## Hoja1
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2021
|  |  | Código: PA01-PL05 | [5 empty] | Versión: 8
CICLO PHVA | ESTANDAR | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | P | E | RESPONSABLE O LÍDER | RECURSOS |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIA
[11 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
[8 empty] | FINANCIERO | TÉCNICO | PERSONAL | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | RECURSOS | Definir los roles y responsabilidades de todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, frente al SGSST. | Socializar minimo al 80% funcionarios y contratistas las Funciones y Responsabilidades en SST a tráves del documento que corresponda. | Revisar, aprobar y socializar proyecto de resolución sobre Funciones y Responsabilidades en SST para todos los niveles de la entidad. | 1 |  | Secretaria Director (a) de Gestión Corporativa Responsable del SG-SST |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Resolución de Funciones y Responsabilidades en SST Soporte de socialización
|  |  |  | Revisar y aprobar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas. | 1 |  |  |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas Soporte de socialización
|  | Asignar los recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. | Contar minimo con el 80% del presupuesto requerido, respecto al solicitado. | Generar un presupuesto anual de trabajo ajustado a las necesidades del recurso físico, humano tecnológico y financiero requerido para el cumplimiento del Plan de Trabajo definido para la vigencia. Este debe ser discriminado para el rubro asignado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 |  | Lideres de las dependencias Responsable del SG-SST | X |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | Presupuesto discriminado para los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo por cada una de las dependencias.
|  | Identificar los trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial. | Identificar el 100% de la población que realiza actividades catalogadas como de alto riesgo y reportar al área encargada para que se realice la cotización adecuada. | Diseñar el Manual de Tareas Criticas, el cual contenga las especificaciones necesarias para la identificación de los funcionarios y contratistas que adelanten este tipo de actividades y reportar al área encargada para el ajuste de cotización. | 1 |  | Lideres de las dependencias Responsable del SG-SST Área encargada del pago de la cotización Asesoría ARL SURA | X |  | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Manual de Tareas Criticas Soporte de pago de cotización especial
|  | Diseñar el Programa de Capacitación promoción y prevención PYP | Documentar el Programa de Capacitación promoción y prevención PYP y socializarlo al minimo al 80% de la planta de funcionarios y contratistas | Diseñar el Programa de Capacitación el cual contemple la priorización de riesgos y las necesidades de capacitación asociada a las demás actividades del SG-SST. Este incluirá metodología de ejecución y seguimiento. | 1 |  | Responsable del SG-SST Asesoría ARL SURA |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Programa de Capacitación promoción y prevención PYP
|  | Ejecutar el cronograma de capacitación planteado desde el programa | Ejecutar el 80% de las capacitaciones programadas. | Realizar la logistica, divulgación y ejecución de las actividades planteadas | 1 |  | Alta Dirección Lideres de las dependencias Responsable del SG-SST Asesoría ARL SURA | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Memorias Registros de asistencia
|  | Realizar el proceso de inducción y reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, actividades de Promoción y Prevención PyP. | Incluir en el Programa de Capacitación lo relacionado con la inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Incluir en el Programa de Capacitación lo relacionado con la inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Contemplar periodicidad de ejecución para funcionarios y contratistas, además atender lo descrito en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas respecto a la obligatoriedad de la asistencia. | 1 |  | Responsable del SG-SST |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Programa de Capacitación promoción y prevención PYP
|  |  | Generar inducción y reinducción mínimo al 90% de la planta de funcionarios y contratistas de la entidad. | Ejecutar el proceso de inducción y reinducción a funcionarios y contratistas de la entidad | 1 |  | Alta Dirección Lideres de las dependencias Responsable del SG-SST | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Memorias Registros de asistencia
|  | Garantizar las competencias del equipo que desarrolla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Capacitar al 100% del equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en este tema | Realizar el curso de recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de veinte (20) horas. | 1 |  | Equipo de SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Certificación
|  | Conformar el Comité de Convivencia Laboral para la vigencia 2021-2023. | Conformar el Comité de Convivencia Laboral | Realizar el proceso de convocatoria y elección de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral para la vigencia 2021-2023. | 1 |  | Alta Dirección Responsable del SG-SST |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Resolución de conformación
| DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA | Definir los objetivos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de tal manera que sean claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados y revisados. | Documentar los objetivos definidos desde la Política de SST para el desarrollo del SG-SST | Documentar los objetivos definidos desde la Política de SST con sus metas de ejecución, metodología de evaluación y seguimiento. Las actividades para dar cumplimiento a estos objetivos serán plasmadas en el Plan de Trabajo Anual. | 1 |  | Responsable SG-SST |  |  | X | 1 | [23 empty] | Documento Objetivos y Metas del SG-SST
|  | Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión en SST para la vigencia. | Aplicar la autoevaluación al SG-SST teniendo en cuenta todos los items descritos en la Resolución 0312 de 2019. | Aplicar la autoevaluación (línea basal) para realizar un diagnóstico del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019. | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Formato autoevaluación Resolución 0312/2019
|  | Conservación de la documentación. | Ajustar la TRD vigente e implementarla en el 80% de la documentación que reposa a la fecha en el área | Revisar y ajustar la TRD de acuerdo a la estructura del SG-SST e implementarla en la documentación física y magnética. | 1 |  | Dirección de Gestión Corporativa Responsable SG-SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | TRD ajustada Registro fotográfico del archivo físico
|  | Realizar la rendición de cuentas sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y las funciones y responsabilidades de funcionarios y contratistas con este. | Generar la herramienta que nos permita hacer la rendición de cuentas | Elaborar una herramienta que permita evaluar las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los niveles de la entidad a través de la resolución | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Herramienta de medición
|  |  | Aplicar la herramienta para la rendición de cuentas de las funciones y responsabilidades de SST para el 100% de los funcionarios y 90% de contratistas | Implementar la herramienta de medición de manera anual. | 1 |  | Lideres de las dependencias Responsable SG-SST |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Resultados de la aplicación de la herramienta
|  | Generar mecanismos de comunicación, auto reporte en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. | Revisar y ajustar el procedimiento verificando que contenga el 100% de los items requeridos | Revisar y ajustar el procedimiento de comunicaciones el cual contenga la estrategia de comunicación a usar, los medios de participación y consulta y como se dará gestión a las solicitudes que ingresen por dichos mecanismos | 1 |  | Responsable SG-SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Procedimiento de comunicación y consulta
|  | Identificar y evaluar los aspectos necesarios para la adquisición de productos y servicios en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Evaluar y seleccionar los proveedores y contratistas de la entidad atendiendo lo descrito en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas. | Documentar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas verificando que contenga el 100% de los items requeridos y socializar al 100% de los contratistas de la entidad. | Incluir en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas lo relacionado con los requerimientos para las adquisiciones que se adelanten en la entidad de bienes y servicios relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. Socializar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas a las partes interesadas. | 1 |  | Responsable SG-SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas
|  |  |  | Socializar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas. | 1 |  | Responsable SG-SST |  | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Soporte de socialización del documento
|  | Realizar el seguimiento y evaluación a los requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la entidad. | Realizar el seguimiento y evaluación del 90% de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados previamente. | Realizar el seguimiento y evaluación de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados previamente | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Matriz de Requisitos Legales
|  |  |  | Realizar la divulgación de la actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales como mínimo al 80% del personal de la entidad. | 1 |  | Responsable SG-SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Evidencia de la socialización
HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en el desarrollo de las actividades de la entidad y dar gestión a los controles que permitan mitigar los mismos. | Contemplar el 95% de los factores de riesgo presentes en la entidad y los insumos generados por el Informe Diagnostico de Condiciones de Salud y Perfil Sociodemográfico. | Realizar la actualización de las matrices de identificación de peligros teniendo en cuenta los resultados de la implementación de la encuesta de identificación de peligros y riesgos y posterior a ello realizar su socialización | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Matrices de identificación de peligros Acta de visita Soporte de socialización Resultados de la aplicación de la encuesta
|  |  | Priorizar y hacer seguimiento al 100% de los riesgos identificados previamente | Elaborar la matriz de priorización de riesgos la cual contenga los controles a ejecutar, fecha y responsable. | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA | X | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Matriz de priorización de riesgos
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de los controles consolidados en la matriz de ACPM. | 1 |  | Responsable SG-SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Matriz de ACPM
|  |  | Gestionar el 80% de los programas y actividades propuestos como control en la identificación de peligros realizada. | Dar continuidad a la gestión de los programas ya establecidos e implementar los que se requieran de acuerdo a los peligros identificados previamente. | 1 |  | Responsable SG-SST Asesoría ARL SURA | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Soportes de gestión de los programas actuales Documentos generados para los nuevos programas (Procedimientos, instructivos, formatos)
| GESTIÓN DE LA SALUD | Conocer la descripción Sociodemográfica y diagnóstico de Condiciones de Salud de la entidad con el fin de poder gestionar los peligros allí reflejados. | Aplicar al 98% de los funcionarios y contratistas de la entidad la herramienta. | Aplicar la herramienta (cuestionario) diseñada a la planta de funcionarios y contratistas de manera periódica de tal forma que siempre esté actualizada | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Resultados de la aplicación de la herramienta
|  |  | Gestionar el 80% de los programas y actividades propuestos como control en la identificación de peligros realizada. | Gestionar los programas que sean necesarios atendiendo dicha información relacionada con los peligros identificados. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Soportes de gestión de los programas actuales Documentos generados para los nuevos programas (Procedimientos, instructivos, formatos)
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud y tengan la potencialidad de causar enfermedades laborales. | Actualizar y socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados | Actualizar el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable e incluir lo relacionado con la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, atendiendo la información obtenida del diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Documento Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
|  |  | Actualizar y socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados | Actualizar el Programa de Vigilancia Epidemiologica de DME atendiendo la información obtenida del diagnóstico de condiciones de salud, perfil sociodemográfico. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Documento Programa de Vigilancia Epidemiologica de DME
|  |  | Actualizar y socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados | Actualizar el Programa de Riesgo Psicosocial atendiendo la información obtenida del diagnóstico de condiciones de salud, perfil sociodemográfico y resultados de la bateria de riesgo psicosocial. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Documento Programa de Riesgo Psicosocial
|  |  | Actualizar y socializar el procedimiento con el 100% de los requerimientos mencionados | Revisar y actualizar el procedimiento de exámenes médico ocupacionales, el cual incluya mecanismos de remisión de información para los Responsables de la ejecución de los mismos, periodicidad de ejecución, notificación de los resultados y plan de acción de ser necesario. Además revisión y aprobación de concepto para exámenes médico ocupacionales para contratistas. | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Documento procedimiento de exámenes médico ocupacionales
|  |  | Realizar los examenes medico ocupacionales al 100% de la planta de funcionarios | Llevar a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales para la planta de funcionarios y comunicar por escrito los resultados y/o recomendaciones generadas por estos. | 1 |  | Responsable de SST | X | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Certificado de aptitud medico ocupacional Diagnostico de condiciones de salud
VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Planificar los procesos de verificación del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Para el proceso de auditoria de la vigencia incluir en el proceso de planeación COPASST | Incluir en el proceso de planificación de las auditorías al COPASST. | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | Autoevaluación Resolución 0312
|  |  | Hacer seguimiento y evaluación al 100% requisitos establecidos en la Resolución 0312/2019 | Realizar el proceso de auditoria al SG-SST | 1 |  | Control Interno Responsable de SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | Plan de Auditoria donde se evidencie la participación del COPASST
|  |  | Documentar el procedimiento para la Revisión por la Alta Dirección. | Elaborar el procedimiento para la Revisión por la Alta Dirección. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Documento procedimiento para la Revisión por la Alta Dirección.
|  | Definir los Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la entidad. | Documentar el proceso de medición y seguimiento de indicadores atendiendo la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015. | Definir e implementar una herramienta para la medición y análisis de los indicadores requeridos en la Resolución 0312 de 2019. Diseñar las fichas técnicas de los indicadores a medir. | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Herramienta de medición
|  | Hacer seguimiento y evaluación de los indicadores planteados | Hacer seguimiento y evaluación al 100% de los indicadores planteados | Hacer el seguimiento y evaluación a los indicadores de acuerdo al desarrollo del SG-SST | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Herramienta de medición diligenciada
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Establecer las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentar el 100% de las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas e implementar el 70% de estas | Documentar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas en el plan de acción generado en la revisión por la Alta Dirección y proceso de auditoria interna. | 1 |  | Responsable de SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Matriz de ACPM
|  | Definir el proceso a seguir para la gestión de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. | Contemplar en el Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora el 100% de las entradas que alimentan el proceso y definir la conducta a seguir para su gestión y cierre. | Actualizar el Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. | 1 |  | Responsable de SST Asesoría ARL SURA | X | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora actualizado
|  |  |  | Socializar la actualización del Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a las personas que intervienen en el proceso. | 1 |  | Responsable de SST | X | X | X | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Evidencia de la socialización
|  |  |  | Actualizar y gestionar la matriz Consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora atendiendo los lineamientos definidos en el procedimiento. | 1 |  | Responsable de SST | X | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Matriz de ACPM
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS | [7 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 40
[8 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0
[8 empty] | SEGUIMIENTO TAREAS PROGRAMADAS |  |  | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 99
[8 empty] | TOTAL DE TAREAS EJECUTADAS |  |  | 0
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO |  |  | 0%
| CAROLINA URRUTIA VASQUEZ Secretaria |  |  | GUIOMAR PATRICIA ARDILA GIL Director de Gestión Corporativa ( E ) | [8 empty] | FREDY YESID PULIDO PULIDO Responsable del SG-SST
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÒN |  | DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN |  | FECHA DE APROBACIÓN
7 |  | Ajuste de las actividades para la vigencia 2020 |  | 2020-01-20
8 |  | Ajuste de las actividades para la vigencia 2021 en cumplimiento la norma de requisitos mínimos legales |  | 2021-01-30
Note on F30: ANDREA BARRERA PVE Riesgo Químico PVE Riesgo Biológico Programa de Inspecciones Programa de caídas a nivel Programa de Orden y Aseo Tareas críticas Emergencias
Note on F32: ANDREA BARRERA: PVE DME Estilos de Vida Saludable Riesgo Cardio Vascular Rehabilitación, reintegro y reubicación laboral Prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas