## PAP_2014-2015
LÍNEAS | ACTIVIDAD PRINCIPAL | ACCIONES | RESPONSABLES DE COORDINACIÓN | ENTIDADES RESPONSABLES DE APOYO | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | ENTIDAD (ES) EJECUTORAS Y DE APOYO | RESULTADOS/INSUMOS | ESTADO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.1 - Elaboración de pliegos definitivos | Alcaldía de Bosa | SDA | 2014-11-01 | Adjudicación de contrato 872 de 2014 | Alcaldía de Soacha | Contrato adjudicado para la ejecución de la adecuación del espacio deportivo en el predio denominado Potrero Grande donde se incluye el cerramiento del sector La María, con vigencia de cinco (5) meses | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.1-Elaboración de pliegos definitivos | Alcaldía de Bosa | SDA | 2014-10-01 | Adjudicación de contrato 144 de 2014 | Alcaldía de Bosa - AMCI Ingenieros | Contrato adjudicado por el Fondo de desarrollo local para la consultoria y ejecución de obras para la recuperación del Parque Ecológico Distrital de Humedal Tibanica | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.1-Elaboración de pliegos definitivos | Alcaldía de Bosa | SDA | 2014-12-01 | Adjudicación de contrato 891 de 2014 | Alcaldía de Soacha - Consorcio Cerramiento BEIS | Contrato adjudicado para la Interventoría de la adecuación del espacio deportivo en el predio denominado Potrero Grande donde se incluye el cerramiento del sector La María, con vigencia de cinco (5) meses | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.1-Elaboración de pliegos definitivos | Alcaldía de Bosa | SDA | 2014-12-01 | Adjudicación de contrato 184 de 2014 | Alcaldía de Bosa - Alexander Medina | Contrato adjudicado por el Fondo de desarrollo local para la Interventoría de obras para la recuperación del Parque Ecológico Distrital de Humedal Tibanica | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.2-Proceso de contratación | Alcaldía de Bosa | - | 2015-03-19 | Acta de inicio del contrato 872 de 2014 | Alcaldía de Soacha - Consorcio Potrero Grande | Acta de inicio del contrato de obra | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.2-Proceso de contratación | Alcaldía de Bosa | - | 2015-03-19 | Acta de inicio del contrato 891 de 2014 | Alcaldía de Soacha - Consorcio Cerramiento BEIS | Acta de inicio del contrato de interventoría de obra | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.3-Actualización de diseños | Alcaldía de Bosa | SDA | 2015-03-01 | Recorrido al nacimiento de la Quebrada Tibanica | Alcaldía de Bosa, Alcaldía de Soacha, SDA, CAR, Representantes de la comunidad. | Se descarta la probabilidad de alimentar al humedal por medio de un sistema de caudal ecológico por tubería enterrada desde el nacimiento dado el estado de deterioro encontrado en los cerros. | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.3-Actualización de diseños | Alcaldía de Bosa | SDA | 2015-06-01 | Diseños actualizados | Alcaldía de Bosa - AMCI Ingenieros | Los resultados finales se encuentran en la entidad encargada | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.4-Ejecución de diseños | Alcaldía de Bosa | SDA-EAB | Pendiente de la acción 1.1.3 |  |  |  | NO CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.5-Concepto técnico del proyecto sujeto a Permiso de Ocupación de Cauce (POC) | EAB | Alcaldía de Bosa | 2015-08-03 | Solicitud concepto POC a EAB | AMCI Ingenieros | En proceso por parte de la EAB-ESP, bajo solicitud realizada por AMCI Ingenieros con radicación E-2015-070542 | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.6-Radicación para el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce | Alcaldía de Bosa | EAB | 2015-10-16 | Radicación por parte de AMCI Ingenieros | AMCI Ingenieros - Alcaldía de Bosa | Radicado 2015ER201668 | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.7-Aprobación POC | SDA | - | Pendiente de la acción 1.1.6 |  |  |  | PENDIENTE
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.1 Contratar y ejecutar de obras de adecuación hidrogeomorfológica, según diseños ajustados y aprobados. | 1.1.8-Evaluación, control y seguimiento al POC | SDA | EAB | Pendiente de la acción 1.1.7 |  |  |  | PENDIENTE
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.2 Cerramientos | 1.2.1-Cerramiento perimetral | EAB | JBB - SDA | 2015-06-01 | Cerramiento perimetral | Alcaldía de Bosa | Aproximadamente 30 m lineales instalados | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.2 Cerramientos | 1.2.2 - Cerramiento definitivo sector La María | Alcaldía Municipal de Soacha | CAR | 2015-10-15 | Inicio retiro de Jarillón | Consorcio Potrero Grande - Alcaldía de Soacha - CAR | En proceso | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.2 Cerramientos | 1.2.3-Identificación de puntos vulnerables del cerramiento malla perimetral actualmente instalada por la EAB-ESP | EAB | JBB | 2015-01-01 | Identificación de puntos vulnerables del cerramiento | EAB | 2 puntos críticos por perdida de modulo completo 10 modulos vulnerables con reforzamiento de malla doble o triple | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.2 Cerramientos | 1.2.3-Identificación de puntos vulnerables del cerramiento malla perimetral actualmente instalada por la EAB-ESP | EAB | JBB | Febrero a Septiembre | Identificación de puntos vulnerables del cerramiento | EAB | 3 puntos críticos por perdida de modulo completo 2 huecos en malla por donde ingresan personas y caninos | NO CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.2 Cerramientos | 1.2.4-Cerramiento de áreas destinadas para el refugio temporal de fauna | Alcaldía de Bosa | EAB - SDA | 2015-05-01 | Cerramiento refugio 1 | Alcaldía de Bosa | 561 m lineales de cerramiento | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.1-Revisión de datos topobatimétricos para definir los diseños de áreas priorizadas como refugios | EAB | IDIGER - SDA - Alcaldía de Bosa | 2014-12-01 | Definición refugio 2 | SDA | El refugio 1 cubre un área de 1,922 ha | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.2-Presentación y análisis de propuesta de la EAB-ESP de un sector adicional para adecuar un refugio temporal de fauna | EAB | IDIGER - SDA - Alcaldía de Bosa | 2015-01-14 | Definición refugio 2 | SDA - EAB | El refugio 2 cubre un área de 1,703 ha | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.3-Retiro de escombros | SDA | Alcaldía de Bosa - UMV | 2014-12-03 | Retiro de escombros refugio 1 | SDA-IDU-EAB | Ampliación espejo de agua. | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.4-Disposición de escombros | EAB | AB | 2015-01-17 | Disposición de escombros refugio 1 | SDA-AB-IDIGER | 11 ton - 23 m³ de material mixto | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.5-Definición de la alternativa para el aporte de agua | EAB | SDA | 2014-10-01 | Toma de muestras de calidad de agua en dos puntos del canal Tibanica Gravedad y un punto en el canal Tibanica Bombeo | SDA | 2 muestras de calidad de agua en el Canal Tibanica Gravedad 1 muestra de calidad de agua en el Canal Tibanica Bombeo | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.5-Definición de la alternativa para el aporte de agua | EAB | SDA | 2014-12-01 | Toma de muestras de calidad de agua en los dos refugios de fauna para conocer el estado del recurso hídrico al interior del humedal Tibanica | SDA (fisicoquimicos)-CAR (metales pesados) | 1 muestra de calidad de agua en el refugio 1 1 muestra de calidad de agua en el refugio 2. Soporte técnico para la propuesta de la EAB-ESP para suministro de agua | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.5-Definición de la alternativa para el aporte de agua | EAB | SDA | 2015-05-01 | Propuesta suministro de agua de tanque de almacenamiento | SDG-SDA-SDIS | Aprovechamiento de agua del tanque almacenamiento de Jardín Infantil Ojo de Perdíz el cual debía ser vaciado para mantenimiento | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.5-Definición de la alternativa para el aporte de agua | EAB | SDA | 2015-06-01 | Propuesta suministro agua por hidrante o pozo cercano | SDA | Solicitud a EAB-ESP sobre suministro de agua durante comité estratégico. | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.5-Definición de la alternativa para el aporte de agua | EAB | SDA | 2015-07-01 | Toma de muestras en el pondaje de Ciudad Verde | CAR | Resultados de la calidad de agua en la laguna de pondaje de Ciudad Verde para evaluación de alternativa de suministro desde dicho sector | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.6-Aporte de agua | EAB | SDA - CAR - Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha | 2015-05-16 | Aporte de agua provisional | SDA-SDG-SDIS-EAB | Se aportaron 43,7 m3 de agua por carrotanque | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.6-Aporte de agua | EAB | SDA - CAR - Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha | 16-18/08/2015 | Aporte de agua provisional | SDG-EAB-UAECOBB | Aporte de agua por hidrante, la información sobre el volumen aportado durante estos tres días reside en esa entidad | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.6-Aporte de agua | EAB | SDA - CAR - Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha | 2015-08-01 | Aporte de agua provisional | SDA | Suministro provisional en horario nocturno con ingreso a los colector pluvial N° 2, con un suministro diario de 160 m3 por jornada. Aproximadamente 7.772 m3 | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.7-Análisis de resultados de muestreos de agua del canal Tibanica - saneamiento básico | Alcaldía de Soacha | EAB | , | Análisis de la calidad de agua | Alcaldía de Soacha | Los estudios realizados determinaron que la calidad de agua no es óptima para el Humedal por lo cual se requiere realizar el Saneamiento del Canal para poder viabilizar esta alternativa. | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.8-Diseño de una red el monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | CAR | 2015-01-21 | Monitoreo de riesgo | SDA-UAECOBB-PONAL-JBB-EAB-IDIGER | Recorrido de identificación de puntos de ingreso, transito interno y áreas con mayor probabilidad de presentar incendios | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.8-Diseño de una red el monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | CAR | 2015-05-01 | Monitoreo Biótico | SDA | Inicia fase I monitoreo Biótico (recopilación de información histórica) por parte de la SDA | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.8-Diseño de una red el monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | CAR | Nov-2014 a sept-2015 | Monitoreo Hidrológico | EAB | Monitoreo de niveles de las miras es realizado por la EAB-ESP, la información reside en esa entidad | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.9-Aplicación del monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | UAECOBB | Nov-2014 a sept-2015 | Monitoreo Hidrológico | EAB | Monitoreo de niveles de las miras es realizado por la EAB-ESP, la información reside en esa entidad | EN PROCESO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.9-Aplicación del monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | UAECOBB | 2015-01-23 | Monitoreo de riesgo | SDA-UAECOBB | Recorrido de identificación de puntos de ingreso, transito interno y áreas con mayor probabilidad de presentar incendios | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.9-Aplicación del monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | UAECOBB | 2015-05-14 | Monitoreo de riesgo | SDA-UAECOBB | Riego preventivo por parte de UAECOBB tras incendio de 03 de mayo | CUMPLIDO
Línea 1: obras de recuperación y control ambiental | ACTIVIDAD 1.3 Adecuación sectores priorizados como refugios temporales mientras se surten las obras de reconformación hidrogeomorfológica | 1.3.9-Aplicación del monitoreo biótico, hidrológico y de riesgo | SDA | UAECOBB | 2015-07-01 | Monitoreo Biótico | SDA | Inicia fase II monitoreo Biótico (monitoreo de anfibios, reptiles, aves, mamiferos y macrófitas) por parte de la SDA | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2014-11-20 | Jornada de esterilización | Hospital Pablo VI JBB | 76 animales esterilizados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2014-11-20 | Jornada de esterilización | Alcaldía de Soacha | 90 animales esterilizados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2014-11-22 | Jornadas de sensibilización | SDS-SDA-EAB-UAECOB-Alcaldía de Soacha IDIGER - Alcaldía de Bosa - AB - Ciudad Limpia | 30 animales vacunados, alrededor de 46 propietarios sensibilizados por comparendo ambiental, delitos ambientales, incautación de semovientes, sanciones por transporte y disposición de RCDs y tenencia responsable de animales de compañía en los predios del área de influencia | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2014-11-28 | 1er Operativo de recolección de caninos | SDA-SDS-Hospital Pablo VI de Bosa-Centro de Zoonosis - PAE-Policía Ambiental-AB | Se hizo recolección de 15 caninos | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2015-03-06 | 2do Operativo de recolección de caninos | SDA-SDS-Centro de Zoonosis-AB | Se hizo recolección de 17 caninos | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2015-03-28 | 3er Operativo de recolección de caninos | SDA-JBB | Se hizo recolección de 6 caninos | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Hospital Pablo VI | JBB | 2015-06-17 | Jornada de vacunación caninos y felinos, sensibilización en tenencia responsable de animales de compañia | SDS-Hospital Pablo VI de Bosa - AB - JBB - Ciudad Limpia | 59 animales vacunados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2015-07-22 | Jornada de esterilización | SDS - Hospital Pablo VI de Bosa-JBB | 40 animales vacunados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.1-Control de perros | SDS - Centro de Zoonosis | JBB | 2015-09-01 | Adopción de cachorros | SDA, JBB, AB | 10 caninos retirados del humedal y adoptados por ciudadanos | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.2-Diseño y ejecución del plan de choque para el manejo de semovientes proveniente del municipio de Soacha | SDG | SDA | El plan de choque fue diseñado por la Alcaldía de Soacha, por lo cual los detalles de este, residen en dicha entidad |  |  |  | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.3-Ejecución del plan de choque para el manejo de semovientes proveniente del municipio de Soacha | SDG | SDA | 2014-11-01 | Retiro de semovientes del costado de Soacha | Alcaldía de Soacha | 4 semovientes incautados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.3-Ejecución del plan de choque para el manejo de semovientes proveniente del municipio de Soacha | SDG | SDA | 2015-08-12 | Retiro de semovientes del costado de Soacha | Alcaldía de Soacha | 3 semovientes incautados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-02-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-HOSPITAL PABLO VI | 5 Ciudadanos habitantes de calle (CHC) identificados, 18 consumidores encontrados, 3 ciudadanos vinculados al programa de la SDIS, 5 cambuches identificados de permanencia y 15 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-03-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-HOSPITAL PABLO VI | 1 Ciudadano habitante de calle (CHC) identificado, 5 consumidores encontrados, 1 ciudadano vinculado al programa de la SDIS, 4 cambuches identificados de permanencia y 6 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-04-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-HOSPITAL PABLO VI-SDA | 5 consumidores encontrados y 4 cambuches identificados de permanencia | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-05-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-SDA | 2 CHC identificados, 1 ciudadano vinculado al programa de la SDIS, 2 cambuches identificados de permanencia y 6 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-06-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-SDA | 5 CHC identificados, 2 consumidores encontrados, 3 ciudadanos vinculados al programa de la SDIS, 11 cambuches identificados de permanencia y 4 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-07-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-HOSPITAL PABLO VI | 6 CHC identificados, 8 consumidores encontrados, 6 ciudadanos vinculados al programa de la SDIS, 8 cambuches identificados de permanencia y 9 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-08-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-SDA-SDG | 15 CHC identificados, 10 consumidores encontrados, 5 ciudadanos vinculados al programa de la SDIS, 11 cambuches identificados de permanencia y 4 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.4-Diseño y ejecución de una estrategia de vigilancia y seguridad para el área de influencia del humedal | SDG | Alcaldía de Bosa | 2015-09-01 | Mesa habitante de calle | SDIS-EAB-AB-JBB-SDG | 18 CHC identificados, 5 consumidores encontrados, 23 ciudadanos vinculados al programa de la SDIS, 10 cambuches identificados de permanencia y 8 de consumo | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.5-Plan de operativos control permanente RCD en plazo inmediato | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2014-12-01 | Identificación de puntos críticos | SDA | 5 puntos críticos identificados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-01-01 | Recuperación punto crítico en borde perimetral del PEDH Tibanica | SDA- Ciudad Limpia | Punto crítico recuperado | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-02-01 | Recolección de residuos solidos | EAB-ESP - AB | 3,2 m3 retirados del humedal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2014-10-30 | Realizar Seguimiento diurno al punto crítico localizado en la Calle 41 C Sur quebrada Tibanica. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2014-11-22 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica sector Olivos. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2014-11-24 | Realizar operativo de control diurno al PEDH Tibanica y alrededores (dos capturados Sector Olivos) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 2 Capturas por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-12-15 | Realizar Seguimiento diurno a el área perimetral del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-01-09 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-01-13 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-01-27 | Realizar operativo de control diurno al PEDH Tibanica y alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-02-11 | Realizar operativo de control diurno al PEDH Tibanica y alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-02-17 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-03-17 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-04-25 | Realizar Seguimiento diurno a el área perimetral del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-05-01 | Realizar operativo de control diurno al PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-05-07 | Realizar Seguimiento diurno al área perimetral del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-06-05 | Realizar Seguimiento diurno a el área perimetral del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-06-07 | Realizar Seguimiento diurno a el área perimetral del PEDH Tibanica | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-06-16 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-06-30 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-06-30 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-07-23 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica sector Olivos. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-07-31 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-08-02 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | 1 Captura por disposición ilegal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-08-10 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores (un capturado Canal Tibanica) | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-08-11 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-08-20 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica sector Olivos. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-09-08 | Realizar operativo de control diurno a PEDH Tibanica y sus alrededores | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-09-14 | Realizar operativo de control nocturno a los alrededores del PEDH Tibanica sector Olivos. | SDA-Policía de Bosa y Soacha | Seguimiento a punto crítico | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-03-01 | Recolección de residuos solidos | EAB-ESP - AB | 9,1 m3 retirados del humedal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-04-01 | Recolección de residuos solidos | EAB-ESP - AB | 4 m3 retirados del humedal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa - CAR - UMV - PONAL - Alcaldía de Soacha | 2015-04-24 | Recuperación punto crítico en borde perimetral del PEDH Tibanica | Alcaldía de Bosa - Ciudad Limpia - Fundación Social - SDA | 243 m lineales recuperados | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa | 2015-05-01 | Recolección de residuos solidos | EAB-ESP – AB | 2,5 m3 retirados del humedal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.6-Plan de operativos control permanente RCD al mediano plazo | SDA | Alcaldía de Bosa | 2015-06-01 | Recolección de residuos solidos | EAB-ESP - AB | 3,9 m3 retirados del humedal | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.7-Definición de un programa de prevención de incendios en el humedal | IDIGER | SDA | 2014-11-27 | 1ra Capacitación teórico - práctica en control y extinción de incendios forestales. | UAECOB-IDIGER-SDA-EAB | 55 personas capacitadas entre Operarios, técnicos y guardas de los humedales | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.7-Definición de un programa de prevención de incendios en el humedal | IDIGER | SDA | 2014-12-18 | Estructuración de la respuesta inmediata a incidentes forestales con los operarios y guardas del PEDH Tibanica | SDA-EAB | Identificación de fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora. | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.7-Definición de un programa de prevención de incendios en el humedal | IDIGER | SDA | 2015-02-28 | 2da Capacitación teórico - práctica en control y extinción de incendios forestales. | SDA-EAB-IDIGER-UAECOB-JBB-UD | 27 personas de la comunidad capacitadas | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.7-Definición de un programa de prevención de incendios en el humedal | IDIGER | SDA | 2015-05-25 | Recorrido interinstitucional para la mitigación y prevención de incidentes forestales | SDA-UAECOBB-EAB - SDG - PONAL - AB - JBB - Alcaldía de Bosa | Revisión del protocolo para atención de incendios. Mejoras en tiempos de respuesta, identificación de áreas mas susceptibles, puntos de ingreso y transito interno y externo. | CUMPLIDO
Línea 2: control de tensionantes | ACTIVIDAD 2.1 Manejo de los sectores priorizados como refugios temporales y toda el área del humedal | 2.1.8-Aplicación del programa de prevención de incendios en el humedal | IDIGER - SDA - EAB - JBB | Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha - UAECOBB - AB | Diciembre 2014 - Agosto 2015 | Alerta temprana y apoyo en identificación, coordinación y atención de los incendios presentados en el humedal | SDA-UAECOBB-EAB - SDG - PONAL - AB - JBB - Alcaldía de Bosa | Conatos e incendios identificados y controlados | CUMPLIDO
Línea 3: rehabilitación ecológica y manejo de coberturas | ACTIVIDAD 3.1 Control de especies vegetales invasoras | 3.1.1-Definición de la estrategia para el control de especies vegetales invasoras | SDA - JBB | EAB - AB | 2014-12-02 | Definición estrategias para control de especies invasoras | SDA-JBB | Se define que el control será a partir de los niveles de agua del humedal, lo que permitirá que las plantas acuaticas dominen sobre las terrestres. | CUMPLIDO
Línea 3: rehabilitación ecológica y manejo de coberturas | ACTIVIDAD 3.1 Control de especies vegetales invasoras | 3.1.2-Ejecución de la estrategia para el control de especies vegetales invasoras | SDA - JBB | EAB - AB | 2014-12-01 | Retiro material vegetal en refugio 2 | EAB-AB | 25269,6 kg de material extraído - 3278 m2 intervenidos | CUMPLIDO
Línea 3: rehabilitación ecológica y manejo de coberturas | ACTIVIDAD 3.1 Control de especies vegetales invasoras | 3.1.2-Ejecución de la estrategia para el control de especies vegetales invasoras | SDA - JBB | EAB - AB | 2015-02-01 | Retiro de material vegetal | EAB-AB | 3613,8 kg de material seco extraído - 1727 m2 intervenidos | CUMPLIDO
Línea 3: rehabilitación ecológica y manejo de coberturas | ACTIVIDAD 3.1 Control de especies vegetales invasoras | 3.1.2-Ejecución de la estrategia para el control de especies vegetales invasoras | SDA - JBB | EAB - AB | 2015-03-01 | Retiro de material vegetal | EAB-AB | 1738,5 kg de material seco extraído - 2959 m2 intervenidos | CUMPLIDO
Línea 3: rehabilitación ecológica y manejo de coberturas | ACTIVIDAD 3.1 Control de especies vegetales invasoras | 3.1.2-Ejecución de la estrategia para el control de especies vegetales invasoras | SDA - JBB | EAB - AB | 2015-04-01 | Retiro de material vegetal | EAB-AB | 699,6 kg de material seco extraído - 2187 m2 intervenidos | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.1-Socialización del plan de acción y retroalimentación por parte de la comunidad | SDA | EAB | 2014-11-19 | Socialización del decreto 494 de 2014 y plan de acción para la atención prioritaria al deficit hídrico del PEDH Tibanica | Todas las entidades | Presentación del decreto 494 de 2014 y retroalimentación con la comunidad sobre problemáticas del humedal. | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.1-Socialización del plan de acción y retroalimentación por parte de la comunidad | SDA | EAB | 2014-11-28 | Segunda parte de la socialización del plan de acción | Todas las entidades | Presentación del plan de acción y retroalimentación con la comunidad sobre antecedentes del humedal, posibles razones de su deficit, gestión predial y alternativas para aporte de agua | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.1-Socialización del plan de acción y retroalimentación por parte de la comunidad | SDA | EAB | 2014-12-11 | Tercera parte de la socialización del plan de acción | Todas las entidades | Presentación del plan de acción y retroalimentación con la comunidad sobre posibles razones de su deficit y gestión predial. | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.1-Socialización del plan de acción y retroalimentación por parte de la comunidad | SDA | EAB | 2015-03-14 | Socialización de avances en el marco del decreto 494 de 2014 | SDA - EAB - IDIGER - JBB - Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha | Presentación de avances en el plan de acción y proyección de pasos a seguir durante la vigencia del decreto 494 de la alerta naranja | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.1-Socialización del plan de acción y retroalimentación por parte de la comunidad | SDA | EAB | 2015-09-18 | Socialización de avances en el marco del decreto 494 de 2014 | SDA - EAB - IDIGER - JBB - Alcaldía de Bosa - Alcaldía de Soacha | Presentación de avances en el plan de acción y proyección de pasos a seguir durante la vigencia del decreto 494 de la alerta naranja y para el año 2016 | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2014-12-01 | Sensibilización por comparendo ambiental | SDA | 80 personas sensibilizadas | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-04-01 | Actividades de sensibilización con grupos de hipertensos | SDA-JBB | 74 personas sensibilizadas | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-04-25 | Sensibilización y educación ambiental dirigida a Habitante de calle | SDA | 15 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-04-29 | Educación ambiental dirigida a Consejo Zonal de Salud | JBB | 15 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-01 | Educación ambiental con grupo de Ámbito familiar Nodo 9 de SDIS | SDA-JBB | 208 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-13 | Vinculación de la organización TIBANICO | SDA | Se vincula la organización TIBANICO a procesos de educación ambiental liderados por la SDA | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-16 | Vinculación de IDIPRON a las acciones de recuperación del humedal | SDA | Se vincula IDIPRON a procesos de educación ambiental liderados por la SDA | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-16 | Acción pedagogica, educación ambiental sobre gobernanza del agua | SDA | 60 Personas beneficiadas de la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-20 | Acción pedagogica, comparendo ambiental ambito familiar nodo 9 de SDIS | SDA | 5 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-23 | Vinculación de organización ZAHA a las acciones de recuperación del humedal | SDA | Se vincula ZAHA a procesos de educación ambiental liderados por la SDA | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-05-30 | Acción pedagogica, jornada de riego y sensibilización | SDA, JBB, AB | 23 personas beneficiadas de la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-06-01 | Acción pedagogica con estudiandes del Liceo Cultural Lopez Osorio | SDA | 106 Personas beneficiadas de la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-06-20 | Sensibilización con jovenes de IDIPRON y organización ZUHA, estampado de camisetas con logo de Tibanica, puerta a puerta | SDA-IDIPRON | Sensibilización puerta a puerta en barrio Manzanares, estampado de camisetas | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-06-01 | Educación ambiental con grupo de Ámbito familiar Nodo 9 de SDIS | SDA-JBB | 88 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO
Línea 4: gestión social | ACTIVIDAD 4.1 Estrategia de divulgación sobre las causas de la problemática hídrica del humedal y las acciones del D.C. para su solución | 4.1.2-Vincular a la ciudadanía a las líneas del programa de recuperación del plan de acción para la atención prioritaria al déficit hídrico del humedal Tibanica | SDA | EAB | 2015-07-01 | Educación ambiental con grupo de Ámbito familiar Nodo 9 de SDIS | SDA-JBB | 41 personas beneficiadas con la jornada | CUMPLIDO