## Hoja1
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [26 empty] | FECHA | [5 empty] | 2019-01-31
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEME DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2019 | [26 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 6
CICLO PHVA | ESTANDAR (Resolución 1111 de 2017) | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | RECURSOS |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
[6 empty] | FINANCIERO | TÉCNICO | PERSONAL | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | RECURSOS | Definir los roles y responsabilidades de todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, frente al SGSST. | Socializar los roles y responsabilidades al 100% de los servidores de la Entidad | Definir y socializar los roles y responsabilidades de los servidores de la Entidad en SST. | Responsable SG-SST Encargado de SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Conformar el Comités Paritario de Seguridad en Salud en el Trabajo y el Comité de convivencia Laboral de la Vigencia 2019 - 2021 | Actualizar la vigencia de los comités en el 100%. | Realizar inscripción, votación, elección y acto administrativo de conformación del Comité de covivencia laboral para la vigencia 2019 - 2021 | Secretario Responsable SG-SST Encargado de SST Funcionarios |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Realizar inscripción, votación, elección y acto administrativo de conformación del COPASST para la vigencia 2019 - 2021 | Secretario Responsable SG-SST Encargado de SST Funcionarios |  | X | X | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Generar un cronograma de capacitaciones para los servidores de la entidad en temas de seguridad y salud en el trabajo. | Cumplir el 80% de las capacitaciones programadas a los servidores de la entidad. | Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | Encargado de SST COPASST |  | X | X |  |  | 1
|  |  |  | Verificar la vigencia (tres (3) años) del curso virtual de las 50 Horas del SG-SST para los involucrados del sistema. | Encargado de SST |  | X | X | [10 empty] | 1
|  | Establecer las actividades para la realización de la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la SDA. | Contemplar todos lo aspectos de prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo. | Convocar a la instituciones a participar en las actividades de la Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo en la SDA. | Encargado de SST COPASST ARL EPS |  | X | X |  |  |  |  | 1
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA | Garantizar el conocimiento y cumplimiento para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Socializar de la politica al 100% de los servidores de la Entidad | Revisar y/o actualizar, aprobar y firmar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SIG | Secretario Encargado de SST COPASST Enlace SIG |  | X | X | [14 empty] | 1
|  |  |  | Socializar la Politica del SG-SST a todos lo servidores. |  |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Divulgación de los objetivos al 100% de los servidores de la Entidad | Revisar y/o actualizar, aprobar y firmar los objetivos del SG-SST en el SIG. |  |  | X | X | [14 empty] | 1
|  |  |  | Divulgar los objetivos general y especificos del SG-SST a todos los servidores. |  |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST | Aplicación del 100% de los aspectos de la linea basal Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado | Aplicar la evaluación inicial (linea basal) para realizar un diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 | Secretario Responsable del SG-SST Encargado de SST |  | X | X | 1
|  | Disenar y definir un Plan Anual de trabajo para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Incluir el 80% de los requisitos, controles y recomendaciones generadas de la Evaluación inicial, Matriz de peligro y diagnostico de condiciones de salud. | Diseñar, aprobar y firmar el Plan Anual de trabajo para el SG-SST. | Secretario Responsable del SG-SST Encargado de SST COPASST |  | X | X | 1
|  | Realizar la rendición de cuentas del SG-SST, a todos los servidores de la SDA. | Divulgación de la Rendición de Cuentas al 100% de los servidores de la Entidad | Solicitar, consolidar y presentar informe de gestión de cada uno de los comités (COPASST, Convivenciqa Laboral, Seguridad vial, COE) a la Alta Dirección. | Responsable del SG-SST Encargado del SST COPASST Comité de Convivencia Laboral Comité de Seguridad vial COE |  | X | X | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Identificar y evaluar los requisitos legales en SG-SST y de otra indole, aplicables a la entidad. | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la Entidad | Revisar y/o Actualizar la matriz de requisitos legales en SST. | Sub. De Contractual Responsable del SG-SST Encargado de SST Todas las Dependencias |  | X | X | [20 empty] | 1
|  | Incluir en el procedimiento aspectos de SST para la identificación, evaluación y seleccción de proveedores y contratistas. | Cumplir con el 100% de los requisitos en materia de SST, establecidos en el procedimiento de contratación . | Revisar, actualizar y aprobar el procedimiento Estructuración de estudios previos modalidad contratación directa (126PA04-PR33) | Sub. Contractual Responsable del SG-SST Encargado de SST Enlace SIG |  | X | X | [12 empty] | 1
|  | Incluir en el procedimiento aspectos que permitan evaluar el impacto sobre la SST que se puedan generar por cambios internos o externos. | Cumplir con el 100% de los requisitos en materia de SST, establecidos en el procedimiento de Gestión del Cambio. | Revisar, actualizar y aprobar el procedimiento Gestión del Cambio (126PG01-PR19) | SGCD DPSIA SPCI DGA Responsable del SG-SST Encargado de SST Enlace SIG |  | X | X | [14 empty] | 1
|  | Disenar y definir un programa para promover en los servidores estilos de vida y entornos saludable. | Cobertura del 80% de los servidores de la Entidad. | Diseñar, aprobar e implementar el Programa de Estilos de vida y Entorno Saludable. | Responsable del SG-SST Encargado de SST Bienestar |  | X | X | [10 empty] | 1
HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | 90% de cumplimiento de los programas | Actualizar programas de intervencion (orden y aseo, riesgo químico, mantenimiento preventivo, entre otros) de acuerdo a los riesgos prioritarios. | Encargado de SST ARL |  | X | X | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Actualizar programas de vigilancia epidemiologica - PVE (Desordenes osteomuculares y Riesgo psicosocial) para el control de la enfermedad laboral |  |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | Vigilar y controlar la salud de los servidores | Realizar al 100% de los funcionarios los examenes medicos periodicos | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales periodicas | Empresa Contratista Encargado de SST | X | X | X | [12 empty] | 1 |  | 1
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presentes. | Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | Equipo Investigador ( |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Vigilar y controlar la salud de los servidores | Caracterizar el 80% de las incapacidades por AT, enfermedad común y laboral. | Medir y analizar los indices de severidad, frecuencia y mortalidad de los AT durante la vigencia. | Encargado del SST COPASST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | Medir y analizar los indices de prevalencia e incidencia de las enfermedades laborales durante la vigencia. |  |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | Medir y analizar el ausentismo por enfermedad laboral o común y accidente de trabajo durante la vigencia. |  |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales | Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos | Actualizar el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST |  | X | X | [14 empty] | 1
|  |  | Contemplar todos lo aspectos de prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo. | Realizar Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo con actividades de promoción y prevención de hábitos y estilos de vida saludable y trabajos seguros | Encargado de SST ARL EPS |  | X | X | [6 empty] | 1
| GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la Entidad | Identificar el 100% de los peligros presentes en la Entidad | Revisar y/o Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos de las sedes que presenten cambios locativos. | Encargado de SST COPASST ARL Todos los Servidores |  | X | X |  |  | 1 |  | 1
|  | Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales | Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL | Realizar mediciones ambientales según riesgo presente en empresa | Encargado del SGSST COPASST ARL |  | X | X | [12 empty] | 1
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar inspección de seguridad | COPASST Brigada de Emergencias Encargado de SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cobertura del 80% de los servidores de la Entidad. | Aprobar e implementar los Programas según los peligros que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedad laboral (PVE, orden y aseo, riego químico, trabajo en alturas, mantenimiento preventivo, isnpecciones de seguridad, prevención de caidas a nivel y diferente Nivel) | Encargado de SST ARL | X | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Induccion al 100% de los empleados nuevos | Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. | Encargado de SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| GESTIÓN DE AMENAZAS | Revisar el Plan de Emergencias de la SDA. | Socializar El Plan de Emergencias al 100% de los servidores de la Entidad. | Revisar, actualizar y socializar el Plan de Emergencias de la Entidad (Todas las Sedes). | Brigada de Emergencias Encargado de SST |  | X | X | [12 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro. | Preparación y realización del Simulacro de Emergencias. | Brigada de Emergencias Encargado de SST ARL |  | X | X | [16 empty] | 1 |  | 1
VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Realizar Auditoria interna al SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente. | Auditoria interna cada año y seguimiento a las anteriores | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 (Ar. 2.2.4.6.30) | Equipo Auditor OCI Encargado de SST |  | X | X | [20 empty] | 1
|  | Revision por la Alta Dirección | Revision anual de la alta dirección | Presentar el informe de ejecución del SG.SST, con las novedades de la vigencia | Alta dirección - Encargado de SST |  | X | X | [22 empty] | 1
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Establecer planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados durante las supervisiones, inspección, medición de los indicadores, resultado de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales y recomendaciones de entes externos. | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SG-SST | Implementar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo a los hallazgos evidenciados. | Encargado de SST SIG |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[9 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 79
[13 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 21 |  | 79
|  |  |  | FRANCISCO CRUZ PRADA Secretario |  | ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA Directora de Gestión Corporativa (E) Responsable del SG-SST