## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [115 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56 Gestión Pública Efectiva
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [129 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [11 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 524 | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 573 | # de estrategias implementadas | Numero | Suma | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.016 | 0.11 | 0.06 | [5 empty] | 0.076 | 0.25 | 0.25 | [23 empty] | 0.25 | 0.25 | [23 empty] | 0.26 | 0.26 | [23 empty] | 0.13 | 0.13 | [21 empty] | 0 | 0 | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.016; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.06 | 54.55% | 6% | En el marco del cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, el avance acumulado corresponde a 0,06% con el desarrollo de las siguientes acciones: Para la implementación de la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, se adelantaron procesos de Intervención y saneamiento de expedientes sancionatorios ambientales así: Durante el mes de agosto se Intervinieron 143 expedientes. (Total Actos de Impulso: 105 / Total Actuaciones de Fondo: 39). Durante el mes de septiembre se intervinieron 155 expedientes distribuidos de la siguiente manera: Actuaciones de Impulso 138 (formulación de cargos 100 – Práctica de Prueba 38) Decisión de Fondo 17 (ordenan el archivo del proceso). Adicionalmente se realizó el proceso de organización y acceso a la información con el fin de apuntar hacia el mejoramiento de la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental; para esto, se adelantó la asociación de 3.926 radicados a expedientes, atención de 32 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios. Se realizó el proceso de organización y administración de 963 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente). Finalmente, y en el marco del proceso de Evaluación de los procedimientos y lineamientos asociados al trámite sancionatorio ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de agosto realizó la revisión e identificación de la documentación asociada al proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental, identificando las tipologías asociadas a cada proceso y priorizando la documentación asociada al "Proceso Sancionatorio". De igual forma durante el mes de septiembre se llevó a cabo el levantamiento de la información relacionada con la estimación de los tiempos del procedimiento sancionatorio ambiental, en el cual se evidenció que el tiempo estimado normal de las actividades tarda 301 días y que el tiempo de terminación de las actividades se estima en 483 días. | N/A | N/A | El desarrollo de esta meta facilita ejercer de manera eficiente y eficaz la función de vigilancia y control de la Dirección de Control Ambiental para el cumplimiento de las regulaciones y controles ambientales a los recursos objeto de control y que sean aplicables al Distrito; así como la prestación eficiente y eficaz de los servicios de acceso y consulta de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública del estado y garantizar el adecuado cumplimiento del procedimiento sancionatorio. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EE10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DT12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBINETAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1 | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 19335 | 500 | 500 | 0 | 500 | 144 | 500 | 299 | [5 empty] | 299 | 2117 | [24 empty] | 7017 | [24 empty] | 8600 | [24 empty] | 1101 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 144; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 299 | 59.8% | 1.546% | Durante los meses de agosto y septiembre de 2020, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó intervención de 299 expedientes sancionatorios ambientales asi: Agosto: Intervención de 144 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso: Aclara auto 1 Archivo expediente 8 Formula cargos 48 Pruebas 40 Corrige Auto 1 Notifica en debida Forma: 2 Resuelve recurso 1 Indagación Preliminar 3 Revoca Auto 1 Total Impulsos: 105 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: Caducidad 11 Decide sancionatorio 9 Cesación 4 Pérdida de fuerza ejecutoria 4 Niega solicitud de cesación 4 Aclara resolución 1 Resuelve recurso 6 Total Actuaciones de Fondo: 39 Septiembre: Intervención de 155 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso 138: Formulación de cargos 100 Práctica de Prueba 38 Actuaciones Administrativas de Descisión de Fondo: 17 Ordenan el archivo del proceso 17 | N/A | N/A | Fortalecimiento del trámite sancionatorio a través de la intervención integral de los expedientes sancionatorios existentes; ejerciendo eficientemente la funcion de Control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprendiendo las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones a que haya lugar con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10087148000 | 1160000000 | 1160000000 | 0 | 1174000000 | 263148000 | 1174000000 | 335916000 | [5 empty] | 335916000 | 1690702000 | [24 empty] | 2844639000 | [24 empty] | 3753540000 | [24 empty] | 624267000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 263148000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 335916000 | 28.61% | 3.33%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19335 | 500 | 500 | 0 | 500 | 144 | 500 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2117 | [24 empty] | 7017 | [24 empty] | 8600 | [24 empty] | 1101 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 144; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 299; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 59.8% | 1.546%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10087148000 | 1160000000 | 1160000000 | 0 | 1174000000 | 263148000 | 1174000000 | 335916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335916000 | 1690702000 | [24 empty] | 2844639000 | [24 empty] | 3753540000 | [24 empty] | 624267000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 263148000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 335916000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 28.61% | 3.33%
| 2 | AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.65 | 10 | 2.35 | [5 empty] | 2.35 | 12 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 26 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.65; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2.35 | 23.5% | 2.35% | La Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, tiene programado para la vigencia 2020 la etapa de organización, consulta y préstamo de documentos de archivo y expedientes. Es asi, que durante los meses de agosto y septiembre realizó las siguientes gestiones: Agosto, se realizaron las siguientes actividades: 1. Asociación de 3.926 radicados a expedientes. 2. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes. 3. Atención de 32 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios 4. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes. 5. Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones adscritas Septiembre, se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el proceso de organización y administración de 963 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente) | N/A | N/A | Fortalecimiento del trámite sancionatorio a través de la organización, administración y prestación eficiente y eficaz de los servicios de acceso y consulta de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública del estado y garantizar el adecuado cumplimiento del trámite sancionatorio ambiental. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1421152000 | 104500000 | 104500000 | 0 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | [5 empty] | 83456000 | 273987000 | [24 empty] | 380899000 | [24 empty] | 419574000 | [24 empty] | 242192000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 83456000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 83456000 | 79.86% | 5.872%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.65 | 10 | 2.35 | [5 empty] | 2.35 | 12 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 26 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.65; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2.35; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 23.5% | 2.35%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1421152000 | 104500000 | 104500000 | 0 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | [5 empty] | 83456000 | 273987000 | [24 empty] | 380899000 | [24 empty] | 419574000 | [24 empty] | 242192000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 83456000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 83456000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 79.86% | 5.872%
| 3 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.67 | 10 | 2.37 | [5 empty] | 2.37 | 12 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 16 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.67; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2.37 | 23.7% | 2.37% | La Secretaría Distrital de Ambiente tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio. Para la vigencia 2020 se tiene programado realizar las siguientes etapas: 1. Realizar la evaluación del procedimiento sancionatorio ambiental y lineamientos técnico - jurídicos asociados. 2. Implementar los lineamientos técnico - jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental 3. Realizar el seguimiento a la implementación de los lineamientos técnico-jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental. Durante los meses de agosto y septiembre del año 2020 se realizaron las siguientes actividades: Agosto: 1. Se llevó a cabo el proceso de revisión de los documentos que soportan el proceso el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA. 2. Identificaron 458 tipos documentales; y en el marco del Proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental se identificaron 65 Procedimientos. 3. Se priorizó la revisión y actualización del procedimiento sancionatorio actual. Septiembre: 1. Mesas de trabajo los días 14, 18, 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2020 con el equipo jurídico del grupo sancionatorio para realizar el levantamiento y medición de tiempos del tramite sancionatorio. 2. Levantamiento y medición de tiempos desde la etapa de visita de seguimiento por una denuncia o queja y/o por la recepción de la misma, hasta entregar el acto administrativo numerado junto con el expediente y las citaciones de notificación cuando aplique para que su respectivo trámite. 3. El tiempo estimado normal de la actividad tarda 301 días y el tiempo de terminación de la actividad más tardia se estima en 483 dias. | N/A | N/A | Mejoramiento y fortalecimiento de los lineamientos y procedimientos del trámite sancionatorio ambiental en el marco del ejercicio de la función de control y vigilancia de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3897038000 | 445395000 | 445395000 | 0 | 431395000 | 295376000 | 431395000 | 326747000 | [5 empty] | 326747000 | 781475000 | [24 empty] | 1068948000 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1212686865 | 1068948000 | [24 empty] | 546272000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 295376000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 326747000 | 75.74% | 8.384%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.67 | 10 | 2.37 | [5 empty] | 2.37 | 12 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 31 | [24 empty] | 16 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.67; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2.37; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 23.7% | 2.37%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3897038000 | 445395000 | 445395000 | 0 | 431395000 | 295376000 | 431395000 | 326747000 | [5 empty] | 326747000 | 781475000 | [24 empty] | 1068948000 | [24 empty] | 1068948000 | [24 empty] | 546272000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 295376000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 326747000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 75.74% | 8.384%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 15405338000 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 1709895000 | 641980000 | 1709895000 | 746119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746119000 | 2746164000 | [24 empty] | 4294486000 | [24 empty] | 5242062000 | [24 empty] | 1412731000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 641980000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 746119000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 43.64% | 4.843%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 15405338000 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 1709895000 | 641980000 | 1709895000 | 746119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746119000 | 2746164000 | [24 empty] | 4294486000 | [24 empty] | 5242062000 | [24 empty] | 1412731000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 641980000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 746119000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 43.64% | 4.843%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on F4: YULIED.PENARANDA: Favor relacionar la información
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on F5: YULIED.PENARANDA: Favor relacionar la información
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on K11: User: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos de gasto ingresan a la meta un valor de $14,000,000
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on K15: User: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos de gasto ingresan a la meta un valor de $14,000,000
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on K23: Laura: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos se disminuye el valor programado en $14.000.000
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on K27: Laura: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos se disminuye el valor programado en $14.000.000.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## Hoja3 (hidden)
1709895000 | VALOR TOTAL 2020
1174000000 | 1 | 69%
104500000 | 2 | 6%
431395000 | 3 | 25%
VIGENCIA 2020 MESTA DE GESTIÒN
11 | 7.553% | 1
| 0.6723% | 2
| 2.775% | 3
SEPTIEMBRE
| CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | Distribuciòn magnitud vigencia 2020 | Cumplimeinto avance meta gestiòn
0.11 | 0.6 | 0.036667 | 0.022
| 0.24 | 0.036667 | 0.0088
| 0.24 | 0.036667 | 0.0088
TOTAL |  | 0.11 | 0.0396
AGOSTO
| CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | Distribuciòn magnitud vigencia 2020 | Cumplimeinto avance meta gestiòn
0.11 | 0.29 | 0.036667 | 0.010633
| 0.07 | 0.036667 | 0.0025667
| 0.07 | 0.036667 | 0.0025667
TOTAL |  | 0.11 | 0.015767
Note on B3: User: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos de gasto ingresan a la meta un valor de $14,000,000
Note on B5: Laura: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos se disminuye el valor programado en $14.000.000

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SANCIONATORIO AMBIENTAL | SANEAR 19,335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 1. Realizar la Organización, alistamiento y preparación Documental para la intervención de los Expedientes Sancionatorios | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 100% | 60% | 30% | De conformidad con la programación física para el mes de agosto y septiembre de 2020, no se reporta avances al cumplimiento de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | 2. Realizar las actuaciones tècnico - juridícas en el marco del trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 14.3% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 100% |  | 30% | Durante los meses de agosto y septiembre, se realizó la intervención de 299 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Agosto: Intervención de 144 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones Actuaciones Administrativas de Impulso: Aclara auto 1 Archivo expediente 8 Formula cargos 48 Pruebas 40 Corrige Auto 1 Notifica en debida Forma: 2 Resuelve recurso 1 Indagación Preliminar 3 Revoca Auto 1 Total Impulsos: 105 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: Caducidad 11 Decide sancionatorio 9 Cesación 4 Pérdida de fuerza ejecutoria 4 Niega solicitud de cesación 4 Aclara resolución 1 Resuelve recurso 6 Total Actuaciones de Fondo: 39 Total avance meta agosto 2020: 144 actos administrativos. Septiembre: Intervención de 155 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones de Impulso 138 (formulación de cargos 100 – Práctica de Prueba 38) Decisión de Fondo 17 (ordenan el archivo del proceso 17) Total avance meta septiembre 2020: 155 actos administrativos
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 14.3% |  |  |  | 34.3%
| AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 3. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 14.3% | 28.55% | 28.55% | 28.6% | 100% | 15% | 7.5% | Durante el mes de agosto la Dirección de Control Ambiental realizó las siguientes acciones: 1. Asociación de 3.926 radicados a expedientes. 2. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado fisico de los expedientes. 3. Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones adscritas. Durante el mes de septiembre la Dirección de Control Ambiental realizó las siguientes acciones: 1. Se realizó el proceso de organización y administración de 963 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente)
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 14.3% |  |  |  | 14.3%
|  | 4. Atender las solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 7.5% | Durante el mes de agosto la Dirección de Control Ambiental realizó la atenciòn de 32 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios . Durante el mes de septiembre la Dirección de Control Ambiental realizó la atenciòn de 749 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios (Consulta 71 - Prestamo 678)
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 5% | 20% |  |  |  | 25%
| ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 5. Realizar la evaluación del procedimiento sancionatorio ambiental y lineamientos técnico - jurídicos asociados. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 100% | 25% | 8% | Durante el mes de Agosto se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se llevó a cabo el proceso de revisión de los documentos que soportan el proceso el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria Distrital de Ambiente. 2. Se realizó la identificaron 458 tipos documentales (procedimientos, formatos, plantillas y otros); y en el marco del Proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental se identificaron 65 Procedimientos. 3. Como resultado del proceso de revisión e identificación de documentos se priorizó la revisión y actualización del procedimiento sancionatorio actual. Durante el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se iniciaron mesas de trabajo los días 14, 18, 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2020 con el equipo jurídico del grupo sancionatorio para realizar el levantamiento y medición de tiempos del tramite sancionatorio. 2. El proceso de levantamiento y medición de tiempos se realiza desde la etapa de visita de seguimiento por una denuncia o queja y/o por la recepción de la misma, hasta entregar el acto administrativo numerado junto con el expediente y las citaciones de notificación cuando aplique para que su respectivo trámite. 3.Como resultado de la actividad se evidenció que el tiempo estimado normal de las actividades tarda 301 días y que el tiempo de termianción de las actividades más tardia se estima en 483 dias.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20 | 30 |  |  |  | 5000%
|  | 6. Implementar los lineamientos técnico - jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 10% | De conformidad con la progración fisica para el tercer trimestr de 2020, no se reporta avances al cumplimiento de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | 7. Realizar el seguimiento a la implementación de los lineamientos técnico-jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% |  | 7% | De conformidad con la progración fisica para el tercer trimestre de 2020, no se reporta avances al cumplimiento de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V11: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V15: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V17: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V19: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V21: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## Hoja2 (hidden)
AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 3. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios. | X | 1.3 | Programado | 0% | 8% | 23% | 23% | 23% | 23% | 100%
|  |  |  | Ejecutado |  | 1.3 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2000%
| 4. Atender las solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios | X |  | Programado | 0% | 5% | 11% | 28% | 28% | 28% | 100%
|  |  |  | Ejecutado |  | 0.65 | 1.7 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1000%
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 5. Realizar la evaluación del procedimiento sancionatorio ambiental y lineamientos técnico - jurídicos asociados. | X |  | Programado | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Ejecutado | 0% | 0.666 | 0.999 | 1.665 |  |  | 333%
| 6. Implementar los lineamientos técnico - jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | Ejecutado | 0% | 0% |  | 0.999 | 0.999 | 1.332 | 333%
| 7. Realizar el seguimiento a la implementación de los lineamientos técnico-jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100%
|  |  |  | Ejecutado | 0% | 0% |  | 0.333 | 1.332 | 1.67 | 333.5%
9.995
Note on B4: YULIED.PENARANDA: Falta la palabra al final ambiental, como está relacionado en la ficha EBI
Note on F4: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M4: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F5: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M5: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F6: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M6: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F7: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M7: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on M14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 3-3-1-16-05-56-7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | septiembre de 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO DE PERSONAS GRUPO ETARIO | 10.7CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | SANEAR 19,335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | DISTRITAL - Entidad Descripción: MPI 1. Saneamiento de expedientes sancionatorio de carácter ambiental. | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 500 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 500; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 500; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 500 | [7 empty] | 0 | 144 | 299 |  |  |  |  | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | Antonio Nariño Barrios Unidos Bosa Chapinero Ciudad Bolivar Engativa Fontibón Keneddy Los Martires Puente Aranda Rafael Uribe San Cristobal Santa Fé Teusaquillo Suba Tunjuelito Usaquen Usme | N/A | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8380801 | -
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1160000000 | 1160000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1160000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1174000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1174000000 | [7 empty] | 0 | 263148000 | 335916000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 500 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 500; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 500; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 500; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 299
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1160000000 | 1160000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1160000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1174000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1174000000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263148000 | 335916000
2 | AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | DISTRITAL - Entidad Descripción: MPI 2. Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental. | MAGNITUD FÍSICA | 10 | 10 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 10 | [7 empty] | 0 | 0.65 | 2.35 |  |  |  | El tipo de localización para esta Meta de Inversión es "Entidad" | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | Localidad | N/A | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8380801 | -
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 104500000 | 104500000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 104500000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 104500000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 104500000 | [7 empty] | 0 | 83456000 | 83456000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 10 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.35
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 104500000 | 104500000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 104500000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 104500000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 104500000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83456000 | 83456000
3 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | DISTRITAL - Entidad 1. Descripción: MPI 3. Avanzar hacia el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 10 | 10 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 10 | [7 empty] | 0 | 0.67 | 2.37 |  |  |  | El tipo de localización para esta Meta de Inversión es "Entidad" | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | Localidad | N/A | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8380801 | -
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 445395000 | 445395000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 445395000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 431395000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 431395000 | [7 empty] | 0 | 295376000 | 326747000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 10 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.37
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 445395000 | 445395000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 445395000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 431395000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 431395000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295376000 | 326747000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709895000 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641980000 | 746119000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709895000 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641980000 | 746119000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on N11: User: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos de gasto ingresan a la meta un valor de $14,000,000
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on N15: User: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos de gasto ingresan a la meta un valor de $14,000,000
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on N23: Laura: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos se disminuye el valor programado en $14.000.000
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on N27: Laura: Por traslado presupuestal entre metas y conceptos se disminuye el valor programado en $14.000.000
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## REPORTE GIROS (hidden)
MES | META | COMPROMISO | OBLIGACIONES | GIROS | REPORTES
AGOSTO |  |  | 0 | 0
SEPTIEMBRE | META 1 |  | 4445766 | 4445766 | Durante el mes de Septiembre se realizó la intervención de 155 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso: 135 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: 177 Total avance meta Agosto 2020: 155 actos administrativos.
| META 2 |  | 3630666 | 3630666 | La SDA durante el mes de Septiembre realizó las siguientes actividades: 1. Proceso de organización y administración de 963 expedientes, así: Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente | 0.6
| META 3 |  | 27922966 | 27992966 | La SDA realizó las siguientes actividades durante el mes de Septiembre de 2020: 1. Mesas de trabajo los días 14, 18, 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2020 con el equipo jurídico del grupo sancionatorio. 2. Levantamiento y medición de tiempos del tramite sancionatorio | 1.2
OCTUBRE | META 1
META 2
META 3
NOVIEMBRE | META 1
META 2
META 3
DICIEMBRE | META 1
META 2
META 3

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
|  | EXPEDIENTES |  | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1500
|  | % | 0 | 8 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 101.3333
| ml | 292 | 12686
| pendientes | 1477
28.3333
proyecto | ml | 258
Equipo DCA | ml | 34
SANCIONATORIO
20
Note on F6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on G6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K6: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L6: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.