## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | suma | 100% | 100% | 12% | 12% | 0 | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  | 29% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 22% | [24 empty] | 12% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.03%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.08% | 0.6667% | 0.08% | EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DE DESARROLLO EL AVANCE ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL 0,08% SE LOGRA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORATALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNIZA DE LA SDA: *ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL QUE SE INICIA EL PROCESO DE VALORACIÓN DEL ARCHIVO Y LAS LINEAS CON LAS QUE SE INICIARÁ LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA SDA. * ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE, SE AVANZA EN LA REVISIÓN DE PROCESOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES INTERNOS DE LA SDA, FORMULANDO NUEVAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN BRINDAR UNA RESPUESTA ÁGIL, ACERTIVA Y CON CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. * ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN SE INICIÓ CON EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | EN VISTA DE QUE LA CONTRATACIÓN SE VIO AFECTADA POR LOS CIERRES DE BOGDATA, EL INICIO DE ACTIVIDADES SE RETRASO. | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIIVIDADES DESCRITAS SE DA INICIO AL PROCESO DE PLANTEAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SUS PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORIENTADAS A MEJORAR EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14952 | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 0.5 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.14952; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.14952 | 29.9% | 1.495% | EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META, EL AVANCE ACUMULADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL QUE SE INICIA EL PROCESO DE VALORACIÓN DEL ARCHIVO Y LAS LINEAS CON LAS QUE SE INICIARÁ LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA SDA. | DEBIDO A LAS RESTRICCIONES Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL ARCHIVO, LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE LAS LINEAS A DIGITALIZAR, SE HAN RETRASADO | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SUS PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3100000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 800000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 37380000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 37380000 | 14.95% | 1.206%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14952 | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 0.5 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.14952; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.14952 | 29.9% | 1.495%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3100000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 800000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 37380000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 37380000 | 14.95% | 1.206%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0.125 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5% | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 25% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 12.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.32 | 256% | 32% | EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE, SE AVANZA EN LA REVISIÓN DE PROCESOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES INTERNOS DE LA SDA, FORMULANDO NUEVAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN BRINDAR UNA RESPUESTA ÁGIL, ASERTIVA Y CON CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. | EN VISTA DE QUE LA CONTRATACIÓN SE VIO AFECTADA POR LOS CIERRES DE BOGDATA, EL INICIO DE ACTIVIDADES SE RETRASO. | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: LOGRAR INTERACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE PERMITAN INTERCAMBIAR DATOS E INTEGRARSE DE FORMA EFICIENTE; AUTOMATIZAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, DEL RECURSO HUMANO Y RECURSO FÍSICO DE LA ENTIDAD LOGRANDO UNA ACTIVIDAD AUTOMATIZADA Y PRODUCTIVA EN EL DESARROLLO DE SUS ACCIONES DIARIAS; ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SIMPLIFICANDO EN GRAN MEDIDA LAS ACTIVIDADES | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31576000 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 31576000 | 31.58% | 3.947%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [75 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.125 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0.125 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 12.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.32 | 256% | 32%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31576000 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 31576000 | 31.58% | 3.947%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0,8 | [24 empty] | 0,8 | [24 empty] | 0,2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0% | 0% | 0% |  | EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE ALCANZÓ A REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA META | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: REALIZAR UN ESTUDIO CON LAS METODOLOGÍAS A IMPLEMENTAR, UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE TENDRÁ COMO RESULTADO UNA PROPUESTA DE REINGENIERÍA E IMPACTO DE SU APLICACIÓN | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2395000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0,9 | [24 empty] | 0,6 | [24 empty] | 0,3 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2395000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | [24 empty] | 0.26 | [24 empty] | 0.26 | [24 empty] | 0.15 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.02 | 16.67% | 2% | EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN SE INICIÓ CON EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | EN VISTA DE QUE LA CONTRATACIÓN SE VIO AFECTADA POR LOS CIERRES DE BOGDATA, EL INICIO DE ACTIVIDADES SE RETRASO. | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: CREAR UNA DINÁMICA DE GESTORES DE TALENTO HUMANO SE PODRÁN DEFINIR ACTIVIDADES EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CARGOS, MEDICIÓN DE CARGAS LABORALES, DESARROLLO INSTITUCIONAL, OPTIMIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL PERSONAL. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 950000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736000 | 200000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 125000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 19736000 | 15.79% | 2.077%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1.04 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | [24 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.02 | 16.67% | 1.923%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 950000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736000 | 200000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 125000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 19736000 | 15.79% | 2.077%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.88 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.13 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0% | 0% | 0% |  | SI BIEN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON COMPENSAR SE ADELANTO NO FUE POSIBLE REALIZAR LA PUBLICACIÓN DADO EL CIERRE DE BOGDATA. | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: DISEÑAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD, ADEMÁS DESARROLLA HABILIDADES Y ACTITUDES DEL PERSONAL CONTRIBUYENDO A SU DESEMPEÑO. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.13 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 17% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 14.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0% | 0% | 0% |  | SI BIEN SE AVANZO EN EL ESTUDIO DE MERCADOS, ESTE COMPOMENTE DEBE LLEVARSE A COMITÉ TÉCNICO PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN CON LAS RESTRICCIONES ACTUALES POR LA PANDEMIA. | SE REPROGRAMAN LAS ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL 100% DEL PARQUE AUTOMOTOR PRIORIZADO NECESARIO EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD CON CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, DE VEHÍCULOS AMBIENTALMENTE AMIGABLES, Y QUE ADICIONALMENTE PERMITAN LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE: VISITAS TÉCNICAS, OPERATIVOS, DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESPLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN A ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS AMBIENTALES. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1800000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 250000000 | [11 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12% | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 14.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1800000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 250000000 | [11 empty] | 250000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9845000000 | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88692000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 88692000 |  |  |  | 8.25% | 0.9009%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 9845000000 | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88692000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 88692000 | 0 | 0 | 0 | 8.25% | 0.9009%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
-37380000
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020_ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A SEPTIEMBRE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SDA | x |  | Programado | [7 empty] | 20% | 50% |  | 30% |  | 100% | 24% | 3% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, el avance acumulado en el desarrollo de las actividades de la estructuración del plan de gestión documental en el que se inicia el proceso de valoración del archivo y las líneas con las que se iniciará la digitalización de los documentos físicos de la SDA para lo cual en esta actividad se desarrollaron los siguientes procesos: * Se avanzó en el proceso de contratación para la adquisición de elementos de protección y seguridad industrial para el archivo de la SDA; tales como termohigrómetro, deshumificadores, luxómetro, aspiradora de filtro de agua y nebulizador industrial conforme a las necesidades planteadas. * Se contrataron 4 profesionales que adelantaran las acciones de la gestión documental de la SDA. * Para el servicio de organización y digitalización se coordinó con el archivo distrital y se esta a la espera de la aprobación de la ficha técnica para proceder con la contratación.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 30% |  |  |  | 50%
|  | 2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUSICION DE SERVICIOS Y/O ELEMENTOS PARA ALMACENAJE, MOVILIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | x |  | Programado | [7 empty] | 20% | 50% |  | 30% |  | 100% |  | 2% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, el avance acumulado en el desarrollo de las actividades de la estructuración del plan de gestión documental en el que se inicia el proceso de valoración del archivo y las líneas con las que se iniciará la digitalización de los documentos físicos de la SDA para lo cual en esta actividad se desarrollaron los siguientes procesos: Se avanzo en el proceso de contratación para la adquisición de servicios o elementos para el almacenaje, movilización y operación del archivo de la SDA, tales como planotecas verticales y horizontales conforme a las necesidades planteadas.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 40% |  |  |  | 60%
|  | 3. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTION DOCUMENTAL | x |  | Programado | [7 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100% |  | 19% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, el avance acumulado en el desarrollo de las actividades de la estructuración del plan de gestión documental en el que se inicia el proceso de valoración del archivo y las líneas con las que se iniciará la digitalización de los documentos físicos de la SDA para lo cual en esta actividad se desarrollaron los siguientes procesos: Se efectuó la contratación de 3 técnicos con experiencia de 1 año y un bachiller con experiencia de 2 años, para realizar las actividades contempladas en el marco del programa de Gestión Documental de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 40% | 10% |  |  |  | 50%
| RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 4. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL | x |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 9% | 3% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de racionalización del trámite, se avanza en la revisión de procesos y tiempos de respuesta de los trámites internos de la SDA, formulando nuevas estrategias que permitan brindar una respuesta ágil, asertiva y con calidad de la información. Para el cumplimiento de esta meta se realiza el proceso de contratación de 1 un profesional para realizar las actividades propuestas en PIGA.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50%
|  | 5. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | x |  | Programado | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 6% | en el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de racionalización del trámite, se avanza en la revisión de procesos y tiempos de respuesta de los trámites internos de la SDA, formulando nuevas estrategias que permitan brindar una respuesta ágil, asertiva y con calidad de la información. Para el cumplimiento de esta meta se realiza el proceso de contratación de 1 profesional para realizar las actividades propuestas
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 5% |  |  |  | 5%
Gestión Documental | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ALISTAMIENTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA " | x |  | Programado | [8 empty] | 40% | 20% | 20% | 20% | 100% | 23% | 23% | Si bien no se avanzo presupuestalmente en esta actividad, se realizan los estudios previos del proceso de rediseño institucional
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20%
Fortalecimiento Institucional | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIOON DE LA ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS Y SUMINISTRSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | x |  | Programado | [8 empty] | 20% | 40% |  | 40% | 100% | 12% | 7% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de la implementación de la política de gestión se inició con el proceso de estructuración del cronograma y plan de actividades a desarrollar para el mejoramiento del bienestar del talento humano de la SDA. Y en la actividad especifica se inicia el proceso de estructuración de estudios previos.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 10% |  |  |  | 10%
|  | 8. REALIZAR LA CONTRATACION DE LOS GESTORES DE TALENTO HUMANO | x |  | Programado | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 5% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de la implementación de la política de gestión se inició con el proceso de estructuración del cronograma y plan de actividades a desarrollar para el mejoramiento del bienestar del talento humano de la SDA. Y en la actividad especifica se realiza la contratación de 2 gestores y 2 procesos más quedaron en expedición de CDP por parte del área financiera. Esto se debio al cierre de sistema por Bogdata.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50%
Fortalecimiento Institucional | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS | x |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 9% | 9% | Si bien no se avanzo presupuestalmente en esta actividad Para el cumplimiento de esta meta se adelanta el proceso de selección y contratación con Compensar quedando en expedición de CDP por parte del área financiera.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50%
Fortalecimiento Institucional | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SDA QUE FACILITEN LA CAPTURA,PROCESO,ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES | x |  | Programado | [8 empty] | 20% | 40% | 20% | 20% | 100% | 23% | 9% | Si bien no se avanzo presupuestalmente en esta actividad , se realiza el estudio de mercados
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20%
|  | 11. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE LOGÍSTICA DE TRASNPORTE DE LA SDA | x |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 14% | Si bien no se avanzo presupuestalmente en esta actividad, se avanza en el estudio de mercados y el estudio previo.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U17: YULIED.PENARANDA: Se registró en SEGPLAN 6, debido a que la meta suma 9 (3+6) favor sumar bien
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T31: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE DEL AÑO _2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | BOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD. (Procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad) | MAGNITUD FÍSICA | 0.5 | 0.5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.5; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.5 | [8 empty] | 0,15 | 0.14952 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 250000000 | [8 empty] | 37380000 | 37380000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 50% | 50% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.5 | [8 empty] | 0,15 | 0.14952
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000 | [8 empty] | 37380000 | 37380000
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | Bogotá DC- 02 Localidad chapineroBOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.125 | [9 empty] | 0.32 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100000000 | [9 empty] | 31576000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5 | [9 empty] | 0.32
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 100000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100000000 | [9 empty] | 31576000
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR " | BOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 0,2 | 0,2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0,2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0,2; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0,2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 250000000 | [9 empty] | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0,2 | 0,2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0,2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0,2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | BOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.12 | 0.12 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.12; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.12; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.12 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 125000000 | 125000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 125000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 125000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 125000000 | [9 empty] | 19736000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12% | 12% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12% | [9 empty] | 0.02
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 125000000 | 125000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 125000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 125000000 | [9 empty] | 19736000
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | BOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.12 | 0.12 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.12; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.12; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.12 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100000000 | [9 empty] | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12% | 12% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 100000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100000000
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | BOGOTÁ DC- 02 LOCALIDAD CHAPINERO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejorar el soporte automotor de la entidad priorizado) | MAGNITUD FÍSICA | 12.5% | 12.5% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5% | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca |  |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 250000000 | [9 empty] | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5% | 12.5% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.125
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 250000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 250000000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000 | 1075000000 | 1075000000 | [11 empty] | 37380000 | 88692000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0.00 | O | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1075000000 | 1075000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1075000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1075000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1075000000 | [8 empty] | 37380000 | 88692000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión