## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÒN DE GESTIÒN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 587 | Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física | Porcentaje | suma | 100% | 100% | 40% | 40% | 0 | 40% | 3% | 40% | 9% | 40% | 13% | 40% | 14% | 40% | 35.58% | 43.42% | 43.42% | 0% | 43.42% | 0.03785% | 43.42% | 1.09% | [17 empty] | 1.09% | 16% | [24 empty] | 4% | [24 empty] | 1% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 0.03785%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 1.09% | 2.51% | 36.67% | El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 36.67%, el cual se detalla a continuación: En 2020 se logró un avance del 35,58%, con la ejecución de las siguientes acciones: La obra del Centro de Recepción y Valoración de Flora y Fauna Silvestre se entregó en octubre de 2020; Casa ecológica de los animales presentó un gran avance en los pagos de pasivos exigibles. Finalmente, se dejaron las dos obras en etapa de ejecución después de tener una suspensión por temas de COVID 19, y se realizó la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta. Por otra parte, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se avanzó en un 1,09% en el cumplimiento de la meta, a través de la ejecución de las siguientes actividades: CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES: Se adelantaron actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Resolución 094 095 150 del 18 de febrero de 2016, evento que surtió el 18 de febrero de 2021 mediante Resolución 044 045 063 por un término de 24 meses. El referido acto administrativo fue notificado personalmente ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, el 09 de marzo de 2021, y el 11 de marzo del presente año se reanudó la ejecución del contrato de obra y del contrato de interventoría. CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CRRFFS: El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados del CRRFFS (Red contra incendios y detección de alarma, red eléctrica, sistema hidráulico y sistema de calefacción), los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor CONSORCIO INTERAMBIENTE, quien a su vez verificó el cumplimiento de los requerimientos postventa. Por otra parte, se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. Finalmente, se adelantaron actividades de coordinación institucional para realizar la inauguración del Centro. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA: Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, se adelantaron mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: 1. Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No. 11 a -78 este. 2. Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA: 1. Entrega 4 Programas, 2 Planes, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir. 2. Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada. 3. Resanes y reparaciones. 4. Suministro e instalación de policarbonato. 5. Limpieza de fachada. 6. Impermeabilización de losa o cubierta. | N/A | N/A | Casa Ecológica de los animales – CEA: Con la construcción de este centro, la SDA contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto. Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CRRFFS: Los avances registrados en el cumplimiento de la meta permiten a la ciudad contar con un Centro integral con el medio ambiente, buscando ser el primer referente del país en materia de manejo, recepción y rehabilitación de fauna silvestre, con instalaciones de vanguardia, con tecnologías aplicadas que permiten asegurar el éxito de procesos de rehabilitación y manejo, optimización del recurso no renovable del suelo y un aporte ambiental utilizando conceptos de eco-urbanismo. Obra nueva de Infraestructura: Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. Mantenimiento de la Infraestructura Ambiental Priorizada en la Secretaría Distrital de Ambiente: Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Resolución 044 045 063 del 18 de febrero de 2021; Actas de reunión y Listados de Asistencia; Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento; Reporte en prensa, redes sociales, fotografías; Documentos entregados a través del contrato SDA-20202495.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Infraestructura física | 1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 24% | 32% | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [36 empty] | 0% | 100% | En lo corrido del primer trimestre la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA adelantó actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Resolución 094 095 150 del 18 de febrero de 2016, evento que surtió el 18 de febrero de 2021 mediante Resolución 044 045 063 por un término de 24 meses. El referido acto administrativo fue notificado personalmente ante la SDA, el 09 de marzo de 2021, y el 11 de marzo del presente año se reanudó la ejecución del contrato de obra No. SDA-20171382 y el contrato de interventoría No. SDA-CM-20171397. Por otra parte, se llevó a cabo mesa de trabajo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, con el objeto de revisar la dotación adquirida a la fecha y con ello determinar los elementos requeridos en la Casa Ecológica de los Animales, los cuales serán apalancados con recursos del Instituto. El giro realizado con recursos de reserva corresponde a la ejecución de actividades de gestión realizadas en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 20201112. El presupuesto asignado a la vigencia corresponde al pago del pasivo exigible al Contrato de obra e interventoría de la construcción de la casa ecológica de los animales - CEA, y al pago por concepto del servicio de seguimiento ambiental al permiso de vertimientos y autorización de ocupación de cauce otorgados mediante resolución N° 2237 del 16 de octubre de 2015, correspondiente al año 2020 de la casa ecológica de los animales. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Resolución 044 045 063 del 18 de febrero de 2021 Acta de reunión y Listado de Asistencia | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10173964565 | 11308000000 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 0% | 209000000 | 0 | 209000000 | 0 | 209000000 | 992773 | [17 empty] | 992773 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 992773 | 0.475% | 97.96%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 8% | [12 empty] | 0 | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0.01% | [17 empty] | 0.01% | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.01% | 0.125%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8318246009 | [12 empty] | 0 | 8318246009 | 8318246009 | 0 | 8318246009 | 6138000 | 8318246009 | 11457600 | [17 empty] | 11457600 | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 6138000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 11457600 | 0.1377%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 0.32 | 24% | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0.01% | [17 empty] | 0.01% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.01% | 0.125% | 75.01%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 18492210574 | 11308000000 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 8318246009 | 8527246009 | 0 | 8527246009 | 6138000 | 8527246009 | 12450373 | [17 empty] | 12450373 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 6138000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 12450373 | 0.146% | 53.95%
Infraestructura física | 2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 5.75% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [36 empty] | 0% | 100% | Durante el I trimestre de 2021 se adelantaron las siguientes actividades: 1. El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la Secretaría Distrital de Ambiente los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre (Red contra incendios y detección de alarma, red eléctrica, sistema hidráulico y sistema de calefacción), los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor CONSORCIO INTERAMBIENTE, quien a su vez verificó el cumplimiento de los requerimientos postventa. 2. Se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. 3. Se adelantaron actividades de coordinación institucional para realizar la inauguración del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. | N/A | N/A | Con la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos especializados ubicados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, se garantizan espacios de calidad para brindar un adecuado manejo a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante procesos de incautación, rescate y recepción externa, propendiendo así por su adecuado proceso de rehabilitación y posterior liberación en sus hábitats naturales. | Acta de reunión. Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento. Reporte en prensa, redes sociales, fotografías. | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1075511046 | 1123000000 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0% | 100%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.25% | [12 empty] | 0 | 0.25% | 0.25% | 0% | 0.25% | 0% | 0.25% | 0.13% | [17 empty] | 0.13% | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.13% | 52%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 523171596 | [12 empty] | 0 | 523171597 | 523171597 | 0 | 523171597 | 0 | 523171596 | 49233020 | [17 empty] | 49233020 | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 49233020 | 9.41%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5.75% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0.25% | 0% | 0.25% | 0.13% | [17 empty] | 0.13% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.13% | 52% | 95.96%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1598682642 | 1123000000 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 523171591 | 523171591 | 0 | 523171591 | 0 | 523171596 | 49233020 | [17 empty] | 49233020 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 49233020 | 9.41% | 70.35%
Infraestructura física | 3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.02 | [17 empty] | 0.02 | 0.18 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.02 | 2.439% | 2% | Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, en marzo 2021 se adelantaron mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: 1. Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No. 11 a -78 este. 2. Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Acta de reunión y listados de asistencia.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9000000000 | 8791000000 | 0 | 8791000000 | 0 | 8791000000 | 80516000 | [17 empty] | 80516000 | 2000000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 80516000 | 0.9159% | 0.7461%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.02 | [17 empty] | 0.02 | 0.18 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.02 | 2.439% | 2%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9000000000 | 8791000000 | 0 | 8791000000 | 0 | 8791000000 | 80516000 | [17 empty] | 80516000 | 2000000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 80516000 | 0.9159% | 0.7461%
Mantenimiento de infraestructura | 4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 87% | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% |  | 19% | 6% | 23.3% | 23.3% | 0% | 23.3% | 0% | 23.3% | 0% | [17 empty] | 0% | 25% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 7.7% | [36 empty] | 0% | 6.897% | En virtud de la emergencia sanitaria generado por la pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 de 2021, que tiene por objeto regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable; en cumplimiento de lo dispuesto se dio inicio al contrato SDA-20202495 el 08 de febrero de 2021, y a partir de esta fecha, hasta el 31 de marzo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Entrega del Plan de Manejo Ambiental, Hojas de Vida, Programa de obra, Programa de recurso humano y de equipos, Programa de Inversión, Programa de aseguramiento de la calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir. 2. Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada. 3. Resanes y reparaciones. 4. Suministro e instalación de policarbonato. 5. Limpieza de fachada. 6. Impermeabilización de loza o cubierta. Es de precisar que, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra, cuyo avance físico es del 72,15%, por tanto, el primer pago se realizará en el mes de abril de 2021. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Documentos entregados a través del contrato SDA-20202495 | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2994725921 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 200000000 | 194725921 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | [17 empty] | 0 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0% | 6.502%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 13% | [13 empty] | 13% | 13% | 0% | 13% | 1.2% | 13% | 9.38% | [17 empty] | 9.38% | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 1.2%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 9.38% | 72.15%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 194725921 | [13 empty] | 194725921 | 194725921 | 0 | 194725921 | 0 | 194725921 | 0 | [17 empty] | 0 | [75 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% |  | 19% | 6% | 36.3% | 36.3% | 0% | 36.3% | 0% | 36.3% | 9.38% | [17 empty] | 9.38% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 9.38% | 25.84% | 15.38%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3189451842 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 194725921 | 894725921 | 894725921 | 0 | 894725921 | 0 | 894725921 | 0 | [17 empty] | 0 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0% | 6.105%
Mantenimiento de infraestructura | 5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 49.5% | 49.5% | 0% | 49.5% | 0% | 49.5% | 0% | [17 empty] | 0% | 40.4% | [24 empty] | 10.11% | [24 empty] | 0% | [36 empty] | 0% | 0% | De conformidad con lo programado en el componente de actividades, la ejecucion de la actividad inicia en el mes de junio de 2021. | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4946350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2446350000 | 2446350000 | 0 | 2446350000 | 0 | 2446350000 | 0 | [17 empty] | 0 | 2000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 49.5% | 49.5% | 0% | 49.5% | 0% | 49.5% | 0% | [17 empty] | 0% | 40.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.11% | [24 empty] | 0% | [36 empty] | 0% | 0% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4946350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2446350000 | 2446350000 | 0 | 2446350000 | 0 | 2446350000 | 0 | [17 empty] | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 29981551532 | 12631000000 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 12146350000 | 0 | 12146350000 | 81508773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81508773 | 4900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 1400000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81508773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6711% | 37.75%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 9036143526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036143527 | 9036143527 | 0 | 9036143527 | 6138000 | 9036143526 | 60690620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60690620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 60690620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6716% | 0.6716%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 39017695058 | 12631000000 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 11235201532 | 21182493527 | 21182493527 | 0 | 21182493527 | 6138000 | 21182493526 | 142199393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142199393 | 4900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 1400000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 142199393 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6713% | 29.16%
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on Z11: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta que el contrato de obra No. SDA-20171382 fue suscrito en la vigencia 2017, la Entidad adquirio una serie de obligaciones presupuestales con la ejecucion de la Obra. Es asi, que los recursos se constituyeron como pasivos exigibles, especificamente los del Corte de obra No. 30, el cual debe girarse inmediatamente, ya que se encuentra avalado por el Interventor y la Secretaria. Considerando que son actividades que ya se desarrollaron no se asoció magnitud fisica. Ahora bien conforme a la reglamentacion ambiental la Entidad debia realizar un pago por concepto del servicio de seguimiento ambiental al permiso de vertimientos y autorización de ocupación de cauce otorgados mediante resolución N° 2237 del 16 de octubre de 2015 de la Casa Ecologica de los Animales.
Note on Y12: DELL: No se registra avance en magnitud, por cuánto el giro corresponde a la ejecución de actividades de gestión ejecutadas a través de una OPS.
Note on X23: YULIED.PENARANDA: Aprobarón el traslado
Note on AA31: DELL: Se registra avance en magnitud aún sin giro, ya que las actividades se ejecutaron en febrero y marzo, pero de acuerdo con lo establecido en el Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra, por tanto, el primer pago se realizará en el mes de abril de 2021.
Note on DS31: YULIED.PENARANDA: Es de precisar que, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra, cuyo avance físico es del 72,15%, por tanto, el primer pago se realizará en el mes de abril de 2021.
Note on DS34: YULIED.PENARANDA: La Entidad requiere de un analisis tecnico que permita identificar factores estructurales puntuales de la Infraestructura de la SDA y generar un balance que conlleva al desarrollo de un proceso de consultoria, el cual desarrollara los diseños que serviran de insumo para el contrato de obra que se pretende celebrar.
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## Hoja1 (hidden)
32% | 75%
31.58%

## CÁLCULOS SPI (hidden)
| 2 sedes constuidas | CRRFFS OK
Se avanzó en un 24% del 32% de la CCE
| 32% | 1
| 24% | 0.75 | 0.25
RESERVA
| SEGPLAN | SPI |  | SEGPLAN | SPI | Hay q aclarar el alcance en el Doc. Formulación
SEDES MANTENIDAS | 19% | 1 |  | 13% | 0.68
| 6% | 0.31579 | 0.68421 | 1.2% | 0.062769
SEDES ADECUADAS | SEGPLAN | SPI |  |  |  | Hay q aclarar el alcance en el Doc. Formulación
| 49.5% | 1
| 0% | 0

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
[22 empty] | VIGENCIA |  |  |  | RESERVAS
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A MARZO DEL 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD |  | 39% |  |  |  | 4.42%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1. CONSTRUIR EL 32% DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES | 1. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.26% |  |  |  | 100% | 39% | 19% | En lo corrido del primer trimestre la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA adelantó actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Resolución 094 095 150 del 18 de febrero de 2016, evento que surtió el 18 de febrero de 2021 mediante Resolución 044 045 063 por un término de 24 meses. El referido acto administrativo fue notificado personalmente ante la SDA, el 09 de marzo de 2021, y el 11 de marzo del presente año se reanudó la ejecución del contrato de obra No. SDA-20171382 y el contrato de interventoría No. SDA-CM-20171397. Por otra parte, se llevó a cabo mesa de trabajo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, con el objeto de revisar la dotación adquirida a la fecha y con ello determinar los elementos requeridos en la Casa Ecológica de los Animales, los cuales serán apalancados con recursos del Instituto. |  |  |  |  | 3.8% | 0.125% | 0.00475%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 14.29% | [9 empty] | 14.29%
|  | 2. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12% |  | 100% |  | 20%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 11.11% | [9 empty] | 11.11%
| 2. CONSTRUIR Y DOTAR EL 6% DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 3. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS |  | X | Programado |  | 20% | 40% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 2% | 2% | Durante el I trimestre de 2021 se adelantaron las siguientes actividades: ► El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la Secretaría Distrital de Ambiente los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre (Red contra incendios y detección de alarma, red eléctrica, sistema hidráulico y sistema de calefacción), los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor CONSORCIO INTERAMBIENTE, quien a su vez verificó el cumplimiento de los requerimientos postventa. ► Se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. ► Se adelantaron actividades de coordinación institucional para realizar la inauguración del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. |  |  |  |  | 0.21% | 52% | 0.1092%
[5 empty] | Ejecutado |  | 20% | 40% | [9 empty] | 60%
| 3. CONSTRUIR (1) UNA OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA | 4. GESTIONAR LA ÉTAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, OBRA E INTERVENTORIA. | X |  | Programado |  |  | 10% | 20% | 35% | 35% | [6 empty] | 100% | 43% | 8% | Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, en marzo 2021 se adelantaron mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: 1. Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No. 11 a -78 este. 2. Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA. | 28% | 2.439% | 0.6829% |  |  |  |  | 82% | 43% | 15% | 0.015
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 10% | [9 empty] | 10% | [10 empty] | 19.07% | 10% | 48%
|  | 5. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 25% | De conformidad con lo programado en el componente de actividades, la ejecucion de la actividad inicia en el mes de julio de 2021. | [9 empty] | 19%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100% |  | 10% | De conformidad con lo programado en el componente de actividades, la ejecucion de la actividad inicia en el mes de julio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 4. REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 7. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | X | X | Programado |  | 2% | 13% | 4% | 3% |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 100% | 4% | 4% | En virtud de la emergencia sanitaria generado por la pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 de 2021, que tiene por objeto regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable; en cumplimiento de lo dispuesto se dio inicio al contrato SDA-20202495 el 08 de febrero de 2021, y a partir de esta fecha, hasta el 31 de marzo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Entrega del Plan de Manejo Ambiental, Hojas de Vida, Programa de obra, Programa de recurso humano y de equipos, Programa de Inversión, Programa de aseguramiento de la calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir. 2. Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada. 3. Resanes y reparaciones. 4. Suministro e instalación de policarbonato. 5. Limpieza de fachada. 6. Impermeabilización de loza o cubierta. Es de precisar que, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra, cuyo avance físico es del 72,15%, por tanto, el primer pago se realizará en el mes de abril de 2021. | 3% | 0% | 0% |  | 0.41% | 72.15% | 0.2958% | 22% | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 13% | [9 empty] | 15% | [10 empty] | 15% | 68.18% | 8.864%
| 5. REALIZAR EL 100% DE LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | X |  | Programado | [5 empty] | 10% |  |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% | 12% | 12% | De conformidad con lo programado en el componente de actividades, la ejecucion de la actividad inicia en el mes de junio de 2021. | 8% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100% |  | 39% |  | 0.6829% |  | 4.42% |  | 0.4098%
[22 empty] | 59% | 100% |  |  | 45% | 100%
[8 empty] | 22% | 100% | [12 empty] | 43% | 72.88% | 28.42% |  | 39% | 86.67% | 3.831%
[8 empty] | 0.15873 | 72.15% | [12 empty] | 4% | 6.78% | 2.644% |  | 2% | 4.444% | 0.1965%
CONTROL DE CAMBIOS | [21 empty] | 12% | 20.34% | 7.932% |  | 4% | 8.889% | 0.3929%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020 | [16 empty] | 1.093%
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on B15: LINDA SHEY: FASE 2 - Centro de Fauna y Flora
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO DE 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | Distriral:La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 209000000 | 209000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 209000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 209000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 209000000 |  | 0 | 0 | 992773
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 8% | 8% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.01% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8318246009 | 8318246009 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8318246009; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8318246009; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8318246009 |  | 0 | 6138000 | 11457600
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.01% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8527246009 | 8527246009 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8527246009; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8527246009; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8527246009 |  | 0 | 6138000 | 12450373
2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | Regional : Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | ENGATIVA | UPZ 74 ENGATIVA | ENGATIVA | CALLE 6A No. 128-10/50 ENGATIVA | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.25% | 0.2537% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25% |  | 0% | 0% | 0.13%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 523171597 | 523171597 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 523171597; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 523171597; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 523171597 |  | 0 | 0 | 49233020
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25% | 0.2537% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25% |  | 0% | 0% | 0.13%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 523171591 | 523171591 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 523171591; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 523171591; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 523171596 |  | 0 | 0 | 49233020
3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | Regional : La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | MAGNITUD FÍSICA | 0.82 | 0.82 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.82; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.82; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.82 |  | 0 | 0 | 0.02 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8791000000 | 8791000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8791000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8791000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8791000000 |  | 0 | 0 | 80516000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.82 | 0.82 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.82; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.82; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.82 |  | 0 | 0 | 0.02
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8791000000 | 8791000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8791000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8791000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8791000000 |  | 0 | 0 | 80516000
4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 23.3% | 23.3% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23.3%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23.3%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23.3% |  | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Se registra avance en magnitud aún sin giro, ya que las actividades se ejecutaron en febrero y marzo, pero de acuerdo con lo establecido en el Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra, por tanto, el primer pago se realizará en el mes de abril de 2021. | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 700000000 | 700000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 700000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 700000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 700000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 13% | 13% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13% |  | 0% | 1.2% | 9.38%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 194725921 | 194725921 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 194725921; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 194725921; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 194725921 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 36.3% | 36.3% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 36.3%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 36.3%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 36.3% |  | 0% | 0% | 9.38%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 894725921 | 894725921 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 894725921; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 894725921; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 894725921 |  | 0 | 0 | 0
5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 49.5% | 49.46% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 49.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 49.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 49.5% |  | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2446350000 | 2446350000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2446350000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2446350000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2446350000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 49.5% | 49.46% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 49.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 49.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 49.5% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2446350000 | 2446350000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2446350000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2446350000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2446350000 |  | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81508773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 9036143527 | 9036143527 | 9036143527 | 9036143527 | 9036143527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 60690620
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 21182493527 | 21182493527 | 21182493527 | 21182493527 | 21182493527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138000 | 142199393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on AB40: LINDA SHEY: el valor total de compromisos del periodo es de $1.779.149.242
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 11235201532 | 2199058005 | 19.57%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 81508773 | 992773 | 992773 | 1.218%
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0 | 0% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.06 | 8.824% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.02 | 0% | 0.25 | 0.0003125 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.49065 | 72.15% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
.
.
.
.
.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
| Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 9964964565 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
DICIEMBRE |  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 1075511046 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes de la cual se determino realizar adicon al contrato de vigilacnia de la entidad y ademas realizar contrato de ferretria con el fin de surtir las necesidades finales de la obra.
|  | Sedes mantenidas |  | 200,000,000 | 194725921 | Se suscribe contrato de mantenimiento y se encuentra en ejecucion para el año 2021
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 8791000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
ABRIL |  |  |  | 0
MAYO |  |  |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0
JULIO |  |  |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45
NOVIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45
DICIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.89 | 0.89
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0%
FEBRERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0%
MARZO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 992773 | 0.008173%
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020

## Cierre 7816 (hidden)
ID_Proyecto | No de Proyecto | 1.NoProceso | 2.RubroPresupuestal | 3. Objetivo General | 4.Meta Plan de Desarrollo Distrital | 5. Objetivos Específicos | 6. Producto | 7. Línea | 8. Meta Proyecto de Inversión / Actividades | 9. Fuente de los recursos | 10. Tipo de gasto | 11. Componente de gasto | 12. Concepto de gasto | 13.CódigoUNSPSC | 14. Descripción (Objeto Indicativo) | 15.Fechaestimadadepresentaciondeprocesodeselección(mes) | 16.Fechaestimadadeiniciodeprocesodeselección(mes) | 17.DuracionestimadodelContrato (Numero) | 18.DuracionestimadodelContrato (intervalo:días,meses,años) | 19.Modalidaddeselección | 20.Fuentedelosrecursos | 22.Valorestimadoenlavigenciaactual | 22.Valorestimadoenlavigenciaactual | ProcesoSIPSE | ValorenTrAmiteSIPSE | MetaPAA | MetaSIPSE | ValidaMETA | # de Contrato SIPSE | #Contrato PREDIS | Valida CONTRATO | Beneficiario SIPSE | Beneficiario PREDIS | Valida Beneficiario | Objeto PAA | Objeto SIPSE | Objeto PREDIS | Valida OBJETO | ConceptodeGastoPAA | Concepto de Gasto SIPSE | Concepto de gasto PREDIS | Valida CONCEPTO | Fuente PAA | Fuente SIPSE | Fuente PREDIS | Valida FUENTE | # de CDP SIPSE | # de CDP PREDIS | Valida # de CDP | Valor de CDP SIPSE | Valor CDP PREDIS | Valida valor CDP | # RP SIPSE | # de RP PREDIS | Valida # de RP | Valor RP SIPSE | Valor RP PREDIS | Valida Valor de RP | Giros PREDIS | Diferencia | varios | varios 3
1_7816 | 7816 | 1 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL "CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" - CEA. | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-02 | 0 | 7560000000 | 7560000000 | 12318 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171382 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL "CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" - CEA | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CENTRO DE RECEPCION DE FAUNA DOMESTICA " CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIRUN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL CASA ECOLOGICA DE LOSANIMALES- CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4020 |  | Validar | 7559692521 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 7559692521 |  | 0 | -307479 | 0
2_7816 | 7816 | 2 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 151212580 | 151212580 | 10905 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | MODIFICACION 0, ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION N° 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA- | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2638 | 2638 | OK | 150127068 | 150127068 | OK | 2178 |  | Validar | 150127068 | 150127068 |  | 0 | -1085512 | 0 | 150127068
2a_7816 | 7816 | 2a | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 182216370 | 182216370 | 11058 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION 5 Y PRORROGA 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2792 | 2792 | OK | 182216370 | 182216370 | OK | 2780 |  | Validar | 182216370 | 182216370 |  | 0 | 0 | 0 | 182216370
2b_7816 | 7816 | 2b | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 402571050 | 402571050 | 12320 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPADEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL "CASAECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA" | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4033 |  | Validar | 402571050 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 402571050 |  | 0 | 0 | 0
3_7816 | 7816 | 3 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | 11 | 11 | 2 | 1 | CCE-05 | 0 | 9722000 | 9722000 | 11218 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK | 20202438 | 20202438 | Validar | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | OK | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTEARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOSANIMALES | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2901 | 2901 | OK | 9722000 | 9722000 | OK | 3234 |  | Validar | 9722000 | 9722000 |  | 0 | 0 | 0 | 9722000
4_7816 | 7816 | 4 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 7 | 7 | 5 | 1 | CCE-05 | 0 | 30690000 | 30690000 | 10238 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK | 20201112 | 20201112 | Validar | CLAUDIA RICIO TRIANA TALERO | CLAUDIA ROCIO TRIANA TALERO | Validar | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | OKs | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 1670 | 1670 | OK | 30690000 | 30690000 | OK | 1442 |  | Validar | 30690000 | 30690000 |  | 30690000 | 0 | 6956400 | 30690000
5_7816 | 7816 | 5 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y EL SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES -CEA. | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 34080000 | 34080000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y EL SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES -CEA |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -34080000 | 0
6_7816 | 7816 | 6 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO V | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 2500000 | 2500000 | 12240 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  |  |  |  | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. | Validar | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO V | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO, 7816 ID 6 | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO, 7816 ID 6 | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3340 |  | Validar | 2500000 |  | Validar | 4052 |  | Validar | 2500000 | 2500000 |  | 40600 | 0 | 0
7_7816 | 7816 | 7 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN MARCO DE LAS ACCIONES JURIDICAS QUE SE ADELANTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA. | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 53697000 | 53697000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION, EN MARCO DE LAS ACCIONES JURIDICAS QUE SE ADELANTEN EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -53697000 | 0
21_7816 | 7816 | 21 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 1040336120 | 1040336120 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA |  |  |  | 523 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -1040336120 | 0
9_7816 | 7816 | 9 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE " | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-02 | 0 | 343040520 | 343040520 | 11028 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20171399 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO REHABILITACION 2017 | Validar | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE " | ADICION 0 AL 20171399 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILIDACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ADICION AL CONTRATO DE OBRA NO SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2760 | 2760 | OK | 343040520 | 343040520 | OK | 2658 |  | Validar | 343040520 | 343040520 |  | 343040520 | 0 | 0 | 343040520
10_7816 | 7816 | 10 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 185973006 | 185973006 | 10992 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20171398 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTE | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ADICION 0 AL 20171398 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO | ADICION 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2756 | 2756 | OK | 185973006 | 185973006 | OK | 2664 |  | Validar | 185973006 | 185973006 |  | 0 | 0 | 0 | 185973006
11_7816 | 7816 | 11 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 652018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 22662800 | 22662800 | 11053 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | TELECOMUNICACIONES WARRIOR S.A.S. | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 652018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 11 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 652018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 11 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 652018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2771 | 2771 | OK | 22662800 | 22662800 | OK |  |  | OK | 0 | 22662800 |  | 22662800 | 0 | 22662800 | 22662800
12_7816 | 7816 | 12 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No.672018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TERRARIOS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE". | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 33370000 | 33370000 | 11067 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19402020 | Por Cargar en SIPSE |  | INVEMCO S A S | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No672018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE TERRARIOS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 12 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 672018 CUYO OBJETO: REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 12 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 672018 CUYO OBJETO: REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 -CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- SEGUN RESOLUCION 1924 ACLARADA CON RESOLUCION 1940 DE 2020 | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2789 | 2789 | OK | 33370000 | 33370000 | OK |  |  | OK | 0 | 33370000 |  | 33370000 | 0 | 0 | 33370000
13_7816 | 7816 | 13 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 922018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 12120332 | 12120332 | 11059 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19382020 | Por Cargar en SIPSE |  | ACUAEQUIPOS COLOMBIA SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 922018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ACUARIOS DE AGUA SALADA PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 13 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 922018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 13 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 922018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2785 | 2785 | OK | 12120332 | 12120332 | OK |  |  | OK | 0 | 12120332 |  | 12120332 | 0 | 0 | 12120332
14_7816 | 7816 | 14 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 862018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ACUARIOS DE AGUA DULCE PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 34720974 | 34720974 | 11060 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19312020 | Por Cargar en SIPSE |  | ACUAEQUIPOS COLOMBIA SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 862018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ACUARIOS DE AGUA DULCE PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 14 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 862018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 14 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 862018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2779 | 2779 | OK | 34720974 | 34720974 | OK |  |  | OK | 0 | 34720974 |  | 34720968 | 0 | 0 | 34720974
15_7816 | 7816 | 15 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 20181486 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE JUEGO INSPIRADO EN LOS MAMÍFEROS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 28100000 | 28100000 | 11050 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19252020 | Por Cargar en SIPSE |  | LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 20181486 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE JUEGO INSPIRADO EN LOS MAMIFEROS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 15 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-CD-20181486 DE 2018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | ID 15 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-CD-20181486 DE 2018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017- CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2775 | 2775 | OK | 28100000 | 28100000 | OK |  |  | OK | 0 | 28100000 |  | 28100000 | 0 | 0 | 28100000
16_7816 | 7816 | 16 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 802018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 5840000 | 5840000 | 11061 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19302020 | Por Cargar en SIPSE |  | DISEÑOS URBANOS LTDA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 802018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 16 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII-802018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 16 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII-802018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2780 | 2780 | OK | 5840000 | 5840000 | OK |  |  | OK | 0 | 5840000 |  | 5839999 | 0 | 0 | 5840000
17_7816 | 7816 | 17 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 52590230 | 52590230 | 11049 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | CONTINENTES COMERCIALES SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 17 PAGO PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO No SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | ID 17 PAGO PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO NO SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2773 | 2773 | OK | 52590230 | 52590230 | OK |  |  | OK | 0 | 52590230 |  | 52590230 | 0 | 52590230 | 52590230
18_7816 | 7816 | 18 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE Orden de Compra No. 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 15399600 | 15399600 | 11064 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | COLOMBIANA DE COMERCIO SA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE Orden de Compra No 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 18 PAGO PASIVO EXIGIBLE DE LA ORDEN DE COMPRA No 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS | ID 18 PAGO PASIVO EXIGIBLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO 35056 DE 2018 CUYO OBJETO ES DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTASSEGUN RESOLUCION 1929 ACLARADA POR LA RESOLUCION 1937-2020 | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2788 | 2788 | OK | 15399600 | 15399600 | OK |  |  | OK | 0 | 15399600 |  | 15399600 | 0 | 15399600 | 15399600
19_7816 | 7816 | 19 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 4495000 | 4495000 | 11054 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | ID 19 PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | ID 19 PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 20181471 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | Validar | 342 | 342 | 342 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2770 | 2770 | OK | 4495000 | 4495000 | OK |  |  | OK | 0 | 4495000 |  | 4495000 | 0 | 4495000 | 4495000
20_7816 | 7816 | 20 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | DIAGNOSTICAR, ADECUAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE GENERAL DEL SECTOR AMBIENTE | INTERVENCIONES EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72103300 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10 | 10 | 4 | 1 | CCE-06 | 0 | 200000000 | 200000000 | 11760 | 0 | REALIZAR 100 % DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | REALIZAR 100 % DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | OK |  | 20202495 | Por Cargar en SIPSE |  | LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS | Validar | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LASECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3225 |  | Validar | 199907075 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 194725921 |  | 0 | -5274079 | 0
22_7816 | 7816 | 22 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72153600 | SALDO META | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 8488954 | 8488954 |  |  | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | [7 empty] | OK | SALDO META |  |  |  | 523 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -8488954 | 0
A8_7816 | 7816 | A8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 185325388 | 185325388 | 11032 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCIONES SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2759 | 2759 | OK | 185325388 | 185325388 | OK |  |  | OK | 0 | 185325388 |  | 185325388 | 0 | 0 | 185325388
B8_7816 | 7816 | B8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 120449063 | 120449063 | 11030 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCIONES SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2758 | 2758 | OK | 120449063 | 120449063 | OK |  |  | OK | 0 | 120449063 |  | 120449063 | 0 | 0 | 120449063
C8_7816 | 7816 | C8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 372028891 | 372028891 | 11031 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCION SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2757 | 2757 | OK | 372028891 | 372028891 | OK |  |  | OK | 0 | 372028891 |  | 372028891 | 0 | 0 | 372028891
27_7816 | 7816 | 27 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 01-ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 72121400 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11 | 11 | 3 | 1 | CCE-07 | 0 | 61000000 | 61000000 | 12118 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20202473 | Por Cargar en SIPSE |  | INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. | Validar | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DELAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 521 | 521 | 521 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2877 |  | Validar | 61000000 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 61000000 |  | 0 | 0 | 0
23_7816 | 7816 | 23 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 01-ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 72121400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11 | 11 | 3 | 1 | CCE-10 | 0 | 39000000 | 39000000 | 12280 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK | [5 empty] | OK | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |  | OK-SIPSE-PAA | 521 | 521 |  | OK - PAA SIPSE | 12 | 12 |  | OK SIPSE-PAA | 4018 |  | Validar | 30047500 |  | Validar |  |  | OK | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0
24_7816 | 7816 | 24 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 06-GASTOS OPERATIVOS | 0038-VIGILANCIA | 72121400 | ADICIONAR EL CONTRATO No. SDA-20200255 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE" | 11 | 11 | 5 | 1 | CCE-07 | 0 | 276198584 | 276198584 | 12294 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20200255 | Por Cargar en SIPSE |  | UNION TEMPORA SM-2020 | Validar | ADICIONAR EL CONTRATO No SDA-20200255 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE" | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL CONTRATO NoSDA-CPS-20200255 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ADICION CONTRATO SDA-20200255 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEAMBIENTE | Validar | 38 | 38 | 38 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4006 |  | Validar | 276198584 |  | Validar | 4007 |  | Validar | 276198584 | 276198584 |  | 0 | 0 | 0
25_7816 | 7816 | 25 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | ADICIONAR AL CONTRATO No. 20201112 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL" | 12 | 12 | 2 | 1 | CCE-05 | 0 | 12276000 | 12276000 | 12278 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20201112 | Por Cargar en SIPSE |  | CLAUDIA ROCIO TRIANA TALERO | Validar | ADICIONAR AL CONTRATO No 20201112 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL" | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL CONTRATO NoSDA-CPS-20201112 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | ADICIONAR AL CONTRATO NO 20201112 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO YPRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | Validar | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3966 |  | Validar | 12276000 |  | Validar | 3765 |  | Validar | 12276000 | 12276000 |  | 818400 | 0 | 0
26_7816 | 7816 | 26 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | ADICION AL CONTRATO 20202436 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES". | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 4861000 | 4861000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | ADICION AL CONTRATO 20202436 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -4861000 | 0
A28_7816 | 7816 | A28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 68412771 | 68412771 | 12323 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 27 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 27 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4031 |  | Validar | 68412771 |  | Validar | 4093 |  | Validar | 68412771 | 68412770 |  | 68412770 | -1 | 0
B28_7816 | 7816 | B28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 196545211 | 196545211 | 12324 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 28 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 28 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4030 |  | Validar | 196545211 |  | Validar | 4095 |  | Validar | 196545211 | 196545210 |  | 196545210 | -1 | 0
C28_7816 | 7816 | C28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 230250336 | 230250336 | 12321 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 - PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA 25 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 - PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA 25 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES”– CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4029 |  | Validar | 230250336 |  | Validar | 4096 |  | Validar | 230250336 | 230250336 |  | 230250336 | 0 | 0
D28_7816 | 7816 | D28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 405835744 | 405835744 | 12325 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 29 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 29 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES”– CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4028 |  | Validar | 405835744 |  | Validar | 4097 |  | Validar | 405835744 | 405835744 |  | 405835744 | 0 | 0
E28_7816 | 7816 | E28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 36322155 | 36322155 | 12322 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA #26 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA #26 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4027 |  | Validar | 36322155 |  | Validar | 4099 |  | Validar | 36322155 | 36322154 |  | 36322154 | -1 | 0
29_7816 | 7816 | 29 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTA 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 208668321 | 208668321 | 12334 | 208668321 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar | [5 empty] | OK | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTA 30 | ID 29 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 30 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA |  | Validar | 523 | 523 |  | OK - PAA SIPSE | 74 | 74 |  | OK SIPSE-PAA |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0
[22 empty] | 12631000000 | 12631000000