## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 587 | Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física | Porcentaje | suma | 100% | 40% |  |  | 40% | 0 | 40% | 3% | 40% | 9% | 40% | 13% | 40% | 14% | 40% | 35.58% | 40% | 40% | 35.58% | 40% | 35.58% | 43.42% | 0% | 0% | 0.04% | 0.03785% | 1.05% | 1.05% | 0.47% | 0.47% | 1.486% | 1.11% | 1.609% | 1.02% | 1.732% | 1.08% | 3.09% | 2.27% | 4.26% | 1.5% | 19.59% | 11.88% | 5.53% | 1.22% | 4.56% | 3.17% | 43.42% | 43.42% | 24.81% | 43.42% | 24.81% | 30.61% | 0% | 0% | 1.54% | 0.58% | 1.73% | 1.08% | 1.95% | 0.44% | 2.52% | 0.39% | 2.52% | 0.9668% | 3.4% | 1.07% | 3.4% | 2.06% | 3.4% | 0.15% | 3.16% |  | 3.62% |  | 3.37% |  | 30.61% | 20.46% | 6.737% | 30.61% | 6.737% | 8% | [29 empty] | 1% | [29 empty] | 4.412% | 32.93% | 22.01% | 64.62% | 67.12% | "El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 67,12%, el cual se detalla a continuación: En 2020 se tuvo un avance del 35,58%, con la ejecución de las siguientes actividades: 1. La obra de la Casa ecológica de los animales-CEA presentó avance de obra del 57.76% 2. El contratista CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 culmino la obra al 100% de ejecución física. 3. Se realizó la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta. En la vigencia 2021 se avanzó en un 24,81% en el cumplimiento de la meta, con la ejecución de las siguientes actividades: 1. La Casa Ecológica de los Animales presentó un avance de obra del 62,360% con corte a octubre de 2021, teniendo en cuenta que en el mismo mes se suspendió la obra. 2. El Consorcio Rehabilitación 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados, los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor. Se suscribe el acta de recibo final y de liquidación de la obra de conformidad con los documentos técnicos, precontractuales y contractuales. 3. Se suscribió el contrato No. 20211595 cuyo objeto corresponde a la asistencia técnica y administración de recursos para construir la Fase II del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre-CAVFFS, por lo que se entrega cronograma, se aprueba el manual operativo, se celebra el Contrato de Fiducia y se presenta para viabilidad los predios conforme a los usos y normatividad. 4. Se suscribe el contrato de obra de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS. 5. Se suscribe el contrato de obra de adecuaciones a la firma Consorcio Amarillo 2022. En la vigencia 2022 se avanza en un 6,74% con la ejecución de las siguientes actividades de gestión: 1. Casa Ecológica de los animales: Se presenta informe de ejecución del contrato con un avance de obra del 62,926%. 2. Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre: Se suscriben las actas de liquidación del contrato de obra e interventoría, por lo que se procede con el respectivo pago final. 3. Segunda Fase CAVFFS: Findeter realiza una revisión de más de 100 lotes, la pre-selección de más de 30 de ellos. Se inició el proceso de levantamiento topográfico en dos de los lotes preseleccionados (Fontibón y Engativá), y a su vez la Secretaría Distrital de Planeación expide la certificación de viabilidad de los predios, pero no fue posible llevar a cabo la legalización. Por lo que nuevamente se preseleccionaron 5 lotes teniendo en cuenta su área, su ubicación, y la facilidad de acceso, y la SDP envía la respuesta por concepto de uso del suelo donde reiteran la viabilidad de los lotes 5: CL 173 7A 85 y 6: CL 173 7A 35. Se aprueba el predio por parte del DADEP, por lo que se está realizando el acta de entrega. 4. Mantenimiento Infraestructura: Se ejecuta un 66,31% del total de la obra de mantenimiento. 5. Adecuaciones Infraestructura: Se avanza un 70% de la Primera Fase - consultoría, y un total del contrato del 2,51%. Se inicia proceso de incumplimiento con el contratista de obra. | - El contrato de obra de la Casa Ecológica terminó su plazo de ejecución sin ejecutar el 100%, por lo que se resuelve un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista de obra. - Se presenta retrasos en el cronograma, debido a que el lote que inicialmente estaba confirmado como viable por parte del DADEP y la SDP, ya no está disponible. El DADEP le dio prioridad a la SED, quien había realizado dicha solicitud antes de esta Secretaría. - Retrasos en el cronograma inicialmente presentado por el Contratista de obra de adecuaciones. | - Dar seguimiento al proceso de incumplimiento al contratista de obra Consorcio Ecocasa. - Realizar la entrega oficial del predio en el mes de septiembre con el DADEP - Dar seguimiento al proceso de incumplimiento al contratista de obra de adecuaciones. | Casa Ecológica de los animales – CEA: Con la construcción de este centro, la SDA contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto. Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CRRFFS: Los avances registrados en el cumplimiento de la meta permiten a la ciudad contar con un Centro integral con el medio ambiente, buscando ser el primer referente del país en materia de manejo, recepción y rehabilitación de fauna silvestre, con instalaciones de vanguardia, con tecnologías aplicadas que permiten asegurar el éxito de procesos de rehabilitación y manejo, optimización del recurso no renovable del suelo y un aporte ambiental utilizando conceptos de eco-urbanismo. Obra nueva de Infraestructura: Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. Mantenimiento de la Infraestructura Ambiental Priorizada en la Secretaría Distrital de Ambiente: Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Resoluciones de incumplimiento; Actas de reunión y Listados de Asistencia; Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento; Reporte en prensa, redes sociales, fotografías; Documentos contractuales de ejecucion. Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 703 | Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado "Centro de Flora y Fauna" | Porcentaje | suma | 16.8% | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.8% | 15.12% | 16.8% | 16.8% | 15.12% | 16.8% | 15.12% | 1.68% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | 0.88% | 0.44% | 0% | 0.4% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 90.91% | 100% | "El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 100%, el cual se detalla a continuación: En la vigencia 2021 se avanzó en un 15,12% en el cumplimiento del indicador, con la ejecución de las siguientes actividades: CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CAVFFS: Construir y dotar el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2064 de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizara un mejor cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin de que los tratamientos y demás procesos que en esta se desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que acá lleguen. La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió el contrato de obra No. SDA-20171399 con el CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 el 29 de diciembre de 2017 por un plazo total de Dos (2) años, cuatro (4) meses y diez (10) días. Por lo que, en el mes de octubre de 2021 se suscribió el acta de recibo final de la obra CAVFFS con el 100% de ejecución de la obra. En el mes de diciembre de 2021 se suscribió el acta de liquidación de mutuo acuerdo con el Consorcio Rehabilitación 2017 (Contratista de Obra). Por lo que, quedó pendiente el pago final condicionada a la liquidacion del contrato, el cual se realizara en la vigencia 2022. En el mes de febrero y marzo de 2022 se realizan los tramites de liquidacion del contrato de interventoria SDA-CM-20171398 y los traslados presupuestales necesarios para garantizar el cumplimiento de la obligacion por parte de la SDA. En el mes de mayo se realiza giro al contratista de obra conforme a los porcentajes estipulados en la forma de pago del contrato y en la liquidacion. | N/A | N/A | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CAVFFS: Construir y dotar el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2064 de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizara un mejor cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin de que los tratamientos y demás procesos que en esta se desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que acá lleguen. | Actas de recibo y liquidacion Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
Infraestructura física | 1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 30.49% | 32% |  |  | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.49% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 78.71% | RESERVA PRESUPUESTAL: - En el mes de enero el contrato de obra 20171382 y el contrato de interventoría 20171397 se encontraban suspendidos, por lo que no se registra avance en actividades. - En el mes de febrero el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 1,63% - En el mes de marzo el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 0,528% - En el mes de abril se realiza la cesión del contrato de interventoría a Consorcio Inter Ekology, el cual inicia la supervisión del contrato de obra, por lo que se presenta un porcentaje de ejecución acumulado del 64.531%. - Según acta del 13 de mayo, la obra no presenta avance de obra. Por lo que, mediante resolución 01603 del 11-05-2022 se resuelve un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra No. 20171382. - En junio se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas tendientes a la entrega del estado de la obra, con la participación de la interventoría y el contratista de obra. - En julio, el interventor presenta informe final del contrato de obra, en el que indica que el porcentaje de ejecución física es de 62.926%, esta diferencia de la anteriormente reportada corresponde al deterioro de las obras ya ejecutadas. En dicho informe constata que el valor total ejecutado por el contratista según levantamiento físico técnico es de $20.448.740.274. - El 17 de agosto se adelanta la audiencia del proceso del proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato de obra no. 20171382, en el cual se presentaron las circunstancias de hecho que motivaron la actuación, así como las normas y clausulas vulneradas por parte de la Entidad; descargos y solicitud de pruebas del contratista. - El 29/09/2022 se reanudó el trámite de la audiencia que había sido instalada el 18/08/2022, en marco del procedimiento de presunto incumplimiento adelanta al contratista de obra CONSORCIO ECO CASA. - Teniendo en cuenta que la obra terminó su plazo de ejecucion sin ejecutar el 100% de la obra, se reprograma la magnitud fisica para la siguiente vigencia, mientras se surte un nuevo proceso contractual para terminar la obra Casa Ecologica de los Animales. | El contrato de obra terminó su plazo estipulado sin ejecutar el 100% de la obra, por lo que el contratista incumplió con algunas obligaciones del contrato, tales como ejecución parcial de las siguientes obligaciones: ejecución de ítems contratados, adquisición de equipos, pago de servicio públicos, actualización de pólizas, entre otros; y de otro lado el contratista no acreditó el cumplimiento de otras obligaciones tales como el pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados. | - Dar seguimiento al proceso de incumplimiento al contratista de obra Consorcio Ecocasa. - Solicitar a la interventoría del contrato de obra SDA 2017-1382-2017, un informe detallado y actualizado del estado actual de la obra, su ejecución y el estado de cumplimiento de las obras por parte del contratista, con el fin de adoptar las decisiones a que haya lugar en el referido contrato. - Recaudar el material probatorio con miras a determinar si existen incumplimientos por el no pago de salarios y prestaciones sociales | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Acta de reunión y Listado de Asistencia, supensiones, Resoluciones e informes de Interventoria. - Secop II - Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29621625181 | 11308000000 |  |  | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 9964964565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992773 | 992773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 661094 | 208668321 | 0 | 0 | 250000000 | 235186245 | 840971838 | 840971838 | 0 | 0 | 668753779 | 668753779 | 1969386711 | 1969386711 | 1954572956 | 1969386711 | 1954572956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29875010 | 29875010 | 307400572 | 307400572 | 0 | 0 | 0 | 17797878 | 324000000 | 0 | -187377922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 473897660 | 473897660 | 355073460 | 473897660 | 355073460 | 17228190000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0! | 74.93% | 74.93% | 89.26% | 41.44%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 992773 | 992773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 661094 | 208668321 |  | 0 | 0 | 0 | 1090971838 | 318471743 | 0 | 522500095 | 668753779 | 652736694 | 1969386711 | 1969386711 | 1703369626 | 1969386711 | 1703369626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172296572 | 172296572 | 29875010 | 0 | 37531247 | 17797878 | 0 | 0 | 196663582 | 0 | 37531249 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 473897660 | 473897660 | 190094450 | 473897660 | 190094450 | [60 empty] | 0% | 40.11% | 40.11% | 77.5% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.513% | [20 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0.15% | 0% | 0.18% | 0.003361% | 2.42% | 0% | 2.42% | 0% | 2.81% | 0% | 8% | 8% | 0.01336% | 8% | 0.01336% | 7.99% | 0 | 0 | 0.8% | 0.57% | 0.89% | 0.42% | 0.89% | 0.01% | 0.89% | 0.5% | 0.89% | 0% | 0.89% | 0% | 0.89% | 0% | -4.64% | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | [60 empty] | 0% | 100% | 100% | 15.93% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 256365845 | [20 empty] | 8318246009 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 5319600 | 5319600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319300 | 9722000 | 0 | 152586468 | 0 | 182216370 | 3402700 | 2519897507 | 0 | 2519897507 | 0 | 2920009157 | 0 | 8315786609 | 8315786609 | 21179600 | 8315786609 | 21179600 | 235186245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235186245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52757996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 235186245 | 235186245 | 52757996 | 235186245 | 52757996 | [60 empty] | #DIV/0! | 22.43% | 22.43% | 0.8647% | 28.84%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 0% | 0% | 32% | 0.002% | 32% | 0.015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0.15% | 0% | 0.18% | 0.003361% | 2.42% | 0% | 2.42% | 0% | 2.81% | 0% | 8% | 8% | 0.01336% | 8% | 0.01336% | 7.99% | 0% | 0% | 0.8% | 0.57% | 0.89% | 0.42% | 0.89% | 0.01% | 0.89% | 0.5% | 0.89% | 0% | 0.89% | 0% | 0.89% | 0% | -4.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 76.16% | 79.72%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 29877991026 | 11308000000 | 0 | 0 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 9964964565 | 8318246009 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 6312373 | 6312373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 6319300 | 10383094 | 208668321 | 152586468 | 0 | 432216370 | 238588945 | 3360869345 | 840971838 | 2519897507 | 0 | 3588762936 | 668753779 | 10285173320 | 6696410384 | 1306998777 | 10285173320 | 1306998777 | 235186245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29875010 | 29875010 | 307400572 | 307400572 | 0 | 0 | 235186245 | 17797878 | 324000000 | 0 | -187377922 | 52757996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709083905 | 709083905 | 407831456 | 709083905 | 407831456 | 17228190000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0! | 57.52% | 57.52% | 52.37% | 39.09%
Infraestructura física | 2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 5.75% | 6% |  |  | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | RESERVA PRESUPUESTAL - Para el mes de enero de 2022 se adelantaron los tramites administrativo de liquidación del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398 de la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre para poder realizar el respectivo giro presupuestal que corresponde a pasivos exigibles y recursos de regalías. - En el mes de febrero de 2022 se adelantó la liquidación del contrato de interventoría No. SDA-CM-20171397. - Mediante la Resolución No. 00242 del 19 de febrero de 2022 se reconoció la obligación o la existencia del pasivo exigible por valor de $915.694.613, conforme a la factura presentada por el CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017. Por lo anterior, en el mes de marzo se realizaron los traslados presupuestales y asociación de fuentes a pasivos exigibles con el fin de garantizar el pago respectivo de la totalidad de la obligación contraída con el Consorcio Rehabilitación 2017 y el Consorcio Interambiental PT. - En el mes de abril de 2022, se realiza la asociación de fuentes para el pago del pasivo exigible del contrato de obra, por lo que se expide resolución No. 01465. - En el mes de mayo, se realiza el respectivo pago al contratista de obra tal como quedo estipulado en documento de liquidación. - En el mes de junio se realiza el pago de la autorización para la Ocupación de Cauce en desarrollo del proyecto "Centro de recepción y rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre en un predio propiedad del Distrito ubicado en la localidad de Engativá", realizado por el ANLA. - En el mes de julio se realiza el trámite de cambio de fuentes aprobada en el sistema SIPSE el 03/08/2022 y en BOGDATA mediante proceso N°4000021609 del 1/08/2022, por valor de ($220.196.790) para el pago del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398. - En el mes de septiembre se giran los recursos del ultimo pago correspondiente a la liquidacion del contrato de interventoria. | N/A | N/A | Con la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos especializados ubicados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, se garantizan espacios de calidad para brindar un adecuado manejo a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante procesos de incautación, rescate y recepción externa, propendiendo así por su adecuado proceso de rehabilitación y posterior liberación en sus hábitats naturales. | Actas de reunión. Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento. Reporte en prensa, redes sociales, fotografías. Liquidaciones. Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2501534666 | 1123000000 |  |  | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1075511046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951420428 | 0 | 0 | 915694613 | 13982122 | 31780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221046790 | 220957491 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1186449340 | 1186449340 | 1168432104 | 1186449340 | 1168432104 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 99.96% | 98.48% | 98.48% | 97.43% | 99.28%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933622550 | 915694613 | 31780000 | 31780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221046790 | 220957491 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1186449340 | 1186449340 | 1168432104 | 1186449340 | 1168432104 | [60 empty] | 99.96% | 98.48% | 98.48% | 98.74% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.25% | [20 empty] | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.22% | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.03% | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 89.29% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 332717856 | [20 empty] | 523171596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49233020 | 49233020 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 10000006 | 0 | 174582110 | 22686569 | 195973000 | 165316394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835720 | 0 | 262699 | 523171590 | 523171590 | 332717856 | 523171590 | 332717856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 63.6% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.22% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 99.5% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2834252522 | 1123000000 | 0 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1075511046 | 523171596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49233020 | 49233020 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 10000006 | 0 | 174582110 | 22686569 | 195973000 | 165316394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835720 | 239574280 | 239836979 | 762745870 | 523171590 | 332455157 | 762745870 | 332455157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951420428 | 0 | 0 | 915694613 | 13982122 | 31780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221046790 | 220957491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186449340 | 1186449340 | 1168432104 | 1186449340 | 1168432104 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 99.96% | 98.48% | 98.48% | 83.86% | 90.9%
Infraestructura física | 3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 0.44 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.82 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0! | 50% | 33.33% | 33.7% | 70.45% | VIGENCIA: De enero a septiembre de 2022 se dio seguimiento al contrato 20211595 suscrito con Findeter conforme al cronograma establecido y aprobado por la SDA. Se ajusta la programacion de ejecucion fisica, de conformidad con la entrega del lote donde se realizará la contruccion de la obra II Fase del CAVFFS. RESERVAS: - En febrero se realizaron visitas y un análisis técnico de 21 lotes para la construccion de la obra. - En marzo se realiza el levantamiento planimétrico o topográfico de los lotes priorizados, y a su vez la SDP expide la certificación de viabilidad de los predios. Por lo que se inician los trámites de legalización. - En abril se empieza la estructuración de los documentos contractuales del proceso de selección del contratista de obra y diseños, así como el de interventoría para la construccion de la obra. - En mayo se realizaron reuniones con Findeter y el DADEP, por lo que se presenta retrasos en el cronograma, debido a que el lote que inicialmente confirmado como viable, ya no estaba disponible, debido a que había otra solicitud por parte de la SED. - Se preseleccionaron 5 lotes nuevos teniendo en cuenta su área, su ubicación, y la facilidad de acceso para los requerimientos específicos para el desarrollo del proyecto. - El 12 de julio la SDP envía la respuesta concepto de uso del suelo donde reiteran la viabilidad de los lotes 5: CL 173 7A 85 y 6: CL 173 7A 35 y el 18 de julio se realiza de manera oficial la solicitud ante el DADEP para la entrega del lote para el desarrollo del proyecto. - El 26 de agosto el DADEP informa que el uso previsto respecto a los dos (2) predios son de uso público, con lo anterior ratifican la entrega de los lotes solicitados, por lo que la entidad solicita la viabilidad jurídica del acta de entrega mediante correos con fecha de 22, 26 y 28 de septiembre. De manera paralela en fecha del 22 de septiembre se solicita a la SUBDIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, el acompañamiento en la etapa inicial del proyecto. | Se presenta retrasos en el cronograma, debido a que el lote que inicialmente confirmado como viable en, reuniones y mesas de trabajo a lo largo del proyecto por parte del DADEP, ya no estaba disponible, debido a que había otra solicitud por parte de la SED | - Iniciar en octubre el proceso de contratacion del contratista de obra e interventoria. | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Acta de reunión y listados de asistencia. Informes de Ejecucion. Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8573208784 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80516000 | 80516000 | 64664000 | 64664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062916184 | 7792038805 | 0 | -1657253059 | 67036600 | 6279965746 | 6279965746 | 6275132784 | 6279965746 | 6275132784 | 2109818000 | 2050347816 | 2050347816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7164184 |  | 0 |  | 2143512000 | 2136347816 | 2050347816 | 2143512000 | 2050347816 | 154564000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0! | 95.97% | 95.65% | 98.92% | 97.11%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724000 | 7851600 | 16807000 | 6735833 | 17307000 | 26016800 | 494553 | 16807000 | 16645906 | 17293600 | 17307000 | 17049900 | 16807000 | 17049100 | 1741509862 | 17049900 | 4444363425 | 6079449900 | 6279965746 | 6279965746 | 6205303633 | 6279965746 | 6205303633 | 2109818000 | 0 | 0 | 15324000 | 2595633 | 15324000 | 13450100 | 984124000 | 10618500 | 15324000 | 14158000 | 15324000 | 14158000 | 824124000 | 14158000 | 101324000 | 11090433 | 15324000 | 7079000 | 15324000 |  | 15324000 |  | 126672000 |  | 2143512000 | 1986192000 | 87307666 | 2143512000 | 87307666 | [60 empty] | 46.2% | 4.396% | 4.073% | 76.12% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.56 | [20 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.56 | 0.34 | 0.05 | 0.56 | 0.05 | [60 empty] | 0% | 14.71% | 8.929% | 14.71% | 8.929%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 69829151 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69829151 | 16177500 | 16177500 | 53651651 | 11172000 | 0 | 12174400 | 0 | 6940000 | 0 | 6940000 | 0 | 6940000 | 0 | 8096667 | 0 | 0 | 0 | 872400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69829151 | 69829151 | 69312967 | 69829151 | 69312967 | [60 empty] | #DIV/0! | 99.26% | 99.26% | 99.26% | 99.26%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 82% | 82% | 26% | 82% | 26% | 0.74 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.71 | 0.44 | 0.1 | 0.71 | 0.1 | 0.03 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 22.73% | 14.08% | 28.57% | 36%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8643037935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80516000 | 80516000 | 64664000 | 64664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062916184 | 7792038805 | 0 | -1657253059 | 67036600 | 6279965746 | 7937218805 | 6208096184 | 6279965746 | 6208096184 | 2179647151 | 2066525316 | 2066525316 | 53651651 | 11172000 | 0 | 12174400 | 0 | 6940000 | 0 | 6940000 | 0 | 6940000 | 0 | 8096667 | 86000000 | 0 | 0 | 872400 | 0 | 0 | 7164184 | 0 | 0 | 0 | 2213341151 | 2206176967 | 2119660783 | 2213341151 | 2119660783 | 154564000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0! | 96.08% | 95.77% | 98.13% | 96.35%
Mantenimiento de infraestructura | 4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 69.97% | 19% |  |  | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 19% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 23.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 0.1% | 3.84% | 0% | 3.84% | 0% | 3.84% | 2.33% | 3.84% | 3.84% | 4.1% | 0% | 23.3% | 23.3% | 6.27% | 23.3% | 6.27% | 25% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 25% | 16% | 0% | 25% | 0% | 25% | [29 empty] | 7.7% | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 27.09% | 17.54% | VIGENCIA: Se adiciona el contrato de obra 20211652 con el fin de atender los mantenimiento de la vgiencia. RESERVAS: En los meses de enero a septiembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades con un avance del 66,31% del total de la obra:  Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir.  Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA.  El 21 de marzo se inician obras para atender actividades de Redes eléctricas, Pocetas en encierros y Zona Administrativa, Acometida general, Suministro e instalación de Concertina, Instalación llave pedal.  Se inicia verificación de las áreas aprobadas para intervención en sede principal, y se ejecutan las siguientes actividades: desinstalación e instalación de vidrios, Laboratorio, Emergencias Hidráulico-sanitarias, se atendieron actividades de emergencias de mantenimiento no previstas en las sedes de Mirador de los Nevados y Sede Principal.  En julio, se realizan las siguientes actividades: Acabado de piso de la piscina de tortugas, Pintura para los corredores en encierros, limpieza de pozo séptico, Lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos, destaponamiento de tubería hidráulica y mantenimiento de portones entrada CAV.  El contratista entrega en agosto el 100% de los mantenimientos de la sede alterna, oficina de enlace aeropuerto el dorado, oficina terminal de transporte sur, oficina terminal de transporte el salitre, el parque entre nubes y el aula parque mirador de los nevados.  Teniendo en cuenta que el contrato de obra se adición en recursos y en tiempo, la ejecución del contrato cambia de conformidad con la ponderación de las nuevas cantidades de obra. De esa manera el contratista avanza el 56% de las actividades de mantenimiento del Centro de atencion y valoracion de flora y fauna silvestre.  El contratista avanza el 85% de las actividades de mantenimiento de la Sede Principal de la SDA.  El contratista avanza el 76% de las actividades de mantenimiento del parque Santa Maria del Lago. | - Retrasos en los tiempos inicialmente pactados en el contrato, teniendo en cuenta hubieron demoras en la radicacion del cronograma y la aprobacion de las actividades a realizar por parte del Interventor y la SDA. | - Realizar seguimiento mediante comites de obra, entre el Conntratista, Interventoria y SDA, con el fin de ajustar tiempos y lograr alcanzar el avance de obra proyectado en el cronograma inicial. Asi las cosas, para terminar con la obra se adicionará el contrato con recursos de la vigencia en el mes de septiembre y así abarcar la totalidad de las necesidades de la Entidad | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Documentos de ejecucion entregados a través del contrato SDA-20211652 Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2309511368 | 200000000 |  |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 194725921 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667655328 | 16812447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591500000 | 8925000 | 68267881 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200227372 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 450000000 | 450000000 | 200227372 | 450000000 | 200227372 | 639048000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 44.49% | 44.49% | 81.46% | 48.53%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 0 | 16812447 | 65969566 |  | 0 | 195252864 | 0 | 151863339 | 0 | 151863339 | 0 | 160788339 | 8925000 | 725737447 | 725737447 | 74894566 | 725737447 | 74894566 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 | 0 | 56250000 |  | 56250000 |  |  |  | 450000000 | 337500000 | 0 | 450000000 | 0 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 7.044% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 30.03% | [20 empty] | 13% | 0% | 0% | 1.2% | 1.2% | 8.18% | 8.18% | 2.32% | 2.32% | 0% | 0% | 1.3% | 1.17% | 0% | 0.13% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 17.03% | 0 | 0 | 0.53% | 0.1533% | 0.53% | 1.11% | 1.77% | 1.1% | 1.77% | 0.95% | 1.77% | 2.07% | 1.77% | 2.4% | 1.77% | 6.29% | 1.77% | 0.14% | 1.77% |  | 1.77% |  | 1.81% |  | 17.03% | 11.68% | 14.21% | 17.03% | 14.21% | [60 empty] | 7.91% | 121.7% | 83.46% | 110.3% | 90.62%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 845568802 | [20 empty] | 194725921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194725921 | 175103621 | 0 | 19622300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 650842881 | 0 | 0 | 59167535 | 0 | 59167535 | 177450000 | 59167535 | 0 | 59167535 | 2967144 | 59167535 | 0 | 59167535 | 0 | 59167535 | 1762961 | 59167535 | 0 | 59167535 |  | 59167535 |  | 59167531 |  | 650842881 | 473340280 | 182180105 | 650842881 | 182180105 | [60 empty] | 0% | 38.49% | 27.99% | 56.42% | 44.57%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 19% | 6% | 0% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.363 | 0% | 0% | 1.2% | 1.2% | 8.18% | 8.18% | 2.32% | 2.32% | 0% | 0% | 1.3% | 1.17% | 3.84% | 0.23% | 3.84% | 0% | 3.84% | 0% | 3.84% | 2.33% | 3.84% | 3.84% | 4.1% | 0% | 36.3% | 36.3% | 19.27% | 36.3% | 19.27% | 42.03% | 0% | 0% | 0.53% | 0.1533% | 0.53% | 1.11% | 3.77% | 1.1% | 3.77% | 0.95% | 4.77% | 2.07% | 4.77% | 2.4% | 4.77% | 6.29% | 4.77% | 0.14% | 4.77% | 0% | 4.77% | 0% | 4.81% | 0% | 42.03% | 27.68% | 14.21% | 42.03% | 14.21% | 25% | [29 empty] | 7.7% | [29 empty] | 2.935% | 51.35% | 33.82% | 56.42% | 39.48%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3155080170 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 194725921 | 894725921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 0 | 0 | 194725921 | 175103621 | 667655328 | 36434747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591500000 | 8925000 | 68267881 | 920463368 | 911538368 | 852195487 | 920463368 | 852195487 | 1100842881 | 0 | 0 | 59167535 | 0 | 59167535 | 177450000 | 349167535 | 0 | 59167535 | 2967144 | 59167535 | 0 | 219167535 | 0 | 59167535 | 1762961 | 59167535 | 200227372 | 59167535 | 0 | 59167535 | 0 | 59167531 | 0 | 1100842881 | 923340280 | 382407477 | 1100842881 | 382407477 | 639048000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | 338.4% | 41.42% | 34.74% | 69.93% | 45.3%
Mantenimiento de infraestructura | 5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 55.45% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1113 | 4.95% | 49.5% | 49.5% | 4.95% | 49.5% | 4.95% | 40.4% | 0% | 0% | 1.23% | 0% | 1.66% | 1.66% | 1.23% | 0% | 1.23% | 0% | 1.23% | 0% | 1.23% | 0% | 1.23% | 0% | 2.23% | 0% | 9.85% |  | 9.85% |  | 9.43% |  | 40.4% | 11.27% | 1.66% | 40.4% | 1.66% | 10.1% | [59 empty] | 0% | 14.73% | 4.109% | 10.88% | 11.92% | VIGENCIA: En los meses de enero a septiembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades:  Se presentan los anteproyectos de Punto de reunión al personal nivel directivo de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, espacios de reunión del Humedal el Salitre. RESERVAS: En los meses de enero a julio se realizaron las siguientes actividades con un avance del contrato del 70% para el componente de consultoría y del 2.51% para el total del contrato.  Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir.  Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA.  Presentación del borrador de diseños arquitectónicos.  Se presentan los anteproyectos de Accesibilidad de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, y acceso principal de la Sede Principal. Derivado de lo mencionado, se verifican las opciones de las propuestas en términos de diseño y de materiales (en proceso). Por lo anterior, la Fase I de Consultoría tiene un avance del 70%.  Se realiza la entrega de documentación correspondiente a los entregables para culminar la etapa de Consultoría,  Se realizan Mesas de trabajo y comités técnicos para revisar las propuestas presentadas por el Contratista.  La interventoría en el mes de agosto de 2022 adelantó los tramites necesarios para declarar un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra"  El 27 se septiembre se lleva a cabo reunión con el contratista de obra e interventoría con el fin de revisar el estado de los entregables donde se evidencia un atraso del 80% y revisar el estado del posible incumplimiento al contratista de obra. | El contratista de obra no ha cumplido con la fase de consultoria de conformidad con las condiciones tecnicas establecidas en el contrato, por lo que, no ha recibido el aval de la interventoria ni de la Entidad. Dado que la obra inicia una vez se apruebe la primera etapa, se presentan retrasos en la ejecucion de las obras estipuladas. | - Dar seguimiento al proceso de incumplimiento al contratista de obra. | Adaptación y/o eliminación de obstáculos y barreras de acceso frente a la población con discapacidad, enfocadas en la accesibilidad universal y al diseño para todos. Asi como se podrá migrar a una infraestructura ambiental sostenible, para garantizar el uso eficiente del agua y la energía. | Documentos de ejecucion entregados a través del contrato SDA-20211771 Link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4247313403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403 | 2196350000 | 2196350000 | 2028072403 | 2196350000 | 2028072403 | 1903282000 | 1553398000 | 1553398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1619241000 | 1619241000 | 1553398000 | 1619241000 | 1553398000 | 600000000 | [59 empty] | 0% | 95.93% | 95.93% | 93.86% | 84.32%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 483905000 | 0 | 570815000 | 0 | 570815000 | 0 | 570815000 | 0 | 2196350000 | 2196350000 | 0 | 2196350000 | 0 | 1903282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194174750 | 0 | 222412350 | 0 | 254192350 | 0 | 254192350 | 0 | 253342350 | 0 | 194174750 |  | 132076175 |  | 114675925 |  | 1619241000 | 1178314150 | 0 | 1619241000 | 0 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 44.55% | [20 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.55% | 0 | 0 | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.83% | 1.02% | 1.2% | 1.02% | 0.32% | 1.02% | 0.34% | 6.58% | 0.34% | 6.58% | 0.34% | 6.58% | 0.34% | 6.58% |  | 6.58% |  | 6.56% |  | 44.55% | 24.83% | 5.72% | 44.55% | 5.72% | [60 empty] | 5.167% | 23.04% | 12.84% | 23.04% | 12.84%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2028072403 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403 | 0 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 18136554 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 10776030 | 166993223 | 0 | 250489834 |  | 250489834 |  | 191146951 |  | 2028072403 | 1335945784 | 28912584 | 2028072403 | 28912584 | [60 empty] | 0% | 2.164% | 1.426% | 2.164% | 1.426%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.95% | 0% | 11.14% | 0 | 11.14% | 0% | 11.14% | 0% | 11.13% | 4.95% | 49.5% | 49.5% | 4.95% | 49.5% | 4.95% | 84.95% | 0% | 0% | 2.24% | 1.01% | 2.68% | 3.49% | 2.25% | 1.2% | 2.25% | 0.32% | 2.25% | 0.34% | 7.81% | 0.34% | 7.81% | 0.34% | 8.81% | 0.34% | 16.43% | 0% | 16.43% | 0% | 15.99% | 0% | 84.95% | 36.1% | 7.38% | 84.95% | 7.38% | [60 empty] | 3.859% | 20.44% | 8.687% | 14.4% | 12.33%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6275385806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403 | 2196350000 | 2196350000 | 0 | 2196350000 | 0 | 3931354403 | 1553398000 | 1553398000 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 233686223 | 18136554 | 166993223 | 0 | 166993223 | 0 | 166993223 | 10776030 | 166143223 | 0 | 250489834 | 0 | 250489834 | 0 | 191146951 | 0 | 3647313403 | 2955186784 | 1582310584 | 3647313403 | 1582310584 | [60 empty] | 0% | 53.54% | 43.38% | 30.72% | 25.21%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 47253193402 | 12631000000 | 0 | 0 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1979149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 11235201532 | 11937350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81508773 | 81508773 | 113821119 | 113821119 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 668316422 | 225480768 | 2196350000 | 0 | 250000000 | 235186245 | 840971838 | 6903888022 | 7792038805 | 591500000 | -740000000 | 3071704943 | 11411014184 | 11411014184 | 11223089870 | 11411014184 | 11223089870 | 4463100000 | 3603745816 | 3603745816 | 0 | 0 | 29875010 | 29875010 | 1548821000 | 307400572 | 66693000 | 915694613 | 13982122 | 49577878 | 484000000 | 0 | -101377922 | 0 | 220196790 | 421184863 | 0 | 0 | 7164184 | 0 | 0 | 0 | 5873100000 | 5865935816 | 5327478752 | 5873100000 | 5327478752 | 18621802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3532554057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036143526 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 54552620 | 54552620 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 204725927 | 181422921 | 184304110 | 42308869 | 348559468 | 165316394 | 182216370 | 3402700 | 2519897507 | 0 | 2519897507 | 1835720 | 2920009157 | 262699 | 9033684120 | 9033684120 | 548623377 | 9033684120 | 548623377 | 2983930680 | 16177500 | 16177500 | 279812409 | 11172000 | 226160758 | 189624400 | 226160758 | 6940000 | 226160758 | 28043698 | 461347003 | 6940000 | 226160758 | 8096667 | 226160758 | 65296987 | 226160758 | 872400 | 309657369 | 0 | 309657369 | 0 | 250314482 | 0 | 2983930680 | 2114301460 | 333163652 | 2983930680 | 333163652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 50785747459 | 12631000000 | 0 | 0 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1979149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 11235201532 | 20973493526 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 136061393 | 136061393 | 135085244 | 135085244 | 72119329 | 72119329 | 412733154 | 181422921 | 852620532 | 267789637 | 2544909468 | 165316394 | 432216370 | 238588945 | 3360869345 | 6903888022 | 10311936312 | 593335720 | 2180009157 | 3071967642 | 20444698304 | 20444698304 | 11771713247 | 20444698304 | 11771713247 | 7447030680 | 3619923316 | 3619923316 | 279812409 | 11172000 | 256035768 | 219499410 | 1774981758 | 314340572 | 292853758 | 943738311 | 475329125 | 56517878 | 710160758 | 8096667 | 124782836 | 65296987 | 446357548 | 422057263 | 309657369 | 0 | 316821553 | 0 | 250314482 | 0 | 8857030680 | 7980237276 | 5660642404 | 8857030680 | 5660642404 | 18621802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACT 2021 (hidden)
Indicador
900
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | % |  | ENERO
RESC+CONTROL | 50 | 300 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 302 | 4000 | 80% |  | 895 | 3.893%
EVA+SEG |  | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 610 | 12.2%
PREVENCIÓN |  | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 390 | 7.8% |  | 31 | 3.785%
TOTAL | 50 | 355 | 452 | 467 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 467 | 377 | 5000
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.25% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.55% | 100%
PREVENCIÓN | 0% | 5.738% | 8.197% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 7.377% | 100%
JURIDICO | 0% | 5.128% | 7.692% | 8.974% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 8.974% | 7.692% | 100%
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.3% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.6% | 100.1%
PREVENCIÓN |  | 5.7% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.4% | 99.7%
JURIDICO |  | 5.1% | 7.7% | 9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.7% | 100.3%
FAUNA | 1646809000 | 100% | 80% | 12.2% | 7.8%
DCA | 0 | 0%
CAV | 0 | 0%
| 1646809000 | 100%
|  | 1032 | 1002 | 1502 | 486 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 5000 |  | 43.42%
|  | 8.962% | 8.701% | 13.04% | 4.22% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.198%

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA | 1. CONSTRUIR EL 32% DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES | 1. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado | 0% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6% |  |  | 100% | 39% | 13% | RESERVA PRESUPUESTAL: - En el mes de enero el contrato de obra 20171382 y el contrato de interventoría 20171397 se encontraban suspendidos, por lo que no se registra avance en actividades. - En el mes de febrero el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 1,63% - En el mes de marzo el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 0,528% - En el mes de abril se realiza la cesión del contrato de interventoría a Consorcio Inter Ekology, el cual inicia la supervisión del contrato de obra, por lo que se presenta un porcentaje de ejecución acumulado del 64.531%. - Según acta del 13 de mayo, la obra no presenta avance de obra. Por lo que, mediante resolución 01603 del 11-05-2022 se resuelve un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra No. 20171382. - En junio se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas tendientes a la entrega del estado de la obra, con la participación de la interventoría y el contratista de obra. - En julio, el interventor presenta informe final del contrato de obra, en el que indica que el porcentaje de ejecución física es de 62.926%, esta diferencia de la anteriormente reportada corresponde al deterioro de las obras ya ejecutadas. En dicho informe constata que el valor total ejecutado por el contratista según levantamiento físico técnico es de $20.448.740.274. - El 17 de agosto se adelanta la audiencia del proceso del proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato de obra no. 20171382, en el cual se presentaron las circunstancias de hecho que motivaron la actuación, así como las normas y clausulas vulneradas por parte de la Entidad; descargos y solicitud de pruebas del contratista. - El 29/09/2022 se reanudó el trámite de la audiencia que había sido instalada el 18/08/2022, en marco del procedimiento de presunto incumplimiento adelanta al contratista de obra CONSORCIO ECO CASA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 1.5% | 0.31% | 6.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 13.11%
|  | 2. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |  |  |  | 60%
| 2. CONSTRUIR Y DOTAR EL 6% DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 3. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS |  | X | Programado | 0% | 10% | 45% | 45% | [8 empty] | 100% | 2% | 1% | RESERVA PRESUPUESTAL - Para el mes de enero de 2022 se adelantaron los tramites administrativo de liquidación del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398 de la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre para poder realizar el respectivo giro presupuestal que corresponde a pasivos exigibles y recursos de regalías. - En el mes de febrero de 2022 se adelantó la liquidación del contrato de interventoría No. SDA-CM-20171397. - Mediante la Resolución No. 00242 del 19 de febrero de 2022 se reconoció la obligación o la existencia del pasivo exigible por valor de $915.694.613, conforme a la factura presentada por el CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017. Por lo anterior, en el mes de marzo se realizaron los traslados presupuestales y asociación de fuentes a pasivos exigibles con el fin de garantizar el pago respectivo de la totalidad de la obligación contraída con el Consorcio Rehabilitación 2017 y el Consorcio Interambiental PT. - En el mes de abril de 2022, se realiza la asociación de fuentes para el pago del pasivo exigible del contrato de obra, por lo que se expide resolución No. 01465. - En el mes de mayo, se realiza el respectivo pago al contratista de obra tal como quedo estipulado en documento de liquidación. - En el mes de junio se realiza el pago de la autorización para la Ocupación de Cauce en desarrollo del proyecto "Centro de recepción y rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre en un predio propiedad del Distrito ubicado en la localidad de Engativá", realizado por el ANLA. - En el mes de julio se realiza el trámite de cambio de fuentes aprobada en el sistema SIPSE el 03/08/2022 y en BOGDATA mediante proceso N°4000021609 del 1/08/2022, por valor de ($220.196.790) para el pago del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 45% | 45% | [8 empty] | 100%
| 3. CONSTRUIR (1) UNA OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA | 4. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 43% | 20% | VIGENCIA: De enero a septiembre de 2022 se dio seguimiento al contrato 20211595 suscrito con Findeter conforme al cronograma establecido y aprobado por la SDA. RESERVAS: - En febrero se realizaron visitas y un análisis técnico de 21 lotes para la construccion de la obra. - En marzo se realiza el levantamiento planimétrico o topográfico de los lotes priorizados, y a su vez la SDP expide la certificación de viabilidad de los predios. Por lo que se inician los trámites de legalización. - En abril se empieza la estructuración de los documentos contractuales del proceso de selección del contratista de obra y diseños, así como el de interventoría para la construccion de la obra. - En mayo se realizaron reuniones con Findeter y el DADEP, por lo que se presenta retrasos en el cronograma, debido a que el lote que inicialmente confirmado como viable, ya no estaba disponible, debido a que había otra solicitud por parte de la SED. - Se preseleccionaron 5 lotes nuevos teniendo en cuenta su área, su ubicación, y la facilidad de acceso para los requerimientos específicos para el desarrollo del proyecto. - El 12 de julio la SDP envía la respuesta concepto de uso del suelo donde reiteran la viabilidad de los lotes 5: CL 173 7A 85 y 6: CL 173 7A 35 y el 18 de julio se realiza de manera oficial la solicitud ante el DADEP para la entrega del lote para el desarrollo del proyecto. - El 26 de agosto el DADEP informa que el uso previsto respecto a los dos (2) predios son de uso público, con lo anterior ratifican la entrega de los lotes solicitados, por lo que la entidad solicita la viabilidad jurídica del acta de entrega mediante correos con fecha de 22, 26 y 28 de septiembre. De manera paralela en fecha del 22 de septiembre se solicita a la SUBDIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, el acompañamiento en la etapa inicial del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | 9% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% |  |  |  | 45%
|  | 5. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA DE LA FASE DOS DEL CAVFFS. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100% |  | 23%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 4. REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | X | X | Programado | 0% | 3.09% | 3.1% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.45% | 100% | 4% | 10% | RESERVAS: En los meses de enero a septiembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades con un avance del 66,31% del total de la obra:  Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir.  Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA.  El 21 de marzo se inician obras para atender actividades de Redes eléctricas, Pocetas en encierros y Zona Administrativa, Acometida general, Suministro e instalación de Concertina, Instalación llave pedal.  Se inicia verificación de las áreas aprobadas para intervención en sede principal, y se ejecutan las siguientes actividades: desinstalación e instalación de vidrios, Laboratorio, Emergencias Hidráulico-sanitarias, se atendieron actividades de emergencias de mantenimiento no previstas en las sedes de Mirador de los Nevados y Sede Principal.  En julio, se realizan las siguientes actividades: Acabado de piso de la piscina de tortugas, Pintura para los corredores en encierros, limpieza de pozo séptico, Lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos, destaponamiento de tubería hidráulica y mantenimiento de portones entrada CAV.  El contratista entrega en agosto el 100% de los mantenimientos de la sede alterna, oficina de enlace aeropuerto el dorado, oficina terminal de transporte sur, oficina terminal de transporte el salitre, el parque entre nubes y el aula parque mirador de los nevados.  Teniendo en cuenta que el contrato de obra se adición en recursos y en tiempo, la ejecución del contrato cambia de conformidad con la ponderación de las nuevas cantidades de obra. De esa manera el contratista avanza el 56% de las actividades de mantenimiento del Centro de atencion y valoracion de flora y fauna silvestre.  El contratista avanza el 85% de las actividades de mantenimiento de la Sede Principal de la SDA.  El contratista avanza el 76% de las actividades de mantenimiento del parque Santa Maria del Lago.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0.9% | 6.5% | 1.1% | 5.6% | 12.13% | 14.1% | 36.95% | 0.83% |  |  |  | 78.11%
| 5. REALIZAR EL 100% DE LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 7. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | X |  | Programado | 0% | 2.26% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.28% | 14.76% | 14.76% | 14.76% | 14.76% | 14.76% | 14.76% | 100% | 12% | 23% | VIGENCIA: En los meses de enero a septiembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades:  Se presentan los anteproyectos de Punto de reunión al personal nivel directivo de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, espacios de reunión del Humedal el Salitre. RESERVAS: En los meses de enero a julio se realizaron las siguientes actividades con un avance del contrato del 70% para el componente de consultoría y del 2.51% para el total del contrato.  Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir.  Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA.  Presentación del borrador de diseños arquitectónicos.  Se presentan los anteproyectos de Accesibilidad de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, y acceso principal de la Sede Principal. Derivado de lo mencionado, se verifican las opciones de las propuestas en términos de diseño y de materiales (en proceso). Por lo anterior, la Fase I de Consultoría tiene un avance del 70%.  Se realiza la entrega de documentación correspondiente a los entregables para culminar la etapa de Consultoría,  Se realizan Mesas de trabajo y comités técnicos para revisar las propuestas presentadas por el Contratista.  La interventoría en el mes de agosto de 2022 adelantó los tramites necesarios para declarar un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra"  El 27 se septiembre se lleva a cabo reunión con el contratista de obra e interventoría con el fin de revisar el estado de los entregables donde se evidencia un atraso del 80% y revisar el estado del posible incumplimiento al contratista de obra.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2.26% | 4.1% | 1.2% | 0.8% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% |  |  |  | 11.72%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3. EJECUTADO | [12 empty] | 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | Distriral:La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 473897660 | 473897660 | 0% | 0% | 180000000 | 352296572 | 370094450 | 780094450 | 694094450 | 694094450 | 473897660 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29875010 | 337275582 | 337275582 | 355073460 | 355073460 | 355073460 | 355073460
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.03% |  |  |  |  | 0% | 0.5732% | 0.99% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 235186245 | 235186245 | 251203330 | 235186245 | 235186245 | 235186245 | 235186245 | 235186245 | 235186245 | 235186245 | 235186245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52757996 | 52757996
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.03% |  |  |  |  | 0% | 0.5732% | 0.99% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 709083905 | 709083905 | 251203330 | 251203330 | 431203330 | 572461827 | 605280695 | 1015280695 | 929280695 | 929280695 | 709083905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29875010 | 337275582 | 337275582 | 355073460 | 355073460 | 407831456 | 407831456
2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | Regional : Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | ENGATIVA | UPZ 74 ENGATIVA | ENGATIVA | CALLE 6A No. 128-10/50 ENGATIVA | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1186449340 | 1186449340 | 0% | 0% | 1123717000 | 951420428 | 933622550 | 965402550 | 965402550 | 965402550 | 1186449340 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 915694613 | 947474613 | 947474613 | 947474613 | 1168432104
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |  |  |  |  | 0% | 0.5732% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 2.01% | 0.03% | 0.03%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |  |  |  |  | 0% | 0.5732% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 2.01% | 0.03% | 0.03%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1186449340 | 1186449340 | 0 | 0 | 1123717000 | 951420428 | 933622550 | 965402550 | 965402550 | 965402550 | 1186449340 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 915694613 | 947474613 | 947474613 | 947474613 | 1168432104
3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | Regional : La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | MAGNITUD FÍSICA | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2143512000 | 2136347816 | 2109818000 | 2109818000 | 2057512000 | 2057512000 | 2057512000 | 2057512000 | 2143512000 | 2143512000 | 2143512000 |  |  |  |  | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816 | 2050347816
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.56 | 0.34 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 | 69829151 |  |  |  |  | 16177500 | 27349500 | 39523900 | 46463900 | 53403900 | 60343900 | 68440567 | 68440567 | 69312967
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 71% | 49% | 77% | 77% | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 74% |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 39%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2213341151 | 2206176967 | 2179647151 | 2179647151 | 2127341151 | 2127341151 | 2127341151 | 2127341151 | 2213341151 | 2213341151 | 2213341151 |  |  |  |  | 2050347816 | 2077697316 | 2089871716 | 2096811716 | 2103751716 | 2110691716 | 2118788383 | 2118788383 | 2119660783
4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 16% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200227372
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 17.03% | 11.68% | 17% | 17% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% |  |  |  |  | 0% | 0.1533% | 1.263% | 2.363% | 3.313% | 5.383% | 7.783% | 14.81% | 14.21%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 650842881 | 473340280 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 | 650842881 |  |  |  |  | 0 | 0 | 177450000 | 177450000 | 180417144 | 180417144 | 180417144 | 192956135 | 182180105
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 36.3% | 36.3% | 36% | 36% | 36.3% | 42.03% | 42.03% | 42.03% | 42.03% | 42.03% | 42.03% |  |  |  |  | 36.3% | 0.1533% | 1.263% | 2.363% | 3.313% | 5.383% | 7.783% | 14.81% | 14.21%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1100842881 | 923340280 | 1041500000 | 1041500000 | 940842881 | 1100842881 | 1100842881 | 1100842881 | 1100842881 | 1100842881 | 1100842881 |  |  |  |  | 0 | 0 | 177450000 | 177450000 | 180417144 | 180417144 | 180417144 | 192956135 | 382407477
5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 40.4% | 11.27% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1619241000 | 1619241000 | 1903282000 | 1903282000 | 1651871000 | 1651871000 | 1651871000 | 1620091000 | 1620091000 | 1620091000 | 1620091000 |  |  |  |  | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 44.55% | 24.83% | 44.6% | 44.6% | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 44.55% |  |  |  |  | 0% | 1.01% | 2.84% | 4.04% | 4.36% | 4.7% | 5.04% | 5.04% | 5.72%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2028072403 | 1335945784 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 | 2028072403 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18136554 | 18136554 | 18136554 | 18136554 | 28912584
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 84.95% | 84.95% | 84.95% | 84.95% | 84.95% | 84.95% |  |  |  |  | 49.5% | 1.01% | 2.84% | 5.7% | 6.02% | 6.36% | 6.7% | 6.7% | 7.38%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 3679943403 | 3679943403 | 3648163403 | 3648163403 | 3648163403 | 3648163403 |  |  |  |  | 2446350000 | 1553398000 | 1553398000 | 1553398000 | 1571534554 | 1571534554 | 1571534554 | 1571534554 | 1582310584
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5873100000 | 5865935816 | 4463100000 | 4463100000 | 5463100000 | 5463100000 | 5463100000 | 5873100000 | 5873100000 | 5873100000 | 5873950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603745816 | 3603745816 | 3633620826 | 3941021398 | 4856716011 | 4906293889 | 4906293889 | 4906293889 | 5327478752 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2983930680 | 2114301460 | 2999947765 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 2983930680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177500 | 27349500 | 216973900 | 223913900 | 251957598 | 258897598 | 266994265 | 332291252 | 333163652 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 8857030680 | 7980237276 | 7463047765 | 7447030680 | 8447030680 | 8447030680 | 8447030680 | 8857030680 | 8857030680 | 8857030680 | 8857880680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619923316 | 3631095316 | 3850594726 | 4164935298 | 5108673609 | 5165191487 | 5173288154 | 5238585141 | 5660642404 | 0 | 0 | 0
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #DIV/0!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 15%
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 11235201532 | 2199058005 | 19.57%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 81508773 | 992773 | 992773 | 1.218%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659590 | 12146350000 | 195329892 | 8844373 | 8844373 | 4.528%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659590 | 12146350000 | 195329892 | 15580206 | 15580206 | 7.976%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12146350000 | 195329892 | 56184439 | 56184439 | 28.76%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12146350000 | 420810660 | 333041893 | 333041893 | 79.14%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 420810660 | 350335493 | 350335493 | 83.25%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 655996905 | 367385393 | 367385393 | 56%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 7559884927 | 702906236 | 702906236 | 9.298%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12151014184 | 12151014184 | 8151384927 | 1242456231 | 1242456231 | 15.24%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12151014184 | 11411014184 | 11223089870 | 8223142105 | 8223142105 | 73.27%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4463100000 | 4463100000 | 3603745816 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4463100000 | 4463100000 | 3603745816 | 2595633 | 2595633 | 0.07203%
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5303100000 | 5463100000 | 3633620826 | 16045733 | 16045733 | 0.4416%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5463100000 | 3941021398 | 198960805 | 16045733 | 0.4071%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5463100000 | 4856716011 | 1128813418 | 1128813418 | 23.24%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5873100000 | 4906293889 | 1192549296 | 1192549296 | 24.31%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5873100000 | 4906293889 | 1206707296 | 1206707296 | 24.6%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5873100000 | 4906293889 | 1217797729 | 1217797729 | 24.82%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5463100000 | 5873100000 | 5327478752 | 1445834220 | 1445834220 | 27.14%
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [13 empty] | .
AGOSTO
SEPTIEMBRE | [13 empty] | .
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 12.5%
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 12.5% |  |  |  |  | .
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 12.5%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0 | 0%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.06 | 8.824% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.02 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.49065 | 72.15% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.612 | 90% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
JUNNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
JUNNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.07 | 2.333% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.094331 | 9.433% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.02 | 0.6667% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.09 | 9% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.06 | 2% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.09 | 9% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.204 | 6.8% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.02 | 8%
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 10%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0 | 0% | 0.23 | 0.2 | 86.96% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0 | 0%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0 | 0%
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0 | 0% | 0.23 | 0.2 | 86.96% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.002 | 0.2353%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.011 | 1.222%
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.01 | 0.3333% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.04 | 4.706%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.01 | 1.111%
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.02 | 0.6667% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.057 | 6.706%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.0236 | 2.622%
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.2 | 6.667% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.098 | 11.53%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.0251 | 2.789%
JUNNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.2 | 6.667% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.11 | 12.94%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.05 | 5.556%
JULIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.2 | 6.667% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.32 | 37.65%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.05 | 5.556%
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 0.2 | 6.667% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.57 | 67.06%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.05 | 5.556%
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.77 | 1.4 | 46.67% | 0.23 | 0.23 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 0.57 | 67.06%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 0.05 | 5.556%
OCTUBRE | [12 empty] | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE | [12 empty] | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
[8 empty] | CEA | 62% | 1 | 0.01336% | 38% | 38.01% | 0.38013
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020 | [7 empty] | CAV | 0.25% | 1 | 0.22% | 99.75% | 99.97% | 0.9997
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres) |  | 2 FASE | 1 | 1 | 0.26 | 0% | 26% | 0.26
JULIO
AGOSTO | [13 empty] | 1.6398
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA" |  | 9033684120 | 0.25 |  |  |  |  | 1.3898
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes |  | 548623377 | 0.015183
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
| Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 9964964565 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
DICIEMBRE |  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 1075511046 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes de la cual se determino realizar adicon al contrato de vigilacnia de la entidad y ademas realizar contrato de ferretria con el fin de surtir las necesidades finales de la obra.
|  | Sedes mantenidas |  | 200,000,000 | 194725921 | Se suscribe contrato de mantenimiento y se encuentra en ejecucion para el año 2021
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 700000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9036143526 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 7851600
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 14587433
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
JUNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 55191666
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
JULIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209661094 | 209661094
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 57411233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 699338906 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209661094 | 209661094
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 8778190643 | 74704833
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1969386711 | 1703369626
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 6205303633
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 74894566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1300632932 | 528132837
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 108803833
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1300632932 | 1050632932
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 7937218805 | 125853733
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1969386711 | 1703369626 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 239574280 | 239574280
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 6205303633
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 725737447 | 74894566 |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2050347816 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1903282000 | 0
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2109818000 | 2595633
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1903282000 | 0
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123717000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2057512000 | 16045733
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1651871000 | 0
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 352296572 | 172296572
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 951420428 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2057512000 | 26664233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1651871000 | 0
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 370094450 | 172296572
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 933622550 | 915694613
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2057512000 | 40822233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1651871000 | 0
JUNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 780094450 | 190094450
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 965402550 | 947474613
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2057512000 | 54980233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1620091000 | 0
JULIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 694094450 | 190094450
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 965402550 | 947474613
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2143512000 | 69138233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1620091000 | 0
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 473897660 | 190094450
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1185599340 | 947474613
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2143512000 | 80228666
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1620091000 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 473897660 | 190094450
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1186449340 | 1168432104
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 2143512000 | 87307666
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 450000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 1620091000 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [7 empty] | .
AGOSTO | [7 empty] | .
SEPTIEMBRE | [7 empty] | .
OCTUBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45 |  | .
NOVIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45 |  | .
DICIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.89 | 0.89 |  | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | .
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0% |  | . | 25 | 100%
FEBRERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0% |  | . | 12.7242 | 50.9%
MARZO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 992773 | 0.008173% |  | .
ABRIL | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 8844373 | 0.07282% |  | .
MAYO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 15580206 | 0.1283% |  | .
JUNIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 56184439 | 0.4626% |  | .
JULIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 333041893 | 2.742% |  | .
AGOSTO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 420810660 | 3.463% |  | .
SEPTIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 655996905 | 5.399% |  | .
OCTUBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 7559884927 | 62.22% |  | .
NOVIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 8151384927 | 67.08% |  | .
DICIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 11411014184 | 11223089870 | 98.35% |  | .
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 4463100000 | 3603745816 | 80.75%
FEBRERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 4463100000 | 3603745816 | 80.75%
MARZO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5463100000 | 3633620826 | 66.51%
ABRIL | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5463100000 | 3941021398 | 72.14%
MAYO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5463100000 | 4856716011 | 88.9%
JUNIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5873100000 | 4906293889 | 83.54%
JULIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5873100000 | 4906293889 | 83.54%
AGOSTO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 5873100000 | 5327478752 | 90.71%
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A86: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B86: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C86: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E86: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F86: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N86: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A125: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A165: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A166: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B166: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C166: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G166: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A178: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A179: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B179: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C179: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D179: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G179: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A242: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B242: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C242: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D242: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G242: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A289: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A290: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B290: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C290: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D290: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G290: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A304: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A305: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B305: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C305: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D305: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G305: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A319: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A320: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B320: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C320: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D320: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H320: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A328: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A329: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B329: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C329: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D329: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H329: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A343: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A344: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B344: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C344: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D344: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H344: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A358: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A359: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B359: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C359: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D359: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H359: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A373: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A374: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B374: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C374: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D374: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H374: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## PROG.CUATRIENIO (hidden)
2021
27500 | 15% |  | 27500 | 15% |  | 27500 | 15
3000 | 1.636% | 1.6 | 3000 | 1.636% | 1.6 | 3363 | 1.8344 | 1.79 | 3281.6667 | 81.3333
5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.7273 | 2.7 | 4950 | 50
7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.0909 | 4.1 | 7516.6667 | -16.6667
8000 | 4.364% | 4.4 | 8000 | 4.364% | 4.4 | 7637 | 4.1656 | 4.2 | 7700 | -63
4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.1818 | 2.21 | 4051.6667 | -51.6667
27500 |  |  | 27500 |  |  | 27500 |  | 15 | 27500
3316
5000
7500
7684
4000
27500
[8 empty] | 15% | 27500
|  |  |  | 5000 | 2.7% |  |  | 2.918% | 5350
|  |  |  | 3563 | 1.924%
|  |  |  | 15% | 27500
|  |  |  | 2.9% | 5316.6667 | 4371

## O - 2020 FAUNA SILVESTRE (hidden)
TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.05.31 | 2020.12.31 | TOTAL 2020 | PROMEDIO | % | 1682181450 | 5000
1 | 1-USAQUEN | 81 | 514 | 495 | 150 | 645 | 413.3333 | 5.018% | 84418835 | 251
2 | 2-CHAPINERO | 71 | 105 | 42 | 61 | 103 | 93 | 1.129% | 18994238 | 56
3 | 3-SANTA FE | 26 | 37 | 27 | 93 | 120 | 61 | 0.7406% | 12458586 | 37
4 | 4-SAN CRISTOBAL | 65 | 166 | 54 | 57 | 111 | 114 | 1.384% | 23283259 | 69
5 | 5-USME | 83 | 64 | 58 | 37 | 95 | 80.6667 | 0.9794% | 16475289 | 49
6 | 6-TUNJUELITO | 81 | 102 | 28 | 48 | 76 | 86.3333 | 1.048% | 17632644 | 52
7 | 7-BOSA | 1423 | 532 | 265 | 115 | 380 | 778.3333 | 9.45% | 158966113 | 472
8 | 8-KENNEDY | 145 | 321 | 177 | 200 | 377 | 281 | 3.412% | 57391192 | 171
9 | 9-FONTIBON | 3478 | 3280 | 667 | 898 | 1565 | 2774.3333 | 33.68% | 566627391 | 1686
10 | 10-ENGATIVA | 127 | 742 | 688 | 183 | 871 | 580 | 7.042% | 118458688 | 352
11 | 11-SUBA | 145 | 549 | 565 | 408 | 973 | 555.6667 | 6.747% | 113488870 | 337
12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 30 | 126 | 40 | 105 | 145 | 100.3333 | 1.218% | 20491991 | 61
13 | 13-TEUSAQUILLO | 71 | 126 | 50 | 135 | 185 | 127.3333 | 1.546% | 26006448 | 77
14 | 14-LOS MARTIRES | 34 | 42 | 32 | 33 | 65 | 47 | 0.5706% | 9599239 | 29
15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 53 | 73 | 32 | 42 | 74 | 66.6667 | 0.8094% | 13615941 | 40
16 | 16-PUENTE ARANDA | 176 | 219 | 107 | 140 | 247 | 214 | 2.598% | 43707171 | 130
17 | 17-CANDELARIA | 29 | 46 | 9 | 19 | 28 | 34.3333 | 0.4169% | 7012210 | 21
18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 76 | 67 | 63 | 67 | 130 | 91 | 1.105% | 18585760 | 55
19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 100 | 185 | 58 | 87 | 145 | 143.3333 | 1.74% | 29274273 | 87
20 | ESPECIALES | 1301 | 2990 | 55 | 438 | 493 | 1594.6667 | 19.36% | 325693312 | 968
TOTAL |  | 7595 | 10286 | 3512 | 3316 | 6828 | 8236.3333 | 100% | 1682181450 | 5000
| TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2020.12.31 | % | 5000 | 0 | 1032 | 2034 | 3536
| 1 | 1-USAQUEN | 150 | 4.524% | 226 | 0 | 47 | 92 | 160
| 2 | 2-CHAPINERO | 61 | 1.84% | 92 | 0 | 19 | 37 | 65
| 3 | 3-SANTA FE | 93 | 2.805% | 140 | 0 | 29 | 57 | 99
| 4 | 4-SAN CRISTOBAL | 57 | 1.719% | 86 | 0 | 18 | 35 | 61
| 5 | 5-USME | 37 | 1.116% | 56 | 0 | 12 | 23 | 39
| 6 | 6-TUNJUELITO | 48 | 1.448% | 72 | 0 | 15 | 29 | 51
| 7 | 7-BOSA | 115 | 3.468% | 173 | 0 | 36 | 71 | 123
| 8 | 8-KENNEDY | 200 | 6.031% | 302 | 0 | 62 | 123 | 213
| 9 | 9-FONTIBON | 898 | 27.08% | 1353 | 1 | 279 | 550 | 958
| 10 | 10-ENGATIVA | 183 | 5.519% | 276 | 0 | 57 | 112 | 195
| 11 | 11-SUBA | 408 | 12.3% | 615 | 0 | 127 | 250 | 435
| 12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 105 | 3.166% | 158 | 0 | 33 | 64 | 112
| 13 | 13-TEUSAQUILLO | 135 | 4.071% | 204 | 0 | 42 | 83 | 144
| 14 | 14-LOS MARTIRES | 33 | 0.9952% | 50 | 0 | 10 | 20 | 35
| 15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 42 | 1.267% | 63 | 0 | 13 | 26 | 45
| 16 | 16-PUENTE ARANDA | 140 | 4.222% | 211 | 0 | 44 | 86 | 149
| 17 | 17-CANDELARIA | 19 | 0.573% | 29 | 0 | 6 | 12 | 20
| 18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 67 | 2.021% | 101 | 0 | 21 | 41 | 71
| 19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 87 | 2.624% | 131 | 0 | 27 | 53 | 93
| 20 | ESPECIALES | 438 | 13.21% | 660 | 0 | 136 | 269 | 467
| TOTAL |  | 3316 | 100% | 4998 | 1 | 1033 | 2033 | 3535