## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 204 | Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once | 219 | Porcentaje de áreas protegidas (PEDM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración | Porcentaje | CONSTANTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la SDA ha avanzado de la siguiente manera: Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes, se está adelantando el proceso precontractual. El contrato SDA-20181487 cuyo objeto es “Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental”, terminó el 12 de marzo. El porcentaje de ejecución es del 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados. Dentro de la administración de las 19 áreas protegidas se realizó: seguimiento actividades enmarcadas en las 4 líneas de acción (monitoreo, vigilancia, mantenimiento y gestión social e interinstitucional), dentro de las que se encuentran: verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros. El contrato SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo; actualmente, se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril, se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento integral SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá S.A ESP. Se desarrollaron las siguientes actividades de mantenimiento integral (SDA-20211293): manejo silvicultural, control de especies invasoras, restauración de suelos, mantenimiento de coberturas herbáceas, senderos, zonas duras y zonas verdes, entre otras. Se realizaron actividades en los PEDH por estrategia, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de la Política de Humedales del Distrito Capital (PHDC). Se llevaron a cabo 800 actividades de gobernanza, educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio con la partición de 29.684 personas. De enero a junio de 2021, se realizó la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con PQRs, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 82 documentos para asignación. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad de PQR; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal. | Obra Mirador Juan Rey a la espera de la instalación de servicios públicos por cuanto las empresas prestadoras aún no realizan la gestión. | Se continuará con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para la conexión de los mismos en la obra del Aula Juan Rey. | Las actividades de administración y manejo integral de los PEDH, PEDM y áreas de interés ambiental, garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad. Manejo y uso sotenible para el disfrute ciudadano de áreas protegidas priorizadas para administración. Oferta de servicios y desarrollo de actividades de gestión socioambiental para la apropiación y gobernanza territorial . Acciones articuladas de administración para la conservación, recuperación y restauración de Parques Ecológicos Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y otras áreas de interés ambiental de manera compatible con sus objetivos de conservación; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en áreas protegidas según sus competencias y responsabilidades en la ejecución de los diferentes instrumentos de gestión adoptados. La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos para la evaluación de elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal – EPP, realizar el análisis de afectación de los mismos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí e intervenir técnicamente en los procesos de acotamiento de la ronda hídrica. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, entre ellos el sistema hídrico. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | Informes de gestión Juan Rey Informes de gestión Mitigación Matrices Plan de Gestión-Montaña Matriz Seguimiento a PMAs por Humedal Matriz consolidada avance por estrategia PMAs Humedales Matriz Datos Significativos. Acta de inicio contrato SDA- 20211293 Aguas de Bogotá. Acta de terminación SDA-20201872 Aguas de Bogotá Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales (link en Matriz datos significativos). Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental (link matriz datos significativos) Base de datos de clasificación y reparto de solicitudes de usuarios internos y externos. Base de datos de revisión y ajuste de los documentos técnicos emitidos (pronunciamientos, Informes Técnicos, Conceptos Técnicos). Aplicativo Forest - Secretaria Distrital de Ambiente. Programación de vehículos para visitas técnicas. Solicitudes de acompañamiento técnico.
|  | 210 | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas | 225 | Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación | Número | SUMA | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 16% | 100% | 9% | En el marco de Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas el acumulado al plan de desarrollo es 0,09 equivalente al 8% con corte a 30 de junio de 2021, de los cuales en la vigencia 2020 se avanzó en un 0,05 y en el 2021 en 0,04, con el desarrollo de las siguiente acciones: Se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 14 salidas de campos, con muestreos en cuatro áreas y con un 116% de avance. En la sistematización y la determinación la actividad de avanzó en un 100%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 15 salidas a 5 áreas, para un avance del 78,9%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y el cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio clamator y Asio flammeus (Meandro del SAy) y Chordeiles acutipennis en Juan Amarillo. Para entomofauna se monitorearon 6 áreas con un 125% de avance. Se agregaron 278 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 5 áreas con un total de 6245 horas de muestreo, donde se registraron ratones, zarigüeyas y animales domésticos y ferales. En herpetofauna se obtuvieron 14 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido de avistamiento de aves en Santa María del Lago en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Se adelantó la matriz de tensionantes y se reportaron los tensionantes encontrados en campo. Se coordinó el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad, las cuales fueron remitidas al grupo de Políticas, se adelantó el trabajo en la cartilla de colisiones y se apoyó la caracterización de flora y fauna de la Hacienda La conejera en el marco de un Acuerdo de Conservación. Se realizaron reuniones con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se complementaron los Estudios Previos para la compra de materiales cuyo proceso ya fue cargado al SIPSE | Entre las dificultades presentadas en el mes se tienen: - Falta de materiales en general para todos los grupos. -Se presentaron cancelaciones de acompañamientos por parte de la policía resultado del paro nacional (baja disponibilidad de policías) -Las condiciones climáticas hicieron que se tuvieran que cancelar algunos monitoreos nocturnos, así como dificultaron la postura de trampas en algunas zonas - De igual forma no fue posible realizar los muestreos en Serranía del Zuque debido al derrumbe presentado en la carretera. | Para la consecución de materiales ya el proceso se encuentra cargado en SIPSE. También se reprogramarán los monitoreos que quedaron pendientes en el mes de mayo y junio. | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin que se tomen las medidas del caso. Con el diseño establecido se dio inicio a su implementación, para esto se requerirá la aplicación de los instrumentos y/o protocolos definidos para efectuar los monitoreos lo cual determinará el estado de la biodiversidad y la calidad de los hábitats en las áreas de interés ambiental, los cuales serán comunicados a las áreas que manejan dichos espacios para que tomen las medidas a que haya lugar. De manera periódica, y según lo definido en el programa, se elaborará un documento con los resultados de la implementación de los protocolos. Y se vanza en la elaboración del programa de seguimiento, monitoreo y evaluación de la biodiversidad. | Anexo 1. Informe mensual mes de mayo 2021 Anexo 2. Borrador Estudios previos compra de materiales Anexo 3. Actas salidas de campo Anexo 4. Actas ortas reuniones y salidas Anexo 5. Investigaciones
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | CONSTANTE | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [29 empty] | 19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la SDA se finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente en recibo de obra física y las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes, estamos en el proceso precontractual. Contrato 20181487 objeto: Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental, terminó el 12 de marzo, % de ejec98%. Pendiente los remates y acabados. En la administración de 19 áreas protegidas se realizó: seguimiento actividades enmarcadas a monitoreo, vigilancia, mantenimiento y gestión social e interinstitucional, dentro de las que se está: verificación acciones de vigilancia, requerimientos, revisión informe de acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros. El contrato SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo; actualmente se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento integral SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá Actividades desarrolladas de mantenimiento integral SDA-20211293: manejo silvicultural, control de especies invasoras, restauración de suelos, mantenimiento de coberturas herbáceas, senderos, zonas duras y zonas verdes, entre otras. Se realizaron actividades en los PEDH por estrategia, en articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental y de la Política de Humedales del Distrito Capital. Se llevaron a cabo 800 actividades de gobernanza, educación, comunicación y participación social del territorio con la partición de 29.684 personas. De enero a junio de 2021 se generaron documentos técnicos para la toma de decisiones en cuanto al manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos componentes: 1.) Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas como Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal: 82 documentos para asignación. 2. Respuestas a usuarios internos y externos, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A.) Pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos y otras áreas de interés ambiental: B.) Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital. C.) Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. Esto a solicitud de mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales y realización de visitas técnicas, incluidas las verificaciones de carácter topográfico. Anexo META 2 N. 2. | Obra Mirador Juan Rey a la espera de la instalación de servicios públicos por cuanto las empresas prestadoras aún no realizan la gestión. | Se continuárá con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios publicos para la conexión de los mismos en la obra del Aula Juan Rey. | Las actividades de administración y manejo integral de los PEDH, PEDM y áreas de interés ambiental, garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad. Manejo y uso sotenible para el disfrute ciudadano de áreas protegidas priorizadas para administración. Oferta de servicios y desarrollo de actividades de gestión socioambiental para la apropiación y gobernanza territorial . Acciones articuladas de administración para la conservación, recuperación y restauración de Parques Ecológicos Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y otras áreas de interés ambiental de manera compatible con sus objetivos de conservación; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en áreas protegidas según sus competencias y responsabilidades en la ejecución de los diferentes instrumentos de gestión adoptados. | Informes de gestión Juan Rey Informes de gestión Mitigación Matrices Plan de Gestión-Montaña Matriz Seguimiento a PMAs por Humedal Matriz consolidada avance por estrategia PMAs Humedales Matriz Datos Significativos. Acta de inicio contrato SDA- 20211293 Aguas de Bogotá. Acta de terminación SDA-20201872 Aguas de Bogotá Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales (link en Matriz datos significativos). Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental (link matriz datos significativos)
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 118242291433 | 5376752398 |  |  | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 19287284000 | 0 | 0 | 1572865937 | 1572865937 | 1095996000 | 1095996000 | 4677025168 | 4677025168 | 358241906.85 | 139500000 | 358241906.85 | 3299746407 | 597069844.75 |  | 1432967627.4 |  | 4418316851.15 |  | 2388279379 |  | 2474724379 |  |  |  | 19373729000 | 8062370918.7 | 10785133512 | 19373729000 | 10785133512 | 32895362000 | [29 empty] | 38955362000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583222000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1% | 133.8% | 55.67% | 125.8% | 13.72%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [29 empty] | 977209113 | 977209113 | 1553976346.35 | 813479670 | 1500000000 |  | 3051219708.13 |  | 3051219708.13 |  | 3051219708.13 |  | 3051219708.13 |  | 3137664708.13 |  | 19373729000 | 2531185459.35 | 1790688783 | 19373729000 | 1790688783 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35% | 70.75% | 9.243% | 70.75% | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3712913617.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712913617 | 552262857 | 552262857 | 584068755 | 584068755 | 960309364 | 960309364 | 542566601 | 542566601 | 926191929 | 715957064 | 21073444.43 | 46035299 | 21073444.43 |  | 21073444.43 |  | 21073444.43 |  | 21073444.43 |  | 21073444.43 |  | 21073444.43 |  | 3712913617.01 | 3586472950.43 | 3401199940 | 3712913617.01 | 3401199940 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5% | 94.83% | 91.6% | 94.83% | 91.6%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 121955205050.01 | 5376752398 | 0 | 0 | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 23000197617 | 552262857 | 552262857 | 2156934692 | 2156934692 | 2056305364 | 2056305364 | 5219591769 | 5219591769 | 1284433835.85 | 855457064 | 379315351.28 | 3345781706 | [12 empty] | 11648843869.13 | 11269528517.85 | 10840551746 | 17847784203.13 | 19620949885 | 45745622498.26 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.1% | 96.19% | 109.9% | 93.17% | 13.35%
| 2 | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | SUMA | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | [29 empty] | 12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% | En la vigencia 2021 de Enero a Abril se realizó la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 122 documentos para asignación. Para el mes de mayo de 2021, se realizó la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 82 documentos para asignación. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 95 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 6 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 2 documentos. Lo anterior soportado, en los casos requeridos, por reuniones, mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales y la realización de visitas técnicas por parte del equipo de profesionales, incluidas las verificaciones de carácter topográfico. (EVIDENCIA. META 2 NUMERAL 2 ). | N/A | N/A | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros en respuesta a la aplicación de la normatividad. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos para la evaluación de elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal – EPP, realizar el análisis de afectación de los mismos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí e intervenir técnicamente en los procesos de acotamiento de la ronda hídrica. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, entre ellos el sistema hídrico. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | DOCUMENTOS QUE CONTIENEN: Base de datos de clasificación y reparto de solicitudes de usuarios internos y externos. Base de datos de revisión y ajuste de los documentos técnicos emitidos (pronunciamientos, Informes Técnicos, Conceptos Técnicos). Aplicativo Forest - Secretaria Distrital de Ambiente. Programación de vehículos para visitas técnicas. Solicitudes de acompañamiento técnico.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4687342000 | 625000000 |  |  | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 | 1162153000 | 0 | 0 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 0 | 0 | 12898000 | [11 empty] | 975103000 | 962205000 | 962205000 | 975103000 | 962205000 | 1250000000 | [29 empty] | 1250000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 98.68% | 99.36% | 33.06%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 176472635 | 176472635 | 114090052.28 | 92011767 | 114090052.28 |  | 114090052.28 |  | 114090052.28 |  | 114090052.28 |  | 114090052.28 |  | 114090051.28 |  | 975102999.96 | 290562687.28 | 268484402 | 975102999.96 | 268484402 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.65% | 92.4% | 27.53% | 92.4% | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [105 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 181028267 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 10000002 | 10000000 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 131656920 | 131656921 | [14 empty] | 181028267 | 181028267 | 181028266 | 181028267 | 181028266 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 1 | 18 | 7 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 38.89% | 100% | 14.58%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4868370267 | 625000000 |  |  | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 | 1343181267 | 6457115 | 6457115 | 250551252 | 250551250 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 372208170 | 372208171 | 0 | 0 | [12 empty] | 1143233267 | 1143233267 | 1143233266 | 1740459267 | 1730472266 | 3623190686 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 99.43% | 99.43% | 35.55%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | 3 | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | SUMA | 210 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | [29 empty] | 0.3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 16% | 100% | 9% | En la vigencia 2021 se ha avanzado en un 0,025 (4,2%) a fin de implementar protocolos de fauna, entomología, mamíferos y aves y flora macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos. En 34 salidas el resultado fue 55 transectos en total cen 5 parcelas Se hizo grabaciones en monitoreo acústico en Isla, Jab., Cap. Con Mamíferos se hicieron 2364 horas de esfuerzo de muestreo en PEHD Jab, Con, Sal, Cap, SML, Cór., la Isla, Vaca PEDMEN y AIA Soratama, con trampeo y fototrampeo y entrevistas. En el marco de apoyo a fortalecimiento a investigación continuamos con las gestiones con la UMB para realización de 8 tesis de grado. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En cuanto a formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica con un avance del 12%. En la vigencia 2021 para el mes de mayo se avanzó en un 0,18 del 0, 25 que corresponde al 2,93% del 4% . Dentro de las actividades realizadas se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para fauna y flora. En la sistematización y en la determinación en 83,25% y 92,5%, respectivamente. Para el desarrollo de la cartografía sse logro el 100. Para entomofauna se monitorearon 5 áreas de 7 programadas, un 71%. Se agregaron 114 registros a la base de datos. En mastofauna se monitorearon 6 áreas con un total de 10632 horas de muestreo, se registraron ardillas, zarigüeyas y un coatí. En herpetofauna obtuvimos, ranas, lagartos y culebras para el 100%. En Ciencia Ciudadana recorrimos con la comunidad en el PEDH de Torca, en la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Estamos coordinando fichas de Política de Biodiversidad. Con los monitoreos efectuados. Se viene adelantado acercamientos con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Al final visitamos el humedal de Jaboque con el fin de avistar los gansos egipcios para su captura | Entre las dificultades presentadas en el mes se tienen: - Falta de materiales en general para todos los grupos. - Baja disponibilidad de vehículos. - Las actividades relacionadas con el paro nacional que ocasionaron la cancelación del acompañamiento de la Policia y por seguridad. De igual forma no fue posible realizar los muestreos en Serranía del Zuque debido al derrumbe presentado en la carretera. | Para la consecución de materiales se cuenta ya con los estudios previos y próximanente se hará la contratación para su compra. De igual forma, ya se cuenta con el contrato de vehículos adelantado por lo que se espera que ese tema no sea una limitante para el próximo mes. También se reprogramarán los monitoreos que quedaron pendientes en el mes de mayo. | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin que se tomen las medidas del caso. Con el diseño establecido se iniciará su implementación, para esto se requerirá la aplicación de los instrumentos y/o protocolos definidos para efectuar los monitoreos lo cual determinara el estado de la biodiversidad y la calidad de los hábitats en las áreas de interés ambiental, los cuales serán comunicados a las áreas que manejan dichos espacios para que tomen las medidas a que haya lugar. De manera periódica, y según lo definido en el programa, se elaborará un documento con los resultados de la implementación del programa. | Anexo 1. Informe mensual mes de mayo 2021 Anexo 2. Borrador Estudios previos compra de materiales Anexo 3. Actas salidas de campo Anexo 4. Actas ortas reuniones y salidas Anexo 5. Investigaciones
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1814900000 | 173200000 |  |  | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 443096000 |  |  | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 0 | 0 | [12 empty] | 387347000 | 387347000 | 387347000 | 387347000 | 387347000 | 523600000 | [29 empty] | 523080000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224520000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 99.47% | 29.96%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 57841834 | 57841834 | 40281474 | 32761967 | 40281474 |  | 51642138 |  | 51642138 |  | 40281474 |  | 80562734 |  | 24813734 |  | 387347000 | 98123308 | 90603801 | 387347000 | 90603801 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.33% | 92.34% | 23.39% | 92.34% | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 32078532 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32078532 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 18513755 | 18513755 | 0 | 2871933 |  |  | 2871933 | [9 empty] | 32078532 | 29206599 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 109.8% | 100% | 109.8% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.06 | [55 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.33% | 20% | 75% | 6%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1846978532 | 173200000 | 0 | 0 | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 475174532 | 2673211 | 2673211 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 115350505 | 115350505 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419425532 | 416553599 | 419425532 | 419425532 | 419425532 | 523600000 | [29 empty] | 523080000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224520000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100.7% | 100% | 100% | 31.17%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 124744533433 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 20892533000 | 0 | 0 | 1910253937 | 1910253937 | 1433384000 | 1433384000 | 5014413168 | 5014413168 | 695629906.85 | 476888000 | 358241906.85 | 3299746407 | 609967844.75 | 0 | 1432967627.4 | 0 | 4418316851.15 | 0 | 2388279379 | 0 | 2474724379 | 0 | 0 | 0 | 20736179000 | 9411922918.7 | 12134685512 | 20736179000 | 12134685512 | 34668962000 | [29 empty] | 40728442000 | [29 empty] | 22432742000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3926020416.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926020416 | 561393183 | 561393183 | 596741968 | 596741966 | 979439690 | 979439690 | 561696927 | 561696927 | 1076362604 | 866127740 | 21073444.43 | 48907232 | 21073444.43 | 0 | 23945377.43 | 0 | 21073444.43 | 0 | 21073444.43 | 0 | 21073444.43 | 0 | 21073444.43 | 0 | 3926020416.01 | 3796707816.43 | 3614306738 | 3926020416.01 | 3614306738 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 128670553849.01 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 24818553416 | 561393183 | 561393183 | 2506995905 | 2506995903 | 2412823690 | 2412823690 | 5576110095 | 5576110095 | 1771992510.85 | 1343015740 | 379315351.28 | 3348653639 | 631041289.18 | 0 | 1456913004.83 | 0 | 4439390295.58 | 0 | 2409352823.43 | 0 | 2495797823.43 | 0 | 21073444.43 | 0 | 24662199416.01 | 13208630735.13 | 15748992250 | 24662199416.01 | 15748992250 | 34668962000 | [29 empty] | 40728442000 | [29 empty] | 22432742000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 1. Desarrollar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía. | x | x | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 34% | 8.5% | De enero a junio del 2021, continua con el recibo físico por parte de la interventoría del Aula Ambiental Juan Rey de los productos finales entregables requeridos para el recibo de obra y liquidación del contrato; así mismo, se están realizando los tramites ante las empresas públicas para las conexiones finales de energía y acueducto. Para la instalación malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes, Se ajustarón las observaciones planteadas al estudio previo por parte de la Subdirección Contractual, y se subio el estudio previo al SIPSE para continuar con el proceso de estructuración y aprobación. Contrato SDA-20181487 objeto “Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental”, El porcentaje de ejecución 98%, el 2% restante corresponde a la reconformación de espacio público y el retiro RCDs. En junio se desarrollaron actividades en Mirador Los Nevados: Se realizó la compra de las tabletas para la reconformación de las plazoletas. Se hizo el retiro de adoquines de la plazoleta para su reemplazo. Se extendió la malla perimetral del sector C del parque Mirador de los Nevados y se instalaron las puertas de esta. Soratama: Se termino el bordillo de la corona del talud. Se acopiaron los escombros y materiales de construcción generados en obra.
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6.0% | 8% | [6 empty] | 32%
|  | 2. Ejecutar acciones de administración, mantenimieto y manejo integral en 19 áreas protegidas priorizadas, Parques Ecológicos Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y otras áreas de intereses ambiental | x | x | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | Enero a junio 2021 acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado con un 50 % de ejecución. Actividades de gestión en PEDM y otras Áreas de Interés Ambiental: Reuniones internas (17): PEDM, PEDH, DGA-Comunicaciones, SIG, SST Sura Apoyo seguimiento a: Plan estratégico Serranía El Zuque, obras de mitigación, huertas comunitarias Comunicaciones y gestiones ocupaciones informales (7) Reuniones externas (26): Aguas de Bogotá, JBB, AMCOVIT, CAL, Acueducto. Recorridos (16): Aguas de Bogotá- Servicios generales, monitoreo de aves, Acueducto, DGA, SEGAE, comunidad indígena. En los PEDH se han realizado las siguientes actividades: • 29 actividades de restauración ecológica • Se apoyan 63 visitas de la DCA • Se apoyan 11 liberaciones/Rescate de fauna • Se realizan 135 seguimientos de actividades de mantenimiento. • 139 actividades de seguimiento a tensionantes. • 28 Operativos de recuperación/Jornadas de limpieza • 18 actividades gestión del riesgo (volcamiento árboles y conatos) • 6 Jornadas de viveros con 39 personas. SDA: 20201872 y 20211293 actividades de mantenimiento integral de: 1102 individuos podados, 15.799 individuos con plateo; 248.106,97 m2 control de especies invasoras; 552.791,9 m2 de senderos; 40.465,305 m2 con retiro de herbáceas, 307 m2 con enriquecimiento con cobertura de especies herbáceas, 4.421,5 kg de residuos sólidos recolectados; 148.208,8 kg de residuos vegetales compostados, 43.663,9 kg producidos de compost; 1,667 kg de semillas reclutadas; 1.224 m de biomantos mentenidos; 336 m de barandas y 8 puentes, 21 escalinatas instaladas y 502 mantenidas; 63 arreglos locativos y 307 m2 de estructuras intervenidas. Área intervenida junio: 402,55 ha.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las acciones definidas en los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | Periodo:enero a Junio de 2021 se avanzó según lo programado en un 100 % de ejecución, lo cual corresponde al seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) por medio de la Matriz de Datos Significativos, la cual, registra todas las acciones realizadas por estrategia, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de la Política de Humedales del Distrito Capital (PHDC). Se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales para determinar la metodología de evaluación y seguimiento a los PMA; así mismo se actualizó matriz de seguimiento de los PMA para los 11 humedales del complejo RAMSAR con respectivos soportes históricos de gestión.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 4. Desarrollar actividades de gobernanza y gestión socioambiental en los PEDH | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | De enero a junio se han adelantado 800 actividades de gobernanza, educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio con la partición de 29.684 personas, distribuidos de la siguiente manera: • Talleres (acciones pedagógicas): 115 con 2.606 participantes • Aula Viva Itinerante: 11 con 578 participantes • Eventos Representativos: 14 con 416 participantes • Gestión socioambiental: 127 con 646 participantes • Intercambio de saberes: 1 con 13 participantes • Jornadas de Apropiación: 11 con 1066 participantes • Recorridos Interpretativos: 150 con 1.516 participantes • 9 reportes de registros de 16.691 personas que visitaron los humedales • 5 sensibilizaciones con 67 personas • 38 actividades de procesos de formación con 692 personas • 1 jornada de limpieza con 16 vigías ambientales • 19 actividades en el marco de servicios sociales ambientales con 374 participantes. • 2 foros con la participación de 86 personas • 1 Jornada de Ecovacaciones con 2 personas. • 1 Jornada de Bienestar Animal con 24 personas. Se desarrollaron 71 actividades en el marco de la estrategia 1: Investigación y Monitoreo comunitario con la participación de 354 personas. En cuanto a la gestión interinstitucional se llevaron a cabo 224 mesas y recorridos para abordar las acciones de gestión en los humedales con la participación de 4.537 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.3% | 8.33% | [6 empty] | 49.95%
| GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | 5. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental. | x |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33% | 14% | En el mes de junio de 2021, se generaron 237 pronunciamientos de respuesta correspondientes a solicitudes de información de usuarios internos y externos de la entidad, sobre una eventual afectación de áreas, predios o polígonos objeto de consulta, por elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal y /o Determinantes Ambientales. Las peticiones tienen como propósito fundamental, obtener información oficial de la entidad que, permita verificar la ubicación de los lugares de interés con respecto a áreas de importancia ambiental, ya sea para realizar la intervención de los inmuebles con obras, adecuaciones o proyectos urbanísticos; adelantar las actividades preliminares sobre Proyectos de interés de la Administración Distrital o también, determinar ocupaciones ilegales en la ciudad, entre otras. Lo anterior sustentado en la información cartográfica oficial de la entidad, obtenida en los reportes que genera el Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, las consultas efectuadas en el Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito y las visitas técnicas que motivan su realización. se incluyen los pronunciamientos , visitas y conceptos técnicos generados para Licencias de Contrucción en Franja de Adecuación de Cerros Orientales en cumplimiento de la Resolución No. 845 de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45%
|  | 6. Generar soporte técnico para el alinderamiento o acotamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital. | x |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 14% | En el mes de junio de 2021, se incluyen 7 documentos relacionados con el alinderamiento o acotamiento de cuerpos de agua en el Distrito Capital y/o solicitudes de información o verificación del estado del sistema hídrico del Distrito Capital, como elemento componete de la Estructura Ecológica Principal.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45% |  |  | Se intervino en reuniones virtuales lideradas por la Secretaría Distrital del Hábitat relacionadas con el acotamiento de la ronda hídrica de diversos cuerpos de agua, para la regularización y legalización de barrios en el Distrito Capital. Así mismo, se propiciaron reuniones virtuales con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP conducente a la revisión del sistema hídrico del Distrito Capital y se interlocutó sobre el acotamiento de la ronda hídrica de cuerpos de agua en cumplimiento del artìculo 101 del Decreto 190 de 2004, con delegados de la EAAB ESP y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR (área rural o de expansión urbana del Distrito Capital) en cuerpos de agua con jurisdicción compartida.
|  | 7. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | x |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | Para el mes de junio de 2021, se generaron 5 documentos relacionados con la conservaciòn de los ecosistemas del Distrito Capital. Se adelanta la revisión de Conceptos Técnicos para la adquisión de predios, tarea a cargo de la DGA y la SER, dada su importancia ambiental y ecosistémica.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 8. Implementar la metodología de monitoreo para cada uno de los componentes: flora y fauna, generando un informe final de análisis y comenzar la formulación del programa de monitoreo de la Biodiversidad. | x |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 12% | 12% | 12% | 12% | 14% | 20% | 100% | 33% | 33% | En la vigencia 2021 para el mes de junio se avanzó en un 0,010163 que corresponde al 4,0652% del 4% proyectado para el mes. Dentro de las actividades realizadas se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 14 salidas de campos, con muestreos en cuatro áreas y con un 116% de avance. En la sistematización y la determinación la actividad de avanzó en un 100%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 15 salidas a 5 áreas, para un avance del 78,9%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y el cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio clamator y Asio flammeus (Meandro del SAy) y Chordeiles acutipennis en Juan Amarillo. Para entomofauna se monitorearon 6 áreas con un 125% de avance. Se agregaron 278 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 5 áreas con un total de 6245 horas de muestreo, donde se registraron ratones, zarigüeyas y animales domésticos y ferales. En herpetofauna se obtuvieron 14 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido de avistamiento de aves en Santa María del Lago en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Se adelantó la matriz de tensionantes y se reportaron los tensionantes encontrados en campo. Se coordinó el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad, las cuales fueron remitidas al grupo de Políticas, se adelantó el trabajo en la cartilla de colisiones y se apoyó la caracterización de flora y fauna de la Hacienda La conejera en el marco de un Acuerdo de Conservación. Se realizaron reuniones con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se complementaron los Estudios Previos para la compra de materiales cuyo proceso ya fue cargado al SIPSE
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1.8% | 4.2% | 2.93% | 4.065% | [6 empty] | 17%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A JUNIO AÑO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO _2021__ | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | PEDM (ENTRENUBES ) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Usme, Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay, Marruecos,, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque | 309,4 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 657106 | 325598 | 331508 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 657106 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2712968076 | 2712968076 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2712968076; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2712968076; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2712968076; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2711566863; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2711566863; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2711566863 |  | 0 | 243056648 | 306321451 | 1028137848 | 1044632153.5853 | 1509498281.2726
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416507 | 195416507 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416507 |  | 29066467 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2908384583 | 2908384583 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2908384583; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2908384583; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2908384583; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2906983370; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2906983370; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2906983370 |  | 29066467 | 302863575 | 416670976 | 1167043510 | 1218744546.9303 | 1688508804.4984
|  | PEDM (MIRADOR DE LOS NEVADOS | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 167092 | 82795 | 84297 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 167091 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3354074576 | 3354074576 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3354074576; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3354074576; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3354074576; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3349264821; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3349264821; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3349264821 |  | 0 | 115666648 | 172019450 | 1269932146 | 1290305531.6597 | 1864497445.9883
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416507 | 195416507 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416507 |  | 29066467 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3549491083 | 3549491083 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3549491083; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3549491083; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3549491083; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3544681328; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3544681328; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3544681328 |  | 29066467 | 175473575 | 282368975 | 1408837808 | 1464417925.0048 | 2043507969.214
|  | PEDM (SORATAMA) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Usaquen | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 67486 | 33439 | 34047 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 67484 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3349074576 | 3349074576 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3349074576; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3349074576; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3349074576; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3344291404; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3344291404; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3204291303 |  | 0 | 165446648 | 182892447 | 1268046389 | 1288389521.6618 | 1861728802.7018
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416507 | 195416507 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416507; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416507 |  | 29066467 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3544491083 | 3544491083 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3544491083; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3544491083; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3544491083; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3539707911; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3539707911; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3399707810 |  | 29066467 | 225253575 | 293241972 | 1406952051 | 1462501915.0068 | 2040739325.9276
|  | PEDM (ZUQUE) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área protegida | 159,1 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 184195 | 93641 | 90554 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 95747 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1717073074 | 1717073074 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1717073074; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1717073074; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1717073074; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1720966691; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1720966691; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1720966691 |  | 0 | 155446647 | 172905962 | 652534523 | 663003064.5951 | 958042487.0611
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1912489580 | 1912489580 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1912489580; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1912489580; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1912489580; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1916383197; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1916383197; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1916383197 |  | 29066466 | 215253574 | 283255487 | 791440185 | 837115457.9402 | 1137053010.2868
|  | Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 218659 | 108345 | 110314 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 218659 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 448300580 | 448300580 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 448300580; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 448300580; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 448300580; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 458939823; 2, ACTUALIZACIÓN May: 458939823; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 458939823 |  | 0 | 37872894 | 125007343 | 174015035 | 176806739.6039 | 255486554.414
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 643717086 | 643717086 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 643717086; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 643717086; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 643717086; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 654356329; 2, ACTUALIZACIÓN May: 654356329; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 654356329 |  | 29066466 | 97679821 | 235356868 | 312920697 | 350919132.949 | 434497077.6397
|  | Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Corabastos | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81227 | 40246 | 40981 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81227 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 447555582 | 447555582 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 447555582; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 447555582; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 447555582; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 458198787; 2, ACTUALIZACIÓN May: 458198787; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 458198787 |  | 0 | 87652895 | 129314844 | 173734058 | 176521254.9199 | 255074027.7285
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 642972088 | 642972088 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 642972088; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 642972088; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 642972088; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 653615293; 2, ACTUALIZACIÓN May: 653615293; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 653615293 |  | 29066466 | 147459822 | 239664369 | 312639720 | 350633648.265 | 434084550.9543
|  | Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 145065 | 71880 | 73185 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 145065 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 467110581 | 467110581 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 467110581; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 467110581; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 467110581; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 477649819; 2, ACTUALIZACIÓN May: 477649819; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 477649819 |  | 0 | 37872895 | 70575343 | 181109255 | 184014771.417 | 265902193.6376
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 662527087 | 662527087 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 662527087; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 662527087; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 662527087; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 673066325; 2, ACTUALIZACIÓN May: 673066325; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 673066325 |  | 29066466 | 97679822 | 180924868 | 320014917 | 358127164.762 | 444912716.8633
|  | Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Bosa Central | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 304080 | 150670 | 153410 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 304080 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 457510573 | 457510573 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 457510573; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 457510573; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 457510573; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 468100851; 2, ACTUALIZACIÓN May: 468100851; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 468100851 |  | 0 | 37872893 | 133296340 | 177488598 | 180336028.6038 | 260586393.3009
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 652927079 | 652927079 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 652927079; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 652927079; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 652927079; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 663517357; 2, ACTUALIZACIÓN May: 663517357; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 663517357 |  | 29066466 | 97679820 | 243645865 | 316394260 | 354448421.9488 | 439596916.5266
|  | Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 266338 | 131970 | 134368 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 266338 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 448300569 | 448300569 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 458939812; 2, ACTUALIZACIÓN May: 458939812; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 458939812 |  | 0 | 98352892 | 131055339 | 174015030 | 176806734.5237 | 255486547.073
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 643717075 | 643717075 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 654356318; 2, ACTUALIZACIÓN May: 654356318; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 654356318 |  | 29066466 | 158159819 | 241404864 | 312920692 | 350919127.8687 | 434497070.2987
|  | Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 46033 | 22810 | 23223 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46033 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 439410583 | 439410583 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 439410583; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 439410583; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 439410583; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 450097092; 2, ACTUALIZACIÓN May: 450097092; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 450097092 |  | 0 | 37872895 | 117006344 | 170662159 | 173400073.7727 | 250563906.5714
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 634827089 | 634827089 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 634827089; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 634827089; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 634827089; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 645513598; 2, ACTUALIZACIÓN May: 645513598; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 645513598 |  | 29066466 | 97679822 | 227355869 | 309567821 | 347512467.1177 | 429574429.7971
|  | Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 194127 | 96190 | 97937 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194127 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 459000591 | 459000591 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 459000591; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 459000591; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 459000591; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 469582947; 2, ACTUALIZACIÓN May: 469582947; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 469582947 |  | 0 | 87652897 | 120355347 | 178050560 | 180907006.1001 | 261411458.4172
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 654417097 | 654417097 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 654417097; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 654417097; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 654417097; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 664999453; 2, ACTUALIZACIÓN May: 664999453; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 664999453 |  | 29066466 | 147459824 | 230704872 | 316956222 | 355019399.4451 | 440421981.643
|  | Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 8074 | 4000 | 4074 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8074 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 447555588 | 447555588 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 447555588; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 447555588; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 447555588; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 458198794; 2, ACTUALIZACIÓN May: 458198794; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 458198794 |  | 0 | 87652895 | 130310345 | 173734060 | 176521256.952 | 255074030.6649
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257 | [7 empty] | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 642972094 | 642972094 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 642972094; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 642972094; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 642972094; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 653615300; 2, ACTUALIZACIÓN May: 653615300; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 653615300 |  | 29066466 | 147459822 | 240659870 | 312639722 | 350633650.2971 | 434084553.8906
|  | Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 127326 | 63092 | 64234 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 127326 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1109000584 | 1109000584 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1109000584; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1109000584; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1109000584; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1116127115; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1116127115; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1116127115 |  | 0 | 37872895 | 134637344 | 423199053 | 429988390.1664 | 621335207.5136
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1304417090 | 1304417090 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1304417090; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1304417090; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1304417090; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1311543621; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1311543621; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1311543621 |  | 29066466 | 97679822 | 244986869 | 562104715 | 604100783.5114 | 800345730.7394
|  | Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Engativá | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 295203 | 146274 | 148929 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295203 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 467110592 | 467110592 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 467110592; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 467110592; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 467110592; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 477649829; 2, ACTUALIZACIÓN May: 477649829; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 477649829 |  | 0 | 87652897 | 146914349 | 181109259 | 184014775.4812 | 265902199.5104
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 662527098 | 662527098 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 662527098; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 662527098; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 662527098; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 673066335; 2, ACTUALIZACIÓN May: 673066335; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 673066335 |  | 29066466 | 147459824 | 257263874 | 320014921 | 358127168.8262 | 444912722.7361
|  | Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Suba | Tibabuyes, El Rinón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI El Rincón | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 917836 | 454786 | 463050 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 917836 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 458255592 | 458255592 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 458255592; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 458255592; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 458255592; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 468841909; 2, ACTUALIZACIÓN May: 468841909; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 468841909 |  | 0 | 87652897 | 139940349 | 177769583 | 180621521.4161 | 260998931.7318
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257 | [7 empty] | Engativá | Minuto ds Dios, Bolívia | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 653672098 | 653672098 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 653672098; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 653672098; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 653672098; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 664258415; 2, ACTUALIZACIÓN May: 664258415; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 664258415 |  | 29066466 | 147459824 | 250289874 | 316675245 | 354733914.7611 | 440009454.9575
|  | Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 265233 | 131423 | 133810 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265233 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1142015588 | 1142015588 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1142015588; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1142015588; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1142015588; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1148966588; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1148966588; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1148966588 |  | 0 | 47872895 | 125363828 | 435650712 | 442639809.8006 | 639616567.2516
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1337432094 | 1337432094 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1337432094; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1337432094; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1337432094; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1344383094; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1344383094; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1344383094 |  | 29066466 | 107679822 | 235713353 | 574556374 | 616752203.1456 | 818627090.4773
|  | Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Bosa Occidental | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81771 | 40518 | 41253 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81771 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 467110565 | 467110565 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 467110565; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 467110565; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 467110565; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 477649803; 2, ACTUALIZACIÓN May: 477649803; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 477649803 |  | 0 | 37872890 | 120355338 | 181109249 | 184014765.3207 | 265902184.8285
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 662527071 | 662527071 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 662527071; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 662527071; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 662527071; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 673066309; 2, ACTUALIZACIÓN May: 673066309; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 673066309 |  | 29066466 | 97679817 | 230704863 | 320014911 | 358127158.6658 | 444912708.0542
|  | Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Lucero | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 214068 | 106070 | 107998 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 214068 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 447555561 | 447555561 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 447555561; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 447555561; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 447555561; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 458198767; 2, ACTUALIZACIÓN May: 458198767; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 458198767 |  | 0 | 37872887 | 129314835 | 173734050 | 176521246.7916 | 255074015.9831
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806927 | 110349525 | 138905662 | 174112393.345 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 642972067 | 642972067 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 642972067; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 642972067; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 642972067; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 653615273; 2, ACTUALIZACIÓN May: 653615273; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 653615273 |  | 29066466 | 97679814 | 239664360 | 312639712 | 350633640.1366 | 434084539.2088
|  | Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe | Parque Salitre | Rosario, San José | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 7117 | 3527 | 3590 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7117 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 448300569 | 448300569 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 448300569; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 400497285; 2, ACTUALIZACIÓN May: 400497285; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 400497285 |  | 0 | 48572892 | 81275339 | 151855538 | 154291740.1624 | 222952276.3496
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 195416506 | 195416506 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN May: 195416506; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 195416506 |  | 29066466 | 59806926 | 110349526 | 138905661 | 174112392.0916 | 179010523.2257
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 643717075 | 643717075 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 643717075; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 595913791; 2, ACTUALIZACIÓN May: 595913791; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 595913791 |  | 29066466 | 108379818 | 191624865 | 290761199 | 328404132.254 | 401962799.5753
|  | TOTAL | MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 19; 2, ACTUALIZACIÓN May: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 19287284000 | 19287284000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19287284000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19287284000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19287284000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 19373729000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 19373729000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 19233728899 |  | 0 | 1577790000 | 2668861937 | 7345887105 | 7463736386.5341 | 10785133512
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3712913617 | 3712913617 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3712913617; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3712913617; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3712913617; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3712913617; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3712913617; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3712913617 |  | 552262857 | 1136331612 | 2096640976 | 2639207577 | 3308135472.3022 | 3401199941.2887
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 19; 2, ACTUALIZACIÓN May: 19; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 23000197617 | 23000197617 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23000197617; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23000197617; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23000197617; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 23086642617; 2, ACTUALIZACIÓN May: 23086642617; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 22946642516 |  | 552262857 | 2714121612 | 4765502913 | 9985094682 | 10771871858.8363 | 14186333453.2887
2 | Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: Se atienen solicitudes, recepcion y emision de respuestas. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 12; 2, ACTUALIZACIÓN May: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7 empty] | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: La atención a los usuarios de la entidad, mediante la generación de 73 documentos técnicos para la toma de decisiones, en ABRIL DE 2021, se focalizó en las siguientes localidades: 01-Usaquén 9,6%, 02-Chapinero 5,5%, 03-Santa Fe 1,4%, 04-San Cristobal 11% , 05-Usme 24,7%, 06-Tunjuelito 0%, 07-Bosa 1,4 % , 08-Kennedy 5,5% , 09-Fontibón 4,1 %, 10-Engativá 4,1% , 11-Suba 19,2%, 12-Barrios Unidos 0% , 13-Teusaquillo 0%, 14-Los Màrtires 0%, 15-Antonio Nariño 0%, 16-Puente Aranda 0% , 17-La Candelaria 0%, 18-Rafael Uribe Uribe 1,4%, 19-Ciudad Bolivar 5,5%, Bogotá General 6,8%, Jurisdicción CAR 0%. | Para el mes de ABRIL de 2021, corresponden a las UPZ ubicados en las áreas objeto de las 122 solicitudes atendidas. | Corresponden a los barrios ubicados en las àreas objeto de las 122 solicitudes atendidas. | Hace referencia a polígonos: para cada predio objeto de consulta o elemento de la EEP y Área de Interés Ambiental del D.C. (Chip Catastral, Direccciòn Vial, polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento) | UPZ y barrios aledaños al predio, área o polígonos objerto de estudio de las 122 solicitudes atendidas para el mes de abril de 2020. | NA | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 6. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 7. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). | 6340179 | 3019439 | 3320740 | SD | SD | SD | SD | La generación de documentos técnicos para la toma de decisiones con respecto al manejo de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C., se realiza basado en el número de solicitudes de usuarios internos y externos atendidas para la vigencia. | Sin Datos | NA | personas (Fuente DANE) | La generación de documentos técnicos para la toma de decisiones con respecto al manejo de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C., se realiza basado en el número de solicitudes de usuarios internos y externos atendidas para la vigencia.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1162153000 | 1162153000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1162153000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1017280000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1017280000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 975103000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 975103000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 975103000 |  | 0 | 529380000 | 911925000 | 962205000 | 962205000 | 962205000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 181028267 | 181028267 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 181028267; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 181028267; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 181028267; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 181028267; 2, ACTUALIZACIÓN May: 181028267; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 181028267 |  | 51351800 | 120191299 | 163206099 | 176036866 | 176036866 | 181028266
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 12; 2, ACTUALIZACIÓN May: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1343181267 | 1343181267 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1343181267; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1198308267; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1198308267; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1156131267; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1156131267; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1156131267 |  | 51351800 | 649571299 | 1075131099 | 1138241866 | 1138241866 | 1143233266
3 | Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas | Diseño de un programa de monitoreo y biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá (Distrital) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.25 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | [7 empty] | Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo, Doce de octubre, Arborizadora baja y Venecia. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca III, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Casalinda, Tejar de Ontario, Protecho, Arborizadora Baja, José Joaquin Vargas y Conjunto el Labrador. | PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITAL DE HUMEDALES (TORCA-GUAYMARAL, LA CONEJERA, CÓRDOBA, SANTA MARÍA DEL LAGO, JABOQUE, JUAN AMARILLO, MEANDRO DEL SAY, CAPELLANIA, SALITRE, TECHO, VACA, BURRO, TUNJO Y TIBANICA), PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES -PEDMEN Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AA -PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS, AA SORATAMA Y ZUQUE). | PEDH Torca y Guaymaral - 79,93 ha PEDH Conejera - 58,89 ha PEDH Juan Amarillo - 222,8 ha PEDH Córdoba - 40,51 ha PEDH Jaboque - 148 ha PEDH Santa María del Lago -10,86 ha PEDH Capellanía -27 ha PEDH El Burro - 18,84 ha PEDH La Vaca - 7,98 ha PEDH Tibanica - 28,8 ha PEDH Tunjo - 33,2 ha PEDMEN Entrenubes - 626 ha AA - Parque Mirador de los Nevados 6 ha AA - Soratama 6 ha Serranía del Zuque 159 ha | NA | La Política de Humedales del Distrito Capital-PHDC y Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. | 4248036 | 1304673 | 1253509 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2558182 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 443096000 | 443096000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 443096000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 397970000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 397970000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 387347000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 387347000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 387347000 |  | 0 | 223870000 | 387347000 | 387347000 | 387347000 | 387347000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 32078532 | 32078532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 32078532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 32078532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 32078532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 32078532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 32078532; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 32078532 |  | 3357000 | 23649066 | 26520999 | 29206599 | 29206599 | 32078532
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.25 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 475174532 | 475174532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 475174532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 430048532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 430048532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 419425532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 419425532; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 419425532 |  | 3357000 | 247519066 | 413867999 | 416553599 | 416553599 | 419425532
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 20892533000 | 20892533000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 20892533000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 20702534000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 20702534000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 20736179000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 20736179000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 20596178899 |  | 0 | 2331040000 | 3968133937 | 8695439105 | 8813288386.5341 | 12134685512
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3926020416 | 3926020416 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3926020416; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3926020416; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3926020416; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3926020416; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3926020416; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3926020416 |  | 606971657 | 1280171977 | 2286368074 | 2844451042 | 3513378937.3022 | 3614306739.2887
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 24818553416 | 24818553416 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24818553416; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24628554416; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24628554416; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 24662199416; 2, ACTUALIZACIÓN May: 24662199416; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 24522199315 |  | 606971657 | 3611211977 | 6254502011 | 11539890147 | 12326667323.8363 | 15748992251.2887
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
20736179000
0
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.

## SPI.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7814- Fortalecimiento de la administración y monitoreo de áreas protegidas y otras de interes ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 0 | 0 | 0 | N.A
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 2326115937 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 3968133937 | 77724133 | 77724133 | 1.959%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 8695439105 | 364018836 | 364018836 | 4.186%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 8834939105 | 1211523582 | 1211523582 | 13.71%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12134685512 | 2149776986 | 2149776986 | 17.72%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | [5 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
pag 3
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de enero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | En enero se visitaron los PED Conejera, Torca Guaymaral, Entrenubes y Serranía del Zuque, con el fin de revisar los formatos de campo de los protocolos de fauna y flora. Se hacen dos reuniones con el objetivo de planear la ruta para el 2021
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.01 | 4% | 0 | 0 |  | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.015 | 6% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.025 | 10% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.03 | 12% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.04 | 16% | 0 | 0
JULIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
JULIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
AGOSTO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
AGOSTO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
SEPTIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
SEPTIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
OCTUBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
OCTUBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
NOVIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
NOVIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19287284000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1162153000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y
ENERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 443096000 | 0 | ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 0 | se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora.
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 60447133 | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 14975400 | se empezo la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MARZO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 2301600
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 253219968 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 79421101 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 31377767 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 977209113 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 176472635
MAYO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 57841834 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 1790688783 | seguimiento a verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal,
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 268484402 | generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital,
JUNIO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 90603801 | primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333%
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0 | 0%
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En febrero del 2021 se realizó lo correspondiente a 1 documento técnico que incluye, Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de PQR, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, Emisión de respuestas
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.01 | 4% | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.015 | 6% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.025 | 10% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | en el periodo mayo 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, incluye dos componentes
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.04 | 16% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% |  |  | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A24: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C24: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E24: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G24: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A39: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C39: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E39: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G39: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A54: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C54: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E54: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G54: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A69: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B69: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C69: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D69: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E69: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F69: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G69: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N69: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A96: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B97: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C97: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E97: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F97: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N97: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A111: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A112: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B112: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C112: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D112: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E112: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F112: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G112: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N112: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B127: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C127: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E127: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F127: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N127: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A142: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A143: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B143: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C143: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D143: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G143: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A181: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A182: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B182: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C182: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D182: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G182: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A196: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A197: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B197: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C197: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D197: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G197: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A211: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A212: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B212: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C212: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D212: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G212: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A226: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A227: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B227: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C227: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D227: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G227: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A242: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B242: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C242: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D242: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H242: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A280: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B280: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C280: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D280: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H280: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A295: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B295: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C295: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D295: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H295: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C310: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H310: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A324: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A325: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C325: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D325: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H325: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 15250000 | 15250000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 741070000 | 741070000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 786690347 | 786690347
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 793469102 | 793469102
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 3537554981 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 0%
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% |  |  | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 0.25 | 0.04237% | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MARZO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JULIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MARZO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MAYO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JULIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [7 empty] | 75 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO | [7 empty] | 370 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 278
MARZO | [7 empty] | 590 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [7 empty] | 4corredores | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT. | 250
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 261972893 | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 208073593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | 588967593 | 543446593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | 323308102 | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 328756825 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | 817958593 | 755491393 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 76021593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | 144912593 | 143476093 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 5434616433 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 587239000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 159235000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.54 | 99% | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | 2.538 | 50.76% | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | 4.807 | 8.902% | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | 5.24 | 9.704% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 74.07% | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E93: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F93: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G93: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B108: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C108: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E108: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F108: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N108: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B117: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C117: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E117: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F117: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N117: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B135: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C135: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E135: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F135: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N135: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E160: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F160: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E175: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F175: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E190: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F190: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E224: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F224: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E239: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F239: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E254: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F254: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A297: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B297: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B323: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C323: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G323: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B338: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C338: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G338: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A377: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A378: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B378: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C378: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G378: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A392: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A393: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B393: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C393: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G393: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B408: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H408: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A417: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B417: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C417: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H417: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A435: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B435: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C435: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H435: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A460: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B460: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C460: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H460: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A475: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B475: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C475: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H475: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B490: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C490: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H490: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A520: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A521: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B521: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C521: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H521: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A535: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A536: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B536: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C536: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H536: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200