## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
<
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 28 | 215 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | 230 | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREA | SUMA | 80 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0% | Para la vigencia del 2020 se ejecutaron las siguientes acciones: Se realizó la búsqueda de información y el análisis cartográfico, en donde se identificaron áreas susceptibles a ser ocupadas, se diagnosticó y se mapearon los actores sociales en áreas de influencias de los polígonos. Se realizó una nueva propuesta de matriz para la consolidación y homologación culminando con un total de 30 tensionantes que pertenecen a los componentes agua, aire, uso del suelo y biodiversidad. Se dio inicio a la elaboración del documento técnico de soporte que incluye conceptualización y orientaciones sobre tensionantes de origen antrópico. Se entregó la propuesta del protocolo para la prevención y control de ocupaciones informales en los Parques Ecológicos de Montaña, Parques Ecológicos de Humedal y otras áreas de interés ambiental del Distrito. Se realizó la propuesta de acuerdo de conservación para intervenir 2,65 ha en los predios con número de CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL, para implementación de acciones de recuperación en el Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada Yomasa, colindante al polígono de monitoreo 194 La Esmeralda, Cerro Cuchilla del Gavilán y se adelantaron gestiones requeridas para la viabilidad de adquisición predial de estos predios a través de convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, se espera que para el primer semestre del 2021 contar con la firma y ejecución del acuerdo el cual servirá para dar cumplimiento a la meta que se tenía establecida en la vigencia del año 2020. Se firmó el convenio interadministrativo 699 de 2020 con la Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de Ambiente e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud para la atención integral de ocupaciones informales en el Distrito. Se concluye la vigencia con propuesta de venta de tres predios priorizados para contención, mitigación y prevención de ocupaciones informales | Debido a que el documento de acuerdo de conservación sigue siendo analizado por la propietaria de los predios CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL ha retrasado el cumplimiento de la meta establecida, se espera que en el primer semestre del 2021 sea ejecutado el acuerdo. | Continuar con gestiones requeridas para firma del acuerdo de conservación en el sector colindante polígono 194 La Esmeralda. Para 1er semestre 2021 se iniciará acercamiento con propietarios de los predios priorizados a través del análisis multicriterio y de esta manera poder dar cumplimiento a la meta trazada en la vigencia 2020. | Con la recuperacion de las áreas priorizadas, se evitaran posibles ocupaciones ilegales en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal. | Actividad 1. 1. Borrador documento solicitud ante Concejo de Bogotá PAIMIS. 2. Acuerdo de conservación en revisión de la propietaria 3. Anexo técnico soporte a acuerdo de conservación 4. Predios priorizados estrategias de conservación Actividad 2 1. Matriz de tensionantes 2. Informe técnico operativo Cuchilla del Gavilán 3. Remisión reportes Dirección de Control Ambiental 4. Documento ruta de atención a procesos de ocupación Actividad 3 1. Convenio interadministrativo 699 de 2020 2. Oficio remisorio a la Alcaldía Local de Usme 3. Carta de intención de venta predial
|  | 206 | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | 221 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 153 | 153 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2020, se ejecutaron las siguientes acciones: Se consolidó la base de datos de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación en sectores del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y sector Cerro Seco Ciudad Bolívar integrados al proceso de revisión y ajuste estructural al Plan de Ordenamiento de Bogotá D.C. Se realizaron recorridos de campo y visitas técnicas para el reconocimiento y gestión con los propietarios de algunos predios y se inició la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración y otras herramientas de manejo del paisaje. Se realizó el reconocimiento y la consolidación técnica del campo al predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera, para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el proceso de declaratoria de la utilidad pública de 42,82 ha localizadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes la Conejera, hacia procesos de gestión predial por parte de la Secretaria Distrital de Amiente y determinar tipología de acuerdo de conservación. Se adelantó reunión de seguimiento del Convenio 1240 de 2017 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la cual se planteó la posibilidad de realizar una adición de recursos al convenio por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente; y adelantar los procesos de adquisición de los predios priorizados en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes en el marco del mismo y por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se remitió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, shape con la información de los predios previabilizados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y copia de la base de datos realizada para estudio por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. | Durante la vigencia del 2021 se continuará con en el análisis y trabajo conjunto con los propietarios del predio Hacienda la Conejera para iniciar la adquisición de cerca de 30 hectáreas en el Parque Ecológico Distrital Cerro de la Conejera. No obstante, el proceso de adquisición requiere la consolidación de diferentes etapas por lo que no se logró la materialización de 0,1 hectáreas. | Adelantar visitas de caracterización programadas para la adquisición predial y la elaboración de acuerdos de conservación para dar cumplimiento a la meta de 0,1 hectáreas programadas en la vigencia del año 2020. | Con la revisión realizada a los predios localizados en la zona, se logrará evidenciar aquellos que no presenten ningún tipo de inconvenientes en aspectos técnicos y jurídicos, así como aquellos que puedan presentar algún estado en estos elementos que pueda incidir en el proceso de adquisición; con lo cual se estableció una categorización entre alta, media y baja para identificar cuales predios son susceptibles de adquirir y con ello, adelantar las vistas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica, para realizar acercamientos con los propietarios para la adquisición predial para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Listado de predios previabilizados para visitas Paqrue Ecologico de Montaña Entrenubes Cronograma de adquisición predial GDB actualizada de áreas potencial de restauración y borrador estrategias y acuerdos de conservación Cronograma general de gestión técnica y social
|  | 207 | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | 222 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 100 | 100 | 19.24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 15 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 19.76 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 19.24 | 100% | 19.24% | Para la vigencia del 2020 se avanzó y se alcanzaron los siguientes logros: Se firmó el convenio interinstitucional No.20202426 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, con el cual se contará con un documento de tipologías de estrategias de conservación en la ruralidad del Distrito Capital. Se retroalimento y se actualizaron los documentos técnico preliminar de memoria que contiene: análisis técnico multicriterio de corredores de conectividad ecológica del norte incluyendo las áreas de la reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, funcionalidad ecosistémica, análisis de zonificación ambiental; valores y objetos de conservación; análisis de priorización áreas y estrategias de restauración; revisión documental de estudios ambientales y de conectividad de la Reserva y el norte de Bogotá D.C. Se elaboró y se consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica de los mismos, con miras a la elaboración de estudios previos para adquisición predial (estudios de títulos y levantamientos topográficos). Se retroalimento la matriz con tipología preliminar de acuerdos de conservación que relaciona condición predial, propietario, potencial de restauración y/o acuerdos de conservación vinculada a los insumos técnicos de caracterización de actores iniciales para gestión de estrategias dentro de la Reserva. De la priorizaron 67,17 Ha se inició el proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con el predio de la Hacienda La Conejera, con el cual se logró la firma del acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la Reserva de esta manera se logra el cumplimiento de la meta trazada para la vigencia del año 2020. | No se evidencian retrasos en la programacion definida. | No se requieren soluciones ya que no se presentan retrasos. | Con la adquisición 19,24 hectáreas se continua con el proceso de restauración en la reserva y se adelantará el acompañamiento y asesoría al proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | Documento de acuerdo firmado. Actas de reunión y de gestión. Listado de predios previabilizados para visitas en la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogota "Thomas Van Der Hammen" GDB actualizada de áreas potencial de restauración y estrategias y acuerdos de conservación Cronograma general de gestión técnica y social Cronograma de adquisición predial
0
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [18 empty] | 100
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Implementación de Estrategias de conservación | 1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | SUMA | 215 | MAGNITUD FÍSICA | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0% | Para la vigencia del 2020 se ejecutaron las siguientes acciones: Se realizó la búsqueda de información y el análisis cartográfico, en donde se identificaron áreas susceptibles a ser ocupadas, se diagnosticó y se mapearon los actores sociales en áreas de influencias de los polígonos. Se realizó una nueva propuesta de matriz para la consolidación y homologación culminando con un total de 30 tensionantes que pertenecen a los componentes agua, aire, uso del suelo y biodiversidad. Se dio inicio a la elaboración del documento técnico de soporte que incluye conceptualización y orientaciones sobre tensionantes de origen antrópico. Se entregó la propuesta del protocolo para la prevención y control de ocupaciones informales en los Parques Ecológicos de Montaña, Parques Ecológicos de Humedal y otras áreas de interés ambiental del Distrito. Se realizó la propuesta de acuerdo de conservación para intervenir 2,65 ha en los predios con número de CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL, para implementación de acciones de recuperación en el Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada Yomasa, colindante al polígono de monitoreo 194 La Esmeralda, Cerro Cuchilla del Gavilán y se adelantaron gestiones requeridas para la viabilidad de adquisición predial de estos predios a través de convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, se espera que para el primer semestre del 2021 contar con la firma y ejecución del acuerdo el cual servirá para dar cumplimiento a la meta que se tenía establecida en la vigencia del año 2020. Se firmó el convenio interadministrativo 699 de 2020 con la Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de Ambiente e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud para la atención integral de ocupaciones informales en el Distrito. Se concluye la vigencia con propuesta de venta de tres predios priorizados para contención, mitigación y prevención de ocupaciones informales | Debido a que el documento de acuerdo de conservación sigue siendo analizado por la propietaria de los predios CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL ha retrasado el cumplimiento de la meta establecida, se espera que en el primer semestre del 2021 sea ejecutado el acuerdo. | Continuar con gestiones requeridas para firma del acuerdo de conservación en el sector colindante polígono 194 La Esmeralda. Para 1er semestre 2021 se iniciará acercamiento con propietarios de los predios priorizados a través del análisis multicriterio y de esta manera poder dar cumplimiento a la meta trazada en la vigencia 2020. | Con la recuperacion de las áreas priorizadas, se evitaran posibles ocupaciones ilegales en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal. | Actividad 1. 1. Borrador documento solicitud ante Concejo de Bogotá PAIMIS. 2. Acuerdo de conservación en revisión de la propietaria 3. Anexo técnico soporte a acuerdo de conservación 4. Predios priorizados estrategias de conservación Actividad 2 1. Matriz de tensionantes 2. Informe técnico operativo Cuchilla del Gavilán 3. Remisión reportes Dirección de Control Ambiental 4. Documento ruta de atención a procesos de ocupación Actividad 3 1. Convenio interadministrativo 699 de 2020 2. Oficio remisorio a la Alcaldía Local de Usme 3. Carta de intención de venta
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 72317641000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 381000000 | 83288000 | 381000000 | 83288000 | 381000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 1217531000 | [24 empty] | 27090000000 | [24 empty] | 27090000000 | [24 empty] | 16644000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 95439119; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 266261119 | 96.43% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 72291531000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 381000000 | 83288000 | 381000000 | 83288000 | 381000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 1217531000 | [24 empty] | 27090000000 | [24 empty] | 27090000000 | [24 empty] | 16644000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 83288000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 95439119; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 266261119 | 96.43% | 0%
| 2 | Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | SUMA | 206 | MAGNITUD FÍSICA | 153 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.1 | 100% | 0% | Para la vigencia 2020, se ejecutaron las siguientes acciones: Se consolidó la base de datos de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación en sectores del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y sector Cerro Seco Ciudad Bolívar integrados al proceso de revisión y ajuste estructural al Plan de Ordenamiento de Bogotá D.C. Se realizaron recorridos de campo y visitas técnicas para el reconocimiento y gestión con los propietarios de algunos predios y se inició la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración y otras herramientas de manejo del paisaje. Se realizó el reconocimiento y la consolidación técnica del campo al predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera, para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el proceso de declaratoria de la utilidad pública de 42,82 ha localizadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes la Conejera, hacia procesos de gestión predial por parte de la Secretaria Distrital de Amiente y determinar tipología de acuerdo de conservación. Se adelantó reunión de seguimiento del Convenio 1240 de 2017 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la cual se planteó la posibilidad de realizar una adición de recursos al convenio por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente; y adelantar los procesos de adquisición de los predios priorizados en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes en el marco del mismo y por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se remitió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, shape con la información de los predios previabilizados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y copia de la base de datos realizada para estudio por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. | Durante la vigencia del 2021 se continuará con en el análisis y trabajo conjunto con los propietarios del predio Hacienda la Conejera para iniciar la adquisición de cerca de 30 hectáreas en el Parque Ecológico Distrital Cerro de la Conejera. No obstante, el proceso de adquisición requiere la consolidación de diferentes etapas por lo que no se logró la materialización de 0,1 hectáreas. | Adelantar visitas de caracterización programadas para la adquisición predial y la elaboración de acuerdos de conservación para dar cumplimiento a la meta de 0,1 hectáreas programadas en la vigencia del año 2020. | Con la revisión realizada a los predios localizados en la zona, se logrará evidenciar aquellos que no presenten ningún tipo de inconvenientes en aspectos técnicos y jurídicos, así como aquellos que puedan presentar algún estado en estos elementos que pueda incidir en el proceso de adquisición; con lo cual se estableció una categorización entre alta, media y baja para identificar cuales predios son susceptibles de adquirir y con ello, adelantar las vistas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica, para realizar acercamientos con los propietarios para la adquisición predial para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Listado de predios previabilizados para visitas Paqrue Ecologico de Montaña Entrenubes Cronograma de adquisición predial GDB actualizada de áreas potencial de restauración y borrador estrategias y acuerdos de conservación Cronograma general de gestión técnica y social
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 84627030547 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 669000000 | 258692608 | 669000000 | 277115074 | 669000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 6703815000 | [24 empty] | 37449000000 | [24 empty] | 33811000000 | [24 empty] | 6000000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 156704000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 258692608; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 277115074; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 290955449; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 370485449 | 55.86% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 153 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 20 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 84663815000 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 669000000 | 258692608 | 669000000 | 277115074 | 669000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 6703815000 | [24 empty] | 37449000000 | [24 empty] | 33811000000 | [24 empty] | 6000000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 156704000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 258692608; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 277115074; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 290955449; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 370485449 | 55.86% | 0%
| 3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | SUMA | 207 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 19.24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 15 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 19.76 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 19.24 | 100% | 0% | Para la vigencia del 2020 se avanzó y se alcanzaron los siguientes logros: Se firmó el convenio interinstitucional No.20202426 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, con el cual se contará con un documento de tipologías de estrategias de conservación en la ruralidad del Distrito Capital. Se retroalimento y se actualizaron los documentos técnico preliminar de memoria que contiene: análisis técnico multicriterio de corredores de conectividad ecológica del norte incluyendo las áreas de la reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, funcionalidad ecosistémica, análisis de zonificación ambiental; valores y objetos de conservación; análisis de priorización áreas y estrategias de restauración; revisión documental de estudios ambientales y de conectividad de la Reserva y el norte de Bogotá D.C. Se elaboró y se consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica de los mismos, con miras a la elaboración de estudios previos para adquisición predial (estudios de títulos y levantamientos topográficos). Se retroalimento la matriz con tipología preliminar de acuerdos de conservación que relaciona condición predial, propietario, potencial de restauración y/o acuerdos de conservación vinculada a los insumos técnicos de caracterización de actores iniciales para gestión de estrategias dentro de la Reserva. De la priorizaron 67,17 Ha se inició el proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con el predio de la Hacienda La Conejera, con el cual se logró la firma del acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la Reserva de esta manera se logra el cumplimiento de la meta trazada para la vigencia del año 2020. | No se evidencian retrasos en la programacion definida. | No se requieren soluciones ya que no se presnetan retrasos | Con la adquisición 19,24 hectáreas se continua con el proceso de restauración en la reserva y se adelantará el acompañamiento y asesoría al proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | Documento de acuerdo firmado. Actas de reunión y de gestión. Listado de predios previabilizados para visitas en la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogota "Thomas Van Der Hammen" GDB actualizada de áreas potencial de restauración y estrategias y acuerdos de conservación Cronograma general de gestión técnica y social Cronograma de adquisición predial
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 39053899119 | 550000000 | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 450000000 | 124132000 | 450000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 11225759000 | [24 empty] | 8400000000 | [24 empty] | 12800000000 | [24 empty] | 6339000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 124132000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 124132000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 178240000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 217445119; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 270181119 | 93.44% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [125 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 19.24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 15 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 19.76 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 19.24 | 100% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 39314759000 | 550000000 | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 450000000 | 124132000 | 450000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 11225759000 | [24 empty] | 8400000000 | [24 empty] | 12800000000 | [24 empty] | 6339000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 124132000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 124132000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 178240000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 217445119; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 270181119 | 93.44% | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 195998570666 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 19147105000 | [24 empty] | 72939000000 | [24 empty] | 73701000000 | [24 empty] | 28983000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 364124000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 466112608; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 538643074; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 603839687; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 906927687 | 73.83% | 0%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 196270105000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 19147105000 | [24 empty] | 72939000000 | [24 empty] | 73701000000 | [24 empty] | 28983000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 364124000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 466112608; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 538643074; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 603839687; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 906927687 | 73.83% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on EB10: YULIED.PENARANDA: Justificación: Ejecutó recursos por $266.261.119 durante la vigencia 2020, sin ejecutar magnitud. Este suceso de produjo debido a que para realizar procesos de recuperación en las zonas afectadas por ocupaciones ilegales, fue necesario contratar con un equipo humano para realizar las actividades de identificación de las áreas susceptibles a ocupaciones ilegales, gestiones sociales y acuerdos de conservación, así mismo fue necesario realizar acercamientos con propietarios para intervenir 2,5 hectáreas en los predios identificados con los CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL. Teniendo en cuenta que esta última acción se debe conciliar con el propietario, para que estudie y apruebe la propuesta, a 31 de diciembre la entidad aún no había recibido respuesta ,por lo que a esta fecha, no se materializó la adquisición de las 2,5 ha previstas.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on EB16: YULIED.PENARANDA: Justificación : La ejecución de los $370.485.449 refiere a que fue necesario concertar un equipo de trabajo que realizara las acciones previas a la consolidación de nuevas estrategias de conservación en las áreas protegidas de interés ambiental tales como recorridos de campo y visitas técnicas para el reconocimiento y gestión con los propietarios de algunos predios, entre ellos, la adquisición de 30 Ha en el predio "Hacienda la Conejera". Sin embargo, a 31 de diciembre la entidad no había recibido respuesta por parte de los propietarios para la adquisición de los mismos, por lo que la magnitud fue cero a este corte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DX22: YULIED.PENARANDA: Justificar por que hay avance presupuestal sin magnitud, por favor
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a Actividades
Codigo:PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1 Realizar la planificación de acciones de recuperación de áreas afectadas por ocupaciones informales que sean priorizadas para los programas de reasentamientos. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30% | 10% | El día 29 de diciembre se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria PAIMIS (Decreto 227 de 2015), mediante la cual la SDA informa sobre acciones de gestión adelantadas y solicita que a través de la Subcomisión Intersectorial se eleve consulta al Concejo de Bogotá para solicitar apoyo en la consecución de los recursos o identificar la fuente de financiación del Plan de Acción. Acorde a lo anterior la SDA brindará el borrador de solicitud el cual será trabajado entre la Secretaría de Hábitat, Gobierno y Caja de Vivienda Popular para que la Secretaría técnica de la Subcomisión realice la solicitud durante el mes de enero de 2021. Se sostuvo reunión con la propietaria de los predios con CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL, exponiendo las necesidades de realizar un acuerdo de conservación para implementación de acciones de recuperación en el Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada Yomasa, colindante al polígono de monitoreo 194 - La Esmeralda, Cerro Cuchilla del Gavilán. Este acuerdo permitiría la intervención de 2.65 ha; al cierre de la vigencia, está siendo analizado por la propietaria de los predios. Así mismo, la SDA viene adelantando las gestiones requeridas para la viabilidad de adquisición predial de estos predios a través de convenio con la EAAB. Así mismo, se realizó a través de análisis multicriterio, la priorización de predios afectados o susceptibles a ser afectados por procesos de ocupación informal para iniciar acercamiento con los propietarios durante el primer semestre del 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 2 Elaborar insumos para la prevención, contención y/o mitigación de afectaciones ambientales que sean producto de ocupaciones informales en áreas de importancia ambiental. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10% | Durante el mes de diciembre de 2020 se sistematizó la información sobre ocupaciones informales reportadas a través de la administración del Parque Entrenubes; esta información fue remitida a la Alcaldía Local de Usme para adelantar las acciones de control policivo ante el creciente número de ocupaciones evidenciada por la SDA. A través del proceso SDA 4980829, se remitió a la Dirección de Control Ambiental el consolidado de reportes remitidos desde la Secretaría Distrital del Hábitat para dar trámite a las acciones respectivas desde la SDA. Para el mes de diciembre de 2020, se realizó entrega de la ruta de atención inmediata a procesos de ocupación informal en Estructura Ecológica Principal y áreas de interés ambiental; la cual fue enviada a la Secretaría Distrital del Hábitat, Seguridad y Gobierno para retroalimentación del documento.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 3. Apoyar la articulación y gestión de los procesos que se adelanten para la prevención, contención y/o mitigación de afectaciones ambientales que sean producto de ocupaciones informales. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10% | Se realizó acompañamiento a operativo de control liderado por la Alcaldía Local de Usme el día 09 de diciembre de 2020 y se generó informe técnico sobre afectaciones ambientales. De otro lado, se firmó el convenio interadministrativo 699 de 2020 con el objeto de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO E INTERVENCIÓN INTEGRAL, PARA LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO, AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS DE OCUPACIONES INFORMALES E ILEGALES EN EL DISTRITO CAPITAL; el cual contempla un recurso total de $ 2,418,584,188; así como una duración de 8 meses; dos meses (2) para el desarrollo de actividades de alistamiento (Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, Planeación de ejecución de actividades, etc.), cinco (5) meses de ejecución operativa; y un (1) mes para actividades de liquidación. Se realizaron las gestiones para la adquisición predial de los predios con CHIP AAA0146UBLW, AAA0146UBMS y AAA0186RCKL con estrategias de prevención, contención y mitigación de afectaciones por ocupaciones informales; mediante estos procesos de gestión se obtuvo carta de intención de venta por parte de la propietaria; se continuará con los procesos de viabilidad durante el mes de enero de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | 4. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 10% | 50% | 40% |  | 100% | 35% | 8.75% | Se realizó visita a 3 predios de la cuchilla El Gavilan los cuales presentan alta prioridad para su adquisición dada su extensión, ubicación geográfica y la alta presión de ocupación informal que presentan los mismos. Se adelantó gestión con el propietario que manifestó interés en vender los mismos. Se adelantó consulta a la Dirección de Gestión Contractual mediante el radicado 2020IE137321 del 14.08.2020 sobre la posibilidad de adicionar recursos de la SDA al Convenio 1240 de 2017 con la EAAB, a fin de llevar a cabo la adquisición de los predios priorizados de este proyecto de inversión en el marco del mismo dado que presentan la misma fuente de financiación (1% de los ingresos corrientes del Distrito Capital). Ante el concepto de viabilidad dado mediante el radicado 2020IE171244 del 05.10.2020, se procedió a realizar la justificación de modificación del convenio para su gestión ante la DGC. De otra parte, mediante el radicado 2020EE191006 del 28.10.2020 se remitió a la EAAB la información de los predios priorizados por la SDA, a fin de ser analizada y proceder a su inclusión en el convenio. Durante el mes de diciembre de 2020 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación en sectores del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN y sector Cerro Seco Ciudad Bolívar integrados al proceso de revisión y ajuste estructural al POT de Bogotá D.C. 42,82 ha en proceso de priorización para la adquisición predial dentro del predio Hacienda La Conejera en el área correspondiente con el PEDM Cerro La Conejera y se consolida el Concepto Técnico de importancia ambiental para el proceso de declaratoria de la utilidad pública de esta área. Así mismo, se elaboró un cronograma preliminar de las actividades a realizar en el año 2020, con el fin de llevar a cabo los ajustes necesarios de acuerdo al personal disponible para realizar dichas actividades.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 10% | 50% | 40% |  | 100%
|  | 5. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad. | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 100% |  | 8.75% | Durante el mes de diciembre de 2020 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación en sectores de Cerro Seco Ciudad Bolívar integrados al proceso de revisión y ajuste estructural al POT de Bogotá D.C.. Se consolidan insumos técnicos entregados a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental-SDA relacionados con definición de estrategias de conservación y acuerdos de conservación en el marco del proceso de revisión y ajuste estructural al POT de Bogotá D.C y de soporte técnico de la Secretaria Distrital de Planeación.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 100%
|  | 6, Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 100% |  | 8.75% | A partir del análisis de revisión documental, bases de datos y documentos técnicos de información secundaria se continúa elaborando el insumo documental base de caracterización de áreas y actores propietarios relacionados como soporte inicial para el diseño de la estrategia de intervención y gestión socioambiental con actores territoriales.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  | 7, Elaborar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (recuperación, rehabilitación o restauración ecológica) y uso sostenible | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 0% | 10% | 20% | 70% | 100% |  | 8.75% | Se ajusta y envía revisión por parte de la DLA-SDA el documento formato jurídico relacionado con la firma de acuerdos de conservación. Se sostuvo reunión con la propietaria de los predios con CHIP AAA0146UBLW y AAA0186RCKL, exponiendo las necesidades de realizar un acuerdo de conservación para implementación de acciones de recuperación en el Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada Yomasa, colindante al polígono de monitoreo 194 - La Esmeralda, Cerro Cuchilla del Gavilán. Este acuerdo permitiría la intervención de 2.65 ha; al cierre de la vigencia, está siendo analizado por la propietaria de los predios. Así mismo, la SDA viene adelantando las gestiones requeridas para la viabilidad de adquisición predial de estos predios a través de convenio con la EAAB.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 5% | 10% | 15% | 70% | 100%
| Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 8. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 100% | 35% | 5.84% | Se genera insumo documental base de caracterización de áreas y actores propietarios relacionados como soporte inicial para el diseño de la estrategia de intervención y gestión socioambiental con actores territoriales. Se realizaron recorridos de campo con profesionales de la DGA-SER para identificar áreas y predios con potencial de intervención con procesos de restauración ecológica, adquisición predial y/o estrategias de conservación.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
|  | 9. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% |  | 5.83% | Se inicia el proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, así mismo se generan propuestas de acuerdos de conservación para el acercamiento y gestión con otros propietarios. Se complementa la matriz con tipologías de acuerdos de conservación que relaciona condición predial, propietario, potencial de restauración y/o acuerdos de conservación vinculada a los insumos técnicos de caracterización de actores iniciales para gestión de estrategias dentro de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen Se retroalimenta y actualiza el documento técnico preliminar de memoria que contiene: análisis técnico multicriterio de corredores de conectividad ecológica del norte incluyendo las áreas de la reserva Forestal Thomas van der Hammen RFTVDH.; funcionalidad ecosistémica, análisis de zonificación ambiental; valores y objetos de conservación; análisis de priorización áreas y estrategias de restauración; revisión documental de estudios ambientales y de conectividad de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y el norte de Bogotá D.C.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 10. Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | [7 empty] | 15% | 25% | 30% | 20% | 10% | 100% |  | 5.83% | Se continúan realizando recorridos de reconocimiento técnico y gestión con propietarios de predios; además se realizan reuniones técnicas interinstitucionales entre SDA y Jardin Botánico de Bogotá para articular la gestión del Distrito Capital en restauración y estrategias de conservación dentro de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen enfatizando en el área de predios donde se encuentra el Santurario Distrital de Fauna y Flora Bosque Las Mercedes como parte del proceso de acercamiento, caracterización de actores territoriales e identificación de tipologías de estrategias y acuerdos de conservación. A partir del análisis de revisión documental, bases de datos, PMA de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y documentos técnicos de información secundaria se genera insumo documental base de caracterización de áreas y actores propietarios relacionados como soporte inicial para el diseño de la estrategia de intervención y gestión socioambiental con actores territoriales.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 25% | 30% | 20% | 25% | 100%
|  | 11. Elaborar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (recuperación, rehabilitación o restauración ecológica) y uso sostenible, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% |  | 5.83% | Se consolida y socializa con actores del sector floricultor, veeduria de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen e institucionales el documento y el insumo técnico de propuesta denominada "PROPUESTA DE PILOTO A CONCERTAR CON EMPRESAS QUE ADELANTAN ACTIVIDADES DE FLORICULTURA AL INTERIOR DE LA RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN. PROCESO DE TRANSICIÓN TENDIENTE A MEJORAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PRINCICPIOS DE SOSTENIBILIDAD, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL AL INTERIOR DE LA RESERVA FORESTAL PRODUCTORA" que incluye componente de estrategias de acuerdos de conservación, áreas de restauración prioritarias y gestión ambiental empresarial. Se generan vínculos de articulación e intercambio de análisis técnicos e información con la Veeduría de la RFPNTVDH y otras organizaciones como parte del proceso y estrategia de generación de gobernanza ambiental, con estos actores se inician proceso de análisis del proceso de acuerdos de conservación y posibilidad de estrategias compartidas de intervención en el territorio de la reserva. Por otro lado se avanzó en el desarrollo de una propuesta de acuerdo de conservación que contiene elementos técnicos y jurídicos.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 12. Suscribir e implementar los acuerdos para la conservación, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 5.83% | Se firma un acuerdo de conservación con el predio de la Hacienda La Conejera para un área propuesta de 19,24 ha dentro de la RFPNTVDH, así mismo se generan propuestas de acuerdos de conservación para el acercamiento y gestión con otros propietarios. Se elaboran los documentos propuesta para la firma de acuerdos de conservación para los predios Amaya y Koralia, con base en la consolidación de análisis técnicos, priorización de áreas y de la GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquicisión predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen RFTVDH.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 13. Realizar la gestión predial requerida para la adquisición de predios en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C. priorizadas, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 100% |  | 5.84% | Resultado del ejercicio de priorización realizado en la Reserva Thomas Van Der Hammen, se seleccionaron 51 predios con un área de 510,05 hectáreas con posibilidad de adquisición para adelantar actividades de restauración. De estos 51 predios, se excluyeron 17 predios priorizados por parte de la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible CAR localizados en el Humedad Guaymaral y el Humedal El Conejito que representan un total de 93,78 hectáreas. Para los 37 predios restantes equivalentes a 461,28 hectáreas se iniciaron las visitas de contacto con propietarios, reconocimiento del territorio y caracterización técnica, ambiental y social, obteniendo los siguientes resultados a la fecha según los predios visitados: Contacto con propietarios para gestión de visitas: 15 predios con un área de 293,57 Ha Caracterización socioecónomica: 2 predios con un área de 115,57 Ha Caracterización técnica: 13 predios con un área de 209,36 Ha Caracterización ambiental para elaboración de conceptos técnicos: 1 predio con un área de 7 Ha. Se programaron visitas técnicas para la elaboración de los conceptos técnicos de importancia ambiental dentro de los procesos de adquicisión predial identificados dentro de de la RFTVDH.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 5% | 20% | 50% | 25% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on B15: YULIED.PENARANDA: Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco.
Note on C15: YULIED.PENARANDA: Lo señalado en rojo no está registrado en SEGPLAN, por los caracteres
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U15: YULIED.PENARANDA: ES 8,75
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U17: YULIED.PENARANDA: ES 8,75
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U19: YULIED.PENARANDA: ES 8,75
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U21: YULIED.PENARANDA: ES 8,75
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on C23: YULIED.PENARANDA: IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U23: YULIED.PENARANDA: Es 5,84
Note on V23: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on C25: YULIED.PENARANDA: Lo resaltado en rojo no esta en SEGPLAN, limite de caracteres 200
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Es 5,83
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U27: YULIED.PENARANDA: Es 5,83
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U29: YULIED.PENARANDA: Es 5,83
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: Es 5,83
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U33: YULIED.PENARANDA: Es 5,84
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO ___ |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [13 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Revisón | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES | MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las acciones de planificación para la priorización de acciones en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, necesitando para ello personal contratado por la SDA | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | Localidad : Usme UPZ : 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme Localidad : Rafael Uribe Uribe UPZ : 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay Localidad : San Cristóbal UPZ : 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores |  | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | UPZs aledañas | [5 empty] | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 698.977 habitantes | Comunidades campesinas (Tocaimita); Afrodescendientes de la región atlántica y pacífica (Compostela, San Germán, Tocaimita, La Esmeralda); Indígenas Tolima (Cajita de los Soches y La Esmeralda); Indígenas región Amazónica Huitoto y Yacuna (La Esmeralda); Vícyimas del conflicto armado (Compostela, San Germán, Tocaimita, Cajita de los Soches, La Esmeralda) | Sin datos | Sin datos | Se realizó consolidación de proyectos que en el plan de desarrollo pueden proveer un abordaje diferencial a la población. Esta información será tenida en cuenta para el programa de atención integral PAIMIS (Dec. 227/2015). Evidente conflicto interno entre las comunidades que conforman las ocupaciones informales en el área protegida.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 276110000 | [6 empty] | 250000000 | 250000000 | 381000000 | 381000000 | 381000000 | 276110000 | [7 empty] | 0 | 83288000 | 83288000 | 83288000 | 95439119 | 266261119 | 266261119
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 276110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000 | 381000000 | 381000000 | 381000000 | 276110000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83288000 | 83288000 | 83288000 | 95439119 | 266261119
2 | Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5. Usme, 18. Rafael Uribe Uribe, 4. San Cristóbal | 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay, 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme, 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores 90 5 UPR Usme 66 – San Francisco, 67 - Lucero, 69 – Ismael Perdomo, 70 - Jerusalén. | Barrios de las UPZ de influencia | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Polígono de delimitación Cerro Seco | Barrios de las UPZ de influencia UPR Usme Barrios de las UPZ de influencia | [5 empty] | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 700000000 | 663215547 | [6 empty] | 700000000 | 700000000 | 669000000 | 669000000 | 669000000 | 663215547 | [7 empty] | 0 | 156704000 | 258692608 | 277115074 | 290955449 | 370485449 | 370485449
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [11 empty] | #REF!
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 700000000 | 663215547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 | 669000000 | 669000000 | 669000000 | 663215547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156704000 | 258692608 | 277115074 | 290955449 | 370485449
3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | Punto: Polígono Reserva Forestal Thomas van der Hammen RFTVDH | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 19.24 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 19.24 | La intervención en 5 ha con estrategias de conservaión se genera en zonas priorizadas y según agenda de concertación que se establezca para la vigencia 2020. | 01.Usaquén; 11. Suba | UPR: 911.Suba; 901 Usaquén UPZ: Localidad Suba: 2. La Academia; 3. Guaymaral; 17. San José de Bavaria; 27. Suba; 71. Tibabuyes. Localidad Usaquén: 1. Paseo de Los Libertadores; 9. Verbenal. | Barrios y veredas de las UPZ y UPR de influencia | Polígono: de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen (polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento) | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Principal de la cuenca hidrogr´fica Torca y su conectividad con el el área de manejo especial del río Bootá y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | UPZ: 9. Verbenal UPZ: 27. Suba | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 626.328 personas (Fuente DANE) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 550000000 | 289140119 | [6 empty] | 550000000 | 550000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 289140119 | [7 empty] | 0 | 124132000 | 124132000 | 178240000 | 217445119 | 270181119 | 270181119
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 550000000 | 289140119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000000 | 550000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 289140119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124132000 | 124132000 | 178240000 | 217445119 | 270181119
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD
TOTAL RECURSOS VIGENCIA
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES
Total Magnitud vigencia
Total recursos Vigencia
Total Magnitud reserv
Total recursos reservas
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1500000000 | 1228465666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1228465666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364124000 | 466112608 | 538643074 | 603839687 | 906927687
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1500000000 | 1228465666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1228465666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364124000 | 466112608 | 538643074 | 603839687 | 906927687
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
12 | Se modifica el código, se ajustan encabezados, incluyen campos para el registro de observaciones, justifiación, poligono MMI y política. |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 364124000 | 27.42%
AGOSTO | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 405299000 | 30.52%
SEPTIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 33.39%
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 481208000 | 36.24%
OCTUBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 33.39%
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 544715357 | 41.02%
NOVIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 59124330 | 34.37%
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1056465666 | 1056465666 |  | 847803357 | 80.25%
DICIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 59124330 | 34.37%
#DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 19 | 19.24 | 101.3% |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó la planificación de actividades en búsqueda de información secundaria, revisión de cartografía para identificación de áreas potenciales y se generó el plan de trabajo
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 156704000 |  | Se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se adelantó la programación de actividades de adquisición para lo restante del año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizaron visitas a las áreas de ocupación en el PEDM Entrenubes para verificar las ocupaciones ilegales, Se realizaron estudios previos para la realización del Convenio Interadministrativo
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 258692608 |  | Consolidar base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, Se avanzó en el análisis y propuesta de elementos a integrar en la estructura ecológica en el marco de la revisión del POT
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se analizaron elementos básicos que orienten a la estructuración de senderos en Lagos de Torca. Se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó el análisis de regresión logística para identificar las áreas susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal en el PEDMEN y zonas de influencia directa.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 277115074 |  | Se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica de gestión de estrategias y acuerdos de conservación
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 178240000 |  | Se visito el predio Hacienda La Conejera con el objetivo de establecer las zonas que desean ser vendidas por el propietario, y definir la viabilidad de adquisición
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 95439119 |  | Se realizará el acercamiento con el propietario de los predios AAA0146UBLW y AAA0186RCKL para que a través de un acuerdo, sea posible la intervención en al menos 0.1ha del cerro Cuchilla el Gavilán, a la vez que se adelantan los estudios técnicos
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 290955449 |  | Se realiza reconocimiento técnico de campo a predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el marco de procesos de gestión predial por parte de la SDA y determinar tipología de acuerdo de conservación.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 217445119 |  | Se realizan visitas técnicas de campo a predio Hacienda La Conejera para establecer tipología de acuerdo de conservación en áreas de preservación ubicadas dentro de la Zona de Protección al Paisaje de la Reserva.
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 266261119 |  | Se firmó el convenio interadministrativo 699 de 2020; Proceso Número SDA-20202453 Se concluye la vigencia con propuesta de venta de tres predios priorizados para contención, mitigación y prevención de ocupaciones
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 370485449 |  | Se consolida concepto técnico de importancia ambiental para el proceso de declaratoria de la utilidad pública de 42,82 ha localizadas en el PEDM La Conejera
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 270181119 |  | Se firma un acuerdo de conservación con el predio de la Hacienda La Conejera para un área propuesta de 19,24 ha dentro de la RFPNTVDH
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 50 | 0.5 | Se realizó un análisis de los predios, Se llevo a cabo la revisión del procedimiento de adquisición predial. se adelanto la revisión de llevar a cabo los procesos de expropiación por vía administrativa
SEPTIEMBRE | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0.5 | 0.5 | Reunión con empresa floricultoras a fin de conocer las experiencias de trabajo, Se realizó análisis geoespacial de los predios localizados se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A22: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E23: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G23: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A37: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E38: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G38: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A52: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E53: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G53: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A67: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E68: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F68: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G68: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A82: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A83: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B83: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C83: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E83: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F83: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N83: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A101: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A102: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B102: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C102: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D102: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E102: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F102: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G102: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N102: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A134: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B134: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C134: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E134: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F134: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N134: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B149: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N149: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A164: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B165: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C165: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D165: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G165: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A183: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B184: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A198: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B199: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A213: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B214: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C214: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G214: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A228: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A229: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B229: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C229: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D229: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G229: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A243: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A244: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B244: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C244: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D244: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H244: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200