## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 215 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | 230 | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREA | SUMA | 80 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22 | 22 | 0.3931 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32.51 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 0.0036 | 0.0036 | 53.51 | 0.0036 | 6.55 | [29 empty] | 100% | 100% | 0.006728% | 48% | 24.93% | A marzo 2023, se reporta un avance acumulado al PDD de 19,95ha, de las cuales 19,55ha se ejecutaron en 2021, 0,39 ha en 2022 y 0.0036ha en 2023. Gestión: se realizó jornada de desmonte en el polígono de monitoreo Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones (36m2 recuperados). Se gestionaron actividades, así: se elaboraron tres informes técnicos de atención prioritaria (AP) mediante procesos, donde se indica que afectación presenta el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes (PEDMEN). La Secretaría Distrital de Ambiente-SDA participó en la mesa interinstitucional de ocupaciones ilegales de las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe; en esta última se establecieron compromisos conjuntos para que la alcaldía local pueda elevar la consulta para la aplicación del Decreto 038 de 2007. También, se participó de nueve audiencias públicas por el presunto comportamiento contrario a la integridad urbanística artículo 135 y 103 de la Ley 1801 de 2016, en la Inspección Distrital de Policía AP-20. Colmena Fiduciaria manifestó su no aceptación a la oferta del Fideicomiso Ciudadela Nueva Tibana – Usme sobre el predio denominado el “Bosque”. Se realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre venta de lotes con fines de construcción en el Cerro Cuchilla del Gavilán del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes-PEDMEN. Se asistió a la primera sesión ordinaria del Programa de Acompañamiento Integral para la Mitigación del Impacto Social-PAIMIS (Decreto 227 de 2015) en la cual la Secretaría Distrital del Hábitat expone las consideraciones del concepto técnico jurídico a los miembros de la Subcomisión y pone a consideración el retiro del caso Entrenubes. Se realizó recorrido sector de Alaska donde se observó el límite de los predios RT 200 y RT 179. Se elaboró el cuestionario mediante radicado 2023EE59198 para la sesión de la JAL de la localidad de Usme y desde la SDA se realizó presencia técnica para el debate de control político. Se participó en la diligencia de la inspección ocular del expediente 2019553490103340E, donde se le determina al inspector Carlos Hoyos, las ocupaciones dentro del predio de registro topográfico RT 67. Se actualiza la matriz de tensionantes en la cual se registraron 7 alertas tempranas frente a procesos de ocupación ilegal. Se realizó recorrido el 27 de marzo, convocado por la Alcaldía de Usme por el sector de Tocaimita, específicamente en los polígonos de monitoreo 037B y 037A, con la finalidad de verificar el estado y vulnerabilidad de las ocupaciones que se encuentran en alto riesgo, se referencian en total 8 ocupaciones deshabitadas. Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en PEDMEN. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición donde en el mes no se tuvo avance. Gestión por parte de la DGA: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la DLA, a la espera de fallo del juzgado. | Uno de los mecanismos para recuperar áreas afectadas es la adquisición predial. Este proceso se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 que define el proceso de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial. Esta implica la revisión técnica y jurídica exigida por la norma; estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales; así como los procesos de negociación con los propietarios que no siempre llegan a buen término mediante enajenación voluntaria; siendo necesario, apelar a la expropiación por vía judicial que aumenta considerablemente los tiempos de adquisición situación que afecto el cumplimiento de la meta. Adicional se tiene el retraso en la revisón por la SDHt y la CVP del concepto técnico y jurídico para la viabilidad del PAIMIS. | Para dar cumplimiento a la meta, se continuará con la gestión de adquisición predial y se realizará seguimiento a las acciones adelantadas por la EAAB. | A partir de los ejercicios de apropiación territorial de las zonas borde del PEDMEN, se ha beneficiado la comunidad de borde del cerro Guacamayas, sector Malvinas, promoviendo las propuestas de autogestión del territorio; propuesta que será piloto para impulsar estas acciones en otras áreas Prioritarias identificadas en el cerro Guacamayas y en otros puntos del PEDMEN. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 1 Anexo 1. Mesa interinstitucional de Ocupaciones Ilegales RUU Anexo 2. concepto técnico jurídico a los miembros de la Subcomisión Anexo 3. compromisos conjuntos para que la alcaldía local pueda elevar la consulta para la aplicación del Decreto 038 de 2007 Actividad 2 Anexo 1. Recorrido sector Alaska-Fiscala 28032023 Anexo 2. Recorrido polígonos 024A-115 30032023 Anexo 3. Respuesta cuestionario JAL Anexo 4. Inspección Ocular Anexo 5. Alertas tempranas Actividad 3 Anexo 1. Acta de recorrido convocada por la Alcaldía de Usme. Anexo 2. desmonte dos ocupaciones
|  | 206 | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | 221 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 153 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | [29 empty] | 100% | 0% | 0% | 100% | 95.82% | Acumulado a marzo 2023 PDD 146,6 ha, 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022. Gestión: acompañamiento al equipo de Franja de Adecuación para dar a conocer los acuerdos de conservación, conocer el predio y plantear estrategias integrales para el Instituto Roosevelt. Se dio seguimiento al proceso de acuerdo de conservación con la empresa pública Enterritorio. Se envió a viabilidad jurídica el acuerdo de conservación propuesto al Colegio Lausana. Se realizó el seguimiento a la propuesta de acuerdo de conservación para el Colegio INEM de Kennedy con la Secretaría Distrital de Educación. Se elaboró la propuesta de contenido de señalética para: Reserva UtopiaBio, Reserva Umbral Cultural Horizontes, U. de América, U. de la Salle, Colegio y Universidad Libre y Colegio San Bartolomé de la Merced. Se realiza articulación con OPEL (gestores locales de Chapinero, Santa Fe, Candelaria y San Cristóbal), con el fin de dar a conocer los acuerdos de conservación y contemplar acciones en conjunto. Se realiza contacto con el Jardín Botánico de Bogotá – JBB (subdirección de Educación) con el fin de articular acciones conjuntas para los acuerdos de conservación. Se realiza reunión de articulación con el Instituto distrital de patrimonio cultural-IDPC para dar a conocer el contexto general de los acuerdos de conservación y se hace énfasis en la Universidad de América y el Colegio San Bartolomé de la Merced y la cercanía a proyectos de patrimonio ambiental que se están llevando a cabo en la Quinta de Bolívar y el Parque Nacional respectivamente. Se realizó reunión con el sector empresarial (Terminal de Transportes y Fundación PAVCO) para dar a conocer los acuerdos de conservación en articulación con la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial – SEGAE. Asistencia a la reunión de articulación con IDRD para la implementación de la estrategia de bosque urbano en las 21 áreas registradas y apoyo con el desarrollo de las fichas de los bosques urbanos en Santa Helena y Brazo Salitre, participación en el Foro de intercambio de experiencias para el manejo e implementación de bosques urbanos. Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en las distintas áreas de importancia estratégica-AIE, con adquisición de 6 predios: 5 en AIE Cerros Orientales y 1 en AIE Fucha, expedición de 1 resolución de expropiación y solicitud de conceptos de uso de suelo de 9 predios. La gestión de la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en cuanto a la adquisición de predios, se tienen 97 predios adquiridos en las distintas AIE con un área de 1.614,65 hectáreas. Gestión por parte de la DGA: se adelantó la remisión a la notaría de la minuta de compraventa del predio CEOR -0110 identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50S- 50891, el cual hace parte del Área de Ocupación Público Prioritaria-AOPP. | N/A | N/A | Con la iniciativa ‘Bogotá reverdece de la mano de la academia’ se busca generar un impacto a nivel distrital mediante el trabajo con población potencialmente objetivo, los niños, niñas y adolescentes son considerados actores principales dentro de la transformación de practicas culturales , para caminar hacia sistemas sostenibles, lo anterior, entendiendo que si producen cambios en dichas etapas del desarrollo humano, se promueve el cambio de practicas de crianza para generaciones futuras además las institución presentan objetivos de trabajo comunes en los PRAE. De la misma manera, la articulación con sector privado permite en algunos de los casos promover al sostenibilidad de las acciones a realizar, pues ayudan a direccionar recursos suficientes para la implementación y realización de las estrategias. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 4 Anexo 1. Apoyo socialización y visita Instituto Roosevelt. Anexo 2. Seguimiento proceso de suscripción Enterritorio. Anexo 3. Solicitud de viabilidad jurídica Colegio Lausana. Anexo 4. Seguimiento proceso de suscripción Colegio INEM Kennedy con SDE. Anexo 5. Importancia de señalética para todos los acuerdos de conservación. Actividad 5 Anexo 6.. Propuesta contenido señalética Reserva UtopiaBio. Anexo 7. Propuesta contenido señalética Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 8. Propuesta contenido señalética Universidad ECCI. Anexo 9. Propuesta contenido señalética Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 10. Propuesta contenido señalética Universidad América. Anexo 11. Propuesta contenido señalética Universidad de La Salle. Anexo 12. Propuesta contenido señalética Colegio y Universidad Libre. Anexo 13. Propuesta contenido señalética Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 14. Taller Paca Digestora Silva Universidad de América. Anexo 15. Taller Paca Digestora Silva Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 16. Actualización PPT Paca Digestora Silva 2023. Anexo 17. PPT Técnicas de Monitoreo Colegio San Bartolomé de la Merced. Actividad 6 Anexo 18. Articulación gestores locales -OPEL. Anexo 19. Contacto JBB (Subdirección de Educación). Anexo 20. Articulación IDPC. Anexo 21.Contexto intercambio de saberes nuevo integrante. Anexo 22. Presentación general taller 1ra fase intercambio de saberes. Anexo 23. Socialización intercambio de saberes Universidad de América. Anexo 24. Socialización intercambio de saberes Universidad de La Salle. Anexo 25. Socialización intercambio de saberes Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 26. Socialización intercambio de saberes Colegio y Universidad Libre. Anexo 27. Socialización intercambio de saberes Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 28. Socialización intercambio de saberes Universidad ECCI. Anexo 29. Articulación sector empresarial. Anexo 30. Articulación empresa Jerónimo Martins. Anexo 31. Memorando de entendimiento Universidad Piloto. Anexo 32. Articulación Humedal La Vaca. Actividad 7 Anexo 33. Recorrido Vicachá Universidad de La Salle. Anexo 34. Seguimiento acuerdo de conservación Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 35. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad ECCI. Anexo 36. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad de La Salle. Anexo 37. Seguimiento acuerdo de conservación Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 38. Seguimiento acuerdo de conservación Colegio y Universidad Libre. Anexo 39. Seguimiento acuerdo de conservación Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 40. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad de América. Anexo 41. Visita de campo Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 42. Asesoría lombricultivo Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 43. Acompañamiento Colegio San Bartolomé en actividades de control y manejo de retamo espinoso y retamo liso. Anexo 44. Ficha general Bosque Urbano Santa Helena. Anexo 45. Ficha general Bosque Urbano Brazo Salitre. Anexo 46. Participación foro de intercambio de experiencias para el manejo de implementación de bosques urbanos. Anexo 47. Charla reto Naturalista Universidad de La Salle. Anexo 48. Informe Mujeres Sembradoras – PNUD. Anexo 49. Articulación proyecto 7811. Anexo 50. Articulación interna monitoreo de la biodiversidad. Anexo 51. Articulación interna asistencia técnica profesional. Anexo 52. Articulación equipo de comunicaciones.
|  | 207 | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | 222 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21.76 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 1 | [29 empty] | 100% | 0% | 0% | 100% | 73.94% | A marzo 2023, se reporta un avance acumulado PDD de 73,94 ha, 19,24 en 2020, 32,94 ha en 2021 y 21,76 en 2022. Acuerdos suscritos: Hacienda La Conejera 19,24ha, Inversiones Hacienda Las Mercedes Agropecuarias Jaramillo Mejía 21.37ha, Flores De Los Andes SAS 5,80ha, C.I. Sunshine Bouquet Colombia S.A.S. 5,77ha y cinco acuerdos de conservación con los colegios Evergreen School, Colegio Alfonso Jaramillo, Colombo American School, Colegio José Joaquín Castro, Colegio Nuevo Campestre, que suman a la meta 17.84 ha y colegio Nueva York por 3,92 ha. Gestión: Se desarrollaron 6 jornadas de trabajo con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, José Joaquín Castro, Nuevo Campestre y Nueva York, con el fin de estructurar el plan de trabajo para la implementación, en lo correspondiente al 2023, de las estrategias de los acuerdos de conservación, lográndose avanzar en la realización del primer monitoreo de biodiversidad en el Colegio Nuevo Campestre. Se formuló una propuesta técnica para el Campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, donde se propuso implementar las estrategias de conservación como: caracterización y monitoreo de la biodiversidad, educación ambiental, orientación técnica para la instalación de un sistema de captación de agua lluvia, restauración ecológica y asesoría en techos y muros verdes. En SAGARO SAS se realizó una visita técnica donde se recorrieron los predios para definir las áreas en donde se implementarán procesos de restauración ecológica. En la Hacienda la Conejera, se realizó una visita de campo para la identificación de nuevas áreas para desarrollar otras acciones en el marco del acuerdo de conservación, se identificaron las áreas afectadas por inundación y encharcamiento por aguas lluvia, esto último con el fin de evaluar la pertinencia de solicitar una mesa de trabajo con la CAR, y otros actores institucionales, para la búsqueda de soluciones. Se retomó el contacto con Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) y Gimnasio Beth Shalom y Clermont, para continuar con el proceso de suscripción del acuerdo de conservación. En cuanto a la implementación de los acuerdos suscritos, en la empresa Flores de los Andes se realizó una visita para la verificación de señalética que será instalada en el vivero “LA ESPERANZA” y en uno de los reservorios de la empresa. Con CI Sunshine Bouquet fue remitido por parte de la empresa el informe de indicadores de sostenibilidad correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, la SDA realizó un informe que contiene el análisis del documento “indicadores de sostenibilidad” correspondiente al último trimestre del año 2022. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición en el marco del Convenio 1240 de 2017. Se está a la espera de la realización de una mesa conjunta en el mes de abril de 2023 para analizar los resultados. | N/A | N/A | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas van der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 8: Anexo 1. 14.03.2023. Acta visita Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral y Gimnasio Beth Shalom Actividad 9 : Anexo 2. Propuesta Técnica Universidad Santo Tomas Actividad 10: Anexo 3. Acta reunión plan de trabajo Colegio Nuevo Campestre Anexo 4. Acta reunión plan de trabajo Colombo American School Anexo 5.Acta reunión plan de trabajo Colegio Alfonso Jaramillo Anexo 6. Acta plan de trabajo Evergreen School Anexo 7. Acta plan de trabajo Colegio José Joaquín Castro Anexo 8. Acta reunión plan de trabajo Colegio Nueva York Anexo 9. Análisis documento indicadores 4 trimestre Sunshine Anexo 10. Visita Técnica señalética Andes Anexo 11 . Monitoreo de Biodiversidad Colegio Nuevo Campestre Anexo 12. Visita Hacienda la Conejera RESTAURACIÓN Anexo 13. 22.03.23 Acta visita Sagaro Anexo 14. Visita Hacienda la Conejera hidrogeología
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementación de Estrategias de conservación | 1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | suma | 215 | MAGNITUD FÍSICA | 79.9031 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22 | 22 | 0.3931 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32.51 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 0 | 0.0036 | 53.51 | 0.0036 | 6.55 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.006728% | 47.77% | 24.84% | A marzo 2023, se reporta un avance acumulado al PDD de 19,95ha, ejecutadas 19,55ha en 2021, 0,39 ha en 2022 y 0.0036ha en 2023. Gestión: se realizó jornada de desmonte en el polígono Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones; 36m2 recuperados. Se gestionaron actividades, así: se elaboraron tres informes técnicos de atención prioritaria (AP) donde se indica que afectación presenta el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes-PEDMEN. Se participó en la mesa interinstitucional de ocupaciones ilegales de las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe. Se participó de 9 audiencias públicas por el presunto comportamiento contrario a la integridad urbanística, en la Inspección Distrital de Policía de Atención Prioritaria AP-20. Colmena Fiduciaria manifestó su no aceptación a la oferta del Fideicomiso Ciudadela Nueva Tibana – Usme sobre el predio denominado el “Bosque”. Se realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre venta de lotes con fines de construcción en el Cerro Cuchilla del Gavilán del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes. Se asistió a la primera sesión ordinaria del PAIMIS, en la cual la Secretaría Distrital del Hábitat expone las consideraciones del concepto técnico jurídico a los miembros de la Subcomisión y pone a consideración el retiro del caso Entrenubes. Se actualiza la matriz de tensionantes en la cual se registraron 7 alertas tempranas frente a procesos de ocupación ilegal. Se realizó recorrido el 27 de marzo, convocado por la Alcaldía de Usme por el sector de Tocaimita para verificar el estado y vulnerabilidad de las ocupaciones que se encuentran en alto riesgo, se referencian en total 8 ocupaciones deshabitadas. Predios: Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el PEDMEN. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición. Gestión DGA: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la DLA, a la espera de fallo del juzgado. | Uno de los mecanismos para recuperar áreas afectadas es la adquisición predial. Este proceso se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 que define el proceso de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial. Esta implica la revisión técnica y jurídica exigida por la norma; estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales; así como los procesos de negociación con los propietarios que no siempre llegan a buen término mediante enajenación voluntaria; siendo necesario, apelar a la expropiación por vía judicial que aumenta considerablemente los tiempos de adquisición situación que afecto el cumplimiento de la meta. Adicional se tiene el retraso en la revisón por la SDHt y la CVP del concepto técnico y jurídico para la viabilidad del PAIMIS. | Para dar cumplimiento a la meta, se continuará con la gestión de adquisición predial y se realizará seguimiento a las acciones adelantadas por la EAAB. | A partir de los ejercicios de apropiación territorial de las zonas borde del PEDMEN, se ha beneficiado la comunidad de borde del cerro Guacamayas, sector Malvinas, promoviendo las propuestas de autogestión del territorio; propuesta que será piloto para impulsar estas acciones en otras áreas Prioritarias identificadas en el cerro Guacamayas y en otros puntos del PEDMEN. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 1 Anexo 1. Mesa interinstitucional de Ocupaciones Ilegales RUU Anexo 2. concepto técnico jurídico a los miembros de la Subcomisión Anexo 3. compromisos conjuntos para que la alcaldía local pueda elevar la consulta para la aplicación del Decreto 038 de 2007 Actividad 2 Anexo 1. Recorrido sector Alaska-Fiscala 28032023 Anexo 2. Recorrido polígonos 024A-115 30032023 Anexo 3. Respuesta cuestionario JAL Anexo 4. Inspección Ocular Anexo 5. Alertas tempranas Actividad 3 Anexo 1. Acta de recorrido convocada por la Alcaldía de Usme. Anexo 2. desmonte dos ocupaciones
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18157969970 | 276110000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1217531000 | 0 | 0 | 67213000 | 67213000 | 57501000 | 57501000 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 106553000 | 106553000 | 0 | 0 | 206093918 | 0 | -188797918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10101300 | 311023000 | 311023000 | 303828300 | 311023000 | 303828300 | 1107804000 | 1107804000 | 413284511 | 413284511 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | -556820413 | 43952707 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64977213 | 0 | 60687391 | 0 | 74781880 | 0 | 51200689 | 36865333 | 1565041218 | 494102551 | 1565041218 | 494102551 | 446204000 | 125202000 | 125202000 | 324576000 | 150100000 | 0 | 149215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449778000 | 449778000 | 424517000 | 449778000 | 424517000 | 16644000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 94.38% | 94.38% | 57.22% | 8.199%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737357.9966 | 3737357.9966 | 1489800.0034 | 1489800.0034 | 31450801 | 31450801 | 14650074 | 14650074 | 31866000 | 31866000 | 83325377 | 19857755.8752 | 36125898 | 23155789.12 | 36125898 | 23556012.0048 | 36125897 | 29410638 | 36125897 | 47709187 | 311023000 | 311023000 | 226883415 | 311023000 | 226883415 | 1107804000 | 1107804000 | 0 | 0 | 148800477 | 0 | 99923477 | 20188067 | 99923477 | 29483733 | 99923477 | 24104000 | -521228816 | 83290707 | 99923477 | 48954031 | 95628477 | 24104000 | 96273810 | 49315140.8529 | 91983988 | 38525424.1471 | 95628477 | 55613671 | 76872230 | 69309267.1075 | 1425769103 | 483652551 | 1481382774 | 483652551 | 446204000 | 0 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 1870400 | 50986000 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 0 | 38724000 | 0 | 18972000 | 0 | 449778000 | 85274000 | 1870400 | 449778000 | 1870400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387% | 2.193% | 0.4158% | 37.94% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 258191647 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183738367 | 84198895 | 84198895 | 13244100 | 13244100 | 6666667 | 6666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 4638880 | 4638893 | 24447555 | 19062764 | 21947555 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 0 | 183738367 | 183738367 | 131188919 | 183738367 | 131188919 | 76944885 | 76944885 | 8096667 | 6940000 | 5783333 | 8159000 | 30954109 | 45759876 | 30954109 | 5342573 |  | 5872143.1037 |  | 3714625.8963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152733103 | 75788218 | 152733103 | 75788218 | 51214510 | 3857700 | 3857700 | 19944233 | 17583391 | 27412577 | 7428268.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51214510 | 51214510 | 28869359.2547 | 51214510 | 28869359.2547 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1% | 56.37% | 56.37% | 60.83% | 91.35%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80.0031 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22.29 | 22 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32.51 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 0 | 0.0036 | 53.51 | 0.0036 | 6.55 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.006728% | 47.89% | 24.93%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 18416161617 | 276110000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1401269367 | 84198895 | 84198895 | 80457100 | 80457100 | 64167667 | 64167667 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 109930600 | 109930600 | 4638880 | 4638893 | 230541473 | 19062764 | -166850363 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 10101300 | 494761367 | 494761367 | 435017219 | 494761367 | 435017219 | 1184748885 | 1184748885 | 421381178 | 420224511 | 70115213 | 8159000 | 95285989 | 45759876 | 95285989 | 5342573 | 64331880 | 5872143.1037 | -556820413 | 47667332.8963 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64977213 | 0 | 60687391 | 0 | 74781880 | 0 | 51200689 | 36865333 | 1717774321 | 569890769 | 1717774321 | 569890769 | 497418510 | 129059700 | 129059700 | 344520233 | 167683391 | 27412577 | 156643268.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500992510 | 500992510 | 453386359.2547 | 500992510 | 453386359.2547 | 16644000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4% | 90.5% | 90.5% | 57.68% | 9.364%
| 2 | Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | suma | 206 | MAGNITUD FÍSICA | 152.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 23.94 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 95.81% | Acumulado a marzo de 2023 PDD 146,6 ha, 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022. Gestión: Acompañamiento al equipo de Franja de Adecuación para dar a conocer los acuerdos de conservación, conocer el predio y plantear estrategias integrales para el Instituto Roosevelt. Se adelantaron estrategias para el proceso de formalización de acuerdos de conservación con la empresa pública Enterritorio y Colegios Lausana e INEM de Kennedy. Se realiza articulación con OPEL (gestores locales de Chapinero, Santa Fe, Candelaria y San Cristóbal), para dar a conocer los acuerdos de conservación y contemplar acciones en conjunto. Se realiza reunión con el IDPC para dar a conocer el contexto de los acuerdos de conservación con énfasis en la U de América y el Colegio San Bartolomé de la Merced y la cercanía a proyectos de patrimonio ambiental que se están llevando a cabo en la Quinta de Bolívar y el Parque Nacional respectivamente. Se realizó reunión con el sector empresarial (Terminal de Transportes y Fundación PAVCO) para dar a conocer los acuerdos de conservación en articulación con la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial – SEGAE. Asistencia a la reunión de articulación con IDRD para la implementación de la estrategia de bosque urbano en las 21 áreas registradas. Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en las distintas AIE, con adquisición de 6 predios: 5 en AIE Cerros Orientales y 1 en AIE Fucha, expedición de 1 resolución de expropiación y solicitud de conceptos de uso de suelo de 9 predios. La Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá en la adquisición de predios, lleva 97 predios adquiridos en las distintas AIE con un área de 1.614,65 ha. Gestión por parte de la DGA: se adelantó la remisión a la notaría de la minuta de compraventa del predio CEOR -0110 identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50S- 50891, el cual hace parte del Área de Ocupación Público Prioritaria-AOPP. | N/A | N/A | Con la iniciativa ‘Bogotá reverdece de la mano de la academia’ se busca generar un impacto a nivel distrital mediante el trabajo con población potencialmente objetivo, los niños, niñas y adolescentes son considerados actores principales dentro de la transformación de practicas culturales , para caminar hacia sistemas sostenibles, lo anterior, entendiendo que si producen cambios en dichas etapas del desarrollo humano, se promueve el cambio de practicas de crianza para generaciones futuras además las institución presentan objetivos de trabajo comunes en los PRAE. De la misma manera, la articulación con sector privado permite en algunos de los casos promover al sostenibilidad de las acciones a realizar, pues ayudan a direccionar recursos suficientes para la implementación y realización de las estrategias. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 4 Anexo 1. Apoyo socialización y visita Instituto Roosvelt. Anexo 2. Seguimiento proceso de suscripción Enterritorio. Anexo 3. Solicitud de viabilidad jurídica Colegio Lausana. Anexo 4. Seguimiento proceso de suscripción Colegio INEM Kennedy con SDE. Anexo 5. Importancia de señalética para todos los acuerdos de conservación. Actividad 5 Anexo 6.. Propuesta contenido señalética Reserva UtopiaBio. Anexo 7. Propuesta contenido señalética Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 8. Propuesta contenido señalética Universidad ECCI. Anexo 9. Propuesta contenido señalética Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 10. Propuesta contenido señalética Universidad América. Anexo 11. Propuesta contenido señalética Universidad de La Salle. Anexo 12. Propuesta contenido señalética Colegio y Universidad Libre. Anexo 13. Propuesta contenido señalética Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 14. Taller Paca Digestora Silva Universidad de América. Anexo 15. Taller Paca Digestora Silva Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 16. Actualización PPT Paca Digestora Silva 2023. Anexo 17. PPT Técnicas de Monitoreo Colegio San Bartolomé de la Merced. Actividad 6 Anexo 18. Articulación gestores locales -OPEL. Anexo 19. Contacto JBB (Subdirección de Educación). Anexo 20. Articulación IDPC. Anexo 21.Contexto intercambio de saberes nuevo integrante. Anexo 22. Presentación general taller 1ra fase intercambio de saberes. Anexo 23. Socialización intercambio de saberes Universidad de América. Anexo 24. Socialización intercambio de saberes Universidad de La Salle. Anexo 25. Socialización intercambio de saberes Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 26. Socialización intercambio de saberes Colegio y Universidad Libre. Anexo 27. Socialización intercambio de saberes Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 28. Socialización intercambio de saberes Universidad ECCI. Anexo 29. Articulación sector empresarial. Anexo 30. Articulación empresa Jeronimo Martins. Anexo 31. Memorando de entendimiento Universidad Piloto. Anexo 32. Articulación Humedal La Vaca. Actividad 7 Anexo 33. Recorrido Vicachá Universidad de La Salle. Anexo 34. Seguimiento acuerdo de conservación Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 35. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad ECCI. Anexo 36. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad de La Salle. Anexo 37. Seguimiento acuerdo de conservación Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 38. Seguimiento acuerdo de conservación Colegio y Universidad Libre. Anexo 39. Seguimiento acuerdo de conservación Colegio San Bartolomé de la Merced. Anexo 40. Seguimiento acuerdo de conservación Universidad de América. Anexo 41. Visita de campo Reserva Umbral Cultural Horizontes. Anexo 42. Asesoría lombricultivo Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Anexo 43. Acompañamiento Colegio San Bartolomé en actividades de control y manejo de retamo espinoso y retamo liso. Anexo 44. Ficha general Bosque Urbano Santa Helena. Anexo 45. Ficha general Bosque Urbano Brazo Salitre. Anexo 46. Participación foro de intercambio de experiencias para el manejo de implementación de bosques urbanos. Anexo 47. Charla reto Naturalista Universidad de La Salle. Anexo 48. Informe Mujeres Sembradoras – PNUD. Anexo 49. Articulación proyecto 7811. Anexo 50. Articulación interna monitoreo de la biodiversidad. Anexo 51. Articulación interna asistencia técnica profesional. Anexo 52. Articulación equipo de comunicaciones.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 52504145410 | 663215547 |  |  | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6703815000 | 0 | 0 | 395633000 | 395633000 | 26559000 | 26559000 | 79847000 | 79847000 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1009985504 | 37205000 | 1009985504 | 120675428 | 2129252489 | 0 | 2218826816 | 4835365247 | 2218826816 | 30937000 | 8799349569 | 3928828178 | 18071384428 | 18071384428 | 9638168583 | 18071384428 | 9638168583 | 26218961000 | 1336964511 | 1336964511 | 1966006452 | 0 | 1765761385 | 0 | 2765761385 | 0 | 2765761385 | 0 | 1884560661 | 25000000 | 2765761389 | 0 | 1866308721 | 0 | 1826007843 | 0 | -460974716 | 0 | 1835807886 | 20038738300 | 1701117676 | 111393567 | 22018844578 | 20317726902 | 21512096378 | 22018844578 | 21512096378 | 14981803000 | 397265000 | 397265000 | 1200209000 | 678513000 | 0 | 364719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753734000 | 0 | 14983395000 | 1597474000 | 1440497000 | 14983395000 | 1440497000 | 6000000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 90.17% | 9.614% | 77.83% | 62.78%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703815000 |  |  |  |  | 17494390.9966 | 17494390.9966 | 30225000 | 30225000 | 55794535 | 55794535 | 149908804 | 149908804 | 47557000.0034 | 47557000.0034 | 1582710941 | 70198055.8752 | 2334612006 | 113730950 | 2424186332 | 4912771259.1248 | 2424186332 | 66095637 | 2424186334.17 | 3928370471 | 18071384428 | 18071384428 | 9392146103 | 18071384428 | 9392146103 | 26218961000 | 0 | 0 | 2085407142 | 3450666 | 1885162075 | 92572866 | 2885162075 | 140652034 | 2885162075 | 113201000 | 2003961351 | 113201000 | 2885162079 | 145641031 | 1985709411 | 133806000 | 1945408533 | 130165890.8529 | -341574026 | 126358964.1471 | 1954758576 | 20131364671 | 1852013340 | 203104200.1075 | 22026332631 | 20174319291 | 21333518323.1075 | 22026332631 | 21333518323.1075 | 14981803000 | 0 | 0 | 84934000 | 0 | 146330000 | 32311567 | 146330000 | 0 | 146330000 | 0 | 9778517000 | 0 | 146330000 | 0 | 146330000 | 0 | 146330000 | 0 | 146330000 | 0 | 146330000 | 0 | 3949304000 | 0 | 14983395000 | 231264000 | 32311567 | 14983395000 | 32311567 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08% | 13.97% | 0.2156% | 76.27% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 532328217 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151309834 | 17401105 | 17401105 | 37205200 | 37205200 | 17604534 | 17604534 | 11544900 | 11544900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351742 | 6351742 | 16695835 | 6777001 | 12942634 | 0 | 14189434 | 0 | 3863631 | 3840300 | 13510819 | 7002900 | 151309834 | 151309834 | 107727682 | 151309834 | 107727682 | 246022480 | 133092222 | 133092222 | 110003020 | 46707634 | 1463619 | -40953413 | 1463619 | 10794173 | 0 | 5872143.1037 | 0 | 1409025.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100695 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 178578055 | 26767400 | 26767400 | 89155501 | 67625958 | 55486820 | 16997502.2547 | 7168334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178578055 | 171409721 | 111390860.2547 | 178578055 | 111390860.2547 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.63% | 64.99% | 62.38% | 81.78% | 87.38%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 153 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 95.82%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 53036473627 | 663215547 |  |  | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6855124834 | 17401105 | 17401105 | 432838200 | 432838200 | 44163534 | 44163534 | 91391900 | 91391900 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1016337246 | 43556742 | 1026681339 | 127452429 | 2142195123 | 0 | 2233016250 | 4835365247 | 2222690447 | 34777300 | 8812860388 | 3935831078 | 18222694262 | 18222694262 | 9745896265 | 18222694262 | 9745896265 | 26464983480 | 1470056733 | 1470056733 | 2076009472 | 46707634 | 1767225004 | -40953413 | 2767225004 | 10794173 | 2765761385 | 5872143.1037 | 1884560661 | 26409025.8963 | 2765761389 | 0 | 1866308721 | 0 | 1826007843 | 0 | -460974716 | 0 | 1835807886 | 20038738300 | 1701117676 | 200494262 | 22264867058 | 20563749382 | 21758118858 | 22264867058 | 21758118858 | 15160381055 | 424032400 | 424032400 | 1289364501 | 746138958 | 55486820 | 381716502.2547 | 7168334 | 0 | 0 | 0 | 9632187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753734000 | 0 | 15161973055 | 1768883721 | 1551887860.2547 | 15161973055 | 1551887860.2547 | 6000000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.9% | 87.73% | 10.24% | 77.88% | 63.03%
| 3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | suma | 207 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21.76 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 73.94% | A marzo 2023, se tiene un acumulado PDD de 73,94 ha, 19,24 en 2020, 32,94 ha en 2021 y 21,76 en 2022. Acuerdos suscritos: Hacienda La Conejera 19,24ha, Inversiones Hacienda Las Mercedes Agropecuarias Jaramillo Mejía 21.37ha, Flores De Los Andes SAS 5,80ha, C.I. Sunshine Bouquet Colombia S.A.S. 5,77ha y seis acuerdos de conservación con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, José Joaquín Castro, Nuevo Campestre y colegio Nueva York que suman 21,76 ha. Gestión: Se desarrollaron 6 jornadas de trabajo con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, José Joaquín Castro, Nuevo Campestre y Nueva York, para estructurar el plan de trabajo 2023, se logró avanzar en la realización del primer monitoreo de biodiversidad en el Nuevo Campestre. Se formuló una propuesta técnica para el Campus San Alberto Magno de la U Santo Tomás. En SAGARO SAS se realizó una visita donde se recorrieron los predios para definir las áreas en donde se implementarán procesos de restauración ecológica. En la Hacienda la Conejera, se realizó una visita para la identificación de nuevas áreas para desarrollar acciones en el marco del acuerdo, se identificaron las áreas afectadas por inundación y encharcamiento por aguas lluvia, esto último con el fin de evaluar la pertinencia de solicitar una mesa de trabajo con la CAR, y otros actores institucionales, para la búsqueda de soluciones. Se retomó el contacto con Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) y Gimnasio Beth Shalom y Clermont, para continuar con el proceso de suscripción del acuerdo de conservación. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición en el marco del Convenio 1240 de 2017. Se está a la espera de la realización de una mesa conjunta en el mes de abril de 2023 para analizar los resultados. | N/A | N/A | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas van der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Actividad 8: Anexo 1. 14.03.2023. Acta visita Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral y Gimnasio Beth Shalom Actividad 9 : Anexo 2. Propuesta Técnica Universidad Santo Tomas Actividad 10: Anexo 3. Acta reunión plan de trabajo Colegio Nuevo Campestre Anexo 4. Acta reunión plan de trabajo Colombo American School Anexo 5.Acta reunión plan de trabajo Colegio Alfonso Jaramillo Anexo 6. Acta plan de trabajo Evergreen School Anexo 7. Acta plan de trabajo Colegio Jose Joaquin Castro Anexo 8. Acta reunión plan de trabajo Colegio Nueva York Anexo 9. Analisis documento indicadores 4 trimestre Sunshine Anexo 10. Visita Técnica señalética Andes Anexo 11 . Monitoreo de Biodiversidad Colegio Nuevo Campestre Anexo 12. Visita Hacienda la Conejera RESTAURACIÓN Anexo 13. 22.03.23 Acta visita Sagaro Anexo 14. Visita Hacienda la Conejera hidrogeología
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8608358663 | 289140119 |  |  | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11225759000 | 0 | 0 | 201655000 | 201655000 | 153411000 | 153411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 475202000 | 475202000 | 471408933 | 475202000 | 471408933 | 1065631000 | 706420978 | 706420978 | 44332136 | 0 | 38381136 | 0 | 38381136 | 0 | 38381136 | 0 | 32430136 | 0 | 38381140 | 0 | 32818970 | 0 | 47268680 | 0 | -284382830 | 0 | -542698 | 22006000 | 36519658 | 33126633 | 768389578 | 731869920 | 761553611 | 768389578 | 761553611 | 771381000 | 168086000 | 168086000 | 595469000 | 217780000 | 0 | 148928000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766215000 | 763555000 | 534794000 | 766215000 | 534794000 | 6339000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70.04% | 69.8% | 88.75% | 23.67%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225759000 |  |  |  |  | 7485951.0068 | 7485951.0068 | 23603400 | 23603400 | 40175729.9932 | 40175729.9932 | 41315853 | 41315853 | 33740000 | 33740000 | 1767952450 | 51106033 | 656847843 | 61199790 | 924450842 | 39723176 | 924450842 | 22890192 | 924450842 | 75375599 | 475202000 | 475202000 | 396615724 | 475202000 | 396615724 | 1065631000 | 0 | 0 | 107994583 | 1771000 | 102043583 | 54465800 | 102043583 | 64398300 | 102043583 | 62435000 | 96092583 | 62435000 | 102043587 | 79225635 | 96481417 | 62435000 | 110931127 | 67317780.2942 | -199908715 | 68748151.7058 | 94831417 | 76446317 | 64792830 | 82477467.7849 | 779389578 | 714596748 | 682155451.7849 | 779389578 | 682155451.7849 | 771381000 | 0 | 0 | 46616045 | 0 | 70125545 | 14262533 | 72785545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 70125545 | 0 | 85809050 | 0 | 766215000 | 116741590 | 14262533 | 766215000 | 14262533 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34% | 12.22% | 1.861% | 79.71% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 305283868 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 41037700 | 41037700 | 38621667 | 38621667 | 57856266 | 57856266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 74793209 | 7425448 | 7425448 | 7425448 | 17446333 | 14737546 | 42738903 | 14985578 | 2014734 | 14985578 | 3967703.7926 | 14985578 | 952054.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 79398159 | 16834000 | 16834000 | 44042066 | 41869445 | 18522093 | 2198930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79398159 | 79398159 | 60902375 | 79398159 | 60902375 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87% | 76.71% | 76.71% | 93.94% | 93.94%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 73.94%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8913642531 | 289140119 |  |  | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11377099533 | 41037700 | 41037700 | 240276667 | 240276667 | 211267266 | 211267266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 626542533 | 626542533 | 622749466 | 626542533 | 622749466 | 1140424209 | 713846426 | 713846426 | 51757584 | 17446333 | 53118682 | 42738903 | 53366714 | 2014734 | 53366714 | 3967703.7926 | 47415714 | 952054.2074 | 38381140 | 0 | 32818970 | 0 | 47268680 | 0 | -284382830 | 0 | -542698 | 22006000 | 36519658 | 33126633 | 842934754 | 806415096 | 836098787 | 842934754 | 836098787 | 850779159 | 184920000 | 184920000 | 639511066 | 259649445 | 18522093 | 151126930 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845613159 | 842953159 | 595696375 | 845613159 | 595696375 | 6339000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.9% | 70.67% | 70.45% | 89.36% | 26.08%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 79270474043 | 1228465666 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19147105000 | 0 | 0 | 664501000 | 664501000 | 237471000 | 237471000 | 142307000 | 142307000 | 0 | 0 | 361667730 | 361667730 | 2680048837 | 37205000 | 2886142755 | 120675428 | 2134073593 | 6500000 | 2680048838 | 4849245247 | 2680048838 | 30937000 | 4391299837 | 3962896411 | 18857609428 | 18857609428 | 10413405816 | 18857609428 | 10413405816 | 28392396000 | 3151189489 | 2456670000 | 2423623099 | 64331880 | 1804142521 | 64331880 | 2804142521 | 64331880 | 2804142521 | 64331880 | 1916990797 | -531820413 | 2848095236 | 64331880 | 1899127691 | 64331880 | 1873276523 | 64977213 | -745357546 | 60687391 | 1835265188 | 20135526180 | 1737637334 | 195720889 | 22824099489 | 22614638040 | 22767752540 | 24352275374 | 22767752540 | 16199388000 | 690553000 | 690553000 | 2120254000 | 1046393000 | 0 | 662862000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 9632187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753734000 | 0 | 16199388000 | 2810807000 | 2399808000 | 16199388000 | 2399808000 | 28983000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1095803732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486388734 | 142637700 | 142637700 | 89070967 | 89070967 | 82127467 | 82127467 | 25369800 | 25369800 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 10990622 | 10990635 | 41143390 | 25839765 | 34890189 | 0 | 33636990 | 0 | 6748410 | 3840300 | 16395599 | 7002900 | 486388734 | 486388734 | 390257134 | 486388734 | 390257134 | 397760574 | 217462555 | 148614337 | 124368468 | 69937300 | 24360165 | 32739599 | 62209073 | 43763016 | 20328151 | 9839846.8963 | 20857721.1037 | 2361080.1037 | 3714625.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100695 | 320567656 | 473300759 | 396355874 | 473300759 | 396355874 | 309190724 | 47459100 | 47459100 | 153141800 | 127078794 | 101421490 | 26624700.5093 | 7168334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309190724 | 302022390 | 201162594.5093 | 309190724 | 201162594.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 80366277775 | 1228465666 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19633493734 | 142637700 | 142637700 | 753571967 | 753571967 | 319598467 | 319598467 | 167676800 | 167676800 | 0 | 0 | 365045330 | 365045330 | 2691039459 | 48195635 | 2927286145 | 146515193 | 2168963782 | 6500000 | 2713685828 | 4849245247 | 2686797248 | 34777300 | 4407695436 | 3969899311 | 19343998162 | 19343998162 | 10803662950 | 19343998162 | 10803662950 | 28790156574 | 3368652044 | 2605284337 | 2547991567 | 134269180 | 1828502686 | 97071479 | 2866351594 | 108094896 | 2824470672 | 74171726.8963 | 1937848518.1037 | -529459332.8963 | 2851809861.8963 | 64331880 | 1899127691 | 64331880 | 1873276523 | 64977213 | -745357546 | 60687391 | 1835265188 | 20135526180 | 1737637334 | 284821584 | 23144667145 | 23087938799 | 23164108414 | 24825576133 | 23164108414 | 16508578724 | 738012100 | 738012100 | 2273395800 | 1173471794 | 101421490 | 689486700.5093 | 9828334 | 0 | 0 | 0 | 9632187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753734000 | 0 | 16508578724 | 3112829390 | 2600970594.5093 | 16508578724 | 2600970594.5093 | 28983000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [15 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE MARZO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
| RECUPERAR OCHENTA (80) HA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | 1. Realizar la planificación de acciones de recuperación de áreas afectadas por ocupaciones informales que sean priorizadas para los programas de reasentamientos. | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 30% | 10% | A marzo 2023, se reporta un avance acumulado al PDD de 19,95ha, de las cuales 19,55ha se ejecutaron en 2021, 0,39 ha en 2022 y 0.0036ha en 2023 en el polígono de monitoreo Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones (36m2 recuperados) de 8ha programadas. Gestión mes: la SDA asistió a la primera sesión ordinaria de la Subcomisión intersectorial PAIMIS (Decreto 227 de 2015), según la convocatoria realizada por la secretaría técnica, donde la Secretaría Distrital del Hábitat expuso las consideraciones del concepto técnico jurídico a los miembros de la Subcomisión y puso a consideración de todos los miembros el retiro del caso Entrenubes bajo las razones que se argumentan en el concepto. Se participó de la mesa interinstitucional de ocupaciones ilegales de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la cual se establecieron compromisos conjuntos para que la alcaldía local pueda elevar la consulta para la aplicación del Decreto 038 de 2007 “Por medio del cual se asigna a los alcaldes locales la función de ordenar la desocupación y demolición de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo y se dicta otras disposiciones”, con el fin recuperar el área del polígono 034 Nueva Esperanza, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo, los conceptos técnicos de IDIGER, el reasentamiento realizado y la categoría de protección del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 2. Elaborar insumos técnicos para la prevención, contención y/o mitigación de afectaciones ambientales generadas por procesos de ocupación informal. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 10% | A marzo 2023, se elaboraron tres informes de (AP) donde se indica que las áreas ocupadas tienen restricciones para el uso habitacional, construcción de vivienda y demás actividades que no se encuentren expresamente autorizadas en el POT Vigente. Se participó en la mesa interinstitucional de ocupaciones ilegales de Usme y Rafael Uribe Uribe; en esta última se establecieron compromisos conjuntos para que la alcaldía local pueda elevar la consulta para la aplicación del Decreto 038 de 2007. Se realizó recorrido en el sector Alaska, donde se observó la permanencia de los cerramientos identificados con anterioridad y notificados en su momento a la alcaldía local de Usme, al momento de la visita se encontró un acopio de ladrillo con aproximadamente 400 unidades. Se identificó en el predio RT 136 al interior del polígono de monitoreo 163 Fiscala una nueva cimentación en concreto y bloque, además de persistir las actividades de conformación de lotes. Se realizó recorrido por el predio ID 76 que hace parte del polígono de monitoreo 024A Compostela al igual que por el costado oriental del polígono de monitoreo 115 Cajita de Soches, encontrando un área de cerca de 2000 mts cuadrados afectada por un incendio que deterioró las coberturas vegetales nativas. Se identificó un cerramiento perimetral al predio ID 69 en el costado oriental el cual se traslapa con el polígono 115. En el interior del predio ID 76 sigue estando presente el problema de contaminación por la disposición de residuos sólidos desde las ocupaciones de Compostela, además se identificó el deterioro del cerramiento con la caída de algunos postes y líneas de alambre precisamente hacia las zonas que colindan con las ocupaciones. Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en PEDMEN. Hay 3 predios priorizados en proceso de adquisición. Gestión DGA: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la DLA, a la espera de fallo del juzgado
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 3. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal | X |  | Programado | 0% | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 100% |  | 10% | A marzo La SDA asistió con personería jurídica de representación de la entidad y apoyo técnico del grupo de tensionantes de origen antrópico, en las cuales se reiteraron los usos establecidos en el Decreto 555 de 2021 artículo 54, parágrafo 1. Se concluyó que las ocupaciones objeto de las diligencias se encuentran en POLIGONO 163 # 58-0, Polígono de monitoreo colindancia La Esmeralda y Polígono Compostela III de la localidad de Usme, tienen afectación por el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes. Se realizó la denuncia ante Fiscalía General de la Nación sobre venta de lotes con fines de construcción en el Cerro Cuchilla del Gavilán del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes (Predio INCODER). La SDA asistió a un recorrido convocado por Alcaldía de Usme por el sector de Tocaimita, para verificar el estado y vulnerabilidad de las ocupaciones que se encuentran en alto riesgo e identificar las ocupaciones deshabitadas en la zona para una posterior jornada de desmonte, finalizando la jornada se referencian en total 8 ocupaciones deshabitadas siendo éstas objeto de posible desmonte. Se realizó jornada interinstitucional en el polígono de monitoreo Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones de las ocho previstas (aproximadamente 36m2 recuperados), esto debido a que la comunidad impidió el desmonte de las otras ocupaciones presentando conductas violentas y agresivas hacia los funcionarios de las entidades presentes. Lo anterior, obligó al desplazamiento y abandono inmediato del polígono de monitoreo Predios. Gestión convenio 1240 de 2017 EAAB: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en las distintas AIE, con adquisición de 6 predios: 5 en AIE Cerros Orientales y 1 en AIE Fucha, expedición de 1 resolución de expropiación y solicitud de conceptos de uso de suelo de 9 predios. Se tienen 97 predios adquiridos en las distintas AIE con un área de 1.614,65 hectáreas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 20% | 20% | [9 empty] | 40%
| CONSOLIDAR 153.00 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C., ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | 4.Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 8.75% | A marzo, las actividades se encaminaron a la contratación de personal. Se realizó el acompañamiento al equipo de Franja de Adecuación para dar a conocer los acuerdos de conservación, conocer el predio y plantear estrategias integrales para el Instituto Roosevelt. Se dio seguimiento al proceso de acuerdo de conservación con la empresa pública Enterritorio. Se envió a viabilidad jurídica el acuerdo de conservación propuesto al Colegio Lausana. Se realizó el seguimiento a la propuesta de acuerdo de conservación para el Colegio INEM de Kennedy con la Secretaría Distrital de Educación.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 20% | [9 empty] | 30%
|  | 5. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad. | X |  | Programado | 20% | 20% | 10% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | Se elaboró la propuesta de contenido de señalética para: Reserva UtopiaBio, Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad ECCI, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Universidad de América, Universidad de La Salle, Colegio y Universidad Libre y Colegio San Bartolomé de la Merced. Se realizó el taller teórico práctico de la metodología de la Paca Digestora Silva dando desarrollo a la estrategia de residuos orgánicos para los acuerdos: Universidad América, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez y se actualizó la presentación en la nueva plantilla. Se realiza la presentación de la capacitación de técnicas de monitoreo y sistematización para Colegio San Bartolomé de la Merced.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 0% | 10% | [9 empty] | 30%
|  | 6, Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 8.75% | Se realiza articulación con OPEL (gestores locales de Chapinero, Santa Fé, Candelaria y San Cristóbal), con el fin de dar a conocer los acuerdos de conservación y contemplar acciones en conjunto. Se realiza contacto con el Jardín Botánico de Bogotá – JBB (subdirección de Educación) con el fin de articular acciones conjuntas para los acuerdos de conservación. Se realiza reunión de articulación con el IDPC para dar a conocer el contexto genera de los acuerdos de conservación y se hace énfasis en la Universidad de América y el Colegio San Bartolomé de la Merced y la cercanía a proyectos de patrimonio ambiental que se están llevando a cabo en la Quinta de Bolívar y el Parque Nacional respectivamente. Se da el contexto general de la estrategia de intercambio de saberes al nuevo integrante del proyecto y se da acceso a la información de fichas sociales adelantadas en el 2022. Se consolida el documento base de la fase 1ra de la estrategia de intercambio de saberes y se envía a: Universidad de América, Universidad de La Salle, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez Colegio y Universidad Libre, Colegio San Bartolomé de la Merced y Universidad ECCI para lograr implementarse en el mes de abril o mayo. Se realizó reunión con el sector empresarial (Terminal de Transportes y Fundación PAVCO) para dar a conocer los acuerdos de conservación en articulación con la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial – SEGAE. Se realizó reunión con la empresa Jeronimo Martins para conocer los intereses de continuar apoyando las estrategias contempladas en el marco del acuerdo de conservación. Se revisó memorando de entendimiento propuesto para la Universidad Piloto y se envió versión a revisión técnica. Participamos en la reunión de contextualización de la acción popular que solicita desarrollar acciones comunitarias de conservación con el fin de generar apropiación y cuidado del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Vaca y se brinda apoyo en la conmemoración del día del agua.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 0% | 8.33% | [9 empty] | 16.66%
|  | 7. Elaborar e implementar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus tres dimensiones) y uso sostenible | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | Acumulado a marzo 2023 PDD 146,6 ha, 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022. Gestión: Se realizó un recorrido por el sendero río Vichachá con la Universidad de La Salle como parte de la estrategia de educación ambiental en articulación con OPEL. Se realizaron reuniones de seguimientos a los acuerdos de conservación con: Reserva Umbral Cultural Horizontes, U ECCI, U de La Salle, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio y U Libre, Colegio San Bartolomé de la Merced y U de América. Se realiza visita de campo con el fin de hacer reconocimiento por parte del equipo nuevo de trabajo, de igual manera realizar seguimiento a las intervenciones para el manejo de aguas lluvias y condiciones de riesgo en la Reserva Umbral Cultural Horizontes. Se realizó la asesoría técnica para la implementación del lombricultivo en articulación con el grupo de ruralidad de la SER en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Se acompañó la actividad de control y manejo de rebrotes de retamo liso y retamo espinoso en el sector del bosque del colegio San Bartolomé de la Merced. Asistencia a la reunión de articulación con IDRD para la implementación de la estrategia de bosque urbano en las 21 áreas registradas y apoyo con el desarrollo de las fichas de los bosques urbanos en Santa Helena y Brazo Salitre, participación en el Foro de intercambio de experiencias para el manejo e implementación de bosques urbanos. Participación y apoyo en la charla de reto Naturalista organizada por la Universidad de La Salle. Reporte de actividades del programa Mujeres Sembradoras en alianza con PNUD. Reunión con el equipo de comunicaciones para generar el plan de comunicación de los acuerdos de conservación
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| IMPLEMENTAR EN 100 HECTÁREAS DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN ACCIONES Y PROCESOS DE RESTAURACIÓN INCLUYENDO EL BOSQUE LAS MERCEDES, ADQUISICIÓN PREDIAL, ACUERDOS DE CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PAISAJES CON LOS PROPIETARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN PRODUCTIVA EN LAS ZONAS DE USO SOSTENIBLE. | 8. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 10% | En el mes de marzo, se reactivó el contacto con los predios que fueron priorizados en el año 2022, para la suscripción de acuerdos de conservación, correspondientes a: Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) y Gimnasio Beth Shalom, en cada uno de estos predios se adelantó una visita con el fin de definir el interés de continuar con el proceso de suscripción de los acuerdos propuestos en 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 9. Elaborar propuesta de estrategias y acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus tres dimensiones) y uso sostenible, de la reserva RFPNTvdH | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% |  | 10% | Con respecto a los avances en el proceso de suscribir nuevos acuerdos de conservación, se formuló un documento técnico donde se encuentran las propuestas de estrategias de conservación para el Campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, la cual incluye estrategias de conservación como: Caracterización y monitoreo de la biodiversidad, Educación ambiental, Orientación técnica para la instalación de un sistema de captación de agua lluvia, restauración ecológica, y asesoría en techos y muros verdes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 10. Suscribir e implementar los acuerdos para la conservación, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | A marzo 2023, se reporta un avance acumulado PDD de 73,94 ha, 19,24 en 2020, 32,94 ha en 2021 y 21,76 en 2022. Acuerdos suscritos: Hacienda La Conejera 19,24ha, Inversiones Hacienda Las Mercedes Agropecuarias Jaramillo Mejía 21.37ha, Flores De Los Andes SAS 5,80ha, C.I. Sunshine Bouquet Colombia S.A.S. 5,77ha y cinco acuerdos de conservación con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, José Joaquín Castro, Nuevo Campestre, que suman a la meta 17.84 ha y colegio Nueva York por 3,92 ha. Se formuló una propuesta técnica para el Campus San Alberto Magno de la U Santo Tomás, se propuso implementar las estrategias de conservación como: caracterización y monitoreo de la biodiversidad, Educación ambiental, Orientación técnica para la instalación de un sistema de captación de agua lluvia, restauración ecológica y asesoría en techos y muros verdes. En SAGARO SAS se realizó una visita donde se recorrieron los predios para definir las áreas en donde se implementarán procesos de restauración ecológica. En la Hacienda la Conejera, se realizó una visita para la identificación de nuevas áreas para desarrollar acciones en el marco del acuerdo, se identificaron las áreas afectadas por inundación y encharcamiento por aguas lluvia, esto último con el fin de evaluar la pertinencia de solicitar una mesa de trabajo con la CAR, y otros actores institucionales, para la búsqueda de soluciones. Se retomó el contacto con Aeroclub de Colombia, Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) y Gimnasio Beth Shalom y Clermont, para continuar con el proceso de suscripción del acuerdo de conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 11. Realizar la gestión predial requerida para la adquisición de predios en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C. priorizadas, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 5% | Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición en el marco del Convenio 1240 de 2017. Se está a la espera de la realizacion de una mesa conjunta en el mes de abril de 2023 para analizar los resultados.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
Implementación de Estrategias de conservación | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES | MAGNITUD FÍSICA | 53.5104 | 53.5104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 53.5104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 53.5104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | [9 empty] | 0 | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | Localidad : Usme UPZ : 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme Localidad : Rafael Uribe Uribe UPZ : 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay Localidad : San Cristóbal UPZ : 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores |  | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | UPZs aledañas |  | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital (Decreto 462 de 2008) | 1382330 | 672167 | 710163 | Sin datos | Grupo etario sin definir | 0 a 4 años= 95.670 5 a 9 años= 105.338 10 a 14 años= 109.726 15 a 19 años= 121.284 20 a 24 años= 141.166 25 a 29 años= 130.737 30 a 34 años= 114.915 35 a 39 años= 105.326 40 a 44 años= 84.091 45 a 49 años= 79.822 50 a 54 años= 77.669 55 a 59 años= 67.841 60 a 64 años= 52.898 65 a 69 años= 37.120 70 a 74 años= 24.500 75 a 79 años= 16.718 80 a 84 años= 9.937 85 a 89 años= 5.085 90 a 95 años= 1.846 95 a 100 años= 430 100 y más= 202 | Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas | Sin dato desagregado | Afrocolombianos, palenqueros, negritudes e Indígenas | Sin dato desagregado |  | El número de personas beneficiarias se presenta a manera general teniendo en cuenta que los procesos de recuperación de áreas afectadas o susceptibles de ser afectadas por ocupaciones informales beneficia tanto a los usuarios directaos como a la población habitante de las zonas de influencia directa e indirecta del área protegida
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 446204000 | 449778000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 449778000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 449778000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 449778000 | 0 | 125202000 | 275302000 | 424517000 | [9 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 51214510 | 51214510 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 51214510; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 51214510; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 51214510 | 0 | 3857700 | 21441091 | 28869359.2547 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 53.5104 | 53.5104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 53.5104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 53.5104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 500992510 | 500992510 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 500992510; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 500992510; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 500992510 | 0 | 129059700 | 296743091 | 453386359.2547 | [9 empty] | 0
| Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | MAGNITUD FÍSICA | 5.4 | 5.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5.4; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5.4; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay, 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme, 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores 90 5 UPR Usme 66 – San Francisco, 67 - Lucero, 69 – Ismael Perdomo, 70 - Jerusalén. | Barrios de las UPZ de influencia | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Polígono de delimitación Cerro Seco Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | Barrios de las UPZ de influencia UPR Usme Barrios de las UPZ de influencia | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14981803000 | 14983395000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 14983395000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 14983395000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 14983395000 | 0 | 397265000 | 1075778000 | 1440497000 | [9 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 178578055 | 178578055 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 178578055; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 178578055; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 178578055 | 0 | 26767400 | 94393358 | 111390860.2547 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5.4 | 5.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5.4; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5.4; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 15161973055 | 15161973055 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 15161973055; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 15161973055; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 15161973055 | 0 | 424032400 | 1170171358 | 1551887860.2547 | [9 empty] | 0
| Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | PUNTO: POLÍGONO RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN RFTVDH | MAGNITUD FÍSICA | 25.06 | 25.06 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.06; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.06; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 11. Suba | UPR: 911.Suba UPZ: Localidad Suba: 2. La Academia; 3. Guaymaral; 17. San José de Bavaria; 27. Suba; 71. Tibabuyes. Localidad Usaquén: 1. Paseo de Los Libertadores; 9. Verbenal. | Barrios y veredas de las UPZ y UPR de influencia | Polígono: de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen (polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento) Descargable de: https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/zonificacion-reserva-thomas-van-der-hammen Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Principal de la cuenca hidrogr´fica Torca y su conectividad con el el área de manejo especial del río Bootá y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | UPZ: 9. Verbenal UPZ: 27. Suba | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 626.328 personas (Fuente DANE) |  |  |  | En la implementación de estrategias de conservación es clave asegurar una adecuada y efectiva participación de los diferentes actores presentes en el territorio. De esta manera se asegura la sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 771381000 | 766215000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 766215000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 766215000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 766215000 | 0 | 168086000 | 385866000 | 534794000 | [9 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 79398159 | 79398159 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 79398159; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 79398159; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 79398159 | 0 | 16834000 | 58703445 | 60902375.4907 | [9 empty] | 1
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.06 | 25.06 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.06; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.06; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 845613159 | 845613159 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 845613159; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 845613159; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 845613159 | 0 | 184920000 | 444569445 | 595696375.4907 | [9 empty] | 1
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Vigencia | 16199388000 | 16199388000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 16199388000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 16199388000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 16199388000 | 0 | 690553000 | 1736946000 | 2399808000 | [9 empty] | 0
|  |  | TOTALES Reservas | 309190724 | 309190724 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 309190724; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 309190724; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 309190724 | 0 | 47459100 | 174537894 | 201162595 | [9 empty] | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 16508578724 | 16508578724 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 16508578724; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 16508578724; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 16508578724 | 0 | 738012100 | 1911483894 | 2600970595 | [9 empty] | 1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 364124000 | 0.27419
AGOSTO | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 405299000 | 0.3052
SEPTIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 481208000 | 0.36236
OCTUBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 544715357 | 0.41018
NOVIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 59124330 | 0.34375
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 664501000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 901972000 | 28717700 | 28717700 | 3.184%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 55318200 | 55318200 | 5.297%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 127421067 | 127421067 | 12.2%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1405946730 | 205874730 | 205874730 | 14.64%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1443151730 | 113163000 | 113163000 | 7.841%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17692333673.3333 | 1563827158 | 671656541 | 671656541 | 42.95%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428 | 1570327158 | 869743070.7504 | 869743070.7504 | 55.39%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6419572405 | 5845793518 | 5845793518 | 91.06%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6450509405 | 5964189985 | 5964189985 | 92.46%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18857609428 | 10413405816 | 10015645242 | 10015645242 | 96.18%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 2456670000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 5221666 | 5221666 | 0.2126%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 172448399 | 172448399 | 7.02%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 406982466 | 406982466 | 16.57%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 606722466 | 606722466 | 24.7%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 865649173 | 865649173 | 34.27%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1139469870 | 1139469870 | 45.12%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1359814870 | 1359814870 | 53.84%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1606613682 | 1606613682 | 63.61%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23289374760 | 2525622707 | 1840246222 | 1840246222 | 72.86%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23289374760 | 22586367007 | 22103670881 | 22103670881 | 97.86%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23281336707 | 22767752540 | 22458561816 | 22458561816 | 98.64%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 690553000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 1736946000 | 174537894 | 174537894 | 10.05%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 2399808000 | 201162594.5093 | 201162594.5093 | 8.382%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | 0%
FEBRERO | [6 empty] | 0%
MARZO | [6 empty] | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0%
MAYO | [6 empty] | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0%
JULIO | [6 empty] | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0%
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0%
OCTUBRE | [6 empty] | 0%
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C. | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación | .
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán. | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje. | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA | .
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación. | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH | .
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | .
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación. | .
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | .
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | .
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% |  | .
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% |  | .
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | .
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% |  | .
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% |  | .
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | .
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 |  | 0% |  | .
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 |  | 0% |  | .
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 2 | 40% | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 5 | 100% | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 5 | 100% | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio. | .
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 19.43 | 388.6% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017. | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 1.66 | 33.2% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 32.94 | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos | .
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75 | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados. | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR | .
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social. | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico. | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | .
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.55 | 19.55 | 100% | PAIMIS costeo CV, informe entregado. Cierre Convenio 699/2020. 1 alerta 0.001 ha, sin rta ALU. Informe San German culminado.Particip. en la mesa Dec. 546/2007. Consolidación abordaje social PEDMEN. | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 25.7 | 25.7 | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022 | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) | .
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas | .
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.02 | 200% | N/A | N/A | 0% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación. | .
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.08 | 800% | N/A | N/A | 0% | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5% | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia. | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos. | .
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.09 | 900% | N/A | N/A | 0% | A abril 2022 se reporta un avance acumulado al PDD de 19,64ha, el mes cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes. | .
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 5.57 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial. | .
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos. | .
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 14.01 | 0.09 | 0.6424% | N/A | N/A | 0% | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67 | .
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 10.64 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial. | .
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos. | .
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8% | .
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial. | .
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha | .
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8% | .
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 12.1 | 23.73% | N/A | N/A | 0% | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta | .
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. | .
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8% | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 75.7 | 148.4% | N/A | N/A | 0% | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia. | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8% | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 79.6 | 79.6 | 100% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado. | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia. | .
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.29 | 1.318% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 94.8 | 94.8 | 100% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado. | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia. | .
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.2904 | 1.32% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8% | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 120.9 | 120.9 | 100% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia. | .
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.3931 | 1.787% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9% | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 120.9 | 120.9 | 100% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8% | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21.76 | 21.76 | 100% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | .
.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023 | [13 empty] | .
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) | .
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.5104 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9% | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8% | .
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | .
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.5104 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9% | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8% | .
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | .
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 0.36% | 0.006728% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94% | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8% | .
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | .
.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024 | [13 empty] | .
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) | .
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó la planificación de actividades en búsqueda de información secundaria, revisión de cartografía para identificación de áreas potenciales y se generó el plan de trabajo
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 156704000 |  | Se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se adelantó la programación de actividades de adquisición para lo restante del año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizaron visitas a las áreas de ocupación en el PEDM Entrenubes para verificar las ocupaciones ilegales, Se realizaron estudios previos para la realización del Convenio Interadministrativo
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 258692608 |  | Consolidar base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, Se avanzó en el análisis y propuesta de elementos a integrar en la estructura ecológica en el marco de la revisión del POT
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se analizaron elementos básicos que orienten a la estructuración de senderos en Lagos de Torca. Se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó el análisis de regresión logística para identificar las áreas susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal en el PEDMEN y zonas de influencia directa.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 277115074 |  | Se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica de gestión de estrategias y acuerdos de conservación
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 178240000 |  | Se visito el predio Hacienda La Conejera con el objetivo de establecer las zonas que desean ser vendidas por el propietario, y definir la viabilidad de adquisición
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 95439119 |  | Se realizará el acercamiento con el propietario de los predios AAA0146UBLW y AAA0186RCKL para que a través de un acuerdo, sea posible la intervención en al menos 0.1ha del cerro Cuchilla el Gavilán, a la vez que se adelantan los estudios técnicos
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 290955449 |  | Se realiza reconocimiento técnico de campo a predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el marco de procesos de gestión predial por parte de la SDA y determinar tipología de acuerdo de conservación.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 217445119 |  | Se realizan visitas técnicas de campo a predio Hacienda La Conejera para establecer tipología de acuerdo de conservación en áreas de preservación ubicadas dentro de la Zona de Protección al Paisaje de la Reserva.
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1217531000 | 0 | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6703815000 | 0 | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11225759000 | 0 | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 0 | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 0 | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 0 | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 3737358 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 17494391 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 7485951 | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 1489800.0034 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 30225000 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 23603400 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 31450801
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 55794535
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 40175729.9932
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 14650074
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 149908804
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 41315853
JULIO
JULIO | [6 empty] | .
JULIO | [6 empty] | .
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 499820918 | 293727000 | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11580436002.3333 | 843038158 | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia | .
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5612076753 | 427062000 | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio. | .
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017. | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 843038158 | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación | .
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 433562000 | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos | .
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75 | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5678403405 | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados. | .
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR | .
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social. | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5709340405 | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico. | .
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | .
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 226883415 | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18071384428 | 9392146103 | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022 | .
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 475202000 | 396615724 | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos | .
.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022 | [6 empty] | .
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 413284511 | 413284511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 1336964511 | 1336964511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511 | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6068732348 | 1336964511 | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511 | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5068732348 | 1336964511 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 606280151 | 413284511 | A abril 2022 se reporta un avance acumulado al PDD de 19,64ha, el mes cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 7834493733 | 1336964511 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 670612031 | 73775800 | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10600255118 | 349876566 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 183070100 | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 113791618 | 157066507 | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 12484815779 | 463077566 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 245505100 | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 178123498 | 206020538 | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 15250577168 | 608718597 | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 324730735 | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia.
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 242455378 | 230124538 | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 17116885889 | 742524597 | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia.
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 387165735 | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 307432591 | 279439678.8529 | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18942893732 | 872690487.8529 | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado.
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1074129710 | 454483515.2942 | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 368119982 | 317965103 | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18481919016 | 999049452 | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 779389578 | 523231667 | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 442901862 | 373578774 | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 20317726902 | 21130414123 | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 768489578 | 599677984 | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 494102551 | 442888041.1075 | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 22018844578 | 21333518323.1075 | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 768389578 | 682155451.7849 | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 125202000 | 0 | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 397265000 | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 168086000 | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 0 | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 1870400 | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 32311567 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 14262533 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 50 | 0.5 | Se realizó un análisis de los predios, Se llevo a cabo la revisión del procedimiento de adquisición predial. se adelanto la revisión de llevar a cabo los procesos de expropiación por vía administrativa
SEPTIEMBRE | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0.5 | 0.5 | Reunión con empresa floricultoras a fin de conocer las experiencias de trabajo, Se realizó análisis geoespacial de los predios localizados se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
ENERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
FEBRERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
FEBRERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
MARZO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
MARZO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
ABRIL | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
ABRIL | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
MAYO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
JUNIO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 5.1 | 5.1 | 1.13 | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 5.1 | 1.66 | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5 | 5 | 32.94 | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio.
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 5.1 | 19.53 | 382.9% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017.
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5 | 32.94 | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.53 | 19.55 | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Se continua con los procesos de articulación con actores público y privados para la consolidación de acuerdos de conservación.
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.53 | 19.55 | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social.
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico.
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.55 | 19.55 | 100% | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.7 | 25.7 | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.02 | 0.09091% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.08 | 0.3636% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
ABRIL | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.09 | 0.4091% | Abril 2022 cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes
ABRIL | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
ABRIL | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
MAYO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.09 | 0.4091% | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67
MAYO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
MAYO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
JUNIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JUNIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
JUNIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha
JULIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JULIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 12.1 | 23.73% | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta
JULIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia.
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 75.7 | 148.4% | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia.
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 79.6 | 156.1% | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado.
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.29 | 1.318% | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 94.8 | 185.9% | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado.
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.2904 | 1.32% | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 120.9 | 237.1% | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado.
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.3931 | 1.787% | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 120.9 | 237.1% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 21.76 | 103.6% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0 | 0% | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0 | 0% | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0.0036 | 0.006728% | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94%
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A20: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A21: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E21: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G21: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A35: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A36: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E36: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G36: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A50: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A51: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C51: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E51: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G51: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A56: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A57: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C57: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E57: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F57: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G57: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A71: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B71: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C71: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E71: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N71: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on K88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B127: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C127: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E127: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F127: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N127: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A166: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B166: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C166: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E166: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F166: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N166: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A177: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A178: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B178: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C178: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D178: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E178: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F178: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G178: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N178: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A182: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B183: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C183: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D183: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G183: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A199: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A200: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B200: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C200: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D200: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G200: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G226: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on G227: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on G236: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A238: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A278: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A290: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A291: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B291: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C291: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D291: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G291: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A305: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A306: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B306: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C306: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D306: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H306: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A316: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A317: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B317: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C317: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D317: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H317: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H336: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on H337: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H343: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H346: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A350: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A351: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B351: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C351: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D351: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H351: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A390: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A391: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B391: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C391: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D391: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H391: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A402: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A403: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B403: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C403: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D403: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H403: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## ejec.pasivos PAA (hidden)
ID PLAN | META PROYECTO | CÓDIGO POSICIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN POSICIÓN PRESUPUESTARIA | FUENTE FINANCIACIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE) | OBJETO | BENEFICIARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL | PAGOS
342022 | RECUPERAR 80 HA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | O232020200883931 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | PAGO PASIVO ID 34 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA20202453 DE 2020, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO E INTERVENCIÓN INTEGRAL, PARA LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO, AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS DE OCUPACIONES INFORMALES E ILEGALES EN EL DISTRITO CAPITAL. | IDIPRON | 43952707 | 43952707
512022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | ID 51 PAGO PASIVOS RT26 PREDIAL CHIP AAA0143MDUH MATRICULA 050S40023942 | PASIVO PREDIAL | 299259000 | 0 | NO
522022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | ID 52 PAGO PASIVOS RT26 PREDIAL CHIP AAA0143MDUH MATRICULA 050S40023942 | PASIVO PREDIAL | 207328000 | 0 | NO
622022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | ID 62 PAGO PASIVO EXIGIBLE ADQUISICIÓN PREDIAL INMUEBLE CHIP AAA0157ADDM, con el folio de matrícula inmobiliaria No 50S-40338468, ubicado en el PEDMEN sector Cuchilla de Gavilán | PASIVO PREDIAL | 7260486 | 0 | NO
[7 empty] | 557800193 | 43952707 | 7.88%

## resumen (hidden)
PROYECTO 7811 | CUMPLIMIENTO
| MAGNITUD | PRESUPUESTO | RESERVAS
Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 0.006728% | 94.38% | 56.37%
Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | 0% | 9.614% | 62.38%
Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 0% | 69.8% | 76.71%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO META/VIGENCIA | 0.002243% | 57.93% | 65.15%
PROMEDIO CUMPLIMINETO GENERAL PROYECTO | 41.03%