## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 215 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | 230 | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREA | SUMA | 80.0031 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22 | 22 | 0.3931 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 6 | 0.11 | 32.51 | 0.0135 | 5 | 0.0114 | 9 | 0 | 2.63 | 0 | 56.14 | 56.14 | 56.1385 | 56.14 | 56.1385 | 3.92 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | [13 empty] | 3.92 | 3.92 | 0.01 | 3.92 | 0.01 | 0% | 0.2551% | 0.2551% | 74.89% | 95.11% | A mayo de 2024, se lleva un acumulado PDD de 76.09 ha. Gestión mes: La Secretaría Distrital de Ambiente-SDA socializó el tríptico de información del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, los usos permitidos y no permitidos para esta área, así como la importancia ambiental del área protegida. Se divulgó la información relacionada sobre el mecanismo para realizar las respectivas denuncias sobre nuevas ocupaciones informales. Acercamiento de cartografía para ilustrar a la comunidad e informar que las ocupaciones se encontraban dentro del área protegida, se menciona a la comunidad sobre el engaño y estafa del cual pueden ser víctimas a la hora de adquirir un predio dentro del área del PDEM Entrenubes. Se realiza el seguimiento de zonas borde del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, durante el mes se realizaron cuatro recorridos en los cuales se visitaron diferentes sectores como: Sector JJ Rondón, polígono de monitoreo 034 Nueva Esperanza, 163- La Fiscala, Sector Alaska, sector Puerto Rico, predios RT136, RT 131, ID 60, entre otros. Se realiza recorrido por los polígonos críticos de ocupación ilegal con el profesional Manuel Palacios, contratista de la Subdirección de Control al Sector Público, se relaciona el histórico de las alertas tempranas emprendidas por la SDA a las Alcaldías Locales y se manifiesta la importancia de realizar procesos sancionatorios ambientales por las afectaciones generadas al ecosistema a partir del loteo, construcción y consolidación de las ocupaciones. Se brindó acompañamiento a 4 recorridos de Inspección vigilancia y Control convocados por Alcaldía Local de Usme, y 3 recorridos de Inspección Vigilancia y Control convocados por Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe con una recuperación de 60 metros cuadrados. Se sostuvo una reunión con la administración del conjunto San Cayetano, colindante a la Cuchilla de Guacamayas del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes con el objetivo de coordinar una jornada de socialización sobre el área protegida a los residentes. Se realiza visita de verificación de seguimiento a la medida preventiva impuesta en flagrancia mediante auto CAR No. 0124000363 en abril de 2024, la visita de verificación se realiza al predio ID 71 que hace parte del área protegida del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes y se observa que no acataron la orden estipulada debido a que las maquinas peletizadoras se encontraban en funcionamiento, así como el cultivo de papa. Por ende, se recalca la orden dada y se le indica al presunto propietario del predio y a los dueños de las bodegas de paletización, los usos permitidos y no permitidos del área protegida. Se actualizó la matriz de alertas tempranas en la cual se registraron 9 alertas tempranas sobre procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Alcaldía Local de Usme según correspondía. | Se han venido gestionando un acuerdo que se está haciendo con la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe. Por otra parte, hay una medida preventiva en flagrancia que interpuso la CAR en el mes de abril que sumaría 1 ha más aproximadamente. Aún estos procesos no se han consolidado. Aún así, no se proyecta que al finalizar junio se logre la meta total del cuatrienio. Pendiente 3,92 ha de 80 ha programadas. | No se logro concretar avances pese a las gestiones, impidiendo el cumplimiento de la meta. En el nuevo proyecto de inversión se continuarán con las gestiones para suscribir acuerdos de conservación en estas y otras áreas de interés ambiental | A partir de los ejercicios de apropiación territorial de las zonas borde del PEDMEN, se ha beneficiado la comunidad de borde del cerro Guacamayas, sector Malvinas, promoviendo las propuestas de autogestión del territorio; propuesta que será piloto para impulsar estas acciones en otras áreas Prioritarias identificadas en el cerro Guacamayas y en otros puntos del PEDMEN. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 1 Anexo 1. 25.04.25. Caracterización Anexo 2. Anexo 3. Actividad 2 Anexo 1. consolidado mayo del 2024 Anexo 2. Memoria de visita 02052024 Anexo 3. Memoria de visita 06052024 Anexo 4. 07.05.2024 Recorrido SCAPS PDEM Entrenubes. Anexo 5. Memoria de visita 20052024 Anexo 6. Memoria de visita 27052024 Anexo 7. Matriz de alertas tempranas Anexo 8. Mapa alertas tempranas mayo 2024. Anexo 9. Shapefile alertas temprano mayo. Anexo 10. Mapa área recuperada mayo 2024. Anexo 11. Shapefile Área Recuperada. Actividad 3 Anexo 1. Acta verificación polígono 036A San Martín. Anexo 2. ACTA REUN 8 MAY 24 Anexo 3. 08.05.24. 194- La Esmeralda Anexo 4. 08.05.24. Alaska Verificación Anexo 5. Reunión San Cayetano 10052024. Anexo 6. 15.08.24. Fiscala verificación alerta Anexo 7. 15.08.24.El Refugio Anexo 8. Verificación polígono 044 Rincón del Valle 21-05-2024. Anexo 9. Acta 24 de mayo seguimiento medida preventiva Anexo 10. Verificación polígono 044 Rincón del Valle 28-05-2024.Anexo 17. Shapefile alertas abril Anexo 18. Shapefile área recuperada Actividad 3 Anexo 1. No aplica Anexo 2. Verificación alerta polígono 044 Rincón Anexo 3. Mesa de trabajo DIPOL Anexo 4. Mesa de trabajo Personería Local Usme Anexo 5. Reunión Nueva Esperanza 17042024 Anexo 6. Reunión líder ambiental 19042024 Anexo 7. Acta de verificación 036A San Martín 23-04-2024 Anexo 8. Operativo Fiscala y San Martín 23.04.2024 Anexo 9. Imposición medida preventiva CAR Anexo 10. Recorrido personero local de Usme Anexo 11. Operativo San Germán 30.04.2024
|  | 206 | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | 221 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 159 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.37% | 99.37% | A mayo 2024, se reporta un avance de 158 ha; de las cuales 25,70 ha se ejecutaron en 2021, 120,90 ha en 2022 y 11,40 ha en 2023, equivalentes al 99% de ejecución cuatrienio. Gestión mes: Estrategia de monitoreo: Se realizó monitoreo de fauna y flora en la RUCH en el marco de la Cátedra Cerros, Colegio Lausana y en la Reserva Utopía. En el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez- CMBS, se llevó a cabo un monitoreo de fauna y flora en conjunto con el Grupo de Monitoreo de la SDA y un monitoreo de artropoflora con los estudiantes. Se realizaron avistamientos de aves en el marco del Global Big Day en la Universidad La Salle y en la Universidad y Colegio Libre. Educación ambiental: Se realizó un show de títeres para niños sobre las características principales del río Bogotá; durante el show, se habló sobre su lugar de nacimiento (Guacheneque), los lugares por donde pasa, su extensión y nivel de contaminación. También se mencionaron las especies de fauna y flora presentes en las cuencas del río, así como la importancia del cuidado, tratamiento y recuperación de este ecosistema. Reunión de avances y compromisos para el diplomado ambiental enmarcado en el Pacto de Altos de La Estancia. Visita de la comunidad estudiantil y vecinal del seminario Calasanz al vivero del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes para conocer los procesos de propagación de las especies que fueron plantadas en las acciones de restauración en el marco del acuerdo de conservación. En la Universidad La Salle se llevó a cabo una jornada de plantación de especies vegetales de bosque altoandino. Retraso 1 hectárea para lograr cumplimiento 100% del cuatrienio: Aunque la gestión se ha realizado no ha sido posible se concrete la actividad de bosque urbano Gran Granada, que aportaría al cumplimiento de la meta; dado los tiempos, es difícil se pueda lograr este cumplimento en el mes de junio 2024, sin embargo, se realizará toda la gestión en aras de lograrlo. Gestión convenio 1240 de 2017: A mayo se tienen 4 predios con un área de 0,27 hectáreas, y para el desarrollo del convenio se tienen 145 predios adquiridos en las distintas Área de Importancia Ecológica (AIE) con un área de 2.342,57 hectáreas. Gestión por parte de la DGA: 1 predio en gestión por parte de la DGA. | Retraso de una hectárea para el cumplimiento del cuatrienio; pese a las gestiones no se obtuvieron los resultados deseados de cumpliur al 100% la magnitud física de la meta. En el nuevo proyecto de inversión se continuarán con las gestiones para suscribir acuerdos de conservación en estas y otras áreas de interés ambiental | Aunque la gestión se ha realizado no ha sido posible se concrete la actividad de bosque urbano Gran Granada, que aportaría al cumplimiento de la meta. Sin embargo, dado los tiempos no se prevé se pueda lograr este cumplimento en el mes de junio 2024. | Con la iniciativa ‘Bogotá reverdece de la mano de la academia’ se busca generar un impacto a nivel distrital mediante el trabajo con población potencialmente objetivo, los niños, niñas y adolescentes son considerados actores principales dentro de la transformación de practicas culturales , para caminar hacia sistemas sostenibles, lo anterior, entendiendo que si producen cambios en dichas etapas del desarrollo humano, se promueve el cambio de practicas de crianza para generaciones futuras además las institución presentan objetivos de trabajo comunes en los PRAE. De la misma manera, la articulación con sector privado permite en algunos de los casos promover al sostenibilidad de las acciones a realizar, pues ayudan a direccionar recursos suficientes para la implementación y realización de las estrategias. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 4 Anexo 1. Socialización Seminario Calasanz 180524. Actividad 5 Anexo 2. Monitoreo de fauna y flora RUCH 100524. Anexo 3. Monitoreo de fauna y flora Colegio Lausana 140524. Anexo 4. Monitoreo de fauna y flora Reserva Utopía 240524. Anexo 5. Monitoreo de fauna y flora en conjunto GM en el CMBS 210524. Anexo 6. Monitoreo de fauna y flora con estudiantes del CMBS 310524. Anexo 7. Monitoreo de aves (Global Big Day) en la U. La Salle 110524. Anexo 8. Monitoreo de aves (Global Big Day) en la U. Libre 110524. Anexo 9. Show de títeres OPEL en el CMBS 100524. Actividad 6 Anexo 10. Reunión de avances y compromisos para el diplomado ambiental en Altos de La Estancia 060524. Actividad 7 Anexo 11. Visita al vivero en el PEDM Entrenubes- Seminario C
|  | 207 | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | 222 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21.76 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 19.01 | 25.06 | 25.06 | 19.01 | 25.06 | 19.01 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | [13 empty] | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 87.65% | 92.95% | A mayo 2024, se han firmado 11 acuerdos de conservación que suman 92,95 hectáreas. Gestión mes: teniendo en cuenta el cierre de Plan de Desarrollo, y aprovechando el avance en el proceso de acercamiento con la Aeronáutica Civil, para la suscripción de un acuerdo de conservación en el predio donde se localiza el AEROCLUB de Colombia, que abarca una extensión de 13,19 hectáreas, se generó un comunicado por medio de correo electrónico, en el cual se expresó, el querer dar curso a la suscripción del acuerdo de conservación, en pro de la conectividad ecológica de la Reserva. Esta área fue elegida debido a su significativo potencial para contribuir a los objetivos de conservación de la reserva. Si bien no se suscribieron nuevos acuerdos de conservación, durante el periodo del mes de mayo, se continuó con la implementación de los acuerdos suscritos en el periodo 2020-2023: Flores de los Andes: Se desarrolló una jornada en conjunto con el Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá (CIMAB) con la finalidad de dar continuidad al levantamiento de información de biodiversidad y el ajuste de las cámaras trampa instaladas. Se dio revisión a los piezómetros, reservorios, modelos de captación de agua lluvia y uso y racionamiento del agua, con el fin de generar un insumo técnico, respecto a la huella hídrica de la empresa. Se realizó una jornada de monitoreo de biodiversidad de aves, entomofauna, mastofauna y flora en Sunshine Bouquet Flores de los Andes, Colegio José Joaquín Castro y Colegio Nuevo Campestre. Se realizó una visita al Jardín Botánico con los estudiantes del colegio Alfonso Jaramillo y la U. Santo tomas para dar una relatoría guiada de las especies del jardín y del Tropicario. En el colegio Evergreen se realizó la nivelación del intercambio de saberes llevada a cabo la implementación de la Fase 1 “Aprestamiento” la cual tuvo como objetivo identificar las potencialidades, las formas de reconocimiento y expectativas de los participantes en el marco de la suscripción de los acuerdos de conservación, en este espacio se contó con la participaron de 24 actores sociales entre el área administrativa, docentes, estudiantes de la institución y padres de familia. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición. | Durante el mes de mayo , pese a las gestiones adelantadas para completar la meta del cuatrienio, no fue posible dado que al final es un acuerdo de voluntades que de no existir no es posible logar la firma que formalice la magnitud plasmada en un documento soporte. | No se logró la suscripción de nuevos predios a la meta, pese a las gestiones realidades, principalmente por factores externos que impiden cumplir al 100% la magnitud física de la meta; principalmente por no existir un acuerdo de voluntades en la formalizción de los acuerdos. En el nuevo proyecto de inversión se continuarán con las gestiones para suscribir acuerdos de conservación en estas y otras áreas de interés ambiental | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas van der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 8 No aplica Actividad 9 NO aplica Actividad 10: Anexo 1. 150524 Acta y asistencia plantación CAS Anexo 2. 240524 Acta y asistencia plantacion Flores de Los Andes Anexo 3. 23.05.24 Acta monitoreo de Biodiversidad 2024-1 Flores de los Andes Anexo 4. 22.05.24 Acta monitoreo Biodiversidad Sunshine 2024-1 Anexo 5. 16.05.24 Acta Monitoreo Biodiversidad Hacienda Las Mercedes 2024-1 Anexo 6. 8.05.24 Acta Monitoreo de fauna Colegio Jose Joaquin Castro Martines 2024-1 Anexo 7. 15.05.24 Acta Capacitación iNaturalist Colombo American School Anexo 8. 02.05.24 Acta Monitoreo Fauna 2024-1 colegio Nuevo Campestre Anexo 9. 22.05.2024. Acta intercambio de saberes colegio evergreen School Anexo 10 09.05.2024 Acta de monitoreo. Flores de los Andes. Anexo 11. 09.05.2024 Acta reunion avance de meta proyecto 7811-meta 3 Anexo 12. 17.05.2025 Fortalecimiento PRAE - Alfonso Jaramillo-1-2 (2) (1) Anexo 13. 10.05.2024 Apoyo PRAU U. Santo Tomas-1-2 (1) Anexo 14. 20240527_Gestión_De_predios _ no_ firmantes. Anexo 15. 2024.05.29 Visita Acuerdos Conservación - Flores de los Andes Anexo 16. 2024.05.29 Visita Acuerdos Conservación - sunshine Bouquet
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020 | [13 empty] | 101.12
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementación de Estrategias de conservación | 1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | suma | 215 | MAGNITUD FÍSICA | 79.9016 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22 | 22 | 0.3931 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 6 | 0.11 | 32.51 | 0.0135 | 5 | 0.0114 | 9 | 0 | 2.63 | 0 | 56.14 | 56.14 | 56.1385 | 56.14 | 56.1385 | 3.92 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 0.01 | 3.92 | 0.01 | 0% | 0.2551% | 0.2551% | 74.79% | 95.11% | A mayo de 2024, se lleva un acumulado PDD de 76.09 ha. Gestión mes: La Secretaría Distrital de Ambiente-SDA socializó el tríptico de información del Parque Entrenubes, los usos permitidos y no permitidos para esta área, así como la importancia ambiental del área protegida. Se divulgó la información relacionada sobre el mecanismo para realizar las respectivas denuncias sobre nuevas ocupaciones informales. Acercamiento de cartografía para ilustrar a la comunidad e informar que las ocupaciones se encontraban dentro del área protegida, se menciona a la comunidad sobre el engaño y estafa del cual pueden ser víctimas a la hora de adquirir un predio dentro del área del PDEM Entrenubes. Se realiza recorrido por los polígonos críticos de ocupación ilegal con el profesional Manuel Palacios, contratista de la Subdirección de Control al Sector Público y se manifiesta la importancia de realizar procesos sancionatorios ambientales por las afectaciones generadas al ecosistema a partir del loteo, construcción y consolidación de las ocupaciones. Actividades realizadas: 1 mesa de trabajo con Alcaldía Local de Usme, 4 recorridos de monitoreo, 1 recorrido verificación SCAPS, 6 operativos con recuperación 60 m2, 1 recorrido de verificación de cumplimiento a la medida preventiva en flagrancia, 17 alertas tempranas. Se realiza visita de verificación de seguimiento a la medida preventiva impuesta en flagrancia mediante auto CAR No. 0124000363 en abril de 2024, la visita de verificación se realiza al predio ID 71 que hace parte del área protegida del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes y se observa que no acataron la orden estipulada debido a que las maquinas peletizadoras se encontraban en funcionamiento, así como el cultivo de papa. Por ende, se recalca la orden dada y se le indica al presunto propietario del predio y a los dueños de las bodegas de paletización, los usos permitidos y no permitidos del área protegida. | Se han venido gestionando un acuerdo que se está haciendo con la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe. Por otra parte, hay una medida preventiva en flagrancia que interpuso la CAR en el mes de abril que sumaría 1 ha más aproximadamente. Aún estos procesos no se han consolidado. Aún así, no se proyecta que al finalizar junio se logre la meta total del cuatrienenio. Pendiente 3,92 ha de 80 ha programadas. | No se logro concretar avances pese a las gestiones, impidiendo el cumplimiento de la meta. En el nuevo proyecto de inversión se continuarán con las gestiones para suscribir acuerdos de conservación en estas y otras áreas de interés ambiental | A partir de los ejercicios de apropiación territorial de las zonas borde del PEDMEN, se ha beneficiado la comunidad de borde del cerro Guacamayas, sector Malvinas, promoviendo las propuestas de autogestión del territorio; propuesta que será piloto para impulsar estas acciones en otras áreas Prioritarias identificadas en el cerro Guacamayas y en otros puntos del PEDMEN. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 1 Anexo 1. 25.04.25. Caracterización Anexo 2. Anexo 3. Actividad 2 Anexo 1. consolidado mayo del 2024 Anexo 2. Memoria de visita 02052024 Anexo 3. Memoria de visita 06052024 Anexo 4. 07.05.2024 Recorrido SCAPS PDEM Entrenubes. Anexo 5. Memoria de visita 20052024 Anexo 6. Memoria de visita 27052024 Anexo 7. Matriz de alertas tempranas Anexo 8. Mapa alertas tempranas mayo 2024. Anexo 9. Shapefile alertas temprano mayo. Anexo 10. Mapa área recuperada mayo 2024. Anexo 11. Shapefile Área Recuperada. Actividad 3 Anexo 1. Acta verificación polígono 036A San Martín. Anexo 2. ACTA REUN 8 MAY 24 Anexo 3. 08.05.24. 194- La Esmeralda Anexo 4. 08.05.24. Alaska Verificación Anexo 5. Reunión San Cayetano 10052024. Anexo 6. 15.08.24. Fiscala verificación alerta Anexo 7. 15.08.24.El Refugio Anexo 8. Verificación polígono 044 Rincón del Valle 21-05-2024. Anexo 9. Acta 24 de mayo seguimiento medida preventiva Anexo 10. Verificación polígono 044 Rincón del Valle 28-05-2024.Anexo 17. Shapefile alertas abril Anexo 18. Shapefile área recuperada Actividad 3 Anexo 1. No aplica Anexo 2. Verificación alerta polígono 044 Rincón Anexo 3. Mesa de trabajo DIPOL Anexo 4. Mesa de trabajo Personería Local Usme Anexo 5. Reunión Nueva Esperanza 17042024 Anexo 6. Reunión líder ambiental 19042024 Anexo 7. Acta de verificación 036A San Martín 23-04-2024 Anexo 8. Operativo Fiscala y San Martín 23.04.2024 Anexo 9. Imposición medida preventiva CAR Anexo 10. Recorrido personero local de Usme Anexo 11. Operativo San Germán 30.04.2024
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2404588970 | 276110000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1217531000 | 0 | 0 | 67213000 | 67213000 | 57501000 | 57501000 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 106553000 | 106553000 | 0 | 0 | 206093918 | 0 | -188797918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10101300 | 311023000 | 311023000 | 303828300 | 311023000 | 303828300 | 1107804000 | 1107804000 | 413284511 | 413284511 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | -556820413 | 43952707 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64977213 | 0 | 60687391 | 0 | 74781880 | 0 | 51200689 | 36865333 | 1565041218 | 494102551 | 1565041218 | 494102551 | 446204000 | 125202000 | 125202000 | 324576000 | 150100000 | 0 | 149215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10926000 | 0 | 10157377 | 10658000 | 449009377 | 449009377 | 435175000 | 449009377 | 435175000 | 905222000 | 41830000 | 0 | 106520000 | 89268000 | 51576000 | 51576000 | -17252000 | 0 | 89902000 | 17252000 | 0 | 0 | 632646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905222000 | 272576000 | 158096000 | 905222000 | 158096000 | 19.19% | 58% | 17.46% | 57.68% | 68.93%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737357.9966 | 3737357.9966 | 1489800.0034 | 1489800.0034 | 31450801 | 31450801 | 14650074 | 14650074 | 31866000 | 31866000 | 83325377 | 19857755.8752 | 36125898 | 23155789.12 | 36125898 | 23556012.0048 | 36125897 | 29410638 | 36125897 | 47709187 | 311023000 | 311023000 | 226883415 | 311023000 | 226883415 | 1107804000 | 1107804000 | 0 | 0 | 148800477 | 0 | 99923477 | 20188067 | 99923477 | 29483733 | 99923477 | 24104000 | -521228816 | 83290707 | 99923477 | 48954031 | 95628477 | 24104000 | 96273810 | 49315140.8529 | 91983988 | 38525424.1471 | 95628477 | 55613671 | 76872230 | 69309267.1075 | 1425769103 | 483652551 | 1481382774 | 483652551 | 446204000 | 0 | 0 | 42637000 | 0 | 42637000 | 1870400 | 50986000 | 20081700 | 42637000 | 28586133 | 42637000 | 35168000 | 42637000 | 42467119 | 42637000 | 42330076 | 42637000 | 42679093 | 42637000 | 42477555 | 38724000 | 43265968 | 18972000 | 43518938 | 449778000 | 449778000 | 342444982 | 449778000 | 342444982 | 905222000 | 0 | 0 | 8366000 | 0 | 24525000 | 0 | 40998200 | 21338327 | 40998200 | 28639406.2518 | 40998200 | 0 | 749336400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905222000 | 114887400 | 49977733.2518 | 905222000 | 49977733.2518 | 69.86% | 43.5% | 5.521% | 46.79% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 350921663.4478 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183738367 | 84198895 | 84198895 | 13244100 | 13244100 | 6666667 | 6666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 4638880 | 4638893 | 24447555 | 19062764 | 21947555 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 0 | 183738367 | 183738367 | 131188919 | 183738367 | 131188919 | 76944885 | 76944885 | 8096667 | 6940000 | 5783333 | 8159000 | 30954109 | 45759876 | 30954109 | 5342573 |  | 5872143.1037 |  | 3714625.8963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152733103 | 75788218 | 152733103 | 75788218 | 51214510 | 3857700 | 3857700 | 19944233 | 17583391 | 27412577 | 7428268 | 0 | 4807955 | 0 | 6850506 | 0 | 10686689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51214510 | 51214510 | 51214509 | 51214510 | 51214509 | 92730017 | 23299667 | 23299667 | 20918470 | 18777975.0601 | 12127970 | 29337263.5 | 12127970 | 21315111.44 | 12127970.4478 | 0.44764 | 12127970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92730017.4478 | 80602047.4478 | 92730017.4478 | 92730017.4478 | 92730017.4478 | 3.691e-06% | 115% | 100% | 74.94% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80.0016 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.99 | 0.0004 | 0 | 0.1027 | 22.29 | 22 | 22 | 0.3931 | 53.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 6 | 0.11 | 32.51 | 0.0135 | 5 | 0.0114 | 9 | 0 | 2.63 | 0 | 56.14 | 56.14 | 56.1385 | 56.14 | 56.1385 | 3.92 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 0.01 | 3.92 | 0.01 | 0% | 0.2551% | 0.2551% | 74.81% | 95.11%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2755510633.4478 | 276110000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1401269367 | 84198895 | 84198895 | 80457100 | 80457100 | 64167667 | 64167667 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 109930600 | 109930600 | 4638880 | 4638893 | 230541473 | 19062764 | -166850363 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 10101300 | 494761367 | 494761367 | 435017219 | 494761367 | 435017219 | 1184748885 | 1184748885 | 421381178 | 420224511 | 70115213 | 8159000 | 95285989 | 45759876 | 95285989 | 5342573 | 64331880 | 5872143.1037 | -556820413 | 47667332.8963 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64977213 | 0 | 60687391 | 0 | 74781880 | 0 | 51200689 | 36865333 | 1717774321 | 569890769 | 1717774321 | 569890769 | 497418510 | 129059700 | 129059700 | 344520233 | 167683391 | 27412577 | 156643268 | 0 | 4807955 | 0 | 6850506 | 0 | 10686689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10926000 | 0 | 10157377 | 10658000 | 500223887 | 500223887 | 486389509 | 500223887 | 486389509 | 997952017 | 65129667 | 23299667 | 127438470 | 108045975.0601 | 63703970 | 80913263.5 | -5124030 | 21315111.44 | 102029970.4478 | 17252000.4476 | 12127970 | 0 | 632646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997952017.4478 | 251148077 | 233574017.0001 | 997952017.4478 | 250826017.4478 | 16.91% | 93% | 25.13% | 61.45% | 72.89%
| 2 | Consolidar 159.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | suma | 206 | MAGNITUD FÍSICA | 158.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 23.94 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.37% | 99.37% | A mayo 2024, se reporta un avance de 158 ha; de las cuales 25,70 ha se ejecutaron en 2021, 120,90 ha en 2022 y 11,40 ha en 2023, equivalentes al 99% de ejecución cuatrienio. Gestión mes: Estrategia de monitoreo: Se realizó monitoreo de fauna y flora en la RUCH en el marco de la Cátedra Cerros, Colegio Lausana y en la Reserva Utopía. En el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, se llevó a cabo un monitoreo de fauna y flora y un monitoreo de artropoflora con los estudiantes. Se realizaron avistamientos de aves en el marco del Global Big Day en la Universidad La Salle y en la Universidad y Colegio Libre. Educación ambiental: Se realizó un show de títeres para niños sobre las características principales del río Bogotá. Durante el show, se habló sobre su lugar de nacimiento (Guacheneque), los lugares por donde pasa, su extensión y nivel de contaminación. También se mencionaron las especies de fauna y flora presentes en las cuencas del río, así como la importancia del cuidado, tratamiento y recuperación de este ecosistema. Visita de la comunidad estudiantil y vecinal del seminario Calasanz al vivero del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes para conocer los procesos de propagación de las especies que fueron plantadas en las acciones de restauración en el marco del acuerdo de conservación. En la Universidad La Salle se llevó a cabo una jornada de plantación de especies vegetales de bosque altoandino. Gestión convenio 1240 de 2017: A mayo se tienen 4 predios con un área de 0,27 hectáreas, y para el desarrollo del convenio se tienen 145 predios adquiridos en las distintas Área de Importancia Ecológica (AIE) con un área de 2.342,57 hectáreas. Gestión por parte de la DGA: 1 predio en gestión por parte de la DGA. | Retraso de una hectárea para el cumplimiento del cuatrienio; aún no ha sido posible Fortalecer la participación en el desarrollo del bosque urbano Gran Granada que está propuesto para el cumplimiento de la meta. | Aunque la gestión se ha realizado no ha sido posible se concrete la actividad de bosque urbano Gran Granada, que aportaría al cumplimiento de la meta. Sin embargo, dado los tiempos no se prevé se pueda lograr este cumplimento en el mes de junio 2024. | Con la iniciativa ‘Bogotá reverdece de la mano de la academia’ se busca generar un impacto a nivel distrital mediante el trabajo con población potencialmente objetivo, los niños, niñas y adolescentes son considerados actores principales dentro de la transformación de practicas culturales , para caminar hacia sistemas sostenibles, lo anterior, entendiendo que si producen cambios en dichas etapas del desarrollo humano, se promueve el cambio de practicas de crianza para generaciones futuras además las institución presentan objetivos de trabajo comunes en los PRAE. De la misma manera, la articulación con sector privado permite en algunos de los casos promover al sostenibilidad de las acciones a realizar, pues ayudan a direccionar recursos suficientes para la implementación y realización de las estrategias. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 4 Anexo 1. Socialización Seminario Calasanz 180524. Actividad 5 Anexo 2. Monitoreo de fauna y flora RUCH 100524. Anexo 3. Monitoreo de fauna y flora Colegio Lausana 140524. Anexo 4. Monitoreo de fauna y flora Reserva Utopía 240524. Anexo 5. Monitoreo de fauna y flora en conjunto GM en el CMBS 210524. Anexo 6. Monitoreo de fauna y flora con estudiantes del CMBS 310524. Anexo 7. Monitoreo de aves (Global Big Day) en la U. La Salle 110524. Anexo 8. Monitoreo de aves (Global Big Day) en la U. Libre 110524. Anexo 9. Show de títeres OPEL en el CMBS 100524. Actividad 6 Anexo 10. Reunión de avances y compromisos para el diplomado ambiental en Altos de La Estancia 060524. Actividad 7 Anexo 11. Visita al vivero en el PEDM Entrenubes- Seminario C
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 37217391410 | 663215547 |  |  | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6703815000 | 0 | 0 | 395633000 | 395633000 | 26559000 | 26559000 | 79847000 | 79847000 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1009985504 | 37205000 | 1009985504 | 120675428 | 2129252489 | 0 | 2218826816 | 4835365247 | 2218826816 | 30937000 | 8799349569 | 3928828178 | 18071384428 | 18071384428 | 9638168583 | 18071384428 | 9638168583 | 26218961000 | 1336964511 | 1336964511 | 1966006452 | 0 | 1765761385 | 0 | 2765761385 | 0 | 2765761385 | 0 | 1884560661 | 25000000 | 2765761389 | 0 | 1866308721 | 0 | 1826007843 | 0 | -460974716 | 0 | 1835807886 | 20038738300 | 1701117676 | 111393567 | 22018844578 | 20317726902 | 21512096378 | 22018844578 | 21512096378 | 14981803000 | 397265000 | 397265000 | 1200209000 | 678513000 | 0 | 364719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165288736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66488000 | 0 | 0 | 0 | -2899909709 | 0 | 3233276623 | 112907000 | 8029641650 | 8029641650 | 1553404000 | 8029641650 | 1553404000 | 4143237000 | 147084000 | 147084000 | 601373000 | 112500000 | 51576000 | 143864000 | 171226000 | 476360000 | 181054000 | 274358000 | 115673000 | 0 | 2875251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143237000 | 1152313000 | 1154166000 | 4143237000 | 1154166000 | 151.5% | 100.2% | 27.86% | 68.55% | 91.97%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703815000 |  |  |  |  | 17494390.9966 | 17494390.9966 | 30225000 | 30225000 | 55794535 | 55794535 | 149908804 | 149908804 | 47557000.0034 | 47557000.0034 | 1582710941 | 70198055.8752 | 2334612006 | 113730950 | 2424186332 | 4912771259.1248 | 2424186332 | 66095637 | 2424186334.17 | 3928370471 | 18071384428 | 18071384428 | 9392146103 | 18071384428 | 9392146103 | 26218961000 | 0 | 0 | 2085407142 | 3450666 | 1885162075 | 92572866 | 2885162075 | 140652034 | 2885162075 | 113201000 | 2003961351 | 113201000 | 2885162079 | 145641031 | 1985709411 | 133806000 | 1945408533 | 130165890.8529 | -341574026 | 126358964.1471 | 1954758576 | 20131364671 | 1852013340 | 203104200.1075 | 22026332631 | 20174319291 | 21333518323.1075 | 22026332631 | 21333518323.1075 | 14981803000 | 0 | 0 | 84934000 | 0 | 146330000 | 32311567 | 146330000 | 90162466 | 146330000 | 140903966 | 9778517000 | 136544000 | 146330000 | 145140119 | 146330000 | 135437076 | 146330000 | 132045093 | 146330000 | 140148555 | 146330000 | 128937967.961 | -3004449350 | 199725338 | 8029641650 | 8029641650 | 1281356147.961 | 8029641650 | 1281356147.961 | 4143237000 | 0 | 0 | 50990000 | 5313000 | 95562400 | 49350533 | 156597400 | 81622060 | 221931000 | 294633740.2518 | 161053000 | 0 | 3457103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143237000 | 525080800 | 430919333.2518 | 4143237000 | 430919333.2518 | 132.8% | 82.07% | 10.4% | 66.67% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 799770689.4478 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151309834 | 17401105 | 17401105 | 37205200 | 37205200 | 17604534 | 17604534 | 11544900 | 11544900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351742 | 6351742 | 16695835 | 6777001 | 12942634 | 0 | 14189434 | 0 | 3863631 | 3840300 | 13510819 | 7002900 | 151309834 | 151309834 | 107727682 | 151309834 | 107727682 | 246022480 | 133092222 | 133092222 | 110003020 | 46707634 | 1463619 | -40953413 | 1463619 | 10794173 | 0 | 5872143.1037 | 0 | 1409025.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100695 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 178578055 | 26767400 | 26767400 | 89155501 | 67625958 | 55486820 | 16997503 | 7168334 | 4807955 | 0 | 6850506 | 0 | 18074112 | -296600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170854 | 0 | 1498388 | 0 | 15180000 | -7777 | 0 | 178273678 | 178273678 | 173972676 | 178273678 | 173972676 | 272047851 | 37285200 | 37285200 | 121444171 | 94861109.0601 | 48744270 | 52236463.3522 | 40318270 | 44528079.0354 | 12127970.4478 | 0 | 12127970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272047851.4478 | 259919881.4478 | 228910851.4478 | 272047851.4478 | 228910851.4478 | 0% | 88.07% | 84.14% | 90.56% | 94.61%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 159 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.1 | 10 | 63.6 | 38.96 | 3.9 | 15.2 | 15.2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.37% | 99.37%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 38017162099.4478 | 663215547 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6855124834 | 17401105 | 17401105 | 432838200 | 432838200 | 44163534 | 44163534 | 91391900 | 91391900 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1016337246 | 43556742 | 1026681339 | 127452429 | 2142195123 | 0 | 2233016250 | 4835365247 | 2222690447 | 34777300 | 8812860388 | 3935831078 | 18222694262 | 18222694262 | 9745896265 | 18222694262 | 9745896265 | 26464983480 | 1470056733 | 1470056733 | 2076009472 | 46707634 | 1767225004 | -40953413 | 2767225004 | 10794173 | 2765761385 | 5872143.1037 | 1884560661 | 26409025.8963 | 2765761389 | 0 | 1866308721 | 0 | 1826007843 | 0 | -460974716 | 0 | 1835807886 | 20038738300 | 1701117676 | 200494262 | 22264867058 | 20563749382 | 21758118858 | 22264867058 | 21758118858 | 15160381055 | 424032400 | 424032400 | 1289364501 | 746138958 | 55486820 | 381716503 | 7168334 | 4807955 | 0 | 6850506 | 6165288736 | 18074112 | -296600 | 0 | 0 | 0 | -66488000 | 16170854 | 0 | 1498388 | -2899909709 | 15180000 | 3233268846 | 112907000 | 8207915328 | 8207915328 | 1727376676 | 8207915328 | 1727376676 | 4415284851 | 184369200 | 184369200 | 722817171 | 207361109.0601 | 100320270 | 196100463.3522 | 211544270 | 520888079.0354 | 193181970.4478 | 274358000 | 127800970 | 0 | 2875251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415284851.4478 | 1219050911 | 1108718851.4478 | 4415284851.4478 | 1383076851.4478 | 142% | 90.95% | 31.32% | 68.63% | 92.02%
| 3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | suma | 207 | MAGNITUD FÍSICA | 93.95 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21.76 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 19.01 | 25.06 | 25.06 | 19.01 | 25.06 | 19.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 92.95% | 98.94% | A mayo 2024, se han firmado 11 acuerdos de conservación que suman 92,95 hectáreas. Gestión mes: teniendo en cuenta el cierre de Plan de Desarrollo, y aprovechando el avance en el proceso de acercamiento con la Aeronáutica Civil, para la suscripción de un acuerdo de conservación en el predio donde se localiza el AEROCLUB de Colombia, que abarca una extensión de 13,19 hectáreas, se generó un comunicado por medio de correo electrónico, en el cual se expresó, el querer dar curso a la suscripción del acuerdo de conservación, en pro de la conectividad ecológica de la Reserva. Esta área fue elegida debido a su significativo potencial para contribuir a los objetivos de conservación de la reserva. Si bien no se suscribieron nuevos acuerdos de conservación, durante el periodo del mes de mayo, se continuó con la implementación de los acuerdos suscritos en el periodo 2020-2023: principalmente en los contratos de Flores de los Andes, Sunshine Bouquet, Colegio José Joaquín Castro y Colegio Nuevo Campestre. Se realizó una visita al jardín botánico con los estudiantes del colegio Alfonso Jaramillo y la U. Santo tomas para dar una relatoría guiada de las especies del jardín y del tropicario. En el colegio Evergreen se realizó la nivelación del intercambio de saberes llevada a cabo la implementación de la Fase 1 “Aprestamiento” la cual tuvo como objetivo identificar las potencialidades, las formas de reconocimiento y expectativas de los participantes en el marco de la suscripción de los acuerdos de conservación, en este espacio se contó con la participaron de 24 actores sociales entre el área administrativa, docentes, estudiantes de la institución y padres de familia. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición. | Durante el mes de mayo , pese a las gestiones adelantadas para completar la meta del cuatrienio, no fue posible dado que al final es un acuerdo de voluntades que de no existir no es posible logar la firma que formalice la magnitud plasmada en un documento soporte. | No se logró la suscripción de nuevos predios a la meta, pese a las gestiones realidades, principalmente por factores externo que impiden cumplir al 100% la magnitud física de la meta. En el nuevo proyecto de inversión se continuarán con las gestiones para suscribir acuerdos de conservación en estas y otras áreas de interés ambiental | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas van der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Actividad 8 No aplica Actividad 9 NO aplica Actividad 10: Anexo 1. 150524 Acta y asistencia plantación CAS Anexo 2. 240524 Acta y asistencia plantacion Flores de Los Andes Anexo 3. 23.05.24 Acta monitoreo de Biodiversidad 2024-1 Flores de los Andes Anexo 4. 22.05.24 Acta monitoreo Biodiversidad Sunshine 2024-1 Anexo 5. 16.05.24 Acta Monitoreo Biodiversidad Hacienda Las Mercedes 2024-1 Anexo 6. 8.05.24 Acta Monitoreo de fauna Colegio Jose Joaquin Castro Martines 2024-1 Anexo 7. 15.05.24 Acta Capacitación iNaturalist Colombo American School Anexo 8. 02.05.24 Acta Monitoreo Fauna 2024-1 colegio Nuevo Campestre Anexo 9. 22.05.2024. Acta intercambio de saberes colegio evergreen School Anexo 10 09.05.2024 Acta de monitoreo. Flores de los Andes. Anexo 11. 09.05.2024 Acta reunion avance de meta proyecto 7811-meta 3 Anexo 12. 17.05.2025 Fortalecimiento PRAE - Alfonso Jaramillo-1-2 (2) (1) Anexo 13. 10.05.2024 Apoyo PRAU U. Santo Tomas-1-2 (1) Anexo 14. 20240527_Gestión_De_predios _ no_ firmantes. Anexo 15. 2024.05.29 Visita Acuerdos Conservación - Flores de los Andes Anexo 16. 2024.05.29 Visita Acuerdos Conservación - sunshine Bouquet
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3390666663 | 289140119 |  |  | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11225759000 | 0 | 0 | 201655000 | 201655000 | 153411000 | 153411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 475202000 | 475202000 | 471408933 | 475202000 | 471408933 | 1065631000 | 706420978 | 706420978 | 44332136 | 0 | 38381136 | 0 | 38381136 | 0 | 38381136 | 0 | 32430136 | 0 | 38381140 | 0 | 32818970 | 0 | 47268680 | 0 | -284382830 | 0 | -542698 | 22006000 | 36519658 | 33126633 | 768389578 | 731869920 | 761553611 | 768389578 | 761553611 | 771381000 | 168086000 | 168086000 | 595469000 | 217780000 | 0 | 148928000 | 2660000 | 142343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58150623 | 0 | 0 | 0 | 36106623 | 0 | 0 | 67034000 | 744171000 | 744171000 | 744171000 | 744171000 | 744171000 | 1143352000 | 39010000 | 39010000 | 179384000 | 70218000 | 34848000 | 105984000 | 75362000 | 75294000 | 60746000 | 70972000 | 0 | 0 | 754002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143352000 | 389350000 | 361478000 | 1143352000 | 361478000 | 116.8% | 92.84% | 31.62% | 97.84% | 76.94%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225759000 |  |  |  |  | 7485951.0068 | 7485951.0068 | 23603400 | 23603400 | 40175729.9932 | 40175729.9932 | 41315853 | 41315853 | 33740000 | 33740000 | 1767952450 | 51106033 | 656847843 | 61199790 | 924450842 | 39723176 | 924450842 | 22890192 | 924450842 | 75375599 | 475202000 | 475202000 | 396615724 | 475202000 | 396615724 | 1065631000 | 0 | 0 | 107994583 | 1771000 | 102043583 | 54465800 | 102043583 | 64398300 | 102043583 | 62435000 | 96092583 | 62435000 | 102043587 | 79225635 | 96481417 | 62435000 | 110931127 | 67317780.2942 | -199908715 | 68748151.7058 | 94831417 | 76446317 | 64792830 | 82477467.7849 | 779389578 | 714596748 | 682155451.7849 | 779389578 | 682155451.7849 | 771381000 | 0 | 0 | 46616045 | 0 | 70125545 | 14262533 | 72785545 | 42919667 | 70125545 | 51501267 | 70125545 | 61727100 | 70125545 | 62931761 | 70125545 | 76997164 | 70125545 | 64726754 | 70125545 | 75445045 | 70125545 | 63471524 | 63765050 | 92718386 | 744171000 | 744171000 | 606701201 | 744171000 | 606701201 | 1143352000 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 21201000 | 10922800 | 56814600 | 35084685 | 67419600 | 43490083.4963 | 85595600 | 0 | 896717200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143352000 | 161039200 | 89497568.4963 | 1143352000 | 89497568.4963 | 64.51% | 55.58% | 7.828% | 82.18% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 6.05 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 442753666.1045 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 41037700 | 41037700 | 38621667 | 38621667 | 57856266 | 57856266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 74793209 | 7425448 | 7425448 | 7425448 | 17446333 | 14737546 | 42738903 | 14985578 | 2014734 | 14985578 | 3967703.7926 | 14985578 | 952054.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 79398159 | 16834000 | 16834000 | 44042066 | 41869445 | 18522093 | 2198929 | 0 | 3248633 | 0 | 4628741 | 0 | 4018411 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79398159 | 79398159 | 79398159 | 79398159 | 79398159 | 137469798 | 15797000 | 15797000 | 59051123 | 37879551.8798 | 26189225 | 44753567.2956 | 26189225 | 29086378.8 | 10243225.1045 | 9953300.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137469798.1045 | 137469798.1045 | 137469798.1045 | 137469798.1045 | 137469798.1045 | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 17.84 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.76 | 3.92 | 21 | 21 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.82 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 19.01 | 25.06 | 25.06 | 19.01 | 25.06 | 19.01 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 87.65% | 92.95%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3833420329.1045 | 289140119 | 0 | 0 | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11377099533 | 41037700 | 41037700 | 240276667 | 240276667 | 211267266 | 211267266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 626542533 | 626542533 | 622749466 | 626542533 | 622749466 | 1140424209 | 713846426 | 713846426 | 51757584 | 17446333 | 53118682 | 42738903 | 53366714 | 2014734 | 53366714 | 3967703.7926 | 47415714 | 952054.2074 | 38381140 | 0 | 32818970 | 0 | 47268680 | 0 | -284382830 | 0 | -542698 | 22006000 | 36519658 | 33126633 | 842934754 | 806415096 | 836098787 | 842934754 | 836098787 | 850779159 | 184920000 | 184920000 | 639511066 | 259649445 | 18522093 | 151126929 | 2660000 | 145591633 | 0 | 4628741 | 0 | 4018411 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | -58150623 | 0 | 0 | 0 | 36106623 | 0 | 0 | 67034000 | 823569159 | 823569159 | 823569159 | 823569159 | 823569159 | 1280821798 | 54807000 | 54807000 | 238435123 | 108097551.8798 | 61037225 | 150737567.2956 | 101551225 | 104380378.8 | 70989225.1045 | 80925300.1291 | 0 | 0 | 754002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280821798 | 455830573 | 418022497.9754 | 1280821798.1045 | 498947798.1045 | 114% | 91.71% | 38.96% | 97.78% | 79.6%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 43012647043 | 1228465666 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19147105000 | 0 | 0 | 664501000 | 664501000 | 237471000 | 237471000 | 142307000 | 142307000 | 0 | 0 | 361667730 | 361667730 | 2680048837 | 37205000 | 2886142755 | 120675428 | 2134073593 | 6500000 | 2680048838 | 4849245247 | 2680048838 | 30937000 | 4391299837 | 3962896411 | 18857609428 | 18857609428 | 10413405816 | 18857609428 | 10413405816 | 28392396000 | 3151189489 | 2456670000 | 2423623099 | 64331880 | 1804142521 | 64331880 | 2804142521 | 64331880 | 2804142521 | 64331880 | 1916990797 | -531820413 | 2848095236 | 64331880 | 1899127691 | 64331880 | 1873276523 | 64977213 | -745357546 | 60687391 | 1835265188 | 20135526180 | 1737637334 | 195720889 | 22824099489 | 22614638040 | 22767752540 | 24352275374 | 22767752540 | 16199388000 | 690553000 | 690553000 | 2120254000 | 1046393000 | 0 | 662862000 | 2660000 | 142343000 | 0 | 0 | 6165288736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124638623 | 0 | 0 | 0 | -2874729086 | 0 | 3243434000 | 190599000 | 9222822027 | 9222822027 | 2732750000 | 9222822027 | 2732750000 | 6191811000 | 227924000 | 186094000 | 887277000 | 271986000 | 138000000 | 301424000 | 229336000 | 551654000 | 331702000 | 362582000 | 115673000 | 0 | 4261899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191811000 | 1814239000 | 1673740000 | 6191811000 | 1673740000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1593446019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486388734 | 142637700 | 142637700 | 89070967 | 89070967 | 82127467 | 82127467 | 25369800 | 25369800 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 10990622 | 10990635 | 41143390 | 25839765 | 34890189 | 0 | 33636990 | 0 | 6748410 | 3840300 | 16395599 | 7002900 | 486388734 | 486388734 | 390257134 | 486388734 | 390257134 | 397760574 | 217462555 | 148614337 | 124368468 | 69937300 | 24360165 | 32739599 | 62209073 | 43763016 | 20328151 | 9839846.8963 | 20857721.1037 | 2361080.1037 | 3714625.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100695 | 320567656 | 473300759 | 396355874 | 473300759 | 396355874 | 309190724 | 47459100 | 47459100 | 153141800 | 127078794 | 101421490 | 26624700 | 7168334 | 12864543 | 0 | 18329753 | 0 | 32779212 | -296600 | 0 | 0 | 6600000 | 0 | 16170854 | 0 | 1498388 | 0 | 15180000 | -7777 | 0 | 308886347 | 308886347 | 304585344 | 308886347 | 304585344 | 502247666 | 76381867 | 76381867 | 201413764 | 151518636 | 87061465 | 126327294.1478 | 78635465 | 94929569.2754 | 34499166 | 9953300.5768 | 24255940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502247667 | 443492561 | 449157366.4232 | 502247667 | 459110667
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 44606093062 | 1228465666 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19633493734 | 142637700 | 142637700 | 753571967 | 753571967 | 319598467 | 319598467 | 167676800 | 167676800 | 0 | 0 | 365045330 | 365045330 | 2691039459 | 48195635 | 2927286145 | 146515193 | 2168963782 | 6500000 | 2713685828 | 4849245247 | 2686797248 | 34777300 | 4407695436 | 3969899311 | 19343998162 | 19343998162 | 10803662950 | 19343998162 | 10803662950 | 28790156574 | 3368652044 | 2605284337 | 2547991567 | 134269180 | 1828502686 | 97071479 | 2866351594 | 108094896 | 2824470672 | 74171726.8963 | 1937848518.1037 | -529459332.8963 | 2851809861.8963 | 64331880 | 1899127691 | 64331880 | 1873276523 | 64977213 | -745357546 | 60687391 | 1835265188 | 20135526180 | 1737637334 | 284821584 | 23144667145 | 23087938799 | 23164108414 | 24825576133 | 23164108414 | 16508578724 | 738012100 | 738012100 | 2273395800 | 1173471794 | 101421490 | 689486700 | 9828334 | 155207543 | 0 | 18329753 | 6165288736 | 32779212 | -296600 | 0 | 0 | 6600000 | -124638623 | 16170854 | 0 | 1498388 | -2874729086 | 15180000 | 3243426223 | 190599000 | 9531708374 | 9531708374 | 3037335344 | 9531708374 | 3037335344 | 6694058666 | 304305867 | 262475867 | 1088690764 | 423504636 | 225061465 | 427751294.1478 | 307971465 | 646583569.2754 | 366201166 | 372535300.5768 | 139928940 | 0 | 4261899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694058667 | 1926029561 | 1760315366.4232 | 6694058667 | 2132850667
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MAYO AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementación de Estrategias de conservación | RECUPERAR OCHENTA (80) HA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | 1. Realizar la planificación de acciones de recuperación de áreas afectadas por ocupaciones informales que sean priorizadas para los programas de reasentamientos. | X |  | Programado | 5% | 15% | 25% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30% | 10% | En mayo, el equipo de Tensionantes Antrópicos realizó acompañamiento a la jornada de caracterización convocada por Alcaldía Local de Usme en el polígono de Monitoreo 024A Colindancia Compostela III, para esto, Alcaldía Local estableció un formato que proporciona los datos necesarios de cada ocupante y sus condiciones socioeconómicas. La Secretaría Distrital de Ambiente socializó el tríptico de información del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, los usos permitidos y los no permitidos para esta área, así como la importancia ambiental del área protegida. De la misma manera se divulgó la información relacionada sobre el mecanismo para realizar las respectivas denuncias sobre nuevas ocupaciones informales, también se realizó acercamiento de cartografía mediante el cual se pretendía ilustrar a la comunidad e informar que las ocupaciones se encontraban dentro del área protegida, se menciona a la comunidad sobre el engaño y estafa del cual pueden ser víctimas a la hora de adquirir un predio dentro del área del PDEM Entrenubes.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 15% | 25% | 25% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 2. Elaborar insumos técnicos para la prevención, contención y/o mitigación de afectaciones ambientales generadas por procesos de ocupación informal. | X |  | Programado | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 10% | Se realizaron durante el mes de mayo, 4 visitas debidamente registradas en la bitácora de campo. Se visitó en el cerro Juan Rey el predio con chip AAA0170TDYX en el sector cultivos al interior del polígono de monitoreo 034 Nueva Esperanza en la localidad de Rafael Uribe Uribe, los predios RT 136 y RT 131 en el polígono de monitoreo 163 la Fiscala, el sector Alaska, en la cuchilla de Guacamayas el sector Puerto Rico Madrid en la localidad de Rafael Uribe Uribe y Guacamayas II sector en la localidad de San Cristóbal, en la cuchilla del Gavilán el polígono 024 A -Colindancia Compostela, sector JJ Rondon y predio ID 60. Se realiza recorrido por los polígonos críticos de ocupación ilegal con el profesional Manuel Palacios, contratista de la Subdirección de Control al Sector Público. Durante este, se relaciona el histórico de las alertas tempranas emprendidas por la SDA a las Alcaldías Locales, se manifiesta la importancia de realizar procesos sancionatorios ambientales por las afectaciones generadas al ecosistema a partir del loteo, construcción y consolidación de las ocupaciones. Se alimentó la matriz de alertas tempranas en la cual se registraron 17 alertas tempranas sobre procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Alcaldía Local de Usme según correspondía.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  | 3. Gestionar y/o hacer seguimiento a la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal | X |  | Programado | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 10% | Se asistió a reunión convocada por la Alcaldía Local de Usme, con el objeto de preparar el operativo que se llevaría a cabo en el polígono de monitoreo 024A – Colindancia Compostela III y parte del 115 – Cajita de Soches, considerando el nivel delictivo que se viene presentando en el sector, homicidios, presencia de tierreros que lotean y venden previo a tala de árboles y la afectación ambiental. De acuerdo a lo indicado por el Personero Local, en los últimos cuatro meses cerca de 288 personas se revictimizaron al ser engañadas y utilizadas presuntamente por tierreros. Se realizó operativo de inspección vigilancia y control por parre de la policía Nacional y la Alcaldía Local de Usme en el polígono de monitoreo 194 – La Esmeralda, en donde se encontró una ocupación informal nueva, la Alcaldía Local de Usme da un plazo de 3 días hábiles para el desmonte voluntario. En el sector de Alaska en atención a una alerta temprana generada por la administración del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, se evidenció el avance de una construcción en un área aproximada de 36 m2 la Alcaldía ordena la suspensión de la obra y les indica que deben detener el avance de la construcción. En el Polígono de monitoreo 026 - El Refugio, se inicia el desmonte de ocupación en madera y tejas de zinc material provisional. Se verifica el estado de una alerta temprana del polígono 044 - Rincón del Valle, durante el recorrido se evidencia en la coordenada 4.542345 -74.102712 ampliación de ocupación dentro del parque Entrenubes. En conjunto con Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe se verifica el estado de una alerta temprana del polígono 044 - Rincón del Valle, durante el recorrido se evidencia cambuche dentro del parque Entrenubes el cual se realiza el desmonte recuperando 40 metros cuadrados. Retrasos: Se ha realizado gestión en 2024 para completar la meta; Aún así, no se proyecta que al finalizar junio se logre la meta total del cuatrienio. Pendiente 3,92 ha de 80 ha programadas.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 25% | 5% | 5% | [7 empty] | 75%
| CONSOLIDAR 153.00 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C., ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | 4.Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 8.75% | Gestión mes mayo: Seminario Calasanz: Se realizó seguimiento a la propuesta del acuerdo de conservación con el fin de identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. Igualmente se realizó una socialización de las acciones de restauración ecológica que se realizaron en el 2023 en el marco del acuerdo de conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 5. Consolidar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad. | X |  | Programado | 5% | 20% | 30% | 35% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | En el marco de la actividad de elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad, se realizaron las siguientes actividades: Estrategia de monitoreo: Se realizó monitoreo de fauna y flora en la RUCH en el marco de la Cátedra Cerros, Colegio Lausana y en la Reserva Utopía. En el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez-CMBS, se llevó a cabo un monitoreo de fauna y flora en conjunto con el Grupo de Monitoreo de la SDA y un monitoreo de artropoflora con los estudiantes. Además, se realizaron avistamientos de aves en el marco del Global Big Day en la Universidad La Salle y en la Universidad y Colegio Libre. Educación ambiental: Se realizó un show de títeres para niños sobre las características principales del río Bogotá. Durante el show, se habló sobre su lugar de nacimiento (Guacheneque), los lugares por donde pasa, su extensión y nivel de contaminación. También se mencionaron las especies de fauna y flora presentes en las cuencas del río, así como la importancia del cuidado, tratamiento y recuperación de este ecosistema.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 30% | 35% | 10% | [7 empty] | 100%
|  | 6, Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. | X |  | Programado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | Durante el mes de mayo, en el marco de la actividad de elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas se realizó reunión de avances y compromisos para el diplomado ambiental enmarcado en el Pacto de Altos de La Estancia
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 7. Elaborar, implementar y gestionar propuestas de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus tres dimensiones) y uso sostenible | X |  | Programado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | En mayo para la actividad de elaborar e implementar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración y uso sostenible se realizó visita de la comunidad estudiantil y vecinal del seminario Calasanz al vivero del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes para conocer los procesos de propagación de las especies que fueron plantadas en las acciones de restauración en el marco del acuerdo de conservación. Además, en la Universidad La Salle se llevó a cabo una jornada de plantación de especies vegetales de bosque altoandino. Retraso de una hectárea para el cumplimiento del cuatrienio; aún no ha sido posible fortalecer la participación en el desarrollo del bosque urbano Gran Granada que está propuesto para el cumplimiento de la meta.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 20% | 5% | 25% | [7 empty] | 80%
| IMPLEMENTAR EN 100 HECTÁREAS DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN ACCIONES Y PROCESOS DE RESTAURACIÓN INCLUYENDO EL BOSQUE LAS MERCEDES, ADQUISICIÓN PREDIAL, ACUERDOS DE CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PAISAJES CON LOS PROPIETARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN PRODUCTIVA EN LAS ZONAS DE USO SOSTENIBLE. | 8. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. | X | X | Programado | 5% | 20% | 20% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 10% | Teniendo en cuenta el cierre de Plan de Desarrollo, y aprovechando el avance en el proceso de acercamiento con la Aeronáutica Civil, para la suscripción de un acuerdo de conservación en el predio donde se localiza el AEROCLUB de Colombia, que abarca una extensión de 13,19 hectáreas, se genero un comunicado por medio de correo electrónico, en el cual se expresó, el querer dar curso a la suscripción del acuerdo de conservación, en pro de la conectividad ecológica de la RFPNTVDH . Esta área fue elegida debido a su significativo potencial para contribuir a los objetivos de conservación de la reserva.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 20% | 25% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 9. Elaborar propuesta de estrategias y acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus 3 dimensiones) y uso sostenible, de la reserva RFPNTvdH | X | X | Programado | 5% | 25% | 25% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 10% | A mayo 2024, se han firmado 11 acuerdos de conservación que suman 92,95 hectáreas. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 25% | 25% | 20% | 25% | [7 empty] | 100%
|  | 10. Suscribir, implementar y gestionar los acuerdos para la conservación, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 0% | 5% | 20% | 35% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 10% | Gestión mes: No se suscribieron nuevos acuerdos de conservación, durante el periodo del mes de mayo, se continuó con la implementación de los acuerdos suscritos en el periodo 2020-2023: principalmente en los contratos de Flores de los Andes, Sunshine Bouquet, Colegio José Joaquín Castro y Colegio Nuevo Campestre. Se realizó una visita al jardín botánico con los estudiantes del colegio Alfonso Jaramillo y la U. Santo tomas para dar una relatoría guiada de las especies del Jardín y del tropicario. En el colegio Evergreen se realizó la nivelación del intercambio de saberes llevada a cabo la implementación de la Fase 1 “Aprestamiento” la cual tuvo como objetivo identificar las potencialidades, las formas de reconocimiento y expectativas de los participantes en el marco de la suscripción de los acuerdos de conservación, en este espacio se contó con la participaron de 24 actores sociales entre el área administrativa, docentes, estudiantes de la institución y padres de familia. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición. Retraso: Durante el mes de mayo , debido a la finalización del plan de desarrollo distrital 2020-2024, en el cual se tenía establecido el proyecto 7811, bajo la suscripción de acuerdos de conservación. no se logró continuar con la suscripción de nuevos predios a la meta.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 20% | 5% | 35% | [7 empty] | 65%
|  | 11. Realizar la gestión predial requerida para la adquisición de predios en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C. priorizadas, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Se continúa la implementación de la estrategia de conservación relacionada con los procesos de gestión para la adquisición predial en el marco de la ejecución del Convenio 1240 de 2017 SDA – EAAB ESP. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición en el marco del Convenio 1240 de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DLRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DLRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDLGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MAYO DE 2024
x
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDLDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDLCION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDLCIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico DLstrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | PARQUE ECOLÓGICO DLSTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES | MAGNITUD FÍSICA | 3.92 | 3.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3.9; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3.92 |  | 0.0045 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [8 empty] | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | Localidad : Usme UPZ : 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme Localidad : Rafael Uribe Uribe UPZ : 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay Localidad : San Cristóbal UPZ : 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores |  | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | UPZs aledañas |  | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital (Decreto 462 de 2008) | 1382330 | 672167 | 710163 | Sin datos | Grupo etario sin definir | 0 a 4 años= 95.670 5 a 9 años= 105.338 10 a 14 años= 109.726 15 a 19 años= 121.284 20 a 24 años= 141.166 25 a 29 años= 130.737 30 a 34 años= 114.915 35 a 39 años= 105.326 40 a 44 años= 84.091 45 a 49 años= 79.822 50 a 54 años= 77.669 55 a 59 años= 67.841 60 a 64 años= 52.898 65 a 69 años= 37.120 70 a 74 años= 24.500 75 a 79 años= 16.718 80 a 84 años= 9.937 85 a 89 años= 5.085 90 a 95 años= 1.846 95 a 100 años= 430 100 y más= 202 | Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas | Sin dato desagregado | Afrocolombianos, palenqueros, negritudes e Indígenas | Sin dato desagregado |  | El número de personas beneficiarias se presenta a manera general teniendo en cuenta que los procesos de recuperación de áreas afectadas o susceptibles de ser afectadas por ocupaciones informales beneficia tanto a los usuarios directaos como a la población habitante de las zonas de influencia directa e indirecta del área protegida
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 905222000 | 905222000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 905222000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 905222000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 905222000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 905222000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 905222000 |  | 0 | 89268000 | 140844000 | 140844000 | 158096000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 92730017 | 92730017 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 92730017; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 92730017; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 92730017; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 92730017; 2, ACTUALIZACIÓN May: 92730017 |  | 23299667 | 42077642.0601 | 71414905.4123 | 92730017.0001 | 92730017.4478
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.92 | 3.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3.9; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3.92; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3.92 |  | 0.0045 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 905222000 | 905222000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 997952017; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 997952017; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 997952017; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 997952017; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1010079987.4478 |  | 23299667 | 131345642.0601 | 212258905.4123 | 233574017.0001 | 250826017.4478
2 | Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la bioDLversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico DLstrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | PARQUE ECOLÓGICO DLSTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay, 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme, 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores 90 5 UPR Usme 66 – San Francisco, 67 - Lucero, 69 – Ismael Perdomo, 70 - Jerusalén. | Barrios de las UPZ de influencia | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Polígono de delimitación Cerro Seco Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | Barrios de las UPZ de influencia UPR Usme Barrios de las UPZ de influencia | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4143237000 | 4143237000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4143237000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4143237000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4143237000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4143237000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4143237000 |  | 147084000 | 259584000 | 403448000 | 879808000 | 1154166000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 272047851.4 | 272047851.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 272047851; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 272047851; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 272047851; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 272047851; 2, ACTUALIZACIÓN May: 272047851.4478 |  | 37285200 | 132146309.0601 | 184382772.4123 | 228910851.0123 | 228910851.4478
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4143237000 | 4143237000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4415284851; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4415284851; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4415284851; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4415284851; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4415284851.4478 |  | 184369200 | 391730309.0601 | 587830772.4123 | 1108718851.0123 | 1383076851.4478
3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición preDLal, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | PUNTO: POLÍGONO RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN RFTVDH | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11. Suba | UPR: 911.Suba UPZ: Localidad Suba: 2. La Academia; 3. Guaymaral; 17. San José de Bavaria; 27. Suba; 71. Tibabuyes. Localidad Usaquén: 1. Paseo de Los Libertadores; 9. Verbenal. | Barrios y veredas de las UPZ y UPR de influencia | Polígono: de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen (polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento) Descargable de: https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/zonificacion-reserva-thomas-van-der-hammen Link del shapefile: https://drive.google.com/drive/folders/1WH5AQN7y4Hn0kGuSij6-Dc2IjwGZIPGR?usp=sharing | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Principal de la cuenca hidrogr´fica Torca y su conectividad con el el área de manejo especial del río Bootá y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | UPZ: 9. Verbenal UPZ: 27. Suba | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 626.328 personas (Fuente DANE) |  |  |  | En la implementación de estrategias de conservación es clave asegurar una adecuada y efectiva participación de los diferentes actores presentes en el territorio. De esta manera se asegura la sostenibilidad de las acciones desarrolladas. | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1143352000 | 1143352000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1143352000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1143352000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1143352000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1143352000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1143352000 |  | 39010000 | 109228000 | 215212000 | 290506000 | 361478000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 6.05 | 6.05 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6.05; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6.05; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6.05; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137469798.1 | 137469798.1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137469798; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137469798; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137469798; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137469798; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137469798.1045 |  | 15797000 | 53676551.8798 | 98430119.1754 | 127516497.9754 | 137469798.1045
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7.05 | 7.05 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7.05; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7.05; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 7.05; 2, ACTUALIZACIÓN May: 7.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1143352000 | 1143352000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1280821798; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1280821798; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1280821798; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1280821798; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1280821798.1045 |  | 54807000 | 162904551.8798 | 313642119.1754 | 418022497.9754 | 498947798.1045
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Vigencia | 6191811000 | 6191811000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6191811000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6191811000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6191811000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6191811000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6191811000 | 0 | 186094000 | 458080000 | 759504000 | 1311158000 | 1673740000 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTALES Reservas | 502247666.5 | 502247666.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 502247666; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 502247666; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 502247666; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 502247666; 2, ACTUALIZACIÓN May: 502247666.5522 | 0 | 76381867 | 227900503 | 354227797 | 449157365.9878 | 459110667 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6694058666.5 | 6694058666.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6694058666; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6694058666; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6694058666; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6694058666; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6706186637 | 0 | 262475867 | 685980503 | 1113731797 | 1760315365.9878 | 2132850667 | [7 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la MoDLficación
13 | Se crea hoja de SPI
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 364124000 | 0.27419
AGOSTO | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 405299000 | 0.3052
SEPTIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 481208000 | 0.36236
OCTUBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 544715357 | 0.41018
NOVIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 59124330 | 0.34375
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 664501000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 901972000 | 28717700 | 28717700 | 3.184%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 55318200 | 55318200 | 5.297%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 127421067 | 127421067 | 12.2%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1405946730 | 205874730 | 205874730 | 14.64%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1443151730 | 113163000 | 113163000 | 7.841%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17692333673.3333 | 1563827158 | 671656541 | 671656541 | 42.95%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428 | 1570327158 | 869743070.7504 | 869743070.7504 | 55.39%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6419572405 | 5845793518 | 5845793518 | 91.06%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6450509405 | 5964189985 | 5964189985 | 92.46%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18857609428 | 10413405816 | 10015645242 | 10015645242 | 96.18%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 2456670000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 5221666 | 5221666 | 0.2126%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 172448399 | 172448399 | 7.02%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 406982466 | 406982466 | 16.57%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 606722466 | 606722466 | 24.7%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 865649173 | 865649173 | 34.27%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1139469870 | 1139469870 | 45.12%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1359814870 | 1359814870 | 53.84%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 25884091983 | 2525622707 | 1606613682 | 1606613682 | 63.61%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23289374760 | 2525622707 | 1840246222 | 1840246222 | 72.86%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23289374760 | 22586367007 | 22103670881 | 22103670881 | 97.86%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 23281336707 | 22767752540 | 22458561816 | 22458561816 | 98.64%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 690553000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 1736946000 | 174537894 | 174537894 | 10.05%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 2399808000 | 201162594 | 201162594 | 8.382%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 2542151000 | 214027137 | 214027137 | 8.419%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 16199388000 | 2542151000 | 232356890 | 232356890 | 9.14%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 12732489736 | 2542151000 | 265136103 | 265136103 | 10.43%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 12732489736 | 2542151000 | 906577799 | 906577799 | 35.66%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 12732489736 | 2542151000 | 1161342115 | 1161342115 | 45.68%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 12607851113 | 2542151000 | 1400793055 | 1400793055 | 55.1%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 12607851113 | 2542151000 | 1658864211 | 1658864211 | 65.25%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 9733122027 | 2542151000 | 1894539671 | 1894539671 | 74.53%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 16199388000 | 9222822027 | 2732750000 | 2230502330.961 | 2230502330.961 | 81.62%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6191811000 | 6191811000 | 186094000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6191811000 | 6191811000 | 458080000 | 5313000 | 5313000 | 1.16%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6191811000 | 6191811000 | 759504000 | 65586333 | 65586333 | 8.635%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6191811000 | 6191811000 | 1311158000 | 203631405 | 203631405 | 15.53%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6191811000 | 6191811000 | 1673740000 | 570394635 | 570394635 | 34.08%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0%
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0%
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 |  | 0%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 |  | 0%
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 2 | 40% | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 5 | 100% | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 5 | 100% | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio.
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 19.43 | 388.6% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017.
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 1.66 | 33.2% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 32.94 | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.55 | 19.55 | 100% | PAIMIS costeo CV, informe entregado. Cierre Convenio 699/2020. 1 alerta 0.001 ha, sin rta ALU. Informe San German culminado.Particip. en la mesa Dec. 546/2007. Consolidación abordaje social PEDMEN.
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 25.7 | 25.7 | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Periodo de contratación de contratistas
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.02 | 200% | N/A | N/A | 0% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.08 | 800% | N/A | N/A | 0% | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.09 | 900% | N/A | N/A | 0% | A abril 2022 se reporta un avance acumulado al PDD de 19,64ha, el mes cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 5.57 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 14.01 | 0.09 | 0.6424% | N/A | N/A | 0% | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 10.64 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 12.1 | 23.73% | N/A | N/A | 0% | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia.
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 51 | 75.7 | 148.4% | N/A | N/A | 0% | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia.
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.27 | 1.227% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 79.6 | 79.6 | 100% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado.
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.29 | 1.318% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 94.8 | 94.8 | 100% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.2904 | 1.32% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 120.9 | 120.9 | 100% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21 | 17.84 | 84.95% | N/A | N/A | 0% | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 22 | 0.3931 | 1.787% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 120.9 | 120.9 | 100% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 21.76 | 21.76 | 100% | N/A | N/A | 0% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.5104 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9% | 129
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8% | 184
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 150
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.5104 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 0.36% | 0.006728% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 0.36% | 0.006728% | N/A | N/A | 0 | A abr 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A abr 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A abr 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 0.36% | 0.006728% | N/A | N/A | 0 | A may 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A may 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A may 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 2500% | 46.73% | N/A | N/A | 0 | A jun 2023, se han recuperado 25,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 44,95 Ha que equivalen al 56,2%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 1140% | 211.1% | N/A | N/A | 0 | A jun 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A jun 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 5600% | 104.7% | N/A | N/A | 0 | A jul 2023, se han recuperado 56,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 75,95 Ha que equivalen al 94,9% | 132
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 1140% | 211.1% | N/A | N/A | 0 | A jul 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 184
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A jul 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 185
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 5611% | 104.9% | N/A | N/A | 0 | A ago 2023, se han recuperado 56,11 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,06 Ha que equivalen al 95,07% | 131
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 5.4 | 1140% | 211.1% | N/A | N/A | 0 | A ago 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 184
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ago 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 146
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 104.9% | 1.96% | N/A | N/A | 0 | A sep 2023, se han recuperado 56,12 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,07 Ha que equivalen al 95,09% | 131
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 11.4 | 100% | 8.772% | N/A | N/A | 0 | A sep 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 182
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A sep 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 145
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 104.9% | 1.961% | N/A | N/A | 0 | A oct 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1% | 130
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 11.4 | 100% | 8.772% | N/A | N/A | 0 | A oct 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 182
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A oct 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 145
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 53.51 | 104.9% | 1.961% | N/A | N/A | 0 | A nov 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1% | 130
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 11.4 | 100% | 8.772% | N/A | N/A | 0 | A nov 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 182
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A nov 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 145
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 56.14 | 0.2551% | 0.004544% | N/A | N/A | 0 | A dic 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 153 | 11.4 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A dic 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 25.06 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A dic 2023 el acumulado PDD es de 92,95Ha, en la presente vigencia se ejecutaron 19,01ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024 | [13 empty] | 190
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) | 191
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 3.92 | 0.45% | 0.1148% | N/A | N/A | 0 | A ene 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 159 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equibalente al 99,3% del cuatrienio
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A ene 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 3.92 | 1% | 0.2551% | N/A | N/A | 0 | A feb 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio | 145
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 159 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio | 180
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A feb 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9% | 86
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 3.92 | 1% | 0.2551% | N/A | N/A | 0 | A marzo 2024, el acumulado del cuatrienio es de 76,09 Ha que equivalen al 95,11% de ejecución.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 159 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 3.92 | 1% | 0.2551% | N/A | N/A | 0 | A abril 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 159 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A abril 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A abril 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 0.3 | 80 | 3.92 | 1% | 0.2551% | N/A | N/A | 0 | A mayo 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio | 146
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 159 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio | 181
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 0.35 | 100 | 1 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0 | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9% | 87
193
194
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020 | [13 empty] | 195
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó la planificación de actividades en búsqueda de información secundaria, revisión de cartografía para identificación de áreas potenciales y se generó el plan de trabajo
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 156704000 |  | Se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se adelantó la programación de actividades de adquisición para lo restante del año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizaron visitas a las áreas de ocupación en el PEDM Entrenubes para verificar las ocupaciones ilegales, Se realizaron estudios previos para la realización del Convenio Interadministrativo
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 258692608 |  | Consolidar base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, Se avanzó en el análisis y propuesta de elementos a integrar en la estructura ecológica en el marco de la revisión del POT
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se analizaron elementos básicos que orienten a la estructuración de senderos en Lagos de Torca. Se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó el análisis de regresión logística para identificar las áreas susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal en el PEDMEN y zonas de influencia directa.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 277115074 |  | Se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica de gestión de estrategias y acuerdos de conservación
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 178240000 |  | Se visito el predio Hacienda La Conejera con el objetivo de establecer las zonas que desean ser vendidas por el propietario, y definir la viabilidad de adquisición
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 95439119 |  | Se realizará el acercamiento con el propietario de los predios AAA0146UBLW y AAA0186RCKL para que a través de un acuerdo, sea posible la intervención en al menos 0.1ha del cerro Cuchilla el Gavilán, a la vez que se adelantan los estudios técnicos
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 290955449 |  | Se realiza reconocimiento técnico de campo a predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el marco de procesos de gestión predial por parte de la SDA y determinar tipología de acuerdo de conservación.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 217445119 |  | Se realizan visitas técnicas de campo a predio Hacienda La Conejera para establecer tipología de acuerdo de conservación en áreas de preservación ubicadas dentro de la Zona de Protección al Paisaje de la Reserva.
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1217531000 | 0 | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6703815000 | 0 | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11225759000 | 0 | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 0 | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 0 | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 0 | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 3737358 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 17494391 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 7485951 | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 1489800.0034 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 30225000 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 23603400 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 31450801
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 55794535
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 40175729.9932
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 14650074
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 149908804
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 41315853
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 499820918 | 293727000 | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11580436002.3333 | 843038158 | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5612076753 | 427062000 | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio.
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017.
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 843038158 | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 433562000 | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5678403405 | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5709340405 | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 226883415 | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18071384428 | 9392146103 | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 475202000 | 396615724 | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 413284511 | 413284511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 1336964511 | 1336964511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511 | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6068732348 | 1336964511 | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511 | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5068732348 | 1336964511 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 606280151 | 413284511 | A abril 2022 se reporta un avance acumulado al PDD de 19,64ha, el mes cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 7834493733 | 1336964511 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 670612031 | 73775800 | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10600255118 | 349876566 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 183070100 | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 113791618 | 157066507 | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 12484815779 | 463077566 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 245505100 | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 178123498 | 206020538 | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 15250577168 | 608718597 | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 324730735 | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia.
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 242455378 | 230124538 | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 17116885889 | 742524597 | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia.
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1059680000 | 387165735 | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 307432591 | 279439678.8529 | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18942893732 | 872690487.8529 | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado.
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1074129710 | 454483515.2942 | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 368119982 | 317965103 | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18481919016 | 999049452 | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 779389578 | 523231667 | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 442901862 | 373578774 | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 20317726902 | 21130414123 | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 768489578 | 599677984 | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 494102551 | 442888041.1075 | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 22018844578 | 21333518323.1075 | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 768389578 | 682155451.7849 | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 125202000 | 0 | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 397265000 | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 168086000 | 0 | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 0 | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 0 | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 1870400 | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 32311567 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 14262533 | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 21952100 | A abr 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 122474033 | A abr 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 57182200 | A abr 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 50538233 | A may 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 14983395000 | 263377999 | A may 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 108683467 | A may 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 85706233 | A jun 2023, se han recuperado 25,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 44,95 Ha que equivalen al 56,2%
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11516496736 | 399921999 | A jun 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 170410567 | A jun 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 128173352.403 | A jul 2023, se han recuperado 56,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 75,95 Ha que equivalen al 94,9%
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11516496736 | 545062118.403 | A jul 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 233342328.194 | A jul 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 170503428.3129 | A ago 2023, se han recuperado 56,11 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,06 Ha que equivalen al 95,07%
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11516496736 | 680499194.3129 | A ago 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 766215000 | 310339492.3741 | A ago 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 213182521.4292 | A sep 2023, se han recuperado 56,12 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,07 Ha que equivalen al 95,09%
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11450008736 | 812544287.4292 | A sep 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 708064377 | 375066246.1416 | A sep 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449778000 | 255660076.6992 | A oct 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1%
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11450008736 | 952692842.6992 | A oct 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 708064377 | 450511291.6016 | A oct 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 438852000 | 298926044.6601 | A nov 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1%
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 8550099027 | 1081630810.6601 | A nov 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 744171000 | 513982815.6797 | A nov 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 449009377 | 342444982 | A dic 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1%
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 8029641650 | 1281356147.961 | A dic 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 744171000 | 606701201 | A dic 2023 el acumulado PDD es de 92,95Ha, en la presente vigencia se ejecutaron 19,01ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 905222000 | 0 | A ene 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 4143237000 | 0 | A ene 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equibalente al 99,3% del cuatrienio
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1143352000 | 0 | A ene 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 905222000 | 0 | A feb 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 4143237000 | 5313000 | A feb 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1143352000 | 0 | A feb 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 905222000 | 0 | A marzo 2024, el acumulado del cuatrienio es de 76,09 Ha que equivalen al 95,11% de ejecución.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 4143237000 | 54663533 | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1143352000 | 10922800 | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 905222000 | 21338327 | A abril 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 4143237000 | 136285593 | A abril 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1143352000 | 46007485 | A abril 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 905222000 | 49977733.2518 | A mayo 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 4143237000 | 430919333.2518 | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1143352000 | 89497568.4963 | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 50 | 0.5 | Se realizó un análisis de los predios, Se llevo a cabo la revisión del procedimiento de adquisición predial. se adelanto la revisión de llevar a cabo los procesos de expropiación por vía administrativa
SEPTIEMBRE | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0.5 | 0.5 | Reunión con empresa floricultoras a fin de conocer las experiencias de trabajo, Se realizó análisis geoespacial de los predios localizados se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
ENERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
FEBRERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
FEBRERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
MARZO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
MARZO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
ABRIL | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
ABRIL | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
MAYO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
JUNIO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 510% | 510% | 113% | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 510% | 510% | 166% | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 500% | 500% | 3294% | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio.
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 510% | 1953% | 382.9% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017.
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 510% | 166% | 32.55% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 500% | 3294% | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 1953% | 1955% | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 510% | 166% | 32.55% | Se continua con los procesos de articulación con actores público y privados para la consolidación de acuerdos de conservación.
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 3294% | 3294% | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 1953% | 1955% | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social.
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 510% | 166% | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico.
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 3294% | 3294% | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 1955% | 1955% | 100% | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 2570% | 2570% | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 3294% | 3294% | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta.
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.02 | 0.09091% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.08 | 0.3636% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
ABRIL | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.09 | 0.4091% | Abril 2022 cierra con 11 alertas; recuperado 0.011 ha; 4 desmontes
ABRIL | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
ABRIL | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se realizaron reuniones iniciales de acercamiento y visitas de campo con colegios, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
MAYO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.09 | 0.4091% | SE generaron 5 alertas tempranas; tres operativos de desmonte; 4m2 recuperados; 1 informe ocupaciones; participación en audiencia pública RT 67
MAYO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
MAYO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se realizaron reuniones iniciales y visitas de campo con colegios y el predio pilas, también se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos.
JUNIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A junio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JUNIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos de conservación suscritos y por suscribir. Prioridad sector académico y empresarial.
JUNIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se gestionan los acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia. A 2021 acumulado 77,88Ha
JULIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A julio 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
JULIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 12.1 | 23.73% | A jul2022 van 25,70ha. Para el segundo semestre de 2022 se contempla firmar acuerdos con el sector académico y empresarial en cumplimiento de la meta
JULIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | A jul 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, aunado al tema legal de ley de garantías, estos se consolidaran para el segundo semestre de la vigencia.
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A agosto 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 75.7 | 148.4% | A agosto 2022 el acumulado PDD es de 101,40ha, dando cumplimiento a las 51 ha propuestas para la presente vigencia.
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | A ago 2022 van 52,18Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.27 | 1.227% | A septiembre 2022, se han recuperado 0,27 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,82 Ha que equivalen al 24,8%
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 79.6 | 156.1% | A septiembre 2022 el acumulado PDD es de 105,30ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 79,60ha de la mano de la academia y sector privado.
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A septiembre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.29 | 1.318% | A octubre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%; se proyecta cumplimiento de meta en el último bimestre del año
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 94.8 | 185.9% | A octubre 2022 el acumulado PDD es de 120,5ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 94,80ha de la mano de la academia y sector privado.
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A octubre 2022 van 70,02Ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.2904 | 1.32% | A noviembre 2022, se han recuperado 0,29 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,84 Ha que equivalen al 24,8%
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 120.9 | 237.1% | A noviembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado.
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 17.84 | 84.95% | A noviembre 2022 van 70,02Ha, en la vigencia 17,84ha. Se gestionan acuerdos requeridos para el cumplimiento de la meta, estos se consolidaran para el último trimestre de la vigencia.
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.3931 | 1.787% | A diciembre 2022, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 120.9 | 237.1% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 21.76 | 103.6% | A diciembre 2022 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0 | 0% | A ene 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A ene 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A ene 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0 | 0% | A feb 2023, se han recuperado 0,39 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,94 Ha que equivalen al 24,9%
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A feb 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A feb 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0.0036 | 0.006728% | A mar 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,94%
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A mar 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 120,9ha de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A mar 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia se han adelantado acuerdos por 21,76ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
ABRIL | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0.0036 | 0.006728% | A abr 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
ABRIL | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A abr 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
ABRIL | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A abr 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
MAYO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 0.0036 | 0.006728% | A may 2023, se han recuperado 0,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 19,95 Ha que equivalen al 24,9%
MAYO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 0 | 0% | A may 2023 el acumulado PDD es de 146,6ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 120,9 en el 2022 de la mano de la academia y sector privado. Cumplimiento cuatrienio del 95,8%
MAYO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A may 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JUNIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 25.0036 | 46.73% | A jun 2023, se han recuperado 25,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 44,95 Ha que equivalen al 56,2%
JUNIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 11.4 | 211.1% | A jun 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
JUNIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A jun 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
JULIO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 56.0036 | 104.7% | A jul 2023, se han recuperado 56,0036 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 75,95 Ha que equivalen al 94,9%
JULIO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 11.4 | 211.1% | A jul 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
JULIO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A jul 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.5069 | 56.1136 | 104.9% | A ago 2023, se han recuperado 56,11 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,06 Ha que equivalen al 95,07%
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.4 | 11.4 | 211.1% | A ago 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A ago 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.51 | 56.1271 | 104.9% | A sep 2023, se han recuperado 56,12 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,07 Ha que equivalen al 95,09%
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 11.4 | 11.4 | 100% | A sep 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A sep 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.51 | 56.1385 | 104.9% | A oct 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1%
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 11.4 | 11.4 | 100% | A oct 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A oct 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9%
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 53.51 | 56.1385 | 104.9% | A nov 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1% | 130
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 11.4 | 11.4 | 100% | A nov 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 182
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 0 | 0% | A nov 2023 el acumulado PDD es de 73,94Ha, en la presente vigencia la meta de acuerdos es de 25,06ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 73,9% | 145
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 56.14 | 56.1385 | 100% | A dic 2023, se han recuperado 56,14 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,08 Ha que equivalen al 95,1% | 130
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 11.4 | 11.4 | 100% | A dic 2023 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado. Cumpliendo con la meta del cuatrienio | 182
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.06 | 19.01 | 75.86% | A dic 2023 el acumulado PDD es de 92,95Ha, en la presente vigencia se ejecutaron 19,01ha. El cumplimiento del cuatrienio es del 92,9% | 133
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 3.9 | 0.0045 | 0.1154% | A ene 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A ene 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equibalente al 99,3% del cuatrienio
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A ene 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 3.92 | 0.01 | 0.2551% | A feb 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A feb 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A feb 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 3.92 | 0.01 | 0.2551% | A marzo 2024, el acumulado del cuatrienio es de 76,09 Ha que equivalen al 95,11% de ejecución.
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A marzo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
ABRIL | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 3.92 | 0.01 | 0.2551% | A abril 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio
ABRIL | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A abril 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio
ABRIL | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A abril 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9%
MAYO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 3.92 | 0.01 | 0.2551% | A mayo 2024, se han recuperado 56,15 Ha, en el avance acumulado del cuatrienio se lleva un total de 76,09 Ha que equivalen al 95,1% del cuatrienio | 146
MAYO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 158ha; 25,7 ha ejecutadas en 2021, 120,9 en el 2022 y 11,40Ha 2023 de la mano de la academia y sector privado, Equivalente al 99,3% del cuatrienio | 181
MAYO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 1 | 0 | 0% | A mayo 2024 el acumulado PDD es de 92,95Ha, el cumplimiento del cuatrienio es del 92,9% | 87
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A20: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A21: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E21: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G21: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A35: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A36: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E36: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G36: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A50: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A51: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C51: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E51: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G51: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A66: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A67: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C67: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D67: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E67: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F67: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G67: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A74: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A75: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B75: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C75: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D75: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E75: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F75: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G75: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N75: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on K92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on K118: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on K119: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on K122: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A130: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A131: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B131: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C131: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E131: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F131: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N131: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A169: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A170: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B170: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C170: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D170: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E170: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F170: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G170: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N170: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A227: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A228: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B228: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C228: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D228: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G228: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A244: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A245: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B245: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C245: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D245: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G245: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A283: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B284: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C284: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D284: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G284: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A324: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B324: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C324: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D324: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G324: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A362: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A363: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B363: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C363: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D363: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G363: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A380: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A381: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B381: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C381: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D381: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H381: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A391: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A392: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B392: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C392: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D392: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H392: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H411: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on H412: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H418: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H421: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A423: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A424: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B424: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C424: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D424: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H424: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A463: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A464: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B464: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C464: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D464: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H464: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A502: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A503: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B503: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C503: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D503: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H503: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## ejec.pasivos PAA (hidden)
ID PLAN | META PROYECTO | CÓDIGO POSICIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN POSICIÓN PRESUPUESTARIA | FUENTE FINANCIACIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE) | OBJETO | BENEFICIARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL | PAGOS
342022 | RECUPERAR 80 HA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | O232020200883931 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | PAGO PASIVO ID 34 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA20202453 DE 2020, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO E INTERVENCIÓN INTEGRAL, PARA LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO, AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS DE OCUPACIONES INFORMALES E ILEGALES EN EL DISTRITO CAPITAL. | IDIPRON | 43952707 | 43952707
512022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | ID 51 PAGO PASIVOS RT26 PREDIAL CHIP AAA0143MDUH MATRICULA 050S40023942 | PASIVO PREDIAL | 299259000 | 0 | NO
522022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | ID 52 PAGO PASIVOS RT26 PREDIAL CHIP AAA0143MDUH MATRICULA 050S40023942 | PASIVO PREDIAL | 207328000 | 0 | NO
622022 | CONSOLIDAR 153 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | O232020200772122 | SERVICIOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA. | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | ID 62 PAGO PASIVO EXIGIBLE ADQUISICIÓN PREDIAL INMUEBLE CHIP AAA0157ADDM, con el folio de matrícula inmobiliaria No 50S-40338468, ubicado en el PEDMEN sector Cuchilla de Gavilán | PASIVO PREDIAL | 7260486 | 0 | NO
[7 empty] | 557800193 | 43952707 | 7.88%

## resumen (hidden)
PROYECTO 7811 | CUMPLIMIENTO
| MAGNITUD | PRESUPUESTO | RESERVAS
Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 0.2551% | 17.46% | 100%
Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | 0% | 27.86% | 84.14%
Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 0% | 31.62% | 100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO META/VIGENCIA | 0.08503% | 25.65% | 94.71%
PROMEDIO CUMPLIMINETO GENERAL PROYECTO | 40.15%