## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a SEPTIEMBRE | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACION INICIAL 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 16% | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | [5 empty] | 6.25% | 18% | [24 empty] | 26% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 15% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 1.28%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 3.35%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 6.25% | 39.06% | 6.25% | El indicador presentó avance acumulado del 6,25% con los siguientes avances: Gestión de Sistemas de Información: Se realizaron análisis de los ámbitos y lineamientos para desarrollar el catálogo del directorio de sistemas de información y catálogo de sistemas de información. Se elaboró la guía y catálogo de criterios no funcionales y de calidad. Se inició la actualización del documento inicial de procedimiento de ciclo de vida de sistemas de información. Se elaboró el Catálogo de interoperabilidad y Guía de interoperabilidad. Gestión de Información: Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial.doc". Se diseñó el modelo de datos de la arquitectura de la plataforma y se proyectan los documentos para servicios de información de los dominios de Información y Sistemas de Información. Se realizan las equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y sistemas de información solicitados para la construcción de los indicadores. Gobierno de TI: Se continúa con la documentación para establecer el estado actual del gobierno de TI en la entidad. Se revisa y ajusta la propuesta de política del SIG, en la revisión de la plataforma estratégica de la entidad, para su articulación con el PETI. Se realiza propuesta para visión, misión y objetivos estratégicos de TI para la formulación de PETI 2020-2024. Servicios Tecnológicos: Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios. Se avanza en los procesos de contratación que corresponden a Blade, SOC y BIA. Estrategia de TI: Se compiló y socializó la identificación de actividades y proyectos con componente TI reportados por varias dependencias de la entidad. Se realizó actualización a 2 artefactos propuestos para la estandarización de la ejecución de ejercicios de Arquitectura Empresarial-AE en la entidad. | Queda pendiente el trabajo de completitud de los documentos de servicios, en razón a los tiempos largos en procesos de levantamiento y consolidación de la información Debido a las actuales condiciones de emergencia sanitaria y de confinamiento que iniciaron desde el pasado mes de marzo, se ha presentado dificultad de acceso a los proveedores lo cual ha dificultado la consecución, elaboración y recepción de cotizaciones. | Para la próxima entrega se establecen instrumentos de seguimiento y facilidades de captura de información más eficientes. Se espera que, con los mecanismos de reactivación económica promovido por el gobierno, todas las actividades de las empresas y en particular las de base tecnológica comiencen a normalizarse para que los procesos fluyan con mayor celeridad. Apalancarse en la búsqueda de marcos de referencia tecnológicos a partir de plataformas en línea lo cual conlleve a una estimación de costos. | Sistemas de información actualizados de acuerdo con nuevos requerimientos. Se avanza en el Análisis, Diseño y Documentación de los Requerimientos Funcionales para la Construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura Empresarial que soportará dichos ejercicios en la Entidad. Se avanza en la definición estratégica de TI para el periodo 2020-2024 y en la actualización del modelo de gobierno asociado a la misma. Se mantienen en operación los servicios de infraestructura tecnológica de hardware, software y comunicaciones, así como los sistemas de información ambiental en la SDA. | "Forest: www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ Sipse: https://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ Nomina: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh Almacén: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sae https://drive.google.com/drive/folders/1WOMn4AaVXIM_oNYrs-lsgF_xPM0OuQNP?usp=sharing "https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://drive.google.com/drive/folders/1oljmP-BBlWYHYYfozRERAo7g-IpqFT-1?usp=sharing" https://drive.google.com/drive/folders/1T6RQhzaDaRY_0n4Ufha0wX3Db7tSqo_c?usp=sharing
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on EL14: YULIED.PENARANDA: A pesar de que este en el componente de inversión se debe relacionar en cada campo las fuentes de evidencias, no hay límites de caracteres.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | [6 empty] | 3 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.9; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.9 | 47.5% | 7.917% | Durante este periódo se obtuvo un avance acumulado de 1,90 reflejado en las siguientes actividades: Gestión de Sistemas de Información: Se realizaron análisis de los ámbitos y lineamientos para desarrollar el catálogo del directorio de sistemas de información y catálogo de sistemas de información, consolidado en un sólo instrumento, que permite realizar la caracterización más amplia de los sistemas de información de la entidad, obteniendo el catálogo de sistemas de información consolidado y ajustados de acuerdo con la guía G.SIS.01 Guía del dominio de Sistemas de Información y G.SIS.03 Guía de Catalogo de sistemas de información v1.1 ; elaboración de guía y catálogo de criterios no funcionales y calidad ; Documento inicial de procedimiento de ciclo de vida de sistemas de información de acuerdo con la GUIA 03 CICLO DE VIDA SI, de MinTic; Catálogo de interoperabilidad y Guía de interoperabilidad. Forest: Cambio de versión de 3.x a 4.x procesos judiciales y enlace al concejo, desarrollo de programación e inscripción a visitas de humedales por ventanilla virtual, cambio del procedimiento de PACA, puesta en producción control a la minería ver 4.x , medición de emisión de ruido en el D.C y solicitud de visitas a las estaciones de red de Calidad de Aire por la ventanilla virtual. Reportes: Desarrollo de reportes de Expedientes, Sancionatorios, RDC, Llantas, Emergencias, IAS SIPSE: Se realiza seguimiento a los procesos y ajustes solicitados con anteriormente por las áreas. Si_Capital: Ajustes solicitados por la SHD, sobre archivos planos de BOG_DATA, en los planos de PARAFISCALES, NÓMINA Y EMBARGOS. Soporte a la aplicación de nómina PERNO, para el pago de la nómina del mes AGOSTO, y del cierre del almacén. Ajuste del reporte de ingreso. Si_Capital: Se ajustaron los archivos planos para BOG_DATA, de acuerdo con lo indicado por SDH. Soporte a la aplicación de nómina PERNO, para el pago de la nómina del mes de septiembre, y del cierre del almacén. | N/A | N/A | Sistemas de información actualizados de acuerdo con nuevos requerimientos. | "Forest: www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ Sipse: https://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ Nomina: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh Almacén: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sae https://drive.google.com/drive/folders/1WOMn4AaVXIM_oNYrs-lsgF_xPM0OuQNP?usp=sharing ANÁLISIS DE DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATALOGO DE SISTEMAS DE NFORMACIÓN.docx Catálogo de Sistemas de Información_V1.1.xlsx GUÍA CRITERIOS NF Y CALIDAD.docx GUIA CRITERIOS NF Y CALIDAD.xlsx PROCEDIMIENTO CICLO VIDA SI.docx CATALOGO INTEROPERABILIDAD.xlsx GUÍA INTEROPERABILIDAD.docx
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5511802000 | 355014000 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | [6 empty] | 1279585000 | [24 empty] | 1407387000 | [24 empty] | 1476924000 | [24 empty] | 992892000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 85592000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 233828000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 233828000 | 65.86% | 4.242%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | [6 empty] | 3 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.9; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.9 | 47.5% | 7.917%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5511802000 | 355014000 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85592000 | 233828000 | 233828000 | 0 | 0 | 0 | 65.86% | 4.242%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 5 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1 | 50% | 6.667% | Durante este periodo se tuvo un avance acumulado en magnitud de “1” con un porcentaje del 50% en el total de la meta, representado en las siguientes acciones: Se actualizaron los siguientes conjuntos de datos abiertos en la plataforma distrital y nacional: Situación Ambiental Conflictiva Localización del Inventario de Vallas de Bogotá Revisión vehículos chimenea Corredor ecológico de ronda Se monitorearon 44 conjuntos de datasets. Gestión de Información: Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de Arquitectura Empresarial.doc", con la guía 08, estructura tablero de control, donde se especificaron los indicadores de los dominios sistemas de información e información. También, se diseña el modelo de datos de la arquitectura de la plataforma y se proyectan los documentos: Servicios de Información - Dominio_Información y Servicios de Información - Dominio Sistemas de Información. Con relación al análisis, organización y documentación de los datos y metadatos de la entidad, se complementa el documento CLASIFICACIÓN COMPONENTES DE INFORMACIÓN NO RELACIONALES - SDA.xls, donde se condensa y organiza la información recibida de las diferentes dependencias de la SDA; se realizan las equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y sistemas de información, así como también los criterios de calidad solicitados para la construcción de los indicadores. | Queda pendiente el trabajo de completitud de los documentos de servicios, en razón a los tiempos largos en procesos de levantamiento y consolidación de la información | Para la próxima entrega se establecen instrumentos de seguimiento y facilidades de captura de información más eficientes. | Proporcionar a la ciudadanía información actualizada que está dispuesta en la plataforma de datos abiertos tanto distrital y nacional para su descarga y reutilización Realizar el análisis y documentación de la información a través de Recolección, análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura Empresarial | https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://drive.google.com/drive/folders/1oljmP-BBlWYHYYfozRERAo7g-IpqFT-1?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4042403000 | 183030000 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | [6 empty] | 389090000 | [24 empty] | 1222978000 | [24 empty] | 1282255000 | [24 empty] | 965050000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 16888000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 105132000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 105132000 | 57.44% | 2.601%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 5 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1 | 50% | 6.667%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4042403000 | 183030000 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16888000 | 105132000 | 105132000 | 0 | 0 | 0 | 57.44% | 2.601%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.12; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.43; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.03 | 34.33% | 6.867% | La meta presentó un avance acumulado del 1,03 representado en: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" se avanzó en la revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI que se obtuvieron a partir de requerimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad. El requerimiento inicial fue atendido por la mayoría de las dependencias. La información compilada fue socializada con funcionarios y contratistas de la DPSIA con el propósito que estas iniciativas y proyectos se tengan en cuenta como insumo en la revisión que se está efectuando por los responsables de cada dominio para la formulación del nuevo PETI. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.02 "Definición de la arquitectura empresarial", habiéndose efectuado la revisión de los artefactos que sirvieron de base para documentar la realización ejercicios de AE a nivel sectorial, se vio la necesidad de ajustar dos (2) de los artefactos del procedimiento para la realización de los ejercicios de AE a nivel institucional. Para el efecto, se modificaron los siguientes artefactos: • Identificación de capacidades para el ejercicio de AE • Línea de base ejercicio de AE Estas modificaciones se remitieron al profesional enlace SIG de la DPSIA, para continuar con el proceso de formalización del procedimiento ante el SIG. | N/A | N/A | Desarrollar capacidades en la SDA para articular necesidades y objetivos de la entidad, con las capacidades de TI, soportado en un procedimiento que permita estandarizar la realización de ejercicios de AE en la SDA. | https://drive.google.com/drive/folders/1T6RQhzaDaRY_0n4Ufha0wX3Db7tSqo_c?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1343257000 | 63744000 | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | [6 empty] | 155507000 | [24 empty] | 402829000 | [24 empty] | 420475000 | [24 empty] | 300702000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 29068000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 29068000 | 45.6% | 2.164%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.12; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.43; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.03 | 34.33% | 6.867%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1343257000 | 63744000 | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29068000 | 29068000 | 0 | 0 | 0 | 45.6% | 2.164%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | [6 empty] | 7% | [24 empty] | 12% | [24 empty] | 9% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.18%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.9%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.04% | 20.8% | 2.737% | Durante el presente periodo se avanzó en un 1,04% así: Para el lineamiento LI.ST.01 de Directorio de servicios tecnológicos se avanzó en lo siguiente: - Se adelantó el documento tipo catálogo de la base de datos de la gestión de configuración (CMDB) de los servicios más relevantes con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente. Para el lineamiento LI.ST.02 de Elementos para el intercambio de información se realizó el levantamiento del diagrama actualizado CORE de la red LAN de la entidad. - Para el lineamiento Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 se realizó los siguientes aspectos: se genera el reporte para el presente periodo de la disponibilidad de los servicios encontrando que se obtuvo un 100% de los servicios más representativos para la SDA, de igual forma se continúa realizando la clonación de las máquinas virtuales y las copias de seguridad así como la configuración de los host de virtualización con el fin de mantener más alta disponibilidad en la plataforma de virtualización. -Para la Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07 Se genera el reporte y se actualiza el instrumento del plan de capacidad de los servicios tecnológicos -Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08, la entidad cuenta con un catálogo de Niveles de Servicios definidos dentro de la mesa de servicios de Aranda mediante el cual se realizan el seguimiento por parte del administrador de servicios. - Mesa de servicio - LI.ST.09, se genera el reporte de los servicios del mes reportados en la Mesa de Aranda. Se adelantaron los estudios previos para la adquisición de un Sistema de Ingeniería Oracle Database Appliance (ODA), los cuales ya están en proceso de verificación, mediante el sistema Sipse No. 11014 -Se adelantaron las solicitudes de nuevas cotizaciones para los estudios de mercado del proceso BLADE CENTER, continuidad del negocio– BCP y SECURITY OPERATION CENTER (SOC) | Se vienen presentando atrasos en la recepción de las cotizaciones de los procesos de acuerdo con los ajustes solicitudes para los procesos de adquisición del BLADE, así como para los procesos de Servicios de SOC y BIA. Debido a las actuales condiciones de emergencia sanitaria y de confinamiento que iniciaron desde el pasado mes de marzo, se ha presentado dificultad de acceso a los proveedores lo cual ha dificultado la consecución, elaboración y recepción de cotizaciones. | Se espera que, con los mecanismos de reactivación económica promovido por el gobierno, todas las actividades de las empresas y en particular las de base tecnológica comiencen a normalizarse para que los procesos fluyan con mayor celeridad. Apalancarse en la búsqueda de marcos de referencia tecnológicos a partir de plataformas en línea lo cual conlleve a una estimación de costos. | -Contar con un documento centralizado con la información para subir y bajar los servicios en caso que se presente algún fallo. -Poder visualizar el esquema de la conectividad y el despliegue y distribución de los SW de borde entre los pisos de la red LAN, para fácil administración de los mismos. -Poder contar con el monitoreo en tiempo real de los servicios tecnológicos que se tienen en producción, así como la disponibilidad de los mismos, desde la administración del grupo de infraestructura de la SDA. -Realizar la medición mes a mes de como se viene utilizando la infraestructura y sus capacidades aprovisionadas de la infraestructura de los servidores físicos y virtualizados. | https://drive.google.com/drive/folders/1T6RQhzaDaRY_0n4Ufha0wX3Db7tSqo_c?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14222975000 | 2763278000 | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | [6 empty] | 2615358000 | [24 empty] | 3231589000 | [24 empty] | 3364300000 | [24 empty] | 2248450000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 24552000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 93104000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 93104000 | 3.369% | 0.6546%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | [6 empty] | 7% | [24 empty] | 12% | [24 empty] | 9% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.18%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.9%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1.04% | 20.8% | 2.737%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14222975000 | 2763278000 | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24552000 | 93104000 | 93104000 | 0 | 0 | 0 | 3.369% | 0.6546%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.5 | 25% | 3.846% | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" se avanzó en la revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI que se obtuvieron a partir de requerimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad. El requerimiento inicial fue atendido por la mayoría de las dependencias. La información compilada fue socializada con funcionarios y contratistas de la DPSIA con el propósito que estas iniciativas y proyectos se tengan en cuenta como insumo en la revisión que se está efectuando por los responsables de cada dominio para la formulación del nuevo PETI. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.02 "Definición de la arquitectura empresarial", habiéndose efectuado la revisión de los artefactos que sirvieron de base para documentar la realización ejercicios de AE a nivel sectorial, se vio la necesidad de ajustar dos (2) de los artefactos del procedimiento para la realización de los ejercicios de AE a nivel institucional. Para el efecto, se modificaron los siguientes artefactos: • Identificación de capacidades para el ejercicio de AE • Línea de base ejercicio de AE Estas modificaciones se remitieron al profesional enlace SIG de la DPSIA, para continuar con el proceso de formalización del procedimiento ante el SIG. | N/A | N/A | Desarrollar capacidades en la SDA para articular necesidades y objetivos de la entidad, con las capacidades de TI, soportado en un procedimiento que permita estandarizar la realización de ejercicios de AE en la SDA | https://drive.google.com/drive/folders/1HqQgJcBBzmb1SCl3Dtcb3V7mKPXMQKlf
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2319707000 | 166584000 | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | [6 empty] | 232232000 | [24 empty] | 705668000 | [24 empty] | 736791000 | [24 empty] | 478432000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 91612000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 91612000 | 54.99% | 3.949%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.5 | 25% | 3.846%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2319707000 | 166584000 | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91612000 | 91612000 | 0 | 0 | 0 | 54.99% | 3.949%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 27440144000 | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127032000 | 552744000 | 552744000 |  |  |  | 15.65% | 2.014%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 27440144000 | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985526000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 127032000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 552744000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 552744000 | 15.65% | 2.014%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on L28: YULIED.PENARANDA: Verificar el ejecutado, debido a que no coincide con la columna DX
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
Codigo:PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Actualizar el servicio de Información para la definición estratégica de los sistemas de información | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  | 100% | 20% | 5% | En el marco de la meta se entregan instrumentos diseñados con el propósito de realizar el levantamiento de información para cada uno de los dominios de acuerdo con los ámbitos y lineamientos requeridos por MINTIC para el desarrollo e implementación del PETI, el trabajo abordado presenta resultados como:En el marco de la meta se entregan instrumentos diseñados con el propósito de realizar el levantamiento de información para cada uno de los dominios de acuerdo con los ámbitos y lineamientos requeridos por MINTIC para el desarrollo e implementación del PETI, el trabajo abordado presenta resultados como: Elaboración de guía y catálogo de criterios no funcionales y calidad Documento inicial de procedimiento de ciclo de vida de sistemas de información de acuerdo con la GUIA 03 CICLO DE VIDA SI, de MinTic. Catálogo de interoperabilidad Guía de interoperabilidad
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 10% | 20% | 30% |  |  |  | 60%
|  | 2. Actualizar el servicio de Información para el Directorio de sistemas de información | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100% |  | 5% | Se realizó el análisis de catálogo del directorio de sistemas de información y catálogo de sistemas de información consolidado con el sistema de información, con el propósito de aunar información productiva para administración y análisis de información, con base en la guía de dominio de Sistemas de Información y G.SIS.03 Guía de Catalogo de sistemas de información v1.1
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 25% |  |  |  | 45%
|  | 3. Actualizar el servicio de Información para las arquitecturas de referencia de sistemas de información | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100% |  | 5% | Se elaboraron los instrumentos para gestionar la información de criterios no funcionales y de calidad de sistemas de información de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 25% |  |  |  | 45%
|  | 4. Actualizar el servicio de Información para las arquitecturas de solución para sistemas de información | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100% |  | 5% | Se ejecutaron actividades de socialización de la guía para documentar la arquitectura de solución de los sistemas de información.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 25% |  |  |  | 45%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 5. Implementar el servicio de información para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  | 100% | 20% | 10% | Se diseña el modelo de datos de la arquitectura de la plataforma y se proyectan los documentos Servicios de Información - Dominio_Información y Servicios de Información - Dominio Sistemas de Información, para los servicios de dichos dominios.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 10% | 20% | 25% |  |  |  | 55%
|  | 6. Implementar el servicio de información para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100% |  | 10% | Con relación al análisis, organización y documentación de los datos y metadatos de la Entidad, se complementa el documento CLASIIFICACIÓN COMPONENTES DE INFORMACIÓN NO RELACIONALES - SDA.xls, donde se condensa y organiza la información recibida de las diferentes dependencias de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 25% |  |  |  | 45%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 7. Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 31.25% | 31.25% | 100% | 20% | 8% | Se continua con la documentación para establecer el estado actual del gobierno de TI en la entidad en aspectos como: estructura organizacional del área de TI, con roles, actividades y su articulación con las metas y actividades descritas en el proyecto de inversión 7804, la descripción de la estructura existente para toma de decisiones que involucran componentes o iniciativas de TI, políticas de TI, visión, misión, objetivos estratégicos, normatividad, incluidos en el PETI 2017-2020. Se revisa y ajusta la propuesta de política del SIG, en el proceso de revisión de la plataforma estratégica de la entidad, para su articulación con el PETI. Se realiza propuesta para visión, misión y objetivos estratégicos de TI lo anterior se encuentra en la sesión 2 del instrumento sugerido por MINTIC para la formulación de PETI 2020-2024.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 7.5% | 12.5% |  |  |  | 25%
|  | 8. Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación de TI en la entidad | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 12.5% | 25% | 27.5% | 18.75% | 11.25% | 100% |  | 8% | Se realiza socialización de información recibida de las áreas sobre iniciativas y actividades con componente TI, para la vigencia 2020-2024 con el fin de realizar la proyección de los recursos necesarios para el cuatrienio y su articulación con el PETI , para que cada líder de dominio tenga en cuenta los proyectos informados por las áreas y se logre articulación con los proyectos que se contemplan en el proyecto de inversión y que fueron planteados como metas de acuerdo a los dominios sugeridos por MinTIC : SERVIC.TECNOLOGICOS, INFORMACION Y S.INFORMACION
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 12.5% | 25% |  |  |  | 42.5%
|  | 9. Documentar el modelo de gobierno de TI de la SDA | X |  | Programado | [7 empty] | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 100% |  | 4% | Se realiza revisión con el profesional SIG de la DPSIA del proceso de Gestión Tecnológica de TI, y los procedimientos que hacen parte del mismo, para generar hoja de ruta en cuanto al mejoramiento e inclusión de procedimientos para contribuir con la Gestión de TI. De igual manera se articulan estas acciones con el plan de acción del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 12.5% | 25% |  |  |  | 37.5%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 10. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 3.57% | 14.29% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 17.85% | 100% | 20% | 20% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: Forest, CIMAB, OAB, equipos de seguridad perimetral, directorio activo, servicios de red inalámbrica, ODA, red de calidad del aire y los Host donde se encuentran las máquinas virtuales de todos los servicios, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100% en la disponibilidad estos servicios, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción de la prestación de los servicios. Sin embargo, no se realizaron adquisiciones para el fortalecimiento de la infraestructura en la prestación de servicios. Para la mesa de servicios dentro del presente periodo se reportaron 3390 requerimientos para lo cual fueron atendidos dentro de los tiempos pactados en la mesa 3199 para un cumplimiento dentro del periodo del 94,37%, con la infraestructura actual.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 3.57% | 14.29% | 3% |  |  |  | 20.86%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 11. Documentar aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI | X |  | Programado | [6 empty] | 20% | 10% | 5% | 20% | 10% | 35% | 100% | 20% | 10% | e avanzó en la revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI que se obtuvieron a partir de requerimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad. El requerimiento inicial fue atendido por la mayoría de las dependencias. La información compilada fue socializada con funcionarios y contratistas de la DPSIA con el propósito que estas iniciativas y proyectos se tengan en cuenta como insumo en la revisión que se está efectuando por los responsables de cada dominio para la formulación del nuevo PETI
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 20% | 10% | 5% |  |  |  | 35%
|  | 12. Definir la Arquitectura Empresarial de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 100% |  | 10% | Teniendo en cuanta la revisión de los artefactos que sirvieron de base para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial, se vio la necesidad de ajustar dos (2) de los artefactos del procedimiento para la realización de los ejercicios de AE a nivel institucional. Para el efecto, se modificaron los siguientes artefactos: • Identificación de capacidades para el ejercicio de AE • Línea de base ejercicio de AE Estas modificaciones se remitieron al profesional enlace SIG de la DPSIA, para continuar con el proceso de formalización del procedimiento ante el SIG.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 30%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on T33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on U33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on V9: ====== ID#AAAAKJjZtSc YULIED.PENARANDA (2020-08-26 16:07:15) Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on V27: YULIED.PENARANDA: Verificar si el avance corresponde al mes, debido a que se debe reportar de forma acumulada.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [6 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 NÚMERO DE HOMBRES | 10.2 NÚMERO DE MUJERES | 10.3 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.4 GRUPO ETARIO | 10.5 CONDICION POBLACIONAL | 10.6 GRUPOS ETNICOS | 10.7 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización de l servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4 | [7 empty] | 0.1 | 0.9 | 1.9 |  |  |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los cuatro servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 3679382 | 4036396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 355014000 | 355014000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 355014000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 355014000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 355014000 | [7 empty] | 85592000 | 233828000 | 233828000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4 | [7 empty] | 0.1 | 0.9 | 1.9
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 355014000 | 355014000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 355014000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 355014000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 355014000 | [7 empty] | 85592000 | 233828000 | 233828000
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de los dos servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2 | [7 empty] | 0.1 | 0.5 | 1 |  |  |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 3679382 | 4036396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183030000 | 183030000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 183030000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 183030000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 183030000 | [7 empty] | 16888000 | 105132000 | 105132000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2 | [7 empty] | 0.1 | 0.5 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 183030000 | 183030000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 183030000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 183030000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 183030000 | [7 empty] | 16888000 | 105132000 | 105132000
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de l documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3 | [7 empty] | 0.12 | 0.43 | 1.03 |  |  |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 3679382 | 4036396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 63744000 | 63744000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 63744000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 63744000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 63744000 | [7 empty] | 0 | 29068000 | 29068000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3 | [7 empty] | 0.12 | 0.43 | 1.03
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 63744000 | 63744000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 63744000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 63744000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 63744000 | [7 empty] | 0 | 29068000 | 29068000
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 5% | 5% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 5%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.05; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.05 | [7 empty] | 0.18% | 0.9% | 1.04% |  |  |  | Las actividades y acciones de mejoramiento del 5% en los servicios tecnológicos en la entidad en la enetidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 3679382 | 4036396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2763278000 | 2763278000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2763278000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2763278000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2763278000 | [7 empty] | 24552000 | 93104000 | 93104000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5% | 5% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 5%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.05; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.05 | [7 empty] | 0.18% | 0.9% | 1.04%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2763278000 | 2763278000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2763278000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2763278000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2763278000 | [7 empty] | 24552000 | 93104000 | 93104000
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 3679382 | 4036396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 166584000 | 166584000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 166584000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 166584000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 166584000 | [7 empty] | 0 | 91612000 | 91612000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 166584000 | 166584000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 166584000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 166584000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 166584000 | [7 empty] | 0 | 91612000 | 91612000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3531650000 | 3531650000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3531650000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3531650000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3531650000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127032000 | 552744000 | 552744000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3531650000 | 3531650000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3531650000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3531650000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3531650000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127032000 | 552744000 | 552744000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.