## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (2020) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A MARZO 31 DE 2021 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACION INICIAL 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 16% | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 19.54% | 19.54% | 0.82% | 19.54% | 1.75% | 19.54% | 2.96% | [18 empty] | 26% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 15% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.82%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 1.75%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 2.96% | 15.15% | 17.42% | La meta e indicador llegó al 2,96% en la vigencia 2021, que corresponde al 15,15% de lo programado, y un acumulado en avance del 17,42% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas y componentes de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. • Ajustes y actualización a los sistemas de información: FOREST, SIPSE, SI Capital, Visor geográfico, SIG, ARGIS Server y STORM. • Ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. • Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas de información. • Identificación de la nueva imagen, servicios y funcionalidades para la evolución del visor geográfico ambiental. • Planes de capacitación para FOREST y mesa de servicios. • Avances en el desarrollo del proyecto BIA SOC para la continuidad del negocio. • Se mantuvo la Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos. • Despliegue de la herramienta de vulnerabilidad (SOC) a través del contrato SDA-20202469. • Indicadores para la gestión de la estrategia de TI. • Línea base para el tablero de indicadores de proyectos de TI definidos en el PETI. | N/A | N/A | Disponibilidad, continuidad y seguridad en los servicios tecnológicos, sistemas de información y fuentes de datos de la SDA. Evolución de los sistemas de información para el soporte de los trámites, servicios y procesos. Fortalecimiento de la estrategia y gobierno de TI para favorecer la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad. | VISOR: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/., Documentación del VGA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/docs . SISTEMA DE INFORMACION GEOGRFICA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.166435&lat=4.531976&z=11&l=5:1 - https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.166435&lat=4.531976&z=11&l=5:1 - https://docs.google.com/presentation/d/1_1pEp0nLJmOcgBq3Z8Z8imjvawovXIb0/edit#slide=id.p1 STORM: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ Link : Descarga StormUser 3.7.2 Storm Monitor Desarrollo372 con conexión al nuevo ODA: https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormMonitorDesarrollo372/ Evidencias Procedimiento de desarrollo y Planes de capacitación: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1luWS8Zes4pHrSDhwqAzsdG5XXqXxuvI7 https://drive.google.com/drive/folders/14-gXzzkk0zJEybNfXnW1MEIheAUOji0R https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PdMDp-pgB5i4HS_TBF-aPyXI4amQslWu https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1efxrBT1hTPpMaBCh41E36jY9lO94YEP7 Plan de calidad y componentes de información en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/199G1NZMhEBFQ4YT0u61gAa6A5xU3R8sY
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EL14: YULIED.PENARANDA: A pesar de que este en el componente de inversión se debe relacionar en cada campo las fuentes de evidencias, no hay límites de caracteres.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, actualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS MARZO 31 DE 2021 | RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | 0.28 | 3 | 0.43 | [18 empty] | 7 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.13; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.28; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.43 | 14.33% | 18.46% | La meta e indicador llegó al 0,43 en la vigencia 2021, que corresponde al 14,33% de lo programado y un acumulado en avance del 18,46% en el cuatrienio. Durante el periodo de observación, se obtuvieron los siguientes logros y productos: Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se actualizó y documentó el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Se establecieron planes de capacitación para mesa de servicios y Forest. | N/A | NA | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Alineación del procedimiento de desarrollo con el marco ágil Scrum para favorecer el desarrollo, mantenimiento y evolución de los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Capacitación en mesa de servicios y sistema de información Forest para propiciar un mejor uso de dichas herramientas y así prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Nueva imagen, servicios y funcionalidades del visor geográfico ambiental para mejorar la experiencia y uso del ciudadano y la sociedad | VISOR: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/., Documentación del VGA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/docs . SISTEMA DE INFORMACION GEOGRFICA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.166435&lat=4.531976&z=11&l=5:1 - https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.166435&lat=4.531976&z=11&l=5:1 - https://docs.google.com/presentation/d/1_1pEp0nLJmOcgBq3Z8Z8imjvawovXIb0/edit#slide=id.p1 STORM: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ Link : Descarga StormUser 3.7.2 Storm Monitor Desarrollo372 con conexión al nuevo ODA: https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormMonitorDesarrollo372/ Evidencias Procedimiento de desarrollo y Planes de capacitación: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1luWS8Zes4pHrSDhwqAzsdG5XXqXxuvI7
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5511488000 | 355014000 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 1279585000 | 0 | 1279585000 | 393756000 | 1279585000 | 987630725 | [18 empty] | 1407387000 | [24 empty] | 1476924000 | [24 empty] | 992892000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 393756000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 987630725 | 77.18% | 24.36%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | [13 empty] | 111261701 | 111261701 | 22135533 | 111261701 | 72441334 | 111261701 | 111261701 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 22135533; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 72441334; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 111261701 | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | 0.28 | 3 | 0.43 | [18 empty] | 7 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.33% | 18.46%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5622749701 | 355014000 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 1390846701 | 22135533 | 1390846701 | 466197334 | 1390846701 | 1098892426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22135533 | 466197334 | 1098892426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.01% | 25.85%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | 0.16 | 2 | 0.26 | [18 empty] | 4 | [24 empty] | 5 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.06; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.16; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.26 | 13% | 15.07% | La meta e indicador llegó al 0,26 en la vigencia 2021, que corresponde al 13% de lo programado y un acumulado en avance del 15,07% en el cuatrienio. Durante el periodo de observación, se obtuvieron los siguientes logros y productos: Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle). Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó: el plan de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. | N/A | N/A | Actualización del plan de calidad y directorio de componentes de información que serán usadas en la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. Actualización, soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información que serán usadas en la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. | https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1efxrBT1hTPpMaBCh41E36jY9lO94YEP7 Plan de calidad y componentes de información en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/199G1NZMhEBFQ4YT0u61gAa6A5xU3R8sY
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3998779000 | 183030000 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 389090000 | 0 | 389090000 | 0 | 389090000 | 157932000 | [18 empty] | 1222978000 | [24 empty] | 1282255000 | [24 empty] | 965050000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 157932000 | 40.59% | 7.436%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 42934033 | [13 empty] | 42934033 | 42934033 | 4222000 | 42934033 | 15004200 | 42934033 | 28605300 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 4222000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 15004200; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 28605300 | 66.63%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | 0.16 | 2 | 0.26 | [18 empty] | 4 | [24 empty] | 5 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13% | 15.07%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4041713033 | 183030000 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 432024033 | 432024033 | 4222000 | 432024033 | 15004200 | 432024033 | 186537300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4222000 | 15004200 | 186537300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.18% | 8.064%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 14.81 | 3 | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 4 | 4 | 0.08 | 4 | 0.21 | 4 | 0.55 | [18 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.08; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.21; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.55 | 13.75% | 22.69% | La meta e indicador llegó al 0,74 en la vigencia 2021, que corresponde all 17,66% de lo programado y un acumulado en avance del 23,67% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Realización de propuesta de ajuste y simplificación al procedimiento de arquitectura empresarial con sus respectivos anexos. Realización de análisis de carga de los procedimientos pertenecientes al proceso de Gestión Tecnología de la entidad, así como de las actividades que no se encuentran incluidas en estos procedimientos y que son representativas para la gestión de TI. Inicio de formulación del procedimiento Gestión de cambios de TI y su articulación con procedimiento gestión de cambios de la entidad. Actividades para la articulación entre el proceso del diseño del plan de continuidad del negocio (BCP) y el monitoreo, detección, protección y contención de amenazas de la entidad: (Clasificación de Eventos e Incidentes De Seguridad, ANS, Levantamiento de información BIA). Se generó el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Realización de propuesta de ajuste al PETI 2020-2024, con la inclusión de proyectos con componente TI, que no se contemplaron en la versión aprobada, para la gestión y consolidación de los proyectos TI, contemplados en los diferentes proyectos de inversión de la entidad. | N/A | N/A | Avance en la ejecución de actividades para adoptar y dar cumplimento de los diferentes lineamientos establecidos por el MRAE de MinTIC referentes al dominio de Gobierno de TI y de esta manera apoyar a través de un uso eficiente de las TI la prestación de trámites, servicios y procesos en la Entidad. | Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad: https://drive.google.com/drive/folders/1ofZkBH2GUU8xfmZ2dedVYAu2aHyfNLFZ?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5wUNASUqpQhyZPsbCf09m4yEn2KSIwE/edit#gid=603417777 https://drive.google.com/drive/folders/1uIOJqnExczLzXkrdeyoIyG3FOhv2ryM5?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-d12zSeuqeLBa5ywTqeW-EXx0dlTZUlZ?usp=sharing Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad: https://drive.google.com/drive/folders/1O0ySg6wCEmadGxCndxCt_pQoa9yqrsfA?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1323115000 | 63744000 | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 155507000 | 0 | 155507000 | 74410000 | 155507000 | 74410000 | [18 empty] | 402829000 | [24 empty] | 420475000 | [24 empty] | 300702000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 74410000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 74410000 | 47.85% | 8.919%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [13 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.16; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.19; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.19 | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | [13 empty] | 15502933 | 15502933 | 7267000 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 7267000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 15502933; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 15502933 | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 4.19 | 4.19 | 0.24 | 4.19 | 0.4 | 4.19 | 0.74 | [18 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 0.24 | 0.4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.66% | 23.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1338617933 | 63744000 | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 171009933 | 7267000 | 171009933 | 89912933 | 171009933 | 89912933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7267000 | 89912933 | 89912933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.58% | 9.974%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 36.07% | 5% | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 7% | 7% | 0.42% | 7% | 0.5443% | 7% | 1.15% | [18 empty] | 12% | [24 empty] | 9% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.42%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.54%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1.15% | 16.43% | 11.7% | La meta e indicador llegó al 1,62% en la vigencia 2021, que corresponde al 18,14% de lo programado, y un acumulado en avance del 12,34% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se mantuvo la Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización obteniendo para el presente periodo un 99.984% de la disponibilidad total de todos los servicios. Se gestiona y se realiza el reporte mensual sobre el monitoreo de la capacidad de la infraestructura a través del procedimiento PA03-PR15. Se mantiene la operación y seguimiento de la gestión de los acuerdos de niveles de servicio a través del administrador de la mesa de servicio para aportar al lineamiento ST.08. Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los ANS pactados en la mesa de servicio de Aranda que se encuentra en producción dentro de la SDA. Se realizó el despliegue y configuración de la herramienta de monitoreo Elastic el cual sirve como monitoreo, seguimiento y análisis de las actividades para identificar actividades anómalas que puedan indicar incidentes o compromisos de seguridad informática, esta herramienta aportar al lineamiento Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15. Se realizó el seguimiento de los casos registrados en la mesa de servicios, así como de los incidentes y requerimientos según el procedimiento PA03-PR13 y PA03-PR14. Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se continúan adelanto los procesos para la renovación del Antivirus Bit defender, así como los de la renovación del soporte y mantenimiento de la mesa de servicio de Aranda | N/A | N/A | Gestionar los incidentes que reporta la herramienta de seguridad a traves del SOC, identificarlos y poder mitigarlos con el fin de tener una manera mas proactiva de proteger los posibles eventos de seguridad para entregar trámites, servicios y procesos seguros a la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/14-gXzzkk0zJEybNfXnW1MEIheAUOji0R
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14155308598 | 2763278000 | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 2615358000 | 0 | 2615358000 | 106356300 | 2615358000 | 235765450 | [18 empty] | 3231589000 | [24 empty] | 3364300000 | [24 empty] | 2248450000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 106356300; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 235765450 | 9.015% | 20.71%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.93% | [13 empty] | 1.93% | 1.93% | 0.03% | 1.93% | 0.3557% | 1.93% | 0.4696% | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.03%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.36%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.4696% | 24.33%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626 | [13 empty] | 2579374626 | 2579374626 | 43996190 | 2579374626 | 475410933 | 2579374626 | 627578311 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 43996190; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 475410933; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 627578311 | 24.33%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 8.93% | 8.93% | 0.45% | 8.93% | 0.9% | 8.93% | 1.62% | [18 empty] | 12% | [24 empty] | 9% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 0.45% | 0.9% | 1.62% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 18.14% | 12.34%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 16734683224 | 2763278000 | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626 | 5194732626 | 43996190 | 5194732626 | 581767233 | 5194732626 | 863343761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43996190 | 581767233 | 863343761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62% | 21.27%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 12.95 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 3 | 3 | 0.08 | 3 | 0.22 | 3 | 0.35 | [18 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.08; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.22; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.34834 | 11.61% | 17.75% | La meta e indicador llegó al 0,39 en la vigencia 2021, que corresponde al 12,79% de lo programado, y un acumulado en avance del 18% en el cuatrienio. Las acciones más representativas son:: Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos. | N/A | N/A | Se fortalece la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PdMDp-pgB5i4HS_TBF-aPyXI4amQslWu
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2276007000 | 166584000 | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 232232000 | 0 | 232232000 | 110340000 | 232232000 | 166905000 | [18 empty] | 705668000 | [24 empty] | 736791000 | [24 empty] | 478432000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 110340000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 166905000 | 71.87% | 12.73%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [13 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.017688 | 0.05 | 0.041662 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.01; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.02; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.041662 | 83.32%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 44198733 | [13 empty] | 44198733 | 44198733 | 10775000 | 44198733 | 15636000 | 44198733 | 31823600 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 10775000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 15636000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 31823600 | 72%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 3.05 | 3.05 | 0.09 | 3.05 | 0.23769 | 3.05 | 0.39 | [18 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.79% | 18%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2320205733 | 166584000 | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 276430733 | 10775000 | 276430733 | 125976000 | 276430733 | 198728600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10775000 | 125976000 | 198728600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.89% | 13.86%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 27264697598 | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 4671772000 | 684862300 | 4671772000 | 1622643175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684862300 | 1622643175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.73% | 18.26%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2793272026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2793272026 | 2793272026 | 88395723 | 2793272026 | 593995400 | 2793272026 | 814771845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 88395723; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 593995400; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 814771845; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 29.17% | 29.17%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 30057969624 | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 7465044026 | 7465044026 | 88395723 | 7465044026 | 1278857700 | 7465044026 | 2437415020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985526000 | [24 empty] | 88395723 | 1278857700 | 2437415020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.65% | 19.27%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, actualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
Codigo:PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE A MARZO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la actualización y ajuste a los sistemas de información de la SDA | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 20% | 12% | FOREST: se puso en producción: actualización de pines de Residuos de Construcción y Demolición-RCD; registro de empresas transformadoras de residuos de envases y empaques; y, administración de emergencias. Levantamiento de requisitos para: Licencias Ambientales; impresión y salida de documentos y programación del PAC. Desarrollo de: Módulo Sancionatorio y de RCD; Manual del procedimiento Decomiso; Plan de capacitación mes de abril; verificación de Apertura de expedientes y nuevos reportes. SIA_MÓVIL: Se desarrolló: Envío de información mediante el número de proceso Forest; firma por varios terceros Se hizo levantamiento de información de los formularios del grupo de flora; paso a producción de requerimientos solicitados por el grupo de silvicultura. SIPSE: se cargó el plan de adquisiciones; se modificó el flujo de personas naturales y se adicionaron dos nuevos flujos para los procesos jurídicos; se agrega la función de documentar si el contratista necesita realizar homologación. SI_CAPITAL: se hicieron aperturas de la vigencia en SAE, SAI Y PERNO. Se realiza ajuste a informes de almacén. Se realiza parametrización en módulos de almacén. Se realiza la parametrización del proceso de recalculo de retención en la fuente y a la funcionalidad de mi planilla. VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL: Se hizo propuesta de actualización del visor geográfico para presentar a la alcaldía. Actualización de PIGA y documentación del manual de usuario y administrador del VGA. Edición de videos para capacitación. Se desarrolló Geocodificador inverso e integración a FOREST. Se hizo verificación de coordenadas desde SIA Móvil. SISTEMA DE IFORMACION GEOGRAFICA: se hicieron cruces estructura ecológica principal y planes parciales; Actualización BD geográfica; Se desarrolló Geoservicio de adaptación al cambio climático; Publicación metadatos POMCA Río Bogotá y Guayuriba, Techos Verdes, Cambio Climático, Proceso de Educación. STORM: Nuevo formulario 206 Seguimiento PACA Bogotá Siglo XXI 2020-2024. Configuración de conexión al nuevo ODA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | 2. Caracterización, formulación e implementación de los lineamientos de MINTIC enmarcados en el MRAE y en el MAE. | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% |  | 8% | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se actualizó el procedimiento de referencia para el desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información desde el punto de vista de Scrum. Se establecieron planes de capacitación para la mesa de servicios y el sistema de información Forest.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | [9 empty] | 13%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | Se continúa trabajando en la documentación de las estrategias, documentos y/o artefactos para dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por Mintic, de acuerdo con el Manual de Arquitectura Empresarial – MRAE guía 08; también se completó el modelo de Datos de la aplicación hasta la parte de reporte, en esta sección se incluyeron los módulos de los catálogos de información y el catálogo de sistemas de información. Se crea el Drive con la estructura requerida para guardar la información sobre el estado del cargue de documentos del proyecto 7804, con los soportes de los meses enero y febrero. Además, se realizaron pruebas en el Dashboard por Dominio, Ámbito y Lineamiento; Asimismo, se realizaron pruebas del modelo del catálogo de Información y del modelo del catálogo de sistemas de información. Se adecuaron los CRUD´s de dichos servicios. En relación con el análisis, organización y documentación de los datos y metadatos de la Entidad, en febrero se completa el catálogo de componentes de información, recibida de las diferentes dependencias de la SDA y en el formato oficial dispuesto por MINTIC, para la elaboración y actualización de la documentación referente al modelo de datos maestros de la entidad. Se elaboran los documentos: Información Sistemas de Información e Instrumento para manejar gestión, solicitados para la construcción de los indicadores
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | [9 empty] | 13%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad | X | X | Programado | 5% | 3% | 8% | 10% | 10% | 14% | 12% | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 100% | 20% | 12% | Realización de propuesta de ajuste y simplificación al procedimiento de arquitectura empresarial con sus respectivos anexos. Análisis de carga de los procedimientos pertenecientes al proceso de Gestión Tecnología de la entidad, así como de las actividades que no se encuentran incluidas en estos procedimientos y que son representativas para la gestión de TI. Realización de mesa de trabajo para el inicio de la formulación del procedimiento Gestión de cambios de TI y su articulación con procedimiento gestión de cambios de la entidad. Realización de actividades para la articulación entre el proceso del diseño del plan de continuidad del negocio (BCP) y el monitoreo, detección, protección y contención de amenazas de la entidad: (Clasificación de Eventos e Incidentes De Seguridad, ANS, Levantamiento de información BIA). Reporte de indicadores con corte febrero 28 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Se generó el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 8% | [9 empty] | 16%
|  | 5, Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 7% | 5% | 8% | 9% | 10% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 100% |  | 8% | Se realiza propuesta de ajuste al PETI 2020-2024, con la inclusión de proyectos con componente TI, que no se contemplaron en la versión aprobada, para la gestión y consolidación de los proyectos TI contemplados por los diferentes proyectos de inversión.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 8% | [9 empty] | 20%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 8% | Se controló la Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos, por lo anterior se generaron los reportes de la disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios que se encuentran en operación tales como: servicios de red, disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización, así como la disponibilidad de los Servicios más representativos de los aplicativos que se encuentran en producción de la SDA. Se realizó el despliegue y configuración de la Herramienta de monitoreo Elastic, así mismo se configuraron los diferentes casos de uso con el fin de poder realizar el monitoreo de los servicios que ofrece la SDA, a fin de identificar posibles incidentes de seguridad; para tal fin ya se encuentra operando el sensor para poder identificar y mitigar los eventos que se presenten dentro de la infraestructura. Se continúa realizando de manera articulada la operación y seguimiento de la gestión de los acuerdos de niveles de servicio a través del administrador de la mesa de servicio y así realizar el seguimiento al cumplimiento de los ANS pactados en la mesa de servicio de Aranda que se encuentra en producción dentro de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | 7, Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica | X | X | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 12% | Se realizó el soporte y se prestó el apoyo por parte del equipo técnico para poder mantener la infraestructura sobre los incidentes que se presentaron con el finde mantener un optimo desempeño de los servicios TI. Se gestionaron los requerimientos que fueron registrados a través de la mesa de servicio Aranda. Se sigue realizando el monitoreo de la capacidad de la infraestructura de TI relacionado a los servicios nivel de espacio de almacenamiento, utilización de CPU y memoria de los servidores, el cual hace parte del procedimiento PA03-PR15: se genera el reporte mensual del monitoreo de la infraestructura de la capacidad por parte de la administración y se actualiza en el instrumento que se tiene definido dentro del procedimiento. De igual forma se continúa realizando el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas CACTI.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | [9 empty] | 20%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 8. Implementar la estrategia de TI de la entidad de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de tecnologías de la información. | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | • Se establecieron los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024. De esta manera, se establecieron dos grupos de indicadores: un primer grupo orientado a medir el avance de los entregables de los proyectos y del plan en general; un segundo grupo orientado a medir la ejecución presupuestal del proyecto y del plan en general. La estrategia de medición se orientará a dos temporalidades: trimestral y semestral de acuerdo con lo documentado. • Se establecieron los tableros de indicadores para medir el avance de los proyectos PETI 2020-2024 asociados al proyecto de inversión 7804 así: PRY_7804_M1, PRY_7804_M2, PRY_7804_M3, PRY_7804_M4 y PRY_7804_M5. Esta estrategia de indicadores será extendida a los demás proyectos definidos en dicho PETI.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | [9 empty] | 13%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO DEL 2021
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7. EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.13 | 0.28 | 0.43 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1279585000 | 1279585000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1279585000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1279585000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1279585000 |  | 0 | 393756000 | 987630725 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | 111261701 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 111261701; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 111261701; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 111261701 |  | 22135533 | 72441334 | 111261701 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.13 | 0.28 | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1390846701 | 1390846701 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1390846701; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1390846701; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1390846701 |  | 22135533.13 | 72441334.28 | 111261701.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.06 | 0.16 | 0.26 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 389090000 | 389090000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 389090000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 389090000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 389090000 |  | 0 | 0 | 157932000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42934033 | 42934033 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 42934033; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 42934033; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 42934033 |  | 4222000 | 15004200 | 28605300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.06 | 0.16 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 432024033 | 432024033 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 432024033; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 432024033; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 432024033 |  | 4222000.06 | 15004200.16 | 28605300.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4 |  | 0.08 | 0.21 | 0.55 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los cuatro documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 155507000 | 155507000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 155507000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 155507000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 155507000 |  | #REF! | 74410000 | 74410000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | 0.19 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.19; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.19; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.19 |  | 0.16 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | 15502933 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 15502933; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 15502933; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 15502933 |  | 7267000 | 15502933 | 15502933 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4.19 | 4.19 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4.19; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4.19; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4.19 |  | 0.24 | 0.4 | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171009933 | 171009933 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 171009933; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 171009933; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 171009933 |  | 7267000.08 | 15502933.21 | 15502933.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 7% | 7% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 7%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.07; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.07 |  | 0.42% | 0.54% | 1.15% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Las actividades y acciones de mejoramiento del 8,93% en los servicios tecnológicos en la entidad en la entidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2615358000 | 2615358000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 2615358000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 2615358000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 2615358000 |  | 0 | 106356300 | 235765450 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.93% | 1.93% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1.93%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.0193; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1.93% |  | 0.03% | 0.36% | 0.4696% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626 | 2579374626 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 2579374626; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 2579374626; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 2579374626 |  | 43996190 | 475410933 | 627578311 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.93% | 8.93% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 8.93%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.0893; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.0893 |  | 0.45% | 0.9% | 1.62% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5194732626 | 5194732626 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 5194732626; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 5194732626; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 5194732626 |  | 43996190.0042 | 475410933.0054 | 627578311.0115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.08 | 0.22 | 0.34834 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 232232000 | 232232000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 232232000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 232232000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 232232000 |  | 0 | 110340000 | 166905000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | 0.05 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.05; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.05; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.05 |  | 0.01 | 0.02 | 0.041662 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 44198733 | 44198733 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 44198733; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 44198733; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 44198733 |  | 10775000 | 15636000 | 31823600 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.05 | 3.05 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3.05; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.05; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.05 |  | 0.09 | 0.24 | 0.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 276430733 | 276430733 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 276430733; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 276430733; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 276430733 |  | 10775000.08 | 15636000.22 | 31823600.3483 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4671772000 | 4671772000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4671772000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4671772000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4671772000 |  | 0 | 684862300 | 1622643175 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2793272026 | 2793272026 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 2793272026; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 2793272026; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 2793272026 |  | 88395723 | 593995400 | 814771845 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7465044026 | 7465044026 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 7465044026; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 7465044026; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 7465044026 |  | 88395723.3542 | 1278857700 | 2437415020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
12 | Se modifica el código, se ajustan encabezados, incluyen campos para el registro de observaciones, justifiación, poligono MMI y política. |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0% | 3.597%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214% | 15.65%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03% | 15.65%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28% | 16.17%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32% | 18.21%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77% | 95.03%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 2793272026 | 2793272026 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle). Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Realización de análisis de carga de los procedimientos pertenecientes al proceso de Gestión Tecnología de la entidad, así como de las actividades que no se encuentran incluidas en estos procedimientos y que son representativas para la gestión de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 355014000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 63744000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 355014000 | 288200 | Se realizó pago a 1 contrato: 20201105
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 63744000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 355014000 | 38918032 | Se realizaron pagos a 14 contratos: 20201382 20202189 20201123 20201146 20201105 20201329 20201149 20202017 20201990 20201361 20201354 20201578 20201181 20201826
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 9890700 | Se realizaron pagos a 3 contratos: 20201562 20201788 20201188
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 63744000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de septiembre
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 8760166 | Se realizaron pagos a 3 contratos: 20202164 20201260 20202187
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 3402700 | Se realizó pago a 1 contrato: 20201346
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 355014000 | 90108032 | Se realizaron pagos a 14 contratos: 20201382 20202189 20201123 20201146 20201105 20201329 20201149 20202017 20201990 20201361 20201354 20201578 20201181 20201826
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 40136967 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201562 20201788 20201188, 20201425
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 63744000 | 13565067 | Se realizó pago a 1 contrato: 20201325
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 35876466 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202164 20201260 20202187 20201517
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 21828767 | Se realizó pago a 2 contratos: 20201346 20201306
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 364736000 | 148565032 | Se realizaron pagos a 16 contratos: 20201382 20202189 20201123 20201146 20201105 20201329 20201149 20202017 20201990 20201361 20201354 20201578 20201181 20201826
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 66419967 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201562 20201788 20201188, 20201425
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 54022000 | 20832067 | Se realizó pago a 1 contrato: 20201325
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 59152466 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202164 20201260 20202187 20201517
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 41499267 | Se realizó pago a 3 contratos: 20201346 20201306 20201369
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 364736000 | 243438299 | Se realizaron pagos a 14 contratos: 20201382 20202189 20201123 20201146 20201105 20201329 20201149 20202017 20201990 20201361 20201354 20201578 20201181 20201826
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 183030000 | 96471967 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201562 20201788 20201188, 20201425
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 54022000 | 28099067 | Se realizó pago a 1 contrato: 20201325
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2763278000 | 116236972 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20202164 20201260 20202187 20201517 Fra 15601804 y 196942004, resolución 2934-2020, SDA-SI-20191396
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166584000 | 78685267 | Se realizó pago a 3 contratos: 20201346 20201306 20201369
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: ====== ID#AAAAK9lz0U0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAK9lz0i0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAK9lz0O4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAAK9lz0hY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAAK9lz0Rg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAAK9lz0gs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAAK9lz0QY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAAK9lz0VQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAAK9lz0dQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAAK9lz0SY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAAK9lz0KQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAAK9lz0cc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAAK9lz0fk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAAK9lz0V4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAAK9lz0VI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAAK9lz0g0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAAK9lz0W0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAAK9lz0ME YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAAK9lz0bM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAAK9lz0LA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAAK9lz0Ic YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAAK9lz0WY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAAK9lz0W4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAAK9lz0Nk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAAK9lz0Ys YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAAK9lz0H8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAAK9lz0XI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAAK9lz0J0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAAK9lz0bU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAAK9lz0QE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAAK9lz0I4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAAK9lz0Tk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAAK9lz0Ss YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAAK9lz0Qw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAAK9lz0OQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAAK9lz0Qg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAAK9lz0KI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAAK9lz0Sc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAAK9lz0Vs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAAK9lz0ck YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAAK9lz0Hw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAAK9lz0X8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAAK9lz0dM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAAK9lz0YM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAAK9lz0QQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAAK9lz0Uc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAAK9lz0bQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAAK9lz0ZQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAAK9lz0VU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAAK9lz0YI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAAK9lz0SE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAAK9lz0fg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAAK9lz0eM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A139: ====== ID#AAAAK9lz0U4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A140: ====== ID#AAAAK9lz0Ws YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B140: ====== ID#AAAAK9lz0KU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C140: ====== ID#AAAAK9lz0ZY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D140: ====== ID#AAAAK9lz0UI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E140: ====== ID#AAAAK9lz0ZA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F140: ====== ID#AAAAK9lz0XA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G140: ====== ID#AAAAK9lz0fw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N140: ====== ID#AAAAK9lz0Sw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A154: ====== ID#AAAAK9lz0eU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A155: ====== ID#AAAAK9lz0a8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B155: ====== ID#AAAAK9lz0eI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C155: ====== ID#AAAAK9lz0P8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D155: ====== ID#AAAAK9lz0hA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E155: ====== ID#AAAAK9lz0aI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F155: ====== ID#AAAAK9lz0PY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G155: ====== ID#AAAAK9lz0Ow YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N155: ====== ID#AAAAK9lz0Wc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A169: ====== ID#AAAAK9lz0O8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A170: ====== ID#AAAAK9lz0dY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B170: ====== ID#AAAAK9lz0Oc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C170: ====== ID#AAAAK9lz0h4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D170: ====== ID#AAAAK9lz0f0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E170: ====== ID#AAAAK9lz0UE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F170: ====== ID#AAAAK9lz0gU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G170: ====== ID#AAAAK9lz0MU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N170: ====== ID#AAAAK9lz0d8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A185: ====== ID#AAAAK9lz0ag YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A186: ====== ID#AAAAK9lz0JQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B186: ====== ID#AAAAK9lz0ds YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C186: ====== ID#AAAAK9lz0JE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D186: ====== ID#AAAAK9lz0OM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G186: ====== ID#AAAAK9lz0OI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A219: ====== ID#AAAAK9lz0fI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A220: ====== ID#AAAAK9lz0Ko YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B220: ====== ID#AAAAK9lz0gg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C220: ====== ID#AAAAK9lz0hc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D220: ====== ID#AAAAK9lz0HM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G220: ====== ID#AAAAK9lz0I8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A247: ====== ID#AAAAK9lz0h0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A248: ====== ID#AAAAK9lz0T4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B248: ====== ID#AAAAK9lz0bw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C248: ====== ID#AAAAK9lz0RI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D248: ====== ID#AAAAK9lz0IQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G248: ====== ID#AAAAK9lz0S4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A262: ====== ID#AAAAK9lz0Nw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A263: ====== ID#AAAAK9lz0N8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B263: ====== ID#AAAAK9lz0iQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C263: ====== ID#AAAAK9lz0eg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D263: ====== ID#AAAAK9lz0To YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G263: ====== ID#AAAAK9lz0iE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A277: ====== ID#AAAAK9lz0dA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A278: ====== ID#AAAAK9lz0dk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B278: ====== ID#AAAAK9lz0SA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C278: ====== ID#AAAAK9lz0aQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D278: ====== ID#AAAAK9lz0Rc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G278: ====== ID#AAAAK9lz0fc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A292: ====== ID#AAAAK9lz0YA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A293: ====== ID#AAAAK9lz0MM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B293: ====== ID#AAAAK9lz0ZU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C293: ====== ID#AAAAK9lz0is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D293: ====== ID#AAAAK9lz0VY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H293: ====== ID#AAAAK9lz0Is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A326: ====== ID#AAAAK9lz0aY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A327: ====== ID#AAAAK9lz0Kk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B327: ====== ID#AAAAK9lz0LY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C327: ====== ID#AAAAK9lz0Pw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D327: ====== ID#AAAAK9lz0cE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H327: ====== ID#AAAAK9lz0SQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: ====== ID#AAAAK9lz0Xo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A354: ====== ID#AAAAK9lz0N0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B354: ====== ID#AAAAK9lz0aM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C354: ====== ID#AAAAK9lz0Uo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D354: ====== ID#AAAAK9lz0TM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H354: ====== ID#AAAAK9lz0Q0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A368: ====== ID#AAAAK9lz0g4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A369: ====== ID#AAAAK9lz0RA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B369: ====== ID#AAAAK9lz0ec YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C369: ====== ID#AAAAK9lz0eA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D369: ====== ID#AAAAK9lz0gc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H369: ====== ID#AAAAK9lz0dE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A383: ====== ID#AAAAK9lz0TU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A384: ====== ID#AAAAK9lz0JI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B384: ====== ID#AAAAK9lz0Us YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C384: ====== ID#AAAAK9lz0cY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D384: ====== ID#AAAAK9lz0TQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H384: ====== ID#AAAAK9lz0Y4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200