## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JUNIO 30 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 104.5% | 16% |  |  | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 16% | 16% | 14.46% | 16% | 14.46% | 19.54% | 0.82% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 1.21% | 1.21% | 1.38% | 1.38% | 2.43% | 2.43% | 2.55% | 2.55% | 2.61% |  | 2.4% |  | 0.59% |  | 0.05% |  | 0.04% |  | 0.04% |  | 15.05% | 9.32% | 9.32% | 15.05% | 9.32% | 30.49% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 15% | [29 empty] | 100% | 100% | 61.93% | 76.59% | 22.76% | La meta e indicador llegó al 9,32% en la vigencia que corresponde al 61,93% de lo programado y un acumulado en avance del 23,78% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se identificaron e individualizaron los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854. Se construyó la primera versión del BIA y de la matriz de riesgos de continuidad. Se realizaron ajustes tecnológicos sobre la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad. Se actualizó el procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato en la Entidad. Se actualizaron procedimientos dentro del proceso de gestión tecnológica. Se asegura la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad. | NA | NA | Disponibilidad, continuidad y seguridad en los servicios tecnológicos, sistemas de información y fuentes de datos de la SDA para el soporte eficiente de trámites, servicios y procesos. Soporrte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información para el soporte de los trámites, servicios y procesos. Fortalecimiento de la estrategia y gobierno de TI para favorecer la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad que apoyan los trámites, servicios y procesos. | Evidencias STORM: Enlace: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ - Link : Descarga StormUser 3.7.2 - VISORGEO:* Visor Geográfico Ambiental: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/* Documentación del VGA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/docs - SISTEMAINFGEOGRAFICA https://gis.ambientebogota.gov.co Evidencias SI: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L1TTlD8LhyXsbRD-DQ7fRdczt2r4VAP1 https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda Evidencias Información: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wxJK5OvNG3YhIVo6lsN556W8LlNY8p9c Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad: https://drive.google.com/drive/folders/1uIOJqnExczLzXkrdeyoIyG3FOhv2ryM5?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQoLASLWjkEAPx8zQeeV0bMAt3OXt7me/edit#gid=1355047488 https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HGqx2PRTMTM-7jAlkpL85EJAgT90q6QR
1
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EV10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EW10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EX10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JUNIO 30 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24.3 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.08 |  | 2.7 | 1.39 | 1.39 | 2.7 | 1.39 | 7.3 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 51.48% | 80.45% | 22.18% | La meta e indicador llegó al 1,39 en la vigencia que corresponde al 51,48% de lo programado y un acumulado en avance del 22,18% en el cuatrienio. Durante el periodo de observación, se obtuvieron los siguientes logros y productos: Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales que soportan la digitalización de los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Capacitación en el sistema de información Forest para propiciar un mejor uso de dichas herramientas y así prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Mejoras en el acceso de datos geográficos, herramientas de consulta y generación de reportes a funcionarios y ciudadanía en general. Análisis del impacto al negocio (BIA) para asegurar la continuidad de los sistemas de información que soportan trámites, servicios y procesos en la Entidad | NA | NA | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales que soportan la digitalización de los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Capacitación en el sistema de información Forest para propiciar un mejor uso de dichas herramientas y así prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Mejoras en el acceso de datos geográficos, herramientas de consulta y generación de reportes a funcionarios y ciudadanía en general. Análisis del impacto al negocio (BIA) para asegurar la continuidad de los sistemas de información que soportan trámites, servicios y procesos en la Entidad. | Evidencias STORM: Enlace: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ - Link : Descarga StormUser 3.7.2 - VISORGEO:* Visor Geográfico Ambiental: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/* Documentación del VGA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/docs - SISTEMAINFGEOGRAFICA https://gis.ambientebogota.gov.co Evidencias SI: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L1TTlD8LhyXsbRD-DQ7fRdczt2r4VAP1
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5341022180 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 0 | 0 | 393756000 | 393756000 | 593874725 | 593874725 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | [8 empty] | 38611727 |  | 36471728 |  | 1109119180 | 1034035725 | 1002610725 | 1109119180 | 1002610725 | 1407387000 | [29 empty] | 1476924000 | [29 empty] | 992892000 | [29 empty] | 0% | 96.96% | 90.4% | 92.09% | 25.41%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1109119180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760400 | 16760400 | 88882756 | 88882756 | 58365467 | 58365467 | 148440312 | 140999312 | 103806656 |  | 110091656 |  | 110091656 |  | 110091656 |  | 146563383.5 |  | 216025237.5 |  | 1109119180 | 312448935 | 305007935 | 1109119180 | 305007935 | [90 empty] | 94.99% | 97.62% | 27.5% | 27.5% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | [20 empty] | 111261701 | 22135533 | 22135533 | 50305801 | 50305801 | 38820367 | 38820367 | 0 | 0 | [16 empty] | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24.3 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0.36 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 2.7 | 1.39 | 1.39 | 2.7 | 1.39 | 7.3 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 4 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 51.48% | 80.45% | 22.18%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5622749701 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 22135533 | 22135533 | 444061801 | 444061801 | 632695092 | 632695092 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38611727 | 0 | 36471728 | 0 | 1220380881 | 1145297426 | 1113872426 | 1220380881 | 1113872426 | 1407387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1476924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 97.26% | 91.27% | 92.65% | 26.12%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15.56 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 1.44 | 0.96 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 4.56 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 66.67% | 86.05% | 19.02% | La meta e indicador llegó al 0,96 en la vigencia que corresponde al 66,67% de lo programado y un acumulado en avance del 19,02% en el cuatrienio. Durante el periodo de observación, se obtuvieron los siguientes logros y productos: Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad. Se actualizó el procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato en la Entidad. Se realizaron ajustes tecnológicos sobre la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad | NA | NA | Actualización del catálogo de entidades de negocio vs procesos que soportan digitalmente la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. Actualización del procedimiento del ciclo de vida de la calidad del dato para soportar la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano a través de la herramienta de seguimiento y gestión de la AE en la Entidad. Actualización, soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información que serán usadas en la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. | https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda Evidencias Información: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wxJK5OvNG3YhIVo6lsN556W8LlNY8p9c
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3868991000 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23135000 |  | 259302000 | 236167000 | 236167000 | 259302000 | 236167000 | 1222978000 | [29 empty] | 1282255000 | [29 empty] | 965050000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 91.08% | 84.91% | 9.707%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 259302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944667 | 6944667 | 17548000 | 17548000 | 24595833 | 20615333 | 28113000 |  | 28113000 |  | 28113000 |  | 28113000 |  | 28113000 |  | 69648500 |  | 259302000 | 49088500 | 45108000 | 259302000 | 45108000 | [90 empty] | 83.82% | 91.89% | 17.4% | 17.4% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 42934033 | [20 empty] | 42934033 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 13601100 | 13601100 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | [12 empty] | 5182733 |  | 42934033 | 37751300 | 37751300 | 42934033 | 37751300 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 87.93% | 87.93% | 87.93%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15.56 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 1.44 | 0.96 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 4.56 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 66.67% | 86.05% | 19.02%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4041713033 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 432024033 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 171533100 | 171533100 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28317733 | 0 | 302236033 | 273918300 | 273918300 | 302236033 | 273918300 | 1222978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1282255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 90.63% | 85.17% | 10.23%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15.75 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 |  | 0.39 |  | 0.21 |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 3.25 | 1.92 | 1.92 | 3.25 | 1.92 | 3.75 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 59.08% | 75.68% | 30.03% | La meta e indicador llegó al 2,11 en la vigencia que corresponde al 61,34% de lo programado y un acumulado en avance del 31,24% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica. Consolidación de propuesta para ajustes del procedimiento Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups), de acuerdo con la información enviada por los diferentes grupos técnicos y su articulación con el procedimiento ya aprobado. Revisión y ajuste a las políticas establecidas para la seguridad y privacidad de la información. Formulación de la propuesta para aprobación de la versión 2 del PETI 2021-2024, donde se incluyeron proyectos con componente TI que no se encontraban en la versión 1, y se eliminaron iniciativas que se encontraban descritas, ya que se encuentran articuladas con los proyectos, de igual manera se ajustó el presupuesto y la vigencia del Plan. Reporte de indicadores con corte a mayo 31 de 2021, de seguimiento al avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Generación de reporte mensual sobre el monitoreo de la capacidad de la infraestructura acorde al procedimiento PA03-PR15 Gestión de la capacidad donde se evidencia que la infraestructura se encuentra en general de manera estable en temas de virtualización de las máquinas virtuales de Hyperv y de VMware | N/A | N/A | Avanzar con la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de Gobierno de TI en la entidad para aportar valor a través de la alineación necesaria entre la tecnología y la estrategia de la SDA. | Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad: https://drive.google.com/drive/folders/1uIOJqnExczLzXkrdeyoIyG3FOhv2ryM5?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQoLASLWjkEAPx8zQeeV0bMAt3OXt7me/edit#gid=1355047488 https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1294922000 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324000 |  | 127314000 | 122990000 | 122990000 | 127314000 | 122990000 | 402829000 | [29 empty] | 420475000 | [29 empty] | 300702000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 96.6% | 91.87% | 12.87%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 127314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944933 | 6944933 | 7441000 | 7441000 | 9060333 | 9060333 | 14381000 |  | 14381000 |  | 14381000 |  | 14381000 |  | 14381000 |  | 31962734 |  | 127314000 | 23446266 | 23446266 | 127314000 | 23446266 | [90 empty] | 100% | 100% | 18.42% | 18.42% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | [20 empty] | 15502933 | 7267000 | 7267000 | 8235933 | 8235933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15.75 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4.19 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 3.44 | 2.11 | 2.11 | 3.44 | 2.11 | 3.75 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 61.34% | 76.4% | 31.24%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1338617933 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 7267000 | 7267000 | 82645933 | 82645933 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324000 | 0 | 142816933 | 138492933 | 138492933 | 142816933 | 138492933 | 402829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 420475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 96.97% | 92.51% | 13.6%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 40.73% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 7% | 0.42% | 0.42% | 0.12% | 0.1243% | 0.61% | 0.61% | 0.5496% | 0.5496% | 0.64% | 0.64% | 0.85% | 0.85% | 0.33% |  | 0.69% |  | 0.06% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.27% | 3.19% | 3.194% | 4.27% | 3.194% | 14.73% | [29 empty] | 9% | [29 empty] | 5% | [29 empty] | 100% | 100.1% | 74.8% | 67.57% | 15.38% | La meta e indicador avanzó en un 4,11 % en la vigencia, que corresponde al 66,31% de lo programado y un acumulado en avance del dominio de servicios tecnológicos en el cuatrienio del 17,64% para lo cual fuero representadas de la siguiente manera: Se realiza el monitoreo de la plataforma de los servicios a través de la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los reportes de los servicios de Tecnología en disponibilidad para servicios de red, servicios de la plataforma de virtualización, obteniendo una disponibilidad global de 99,999% Se realiza el reporte mensual sobre el desempeño del monitoreo de la capacidad de la infraestructura a través del procedimiento PA03-PR15. La infraestructura se encuentra en general de manera estable en temas de virtualización de las máquinas virtuales de Hyperv y de VMware, así como la capacidad de almacenamiento como de cómputo. Se realiza la administración y las acciones para la atención a los requerimientos e incidentes que son reportados a través de la mesa de servicio; para este periodo se migró el ambiente de producción de Aranda a un sistema operativo 2019 datacenter; se continúa controlando los tiempos de resolución de los servicios de acuerdo con los ANS según el procedimiento PA03-PR13 y PA03-PR14. Se continúo con el monitoreo sobre las incidencias que reporta la herramienta Elastic sobre las anomalías que se presentaron en el presente mes, donde de acuerdo con el seguimiento, se presentaron algunas sobre el servicio del portal Web de la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA sin afectar la disponibilidad de este servicio. Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo | N/A | N/A | Atender y realizar el seguimiento de los requerimientos y posibles incidencias que se presente con el fin de poder atender de manera óptima y que no afecte la prestación de los servicios. | https://drive.google.com/drive/folders/1mWDwqCtoq_wPk2C9lEYJJk2j3FBcTRgr
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13256194801 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 0 | 0 | 106356300 | 106356300 | 129409150 | 129409150 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 |  | 2923150 |  | 2923150 |  | 2923150 |  | 2923150 |  | 351354032 |  | 1716244203 | 751275969 | 1350274421 | 1716244203 | 1350274421 | 3231589000 | [29 empty] | 3364300000 | [29 empty] | 2248450000 | [29 empty] | 241.1% | 179.7% | 78.68% | 90.32% | 30.52%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1716244203 | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 8795317 | 8795317 | 19863884 | 19863884 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 112287150 | 0 | 1047508671 | 0 | 27028150 | 0 | 27028150 | 0 | 27028150 | 0 | 386802131 |  | 1716244203 | 88561801 | 88561801 | 1716244203 | 88561801 | [90 empty] | 100% | 100% | 5.16% | 5.16% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 1.935% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.2513% | 0.25% | 0.04409% | 0.04% | 0.5623% |  | 0.1971% |  | 0.14% |  | 0.04% |  | 0.04% |  | 0.03% |  | 1.935% | 0.9254% | 0.92% | 1.935% | 0.92% | [90 empty] | 90.72% | 99.42% | 47.55% | 47.55% | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626.16 | [20 empty] | 2579374626.16 | 43996190 | 43996190 | 431414743 | 431414743 | 152167378 | 152167378 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 |  | 129741404 |  | 192362194 |  | 135725701 |  | 58928347.8 |  | 70714017.36 |  | 2579374626.16 | 1240394614 | 1240394614 | 2579374626.16 | 1240394614 | [90 empty] | 100% | 100% | 48.09% | 48.09% | 48.09%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 40.73% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 8.935% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.4543% | 0.72% | 0.72% | 0.7096% | 0.7096% | 0.8913% | 0.89% | 0.8941% | 0.89% | 0.8923% | 0% | 0.8871% | 0% | 0.2% | 0% | 0.04% | 0% | 0.04% | 0% | 0.03% | 0% | 6.204% | 4.115% | 4.114% | 6.204% | 4.114% | 14.73% | [29 empty] | 9% | [29 empty] | 5% | [28 empty] | 0 | 99.54% | 99.97% | 66.31% | 64.12% | 17.64%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 16734683224.16 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626.16 | 43996190 | 43996190 | 537771043 | 537771043 | 281576528 | 281576528 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 0 | 132664554 | 0 | 195285344 | 0 | 138648851 | 0 | 61851497.8 | 0 | 422068049.36 | 0 | 4295618829.16 | 1991670583 | 2590669035 | 4295618829.16 | 2590669035 | 3231589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3364300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 223.9% | 130.1% | 60.31% | 74.89% | 31.59%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 13.61 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  | 0.43 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 2.39 | 1.41 | 1.41 | 2.39 | 1.41 | 3.61 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 59% | 76.54% | 24.69% | La meta e indicador llegó al 1,46 en la vigencia, que corresponde al 59,84% de lo programado y un acumulado en el cuatrienio del 25,06% para lo cual fuero representadas de la siguiente manera: Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos. Se revisó y ajustó el proceso de arquitectura empresarial buscando que sea más sintético, simple y operable. | NA | NA | Se fortalece la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos a través del enriquecimiento del proceso de AE, el seguimiento y actualización del PETI y el avance en la cosntrucción del plan de transformación digital (PTD). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HGqx2PRTMTM-7jAlkpL85EJAgT90q6QR
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2227999000 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 0 | 0 | 110340000 | 110340000 | 56565000 | 56565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17319000 |  |  |  | 184224000 | 166905000 | 166905000 | 184224000 | 166905000 | 705668000 | [29 empty] | 736791000 | [29 empty] | 478432000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 90.6% | 82.61% | 13.01%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 184224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018200 | 14018200 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 0 | 17319000 | 0 | 17319000 | 0 | 17319000 | 0 | 34638000 | 0 | 31653800 |  | 184224000 | 48656200 | 48656200 | 184224000 | 48656200 | [90 empty] | 100% | 100% | 26.41% | 26.41% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 38142900 | [20 empty] | 44198733 | 10775000 | 10775000 | 4861000 | 4861000 | 16187600 | 16187600 | 6319300 | 6319300 | [16 empty] | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13.61 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 2.44 | 1.46 | 1.46 | 2.44 | 1.46 | 3.61 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 59.84% | 76.8% | 25.06%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2320205733 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 10775000 | 10775000 | 115201000 | 115201000 | 72752600 | 72752600 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17319000 | 0 | 0 | 0 | 222366900 | 205047900 | 205047900 | 222366900 | 205047900 | 705668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 736791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 92.21% | 84.31% | 14.13%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 25989128981 | 3531650000 |  |  | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 0 | 0 | 684862300 | 684862300 | 937780875 | 937780875 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 | 1023403671 | 601921602 | 0 | 2923150 | 0 | 2923150 | 0 | 2923150 | 0 | 58853877 | 0 | 415284760 |  | 3396203383 | 2311373694 | 2878947146 | 3396203383 | 2878947146 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5% | 124.6% | 84.77% | 90% | 23.99%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2787216193.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793272026.16 | 88395723 | 88395723 | 505599677 | 505599677 | 220776445 | 220776445 | 224392451 | 224392451 | 344960804 | 344960804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 0 | 129741404 | 0 | 192362194 | 0 | 135725701 | 0 | 58928347.8 | 0 | 75896750.36 |  | 2787216193.16 | 1443053448 | 1443053448 | 2787216193.16 | 1443053448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 51.77% | 51.77% | 51.77%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 30057969624.16 | 3531650000 |  |  | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 7465044026.16 | 88395723 | 88395723 | 1190461977 | 1190461977 | 1158557320 | 1158557320 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 | 1082332019 | 1353429950 | 0 | 132664554 | 0 | 195285344 | 0 | 138648851 | 0 | 117782224.8 | 0 | 491181510.36 |  | 6183419576.16 | 3754427142 | 4322000594 | 6183419576.16 | 4322000594 | 6970451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.3% | 115.1% | 69.9% | 79.03% | 25.54%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on N10: YULIED.PENARANDA: Verificar el ejecutado, debido a que no coincide con la columna DX
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on N17: YULIED.PENARANDA: Verificar el ejecutado, debido a que no coincide con la columna DX
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on N24: YULIED.PENARANDA: Verificar el ejecutado, debido a que no coincide con la columna DX
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on N31: YULIED.PENARANDA: Verificar el ejecutado, debido a que no coincide con la columna DX
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la actualización y ajuste a los sistemas de información de la SDA | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 20% | 12% | FOREST GESTION DOCUMENTAL: se realiza administración, capacitaciones, atención de mesa de servicios, creación de expedientes. SIPSE: se modificaron flujos de personas naturales y procesos jurídicos, documento de idoneidad e inexistencia, reporte para las viabilidades aprobadas por el jefe de SPCI, opción de cargue masivo de CDP y CRP; se realiza transferencias de conocimiento al equipo técnico. SI_CAPITAL: aperturas de vigencia en SAE, SAI Y PERNO; ajuste a informes de almacén; parametrización de bodegas, proceso de recalculo de retención en la fuente; informes para el aumento salarial; se desarrollan archivos planos de Bog Data y pago de parafiscales. FOREST: se entregan procesos: sancionatorio, podas, actividades presenciales humedales, ecovacaciones, charlas y talleres actividades ambientales, licencias ambientales, aceites usados, fuentes fijas, correspondencia e impresión de documentos; levantamiento del proceso importación de flora silvestre y cambios de variables ambientales; se construye manual de ocupación de cauce y reportes de bolsas plásticas; se capacita en el procedimiento paca; se entregan firmas masivas; se ajusta y generan servicios Web para hacienda, Bogotá te escucha e IVC; se realizó la configuración de la plataforma SMDM – Maas360; se realizó el reporte de los formularios PR19, PM04PR11F5, PM04PR11F7, PM04PR11F9, NTC5365. STORM : ajustes en la parametrización, informe 26, PIGA 242, formularios 181 y 183; pruebas y generación de userfiles. VISOR GEOGRAFICO: actualización de servidor GIS, mockups, herramientas del panel lateral y de estado, despliegue de capas base, módulo de control de residuos hospitalarios, conexión de base de datos FOREST-VGA, correcciones del módulo de respuesta a emergencias ambientales, reporte de radio-operador, backups de imágenes de IMGUR. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA: se actualizan servicios en el VGA y cargue en la BD GIS.16; se actualizan herramientas SIG para construcción y difusión de datos geoespaciales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45%
|  | 2. Caracterización, formulación e implementación de los lineamientos de MINTIC enmarcados en el MRAE y en el MAE. | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% |  | 8% | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se identificaron e individualizaron los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854. Se construyó la primera versión del BIA y de la matriz de riesgos de continuidad. Se realizaron ajustes tecnológicos sobre la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | [6 empty] | 48%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) |  | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad. Se actualizó el procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato en la Entidad. Se realizaron ajustes tecnológicos sobre la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | [6 empty] | 48%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad | X | X | Programado | 5% | 3% | 8% | 10% | 10% | 14% | 12% | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 100% | 20% | 12% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica. Consolidación de propuesta para ajustes del procedimiento Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups), de acuerdo con la información enviada por los diferentes grupos técnicos y su articulación con el procedimiento ya aprobado. Revisión y ajuste a las políticas establecidas para la seguridad y privacidad de la información. Generación de reporte mensual sobre el monitoreo de la capacidad de la infraestructura acorde al procedimiento PA03-PR15.Gestion de la capacidad donde se evidencia que la infraestructura se encuentra en general de manera estable en temas de virtualización de las máquinas virtuales de Hyperv y de vmware. Reporte de indicadores con corte a mayo 31 de 2021, de seguimiento al avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 8% | 10% | 10% | 14% | [6 empty] | 50%
|  | 5, Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 7% | 5% | 8% | 9% | 10% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 100% |  | 8% | Formulación de la propuesta para aprobación de la versión 2 del PETI 2021-2024, donde se incluyeron proyectos con componente TI que no se encontraban en la versión 1, y se eliminaron iniciativas que se encontraban descritas, ya que se encuentran articuladas con los proyectos, de igual manera se ajustó el presupuesto y la vigencia del Plan.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 8% | 9% | 10% | 12% | [6 empty] | 51%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 8% | Para el presente periodo se realiza la adjudicación de la orden de compra 70197, adquiriendo 1207 licencias workspace business plus, dentro de este licenciamiento, se tendrá funcionalidades adicionales para los usuarios de la SDA. Se genera el reporte mensual del desempeño de la herramienta SOC del comportamiento y seguimiento de las anomalías y como fueron mitigadas. Se genera el informe mensual de la ejecución del proyecto del BIA, para lo cual en el presente periodo se puntualizó en los siguientes aspectos por parte de la consultoría: se analizaron 284 procedimientos de los cuales 124 fueron misionales, 133 de apoyo, 20 estratégicos y 7 de control. Se definieron 74 procedimientos de Nivel A, 122 de Nivel B y 98 de Nivel C
[6 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | [6 empty] | 40%
|  | 7, Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica | X | X |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 12% | Se continuó realizando el monitoreo de la capacidad de la infraestructura y se realiza la administración y seguimiento a los requerimientos que se reportan en la mesa de servicio Aranda, así mismo se realiza el monitoreo de los canales de comunicación con el fin de mantener los servicios activos de manera adecuada
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 8. Implementar la estrategia de TI de la entidad de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de tecnologías de la información. |  | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos. Se revisó y ajustó el proceso de arquitectura empresarial buscando que sea más sintético, simple y operable.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | [6 empty] | 48%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | 2021
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7. EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.67 | 1.03 | 1.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1109119180 | 1109119180 | 1109119180 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | #REF! | 0 | 393756000 | 987630725 | 987630725 | 1002610725 | 1002610725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22135533 | 72441334 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | #REF! | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.67 | 1.03 | 1.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1220380881 | 1220380881 | 1220380881 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 22135533 | 466197334 | 1098892426 | 1098892426 | 1113872426 | 1113872426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.66 | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 259302000 | 259302000 | 259302000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 236167000 | 236167000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | #REF! | #REF! | #REF! | 4222000 | 15004200 | 28605300 | 28605300 | 37751300 | 37751300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | 1.44 | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.66 | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 432024033 | 432024033 | 432024033 | 432024033 | 432024033 | 302236033 | 302236033 | 302236033 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 4222000.06 | 15004200 | 186537300 | 186537300 | 273918300 | 273918300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.08 | 0.21 | 0.55 | 0.95 | 1.37 | 1.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los cuatro documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 127314000 | 127314000 | 127314000 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 91530000 | 122990000 | 122990000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7267000 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.24 | 0.4 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 2.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 142816933 | 142816933 | 142816933 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 7267000 | 89912933 | 89912933 | 107032933 | 138492933 | 138492933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 0.0054958 | 0.0054958 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0033 | 0.42% | 0.54% | 1.15% | 1.7% | 2.344% | 3.194% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% |  | Las actividades y acciones de mejoramiento del 8,93% en los servicios tecnológicos en la entidad en la entidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 1716244203 | 1716244203 | 1716244203 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 | 0 | 106356300 | 235765450 | 238688600 | 326870750 | 1350274421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.935% | 1.935% | 1.93% | 0.0193 | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.935% | 0.16% | 0.16% | 0.2513% | 0.25% | 0.04409% | 0.04% | 0.5623% | 0.03% | 0.36% | 0.4696% | 0.6328% | 0.88% | 0.0092 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99494
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626.16 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 43996190 | 475410933 | 627578311 | 845651462 | 1181466266 | 1240394614 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.935% | 8.935% | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 6.2% | 0.062 | 0.062043 | 0.0070958 | 0.0070958 | 0.0089127 | 0.0089 | 0.0089409 | 0.0089 | 0.0089231 | 0.45% | 0.9% | 1.62% | 2.333% | 3.224% | 4.114% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.86%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5194732626.16 | 5194732626.16 | 5194732626 | 5194732626 | 5194732626 | 4295618829 | 4295618829 | 4295618829.16 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 43996190.0042 | 581767233 | 863343761 | 1084340062 | 1508337016 | 2590669035 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.22 | 0.34834 | 0.49 | 0.95 | 1.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 184224000 | 184224000 | 184224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 110340000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.041662 | 0.049935 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 6319300 | 6319300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10775000 | 15636000 | 31823600 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.53994 | 1 | 1.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 222366900 | 222366900 | 222366900 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10775000.08 | 125976000 | 198728600 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 3396203383 | 3396203383 | 3396203383 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 |  |  | 0 | 684862300 | 1622643175 | 1642686325 | 1855543475 | 2878947146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2793272026.16 | 2793272026.16 | 2793272026 | 2793272026 | 2793272026 | 2787216193 | 2787216193 | 2787216193.16 | 224392451 | 224392451 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 88395723 | 593995400 | 814771845 | 1039164296 | 1384125100 | 1443053448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7465044026.16 | 7465044026.16 | 7465044026 | 7465044026 | 7465044026 | 6183419576 | 6183419576 | 6183419576.16 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 |  |  | 88395723.1442 | 1278857700 | 2437415020 | 2681850621 | 3239668575 | 4322000594 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0% | 3.597%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214% | 15.65%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03% | 15.65%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28% | 16.17%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32% | 18.21%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77% | 95.03%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1642686325 | 168056457 | 168056457 | 10.23%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1855543475 | 295758074 | 295758074 | 15.94%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2878947146 | 510780202 | 510780202 | 17.74%
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.67 | 22.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se construyó el instrumento de medición del grado de digitalización de los procesos de la Entidad para fortalecer la definición estratégica de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.95 | 23.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.7% | 24.29% | 1.93% | 0.63% | 32.64% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 98,945% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 16.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se simplifican, establecen y formalizan los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 por medio de los cuales se hará seguimiento a los proyectos con componente de TI en la Entidad que mejorarán la prestación de trámites, servicios y procesos
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información-SI en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los SI que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.66 | 33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.56 | 39% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se inicia con la revisión y ajuste a la propuesta para el : Ciclo de vida de los sistemas información, y sus anexos así como su articulación con el procedimiento PA03-PR02
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 2.34% | 33.43% | 1.93% | 0.88% | 45.6% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,132% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se obtuvo un 4.933% de avance en la ejecución de los proyectos del PETI sobre un 5% comprometido, lo cual muestra un cumplimiento alto dentro de los rangos de tolerancia establecidos
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.39 | 46.33% | 0 | 0 | 0 | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.96 | 48% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad y el procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.92 | 48% | 0.19 | 0.19 | 100% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 3.19% | 45.57% | 1.93% | 0.92% | 47.67% | Se gestionaron reportes de los servicios de Tecnología ocon una disponibilidad global de 99,9% Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se realiza la administración y acciones de requerimientos e incidentes a través de la mesa de servicio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos.
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 105643156 | Pagos a 14 contratos: 20210172 20210774 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 6944667 | Pago a 3 contratos: 20210705 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 6944933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 34505501 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 14018200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 164008623 | Pagos a 15 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 24492667 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 14385933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 61533651 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 31337200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 305007935 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 45108000 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 23446266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 88561801 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 48656200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización y documentación del procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información generando la versión 0.4.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene reporte de las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad.
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 6.66 | 33.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 98,45%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | Formalización de los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 Establecimiento del tablero de seguimiento a la gestión de los proyectos del PETI.
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 8.33 | 41.65% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | Informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 10% | 0.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: ====== ID#AAAAK9lz0U0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAK9lz0i0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAK9lz0O4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAAK9lz0hY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAAK9lz0Rg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAAK9lz0gs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAAK9lz0QY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAAK9lz0VQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAAK9lz0dQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAAK9lz0SY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAAK9lz0KQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAAK9lz0cc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAAK9lz0fk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAAK9lz0V4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAAK9lz0VI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAAK9lz0g0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAAK9lz0W0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAAK9lz0ME YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAAK9lz0bM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAAK9lz0LA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAAK9lz0Ic YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAAK9lz0WY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAAK9lz0W4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAAK9lz0Nk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAAK9lz0Ys YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAAK9lz0H8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAAK9lz0XI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAAK9lz0J0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAAK9lz0bU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAAK9lz0QE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAAK9lz0I4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAAK9lz0Tk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAAK9lz0Ss YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAAK9lz0Qw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAAK9lz0OQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAAK9lz0Qg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAAK9lz0KI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAAK9lz0Sc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAAK9lz0Vs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAAK9lz0ck YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAAK9lz0Hw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAAK9lz0X8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAAK9lz0dM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAAK9lz0YM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAAK9lz0QQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAAK9lz0Uc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAAK9lz0bQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAAK9lz0ZQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAAK9lz0VU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAAK9lz0YI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAAK9lz0SE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAAK9lz0fg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAAK9lz0eM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A152: ====== ID#AAAAK9lz0U4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A153: ====== ID#AAAAK9lz0Ws YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B153: ====== ID#AAAAK9lz0KU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C153: ====== ID#AAAAK9lz0ZY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D153: ====== ID#AAAAK9lz0UI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E153: ====== ID#AAAAK9lz0ZA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F153: ====== ID#AAAAK9lz0XA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G153: ====== ID#AAAAK9lz0fw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N153: ====== ID#AAAAK9lz0Sw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A167: ====== ID#AAAAK9lz0eU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A168: ====== ID#AAAAK9lz0a8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B168: ====== ID#AAAAK9lz0eI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C168: ====== ID#AAAAK9lz0P8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D168: ====== ID#AAAAK9lz0hA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E168: ====== ID#AAAAK9lz0aI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F168: ====== ID#AAAAK9lz0PY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G168: ====== ID#AAAAK9lz0Ow YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N168: ====== ID#AAAAK9lz0Wc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A182: ====== ID#AAAAK9lz0O8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A183: ====== ID#AAAAK9lz0dY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B183: ====== ID#AAAAK9lz0Oc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C183: ====== ID#AAAAK9lz0h4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D183: ====== ID#AAAAK9lz0f0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E183: ====== ID#AAAAK9lz0UE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F183: ====== ID#AAAAK9lz0gU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G183: ====== ID#AAAAK9lz0MU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N183: ====== ID#AAAAK9lz0d8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A200: ====== ID#AAAAK9lz0fI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A201: ====== ID#AAAAK9lz0Ko YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B201: ====== ID#AAAAK9lz0gg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C201: ====== ID#AAAAK9lz0hc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D201: ====== ID#AAAAK9lz0HM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G201: ====== ID#AAAAK9lz0I8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A240: ====== ID#AAAAK9lz0h0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A241: ====== ID#AAAAK9lz0T4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B241: ====== ID#AAAAK9lz0bw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C241: ====== ID#AAAAK9lz0RI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D241: ====== ID#AAAAK9lz0IQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G241: ====== ID#AAAAK9lz0S4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A255: ====== ID#AAAAK9lz0Nw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A256: ====== ID#AAAAK9lz0N8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B256: ====== ID#AAAAK9lz0iQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C256: ====== ID#AAAAK9lz0eg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D256: ====== ID#AAAAK9lz0To YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G256: ====== ID#AAAAK9lz0iE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A270: ====== ID#AAAAK9lz0dA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A271: ====== ID#AAAAK9lz0dk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B271: ====== ID#AAAAK9lz0SA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C271: ====== ID#AAAAK9lz0aQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D271: ====== ID#AAAAK9lz0Rc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G271: ====== ID#AAAAK9lz0fc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A285: ====== ID#AAAAK9lz0YA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A286: ====== ID#AAAAK9lz0MM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B286: ====== ID#AAAAK9lz0ZU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C286: ====== ID#AAAAK9lz0is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D286: ====== ID#AAAAK9lz0VY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H286: ====== ID#AAAAK9lz0Is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A319: ====== ID#AAAAK9lz0aY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A320: ====== ID#AAAAK9lz0Kk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B320: ====== ID#AAAAK9lz0LY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C320: ====== ID#AAAAK9lz0Pw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D320: ====== ID#AAAAK9lz0cE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H320: ====== ID#AAAAK9lz0SQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A367: ====== ID#AAAAK9lz0Xo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A368: ====== ID#AAAAK9lz0N0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B368: ====== ID#AAAAK9lz0aM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C368: ====== ID#AAAAK9lz0Uo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D368: ====== ID#AAAAK9lz0TM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H368: ====== ID#AAAAK9lz0Q0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A382: ====== ID#AAAAK9lz0g4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A383: ====== ID#AAAAK9lz0RA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B383: ====== ID#AAAAK9lz0ec YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C383: ====== ID#AAAAK9lz0eA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D383: ====== ID#AAAAK9lz0gc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H383: ====== ID#AAAAK9lz0dE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A397: ====== ID#AAAAK9lz0TU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A398: ====== ID#AAAAK9lz0JI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B398: ====== ID#AAAAK9lz0Us YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C398: ====== ID#AAAAK9lz0cY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D398: ====== ID#AAAAK9lz0TQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H398: ====== ID#AAAAK9lz0Y4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200