## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A ABRIL 30 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A MAYO 31 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JUNIO 30 DE 202 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JULIO 31 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A AGOSTO 31 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A OCTUBRE 31 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 16% |  |  | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 16% | 16% | 14.46% | 16% | 14.46% | 19.54% | 0.82% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 1.21% | 1.21% | 1.38% | 1.38% | 2.43% | 2.43% | 2.55% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2% | 1.33% | 1.33% | 1.03% | 0.96% | 0.85% | 0.75% | 19.54% | 19.54% | 19.37% | 19.54% | 19.37% | 26.17% | 0.79% | 0.79% | 1.24% | 1.24% | 1.7% | 1.7% | 2.13% |  | 2.54% |  | 2.62% |  | 2.52% |  | 2.62% |  | 2.71% |  | 2.51% |  | 2.38% |  | 2.41% |  | 26.17% | 3.73% | 3.73% | 26.17% | 3.73% | 25% | [29 empty] | 15% | [29 empty] | 100% | 100% | 14.25% | 95.65% | 37.56% | La meta e indicador llegó al 3,73% en la vigencia que corresponde al 14,25% de lo programado y un acumulado en avance del 37,56% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas y componentes de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. • Ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, SIPSE, SIA MOVIL, SI Capital, PSE, VISOR GEOGRÁFICO y STORM. • Ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. • Monitoreo de los servicios de la plataforma tecnológica con el fin de poder tener el control de los servicios que se encuentran en producción • Para el presente periodo se atendieron las incidencias reportadas por el Security operations center - SOC, se mitigan los riesgos en la infraestructura. | N/A | N/A | Avances en la herramienta de gestión y seguimiento de la arquitectura empresarial en la SDA que permitirá una gestión eficiente de la información, los sistemas de información y los servicios tecnológicos para el mejoramiento en la prestación de trámites y servicios. Poder tener en tiempo real monitoreado los servicios de la plataforma tecnológica con el fin de poder tener el control de los servicios que se encuentran en producción. Cumplimiento con el ciclo de mantenimineto de las aplicaciones de la entidad. Avances en el modelo y las consultas para realizar analítica de datos sobre los sistemas de información y tener un tablero de control gerencial de la entidad. | Forest: www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ Sipse: https://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ nomina: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh almacen http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sae http://www.ambientebogota.gov.co/documents/5716678/10869193/10.+Plan+Estrat%C3%A9gico+de+Tecnolog%C3%ADas+PETI+2020-2024.pdf http://172.22.1.16:18080/kwgysae/
Soporrte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información para el soporte de los trámites, servicios y procesos.
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [170 empty] | Fortalecimiento de la estrategia y gobierno de TI para favorecer la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad que apoyan los trámites, servicios y procesos.
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrVU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: ====== ID#AAAAUpazraw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrNA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EV10: ====== ID#AAAAUpazrMI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EW10: ====== ID#AAAAUpazrKA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EX10: ====== ID#AAAAUpazrNk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EY10: ====== ID#AAAAUpazrhc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EZ10: ====== ID#AAAAUpazrME YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FA10: ====== ID#AAAAUpazrbc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: ====== ID#AAAAUpVXDGw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: ====== ID#AAAAUpazrW4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FD10: ====== ID#AAAAUpazrLI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FE10: ====== ID#AAAAUpazrNo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FF10: ====== ID#AAAAUpazrUw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FG10: ====== ID#AAAAUpazrgk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FH10: ====== ID#AAAAUpazriY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FI10: ====== ID#AAAAUpazrPE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FJ10: ====== ID#AAAAUpazrR0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FK10: ====== ID#AAAAUpazrIg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FL10: ====== ID#AAAAUpazrVs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FM10: ====== ID#AAAAUpazrdw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FN10: ====== ID#AAAAUpazriw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FO10: ====== ID#AAAAUpazrH0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FP10: ====== ID#AAAAUpWW6nI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FQ10: ====== ID#AAAAUpazriA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FR10: ====== ID#AAAAUpazrKU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FS10: ====== ID#AAAAUpazrXI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FT10: ====== ID#AAAAUpazrdI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FU10: ====== ID#AAAAUpazreg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FV10: ====== ID#AAAAUpazrbY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FW10: ====== ID#AAAAUpazrOU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FX10: ====== ID#AAAAUpWW6nE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FY10: ====== ID#AAAAUpazrJQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FZ10: ====== ID#AAAAUpazrOg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GA10: ====== ID#AAAAUpazrL8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GB10: ====== ID#AAAAUpazrGk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GC10: ====== ID#AAAAUpazrX8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on GD10: ====== ID#AAAAUpazrdA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on GE10: ====== ID#AAAAUpWW6mk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GF10: ====== ID#AAAAUpazrGg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GG10: ====== ID#AAAAUpazrRw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GH10: ====== ID#AAAAUpazrfE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on GI10: ====== ID#AAAAUpWW6mo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on GJ10: ====== ID#AAAAUpWW6ms YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GK10: ====== ID#AAAAUpazrh0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GL10: ====== ID#AAAAUpazrcs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GM10: ====== ID#AAAAUpazrOE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on GN10: ====== ID#AAAAUpazrKo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on GO10: ====== ID#AAAAUpazrXs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GP10: ====== ID#AAAAUpazriU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GQ10: ====== ID#AAAAUpazrew YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GR10: ====== ID#AAAAUpazrLU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on GS10: ====== ID#AAAAUpazrVg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on GT10: ====== ID#AAAAUpazrSk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GU10: ====== ID#AAAAUpazrGE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GV10: ====== ID#AAAAUpazrVY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GW10: ====== ID#AAAAUpazrHM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: ====== ID#AAAAUpazrf8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A12: ====== ID#AAAAUpazrbo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: ====== ID#AAAAUpazrVo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: ====== ID#AAAAUpazrcI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: ====== ID#AAAAUpazrZ8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: ====== ID#AAAAUpazrS4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: ====== ID#AAAAUpazrXU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: ====== ID#AAAAUpazris YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: ====== ID#AAAAUpazrfQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: ====== ID#AAAAUpazric YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: ====== ID#AAAAUpazra4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: ====== ID#AAAAUpazrWw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on FI13: ====== ID#AAAAUpazrIs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) A pesar de que este en el componente de inversión se debe relacionar en cada campo las fuentes de evidencias, no hay límites de caracteres.
Note on FN13: ====== ID#AAAAUpazrf4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) A pesar de que este en el componente de inversión se debe relacionar en cada campo las fuentes de evidencias, no hay límites de caracteres.
Note on FS13: ====== ID#AAAAUpazrUI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) A pesar de que este en el componente de inversión se debe relacionar en cada campo las fuentes de evidencias, no hay límites de caracteres.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 |  | 0.7 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.74 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 7 | 0.72 | 0.72 | 7 | 0.72 | 6 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 10.29% | 100% | 32.17% | La meta e indicador llegó al 0,72 en la vigencia que corresponde al 10,29% de lo programado y un acumulado en avance del 32,17% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: FOREST: Levantamiento Medición y evaluación de emisión de ruido, Permiso de Vertimientos, Licencia Ambientales, Permisos de Aprovechamiento de Fauna, mejoras al procedimiento Aceites vegetales usados, sancionatorios, silvicultura, salvoconducto flora, libro de operaciones y control al cumplimiento de flora. Web service: Modificación web service con Ivc de la secretaria General para las visitas multidisciplinarias, mantenimiento web service de quejas con la Secretaria General. SIA-MÓVIL: Adaptación para el despliegue de los antecedentes de las visitas. Para cda´s se desarrolló la funcionalidad de permitir cierre de visita, sin haber realizado el diligenciamiento y envío de todos los formularios. Extracción de la información de la base de datos para llenar el campo autocompletable de la lista de taxonomía del formulario PR19 de Flora.FOREST GESTION DOCUMENTAL: Modificación de terceros con expedientes. SIPSE: Ajustes a los flujos de contratacion. Control de validación Id Plan Adquisiciones. SI_CAPITAL: Actualización, modificación y soporte al aplicativo nómina e inventarios. PREDIOS: Modelo ER, mockups y validación datos de terceros y nuevos microservicios. VISOR GEOGRAFICO: Configuración servidor GIS, Instalación y configuración de bases de datos espaciales de PostgreSQL/PostGIS en el servidor GIS SDA. Instalación y configuración FOSS en el nuevo servidor GIS SDA. Desarrollo ModelBuilder cargue masivo de bd POT Decreto 555 . Desarrollo script cargue masivo de mapfiles de la base de datos corporativa. Actualización interfaz VGA dispositivos móviles. Actualización reporte Determinantes Ambientales con nuevas capas de información y ajustes de pruebas. SISTEMA STORM: mantenimiento del sistema. 4. SEDE ELECTRÒNICA: Desarrollo galeria de imágenes para noticias y la pauta CC17. | N/A | N/A | GIS: Atención de solicitudes y de concertación de estándares ,. disponer de información geográfica actualizada y servicios para el uso y beneficio de la comunidad. VISOR GEOGRAFICO : Beneficios: * Actualización de nuevas herramientas y tecnologías geoespaciales,. * Desarrollo del reporte de determinantes ambientales a la ciudadanía SISTEMA STORM: - Con este informe el PAL armoniza las acciones del nivel local en el contexto de los objetivos, estrategias y principios del PGA, es decir participa en la ejecución del PGA, PDD y PACA como instrumento operativo de planeación.- La información consolidada sirve de insumo para la generación de indicadores ambientales en temas como la reducción de elementos plásticos de un solo uso. SEDE ELECTÒNICA: Herramientas y tecnologías de tal manera que las personas con discapacidades pueden usarlas. | GIS: POT-Decreto555_ListadoObjetos.xlsx., •Atención y respuesta a 71 procesos de consultas, solicitud de información o derechos de petición. o reporte_forest_marzo.pdf.,•Revisión de la versión de prueba de reporte determinantes ambientales..• Reuniones internas de atención de solicitudes y de concertación de estándares con SCAAV. Reporte de estándares de Calidad el aire,o 20220328_Estado_SCAAV.xlsx., o 20220328_Estandares_SCAAV.docx,. VISOR GEOGRAFICO: Enlace temporal VGA desarrollo: Evidencias: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ . SISTEMA DE INFORMACION STORM: Enlace: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ Link : Descarga StormUser 3.7.2 SEDE ELECTRÒNICA: https://ambientebogota.gov.co/noticias-de-ambiente/-/asset_publisher/Fziya03up5Z6/content/las-mujeres-que-reverdecen-plantaron-arboles-nativos-en-san-cristobal https://ambientebogota.gov.co/ https://drive.google.com/drive/folders/15nO3Fkd6h3rTFjuCLG5hYdnWx2FkW6Vy?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5200131914 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 0 | 0 | 393756000 | 393756000 | 593874725 | 593874725 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1194376742 | 1194376742 | 1149358914 | 1194376742 | 1149358914 | 1226257000 | 1180647506 | 1180647506 | 0 | [9 empty] | 29292000 | [9 empty] | 16317494 |  | 1226257000 | 1180647506 | 1180647506 | 1226257000 | 1180647506 | 1476924000 | [29 empty] | 992892000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 96.28% | 97.99% | 51.63%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1194376742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760400 | 16760400 | 88882756 | 88882756 | 58365467 | 58365467 | 148440312 | 140999312 | 103806656 | 98737856 | 103806656 | 106884456 | 104644656 | 103806656 | 114910156 | 112316656 | 118516656 | 104459656 | 336243027 | 112504423 | 1194376742 | 1194376742 | 943717638 | 1194376742 | 943717638 | 1226257000 |  |  | 43432455 | 1608700 | 117389455 | 103771042 | 117389455 |  | 117389455 |  | 117389455 |  | 117389455 |  | 124979455 |  | 124979455 |  | 124979455 |  | 115469455 |  | 105469450 |  | 1226257000 | 160821910 | 105379742 | 1226257000 | 105379742 | [60 empty] | 88.4% | 65.53% | 8.594% | 77.41% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 316902977 | [20 empty] | 111261701 | 22135533 | 22135533 | 50305801 | 50305801 | 38820367 | 38820367 | 0 | 0 | [16 empty] | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 205641276 | 46384200 | 46384200 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 |  | 7441000 |  | 7441000 |  | 7441000 | 0 | 4960667 | [7 empty] | 39128554 |  | 205641276 | 131788055 | 124908736 | 205641276 | 124908736 | [60 empty] | 238% | 94.78% | 60.74% | 97.17% | 74.52%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0 | 0.7 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.74 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 7 | 0.72 | 0.72 | 7 | 0.72 | 6 | [29 empty] | 4 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 10.29% | 100% | 32.17%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5647260977 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 22135533 | 22135533 | 444061801 | 444061801 | 632695092 | 632695092 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1305638443 | 1305638443 | 1260620615 | 1305638443 | 1260620615 | 1431898276 | 1227031706 | 1227031706 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 | 0 | 7441000 | 0 | 7441000 | 0 | 36733000 | 0 | 4960667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55446048 | 0 | 1431898276 | 1312435561 | 1305556242 | 1431898276 | 1305556242 | 1476924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 238% | 99.48% | 91.18% | 97.92% | 51.72%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |  | 0.44 |  | 0.48 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.36 |  | 0.32 |  | 4 | 0.44 | 0.44 | 4 | 0.44 | 5 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 11% | 100% | 29.6% | La meta e indicador llegó al 0,44 en la vigencia que corresponde al 11% de lo programado y un acumulado en avance del 29,60% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: "Como avance del año 2022, ya se cuenta con la proyección implementada de los catálogos de servicios, de trámites, procesos y de infraestructura. Se realiza el proceso de gestión de documentos en la plataforma, es decir ya permite subir y descargar documentos asociados a los catálogos, funcionalidad que estaba pendiente para este Sprint. Se continúa trabajando bajo la tecnología React para el FrontEnd. Se continúa trabajando en el despliegue de los microservicios ya que se tienen que integrar varias tecnologías para realizar dicho despliegue. Para el siguiente Sprint se estima contar con el despliegue de los microservicios y ya tener integrados los microservicios Lineamiento, Lineamiento-evidencia y repos. En Bdatos Oracle: se realiza el Monitoreo, la Reconstrucción de índices de las bases de datos productivas de forest y producci, Monitoreo de backups y Monitoreo de las bases de datos Réplicas de Fores y producci. Creación de 2 bases de datos en 19c para verificar si se puede migrar el Aplicativo Isoluccion en los Servidores Oracle Database Appliance-ODA; tanto el ambiente de Pruebas y Producción.Creación de una base de datos en desarrollo ""pysdades"" en 19c en el Oda5 para el proyecto y seguimiento de Arquitectura Empresarial". STORM: Marzo de 2022, se realizaron ajustes a los nuevos formularios 209 Seguimiento PAL “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 2020-2024 y en el formulario 208 “Elementos Plásticos de un Solo Uso” y se desarrolló el formulario 210 “Total Reducción” en el que se realizaron las correspondientes pruebas con los responsables de los instrumentos ambientales correspondientes y se generaron los userfiles para posteriormente ser actualizados en producción. | N/A | N/A | Actualización, soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información que serán usadas en la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. Publicación de datos abiertos accesibles desde el portal de datos abiertos de bogotá, de la nación y a través de la sección especial en la sede elctrónica de transparencia para que los ciudadanos y ciudadanas, veedurías, organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia conozcan información relacionada con la apertura y aprovechamiento de datos que se generan desde la SDA | https://drive.google.com/drive/folders/1TQrqSf26bq652a-SPpwvbXmlzBj3S_Bw?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2915165833 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 267435167 | 267435167 | 247324833 | 267435167 | 247324833 | 281130000 | 280168000 | 280168000 | [20 empty] | 962000 |  | 281130000 | 280168000 | 280168000 | 281130000 | 280168000 | 1282255000 | [29 empty] | 965050000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 99.66% | 91.28% | 22.88%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 267435167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944667 | 6944667 | 17548000 | 17548000 | 24595833 | 20615333 | 28113000 | 32093500 | 34398000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 21828000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 77781667 | 28113000 | 267435167 | 267435167 | 217766500 | 267435167 | 217766500 | 281130000 |  |  |  | 1651767 | 28676000 | 26992633 | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 28676000 |  | 23046000 |  | 281130000 | 28676000 | 28644400 | 281130000 | 28644400 | [60 empty] | 94.13% | 99.89% | 10.19% | 83.22% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 67309633 | [20 empty] | 37751300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 13601100 | 13601100 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | [12 empty] | 0 |  | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 29558333 | 25332333 | 25332333 | 4226000 | 4226000 | [20 empty] | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 4 | 0.44 | 0.44 | 4 | 0.44 | 5 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 11% | 100% | 29.6%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3124240633 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 426841300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 171533100 | 171533100 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 305186467 | 305186467 | 285076133 | 305186467 | 285076133 | 310688333 | 305500333 | 305500333 | 4226000 | 4226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962000 | 0 | 310688333 | 309726333 | 309726333 | 310688333 | 309726333 | 1282255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 99.69% | 92.01% | 23.5%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 14.81 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 |  | 0.28 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.34 |  | 0.4 |  | 0.29 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | 3 | 0.39 | 0.39 | 3 | 0.39 | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 13% | 97.43% | 48.62% | La meta e indicador llegó al 0,39 en la vigencia que corresponde al 13% de lo programado y un acumulado en avance del 49,27% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Prediligenciamiento y revisión de las fichas de los proyectos contemplados en el PETI para la vigencia 2022, en mesas de trabajo realizadas con los diferentes enlaces designados por gerentes de proyectos de inversión que apalancan los proyectos PETI con su respectiva documentación, fichas que son parte del documento integral PETI(2021-2024) para su posterior presentación para aprobación de actualización del CIGD según información recolectada. Identificación de avance en la implementación de las políticas de gobierno y seguridad digital en la SDA para su reporte furag, con el fin de determinar índice de madurez, así como, oportunidad para generar el plan de acción para identificación de las deudas técnicas y plan de acción para avanzar en este índice. Aprobación de indicadores seguimiento al PETI por la SPCI, bajo radicado 2022IE65354, para su respectivo cargue en ISOLUCION. Actualización hoja de vida de los indicadores con relación a los Informes presentados en el avance de implementación de gobierno TI en la entidad, así como el avance en las actividades reportadas en SEGPLAN con corte a febrero de 2022. Segunda mesa de trabajo para la revisión de los procedimientos del proceso de Gestión Tecnológica relacionados con información y Sistemas de información. Ajuste en la propuesta de actualización del PA03-PR05: Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) de acuerdo con los cambios presentados por el grupo de infraestructura, así como revisión y ajuste al instructivo: Restauración y pruebas de verificación de las copias de seguridad como anexo del procedimiento. Mesa de trabajo para la revisión y ajuste del catálogo de servicios de TI, se inicia con la categoría FOREST, como parte del procedimiento Gestión Requerimientos. | N/A | N/A | El Gobierno de TI aporta en las diferentes etapas de los proyectos con componente TI, a través de una gestión articulada de sus recursos, para apoyar el fortalecimiento en los trámites, servicios y procesos de la entidad. Se realiza el despliegue de la proyección de los catálogos de servicios, de trámites, procesos y de infraestructura. Se realiza la relación de los catálogos con los dominios, la relación de los dominios con los ámbitos y la relación de los ámbitos con la respuesta de los catálogos se proyecta el cargue de archivos al aplicativo y el descargue de los mismos. En febrero 2022 se completó el cargue de documentos en la plataforma GySAE. Permitiendo así la transmisión de documentación en la plataforma. Para el mes de marzo se estima realizar el despliegue de los microservicios en el servidor de desarrollo y pruebas asignado. En Bdatos Oracle: se realiza el Monitoreo, la Reconstrucción de índices de las bases de datos productivas de forest y producci, Monitoreo de backups y Monitoreo de las bases de datos Réplicas de Forest y producción. | ACTIVIDAD 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1WqsjxNUlWKVT88QHOocRuGcWVHljTZbk?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1BXRfKkEaykI0ZdDuFES8oaySQEpWQEyS?usp=sharing ACTIVIDAD 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1qUpiwcwzijUjDTj93_snSJchy1rEvxcm?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KqOUU6cOEbOF3ij8ZPOz9V1hMHBej7op/edit#gid=589422181 https://drive.google.com/drive/folders/1dYgpNmuq406MLM4AtiwMo714Ta9t1yzC?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1035511667 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 129403000 | 129403000 | 126922667 | 129403000 | 126922667 | 143810000 | 138088000 | 138088000 | [20 empty] | 5722000 |  | 143810000 | 138088000 | 138088000 | 143810000 | 138088000 | 420475000 | [29 empty] | 300702000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 96.02% | 95.99% | 29.8%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 129403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944933 | 6944933 | 7441000 | 7441000 | 9060333 | 9060333 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 34051734 | 14381000 | 129403000 | 129403000 | 109732266 | 129403000 | 109732266 | 143810000 |  |  |  | 943867 | 14669000 | 14669000 | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 13657000 |  | 12801000 |  | 143810000 | 14669000 | 15612867 | 143810000 | 15612867 | [60 empty] | 100% | 106.4% | 10.86% | 87% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [20 empty] | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 32197267 | [20 empty] | 15502933 | 7267000 | 7267000 | 8235933 | 8235933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 16694334 | 14381000 | 14381000 | 2313334 | 2313333 | [20 empty] | 16694334 | 16694334 | 16694333 | 16694334 | 16694333 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4.19 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0.39 | 0.39 | 3 | 0.39 | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 13% | 97.49% | 49.27%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1096293267 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 7267000 | 7267000 | 82645933 | 82645933 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 144905933 | 144905933 | 142425600 | 144905933 | 142425600 | 160504334 | 152469000 | 152469000 | 2313334 | 2313333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722000 | 0 | 160504334 | 154782334 | 154782333 | 160504334 | 154782333 | 420475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 96.43% | 96.35% | 31.09%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 35.65% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 7% | 0.42% | 0.42% | 0.12% | 0.12% | 0.61% | 0.61% | 0.55% | 0.55% | 0.64% | 0.64% | 0.85% | 0.85% | 0.33% | 0.85% | 0.69% | 0.27% | 0.93% | 0.96% | 0.85% | 0.72% | 0.59% | 0.59% | 0.42% | 0% | 7% | 7% | 6.58% | 7% | 6.58% | 12% | 0.88% | 0.88% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% |  | 1.02% |  | 1.03% |  | 1.03% |  | 1.03% |  | 1.03% |  | 1.03% |  | 1.03% |  | 0.89% |  | 12% | 2.9% | 2.9% | 12% | 2.9% | 9% | [29 empty] | 5% | [29 empty] | 100% | 100% | 24.17% | 84.23% | 35.2% | La meta e indicador llegó al 3,09% en la vigencia que corresponde al 24,88% de lo programado y un acumulado en avance del 38,61% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. • Lineamiento ST.05 Continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos para el presente periodo se continuó realizando el monitoreo de la infraestructura donde se obtuvo una disponibilidad en general de todos los servicios de 96,97625%. Los niveles de disponibilidad para el presente periodo estuvo menor al mes anterior debodi a que en el periodo se presento el dia 13 de marzo una afectaciòn en el canal de datos de la sede principal al datacenter de la ETB el cual afecto de manera negativa los porcentajes de la disponibilidad. • Lineamiento LI.ST.06 Alta disponibilidad de los Servicios Tecnológicos: Se continua con el monitoreo de los canales de datos y canal de internet. tanto de la sede principal como de la sede de la ETB. • Lineamiento LI.ST.07 Plan de capacidad de TI, Para el presente periodo se aprovisionaron recursos de maquinas virtuales para el visor geografico para migrar el servidor fisico actual, de igual manera se aprovisionaron maquinas virtuales para la actualizacion de la nueva version de Isolucion y tambien se aprovisionó un nuevo servidor para el area de SCAAV. • Lineamientos Mesa de servicio LI.ST.08 Plan de gestión de niveles de servicio, LI.ST.09 Reportes de cumplimiento de ANS: A través de la mesa de servicios se atendieron 193 Incidentes y 3227 requerimientos de servicios, el porcentaje de cumplimiento en general fue de %94,40 • Lineamiento LI.ST.13 Plan de gestión de la seguridad con esquemas de respaldo y políticas de backup: para el presente periodo no se realizaron pruebas de restauración, Se continua con la realización de las copias de respaldo programadas en la herramienta y el cual hace parte del procedimiento PA03-PR05 Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) • Lineamientos LI.ST.14 Análisis de vulnerabilidades - Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica LI.ST.15: se realizó monitoreo de los eventos a través de la herramienta Security Operation Center. para lo cual en el presente periodo se atendieron y se mitigaron las anomalias # 048-049-050-051-052. | N/A | N/A | Contribuir con la atención de los incidentes reportados por la herramienta de SOC con el fin de mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar en la Entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1arkBfc5UHc2fM42UMj7Uop_q2g8n3bgB
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14200434031 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 0 | 0 | 106356300 | 106356300 | 129409150 | 129409150 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 31852410 | 3703150 | 64813257 | 33479997 | 344652410 | 0 | 438862334 | 432841878 | 102361109 | 385377837 | 2335739091 | 2335739091 | 2236580433 | 2335739091 | 2236580433 | 3655492000 | 254242646 | 254242646 | 714684000 | 546748956 | -52879044 |  |  |  | 867882000 |  | 500000000 |  | 589795000 |  | 710976198 |  | 0 |  | 10000000 |  |  |  | 60791200 |  | 3655492000 | 916047602 | 800991602 | 3655492000 | 800991602 | 3364300000 | [29 empty] | 2248450000 | [29 empty] | 0% | 87.44% | 21.91% | 95.31% | 40.37%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 2335739091 | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 8795317 | 8795317 | 19863884 | 19863884 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 112287150 | 435181823 | 1049237931 | 619803602 | 55957410 | 27424150 | 48564437 | 149892423 | 42148774 | 42148774 | 938981588 | 100485685 | 2335739091 | 2335739091 | 1463498258 | 2335739091 | 1463498258 | 3655492000 |  |  | 1761100 | 3822167 | 600732692 | 39052179 | 40656890 |  | 40656890 |  | 908538890 |  | 207323557 |  | 697118557 |  | 809802555 |  | 95834557 |  | 99089557 |  | 153976755 |  | 3655492000 | 602493792 | 42874346 | 3655492000 | 42874346 | [60 empty] | 6.501% | 7.116% | 1.173% | 51.27% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.35% | [20 empty] | 1.93% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.25% | 0.25% | 0.04% | 0.04% | 0.56% | 0.04% | 0.2% | 0.62% | 0.14% | 0.11% | 0.04% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.42% | 0.1526% | 0.15% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02171% |  | 0.005007% |  | 0.2% | [13 empty] | 0.4193% | 0.1926% | 0.19% | 0.4193% | 0.19% | [60 empty] | 100% | 98.64% | 45.31% | 99.88% | 90.21%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3352456801.16 | [20 empty] | 2579374626.16 | 43996190 | 43996190 | 431414743 | 431414743 | 152167378 | 152167378 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2508660609 | 2579374626.16 | 2508660609 | 773082175 | 280917563 | 280917563 | 44974903 | 43704103 | 397620036 | 39963770 | 39963770 |  | 9215903 | [13 empty] | 390000 |  | 773082175 | 723512502 | 364585436 | 773082175 | 364585436 | [60 empty] | 10.05% | 50.39% | 47.16% | 86.99% | 85.71%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 8.93% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 1.07% | 1.07% | 0.89% | 0.89% | 0.63% | 0.63% | 0.45% | 0.03% | 8.93% | 8.93% | 8.51% | 8.93% | 8.51% | 12.42% | 1.033% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.032% | 0% | 1.025% | 0% | 1.23% | 0% | 1.03% | 0% | 1.03% | 0% | 1.03% | 0% | 1.03% | 0% | 1.03% | 0% | 0.89% | 0% | 12.42% | 3.093% | 3.09% | 12.42% | 3.09% | 9% | [29 empty] | 5% | [28 empty] | 0 | 100% | 99.92% | 24.88% | 86.18% | 38.61%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 17931668399.16 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626.16 | 43996190 | 43996190 | 537771043 | 537771043 | 281576528 | 281576528 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 161593814 | 826024554 | 257175451 | 175023577 | 480378111 | 186544315 | 497790681.8 | 491770226 | 173075126.36 | 385377837 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4428574175 | 535160209 | 535160209 | 759658903 | 590453059 | 344740992 | 39963770 | 39963770 | 0 | 877097903 | 0 | 500000000 | 0 | 589795000 | 0 | 710976198 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 61181200 | 0 | 4428574175 | 1639560104 | 1165577038 | 4428574175 | 1165577038 | 3364300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.59% | 71.09% | 26.32% | 92.36% | 48%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 12.95 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 3 | 0.36 | 0.36 | 3 | 0.36 | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 12% | 99.07% | 41% | La meta e indicador llegó al 0,36 en la vigencia, que corresponde al 12% de lo programado y un acumulado en avance del 41,23% en el cuatrienio. La accione más representativas fueron: Los ejercicios de arquitectura empresarial se han actualizado de acuerdo a los criterios para la construcción y actualización del plan estratégico de tecnologías de la información y del plan de transformación digital. Mantenimiento, comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI. Seguimiento y actualización de las mediciones para los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos. Realización de las reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI. | N/A | N/A | Se fortalece la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos a través del seguimiento y actualización del PETI, la consolidación de los ejercicios de arquitectura empresarial y el fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación. | https://drive.google.com/drive/folders/1TDnu03dIJhDTSEH0ZZod4AkzwfeOUS4A?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1678202000 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 0 | 0 | 110340000 | 110340000 | 56565000 | 56565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1676000 |  | 0 | 0 | 168581000 | 168581000 | 166905000 | 168581000 | 166905000 | 173190000 | 171954000 | 171954000 | [20 empty] | 1236000 |  | 173190000 | 171954000 | 171954000 | 173190000 | 171954000 | 736791000 | [29 empty] | 478432000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 99.29% | 91.05% | 27.51%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 168581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018200 | 14018200 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 33329800 |  | 168581000 | 168581000 | 135251200 | 168581000 | 135251200 | 173190000 |  |  |  | 0 | 19106000 | 9553000 | 19106000 |  | 19106000 |  | 19106000 |  | 19106000 |  | 19106000 |  | 19106000 |  | 19106000 |  | 9553000 |  | 10789000 |  | 173190000 | 19106000 | 9553000 | 173190000 | 9553000 | [60 empty] | 50% | 50% | 5.516% | 77.15% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 75852533 | [20 empty] | 44198733 | 10775000 | 10775000 | 4861000 | 4861000 | 16187600 | 16187600 | 6319300 | 6319300 | [16 empty] | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 31653800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 |  | 9073800 | [16 empty] | 22580000 |  | 31653800 | 9073800 | 9073800 | 31653800 | 9073800 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 28.67% | 100% | 62.25%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0.36 | 0.36 | 3 | 0.36 | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 12% | 99.08% | 41.23%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1819381533 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 10775000 | 10775000 | 115201000 | 115201000 | 72752600 | 72752600 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676000 | 0 | 0 | 0 | 206723900 | 206723900 | 205047900 | 206723900 | 205047900 | 204843800 | 171954000 | 171954000 | 9073800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23816000 | 0 | 204843800 | 181027800 | 181027800 | 204843800 | 181027800 | 736791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 88.37% | 91.81% | 27.97%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 25029445445 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 0 | 0 | 684862300 | 684862300 | 937780875 | 937780875 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 56992410 | 28843150 | 64813257 | 58619997 | 348932410 | 0 | 526416501 | 432841878 | 185085126 | 496936526 | 4095535000 | 4095535000 | 3927091847 | 4095535000 | 3927091847 | 5479879000 | 2025100152 | 2025100152 | 714684000 | 546748956 | -52879044 | 0 | 0 | 0 | 867882000 | 0 | 500000000 | 0 | 619087000 | 0 | 710976198 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 85028694 | 0 | 5479879000 | 2686905108 | 2571849108 | 5479879000 | 2571849108 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3844719211.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788089293.16 | 88395723 | 88395723 | 505599677 | 505599677 | 220776445 | 220776445 | 224392451 | 224392451 | 344960804 | 344960804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2711319443 | 2782033460.16 | 2711319443 | 1056629918 | 367015096 | 367015096 | 138550892 | 111058172 | 405061036 | 66747370 | 47404770 | 0 | 16656903 | 0 | 7441000 | 0 | 7441000 | 0 | 4960667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62098554 | 0 | 1056629918 | 910627024 | 544820638 | 1056629918 | 544820638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 29618844809.16 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 7459861293.16 | 88395723 | 88395723 | 1190461977 | 1190461977 | 1158557320 | 1158557320 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 186733814 | 851164554 | 257175451 | 200163577 | 484658111 | 186544315 | 585344848.8 | 491770226 | 255799143.36 | 496936526 | 6877568460.16 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6536508918 | 2392115248 | 2392115248 | 853234892 | 657807128 | 352181992 | 66747370 | 47404770 | 0 | 884538903 | 0 | 507441000 | 0 | 626528000 | 0 | 715936865 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 147127248 | 0 | 6536508918 | 3597532132 | 3116669746 | 6536508918 | 3116669746 | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 25555717 | 25555717 | 136654440 | 136654440 | 127701617 | 127701617 | 226443628 | 215022128 | 275906806 | 597713179 | 1219142587 | 786501058 | 220415066 | 191043806 | 217002593 | 322022079 | 220478430 | 206421430 | 1420387816 | 255484108
[5 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [22 empty] | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 25555717 | 25555717 | 136654440 | 136654440 | 127701617 | 127701617 | 226443628 | 215022128 | 275906806 | 597713179 | 1219142587 | 786501058 | 220415066 | 191043806 | 217002593 | 322022079 | 220478430 | 206421430 | 1420387816 | 255484108 | 4095535000 | 4095535000 | 2869965862
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020 | [138 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrgI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrHQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: ====== ID#AAAAUpazrSo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: ====== ID#AAAAUpazrSw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: ====== ID#AAAAUpazrac YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: ====== ID#AAAAUpazrbg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: ====== ID#AAAAUpazrWc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: ====== ID#AAAAUpazrgg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: ====== ID#AAAAUpazrIA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: ====== ID#AAAAUpazrUQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: ====== ID#AAAAUpazrIw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: ====== ID#AAAAUpazrao YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 1
Note on BF8: ====== ID#AAAAUpazrOI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 3
Note on CJ8: ====== ID#AAAAUpazrMo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 4
Note on DN8: ====== ID#AAAAUpazrQU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 5
Note on A9: ====== ID#AAAAUpazrVk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: ====== ID#AAAAUpazrfY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: ====== ID#AAAAUpazrh4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: ====== ID#AAAAUpazrPo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: ====== ID#AAAAUpazrQE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: ====== ID#AAAAUpazreM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: ====== ID#AAAAUpazrT0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: ====== ID#AAAAUpazrOY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: ====== ID#AAAAUpazrc4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: ====== ID#AAAAUpVXDHQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: ====== ID#AAAAUpazrek YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: ====== ID#AAAAUpazrXA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: ====== ID#AAAAUpazreY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: ====== ID#AAAAUpazrXg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: ====== ID#AAAAUpazrZE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: ====== ID#AAAAUpazrP4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: ====== ID#AAAAUpazrh8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: ====== ID#AAAAUpazrhk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: ====== ID#AAAAUpVXDGs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: ====== ID#AAAAUpazrRY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: ====== ID#AAAAUpazrbw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: ====== ID#AAAAUpazrLE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: ====== ID#AAAAUpazrLY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: ====== ID#AAAAUpazrfs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: ====== ID#AAAAUpazrgs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: ====== ID#AAAAUpazrHc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: ====== ID#AAAAUpazrNM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: ====== ID#AAAAUpazrZc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: ====== ID#AAAAUpazrVM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: ====== ID#AAAAUpazrgw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: ====== ID#AAAAUpazrQg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: ====== ID#AAAAUpazriI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: ====== ID#AAAAUpazrYA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: ====== ID#AAAAUpazrg4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: ====== ID#AAAAUpazrLo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: ====== ID#AAAAUpazraU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: ====== ID#AAAAUpazrXk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: ====== ID#AAAAUpazrO8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: ====== ID#AAAAUpazrPw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: ====== ID#AAAAUpazrS8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: ====== ID#AAAAUpazrKY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: ====== ID#AAAAUpVXDHc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: ====== ID#AAAAUpazrRc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: ====== ID#AAAAUpazrSU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: ====== ID#AAAAUpazrQs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: ====== ID#AAAAUpazrTg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE MARZO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Directorio de sistemas de información) | X | X | Programado | 1% | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 100% | 20% | 12% | FOREST: Levantamiento procedimiento Medición y evaluación de emisión de ruido en el Distrito Capital, Permiso de Vertimientos, Licencia Ambientales, Permisos de Aprovechamiento de Fauna, mejoras al procedimiento Aceites vegetales usados, sancionatorios, silvicultura, salvoconducto flora, libro de operaciones y control al cumplimiento de flora. Mejora reportes Silvicultura y notificaciones. Capacitación de forest. Web service: Modificación web service con Ivc de la secretaria General para las visitas multidisciplinarias, mantenimiento web service de quejas con la Secretaria General. SIA-MÓVIL: Adaptación para el despliegue de los antecedentes de las visitas. Para cda´s se desarrolló la funcionalidad de permitir cierre de visita, sin haber realizado el diligenciamiento y envío de todos los formularios. Extracción de la información de la base de datos para llenar el campo autocompletable de la lista de taxonomía del formulario PR19 de Flora.FOREST GESTION DOCUMENTAL: Modificación de terceros con expedientes. SIPSE: Apoyo y agilización del Procesos contingencia de contratación 2022. Modificación de la "Verificación de Experiencia e Idoneidad". Modificación reporte PAA. Atención y soporte contratos 2022 cargados en SIPSE. Verificación restaurar flujo contratación directa. Reporte saldo de las actividades solicitado por SPCI. Control de validación Id Plan Adquisiciones. SI_CAPITAL: Parametrización e inicialización de vigencia 2022 módulos de nómina y almacén, creación de proceso de recálculo de retención en la fuente.. Ajuste reportes de almacén, modificación reportes que se generan en excel. Se crea informe acumulados vigencia 2022 nómina y se crean reportes ingresos y retenciones vigencia 2021. Desarrollo módulo almacén en el sistema actualice características de los bienes devolutivos. PREDIOS: Reuniones para validar (Modelo ER, mockups y validación datos de terceros), nuevos microservicios para avanzar, inicio fase exploración desarrollo front end.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 3% | 5% | [9 empty] | 9%
|  | 2. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Arquitecturas de referencia de sistemas de información) | X | X | Programado | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 8% | Se continuo con la ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Monitoreo y seguimiento de los sistemas de información a través del Security Operations Center (SOC).
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 6% | [9 empty] | 12%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) | X | X | Programado | 1% | 4% | 6% | 9% | 11% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 100% | 20% | 20% | Como avance del año 2022, ya se cuenta con la proyección implementada de los catálogos de servicios, de trámites, procesos y de infraestructura. Se realiza el proceso de gestión de documentos en la plataforma, es decir ya permite subir y descargar documentos asociados a los catálogos, funcionalidad que estaba pendiente para este Sprint. Se continúa trabajando bajo la tecnología React para el FrontEnd. Se continúa trabajando en el despliegue de los microservicios ya que se tienen que integrar varias tecnologías para realizar dicho despliegue. Para el siguiente Sprint se estima contar con el despliegue de los microservicios y ya tener integrados los microservicios Lineamiento, Lineamiento-evidencia y repos. En Bdatos Oracle: se realiza el Monitoreo, la Reconstrucción de índices de las bases de datos productivas de forest y producci, Monitoreo de backups y Monitoreo de las bases de datos Réplicas de Fores y producci. Creación de 2 bases de datos en 19c para verificar si se puede migrar el Aplicativo Isoluccion en los Servidores ODA; tanto el ambiente de Pruebas y Producción.Creación de una base de datos en desarrollo "pysdades" en 19c en el Oda5 para el proyecto y seguimiento de Arquitectura Empresarial
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 4% | 6% | [9 empty] | 11%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Gestionar y consolidar (03) documentos priorizados para la vigencia, que reflejen la implementación de los lineamientos relacionados con gobierno TI . | X | X | Programado | 2% | 4% | 5% | 5% | 7% | 8% | 11% | 12% | 12% | 11% | 11% | 12% | 100% | 20% | 15% | Se realizaron mesas de trabajo con los enlaces designados por los diferentes proyectos de inversión con el fin de articular los componentes TI que intervienen en sus procesos, así como lograr la identificación de necesidades de TI, institucionales. Se realiza identificación del avance en la implementación de las políticas de gobierno y seguridad digital para su reporte ante el furag, con el fin de determinar el avance en el índice de madurez, y, como oportunidad para generar el plan de acción para la identificación de las deudas técnicas y plan de acción para avanzar en este índice. Se genera la documentación de seguimiento a las mesas de trabajo de los diferentes proyectos contemplados en el PETI. Se da la aprobación de los indicadores para seguimiento al PETI por la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, bajo radicado 2022IE65354, para su respectivo cargue en ISOLUCION.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 5% | [9 empty] | 11%
|  | 5. Actualizar los (07) documentos generados en las vigencias anteriores. | X | X | Programado | 3% | 4% | 7% | 7% | 10% | 8% | 8% | 9% | 11% | 11% | 12% | 10% | 100% |  | 5% | Se realizó el prediligenciamiento de las fichas de los proyectos contemplados en el PETI para la vigencia 2022, como insumo para la revisión con los diferentes enlaces designados por los gerentes de los proyectos de inversión que apalancan cada uno de estos proyectos. Estas fichas son parte del documento integral Plan Estratégico de TI (2021-2024) el cual será presentado para aprobación de actualización ante el CIGD de acuerdo con la información recolectada Se actualizó la hoja de vida de los indicadores con relación a los Informes presentados en el avance de implementación de gobierno TI en la entidad, así como el avance en las actividades reportadas en SEGPLAN con corte a febrero de 2022. Se realizó segunda mesa de trabajo para la revisión de los procedimientos del proceso de Gestión Tecnológica relacionados con información y Sistemas de información. Se realiza ajuste en la propuesta de actualización del PA03-PR05: Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) de acuerdo con los cambios presentados por el grupo de infraestructura, así como la revisión y ajuste al instructivo de restauración y pruebas de verificación de las copias de seguridad como anexo del procedimiento. Se realiza mesa de trabajo para la revisión y ajuste del catálogo de servicios de TI, se inicia con la categoría FOREST, este anexo hace parte del procedimiento Gestión Requerimientos.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 7% | [9 empty] | 14%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 20% | 20% | Para el presente periodo se atendieron las incidencias reportadas en la herramienta elastic que se generaron de la herramienta SOC de igual manera se realizó el seguimiento de las anomalías hasta subsanarlas, se mitigan los riesgos de los servicios que se evidenciaron durante el peridodo y se documenta las acciones se tomaron frente a los incidentes. Se continua realizando el monitoreo de los servicios de la infraestructura de TI, de tal manera que todos los servicios operen de una manera adecuada esta tarea se realiza todo el tiempo con apoyo del grupo de infraestrcutura y el de soporte de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 16.66%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 7. Actualizar la documentación de la planeación estratégica con la mejora en la gestión de operación y apoyo a los procesos de la entidad | X | X | Programado | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 20% | 12% | Los ejercicios de arquitectura empresarial se han actualizado de acuerdo a los criterios para la construcción y actualización del plan estratégico de tecnologías de la información y del plan de transformación digital. Mantenimiento, comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 4% | 6% | [9 empty] | 11%
|  | 8. Documentar la Gestión de iniciativas y proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 8% | Seguimiento y actualización de las mediciones para los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos. Realización de las reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 6% | [9 empty] | 12%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrMQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrXE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAUpazrQk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: ====== ID#AAAAUpazrGo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: ====== ID#AAAAUpazrUs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: ====== ID#AAAAUpVXDHU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: ====== ID#AAAAUpazrZA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: ====== ID#AAAAUpazrZY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: ====== ID#AAAAUpazrJ4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrTQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: ====== ID#AAAAUpazrHk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: ====== ID#AAAAUpazrKs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on H8: ====== ID#AAAAUpazrTk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on I8: ====== ID#AAAAUpazriM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on J8: ====== ID#AAAAUpazrXo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on K8: ====== ID#AAAAUpazrMs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on L8: ====== ID#AAAAUpazrhY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on M8: ====== ID#AAAAUpazrX4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on N8: ====== ID#AAAAUpazrF4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on O8: ====== ID#AAAAUpazrbs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on P8: ====== ID#AAAAUpazrdQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on Q8: ====== ID#AAAAUpazrIQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on R8: ====== ID#AAAAUpazrK4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on S8: ====== ID#AAAAUpazrYU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: ====== ID#AAAAUpazrHA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: ====== ID#AAAAUpazrg8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: ====== ID#AAAAUpazrJU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: ====== ID#AAAAUpazrWA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: ====== ID#AAAAUpazrhM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: ====== ID#AAAAUpazrfg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: ====== ID#AAAAUpazrII YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: ====== ID#AAAAUpazrQw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: ====== ID#AAAAUpazrV0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: ====== ID#AAAAUpazres YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: ====== ID#AAAAUpazrP0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: ====== ID#AAAAUpazrZQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: ====== ID#AAAAUpazrhQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: ====== ID#AAAAUpazrF8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: ====== ID#AAAAUpazriQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%
Note on U25: ====== ID#AAAAUpazrcQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE MARZO 2022
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7. EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 7 | 7 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 7 |  | 10% | 0.34 | 0.72 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1226257000 | 1226257000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1226257000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1226257000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1226257000 |  | 1180647506 | 1180647506 | 1180647506
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 205641276 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 205641276; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 205641276; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 205641276 |  | 46384200 | 107198936 | 124908736
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7 | 7 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 7 |  | 10% | 0.34 | 0.72
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1226257000 | 1431898276 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1431898276; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1431898276; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1431898276 |  | 1227031706 | 1287846442 | 1305556242
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4 |  | 0.04 | 0.2 | 0.44 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 281130000 | 281130000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 281130000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 281130000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 281130000 |  | 280168000 | 280168000 | 280168000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 29558333 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 29558333; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 29558333; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 29558333 |  | 25332333 | 29558333 | 29558333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4 |  | 0.04 | 0.2 | 0.44
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 281130000 | 310688333 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 310688333; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 310688333; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 310688333 |  | 305500333 | 309726333 | 309726333
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.07 | 0.19 | 0.39 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los cuatro documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 143810000 | 143810000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 143810000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 143810000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 143810000 |  | 138088000 | 138088000 | 138088000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 16694334 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 17190401; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 16694334; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 16694334 |  | 14381000 | 16694333 | 16694333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.07 | 0.19 | 0.39
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 143810000 | 160504334 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 161000401; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 160504334; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 160504334 |  | 152469000 | 154782333 | 154782333
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 12% | 12% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12% |  | 0.88% | 1.89% | 2.9% | [9 empty] | Las actividades y acciones de mejoramiento del 8,93% en los servicios tecnológicos en la entidad en la entidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3655492000 | 3655492000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3655492000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3655492000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3655492000 |  | 254242646 | 800991602 | 800991602
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0.42% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.4198%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.4198%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.4193% |  | 0.1526% | 0.1726% | 0.19%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 773082175 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 773082175; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 773082175; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 773082175 |  | 280917563 | 324621666 | 364585436
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.42% | 12.42% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12.42%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12.42%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12.42% |  | 1.033% | 2.063% | 3.09%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3655492000 | 4428574175 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4428574175; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4428574175; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4428574175 |  | 535160209 | 1125613268 | 1165577038
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.06 | 0.18 | 0.36 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 173190000 | 173190000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 173190000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 173190000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 173190000 |  | 171954000 | 171954000 | 171954000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 31653800 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 31653800; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 31653800; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 31653800 |  | 0 | 0 | 9073800
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.06 | 0.18 | 0.36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 173190000 | 204843800 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 204843800; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 204843800; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 204843800 |  | 171954000 | 171954000 | 181027800
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5479879000 | 5479879000 | 5479879000 | 5479879000 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025100152 | 2571849108 | 2571849108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 1056629918 | 1057125985 | 1056629918 | 1056629918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367015096 | 478073268 | 544820638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5479879000 | 6536508918 | 6537004985 | 6536508918 | 6536508918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2392115248 | 3049922376 | 3116669746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrGw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrIY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: ====== ID#AAAAUpVXDHA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Relacionar el período del reporte
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrPk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: ====== ID#AAAAUpazrak YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: ====== ID#AAAAUpazrSQ NanaWayuu (2022-02-07 20:51:54) Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrc8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: ====== ID#AAAAUpVXDG0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: ====== ID#AAAAUpazrXY Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: ====== ID#AAAAUpazraI Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: ====== ID#AAAAUpVXDG4 Paola Andrea Rodríguez Barreo (2022-02-07 20:51:54) Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: ====== ID#AAAAUpazrfI Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: ====== ID#AAAAUpazrG8 Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: ====== ID#AAAAUpazrco Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: ====== ID#AAAAUpazrWE SPCI (2022-02-07 20:51:54) Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: ====== ID#AAAAUpazrcY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: ====== ID#AAAAUpazrVI SPCI (2022-02-07 20:51:54) Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: ====== ID#AAAAUpazrZs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: ====== ID#AAAAUpazrOk SPCI (2022-02-07 20:51:54) Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: ====== ID#AAAAUpazrPU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: ====== ID#AAAAUpazrfA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: ====== ID#AAAAUpazrK8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: ====== ID#AAAAUpazrWQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: ====== ID#AAAAUpazrUY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: ====== ID#AAAAUpazrPg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: ====== ID#AAAAUpazrdM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: ====== ID#AAAAUpazrfw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: ====== ID#AAAAUpazrHs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: ====== ID#AAAAUpazrHU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: ====== ID#AAAAUpazrYY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: ====== ID#AAAAUpazrPY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: ====== ID#AAAAUpazrMA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: ====== ID#AAAAUpazrik YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: ====== ID#AAAAUpVXDHE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: ====== ID#AAAAUpazrLk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: ====== ID#AAAAUpazrig YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: ====== ID#AAAAUpazrG0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: ====== ID#AAAAUpazrMc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: ====== ID#AAAAUpazrP8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: ====== ID#AAAAUpazrQM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: ====== ID#AAAAUpazrSM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: ====== ID#AAAAUpazrIk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: ====== ID#AAAAUpazrWY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: ====== ID#AAAAUpazrWg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: ====== ID#AAAAUpazrVE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: ====== ID#AAAAUpVXDHg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0% | 3.597%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214% | 15.65%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03% | 15.65%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28% | 16.17%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32% | 18.21%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77% | 95.03%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1642686325 | 168056457 | 168056457 | 10.23%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1855543475 | 295758074 | 295758074 | 15.94%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2878947146 | 510780202 | 510780202 | 17.74%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2909850296 | 1108493381 | 1108493381 | 38.09%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 2938693446 | 1894994439 | 1894994439 | 64.48%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2086038245 | 2086038245 | 69.6%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2408060324 | 2408060324 | 80.34%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3430155321 | 2614481754 | 2614481754 | 76.22%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3927091847 | 2869965862 | 2869965862 | 73.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 8026501 | 8026501 | 0.3121%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 202064355 | 202064355 | 7.857%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 |  |  |  | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.67 | 22.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se construyó el instrumento de medición del grado de digitalización de los procesos de la Entidad para fortalecer la definición estratégica de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.95 | 23.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.7% | 24.29% | 1.93% | 0.63% | 32.64% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 98,945% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 16.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se simplifican, establecen y formalizan los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 por medio de los cuales se hará seguimiento a los proyectos con componente de TI en la Entidad que mejorarán la prestación de trámites, servicios y procesos
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información-SI en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los SI que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.66 | 33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.56 | 39% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se inicia con la revisión y ajuste a la propuesta para el : Ciclo de vida de los sistemas información, y sus anexos así como su articulación con el procedimiento PA03-PR02
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 2.34% | 33.43% | 1.93% | 0.88% | 45.6% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,132% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se obtuvo un 4.933% de avance en la ejecución de los proyectos del PETI sobre un 5% comprometido, lo cual muestra un cumplimiento alto dentro de los rangos de tolerancia establecidos
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.39 | 46.33% | 0 | 0 | 0 | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.96 | 48% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad y procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.92 | 48% | 0.19 | 0.19 | 100% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 3.19% | 45.57% | 1.93% | 0.92% | 47.67% | Se gestionaron reportes de los servicios de Tecnología ocon una disponibilidad global de 99,9% Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se realiza la administración y acciones de requerimientos e incidentes a través de la mesa de servicio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos.
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.84 | 61.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.26 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó tecnológicamente la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.41 | 60.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Realización de ajustes para la generación del procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información, a través de la inclusión de metodologías agiles como Scrum, y su articulación con los anexos ya definidos en procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.04% | 57.71% | 1.93% | 0.96% | 49.74% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.87 | 62.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se actualizó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.2 | 73.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.56 | 78% | 0 | 0 | 0 | Se realizó la publicación y monitoreo de un nuevo conjunto de data set llamado Objeto Geográfico Mobiliario Urbano – Bogotá Distrito Capital en la plataforma distrital de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.8 | 70% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza actualización al diagnóstico de los lineamientos para la gestión de proyectos de componentes TI según lo establecido en el MGPTI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.31% | 61.57% | 1.93% | 1.58% | 81.87% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.33 | 77.67% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se da inicio al proyecto de desarrollo de software interno para construir un aplicativo que soporte la gestión de predios en la Entidad.
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.76 | 88% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la SDA Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se publicaron 11 conjuntos de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.18 | 79.5% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza consolidación de información de los proyectos establecidos en PETI 2021-2024, para reporte de avance de ejecución de cada uno. Se realiza socialización sobre metodología Scrum para ser aplicada en los proyectos de desarrollo
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.27% | 75.29% | 1.93% | 1.68% | 87.05% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.64 | 88% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó informe de seguimiento a la política de gobierno digital y al plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) teniendo en cuenta la medición de los indicadores asociados a proyectos, actividades y presupuesto, con corte a agosto 31 de 2021
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.73 | 91% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.84 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.53 | 88.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.99% | 85.57% | 1.93% | 1.86% | 96.37% | Se avanzó en un 7,85% en la vigencia, que corresponde al 87,91% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.76 | 92% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Noviembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.87 | 95.67% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.92 | 96% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.81 | 95.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.9% | 98.45% | Se avanzó en un 8,48% en la vigencia, que corresponde al 94,10% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.82 | 94% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.93% | 100% | Se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.1 | 1.429% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,10 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.04 | 1% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado las siguientes acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.07 | 2.333% | 0 | 0 | 0 | Se realizó Plan de Acción para el PETI (2021-2024) para la vigencia 2022, y se presentó para aprobación ante el CIGD. Se realizó reporte de indicadores corte 31 de diciembre de 2021 PETI 2021-2024 vigencia 2021 y se generó informe PETI (2021-2024) vigencia 2021, y se presentó a la Dirección de Planeación de Sistemas de Información Ambiental.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 0.88% | 7.333% | 0.42% | 0.15% | 35.71% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,9995% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.06 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos: 1. Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial -,2. Proceso para evaluar y mantener la Arquitectura Empresarial y 3. Catálogo de servicios de TI
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.34 | 4.857% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,34 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.2 | 5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.20 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.19 | 6.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0.19 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 1.89% | 15.75% | 0.42% | 0.17% | 40.48% | Se avanzo en un 2,06% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.18 | 6% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.18 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.72 | 10.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,72 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.44 | 11% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.44 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.39 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,39 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 2.9% | 24.17% | 0.42% | 0.19% | 45.24% | Se avanzo en un 3,09% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.36 | 12% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.36 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 105643156 | Pagos a 14 contratos: 20210172 20210774 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 6944667 | Pago a 3 contratos: 20210705 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 6944933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 34505501 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 14018200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 164008623 | Pagos a 15 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 24492667 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 14385933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 61533651 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 31337200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 305007935 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 45108000 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 23446266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 88561801 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 48656200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 403745791 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 77201500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 37827266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 523743624 | Pago a 5 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 Y Orden de Compra 70077 Y Facturas EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC-248143185
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 65975200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 510630247 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 105314500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 52208266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 1143547226 | Pago a 6 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 20211352 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026. Ordenes de pago 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 83294200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 614436903 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 133427500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 66589266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1170971376 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407 20211340 20211134 20211455; a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de compra - 70118, 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 100613200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 726753559 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 161540500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 80970266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1320863799 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 117932200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 831213215 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 189653500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 95351266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1363012573 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 943717638 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 217766500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 109732266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1463498258 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 1608700 | Pago a 2 contratos: 20220632 20221000
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 1651767 | Pago a 1 contrato: 20220667
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 943867 | Pago a 1 contrato:: 20220965
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 3822167 | Pago a 1 contrato: 20220153
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 105379742 | Pago de 16contratos: 20220954 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902 202206628
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 28644400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 15612867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 42874346 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541 yPago a contato 84493
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 9553000 | Pago a 1 contrato: 20220738
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización y documentación del procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información generando la versión 0.4.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene reporte de las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad.
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 6.66 | 33.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 98,45%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | Formalización de los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 Establecimiento del tablero de seguimiento a la gestión de los proyectos del PETI.
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 8.33 | 41.65% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | Informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 10% | 0.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 11.67 | 58.35% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 13.34 | 66.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 15.01 | 75.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 16.68 | 83.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 18.34 | 91.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad.
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 20 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 2.5 | 8.333% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 5 | 16.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 7.5 | 25% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrRQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrSA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAUpVXDHI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrg0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAAUpVXDHs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrSg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAAUpazrY8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAAUpazrI4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAAUpazrZk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAAUpazrI8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAAUpazrH4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAAUpazrK0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAAUpazrUk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAAUpazrcw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAAUpazrYc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAAUpazrKM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAAUpS-K-o YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAAUpazrU8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAAUpazrKE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAAUpazrOw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAAUpazrLA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAAUpazrcE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAAUpazrT4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAAUpazrZw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAAUpazraA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAAUpazrb8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAAUpazrbQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAAUpazrUo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAAUpazrQY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAAUpazrXw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAAUpazrKw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAAUpazrbk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAAUpazrMY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAAUpazrPM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAAUpazrPI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAAUpazrMM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAAUpazrTE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAAUpazrPQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAAUpazrf0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAAUpazraE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAAUpazrKg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAAUpazrSY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAAUpazrVc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAAUpazrS0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAAUpazrgQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAAUpazrUE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAAUpazrHI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAAUpazrMU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAAUpazrRk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAAUpazreo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAAUpazrJk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAAUpazrio YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAAUpazrZU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAAUpazrGI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAAUpVXDGo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A173: ====== ID#AAAAUpazrV4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A174: ====== ID#AAAAUpWW6nA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B174: ====== ID#AAAAUpazrgU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C174: ====== ID#AAAAUpazrRg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D174: ====== ID#AAAAUpazrGU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E174: ====== ID#AAAAUpazrcc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F174: ====== ID#AAAAUpazrTU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G174: ====== ID#AAAAUpazrOo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N174: ====== ID#AAAAUpazrJA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A200: ====== ID#AAAAUpazrYQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A201: ====== ID#AAAAUpazrbA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B201: ====== ID#AAAAUpVXDHk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C201: ====== ID#AAAAUpazrJE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D201: ====== ID#AAAAUpazrO0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E201: ====== ID#AAAAUpazrRI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F201: ====== ID#AAAAUpazrck YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G201: ====== ID#AAAAUpazrGc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N201: ====== ID#AAAAUpazrHo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A215: ====== ID#AAAAUpazrGA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A216: ====== ID#AAAAUpazrNs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B216: ====== ID#AAAAUpazrdc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C216: ====== ID#AAAAUpazrKQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D216: ====== ID#AAAAUpazrW0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E216: ====== ID#AAAAUpazrM4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F216: ====== ID#AAAAUpazrdY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G216: ====== ID#AAAAUpazrcg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N216: ====== ID#AAAAUpazrhE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A233: ====== ID#AAAAUpazrbE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A234: ====== ID#AAAAUpazrOA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B234: ====== ID#AAAAUpazre8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C234: ====== ID#AAAAUpazraQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D234: ====== ID#AAAAUpazrdo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G234: ====== ID#AAAAUpazrbU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A296: ====== ID#AAAAUpazrT8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A297: ====== ID#AAAAUpWW6mw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B297: ====== ID#AAAAUpazrTc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: ====== ID#AAAAUpazrHY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: ====== ID#AAAAUpazrIo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: ====== ID#AAAAUpazrHg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: ====== ID#AAAAUpazrcU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A324: ====== ID#AAAAUpazra0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B324: ====== ID#AAAAUpazrIE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C324: ====== ID#AAAAUpazrgY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D324: ====== ID#AAAAUpazrKk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G324: ====== ID#AAAAUpazrcA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: ====== ID#AAAAUpazrMg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A339: ====== ID#AAAAUpazrSs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B339: ====== ID#AAAAUpazraM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C339: ====== ID#AAAAUpazreI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D339: ====== ID#AAAAUpazrRs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G339: ====== ID#AAAAUpazrPA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: ====== ID#AAAAUpazrNU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A354: ====== ID#AAAAUpazrSc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B354: ====== ID#AAAAUpazrN4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C354: ====== ID#AAAAUpazrU0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D354: ====== ID#AAAAUpazrNY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H354: ====== ID#AAAAUpazrbI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A387: ====== ID#AAAAUpazrYE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A388: ====== ID#AAAAUpazrJI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B388: ====== ID#AAAAUpazrQ4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C388: ====== ID#AAAAUpazrJw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D388: ====== ID#AAAAUpazrZ4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H388: ====== ID#AAAAUpazrJo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A450: ====== ID#AAAAUpVXDHM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A451: ====== ID#AAAAUpazrZM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B451: ====== ID#AAAAUpazrJM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C451: ====== ID#AAAAUpazrTs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D451: ====== ID#AAAAUpazrR4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H451: ====== ID#AAAAUpazrJ0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A477: ====== ID#AAAAUpazrIc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A478: ====== ID#AAAAUpazrd0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B478: ====== ID#AAAAUpazrGM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C478: ====== ID#AAAAUpazrhI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D478: ====== ID#AAAAUpazrfo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H478: ====== ID#AAAAUpazrYo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A492: ====== ID#AAAAUpazrdE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A493: ====== ID#AAAAUpazrRo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B493: ====== ID#AAAAUpazras YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C493: ====== ID#AAAAUpazrZg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D493: ====== ID#AAAAUpazrMw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H493: ====== ID#AAAAUpazrOM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200