## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [137 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 16% |  |  | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 16% | 16% | 14.46% | 16% | 14.46% | 19.54% | 0.82% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 1.21% | 1.21% | 1.38% | 1.38% | 2.43% | 2.43% | 2.55% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2% | 1.33% | 1.33% | 1.03% | 0.96% | 0.85% | 0.75% | 19.54% | 19.54% | 19.37% | 19.54% | 19.37% | 26.17% | 0.79% | 0.79% | 1.24% | 1.24% | 1.7% | 1.7% | 2.13% | 2.13% | 2.54% | 2.54% | 2.62% | 2.62% | 2.52% | 2.52% | 2.62% | 2.62% | 2.71% | 2.71% | 2.51% | 2.51% | 2.38% | 2.38% | 2.41% | 0.41% | 26.17% | 26.17% | 24.17% | 26.17% | 24.17% | 27% | 0.68% | 0.68% | 1.11% | 1.11% | 1.67% | 1.67% | 2.19% | 2.19% | 2.96% | 2.96% | 3.58% | 3.58% | 3.73% | 3.73% | 2.92% | 2.92% | 2.45% | 2.45% | 2.07% | 2.07% | 1.84% | 1.84% | 1.8% | 1.3% | 27% | 27% | 26.5% | 27% | 26.5% | 15% | [29 empty] | 72.22% | 98.15% | 98.15% | 95.25% | 84.5% | La meta avanzó en un 26,50% en la vigencia que corresponde al 98,15% de lo programado y un acumulado avance del 84,50% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: FOREST: Mejoras en funcionalidades y flujos a partir de los requerimientos recibidos. SIPSE: Correción de módulos de contratos, reportes y anulaciones. SI_CAPITAL: Actualización y parametrización siguiente vigencia. PREDIOS: Pruebas funcionalidades Backend Y Frontend GYSAE: Pruebas para roles y usuarios de los dominios y lineamientos (MRAE 1.0, 2.0 y 3.0) VGA: Nuevas capacidades y las capas de visualización del Visor Se continua con actividades de seguimiento, reporte e identificación de recursos que la entidad invierte en TI. SOC: Seguiimiento, monitoreo y reportes de seguridad (Servidores y Endpoints) Se realizaron actividades necesarias que permitan determinar la priorización en la gestión y evaluación de proyectos, identificar las fuentes de información para los tableros de control e insumos del plan de comunicaciones para la construcción de documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Gestión Documental: Realización de nesas de trabajo para determinar los requerimientos del SGDEA | En diciembre se adelantó el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SDA-SASI-11-2023” cuyo objeto era “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO PARA EL DATACENTER DE LA ETB SANTABÁRBARA”. De conformidad con la Resolución No. 03085 del 27 de diciembre del 2023, una vez realizada la verificación preliminar técnica realizada al proponente denominado SOLUCIONES TÉCNOLÓGICAS Y SERVICIOS SAS “STS SAS”, dio como resultado “NO CUMPLE” y no se recibieron subsanaciones por parte del mismo, razón por la cual se procedió a publicar el informe de Evaluación final en SECOP II, rechazando la oferta. Razón por la cual, el comité evaluador no tuvo más opción que declarar el rechazo de la oferta, en virtud del principio de economía y la perentoriedad de los plazos en materia de contratación estatal. Declarando desierto el proceso. | Con la programación de los procesos programados en la vigencia 2024, se dará cumplimiento a la meta de mejorar los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | FOREST: Mejor rendimiento y evolución de la aplicación. SIPSE: Actualización funcional de los módulos de contratos, reportes y anulaciones. SI_CAPITAL: Actualización 2023 con la parametrización siguiente vigencia. Predios: Compatibilidad con los nuevos requerimientos y funcionalidades Backend. GYSAE: Cumplimiento normativo para la consolidación de dominios y lineamientos en todas las versiones del MRAE. VGA: Ampliar las capacidades y las capas de visualización del Visor para el ciudadano. SOC: Monitoreo de seguridad interno y externo. | Visor Geográfico Ambiental (VGA) https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ Forest: www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ Sipse: https://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ nomina: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh almacen http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet? https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ - Correos - Actas. - Sistema www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ SIS 12. diciembre INF 12. diciembre EST 12. diciembre
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: ====== ID#AAAA6vXSyFI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: ====== ID#AAAA6vXSyEw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: ====== ID#AAAA6vXSyJA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EY10: ====== ID#AAAA6vXSyNA YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: ====== ID#AAAA6vXSyHw YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: ====== ID#AAAA6vXSyG0 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: ====== ID#AAAA6vXSyE0 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: ====== ID#AAAA6vXSyP4 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: ====== ID#AAAA6vXSyOw YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: ====== ID#AAAA6vXSyGg YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Año 1
Note on BH11: ====== ID#AAAA6vXSyQg YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Año 3
Note on CL11: ====== ID#AAAA6vXSySk YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Año 4
Note on DP11: ====== ID#AAAA6vXSyNc YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Año 5
Note on A12: ====== ID#AAAA6vXSyH0 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: ====== ID#AAAA6vXSySU YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: ====== ID#AAAA6vXSyJQ YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: ====== ID#AAAA6vXSyJ4 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: ====== ID#AAAA6vXSyIw YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: ====== ID#AAAA6vXSySo YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: ====== ID#AAAA6vXSyIE YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: ====== ID#AAAA6vXSyQI YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: ====== ID#AAAA6vXSyKY YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: ====== ID#AAAA6vXSyGc YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A DICIEMBRE 30 DE 2023 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | Las acciones más representativas son:La meta avanzó en un 6 en la vigencia, correspondiente al 100% de lo programado y un acumulado avance del 83,33% en el cuatrienio. Las acciones más representativas son: FOREST: Desarrollo de Seguimiento de Aguas Subterráneas, mejoras otros pagos, registro de PEV y Seguimiento y Control a Registro de Publicidad Exterior, Seguimiento a fuentes fijas, seguimiento y control a Obras Públicas y Privadas, mantenimiento a notificaciones . web service se implemento el Botón PSE en los liquidadores de la Entidad.SIA-MOVIL: Se realizó la funcionalidad de mostrar en el listado de fuentes dentro de la aplicación SIA-MOVIL, el campo identificación de la fuente, para poder identificar las fuentes por nombre. También se desarrolló la funcionalidad para que no se vea el botón de go back de android, obligando al usuario a utilizar los botones de la aplicación SIA-MOVIL. SIPSE: Se han realizado 5 nuevos desarrollos. Corrección del módulo de contratos, ajuste y creación reportes. SI_CAPITAL: Parametrización vigencia 2023. En módulos de almacén, soporte, asesoría y acompañamiento remoto sobre las aplicaciones de almacén (SAE/SAI) y nómina (PERNO), continua con ajustes requeridos en los archivos planos para BOG_DATA. PREDIOS: Ajustes sobre el Frontend del módulo de consulta, descargado archivo pdf con toda la información de un predio. Correcta funcionalidad sobre el Backend y Frontend en el equipo remoto. GYSAE: Se modificó el diseño de la aplicación eliminando ámbitos y “uniendo” los diferentes catálogos como evidencias de los respectivos lineamientos. Se cargó la información base de dominios y lineamientos de acuerdo a las versiones de MRAE. En fase de pruebas el acceso de usuarios a la app (validación, autenticación, sesión, token, autorización). VGA: Publicación del objeto geográfico de acciones de mitigación por impactos ambientales y actualización de losobjetos geográficos Bogotá Construcción Sostenible, Techos Verdes y Jardines Verticales, Vallas tubulares comerciales | N/A | N/A | Forest: Mejoras en la arquitectura que permite modularidad y evolución de la aplicación. Sipse: Correción de módulos de contratos, reportes y anulaciones. SI_CAPITAL: Parametrización siguiente vigencia. Predios: Funcionalidades Backend. GYSAE: Consolidación de dominios y lineamientos. VGA: Ampliar las capacidades y las capas de visualización del Visor. SEDE ELECTRÓNICA: servicio en línea para que los ciudadanos puedan la verificar listado de predios potencialmente contaminados, sitios contaminados y pasivos ambientales | STORM: Sin enlace por estar en ambiente de desarrollo. https://drive.google.com/drive/folders/1MtPSap0rNF6sFt0UBPzlkbM5afKtONFJ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ZcN1hyeDu3AdZag6PxbpoQAjG2iPAJZL?usp=drive_link12. diciembre sede electrónica : https://www.ambientebogota.gov.co/suelos-potenciamente-afectados
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7129902603 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 0 | 0 | 393756000 | 393756000 | 593874725 | 593874725 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1194376742 | 1194376742 | 1149358914 | 1194376742 | 1149358914 | 1226257000 | 1180647506 | 1180647506 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35546000 | 35546000 | 153144667 | 112910667 | 23840600 | 46014600 | 15813800 | -2577000 | 84136233 | 56686100 | 52413108.6667 | 114307375 | 1545541914.6667 | 1545541914.6667 | 1543535248 | 1545541914.6667 | 1543535248 | 1580418000 |  |  | 1039261984 | 1039261984 | 203163000 | 203163000 | 221644000 | 68752000 | 102592000 | 42199000 | 46656000 | 106340000 |  | 40911000 |  | 0 |  | 8245000 | -69527000 | 0 | 239585457 | 5016667 |  | 241033528 | 1783375441 | 1783375441 | 1754922179 | 1783375441 | 1754922179 | 2298933000 | [29 empty] | 0% | 98.4% | 98.4% | 98.25% | 67.36%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1194376742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760400 | 16760400 | 88882756 | 88882756 | 58365467 | 58365467 | 148440312 | 140999312 | 103806656 | 98737856 | 103806656 | 106884456 | 104644656 | 103806656 | 114910156 | 112316656 | 118516656 | 104459656 | 336243027 | 112504423 | 1194376742 | 1194376742 | 943717638 | 1194376742 | 943717638 | 1226257000 |  |  | 43432455 | 1608700 | 117389455 | 103771042 | 117389455 | 122876542 | 117389455 | 108298942 | 116056455 | 121120942 | 116056455 | 114709942 | 121134455 | 115387009 | 150718455 | 135353602 | 151573255 | 143158608 | 148141455 | 144568942 | 346260564.6667 | 214143942 | 1545541914.6667 | 1545541914.6667 | 1324998213 | 1545541914.6667 | 1324998213 | 1580418000 |  |  |  |  | 22999933 | 22999933 | 156138863 | 153249930 | 146086098 | 125674098 | 160742098 | 130891965 | 146086098 | 140578498 | 146086098 | 176563898 | 146086098 | 161330098 | 119517098 | 158164098 | 160742098 | 173486098 | 578890959 | 231328798 | 1783375441 | 1783375441 | 1474267414 | 1783375441 | 1474267414 | [30 empty] | 39.96% | 82.67% | 82.67% | 82.75% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 481382038 | [20 empty] | 111261701 | 22135533 | 22135533 | 50305801 | 50305801 | 38820367 | 38820367 | 0 | 0 | [16 empty] | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 179192543 | 46384200 | 46384200 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 | 7441000 | -12131733 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 4960667 | 4960667 | -6876000 | [5 empty] | 19569414 |  | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 218537035 | 68003943 | 68003943 | 99719258 | 99719258 | 30551033 | 30551033 | 17912100 | 3010000 |  | 2595633 |  | 6607067 | -1 |  |  | 0 | -5699399 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7611284641 | 355014000 | 0 | 0 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 22135533 | 22135533 | 444061801 | 444061801 | 632695092 | 632695092 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1305638443 | 1305638443 | 1260620615 | 1305638443 | 1260620615 | 1405449543 | 1227031706 | 1227031706 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 | 7441000 | -12131733 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 42987000 | 42987000 | 158105334 | 117871334 | 16964600 | 46014600 | 15813800 | -2577000 | 84136233 | 56686100 | 71982522.6667 | 114307375 | 1705175317.6667 | 1705175317.6667 | 1703168651 | 1705175317.6667 | 1703168651 | 1798955035 | 68003943 | 68003943 | 1138981242 | 1138981242 | 233714033 | 233714033 | 239556100 | 71762000 | 102592000 | 44794633 | 46656000 | 112947067 | -1 | 40911000 | 0 | 0 | -5699399 | 8245000 | -69527000 | 0 | 239585457 | 5016667 | 0 | 241033528 | 1993862375 | 1993862375 | 1965409113 | 1993862375 | 1965409113 | 2298933000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 98.57% | 98.57% | 98.41% | 69.42%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67% | La meta avanzó en un 5 en la vigencia que corresponde al 100% de lo programado y un acumulado avance del 86,67 % en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: ORACLE: Ejecución a nivel de la base de datos hasta el mes de diciembre de 2023 - Depuración de los backups de las bases de datos Oracle - Monitoreo de las bases de datos - Ejecución de estadísticas de las Bases de datos de Fores, producci, pysdapro (Aranda) y sia para que las Bds tengan un mejor desempeño en las consultas online - Reconstrucción de índices de la base de datos de Fores - Soporte y monitoreo de la máquina 24 - Monitoreo Tablespaces de las Bds y Soporte de los objetos de Bds | N/A | N/A | Continuáron las actividades de revisión de los documentos y actividades relacionadas para la actualización del procedimiento para la identificación de datos maestros . Tambíen, la consolidación de proyectos con componente TI, para identificación, seguimiento y documentación de recursos que la entidad invierte en tecnología, para apoyo a trámites, servicios y procesos institucionales. | https://drive.google.com/drive/folders/1o2Lb-a9U8Wg31VBsu6bSHnwjBFPIeOcx?usp=drive_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1640936132.3333 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 267435167 | 267435167 | 247324833 | 267435167 | 247324833 | 281130000 | 280168000 | 280168000 | [16 empty] | 5603033 | 0 | 45291066.3333 | 31447399.3333 |  | 19446700 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 282381000 |  |  | 199010000 | 199010000 | 59328000 | 59328000 |  |  |  | 0 | 91788000 | 34470000 |  | 57318000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36195200 | 0 | 0 | 36195200 | 386321200 | 386321200 | 386321200 | 386321200 | 386321200 | 536822000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 94.54% | 67.29%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 267435167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944667 | 6944667 | 17548000 | 17548000 | 24595833 | 20615333 | 28113000 | 32093500 | 34398000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 21828000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 77781667 | 28113000 | 267435167 | 267435167 | 217766500 | 267435167 | 217766500 | 281130000 |  |  |  | 1651767 | 28676000 | 26992633 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 20082000 | 28676000 | 36833400 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 29112600 | 28676000 | 28676000 | 30859000 | 28676000 | 70795099.3333 | 57352000 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 315404400 | 331062099.3333 | 315404400 | 282381000 |  |  |  |  | 5293633 | 5293633 | 22379367 | 19901000 | 26493000 | 25908000 | 26493000 | 26493000 | 26493000 | 26493000 | 26493000 | 40390333 | 26493000 | 41791000 | 26493000 | 41791000 | 26493000 | 41791000 | 173197200 | 58423000 | 386321200 | 386321200 | 328274966 | 386321200 | 328274966 | [30 empty] | 33.73% | 84.97% | 84.97% | 87.47% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 82967332 | [20 empty] | 37751300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 13601100 | 13601100 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | [12 empty] | 0 |  | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 29558333 | 25332333 | 25332333 | 4226000 | 4226000 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 15657699 |  |  | 13306232 | 13306232 |  |  | 2351467 |  |  | 2351467 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1723903464.3333 | 183030000 | 0 | 0 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 426841300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 171533100 | 171533100 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 305186467 | 305186467 | 285076133 | 305186467 | 285076133 | 310688333 | 305500333 | 305500333 | 4226000 | 4226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603033 | 0 | 45291066.3333 | 31447399.3333 | 0 | 19446700 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 298038699 | 0 | 0 | 212316232 | 212316232 | 59328000 | 59328000 | 2351467 | 0 | 0 | 2351467 | 91788000 | 34470000 | 0 | 57318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36195200 | 0 | 0 | 36195200 | 401978899 | 401978899 | 401978899 | 401978899 | 401978899 | 536822000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 94.9% | 68.86%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 14.81 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 98.54% | 86.5% | La meta avanzó en un 3 en la vigencia que corresponde al 100% de lo programado y un acumulado avance del 86,67 % en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Actividades para identificación de avance en los procesos y proyectos con componente TI. Revisión y articulación en la documentación de los procesos contractuales con el PETI. Procesos de adquisición de bienes y servicios TI a través de Acuerdos Marco de Precios, procesos contractuales públicos en SECOP a través de diferentes modalidades .Se documenta caso de negocio que evidencia retorno de inversión (TI). Monitoreo de infraestructura de entidad a través de herramienta definida para tal fin. Gestión de requerimientos sobre aprovisionamiento de recursos por virtualización de acuerdo con lo registrado en la mesa de servicios de la SDA. Se inicia con propuesta de actualización al procedimiento Gestión de Capacidad. Presentación de logros y retos para la META Gobierno TI 2023- 2024 ante la Dirección y equipo de Sistemas de DPSIA. Se inició con la propuesta de actualización al anexo donde se encuentran definidos los parámetros para el monitoreo y seguimeinto a los Servicios TI. Se realizó actualización de instrumento de identificación de apoyo a los procesos, según información enviada, para proyección 2024. Actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de noviembre y diciembre. Actividades para seguimiento y actualización a las fichas de los proyectos incluidos en el PETI para el reporte de avance final vigencia 2023.Participacion en la presentación de los resultados del IGAB, en relación con los compromisos de gobierno abierto que se asumieron en el marco del Plan de Acción General de Gobierno Abierto de Bogotá 2021-2023. Consolidación, actualización y control a actividades de seguimiento realizadas al PETI para el mes de diciembre. Actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de noviembre. Propuesta de plan de acción PETI 2024. | N/A | N/A | Seguimiento y documentación procesos y proyectos con componente TI, fortalecimiento proceso de gestión tecnológica, a través del ajuste en procedimientos, anexos y documentación relacionada. Reporte de indicadores y seguimiento a planes de acción relacionados con tecnologías de la información para identificación de oportunidades de mejora para la gestión de TI en la entidad. | ACTIVIDAD 1 Optimización de las compras de TI LI.GO.06 https://drive.google.com/drive/folders/14HKeDmHh_JfIfQj0WkdfmaywzXFkA5la?usp=drive_link Retorno de la inversión de TI (LI.GO.08) https://drive.google.com/drive/folders/1UTBzvGpchOU84mShfgTPmH_4-Q53XtbA?usp=drive_link ACTIVIDAD 2. Macroproceso de gestión de TI- LI.GO.04 https://drive.google.com/drive/folders/1JeTy53DAyGrBBi7KKeVxLFzP0z72B4-P?usp=drive_link Mejoramiento de los procesos - LI.GO.13 https://drive.google.com/drive/folders/1QyIwQgv9WLqxc-PWO4eUwBxxyBj_-qqd?usp=drive_link Evaluación del desempeño de la gestión de TI - LI.GO.12 https://drive.google.com/drive/folders/1ubUWbrOAmT8fGNXNcwdF8W05opee4qlK Gestión de proyectos de TI – LI.GO.10 https://drive.google.com/drive/folders/1HNtWZzwXqHllyBquZTIofSGCxfsqhBSr?usp=drive_link Conformidad - LI.GO.03 https://drive.google.com/drive/folders/1pJ8zXaNmry5mn7pl6m8AT36m1Qq48NqT?usp=drive_link Liderazgo de proyectos de TI - LI.GO.09 https://drive.google.com/drive/folders/13JEeQSZnMKZw323-mkP5jDroe2dxrTAa?usp=drive_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 678634200 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 129403000 | 129403000 | 126922667 | 129403000 | 126922667 | 143810000 | 138088000 | 138088000 | [14 empty] | 19987000 |  |  | 19987000 | 12978167 | 3303533 |  |  | 171053167 | 171053167 | 161378533 | 171053167 | 161378533 | 166980000 |  |  | 75900000 | 75900000 | 68310000 | 68310000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18469000 | 0 | 0 | 18469000 | 162679000 | 162679000 | 162679000 | 162679000 | 162679000 | 184052000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 95.63% | 72.88%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 129403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944933 | 6944933 | 7441000 | 7441000 | 9060333 | 9060333 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 34051734 | 14381000 | 129403000 | 129403000 | 109732266 | 129403000 | 109732266 | 143810000 |  |  |  | 943867 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 15934000 | 14669000 | 21247000 | 14669000 | 31189167 | 22259000 | 171053167 | 171053167 | 155223867 | 171053167 | 155223867 | 166980000 |  |  |  |  | 3795000 | 3795000 | 12144000 | 7590000 | 15180000 | 7590000 | 15180000 | 7590000 | 15180000 | 19734000 | 15180000 | 30360000 | 15180000 | 15180000 | 15180000 | 15180000 | 15180000 | 15180000 | 40480000 | 22770000 | 162679000 | 162679000 | 144969000 | 162679000 | 144969000 | [30 empty] | 56.25% | 89.11% | 89.11% | 88.51% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [20 empty] | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 38351932 | [20 empty] | 15502933 | 7267000 | 7267000 | 8235933 | 8235933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 16694333 | 14381000 | 14381000 | 2313334 | 2313333 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | -1 | [7 empty] | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 6154666 | 2359666 | 2359666 | 3795000 | 3795000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4.19 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 86.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 716986132 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 7267000 | 7267000 | 82645933 | 82645933 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 144905933 | 144905933 | 142425600 | 144905933 | 142425600 | 160504333 | 152469000 | 152469000 | 2313334 | 2313333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19986999 | 0 | 0 | 19987000 | 12978167 | 3303533 | 0 | 0 | 187747500 | 187747500 | 178072866 | 187747500 | 178072866 | 173134666 | 2359666 | 2359666 | 79695000 | 79695000 | 68310000 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469000 | 0 | 0 | 18469000 | 168833666 | 168833666 | 168833666 | 168833666 | 168833666 | 184052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 95.94% | 74.33%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 35.29% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 7% | 0.42% | 0.42% | 0.12% | 0.12% | 0.61% | 0.61% | 0.55% | 0.55% | 0.64% | 0.64% | 0.85% | 0.85% | 0.33% | 0.85% | 0.69% | 0.27% | 0.93% | 0.96% | 0.85% | 0.72% | 0.59% | 0.59% | 0.42% | 0% | 7% | 7% | 6.58% | 7% | 6.58% | 12% | 0.88% | 0.88% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.02% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | 0.53% | 12% | 12% | 11.64% | 12% | 11.64% | 9% | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.81% | 0.81% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.43% | 9% | 9% | 8.57% | 9% | 8.57% | 5% | [29 empty] | 50% | 95.22% | 95.22% | 90.48% | 84.61% | La meta avanzó en un 8,57% de vigencia y un 0,36% de reserva para un acumulado del 8,93% que corresponde al 95,41% de lo programado y un acumulado avance del 85,72% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Para el presente periodo se realizarons las acciones para el dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos por MINTIC: • Lineamiento ST.05 se realizo el monitoreo de los servicios tecnológicos en el periodo se obtuvo una disponibilidad en general de todos los servicios incluido, aplicativos, red y plataforma de virtualización fue de 99,997%,estuvo un poco superior al mes anteior no se presentó afectación en general en los servicios en producción. • Lineamiento LI.ST.07 Plan de capacidad de TI, Para el presente periodo se adelantaron las siguientes acciones: Caso 200174 RF-211451-2-200174 Ampliacion capacidad en Disco servidor CIMAB Microsensores 175.92 en SDA, quedando con 512GB Caso No. 203553 / RF-214970-2-203553 Ampliacion capacidad en Disco servidor Sipse61 en ETB, quedando con 512GB Caso No. 198994 / RF-210227-2-198994 – Ampliacion Servidor Ruido 175-29 Ampliacion capacidad en Disco servidor Ruido-175-29 en SDA, quedando con 2,2TB • Lineamientos Mesa de servicio LI.ST.08 Plan de gestión de niveles de servicio, LI.ST.09 Reportes de cumplimiento de ANS: A través de la mesa de servicios se atendieron 86 Incidentes con un porcentaje de atencion de 88,40%, para requerimientos de servicios, se atendieron 3075 para el periodo con un porcentaje de 95,40% Lineamiento LI.ST.13 Plan de gestión de la seguridad con esquemas de respaldo y políticas de backup: para el mes de diciembre no se realizaron restauraciones, solo cambio de cintas y se ordeno el folderama del piso 5 solución de ticket para ampliación de usuario si por cantidades por motivo de prorroga de contrato y nuevos contratos * Se atendieron las solicitudes entregadas de la herramienta de SOC segun el monitoreo presentado en el periodo. | En el mes de diciembre se estaba adelantando el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SDA-SASI-11-2023” cuyo objeto era “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO PARA EL DATACENTER DE LA ETB SANTABÁRBARA”. De conformidad con la Resolución No. 03085 del 27 de diciembre del 2023, una vez realizada la verificación preliminar técnica realizada a el único proponente denominado SOLUCIONES TÉCNOLÓGICAS Y SERVICIOS SAS “STS SAS”, dio como resultado “NO CUMPLE” de conformidad con el pliego de condiciones. Y llegada la fecha y la hora fijada en el cronograma del proceso, para la apertura del sobre económico (momento en el cual se daba inicio a la Subasta), esto es el veintisiete (27) de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m. no se recibieron subsanaciones por parte del proponente SOLUCIONES TÉCNOLÓGICAS Y SERVICIOS SAS “STS SAS”, razón por la cual se procedió a publicar el TERCER INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Portal SECOP II, por medio del cual SE RECHAZÓ la oferta de SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS". Razón por la cual, el comité evaluador no tuvo más opción que declarar el rechazo de la oferta, en virtud del principio de economía y la perentoriedad de los plazos en materia de contratación estatal. (Numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 y la sentencia del 3 de diciembre de 2007. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Exp. 24.715 Sección Tercera del Consejo de Estado). Y Declarar el proceso Desierto. | Con la programación de los procesos programados en la vigencia 2024, se dará cumplimiento a la meta de mejorar los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Fortalecer la infraestructura con la renovacion y adquisiciòn de nueva tecnologia para el funcionamiento optimo de los servicios que se tienen en producciòn | https://drive.google.com/drive/folders/1Laan2ZDbQgkeOSCFp3GL-cR1vVyh_lLt?usp=drive_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15650331367 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 0 | 0 | 106356300 | 106356300 | 129409150 | 129409150 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 31852410 | 3703150 | 64813257 | 33479997 | 344652410 | 0 | 438862334 | 432841878 | 102361109 | 385377837 | 2335739091 | 2335739091 | 2236580433 | 2335739091 | 2236580433 | 3655492000 | 254242646 | 254242646 | 714684000 | 546748956 | -52879044 |  |  | 9913477 | 0 | 2888724 | 378848366 | 382160016 | 734745000 | 176010173 | 1057591943 | 508441811 | 79077972 | 127183300 | 18785069 | 110939230 | 16518067 | 13277351 | 44005867 | 1057778160 | 3245619886 | 3245619886 | 3189583844 | 3245619886 | 3189583844 | 3855073000 |  |  | 276420000 | 211143460 | 57699000 | 61674701 | 1453276621 | 57235655 | 90000000 | 448486240 | 1363951000 | 574606428 |  | 11280710 | 150000000 | 204826046 | 463425000 | 271671860 | -771046422 | 4129048 | 57832439 | 207689369 | 172625854 | 118852685 | 3314183492 | 3314183492 | 2171596202 | 3314183492 | 2171596202 | 4214372000 | [29 empty] | 68.85% | 65.52% | 65.52% | 88.29% | 65.77%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 2335739091 | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 8795317 | 8795317 | 19863884 | 19863884 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 112287150 | 435181823 | 1049237931 | 619803602 | 55957410 | 27424150 | 48564437 | 149892423 | 42148774 | 42148774 | 938981588 | 100485685 | 2335739091 | 2335739091 | 1463498258 | 2335739091 | 1463498258 | 3655492000 |  |  | 1761100 | 3822167 | 600732692 | 39052179 | 40656890 | 586399433 | 40656890 | 32625724 | 40656890 | 33048650 | 200656890 | 31667350 | 678250256 | 407468916 | 672026791 | 99017167 | 107264126 | 653817914 | 84556890 | 132033580 | 778400471 | 77319979 | 3245619886 | 3245619886 | 2096273059 | 3245619886 | 2096273059 | 3855073000 |  |  | 7663460 | 7663460 | 19712001 | 19712001 | 29425410 | 26758630 | 1127536864 | 29964130 | 149834196 | 35044150 | 549834196 | 1016942248 | 49834196 | 47542143 | 1036885196 | 41625810 | 103738363 | 194960772 | -4044664 | 258101206 | 243764274 | 125554455 | 3314183492 | 3314183492 | 1803869005 | 3314183492 | 1803869005 | [30 empty] | 51.51% | 54.43% | 54.43% | 60.3% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.707% | [20 empty] | 1.93% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.25% | 0.25% | 0.04% | 0.04% | 0.56% | 0.04% | 0.2% | 0.62% | 0.14% | 0.11% | 0.04% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.42% | 0.1526% | 0.15% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | 0.2169% | 0.005219% | 0.01% | [14 empty] | 0.4178% | 0.4178% | 0.4169% | 0.4178% | 0.4169% | 0.36% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.97% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4371793068 | [20 empty] | 2579374626.16 | 43996190 | 43996190 | 431414743 | 431414743 | 152167378 | 152167378 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2508660609 | 2579374626.16 | 2508660609 | 773082175 | 280917563 | 280917563 | 44974903 | 43704103 | 397620036 | 39963770 | 39963770 | 399280836 | 9605903 | 9215903 | [14 empty] | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 1093310785 | 11489000 | 11489000 | 104106909 | 104106909 | 20051500 | 20051500 | 214111569 | 311477069 | 642925800 | 0 | 50313000 | 0 | 50313000 | 642925800 | -3260500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1090050284 | 1090050284 | 1090050278 | 1090050284 | 1090050278 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 98.41% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 8.93% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 1.07% | 1.07% | 0.89% | 0.89% | 0.63% | 0.63% | 0.45% | 0.03% | 8.93% | 8.93% | 8.51% | 8.93% | 8.51% | 12.42% | 1.033% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.23% | 1.227% | 1.025% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | 0.53% | 12.42% | 12.42% | 12.06% | 12.42% | 12.06% | 9.36% | 0.24% | 0.24% | 0.71% | 0.71% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.81% | 0.81% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.43% | 9.36% | 9.36% | 8.93% | 9.36% | 8.93% | 5% | [28 empty] | 0 | 50% | 95.41% | 95.41% | 91.21% | 85.72%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 20022124435 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626.16 | 43996190 | 43996190 | 537771043 | 537771043 | 281576528 | 281576528 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 161593814 | 826024554 | 257175451 | 175023577 | 480378111 | 186544315 | 497790681.8 | 491770226 | 173075126.36 | 385377837 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4428574175 | 535160209 | 535160209 | 759658903 | 590453059 | 344740992 | 39963770 | 39963770 | 409194313 | 9605903 | 12104627 | 378848366 | 382160016 | 734745000 | 176010173 | 1057591943 | 508441811 | 79077972 | 127183300 | 18785069 | 110939230 | 16518067 | 13277351 | 44005867 | 1057778160 | 4018702061 | 4018702061 | 3962666019 | 4018702061 | 3962666019 | 4948383785 | 11489000 | 11489000 | 380526909 | 315250369 | 77750500 | 81726201 | 1667388190 | 368712724 | 732925800 | 448486240 | 1414264000 | 574606428 | 50313000 | 654206510 | 146739500 | 204826046 | 463425000 | 271671860 | -771046422 | 4129048 | 57832439 | 207689369 | 172625860 | 118852685 | 4404233776 | 4404233776 | 3261646480 | 4404233776 | 3261646480 | 4214372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 68.85% | 74.06% | 74.06% | 91.08% | 73.24%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 12.95 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 99.55% | 84.56% | La meta avanzó en un 3 en la vigencia que corresponde al 100% de lo programado y un acumulado avance del 84,62% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizaron actividades necesarias que permitan determinar la priorización en la gestión y evaluación de proyectos, identificar las fuentes de información para los tableros de control e insumos del plan de comunicaciones para la construcción de documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE, así: 1. Gestión de proyectos - LI.ES.10: Revisión de plan de acción y presupuesto, los proyectos de tecnologia para la anualidad y determinar la tipología de los proyectos. 2. Evaluación de la Gestión - LI.ES.12: Construcción y actualización de los indicadores requeridos, análisis de los posibles escenarios de evaluación, forma y periodicidad del seguimiento. | N/A | N/A | Fortalecer la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos a través del seguimiento y actualización del PETI, el avance en la cosntrucción del plan de transformación digital (PTD), la consolidación de los ejercicios de arquitectura empresarial y el fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación. Haciendo foco a partir de la vigencia en los siguientes lineamientos: 1. Gestión de proyectos - LI.ES.10: Seguimiento al plan de acción y presupuesto, los proyectos de tecnologia para la anualidad y determinar la tipología de los proyectos. 2. Evaluación de la Gestión - LI.ES.12: Actualización de los indicadores requeridos, análisis de los posibles escenarios de evaluación, forma y periodicidad del seguimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1SyuL64xjX07swQj6Xnkm1d1pQVhvRuVp?usp=drive_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1026282400 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 0 | 0 | 110340000 | 110340000 | 56565000 | 56565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1676000 |  | 0 | 0 | 168581000 | 168581000 | 166905000 | 168581000 | 166905000 | 173190000 | 171954000 | 171954000 | [18 empty] | 14647933 |  | 0 | 14647933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 115148000 |  |  | 104680000 | 104680000 | [6 empty] | 98928000 | 0 |  | 90030000 |  | 0 |  | 0 | -8898000 | 0 | 28360467 | 0 | 0 | 28360467 | 223070467 | 223070467 | 223070467 | 223070467 | 223070467 | 326821000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 93.91% | 68.15%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 168581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018200 | 14018200 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 33329800 |  | 168581000 | 168581000 | 135251200 | 168581000 | 135251200 | 173190000 |  |  |  | 0 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 28659000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 38212000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 28659000 | 9553000 | 9553000 | 24200933 | 19106000 | 186601933 | 186601933 | 171954000 | 186601933 | 171954000 | [5 empty] | 2093600 | 2093600 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 10468000 | 20858200 | 10468000 | 26956000 | 10468000 | 26956000 | 10468000 | 26956000 | 137232867 | 43444000 | 223070467 | 223070467 | 189135800 | 223070467 | 189135800 | [30 empty] | 31.66% | 84.79% | 84.79% | 85.83% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 61864633 | [20 empty] | 44198733 | 10775000 | 10775000 | 4861000 | 4861000 | 16187600 | 16187600 | 6319300 | 6319300 | [16 empty] | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 9073800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 |  | 9073800 |  |  | -22580000 | 0 | [12 empty] | 22580000 |  | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 14647933 | 9553000 | 9553000 | 5094933 | 5094933 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 99.55% | 84.62%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1088147033 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 10775000 | 10775000 | 115201000 | 115201000 | 72752600 | 72752600 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676000 | 0 | 0 | 0 | 206723900 | 206723900 | 205047900 | 206723900 | 205047900 | 182263800 | 171954000 | 171954000 | 9073800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 | 0 | -22580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14647933 | 0 | 22580000 | 14647933 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 129795933 | 9553000 | 9553000 | 109774933 | 109774933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98928000 | 0 | 0 | 90030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8898000 | 0 | 28360467 | 0 | 0 | 28360467 | 237718400 | 237718400 | 237718400 | 237718400 | 237718400 | 326821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 94.38% | 69.97%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 26126086702.3333 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 0 | 0 | 684862300 | 684862300 | 937780875 | 937780875 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 56992410 | 28843150 | 64813257 | 58619997 | 348932410 | 0 | 526416501 | 432841878 | 185085126 | 496936526 | 4095535000 | 4095535000 | 3927091847 | 4095535000 | 3927091847 | 5479879000 | 2025100152 | 2025100152 | 714684000 | 546748956 | -52879044 | 0 | 0 | 9913477 | 0 | 2888724 | 378848366 | 382160016 | 770291000 | 211556173 | 1210736610 | 621352478 | 122905572 | 173197900 | 40201902 | 128349230 | 173571466.3333 | 104714383.3333 | 96418975.6667 | 1206180168 | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 6000000000 | 0 | 0 | 1695271984 | 1629995444 | 388500000 | 392475701 | 1674920621 | 125987655 | 192592000 | 490685240 | 1601323000 | 715416428 | 0 | 199539710 | 150000000 | 204826046 | 463425000 | 279916860 | -849471422 | 4129048 | 380442563 | 212706036 | 172625854 | 442910880 | 5869629600 | 5869629600 | 4698589048 | 5869629600 | 4698589048 | 7561000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 5036359003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788089293.16 | 88395723 | 88395723 | 505599677 | 505599677 | 220776445 | 220776445 | 224392451 | 224392451 | 344960804 | 344960804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2711319443 | 2782033460.16 | 2711319443 | 1007601184 | 367015096 | 367015096 | 138550892 | 111058172 | 405061036 | 66747370 | 47404770 | 406721836 | -25105830 | 16656903 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 4960667 | 4960667 | -6876001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42149414 | 0 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 1348308118 | 91405609 | 91405609 | 226022332 | 226022332 | 50602533 | 50602533 | 234375136 | 314487069 | 642925800 | 4947100 | 50313000 | 6607067 | 50312999 | 642925800 | -3260500 | 0 | -5699399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1336997516 | 1336997516 | 1336997510 | 1336997516 | 1336997510 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 31162445705.3333 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 7459861293.16 | 88395723 | 88395723 | 1190461977 | 1190461977 | 1158557320 | 1158557320 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 186733814 | 851164554 | 257175451 | 200163577 | 484658111 | 186544315 | 585344848.8 | 491770226 | 255799143.36 | 496936526 | 6877568460.16 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6487480184 | 2392115248 | 2392115248 | 853234892 | 657807128 | 352181992 | 66747370 | 47404770 | 416635313 | -25105830 | 19545627 | 386289366 | 389601016 | 777732000 | 218997173 | 1215697277 | 626313145 | 116029571 | 173197900 | 40201902 | 128349230 | 173571466.3333 | 104714383.3333 | 138568389.6667 | 1206180168 | 6467921044 | 6467921044 | 6400203701.3333 | 6467921044 | 6400203701.3333 | 7348308118 | 91405609 | 91405609 | 1921294316 | 1856017776 | 439102533 | 443078234 | 1909295757 | 440474724 | 835517800 | 495632340 | 1651636000 | 722023495 | 50312999 | 842465510 | 146739500 | 204826046 | 457725601 | 279916860 | -849471422 | 4129048 | 380442563 | 212706036 | 172625860 | 442910880 | 7206627116 | 7206627116 | 6035586558 | 7206627116 | 6035586558 | 7561000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 25555717 | 25555717 | 136654440 | 136654440 | 127701617 | 127701617 | 226443628 | 215022128 | 275906806 | 597713179 | 1219142587 | 786501058 | 220415066 | 191043806 | 217002593 | 322022079 | 220478430 | 206421430 | 1420387816 | 255484108
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAA6vXSySw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAA6vXSyOU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: ====== ID#AAAA6vXSyOc YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: ====== ID#AAAA6vXSyOs YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: ====== ID#AAAA6vXSyGA YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: ====== ID#AAAA6vXSyPA YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: ====== ID#AAAA6vXSyS8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: ====== ID#AAAA6vXSyOI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: ====== ID#AAAA6vXSyPo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: ====== ID#AAAA6vXSyLk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: ====== ID#AAAA6vXSyDU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: ====== ID#AAAA6vXSyMw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 1
Note on BF8: ====== ID#AAAA6vXSyOQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 3
Note on CJ8: ====== ID#AAAA6vXSyFQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 4
Note on DN8: ====== ID#AAAA6vXSyNM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 5
Note on A9: ====== ID#AAAA6vXSyM8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: ====== ID#AAAA6vXSyJk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: ====== ID#AAAA6vXSyGI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: ====== ID#AAAA6vXSyN4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: ====== ID#AAAA6vXSyLE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: ====== ID#AAAA6vXSyPw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: ====== ID#AAAA6vXSyK4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: ====== ID#AAAA6vXSyNo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: ====== ID#AAAA6vXSyFE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: ====== ID#AAAA6vXSyIg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: ====== ID#AAAA6vXSyMY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: ====== ID#AAAA6vXSyFU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: ====== ID#AAAA6vXSyII YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: ====== ID#AAAA6vXSyEM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: ====== ID#AAAA6vXSyRg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: ====== ID#AAAA6vXSyOY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: ====== ID#AAAA6vXSyRM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: ====== ID#AAAA6vXSyMc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: ====== ID#AAAA6vXSyRE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: ====== ID#AAAA6vXSyP0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: ====== ID#AAAA6vXSyN8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: ====== ID#AAAA6vXSyR0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: ====== ID#AAAA6vXSyGY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: ====== ID#AAAA6vXSyQs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: ====== ID#AAAA6vXSyRQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: ====== ID#AAAA6vXSyLg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: ====== ID#AAAA6vXSyS0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: ====== ID#AAAA6vXSyDk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: ====== ID#AAAA6vXSyJ8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: ====== ID#AAAA6vXSyLQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: ====== ID#AAAA6vXSyQA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: ====== ID#AAAA6vXSyJw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: ====== ID#AAAA6vXSyKA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: ====== ID#AAAA6vXSyJc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: ====== ID#AAAA6vXSyOg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: ====== ID#AAAA6vXSyLs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: ====== ID#AAAA6vXSyLw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: ====== ID#AAAA6vXSyPQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: ====== ID#AAAA6vXSyNs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: ====== ID#AAAA6vXSyLU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: ====== ID#AAAA6vXSyDo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: ====== ID#AAAA6vXSyE4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: ====== ID#AAAA6vXSyC8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: ====== ID#AAAA6vXSyFA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: ====== ID#AAAA6vXSyGU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: ====== ID#AAAA6vXSyHQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Directorio de sistemas de información) | X | X | Programado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100% | 20% | 12% | FOREST: Desarrollo de Seguimiento de Aguas Subterráneas, mejoras otros pagos, registro de PEV y Seguimiento y Control a Registro de Publicidad Exterior, Seguimiento a fuentes fijas, seguimiento y control a Obras Públicas y Privadas, mantenimiento a notificaciones . web service se implemento el Botón PSE en los liquidadores de la Entidad.SIA-MOVIL: Se realizó la funcionalidad de mostrar en el listado de fuentes dentro de la aplicación SIA-MOVIL, el campo identificación de la fuente, para poder identificar las fuentes por nombre. También se desarrolló la funcionalidad para que no se vea el botón de go back de android, obligando al usuario a utilizar los botones de la aplicación SIA-MOVIL. SIPSE: Se han realizado 5 nuevos desarrollos. Corrección del módulo de contratos, ajuste y creación reportes. SI_CAPITAL: Parametrización vigencia 2023. En módulos de almacén, soporte, asesoría y acompañamiento remoto sobre las aplicaciones de almacén (SAE/SAI) y nómina (PERNO), continua con ajustes requeridos en los archivos planos para BOG_DATA. PREDIOS: Ajustes sobre el Frontend del módulo de consulta, descargado archivo pdf con toda la información de un predio. Correcta funcionalidad sobre el Backend y Frontend en el equipo remoto. GYSAE: Se modificó el diseño de la aplicación eliminando ámbitos y “uniendo” los diferentes catálogos como evidencias de los respectivos lineamientos. Se cargó la información base de dominios y lineamientos de acuerdo a las versiones de MRAE. En fase de pruebas el acceso de usuarios a la app (validación, autenticación, sesión, token, autorización). VGA: Publicación del objeto geográfico de acciones de mitigación por impactos ambientales y actualización de losobjetos geográficos Bogotá Construcción Sostenible, Techos Verdes y Jardines Verticales, Vallas tubulares comerciales
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100%
|  | 2. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Arquitecturas de referencia de sistemas de información) | X | X | Programado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100% |  | 8% | VGA: Se actualizaron las capas de Publicidad Exterior Visual, clasificación del suelo y arbolado urbano. Ajuste de la herramienta imprimir metadatos en pdf. Actualización del reporte de inclusión predial en determinantes ambientales. Avances en el desarrollo del módulo PIGA: despliegue la App de PIGA con algunos datos de ejemplo, despliegue del panel lateral con la información de atributos y barra de herramientas asociada al módulo, despliegue de los puntos de tercero de PIGA, despliegue de la ventana (popup) de la información resumida y detallada con la galería de imágenes, configuración del administrador de datos STORM: Desarrollo y actualización de los formularios PIGA “Total Reducción EPSU”, “Matriz de Aspectos Ambientales”, “Normativa” y “Fuente de Riesgo” del Informe de Planificación, dentro de los formularios a actualizar dentro de la nueva resolución del PIGA. Adicionalmente, se realizó la actualización de los representantes legales de las entidades adscritas al PACA.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 16% | 17% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% | 100% | 20% | 20% | ORACLE: Ejecución a nivel de la base de datos hasta el mes de diciembre de 2023 - Depuración de los backups de las bases de datos Oracle - Monitoreo de las bases de datos - Ejecución de estadísticas de las Bases de datos de Fores, producci, pysdapro (Aranda) y sia para que las Bds tengan un mejor desempeño en las consultas online - Reconstrucción de índices de la base de datos de Fores - Soporte y monitoreo de la máquina 24 - Monitoreo Tablespaces de las Bds y Soporte de los objetos de Bds
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 16% | 17% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% | 100%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Gestionar y consolidar (03) documentos priorizados para la vigencia, que reflejen la implementación de los lineamientos relacionados con gobierno TI . | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 7% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 11% | 12% | 100% | 20% | 15% | Actividades para la identificación de avance en los procesos y proyectos con componente TI. Se realizó la revisión y articulación en la documentación de los procesos contractuales con el PETI. Procesos de adquisición de bienes y servicios TI a través de Acuerdos Marco de Precios, procesos contractuales públicos en SECOP a través de diferentes modalidades. Se documenta caso de negocio que evidencia retorno de inversión.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | 7% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 11% | 12% | 100%
|  | 5, Actualizar los (10) documentos generados en las vigencias anteriores . | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 6% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 100% |  | 5% | Monitoreo la infraestructura de la entidad a través de la herramienta adquirida para tal fin. Se realizó la gestión de requerimientos sobre aprovisionamiento de recursos por virtualización de acuerdo con lo registrado en la mesa de servicios de la SDA. La evidencia se encuentra en el dominio de servicios tecnológicos. Se inicia con la propuesta de actualización al procedimiento Gestión de la Capacidad. Se realizó presentación de logros y retos para la META 3: Gobierno TI 2023- 2024 para socialización ante la Dirección y equipo de Sistemas de DPSIA. Se inició con la propuesta de actualización al anexo donde se encuentran definidos los parámetros para el monitoreo y seguimeinto a los Servicios TI. Se realizó actualización de instrumento de identificación de apoyo a los procesos, según información enviada por dependencias, para proyección 2024.Actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de noviembre y diciembre. Se realizaron diferentes actividades con el fin de documentar el seguimiento y actualización a las fichas de los proyectos incluidos en el PETI para el reporte de avance final vigencia 2023.Se participó en la presentación y análisis de los resultados del IGAB, en relación con los compromisos de gobierno abierto que se asumieron en el marco del Plan de Acción General de Gobierno Abierto de Bogotá 2021-2023. Consolidación, actualización y control a actividades de seguimiento realizadas al PETI para el mes de diciembre. Actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de noviembre.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | 6% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 100%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 2% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% | 20% | 20% | Para el presente periodo se atendieron las observaciones finales del proceso SDA-SASI-11-2023, cuyo objeto era “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO PARA EL DATACENTER DE LA ETB SANTABÁRBARA", de igual manera este mismo proceso al finalizar el periodo se declaro desierto ya que el unicon proponente no subsano lo exigido en la entidad en la evaluacion definitiva https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Laan2ZDbQgkeOSCFp3GL-cR1vVyh_lLt
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 4.75% | 95.25%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 7. Actualizar la documentación de la planeación estratégica con la mejora en la gestión de operación y apoyo a los procesos de la entidad | X | X | Programado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100% | 20% | 12% | Se realizó las accciones de Arquitectura Empresarial programadas para el mes, seguimiento y actualización del plan estratégico de tecnologías de la información. Se realizó el mantenimiento y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100%
|  | 8. Documentar la Gestión de iniciativas y proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100% |  | 8% | Se actualizó los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos. Realizamos la recolección de datos e indicadores para las reuniones de socialización y retroalimentación periódicas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAA6vXSyQ0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAA6vXSyD4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAA6vXSyPc YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: ====== ID#AAAA6vXSyFo YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: ====== ID#AAAA6vXSySE YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: ====== ID#AAAA6vXSyJI YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: ====== ID#AAAA6vXSyRk YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: ====== ID#AAAA6vXSyLY YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: ====== ID#AAAA6vXSyTI YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: ====== ID#AAAA6vXSyTE YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: ====== ID#AAAA6vXSyHg YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: ====== ID#AAAA6vXSyDQ YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Variables: programado y ejecutado
Note on G8: ====== ID#AAAA6vXSySQ YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on H8: ====== ID#AAAA6vXSyHY YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on I8: ====== ID#AAAA6vXSyI8 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on J8: ====== ID#AAAA6vXSyIQ YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on K8: ====== ID#AAAA6vXSyKg YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on L8: ====== ID#AAAA6vXSyE8 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on M8: ====== ID#AAAA6vXSyKM YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on N8: ====== ID#AAAA6vXSyKU YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on O8: ====== ID#AAAA6vXSyEo YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on P8: ====== ID#AAAA6vXSyL0 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on Q8: ====== ID#AAAA6vXSyI0 YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on R8: ====== ID#AAAA6vXSyIU YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Máximo dos decimales
Note on S8: ====== ID#AAAA6vXSyPM YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: ====== ID#AAAA6vXSySc YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: ====== ID#AAAA6vXSyME YULIED.PENARANDA (2023-09-27 16:07:09) Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: ====== ID#AAAA6vXSyMg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: ====== ID#AAAA6vXSyO8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: ====== ID#AAAA6vXSyM0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: ====== ID#AAAA6vXSyGs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: ====== ID#AAAA6vXSyRw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: ====== ID#AAAA6vXSyKc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: ====== ID#AAAA6vXSyQ4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: ====== ID#AAAA6vXSyMI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: ====== ID#AAAA6vXSyQY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: ====== ID#AAAA6vXSyNk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: ====== ID#AAAA6vXSyEk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: ====== ID#AAAA6vXSyKk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: ====== ID#AAAA6vXSyR4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%
Note on U25: ====== ID#AAAA6vXSyIk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE DE 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.12 | 0.24 | 0.54 | 1.14 | 2.04 | 2.94 | 3.84 | 4.44 | 5.04 | 5.4 | 5.7 | 6 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1580418000 | 1580170500 | 1580170500 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1575104800 | 1760473080 | 1783375441 | 1783375441 |  | 0 | 1039261984 | 1242424984 | 1311176984 | 1353375984 | 1459715984 | 1500626984 | 1500626984 | 1508871984 | 1508871984 | 1513888651 | 1754922179
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 218537035 | 218537035 | 218537035 | 218537035 | 217368035 | 216349302 | 216349302 | 216349301 | 216349301 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 |  | 68003943 | 167723201 | 198274234 | 201284234 | 203879867 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934 | 210486934
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.12 | 0.24 | 0.54 | 1.14 | 2.04 | 2.94 | 3.84 | 4.44 | 5.04 | 5.4 | 5.7 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1580418000 | 1798707535 | 1798707535 | 1793641835 | 1793641835 | 1792472835 | 1791454102 | 1791454102 | 1791454101 | 1791454101 | 1785591734 | 1970960014 | 1993862375 | 1993862375 |  | 68003943 | 1206985185 | 1440699218 | 1512461218 | 1557255851 | 1670202918 | 1711113918 | 1711113918 | 1719358918 | 1719358918 | 1724375585 | 1965409113
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 1 | 1.55 | 2.35 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.55 | 4.8 | 5 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 282381000 | 282381000 | 282381000 | 282317900 | 282317900 | 282317900 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 381221867 | 386321200 | 386321200 |  | 0 | 199010000 | 258338000 | 258338000 | 258338000 | 292808000 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 350126000 | 386321200
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 |  | 0 | 13306232 | 13306232 | 13306232 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699 | 15657699
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 1 | 1.55 | 2.35 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.55 | 4.8 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 282381000 | 298038699 | 298038699 | 297975599 | 297975599 | 297975599 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 396879566 | 401978899 | 401978899 |  | 0 | 212316232 | 271644232 | 271644232 | 273995699 | 308465699 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 365783699 | 401978899
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.09 | 0.21 | 0.39 | 0.59 | 0.83 | 1.12 | 1.42 | 1.72 | 2 | 2.31 | 2.64 | 3 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 166980000 | 162679000 | 162679000 | 162679000 |  | 0 | 75900000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 144210000 | 162679000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 |  | 2359666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.09 | 0.21 | 0.39 | 0.59 | 0.83 | 1.12 | 1.42 | 1.72 | 2 | 2.31 | 2.64 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 166980000 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 173134666 | 168833666 | 168833666 | 168833666 |  | 2359666 | 82054666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 150364666 | 168833666
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 9% | 9% | [13 empty] | 0.18% | 0.77% | 1.54% | 2.31% | 3.08% | 3.89% | 4.74% | 5.59% | 6.44% | 7.29% | 8.14% | 8.57% | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3855073000 | 3855320500 | 3855320500 | 3860449300 | 3860449300 | 3860449300 | 3704181200 | 3704181200 | 3704181200 | 3704181200 | 3704181200 | 3418581186 | 3314183492 | 3314183492 |  | 0 | 211143460 | 272818161 | 330053816 | 778540056 | 1353146484 | 1364427194 | 1569253240 | 1840925100 | 1845054148 | 2052743517 | 2171596202
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |  | 0.06% | 0.18% | 0.24% | 0.3% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 1093310785 | 1093310785 | 1093310785 | 1093310785 | 1093310785 | 1093310785 | 1093310785 | 1093310784 | 1090050284 | 1090050284 | 1090050284 | 1090050284 | 1090050284 |  | 11489000 | 115595909 | 135647409 | 447124478 | 447124478 | 447124478 | 1090050278 | 1090050278 | 1090050278 | 1090050278 | 1090050278 | 1090050278
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 9% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% | 9.36% |  | 0.24% | 0.95% | 1.78% | 2.61% | 3.44% | 4.25% | 5.1% | 5.95% | 6.8% | 7.65% | 8.5% | 8.93%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3855073000 | 4948631285 | 4948631285 | 4953760085 | 4953760085 | 4953760085 | 4797491985 | 4797491985 | 4797491984 | 4794231484 | 4794231484 | 4508631470 | 4404233776 | 4404233776 |  | 11489000 | 326739369 | 408465570 | 777178294 | 1225664534 | 1800270962 | 2454477472 | 2659303518 | 2930975378 | 2935104426 | 3142793795 | 3261646480
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.91 | 3 |  | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.54 | 0.9 | 1.41 | 1.95 | 2.34 | 2.61 | 2.79 | 2.91 | 3 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 115148000 | 115148000 | 115148000 | 115148000 | 115148000 | 115148000 | 203608000 | 203608000 | 203608000 | 203608000 | 203608000 | 217574467 | 223070467 | 223070467 |  | 0 | 104680000 | 104680000 | 104680000 | 104680000 | 104680000 | 194710000 | 194710000 | 194710000 | 194710000 | 194710000 | 223070467
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 |  | 9553000 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.91 | 3 |  | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.54 | 0.9 | 1.41 | 1.95 | 2.34 | 2.61 | 2.79 | 2.91 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 115148000 | 129795933 | 129795933 | 129795933 | 129795933 | 129795933 | 218255933 | 218255933 | 218255933 | 218255933 | 218255933 | 232222400 | 237718400 | 237718400 |  | 9553000 | 119327933 | 119327933 | 119327933 | 119327933 | 119327933 | 209357933 | 209357933 | 209357933 | 209357933 | 209357933 | 237718400
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 5940529600 | 5869629600 | 5869629600 |  | 0 | 1629995444 | 2022471145 | 2148458800 | 2639144040 | 3354560468 | 3554100178 | 3758926224 | 4038843084 | 4042972132 | 4255678168 | 4698589048
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 1348308118 | 1348308118 | 1348308118 | 1348308118 | 1347139118 | 1346120385 | 1346120385 | 1346120383 | 1342859883 | 1336997516 | 1336997516 | 1336997516 | 1336997516 |  | 91405609 | 317427941 | 368030474 | 682517543 | 687464643 | 694071710 | 1336997510 | 1336997510 | 1336997510 | 1336997510 | 1336997510 | 1336997510
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6000000000 | 7348308118 | 7348308118 | 7348308118 | 7348308118 | 7347139118 | 7346120385 | 7346120385 | 7346120383 | 7342859883 | 7336997516 | 7277527116 | 7206627116 | 7206627116 |  | 91405609 | 1947423385 | 2390501619 | 2830976343 | 3326608683 | 4048632178 | 4891097688 | 5095923734 | 5375840594 | 5379969642 | 5592675678 | 6035586558
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1642686325 | 168056457 | 168056457 | 10.23%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1855543475 | 295758074 | 295758074 | 15.94%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2878947146 | 510780202 | 510780202 | 17.74%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2909850296 | 1108493381 | 1108493381 | 38.09%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 2938693446 | 1894994439 | 1894994439 | 64.48%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2086038245 | 2086038245 | 69.6%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2408060324 | 2408060324 | 80.34%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3430155321 | 2614481754 | 2614481754 | 76.22%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3927091847 | 2869965862 | 2869965862 | 73.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 8026501 | 8026501 | 0.3121%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 202064355 | 202064355 | 7.857%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2581762585 | 983344330 | 983344330 | 38.09%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2581762585 | 1177166996 | 1177166996 | 45.6%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2966811325 | 1375640588 | 1375640588 | 46.37%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3178367498 | 1583073280 | 1583073280 | 49.81%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3799719976 | 2187486205 | 2187486205 | 57.57%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3972917876 | 2475191574 | 2475191574 | 62.3%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 4101267106 | 3344172096 | 3344172096 | 81.54%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 3673672618 | 3673672618 | 67.88%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 4063853539 | 4063853539 | 75.09%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 1629995444 | 7663460 | 7663460 | 0.4702%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 2022471145 | 61557627 | 61557627 | 3.044%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 2639144040 | 279525187 | 279525187 | 10.59%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 2639144040 | 479129415 | 479129415 | 18.15%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 3354560468 | 689616530 | 689616530 | 20.56%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 3554100178 | 1903832276 | 1903832276 | 53.57%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 3758926224 | 2219546850 | 2219546850 | 59.05%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 4038843084 | 2506429758 | 2506429758 | 62.06%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 5940529600 | 4255678168 | 2943481628 | 2943481628 | 69.17%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 5869629600 | 4698589048 | 3458995932 | 3458995932 | 73.62%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 5869629600 | 4698589048 | 3940516185 | 3940516185 | 83.87%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.67 | 22.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se construyó el instrumento de medición del grado de digitalización de los procesos de la Entidad para fortalecer la definición estratégica de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.95 | 23.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.7% | 24.29% | 1.93% | 0.63% | 32.64% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 98,945% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 16.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se simplifican, establecen y formalizan los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 por medio de los cuales se hará seguimiento a los proyectos con componente de TI en la Entidad que mejorarán la prestación de trámites, servicios y procesos
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información-SI en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los SI que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.66 | 33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.56 | 39% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se inicia con la revisión y ajuste a la propuesta para el : Ciclo de vida de los sistemas información, y sus anexos así como su articulación con el procedimiento PA03-PR02
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 2.34% | 33.43% | 1.93% | 0.88% | 45.6% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,132% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se obtuvo un 4.933% de avance en la ejecución de los proyectos del PETI sobre un 5% comprometido, lo cual muestra un cumplimiento alto dentro de los rangos de tolerancia establecidos
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.39 | 46.33% | 0 | 0 | 0 | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.96 | 48% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad y procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.92 | 48% | 0.19 | 0.19 | 100% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 3.19% | 45.57% | 1.93% | 0.92% | 47.67% | Se gestionaron reportes de los servicios de Tecnología ocon una disponibilidad global de 99,9% Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se realiza la administración y acciones de requerimientos e incidentes a través de la mesa de servicio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos.
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.84 | 61.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.26 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó tecnológicamente la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.41 | 60.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Realización de ajustes para la generación del procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información, a través de la inclusión de metodologías agiles como Scrum, y su articulación con los anexos ya definidos en procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.04% | 57.71% | 1.93% | 0.96% | 49.74% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.87 | 62.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se actualizó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.2 | 73.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.56 | 78% | 0 | 0 | 0 | Se realizó la publicación y monitoreo de un nuevo conjunto de data set llamado Objeto Geográfico Mobiliario Urbano – Bogotá Distrito Capital en la plataforma distrital de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.8 | 70% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza actualización al diagnóstico de los lineamientos para la gestión de proyectos de componentes TI según lo establecido en el MGPTI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.31% | 61.57% | 1.93% | 1.58% | 81.87% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.33 | 77.67% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se da inicio al proyecto de desarrollo de software interno para construir un aplicativo que soporte la gestión de predios en la Entidad.
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.76 | 88% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la SDA Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se publicaron 11 conjuntos de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.18 | 79.5% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza consolidación de información de los proyectos establecidos en PETI 2021-2024, para reporte de avance de ejecución de cada uno. Se realiza socialización sobre metodología Scrum para ser aplicada en los proyectos de desarrollo
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.27% | 75.29% | 1.93% | 1.68% | 87.05% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.64 | 88% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó informe de seguimiento a la política de gobierno digital y al plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) teniendo en cuenta la medición de los indicadores asociados a proyectos, actividades y presupuesto, con corte a agosto 31 de 2021
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.73 | 91% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.84 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.53 | 88.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.99% | 85.57% | 1.93% | 1.86% | 96.37% | Se avanzó en un 7,85% en la vigencia, que corresponde al 87,91% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.76 | 92% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Noviembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.87 | 95.67% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.92 | 96% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.81 | 95.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.9% | 98.45% | Se avanzó en un 8,48% en la vigencia, que corresponde al 94,10% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.82 | 94% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.93% | 100% | Se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.1 | 1.429% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,10 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.04 | 1% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado las siguientes acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.07 | 2.333% | 0 | 0 | 0 | Se realizó Plan de Acción para el PETI (2021-2024) para la vigencia 2022, y se presentó para aprobación ante el CIGD. Se realizó reporte de indicadores corte 31 de diciembre de 2021 PETI 2021-2024 vigencia 2021 y se generó informe PETI (2021-2024) vigencia 2021, y se presentó a la Dirección de Planeación de Sistemas de Información Ambiental.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 0.88% | 7.333% | 0.42% | 0.15% | 35.71% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,9995% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.06 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos: 1. Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial -,2. Proceso para evaluar y mantener la Arquitectura Empresarial y 3. Catálogo de servicios de TI
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.34 | 4.857% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,34 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.2 | 5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.20 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.19 | 6.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0.19 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 1.89% | 15.75% | 0.42% | 0.17% | 40.48% | Se avanzo en un 2,06% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.18 | 6% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.18 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.72 | 10.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,72 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.44 | 11% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.44 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.39 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,39 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 2.9% | 24.17% | 0.42% | 0.19% | 45.24% | Se avanzo en un 3,09% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.36 | 12% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.36 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 1.28 | 18.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,28 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.8 | 20% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.80 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.61 | 20.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,61 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 3.91% | 32.58% | 0.42% | 0.41% | 97.62% | Se avanzo en un 4,32% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.6 | 20% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.60 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 1.98 | 28.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,98 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 1.24 | 31% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,24 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.89 | 29.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,89 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 4.93% | 41.08% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 4,93% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.9 | 30% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.90 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 2.76 | 39.43% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,76 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 1.72 | 43% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,72 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.15 | 38.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,15 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 5.96% | 49.67% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 6,38% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.2 | 40% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,20 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 3.54 | 50.57% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 3,54 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.12 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,12 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.41 | 47% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,41 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 6.99% | 58.25% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 6,99% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,50 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 4.28 | 61.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 4,28 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.52 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,52 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.75 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,75 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 8.02% | 66.83% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 8,02% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.8 | 60% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,80 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 4.98 | 71.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 4,98 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.92 | 73% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,92 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.15 | 71.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,15 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 9.05% | 75.42% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 9,05% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.1 | 70% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,10 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 5.68 | 81.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 5,68 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 3.32 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,32 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.44 | 81.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,44 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 10.08% | 84% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 10,08% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.4 | 80% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,40 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 6.34 | 90.57% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 6,34 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 3.68 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,68 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.7 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,70 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 11.11% | 92.58% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 11,11% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.7 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,70 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 7 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 4 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 3 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 11.98% | 99.83% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 11,98% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.12 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,12 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.15 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,15 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.09 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,09 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 0.18% | 2% | 0.36% | 0.06% | 16.67% | Se avanzo en un 0,24% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.06 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,06 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.24 | 4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,24 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.35 | 7% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,35 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.21 | 7% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,21 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 0.77% | 8.556% | 0.36% | 0.18% | 50% | Se avanzo en un 0,77% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.15 | 5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,15 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.54 | 9% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,54 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.65 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,65 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.39 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,39 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 1.54% | 17.11% | 0.36% | 0.24% | 66.67% | Se avanzo en un 1,54% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.3 | 10% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,30 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 1.14 | 19% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,14 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.59 | 19.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,59 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 2.31% | 25.67% | 0.36% | 0.3% | 83.33% | Se avanzo en un 2,31% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.54 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,54 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 2.24 | 37.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,24 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 1.55 | 31% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,55 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.83 | 27.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,83 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 3.08% | 34.22% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 3,08% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.9 | 30% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,90 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 2.94 | 49% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,94 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 2.35 | 47% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,35 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.12 | 37.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,12 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 3.89% | 43.22% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 3,89% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,41 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 3.84 | 64% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 3,84 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 3.2 | 64% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,20 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.42 | 47.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,42 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 4.74% | 52.67% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 4,74% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.95 | 65% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,95 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 4.44 | 74% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 4,44 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 3.8 | 76% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,80 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.72 | 57.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,72 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 5.59% | 62.11% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 5,59% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.34 | 78% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,34 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 5.04 | 84% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 5,04 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 4.2 | 84% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 4,20 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 6.44% | 71.56% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 6,44% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.61 | 87% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,61 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 5.4 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 5,40 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 4.55 | 91% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 4,55 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.31 | 77% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,31 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 7.29% | 81% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 7,65% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.79 | 93% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,79 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 5.7 | 95% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 5,70 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 4.8 | 96% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 4,80 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.64 | 88% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,64 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 8.14% | 90.44% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 8,50% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.91 | 97% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,91 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 6 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 5 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 3 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 8.57% | 95.22% | 0.36% | 0.36% | 100% | Se avanzo en un 8,93% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 105643156 | Pagos a 14 contratos: 20210172 20210774 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 6944667 | Pago a 3 contratos: 20210705 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 6944933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 34505501 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 14018200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 164008623 | Pagos a 15 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 24492667 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 14385933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 61533651 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 31337200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 305007935 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 45108000 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 23446266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 88561801 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 48656200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 403745791 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 77201500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 37827266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 523743624 | Pago a 5 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 Y Orden de Compra 70077 Y Facturas EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC-248143185
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 65975200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 510630247 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 105314500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 52208266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 1143547226 | Pago a 6 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 20211352 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026. Ordenes de pago 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 83294200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 614436903 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 133427500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 66589266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1170971376 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407 20211340 20211134 20211455; a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de compra - 70118, 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 100613200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 726753559 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 161540500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 80970266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1320863799 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 117932200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 831213215 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 189653500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 95351266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1363012573 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 943717638 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 217766500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 109732266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1463498258 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 1608700 | Pago a 2 contratos: 20220632 20221000
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 1651767 | Pago a 1 contrato: 20220667
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 943867 | Pago a 1 contrato:: 20220965
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 3822167 | Pago a 1 contrato: 20220153
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 105379742 | Pago de 16 contratos: 20220954 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902 202206628
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 28644400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 15612867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 42874346 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541 yPago a contato 84493
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 9553000 | Pago a 1 contrato: 20220738
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 228256284 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 57320400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 30281867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 629273779 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780 y Pago a FACTURA:EC249409443
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 38212000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 336555226 | Pago a 1 contrato: 202206628 Y Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 85996400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 44950867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 661899503 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago a FACTURAs: EC249409443 43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 47765000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1373724000 | 457676168 | Pago a 1 contrato: 202206628,Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 106078400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 59619867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3508025000 | 694948153 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317; Pago a 2 contatos: 84493 84780; Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 57318000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1518872206 | 572386110 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 142911800 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 74288867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3241510329 | 726615503 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC24966131 7EC43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 212395033 | 66871000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1518872206 | 687773119 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 171587800 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 88957867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3241510329 | 1134084419 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC24966131 7EC43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 212395033 | 105083000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1508641107 | 823126721 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 200700400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 103626867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 1233101586 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 114636000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1508641107 | 966285329 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 229376400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 118295867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 1886919500 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 143295000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1506458107 | 1110854271 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 331062099 | 258052400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 132964867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 2018953080 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 152848000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1545541914.6667 | 1324998213 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 331062099.3333 | 315404400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 171053167 | 155223867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3245619886 | 2096273059 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 171954000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1580170500 | 0
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282381000 | 0
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 0
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3855320500 | 0
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 0
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 0
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282317900 | 0
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 0
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3860449300 | 7663460 | pago contrato: 43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 0
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 22999933 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282317900 | 5293633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 3795000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3860449300 | 27375461 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 2093600 | pago contrato: 20230706
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 176249863 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282317900 | 25194633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 11385000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3860449300 | 54134091 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 12561600 | pago contrato: 20230706
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 301923961 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 350126000 | 51102633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 18975000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3704181200 | 84098221 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 203608000 | 23029600 | pago contrato: 20230706
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 432815926 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 350126000 | 77595633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 26565000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3704181200 | 119142371 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 203608000 | 33497600 | pago contrato: 20230706
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 573394424 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 350126000 | 104088633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 46299000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3704181200 | 1136084619 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 203608000 | 43965600 | pago contrato: 20230706
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 749958322 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 350126000 | 144478966 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 76659000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3704181200 | 1183626762 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 203608000 | 64823800 | pago contrato: 20230706
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 911288420 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 350126000 | 186269966 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 91839000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3704181200 | 1225252572 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 203608000 | 91779800 | pago contrato: 20230706
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1760473080 | 1069452518 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 381221867 | 228060966 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 162679000 | 107019000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3418581186 | 1420213344 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 217574467 | 118735800 | pago contrato: 20230706
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1783375441 | 1242938616 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 386321200 | 269851966 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 162679000 | 122199000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3314183492 | 1678314550 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 223070467 | 145691800 | pago contrato: 20230706
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1783375441 | 1474267414 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 386321200 | 328274966 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 162679000 | 144969000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3314183492 | 1803869005 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493,108119
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 223070467 | 189135800 | pago contrato: 20230706
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización y documentación del procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información generando la versión 0.4.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene reporte de las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad.
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 6.66 | 33.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 98,45%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | Formalización de los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 Establecimiento del tablero de seguimiento a la gestión de los proyectos del PETI.
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 8.33 | 41.65% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | Informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 10% | 0.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 11.67 | 58.35% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 13.34 | 66.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 15.01 | 75.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 16.68 | 83.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 18.34 | 91.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad.
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 20 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 2.5 | 8.333% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 5 | 16.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 7.5 | 25% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 10 | 33.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 12.5 | 41.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 14.55 | 48.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 16 | 53.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 20 | 66.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 22.5 | 75% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 25 | 83.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 27.5 | 91.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 30 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.67% | 0.0835% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 3.34% | 16.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 5.01% | 25.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 6.68% | 33.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 8.35% | 41.75% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 10.02% | 50.1% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 11.69% | 58.45% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 13.36% | 66.8% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 15.02% | 75.1% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 16.68% | 83.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 18.34% | 91.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 20% | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAA6vXSyPY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAA6vXSyEs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAA6vXSyGo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAA6vXSyD8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAA6vXSyRA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAA6vXSyIo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAA6vXSyEc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAA6vXSyDE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAA6vXSyPE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAA6vXSyR8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAA6vXSyM4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAA6vXSySM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAA6vXSyCw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAA6vXSyMk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAA6vXSyN0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAA6vXSyRI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAA6vXSyGE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAA6vXSyDI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAA6vXSyLI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAA6vXSyMs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAA6vXSyNU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAA6vXSyRs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAA6vXSyGQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAA6vXSyC0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAA6vXSySg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAA6vXSyQk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAA6vXSyTA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAA6vXSyH8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAA6vXSyIc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAA6vXSyQo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAA6vXSyMM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAA6vXSyMo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAA6vXSyEY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAA6vXSyDs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAA6vXSyDg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAA6vXSyNw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAA6vXSyJU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAA6vXSyRY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAA6vXSyKs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAA6vXSySs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAA6vXSySA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAA6vXSyQM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAA6vXSyEI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAA6vXSyIs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAA6vXSyKo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAA6vXSyCo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAA6vXSyHc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAA6vXSyFY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAA6vXSyDA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAA6vXSyJ0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAA6vXSyNI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAA6vXSyJs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAA6vXSyQE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAA6vXSyEg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAA6vXSyEA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A173: ====== ID#AAAA6vXSyTQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A174: ====== ID#AAAA6vXSyGM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B174: ====== ID#AAAA6vXSyHA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C174: ====== ID#AAAA6vXSyTM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D174: ====== ID#AAAA6vXSyHs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E174: ====== ID#AAAA6vXSyCc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F174: ====== ID#AAAA6vXSyHo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G174: ====== ID#AAAA6vXSyDY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N174: ====== ID#AAAA6vXSyKE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A236: ====== ID#AAAA6vXSyQQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A237: ====== ID#AAAA6vXSyHE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B237: ====== ID#AAAA6vXSyLA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C237: ====== ID#AAAA6vXSyFc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D237: ====== ID#AAAA6vXSyHU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E237: ====== ID#AAAA6vXSyQU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F237: ====== ID#AAAA6vXSyQ8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G237: ====== ID#AAAA6vXSyPk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N237: ====== ID#AAAA6vXSyGw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: ====== ID#AAAA6vXSyNE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A300: ====== ID#AAAA6vXSyHk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B300: ====== ID#AAAA6vXSyP8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C300: ====== ID#AAAA6vXSyS4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D300: ====== ID#AAAA6vXSyEQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E300: ====== ID#AAAA6vXSyKQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F300: ====== ID#AAAA6vXSyJE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G300: ====== ID#AAAA6vXSyGk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N300: ====== ID#AAAA6vXSyIM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A317: ====== ID#AAAA6vXSyDc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A318: ====== ID#AAAA6vXSyMA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B318: ====== ID#AAAA6vXSyG4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C318: ====== ID#AAAA6vXSyIY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D318: ====== ID#AAAA6vXSyK0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G318: ====== ID#AAAA6vXSyIA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A380: ====== ID#AAAA6vXSyFg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A381: ====== ID#AAAA6vXSyOk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B381: ====== ID#AAAA6vXSyHI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C381: ====== ID#AAAA6vXSyFM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D381: ====== ID#AAAA6vXSySY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G381: ====== ID#AAAA6vXSyCk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A443: ====== ID#AAAA6vXSyLM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A444: ====== ID#AAAA6vXSyCs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B444: ====== ID#AAAA6vXSyQc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C444: ====== ID#AAAA6vXSyL4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D444: ====== ID#AAAA6vXSyF4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G444: ====== ID#AAAA6vXSySI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A506: ====== ID#AAAA6vXSyPI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A507: ====== ID#AAAA6vXSyL8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B507: ====== ID#AAAA6vXSyOE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C507: ====== ID#AAAA6vXSyJg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D507: ====== ID#AAAA6vXSyOo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G507: ====== ID#AAAA6vXSyFs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A521: ====== ID#AAAA6vXSyRc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A522: ====== ID#AAAA6vXSyMQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B522: ====== ID#AAAA6vXSyFw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C522: ====== ID#AAAA6vXSyPs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D522: ====== ID#AAAA6vXSyLo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H522: ====== ID#AAAA6vXSyPg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A555: ====== ID#AAAA6vXSyDw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A556: ====== ID#AAAA6vXSyNg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B556: ====== ID#AAAA6vXSyF0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C556: ====== ID#AAAA6vXSyO0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D556: ====== ID#AAAA6vXSyLc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H556: ====== ID#AAAA6vXSyQw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A618: ====== ID#AAAA6vXSyKI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A619: ====== ID#AAAA6vXSyC4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B619: ====== ID#AAAA6vXSyRU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C619: ====== ID#AAAA6vXSyKw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D619: ====== ID#AAAA6vXSyK8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H619: ====== ID#AAAA6vXSyG8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A681: ====== ID#AAAA6vXSyJM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A682: ====== ID#AAAA6vXSyHM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B682: ====== ID#AAAA6vXSyDM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C682: ====== ID#AAAA6vXSyOM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D682: ====== ID#AAAA6vXSyJY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H682: ====== ID#AAAA6vXSyPU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A744: ====== ID#AAAA6vXSyFk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A745: ====== ID#AAAA6vXSyEE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B745: ====== ID#AAAA6vXSyRo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C745: ====== ID#AAAA6vXSyCg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D745: ====== ID#AAAA6vXSyOA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H745: ====== ID#AAAA6vXSyNQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200