## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | Proyecto 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | Propósito 02: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | Programa Cambio Cultural para la gestión de la crisis climática
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 27 | 198 | Articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá D.C. 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de gases de efecto invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono. | 212 | Número de estrategias consolidadas e implementadas | Número | SUMA | 1 | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | [29 empty] | 100% | 100% | 80% | 100% | 85% | Avance acumulado:0,85 (2020:0,15; 2021:0,25; 2022:0,25; 2023:0,20). Acciones: Adaptación al cambio climático: Evaluación Riesgos Climáticos; Acciones y subacciones adaptación y transversales; Plan de Acción Climática-PAC; Propuesta Monitoreo, Evaluación y Reporte; Indicadores y validación entidades implementadoras PAC; Aportes proy. decreto metas CC; Apoyo formulación Política Pública Acción Climática; Soporte Declaración Naturaleza Urbana; Gestión para cooperación; Diagnostico sectorial; Convención emergencia climática. Gestión riesgo incendio forestal-IF:7 campañas; Evaluación complejidad y reportes IF; Revisión medidas contingencia en 34 PMA y acciones de inclusión; Diseño, ejecución y socialización acciones mitigación y estrategias comunicación en zonas interfaz urbano forestal; Educación a Consejos Locales Gestión Riesgo; Aportes término y definición IF; Aportes a documentos Técnicos de Gestión del Riesgo; Capacitaciones; Curso virtual; Restauración 3 ha afectadas por fuego(2020); Enriquecimiento vegetal(2021:542 árboles); Valoración daños IF; Acciones manejo eventos forestales; Identificación y discusión puntos para hidrantes en humedales; Aportes y reportes Planes temporadas menos lluvias; Preparación Fenómeno El Niño 2023; Presidencia Comisión Distrital de IF. Activación a Emergencias:8428 emergencias. Instrumentos Planeación Ambiental:PIGA:11 capacitaciones y 148 jornadas actualización temas ambientales; Respuesta a 411 requerimiento; Aportes actual. y creación normativa; Concurso Al Trabajo en Bici y Buenas Prácticas Ambientales; Reconocimiento 45 entidades calificación alto desempeño; Semana ambiental;13 mesas con Alcaldías Locales; Conversatorio Practica ambiental PACA: Ajuste procedimiento PM03-PR33; Seguimiento y reporte PACA BMPT 2020 y Bgtá Siglo XXI 2020-2024 de 2021-2023; Cuenta Anual PACA; Actual. módulo en Forest; Definición indicadores PACA 2020-2024 OAB; Revisión fichas técnicas; Elaboración y ajustes formulación PACA Bgtá Siglo XXI 2020-2024. Acciones recuperación ambiental suelos de protección por Alto Riesgo No Mitigable(ARNM): Seguimiento áreas RNM(70) Altos de la Estancia-AE; Control pastoreo ganado; Concertación y firma pacto por la vida digna AE; Avance restauración 2,2 ha(plantación 1260); 3 huertas comunitarias fortalecidas e instalación 1 nueva; 9 reuniones interinstitucionales recibo predios RNM; Acompañamiento 88 operativos control ocupaciones; Visita 56 predios evaluados y proyecto de manejo;7 reuniones propuesta reglamentación art 71 POT decreto 555/2021;2 visitas Cabildo Ciudadano UPZ Marruecos y Diana Turbay; Comité seguimiento medidas preventivas y mitigación riesgo AE; Asistencia audiencia pública; Mesa Técnica Trabajo AE-METTRAES; Construcción Indicador producto 2.1.5; Reuniones PMA; Reuniones Pacto Vida Digna AE; Visita señalética AE; Propuesta acto administrativo administración directa según Resolución 4268/2022 inmuebles ubicados en zonas catalogadas de ARNM dados a la SDA; Participación Sesion CIPSSSA. | N/A | N/A | La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Presentaciones y actas de reuniones, documentos técnicos, informes de convenios y contratos, reportes de emergencias respondidas por la entidad, informes de seguimiento y de evaluación del PACA, informes de gestión, reportes de seguimiento.
|  | 199 | Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS | 213 | Numero de estrategias distritales de crecimiento verde implementadas | Número | SUMA | 1 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.05 | [29 empty] | 100% | 103.8% | 90% | 101.1% | 92% | La meta Plan de Desarrollo presenta un avance del cuatrienio de 0,92 (2020: 0,05; 2021: 0,30; 2022: 0,30; 2023: 0,27), con las siguientes acciones: Formulación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) y de los indicadores de seguimiento. Definición de acciones prioritarias para iniciar la implementación y actores estratégicos. Firma de Memorando de Entendimiento con Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE). Impulso a la formulación y desarrollo de proyectos de crecimiento verde por parte de empresas participantes en el programa de Gestión Ambiental Empresarial. Definición de proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde: Red Moda, Compras Circulares, Bogotá Circular, Regenera. Vinculación de otros actores estratégicos: SENA, FENALCO, SDDE, Secretaría Distrital de Hacienda (SDHT), UAESP, ANDI, CEMPRE, ACOPLASTICOS, PROBOGOTA, CONNECT, ENEL y organismos de cooperación: GIZ, WWF. Desarrollo de talleres estratégicos, dirigidos por GIZ y CONNECT para definir visión, objetivos y plan de acción para Bogotá Circular. Conformación de Comité Técnico de la iniciativa Bogotá Circular. Definición de líneas estratégicas de acción de Bogotá Circular y de entidades líderes y compromisos por cada línea de acción. Vinculación de Bogotá al pacto de ciudades circulares de la CEPAL. Gestión para el apoyo de entidades de cooperación: GIZ, CLEAN, ONUDI, Fundación Ellen McArtur. Realización de un taller de gestión del conocimiento para Bogotá Circular y contratación de un apoyo desde la GIZ para la métrica y gobernanza. Consolidación de una hoja de ruta para Bogotá Circular, que integra los lineamientos establecidos por la CEPAL para el programa de ciudades circulares. Evaluación y definición de puntos de articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Establecimiento de metas y responsabilidades para el desarrollo de Bogotá Circular y articulación con el borrador de Política Distrital de Economía Circular. Contratación de consultoría para la gobernanza y la métrica de Bogotá Circular. Presentación convocatoria Al Invest para fortalecimiento de Red Moda Circular. Consultoría para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular - Convenio BID - Componente 1. Búsqueda de fuentes de financiación para proyectos aceleradores. | N/A | N/A | La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural. | Archivo de gestión SEGAE.
|  | 200 | Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática. | 214 | Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. | Numero | SUMA | 600 | 66 |  |  | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 33 | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 66 | 109 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 150 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |  | 18 |  | 10 |  | 190 | 145 | 147 | 190 | 147 | 81 | [29 empty] | 100% | 101.4% | 77.37% | 100.4% | 79.33% | El acumulado ejecutado durante el plan de desarrollo corresponde a cuatrocientos setenta y seis (476) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales (66) fueron atendidos en la vigencia 2020, (113) en la vigencia 2021, (150) en la vigencia 2022 y los restantes (147) en la actual vigencia así: (5 en enero, 17 en febrero, 18 en marzo, 17 en abril, 18 en mayo, 18 en junio, 18 en julio, 18 en agosto y 18 en septiembre). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: (13) actuaciones estratégicas, (18) Planes Parciales de Desarrollo, (25) Planes Parciales de Renovación Urbana, (49) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (15) Planes de Implantación, (06) Planes de Regularización y Manejo, (07) Planes Directores para parques, (02) Planes de Manejo de Humedales, (258) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (35) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, (04) Balances de zonas verdes, (02) Patios zonales para el Sistema Integrado de Transporte Publico – SITP, (02) proyectos con Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (02) proyectos de segmentos viales, (02) lineamientos para Ecobarrios, (01) aislamiento de proyecto de construcción, (04) proyectos Bogotá Construcción Sostenible y (31) proyectos de infraestructura especial como colegios y aulas ambientales, tramos viales en intervenciones en áreas verdes y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental y vallados. | N/A | N/A | La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina. | Oficios FOREST, Actas, Archivo de Gestión SEGAE.
|  |  |  | 215 | Numero de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales | Numero | SUMA | 400 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 20 | 77 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 140 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 10 |  | 140 | 104 | 104 | 140 | 104 | 53 | [29 empty] | 100% | 100% | 74.29% | 100% | 77.75% | El acumulado ejecutado a la vigencia 2023 corresponde a 311 proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales (20) fueron verificados en la vigencia 2020, (78) verificados en la vigencia 2021, (109) han sido verificados en la vigencia 2022 y (104) han sido verificados en la vigencia 2023. Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: (33) Planes Directores de Parques de la Ciudad, (05) Planes de Implantación, (270) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (3) Plan de Regularización y Manejo. Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ciento cuatro (104) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (102) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación. En el mes de septiembre se verificaron 13 proyectos de los cuales se han desarrollado en las siguientes localidades: (01) Kennedy, (01) Ciudad Bolívar, (01) San Cristóbal, (01) Puente Aranda, (01) Teusaquillo, (05) Suba, (01) Fontibón, (01) Chapinero y (01) Barrios Unidos. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente ha incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad. | Oficios FOREST, Actas, Archivo de Gestión SEGAE.
|  | 201 | Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada | 216 | M2 reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico) | M2 | SUMA | 20000 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 741 | 741 | 1257 | 1257 | 1908 | 1908 | 2210 | 2210 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 246 | 246 | 301 | 301 | 296 | 296 | 300 | 300 | 320 | 320 | 297 | 297 | 290 | 293 | 290 | 311 | 290 | 295 | 290 | 292 | 290 | 291 | 330 | 298 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 5000 | 40 | 40 | 460 | 464 | 450 | 452 | 450 | 448 | 450 | 457 | 450 | 451 | 450 | 455 | 450 | 475 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 512 | 460 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 6000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 650 | 650 | 575 | 600 | 575 | 600 | 575 | 615 | 575 | 575 | 575 | 671 | 575 | 585 | 575 |  | 575 |  | 150 |  | 6000 | 4700 | 4896 | 6000 | 4896 | 2898 | [29 empty] | 101.7% | 104.2% | 81.6% | 101.2% | 79.99% | El acumulado ejecutado plan de desarrollo corresponde a 15.998 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020, 3540 m2 corresponden a la vigencia 2021, 5062 m2 corresponden a la vigencia 2022 y 4896 m2 corresponden a la gestión adelantada en lo que se lleva de vigencia 2023. Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 4896 m2 de techos verdes, durante el mes de septiembre 585 m2 promovidos en la localidad de Chapinero. | N/A | N/A | El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | Matriz de reporte, archivo de gestión SEGAE.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los imponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL | [56 empty] | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL | [56 empty] | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | Proyecto 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A ABRIL 30 DE 2023 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Ecourbanismo y construcción sostenible | 1 | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | SUMA | 200 | MAGNITUD FÍSICA | 600 | 66 |  |  | 66 | 11 | 66 | 22 | 66 | 33 | 66 | 44 | 66 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 109 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 109 | 109 | 113 | 109 | 113 | 150 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |  | 18 |  | 10 |  | 190 | 145 | 147 | 190 | 147 | 81 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 100% | 101.4% | 77.37% | 101.3% | 79.33% | Durante la vigencia de 2023 corresponde a (147) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: (11) Actuaciones Estratégicas, (01) Plan de Regularización y manejo, (02) Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (4) Planes Parciales de Desarrollo, (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, (02) Planes de Implantación, (02) Lineamientos para Ecobarrios, (22) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (14) proyectos especiales de ocupación de espacio público y (88) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. | N/A | N/A | La aplicación de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura Ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina. | Archivo de Gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3404261132 | 370304000 |  |  | 370304000 | 140580000 | 361860000 | 262457000 | 361860000 | 262457000 | 384597000 | 262457000 | 384597000 | 312457000 | 384597000 | 384597000 | 370304000 | 370304000 | 384597000 | 384597000 | 384597000 | 574654000 | 0 | 0 | 308440000 | 308440000 | 187409000 | 187409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622572 | 60358000 | 8622572 | 0 | 0 | 0 | 76578856 | 16491500 | 15666000 | 0 | 0 | 11263000 | 0 | 6961000 | 605339000 | 605339000 | 590922500 | 605339000 | 590922500 | 971277000 | 966887466 | 966887466 | 0 | 0 | 3554334 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3500000 | 417600 | 0 |  | 0 | 22976000 | 23393600 | 23257000 | 0 | 21744668 | 33335333 | 0 | 11720667 | 1038837068 | 1038837068 | 1038837066 | 1038837068 | 1038837066 | 825557000 | 382172000 | 382172000 | 385623000 | 385623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28460000 | 0 |  | 15734000 | 38330067 | 0 |  | 0 | -10146501 | 28460000 |  |  |  |  | 28802000 |  | 853240566 | 824438566 | 811989000 | 853240566 | 811989000 | 536664000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -280.5% | 98.49% | 95.17% | 99.06% | 83.02%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12993393 | 12993393 | 40650234 | 40650234 | 65525280 | 65525280 | 61997237 | 54622860 | 58997237 | 51317000 | 58997237 | 51317000 | 58997225 | 51317000 | 63829963 | 51317000 | 51988050 | 51317000 | 51988050 | 96653000 | 525963906 | 525963906 | 527029767 | 525963906 | 527029767 |  | 0 | 0 | 57430134 | 5150933 | 96252167 | 53963667 | 96252167 | 70757833 | 96252167 | 105738000 | 96252167 | 80961995 | 96252167 | 102485178.9932 | 96252167 | 56582488 | 96252167 | 58174868.8919 | 90955567 | 74552414.1081 | 90205835 | 76230341 | 126486391 | 108169239 | 1038837068 | 1038843096 | 792766957.9932 | 1038837068 | 792766957.9932 | 825557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28632200 | 28632200 | 52344000 | 50282367 | 52344000 | 52344000 | 57422000 | 124115892.304 | 57422000 | 78008365 | 57422000 | 94249173.6773 | 52344000 | 83627967 | 52344000 |  | 52344000 |  | 362938800 |  | 825557000 | 357930200 | 511259964.9813 | 825557000 | 511259964.9813 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.8% | 142.8% | 61.93% | 95.23% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 418557470 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108646338 | 6777000 | 6777000 | 65884243 | 65884243 | 35985095 | 35985095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108646338 | 108646338 | 108646338 | 108646338 | 108646338 | 63892733 | 38157867 | 38157867 | 25734866 | 5734866 | 0 | 11447384 | 0 | 0 | 0 | 8552616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63892733 | 63892733 | 63892733 | 63892733 | 63892733 | 246070108 | 53090449 | 53090449 | 32146223 | 32146223 | 25775341 | 25775341 | 80000000 | 37237086 | 30116190 | 40396340 | 24890196 | 57331732 | [12 empty] | 246018399 | 246018399 | 245977171 | 246018399 | 245977171 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 99.99%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 600 | 66 |  |  | 66 | 11 | 66 | 22 | 66 | 33 | 66 | 44 | 66 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 109 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 109 | 109 | 113 | 109 | 113 | 150 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 190 | 145 | 147 | 190 | 147 | 81 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 100% | 101.4% | 77.37% | 101.3% | 79.33%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3822818602 | 370304000 | 0 | 0 | 370304000 | 140580000 | 361860000 | 262457000 | 361860000 | 262457000 | 384597000 | 262457000 | 384597000 | 312457000 | 384597000 | 384597000 | 370304000 | 370304000 | 384597000 | 384597000 | 384597000 | 683300338 | 6777000 | 6777000 | 374324243 | 374324243 | 223394095 | 223394095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622572 | 60358000 | 8622572 | 0 | 0 | 0 | 76578856 | 16491500 | 15666000 | 0 | 0 | 11263000 | 0 | 6961000 | 713985338 | 713985338 | 699568838 | 713985338 | 699568838 | 1035169733 | 1005045333 | 1005045333 | 25734866 | 5734866 | 3554334 | 11447384 | 0 | 0 | 0 | 8552616 | 0 | 3500000 | 417600 | 0 | 0 | 0 | 22976000 | 23393600 | 23257000 | 0 | 21744668 | 33335333 | 0 | 11720667 | 1102729801 | 1102729801 | 1102729799 | 1102729801 | 1102729799 | 1071627108 | 435262449 | 435262449 | 417769223 | 417769223 | 25775341 | 25775341 | 80000000 | 37237086 | 58576190 | 40396340 | 24890196 | 73065732 | 38330067 | 0 | 0 | 0 | -10146501 | 28460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802000 | 0 | 1099258965 | 1070456965 | 1057966171 | 1099258965 | 1057966171 | 536664000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -280.5% | 98.83% | 96.24% | 99.18% | 84.88%
| 2 | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | SUMA | 200 | MAGNITUD FÍSICA | 400 | 20 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 20 | 6 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 77 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 140 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 10 |  | 140 | 104 | 104 | 140 | 104 | 53 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 74.29% | 100.3% | 77.75% | Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ciento cuatro (104) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (102) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación. En el mes de septiembre se verificaron 13 proyectos de los cuales se han desarrollado en las siguientes localidades: (01) Kennedy, (01) Ciudad Bolívar, (01) San Cristóbal, (01) Puente Aranda, (01) Teusaquillo, (05) Suba, (01) Fontibón, (01) Chapinero y (01) Barrios Unidos. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente ha realizado importantes esfuerzos incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad. | Archivo de Gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 831958500 | 151328000 |  |  | 151328000 | 0 | 142884000 | 71774000 | 142884000 | 71774000 | 140462163 | 71774000 | 140462163 | 121774000 | 140462163 | 138662000 | 151328000 | 151328000 | 138662000 | 140462163 | 138662000 | 198130000 | 0 | 0 | 129690000 | 129690000 | 38907000 | 38907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323000 | 172920000 | 172920000 | 172920000 | 172920000 | 172920000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818000 | 6613500 | 0 | 0 | 141088000 | 141088000 | 138883500 | 141088000 | 138883500 | 180497000 | 0 | 0 | 44090000 | 44090000 | 88180000 | 88180000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 |  |  | -8818000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 13227000 |  | 171679000 | 158452000 | 132270000 | 171679000 | 132270000 | 209814000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 83.48% | 77.04% | 95.07% | 70.04%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7349100 | 7349100 | 14698200 | 14698200 | 17292000 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 17292000 | 17394640 | 12969000 | 161101780 | 161101780 | 156060300 | 161101780 | 156060300 |  | 0 | 0 | 6613500 | 2792367 | 13227000 | 13667900 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 8818000 | 13227000 | 13227000 | 15431500 | 12639133 | 141088000 | 141088000 | 130506400 | 141088000 | 130506400 | 180497000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13227000 | 7936200 | 13227000 | 15872400 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 13227000 | 8818000 | 13227000 |  | 13227000 |  | 74681000 |  | 180497000 | 79362000 | 72307600 | 180497000 | 72307600 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.67% | 91.11% | 40.06% | 94.06% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 67094971 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41858171 | 0 | 0 | 19427343 | 19427343 | 22430828 | 22430828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41858171 | 41858171 | 41858171 | 41858171 | 41858171 | 16859700 | 13257200 | 13257200 | 3602500 | 3602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16859700 | 16859700 | 16859700 | 16859700 | 16859700 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 400 | 20 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 20 | 6 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 77 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 140 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 140 | 104 | 104 | 140 | 104 | 53 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 74.29% | 100.3% | 77.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 899053471 | 151328000 | 0 | 0 | 151328000 | 0 | 142884000 | 71774000 | 142884000 | 71774000 | 140462163 | 71774000 | 140462163 | 121774000 | 140462163 | 138662000 | 151328000 | 151328000 | 138662000 | 140462163 | 138662000 | 239988171 | 0 | 0 | 149117343 | 149117343 | 61337828 | 61337828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323000 | 214778171 | 214778171 | 214778171 | 214778171 | 214778171 | 149129700 | 145527200 | 145527200 | 3602500 | 3602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818000 | 6613500 | 0 | 0 | 157947700 | 157947700 | 155743200 | 157947700 | 155743200 | 188874100 | 8377100 | 8377100 | 44090000 | 44090000 | 88180000 | 88180000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | -8818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13227000 | 0 | 180056100 | 166829100 | 140647100 | 180056100 | 140647100 | 209814000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 84.31% | 78.11% | 95.56% | 72.28%
| 3 | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | SUMA | 201 | MAGNITUD FÍSICA | 20000 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 741 | 2500 | 1257 | 2500 | 1908 | 2500 | 2210 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 246 | 246 | 301 | 301 | 296 | 296 | 300 | 300 | 320 | 320 | 297 | 297 | 290 | 293 | 290 | 311 | 290 | 295 | 290 | 292 | 290 | 291 | 290 | 298 | 3500 | 3500 | 3540 | 3500 | 3540 | 5000 | 40 | 40 | 460 | 464 | 450 | 452 | 450 | 448 | 450 | 457 | 450 | 451 | 450 | 455 | 450 | 475 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 512 | 460 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 6000 | 0 |  | 575 | 600 | 575 | 650 | 575 | 600 | 575 | 600 | 575 | 615 | 575 | 575 | 575 | 671 | 575 | 585 | 575 |  | 575 |  | 250 |  | 6000 | 4600 | 4896 | 6000 | 4896 | 2898 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7% | 106.4% | 81.6% | 102.1% | 79.99% | Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 4896 m2 de techos verdes, durante el mes de septiembre 585 m2 promovidos en la localidad de Chapinero. | N/A | N/A | El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Ejemplo: Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Ejemplo: Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Ejemplo: Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | Archivo de Gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 195783600 | 24546000 |  |  | 24546000 | 0 | 24546000 | 10624000 | 24546000 | 10624000 | 13280000 | 10624000 | 13280000 | 10624000 | 13280000 | 13280000 | 24546000 | 24546000 | 13280000 | 13280000 | 13280000 | 34285000 | 0 | 0 | 27200000 | 27200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 29920000 | 29920000 | 29920000 | 29920000 | 29920000 | 30100000 | 30100000 | 30100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835200 | 0 | -417600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417600 | 0 | 0 | 3010000 | 3010000 | 0 | 0 | 33527600 | 33527600 | 33527600 | 33527600 | 33527600 | 33110000 | 0 |  | 33110000 | 33110000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3010000 |  |  | 0 | [8 empty] | 36120000 | 36120000 | 33110000 | 36120000 | 33110000 | 82936000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 91.67% | 91.67% | 97.33% | 56.1%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2085333 | 2085333 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 26565333 | 26565333 | 26565333 | 26565333 | 26565333 |  | 0 | 0 | 2006667 | 0 | 3010000 | 3712333 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3080300 | 3010000 | 3079850 | 4430933 | 3079600 | 33527600 | 33527600 | 31012083 | 33527600 | 31012083 | 33110000 |  |  |  |  | 2809333 | 2809333 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 |  | 3010000 |  | 6220667 |  | 33110000 | 20869333 | 20869333 | 33110000 | 20869333 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 63.03% | 96.89% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 9536400 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3718400 | 3718400 | 3718400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 3718400 | 3718400 | 3718400 | 3718400 | 3718400 | 3354667 | 0 | 0 | 3354667 | 3354667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3354667 | 3354667 | 3354667 | 3354667 | 3354667 | 2515517 | 2377583 | 2377583 | 28725 | 28725 | 28725 | 28725 | 80484 | 28300 |  | 0 | -52184 | [13 empty] | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20000 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 741 | 2500 | 1257 | 2500 | 1908 | 2500 | 2210 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 246 | 246 | 301 | 301 | 296 | 296 | 300 | 300 | 320 | 320 | 297 | 297 | 290 | 293 | 290 | 311 | 290 | 295 | 290 | 292 | 290 | 291 | 290 | 298 | 3500 | 3500 | 3540 | 3500 | 3540 | 5000 | 40 | 40 | 460 | 464 | 450 | 452 | 450 | 448 | 450 | 457 | 450 | 451 | 450 | 455 | 450 | 475 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 512 | 460 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 6000 | 0 | 0 | 575 | 600 | 575 | 650 | 575 | 600 | 575 | 600 | 575 | 615 | 575 | 575 | 575 | 671 | 575 | 585 | 575 | 0 | 575 | 0 | 250 | 0 | 6000 | 4600 | 4896 | 6000 | 4896 | 2898 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 101.7% | 106.4% | 81.6% | 102.1% | 79.99%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 205320000 | 24546000 | 0 | 0 | 24546000 | 0 | 24546000 | 10624000 | 24546000 | 10624000 | 13280000 | 10624000 | 13280000 | 10624000 | 13280000 | 13280000 | 24546000 | 24546000 | 13280000 | 13280000 | 13280000 | 38003400 | 3718400 | 3718400 | 27200000 | 27200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 33638400 | 33638400 | 33638400 | 33638400 | 33638400 | 33454667 | 30100000 | 30100000 | 3354667 | 3354667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835200 | 0 | -417600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417600 | 0 | 0 | 3010000 | 3010000 | 0 | 0 | 36882267 | 36882267 | 36882267 | 36882267 | 36882267 | 35625517 | 2377583 | 2377583 | 33138725 | 33138725 | 28725 | 28725 | 80484 | 28300 | 0 | 0 | -52184 | 0 | 3010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38583333 | 38583333 | 35573333 | 38583333 | 35573333 | 82936000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 92.2% | 92.2% | 97.54% | 58.14%
Gestión Ambiental Empresarial | 4 | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | CRECIENTE | 199 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.87 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 103.8% | 96.67% | 77.37% | 87% | Durante la vigencia 2023 se ha avanzado en un 0,27 en la implementación y seguimiento a una estrategia de crecimiento verde- EDCV, a través del diseño del plan de acción detallado para la iniciativa Bogotá Circular, con propuesta de metas la realización de un taller de gestión del conocimiento y orientación estratégica, la contratación de un apoyo desde GIZ para la métrica y gobernanza del programa, la realización de un comité de nivel estratégico de Bogotá Circular y la vinculación de ENEL y de ANTENEA, como actores estratégicos. Adicionalmente, a través del memorando de entendimiento suscrito con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se está avanzando en la articulación de los programas que cada una de las entidades adelanta con el sector empresarial: Cámara de Comercio de Bogotá : Fábricas de productividad y Empresas Beneficio e Interés Colectivo -BIC, Secretaria De Desarrollo Económico: Proyectos de Alto Impacto y SDA: PREAD y ACERCAR. De otra parte, se gestionó una alianza con CLEAN Dinamarca e Inexmoda para la presentación de un proyecto a la convocatoria Al Invest. Adicionalmente, se avanza en el contrato para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular, proyecto de cooperación con el BID. En relación con el seguimiento a los indicadores de la EDCV, durante agosto se realizaron reuniones con encargados de los diferentes temas para verificar avances. | N/A | N/A | La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural. | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 376989034 | 90000000 |  |  | 90000000 | 0 | 90000000 | 69812000 | 90000000 | 69812000 | 90000000 | 69812000 | 95347000 | 69812000 | 95347000 | 95159000 | 90000000 | 90000000 | 95159000 | 95347000 | 95159000 | 68299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64664000 | 64664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124500 | 0 | 0 | 76788500 | 76788500 | 76788500 | 76788500 | 76788500 | 70434000 | 70434000 | 70434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739000 | 0 | 0 | 11739000 | 3913000 | 3913000 | 0 | 0 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 0 |  | 78260000 | 78260000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2869534 |  |  | 0 | [6 empty] | 7826000 |  | 88955534 | 81129534 | 78260000 | 88955534 | 78260000 | 30000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 96.46% | 87.98% | 99.1% | 89.21% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4041500 | 4041500 | 8083000 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 8130820 | 8083000 | 69040240 | 69040240 | 68705500 | 69040240 | 68705500 |  | 0 | 0 | 5217334 | 2478233 | 7826000 | 10434667 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 5217333 | 7826000 | 6130367 | 10434666 | 13173767 | 86086000 | 86086000 | 84390367 | 86086000 | 84390367 | [5 empty] | 5086900 | 5086900 | 7826000 | 7434700 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 | 7826000 |  | 7826000 |  | 18391100 |  | 86086000 | 52042900 | 51651600 | 86086000 | 51651600 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 99.25% | 60% | 98.83% | 0% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 35020867 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25242234 | 7079600 | 7079600 | 9113767 | 9113767 | 9048867 | 9048867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 8083000 | 8083000 | 8083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8083000 | 8083000 | 8083000 | 8083000 | 8083000 | 1695633 | 1695633 | 1695633 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.87 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 103.8% | 96.67% | 77.37% | 87% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 412009901 | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 69812000 | 90000000 | 69812000 | 90000000 | 69812000 | 95347000 | 69812000 | 95347000 | 95159000 | 90000000 | 90000000 | 95159000 | 95347000 | 95159000 | 93541234 | 7079600 | 7079600 | 9113767 | 9113767 | 73712867 | 73712867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124500 | 0 | 0 | 102030734 | 102030734 | 102030734 | 102030734 | 102030734 | 78517000 | 78517000 | 78517000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739000 | 0 | 0 | 11739000 | 3913000 | 3913000 | 0 | 0 | 94169000 | 94169000 | 94169000 | 94169000 | 94169000 | 87781633 | 1695633 | 1695633 | 78260000 | 78260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826000 | 0 | 90651167 | 82825167 | 79955633 | 90651167 | 79955633 | 30000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 96.54% | 88.2% | 99.18% | 90.12%
| 5 | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | SUMA | 199 | MAGNITUD FÍSICA | 800 | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 5 | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 30 | 30 | 34 | 34 | 20 | 20 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 290 | 0 |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 290 | 180 | 180 | 290 | 180 | 110 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 62.07% | 100% | 72.5% | Durante la vigencia 2023 se han asistido a 180 proyectos, el avance en septiembre del 2023 es de 40 según lo programado. Los proyectos se extraen del acompañamiento realizado a las empresas participantes en el Programa Gestión Ambiental Empresarial (PGAE) integrado por ACERCAR y Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD). De manera transversal, el apoyo que el Índice de Desempeño Ambiental (I.D.A.E.) con la medición del mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas PGAE. El acompañamiento se enmarca en la operación de los mecanismos mencionados, en los que se orienta al uso eficiente de los recursos naturales y materiales mediante la formulación, implementación y terminación de proyectos ambientales. Solo se presentan aquellos con beneficios ambientales y económicos, por ende, el reporte depende de la demanda en la presentación y desarrollo de los proyectos por parte de las empresas participantes. Conforme a la planeación de la meta para la vigencia 2023, se han reportado: enero 0 proyectos, febrero 10, marzo 20, abril 30, mayo 30, junio 30, julio 10, agosto 10 y septiembre 40. Se dirigen al uso eficiente de: agua 10, energía 11, materiales 13, disminución de Residuos peligrosos 5 y de emisiones 1. Actividades realizadas: ACERCAR 238 empresas activas. Inicio de visitas de seguimiento (112 realizadas), acompañamiento en logro de resultados de los proyectos ambientales presentados. PREAD: 259 organizaciones activas. Desarrollo de auditorías (96 empresas). Gestión para ceremonia. Solicitud cotizaciones contrato publicación. Transversal: extendió plazo de encuesta aplicada a empresas ACERCAR - PREAD 2020 – 2023 para determinar su aporte. En I.D.A.E. asignación 42 empresas ACERCAR 2023 en los indicadores de consumo de energía eléctrica y térmica, agua y residuos peligrosos de 11 clasificadas en muy bueno y excelente. Igualmente, se realizó con 33 empresas postuladas en PREAD 2023 y 2 sectores modelados (administrativo y alimentos). | N/A | N/A | El mejoramiento ambiental de las organizaciones a partir de estrategias de prevención, que permitan minimizar el impacto ambiental generado en la ciudad. | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3552606860 | 668935490 |  |  | 668935490 | 328110000 | 641192490 | 519353000 | 641192490 | 532019000 | 734428327 | 532019000 | 714428327 | 556969163 | 714428327 | 706859293 | 668935490 | 668935490 | 706859293 | 714428327 | 706859293 | 699388000 | 0 | 0 | 61356000 | 61356000 | 285428000 | 285428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292448222 | 208200000 | 70000000 | 13868300 | 0 | 49256100 | 580967 | 17790500 | 709813189 | 709813189 | 635898900 | 709813189 | 635898900 | 672748000 | 490896000 | 490896000 | 41274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 140000000 | 141580000 | 0 | 0 | 57928800 | 95365267 | 48627934 | 7278467 | 9988100 | 14081833 | 578000 | 0 | 789292834 | 789292834 | 789201567 | 789292834 | 789201567 | 930550000 | 0 | 0 | 586660000 | 586660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65131000 | 0 | 162817000 |  | 23010100 |  |  | 162817000 |  | 65131000 | 50000000 |  |  |  | 65942000 |  | 953560100 | 837618100 | 814608000 | 953560100 | 814608000 | 467087000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 97.25% | 85.43% | 96.57% | 82.94%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 25354666 | 25354666 | 43348000 | 43348000 | 43602990 | 43348000 | 43602990 | 43348000 | 43602990 | 43348000 | 43602990 | 43348000 | 43602990 | 68100667 | 43602990 | 109972000 | 16767216 | 99633600 | 347087822 | 347087822 | 519800933 | 347087822 | 519800933 |  | 0 | 0 | 34425498 | 7337300 | 58666000 | 61098201 | 58666000 | 58666000 | 58666000 | 58666000 | 58666000 | 58666000 | 92331151 | 55656000 | 58666000 | 61676000 | 58666000 | 90742716.8747 | 39853202 | 100968295.1253 | 66943802 | 82573000 | 203743181 | 97404991 | 789292834 | 789292834 | 733454504 | 789292834 | 733454504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27365765 | 27365765 | 58666000 | 54085201 | 58666000 | 61676000 | 58666000 | 54257000 | 83442500 | 63075000 | 108219000 | 52706200 | 108219000 | 65357101 | 97600500 |  | 72824000 |  | 256881235 |  | 930550000 | 503244265 | 378522267 | 930550000 | 378522267 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.39% | 75.22% | 40.68% | 99.52% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 420934807 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249150644 | 35177075 | 35177075 | 49785551 | 49785551 | 45839934 | 45839934 | 64227640 | 64227640 | 0 | 0 | 22048577 | 22048577 | 32011000 | 32011000 | 60867 | 0 | 0 | 0 | -60867 | 0 |  | 0 |  | 0 | 249089777 | 249089777 | 249089777 | 249089777 | 249089777 | 116097967 | 57004267 | 57004267 | 42206367 | 49146367 | 0 | 0 | 16887333 | 6940000 | 0 | 3007333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116097967 | 116097967 | 116097967 | 116097967 | 116097967 | 55747063 | 19530933 | 19530933 | 19014499 | 19014499 | 0 | 0 |  | 0 | 17201631 | 2071277 |  |  |  | 225171 | [10 empty] | 55747063 | 55747063 | 40841880 | 55747063 | 40841880 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 73.26% | 73.26% | 96.46% | 96.46%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 800 | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 5 | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 30 | 30 | 34 | 34 | 20 | 20 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 290 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 290 | 180 | 180 | 290 | 180 | 110 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 62.07% | 100% | 72.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3973541667 | 668935490 | 0 | 0 | 668935490 | 328110000 | 641192490 | 519353000 | 641192490 | 532019000 | 734428327 | 532019000 | 714428327 | 556969163 | 714428327 | 706859293 | 668935490 | 668935490 | 706859293 | 714428327 | 706859293 | 948538644 | 35177075 | 35177075 | 111141551 | 111141551 | 331267934 | 331267934 | 64227640 | 64227640 | 0 | 0 | 22048577 | 22048577 | 32011000 | 32011000 | 60867 | 0 | 292448222 | 208200000 | 69939133 | 13868300 | 0 | 49256100 | 580967 | 17790500 | 958902966 | 958902966 | 884988677 | 958902966 | 884988677 | 788845967 | 547900267 | 547900267 | 83480367 | 49146367 | 0 | 0 | 16887333 | 6940000 | 0 | 3007333 | 0 | 40000000 | 140000000 | 141580000 | 0 | 0 | 57928800 | 95365267 | 48627934 | 7278467 | 9988100 | 14081833 | 578000 | 0 | 905390801 | 905390801 | 905299534 | 905390801 | 905299534 | 986297063 | 19530933 | 19530933 | 605674499 | 605674499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82332631 | 2071277 | 162817000 | 0 | 23010100 | 225171 | 0 | 162817000 | 0 | 65131000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 65942000 | 0 | 1009307163 | 893365163 | 855449880 | 1009307163 | 855449880 | 467087000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 95.76% | 84.76% | 96.56% | 84.37%
| 6 | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | SUMA | 199 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 |  |  | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 0 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 34 | 25 | 26 | 34 | 26 | 16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 104% | 76.47% | 101.3% | 76% | El ejecutado de la vigencia 2023 es de 26 negocios verdes satisfactorios; de los cuales 3 fueron verificados y aprobados en el mes de septiembre del año 2023 y corresponde a los siguientes negocios: • JOYAS DE ARTE SOSTENIBLE-2023EE218269 Puntaje 57.14 • ESENCIA SOSTENIBLE -2023EE223756 Puntaje 51.76 • KOJI ES TRANSFORMACION S.A.S-2023EE223759 Puntaje. 73.55 La verificación de estos negocios se hace con base en los criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes. | N/A | N/A | Permite promover el fortalecimiento de actividades económicas que ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorpora buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo al consumo sostenible y a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo de la región y la estrategia de crecimiento verde. | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1495348566 | 120000000 |  |  | 120000000 | 0 | 104955000 | 90696000 | 104955000 | 90696000 | 104955000 | 90696000 | 109624000 | 90696000 | 109624000 | 109624000 | 120000000 | 120000000 | 109624000 | 109624000 | 109624000 | 349839000 | 0 | 0 | 313790000 | 313790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632000 | 10314000 | 10314000 | 2882000 | 4054000 | 0 | 0 | 5517400 | 333790000 | 333790000 | 332503400 | 333790000 | 332503400 | 309585000 | 303798900 | 303798900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898000 | -556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26935168 | 17869333 | 5786100 | 9397133 | 335963368 | 335963368 | 335963366 | 335963368 | 335963366 | 360437000 | 0 |  | 285910000 | 285910000 | 0 | 0 | 31563000 | 31563000 |  | 0 |  |  | -27900200 |  |  | 0 | [6 empty] | 42964000 |  | 332536800 | 289572800 | 317473000 | 332536800 | 317473000 | 384721000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 109.6% | 95.47% | 102.5% | 73.26%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14248600 | 14248600 | 31035200 | 31035200 | 31379000 | 31379000 | 31561260 | 31379000 | 31561260 | 27941000 | 31561260 | 27941000 | 31561260 | 31379000 | 31561260 | 31722800 | 31561260 | 42151400 | 31561260 | 36095667 | 297591620 | 297591620 | 305272667 | 297591620 | 305272667 |  | 0 | 0 | 18056334 | 818300 | 31602000 | 30405933 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 36500000 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 31602000 | 32136233.1253 | 29264000 | 28242051.8747 | 24938700 | 27510500 | 37592334 | 36078203 | 335963368 | 335963368 | 313201221 | 335963368 | 313201221 | [5 empty] | 7574200 | 7574200 | 28591000 | 28444033 | 32098000 | 28591000 | 32098000 | 28591000 | 32098000 | 34436000 | 32098000 | 35605000 | 32098000 | 28591000 | 32098000 |  | 32098000 |  | 99585800 |  | 360437000 | 196655200 | 191832233 | 360437000 | 191832233 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.07% | 97.55% | 53.22% | 97.6% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 80637911 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30874233 | 13317533 | 13317533 | 17556700 | 17556700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30874233 | 30874233 | 30874233 | 30874233 | 30874233 | 27230733 | 15311000 | 15311000 | 11919733 | 11690533 | 0 | 0 | -229200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27001533 | 27001533 | 27001533 | 27001533 | 27001533 | 22762145 | 15222533 | 15222533 | 5142158 | 5142158 | 0 | 0 |  | 0 | 2397454 | 0 |  |  |  | 110289 | [10 empty] | 22762145 | 22762145 | 20474980 | 22762145 | 20474980 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 89.95% | 89.95% | 97.16% | 97.16%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 |  |  | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 | 26 | 34 | 26 | 16 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 104% | 76.47% | 101.3% | 76%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1575986477 | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 104955000 | 90696000 | 104955000 | 90696000 | 104955000 | 90696000 | 109624000 | 90696000 | 109624000 | 109624000 | 120000000 | 120000000 | 109624000 | 109624000 | 109624000 | 380713233 | 13317533 | 13317533 | 331346700 | 331346700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632000 | 10314000 | 10314000 | 2882000 | 4054000 | 0 | 0 | 5517400 | 364664233 | 364664233 | 363377633 | 364664233 | 363377633 | 336815733 | 319109900 | 319109900 | 11919733 | 11690533 | 0 | 0 | -229200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898000 | -556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26935168 | 17869333 | 5786100 | 9397133 | 362964901 | 362964901 | 362964899 | 362964901 | 362964899 | 383199145 | 15222533 | 15222533 | 291052158 | 291052158 | 0 | 0 | 31563000 | 31563000 | 2397454 | 0 | 0 | 0 | -27900200 | 110289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42964000 | 0 | 355298945 | 312334945 | 337947980 | 355298945 | 337947980 | 384721000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 108.2% | 95.12% | 102.1% | 74.49%
| 7 | Desarrollar 7 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | SUMA | 199 | MAGNITUD FÍSICA | 6.995 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.22 | 0.5 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 3.44 | 0.04 | 0.04 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 |  | 0.309 |  | 0.309 |  | 3.439 | 2.512 | 2.512 | 3.439 | 2.512 | 0.82 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 73.04% | 100% | 75.03% | Para el presente reporte se presenta un avance de 2,512 correspondiente a las acciones realizadas en el mes de enero (0,04), febrero (0,309), marzo (0,309), abril (0,309), mayo (0,309), Junio (0,309), Julio (0,309), agosto (0,309) y septiembre (0,309) del año 2023. Para el mes de septiembre se realizó en el proyecto de sostenibilidad energética se adelantan las auditorias energéticas en las edificaciones públicas, completando 20 Auditorías Energéticas, de igual forma, se inician las discusiones sobre los alcances y recolección de información de las edificaciones que inician el proceso de energía solar, se realizaron mesas de trabajo para definir el alcance de los productos institucionales así como el inception report que marca la hoja de ruta del proyecto. En relación con el proyecto de Logística Verde se termina el componente de seguimiento en tiempo real de las flotas a fin de validar eficiencia en logística y su relación con la reducción de huella de carbono para 688 vehículos de las empresas vinculadas al proyecto, completando la línea de movilidad sostenible (eco conducción y dashboard), de igual forma, se continua con la etapa II del piloto con Asociación Colombiana de Reencauchadoras de Llantas y Afines - ANRE y Cámara de Comercio de Bogotá - CCB. Para este mes de septiembre se avanza con el producto No 1 del proyecto "Plataforma Regional de Economía Circular " el cual está orientado a la priorización de los sectores económicos, que hace parte del componente No 1 que tiene como objeto diseñar y operación de una plataforma regional. Finalmente, en el proyecto de Red Moda Circular se reporta el seguimiento al proyecto consistente en la terminación de los cursos de Manos Reparadoras con Secretaria de Desarrollo Económico - SDDE con impulso local y ruta E, y su relevancia de la hoja de ruta para que los proyectos incorporen las prácticas de economía circular. | N/A | N/A | Avanza en la transición de una economía lineal hacía una economía circular en sectores económicos priorizados, a través de la reincorporación y valorización de materiales y residuos, así como en la incorporación de energías renovables y el uso eficiente de la energía eléctrica. | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2691487833 | 220180000 |  |  | 220180000 | 0 | 220180000 | 162068000 | 220180000 | 162068000 | 199997000 | 162068000 | 218352000 | 162068000 | 218352000 | 200757000 | 220180000 | 220180000 | 200757000 | 218352000 | 200757000 | 482999000 | 0 | 0 | 340880000 | 340880000 | 94362000 | 94362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8646000 | 8646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041500 | 4041500 | 447929500 | 447929500 | 447929500 | 447929500 | 447929500 | 436082000 | 436082000 | 436082000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | -8555133 | 0 | 13520933 | 277259762 | 7916000 | 10974562 | 19056533 | 729282124 | 729282124 | 468020333 | 729282124 | 468020333 | 1275635000 | 0 |  | 355410000 | 355410000 | 39130000 | 39130000 | 35217000 | 35217000 | 687734000 | 0 |  |  | -29001501 | 544582000 |  | 0 |  |  |  |  | 108885000 |  | 58405501 |  | 1255780000 | 1088489499 | 974339000 | 1255780000 | 974339000 | 319001000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 89.51% | 77.59% | 84.18% | 77.69%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13621034 | 13621034 | 37321200 | 37321200 | 48655500 | 48655500 | 43371240 | 46494000 | 49287600 | 46494000 | 43371240 | 46494000 | 43371240 | 42171000 | 43371240 | 44908900 | 43371240 | 46494000 | 43371240 | 46325333 | 409112774 | 409112774 | 418978967 | 409112774 | 418978967 |  | 0 | 0 | 26231666 | 1169000 | 44490000 | 42780134 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 44490000 | 40815833 | 45959667 | 38726567 | 40081000 | 47706833 | 305579791 | 44832733 | 729282124 | 729282124 | 438481100 | 729282124 | 438481100 |  |  |  | 0 |  | 16130234 | 16130234 | 39950000 | 35801867 | 43863000 | 41801800 | 146758679 | 43367000 | 49151429 | 43367000 | 146818279 | 43367000 | 88253929 | 43367000 | 43922600 |  | 49211029 |  | 651575821 |  | 1275635000 | 530925550 | 267201901 | 1275635000 | 267201901 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.14% | 50.33% | 20.95% | 67.37% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 103407017 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45106067 | 18479500 | 18479500 | 17986300 | 17986300 | 8640267 | 8640267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45106067 | 45106067 | 45106067 | 45106067 | 45106067 | 28950533 | 28950533 | 28950533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28950533 | 28950533 | 28950533 | 28950533 | 28950533 | 29539233 | 29179467 | 29179467 | 57025 | 57025 | 57325 | 57325 | 245416 | 56600 |  | 0 | -188816 | [13 empty] | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6.995 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.22 | 0.5 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 3.44 | 0.04 | 0.04 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 3.439 | 2.512 | 2.512 | 3.439 | 2.512 | 0.82 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 73.04% | 100% | 75.03%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2794894850 | 220180000 | 0 | 0 | 220180000 | 0 | 220180000 | 162068000 | 220180000 | 162068000 | 199997000 | 162068000 | 218352000 | 162068000 | 218352000 | 200757000 | 220180000 | 220180000 | 200757000 | 218352000 | 200757000 | 528105067 | 18479500 | 18479500 | 358866300 | 358866300 | 103002267 | 103002267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8646000 | 8646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041500 | 4041500 | 493035567 | 493035567 | 493035567 | 493035567 | 493035567 | 465032533 | 465032533 | 465032533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | -8555133 | 0 | 13520933 | 277259762 | 7916000 | 10974562 | 19056533 | 758232657 | 758232657 | 496970866 | 758232657 | 496970866 | 1305174233 | 29179467 | 29179467 | 355467025 | 355467025 | 39187325 | 39187325 | 35462416 | 35273600 | 687734000 | 0 | -188816 | 0 | -29001501 | 544582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108885000 | 0 | 58405501 | 0 | 1285130417 | 1117839916 | 1003689417 | 1285130417 | 1003689417 | 319001000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 89.79% | 78.1% | 84.81% | 78.52%
| 8 | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados | SUMA | 199 | MAGNITUD FÍSICA | 9 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.17 | 0.5 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.07 | 0.07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0.165 | 0.165 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 |  | 0.297 |  | 0.165 |  | 3.3 | 2.541 | 2.541 | 3.3 | 2.541 | 1.3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 77% | 100% | 77.12% | Durante la vigencia 2023 se presenta un avance de 2,541 correspondiente a las acciones realizadas en los meses de enero (0,165), febrero a septiembre (0,297) cada mes. A continuación, se detallan las acciones realizadas en el mes de septiembre: Se avanzó con el desarrollo de actividades en cada uno de los tres sectores priorizados del POMCA, para el sector curtidor se adelantó en la implementación del proyecto San Benito Circular II en el seguimiento al proyecto de 2 empresas, así mismo, se desarrolló 1 reunión interinstitucional, se desarrolló el taller de apropiación de herramienta de apropiación para el sector y 2 reuniones en relación al proyecto sellos ambientales del sector; para el sector galvánico se realizó la retroalimentación a 6 fichas de seguimiento de proyectos individuales, se llevó a cabo la mesa distrital de producción más limpia, se realizó la segunda jornada de benchmarking del sector y 1 reunión de articulación con un proveedor de química verde; en el sector minero se realizaron 2 mesas de trabajo con las ladrilleras vinculadas al proyecto, la mesa distrital de minería y una mesa de trabajo con la gobernación. En las actividades transversales, para el proyecto “Banco de Proyectos” se llevó a cabo una mesa de trabajo con la CAR; para el proyecto “Sellos Ambientales” se desarrolló para el sector minero la capacitación en la norma NTC 6033 y la presentación de la mesa de sectores productivos en la sesión 46 del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. | N/A | N/A | El principal beneficio asociado al desarrollo de 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados se encuentra relacionado con el apoyo a la ordenación de la cuenca del Río Bogotá con el ánimo de solucionar su estado de contaminación. Es así como, a partir de la aprobación del ajuste y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá - POMCA, se busca la implementación de proyectos de producción mas limpia a través de la optimización y desarrollo de buenas prácticas ambientales de los procesos industriales en Pymes de metalurgia y curtiembres en Bogotá, al igual que, el apoyo técnico y seguimiento socio ambiental de las actividades minero industriales; lo que a su vez contribuye con la descontaminación del río Bogotá. | Archivos de gestión SEGAE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1279578200 | 159600000 |  |  | 159600000 | 0 | 152972000 | 101484000 | 152972000 | 116067000 | 136314000 | 116067000 | 156172000 | 116067000 | 156172000 | 151311000 | 159600000 | 159600000 | 151311000 | 156172000 | 151311000 | 250350000 | 0 | 0 | 99990000 | 99990000 | 107271000 | 107271000 | 14755000 | 14755000 | 0 | 0 | 43620000 | 0 | 0 | 0 | 12073000 | 34896000 | 0 | 10815500 | 0 | 0 | 0 | 8724000 | 0 | 0 | 277709000 | 277709000 | 276451500 | 277709000 | 276451500 | 289724000 | 289663634 | 289663634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826000 | 32500768 | 6517000 | 60366 | 18209066 | 322224768 | 322224768 | 322215700 | 322224768 | 322215700 | 370000000 | 0 | 0 | 301225000 | 301225000 | 35217000 | 35217000 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 33558000 |  | 370000000 | 336442000 | 336442000 | 370000000 | 336442000 | 159600000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 90.93% | 99.44% | 84.9%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5581534 | 5581534 | 17211066 | 17211066 | 19802834 | 19802834 | 26132141 | 22144000 | 30433681 | 22144000 | 30433681 | 22144000 | 30433681 | 26132667 | 30433681 | 34704000 | 26575298 | 34704000 | 26575298 | 36749867 | 243612895 | 243612895 | 241317968 | 243612895 | 241317968 |  | 0 | 0 | 10792333 | 1520633 | 30910000 | 30094333 | 30910000 | 27403000 | 30910000 | 34417000 | 30910000 | 30910000 | 30910000 | 30910000 | 30910000 | 30910000 | 29587374 | 30910000 | 23892333 | 22588000 | 22588000 | 28672434 | 49904728 | 34746000 | 322224768 | 322224768 | 303081400 | 322224768 | 303081400 |  |  |  | 0 | 0 | 11707467 | 11707467 | 32819700 | 31252667 | 32819700 | 33211000 | 32819700 | 33211000 | 32819700 | 33211000 | 32819700 | 33211000 | 32819700 | 33211000 | 32819700 |  | 32819700 |  | 95734933 |  | 370000000 | 208625667 | 209015134 | 370000000 | 209015134 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.2% | 100.2% | 56.49% | 97.28% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 93135633 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46923400 | 5648300 | 5648300 | 27441633 | 27441633 | 8934067 | 8934067 | 2882000 | 2882000 | 2017400 | 2017400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 35133532 | 17611533 | 17611533 | 9465600 | 0 | 0 | 9466400 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27077933 | 27077933 | 27077933 | 27077933 | 27077933 | 19134300 | 15561467 | 15561467 | 3572833 | 3572833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 9 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.17 | 0.5 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.07 | 0.07 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.07 | 0.07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0.165 | 0.165 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0.165 | 0 | 3.3 | 2.541 | 2.541 | 3.3 | 2.541 | 1.3 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 77% | 100% | 77.12%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1372713833 | 159600000 | 0 | 0 | 159600000 | 0 | 152972000 | 101484000 | 152972000 | 116067000 | 136314000 | 116067000 | 156172000 | 116067000 | 156172000 | 151311000 | 159600000 | 159600000 | 151311000 | 156172000 | 151311000 | 297273400 | 5648300 | 5648300 | 127431633 | 127431633 | 116205067 | 116205067 | 17637000 | 17637000 | 2017400 | 2017400 | 43620000 | 0 | 0 | 0 | 12073000 | 34896000 | 0 | 10815500 | 0 | 0 | 0 | 8724000 | 0 | 0 | 324632400 | 324632400 | 323374900 | 324632400 | 323374900 | 324857532 | 307275167 | 307275167 | 9465600 | 0 | 0 | 9466400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826000 | 32500768 | 6517000 | 60366 | 18209066 | 349302701 | 349302701 | 349293633 | 349302701 | 349293633 | 389134300 | 15561467 | 15561467 | 304797833 | 304797833 | 35217000 | 35217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33558000 | 0 | 389134300 | 355576300 | 355576300 | 389134300 | 355576300 | 159600000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | 91.38% | 99.48% | 85.93%
Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 9 | Articular y consolidar 1 Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | SUMA | 198 | MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | Meta finalizada por cumplimiento al 100% en la vigencia 2021 Durante la vigencia 2021 se realizaron reuniones de socialización de las Acciones de Adaptación y Mitigación del Cambio climático que se caracterizaron en la versión inicial del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020 - 2050 con el objetivo de ser validadas por los diferentes sectores responsables de su implementación. De manera adicional se validaron y consolidaron las acciones de Adaptación y Mitigación que conforman el Plan de Acción Climática para Bogotá 2020 - 2050 con los actores de los diferentes sectores del Distrito capital. Con estas acciones se avanza en el 0,1 de ejecución logrando a cabalidad el cumplimiento de la meta. | N/A | N/A | Los cambios que se presentan en el clima son tanto naturales como resultado de actividades humanas, pero últimamente son estos últimos los que más aceleran el proceso, conscientes de la situación y el escenario que ello genera, el Plan de Desarrollo Distrital determina avanzar en la estructuración de un plan de acción climática para Bogotá D.C., con un horizonte a 2050, que contribuya con lineamientos y acciones concretas de adaptación y mitigación, para hacer frente a los efectos del calentamiento global. Para ello, se tendrá como uno de los referentes principales el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030 | Archivo de gestión DCA
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 424276000 | 334120000 |  |  | 334120000 | 40000000 | 400424000 | 318184000 | 478424000 | 318184000 | 491805000 | 318184000 | 463576000 | 318184000 | 463576000 | 424276000 | 334120000 | 334120000 | 424276000 | 463576000 | 424276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 91.52% | 100% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 160059853 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160059853 | 33914000 | 33914000 | 63821000 | 63821000 | 28387834 | 28387834 | 0 | 0 | 31865000 | 31865000 | 2072019 | 2072019 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 95.45% | 116.7% |  |  |  |  | Archivo de gestión SEGAE.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 584335853 | 334120000 | 0 | 0 | 334120000 | 40000000 | 400424000 | 318184000 | 478424000 | 318184000 | 491805000 | 318184000 | 463576000 | 318184000 | 463576000 | 424276000 | 334120000 | 334120000 | 424276000 | 463576000 | 424276000 | 160059853 | 33914000 | 33914000 | 63821000 | 63821000 | 28387834 | 28387834 | 0 | 0 | 31865000 | 31865000 | 2072019 | 2072019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 93.7% | 100%
| 10 | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | SUMA | 198 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 |  |  | 12.5 | 2 | 12.5 | 4.1 | 12.5 | 6.2 | 12.5 | 8.3 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2.8 |  | 35 | 26.2 | 26.2 | 35 | 26.2 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 74.86% | 100% | 78.7% | Avance meta en 2023: 26,2% Cambio climático: Política Acción Climática: ajustes a diagnóstico; validación resultados y productos; ajustes plan de acción y documento CONPES. Ajustes proyecto Decreto. Concepto proyecto de Acuerdo. Orientación a consultoría en barrio San Carlos (Tunjuelito). Acciones para cooperación. Liderazgo Grupo Interno de Trabajo. Divulgación información y organización eventos emergencia climática. Incendio forestal: Campañas. Aportes Plan Gestión Riesgo y Estrategia Respuesta. Evaluación complejidad y reportes incendios. Acciones prevención y mitigación y de manejo. Criterios para georreferenciar y valoración daños. Preparación temporadas menos lluvias y El Niño. Presidencia Comisión Distrital Incendios. Activación Emergencias: _2113 emergencias activadas. Reportes en Planes de Temporadas 2023. Asistencia a Puesto Mando Unificado y Mesas de Trabajo. Realización Curso Emergencias. Aportes Plan Gestión del Riesgo. Aval protocolos Estrategia Institucional. Instrumentos planeación ambiental: PIGA: Atención 688 peticiones y 44 jornadas para promover el conocimiento y mejoramiento en la gestión ambiental en entidades públicas. PACA: Reporte Cuenta Anual PACA 2022 a Contraloría, seguimiento PACA II-2022 y I-2023 y ajuste PACA Bogotá Siglo XXI 2020-2024. Suelos de Protección por Alto Riesgo no Mitigable-ARNM: Reunión seguimiento PMA; Reunión Pacto Vida Digna AE; Visita e instalación señalética; Formulación procedimiento administración directa predios ubicados en zonas de ARNM; Acompañamiento 12 operativos control ocupaciones; Asistencia Comité Seguimiento Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgo; Propuesta acto administrativo y reunión interinstitucional proceso recibo de predios en ARNM; Jornada plantacion comunitaria. | N/A | N/A | La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Presentaciones y actas de reuniones, documentos técnicos, informes de convenios y contratos, reportes de emergencias respondidas por la entidad, informes de seguimiento y de evaluación del PACA, informes de gestión, reportes de seguimiento.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3056804292 | 381900000 |  |  | 381900000 | 27401143 | 381900000 | 102981143 | 303900000 | 119147442 | 225075000 | 121576922 | 225075000 | 168075108 | 225075000 | 219942147 | 381900000 | 381900000 | 219942147 | 225075000 | 219942147 | 801561000 | 0 | 0 | 101350694 | 101350694 | 324846000 | 324846000 | 193126000 | 193126000 | 0 | 0 | 89679200 | 68271200 | 0 | 778910 | 0 | 0 | 15000167 | 20000000 | 9525000 | 20964600 | 474833 | 35001627 | 66629733 | 14668333 | 800631627 | 800631627 | 779007364 | 800631627 | 779007364 | 783556000 | 635898000 | 635898000 | 106914000 | 0 | 21594000 | 2457000 | 425000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 6580573 | 850000 | 0 | 17875000 | 55810023 | -7826000 | 3513429 | 0 | 19502500 | 0 | 27062256 | 775730000 | 775730000 | 760363781 | 775730000 | 760363781 | 783421000 | 345440000 | 345440000 | 154286000 | 154286000 | 108682526 | 108682526 | 43014000 | 16274610 | 9000000 | 25865610 |  | 1316466 | 17244000 | 1316088 |  | 1451088 |  | 10316088 |  |  |  |  | 105754474 |  | 783421000 | 677666526 | 664948476 | 783421000 | 664948476 | 514070000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 98.12% | 84.88% | 97.79% | 79.31%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5482052 | 5482052 | 13992649 | 13992649 | 17656133 | 17656133 | 64834987 | 64834987 | 92099105 | 90036040 | 92099105 | 99257443 | 92099105 | 91189860 | 81324105 | 71767600 | 81324105 | 65907163 | 81324105 | 69231628 | 81324105 | 120544274 | 703559556 | 703559556 | 709899829 | 703559556 | 709899829 |  | 0 | 0 | 52963000 | 0 | 77209000 | 38922800 | 77567000 | 39097000 | 87447000 | 46201000 | 82567000 | 43178005 | 77567000 | 73570027.0068 | 82600000 | 46686102 | 64785667 | 45436984.1081 | 53875000 | 39102002.8919 | 51875000 | 56364907 | 67274333 | 67009089 | 775730000 | 775730000 | 495567917.0068 | 775730000 | 495567917.0068 |  |  |  | 0 | 0 | 5684626 | 5684626 | 44106000 | 49848476 | 44135800 | 41250810 | 44135800 | 109506761.696 | 44135800 | 75673705 | 44135800 | 78644856.3227 | 44135800 | 75047416 | 44135800 |  | 44106000 |  | 424709574 |  | 783421000 | 270469626 | 435656651.0187 | 783421000 | 435656651.0187 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170% | 161.1% | 55.61% | 93.79% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 412291998 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81973233 | 11357200 | 11357200 | 27369371 | 27369371 | 39813330 | 39813330 | 2318727 | 2318727 | 0 | 0 | 205640 | 205640 | 908965 | 908965 | -490600 | -490600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 81482633 | 81482633 | 81482633 | 81482633 | 81482633 | 69107535 | 41700399 | 41700399 | 11634368 | 10950500 | 0 | 8648250 | 15440935 | 0 | 0 | 6460852 | 0 | 0 | -1014900 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67760001 | 67760001 | 67760001 | 67760001 | 67760001 | 264795864 | 15209900 | 15209900 | 32819778 | 32819778 | 22012594 | 22012594 | 80000000 | 40727335.24 | 87820593 | 89693233 | 25186500 | 59331737 |  |  |  | 3152304 | [8 empty] | 263049364 | 263049365 | 262946881.24 | 263049364 | 262946881.24 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 99.96% | 99.96% | 99.98% | 99.98%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 |  |  | 12.5 | 2 | 12.5 | 4.1 | 12.5 | 6.2 | 12.5 | 8.3 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 15 | 15 | 12.5 | 15 | 15 | 25 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 35 | 26.2 | 26.2 | 35 | 26.2 | 12.5 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 74.86% | 100% | 78.7%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3469096290 | 381900000 | 0 | 0 | 381900000 | 27401143 | 381900000 | 102981143 | 303900000 | 119147442 | 225075000 | 121576922 | 225075000 | 168075108 | 225075000 | 219942147 | 381900000 | 381900000 | 219942147 | 225075000 | 219942147 | 883534233 | 11357200 | 11357200 | 128720065 | 128720065 | 364659330 | 364659330 | 195444727 | 195444727 | 0 | 0 | 89884840 | 68476840 | 908965 | 1687875 | -490600 | -490600 | 15000167 | 20000000 | 9525000 | 20964600 | 474833 | 35001627 | 66629733 | 14668333 | 882114260 | 882114260 | 860489997 | 882114260 | 860489997 | 852663535 | 677598399 | 677598399 | 118548368 | 10950500 | 21594000 | 11105250 | 15865935 | 1540000 | 0 | 6460852 | 0 | 8000000 | -1014900 | 6580573 | 850000 | 0 | 17874200 | 55810023 | -7826001 | 3513429 | 0 | 19502500 | 0 | 27062256 | 843490001 | 843490001 | 828123782 | 843490001 | 828123782 | 1048216864 | 360649900 | 360649900 | 187105778 | 187105778 | 130695120 | 130695120 | 123014000 | 57001945.24 | 96820593 | 115558843 | 25186500 | 60648203 | 17244000 | 1316088 | 0 | 4603392 | 0 | 10316088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105754474 | 0 | 1046470364 | 940715891 | 927895357.24 | 1046470364 | 927895357.24 | 514070000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 98.64% | 88.67% | 98.1% | 81.76%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 17309094017 | 2430913490 | 0 | 0 | 2430913490 | 536091143 | 2430913490 | 1639621143 | 2430913490 | 1683036442 | 2430913490 | 1685465922 | 2425566490 | 1856914271 | 2425566490 | 2349308440 | 2430913490 | 2430913490 | 2349308440 | 2425566490 | 2444467440 | 3459505000 | 0 | 0 | 1382696694 | 1382696694 | 1038223000 | 1038223000 | 207881000 | 207881000 | 0 | 0 | 141921772 | 128629200 | 8622572 | 778910 | 97297856 | 43542000 | 335789389 | 265821000 | 105505000 | 37714900 | 4528833 | 104244727 | 71252200 | 56021733 | 3454840816 | 3454840816 | 3342341664 | 3454840816 | 3342341664 | 3695776000 | 3356030000 | 3356030000 | 148188000 | 0 | 25148334 | 2457000 | 425000 | 1540000 | 0 | 0 | 835200 | 56398000 | 140000000 | 148160573 | 850000 | 0 | 114927800 | 166431357 | 64058934 | 43877829 | 384169466 | 112758499 | 17399028 | 85445655 | 4252031762 | 4252031762 | 3973098913 | 4252031762 | 3973098913 | 4845293000 | 727612000 | 727612000 | 2224574000 | 2224574000 | 271209526 | 271209526 | 109794000 | 83054610 | 825325000 | 25865610 | 162817000 | 17050466 | 18744000 | 545898088 | 0 | 164268088 | -10146501 | 103907088 | 50000000 | 0 | 108885000 | 0 | 356478975 | 0 | 4845293000 | 4340075526 | 4163439476 | 4845293000 | 4163439476 | 2703893000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2632635427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793552573 | 135468608 | 135468608 | 298385908 | 298385908 | 199080222 | 199080222 | 69428367 | 69428367 | 33882400 | 33882400 | 24326236 | 24326236 | 32919965 | 32919965 | -429733 | -490600 | 0 | 0 | -60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793001106 | 793001106 | 793001106 | 793001106 | 793001106 | 368710400 | 220075799 | 220075799 | 107918101 | 84479433 | 0 | 29562034 | 32099868 | 6940000 | 0 | 18020801 | 0 | 0 | -1014900 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359078067 | 359078067 | 359078067 | 359078067 | 359078067 | 650636963 | 160245065 | 160245065 | 92781241 | 92781241 | 47873985 | 47873985 | 160325900 | 78049321.24 | 137535868 | 132160850 | 49835696 | 116663469 | 0 | 335460 | 0 | 3152304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648597754 | 648597755 | 631261695.24 | 648597754 | 631261695.24 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 19941729444 | 2430913490 | 0 | 0 | 2430913490 | 536091143 | 2430913490 | 1639621143 | 2430913490 | 1683036442 | 2430913490 | 1685465922 | 2425566490 | 1856914271 | 2425566490 | 2349308440 | 2430913490 | 2430913490 | 2349308440 | 2425566490 | 2444467440 | 4253057573 | 135468608 | 135468608 | 1681082602 | 1681082602 | 1237303222 | 1237303222 | 277309367 | 277309367 | 33882400 | 33882400 | 166248008 | 152955436 | 41542537 | 33698875 | 96868123 | 43051400 | 335789389 | 265821000 | 105444133 | 37714900 | 4528833 | 104244727 | 71252200 | 56021733 | 4247841922 | 4247841922 | 4135342770 | 4247841922 | 4135342770 | 4064486400 | 3576105799 | 3576105799 | 256106101 | 84479433 | 25148334 | 32019034 | 32524868 | 8480000 | 0 | 18020801 | 835200 | 56398000 | 138985100 | 148160573 | 850000 | 0 | 114927000 | 166431357 | 64058933 | 43877829 | 384169466 | 112758499 | 17399028 | 85445655 | 4611109829 | 4611109829 | 4332176980 | 4611109829 | 4332176980 | 5495929963 | 887857065 | 887857065 | 2317355241 | 2317355241 | 319083511 | 319083511 | 270119900 | 161103931.24 | 962860868 | 158026460 | 212652696 | 133713935 | 18744000 | 546233548 | 0 | 167420392 | -10146501 | 103907088 | 50000000 | 0 | 108885000 | 0 | 356478975 | 0 | 5493890754 | 4988673281 | 4794701171.24 | 5493890754 | 4794701171.24 | 2703893000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los imponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: ====== ID#AAAAUpazrYI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: ====== ID#AAAAUpazrYs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: ====== ID#AAAAUpazrNc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: ====== ID#AAAAUpazrI0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: ====== ID#AAAAUpazrMk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: ====== ID#AAAAUpazrao YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 1
Note on BF8: ====== ID#AAAAUpazrOI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 3
Note on CJ8: ====== ID#AAAAUpazrMo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 4
Note on DN8: ====== ID#AAAAUpazrQU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 5
Note on A9: ====== ID#AAAAUpazrVk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: ====== ID#AAAAUpazrfY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: ====== ID#AAAAUpazrh4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: ====== ID#AAAAUpazrPo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: ====== ID#AAAAUpazrQE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: ====== ID#AAAAUpazreM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: ====== ID#AAAAUpazrT0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: ====== ID#AAAAUpazrOY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F55: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F56: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F57: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F58: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F59: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F60: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F61: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F64: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F65: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F66: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F67: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F68: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F69: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F70: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F72: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F73: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F74: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F75: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F76: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F79: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F80: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F81: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F82: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Ecourbanismo y construcción sostenible | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1. Realizar el acompañamiento para la incorporación de criterios y determinantes ambientales en proyectos de construcción. | X |  | Programado | 0% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 5.5% | 100% | 11.11% | 11.11% | Durante la vigencia de 2023 corresponde a (147) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: (11) Actuaciones Estratégicas, (01) Plan de Regularización y manejo, (02) Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (4) Planes Parciales de Desarrollo, (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, (02) Planes de Implantación, (02) Lineamientos para Ecobarrios, (22) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (14) proyectos especiales de ocupación de espacio público y (88) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% | 8.95% | 9.95% |  |  |  | 75.6%
| Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 2. Verificar la incorporación de criterios y determinantes ambientales en proyectos de construcción. | X |  | Programado | 0% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 3.7% | 100% | 11.11% | 11.11% | Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ciento cuatro (104) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (102) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% |  |  |  | 77.04%
| Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 3. Realizar el acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales en la Ciudad. | X |  | Programado | 0% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 3.3% | 100% | 11.11% | 11.11% | Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 4896 m2 de techos verdes, durante el mes de septiembre 585 m2 promovidos en la localidad de Chapinero.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 9.67% |  |  |  | 77.36%
Gestión Ambiental Empresarial | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 4. Gestionar la participación de instituciones y otros actores en la implementación de la Estrategia. | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 11.11% | 5.56% | Durante la vigencia 2023 se ha consolidado la participación de los actores que han estado vinculados a Bogotá Circular. Se gestionó la vinculación de la estrategia al programa de internacionalización de la Dirección de Relaciones Internacionales, específicamente en su estrategia Bogotá Sostenible, ENEL se vinculó, aportando su experiencia en promoción de ciudades sostenibles. Igualmente, se ha venido participando en la reunión de ciudades circulares de la Fundación Ellen McArtur. Se aseguró la vinculación de Bogotá Circular con la fase II de PREVEC y al cluster CLEAN Colombia. En agosto se vinculó a la Agencia ATENEA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
|  | 5. Formular, priorizar y desarrollar proyectos conjuntos | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 5.55% | Durante la vigencia 2023 se formuló un proyecto de articulación de apoyo al sector empresarial, entre la SDA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y se revisaron los proyectos aceleradores que se quieren impulsar desde Bogotá Circular y el potencial de otros proyectos. Se logró el apoyo de GIZ a los proyectos Regenera (que se adelanta con el sector restaurador), Compras Sostenibles y se definieron criterios de evaluación y aceptación de nuevos proyectos aceleradores, así como se logró el apoyo de GIZ al proyecto de Compras Circulares y se gestionó la unión con CLEAN Dinamarca e Inexmoda para presentar un proyecto a la convocatoria Al Invest. Por otra parte, se adjudicó el contrato para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular - convenio BID. Igualmente se avanza en el desarrollo del proyecto de Compras Circulares, articulando con actores nacionales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  |  |  | 90%
| Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 6. Brindar asistencia técnica para la formulación y desarrollo de proyectos ambientales para el mejoramiento del desempeño ambiental en empresas participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE. | X |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 11.11% | 5.56% | En el marco de la operación de ACERCAR del Programa Gestión Ambiental Empresarial con el apoyo transversal del IDAE, se acompañan a las empresas fortaleciendo sus capacidades para el mejoramiento del desempeño ambiental, a través de metodologías y herramientas que permiten realizar autodiagnóstico, orientarles en la formulación, implementación y terminación de proyectos ambientales para el mejoramiento del desempeño ambiental, cumplimiento normativo ambiental y eficiencia en los procesos con el soporte de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental. Para el mes de septiembre, en ACERCAR de las 287 empresas participantes se encuentran activas 239. Inicio de visitas de seguimiento (realizadas 112), acompañamientos para el desarrollo y obtención de resultados cuantitativos de los proyectos ambientales presentados por las organizaciones participantes. En el marco del Acuerdo 831/2022 “..sensibilización, promoción e investigación del sector del cannabis” , participación en la mesa técnica del 28/09/2023. El I.D.A.E reporta la asignación de 42 empresas ACERCAR ciclo 2023 para iniciar con el seguimiento y revisión de soportes a los consumos de energía eléctrica, agua, energía térmica y la generación de residuos peligrosos. Así mismo, realizó la medición del Índice de Desempeño Ambiental Empresarial – I.D.A.E. para 11 empresas alcanzando la categoría entre excelente, muy bueno y bueno. Conforme a la programación de la meta, se realiza el reporte de 40 proyectos para un total consolidado en la vigencia 2023 de 180, presentados por las empresas y terminados en los predios participantes. Ello contribuye en el uso eficiente de los recursos naturales y materiales para las organizaciones y de aporte al mejoramiento ambiental de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% |  |  |  | 60%
|  | 7. Desarrollar las actividades programadas en cada convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental Distrital - PREAD. | X |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 5.55% | El Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) desarrolla la XXIII convocatoria del año 2023. Su operación está compuesta a través de varias etapas: postulación, verificación, ejecución de auditorías, entrega de informes y reconocimiento. Para el mes de septiembre, PREAD desarrollo el cronograma para 259 empresas habilitadas de 298 inscritas, en el mes objeto se realizaron 96 auditorías estableciendo la logística (información, apoyo técnico) y demás acciones necesarias. Se continuó la gestión para el desarrollo de la ceremonia en lo referente a posibles requerimientos logísticos, igualmente, en la solicitud de cotización para el estudio de mercados insumo del proceso de contratación. Se nos realizó la entrega de proyectos ambientales para los que se inició la validación. El I.D.A.E continúo el seguimiento y revisión de soportes a los consumos de energía eléctrica, agua, energía térmica y la generación de residuos peligrosos a 33 empresas. Realizó la medición sectorial para el sector administrativo y alimentos, ello con el objetivo de establecer los módulos de consumo, que permite a la empresa evaluar su eficiencia con respecto a otras organizaciones, con procesos productivos similares. Se completan 4 sectores (sector artes gráficas, salud I y II, administrativo y alimentos). Conforme a la programación de la meta, se realiza el reporte de 40 proyectos para un total consolidado en la vigencia 2023 de 180, presentados por las empresas y terminados en los predios participantes. Ello contribuye en el uso eficiente de los recursos naturales y materiales para las organizaciones y de aporte al mejoramiento ambiental de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% |  |  |  | 60%
| Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 8. Desarrollo de estrategias o escenarios para el fortalecimiento de los emprendimientos y negocios verdes. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 8% | 8% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% | 11% | 12% | 100% | 11.12% | 3.71% | • Feria Centro Comercial Centro Mayor 1,2 y 3 de septiembre • Reunión del 7 y 14 de septiembre definir la participación de Colombia Compra Eficiente, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Ventanilla de Negocios Verdes de la SDA para el desarrollo del evento donde se fortalecerán a los Negocios Verdes en las compras públicas. • Reunión del 7 de septiembre para dar a conocer a los negocios verdes que harán parte de las Ruedas de Negocios que se llevarán a cabo en el marco de BIOEXPO ES INNOVACIÓN 2023, la plataforma habilitada por el operador logístico para el desarrollo de las mismas. • Reuniones Logística Bioexpo 12 y 19 de septiembre, efectuada con los 14 negocios que van a participar en Cúcuta y Bucaramanga. • Convención internacional emergencia climática 19 y 20 de septiembre • Feria centro empresarial Colpatria 20 de septiembre • Cumbre P4G Alianzas transformativas para la sostenibilidad efectuado el 22 de septiembre • Reunión de articulación con el Instituto de Investigación Científica Humboldt, para promover el posicionamiento y generación de negocios de Bioeconomía, efectuada el 25 de septiembre. • Reunión del 25 de septiembre con la Cámara de Comercio Colombo Holandesa con las empresas del sector de desarrollo portuario, energías renovables y marítimo, así como en el desarrollo sostenible.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 8% | 8% | 11% | 11% | 8% | 8% |  |  |  | 69%
|  | 9. Realizar el acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de negocios verdes | X |  | Programado | 0% | 5% | 8% | 11% | 11% | 11% | 8% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 3.71% | El 7 de septiembre se efectuó la sesión para revisar las oportunidades de fortalecimiento empresarial, que suministra la plataforma Negocia a los Negocios Verdes Verificados, los temas tratados fueron: Contexto de la plataforma Negocia, Charlas de uso de inteligencia artificial y análisis de datos y Espacio de Networking. El 11 de septiembre se realizó la actividad de cierre, del programa Negocios Verdes Más Cerca de Ti, con las empresas que cumplieron los requisitos de la etapa que le permitirá revisar su avance, con las herramientas obtenidas del programa. El 12 de septiembre se socializó a los negocios verdes la plataforma Bazzarbog. El 21 de septiembre se realizó la primera fase del Bootcamp de emprendimiento verde “capitulo conocer” El 28 de septiembre se desarrolló la sesión de enlace entre la universidad de la Salle y los 5 empresarios que participaron en el Programa Negocios Mas Cerca de Ti y fueron ganadores de participar en el HUB de emprendimiento e innovación de la universidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 79%
|  | 10. Verificación y seguimiento a los criterios de negocios verdes. | X |  | Programado | 5% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 3.7% | De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes se realizó la verificación de tres negocios los cuales fueron establecidos como negocios verdes, por cumplir con los criterios necesarios para ser negocio verde. A continuación, se relacionan: • JOYAS DE ARTE SOSTENIBLE-2023EE218269 Puntaje 57.14 • ESENCIA SOSTENIBLE -2023EE223756 Puntaje 51.76 • KOJI ES TRANSFORMACION S.A.S-2023EE223759 Puntaje. 73.55 Se efectuaron es este periodo 7 seguimientos los cuales se relacionan a continuación: 1. FONDOTUR puntaje 54.80 Disminuyó 0,56% 2. LAURA AÑEZ TEXTILES puntaje 56 Se mantuvo 3. ENTOPRO SAS_puntaje 65.58 Disminuyó 2,58 4. City Huertas puntaje 63.97% Se mantuvo 5. VICTORIA NATURAL puntaje 70 Aumentó 11% 6. AJI YUQUITANIA SAS puntaje 58.82 Disminuyo 3.82% 7. FUNCENER puntaje 95 Aumento 4%
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 76%
| Desarrollar 7 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 11. Mesas de articulación con actores gremiales, académicos e interinstitucionales. | X |  | Programado | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 100% | 11.11% | 3.71% | Durante la vigencia 2023 para el proyecto Red Moda Circular se culmino el proceso de inscripción y seguimiento a los participantes de manos reparadoras de Red Moda programa impulso local y ruta E con los siguientes resultados (62) personas que realizaron la inscripción para la jornada de socialización de cuyal el 85% termina el proceso de formación e inicia el proceso de postualción a capitalización, de igual forma, (10) proyectos con potenciales en Economía Circular - EC. En el proyecto Sostenibilidad energética sector público, se adelantaron mesas de trabajo con Integration para socializar los resultados de las auditorias energéticas, revisión de la información de los templates de las WTA para energía solar y plantear los 4 modelos de empaquetamietno de proyectos energeticos para las entidades públicas. En lo relacionado con el proyecto de logística Verde el proyecto en el componente de EC se inicia con el componente de la etapa II para el proceso de rencauche y disposición final de llantas, en conjunto con la terminal y CCB, posteriormente, en el componente de Eco conducción se presentan los resultados en términos de participantes certificados y las acciones para la implementación y elaboración de los dashboard. Finalmente, en este mes se inicia el reporte del proyecto de Plataforma regional de economía Circular financiado por el BID, el principal avance es la entrega y aprobación de la primera versión del producto No 1 que busca identificar los sectores económicos prioritarios para la Economía Circular en el marco del componente No 1 del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 73%
|  | 12. Realizar el acompañamiento de los procesos de promoción de los proyectos. | X |  | Programado | 0% | 3% | 8% | 9% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 100% |  | 3.7% | Durante la vigencia 2023 se acompañó en el proyecto Red Moda Cirdular con el proceso de socialización, ejecución y etapa de cierre del proceso de formación con el SENA, así como, los primeros resultados en los cursos de competencias laborales, de igual forma, se explora la articulación para el desarrollo de productos con emprendimeintos de moda sostenible, se continua con el acompañamiento a los proyectos que se postularon al programa de incentivo local de la SDDE con el objetivo de identificar e incorporar criterios de EC en los proyectos de Manos Reparadoras , compartiendo los objetivos y metodología. En el proyecto de sostenibilidad energética se realizó la última parte de Academia para Ciudades sobre Finanzas y Equidad (CAFÉ), donde se trataron temas como economía verde e infraestructura sostenible. Finalmente, en el Logística Verde se realizaron los tableros de control de logísitca inteligente para todas las empresas participantes del proyecto, obteniendo los resultados de consumo de combustibles, tiempos de desplazamiento y huella de carbono. Finalmente, en lo relacionado con el proyecto de Plataforma regional de Economía Circular se avanzó en el desarrollo del primer producto relacionado con la identificación y priorización de los sectores económicos prioritarios para la economía circular.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3% | 8% | 9% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 73%
|  | 13. Presentación de avances o boletines de los proyectos | X |  | Programado | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100% |  | 3.7% | Durante la vigencia 2023 en el proyecto Red Moda Circular se presenta la actualización de plan de trabajo alcanzando un 89% de ejecución. En el proyecto de Sostenibilidad Energética Sector Público se presenta avance del plan de trabajo del proyecto, de acuerdo con los paquetes de productos establecidos en los términos de referencia de la consultoría del proyecto y se definió que el estado de avance actual del mismo es del 37 %. lo que corresponde a la completa implementación de las auditorias energéticas. Finalmente, en Logística Verde se presenta la consolidación de los resultados obtenidos durante el primer semestre del mes de junio donde se destaca la participación de 29 empresas, un total de 315 conductores inscritos al curso de eco conducción, así como el inicio de trabajos con 688 vehículos en eficiencia logística. Así mismo, se resalta la realización de las capacitaciones en electromovilidad, este proyecto presenta un aavance del 69%. Finalmente, se presenta la primera versión del producto No 1 del contrato de consultoría del proyecto denominado Plataforma Regional de Economía Circular, con un avance del 6%.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 71%
| Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados | 14. Formulación e implementación de los proyectos de producción más limpia en los sectores de curtiembres, metalurgia (galvanoplastia) y mineria, establecidos en el plan anual. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 11.11% | 11.11% | Durante la vigencia 2023, se avanzó con el desarrollo de actividades en cada uno de los tres sectores priorizados del POMCA, para el sector curtidor se adelantó en la implementación del proyecto San Benito Circular II en el seguimiento al proyecto de 2 empresas, así mismo, se desarrolló 1 reunión interinstitucional, se desarrolló el taller de apropiación de herramienta de apropiación para el sector y 2 reunión en relación al proyecto sellos ambientales del sector; para el sector galvánico se realizó la retroalimentación a 6 fichas de seguimiento de proyectos individuales, se llevó a cabo la mesa distrital de producción más limpia, se realizó la segunda jornada de benchmarking del sector, y 1 reunión de articulación con un proveedor de química verde; en el sector minero se realizaron 2 mesas de trabajo con las ladrilleras vinculadas al proyecto, la mesa distrital de minería y una mesa de trabajo con la gobernación. En las actividades transversales, para el proyecto “Banco de Proyectos” se llevó a cabo una mesa de trabajo con la CAR; para el proyecto “Sellos Ambientales” se desarrolló para el sector minero la capacitación en la norma NTC 6033 y se presentaron los avances de la mesa de sectores productivos en la sesión 46 del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 15. Realizar acciones generales y orientadoras para la gestión del cambio climático. | X |  | Programado | 5% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% | 100% | 11.11% | 2.23% | Política Pública Acción Climática (PPAC): - Reuniones con entidades: observaciones diagnóstico; ajustes análisis de instrumentos y puntos críticos. - Concertación intra e interinstitucional de productos y resultados. - Oficios y memorandos remisión plan de acción a responsables y corresponsables. - Ajustes y validación resultados y productos adaptación, algunos de gobernanza y conocimiento. - Validación fichas indicadores. - Actualización cronograma. - Descripción resultado de adaptación; insumo a productos. - Presentación a instancias distritales, regionales y nacionales. - Revisión y aportes documento CONPES. - Aprobación CONPES. Proyectos normativos: - Ajustes decreto y exp. de motivos presupuesto carbono y metas adaptación. Luego, quedó solo mitigación. - Concepto proyecto de Acuerdo desplazados climáticos. Acciones adaptación: - Orientación a Ecosimple (consultor del Banco Mundial) para proyecto en barrio San Carlos (Tunjuelito). 10 reuniones. Revisión y aportes a productos. Cooperación internacional: - Reunión con GAP FUND, para proyecto. - Desarrollo programa Women4climate. - Preparación taller empleos verdes. - Seminario para reporte Declaración Naturaleza Urbana. Grupo Interno de Trabajo sobre Cambio Climático (GIT-CC): - Elaboración del Plan de Trabajo 2023. - 6 reuniones ordinarias. - Aprobación informe anual de 2022 y avance de 2023. - Entrega información cambio climático. Espacios de divulgación: - Retroalimentación con ICLEI sobre reporte 2022 en Disclosure Insight Action (CDP). Reporte 2023. - Bullets para charlas de la secretaria. - Coordinación eventos emergencia climática. - Revisión contenidos en pág. web y Observatorio Ambiental Bogotá. - Inicio gestión para publicar info. adaptación en Visor Geográfico Ambiental. - Información Soluciones basadas en la Naturaleza a las alcaldías locales. - Presentación a Jardín Botánico. - Avance reporte Emergencia Climática. - Diagnóstico sectorial. - Accelerator rep.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 78%
|  | 16. Ejecutar acciones de gestión del riesgo por incendio forestal. | X |  | Programado | 7% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 2.22% | Conocimiento: - Diseño y divulgación 2 campañas de prevención de incendios forestales (IF). - Aportes inclusión medidas de contingencia por IF en instrumentos de áreas de interés ambiental. - 9 evaluaciones de complejidad de IF y 5 reportes en el SNIF. - Aportes actualización de: escenario de riesgo por IF Santa Fe, Plan Distrital Gestión del Riesgo de Desastres y Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias. - Aportes proyecto Resolución adopción Lineamientos silvicultura preventiva (art. 114 Dec. 555/21). - Participación en taller priorización investigaciones. Reducción: - Prevención: programación de capacitaciones en gestión del riesgo por IF y realización de 6; Elaboración estructura técnica y diseño didáctico de curso virtual. - Mitigación: recorridos por senderos para identificar combustibles y culminación estrategia de emergencias en Tibanica. Manejo: - Seguimiento y actualización datos de eventos forestales reportados a la Comisión Distrital de Incendios Forestales (CDPMIF). Visitas y georreferenciación de IF. Participación PMU. - Reunión para definir competencias y criterios de evaluación y georreferenciación de IF. - Participación y aportes a la Red Técnica de Gestión del Riesgo del SINA para abordar fenómeno El Niño 2023. - Aportes a formulación Plan de Acción II Temporada Menos Lluvias y reportes de las acciones de la SDA en el Plan de I y II Temporadas 2023. -Inicio valoración económica IF Tibanica. Presidencia CDPMIF: - Liderazgo de 10 sesiones (enero a septiembre). - Informes de acciones de la SDA según plan de acción de la CDPMIF: IV trimestre e informe de gestión 2022 y I y II trimestre 2023. Revisión y complemento de documentos consolidados. - Revisión y aportes a informe de gestión adtvo. IV trimestre 2022 y I y II trim 2023. - Revisión: reglamento interno y propuesta de actualización; propuesta de bomberos para evaluar IF. - Gestión para formalizar norma que actualizará el Dec. 377/14; realización de ajustes.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 76%
|  | 17. Activar la respuesta a las emergencias de los servicios básicos en los que la SDA actúa como responsable ejecutor. |  |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2.22% | * Entre enero y septiembre de 2023 la entidad activó 2113 emergencias, a las cuales dio respuesta y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 554 emergencias por árboles caídos , 1511 por árboles en riesgo de caído y 2 por Residuos de Cosntrucción y Demolición (RCD). - Saneamiento básico: 5 emergencias por vertimientos y 2 emergencias por contaminación atmosférica. -Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 6 emergencias por Materiales Peligrosos (MATPEL), 5 emergencias por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL) y 28 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH). * Se hicieron los reportes semanales de los Planes de Acción de las Temporadas de Menos Lluvias y de Lluvias de 2023, según las acciones a cargo de la SDA. * Participación en Puestos de Mando Unificados (PMU): - De mediados de enero al 2 de febrero, en los turnos presenciales del PMU permanente que se instaló para la atención de eventos de la temporada de lluvias. Luego, desde el 25 de abril hasta mayo. - En el PMU instalado en agosto, por incendio forestal en Parques Bogotá. - En el PMU por el vertimiento de derrame de hidrocarburos en la localidad de Usme, en septiembre. *Participación en las reuniones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. * Aportes y observaciones a: + Actualización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y de la exposición de motivos que acompaña el proyecto de decreto para su adopción. + Protocolos de Respuesta a Emergencias que hacen parte de la Estrategia Institucional de Respuesta. + Actualización de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias. * Realización de un curso virtual de Respuesta a emergencias dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad y entrega del informe final de resultados a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 18. Promover la implementación de los instrumentos de planeación de gestión ambiental PIGA y PACA en las entidades del Distrito Capital. | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2.22% | Implementación de instrumentos de planeación ambiental: PIGA: Encuesta en temas ambientales a priorizar; atención de 88 solicitudes y 44 jornadas de socialización realizadas en los temas de Compras sostenibles, Registro de generadores de Residuos Peligrosos, Cultura de agua, Elementos Plásticos de un Solo Uso - EPSU, Residuos sólidos, Residuos Peligrosos - RESPEL, Aceite Vegetal Usado - AVU, Bifenilos Policlorados "BPCs", Huella Ecológica, Economía Circular, Cambio Climático, Biodiversidad DC, Storm User, Movilidad Sostenible, Residuos Hospitalarios, Eficiencia Energética y Fuentes No Convencionales de Energia. Desarrollo y clausura del Concurso Al Trabajo en Bici 2023 y Lanzamiento del VI Concurso de Buenas Prácticas Ambientales. PACA: Reporte Cuenta Anual PACA 2022 a Contraloría, reporte seguim. PACA II sem. 2022 y sem. I 2023 y ajuste PACA Bogotá Siglo XXI 2020-2024.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
|  | 19. Implementación y seguimiento a las acciones orientados a recuperar, administrar y manejar ambientalmente los “Suelos de Protección por Riesgo no Mitigable” del Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% |  | 2.22% | Suelos de Protección por Alto Riesgo no Mitigable:-ARNM Durante la vigencia 2023, se realizaron reuniones para continuar con la consolidación y definición de las actividades del procedimiento para recibir en administración directa desde la Dirección de Gestión Ambiental los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, teniendo en cuenta la resolución SDA 4268 de 2022; para la respectiva aprobación se radicó en el mes de marzo a la Dirección Legal Ambiental de la SDA, el memorando SDA2023IE49773. Dentro de las acciones desarrolladas están: Análisis de normativa aplicable al procedimiento, lineamientos específicos de responsabilidades por dependencia, ajuste a los anexos para recibo de los predios y ajuste al flujograma. Participación 18 operativos de control de ocupaciones. Asistencia Comité de Seguimiento de las Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgo - Sector Altos de la Estancia y a la Audiencia Pública-METTRAES Altos de la Estancia. Construcción Indicador producto 2.1.5. Acciones para reducir la vulnerabilidad en áreas de resiliencia climática y protección por riesgo, el cual forma parte de la Política Publica de Acción Climática Bogotá 2050. Reunión seguimiento Plan de Manejo Ambiental; Reunión Pacto Vida Digna Altos de la Estancia, visita señalética ALES y Formulación del procedimiento “Administrar los inmuebles ubicados de zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable en el perímetro urbano de la ciudad, con el fin de realizar acciones de cuidado, protección, mantenimiento, pago de servicios públicos y vigilancia”; Reunión Interinstitucional proceso de recibo de predios ARNM. Propuesta Acto Administrativo de recibo de predios en ARNM. Participación Sesión de la CIPSSSA. Revisión propuesta reglam. art. 71 del POT decreto 555/2021. Instalación señalética ALES. Jornada plantación comunitaria.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 76%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los imponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C.Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | LOCALIDADES: Mediante esta meta se emitirán determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina. | MAGNITUD FÍSICA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 5 | 22 | 40 | 57 | 75 | 93 | 111 | 129 | 147 |  |  |  | Durante la vigencia de 2023 corresponde a (147) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: (11) Actuaciones Estratégicas, (01) Plan de Regularización y manejo, (02) Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (4) Planes Parciales de Desarrollo, (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, (02) Planes de Implantación, (02) Lineamientos para Ecobarrios, (22) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (14) proyectos especiales de ocupación de espacio público y (88) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532 | Esta meta no realiza la definición de la población, dado que los determinantes ambientales se emiten en una etapa previa de diseño y formulación, por lo que no se tiene certeza de que el proyecto sea ejecutado, si sufrirá modificaciones y la población que será beneficiada finalmente, Esta meta es atendida por demanda, por lo que solo a finalizar cada mes se puede definir las zonas beneficiadas, la territorialización de la meta se realiza a escala de localidad, dado que la incorporación de criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental en proyecto de infraestructura genera beneficios intrínsecos y complejos de definir su impacto, dado que no todos los proyectos incorporan los mismo determintes y requeriría de estudios especializados por cada proyecto, para calcular los beneficios ambientales y la población beneficiada, lo cual desborda lo programado en la meta.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 863387067 | 863387067 | 863387067 |  |  |  |  | 382172000 | 767795000 | 767795000 | 767795000 | 767795000 | 783529000 | 783529000 | 783529000 | 811989000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246018399 | 246018399 | 246018399 | 246018399 |  |  |  |  | 53090449 | 111012013 | 111012013 | 148249099 | 188645439 | 245977171 | 245977171 | 245977171 | 245977171
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 5 | 22 | 40 | 57 | 75 | 93 | 111 | 129 | 147
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071575399 | 1109405466 | 1109405466 | 1109405466 |  |  |  |  | 435262449 | 878807013 | 878807013 | 916044099 | 956440439 | 1029506171 | 1029506171 | 1029506171 | 1057966171
|  | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  |  | En la localidad de usaquén se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico contrato IDU 408 de 2021 CITA VUC 28843 DISEÑO PAISAJÑISTICO CL 170 CON KR 7 HACTA KR 8, Diseño paisajistico Edificio Uno 83, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad., Legalización y Regularización de Barrios San Antonio Norte, Legalización y Regularización de Barrios , Diseño de Detalle de Redes Húmedas y Secas, Vías y Urbanismo del Proyecto Urbanístico “Plan Parcial no. 15 – Mazda Mavaia, HUB de Movilidad Plaza Calle 136, Infraestructura Educativa, predio Pierr de Fermat colegio Agustín Hernandez sedes A y B, Colegio General Santander | 1- USAQUÉN | UPZ 1 UPZ 9 UPZ 10 UPZ 11 UPZ 13 UPZ 16 UPZ 14 UPZ 15 | SAN ANTONIO NORTE LA ESTRELLITA I TORCA I SANTA BARBARA CENTRAL ROCIO NORTE SANTA TERESA CASABLANCA SUBA BARRANCAS VERBENAL SAN ANTONIO CAOBOS SALAZAR LOS CEDROS TIBABITA RURAL SANTA BIBIANA LA CITA SAN GABRIEL NORTE EL CONTADOR BARRANCAS NORTE LA CALLEJA CEDRITOS LISBOA TIBABITA | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | REGULARIZACION SAN ANTONIO NORTE DENTRO TMI 2-Cerros - Limite Calera REGULARIZACI{ON EL CODITO DENTRO TMI 2-Cerros - Limite Calera PROYECTO Diseño paisajistico Edificio Uno 83 DENTRO TMI (2) Cerros - Limite Calera zonas de cesión del proyecto Urbanístico Rincón del Cedro Etapa 2 - Sajonia DENTRO TMI Cerros - Limite Calera Regularización del desarrollo Soratama DENTRO TMI SAN CRISTÓBAL NORTE Regularización San Antonio Norte II Sector DENTRO TPI VERBENAL | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 586954 | 269584 | 317370 |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 586346
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 51186333.3333 | 50550258.0645 | 42352918.9189 | 36443209.3023 | 44189877.551 | [5 empty] | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 51186333.3333 | 50550258.0645 | 42352918.9189 | 36443209.3023 | 44189877.551 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 7929429.5 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 7929429.5 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 42829202.2273 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 62283123.8627 | 64215656.4534 | 56018317.3078 | 50108607.6912 | 57855275.9399 | [5 empty] | 42829202.2273 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 62283123.8627 | 64215656.4534 | 56018317.3078 | 50108607.6912 | 57855275.9399 | [11 empty] | 586954 | 269584 | 317370
|  | 5- USME | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | USME | UPZ 59 UPZ 64 UPZ 61 UPZ 56 UPZ 58 | EL NUEVO PORTAL II MOCHUELO ALTO RURAL PUERTA AL LLANO RURAL LA FISCALA NORTE PUERTA AL LLANO DE USME VILLA ANITA | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | Formalización desarrollo El Portal II Etapa dentro TMI (8) Usme Urbano Rural Desarrollo Puerta al Llano Portal Divino Niño- DENTRO TMI ALFONSO LOPEZ PROYECTO PATIOS SITP DENTRO TMI Usme Urbano Rural | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 390861
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  | CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | En la localidad de la candelaria se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico Parque La Candelaria, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 17-LA CANDELARIA | UPZ94 | SANTA BARBARA | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18703 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18703 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 7058819.8198; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6073868.2171; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5523734.6939 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7058819.8198 | 6073868.2171 | 5523734.6939 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada:
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023)
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 7058819.8198; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6073868.2171; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5523734.6939 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7058819.8198 | 6073868.2171 | 5523734.6939
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |  |  |  | En la localidad de chapinero se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico contrato IDU 408 de 2021 CITA VUC 28630 AV CIRCUNVALAR DESDE CL 63 A CL 68, Actuación Estrategica Chapinero Verde, Contrato IDU-1811-2021 - Construcción de la carrera 14 entre calle 80 y 84bis, calle 82 entre carrera 13 y 15 y calle 84 bis entre carrera 13 y 15 y obras complementarias de la red peatonal Zona Rosa en Bogotá D.C., Urbanizacion Torres del Este, Contrato IDU-1521-2017 Estudios, Diseños y Construcción Red Peatonal Zona Rosa, Parque Vecinal Chico IDRD, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 2- CHAPINERO | UPZ 97 UPZ 99 UPZ 90 UPZ 88 | EL RETIRO CHAPINERO CENTRAL MARÍA CRISTINA EL CHICÓ EL BAGAZAL | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 178317
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 25275129.0323 | 28235279.2793 | 36443209.3023 | 33142408.1633 | [5 empty] | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 25275129.0323 | 28235279.2793 | 36443209.3023 | 33142408.1633 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 40988106.4416 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 38940527.4211 | 41900677.6682 | 50108607.6912 | 46807806.5522 | [5 empty] | 40988106.4416 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 38940527.4211 | 41900677.6682 | 50108607.6912 | 46807806.5522 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | 3- SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | En la localidad de santa fé se ha emitido determinantes ambientales al diseño proyecto ecobarrios CENTROS POBLADOS Y BARRIO LA ROCA, Contrato IDU-1319-2021. Elaboración de los estudios y diseños, para el corredor verde de la carrera 7 desde la calle 26 hasta la calle 32, ,promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 3- SANTA FÉ | UPZ 91 UPZ 93 UPZ 95 UPZ 96 | SAN MARTIN LAS NIEVES LA ALAMEDA SAN BERNARDO LAS CRUCES RAMIREZ | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | TMI LAS CRUCES CRUZA PPRU CENTRO SAN BERNARDO | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 106587
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 16850086.0215 | 14117639.6396 | 12147736.4341 | 11047469.3878 | [5 empty] | 34899772.7273 | 38389750 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 16850086.0215 | 14117639.6396 | 12147736.4341 | 11047469.3878 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 40988106.4416 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 30515484.4104 | 27783038.0285 | 25813134.823 | 24712867.7766 | [5 empty] | 40988106.4416 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 30515484.4104 | 27783038.0285 | 25813134.823 | 24712867.7766 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | 4- SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |  |  |  | En la localidad de san cristobal se ha emitido determinantes ambientales al Actuación Estratégica 20 de julio, contrato IDU 408 de 2021 a Consorcio Espacio Público Gama cuyo objeto es"...EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ DC, Reularización Granada Sur, formalizacion barrio Altamira, plan parcial bosques de san jose, diseño paisajistico Contrato 368 de 2022 , ecto Urbanístico Parque Zonal La Arboleda, Legalizacion Puente Colorado, Contrato SDHT-CMA-019-2021. Revitalización Urbana Proyecto de AIP 20 de Julio, Contrato SDHT-CMA-019-2021. Revitalización Urbana Proyecto de AIP La Gloria, Contrato SDHT-CMA-019-2021. Revitalización Urbana Proyecto de AIP La Victoria, Zonas de Cesion Proyecto Mirador de la Reserva, CO1176-22SHD Esp Público para el cuidado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 4-SAN CRISTOBAL | UPZ 32 UPZ 34 UPZ 51 UPZ 32 UPZ 50 | SURAMENRICA LOS ALPES PUENTE COLORADO CHIGUAZA URBANO BELLAVISTA SUR GRANADA SUR 20 DE JULIO LOS LIBERTADORES MORALBA LAS GAVIOTAS BUENOS AIRES VEINTE DE JULIO LAS MERCEDES LA GLORIA ORIENTAL LA VICTORIA ALTAMIRA | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | Contrato SDHT-CMA-019-2021. Revitalización Urbana Proyecto de AIP 20 de Julio, Contrato SDHT-CMA-019-2021. Revitalización Urbana Proyecto de AIP La Victoria, Zonas de Cesion Proyecto Mirador de la Reserva DENTRO TMI (1) Cable San Cristóbal LEGALIZACIÓN BARRIO PUENTE COLORADO DENTRO TMI 1-Cable San Cristóbal Plan parcial bosques de san jose dentro TMI (1) Cable San Cristóbal formalizacion barrio Altamira DENTRO TMI (1) Cable San Cristóbal contrato IDU 408 de 2021 Cita VUC 29299 DENTRO TMI (1) Cable San Cristóbal ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 20 DE JULIO DENTRO TMI (1) Cable San Cristóbal LEGALIZACION SORATAMA dentro TMI (1) Cable San Cristóbal PROYECTO PPD BOSQUES DE SAN JOSÉ CRUZA CON TMI LOS LIBERTADORES TMI SAN BLAS CRUZA CON PROYECTO DISEÑO PAISAJÍSTICO BUENOS AIRES DISEÑO PAISAJÍSTICO PROYECTO 20 DE JULIO DENTRO TPI 20 DE JULIO Regularización Barrio Buenos Aires DENTRO DE TPI SAN BLAS Proyecto Revitalización urbana en la localidad 04 DENTRO TMI LA GLORIA Proyecto Contrato IDU 1630 de 2020, Diseños Cable Aéreo San Cristóbal DENTRO TMI Cable San Cristóbal Legalización y regularización Barrio MIRAFLORES DENTRO TMI Cable San Cristóbal | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 406498 | 195731 | 210767 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406428
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 57584625 | 53880350.8772 | 61423600 | 58975301.0753 | 56470558.5586 | 72886418.6047 | 71808551.0204 | [5 empty] | 69799545.4545 | 57584625 | 53880350.8772 | 61423600 | 58975301.0753 | 56470558.5586 | 72886418.6047 | 71808551.0204 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 406498
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 406498
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 406498
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 406498
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 64114743.4118 | 62600886.1125 | 72520390.5294 | 72640699.4642 | 70135956.9474 | 86551816.9935 | 85473949.4093 | [5 empty] | 75887879.1688 | 64114743.4118 | 62600886.1125 | 72520390.5294 | 72640699.4642 | 70135956.9474 | 86551816.9935 | 85473949.4093 | [11 empty] | 406498
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | En la localidad de usme se ha emitido determinantes ambientales al Formalización Danubio Azul, Plan parcial de desarrollo usme 66 ladrillera alamana, Legalizacion del barrio San Blas III Sector, Urbanización Ciudad Nuevo Milenio I Etapa VII, Urbanización Ciudad Nuevo Milenio I Etapa V, Legalizacion y regularizacion de barrios Santa Marta Vereda Tunjuelito, Zonas de Cesion Los Colores de Bolonia , Cantarrana Hills, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 5- USME | UPZ57 UPZ58 UPZ56 | LA CABANA BARRANQUILLITA EL NEVADO YOMASA NORTE PORVENIR | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO Zonas de Cesion Los Colores de Bolonia DENTRO TMI (8) Usme Urbano Rural Regularización Santa Marta Vereda Tunjuelito DENTRO TMI (8) Usme Urbano Rural Formalización Danubio Azul DENTRO TMI (8) Usme Urbano Rural | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 397603
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19194875 | 67350438.5965 | 61423600 | 50550258.0645 | 42352918.9189 | 42517077.5194 | 44189877.551 | [5 empty] | 0 | 19194875 | 67350438.5965 | 61423600 | 50550258.0645 | 42352918.9189 | 42517077.5194 | 44189877.551 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 0 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 25724993.4118 | 76070973.8318 | 72520390.5294 | 64215656.4534 | 56018317.3078 | 56182475.9083 | 57855275.9399 | [5 empty] | 0 | 25724993.4118 | 76070973.8318 | 72520390.5294 | 64215656.4534 | 56018317.3078 | 56182475.9083 | 57855275.9399 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | En la localidad de tunjuelito se ha emitido determinantes ambientales al Barrio Vital San Carlos, Diseño Paisajistico Torre de Urgencias Hospital El Tunal, Infraestructura Educativa predio para Restitución: CPF 616 – SAN BENITO ABAD SEDE B SAN BENITO, Infraestructura Educativa, Arborizadora Baja CPF 1904, Diseño paisajistico Jardinería Urbana Tunjuelito, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 6-TUNJUELITO | UPZ 62 UPZ 42 | SANTA LUCIA SAN CARLOS TUNAL ORIENTAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO JARDINERIA URNABA TUNJUELITO DENTRO TMI Rafael Uribe - Tunjuelito Barrio Vital San Carlos DENTRO MACROTERRITORIO (6) Rafael Uribe - Tunjuelito TMI TUNJUELITO (Contrato de obra IDU 1639/2019) | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 182943
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 19194875 | 26940175.4386 | 30711800 | 33700172.043 | 35294099.0991 | 30369341.0853 | 27618673.4694 | [5 empty] | 34899772.7273 | 19194875 | 26940175.4386 | 30711800 | 33700172.043 | 35294099.0991 | 30369341.0853 | 27618673.4694 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 41808590.5294 | 47365570.4319 | 48959497.488 | 44034739.4742 | 41284071.8583 | [5 empty] | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 41808590.5294 | 47365570.4319 | 48959497.488 | 44034739.4742 | 41284071.8583 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  | 7- BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 |  |  |  | En la localidad de bosa se ha emitido determinantes ambientales al Diseño Paisajistico Senderos de Madelena, plan parcial de desarrollo eden el descanso, Legalización la Independencia Montecarlo, Infraestructura Educativa- PREDIO JARDIN II, Plan Parcial Bosa 37, Legalizacion El Remanso II, Regularizacion La Vega II ,Plan Parcial Palestina UG3 , Contrato IDU-1543-2018 Construcción Avenida Guayacanes Grupo 1, Zonas de cesión del proyecto Urbanización Bosques del Mediterráneo - Controles Ambientales - RES 11001-3-19-2144, Zonas de cesión del proyecto Urbanización Bosques del Mediterráneo - Controles Ambientales RES 11001-3-19-2349, Diseño Paisajistico Proyecto 524 de 2022. | 7-BOSA | UPZ 85 UPZ 84 UPZ 87 UPZ 49 UPZ 86 UPZ 83 | PASO ANCHO REMANSO I ISLANDIA LA INDEPENDENCIA ESCOCIA EL JARDÍN REMANSO URBANO VILLA DEL RÍO CEMENTERIO JARDINES APOGEO S.BERNARDINO XVIII PARCELA EL PORVENIR NUEVA GRANADA BOSA BRASIL OSORIO XII EL JARDIN GUALOCHE PASO ANCHO OSORIO X URBANO CAÑAVERALEJO | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO Zonas de cesión del proyecto Urbanización Bosques del Mediterráneo - Controles Ambientales RES 11001-3-19-2349 dentro TMI (4) Kennedy - Bosa LEGALIZACIÓN REMANSO II Y REGULARIZACION LA VEGA II DENTRO TMI 4-Kennedy - Bosa Plan Parcial Palestina UG3 DENTRO TMI 4- Kennedy - Bosa Legalización Montecarlo DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EDEN EL DESCANSO PROYECTO DENTRO TPI BOSA OCCIDENTAL DIS PAISAJ ZONA CESION URB. Parques de Bosa PROYECTO DENTRO TPI BOSA CENTRAL DP CL 54 SUR CON KR 88 C ACCION POPULAR 2013-00367 PROYECTO DENTRO DENTRO TPI BOSA OCCIDENTAL LEGALIZACIÓN La Independencia Montecarlo dentro DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa Desarrollo San José La Huerta PROYECTO DENTRO TPI BOSA CENTRAL PRM Unidad de Protección Integral UPI BOSA DENTRO TPI BOSA CENTRAL DP Parque Desarrollo Palestina DENTRO TPI BOSA CENTRAL DP zonas cesión Urb. Bosa DENTRO TMI Kennedy - Bosa | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 729781 | 351203 | 378578 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 729781
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19194875 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 50550258.0645 | 63529378.3784 | 78960286.8217 | 77332285.7143 | [5 empty] | 0 | 19194875 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 50550258.0645 | 63529378.3784 | 78960286.8217 | 77332285.7143 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 0 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 64215656.4534 | 77194776.7673 | 92625685.2106 | 90997684.1032 | [5 empty] | 0 | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 64215656.4534 | 77194776.7673 | 92625685.2106 | 90997684.1032 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | [5 empty] | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | En la localidad de kennedy se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico contrato IDU 408 de 2021 CITA VUC 27361 DISEÑO PAISAJÍSTICO SEMAFORIZACIÓN AV AGOBERTO MEJÍA CON CL 38 SUR, Diseño Paisajistico Contrato IDU No 929 – 2020, Diseño Paisajistico Proyecto Santa Catalina, Área de cesión Resolución CU1K44 / 4-14, Diseño paisajístico de parques y zonas verdes Urbanización Timiza , Diseño Paisajistico Sembrando Comun-idad, Actuacion Estrategica El Porvenir, Contrato SDH 1070 de 2022 Acupuntura Urbana, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 8-KENNEDY | UPZ 82 UPZ 79 UPZ 81 UPZ 47 UPZ 46 UPZ 113 UPZ 80 UPZ 86 UPZ 48 UPZ 44 | PATIO BONITO DINDALITO GALAN TIMIZA B JORGE URIBE BOTERO VERGEL ORIENTAL MARSELLA CIUDAD KENNEDY NORTE CASA BLANCA SUR VILLA NELLY III SECTOR OSORIO XXIII RENANIA URAPANES HIPOTECHO SUR EL VERGEL ORIENTAL CIUDAD TECHO II | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO Contrato SDH 1070 de 2022 Acupuntura Urbana DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa Actuacion Estrategica El Porvenir DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa proyecto Área de cesión Resolución CU1K44 / 4-14 DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa PROYECTO Aislamientos desarrollo urbanístico DENTRO TMI Kennedy - Bosa | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1035224 | 501861 | 533363 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1035224
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 76779500 | 53880350.8772 | 51186333.3333 | 42125215.0538 | 42352918.9189 | 48590945.7364 | 44189877.551 | [5 empty] | 69799545.4545 | 76779500 | 53880350.8772 | 51186333.3333 | 42125215.0538 | 42352918.9189 | 48590945.7364 | 44189877.551 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | [5 empty] | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 83309618.4118 | 62600886.1125 | 62283123.8627 | 55790613.4427 | 56018317.3078 | 62256344.1253 | 57855275.9399 | [5 empty] | 75887879.1688 | 83309618.4118 | 62600886.1125 | 62283123.8627 | 55790613.4427 | 56018317.3078 | 62256344.1253 | 57855275.9399 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  | 9- FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 |  |  |  | En la localidad de fontibón se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico parque 2 y 3, actuacion estrategica Chucua La Vaca, Actuación Estrategica Aeropueto Fontibon, Plan de Implantación Centro de Diagnóstico Automotor Cale Fontibón -Clase D, Parque Bonaire Salamanca reservado, Fontibón Reservado - Área de Cesión CU1F379/4-22, Proyecto Navarra, Urbania BIO, Zonas de cesión Controles Ambientales y Zonas Verdes PPRU Montevideo, Proyecto Bonaire Fontibon, Sede operativa y subestación eléctrica Fontibón ENEL-CODENSA, Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo, Urbanización Parque Central Fontibón, Bonaire Salamanca, Urbanización Sauces Villemar , Urbanización Bellaluna, Actualización del Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo Cuatro Vientos, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 9- FONTIBÓN | UPZ 76 UPZ 110 UPZ 114 UPZ 117 UPZ 115 UPZ 77 UPZ 112 UPZ 75 | SAN PABLO JERICO BELEN FONTIBON VILLEMAR LA ESPERANZA NORTE SANTA CECILIA EL CHANCO ISAN PABLO JERICO EL CHANCO I BRISAS ALDEA FONTIBON MONTEVIDEO FERROCAJA FONTIBON LA LAGUNA FONTIBÓN VILLA ALSACIA CAPELLANÍA EL TINTAL CENTRAL LOS ALAMOS CIUDAD HAYUELOS SAN PABLO JERICO ZONA FRANCA SABANA GRANDE EL VERGEL PUERTA DE TEJA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 404252
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 76779500 | 121230789.4737 | 143321733.3333 | 143225731.1828 | 134117576.5766 | 121477364.3411 | 115998428.5714 | [5 empty] | 69799545.4545 | 76779500 | 121230789.4737 | 143321733.3333 | 143225731.1828 | 134117576.5766 | 121477364.3411 | 115998428.5714 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 83309618.4118 | 129951324.709 | 154418523.8627 | 156891129.5717 | 147782974.9655 | 135142762.73 | 129663826.9603 | [5 empty] | 75887879.1688 | 83309618.4118 | 129951324.709 | 154418523.8627 | 156891129.5717 | 147782974.9655 | 135142762.73 | 129663826.9603 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | 10-ENGATIVÁ | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | En la localidad de engativá se ha emitido determinantes ambientales al diseño paisajistico contrato IDU 933 de 2016, contrato IDU 408 de 2021, Actuación Estrategica Aeropuesto Engativa, Parque Urbanización Habitat 113, Contrato IDU-1778-2021. Estudios, diseños del nuevo ciclopuente peatonal localizado en la Avenida Boyacá con Canal Salitre y su conexión con el espacio público existente, en Bogotá D.C. Urbanización Carfall, Universidad Unipanamericana Sede Av 68, Contrato IDU-1619-2019 Estudios, Diseños y Construcción Mejoras Geométricas Portal 80,Urbanizacion Onix, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 10-ENGATIVA | UPZ 72 UPZ 26 UPZ 74 UPZ 73 UPZ 116 UPZ 29 UPZ 116 UPZ 105 | BOCHICA II BELLAVISTA OCCIDENTAL EL DORADO INDUSTRIAL GARCES NAVAS ORIENTAL CENTRO ENGATIVA II VILLA GLADYS LOS CEREZOS AUTOPISTA MEDELLÍN EL DORADO INDUSTRIAL ALAMOS SAN IGNACIO CENTRO ENGATIVA II CAMPO EUCARISTICO BOLIVIA BOYACÁ JARDÌN BOTÁNICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Actuación Estrategica Aeropuesto Engativa DENTRO TMI (7) Suba - Engativa Diseño Paisajístico de las zonas de cesión del proyecto JABOQUE RESERVADO DENTRO TMI Suba - Engativa TMI ENGATIVÁ CRUZA CON DISEÑO PAISAJÍSTICO PROYECTO URBANÍSTICO ÁREA OCCIDENTE | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 57584625 | 53880350.8772 | 40949066.6667 | 58975301.0753 | 56470558.5586 | 54664813.9535 | 55237346.9388 | [5 empty] | 69799545.4545 | 57584625 | 53880350.8772 | 40949066.6667 | 58975301.0753 | 56470558.5586 | 54664813.9535 | 55237346.9388 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 64114743.4118 | 62600886.1125 | 52045857.1961 | 72640699.4642 | 70135956.9474 | 68330212.3424 | 68902745.3277 | [5 empty] | 75887879.1688 | 64114743.4118 | 62600886.1125 | 52045857.1961 | 72640699.4642 | 70135956.9474 | 68330212.3424 | 68902745.3277 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | En la localidad de suba se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico del Parque Lineal Ambiental de Suba, Diseño Paisajístico de las zonas de cesión del proyecto desarrollo urbanístico Altamira Torreladera, Andén Carrera 104 C.C. Plaza Imperial, Contrato IDU-1782-2021 - Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 3, Infraestructura Educativa, IED HUNZA, Sede B - Divino Niño Jesús El Condor CPF 1119, Proyecto Parques Vecinales, Urbanización EL TOMILLAR , Infraestructura Educativa, IED Hunza sede A- la Aguadita CPF1110, Conservacion de Espacio Público y Ciclorrutas Grupo 1, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 11-SUBA | UPZ 25 UPZ 28 UPZ 18 UPZ 20 UPZ 27 UPZ 2 UPZ 23 UPZ 72 UPZ 71 UPZ 3 UPZ 17 UPZ 24 | CIUDAD HUNZA EL PLAN PINOS DE LOMBARDIA RINCÓN DE SANTA INÉS SUBA CERROS CLUB DE LOS LAGARTOS PUERTA DEL SOL VILLA HERMOSA PUENTE LARGO GRANADA NORTE PRADO VERANIEGO SUR VILLA ALCAZAR EL POA CASABLANCA SUBA URBANO BOCHICA II SABANA DE TIBABUYES BRITALIA CASABLANCA SUBA I TUNA BAJA CAMPANELLA CASABLANCA SUBA TIBABUYES PORTALES DEL NORTE GILMAR SUBA URBANO SAN JOSE V SECTOR SAN JOSE DE BAVARIA ALMIRANTE COLON RINCON ALTAMAR VEREDA SUBA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Infraestructura Educativa, IED Hunza sede A- la Aguadita CPF1110 DENTRO TMI Suba - Engativa Diseño Paisajístico de las zonas de cesión del proyecto desarrollo urbanístico Altamira Torreladera DENTRO TMI (7) Suba - Engativa Diseño paisajístico del Parque Lineal Ambiental de Suba DENTRO TMI (7) Suba - Engativa Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 201 PROYECTO DENTRO TPI SUBA DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUR FONTANA PROYECTO DENTRO TPI SUBA DIS PAISAJ CAMPO PREDIO EL CAMPITO PROYECTO DENTRO TPI TIBABUYES DIS PAISAJ ZONA CESIÓN PROY Punta del Este PROYECTO DENTRO TPI EL RINCÓN DP zonas cesión proyecto PP Bosque Sabana PROYECTO DENTRO TPI SUBA Diseño Paisajístico del CPS 477/2020 PROYECTO DENTRO TPI SUBA DP puente peatonal de la Av. Suba PROYECTO DENTRO TPI SUBA DP ZONAS DE CESIÓN PROYECTO ZIMA PROYECTO DENTRO TPI SUBA Regularización Rincón de Suba PROYECTO DENTRO TPI EL RINCON Proyecto Formalización Tuna Alta Sector Rosal DENTRO TPI SUBA Proyecto Formalización Tuna Alta Sector El Rosal DENTRO TPI SUBA | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1290144
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 38389750 | 26940175.4386 | 30711800 | 42125215.0538 | 49411738.7387 | 42517077.5194 | 38666142.8571 | [5 empty] | 69799545.4545 | 38389750 | 26940175.4386 | 30711800 | 42125215.0538 | 49411738.7387 | 42517077.5194 | 38666142.8571 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 41808590.5294 | 55790613.4427 | 63077137.1276 | 56182475.9083 | 52331541.246 | [5 empty] | 75887879.1688 | 44919868.4118 | 35660710.6739 | 41808590.5294 | 55790613.4427 | 63077137.1276 | 56182475.9083 | 52331541.246 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | En la localidad de barrios unidos se ha emitido determinantes ambientales a la actuación estrategica calle 72, diseño paisajistico Proyecto Manzana 3, Complejo de Entrenamiento Deportivo Sector Palacio de los Deportes, Edificio de Bienestar, sede Quinta Mutis – Universidad del Rosario, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 12-BARRIOS UNIDOS | UPZ 21 UPZ 103 UPZ 22 UPZ 98 | QUINTA MUTIS PARQUE DISTRITAL SALITRE PARQUE POPULAR SALITRE ESCUELA MILITAR POPULAR MODELO JOSÉ JOAQUÍN VARGAS LA ESPERANZA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 153342 | 75950 | 77392 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153342
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 19194875 | 13470087.7193 | 30711800 | 25275129.0323 | 21176459.4595 | 24295472.8682 | 22094938.7755 | [5 empty] | 34899772.7273 | 19194875 | 13470087.7193 | 30711800 | 25275129.0323 | 21176459.4595 | 24295472.8682 | 22094938.7755 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 22190622.9546 | 41808590.5294 | 38940527.4211 | 34841857.8483 | 37960871.2571 | 35760337.1644 | [5 empty] | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 22190622.9546 | 41808590.5294 | 38940527.4211 | 34841857.8483 | 37960871.2571 | 35760337.1644 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | En la localidad de teusaquillo se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto urbanización Lote D, actuación estrategica Campin 7 de agosto, Plan de Implantación Ciudad Sanitaria Universitaria Sanitas, Conservacion de Espacio Público y Ciclorrutas Grupo 1, Torres del Este, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 13-TEUSAQUILLO | UPZ 100 UPZ 109 UPZ 104 UPZ 101 UPZ 107 | GALERIAS CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. CAMPO EUCARISTICO FLORIDA ORTEZAL CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 166428 | 69653 | 96775 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 166428
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 38389750 | 40410263.1579 | 30711800 | 25275129.0323 | 28235279.2793 | 24295472.8682 | 27618673.4694 | [5 empty] | 69799545.4545 | 38389750 | 40410263.1579 | 30711800 | 25275129.0323 | 28235279.2793 | 24295472.8682 | 27618673.4694 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 44919868.4118 | 49130798.3932 | 41808590.5294 | 38940527.4211 | 41900677.6682 | 37960871.2571 | 41284071.8583 | [5 empty] | 75887879.1688 | 44919868.4118 | 49130798.3932 | 41808590.5294 | 38940527.4211 | 41900677.6682 | 37960871.2571 | 41284071.8583 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  | 14- LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | En la localidad de los martires se ha emitido determinantes ambientales al Actuación Estratégica reencuentro, proyecto especial CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ, Plan Parcial de Renovación Urbana Calle 24, Diseño Paisajistico Reurbanización Madrugón Naos calle 13, Diseño paisajistico contrato 460 de 2022 concurso de méritos IDPC-CMA-001- 2022. Zonas de cesión del contrato de obra 171-2022 FDL Mártires, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 14-LOS MARTIRES | UPZ 102 | SANTA FÉ LA SABANA PALOQUEMAO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 82848 | 34462 | 48386 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 82848
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 95974375 | 67350438.5965 | 51186333.3333 | 42125215.0538 | 35294099.0991 | 36443209.3023 | 33142408.1633 | [5 empty] | 69799545.4545 | 95974375 | 67350438.5965 | 51186333.3333 | 42125215.0538 | 35294099.0991 | 36443209.3023 | 33142408.1633 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 102504493.4118 | 76070973.8318 | 62283123.8627 | 55790613.4427 | 48959497.488 | 50108607.6912 | 46807806.5522 | [5 empty] | 75887879.1688 | 102504493.4118 | 76070973.8318 | 62283123.8627 | 55790613.4427 | 48959497.488 | 50108607.6912 | 46807806.5522 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  | 15- ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | En la localidad de antonio nariño se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico Estudios y diseños detallados para la renovación de redes de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario de las UGAS 196, 198, 199 y sectores asociados. Ubicados en el área de cobertura de la Zona 3 de la EAAB-ESP., promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 15-ANTONIO NARIÑO | UPZ 35 UPZ 38 | LA HORTUA SANTANDER SUR RESTREPO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 83925 | 38960 | 44965 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83925 | bar: 3 to 10
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19194875 | 13470087.7193 | 10237266.6667 | 8425043.0108 | 7058819.8198 | 6073868.2171 | 5523734.6939 | [5 empty] | 0 | 19194875 | 13470087.7193 | 10237266.6667 | 8425043.0108 | 7058819.8198 | 6073868.2171 | 5523734.6939 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 0 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965 | bar: 3 to 10
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 25724993.4118 | 22190622.9546 | 21334057.1961 | 22090441.3996 | 20724218.2087 | 19739266.6059 | 19189133.0828 | [5 empty] | 0 | 25724993.4118 | 22190622.9546 | 21334057.1961 | 22090441.3996 | 20724218.2087 | 19739266.6059 | 19189133.0828 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 7: 1; 8: 2; 9: 2; 10: 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | En la localidad de puente aranda se ha emitido determinantes ambientales a la actuacion estrategica ZIBO Zona Industrial, Infraestructura Educativa, Colegio José Joaquin Casas IED CPF 1608-1635, contrato No. 184 de 2018, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 16-PUENTE ARANDA | UPZ111 UPZ 108 UPZ 43 UPZ 40 UPZ 41 | PUENTE ARANDA EL EJIDO PENSILVANIA INDUSTRIAL CENTENARIO SAN RAFAEL INDUSTRIAL COMUNEROS ALQUERIA TIBANA SAN EUSEBIO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 255123
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 7: 8425043.0108; 8: 14117639.6396; 9: 12147736.4341; 10: 16571204.0816 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425043.0108 | 14117639.6396 | 12147736.4341 | 16571204.0816 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 7: 13665398.3889; 8: 13665398.3889; 9: 13665398.3889; 10: 13665398.3889 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 7: 1; 8: 2; 9: 2; 10: 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 7: 22090441.3996; 8: 27783038.0285; 9: 25813134.823; 10: 30236602.4705 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22090441.3996 | 27783038.0285 | 25813134.823 | 30236602.4705 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | LA CANDELARIA |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18409 | 9361 | 9048 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |  |  |  | En la localidad de rafael uribe uribe se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto o urbanismo BOSQUES DEL COUNTRY, Diseño Paisajistico Bosques del Country, Regularizacion La Reconquista, Infraestructura Educativa, Colegio el Libertador CPF1812, plan parcial de desarrollo el consuelo, La cumbre Sector Arrayanes, San Ignasio III, El Portal, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | UPZ 36 UPZ 54 UPZ 39 UPZ 55 UPZ 53 | ARBOLEDA SUR LA PICOTA ORIENTAL LIBERTADOR SAN LUIS CERROS DE ORIENTE LIBERTADOR ARBOLEDA SUR QUIROGA I QUIROGA CENTRAL QUIROGA PALERMO SUR CERROS DE ORIENTE SAN AGUSTIN LA RESURRECCIÓN | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PLAN PARCIAL DE DESARROLLO EL CINSUELO DENTRO TMI 6-Rafael Uribe - Tunjuelito REGULARIZACIÓN BARRIO LA RECONQUISTA DENTRO TMI 6-Rafael Uribe - Tunjuelito PLAN PARCIAL DESARROLLO EL CONSUELO PROYECTO DENTRO TMI MARRUECOS DISEÑO PISAJ Urbanización Zarazota I (18-038) PROYECTO DENTRO TMI MARRUECOS DISEÑO PISAJ Urbanización Zarazota I (18-180) PROYECTO DENTRO TMI MARRUECOS DIS PAISAJ Desarrollo Palermo Sur PROYECTO DENTRO TMI DIANA TURBAY DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUE COD 18-326 PROYECTO DENTRO TMI MARRUECOS Contrato IDU 1599 de 2019 PROYECTO DENTRO TMI DIANA TURBAY DP zonas cesión Urb.ALAMEDA DE SAN JORGE PROYECTO DENTRO TMI MARCO FIDEL SUAREZ PLAN PARCIAL DESARROLLO EL CONSUELO DENTRO TMI MARRUECOS | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 389238 | 191448 | 197790 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 389238
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 34899772.7273 | 19194875 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 16850086.0215 | 35294099.0991 | 30369341.0853 | 44189877.551 | [5 empty] | 34899772.7273 | 19194875 | 26940175.4386 | 20474533.3333 | 16850086.0215 | 35294099.0991 | 30369341.0853 | 44189877.551 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 30515484.4104 | 48959497.488 | 44034739.4742 | 57855275.9399 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40988106.4416 | 25724993.4118 | 35660710.6739 | 31571323.8627 | 30515484.4104 | 48959497.488 | 44034739.4742 | 57855275.9399 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  | 19- CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 |  |  |  | En la localidad de ciudad bolivar uribe se ha emitido determinantes ambientales al actuación estrategica reverdecer del sur, diseño paisajistico estancia 70, Diseño paisajistico Area de cesion Resolucion CU1 CB 137_4-02, Legalización Barrio Manitas, formalización desarrollo San Isidro sector Cerrito I, Legalización de barrio Vista Hermosa Lucero Alto, Legalización de barrio Primavera Azul, PREDIOS AMPLIACIÓN COLEGIO CANADÁ CPF 1908., Parque Maria Cano, Regularización Desarrollo Arabia, Regularización Villas de Bolivar II Sector, La Union Divino Niño y diseños paisajísticos Atardeceres de Madelena II, Parque Maria Cano, Atardeceres de Madelena I y Caracolí, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. | 19- CIUDAD BOLIVAR | UPZ 67 UPZ 69 UPZ 70 UPZ 65 UPZ 69 UPZ 68 | MARIA CANO CORDILLERA DEL SUR EL PEÑON DEL CORTIJO BELLA FLOR SUR NACIONES UNIDAS RINCON DE LA VALVANERA JUAN PABLO II LA ALAMEDA BRISAS DEL VOLADOR VERONA LA ESTANCIA RAFAEL ESCAMILLA SANTA VIVIANA ARABIA PARAISO QUIBA MADELENA SIERRA MORENA BARLOVENTO PARAISO QUIBA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO DISEÑO PAISAJISTICO PARQUE MARIA CANO DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural Legalización Barrio Manitas DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural formalización desarrollo San Isidro sector Cerrito I DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural proyecto Atardeceres de madelena I DENTRO TMI Ciudad Bolivar Urbano Rural PROYECTO Contrato Consultoría No. 1618 de 2019 DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural DISEÑO PAISAJÍSTICO TANQUE EL VOLADOR EAAB PROYECTO DENTRO TPI LUCERO DISEÑO PAISAJ FRANJA AMB U DISTRITAL EL ENSUEÑO PROYECTO DENTRO TPI JERUSALEN DIS PAISAJ ZONAS CESIÓN TORRES DE PORTAL PROYECTO DENTRO TPI ISMAEL PERDOMO DETERMINANTES PROYECTO Contrato CVP 415 de 2021 PROYECTO DENTRO TPI ISMAEL PERDOMO DESARROLLO LEGALIZADO ARABIA PROYECTO DENTRO TPI EL TESORO DP Acupuntura Urbana Grupo B PROYECTO DENTRO TPI LUCERO DP MIRADOR DE SIERRA MORENA PROYECTO DENTRO TPI ISMAEL PERDOMO Proyecto DP MIRADOR DE SIERRA MORENA DENTRO TPI ISMAEL PERDOMO Determinantes ambientales para uso de vivienda en Suelo Restringido predios con chip chip AAA0017WFHK y AAA0017WOYX DENTRO TMI Ciudad Bolívar Urbano Rural CONTRATO 995-2021 intervencion Segmentos viales DENTRO TMI Ciudad Bolivar Urbano Rural | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 661592 | 329690 | 331902 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 650967
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 69799545.4545 | 95974375 | 94290614.0351 | 92135400 | 84250430.1075 | 70588198.1982 | 66812550.3876 | 93903489.7959 | [5 empty] | 69799545.4545 | 95974375 | 94290614.0351 | 92135400 | 84250430.1075 | 70588198.1982 | 66812550.3876 | 93903489.7959 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [5 empty] | 6088333.7143 | 6530118.4118 | 8720535.2353 | 11096790.5294 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | 13665398.3889 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 75887879.1688 | 102504493.4118 | 103011149.2704 | 103232190.5294 | 97915828.4964 | 84253596.5871 | 80477948.7765 | 107568888.1848 | [5 empty] | 75887879.1688 | 102504493.4118 | 103011149.2704 | 103232190.5294 | 97915828.4964 | 84253596.5871 | 80477948.7765 | 107568888.1848 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 185 | 168 | 150 | 133 | 115 | 97 | 80 | 61 | 43 | [23 empty] | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 57762000 | 57762000 | 57762000 | 57762000 | 42028000 | 79858067 | 79858067 | 51398067 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 160833436 | 135058095 | 97821009 | 57424669 | 41228 | 41228 | 41228 | 41228 | 41228 | 41228 | 41228 | [21 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 168 | 150 | 133 | 115 | 97 | 80 | 61 | 43 | 61 | 61 | 61 | [21 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 218595436 | 192820095 | 155583009 | 115186669 | 42069228 | 79899295 | 79899295 | 51439295 | 41228 | 41228 | 41228 | [21 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 5 | 22 | 40 | 57 | 75 | 93 | 111 | 129 | 147 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 825557000 | 863387067 | 863387067 | 853240566 |  |  |  |  | 382172000 | 767795000 | 767795000 | 767795000 | 767795000 | 783529000 | 783529000 | 783529000 | 811989000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 247911203.7857 | 246070108 | 246070108 | 246070108 | 246018399 | 246018399 | 246018399 | 246018399 |  |  |  |  | 53090449 | 87077767.7857 | 111012013 | 148249099 | 188645439 | 245977171 | 245977171 | 245977171 | 245977171 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 5 | 22 | 40 | 57 | 75 | 93 | 111 | 129 | 147 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1073468203.7857 | 1071627108 | 1071627108 | 1071627108 | 1071575399 | 1109405466 | 1109405466 | 1099258965 |  |  |  |  | 435262449 | 854872767.7857 | 878807013 | 916044099 | 956440439 | 1029506171 | 1029506171 | 1029506171 | 1057966171 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
2 | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | LOCALIDADES:La Secretaría Distrital de Ambiente ha realizado importantes esfuerzos incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual mediante esta meta se realiza la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 |  |  |  | Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ciento cuatro (104) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (102) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación. | Santa Fé, Chapinero, Ciudad Bolivar, San Cristobal, Bosa, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquén Kennedy, Suba, Rafael Uribe, Tunjuelito, Fontibón, puente aranda | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 171679000 | 171679000 | 171679000 |  |  |  |  | 0 | 44090000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 |  | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 104 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 180056100 | 180056100 | 180056100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 |  | 8377100 | 52467100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Usaquén, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 487 A Modificación Diseño Paisajístico Contrato de obra CVP No. 611 de 2015, WR 813 Diseño Paisajístico parque vecinal urbanización el Toberin COD 01-079, WR 814 Diseño Paisajístico Proyecto Parque vecinal Santa Cecilia Alta, WR 553A Modificación del diseño paisajístico del Contrato IDU-1838-2015 “Complementación o actualización o ajustes de estudios y diseños y construcción del puente vehicular de la Avenida San Antonio (Calle 183) con Autopista Norte, costado sur, en Bogotá D.C.”, WR 662 DISEÑO PAISAJISTICO LAYA 119, Plan de Implantación Terminal de transportes de pasajeros del Norte, WR 1044 Revisión y aprobación del diseño de jardinería en la localidad de Usaquén Av Calle 127 con carrera 9 y 11, WR 1050 Diseño Paisajístico para la reconformación del andén en el proyecto San Remo III, WR 1100 Diseño paisajístico del proyecto renovación Edificio Concord Center 122 PH, WR 50 Diseño Paisajístico Edificio Country 147, WR 704A Diseño Paisajistico parque urbanizacion Las Areneras | 1- USAQUÉN | UPZ 13 UPZ 16 UPZ 9 UPZ 11 UPZ 12 UPZ 1 UPZ 14 UPZ 15 | CEDRO SALAZAR BOSQUE DE PINOS III SANTA BARBARA CENTRAL EL CONTADOR SANTA BARBARA OCCIDENTAL SANTA CECILIA PUENTE NORTE HORIZONTES NORTE TOBERÍN TIBABITA RURAL SANTA BIBIANA LA CITA SAN GABRIEL NORTE VERBENAL SAN ANTONIO BARRANCAS NORTE SANTA TERESA LA CALLEJA SANTA BARBARA HORIZONTES | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | Diseño Paisajístico Contrato de obra CVP No. 611 de 2015 DENTRO MACROTERRITORIO (2) Cerros - Limite Calera Regularización del desarrollo Soratama DENTRO TMI SAN CRISTÓBAL NORTE Regularización San Antonio Norte II Sector DENTRO TPI VERBENAL | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 586954 | 269584 | 317370 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 586346
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6783076.9231 | 15261923.0769 | 20349230.7692 | 22892884.6154 | 18314307.6923 | 15261923.0769 | 15988681.3187 | 13990096.1538 | [5 empty] | 6783076.9231 | 15261923.0769 | 20349230.7692 | 22892884.6154 | 18314307.6923 | 15261923.0769 | 15988681.3187 | 13990096.1538 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 7713865.812 | 16192711.9658 | 21280019.6581 | 23823673.5043 | 19245096.5812 | 16192711.9658 | 16919470.2076 | 14920885.0427 | [5 empty] | 7713865.812 | 16192711.9658 | 21280019.6581 | 23823673.5043 | 19245096.5812 | 16192711.9658 | 16919470.2076 | 14920885.0427 | [11 empty] | 586954 | 269584 | 317370
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 562A Aprobación diseño paisajístico urbanización Sierras del Este, WR 808 Diseño Paisajístico Proyecto Andenes Salvio 93, WR 816 Diseño Paisajístico Proyecto Puente Peatonal Colegio Nueva Granada, WR 802B Revisión y aprobación de la modificación del Diseño Paisajístico Contrato IDU No. 1534 de 2018, WR 956 Diseño Paisajístico OFFICITY 93, WR 677 Diseño Paisajístico Intervención de Andenes Edificio Calle 100, WR 745 Balance de zonas verdes y propuesta de mejoramiento de la ZMPA de la Quebrada Los Rosales Av. Circunvalar con CL 74, WR 1075 Diseño Paisajístico Andenes Proyecto Edificio Área 98, WR 735 Diseño paisajístico Andenes proyecto ECOTEK 99. Acta SDA/JBB WR 735 de 2018, WR 17 Diseño paisajistico proyecto Oqyana. | 2-CHAPINERO | UPZ 97 UPZ 88 | CHICO NORTE CHICO NORTE III SECTOR BELLAVISTA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 178317
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6783076.9231 | 25436538.4615 | 23740769.2308 | 17805576.9231 | 16279384.6154 | 13566153.8462 | 13081648.3516 | 12718269.2308 | [5 empty] | 6783076.9231 | 25436538.4615 | 23740769.2308 | 17805576.9231 | 16279384.6154 | 13566153.8462 | 13081648.3516 | 12718269.2308 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 7713865.812 | 26367327.3504 | 24671558.1197 | 18736365.812 | 17210173.5043 | 14496942.735 | 14012437.2405 | 13649058.1197 | [5 empty] | 7713865.812 | 26367327.3504 | 24671558.1197 | 18736365.812 | 17210173.5043 | 14496942.735 | 14012437.2405 | 13649058.1197 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | 3- SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 750 Diseño paisajístico proyecto zona verde los laches Código ID 03-169 y vía peatonal con rupi 2850-91, WR 752 Diseño paisajístico proyecto zona verde los laches Código ID 03-143, localidad de santa fe, WR 359A Diseño Paisajístico Proyecto Construcción Transmilenio Carrera 10 Tramo 5, WR 570A Diseño paisajístico de las zonas de espacio público colindantes al proyecto ATRIO. | 3-SANTA FÉ | UPZ 91 UPZ 96 UPZ 93 | SAN DIEGO RAMIREZ LAS NIEVES SANTA INÉS LOS LACHES | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO Zonas de Cesión Proyecto Saldaña DENTRO TMI (5) Pieza Centro PROYECTO Parque Zonal Los Laches La Mina DENTRO TMI Pieza Centro | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 106587
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6783076.9231 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 3391538.4615 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [5 empty] | 6783076.9231 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 3391538.4615 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 7713865.812 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 5000635.0427 | 4322327.3504 | 6744854.823 | 6018096.5812 | [5 empty] | 7713865.812 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 5000635.0427 | 4322327.3504 | 6744854.823 | 6018096.5812 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | 4- SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de San Cristobal, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 456 A DISEÑO PAISAJÍSTICO Urbanización Colmena, WR 951B Diseño Paisajístico Proyecto Parque Vecinal Calvo Sur, WR594 Diseño Paisajístico adecuaciones del espacio público adyacentes a la quebrada Verejones No. 156, WR 395 A Diseño Paisajistico Urbanización Marbella Reservado, WR545 Diseño Paisajístico Urbanización Alto de las Brisas. | 4-SAN CRISTOBAL | UPZ 33 UPZ 51 UPZ 50 | BUENOS AIRES CALVO SUR JUAN REY (LA PAZ) LAS GUACAMAYAS I EL PINAR UPZ 51 SOCIEGO UPZ 33 NUEVA DELHI | Shapefile tipo polígono | DISTRITO CAPITAL | DISEÑO PAISAJÍSTICO Urbanización Colmena DENTRO MACROTERRITORIO (1) Cable San Cristóbal PROYECTO PPD BOSQUES DE SAN JOSÉ CRUZA CON TMI LOS LIBERTADORES TMI SAN BLAS CRUZA CON PROYECTO DISEÑO PAISAJÍSTICO BUENOS AIRES DISEÑO PAISAJÍSTICO PROYECTO 20 DE JULIO DENTRO TPI 20 DE JULIO Regularización Barrio Buenos Aires DENTRO DE TPI SAN BLAS DP Jardín Infantil Arboleda Santa Teresita PROYECTO DENTRO DE TPI LOS LIBERTADORES | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 406498 | 195731 | 210767 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406428
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3391538.4615 | 15261923.0769 | 10174615.3846 | 7630961.5385 | 6104769.2308 | 6783076.9231 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [5 empty] | 3391538.4615 | 15261923.0769 | 10174615.3846 | 7630961.5385 | 6104769.2308 | 6783076.9231 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [7 empty] | (Remitirse a carpeta denominada: |  |  |  | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | SHP META 1_2023) |  |  |  | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [7 empty] | DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA |  |  |  | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf |  |  |  | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4322327.3504 | 16192711.9658 | 11105404.2735 | 8561750.4274 | 7035558.1197 | 7713865.812 | 6744854.823 | 7289923.5043 | [5 empty] | 4322327.3504 | 16192711.9658 | 11105404.2735 | 8561750.4274 | 7035558.1197 | 7713865.812 | 6744854.823 | 7289923.5043 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  | 5- USME | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | USME | UPZ 56 UPZ 58 | PORVENIR MONTEBLANCO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Parque Vecinal Nuevo Milenio DENTRO TPI DANUBIO DP ZONAS DE CESIÓN Milán Apartamentos PROYECTO DENTRO DE TPI COMUNEROS | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 390861
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Tunjuelito, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 1049 Diseño paisajístico ampliación del radio de giro del puente Isla del Sol sobre el Río Tunjuelo, WR 726 Diseño Paisajístico Parque Metropolitano El Tunal Sector El Lago, WR 695 Diseño paisajístico parque zinal El Redentor, WR 766 Diseño Paisajístico Parque Venecia | 6- TUNJUELITO | UPZ 42 | VENECIA MUZU PARQUE EL TUNAL ISLA DEL SOL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 182943
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 5087307.6923 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [5 empty] | 0 | 5087307.6923 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 5087307.6923 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [5 empty] | 0 | 5087307.6923 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 5087307.6923 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  | 7- BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Bosa, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 565 Diseño paisajístico urbanización reservas de sienna 2 , WR 737 DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUE METROPOLITANO EL RECREO-PISTA DE PATINAJE, WR 978 DISEÑO PAISAJISTICO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y CENTRO DE JUSTICIA, WR661 PARQUE LOCAL 14 URBANIZACIÓN CAMPO VERDE, WR528B Diseño Paisajístico de las zonas de cesión para la Ciudadela Campo Verde. | 7- BOSA | UPZ 87 UPZ 85 UPZ 86 UPZ 84 | CAMPO VERDE CIUDADELA EL RECREO LA INDEPENDENCIA EL JARDÍN PARCELA EL PORVENIR SAN BERNARDINO XIX SAN PABLO BOSA CAMPO VERDE ARGELIA 2 LAS MARGARITAS SAN BERNARDINO II | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO ALTOS DE SAN BERNO DENTRO TMI (4) Kennedy - Bosa PROYRCTO DP URBANIZACIÓN PIAMONTE II SECTOR DENTRO TPI BOSA CENTRAL PROYECTO WR 834 Diseño Paisajístico Colegio Distrital Argelia DENTRO TMI Kennedy - Bosa | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 729781 | 351203 | 378578 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 729781
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 8478846.1538 | 7267582.4176 | 6359134.6154 | [5 empty] | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 8478846.1538 | 7267582.4176 | 6359134.6154 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4322327.3504 | 6018096.5812 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 9409635.0427 | 8198371.3065 | 7289923.5043 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 |  |  | 4322327.3504 | 6018096.5812 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 9409635.0427 | 8198371.3065 | 7289923.5043 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de kennedy, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a PLAN DE IMPLANTACIÓN CENTRO COMERCIAL MILENIO PLAZA, WR 691A colegio Manuel Cepeda Vargas Sede A, WR329A Diseño Paisajístico proyecto parque residencial La Armonía, WR85A Diseño Paisajístico proyecto San Felipe de Castilla, WR 777B Diseño Paísajistico Urbanización Riveras de Occidente, WR 781A Diseño Paisajístico Parque Vecinal La Alejandra, WR 776 Diseño Paisajístico parques de la localidad octava de Kennedy | 8- KENNEDY | UPZ 48 UPZ81 UPZ82 UPZ 46 UPZ 79 | SANTA CATALINA CALANDAIMA GRAN BRITALIA DINTALITO VALLADOLID TINTALA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PLAN DIRECTOR LAS MARGARITAS DENTRO TMI GRAN BRITALIA | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1035224 | 501861 | 533363 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1034293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 8139692.3077 | 8478846.1538 | 8721098.9011 | 8902788.4615 | [5 empty] | 0 | 0 | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 8139692.3077 | 8478846.1538 | 8721098.9011 | 8902788.4615 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 8139692.3077 | 8478846.1538 | 8721098.9011 | 8902788.4615 | [5 empty] | 0 | 0 | 3391538.4615 | 5087307.6923 | 8139692.3077 | 8478846.1538 | 8721098.9011 | 8902788.4615 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  | 9-FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de kennedy, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR744 PARQUE ALTANA, WR573 Diseño Paisajístico de la zona verde compensatoria de la Urbanización Prado Grande, WR 773 Diseño Paisajistico proyecto Portón de la Sabana, WR 550 Diseño paisajístico Urbanización La Felicidad Unidad de Gestión 3, WR 692 Diseño paisajístico del parque de la Urbanización Lares de Fontibón. | 9-FONTIBÓN | UPZ 75 UPZ 77 UPZ 114 UPZ 117 UPZ 115 UPZ 112 UPZ 76 | CIUDAD HAYUELOS KASANDRA VILLA CARMENZA EL CHANCO I EL TINTAL CENTRAL SAN JOSE DE FONTIBON CAPELLANÍA VILLA ALSACIA LOS ALAMOS SANTA CECILIA MONTEVIDEO ZONA FRANCA LA LAGUNA FONTIBÓN BELEN FONTIBÓN SABANA GRANDE SAN PABLO JERICO MODELIA BOSQUE DE MODELIA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO WR 850 Zonas Cesión Urb Mirador del Jaboque dentro TMI (7) Suba - Engativa | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 2543653.8462 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2543653.8462 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 2543653.8462 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2543653.8462 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 5814065.9341 | 6359134.6154 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | 10- ENGATIVÁ | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 412 A DISEÑO PAISAJÍSTICO Contrato IDU 1851 de 2015, WR 542 A Diseño paisajístico revisión y aprobación de la modificación del Acta WR542 de 05-09-2016, la cual aprobó el diseño paisajístico del Contrato IDU 1851 de 2015, cuyo objeto es “Complementación o actualización o ajustes o diseños y construcción de la Avenida José Celestino Mútis. WR 866 Diseño Paisajístico para la zona de cesión Proyecto Urbanización Chigüiros Etapa 2. , WR 623 Diseño Paisajístico Acción popular carrera 91 entre calle 90 y calle 98, WR 1088 zonas de cesión del proyecto Cta Globo N°3. Urbanización Minuto de Dios Lotes 67 y 68 Bio-parque, Cita VUC: 17538, WR 220B PARQUE URB RESERVA 67.WR 600B Diseño Paisajístico de las zonas de cesión del proyecto Parque Central de Occidente, WR 850 Diseño paisajístico Zonas de Cesión Urbanización Mirador del Jaboque | 10-ENGATIVÁ | UPZ30 UPZ 29 UPZ 72 UPZ 73 UPZ 26 UPZ 74 | BOYACA EL MINUTO DE DIOS SAN IGNACIO LOS CEREZOS CENTRO ENGATIVA II LA CABAÑA AUTOPISTA MEDELLIN CIUDADELA COLSUBSIDIO LOS ALAMOS VILLA DEL MAR EL GACO BOSQUE POPULAR LA FAENA NORMANDÍA OCCIDENTAL CENTRO ENGATIVÁ II SANTA ROSA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Diseño paisajístico Parque Florida de Engativá 2 DENTRO DE TPI ENGATIVÁ Proyecto WR 922 Diseño Paisajístico Urbanización Granjas del Dorado DENTRO TMI Suba - Engativá | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6783076.9231 | 20349230.7692 | 16957692.3077 | 15261923.0769 | 16279384.6154 | 13566153.8462 | 11628131.8681 | 10174615.3846 | [5 empty] | 6783076.9231 | 20349230.7692 | 16957692.3077 | 15261923.0769 | 16279384.6154 | 13566153.8462 | 11628131.8681 | 10174615.3846 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 7713865.812 | 21280019.6581 | 17888481.1966 | 16192711.9658 | 17210173.5043 | 14496942.735 | 12558920.757 | 11105404.2735 | [5 empty] | 7713865.812 | 21280019.6581 | 17888481.1966 | 16192711.9658 | 17210173.5043 | 14496942.735 | 12558920.757 | 11105404.2735 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Suba, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 363A Diseño Paisajístico SUBA LOMBARDIA, WR 1031 Diseño paisajístico en el barrio Covadonga, oreja vial entre la Avenida Suba (Transversal 60) con la Avenida Boyacá (Carrera 72), WR 743 DISEÑO PAISAJISTICO ALCAPARROS, WR 446A SIERRAS DE SUBA, WR 605 BARRERAS VIVAS CENTRO COMERCIAL LA COLINA, WR 660 PROYECTO CL 139 RESERVADO, WR339A Urb. Valle de REFOUS, WR 902 Diseño paisajístico Zonas de Cesión Urbanización El Jordán , WR242A Diseño Paisajístico Parque Panoramia, WR 654 Diseño Paisajístico Parque Zonal Casa Blanca Cod. 11-069, WR 818A Diseño Paisajístico del proyecto Centro de la Felicidad – CEFE del parque Fontanar del Río, WR 1081 Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto oka- urbanismo el pencil, WR 1224 de 2022 Diseño paisajístico contenedores soterrados UAESP, WR 574 Diseño paisajístico Club La Colina, WR 08 Diseño Paisajístico Parque Urbanización Reserva de Moraverde, WR 22 Diseño Paisajístico Edificio Nova Colina, WR 33G Diseño Paisajístico Urbanización Los Arrayanes, CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL, WR 77 Diseño de andenes Urb. EMCOCLAVOS | 11-SUBA | UPZ17 UPZ27 UPZ71 UPZ28 UPZ23 UPZ24 | CIUDAD JARDIN NORTE SALITRE SUBA SAN CARLOS DE SUBA SUBA CERROS TIBABUYES II VILLA DEL PRADO ALTOS DE CHOZICA CIUDAD HUNZA SANTA HELENA LAS FLORES EL PINO TUNA BAJA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO WR 1224 UAESP DENTRO TMI (7) Suba - Engativa PROYECTO WR 818A Diseño Paisajístico del proyecto Centro de la Felicidad – CEFE del parque Fontanar del Río DENTRO TMI (7) Suba - Engativa PROYECTO WR 1081 Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto oka- urbanismo el pencil DENTRO TMI (7) Suba - Engativa PROYECTO 902 Zonas Cesión Urb El Jordán dentro TMI (7) Suba - Engativa PROYECTO ALMENARA,Diseño paisajístico Urb. Conjunto residencial Nuevo Veracruz Y DISEÑO PAISAJÍSTICO ARA FERRETERO DENTRO TMI Suba - Engativa Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 201 PROYECTO DENTRO TMI SUBA DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUR FONTANA PROYECTO DENTRO TMI SUBA DIS PAISAJ CAMPO PREDIO EL CAMPITO PROYECTO DENTRO TMI TIBABUYES DIS PAISAJ ZONA CESIÓN PROY Punta del Este PROYECTO DENTRO TMI EL RINCÓN DP zonas cesión proyecto PP Bosque Sabana PROYECTO DENTRO TMI SUBA Diseño Paisajístico del CPS 477/2020 DENTRO TMI SUBA DP puente peatonal de la Av. Suba PROYECTO DENTRO TMI SUBA DP ZONAS DE CESIÓN PROYECTO ZIMA PROYECTO DENTRO TMI SUBA Regularización Rincón de Suba DENTRO TMI EL RINCON PROYECTO DP Proyecto Centro Empresarial Alpaso Plaza DENTRO TMI Suba - Engativa | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1290144
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 17805576.9231 | 18314307.6923 | 22045000 | 20349230.7692 | 24164711.5385 | [5 empty] | 0 | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 17805576.9231 | 18314307.6923 | 22045000 | 20349230.7692 | 24164711.5385 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 17805576.9231 | 18314307.6923 | 22045000 | 20349230.7692 | 24164711.5385 | [5 empty] | 0 | 5087307.6923 | 10174615.3846 | 17805576.9231 | 18314307.6923 | 22045000 | 20349230.7692 | 24164711.5385 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  | 12- BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Barrios Unidos, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 787 Aprobación diseño paisajístico zonas de cesión Urbanización los Andes, WR 164A Diseño Paisajístico CC METROPOLIS, WR 618 DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUE CÓDIGO 12-076 URBANIZACION ANTIGUO POLO CLUB, WR 749A Modificación del Diseño de Jardinería del Separador de la Calle 63 por Avenida Carrera 24, WR 853A Diseño Paisajístico Arborización e Intervención de Andenes/ Parque de Bolsillo de la Urbanización Salamanca, WR 775 Diseño Paisajístico del proyecto de modificación del Plan Director Parque Metropolitano Simón Bolívar sector de Salitre | 12- BARRIOS UNIDOS | UPZ 98 UPZ 22 UPZ103 UPZ 21 UPZ 98 | BENJAMIN HERRERA QUINTA MUTIS METROPOLIS LOS ANDES SAN FELIPE SAN FERNANDO OCCIDENTAL BOSQUE POPULAR LA ESPERANZA POLO CLUB LA CASTELLANA SANTA SOFÍA POPULAR MODELO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 153342 | 75950 | 77392 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153342
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 6783076.9231 | 7267582.4176 | 7630961.5385 | [5 empty] | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 6783076.9231 | 7267582.4176 | 7630961.5385 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 7035558.1197 | 7713865.812 | 8198371.3065 | 8561750.4274 | [5 empty] | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 7035558.1197 | 7713865.812 | 8198371.3065 | 8561750.4274 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392
|  | 13- TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Teusaquillo, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 719 Diseño Paisajístico anden Edificio Torrejón, WR 1034 Diseño paisajístico de intervención en andenes en la Calle 49 No 25- 21- Cita VUC N° 13551, WR 754A Modificación diseño paisajístico Coliseo Cubierto El Campin, WR 135 Diseño Paisajístico del parque vecinal Urbanización Gran Estación.. | 13- TEUSAQUILLO | UPZ 100 UPZ 106 UPZ 107 UPZ 109 | CAMPIN ALFONSO LOPEZ NICOLAS DE FEDERMAN CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL ORTEZAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 166428 | 69653 | 96775 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 166428
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 7630961.5385 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [5 empty] | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 10174615.3846 | 7630961.5385 | 6104769.2308 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 8561750.4274 | 7035558.1197 | 6018096.5812 | 5291338.3394 | 6018096.5812 | [5 empty] | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 11105404.2735 | 8561750.4274 | 7035558.1197 | 6018096.5812 | 5291338.3394 | 6018096.5812 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  | 14- LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | LOS MARTIRES | UPZ 102 | SANTA FE | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 82848 | 34462 | 48386 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83142
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386
|  | 6- TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TUNJUELITO | UPZ 42 | VENECIA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 181476
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997
|  | 15- ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ANTONIO NARIÑO | UPZ 35 UPZ 38 | CIUDAD JARDIN SUR VILLA MAYOR ORIENTAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 83925 | 38960 | 44965 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83774
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  | 16- PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Puente Aranda, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 1045 Diseño paisajístico del Parque Industrial Puente Aranda, WR681 PARQUE VECINAL URB VERONA,, WR 546 Diseño Paisajístico Tramo de la Carrera 50 entre Calle 13 y 15, WR 139A Diseño Paisajístico del Cantón Militar Occidental. Sector de la Carrera 46 entre la Calle 21 y la Avenida de las Américas. | 16-PUNETE ARANDA | UPZ40 UPZ 111 UPZ 43 UPZ 108 | PUENTE ARANDA TIBANA SALAZAR GOMEZ SAN FRANCISCO LOS EJIDOS PENSILVANIA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 255123
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5087307.6923 | 4069846.1538 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 5087307.6923 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | 17- LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | LA CANDELARIA | UPZ 94 | EGIPTO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18409 | 9361 | 9048 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 1; 4: 3; 5: 3; 6: 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 485B Diseño Paisajístico Proyecto Urb. Bosque de San Carlos Etapa 1, WR 873 Diseño Paisajístico Zonas de cesión Proyecto Caracas Avenida | 18-RAFAEL URIBE URIBE | UPZ 36 UPZ 54 UPZ 55 UPZ39 UPZ 53 | MARCO FIDEL SUAREZ I PALERMO SUR SAN LUIS CALLEJON SANTA BARBARA GRANJAS SAN PABLO OLAYA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2021) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO WR 308B Diseño paisajístico Parque Vecinal Palermo Sur DENTRO TMI 6-Rafael Uribe - Tunjuelito PROYECTO WR 873 Diseño Paisajístico Zonas de cesión Proyecto Caracas Avenida DENTRO TMI 6-Rafael Uribe - Tunjuelito MARCO FIDEL SUAREZ (PLAN DIRECTOR PARQUE SANTA LUCÍA) TMI MARRUECOS CRUZA CON PROY DP TRAMO 4 | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3: 2034923.0769; 4: 5087307.6923; 5: 4360549.4505; 6: 3815480.7692 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034923.0769 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 3815480.7692 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 1; 4: 3; 5: 3; 6: 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 3: 2034923.0769; 4: 5087307.6923; 5: 4360549.4505; 6: 3815480.7692 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034923.0769 | 5087307.6923 | 4360549.4505 | 3815480.7692 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  | 19- CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Ciudad Bolivar, se verifico la incorporación de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, a WR 627 Diseño Paisajístico Parque de bolsillo ID 19380 Arborizadora Alta, WR 952C Revisión y aprobación de la modificación del Diseño Paisajístico del nuevo desarrollo Proyecto Parque vecinal La Coruña, WR 762 Diseño paisajístico Implantación del Centro Comercial Paseo Villa del Rio y Tienda Makro Sur , WR774 Diseño Paisajístico Urbanización Santa Helena, WR 772 PI MAKRO SUR CENTRO CONERCIAL PASEO VILLA DEL RÍO, WR 741A Diseño paisajístico de las zonas del Parque Zonal Buenavista El Porvenir PZ76, WR 624 Diseño Paisajístico Proyecto Parque Zonal El Taller – El Ensueño PZ 74, WR 16A Diseño paisajístico del Proyecto Bonavista Cesión 4, WR 1132 Diseño Paisajístico de la franja de control ambiental de la Sede El Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 19-CIUDAD BOLIVAR | UPZ 65 UPZ 68 UPZ 69 UPZ 66 UPZ 67 UPZ 70 | EL ENSUEÑO QUIBA I GUADALUPE LA CORUÑA LAS MANAS SIERRA MORENA II EL ENSUEÑO MILLAN BRISAS DEL VOLADOR VERONA LA ESTANCIA RAFAEL ESCAMILLA SANTA VIVIANA ARABIA PARAISO QUIBA MADELENA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | LOS PROYECTOS *WR 741A Diseño paisajístico de las zonas del Parque Zonal Buenavista El Porvenir PZ76 *WR 624 Diseño Paisajístico Proyecto Parque Zonal El Taller – El Ensueño PZ 74 *WR 16A Diseño paisajístico del Proyecto Bonavista Cesión 4 DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural Diseño Paisajístico Parque de bolsillo ID 19380 DENTRO MATROTERRITORIO (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural DISEÑO PAISAJISTICO PARQUE ZONAL SIERRA MORENA DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural Diseño paisajístico proyecto Parque Vecinal Pilona 8 DENTRO TMI (3) Ciudad Bolivar Urbano Rural DISEÑO PAISAJÍSTICO TANQUE EL VOLADOR EAAB PROYECTO DENTRO TMI LUCERO DISEÑO PAISAJ FRANJA AMB U DISTRITAL EL ENSUEÑO PROYECTO DENTRO TMI JERUSALEM DIS PAISAJ ZONAS CESIÓN TORRES DE PORTAL PROYECTO DENTRO TMI ISMAEL PERDOMO DETERMINANTES PROYECTO Contrato CVP 415 de 2021 PROYECTO DENTRO TMI ISMAEL PERDOMO DESARROLLO LEGALIZADO ARABIA PROYECTO DENTRO TMI EL TESORO DP Acupuntura Urbana Grupo B DENTRO TMI LUCERO PROYECTO DP Puente Peatonal Casa Grande DENTRO TMI Ciudad Bolivar Urbano Rural | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 661592 | 329690 | 331902 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 650967
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 8478846.1538 | 11628131.8681 | 11446442.3077 | [5 empty] | 3391538.4615 | 10174615.3846 | 6783076.9231 | 5087307.6923 | 6104769.2308 | 8478846.1538 | 11628131.8681 | 11446442.3077 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [5 empty] | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | 930788.8889 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 7035558.1197 | 9409635.0427 | 12558920.757 | 12377231.1966 | [5 empty] | 4322327.3504 | 11105404.2735 | 7713865.812 | 6018096.5812 | 7035558.1197 | 9409635.0427 | 12558920.757 | 12377231.1966 | [11 empty] | 661592 | 329690 | 331902
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 127 | 114 | 101 | 88 | 75 | 62 | 49 | 36 | [22 empty] | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7936532 | 3799681 | 4136851 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 136407000 | 48227000 | 48227000 | 48227000 | 48227000 | 39409000 | 39409000 | 39409000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 1: 0; 2: 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 127 | 114 | 101 | 88 | 75 | 62 | 49 | 36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 136407000 | 48227000 | 48227000 | 48227000 | 48227000 | 39409000 | 39409000 | 39409000
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7936532 | 3799681 | 4136851 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 180497000 | 171679000 | 171679000 | 171679000 |  |  |  |  | 0 | 44090000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000 | 132270000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 |  |  |  |  | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100 | 8377100
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 188874100 | 180056100 | 180056100 | 180056100 |  |  |  |  | 8377100 | 52467100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100 | 140647100
3 | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | LOCALIDADES: Se realizará acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, lo cual promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras que ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | MAGNITUD FÍSICA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 600 | 1250 | 1850 | 2450 | 3065 | 3640 | 4311 | 4896 |  |  |  | Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 4896 m2 de techos verdes, durante el mes de septiembre 585 m2 promovidos en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532 | La territorialización de la meta se realiza a escala de localidad, dado que la incorporación de criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental en proyecto de infraestructura genera beneficios intrínsecos y complejos de definir su impacto, dado que no todos los proyectos incorporan los mismo determintes y requeriría de estudios especializados por cada proyecto, para calcular los beneficios ambientales y la población beneficiada, lo cual desborda lo programado en la meta.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 36120000 | 36120000 | 36120000 |  |  |  |  | 0 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 |  |  |  |  | 2377583 | 2406308 | 2435033 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 600 | 1250 | 1850 | 1850 | 3065 | 3640 | 4311 | 4896 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35573333 | 38583333 | 38583333 | 38583333 |  |  |  |  | 2377583 | 35516308 | 35545033 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | CHAPINERO, EDIFICIO 14 - 97 PARK, Calle 97 A # 13 A - 57, AAA0092SLBR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 585 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 585 m2 de Techi verde/ Jardin Vertical en EDIFICIO 14 - 97 PARK, Calle 97 A # 13 A - 57, AAA0092SLBR | 2-CHAPINERO | UPZ 99 | MARLY | Shapefile tipo punto (Remitirse a Generación de Shape denominado: SHP META 3_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6: 3956158.0882 | [10 empty] | 0 | 0 | 3956158.0882 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 100; 6: 585 | [10 empty] | 100 | 0 | 585 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 0; 6: 3956158.0882 | [10 empty] | 0 | 0 | 3956158.0882 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, UNIVERSIDAD JAVERIANA EDIFICIO CENTRAL (EDIFICIO INTERIOR), Cra 7 # 40 - 62, AAA0088CUDM. | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 100; 5: 100; 6: 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 100 m2 de Jardin Vertical en UNIVERSIDAD JAVERIANA EDIFICIO CENTRAL (EDIFICIO INTERIOR), Cra 7 # 40 - 62, AAA0088CUDM. | 2-CHAPINERO | UPZ 99 | MARLY | Shapefile tipo punto (Remitirse a Generación de Shape denominado: SHP META 3_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 4: 909615.3846; 5: 768035.2586; 6: 676266.3399 | [10 empty] | 909615.3846 | 768035.2586 | 676266.3399 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 100; 5: 100; 6: 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 909615.3846; 5: 768035.2586; 6: 676266.3399 | [10 empty] | 909615.3846 | 768035.2586 | 676266.3399 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO URBAN PLAZA, Calle 90 # 11 - 13 GS 64, CHIP AAA0239NKKC | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 80; 5: 80; 6: 80 | [10 empty] | 80 | 80 | 80 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 80 m2 de Jardin Vertical en EDIFICIO URBAN PLAZA, Calle 90 # 11 - 13 GS 64, CHIP AAA0239NKKC | 2-CHAPINERO | UPZ 97 | EL CHICO | Shapefile tipo punto (Remitirse a Generación de Shape denominado: SHP META 3_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 4: 727692.3077; 5: 614428.2069; 6: 541013.0719 | [10 empty] | 727692.3077 | 614428.2069 | 541013.0719 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 80; 5: 80; 6: 80 | [10 empty] | 80 | 80 | 80 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 727692.3077; 5: 614428.2069; 6: 541013.0719 | [10 empty] | 727692.3077 | 614428.2069 | 541013.0719 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | TEUSQUILLO. PROYECTO FUNCENER, Calle 55 BIS # 16 - 32, AAA0084BMJZ | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150 | [9 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Teusaquillo, se realizó acompañamiento técnico a 150 m2 de Jardin Vertical en PROYECTO FUNCENER, Calle 55 BIS # 16 - 32, AAA0084BMJZ. | 13- TEUSAQUILLO | UPZ 100 | CHAPINERO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 167657 | 71468 | 96189 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3: 1620391.5171; 4: 1364423.0769; 5: 1152052.888; 6: 1014399.5098 | [9 empty] | 1620391.5171 | 1364423.0769 | 1152052.888 | 1014399.5098 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150 | [9 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 3: 1620391.5171; 4: 1364423.0769; 5: 1152052.888; 6: 1014399.5098 | [9 empty] | 1620391.5171 | 1364423.0769 | 1152052.888 | 1014399.5098 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  | TEUSQUILLO. CONCEJO DE BOGOTA, Entrada Principal Costado sur, Cl 36 #28A-41,AAA0083NTZE. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TEUSAQUILLO | UPZ 101 | LAS AMÉRICAS | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 167657 | 71468 | 96189 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 71468 | 96189
|  | TEUSAQUILLO, CONCEJO DE BOGOTA, Entrada Principal Costado Norte, Cl 36 #28A-41, CHIP AAA0083NTZE | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TEUSAQUILLO | UPZ 101 | LAS AMÉRICAS | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 166428 | 69653 | 96775 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  | TEUSAQUILLO, GOBERNACION DE CUNDINMARCA, Calle 26 No 51-53, CHIP AAA0180APSK | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TEUSAQUILLO | UPZ109 | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 166428 | 69653 | 96775 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 166428 | 69653 | 96775
|  | CHAPINERO, EDIFICIO CHICO 92 - 11, Calle 92 # 11 - 51, CHIP AAA0250JWYX | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO CHICO 92 - 11, Calle 92 # 11 - 51, CHIP AAA0250JWYX | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO CHICO 92 - 11, Calle 92 # 11 - 51, CHIP AAA0250JWYX | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO 81 - 11, Calle 81 # 11 - 08, CHIP AAA0097UHNX. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO 81 , Calle 81 # 11 - 55, CHIP AAA0097SFSY. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, HOTEL BIOXURY, Calle 84B # 9- 52, CHIP AAA0097CWJH. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, COLEGIO MANUELA BELTRAN, CL 58 # 13 - 84, AAA0091DYDE | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CL 53 # 13 - 27, AAA0090RWUZ | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO EL DORADO, Calle 73 # 10 - 10,AAA0094MNNN | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO SEMANA, Cra 11 # 77- 49, AAA0097JZKL | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, EDIFICIO EMPRESARIAL GROUPM, Carrera 19 # 89 - 21, AAA0096ADDM | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | CHAPINERO, BPN PARIBAS CARDIF, Cra 7 # 75 - 66, CHIP AAA0244RZJH. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 02- CHAPINERO |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | EDIFICIO ASERETO, Calle 144 # 12 - 07, AAA0110YUEA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 315; 4: 315; 5: 315; 6: 315 | [9 empty] | 315 | 315 | 315 | 315 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Usaquen, se realizó acompañamiento técnico a 315 m2 de Techos Verdes en EDIFICIO ASERETO, Calle 144 # 12 - 07, AAA0110YUEA | 01- USAQUEN | UPZ 13 | CEDRO NARVAEZ | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 578855 | 266128 | 312727 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3: 3402822.186; 4: 2865288.4615; 5: 2419311.0647; 6: 2130238.9706 | [9 empty] | 3402822.186 | 2865288.4615 | 2419311.0647 | 2130238.9706
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 315; 4: 315; 5: 315; 6: 315 | [9 empty] | 315 | 315 | 315 | 315
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 3: 3402822.186; 4: 2865288.4615; 5: 2419311.0647; 6: 2130238.9706 | [9 empty] | 3402822.186 | 2865288.4615 | 2419311.0647 | 2130238.9706
|  | USAQUÉN,CITY HUERTA CEDRO POING, Calle 140 # 10A - 48, AAA0239TKOM | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150 | [9 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Usaquen, se realizó acompañamiento técnico a 150 m2 de Techos Verdes en CITY HUERTA CEDRO POING, Calle 140 # 10A - 48, AAA0239TKOM | 01- USAQUEN | UPZ 13 | CEDRITOS | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 578855 | 266128 | 312727 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3: 1620391.5171; 4: 1364423.0769; 5: 1152052.888; 6: 1014399.5098 | [9 empty] | 1620391.5171 | 1364423.0769 | 1152052.888 | 1014399.5098
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150 | [9 empty] | 150 | 150 | 150 | 150
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 3: 1620391.5171; 4: 1364423.0769; 5: 1152052.888; 6: 1014399.5098 | [9 empty] | 1620391.5171 | 1364423.0769 | 1152052.888 | 1014399.5098
|  | USAQUÉN, RESTAURANTE HISTORIA DE AMOR, Cl 122 # 15 A - 24, AAA0106NJRJ | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01- USAQUEN | UPZ 16 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 578855 | 266128 | 312727 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUÉN, BELLA VITA, Carrera 7 A # 127 B - 23, CHIP AAA0101FMUH. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01- USAQUEN |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUÉN, EDIFICIO VALESIA 129, Carrera 7 D BIS # 129 - 40, CHIP AAA0250XACX. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01- USAQUEN |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN , EDIFICIO GUTENBERG, Carrera 7 D BIS # 129 - 25, CHIP AAA0247RRJZ. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01- USAQUEN |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN, RESTAURANTE COCTEL DEL MAR, AK 19 # 123 - 26 CHIP AK 19 # 123 - 26. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01- USAQUEN |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUENTE ARANDA, ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA, Carrera 31 D # 4 - 05, CHIPAAA0035WRZE | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16- PUENTE ARANDA |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | PUENTE ARANDA, GECOLSA S.A, Avenida Américas # 42 A 21, CHIP AAA0073SLZE | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16- PUENTE ARANDA |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | PUENTE ARANDA, COLEGIO DISTRITAL ANTONIO JOSE DE SUCRE, Calle 11 # 65 B - 10, AAA0074KNCX | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16- PUENTE ARANDA |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | SANTA FE, FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO JORGE TADEO LOZANO. Calle 25A # 4 - 49 | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 5: 671; 6: 671 | [9 empty] | 0 | 0 | 671 | 671 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se realizó acompañamiento técnico a 671 m2 de Techos Verdes en FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO JORGE TADEO LOZANO. Calle 25A # 4 - 49 | 03-Santa Fé | UPZ 92 | LA MACARENA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 5: 5153516.5855; 6: 4537747.1405 | [9 empty] | 0 | 0 | 5153516.5855 | 4537747.1405 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 5: 671; 6: 671 | [9 empty] | 0 | 0 | 671 | 671 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 5: 5153516.5855; 6: 4537747.1405 | [9 empty] | 0 | 0 | 5153516.5855 | 4537747.1405 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | SANTA FE, PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA. Cra 5 # 30 A - 40, AAA0087JMJH | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | SANTA FE, BANCO CREDIFINANCIERA, Diagonal 40A # 13A - 16, AAA0086YTDE | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | SANTA FE, PUENTE VEHICULAR CRA 7 CON 26 COSTADO NORTE, Carrera 7 # 26 - 01, AAA0087RWRU | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636
|  | SANTA FE, EDIFICIO ALTA VISTA, Calle 32 # 13 - 52. AAA0207OWYN | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé |  |  | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | USME, COLEGIO MONSEÑOR BERNARDO SANCHEZ, Calle 69 D BIS SUR # 1 - 5, | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 17; 5: 17; 6: 17 | [9 empty] | 0 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Usme, se realizó acompañamiento técnico a 17 m2 de Jardín Vertical en COLEGIO MONSEÑOR BERNARDO SANCHEZ, Calle 69 D BIS SUR # 1 - 5, | 5-USME | UPZ57 | LA CABANA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 4: 154634.6154; 5: 130565.994; 6: 114965.2778 | [9 empty] | 0 | 154634.6154 | 130565.994 | 114965.2778 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 17; 5: 17; 6: 17 | [9 empty] | 0 | 17 | 17 | 17 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 154634.6154; 5: 130565.994; 6: 114965.2778 | [9 empty] | 0 | 154634.6154 | 130565.994 | 114965.2778 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726
|  | FONTIBÓN,AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, AC 24 124 A 80, AAA0065UHEA | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9- FONTIBÓN | UPZ76 | AEROPUERTO EL DORADO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | FONTIBÓN, CONJUNTO RESIDENCIAL CAPELLANIA CENTRAL BLOQUE 5, CRA 87 # 17 - 59, AAA0245RRLF | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | FONTIBÓN | UPZ 112 | EL TINTAL CENTRAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | FONTIBÓN, CONJUNTO RESIDENCIAL CAPELLANIA CENTRAL BLOQUE 6, CRA 87 # 17 - 59, AAA0245RRLF | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | FONTIBÓN | UPZ 112 | EL TINTAL CENTRAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | FONTIBÓN, CONJUNTO RESIDENCIAL CAPELLANIA CENTRAL BLOQUE 7, CRA 87 # 17 - 59, AAA0245RRLF | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | FONTIBÓN | UPZ 112 | EL TINTAL CENTRAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 2_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | FONTIBÓN, CONJUNTO RESIDENCIAL CAPELLANIA CENTRAL_ BLOQUES 1, 2, 3 y 4, CRA 87 # 17 - 59, AAA0245RRLF | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | FONTIBÓN | UPZ 112 | EL TINTAL CENTRAL | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647
|  | LA CANDELARIA, UNIVERSIDAD ANDES - BLOQUE E CENTRO JAPON, CRA 1 # 18A - 12, AAA0195JFRJ. | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17- LA CANDELARIA | UPZ94 | LAS AGUAS | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18409 | 9361 | 9048 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  | LA CANDELARIA, UNIVERSIDAD ANDES - BLOQUE AULAS, Carrera 1 # 19 - 20, AAA0054MTLW | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17- LA CANDELARIA | UPZ94 | LAS AGUAS | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18409 | 9361 | 9048 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  | SANTA FE, el HOTEL BD BACATA, CL 19 # 5 - 30 | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé | UPZ 93 | LAS NIEVES | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 106571
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | SANTA FE, UNIVERSIDAD DE AMERICAS, Avenida Circunvalar # 20 - 53 | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fé | UPZ 93 | LAS NIEVES | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 106571
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | ENGATIVÁ, JARDIN BOTANICO SECTOR HUERTAS, Calle 63 # 68-95, AAA0060JMMR | MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10-ENGATIVÀ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 1, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 350; 5: 350; 6: 350 | [9 empty] | 0 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 350 m2 de Techo Verde en EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 1, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS. | 10-ENGATIVÁ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 4: 3183653.8462; 5: 2688123.4052; 6: 2366932.1895 | [9 empty] | 0 | 3183653.8462 | 2688123.4052 | 2366932.1895 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 350; 5: 350; 6: 350 | 353 | 354 | 355 | [6 empty] | 0 | 350 | 350 | 350 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 3183653.8462; 5: 2688123.4052; 6: 2366932.1895 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3183653.8462 | 2688123.4052 | 2366932.1895 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, PORTAL 80, Avenida Calle 80 # 100 - 52, AAA0185CNMR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 28; 5: 28; 6: 28 | [9 empty] | 0 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 28 m2 de Techo Verde en PORTAL 80, Avenida Calle 80 # 100 - 52, AAA0185CNMR | 10-ENGATIVÁ | UPZ72 | BOCHICA II | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2023) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 4: 254692.3077; 5: 215049.8724; 6: 189354.5752 | [9 empty] | 0 | 254692.3077 | 215049.8724 | 189354.5752 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 4: 28; 5: 28; 6: 28 | [9 empty] | 0 | 28 | 28 | 28 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 4: 254692.3077; 5: 215049.8724; 6: 189354.5752 | [9 empty] | 0 | 254692.3077 | 215049.8724 | 189354.5752 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 3, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 600 m2 de Techos Verdes en ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 3, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | 10-ENGATIVÁ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 3 SECTOR ORIENTE, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 600 m2 de Techos Verdes en EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 3 SECTOR ORIENTE, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | 10-ENGATIVÁ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 10738378.3784 | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [5 empty] | 0 | 0 | 10738378.3784 | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [5 empty] | 0 | 0 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 11559489.3784 | 8929682.4286 | 7302677.0685 | 6278803.3077 | 5429322.5518 | 4878709.0392 | [5 empty] | 0 | 0 | 11559489.3784 | 8929682.4286 | 7302677.0685 | 6278803.3077 | 5429322.5518 | 4878709.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 4, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [5 empty] | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 650 m2 de Techos Verdes en EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 4, Calle 26 # 69- 76, CHIP AAA0259SAMS | 10-ENGATIVÁ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 17217200 | 11633243.2432 | 8784285.7143 | 7021696.5742 | 5912500 | 4992229.1812 | 4395731.2092 | [5 empty] | 0 | 17217200 | 11633243.2432 | 8784285.7143 | 7021696.5742 | 5912500 | 4992229.1812 | 4395731.2092 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 28725 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [5 empty] | 0 | 28725 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [5 empty] | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 17245925 | 12454354.2432 | 9605396.7143 | 7842807.5742 | 6733611 | 5813340.1812 | 5216842.2092 | [5 empty] | 0 | 17245925 | 12454354.2432 | 9605396.7143 | 7842807.5742 | 6733611 | 5813340.1812 | 5216842.2092 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 2, Calle 26 # 69- 76, AAA0259SAMS | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 600 m2 de Techos Verdes en EDIFICIO ELEMENTO - TORRE 2, Calle 26 # 69- 76, CHIP AAA0259SAMS | 10-ENGATIVÁ | UPZ 105 | JARDIN BOTANICO | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 33110000 | 15892800 | 10738378.3784 | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [5 empty] | 33110000 | 15892800 | 10738378.3784 | 8108571.4286 | 6481566.0685 | 5457692.3077 | 4608211.5518 | 4057598.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  |  | 1: 0; 1: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 2406308 | 2406308 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [5 empty] | 2406308 | 2406308 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | 821111 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 35516308 | 18299108 | 11559489.3784 | 8929682.4286 | 7302677.0685 | 6278803.3077 | 5429322.5518 | 4878709.0392 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35516308 | 18299108 | 11559489.3784 | 8929682.4286 | 7302677.0685 | 6278803.3077 | 5429322.5518 | 4878709.0392 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | ENGATIVÁ, CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA, TV 99 Bis # 70A - 89, AAA0186YDPP | MAGNITUD FÍSICA | [22 empty] | 0 | [5 empty] | ENGATIVÁ |  |  |  | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | [12 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [22 empty] | 0 | [12 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [22 empty] | 0 | [12 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [35 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [35 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | SUBA, CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA, CRA 58 D # 146 - 51, AAA0233YTLF | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | SUBA | UPZ 23 | SANTA HELENA | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 201 PROYECTO DENTRO TMI SUBA DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUR FONTANA PROYECTO DENTRO TMI SUBA DIS PAISAJ CAMPO PREDIO EL CAMPITO PROYECTO DENTRO TMI TIBABUYES DIS PAISAJ ZONA CESIÓN PROY Punta del Este PROYECTO DENTRO TMI EL RINCÓN DP zonas cesión proyecto PP Bosque Sabana PROYECTO DENTRO TMI SUBA Diseño Paisajístico del CPS 477/2020 DENTRO TMI SUBA DP puente peatonal de la Av. Suba PROYECTO DENTRO TMI SUBA DP ZONAS DE CESIÓN PROYECTO ZIMA PROYECTO DENTRO TMI SUBA Regularización Rincón de Suba DENTRO TMI EL RINCON | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1269831
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  | SUBA, N/A, CRA 72 # 127 B - 48, AAA0125LTUZ | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | SUBA | UPZ 24 | NIZA NORTE | Shapefile tipo polígono (Remitirse a carpeta denominada: SHP META 1_2022) DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: DRIVE SDA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni390p2SPGzsHn8uJ2qsVs4DLWMzmCEf | DISTRITO CAPITAL | Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 201 PROYECTO DENTRO TMI SUBA DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUR FONTANA PROYECTO DENTRO TMI SUBA DIS PAISAJ CAMPO PREDIO EL CAMPITO PROYECTO DENTRO TMI TIBABUYES DIS PAISAJ ZONA CESIÓN PROY Punta del Este PROYECTO DENTRO TMI EL RINCÓN DP zonas cesión proyecto PP Bosque Sabana PROYECTO DENTRO TMI SUBA Diseño Paisajístico del CPS 477/2020 DENTRO TMI SUBA DP puente peatonal de la Av. Suba PROYECTO DENTRO TMI SUBA DP ZONAS DE CESIÓN PROYECTO ZIMA PROYECTO DENTRO TMI SUBA Regularización Rincón de Suba DENTRO TMI EL RINCON | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política Distrital del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1269831
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [35 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 5400 | 4750 | 4150 | 3550 | 2935 | 2360 | 1689 | 1104 | [24 empty] | 7936532 | 3799681 | 4136851 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000 | 3010000 | 3010000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  |  | 1: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 109209 | 80484 | 52184 | 52184 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 5400 | 4750 | 4150 | 3550 | 2935 | 2360 | 1689 | 1104
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 109209 | 80484 | 52184 | 52184 | 0 | 3010000 | 3010000 | 3010000
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 600 | 1250 | 1850 | 2450 | 3065 | 3640 | 4311 | 4896 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 36120000 | 36120000 | 36120000 |  |  |  |  | 0 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | 33110000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2515517 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 |  |  |  |  | 2377583 | 2406308 | 2435033 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | 2463333 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 600 | 1250 | 1850 | 2450 | 3065 | 3640 | 4311 | 4896 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35625517 | 35573333 | 38583333 | 38583333 | 38583333 |  |  |  |  | 2377583 | 35516308 | 35545033 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | 35573333 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
4 | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | DISTRITAL La Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá dinamizar en el corto y mediano plazo, acciones fundamentales, en torno al uso sostenible del capital natural, bioeconomía, sostenibilidad energética y economía circular, entre otras; soportadas en la ciencia, tecnología e innovación y la gobernanza entre el sector público y privado, para impulsar el crecimiento económico integrado con sostenibilidad ambiental, de manera que incida en la generación del conocimiento, generación de empleos verdes y valor agregado en la cadena de producción y consumo, para lograr una ciudad sostenible, eficiente y baja en carbono, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.87 |  |  |  | Durante la vigencia 2023 se ha avanzado en un 0,27 en la implementación y seguimiento a una estrategia de crecimiento verde, a través del diseño del plan de acción detallado para la iniciativa Bogotá Circular, con propuesta de metas la realización de un taller de gestión del conocimiento y orientación estratégica, la contratación de un apoyo desde GIZ para la métrica y gobernanza del programa, la realización de un comité de nivel estratégico de Bogotá Circular y la vinculación de ENEL y de ANTENEA, como actores estratégicos. Adicionalmente, a través del memorando de entendimiento suscrito con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se está avanzando en la articulación de los programas que cada una de las entidades adelanta con el sector empresarial: Cámara de Comercio de Bogotá : Fábricas de productividad y Empresas Beneficio e Interés Colectivo -BIC, Secretaria De Desarrollo Económico: Proyectos de Alto Impacto y SDA: PREAD y ACERCAR. De otra parte, se gestionó una alianza con CLEAN Dinamarca e Inexmoda para la presentación de un proyecto a la convocatoria Al Invest. Adicionalmente, se avanza en el contrato para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular, proyecto de cooperación con el BID. En relación con el seguimiento a los indicadores de la EDCV, durante agosto se realizaron reuniones con encargados de los diferentes temas para verificar avances, como se describe en el documento word. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936533 | La reuniones realizadas en este periodo fueron de articulación: 20/01/2022 - 8:30 am - 9:30: Presentación Estrategia Verde a Fenalco. 21/01/2022 - 2:30 pm - 3:30 pm: Articulación PREAD - BIC. 24/01/2022 - 11am - 12 pm: Empalme y avances en Bogotá Circular. 26/01/2022 - 9am: 10:00 am: Presentación Programa Gestión Ambiental Empresarial a CCB. 27/01/2022 - 11am: 12am: Actualización Bogotá Circular con SDDE 31/01/2022 - 11:30 am: 12:30pm: Red Moda SDA - CCB.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 88955534 | 88955534 | 88955534 |  |  |  |  | 0 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 |  |  |  |  | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 87781633 | 87781633 | 94169000 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 90651167 | 90651167 | 90651167 |  |  |  |  | 1695633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.87 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936534
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 86086000 | 88955534 | 88955534 | 88955534 |  |  |  |  | 0 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | 78260000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 |  |  |  |  | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | 1695633 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 87781633 | 87781633 | 94169000 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 87781633 | 90651167 | 90651167 | 90651167 |  |  |  |  | 1695633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | 79955633 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
5 | ASISTIR A 800 PROYECTOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR LA SEGAE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL. | DISTRITAL La SDA desarrolla el Programa Gestión Ambiental Empresarial integrado por los mecanismos de fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad (ACERCAR, PREAD y PROREDES), el cual brinda acompañamiento profesional al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá en el mejoramiento del desempeño ambiental, a través del diseño e implantación de proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales agua, energía, aire y materiales, lo cual representa un aporte al mejoramiento del ambiente de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |  |  |  | Durante la vigencia 2023 se han asistido a 180 proyectos en el uso de recursos naturales y materiales, el avance en septiembre del 2023 es de 40 según lo programado. | 0 | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 130 | 140 | 180 |  |  |  | Los 40 proyectos reportados en fase de terminación se dirigen al uso eficiente de: agua 10, energía 11, materiales 13, disminución de Respel 5 y de emisiones 1. En I.D.A.E. asignación 42 empresas ACERCAR 2023 para medición de los indicadores de consumo de energía eléctrica y térmica, agua y residuos peligroso de 11 clasificadas en muy bueno y excelente. Igualmente, se realizó con 33 empresas postuladas en PREAD 2023 y 2 sectores modelados (administrativo y alimentos). | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Política de Biodiversidad | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 953560100 | 953560100 | 953560100 |  |  |  |  | 0 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 749477000 | 814608000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 55747063 | 55747063 | 55747063 | 55747062 | 55747062 | 55747062 | 55747062 | 55747062 | 55747063 | 55747063 | 55747063 |  |  |  |  | 19530933 | 38545432 | 38545432 | 38545432 | 40616709 | 40616709 | 40841880 | 40841880 | 40841880 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |  |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 90 | 120 | 130 | 140 | 180 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 1009307163 | 1009307163 | 1009307163 |  |  |  |  | 19530933 | 625205432 | 625205432 | 625205432 | 627276709 | 627276709 | 627501880 | 790318880 | 855449880 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | 1- USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | [5 empty] | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de febrero, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de energía. Para el mes de marzo, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de materiales. Para el mes de abril, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales y 2 en disminución de RESPEL. Para el mes de mayo, 5 proyectos dirigidos al uso eficiente de: materiales y 4 en disminución RESPEL. Para el mes de junio, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 4 en disminución RESPEL. Para el mes de julio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía, 1 en disminución RESPEL. Para el mes de septiembre, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 1 materiales. | USAQUÉN | UPZ 9 UPZ 10 UPZ 12 UPZ 13 UPZ 14 UPZ 15 UPZ16 | SAN ANTONIO SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL EL TOBERIN BELLA SUIZA, LAS MARGARITAS, CEDRITOS SANTA ANA OCCIDENTAL LA CAROLINA SAN PATRICIO, SANTA BARBARA OCCIDENTAL, SANTA BIBIANA. | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | 2 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 586954 | 269584 | 317370 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 586954 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Febrero 2023: 1 proyecto perteneciente a 1 empresa tamaño grande. Marzo 2023: 1 proyecto perteneciente a empresa tamaño: 1 pequeña. Abril 2023: 3 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 micro, 2 pequeñas. Mayo 2023: 5 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 5 medianas. Junio 2023: 4 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 4 pequeñas. Julio 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana, 1 grande. Septiembre 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana, 1 grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 58666000 | 39110666.6667 | 48888333.3333 | 65184444.4444 | 68443666.6667 | 72204307.6923 | 85654514.2857 | 81460800 | [5 empty] | 58666000 | 39110666.6667 | 48888333.3333 | 65184444.4444 | 68443666.6667 | 72204307.6923 | 85654514.2857 | 81460800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | [5 empty] | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 68302358 | 44617156.9524 | 54394823.619 | 68085637.9444 | 71344860.1667 | 75121584.8352 | 88571791.4286 | 84378077.1429 | [5 empty] | 68302358 | 44617156.9524 | 54394823.619 | 68085637.9444 | 71344860.1667 | 75121584.8352 | 88571791.4286 | 84378077.1429
|  | 2- CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 1 en disminución de RESPEL. Para el mes de mayo, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: agua, energía y 1 en disminución RESPEL. Para el mes de junio, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 2 en disminución RESPEL. Para el mes de julio, 2 proyectos dirigidos a: 1 disminución RESPEL y 1 emisiones. Para el mes de agosto, 3 proyectos dirigidos a: 1 uso eficiente de materales y 2 disminución en emisiones. Para el mes de septiembre, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 2 en materiales. | 2- CHAPINERO | UPZ 90 UPZ 97 UPZ 99 | BOSQUE CALDERON, PARDO RUBIO CHICO NORTE II SECTOR, CHICO NORTE III SECTOR, ESPARTILLAL, CHICO, QUINTA CAMACHO, CHICO NORTE CHAPINERO NORTE | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 179406 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grandes. Mayo 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 3 medianas. Junio 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeñas, 1 grande. Julio 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana, 1 grande. Agosto 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña, 1 mediana, 1 grande. Septiembre 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande, 2 pequeña.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 19555333.3333 | 32592222.2222 | 39110666.6667 | 45127692.3077 | 69594292.8571 | 72409600 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 32592222.2222 | 39110666.6667 | 45127692.3077 | 69594292.8571 | 72409600 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 19555333.3333 | 35493415.7222 | 42011860.1667 | 48044969.4505 | 72511570 | 75326877.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 35493415.7222 | 42011860.1667 | 48044969.4505 | 72511570 | 75326877.1429 | [11 empty] | 179406 | 86201 | 93205
|  | 4- SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SAN CRISTOBAL | UPZ50 UPZ51 UPZ32 | LAS GAVIOTAS YOMASA SANTA INES SUR II | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 406498 | 195731 | 210767 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406498 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual han sido: Mayo 2022: 2 proyecto perteneciente a 2 empresas grande. Agosto 2022: 1 proyecto perteneciente a 1 empresa grande. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 3 proyectos pertenecientes a (3 grandes, 0 medianas y 0 pequeña).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  | 3- SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 energía. Para el mes de mayo, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 1 energía y 1 en disminución RESPEL. Para el mes de junio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 en disminución RESPEL. Para el mes de julio, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía. | 3- SANTA FE | UPZ 91 UPZ 93 | SAMPER LAS NIEVES, VERACRUZ, LA CAPUCHINA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 107677 | 53035 | 54642 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107677 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grandes. Mayo 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grandes. Mayo 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grandes Junio 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeñas. Julio 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediano.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 19555333.3333 | 26073777.7778 | 29333000 | 31589384.6154 | 37473850 | 31679200 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 26073777.7778 | 29333000 | 31589384.6154 | 37473850 | 31679200 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 19555333.3333 | 28974971.2778 | 32234193.5 | 34506661.7582 | 40391127.1429 | 34596477.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 28974971.2778 | 32234193.5 | 34506661.7582 | 40391127.1429 | 34596477.1429 | [11 empty] | 107677 | 53035 | 54642
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SAN CRISTOBAL | UPZ 34 | SURAMERICA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 406498 | 195731 | 210767 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406574 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido 1 proyecto perteneciente a 1 empresa grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767
|  | 5- USME | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5- USME | UPZ57 | EL CURUBO | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 407645 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual han sido: Agosto 2022: 1 proyecto perteneciente a 1 empresa grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726 | [7 empty] | 407645
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726 | [7 empty] | 407645
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726 | [7 empty] | 407645
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726 | [7 empty] | 407645
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 407645 | 201919 | 205726 | [7 empty] | 407645
|  | 6- TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Para el mes de septiembre, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 en agua y 1 en dicminución de Respel. | 6- TUNJUELITO | UPZ 42 | ISLA DEL SOL, MUZU | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 182943 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual han sido: Septiembre 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6: 9051200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051200 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997 | [7 empty] | 182943
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997 | [7 empty] | 182943
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997 | [7 empty] | 182943
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997 | [7 empty] | 182943
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 6: 9051200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051200 | [11 empty] | 182943 | 90946 | 91997 | [7 empty] | 182943
|  | 7- BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 1 en disminución de RESPEL. Para el mes de mayo, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de septiembre, 1 proyecto dirigidos al uso eficiente de: 1 energía. | 7- BOSA | UPZ 85 | SAN DIEGO-BOSA, BOSA, JIMENEZ DE QUESADA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | 4 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 729785 | 351203 | 378578 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 729785 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grandes. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana. Septiembre 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 19555333.3333 | 19555333.3333 | 14666500 | 13538307.6923 | 16060221.4286 | 18102400 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 19555333.3333 | 14666500 | 13538307.6923 | 16060221.4286 | 18102400 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 19555333.3333 | 22456526.8333 | 17567693.5 | 16455584.8352 | 18977498.5714 | 21019677.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 22456526.8333 | 17567693.5 | 16455584.8352 | 18977498.5714 | 21019677.1429 | [11 empty] | 729781 | 351203 | 378578
|  | 8- KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de marzo, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de materiales. Para el mes de mayo, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de junio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 1 disminución de RESPEL. Para el mes de agosto, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía, 1 disminución de emisiones. Para el mes de septiembre, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 1 en energía. | 8- KENNEDY | UPZ 44 UPZ 45 UPZ 46 UPZ 78 UPZ 81 UPZ 113 | HIPOTECHO OCCIDENTAL ALQUERIA LA FRAGUA II, PROVIVIENDA VERGEL OCCIDENTAL EL TINTAL IV GRAN BRITALIA I LUSITANIA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1035224 | 501861 | 533363 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1035224 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Marzo 2023: 1 proyecto perteneciente a empresa tamaño: 1 grande. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande. Junio 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana, 1 pequeña. Agosto 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 mediana. Septiembre 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande, 1 pequeña.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19555333.3333 | 9777666.6667 | 13036888.8889 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 32120442.8571 | 36204800 | [5 empty] | 0 | 19555333.3333 | 9777666.6667 | 13036888.8889 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 32120442.8571 | 36204800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 25061823.619 | 15284156.9524 | 15938082.3889 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 35037720 | 39122077.1429 | [5 empty] | 0 | 25061823.619 | 15284156.9524 | 15938082.3889 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 35037720 | 39122077.1429
|  | 9- FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 25 | [5 empty] | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 25 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dimidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de febrero, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de materiales. Para el mes de marzo, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente: agua 2, materiales 2. Para el mes de abril, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 2 energía. Para el mes de mayo, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales, 2 energía. Para el mes de junio, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 1 disminución de RESPEL. Para el mes de julio, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua. Para el mes de septiembre, 9 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 energía, 2 agua, 4 en materiales y 1 en disminución Respel. | 9- FONTIBON | UPZ 75 UPZ 76 UPZ 77 UPZ 110 UPZ 112 UPZ 114 UPZ 115 | BELEN FONTIBÓN, LA CABANA FONTIBON, VILLEMAR, CENTRO FONTIBÓN SAN PABLO, JERICO ZONA FRANCA JARDÍN BOTÁNICO GRANJAS DE TECHO, MONTEVIDEO, FRANCO, INTERINDUSTRIAL MODELIA OCCIDENTAL, CAPELLANIA SAN JOSÉ DE FONTIBÓN, PUERTA DE TEJA, SANTA CECILIA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 404252 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Febrero 2023: 1 proyecto perteneciente a empresas tamaño grande. Marzo 2023: 4 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 2 grande , 1 mediano, 1 pequeño. Abril 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas tamaño:1 pequeña, 2 grande. Mayo 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande, 2 medianas Junio 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeñas, 1 grande. Julio 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña. Septiembre 2023: 9 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 3 grande, 4 mediana, 2 pequeña.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 58666000 | 97776666.6667 | 78221333.3333 | 78221333.3333 | 73332500 | 72204307.6923 | 85654514.2857 | 113140000 | [5 empty] | 58666000 | 97776666.6667 | 78221333.3333 | 78221333.3333 | 73332500 | 72204307.6923 | 85654514.2857 | 113140000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 25 | [5 empty] | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 25
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 68302358 | 103283156.9524 | 83727823.619 | 81122526.8333 | 76233693.5 | 75121584.8352 | 88571791.4286 | 116057277.1429 | [5 empty] | 68302358 | 103283156.9524 | 83727823.619 | 81122526.8333 | 76233693.5 | 75121584.8352 | 88571791.4286 | 116057277.1429
|  | 10- ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 1 energía. Para el mes de mayo, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 energía y 2 disminución residuos peligrosos. Para el mes de junio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 disminución residuos peligrosos. Para el mes de agosto, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua. Para el mes de septiembre, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 2 energía y 1 en materiales. | 10- ENGATIVA | UPZ 25 UPZ 26 UPZ 30 UPZ 31 UPZ 72 UPZ 105 UPZ 116 | SANTA ROSA LA CABAÑA BOYACÁ NORMANDIA OCCIDENTAL CIUDADELA COLSUBSIDIO JARDÍN BOTÁNICO LOS ALÁMOS, SAN IGNACIO | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana, 1 grande. Mayo 2023: 4 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 3 medianas y 1 pequeña. Junio 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeña. Agosto 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño:1 grande. Septiembre 2023: 4 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grande, 4 mediana.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 19555333.3333 | 39110666.6667 | 39110666.6667 | 36102153.8462 | 48180664.2857 | 58832800 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 39110666.6667 | 39110666.6667 | 36102153.8462 | 48180664.2857 | 58832800 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 19555333.3333 | 42011860.1667 | 42011860.1667 | 39019430.989 | 51097941.4286 | 61750077.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 19555333.3333 | 42011860.1667 | 42011860.1667 | 39019430.989 | 51097941.4286 | 61750077.1429 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591
|  | 11- SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 3 energía y 1 materiales. Para el mes de mayo, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua y 1 energía. Para el mes de junio, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 3 en disminución RESPEL. Para el mes de julio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 1 materiales. Para el mes de agosto, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 1 materiales. Para el mes de septiembre, 1 proyecto dirigidos al uso eficiente de materiales. | 11- SUBA | UPZ 17 UPZ 19 UPZ 20 UPZ 23 UPZ 25 UPZ 27 UPZ 28 | MIRANDELA PRADO VERANIEGO SUR PUENTE LARGO SANTA HELENA JULIO FLOREZ, SANTA ROSA EL POA LA CHUCUA, ALTOS DE CHOZICA, VILLA ELISA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1294358 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 4 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 micro, 1 pequeña, 1 mediana, 1 grande. Mayo 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña y 1 grande. Junio 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeña. Julio 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña, 1 mediano. Agosto 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediano, 1 grande. Septiembre 2023: 1 proyecto perteneciente a empresas de tamaño mediano.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 39110666.6667 | 39110666.6667 | 43999500 | 49640461.5385 | 69594292.8571 | 63358400 | [5 empty] | 0 | 0 | 39110666.6667 | 39110666.6667 | 43999500 | 49640461.5385 | 69594292.8571 | 63358400 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 39110666.6667 | 42011860.1667 | 46900693.5 | 52557738.6813 | 72511570 | 66275677.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 39110666.6667 | 42011860.1667 | 46900693.5 | 52557738.6813 | 72511570 | 66275677.1429 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740
|  | 12- BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | [5 empty] | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dimidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de marzo, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de materiales. Para el mes de abril, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 1 energía y 1 disminución de RESPEL. Para el mes de junio, 4 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 agua, 1 materiales y 1 disminución de RESPEL. Para el mes de julio, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 agua. Para el mes de agosto, 1 proyecto dirigido a la disminución en emisiones. Para el mes de septiembre, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 1 energía y 1 en materiales. | 12- BARRIOS UNIDOS | UPZ 21 UPZ 22 UPZ 98 | LA CASTELLANA, RIONEGRO, LOS ANDES POPULAR MODELO COLOMBIA, POLO CLUB, SAN FELIPE, ALCAZARES, LA MERCED NORTE, SANTA SOFIA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 153342 | 75950 | 77392 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153342 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Marzo 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 2 mediano. Abril 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 3 pequeñas. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana. Junio 2023: 4 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 3 pequeñas, 1 grande. Julio 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeño , 1 mediano Agosto 2023: 1 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande. Septiembre 2023: 3 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 grande, 1 mediana.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 39110666.6667 | 48888333.3333 | 32592222.2222 | 43999500 | 49640461.5385 | 64240885.7143 | 67884000 | [5 empty] | 0 | 39110666.6667 | 48888333.3333 | 32592222.2222 | 43999500 | 49640461.5385 | 64240885.7143 | 67884000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | [5 empty] | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 44617156.9524 | 54394823.619 | 35493415.7222 | 46900693.5 | 52557738.6813 | 67158162.8571 | 70801277.1429 | [5 empty] | 0 | 44617156.9524 | 54394823.619 | 35493415.7222 | 46900693.5 | 52557738.6813 | 67158162.8571 | 70801277.1429
|  | 13- TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dimidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de marzo, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de materiales. Para el mes de abril, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales y 1 disminución de RESPEL. Para el mes de mayo, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de septiembre, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 energía y 1 en materiales. | 13- TEUSAQUILLO | UPZ 101 UPZ 104 UPZ 109 | LAS AMERICAS, TEUSAQUILLO CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. CIUDAD SALITRE NORORIENTAL | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 166428 | 69653 | 96775 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 166428 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Marzo 2023: 1 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 1 pequeño. Abril 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña, 1 grande. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 mediana. Septiembre 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande, 1 mediana.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19555333.3333 | 29333000 | 26073777.7778 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 21413628.5714 | 27153600 | [5 empty] | 0 | 19555333.3333 | 29333000 | 26073777.7778 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 21413628.5714 | 27153600
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 25061823.619 | 34839490.2857 | 28974971.2778 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 24330905.7143 | 30070877.1429 | [5 empty] | 0 | 25061823.619 | 34839490.2857 | 28974971.2778 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 24330905.7143 | 30070877.1429
|  | 14- LOS MÁRTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de mayo, 3 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales, 1 agua y 1 energía. Para el mes de septiembre, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de materiales. | 14- LOS MÁRTIRES | UPZ 37 UPZ 102 | SANTA ISABEL FLORIDA, PALOQUEMAO, SANTAFE | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 82848 | 34462 | 48386 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 82848 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña. Mayo 2023: 3 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 medianas y 2 pequeñas. Septiembre 2023: 1 proyecto perteneciente a empresas de tamaño pequeño.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 9777666.6667 | 26073777.7778 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 21413628.5714 | 22628000 | [5 empty] | 0 | 0 | 9777666.6667 | 26073777.7778 | 19555333.3333 | 18051076.9231 | 21413628.5714 | 22628000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 9777666.6667 | 28974971.2778 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 24330905.7143 | 25545277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 9777666.6667 | 28974971.2778 | 22456526.8333 | 20968354.0659 | 24330905.7143 | 25545277.1429
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de abril, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de mayo, 1 proyecto dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales. Para el mes de agosto, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de: 1 agua. | 15-ANTONIO NARIÑO | UPZ 38 | RESTREPO OCCIDENTAL, SANTANDER, SANTANDER SUR | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 83925 | 38960 | 44965 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83925 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. Abril 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña. Agosto 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 9777666.6667 | 13036888.8889 | 9777666.6667 | 9025538.4615 | 16060221.4286 | 13576800 | [5 empty] | 0 | 0 | 9777666.6667 | 13036888.8889 | 9777666.6667 | 9025538.4615 | 16060221.4286 | 13576800 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 9777666.6667 | 15938082.3889 | 12678860.1667 | 11942815.6044 | 18977498.5714 | 16494077.1429 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9777666.6667 | 15938082.3889 | 12678860.1667 | 11942815.6044 | 18977498.5714 | 16494077.1429 | [11 empty] | 83925 | 38960 | 44965
|  | 16- PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 7 | 16 | 21 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | [5 empty] | 7 | 16 | 21 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dimidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de febrero, 7 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 materiales, 2 energía, 2 agua y 1 disminución de residuos peligrosos. Para el mes de marzo, 10 proyectos dirigidos al uso eficiente: agua 1, energía 2, materiales 5 y diminución de residuos peligrosos 1. Para el mes de abril, 5 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 agua, 2 energía, 1 materiales 1 disminución de RESPEL. Para el mes de mayo, 1 proyecto dirigidos al uso eficiente de: 1 agua. Para el mes de junio, 6 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 4 agua y 2 en disminución RESPEL. Para el mes de septiembre, 7 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 2 agua, 1 energía, 1 en materiales, 2 en diminución Respel y 1 en emisiones. | 16- PUENTE ARANDA | UPZ40 UPZ 41 UPZ 43 UPZ 108 UPZ 111 | COMUNEROS ALQUERIA,AUTOPISTA MUZU, AUTOPISTA MUZU ORIENTAL SAN RAFAEL INDUSTRIAL, BARCELONA. EL EJIDO, GORGONZOLA, LOS EJIDOS, INDUSTRIAL CENTENARIO, ESTACIÓN CENTRAL, LA FLORIDA OCCIDENTAL, ORTEZAL, PENSILVANIA. SALAZAR GOMEZ, PUENTE ARANDA, CENTRO INDUSTRIAL. | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 256731 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual han sido: Febrero 2023: 6 proyectos perteneciente a empresas: 2 grandes, 1 mediana, 3 pequeña y 1micro. Marzo 2023: 9 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 4 grande, 3 mediana, 2 pequeña. Abril 2023: 5 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 2 pequeños, 1 mediana, 2 grandes. Mayo 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande. Junio 2023: 6 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 3 medianas, 3 pequeñas. Septiembre 2023: 7 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 4 grande, 1 mediana, 2 pequeña.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 410662000 | 312885333.3333 | 205331000 | 143405777.7778 | 136887333.3333 | 126357538.4615 | 149895400 | 158396000 | [5 empty] | 410662000 | 312885333.3333 | 205331000 | 143405777.7778 | 136887333.3333 | 126357538.4615 | 149895400 | 158396000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 7 | 16 | 21 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | [5 empty] | 7 | 16 | 21 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 420298358 | 318391823.619 | 210837490.2857 | 146306971.2778 | 139788526.8333 | 129274815.6044 | 152812677.1429 | 161313277.1429 | [5 empty] | 420298358 | 318391823.619 | 210837490.2857 | 146306971.2778 | 139788526.8333 | 129274815.6044 | 152812677.1429 | 161313277.1429
|  | 17- LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Para el mes de septiembre, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de agua. | 17- LA CANDELARIA | UPZ94 | CENTRO ADMINISTRATIVO, SANTA BARBARA | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 18409 | 9361 | 9048 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 633874 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Septiembre 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas de tamaño: 1 grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6: 9051200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051200 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 6: 9051200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051200 | [11 empty] | 18409 | 9361 | 9048
|  | 18- RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18- RAFAEL URIBE URIBE | UPZ36 | SAN JOSE SUR | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 389238 | 191448 | 197790 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Junio 2022: 1 proyecto perteneciente a 1 empresa grande. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 1 proyectos pertenecientes a (1 grandes, 0 medianas y 0 pequeña).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 389238 | 191448 | 197790
|  | 19- CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | Del acompañamiento generado a los proyectos dimidos al mejoramiento del desempeño ambiental se reportan: Para el mes de febrero, 1 proyecto dirigido al uso eficiente de energía. Para el mes de marzo, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente: energía 1, disminución de residuos peligrosos 1. Para el mes de mayo, 2 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 materiales y 1 agua. Para el mes de junio, 1 proyectos dirigidos al uso eficiente de: 1 en disminución de RESPEL. Para el mes de septiembre, 1 proyecto dirigido a la disminución de Respel. | 19- CIUDAD BOLIVAR | UPZ 65 UPZ 69 | EL ENSUEÑO, GUADALUPE, VERONA LA ESTANCIA, LOS TRES REYES | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL | 3 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 661592 | 329690 | 331902 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 661592 | La asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño ambiental aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su área de influencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido: Febrero 2023: 1 proyecto perteneciente a empresas tamaño: 1 grande. Marzo 2023: 2 proyectos pertenecientes a empresas tamaño: 2 grande. Mayo 2023: 2 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 2 medianas. Junio 2023: 1 proyecto pertenecientes a empresas de tamaño: 1 pequeña. Septiembre 2023: 1 proyecto perteneciente a empresas de tamaño mediano.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 58666000 | 58666000 | 29333000 | 32592222.2222 | 29333000 | 27076615.3846 | 32120442.8571 | 31679200 | [5 empty] | 58666000 | 58666000 | 29333000 | 32592222.2222 | 29333000 | 27076615.3846 | 32120442.8571 | 31679200
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | [5 empty] | 9636358 | 5506490.2857 | 5506490.2857 | 2901193.5 | 2901193.5 | 2917277.1429 | 2917277.1429 | 2917277.1429
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 68302358 | 64172490.2857 | 34839490.2857 | 35493415.7222 | 32234193.5 | 29993892.5275 | 35037720 | 34596477.1429 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68302358 | 64172490.2857 | 34839490.2857 | 35493415.7222 | 32234193.5 | 29993892.5275 | 35037720 | 34596477.1429
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 280 | 260 | 230 | 200 | 170 | 160 | 150 | 110 | [17 empty] | CHAPINERO, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBÓN, KENNEDY, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SUBA, TUNJUELITO, USAQUEN Y ESPECIAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936534
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 343890000 | 343890000 | 343890000 | 343890000 | 343890000 | 366900100 | 204083100 | 138952100 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 17201630 | 17201630 | 17201631 | 15130354 | 15130354 | 14905183 | 14905183 | 14905183 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 280 | 260 | 230 | 200 | 170 | 160 | 150 | 110 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 361091630 | 361091630 | 361091631 | 359020354 | 359020354 | 381805283 | 218988283 | 153857283 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |  |  |  |  | 0 | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 130 | 140 | 180 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936534
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 930550000 | 953560100 | 953560100 | 953560100 |  |  |  |  | 0 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 586660000 | 749477000 | 814608000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 55747063 | 55747063 | 55747063 | 55747062 | 55747062 | 55747063 | 55747063 | 55747063 | 55747063 | 55747063 | 55747063 |  |  |  |  | 19530933 | 38545432 | 38545432 | 38545432 | 40616709 | 40616709 | 40841880 | 40841880 | 40841880 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |  |  |  |  | 0 | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 130 | 140 | 180 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 986297062 | 986297062 | 986297063 | 986297063 | 986297063 | 1009307163 | 1009307163 | 1009307163 |  |  |  |  | 19530933 | 625205432 | 625205432 | 625205432 | 627276709 | 627276709 | 627501880 | 790318880 | 855449880 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
6 | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | DISTRITAL: acompañamiento y verificación de los Negocios Verdes que se encuentran en la ciudad, por la oferta de bienes y servicios de impacto ambiental positivo. | MAGNITUD FÍSICA | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 332536800 | 332536800 | 332536800 |  |  |  |  | 0 | 285910000 | 285910000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 |  |  |  |  | 15222533 | 20364691 | 20364691 | 20364691 | 20364691 | 20364691 | 20474980 | 20474980 | 20474980 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 355298945 | 355298945 | 355298945 |  |  |  |  | 15222533 | 306274691 | 306274691 | 337837691 | 337837691 | 337837691 | 337947980 | 337947980 | 337947980 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | 1- USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Se realizó verificación de requisitos para el negocio Verde TRENDIER COLOMBIA SAS, NEOTROPICO COLOMBIA SAS, VEGAN LIFE Y KOJI ES TRANSFORMACIÓN SAS | USAQUEN | 13 14 16 | LAS MARGARITAS SECOR I USAQUEN SANTA BARBARA CENTRAL III SECTOR | Punto. PUN_7794_06_082023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 586954 | 269584 | 317370 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 586954 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 31747300 | 36631500 | 48842000 | [8 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 31747300 | 36631500 | 48842000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [8 empty] | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 33608661.8182 | 38492861.8182 | 50703361.8182 | [8 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 33608661.8182 | 38492861.8182 | 50703361.8182
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de NANOMAC DC SAS BIC y ARTP INVERSIONES SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | CHAPINERO | 97 | ANTIGUO COUNTRY PORCIUNCULA | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 179406 | 86201 | 93205 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 179406 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 37349764.7059 | 31747300 | 24421000 | 24421000 | [7 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 37349764.7059 | 31747300 | 24421000 | 24421000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 4: 1861361.8182; 5: 1861361.8182; 6: 1861361.8182 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 37349764.7059 | 33608661.8182 | 26282361.8182 | 26282361.8182 | [7 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 37349764.7059 | 33608661.8182 | 26282361.8182 | 26282361.8182
|  | 4- SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de KTA- DISEÑO DE ACCESORIOS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | SAN CRISTOBAL | 50 | LAS GUACAMAYAS | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | 1 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 406498 | 195731 | 210767 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406498 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital | bar: 1 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19555333.3333 | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [6 empty] | 19555333.3333 | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [6 empty] | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498 | bar: 1 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 20656631.3905 | 35820238.2 | 26749581.0571 | 22747820.5529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [6 empty] | 20656631.3905 | 35820238.2 | 26749581.0571 | 22747820.5529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [11 empty] | 406498 | 195731 | 210767 | [7 empty] | 406498
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de JOYAS DE ARTES SOSTENIBLE y ESENCIAS SOSTENIBLES SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | TUNJUELITO | 42 | RINCON DE VENECIA TUNAL SECTOR II | Punto. PUN_7794_06_082023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 182943 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 6: 24421000 | [12 empty] | 24421000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [23 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [23 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 6: 2 | [12 empty] | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 6: 24421000 | [12 empty] | 24421000
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó verificación de requisitos para el negcio Verde ASOCIACIÓN DE RECICLADORES WAY OF HOPE | BOSA | 84 | LA PAZ | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | 4 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 729781 | 351203 | 378578 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 729781 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital | bar: 2 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [8 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 4: 1861361.8182; 5: 1861361.8182; 6: 1861361.8182 | [8 empty] | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [8 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182
|  | 8- KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de AGROCOLOMBIA EXPORT SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | KENNEDY | 46 | VALLADOLID | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1035224 | 501861 | 533363 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1034293 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 3: 18674882.3529; 4: 15873650; 5: 24421000; 6: 24421000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18674882.3529 | 15873650 | 24421000 | 24421000 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 4: 1861361.8182; 5: 1861361.8182; 6: 1861361.8182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 3: 18674882.3529; 4: 17735011.8182; 5: 26282361.8182; 6: 26282361.8182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 26282361.8182 | 26282361.8182 | [11 empty] | 1035224 | 501861 | 533363
|  | 9- FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de MOLIPLASTICOS LYF SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | FONTIBON | 76 | EL CHARCO | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 404252 | 188605 | 215647 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 404252 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital | bar: 2 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [7 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647 | [7 empty] | 404252
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647 | [7 empty] | 404252
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 4: 1861361.8182; 5: 1861361.8182; 6: 1861361.8182 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647 | [7 empty] | 404252
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647 | [7 empty] | 404252 | bar: 2 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [5 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [7 empty] | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [11 empty] | 404252 | 188605 | 215647 | [7 empty] | 404252
|  | 10- ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de R3COROPA RESPONSABLE SAS BIC, AQSTICA SAS, URBAN CAR BAG SAS Y BOLSA VIDA SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | ENGATIVA | 26, 30, 116 | VILLA DEL MAR LAS FERIAS OCCIDENTAL LAS FERIAS LA GRANJA | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 817019 | 387428 | 429591 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 817019 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 58666000 | 39110666.6667 | 95241900 | 68029928.5714 | 56024647.0588 | 63494600 | 48842000 | 48842000 | [5 empty] | 58666000 | 39110666.6667 | 95241900 | 68029928.5714 | 56024647.0588 | 63494600 | 48842000 | 48842000 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591 | [7 empty] | 817019
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591 | [7 empty] | 817019
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 10182345.5 | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [5 empty] | 10182345.5 | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591 | [7 empty] | 817019
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591 | [7 empty] | 817019
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 68848345.5 | 40211964.7238 | 99314838.2 | 72102866.7714 | 60097585.2588 | 65355961.8182 | 50703361.8182 | 50703361.8182 | [5 empty] | 68848345.5 | 40211964.7238 | 99314838.2 | 72102866.7714 | 60097585.2588 | 65355961.8182 | 50703361.8182 | 50703361.8182 | [11 empty] | 817019 | 387428 | 429591 | [7 empty] | 817019
|  | 11- SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de KULTY COLOMBIA SAS, CAMALEÓN BAG SAS Y AV AGUA Y VIDA SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | SUBA | 18 20 24 | NIZA GILMAR PUENTE LARGO | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1294358 | 610618 | 683740 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1294358 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19555333.3333 | 31747300 | 45353285.7143 | 56024647.0588 | 47620950 | 36631500 | 36631500 | [6 empty] | 19555333.3333 | 31747300 | 45353285.7143 | 56024647.0588 | 47620950 | 36631500 | 36631500 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740 | [7 empty] | 1294358
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740 | [7 empty] | 1294358
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [6 empty] | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740 | [7 empty] | 1294358
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740 | [7 empty] | 1294358
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 20656631.3905 | 35820238.2 | 49426223.9143 | 60097585.2588 | 49482311.8182 | 38492861.8182 | 38492861.8182 | [6 empty] | 20656631.3905 | 35820238.2 | 49426223.9143 | 60097585.2588 | 49482311.8182 | 38492861.8182 | 38492861.8182 | [11 empty] | 1294358 | 610618 | 683740 | [7 empty] | 1294358
|  | 12- BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó verificación de requisitos para el negcio Verde REVOLUCIÓN URBANA SAS BIC | BARRIOS UNIDOS | UPZ98 | SAN FELIPE | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 153342 | 75950 | 77392 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153342 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital | bar: 2 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [6 empty] | 0 | 0 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392 | [7 empty] | 153342
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392 | [7 empty] | 153342
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 4: 1861361.8182; 5: 1861361.8182; 6: 1861361.8182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392 | [7 empty] | 153342
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392 | [7 empty] | 153342 | bar: 2 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [6 empty] | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [6 empty] | 0 | 0 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [11 empty] | 153342 | 75950 | 77392 | [7 empty] | 153342
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de ECO-TRICICLOS SAS como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | LOS MARTIRES | 102 | RICAURTE | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 82848 | 34462 | 48386 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 82848 | Los negocios verificados son microempresas, razón por la cual tiene pocas personas que la conforman. Se describe el género y el grupo etario de éstos. | bar: 1 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 19555333.3333 | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [6 empty] | 19555333.3333 | 31747300 | 22676642.8571 | 18674882.3529 | 15873650 | 12210500 | 12210500 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386 | [7 empty] | 82848
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386 | [7 empty] | 82848
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [6 empty] | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386 | [7 empty] | 82848
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386 | [7 empty] | 82848 | bar: 1 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  |  | 20656631.3905 | 35820238.2 | 26749581.0571 | 22747820.5529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20656631.3905 | 35820238.2 | 26749581.0571 | 22747820.5529 | 17735011.8182 | 14071861.8182 | 14071861.8182 | [11 empty] | 82848 | 34462 | 48386 | [7 empty] | 82848
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de D´CLASSE como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | ANTONIO NARIÑO | 35 | CIUDAD JARDIN DEL SUR | Punto. PUN_7794_06_082023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 83925 | 38960 | 44965 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83925 | Los negocios verificados son microempresas, razón por la cual tiene pocas personas que la conforman. Se describe el género y el grupo etario de éstos. | bar: 5 to 6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 5: 12210500; 6: 12210500 | [11 empty] | 12210500 | 12210500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [22 empty] | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [22 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [22 empty] | 1 | 1 | bar: 5 to 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 5: 12210500; 6: 12210500 | [11 empty] | 12210500 | 12210500
|  | 16 - PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Se realizó visita y verificación de criterios para el registro de Compañía de servicios y logística de Colombia SAS, DORA ISABEN MARTINEZ BUSTOS, MYRIAM RODRÍGUEZ SUAREZ como Negocio Verde, según los parámetros previamente establecidos | PUENTE ARANDA | 43 - 46 - 77 | LA FLORIDA OCCIDENTAL EL JAZMIN II SECTOR SAN FRANCISCO | Punto. PUN_7794_06_072023 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 256731 | 127095 | 129636 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 10 - MADRES CABEZA DE HOGAR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 256731 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 58666000 | 19555333.3333 | 63494600 | 45353285.7143 | 37349764.7059 | 47620950 | 36631500 | 36631500 | [5 empty] | 58666000 | 19555333.3333 | 63494600 | 45353285.7143 | 37349764.7059 | 47620950 | 36631500 | 36631500 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636 | [7 empty] | 256731
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636 | [7 empty] | 256731
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 10182345.5 | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [5 empty] | 10182345.5 | 1101298.0571 | 4072938.2 | 4072938.2 | 4072938.2 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | 1861361.8182 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636 | [7 empty] | 256731
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636 | [7 empty] | 256731
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 68848345.5 | 20656631.3905 | 67567538.2 | 49426223.9143 | 41422702.9059 | 49482311.8182 | 38492861.8182 | 38492861.8182 | [5 empty] | 68848345.5 | 20656631.3905 | 67567538.2 | 49426223.9143 | 41422702.9059 | 49482311.8182 | 38492861.8182 | 38492861.8182 | [11 empty] | 256731 | 127095 | 129636 | [7 empty] | 256731
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | [17 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7968095 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 74527000 | 74527000 | 42964000 | 42964000 | 42964000 | 15063800 | 15063800 | 15063800 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419 | [7 empty] | 7968095
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419 | [7 empty] | 7968095
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 2397454 | 2397454 | 2397454 | 2397454 | 2397454 | 2287165 | 2287165 | 2287165 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419 | [7 empty] | 7968095
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419 | [7 empty] | 7968095
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 76924454 | 76924454 | 45361454 | 45361454 | 45361454 | 17350965 | 17350965 | 17350965 | [24 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419 | [7 empty] | 7968095
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 34 | 34 | 34 | 32 | #REF! | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7878913 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 74527000 | #REF! | 360437000 | 360437000 | 360437000 | 332536800 | 295905300 | 332536800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117332000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | 317473000 | 280841500 | 317473000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 2397454 | #REF! | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 | 22762145 |  |  |  |  | 15222533 | 0 | 5506490.2857 | 20364691 | 20364691 | 20364691 | 20474980 | 20474980 | 20474980 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 34 | 34 | 34 | 32 | #REF! | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 76924454 | #REF! | 383199145 | 383199145 | 383199145 | 355298945 | 318667445 | 355298945 |  |  |  |  | 15222533 | 0 | 122838490.2857 | 337837691 | 337837691 | 337837691 | 337947980 | 301316480 | 337947980 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
7 | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | DISTRITAL: se realiza un análisis e identificación de oportunidades en economía circular, para posteriormente formular proyectos pilotos en diferentes sectores económicos. | MAGNITUD FÍSICA | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 |  |  |  |  | 0.04 | 0.349 | 0.658 | 0.967 | 1.276 | 1.585 | 1.885 | 2.185 | 2.512 |  |  |  | Para el mes de julio se realizó en el proyecto de sostenibilidad energética en edificaciones públicas, el levantamiento de la información de las edificaciones priorizadas para el aprestamiento de las Auditorías Energéticas , de igual forma, se inician las discusiones sobre las edificaciones que inician el proceso de energía solar, se realizaron mesas de trabajo para definir auditorias y edificaciones seleccionadas. En relación con el prpoyecto de Logistica Verde se avanzo con el componente de seguimeinto en tiempo real de las foltas a fin de validar eficiencia en logisitca y su relación con la reducci´n de huella de carbono, completando la linea de movilidad sostenible (eco conducción y dashboard), de igual forma, se define la ruta de trabajo con ANRE y CCB para iniciar el piloto de rencauche y disposión de llanatas usadas en el terminal de transportes de Bogotá. Para este mes de julio se inicia el reporte del proyecto "Plataforma Regional de Economía Circular " el cual es financiado con recursos del BID, en esta primera oportunidad se da inicio al proyecto con el componente No 1 que tien como objeto diseñar y operación de una plataforma regional, de esto el principal avance es la firma del acta de inicio de contrato de consultoria y las reuniones de aprestamiento con actores claves. Finalmente, en el proyecto de Red MOda Circualr se reporta el seguimiento al proyecto consistente al proceso de inscripción de los participantes de Manos Reparadoras con SDDE con impulso local y ruta E, de igual forma se avanzó en la estructuración del proyecto de Economía circular en el sectro textil en alianza con CLEAN e INEXMODA para realizar la postulación ante el programa AL invest. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1659291 | Debido a que su aplicación en para toda la ciudad, no se indica la especificidad en la descripción de la población. La población relacionada con la localización corresponde a las localidades donde se encuentran las empresas inscritas a la fecha.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1245633499 | 1245633499 | 1245633499 |  |  |  |  | 0 | 355410000 | 394540000 | 429757000 | 429757000 | 429757000 | 974339000 | 974339000 | 974339000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 |  |  |  |  | 29179467 | 29236492 | 29293817 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.44 | 3.439 | 3.439 |  |  |  |  | 0.04 | 0.349 | 0.658 | 0.967 | 1.276 | 1.585 | 1.885 | 2.185 | 2.512 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1304985417 | 1274983916 | 1274983916 | 1274983916 |  |  |  |  | 29179467 | 384646492 | 423833817 | 459107417 | 459107417 | 459107417 | 1003689417 | 1003689417 | 1003689417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | [8 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 |  |  |  |  | 0.04 | 0.349 | 0.658 | 0.967 | 1.276 | 1.585 | 1.885 | 2.185 | 2.512 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1275635000 | 1245633499 | 1245633499 | 1255780000 |  |  |  |  | 0 | 355410000 | 394540000 | 429757000 | 429757000 | 429757000 | 974339000 | 974339000 | 974339000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29539233 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 |  |  |  |  | 29179467 | 29236492 | 29293817 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | 29350417 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.44 | 3.439 | 3.439 |  |  |  |  | 0.04 | 0.349 | 0.658 | 0.967 | 1.276 | 1.585 | 1.885 | 2.185 | 2.512 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1305174233 | 1304985417 | 1274983916 | 1274983916 | 1285130417 |  |  |  |  | 29179467 | 384646492 | 423833817 | 459107417 | 459107417 | 459107417 | 1003689417 | 1003689417 | 1003689417 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
8 | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados | DISTRITAL Formulación del primer proyecto a realizar con el sector de curtiembres siendo uno de los tres sectores priorizados por el POMCA (Curtiembres, galvanoplastia y minería); razón por la cual, durante el reporte aún no se presenta resultados de territorialización, considerando la fase de formulación en la que se encuentra. Una vez, inicie la implementación de los proyectos se realizará el respectivo alcance territorial. | MAGNITUD FÍSICA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | Se realiza la actualización teniendo en cuenta que ya se estan ejecutando los proyectos de cada sectores priorizados del POMCA (Curtiembres, galvanoplastia y minería) y continuán en formulación dos proyectos transversales | 0.165 | 0.462 | 0.759 | 1.056 | 1.353 | 1.65 | 1.947 | 2.244 | 2.541 |  |  |  | Se avanzó en las actividades relacionadas con los proyectos que cuentan con actividades transversales relacionados con los sellos ambientales y el banco de proyectos en buenas prácticas ambientales, Producción más Limpia y economía circular. Para el sector metalurgia se continuó con la fase 2 del proyecto de fortalecimiento, para el sector de minería se encuentra la implementación del proyecto de ladrillos verdes y para el sector curtidor se continuó con el proyecto de San Benito Circular Fase 2 y actividades relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. | DISTRITAL | N/A | N/A | Punto. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16UCIUekSew52hc5yuF8fx9d47pJapAxd | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 |  |  |  |  | 0 | 301225000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 |  |  |  |  | 15561467 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 0.165 | 0.462 | 0.759 | 1.056 | 1.353 | 1.65 | 1.947 | 2.244 | 2.541 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 |  |  |  |  | 15561467 | 320359300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | METALURGIA(GALVANICO) | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 0.1123 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | [5 empty] | 0.1123 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.65 |  |  |  |  | ENGATIVA LOS MARTIRES PUENTE ARANDA TUNJUELITO KENNEDY FONTIBON CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 6 3 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 3440609 | 1660087 | 1780522 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 3429984 | Se adelantaron actividades del proyecto de fortalecimiento de metalurgía con enfoque de cadena de valor
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 73219843.0736 | 101952121.2121 | 95580113.6364 | 87032298.5957 | 85639781.8182 | 84672100.6677 | 85459866.3102 | 86063478.9453 | [5 empty] | 73219843.0736 | 101952121.2121 | 95580113.6364 | 87032298.5957 | 85639781.8182 | 84672100.6677 | 85459866.3102 | 86063478.9453
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | [5 empty] | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 0.1123 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | [5 empty] | 0.1123 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.65
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 79597943.0736 | 108330221.2121 | 101958213.6364 | 93410398.5957 | 92017881.8182 | 91050200.6677 | 91837966.3102 | 92441578.9453 | [5 empty] | 79597943.0736 | 108330221.2121 | 101958213.6364 | 93410398.5957 | 92017881.8182 | 91050200.6677 | 91837966.3102 | 92441578.9453
|  | MINERIA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 0.0723 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | [5 empty] | 0.0723 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 |  |  |  |  | USME | 57- GRAN YOMASA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 407645 | 201919 | 205726 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 134412 | Se encuentra en implementación el proyecto de ladrillos verdes
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 47139756.4935 | 57625111.9895 | 50976060.6061 | 44759467.8492 | 38741806.0606 | 34560041.0889 | 31485213.9037 | 31777284.5336 | [5 empty] | 47139756.4935 | 57625111.9895 | 50976060.6061 | 44759467.8492 | 38741806.0606 | 34560041.0889 | 31485213.9037 | 31777284.5336
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | [5 empty] | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 0.0723 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | [5 empty] | 0.0723 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 53517856.4935 | 64003211.9895 | 57354160.6061 | 51137567.8492 | 45119906.0606 | 40938141.0889 | 37863313.9037 | 38155384.5336 | [5 empty] | 53517856.4935 | 64003211.9895 | 57354160.6061 | 51137567.8492 | 45119906.0606 | 40938141.0889 | 37863313.9037 | 38155384.5336
|  | CURTIEMBRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | [5 empty] | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 |  |  |  |  | TUNJUELITO | UPZ62 | SAN BENITO |  | DISTRITO CAPITAL | 6 | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 182943 | 90946 | 91997 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 41406 | Se adelantaron actividades del proyecto de San benito Circular II
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 0 | 26596205.5336 | 41418049.2424 | 39786193.6438 | 71366484.8485 | 72576086.2866 | 73465499.1087 | 74146997.2452 | [5 empty] | 0 | 26596205.5336 | 41418049.2424 | 39786193.6438 | 71366484.8485 | 72576086.2866 | 73465499.1087 | 74146997.2452
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 |  |  | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100 | 6378100
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | [5 empty] | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 6378100 | 32974305.5336 | 47796149.2424 | 46164293.6438 | 77744584.8485 | 78954186.2866 | 79843599.1087 | 80525097.2452 | 6378100 | 6378100 | 6378100 |  |  | 6378100 | 32974305.5336 | 47796149.2424 | 46164293.6438 | 77744584.8485 | 78954186.2866 | 79843599.1087 | 80525097.2452
|  | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3.1153 | 2.88 | 2.71 | 2.61 | 2.34 | 2.19 | 2.03 | 1.85 | [5 empty] | 0.2774 | 0.339 | 0.466 | 0.663 | 0.69 | 0.837 | 0.974 | 1.091 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532 | Se encuentran en etapa de ejecución los dos proyectos transversales sellos ambientales y banco de proyectos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 249640400.4329 | 183826561.26 | 182025776.5103 | 198422039.9065 | 174251927.2679 | 178191771.952 | 179589420.6774 | 178012239.2759 | [5 empty] | 180865400.4329 | 150268561.2648 | 148467776.5152 | 164864039.9113 | 140693927.2727 | 144633771.9569 | 146031420.6774 | 144454239.2759 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3.1153 | 2.88 | 2.71 | 2.61 | 2.34 | 2.19 | 2.03 | 1.85 | [5 empty] | 0.2774 | 0.339 | 0.466 | 0.663 | 0.69 | 0.837 | 0.974 | 1.091 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  |  | 249640400.4329 | 183826561.26 | 182025776.5103 | 198422039.9065 | 174251927.2679 | 178191771.952 | 179589420.6774 | 178012239.2759 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180865400.4329 | 150268561.2648 | 148467776.5152 | 164864039.9113 | 140693927.2727 | 144633771.9569 | 146031420.6774 | 144454239.2759 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2999 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.165 | 0.462 | 0.759 | 1.056 | 1.353 | 1.65 | 1.947 | 2.244 | 2.541 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7936532
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 369999999.9952 | 369999999.9952 | 369999999.9952 | 369999999.9952 | 369999999.9952 | 370000000 | 370000000 |  |  |  |  | 0 | 301225000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | 336442000 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 |  |  |  |  | 15561467 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | 19134300 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2999 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 0.165 | 0.462 | 0.759 | 1.056 | 1.353 | 1.65 | 1.947 | 2.244 | 2.541 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134300 | 389134299.9952 | 389134299.9952 | 389134299.9952 | 389134299.9952 | 389134299.9952 | 389134300 | 389134300 |  |  |  |  | 15561467 | 320359300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | 355576300 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
9 | Articular y consolidar un (1) Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | DISTRITAL consolidación de un documento que presente los ejes programáticos y el cronograma de un plan con acciones articuladas de gestión ambiental, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de desastres, para que Bogotá se prepare con medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, en un periodo de 30 años (de 2020 a 2050). | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 5: -0.0048222
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
10 | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | DISTRITAL Ejecución de acciones tanto de mitigación de gases de efecto invernadero, como de adaptación con resiliencia al cambio climático, asociados al Plan de Acción Climática | MAGNITUD FÍSICA | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 20.2 | 23.2 | 26.2 |  |  |  | Las distintas actividades ejecutadas para cumplir con la meta se realizan en todo el Distrito Capital y no en puntos específicos. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 |  |  |  |  | 0 | 499726000 | 608408526 | 624683136 | 650548746 | 651865212 | 653181300 | 654632388 | 664948476 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [35 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 264795864 | 264795864 | 264795864 | 264795865 | 264795865 | 264795865 | 264795864 | 263049364 | 263049364 | 263049364 | 263049364 |  |  |  |  | 15209900 | 48029678 | 70042272 | 110769607.24 | 200462840.24 | 259794577.24 | 259794577.24 | 262946881.24 | 262946881.24 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 20.2 | 23.2 | 26.2 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216865 | 1048216864 | 1046470364 | 1046470364 | 1046470364 | 1046470364 |  |  |  |  | 15209900 | 547755678 | 678450798 | 735452743.24 | 851011586.24 | 911659789.24 | 912975877.24 | 917579269.24 | 927895357.24 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 20.2 | 23.2 | 26.2 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7968095 | 3815676 | 4152419 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 | 783421000 |  |  |  |  | 0 | 499726000 | 608408526 | 624683136 | 650548746 | 651865212 | 653181300 | 654632388 | 664948476 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 264795864 | 264795864 | 264795864 | 264795865 | 264795865 | 264795865 | 264795864 | 263049364 | 263049364 | 263049364 | 263049364 |  |  |  |  | 15209900 | 48029678 | 70042272 | 110769607.24 | 200462840.24 | 259794577.24 | 259794577.24 | 262946881.24 | 262946881 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 20.2 | 23.2 | 26.2 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216864 | 1048216865 | 1048216864 | 1046470364 | 1046470364 | 1046470364 | 1046470364 |  |  |  |  | 15209900 | 547755678 | 678450798 | 735452743.24 | 851011586.24 | 911659789.24 | 912975877.24 | 917579269.24 | 927895357.24 | [11 empty] | 7968095 | 3815676 | 4152419
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 | 4845293000 |  |  |  |  | 382172000 | 2952186000 | 3223395526 | 3306450136 | 3332315746 | 3349366212 | 3895264300 | 4059532388 | 4163439476
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 650636963 | 650636963 | 650636963 | 650636963 | 650636963 | 650636963 | 650636963 | 648597754 | 648597754 | 648597754 | 648597754 |  |  |  |  | 160245065 | 278801647 | 300900291 | 378949612.24 | 511110462.24 | 627773931.24 | 628109391.24 | 631261695.24 | 631261695.24 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5495929963 | 5495929963 | 5495929963 | 5495929963 | 5495929963 | 5495929963 | 5495929963 | 5493890754 | 5493890754 | 5493890754 | 5493890754 |  |  |  |  | 542417065 | 3230987647 | 3524295817 | 3685399748.24 | 3843426208.24 | 3977140143.24 | 4523373691.24 | 4690794083.24 | 4794701171.24 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 1: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 1: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión |  |  |  |  | 1: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D298: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D299: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D301: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D302: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D303: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D304: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D305: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D306: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D307: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D309: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D312: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D313: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D314: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D315: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D502: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D503: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D504: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D505: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D507: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D568: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D569: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D570: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D571: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D572: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D573: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D574: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D575: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D576: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D577: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D578: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D579: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C.Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 2520913490 | 2520913490 | 1755277922 | 368710252 | 368710252 | 21.01%
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 2520913490 | 2520913490 | 1926726271 | 774456097 | 774456097 | 40.2%
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 2520913490 | 2520913490 | 2444467440 | 1650914867 | 1650914867 | 67.54%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 12-OTROS DISTRITO | 3459505000 | 3459505000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 12-OTROS DISTRITO | 3459505000 | 3459505000 | 1382696694 | 5482052 | 5482052 | 0.3965%
MARZO | 12-OTROS DISTRITO | 3459505000 | 3459505000 | 2485583694 | 75353695 | 75353695 | 3.032%
ABRIL | 12-OTROS DISTRITO | 2933065449 | 2933065449 | 2693464694 | 266041894 | 266041894 | 9.877%
MAYO | 12-OTROS DISTRITO | 2933065449 | 2933065449 | 2693464694 | 567682495 | 567682495 | 21.08%
JUNIO | 12-OTROS DISTRITO | 2933065449 | 2933065449 | 2822093894 | 883801395 | 883801395 | 31.32%
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 2933065449 | 2933065449 | 2822872804 | 1202397838 | 1202397838 | 42.59%
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 3454840816 | 3454840816 | 2866414804 | 1512926698 | 1512926698 | 52.78%
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 3454840816 | 3454840816 | 3132235804 | 1807136965 | 1807136965 | 57.69%
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 3454840816 | 3454840816 | 3169950704 | 2131892495 | 2131892495 | 67.25%
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 3454840816 | 3454840816 | 3286319931 | 2513857523 | 2513857523 | 76.49%
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 3454840816 | 3454840816 | 3342341664 | 2973631264 | 2973631264 | 88.97%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3356030000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3356030000 | 21266766 | 21266766 | 0.6337%
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3358487000 | 306346734 | 306346734 | 9.122%
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3360027000 | 602425567 | 602425567 | 17.93%
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3360027000 | 947602567 | 947602567 | 28.2%
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3416425000 | 1261473567 | 1261473567 | 36.92%
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3695776000 | 3564585573 | 1624249773 | 1624249773 | 45.57%
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 3895776000 | 3564585573 | 1920259363 | 1920259363 | 53.87%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 4157031762 | 3731016930 | 2242538999 | 2242538999 | 60.11%
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776000 | 4252031762 | 3774894759 | 2563833963 | 2563833963 | 67.92%
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776001 | 4252031762 | 3887653258 | 2905329195 | 2905329195 | 74.73%
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3695776001 | 4252031762 | 3973098913 | 3322461950 | 3322461950 | 83.62%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 727612000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 2952186000 | 0 | 0 | 0
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 3223395526 | 104990725 | 104990725 | 3.257%
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 3306450136 | 373086236 | 373086236 | 11.28%
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 3332315746 | 658669246 | 658669246 | 19.77%
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 3349366212 | 1075780900 | 1075780900 | 32.12%
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 3895264300 | 1427614970 | 1427614970 | 36.65%
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 4059532388 | 1789461200 | 1789461200 | 44.08%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 4845293000 | 4845293000 | 4163439476 | 2138316684 | 2138316684 | 51.36%
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 86 | 50 | 58.14% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de octubre de 2020, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 11 proyectos, tanto en espacio público como en privado. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 4 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a dos (2) negocios verdes en el mes de octubre que obtienen un puntaje mayor del 50% en los criterios evaluados, generando un acumulado de ocho (8) negocios verdes. Adicionalmente, 10 negocios verdes fueron aceptados en el marco de la convocatoria de Innpulsa -Cree.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 0.5 | 0.17 | 34% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante octubre se avanzó en la formulación del proyecto dirigido al sector de las curtiembres, se definieron los antecedentes, identificación de la problematica y una formulación preliminar de alternativas. Adicionalmente se avanzó en el inventario de curtiembres, se han identificado 309 usuarios.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.5 | 0.33 | 66% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en la formulación del Plan de Acción Climática y en algunas acciones priorizadas, que contribuyen a mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático, en especial, mediante medidas de adaptación.
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 86 | 67 | 77.91% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de noviembre de 2020, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 11 proyectos, tanto en espacio público como en privado. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 6 proyectos de infraestructura en el espacio público - Parques Distritales.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a UN (1) negocio verde en el mes de noviembre que obtienen un puntaje mayor del 53% en los criterios evaluados, generando un acumulado de nueve (9) negocios verdes. Adicionalmente, 10 negocios verdes fueron aceptados en el marco de la convocatoria de Innpulsa -Cree.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 0.5 | 0.34 | 68% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante noviembre se avanzó en la formulación del proyecto dirigido al sector de las curtiembres, se definieron las alternativas de posibles proyectos, las cuales fueron priorizados a través de criterios, económicos, técnicos y legales. Esta priorización permitió establecer que la alternativa de mayor viabilidad es desarrollar un proyecto de Fortalecimiento de la cadena de valor del cuero sostenible. Adicionalmente para avanzar en el censo de curtiembres, actualmente se esta procesando la base de datos recibida de la camara de comercio.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.5 | 0.42 | 84% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en la formulación del Plan de Acción Climática; el documento se encuentra al 80%. También, se han realizado acciones priorizadas, que contribuyen a mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático, en especial, mediante medidas de adaptación.
DICIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 86 | 86 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de diciembre de 2020, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecinueve (19) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 290 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a un (1) negocio verde en el mes de diciembre que obtienen un puntaje mayor del 57% en los criterios evaluados, generando un acumulado de diez (10) negocios verdes que permiten el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de diciembre se avanzó en la formulación del proyecto dirigido al sector de las curtiembres. Se definieron objetivo general, específicos y se concluyo la fase de formulacion del proyecto. Adicionalmente, se avanzó en el diagnóstico ambiental sectorial. Todo esto sumado a la operación de la mesa de curtiembres y las demás reuniones de gestión requeridas. Así mismo, se apoyo el proceso de votación en presupuestos participativos para el desarrollo del Centro de Innovación Ambiental y de calidad CINAC".
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Plan de Acción Climática (versión 1) formulado. Ejecución de algunas acciones de adaptación al cambio climatico priorizadas, para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 10 | 5.376% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de enero de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diez (10) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 245 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a un (1) negocio verde en el mes de enero que obtienen un puntaje mayor del 51% en los criterios evaluados, generando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de enero se inició con la formulación del proyecto dirigido al sector de galvanoplastia, con quienes se desarrollo una agenda de 9 reuniones que pemitieron definir las lineas de acción para el proyecto de fortalecimiento del sector de recubrimientos electroliticos, con enfoque de cadena de valor. Para el sector de minería se realizó un conversatorio sobre la gobernanza de los recursos minerales, con la asistencia de 40 personas y permitió hacer un acercamiento con los empresarios de la mineria de la ciudad con el fin de difundir sus buenas practicas.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.01 | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de algunas acciones de adaptación al cambio climático priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050, para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 24 | 12.9% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de febrero de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 301 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a un (1) negocio verde en el mes de febrero que obtiene un puntaje del 58% en los criterios evaluados, generando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.126 | 9% | 0 | 0 | #DIV/0! | El primer proyecto formulado fue del sector curtiembres y en este sentido una en la mesa distrital de curtiembres llevada a cabo el día 19 de febrero. Así mismo, se continuó con la formulación del proyecto dirigido al sector de galvanoplastia. Para el sector de minería se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Planeación para analizar la inclusión de actividades mineras en el POT. Adicionalmente, se realizó la consolidación de necesidades y propuestas para el articulado del POT.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.02 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de algunas acciones de adaptación al cambio climático priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050, para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 41 | 22.04% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de marzo de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 296 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a un (1) negocio verde en el mes de marzo que obtiene un puntaje del 63% en los criterios evaluados, generando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.252 | 18% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se sustentó ante el panel de evaluadores de Innpulsa la formulación realizada conjuntamente con la Universidad de los Andes para el fortalecimiento de la innovación y los mercados sostenibles, en San Benito se definió conjutamente con la CAR, la jornada de capacitación en buenas practicas de PML dirigida a todas las curtiembres. Para el sector de galvanoplastia, se inscribieron 11 empresas , a las cuales se les aplicó una encuesta que permitió definir las prioridades de las líneas de intervención del proyecto y los temas de asistencia técnica a desarrollar.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.028 | 28% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ajustes al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 y ejecución de algunas acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 58 | 31.18% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de abril de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 300 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 5 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 5 negocios verdes; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar) y 2 (abril), los cuales superaron el 51% de los criterios evaluados, logrando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.378 | 27% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se aprobó por INNPULSA el proyecto de fortalecimiento de valor de cuero y se gestionó documentación para su vinculación. En Galvánico se inició la documentación del proyecto con antecedentes y problemática central, y, para minería se gestionó el apoyo desde SRHS para capacitaciones al sector
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.036 | 36% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ajuste final al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 y lanzamiento del Plan a la ciudad. Ejecución de algunas acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 75 | 40.32% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de mayo de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 320 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 7 negocios verdes; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril) y 2 (mayo), los cuales en promedio lograron el 66% de los criterios evaluados, logrando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.504 | 36% | 0 | 0 | #DIV/0! | En curtiembres se realizó la mesa interinstitucional para logística de la jornada de Benchmarking y se hizo inscripción al curso: Manipulación de RESPEL con un total de 34 inscritos del sector galvánico y curtiembres. En minería se realizó logística y convocatoria para capacitación a realizar.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.044 | 44% | 0 | 0 | #DIV/0! | Inicio de la definición del esquema de seguimiento al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 y lanzamiento del Plan a la ciudad. Ejecución de algunas acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 92 | 49.46% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de junio de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 297 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 9 negocios verdes; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 junio los cuales en promedio lograron el 65% de los criterios evaluados, logrando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.7 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó el curso Manipulación de RESPEL e inició el de SUPERVISIÓN en RESPEL para los 3 sectores. Se brindó capacitación de desclasificación de RESPEL. Se hizó BENCHMARKING de experiencias nacionales en el sector curtidor y en minería el conversatorio para mejoras en la presentación de PML
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.05 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en el esquema de seguimiento del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050. Ejecución de algunas acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 109 | 58.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de julio de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 293 m2 de techos verde y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 11 negocios verdes; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio) y 2 julio, los cuales en promedio lograron el 62,5% de los criterios evaluados, logrando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.8 | 57.14% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se dio continuidad al curso de supervisión de residuos peligrosos para los tres sectores de galvánico, minería y curtiembres. Así mismo, se dio lanzamiento al programa piloto de proveedores verdes para el sector de recubrimientos electrolíticos
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.06 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en el esquema de seguimiento del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050. Realización de algunas acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 126 | 67.74% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de agosto de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 311 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 13 negocios verdes; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio), 2 j(ulio) y 2 (agosto) los cuales en promedio lograron el 58% de los criterios evaluados, logrando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 0.952 | 68% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó programación y socializó las fechas para talleres de economia circular para las curtiembres. Adicionalmente, se realizó la primera jornada de sensibilización sobre el proyecto de la PTAR de San Benito, con el fin de vincular mas empresas al cumplimiento de la sentencia Río Bogotá.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.08 | 80% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en la batería de indicadores para el seguimiento del PAC. Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 143 | 76.88% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de septiembre de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 295 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 15 negocios verdes -NV-; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio), 2 j(ulio), 2 (agosto) y 2 (septiembre), los cuales en promedio lograron el 64% de los criterios evaluados logrando el cumplimiento de la meta, adicionalmente, los NV del último mes hacen parte de la categoría de Ecoproductos Industriales.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 1.078 | 77% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizaron 2 talleres de economía circular y jornadas individuales de acompañamiento a empresas del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor. Se hizo jornada de formulación de proyectos con empresarios a través de la CCB y 2da jornada de sensibilización sobre PTAR de San Benito
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.085 | 85% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance en la definición del Monitoreo, Evaluación y Reporte del PAC. Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 160 | 86.02% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de octubre de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento técnico a 292 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 17 negocios verdes -NV-; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio), 2 j(ulio), 2 (agosto), 2 (septiembre) y 2 (octubre), los cuales en promedio lograron el 57% de los criterios evaluados logrando el cumplimiento de la meta, adicionalmente, los NV del último mes hacen parte de la categoría de Ecoproductos Industriales.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 1.204 | 86% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó 2 talleres en herramientas de formulación para proyectos de economía circular para curtiembres, en galvánico se gestionó capacitación para el manejo de sustancias químicas y se realizó planeación para el programa de proveedores verdes. Para minería se brindó capacitación en la NTC 6033
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.09 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ajuste de acciones para CONPES. Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 175 | 94.09% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de noviembre de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a quince (15) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 291 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 17 negocios verdes -NV-; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio), 2 j(ulio), 2 (agosto), 2 (septiembre), 2 (octubre) y 2 (noviembre), los cuales en promedio lograron el 60,5% de los criterios evaluados logrando el cumplimiento de la meta, adicionalmente, los NV del último mes hacen parte de la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 1.33 | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se hizo 3 capacitaciones con enfoque hacia la identificación de iniciativas de economía circular para el sector curtidor y se gestionó asesoría individual con la CCB para formulación del proyecto de ASOPIESB. En galvánico se realizó jornada de benchmarking para tratamientos con tecnología nano
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.095 | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ajuste final de resultados, productos e indicadores del PAC. Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
DICIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 186 | 191 | 102.7% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de diciembre de 2021, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a dieciseis (16) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 298 m2 de techos verdes en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconocen 20 negocios verdes -NV-; 1 (ene), 1 (feb), 1 (mar), 2 (abril), 2 (mayo), 2 (junio), 2 j(ulio), 2 (agosto), 2 (septiembre), 2 (octubre), 2 (noviembre) y 1 (diciembre), el cual hace parte de la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 1.4 | 1.4 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó reunión con la empresa Colmena para los resultados del proyecto; se hizo visita a la empresa INDUSEL con el comité verificador de la sentencia para conocer las prácticas de PML. En minería se trabajó con la CAR la herramienta de autodiagnóstico para el proyecto de “Ladrillos verdes”
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Consolidación de propuesta de Monitoreo, Evaluación y Reporte del componente de mitigación del PAC. Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes deenero de 2022, se adelanto las actividades contractuales requeridas para la contratación del equipo técnico y administrativo necesario para la ejecución de la meta; sin embago, se brindo acompañamiento tecnico a 40 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para el presente mes se realizó la validación final de la verificación de los criterios de negocios verdes, realizada a 2 empresas que son: DEKONCIENCIA SAS e IBON TATIANA ARIZA RIBON (JÜPPA ECO SHOES)
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.075 | 2.273% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se llevan a cabo dos talleres presenciales los días 18 y 25 de enero en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Innovación y los mercados sostenibles del clúster del cuero en el barrio San Benito”, abarcando las temáticas de modelos de negocios sostenibles y metodología CANVAS
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.01 | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 24 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de febrero de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 464 m2 de techos verdes en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 4 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para el presente mes se realizó la verificación de los criterios de negocios verdes de otras 2 empresas para acumular 4 en la vigencia: DEKONCIENCIA SAS e IBON TATIANA ARIZA RIBON (JÜPPA ECO SHOES), RECUPERACIÓN DE CARTON CORRUGADO SAS y EMPAQUES Y PROYECTOS SACKPROM SAS. "
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.3 | 9.091% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se participó de la Feria Internacional del Cuero, calzado y marroquinería del 8 al 11 de febrero en el marco del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.02 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de acciones de adaptación para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 48 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de marzo de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 452 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 5 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se reconoce a un (1) negocio verde: Fundación alianza Buitakien, el mes de marzo que obtiene un puntaje del 61% en los criterios evaluados, generando el cumplimiento de la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.53 | 16.06% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó jornada con empresas pertenecientes a la cadena de valor del cuero para vincularse al proyecto de San Benito Circular buscando establecer diferentes conexiones comerciales bajo estrategias de sostenibilidad.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.032 | 32% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de acciones de adaptación al cambio climático, priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050, para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 72 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de abril de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 448 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 8 | 40% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el mes de abril se reconocieron tres negocios verdes: ARTE LUZ-KA., con un puntaje de 51,26% Radicado 2022ER58365, LIZARD MOTORS SAS, con un puntaje de 57% Rad 2022ER57588 y MAS COMPOST SAS con un puntaje de 65,95% Rad 2022ER54160, dando cumplimiento a la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.75 | 22.73% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó taller de estrategias de sostenibilidad para posicionamiento de empresas del sector curtidor frente a clientes y consumidores. Así mismo, se realizó curso de formación en alianza con el SENA en manipulación de residuos peligrosos para el sector curtidor y recubrimientos electrolíticos
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.045 | 45% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de acciones de adaptación al cambio climático, priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050, para mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 96 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de mayo de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 457 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el mes de mayo se reconocieron dos negocios verdes: PATASOLATREKK SAS., con un puntaje de 51.18% y REEMADE SAS BIC, con un puntaje de 66.39% , dando cumplimiento a la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.975 | 29.55% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se participó de la apertura de Bogotá Fashion Week, de la celebración del día del río Bogotá y recorrido con socialización en el barrio San Benito para socializar resultados del proyecto San Benito Circular. Así mismo, finalizó la capacitación en manipulación de residuos peligrosos
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.058 | 58% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones de adaptación al cambio climático priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050, ejecutadas en la ciudad para mejorar su calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 120 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de junio de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 451 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el mes de junio se reconocieron dos negocios verdes: AKORAZADOS SAS., con un puntaje de 51.12% y TE SIRVE BIORECICLA S.A.S, con un puntaje de 51% , dando cumplimiento a la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.2 | 36.36% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se participó de evento con ACOLCUR para presentar resultados del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero. Así mismo, se realizó capacitación para el buen uso del sistema de alcantarillado y reporte de caracterizaciones
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.071 | 71% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones priorizadas de adaptación al cambio climático, ejecutadas en la ciudad para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 144 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de julio de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 455 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el mes de julio se reconocieron dos negocios verdes: BICIMAIL SAS., con un puntaje de 63,58% y LAURA AÑEZ TEXTILES, con un puntaje de 55,65 , dando cumplimiento a la meta.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.43 | 43.33% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se participó de la feria de ExpoCircular y Carbono Neutro para socialización de resultados del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero. Así mismo, se realizó la primera jornada de benchmarking con empresas de recubrimientos electrolíticos para presentar experiencias exitosas.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.1 | 0.084 | 84% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecución de acciones de adaptación al cambio climático en la ciudad, para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 192 | 76.8% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de septiembre de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 460 m2 de techos verdes y jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes se realizó la verificación de un negocio, el cual fue establecido como negocios verdes, por cumplir con los criterios necesarios para ser negocio verde, 2022ER211733 FONDOTUR con un puntaje total de 55.36 %
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.925 | 58.33% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se participó de la jornada de benchmarking para identificación de buenas prácticas ambientales del sector curtidor así como, capacitación al sector galvánico en Economía Circular.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.112 | 74.67% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones ejecutadas para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Formulación de la Política Pública para la Acción Climática en proceso.
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 216 | 86.4% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de octubre de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (24) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 450 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó la verificación de un negocio verde, el cual fue establecido como negocios verdes, por cumplir con los criterios necesarios para ser negocio verde A continuación se relaciona: • 2022ER222284- 2022EE265619 CLARA INTENCION con un puntaje total de 60.24 %
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 2.175 | 65.91% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó la feria interinstitucional para el sector curtidor brindando asesoría y acompañamiento técnico a las diferentes industrias en San Benito, así mismo, se continuó con plan de capacitación para el sector galvánico
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.127 | 84.67% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones ejecutadas para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Formulación de la Política Pública para la Acción Climática en proceso.
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 239 | 95.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de noviembre de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinticuatro (23) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 450 m2 de jardines verticales y techos verdes en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes se realizó la verificación de un negocio, el cual fue establecido como negocios verdes, por cumplir con los criterios necesarios para ser negocio verde: • 2022EE305820 NAPGUANA SAS con un puntaje total de 65.8 %
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 2.425 | 73.48% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó conversatorio en innovación y sostenibilidad en los procesos al interior de las curtiembres y el evento de casos exitosos en los procesos de recubrimientos electrolíticos de sustitución de insumos químicos y buenas prácticas ambientales
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.14 | 93.33% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones ejecutadas para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Política Pública para la Acción Climática en proceso de formulación.
DICIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 250 | 259 | 103.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Diciembre de 2022, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a veinte (20) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 460 m2 de jardines verticales en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes se realizó la verificación de un negocio, el cual cumplió con los criterios necesarios para ser negocio verde: 2022EE327629 ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING SAS con un puntaje total de 68,44%, en un nivel Satisfactorio
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 3.3 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó divulgación de la guía de tratamiento de aguas residuales para el sector curtidor. Así mismo, en mesa de sectores productivos se socializó las acciones realizadas para los tres sectores productivos (minería, galvánico y curtiembres)
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acciones ejecutadas para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Política Pública para la Acción Climática en proceso de formulación.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 5 | 1.515% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de enero de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a cinco (5) proyectos.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero no se presentó avance en el número de negocios verdes consolidados, dado que se está adelantando el proceso de contratación del equipo de Negocios Verdes
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el periodo de enero no fueron programadas actividades de divulgación
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.01 | 6.667% |  |  | #DIV/0! | Acciones para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental.
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 35 | 10.61% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta (30) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 600 m2 de techos verdes en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 2 | 5.882% |  |  | #DIV/0! | En el mes de febrero de 2023 fueron verificados y aprobados 2 empresas R3CO ROPA RESPONSABLE y COMPAÑIA SERIVICIOS LOGISTICOS.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 4.62 | 140% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó la reunión de articulación con la CCB; para galvánico se realizó reunión de las actividades del proyecto con empresas vinculadas y de química verde y para el sector minero se adelantó una reunión con las ladrilleras vinculadas al proyecto de ladrillo verde.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.02 | 13.33% |  |  | #DIV/0! | Acciones para la adaptación de la ciudad al cambio climático y para aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Política Pública para la Acción Climática en proceso de formulación.
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 66 | 20% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de marzo de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 650 m2 de techos verdes en la ciudad.
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 6 | 17.65% |  |  | #DIV/0! | En el mes de marzo de 2023 se realizó la verificación de cuatro negocios,: • 2023EE59976 KULTY COLOMBIA SAS. • 2023EE60643 AQSTICA SAS. • 2023EE63249 ECO-TRICILOS SAS • 2023EE65400 JENNY CATALINA CASTRO BARON.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 0.759 | 23% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó la Mesa distrital de Curtiembres; para el sector galvánico se realizaron la mesa distrital de Producción Más Limpia, la apertura de PREAD y 2 socializaciones a empresas y para el sector minero se adelantó la reunión con las ladrilleras vinculadas a "ladrillo verde"
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.032 | 21.33% |  |  | #DIV/0! | Acciones para que la ciudad se adapte al cambio climático. Política Pública para la Acción Climática en proceso de formulació
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 96 | 29.09% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de abril de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta (30) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 600 m2 de techos verdes en la ciuda
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 10 | 29.41% |  |  | #DIV/0! | 4 fueron verificados y aprobados en el mes de abril del año 2023 y corresponde a los siguientes negocios: NANOMAC DC SAS BIC, MOLIPLASTICOS LYF SAS., URBAN CAR BAG SAS y SADORA MARTIN
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.06 | 32.12% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó la mesa distrital de curtiembres y visitas técnicas a empresas vinculadas al proyecto San Benito Circular II; para el sector metalurgia se adelantó la mesa distrital de Producción Más Limpia y reuniones de acompañamiento individual; y para el sector minero se adelantó la visita de campo a las ladrilleras vinculadas al proyecto de ladrillos verdes
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.045 | 30% |  |  | #DIV/0! | Acciones para aportar a la adaptación y resiliencia de la ciudad ante el cambio climático. Política Pública para la Acción Climática en proceso de formulación.
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 127 | 38.48% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de mayo de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 600 m2 de techos verdes en la ciuda
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 14 | 41.18% |  |  | #DIV/0! | 4 negocios verdes fueron verificados y aprobados en el mes de mayo del año 2023: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES WAY OF HOPE puntaje: 51.36% CAMALEON BAG SAS puntaje: 60.03% CATALINA MOSSOS CASTRO puntaje:67.27% TRENDIER COLOMBIA SAS puntaje: 72.60%
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.353 | 41% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó la mesa distrital de curtiembres y visitas técnicas; para el sector metalurgia la mesa distrital de Producción Más Limpia, la jornada de benchmarking y visitas a las empresas; y para el sector minero socialización del proyecto a dos ladrilleras nueva para vincularlas al proyecto de ladrillos verdes.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.058 | 38.67% |  |  | #DIV/0! | Acciones para aportar a la adaptación y resiliencia de la ciudad ante el cambio climático. Avances en la formulación de la Política Pública para la Acción Climática Bogotá 2050.
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 158 | 47.88% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de junio de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 615 m2 de techos verde y jardines verticales en la ciudad
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 17 | 50% |  |  | #DIV/0! | 3 negocios verdes fueron verificados y aprobados en el mes de junio del año 2023: AGROCOLOMBIAEXPORT SAS, puntaje: 60,15% AV AGUA Y VIDA SAS, puntaje: 58,82% ARTP INVERSIONES SAS , puntaje: 78,59%
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.65 | 50% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó la mesa distrital de curtiembres y visitas técnicas; para el sector metalurgia se adelantó la mesa distrital de Producción Más Limpia y visitas a las empresas; y para el sector minero se realizó la mesa distrital de minería y mesas de trabajo con las ladrilleras
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.071 | 47.33% |  |  | #DIV/0! | Acciones para aportar a la adaptación y resiliencia de la ciudad ante el cambio climático.
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 189 | 57.27% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de julio de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 575 m2 de techos verde y jardines verticales en la ciudad
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 20 | 58.82% |  |  | #DIV/0! | 3 negocios verdes fueron verificados y aprobados en el mes de julio del año 2023: Radicado 2023ER137859 BOLSA VIDA Informe 2023EE166367 Puntaje 63.31 Radicado 2023ER135307 NEOTROPICO COLOMBIA S.A.S SANTO REMEDIO 2023EE154361 Puntaje 65.80 Radicado 2023ER145159 COLIBRI HONEY BEE Puntaje 76.81
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 1.95 | 59.09% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizaron visitas técnicas de seguimiento; para el sector metalurgia la mesa distrital de Producción Más Limpia y visitas a las empresas; y para el sector minero mesa distrital de minería y dos mesas de trabajo con las ladrilleras vinculadas al proyecto.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.084 | 56% |  |  | #DIV/0! | Ejecución de acciones para aportar a la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático. Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática.
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 220 | 66.67% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de agosto de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 671 m2 de techos verde en la ciudad
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 23 | 67.65% |  |  | #DIV/0! | Negocios Verdes Verificados: Vegan Mix, Puntaje 80.60. D`Classe, Puntaje 61.71 NUEVAS TECNOLOGÍAS FISICOQUÍMICAS S.A.S. B.I.C. Puntaje 65.92.
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 2.244 | 68% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizó una visita técnica para la guía de tratamiento; para el sector metalurgia la mesa distrital de Producción Más Limpia y seguimiento a las empresas; y para el sector minero mesa distrital de minería y dos mesas de trabajo con las ladrilleras vinculadas al proyecto.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.099 | 66% |  |  | #DIV/0! | Ejecución de acciones para aportar a la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático. Ajustes finales a la Política Pública de Acción Climática.
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Número | 25 | 1000 | 330 | 251 | 76.06% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de septiembre de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y un (31) proyectos. Así mismo, se brindo acompañamiento tecnico a 585 m2 de techos verde en la ciudad
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Negocios verdes consolidados | Número | 25 | 100 | 34 | 26 | 76.47% |  |  | #DIV/0! | Negocios Verdes Verificados: JOYAS DE ARTE SOSTENIBLE-2023EE218269 Puntaje 57.14 ESENCIA SOSTENIBLE -2023EE223756 Puntaje 51.76 KOJI ES TRANSFORMACION S.A.S-2023EE223759 Puntaje. 73.55
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Campañas divulgadas | Número | 25 | 9 | 3.3 | 2.541 | 77% |  |  | #DIV/0! | Para el sector curtidor se realizaron sesiones de seguimiento a los proyectos y taller de herramientas de apropiación; para el sector metalurgia la mesa distrital de Producción Más Limpia; y para el sector minero mesa distrital de minería y dos mesas de trabajo con las ladrilleras vinculadas.
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2051 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. | Número | 25 | 1 | 0.15 | 0.112 | 74.67% |  |  | #DIV/0! | Política Pública Acción Climática aprobada y ejecución de acciones para aportar a la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad ambiental y reducir los efectos del cambio climático.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 384597000 | 275950662
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 140462163 | 96803829
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 13280000 | 9561600
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 95347000 | 69916766
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 714428327 | 457708649
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 109624000 | 78749767
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 218352000 | 155650933
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 156172000 | 104387600
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Articular y consolidar un (1) Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 463576000 | 264216147
|  |  | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 225075000 | 137968914
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 0
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 5482052
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 12993393
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 7349100
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 2085333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 14248600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 13621034
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 5581534
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 19474701
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 53643627
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 22047300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 4805333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 4041500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 25354666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 45283800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 50942234
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 22792600
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 37130834
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 173791767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 56631300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 10245333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 20207500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 112050666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 108041800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 146091734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 64739434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 192001861
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 225108767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 73923300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 12965333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 28290500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 155398666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 135982800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 192585734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 86883434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 291259304
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 276425767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 91215300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 15685333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 36373500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 198746666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 163923800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 239079734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 109027434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 382449164
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 327742767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 108507300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 18405333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 44456500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 242094666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 195302800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 281250734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 135160101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 454216764
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 379059767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 125799300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 21125333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 52539500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 310195333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 227025600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 326159634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 169864101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 520123927
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 430376767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 143091300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 23845333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 60622500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 709813189 | 420167333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 269177000
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 447929500 | 372653634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 204568101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 800631627 | 589355555
DICIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 527029767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 156060300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 26565333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 68705500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 709813189 | 519800933
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 305272667
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 447929500 | 418978967
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 241317968
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 800631627 | 709899829
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 0
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 5482052
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 12993393
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 7349100
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 2085333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 14248600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 13621034
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 5581534
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 19474701
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 53643627
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 22047300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 4805333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 4041500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 25354666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 45283800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 50942234
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 22792600
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 37130834
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 173791767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 56631300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 10245333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 20207500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 112050666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 108041800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 146091734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 64739434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 192001861
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 225108767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 73923300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 12965333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 28290500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 155398666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 135982800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 192585734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 86883434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 291259304
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 276425767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 91215300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 15685333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 36373500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 198746666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 163923800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 239079734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 109027434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 382449164
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 327742767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 108507300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 18405333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 44456500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 242094666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 195302800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 281250734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 135160101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 454216764
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 379059767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 125799300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 21125333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 52539500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 310195333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 227025600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 326159634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 169864101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 520123927
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 430376767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 143091300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 23845333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 60622500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 709813189 | 420167333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 269177000
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 447929500 | 372653634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 204568101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 800631627 | 589355555
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 0
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 5150933
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 2792367
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 2478233
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 7337300
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 818300
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 1169000
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 1520633
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 0
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 59114600
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 16460267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 3712333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 12912900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 68435501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 31224233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 43949134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 31614966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 38922800
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 129872433
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 29687267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 6722333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 20738900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 127101501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 62826233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 88439134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 59017966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 78019800
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 235610433
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 42914267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 9732333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 28564900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 185767501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 94428233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 132929134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 93434966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 124220800
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 316572428
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 56141267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 12742333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 36390900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 244433501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 126030233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 177419134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 124344966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 167398805
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1017092400 | 533814963.8919
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 95822267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30517600 | 21772333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 59868900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 779475438 | 452508217.8747
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309028200 | 221370466.1253
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729282124 | 307214967
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 217074966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 333091918.1081
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1038843096 | 608367378
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 141088000 | 104640267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33527600 | 24852633
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 65086233
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 789292834 | 553476513
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 335963368 | 249612518
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729276096 | 345941534
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 322224768 | 239662966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 775730000 | 372193921
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1038843096 | 684597719
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 141088000 | 117867267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33527600 | 27932483
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 71216600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 789292834 | 636049513
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 335963368 | 277123018
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729276096 | 393648367
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 322224768 | 268335400
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 775730000 | 428558828
DICIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1038843096 | 792766958
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 141088000 | 130506400
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33527600 | 31012083
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 84390367
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 789292834 | 733454504
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 335963368 | 313201221
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729276096 | 438481100
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 322224768 | 303081400
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 775730000 | 495567917
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 0
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 5482052
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 574654000 | 12993393
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 198130000 | 7349100
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 34285000 | 2085333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 68299000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 699388000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 349839000 | 14248600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 482999000 | 13621034
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 250350000 | 5581534
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 801561000 | 19474701
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 53643627
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 22047300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 4805333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 4041500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 25354666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 45283800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 50942234
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 22792600
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 37130834
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 53643627
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 22047300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 4805333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 4041500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 25354666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 45283800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 50942234
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 22792600
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 37130834
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 173791767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 56631300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 10245333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 20207500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 112050666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 108041800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 146091734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 64739434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 192001861
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 556207000 | 225108767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 73923300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 27200000 | 12965333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 67897116 | 28290500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 375068706 | 155398666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 313790000 | 135982800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443325000 | 192585734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 222016000 | 86883434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 754641627 | 291259304
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 276425767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 91215300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 15685333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 36373500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 198746666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 163923800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 239079734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 109027434
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 382449164
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 327742767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 108507300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 18405333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 44456500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 242094666
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 195302800
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 281250734
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 135160101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 454216764
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 379059767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 125799300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 21125333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 52539500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 734844689 | 310195333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 227025600
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 443888000 | 326159634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 169864101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 779641627 | 520123927
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 605339000 | 430376767
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 172920000 | 143091300
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 29920000 | 23845333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 76788500 | 60622500
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 709813189 | 420167333
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 333790000 | 269177000
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 447929500 | 372653634
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 277709000 | 204568101
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 800631627 | 589355555
ENERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 0
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 5150933
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 2792367
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 2478233
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 7337300
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 818300
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 1169000
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 1520633
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 0
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 971277000 | 59114600
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 16460267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30100000 | 3712333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 12912900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 68435501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 31224233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 43949134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 31614966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 38922800
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 129872433
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 29687267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 6722333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 20738900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 127101501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 62826233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 88439134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 59017966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 78019800
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 235610433
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 42914267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 9732333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 28564900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 185767501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 94428233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 132929134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 93434966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 124220800
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 970441800 | 316572428
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 56141267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30935200 | 12742333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 70434000 | 36390900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 672748000 | 244433501
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309585000 | 126030233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 436082000 | 177419134
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 124344966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 167398805
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1017092400 | 533814963.8919
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 132270000 | 95822267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 30517600 | 21772333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 59868900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 779475438 | 452508217.8747
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 309028200 | 221370466.1253
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729282124 | 307214967
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 289724000 | 217074966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783556000 | 333091918.1081
OCTUBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1038843096 | 608367378
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 141088000 | 104640267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33527600 | 24852633
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 65086233
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 789292834 | 553476513
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 335963368 | 249612518
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729276096 | 345941534
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 322224768 | 239662966
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 775730000 | 372193921
NOVIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 1038843096 | 684597719
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 141088000 | 117867267
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33527600 | 27932483
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 71216600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 789292834 | 636049513
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 335963368 | 277123018
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 729276096 | 393648367
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 322224768 | 268335400
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 775730000 | 428558828
FEBRERO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 825557000 | 0
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 180497000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33110000 | 0
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 0
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 930550000 | 0
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 360437000 | 0
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1275635000 | 0
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 0
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 0
MARZO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 825557000 | 28632200
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 180497000 | 0
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33110000 | 2809333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 5086900
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 930550000 | 27365765
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 360437000 | 7574200
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1275635000 | 16130234
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 11707467
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 5684626
ABRIL | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 825557000 | 78914567
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 180497000 | 7936200
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33110000 | 5819333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 12521600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 930550000 | 81450966
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 360437000 | 36018233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1275635000 | 51932101
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 42960134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 55533102
MAYO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 825557000 | 131258567
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 180497000 | 23808600
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33110000 | 8829333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 20347600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 930550000 | 143126966
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 360437000 | 64609233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1275635000 | 93733901
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 76171134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 96783912
JUNIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 825557000 | 255374459.304
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 180497000 | 37035600
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 33110000 | 11839333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 86086000 | 28173600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 930550000 | 197383966
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 360437000 | 93200233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1275635000 | 137100901
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 109382134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 206290673.696
JULIO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 863387067 | 333382824.3227
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 171679000 | 50262600
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 36120000 | 14849333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 88955534 | 35999600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 953560100 | 260458966
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 332536800 | 127636233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1245633499 | 180467901
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 142593134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 281964378.6773
AGOSTO | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 863387067 | 427631998
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 171679000 | 63489600
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 36120000 | 17859333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 88955534 | 43825600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 953560100 | 313165166
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 332536800 | 163241233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1245633499 | 223834901
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 175804134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 360609235
SEPTIEMBRE | Promover el ecourbanismo y construcción sostenible | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | 863387067 | 511259965
|  |  | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | 171679000 | 72307600
|  |  | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | 36120000 | 20869333
| Fortalecer las capacidades de las actividades económicas, hacia modelos con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación que permita la transición hacia un crecimiento verde | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | 88955534 | 51651600
|  |  | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | 953560100 | 378522267
|  |  | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | 332536800 | 191832233
|  |  | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | 1245633499 | 267201901
| Intervenir los sectores priorizados por el POMCA del Río Bogotá, a través de proyectos de producción más Limpia | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados. | 370000000 | 209015134
| Articular, consolidar e iniciar la implementación de un plan de acción que oriente las acciones para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito Capital en el periodo 2020 - 2050 | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | 783421000 | 435656651
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 86 | 86 | 100% | Durante el mes de diciembre de 2020, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 11 proyectos, tanto en espacio público como en privado. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 8 proyectos de infraestructura en el espacio público
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.25 | 0.25 | 100% | Durante el mes de diciembre de 2020 se ha realizado el acompañamiento técnico a 290 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de San Cristobal, Chapinero, Engativá y Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.1 | 0.1 | 100% | En 2020 acorde a lo planeado se lleva un acumulado de 0,1. En diciembre, se envió a revisión para observaciones capítulos 1,2 y 3 del documento preliminar de la EDCV. Mapeo entidades de financiamiento a proyectos verdes. Se continuó articulación de agendas con la academia y con SDDE a quien se invitó a participar del curso Ecodiseño en la economía Circular.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | Se realiza seguimiento a la formulación de los proyectos de producción más limpia, encontrando que la formulación del primer proyecto a desarrollar esta enfocado a las curtiembres de San Benito y se realizó la definición de objetivos completando su fase de formulacion. De otra parte se formulo un proyecto presentado en diciembre a la convocatoria de Innovacluster. Así mismo, se dará continuidad al inventario de curtiembres.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.5 | 0.5 | 100% | Culminó la formulación de la primera versión del Plan de Acción Climática. Ejecución de algunas acciones de adaptación priorizadas: proyectos de adaptación al cambio climático; Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Implementación de instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 24 | 12.9% | Durante el mes de febrero de 2021, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a ocho (8) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, un (01) Plan Parcial de Renovación Urbana y seis (06) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a seis (6) proyectos de infraestructura en el espacio público, correspondientes a Planes Directores para Parques.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.0547 | 15.63% | Durante el mes defebrero de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 301 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Chapinero y Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.04 | 20% | Con avance 2020, se consolidó árbol de problemas de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) según metodología CONPES, se desarrolló agenda de articulación con Secretaría de Desarrollo Económico y Cámara de Comercio de Bogotá. Se aplicaron encuestas de la EDCV a empresas del Programa GAE.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 3.08 | 14% | Se realizó seguimiento a la formulación de los proyectos de producción más limpia, encontrando que para el sector curtiembres se encuentra avance al informar al sector de curtiembres a través de ASOPIESB sobre las mejoras requeriddas respecto a su propuesta de PTAR para San Benito, de acuerdo a lo conceptuado por la EAAB . De otra parte se evidenció el inicio de la agenda para definir los lineamientos para las actividades posmineria presentes en Bogotá y para el sector de galvanoplastia se inicio la implementación de visitas y jornadas de trabajo virtuales para avanzar en la formulación del proyecto.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.02 | 20% | Ejecución de acciones de adaptación priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Implementación de instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
FEBRERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 24 | 12.9% | Durante el mes de febrero de 2021, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a ocho (8) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, un (01) Plan Parcial de Renovación Urbana y seis (06) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a seis (6) proyectos de infraestructura en el espacio público, correspondientes a Planes Directores para Parques.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.0547 | 15.63% | Durante el mes defebrero de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 301 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Chapinero y Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.04 | 20% | Con avance 2020, se consolidó árbol de problemas de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) según metodología CONPES, se desarrolló agenda de articulación con Secretaría de Desarrollo Económico y Cámara de Comercio de Bogotá. Se aplicaron encuestas de la EDCV a empresas del Programa GAE.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 3.08 | 14% | Se realizó seguimiento a la formulación de los proyectos de producción más limpia, encontrando que para el sector curtiembres se encuentra avance al informar al sector de curtiembres a través de ASOPIESB sobre las mejoras requeriddas respecto a su propuesta de PTAR para San Benito, de acuerdo a lo conceptuado por la EAAB . De otra parte se evidenció el inicio de la agenda para definir los lineamientos para las actividades posmineria presentes en Bogotá y para el sector de galvanoplastia se inicio la implementación de visitas y jornadas de trabajo virtuales para avanzar en la formulación del proyecto.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.02 | 20% | Ejecución de acciones de adaptación priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Implementación de instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
MARZO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 41 | 22.04% | Durante el mes de Marzo de 2021, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a diez (10) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, un (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, un (01) Plan de Implantación y siete (07) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a siete (7) proyectos de infraestructura en el espacio público, correspondientes a Diseños paisajisticos de parques y zonas verdes.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.0843 | 24.09% | Durante el mes de MARZO de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 296 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Martires y Puente Aranda.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.05 | 25% | Se envió la versión 3 del árbol de problemas de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde al área de políticas de la Secretaria de Desarrollo Económico para sus comentarios y acuerdos, se detalló puntos focales de agenda con Cámara de Comercio de Bogotá. Se aplicó encuesta a empresas ACERCAR.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 5.06 | 23% | Se realizó seguimiento al proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero y se realizó planeación de capacitaciones para las curtiembres. Para galvanoplastia se recibio inscripción de 11 empresas y se aplico encuesta para priorizar lineas de intervención en PML. Para mineria se definieron lineas gruesas de intervención para el 2021.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.028 | 28% | Ajustes al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 y ejecución de algunas: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
ABRIL | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 58 | 31.18% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.1143 | 32.66% | Durante el mes de Abril de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 300 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio privado pero abierto al publico de la localidad de Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.06 | 30% | Se avanzó en el documento con la reestructuración del índice y en la consolidación para infografía del capítulo de antecedentes. Se orientó al equipo de líderes de los diferentes componentes de la estrategia para la elaboración del documento técnico. Se continuó con articulación interinstitucional.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 7.04 | 32% | Se aprobó por INNPULSA el proyecto de fortalecimiento de valor de cuero y se gestionó documentación para su vinculación. En Galvánico se inició la documentación del proyecto con antecedentes y problemática central, y, para minería se gestionó el apoyo desde SRHS para capacitaciones al sector
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.036 | 36% | Ajuste final del Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 y lanzamiento. Ejecución de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
MAYO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 75 | 40.32% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos de de parques y zonas verdes en espacio público . Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.1463 | 41.8% | Durante el mes de mayo de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 320 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio privado de la localidad de Chapinero.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.07 | 35% | Participación en el plan de acción de la Política de desarrollo Económico articulando la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde. Árbol de objetivos en versión final. Desarrollo de documentos técnicos que soportan los componentes de la estrategia. Avance en indicadores de medición.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 9.02 | 41% | Se gestionó en el marco de la convocatoria de INNPULSA la documentación para la contratación del profesional por parte de la SDA para el proyecto de fortalecimiento de valor del cuero . En galvánico, se continuó la documentación del proyecto con formulación de alternativas.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.044 | 44% | Inicio del esquema para la definición del seguimiento al PACB 2020-2050. Ejecución de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
JUNIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 92 | 49.46% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos de parques y zonas verdes en espacio público . Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.176 | 0.1463 | 83.13% | Durante el mes de junio de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 297 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio privado de la localidad de Chapinero.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.08 | 40% | Se avanzó en el desarrollo del documento, consolidación de capítulo 3 y capitulo 4, en este último se establecen de manera preliminar acciones de ciudad e instrumentales que implementan la estrategia. Se aplicó encuesta a ciudadanía y se continua articulación interinstitucional.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 11 | 50% | Se realizó apertura con empresas del proyecto de fortalecimiento de valor del cuero, el cual está en proceso de formalización para la adjudicación de recursos. En galvánico se definió objetivos, metas e indicadores. En minería se gestionó articulación con el MinMinas para priorización de acciones.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.052 | 52% | Avance en el esquema de seguimiento del PACB 2020-2050. Ejecución de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
JULIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 109 | 58.6% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.176 | 0.2053 | 116.6% | Durante el mes de julio de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 293 m2 correspondientes a jardines verticales y techos verdes, en siete proyecto existente en espacio público y privado de las localidades de Chapinero, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fé, Suba y Teusaquillo.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.1 | 50% | En julio, fue enviado para revisión y aprobación el documento técnico de la EDCV, este producto fue el resultado de la articulación y desarrollo técnico. Se elaboró y entrego para diseño el documento aprobado de resumen de la EDCV. Se continuó articulación de actores externos.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 12.98 | 59% | Se firmó el acta de inicio para el proyecto de fortalecimiento de valor del cuero, se planeó el proyecto con la Embajada de Holanda con selección de empresas, estado del arte y propuesta de intervención. Para galvánico se continuo con mesas de trabajo para identificación de acciones con el secto
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.06 | 60% | Avance en el esquema de seguimiento del Plan de Acción Climática (PAC) 2020-2050. Realización de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
AGOSTO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 126 | 67.74% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.176 | 0.2364 | 134.3% | Durante el mes de agosto de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 311 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio público de la localidad de Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.11 | 55% | En agosto, se consolidaron los comentarios para fortalecer el documento técnico de la EDCV, fue logrado el documento resumen de la estrategia por el diseñador, se gestionaron y entregaron insumos para preparar el evento de lanzamiento.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 14.96 | 68% | Se inició el proyecto con la Embajada de Holanda para la asistencia técnica en tratamiento de aguas residuales, con la contratación del experto técnico, una reunión de inicio y la elaboración de un informe con el estado de las curtiembres de San Benito, como insumo. El proyecto del sector galvanico, inicio visitas de autodiagnóstico para validar el inventario de empresas, antes de continuar su implementación.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.08 | 80% | Avance en la batería de indicadores del esquema de seguimiento del PAC. Realización de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
SEPTIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 143 | 76.88% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.2659 | 75.97% | Durante el mes de septiembre de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 295 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio público de la localidad de Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.12 | 60% | En septiembre, se realizó revisión de estilo al documento técnico de la EDCV, se realizaron ajustes y se obtuvo final del resumen. Se consolidaron temas de articulación a trabajar en el marco del memorando de entendimiento con SDDE y CCB.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 16.94 | 77% | Se inició la fase de identificación y evaluación de soluciones técnicas con la Embajada de Holanda realizando una primera reunión de acercamiento eInició fase de evaluación de soluciones técnicas con la Embajada de Holanda, por lo cual se hizo reunión de acercamiento con ASOPIESB. En galvánico continuó las visitas para inventario y en minería se revisó requisitos para la certificación en el Sello Ambiental Colombiano de ladrillos y arcillas ntre la Embajada y ASOPIESB
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.085 | 85% | Revisión de indicadores del Monitoreo, Evaluación y Reporte del PAC. Realización de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
OCTUBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 160 | 86.02% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 7 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.2951 | 84.31% | Durante el mes de octubre de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 292 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio público de la localidad de Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.18 | 90% | En octubre, se obtuvo diseño del documento técnico de la EDCV en versión inicial. Se realizó articulación que direccionó la caracterización de los indicadores de resultado y de publicación en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Se modeló el plan de seguimiento de las acciones de la estrategia.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 18.92 | 86% | Continuó el proyecto con la Embajada de Holanda para lo cual la Embajada realizó visitas y se preparó la logística para capacitaciones a realizar. En galvánico se realizó acompañamiento para proyectos individuales de las empresas y se presentó el proyecto de sello verde para empresas ladrilleras
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.09 | 90% | Ajuste de acciones para CONPES. Realización de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
NOVIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 175 | 94.09% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 5 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.3242 | 92.63% | Durante el mes de noviembre de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 291 m2 correspondientes a jardines verticales, en un proyecto existente en espacio público de las localidades de Santa Fé, teusaquillo, san cristobal, kennedy, engativa, chapinero y candelaria.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.19 | 95% | En noviembre, se realizaron mesas de trabajo con el equipo técnico para estructurar el plan de acción de la estrategia para el 2022 y se envió a comentarios. Se revisó la aplicación de la formulación de los indicadores, realizando ajustes a los iniciales. Se continuó con articulación de actores.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 20.9 | 95% | Se realizó 2 talleres con la Embajada de Holanda para presentar tecnologías sostenibles para la industria del cuero con expertos . En galvánico se hizo lanzamiento del programa proveedores verdes y se finalizaron visitas y minería se realizó versión preliminar de la lista de chequeo de la NTC 6033
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.095 | 95% | Revisión y ajuste final de resultados, productos e indicadores del PAC. Realización de acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
DICIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 186 | 191 | 102.7% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 10 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 6 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.35 | 0.354 | 101.1% | Durante el mes de diciembre de 2021 se ha realizado el acompañamiento técnico a 298 m2 correspondientes a techos verdes, en un proyecto existente en espacio público de las localidades de Santa Fé, teusaquillo, san cristobal, kennedy, engativa, chapinero y candelaria.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.2 | 0.2 | 100% | En diciembre, se realizó el lanzamiento de la EDCV en el marco de la XXI ceremonia del PREAD. Se obtuvo el diseño definitivo del documento técnico de la estrategia. Se pactó plan de trabajo con el OAB para realizar el montaje de información e indicadores. Se continuó con articulación de actores.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 22 | 22 | 100% | Se finalizó proyecto con la Embajada de Holanda, se realizó la presentación de proyectos individuales formulados en el proyecto de la cadena de valor del cuero. En galvánico se hizo apertura para el proyecto de fortalecimiento de la cadena del sector de recubrimientos con las empresas inscritas
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.1 | 100% | Consolidación de propuesta de Monitoreo, Evaluación y Reporte del componente de mitigación del PAC. Acciones de adaptación: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
#DIV/0!
#DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 0 | 0% | Durante el mes de enero se adelanto las actividades contractuales requeridas para la contratación del equipo técnico y administrativo necesario para la ejecución de la meta en la vigencia 2022
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.004 | 0.8% | Durante el mes de enero de la vigencia 2022, se ha realizado acompañamiento técnico a 40 m2 de jardines verticales, promovidos en las siguientes localidades: Suba (20 m2) y Chapinero (20 m2).
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.01 | 3.333% | En Enero de 2022 se avanzó con un 0,01, se realizó la planeación de los mecanismos de implementación de la Estrategia, los actores requeridos y se avanzó en la formulación de Bogotá Circular, uno de los cuatro pilares de la Estrategia.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 0.99 | 3% | Se inicia reporte de la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Innovación y los mercados sostenibles del clúster del cuero en el barrio San Benito”. Durante enero se lleva a cabo reunión entre la Universidad de los Andes y SDA para coordinar actividades del año 2022
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.01 | 10% | Realización de acciones de adaptación al cambio climático: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; implementación y seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
FEBRERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 24 | 9.6% | Se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a 14 proyectos. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a 10 proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.464 | 92.8% | Durante el mes de febrero de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 464 m2 correspondientes a techos verdes, en un proyecto existente en espacio privado de la localidad de fontibón.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.02 | 6.667% | Se realizó la planeación y articulación de los mecanismos de implementación de la Estrategia, los actores requeridos, negocios verdes verificados y se avanzó en la estructuración de los cuatro pilares de la Estrategia.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 3.96 | 12% | En el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero se realizó 2 talleres en modelos de negocio y con empresas de galvánico se realizó 2 mesas de trabajo con empresas interesadas en participar en el 2022. Se inicia formulación del proyecto ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.02 | 20% | Realización de acciones de adaptación al cambio climático: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Instrumentos PIGA y PACA; implementación y seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
MARZO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 48 | 19.2% | Durante el mes de marzo 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, un (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, nueve (09) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y tres (03) legalizaciones y regularizaciones de barrios. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público, correspondientes a Diseños Paisajisticos de Parques y Zonas Verdes.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.0956 | 19.12% | Durante el mes de marzo de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 452 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Suba y Chapinetro.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.04 | 13.33% | En el primer trimestre de 2022 se avanzó a través de las siguientes acciones: Definición de acciones prioritarias y actores estratégicos. Impulso a la formulación y desarrollo de proyectos por parte de empresas participantes en GAE. Reuniones de concertación de proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde en los siguientes temas: Red Moda, Ruta de Emprendimiento, Innovación Sostenible, Bogotá Circular y articulación GAE - Clusters CCB.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 6.93 | 21% | En el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero se realizó mesa de trabajo con comité asesor y con empresas de galvánico se realizó acompañamiento individual a las empresas para verificar avance en los proyectos individuales. Se continua la formulación del proyecto ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.032 | 32% | Ejecución de acciones de adaptación priorizadas: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Implementación de instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Gestión para avanzar en otras acciones de adaptación.
ABRIL | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 72 | 28.8% | Durante el mes de abril 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público, correspondientes a Diseños Paisajisticos de Parques y Zonas Verdes.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.1404 | 28.08% | Durante el mes de abril de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 448 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Teusaquillo y Chapinetro.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.08 | 26.67% | Se inició la construcción del Plan de Acció0n de la EDCV con visión 2030. Adicionalmente se gestionó la vinculación de la SDH a la iniciativa de Bogotá Circular y se avanzó en la consolidación de los proyectos interinstitucionales que se vienen desarrollando. Con las empresas participantes en el PGAE, se realizó un taller para la formulación de proyectos.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 9.9 | 30% | En el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero se realizó taller de estrategias de sostenibilidad, se realizó reunión de apertura de proyecto con empresas de galvánico y se continua con la formulación del proyecto ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.045 | 45% | Ejecución de acciones de adaptación priorizadas: Gestión del riesgo por incendio forestal; Respuesta a emergencias; Implementación de instrumentos (PIGA y PACA); Seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Gestión para avanzar en otras acciones de adaptación.
MAYO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 96 | 38.4% | Durante el mes de mayo 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.1861 | 37.22% | Durante el mes de mayo de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 457 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de fontibon, engativa, chapinero y santa fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.08 | 26.67% | Se continuó con la construcción del Plan de Acción de la EDCV. Adicionalmente se gestionó la vinculación de la SDHT, la UAESP, la ANDI y el apoyo de GIZ a la iniciativa de Bogotá Circular. Con las empresas participantes en el PGAE, se inició un proyecto piloto de Huertas empresariales.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 12.87 | 39% | En el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero se realizó retroalimentación a la guía de criterios de compras sostenibles, en galvánico se realizó reunión con socialización de criterios de participación y se continuó la formulación del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.058 | 58% | Acciones de adaptación priorizadas en ejecución: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Gestión para avanzar en otras acciones de adaptación.
JUNIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 120 | 48% | Durante el mes de junio 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.2312 | 46.24% | Durante el mes de junio de 2022 se ha realizó el acompañamiento técnico a 451 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de chapinero, Engativá, Fontibón y Teusaquillo.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.18 | 60% | Se está construyendo un borrador de Plan de Acción de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con Visión 2030, en la cual se definan los principales proyectos y líneas de acción a desarrollar en los siguientes años. Igualmente, se conformó el Comité Técnico de Bogotá Circular
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 15.84 | 48% | En el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cuero se realizó reunión con Bancoldex para alternativas de financiación a proyectos, en galvánico se realizó visitas técnicas para seguimiento a proyectos formulados e ideación para otros y se continuó la formulación de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.071 | 71% | Ejecución de acciones de adaptación priorizadas: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Gestión en otros aspectos para la adaptación.
JULIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 144 | 57.6% | Durante el mes de julio 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.2767 | 55.34% | Durante el mes de julio de 2022 se ha realizó el acompañamiento técnico a 455 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de engativa, suba, ciudad bolivar, usaquen, fontibón y bosa.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.2 | 66.67% | Se está definiendo el alcance de la Estrategia Distrital para el Plan de Acción con Visión 2030, así como su articulación con políticas distritales que están en construcción, como la de Producción y Consumo Sostenible y el Plan de Acción de Cambio Climático
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 18.81 | 57% | En el proyecto de recubrimientos electrolíticos se consolidaron los formatos con proyectos individuales formulados y aquellos que se encuentran para seguimiento. Así mismo, se continuó la formulación del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.1 | 0.084 | 84% | Realización de acciones relacionadas con gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable; y otra gestión para la adaptación al cambio climático.
SEPTIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 192 | 76.8% | Durante el mes de septiembre 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.3702 | 74.04% | Durante el mes de septiembre de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 460 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de engativa, candelaria y Fontibón
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.35 | 116.7% | Se está articulando las acciones de la estrategia distrital de crecimiento verde con la formulación de la política de economía circular que recoje las políticas de producción y consumo sostenible y de residuos
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 25.41 | 77% | Se continua la implementación del proyecto para el sector galvánico con enfoque de cadena de valor a través del seguimiento a compromisos de las empresas, así como, a través de la realización de la mesa distrital de PML. Por otro lado, se continuó con la formulación del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.112 | 74.67% | Acciones para la adaptación al cambio climático: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Proceso formulación política pública cambio climático.
OCTUBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 216 | 86.4% | Durante el mes de octubre 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.4152 | 83.04% | Durante el mes de octubre de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 450 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Chapinero.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.4 | 133.3% | Se está coordinando con CCB y SDDE el impulso a temas adicionales al de Economía Circular, como lo son Innovación Sostenible y Negocios Verdes. Adicionalmente se está gestionando la incorporación de otros temas a la agenda pública, como lo son las compras circulares.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 28.71 | 87% | Se continua la implementación del proyecto para el sector galvánico con enfoque de cadena de valor otorgando puntajes a las empresas participantes, así como, a través de la realización de la mesa distrital de PML. Por otro lado, se continuó con la formulación del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.13 | 86.67% | Acciones para la adaptación al cambio climático: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable. Proceso formulación política pública cambio climático.
NOVIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 239 | 95.6% | Durante el mes de noviembre 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a catorce (14) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a nueve (9) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.4602 | 92.04% | Durante el mes de noviembre de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 450 m2 correspondientes a jardines verticales y techos verdes, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Chapinero.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.29 | 96.67% | Se logró la vinculación de Bogotá a la red de ciudades circulares de américa latina, liderada por la CEPAL y se dio inicio al proyecto de Compras públicas circulares. También se definieron las líneas estratégicas de acción para Bogotá Circular.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 32.01 | 97% | Se continua la implementación del proyecto para el sector galvánico. Se continuó con la formulación del proyecto de ladrillos verdes y se realizó reunión con la Universidad de los Andes para continuar el proyecto San Benito Circular y con la Gobernación para la formulación de un banco de proyectos
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.14 | 93.33% | Proceso de formulación de la Política Pública de Acción Climática y acciones para la adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
DICIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 250 | 259 | 103.6% | Durante el mes de diciembre 2022, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a diez (10) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a diez (10) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.5 | 0.5062 | 101.2% | Durante el mes de diciembre de 2022 se ha realizado el acompañamiento técnico a 460 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio privado de las localidades de Chapinero, Fontibón y Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.3 | 100% | Para cada una de las líneas estratégicas de Bogotá Circular, se definieron acciones a corto, mediano y largo plazo y se defieron compromisos por entidad, se tiene un primer borrador de hoja de ruta de Bogotá Circular para el año 2023, se está construyendo la hoja de ruta de la EDCV para el año 2023.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 33 | 100% | Se continua la implementación del proyecto para el sector galvánico y con la formulación del proyecto de ladrillos verdes. Se realizó socialización de la guía de tratamiento de aguas residuales y herramienta de selección de unidades con dos curtiembres
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.15 | 100% | Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática y acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA); seguimiento para recuperar y manejar suelos de protección por riesgo no mitigable.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 5 | 1.515% | Durante el mes de enero de 2023, se incorporó y verifico criterios de sostenibilidad ambiental a cinco (5) proyectos.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0 | 0% | Durante el periodo de enero no fueron programadas actividades.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.02 | 6.667% | En enero, se realizó la planeación de actividades - hoja de ruta - para el año 2023, dentro de las cuales se destaca un comité de nivel estratégico con directivos de las entidades participantes en Bogotá Circular y un proyecto de articulación al apoyo empresarial con CCB y SDDE.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 1.65 | 5% | Se inició la formulación de tres proyectos de PML, dos transversales al sectores priorizados curtiembres, metalurgia (galvánico) y Minería relacionados con actividades del POMCA y sellos ambientales aplicables a cada sector y uno para el sector de metalurgia(galvánico).
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.01 | 6.667% | Acciones de adaptación al cambio climático: gestión para financiación de proyectos, gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; e implementación de instrumentos (PIGA y PACA).
FEBRERO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 35 | 10.61% | Durante el mes de febrero 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.06 | 10% | Durante el mes de febrero de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 600 m2 correspondientes a techos verdes, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.04 | 13.33% | En febrero se realizó la reunión del comité de nivel estratégico con directivos de las entidades participantes en Bogotá Circular y se avanzó en el proyecto de articulación al apoyo empresarial con CCB y SDDE.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 4.62 | 14% | Para el sector curtidor se realizó el informe de actividades para el CECH y para la CCB; para el sector galvánico se inició con el proyecto de fortalecimiento con empresas vinculadas y de química verde y para el sector minero con las ladrilleras vinculadas al proyecto de ladrillos verdes.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.02 | 13.33% | Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática y acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA).
MARZO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 61 | 18.48% | Durante el mes de marzo 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.125 | 20.83% | Durante el mes de marzo de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 650 m2 correspondientes a techos verdes, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.07 | 23.33% | Se avanzó en la construcción de hoja de ruta de Bogotá Circular y la presentación de la misma, se realizó la presentación de los programas adelantadas con el sector empresarial: CCB: Fábricas de productividad y Empresas BIC, SDDE: Proyectos de Alto Impacto y SDA: PREAD y ACERCAR.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 7.59 | 23% | Para el sector curtidor se inició con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se continuó con el proyecto de Producción Mas Limpia con las empresas vinculadas; y para el sector minero se continuó con el proyecto de ladrillos verdes.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.032 | 21.33% | Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática y acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable.
ABRIL | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 96 | 29.09% | Durante el mes de abril 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a diecisiete (17) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.185 | 30.83% | Durante el mes de abril de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 600 m2 correspondientes a techos verdes, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.11 | 36.67% | se inició la consolidación del plan de acción para definir una hoja de ruta única para el programa de ciudades circulares. Adicionalmente, la articulación de los programas que cada una de las entidades adelanta con el sector empresarial: CCB: Fábricas de productividad y Empresas BIC, SDDE: Proyectos de Alto Impacto y SDA: PREAD y ACERCAR.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 10.56 | 32% | En cada uno de los sectores priorizados se avanzó en los respectivos proyectos de producción más limpia; para el sector curtidor se continuó con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se adelantaron actividades con el proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con el proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.045 | 30% | Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática. Realización de acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable.
MAYO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 127 | 38.48% | Durante el mes de mayo 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.245 | 40.83% | Durante el mes de mayo de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 600 m2 correspondientes a techos verdes, en proyectos existentes en espacio privado de las localidad de Engativá.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.15 | 50% | Se realizó la propuesta de metas para Bogotá Circular y se vinculó a la entidad al Cluster CLEAN TECH. se vinculó a ENEL a la mesa técnica de Bogotá Circular y se realizó taller de evaluación de avances. se gestionó con la DRI, con el programa Bogotá Sostenible, la articulación de las acciones desde la EDCV.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 13.53 | 41% | Para el sector curtidor se continuó con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se adelantaron actividades con el proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con el proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.045 | 30% | Avance en la formulación de la Política Pública de Acción Climática. Realización de acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable.
JUNIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 158 | 47.88% | Durante el mes de junio 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.3065 | 51.08% | Durante el mes de junio de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 615 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio privado de las localidades de Teusaquillo y Usaquen.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.18 | 60% | Se dio inicio a la consultoría para el fortalecimiento de Bogotá Circular, se realizó presentación de Enel de su proyecto ciudades circulares (seanexa presentación) y se avanzó en la integración de acciones entre SDA, SDDE y CCB. Igualmente se hizo seguimiento a los indicadores de la EDCV.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 16.5 | 50% | Para el sector curtidor se continuó con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se adelantaron actividades con el proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con el proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.071 | 47.33% | Acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable.
JULIO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 189 | 57.27% | Durante el mes de julio 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.364 | 60.67% | Durante el mes de julio de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 575 m2 correspondientes a techos verdes y jardines verticales, en proyectos existentes en espacio publico y privado de las localidades de Chapinero, Engativá y Usme.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.2 | 66.67% | Se dio continuidad a la consultoría para el fortalecimiento de Bogotá Circular. Se adjudicó el contrato para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular - Convenio BID y se está formulando la propuesta con Inexmoda y CLEAN para la convocatoria Al Invest.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 19.47 | 59% | Para el sector curtidor se avanza con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se continúan las actividades del proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con el desarrollo del proyecto de ladrillos verdes.
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.084 | 56% | Acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable. Ajustes a Política Pública de Acción Climática
AGOSTO | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 220 | 66.67% | Durante el mes de agosto 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.4311 | 71.85% | Durante el mes de agosto de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 671 m2 correspondientes a techos verdes , en un proyecto existente en espacio privado en la localidad de Santa Fé.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.24 | 80% | Se presentó la propuesta para la convocatoria Al Invest y se articuló con la Agencia Atenea para que desde Bogotá Circular se puedan presentar proyectos al sistema nacional de regalías. Se tienen avances del primer entregable de la caracterización de ciudades para el diseño de la plataforma regional de EC.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 22.44 | 68% | Para el sector curtidor se avanza con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se continúan las actividades del proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con el desarrollo del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.099 | 66% | Acciones de adaptación: gestión del riesgo por incendio forestal; respuesta a emergencias; implementación de instrumentos (PIGA y PACA), gestión en zonas de alto riesgo no mitigable. Ajustes fianales a la Política Pública de Acción Climática
SEPTIEMBRE | 0900G149-conceptos técnicos emitidos frente a requerimientos de otras instituciones | Número | 20 | 330 | 251 | 76.06% | Durante el mes de septiembre 2023, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a dieciocho (18) proyectos de diferentes escalas. Así mismo, se realizó la verificación a la incorporación de determinantes ambientales a trece (13) proyectos de infraestructura en el espacio público.
| 0900G107-Hectareas monitoreadas | Ha | 20 | 0.6 | 0.4896 | 81.6% | Durante el mes de septiembre de 2023 se ha realizado el acompañamiento técnico a 585 m2 correspondientes a techos verdes , en un proyecto existente en espacio privado en la localidad de Chapinero.
| 0900G113-Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento. | Número | 20 | 0.3 | 0.27 | 90% | Se firmó el memorando de Entendimiento con SDDE y CCB, se acordo fortalecer los Negocios Verdes, realizar de una encuesta que permita mapear los avances en sostenibilidad y crecimiento verde y definición de estrategia de promoción del memorando de entendimiento.
| 0900G024- Seguimiento A La Formulación Del Proyecto De Procesos De Tecnologías Limpias | Número | 20 | 33 | 25.41 | 77% | Para el sector curtidor se continúa con el proyecto de San Benito Circular II; para el sector galvánico se adelantaron las actividades del proyecto de fortalecimiento con enfoque de cadena de valor; y para el sector minero con la ejecución del proyecto de ladrillos verdes
| 0900G112- Planes De Acción O Gestión Formulados. | Número | 20 | 0.15 | 0.112 | 74.67% | Aprobación de la Política Pública de Acción Climática por parte del Comité Distrital del CONPES y realización de acciones de adaptación al cambio climático.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A96: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B97: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C97: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E97: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F97: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N97: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A147: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B148: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C148: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D148: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E148: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F148: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G148: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N148: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A194: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A195: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B195: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C195: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D195: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E195: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F195: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G195: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N195: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A233: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A234: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B234: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C234: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D234: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E234: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F234: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G234: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N234: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A249: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on G250: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A264: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B265: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C265: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G265: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A367: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A368: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B368: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C368: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D368: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G368: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A805: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A806: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B806: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C806: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D806: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H806: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A816: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A817: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B817: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C817: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D817: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H817: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A881: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A882: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B882: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C882: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D882: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H882: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A939: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A940: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B940: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C940: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D940: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H940: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A987: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A988: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B988: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C988: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D988: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H988: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## TERRITORIALIZACIÓN (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C.Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A__MAYO___ AÑO _2021___
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales. | LOCALIDADES: Mediante esta meta se emitirán determinnates ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina. | MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 109 | 109 | #REF! | #REF! | 109 |  | #REF! | 66 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | Meta cumplida deacuerdo con lo programado | 5 | 13 | #REF! | #REF! | 43 |  | 11 | 22 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | El ejecutado durante la vigencia 2021 corresponde a cuarenta y tres (43) proyectos, (5 proyecto en enero, 8 en febrero, 10 en marzo, 10 en abril y 10 en mayo), a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Cinco (05) Plan Parcial de Desarrollo, seis (06) Planes Parciales de Renovación Urbana, dos (02) Planes de Implantación, un (01) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y veintinueve (29) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. | Bosa, Usaquen, Ciudad Bolívar y Fontibón, Usme, San Cristobal, Bosa, Fontibón, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe | total upz territorializadas (Ene-may2021) =35 | total barrios territorializados (Ene-May 2021)= 42 | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Esta meta no realiza la definición de la población, dado que los determinantes ambientales se emiten en una etapa previa de diseño y formulacion, por lo que no se tiene certeza de que el proyecto sea ejecutado, si sufrira modificaciones y la población que sera beneficiada finalmente, Esta meta es atendida por demanda, por lo que solo a finalizar cada mes se puede definir las zonas beneficiadas, la territorialización de la meta se realiza a escala de localidad, dado que que la incorporcion de criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental en proyecto de infraestructura genera beneficios intrinsecos y complejos de definir su impacto, dado que no todos los proyectos incorporan los mismo determintes y requeriria de estudios especializados por cada proyecto, para calcular los beneficios ambientales y la poblacion beneficiada, lo cual desborda lo programado en la meta.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | #REF! | #REF! | 574654000 | 574654000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 361860000 | 361860000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 308440000 | #REF! | #REF! |  |  | 140580000 | 262457000 | 262457000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | 108646338 | 108646338 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6777000 | 72661243 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 109 | 109 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 66 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 13 | #REF! | #REF! |  |  | 11 | 22 | 33 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | #REF! | #REF! | 683300338 | 683300338 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 361860000 | 361860000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6777000 | 381101243 | #REF! | #REF! |  |  | 140580000 | 262457000 | 262457000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | En la localidad de Usaquén se ha emitido determianntes ambientales al Plan Parcial de Desarrollo Tibabita y al diseño paisajistico de parques y zonas verdes del proyecto renovación Edificio Concord Center 122, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | USAQUÉN | UPZ 1 UPZ 16 | TIBABITA RURAL SANTA BARBARA OCCIDENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 5272055.0459 | 10544110.0917 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 10965454.5455 | 16448181.8182 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 23859727.2727 | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1355400 | 14532248.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 5272055.0459 | 10544110.0917 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 16448181.8182 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | En la localidad de Usme se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial de Desarrollo poligono 3 y Plan de Implantación Nuevo Hospital de Usme, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | USME | UPZ 64 UPZ 61 | MOCHUELO ALTO RURAL PUERTA AL LLANO | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 376895 | 183453 | 193441.3401 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 376895
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 23726153.8462 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1355400 | 14532248.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 23726153.8462 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 |  | LA CANDELARIA | UPZ 94 | LA CATEDRAL SANTA BARBARA | polígono (Remitirse a Generación de Shape, Meta 1_Julio 2020), Meta 1_Agosto2020), Meta 1_Septiembre2020), Meta 1_Octubre2020), Meta 1_Noviembre2020), Meta 1_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 18703 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18703
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | En la localidad de Chapinero se ha emitido determinantes ambientales al Diseño Paisajístico de la propuesta de compensación del Contrato EAAB 1-01-32100-1290-2017 Obras de Rehabilitación de los Colectores La Vieja y Las Delicias, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CHAPINERO | UPZ 90 | MARÍA CRISTINA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 161372 | 76616 | 84755 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 161372
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5482727.2727 | 10965454.5455 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 11929863.6364 | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10965454.5455; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | En la localidad de Santa Fé se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial de Renovación Urbana Centro San Bernanrdo, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SANTA FÉ | UPZ 91 UPZ 95 | LA MERCED SAN BERNARDO | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI LAS CRUCES CRUZA PPRU CENTRO SAN BERNARDO | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 53075 | 53484 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr; 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | En la localidad de San Cristobal se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial de Desarrollo Bosques de San José y Diseño paisajístico de las zonas de cesión del Proyecto Urbanístico Buenos Aires (WR 1130), promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SAN CRISTOBAL | UPZ 51 UPZ 32 | LAS GAVIOTAS BUENOS AIRES | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO PPD BOSQUES DE SAN JOSÉ CRUZA CON TMI LOS LIBERTADORES TMI SAN BLAS CRUZA CON PROYECTO DISEÑO PAISAJÍSTICO BUENOS AIRES | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 406574 | 196557 | 210017 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406574
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 5272055.0459 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5482727.2727 | 10965454.5455 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 23726153.8462 | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 11929863.6364 | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10965454.5455; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 23726153.8462 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 1_Julio 2020), Meta 1_Agosto2020), Meta 1_Septiembre2020), Meta 1_Octubre2020), Meta 1_Noviembre2020), Meta 1_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 181364 | 191238 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | TUNJUELITO | UPZ 42 UPZ 62 | SAN CARLOS PARQUE EL TUNAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape, Meta 1_Julio 2020), Meta 1_Agosto2020), Meta 1_Septiembre2020), Meta 1_Octubre2020), Meta 1_Noviembre2020), Meta 1_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | TMI TUNJUELITO (Contrato de obra IDU 1639/2019) | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 186383 | 86612 | 92493 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 186383 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | En la localidad de Bosa se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial de Desarrollo Eden El Descanso y Diseño paisajístico de la franja de control ambiental (área anexa) de la Sede Ciudadela Educativa El Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (WR 1131), promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | BOSA | UPZ 87 UPZ 86 | S.BERNARDINO XVIII PARCELA EL PORVENIR | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI BOSA OCCIDENTAL CRUZA CON PPD EDÉN EL DESCANSO | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 735606 | 354354 | 381252 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 735606
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 5272055.0459 | 5272055.0459 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 16448181.8182 | 27413636.3636 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 23726153.8462 | #REF! | #REF! |  |  | 25560000 | 35789590.9091 | 39766212.1212 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1355400 | 14532248.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 5272055.0459 | 5272055.0459 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 27413636.3636 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 23726153.8462 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 39766212.1212 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | En la localidad de Kennedy se ha emitido determinantes ambientales Diseño Paisajístico de la propuesta de compensación del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES Y REDES MENORES DE ACUEDUCTO, ASOCIADAS A LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, UBICADAS EN LA AV. 1 DE MAYO CON AV. CARRERA 68, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | KENNEDY | UPZ 86 | OSORIO XXIII | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1067898 | 511137 | 556761 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1067898
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 10965454.5455; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 16448181.8182; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 23859727.2727 | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 7 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 16448181.8182; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | En la localidad de Fontibón se ha emitido determinantes ambientales para uso de vivienda en Suelo Restringido del predio con CHIIP AAA0140JNNX y determinantes ambientales en los diseños paisajisticos de parques y zonas verdes del proyecto VERNAZZA y el proyecto CONTRATO DE OBRA No. 1-01-25400-1493-2019- OBJETO: GRUPO 3 DE LAS OBRAS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES Y LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADAS, QUE INTERFIEREN CON LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, EN EL CORREDOR DE LA AV. 1° MAYO, ENTRE LA AV. VILLAVICENCIO Y LA AV. CARRERA 68 y Diseño paisajístico de las zonas de cesión de la Urbanización El Montijo, Control Ambiental y Desaceleración, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | FONTIBÓN | UPZ 77 UPZ 114 UPZ 112 | EL CHANCO I CAPELLANÍA VILLA ALSACIA EL TINTAL CENTRAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 388154 | 183971 | 204184 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 388154
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 5272055.0459 | 15816165.1376 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 16448181.8182 | 21930909.0909 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 71178461.5385 | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 35789590.9091 | 31812969.697 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1355400 | 14532248.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 9 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 9
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 5272055.0459 | 15816165.1376 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 21930909.0909 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 71178461.5385 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 31812969.697 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ENGATIVÁ | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En la localidad de Engativá se ha emitido determinantes ambientales al Plan de Implantación Universidad Minuto de Dios, UNIMINUTO - sede calle 90 y Diseño paisajístico de las zonas de cesión del Proyecto Urbanístico Área Occidente (WR1129), promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | ENGATIVA | UPZ 29 UPZ 74 | LOS CEREZOS VILLA GLADYS | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI ENGATIVÁ CRUZA CON DISEÑO PAISAJÍSTICO PROYECTO URBANÍSTICO ÁREA OCCIDENTE | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 831378 | 392164 | 439214 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 831378
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 11929863.6364 | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 9 |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  | 2 | 6 | 6 | 9 |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | En la localidad de Suba se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 2018, Estudios y diseños para la ampliación y mejoramiento de los cicloparqueaderos asociados a la infraestructura física de TransMilenio en la ciudad de Bogotá y al Diseño paisajístico cuenca Torca - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1-05- 24300-1498-2019, Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto local colina-av Boyacá 152, Diseño paisajístico de los parques del Contrato 429 de 2019 FDLS Alcaldía de Suba. Parque Fontana, Diseño paisajístico de los parques del Contrato 429 de 2019 FDLS Alcaldía de Suba. Parque Arovi y Diseño paisajístico del proyecto “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, Diseño Paisajistico PARQUE URBANIZACION PARQUES DE CAMPO PREDIO EL CAMPITO 11-671, Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto Punta del Este, Diseño paisajístico de las zonas de cesión Andén Kr 74 y Cll 167 del proyecto Corporación Escuela Ecuestre Bacatá, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SUBA | UPZ 27 UPZ 2 UPZ 23 UPZ 18 UPZ 72 UPZ 71 UPZ 28 UPZ 23 | EL POA CASABLANCA SUBA URBANO EL PLAN PINOS DE LOMBARDIA GRANADA NORTE BOCHICA II SABANA DE TIBABUYES CLUB DE LOS LAGARTOS CASABLANCA SUBA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | PROYECTO Diseño paisajístico del Contrato IDU 1552 de 2018 CRUZA CON TMI SUBA TMI SUBA CRUZA CON PROY DISEÑO PAISAJÍSTICO PARQUE FONTANA TPI TIBABUYES CRUZA CON PROYECTO EL CAMPITO TPI EL RINCÓN CRUZA CON PROYESTO Punta del Este | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1229903 | 579046 | 650857 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1229903
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 10544110.0917 |  | #REF! |  |  | #REF! | 16448181.8182 | 21930909.0909 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 35789590.9091 | 31812969.697 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 9 |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 9
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10544110.0917; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 21930909.0909; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 31812969.697 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BARRIOS UNIDOS | SIN TERRITORIALIZAR | SIN TERRITORIALIZAR | SIN TERRITORIALIZAR(pertenece a proyectos del la meta 1_Agosto 2020, sin territorializar) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 137026 | 64519 | 72507 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 137026 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ago to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [8 empty] | 11929863.6364 | 7953242.4242 |  | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [11 empty] | 1 | 2 |  | TEUSAQUILLO | UPZ 101 UPZ 109 | LA SOLEDAD CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape, Meta 1_Julio 2020), Meta 1_Agosto2020), Meta 1_Septiembre2020), Meta 1_Octubre2020), Meta 1_Noviembre2020), Meta 1_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 140135 | 70844 | 80573 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 140135
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [11 empty] | 1 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | LOS MARTIRES | SIN TERRITORIALIZAR | SIN TERRITORIALIZAR | SIN TERRITORIALIZAR(pertenece a proyectos del la meta 1_Agosto 2020, sin territorializar) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 75776 | 37102 | 38674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 75776 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ago to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [8 empty] | 11929863.6364 | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | En la localidad de Antonio Nariño se ha emitido determinantes ambientales al Diseño Paisajistico Balance de zonas verdes del contrato IDU 973 de 2020 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO III, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | ANTONIO NARIÑO | UPZ 38 | VILLA MAYOR ORIENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 83774 | 40068 | 43706 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 83774 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Feb to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 23726153.8462 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Feb to 2, ACTUALIZACIÓN Abr; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5272055.0459; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 23726153.8462 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | En la localidad de Puente Aranda se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial de renovacion urbana Avenida Colon, Plan Parcial de renovacion urbana Cartón Colombia, Plan Parcial de Renovación Urbana Los Comuneros, Plan Parcila de Renovacion Urbana Pensilvania y Plan Parcila de Renovacion Urbana San Rafael, Diseño paisajístico de las zonas de cesión del proyecto MAZZARO y diseños paisajísticos contrato IDU-1624 de 2019 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C. promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | PUENTE ARANDA | UPZ43 UPZ 108 UPZ 40 UPZ 41 | SAN RAFAEL INDUSTRIAL LOS EJIDOS COMUNEROS PENSILVANIA ALQUERÍA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 254469 | 120116 | 134352 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 5272055.0459 | 10544110.0917 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5482727.2727 | 10965454.5455 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 11929863.6364 | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1355400 | 14532248.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 5272055.0459 | 10544110.0917 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10965454.5455 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 47452307.6923 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 15906484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | LA CANDELARIA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 1_Julio 2020), Meta 1_Agosto2020), Meta 1_Septiembre2020), Meta 1_Octubre2020), Meta 1_Noviembre2020), Meta 1_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En la localidad de Rafael Uribe Uribe se ha emitido determinantes ambientales al Plan Parcial Desarrollo El Consuelo, Diseño Paisajístico Parque vecinal Urbanización Zarazota I (18-038) (Acta WR 1133) y Diseño Paisajístico Parque vecinal Urbanización Zarazota I (18-180) (Acta WR 1134), Diseño Paisajístico Parque vecinal Urbanización Quiroga Etapa I, II y III (18-202), Aprobación del Diseño Paisajístico Parque vecinal Urbanización Quiroga VII Etapa (18-125), Diseño Paisajístico Parque vecinal Urbanización Quiroga Etapa IV, V y VI (18-436) y Diseño Paisajístico Parque vecinal Desarrollo Palermo Sur (18-084), promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | RAFAEL URIBE URIBE | UPZ 39 UPZ 54 UPZ 55 | ARBOLEDA SUR QUIROGA I QUIROGA CENTRAL QUIROGA PALERMO SUR | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI MARRUECOS CRUZA CON PPD EL CONSUELO TMI MARRUECOS CRUZA CON PROYECTO DISEÑO PAISAJÍSTICO Zarazota I (18-038) TMI MARRUECOS CRUZA CON DP Zarazota I (18-180) TPI DIANA TURBAY CRUZA CON PROYECTO Palermo Sur | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 372618 | 179866 | 192751 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 372618
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5482727.2727 | 5482727.2727 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 11929863.6364 | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5482727.2727; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 7953242.4242 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | En la localidad de Ciudad Bolivar se ha emitido determinantes ambientales al Diseño paisajístico por compensación del proyecto “Estudios y diseños detallados para la ampliación del tanque El Volador de la EAAB-ESP” Y Diseño Paisajístico de las franjas ambientales del Plan de Implantación para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Sede el Ensueño (Res. 1727/2018) (WR 1132), promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CIUDAD BOLIVAR | UPZ 67 UPZ 70 | BRISAS DEL VOLADOR VERONA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpeta denominada: SHP META 1_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI LUCERO CRUZA CON PROYECTO: DISEÑO PAISAJÍSTICO TANQUE EL VOLADOR EAAB TMI JERUSALEM CRUZA CON PROYECTO FRANJA DE CONTROL AMBIENTAL U DISTRITAL SEDE EL ENSUEÑO | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 621368 | 303282 | 318086 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 621368
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 10965454.5455 | 16448181.8182 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 12780000 | 23859727.2727 | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 16448181.8182; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 23859727.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 104 | 96 | 86 | 76 | 66 |  | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0 | [9 empty] | 33 | [10 empty] | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 548293724.7706 | 506117284.4037 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 241240000 | 180930000 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 262457000 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 104 | 96 | 86 | 76 |  |  |  |  | 33 | 22 | 11 | 0 | [9 empty] | 33
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 548293724.7706; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 506117284.4037; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 180930000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF! | [9 empty] | 262457000
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 5 | 13 | 23 | 33 | 43 |  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | [7 empty] | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 574654000 | 574654000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 361860000 | 361860000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 308440000 | #REF! | #REF! |  |  | 140580000 | 262457000 | 278363484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 |  | 6777000 | 72661243 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 109 | 109 | 108 | 107 |  |  |  |  | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 5 | 13 | 22 | 33 |  |  |  |  | 33 | 44 | 55 | 65
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 574654000 | 574654000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 361860000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 308440000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 278363484.8485 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales. | LOCALIDADES:La Secretaría Distrital de Ambiente ha realizado importantes esfuerzos incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual mediante esta meta se realiza la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 77 | 77 | #REF! | #REF! | 77 |  | #REF! | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | Meta cumplida de acuerdo con lo programado | 5 | 11 | #REF! | #REF! | 32 |  | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | El ejecutado durante la vigencia 2021 corresponde a treinta y dos (32) proyecto a los cuales se les verifico la incorporación de criterios de sostenibilidad, (5 proyectos en enero, 6 en febrero, 7 en marzo, 7 en abril y 7 en mayo), de la siguiente manera: Tres (3) Planes Directores de Parques de la Ciudad y veintinueve (29) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes. | Bosa, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Ciudad Bolivar, Chapinero, Fontibon, teusaquillo, San Cristobal | Total UPZ territorializadas (Ene-Mayo 2021) = 25 | Total BARRIOS territorializadas (Ene-May 2021) =31 | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | #REF! | #REF! | 198130000 | 198130000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 142884000 | 142884000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 129690000 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 71774000 | 71774000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | 41858171 | 41858171 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 19427343 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 77 | 77 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 11 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | #REF! | #REF! | 239988171 | 239988171 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 142884000 | 142884000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 149117343 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 71774000 | 71774000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2500 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | #REF! | Durante la actual vigencia en la localidad de usaquen, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 567 Alameda Perimetral Carrera Séptima entre las Calles 102 y 106, WR 539 Proyecto Akasha 106 y WR 568 Proyecto MERIDIANO 116, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | USAQUEN | UPZ 14 UPZ 16 | ESCUELA DE INFANTERÍA ANA OCCIDENTAL SAN PATRICIO | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 475275 | 255912 | 300846 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 475275
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13280000 |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [12 empty] | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [12 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2500 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13280000 |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.05 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | #REF! | Durante la actual vigencia en la localidad de chapinero, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 566 Nueva Facultad de Artes, Diseño Jorge Tadeo Lozano y WR 400 Andenes edificio Ochenta81, WR 590 Diseño Paisajístico Andenes Proyecto Rosales 77, WR 606 Diseño Paisajístico Intervención en espacio publico ECOTEK 99 y WR 601 Edificio el palco, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CHAPINERO | UPZ 99 UPZ 97 UPZ 88 | CHAPINERO CENTRALSUCRE ESPARTILLAL LOS ROSALES CHICO NORTE II SECTOR LA CABRERA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 95347000 |  |  | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [12 empty] | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 2428417.875 | [9 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.05 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 95347000 |  |  | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 414 Andenes Konrad Lorenz y WR 586 Tiendas Ara Calle 42, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SANTA FÉ | UPZ 91 UPZ 93 | SAN DIEGO LAS NIEVES | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 53075 | 53484 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 7144200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 35887000 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN Abr; 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 7144200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 35887000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | SAN CRISTOBAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 392220 | 194318 | 207625 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 392220
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 181364 | 191238 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 186383 | 86612 | 92493 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 186383
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de Bosa, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 414 Andenes Konrad Lorenz, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | BOSA | UPZ 86 | PARCELA EL PORVENIR | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 735606 | 354354 | 381252 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 270280 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Abr; 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | Durante la actual vigencia en la localidad de Kennedy, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 555 Proyecto Parques, Andenes Vías Locales y Controles Ambientales, Predio COMPLEJO INDUSTRIAL y EMPRESARIAL ETAPA 3 (AMÉRICAS DEL TINTAL), evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | KENNEDY | UPZ 44 UPZ 45 UPZ 48 UPZ 46 UPZ 79 | HIPOTECHO OCCIDENTAL PROVIVIENDA SANTA CATALINA VALLADOLID OSORIO III | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1230539 | 511137 | 556761 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1230539
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Durante la actual vigencia en la localidad de Fontibón, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al diseño paisajistico del proyecto WR 427 Parque vecinal Urbanización Oikos Hayuelos, diseño paisajistico del proyecto WR 494 Parque metropolitano zona Franca, el diseño paisajistico del proyecto WR 393A Urbanización la Felicidad y WR 572 Proyecto Tiendas ARA Fontibón COLORES, WR 399 Proyecto andén carrera 68D Edificio Cámara de Comercio de Bogotá Sede Avenida El Dorado., evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | FONTIBON | UPZ 75 UPZ 77 UPZ 112 UPZ 110 | VILLEMAR EL TINTAL FONTIBÓN CIUDAD HAYUELOS CENTRO FONTIBÓN SALITRE OCCIDENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 388154 | 183971 | 204184 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 388154
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7719350.6494; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 7144200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 35370000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 35887000 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7719350.6494; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 7144200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 35370000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 35887000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ENGATIVÁ | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al Plan Director del Parque Vecinal Ciudadela Colsubsidio, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 10-ENGATIVÁ | UPZ 72 | CIUDADELA COLSUBSIDIO | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 840955 | 396682 | 444273 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 840955
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de Suba, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al Plan Director del Parque Zonal Fontanar del Río, WR 398 Diseño Paisajístico Torre Imperial y WR 578 sede HARD BODY, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 11- SUBA | UPZ 71 UPZ 27 UPZ 18 | TIBABUYES II TUNA BAJA PORTALES DEL NORTE | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI TIBAYUBES CRUZA CON PD PARQUE FONTANAR DEL RÍO TMI SUBA CRUZA CON PROYECTO Diseño Paisaísticoj Torre Imperial | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 1229903 | 579046 | 650857 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1229903
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de Barrios Unidos, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al Plan Director del Parque Zonal La Estación, WR 410 A Diseño Paisajístico Zonas de cesión para parque de la Urbanización K 68, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 12- BARRIOS UNIDOS | UPZ 98 UPZ 22 | SAN FELIPE SAN FERNANDO OCCIDENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 138605 | 65263 | 73342 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 138605
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [7 empty] | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | Durante la actual vigencia en la localidad de Teusaquillo, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, el diseño paisajistico del proyecto WR 493 A Andenes Corferias y el diseño paisajistico del proyecto WR 498 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, WR 585 Diseño Paisajístico Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Supermanzana 17, Lotes B y C. y WR 453 A Diseño Paisajístico de la plazoleta y sótano de parqueaderos del Concejo de Bogotá y las obras del espacio público hasta el costado norte de la Calle 26, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | TEUSAQUILLO | UPZ 107 UPZ 109 101 | CENTRO NARIÑO CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL LAS AMERICAS | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 153162 | 71661 | 81501 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153162
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5146233.7662; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 23580000 | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2 |  |  | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5146233.7662; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 23580000 | #REF! | #REF!
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | LOS MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 93248 | 37102 | 38674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 93248
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [26 empty] | 1 |  | ANTONIO NARIÑO | UPZ 38 | RESTREPO | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 109254 | 39611 | 43209 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 109254 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [12 empty] | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [26 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [12 empty] | #REF!
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | Durante la actual vigencia en la localidad de Puente Aranda, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, WR 464B y WR 464C Establecimiento de Sanidad Militar, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | PUNETE ARANDA | UPZ 111 | SALAZAR GOMEZ | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 118748 | 132822 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  |  | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | LA CANDELARIA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 22438 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, WR418A Diseño Paisajístico para las obras de intervención física a escala barrial Tramo cuatro (4) Sector Marruecos Contrato CVP 469 y 440 de 2014, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | RAFAEL URIBE URIBE | UPZ 54 | CALLEJON SANTA BARBARA | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | MARCO FIDEL SUAREZ (PLAN DIRECTOR PARQUE SANTA LUCÍA) TMI MARRUECOS CRUZA CON PROY DP TRAMO 4 | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 348023 | 179866 | 192751 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 348023 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Abr; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | Durante la actual vigencia en la localidad de Ciudad Bolivar, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al Parque Vecinal Juan José Rondón, WR418A Diseño Paisajístico para las obras de intervención física a escala barrial Tramo tres (3) Sector San Francisco Contrato CVP 469 y 440 de 2014., evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 19-CIUDAD BOLÍVAR | UPZ 66 | Juan José Rondón | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | TMI SAN FRANCISCO CRUZA CON PD JUAN JOSÉ RONDÓN TMI SAN FRANCISCO CRUZA CON PROY DJ TRAMO 3 | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 628526 | 306776 | 321750 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 628526
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [16 empty] | 2428417.875
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2573116.8831; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 11790000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Durante la actual vigencia en la localidad de San Cristobal, se verifico la incorporacion de incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible, al Diseño Paisajistico WR 595 INTERVENCIÓN ZMPA Q. MORALES, evaluando su aporte a la gestión de la crisis climática. | SAN CRISTOBAL | UPZ 51 | EL PINAR | polígono (Remitirse a Generación de Shape carpta denominada: SHP META 2_2021) | DISTRITO CAPITAL | TPI LOS LIBERTADORES CRUZA DISEÑO PAISAJÍSTICO ENDURECIMIENTO Q. MORALES | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 406574 | 196557 | 210017 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 406574 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 |  | USAQUEN | UPZ 12 UPZ 16 | LA LIBERIA SANTA BARBARA OCCIDENTAL | polígono (Remitirse a Generación de Shape, Meta 2_Septiembre2020), Meta 2_Octubre2020), Meta 2_Noviembre2020), Meta 2_Diciembre2020) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 556759 | 255912 | 300846 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 556759
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 72 | 66 | 59 | 52 | 45 |  |  |  | 18 | 14 | 8 | 0 | [19 empty] | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 185264415.5844 | 169825714.2857 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 128595600 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 72 | 66 | 59 | 52 |  |  |  |  | 18 | 14 | 8 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 185264415.5844 | 169825714.2857 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 128595600 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 |  |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica Distrtial del Agua, Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático – PDGRDCC. | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 198130000 | 198130000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 142884000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 129690000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 71774000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  | 0 | 19427343 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  |  |  | 20 | 20 | #REF! | #REF! |  | 5 | 11 | 18 | 25 |  |  |  |  | 2 | 6 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 195556883.1169 | 198130000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 142884000 | 140462163 | #REF! | #REF! |  | 0 | 129690000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 71774000 | 71774000 | #REF! | #REF!
3 | Realizar a 20000 m2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico | LOCALIDADES: Se realizará acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, lo cual promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras que ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 3500 | 3500 | #REF! | #REF! | 3500 |  | #REF! | 2500 | 2500 | #REF! | #REF! | #REF! | Meta cumplida deacuerdo con lo programado | 246 | 547 | #REF! | #REF! | 1463 |  | 0 | 741 | 1257 | #REF! | #REF! | #REF! | Durante enero y mayo de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 1463 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero, 296 m2 en marzo, 300 m2 en abril y 320 m2 en mayo) promovidos en las siguientes localidades: Engativá (300m2), Chapinero (712m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2). | Chapinero, Puente Aranda, Usaquén. | total upz territorializadas ENE-MAY 2021) = 8 | total barrios territorializadas (ENE-MAY 2021) = 10 | Punto (Remitirse a Generación de Shape denominado: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | La territorialización de la meta se realiza a escala de localidad, dado que la incorporcion de criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental en proyecto de infraestructura genera beneficios intrinsecos y complejos de definir su impacto, dado que no todos los proyectos incorporan los mismo determintes y requeriria de estudios especializados por cada proyecto, para calcular los beneficios ambientales y la poblacion beneficiada, lo cual desborda lo programado en la meta.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | #REF! | #REF! | 34285000 | 34285000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 24546000 | 24546000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 27200000 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 10624000 | 10624000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | 3718400 | 3718400 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3718400 | 3718400 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | #REF! | #REF! | 3500 | 3500 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 2500 | 2500 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 246 | 547 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 741 | 1257 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | #REF! | #REF! | 38003400 | 38003400 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 24546000 | 24546000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3718400 | 30918400 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 10624000 | 10624000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | [25 empty] | 0.04 |  |  | USAQUEN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 475275 | 255912 | 300846 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 475275
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [25 empty] | 69812000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [25 empty] | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [25 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [25 empty] | 0.04
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [25 empty] | 69812000
|  | CHAPINERO, EDIFICIO CHICO 92 - 11, Calle 92 # 11 - 51, CHIP AAA0250JWYX | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 320; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 587; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1231; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1421 | [5 empty] | 320 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 320 m2 de jardines verticales en el EDIFICIO CHICO 92 - 11, Calle 92 # 11 - 51, CHIP AAA0250JWYX. | 02- CHAPINERO | UPZ 97 | EL CHICO |  | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5763400.8; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10829695.2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [8 empty] | 8416043.1849 | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | bar: 2, ACTUALIZACIÓN May to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
RESERVA PRESUPUESTAL | bar: 2, ACTUALIZACIÓN May to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1231; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1421 | [9 empty] | 1103 | 1103 | 1231 | 1421
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10829695.2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CHAPINERO, EDIFICIO 81 - 11, Calle 81 # 11 - 08, CHIP AAA0097UHNX. | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 216 | 216 | 216 | 216 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 |  |  | 216 | 216 | 216 | 216 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 216 m2 de jardines verticales en el EDIFICIO 81 - 11, Calle 81 # 11 - 08, CHIP AAA0097UHNX. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 02- CHAPINERO | UPZ97 | ESPARTILLAL | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  | 2115874.2857 | #REF! | #REF! |  |  |  | 5763400.8 | 10829695.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 10740767.8245 | #REF! | #REF! |  |  |  | 8416043.1849 | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1103; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1231; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1421 |  |  | 216 | 216 | 216 |  |  |  |  | 1103 | 1103 | 1231 | 1421
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2115874.2857; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10829695.2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 10740767.8245 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CHAPINERO, EDIFICIO 81 , Calle 81 # 11 - 55, CHIP AAA0097SFSY. | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 96 m2 de jardines verticales en el EDIFICIO 81 , Calle 81 # 11 - 55, CHIP AAA0097SFSY. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 02- CHAPINERO | UPZ97 | ESPARTILLAL | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 940388.5714 | 940388.5714 | #REF! | #REF! |  |  |  | 5763400.8 | 10829695.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 4773674.5887 | #REF! | #REF! |  |  |  | 8416043.1849 | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1451082.9268 | 1451082.9268
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 |  | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  | 1103 | 1103 | 1231 | 1421
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 940388.5714 | 940388.5714 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10829695.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4773674.5887 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CHAPINERO, HOTEL BIOXURY, Calle 84B # 9- 52, CHIP AAA0097CWJH. | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 587 | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 | Durante la actual vigencia en la localidad de Chapinero, se realizó acompañamiento técnico a 80 m2 de jardines verticales en el HOTEL BIOXURY, Calle 84B # 9- 52, CHIP AAA0097CWJH. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 02- CHAPINERO | UPZ88 | EL RETIRO | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 783657.1429 | 783657.1429 | #REF! | #REF! |  |  |  | 5763400.8 | 10829695.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3978062.1572 | #REF! | #REF! |  |  |  | 8416043.1849 | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 1209235.7724 | 1209235.7724
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1103 | 1103 | 1231 | 1421 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1103 | 1103 | 1231 | 1421
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 783657.1429 | 783657.1429 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10829695.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3978062.1572 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 9322412.0923 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | USAQUEN, RESTAURANTE COCTEL DEL MAR, AK 19 # 123 - 26 CHIP AK 19 # 123 - 26. | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 335 | 405 | 405 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 335 | 405 | 405 | Durante la actual vigencia en la localidad de Usaquén, se realizó acompañamiento técnico a 30 m2 de jardines verticales en el RESTAURANTE COCTEL DEL MAR, AK 19 # 123 - 26 CHIP AK 19 # 123 - 26. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 01- USAQUEN | UPZ16 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 563173 | 258860 | 304313 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 563173
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 293871.4286; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 293871.4286; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 1491773.309 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 453463.4146 | 453463.4146
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 335; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 405; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 405 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 335 | 405 | 405
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 293871.4286; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 293871.4286; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 1491773.309 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PUENTE ARANDA, ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA, Carrera 31 D # 4 - 05, CHIPAAA0035WRZE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 142; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 142; 2, ACTUALIZACIÓN May: 142; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 390 |  |  |  | 142 | 142 | 142 |  |  |  |  | 300 | 300 | 390 | Durante la actual vigencia en la localidad de Puente Aranda, se realizó acompañamiento técnico a 142 m2 de jardines verticales en el ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA, Carrera 31 D # 4 - 05, CHIP AAA0035WRZE. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 16- PUENTE ARANDA | UPZ 40 | COMUNEROS | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 254469 | 120116 | 134352 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 142; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 142; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 390 |  |  |  | 142 | 142 | [5 empty] | 300 | 300 | 390
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PUENTE ARANDA, GECOLSA S.A, Avenida Américas # 42 A 21, CHIP AAA0073SLZE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 300 | 300 | 390 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 300 | 300 | 390 | Durante la actual vigencia en la localidad de Puente Aranda, se realizó acompañamiento técnico a 40 m2 de jardines verticales en el RESTAURANTE COCTEL DEL MAR, AK 19 # 123 - 26 CHIP AK 19 # 123 - 26. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | 16- PUENTE ARANDA | UPZ108 | INDUSTRIAL CENTENARIO | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 254469 | 120116 | 134352 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 391828.5714; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 391828.5714; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 1989031.0786 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [15 empty] | 604617.8862 | 604617.8862
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 390 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 300 | 300 | 390
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 391828.5714; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 391828.5714; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  | 1989031.0786 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SANTA FE, EDIFICIO ALTA VISTA, Calle 32 # 13 - 52. AAA0207OWYN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 85; 2, ACTUALIZACIÓN May: 85 |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | [7 empty] | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se realizó acompañamiento técnico a 85 m2 de jardines verticales en el EDIFICIO ALTA VISTA, Calle 32 # 13 - 52. AAA0207OWYN Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | Santa Fé | UPZ91 | SAMPER | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 107788 | 53687 | 54100 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 832635.7143; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 4226691.042 | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 85 |  |  | 85 | 85 | 85
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 832635.7143; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 4226691.042 | #REF! | #REF!
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 22438 | 181364 | 191238 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 186383 | 86612 | 92493 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 186383
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | BOSA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 753496 | 350318 | 376910 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 753496
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 1230539 | 511137 | 556761 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1230539
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | FONTIBON | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 424038 | 181876 | 201858 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 424038
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ENGATIVÁ, CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA, TV 99 Bis # 70A - 89, AAA0186YDPP | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 300; 2, ACTUALIZACIÓN May: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 17 |  |  |  |  | 300 | 300 | [5 empty] | 12 | 17 | Durante la actual vigencia en la localidad de Engativá, se realizó acompañamiento técnico a 300 m2 de jardines verticales en el CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA, TV 99 Bis # 70A - 89, AAA0186YDPP Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | ENGATIVÁ | UPZ 73 UPZ 26 | SANTA MÓNICA | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 887886 | 392164 | 439214 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 887886
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 17 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 12 | 17
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | SUBA | UPZ 25 | ANDES NORTE | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 1215896 | 572451 | 643445 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1215896
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 294552; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 294552; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [8 empty] | 430121.4575 | 253556.0859 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 30; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 30 | [9 empty] | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 294552; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 253556.0859 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 15; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 15 | [11 empty] | 15 | 15 |  | BARRIOS UNIDOS | UPZ98 | CONCEPCION NORTE | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 270280 | 64519 | 72507 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 270280
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 15; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 15 | [11 empty] | 15 | 15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | TEUSAQUILLO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 140135 | 70844 | 80573 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 140135
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES, COLEGIO DISTRITAL PANAMERICANO, AK 27 # 24 C - 19, CHIP AAA0072LHLF | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 102; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 102; 2, ACTUALIZACIÓN May: 102 |  |  |  | 102 | 102 | 102 | [7 empty] | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se realizó acompañamiento técnico a 102 m2 de jardines verticales en el COLEGIO DISTRITAL PANAMERICANO, AK 27 # 24 C - 19, CHIP AAA0072LHLF Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | LOS MARTIRES | UPZ 102 | FLORIDA | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 93248 | 37102 | 38674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 93248
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 102; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 102 |  |  |  | 102 | 102
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | LOS MARTIRES, COMPLEJO JUDICIAL PALO QUEMADO, CHIP AAA0072ZKAF | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 52; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 52; 2, ACTUALIZACIÓN May: 52 |  |  |  | 52 | 52 | 52 | [7 empty] | Durante la actual vigencia en la localidad de Santa Fé, se realizó acompañamiento técnico a 52 m2 de jardines verticales en el LOS MARTIRES, COMPLEJO JUDICIAL PALO QUEMADO, CHIP AAA0072ZKAF Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | LOS MARTIRES | UPZ 102 | PALOQUEMAO | Punto (Remitirse a Generación de Shape carpata denominada: SHP META 3_2021) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 93248 | 37102 | 38674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 93248
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 52; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 52 |  |  |  | 52 | 52
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | ANTONIO NARIÑO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 109254 | 39611 | 43209 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 109254
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | PUNETE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 22438 | 118748 | 132822 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 93; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 93 | [10 empty] | 16 | 93 | 93 |  | TEUSAQUILLO | UPZ104 UPZ106 UPZ109 | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. CIUDAD UNIVERSITARIA CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 140135 | 70844 | 80573 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 140135
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 93; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 93 | [10 empty] | 16 | 93 | 93
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | LOS MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 93248 | 37102 | 38674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 93248
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | ANTONIO NARIÑO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 109254 | 39611 | 43209 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 109254
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 390 | [10 empty] | 300 | 300 | 390 |  | PUNETE ARANDA | UPZ 108 | ESTACION CENTRAL | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 22438 | 118748 | 132822 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 22438
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 300; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 390 | [10 empty] | 300 | 300 | 390
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 98 | [8 empty] | 98 | 38 | 98 | 98 | 98 |  | LA CANDELARIA | UPZ 94 | LA CATEDRAL | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 18703 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 18703
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 962203.2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 962203.2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [8 empty] | 1405063.4278 | 321171.0422 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 98; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 98 | [9 empty] | 38 | 98 | 98 | 98
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 962203.2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [9 empty] | 321171.0422 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | RAFAEL URIBE URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 348023 | 179866 | 192751 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 348023
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | punto (Remitirse a Generación de Shape, Meta 3_Agosto2020, Meta3_Septiembre2020, Meta3_Octubre2020, Meta3_Noviembre2020, Meta3_Diciembre2020. | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 392220 | 303282 | 318086 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 392220
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3254 | 2953 | 2657 | 2357 | 2037 |  |  | 1759 | 1243 | 592 | 290 | 0 | [21 empty] | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 31875254.2857 | 28926744.2857 | #REF! | #REF! |  |  |  | 17270565.6 | 12204271.2 | #REF! | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3254 | 2953 | 2657 | 2357 |  |  |  |  | 1243 | 592 | 290 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 31875254.2857 | 28926744.2857 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 12204271.2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 1887 | 1371 | 2474 | 2474 | 2859 |  | 246 | 547 | 843 | 1143 | 1463 |  |  | 128 | 68 | 1882 | 2184.04 | 2859 | [6 empty] | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 34285000 | 31336490 | #REF! | #REF! |  |  |  | 18527320.8 | 13461026.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 27200000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1835184.8853 | 667651.2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3718400 | 3718400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3500 | 3199 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0 | 1371 | 2474 | 2474 | 2859 |  | 246 | 547 | 843 | 1143 |  |  |  | 0 | 68 | 1882 | 2184.04 | 2859
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 34285000 | 31336490 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 13461026.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 27200000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 667651.2 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación | DISTRITAL La Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá dinamizar en el corto y mediano plazo, acciones fundamentales, en torno al uso sostenible del capital natural, bioeconomía, sostenibilidad energética y economía circular, entre otras; soportadas en la ciencia, tecnología e innovación y la gobernanza entre el sector público y privado, para impulsar el crecimiento económico integrado con sostenibilidad ambiental, de manera que incida en la generación del conocimiento, generación de empleos verdes y valor agregado en la cadena de producción y consumo, para lograr una ciudad sostenible, eficiente y baja en carbono, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.15 |  | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Se cumplió con lo programado. Se avanzó en el documento con el desarrollo de los documentos técnicos generados por los diferentes equipos que integran los componentes estructurales de la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética, Negocios verdes, métrica, empleos verdes, Ecourbanismo y transversales). Se realizó con Departamento Nacional de Planeación articulación para desarrollar los indicadores de monitoreo de la implementación de la EDCV. Se parcipó en la construcción del Plan de Acción de la Politica de Desarrollo Económico con la articulación de las acciones de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde. Se continuaron las articulacoines con otras entidades. | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 0.15 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | #REF! | Se cumplió con lo programado. Se avanzó en el documento con el desarrollo de los documentos técnicos generados por los diferentes equipos que integran los componentes estructurales de la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética, Negocios verdes, métrica, empleos verdes, Ecourbanismo y transversales). Se realizó con Departamento Nacional de Planeación articulación para desarrollar los indicadores de monitoreo de la implementación de la EDCV. Se parcipó en la construcción del Plan de Acción de la Politica de Desarrollo Económico con la articulación de las acciones de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde. Se continuaron las articulacoines con otras entidades. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | e | 32 | Reunión con servidoras y servidores públicos | 22 personas (Reuniones realizadas 03/05/2021: 6, 12/05/2021: 9, 25-05-2021: 12, 27/05/2021:10) | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | El 03/05/2021. Participantes Secretaría Distrital de Ambiente (equipo Estrategia Distrital de Crecmiento Verde (EDCV) y Secretaría de Desarrollo Económico (grupo de políticas). Reunión explicatoria para el diligenciamiento del formato plan de acción de la Política de desarrollo Económico articulando las acciones de la (EDCV). 12/05/2021. Participantes Secretaría Distrital de Ambiente (equipo Estrategia Distrital de Crecmiento Verde (EDCV)), Secretaría de Hacienda Distrital y Bancolombia. Presentación de la experiencia de Bonos Verdes por parte de Bancolombia para establecer la posibilidad de crear este proyecto para Bogotá. 25/05/2021. Participantes Secretaría Distrital de Ambiente (equipo Estrategia Distrital de Crecmiento Verde (EDCV) y Programa Empleos Verdes en la Economía Circular - PREVEC giz│ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Presentación del proyecto PREVEC y Programa de Gestión Ambiental Empresarial en el marco de la EDCV, con el fin de establecer puntos de articulación. 27/05/2021. Participantes Secretaría Distrital de Ambiente (equipo Estrategia Distrital de Crecmiento Verde (EDCV) y Departamento Nacional de Planieación. Conocer la formulación de los indicadores nacionales de Crecimiento Verde a fin de articularlos a la EDCV y establecer el mecanismo para el seguimiento de la misma.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 67897116 | 76788500 |  | 68299000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 95347000 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 76788500 |  | 0 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 69040240 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 69040240 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 0 |  | 25242234 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 7079600 | 16193367 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25242234 |  | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 25242234 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93139350 | 0.15 |  | 93541234 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 95347000 |  | 7079600 | 16193367 | #REF! | #REF! | 0.14 |  | 0 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.15 |  | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | 0.11 | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 68299000 | 67897116 | 76788500 |  | 68299000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 95347000 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 76788500 |  |  | 69812000 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 69040240 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 69040240 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 25242234 | 0 |  | 25242234 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 7079600 | 16193367 | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25242234 |  | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 25242234 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93541234 | 93139350 | 0.15 |  | 93541234 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 95347000 |  | 7079600 | 16193367 | #REF! | #REF! | 0.14 |  |  | 69812000 | 69812000 | 69812000 | 69812000 | #REF!
5 | Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental. | DISTRITAL La SDA desarrolla el Programa Gestión Ambiental Empresarial integrado por los mecanismos de fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad (ACERCAR, PREAD y PROREDES), el cual brinda acompañamiento profesional al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá en el mejoramiento del desempeño ambiental, a través del diseño e implantación de proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales agua, energía, aire y materiales, lo cual representa un aporte al mejoramiento del ambiente de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 160 | 160 | 160 | 160 | #REF! | #REF! | 96 |  | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 20 | 40 | #REF! | #REF! | 55 |  | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 | #REF! | Producto de la asistencia técnica, para este periodo y de acuerdo a la programación de la meta, se reportan 5 proyectos presentados por las empresas participantes dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales y materiales los cuales aportan al desempeño ambiental de las organizaciones, para un avance consolidado en la vigencia 2021 de 45 proyectos de acuerdo a lo programado. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Politica de Biodiversidad | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 699388000 | 699388000 | 699388000 | 699388000 | #REF! | #REF! |  |  | 699388000 | 641192490 | 641192490 | 734428327 | 714428327 | 714428327 |  | 0 | 61356000 | #REF! | #REF! |  |  | 328110000 | 519353000 | 532019000 | 532019000 | 556969163 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 249150644 | 249150644 | 249150644 | 249150644 | #REF! | #REF! |  |  | 249150644 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35177075 | 84962626 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 160 | 160 | 160 | 160 | #REF! | #REF! | 160 |  | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 20 | 40 | #REF! | #REF! | 55 |  | 0 | 5 | 10 | 30 | 45 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 948538644 | 948538644 | 948538644 | 948538644 | #REF! | #REF! |  |  | 948538644 | 641192490 | 641192490 | 734428327 | 714428327 | 714428327 |  | 35177075 | 146318626 | #REF! | #REF! |  |  | 328110000 | 519353000 | 532019000 | 532019000 | 556969163 | #REF!
|  | 1. USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1. USAQUÉN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 556759 | 255912.1986 | 300846.9935 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614 | Teniendo en cuenta que la población objeto corresponde al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, es dificil definir el area de influencia, por lo cual se incluye como area el distrito capital, ya que se presenta gran dificultad y escasa confiabilidad en la adquisición de información dado el universo de empresas participantes, respecto a ubicación de vivienda de colaboradores, así mismo, dada la naturaleza comercial de estas organizaciones es impreciso determinar el detalle en ubicación, población, genero, grupos, condiciones sociales de las personas con las que puedan desarrollar relaciones comerciales (clientes, proveedores, otros), de tipo social con organizaciones sin animo de lucro y la académia. Por lo anterior, no se encuentran definidos los grupos etarios, de condición poblacional, etnicos y demas información solicitada en las columnas AQ a la AW.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 | [9 empty] | 0 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 | [9 empty] | 0 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta para el mes de marzo (1) proyecto dirigido al uso eficiente en el consumo del agua. No obstante, se cuenta con un acumulado de (2) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (1 residuos y 1 en agua). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CHAPINERO | UPZ99 UPZ97 | MARLY CHICO NORTE | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño grande de la que se reporta 1 proyecto. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 2 proyectos pertenecientes a (2 grandes ).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12823849.8; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 53201900 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  |  | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12823849.8; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 53201900 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
|  | SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta para el mes de marzo (1) proyecto dirigido en la eficiencia en el uso de recursos materiales y la disminución en la generación de residuos. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SANTA FE | UPZ93 | LA ALAMEDA | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 107788 | 53687 | 54100 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 107788 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño grande de la que se reporta 1 proyecto.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 28577133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 57154266.16 |  |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 24754185.0222 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 28577133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 57154266.16 |  |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 24754185.0222 | #REF!
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | SAN CRISTOBAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 8185614 | 8185614 |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [24 empty] | 1 | 1 | 1 |  | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | DANUBIO | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 372602.4069 | 181364.0395 | 191238.3674 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614 | Teniendo en cuenta que la población objeto corresponde al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, es dificil definir el area de influencia, por lo cual se incluye como area el distrito capital, ya que se presenta gran dificultad y escasa confiabilidad en la adquisición de información dado el universo de empresas participantes, respecto a ubicación de vivienda de colaboradores, así mismo, dada la naturaleza comercial de estas organizaciones es impreciso determinar el detalle en ubicación, población, genero, grupos, condiciones sociales de las personas con las que puedan desarrollar relaciones comerciales (clientes, proveedores, otros), de tipo social con organizaciones sin animo de lucro y la académia. Por lo anterior, no se encuentran definidos los grupos etarios, de condición poblacional, etnicos y demas información solicitada en las columnas AQ a la AW. | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 | [10 empty] | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 | [10 empty] | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta para el mes de mayo (1) proyecto dirigido al uso eficiente en el consumo de la energía. No obstante, se cuenta con un acumulado de (5) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (1 residuos, 2 energía y 2 en agua). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | TUNJUELITO | UPZ 42 | ISLA DEL SOL, VENECIA OCCIDENTAL PARQUE EL TUNAL | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 181170 | 87610 | 93559 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 181170 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño mediano de la que se reporta 1 proyecto. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 5 proyectos pertenecientes a (2 grandes y 3 medianas).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 58754266.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 42865699.62; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 42865699.62 |  |  | 4601700 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 70935866.6667 | 37131277.5333 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 5276561.25 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 58754266.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 42865699.62; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 42865699.62 |  |  | 4601700 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 70935866.6667 | 37131277.5333 | #REF!
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | BOSA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 8185614 | 8185614 |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reportan en esta localidad (1) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales y materiales (1 en energía). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | KENNEDY | UPZ 44 | ALQUERIA LA FRAGUA II | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1080200 | 517025 | 563175 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1080200 | Teniendo en cuenta que la población objeto corresponde al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, es dificil definir el area de influencia, por lo cual se incluye como area el distrito capital, ya que se presenta gran dificultad y escasa confiabilidad en la adquisición de información dado el universo de empresas participantes, respecto a ubicación de vivienda de colaboradores, así mismo, dada la naturaleza comercial de estas organizaciones es impreciso determinar el detalle en ubicación, población, genero, grupos, condiciones sociales de las personas con las que puedan desarrollar relaciones comerciales (clientes, proveedores, otros), de tipo social con organizaciones sin animo de lucro y la académia. Por lo anterior, no se encuentran definidos los grupos etarios, de condición poblacional, etnicos y demas información solicitada en las columnas AQ a la AW.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 29377133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 42865699.62; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 42865699.62 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 35467933.3333 | 37131277.5333 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 1758853.75 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 29377133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 42865699.62; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 42865699.62 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 35467933.3333 | 37131277.5333 | #REF!
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 5 | 8 | 13 | 13 |  | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 5 | 8 | 13 | 13 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta en esta localidad (1) proyecto dirigido al uso eficiente de los recursos naturales (agua). No obstante, se cuenta con un acumulado de (12) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (5 residuos, 3 energía, 3 en agua y 1 en emisiones). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | FONTIBON | UPZ112 UPZ115 UPZ 117 UPZ75 UPZ76 UPZ 77 | GRANJAS DE TECHO, MONTEVIDEO SAN JOSE DE FONTIBON AEROPUERTO EL DORADO LA CABANA FONTIBON BRISAS ALDEA FONTIBON, SAN PABLO JERICO ZONA FRANCA, EL CHANCO I | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 388154 | 183971 | 204184 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 388154 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño mediano de la que se reporta 1 proyecto. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 12 proyectos pertenecientes a (4 grandes y 8 mediana).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 21855875 | 43711750 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 64119249 | 117508532.32 | 185751365.02 | 185751365.02 |  |  | 15339000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 266009500 | 141871733.3333 | 160902202.6444 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 8794268.75 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 5 | 8 | 13 | 13 |  | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 5 | 8 | 13 | 13
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 21855875 | 43711750 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 64119249 | 117508532.32 | 185751365.02 | 185751365.02 |  |  | 15339000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 266009500 | 141871733.3333 | 160902202.6444 | #REF!
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 |  | 3 | 6 | 7 | 7 | [5 empty] | 4 | 8 | 8 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta para el mes de marzo (1) proyecto dirigido al uso eficiente en el consumo de la energía. Sin embargo, en la vigencia se tiene un acumulado de (7) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales y materiales (1 en agua, 3 en energía y 3 en residuos). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | ENGATIVA | UPZ105 UPZ116 UPZ26 UPZ74 | JARDIN BOTANICO LOS ALAMOS, SAN IGNACIO LAS FERIAS OCCIDENTAL VILLA GLADYS | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | ENGATIVÁ | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 840955 | 396682 | 444273 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 840955 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño grande de la que se reporta 1 proyecto. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 7 proyectos pertenecientes a (2 grandes, 3 medianas y 2 microempresas).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 26227050; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 58754266.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 114308532.32; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 114308532.32 |  |  | 9203400 | #REF! | #REF! | 7 |  |  |  |  | 70935866.6667 | 99016740.0889 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 5276561.25 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 |  | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13113525; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 26227050; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 58754266.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 114308532.32; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 114308532.32 |  |  | 9203400 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 70935866.6667 | 99016740.0889 | #REF!
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | [7 empty] | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta (1) proyecto dirigido al uso eficiente del agua. No obstante, se cuenta con un acumulado de (4) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (3 en agua y 1 en residuos). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | SUBA | UPZ19 UPZ 24 UPZ 27 | PRADO VERANIEGO NIZA SUBA TUNA BAJA, SUBA URBANO | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | SUBA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1229902 | 579046 | 650857 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1229902 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, por lo cual ha sido (1) una empresa de tamaño mediano de la que se reporta 1 proyecto. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 4 proyectos pertenecientes a (2 grandes y 2 mediana).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 3067800 | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 3517707.5 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 3067800 | #REF! | #REF!
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reportan en esta localidad (2) proyectos dirigidos al uso eficiente en el consumo del agua. No obstante, se cuenta con un acumulado de (4) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (2 en agua y 2 en residuos). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | BARRIOS UNIDOS | UPZ21 UPZ22 UPZ98 | LA CASTELLANA SIETE DE AGOSTO, DOCE DE OCTUBRE ALCAZARES | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 138605 | 65263 | 73342.038 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, para el presente reporte se presenta (2) proyectos desarrollados por empresas de tamaño grande. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 4 proyectos pertenecientes a (1 grande y 3 medianas).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 3067800 | #REF! | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  |  | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 4; 2, ACTUALIZACIÓN May: 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF! |  |  | 3067800 | #REF! | #REF!
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta en esta localidad un (1) proyecto dirigido aluso eficiente de la energía. No obstante, se cuenta con un acumulado de (3) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (1 en agua, 1 en energía y 1 en residuos). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | TEUSAQUILLO | UPZ100 UPZ104 | GALERIAS CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 153162 | 71661 | 81501 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 153162 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, para el presente reporte se presenta (1) tamaño grande. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 3 proyectos pertenecientes a (2 grandes y 1 mediana).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 4371175 | 8742350 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 12823849.8 | 14688566.54 | 14288566.54 | 14288566.54 |  |  | 3067800 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 53201900 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 1758853.75 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 4371175 | 8742350 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 12823849.8 | 14688566.54 | 14288566.54 | 14288566.54 |  |  | 3067800 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 53201900 | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
|  | LOS MÁRTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta en esta localidad un (1) proyecto dirigido al uso eficiente de la energía. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | LOS MÁRTIRES | UPZ102 | RICAUTE | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 76649 | 37529 | 39120 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 76649 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, para el presente reporte se presenta (1) tamaño mediano. | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Feb to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  |  | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Feb to 2, ACTUALIZACIÓN May; 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 1533900 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 12377092.5111 | #REF!
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 |  | ANTONIO NARIÑO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 82820.0296 | 39611.4758 | 43208.5538 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614 | Teniendo en cuenta que la población objeto corresponde al sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, es dificil definir el area de influencia, por lo cual se incluye como area el distrito capital, ya que se presenta gran dificultad y escasa confiabilidad en la adquisición de información dado el universo de empresas participantes, respecto a ubicación de vivienda de colaboradores, así mismo, dada la naturaleza comercial de estas organizaciones es impreciso determinar el detalle en ubicación, población, genero, grupos, condiciones sociales de las personas con las que puedan desarrollar relaciones comerciales (clientes, proveedores, otros), de tipo social con organizaciones sin animo de lucro y la académia. Por lo anterior, no se encuentran definidos los grupos etarios, de condición poblacional, etnicos y demas información solicitada en las columnas AQ a la AW.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 28577133.08 | [10 empty] | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 14688566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 28577133.08 | [10 empty] | 17733966.6667 | 12377092.5111 | #REF!
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 11 |  | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 11 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2020, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta en esta localidad (2) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (1 en agua y 1 en energía). No obstante, se cuenta con un acumulado de (13) proyectos dirigidos al uso eficiente de los recursos naturales (3 en agua, 7 en energía, 2 en residuos y 1 en emisiones). Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | PUENTE ARANDA | UPZ 108 UPZ 111 UPZ43 | EL EJIDO, GORGONZOLA, LOS EJIDOS CENTRO INDUSTRIAL, PUENTE ARANDA, SALAZAR GOMEZ SAN RAFAEL INDUSTRIAL | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 254469 | 120116 | 134352 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 254469 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, para el presente reporte se presenta (2) proyectoS desarrollados por empresa de tamaño grande. No obstante, se tiene de esta localidad un acumulado de 13 proyectos pertenecientes a (5 grandes, 7 medianas y 1 pequeña).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 17484700 | 43711750 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 38471549.4 | 102819965.78 | 128597098.86 | 157174231.94 |  |  | 15339000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 159605700 | 124137766.6667 | 111393832.6 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 7035415 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 11 |  | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 11
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 17484700 | 43711750 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 38471549.4 | 102819965.78 | 128597098.86 | 157174231.94 |  |  | 15339000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 159605700 | 124137766.6667 | 111393832.6 | #REF!
|  | LA CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | LA CANDELARIA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 8185614 | 8185614 |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | RAFAEL URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 8185614 | 8185614 |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8185614
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | En el marco del Programa Gestión Ambiental Empresarial y de acuerdo al cronograma de reporte para la vigencia 2021, producto de la asistencia técnica enmarcado en acompañamiento se reporta en esta localidad (1) proyectos a la disminución en la generación de residuos. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CIUDAD BOLIVAR | UPZ 65 UPZ69 | RAFAEL ESCAMILLA PRIMAVERA II | Shapefile_Proy7794_meta5_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aNcJhPGfXWBLSyMneEHnfSIoin8dI2yt | DISTRITO CAPITAL | ISMAEL PERDOMO | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 628526 | 306776 | 321750 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 628526 | La asistencia tecnica para el mejoramiento del desempeño ambietal aplica para proyectos presentados por el sector empresarial ubicado en el perímetro urbano de Bogotá, los participantes son empresas legalmente constituidas y por la naturaleza comercial su area de incluencia se enmarca a distrito capital en donde por ende se incluye la localidad en donde se ubica. El programa clasifica el tamaño de las empresas por número de empleados, para el presente reporte se presenta (2) tamaño grande.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 3067800 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 12377092.5111 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7723875.0909 |  | 1758853.75 | 7723875.0909
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4371175; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8742350; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 14288566.54; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14288566.54 |  |  | 3067800 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 12377092.5111 | #REF!
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 140 | 120 | 115 | 110 | 105 |  |  |  | 40 | 20 | 5 | 0 | [14 empty] | CHAPINERO, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBÓN, KENNEDY, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SUBA, TUNJUELITO, USAQUEN Y ESPECIAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 611964500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 524541000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 512953992; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 293771330.8; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 71442832.7
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 164188018
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 140 | 120 | 115 | 110 | 105 |  |  |  | 40 | 20 | 5 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 611964500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 524541000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 512953992; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 293771330.8; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 71442832.7
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |  | 5 | 10 | 30 | 45 | 50 |  | CHAPINERO, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBÓN, KENNEDY, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SUBA, TUNJUELITO, USAQUEN Y ESPECIAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 699388000 | 699388000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 641192490 | 641192490 | 734428327 | 714428327 | 714428327 |  | 0 | 61356000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 519353000 | 532019000 | 532019000 | 556969163 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 249150644 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35177075 | 84962626 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |  | 5 | 10 | 30 | 45 | 50
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 699388000 | 699388000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 641192490 | 641192490 | 734428327 | 714428327 | 714428327 |  | 0 | 61356000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 519353000 | 532019000 | 532019000 | 556969163 | #REF!
6 | Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de Negocios verdes. | DISTRITAL: acompañamiento y verificación de los Negocios Verdes que se encuentran en la ciudad, por la oferta de bienes y servicios de impacto ambiental positivo. | MAGNITUD FÍSICA | 20 | 20 | 20 | 20 | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 4 | 6 | #REF! | 9 | #REF! | Se cumplió conforme a lo programado | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 349839000 | 349839000 | 349839000 | 349839000 | #REF! | #REF! |  |  | 349839000 | 104955000 | 104955000 | 104955000 | 109624000 | 109624000 |  | 0 | 313790000 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 90696000 | 90696000 | #REF! | 90696000 | #REF! | En la vigencia se tienen 7 negocios verdes, distribuidos así: 3 en Suba, 1 en Chapinero, 1 en Kennedy y 2 Usaquén
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 30874233 | 30874233 | 30874233 | 30874233 | #REF! | #REF! |  |  | 30874233 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13317533 | 30874233 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20 | 20 | 20 | 20 | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 4 | 6 | #REF! | 9 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 380713233 | 380713233 | 380713233 | 380713233 | #REF! | #REF! |  |  | 380713233 | 104955000 | 104955000 | 104955000 | 109624000 | 109624000 |  | 13317533 | 344664233 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 90696000 | 90696000 | #REF! | 90696000 | #REF!
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | La empresa se inscribío a demanda y al realizar su verificación cumplió los requisitos para ser un negocio verde en el mes de mayo |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | USAQUEN | UPZ13 UPZ16 | CEDRITOS SAN PATRICIO | Punto. Shapefile_Proy7794_meta6_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZSqxrBWuR8DsLVf9scwGAG7Xr6iUAH-L | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 563173 | 5 | 4 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777 | Los negocios verificados son microempresas, razón por la cual tiene pocas personas que la conforman. Se describe el género y el grupo etario de éstos.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21924800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21924800 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | La enpresa cumplió con los requisitos de verificación en los componentes ambientales, de responsabilidad social y económicos.
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [24 empty] | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21924800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21924800 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 1 | 2 | 2
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [24 empty] | #REF! | 20154666.6667 | #REF! |  | PUENTE ARANDA | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 251571 | 118748 | 132822 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777 | El negocio verificado es una microempresa, razón por la cual tiene 4 personas que la conforman. Se describe el género y el grupo etario de éstos. | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10962400 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [18 empty] | 5
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [18 empty] | 5
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10962400 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | #REF!
|  | CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | CANDELARIA | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 18703 | 9562 | 9141 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715778 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 10962400; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10962400 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15116000 | #REF! | 10077333.3333 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [18 empty] | 5
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [18 empty] | 5
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | [18 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Sep to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10495500; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 10962400; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10962400 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15116000 | #REF! | 10077333.3333 | #REF!
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | La empresa se inscribío a demanda y al realizar su verificación cumplió los requisitos para ser un negocio verde en el mes de mayo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | Las enpresas cumplieron con los requisitos de verificación en los componentes ambientales, de responsabilidad social y económicos. | SUBA | UPZ20 UPZ71 UPZ19 | PASADENA SAN PEDRO MAZUREN | Punto. Shapefile_Proy7794_meta6_MAY2021 subido al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZSqxrBWuR8DsLVf9scwGAG7Xr6iUAH-L | DISTRITO CAPITAL | TIBABUYES | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1229903 | 3 | 7 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 6 (30 A 50 AÑOS) | VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO MADRE CABEZA DE HOGAR | 1 1 | INGÍGENA | 1 | 1229903 | Los negocios verificados son microempresas, razón por la cual tiene pocas personas que la conforman. Se describe el género y el grupo etario de éstos.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 17491950 | 17491950 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | 20991000 | 21924800 | 21924800 |  |  | 156895000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 15437116.5 |  | 13317533 | 15437116.5
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 17491950 | 17491950 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | 20991000 | 21924800 | 21924800 |  |  | 156895000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | La empresa se inscribió y cumplió los requisitos de verificación Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | CHAPINERO | UPZ297 | CHICO NORTE | Punto. Shapefile_Proy7794_meta6_MAR2021 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 163231 | 77499 | 85731 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 163231 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12823849.8; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 29377133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 28577133.08; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 28577133.08 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12823849.8; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 20991000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21924800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21924800 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | La empresa se inscribío a demanda en el mes de febrero y al realizar su verificación cumplió los requisitos para ser un negocio verde. Se disminuyó el presupuesto de la vigencia con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se realizó un recorte presupuestal en atención a la circular externa No. SDH-000001 del 13 de abril de 2021 y se tuvo que reprogramar el valor de la meta, consecuentemente se disminuyó el valor del punto en especifico. | KENNEDY | UPZ80 | CHUCUA DE LA VACA II | Shapefile_Proy7794_meta6_FEB2021 | DISTRITO CAPITAL | NA | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 1080200 | 517025 | 563175 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1080200 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17491950; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: #DIV/0!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 20991000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21924800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21924800 |  |  | 156895000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 15437116.5 |  |  | 15437116.5
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | La empresa se inscribío a demanda y al realizar su verificación cumplió los requisitos para ser un negocio verde
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17491950; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: #REF!; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: #DIV/0!; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 20991000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21924800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21924800 |  |  | 156895000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 332347050 | 314855100 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 62973000 | 20991000 | 10962400 | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 19 | 18 | 17 | 15 |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 332347050 | 314855100 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 62973000 | 20991000 | 10962400 | 0 | [9 empty] | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 20154675.6667 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Teniendo en cuenta que son negocios nuestra población objeto no se limita a algún grupo etario o con condición poblacional específica el alcance sino a toda la población de la localidad y/o el distrito capital
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 349839000 | 349839000 | 349839000 | 349839000 | #REF! | #REF! | 0 |  | 349839000 | 104955000 | #DIV/0! | 113341133.08 | 116276333.08 | 109624000 |  | 0 | 313790000 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 90696000 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | 20154666.6667 | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 30874233 | 30874233 | 0 | 30874233 | 0 | 0 | 0 |  | 30874233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13317533 | 30874233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 380713233 | 380713233 | 349839000 | 349839000 | #REF! | #REF! | 0 |  | 380713233 | 104955000 | #DIV/0! | 104955000 | 109624000 | 109624000 |  | 0 | 313790000 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 90696000 | #REF! | #REF! | 70541335.3333 | #REF!
7 | Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados | DISTRITAL: se realiza un análisis e identificación de oportunidades en economía circular, para posteriormente formular proyectos pilotos en diferentes sectores económicos. | MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Para el presente reporte el avance físico de la meta consistió en la generación de herramientas de apoyo para orientar la transición hacia la economía circular en las empresas de la ciudad, por lo que no existe un territorio especifico y aplica en general para Bogotá. | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 0.6 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | #REF! | Para el presente reporte el avance físico de la meta consistió en la generación de herramientas de apoyo para orientar la transición hacia la economía circular en las empresas de la ciudad, por lo que no existe un territorio especifico y aplica en general para Bogotá. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660 | Debido a que su aplicación en para toda la ciudad, no se indica la especificidad en la descripción de la población.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 482999000 | 482999000 | 482999000 | 482999000 | #REF! | #REF! | 482999000 | 0 | 482999000 | 220180000 | 220180000 | 199997000 | 218352000 | 218352000 |  | 0 | 340880000 | #REF! | #REF! | 447929500 |  | 0 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 409112774 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 45106067 | 45106067 | 45106067 | 45106067 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 45106067 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18479500 | 36465800 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | #REF! | #REF! | 45106067 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 45106067 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 528105067 | 528105067 | 528105067 | 528105067 | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 | 528105067 | 220180000 | 220180000 | 199997000 | 218352000 | 218352000 |  | 18479500 | 377345800 | #REF! | #REF! | 0.56 |  | 0 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | #REF! | #REF! | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 0.6 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/A | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 482999000 | 482999000 | 482999000 | 482999000 | #REF! | #REF! | 482999000 |  | 482999000 | 220180000 | 220180000 | 199997000 | 218352000 | 218352000 |  | 0 | 340880000 | #REF! | #REF! | 447929500 |  | 0 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 409112774 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 45106067 | 45106067 | 45106067 | 45106067 | #REF! | #REF! | 0 |  | 45106067 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18479500 | 36465800 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | #REF! | #REF! | 45106067 |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.06 | 0.09 | #REF! | #REF! | 45106067 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 528105067 | 528105067 | 528105067 | 528105067 | #REF! | #REF! | 0.6 |  | 528105067 | 220180000 | 220180000 | 199997000 | 218352000 | 218352000 |  | 18479500 | 377345800 | #REF! | #REF! | 0.56 |  | 0 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | 162068000 | #REF!
8 | Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados | DISTRITAL Formulación del primer proyecto a realizar con el sector de curtiembres siendo uno de los tres sectores priorizados por el POMCA (Curtiembres, galvanoplastia y minería); razón por la cual, durante el reporte aún no se presenta resultados de territorialización, considerando la fase de formulación en la que se encuentra. Una vez, inicie la implementación de los proyectos se realizará el respectivo alcance territorial. | MAGNITUD FÍSICA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Durante el mes de mayo no se presentan resultados de territorialización dado que, aun no inicia la fase de implementación de los proyectos. En el mes se realizaron mesas de trabajo con empresas del sector galvánico, siendo uno de los sectores priorizados por el POMCA, para establecer la hoja de ruta de formulación e implementación del proyecto. Igualmente, con las curtiembres se está a la espera de la formalización del proyecto para dar inicio a la fase de implementación. Lo cual permitirá reportar la respectiva territorialización | 0.07 | 0.196 | 0.32 | 0.448 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | #REF! | Durante el mes de mayo no se presentan resultados de territorialización dado que, aun no inicia la fase de implementación de los proyectos. En el mes se realizaron mesas de trabajo con empresas del sector galvánico, siendo uno de los sectores priorizados por el POMCA, para establecer la hoja de ruta de formulación e implementación del proyecto. Igualmente, con las curtiembres se está a la espera de la formalización del proyecto para dar inicio a la fase de implementación. Lo cual permitirá reportar la respectiva territorialización | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 159600000 | 159600000 | 250350000 | 250350000 | 250350000 | 222016000 | 250350000 |  | 159600000 | 152972000 | 152972000 | 136314000 | 156172000 | 156172000 |  | 0 | 99990000 | 207261000 | 222016000 | 277709000 |  | 0 | 101484000 | 116067000 | 116067000 | 116067000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243612895 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5648300 | 33089933 | 42024000 | 44906000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 46923400 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.07 | 0.196 | 0.32 | 0.448 | 46923400 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 159600000 | 159600000 | 297273400 | 297273400 | 297273400 | 268939400 | 1.4 |  | 159600000 | 152972000 | 152972000 | 136314000 | 156172000 | 156172000 |  | 5648300 | 133079933 | 249285000 | 266922000 | 1.4 |  | 0 | 101484000 | 116067000 | 116067000 | 116067000 | #REF!
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 297273400 |  | 0 | [12 empty] | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0.05
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 33914000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.1 |  | 0.05
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 160059853 |  | 33914000
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.1 |  | 1.25 | [12 empty] | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 160059853 |  | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 15 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 801561000 |  | 11357200
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 1.25
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 11357200
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 81973233 |  | 0 | [12 empty] | CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 15 |  | 135468608
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 883534233 |  | 135468608
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 3459505000 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 793552573 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 4253057573 |  | #REF!
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | PUENTE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: #REF! |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: #REF! |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: #REF! |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: #REF! |  | #REF!
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | FONTIBON | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | LOS MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | ENGATIVA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | RAFAEL URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | RAFAEL URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | DISTRITAL (Por Ejecutar) | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF! | [12 empty] | CHAPINERO, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBÓN, KENNEDY, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SUBA, TUNJUELITO, USAQUEN Y ESPECIAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7715777 | 3679381.9895 | 4036396.0105 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7715777
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.07 | 0.196 | 0.32 | 0.448 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | 1. Politica Distrital de Producción y Consumo Sostenible | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 159600000 | 250350000 | 250350000 | 250350000 | 250350000 | 222016000 | 250350000 |  |  | 152972000 | 152972000 | 136314000 | 156172000 | 156172000 |  | 0 | 99990000 | 207261000 | 222016000 | 277709000 |  |  | 101484000 | 116067000 | 116067000 | 116067000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243612895 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 46923400 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5648300 | 33089933 | 42024000 | 44906000 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 46923400 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.07 | 0.196 | 0.32 | 0.448 | 46923400 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 159600000 | 297273400 | 297273400 | 297273400 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 152972000 | 152972000 | 136314000 | 156172000 | 156172000 |  | 5648300 | 133079933 | 249285000 | 266922000 | 1.4 |  |  | 101484000 | 116067000 | 116067000 | 116067000 | #REF!
9 | Articular y consolidar un (1) Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | DISTRITAL consolidación de un documento que presente los ejes programáticos y el cronograma de un plan con acciones articuladas de gestión ambiental, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de desastres, para que Bogotá se prepare con medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, en un periodo de 30 años (de 2020 a 2050). | MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | #REF! | Las distintas actividades ejecutadas para cumplir con la meta se realizan en el Distrito Capital y no en puntos específicos. Se tuvo en cuenta la reserva presupuestal para llevar a cabo las acciones de la magnitud física. Se da por cumplida esta meta en un 100% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 160059853 | 160059853 |  |  | 0 | 400424000 | 478424000 | 491805000 | 463576000 | 463576000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40000000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 |  |  | 160059853 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 33914000 | 97735000 | 126122834 | 126122834 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 0 | 0 |  |  | 160059853 | 400424000 | 400424000 | 491805000 | 463576000 | 463576000 |  | 33914000 | 97735000 | 203360834 | 126122834 |  |  | 40000000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 160059853 | 160059853 |  |  | 0 | 400424000 | 478424000 | 491805000 | 463576000 | 463576000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 318184000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 160059853 | 160059853 | 160059853 | 160059853 |  |  | 160059853 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 33914000 | 97735000 | 126122834 | 126122834 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 15 | 15 |  |  | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 160059853 | 160059853 | 801561000 | 754641627 |  |  | 160059853 | 400424000 | 400424000 | 491805000 | 463576000 | 463576000 |  | 33914000 | 97735000 | 203360834 | 126122834 |  |  |  | 318184000 | 318184000 | 318184000 | 318184000 | #REF!
10 | Implementar al 100% de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050. | DISTRITAL Ejecución de acciones tanto de mitigación de gases de efecto invernadero, como de adaptación con resiliencia al cambio climático, asociados al Plan de Acción Climática | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |  |  | 2 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | #REF! | Las distintas actividades ejecutadas para cumplir con la meta se realizan en el Distrito Capital y no en puntos específicos. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 801561000 | 801561000 | 801561000 | 801561000 | 81973233 | 81973233 |  |  | 801561000 | 381900000 | 303900000 | 225075000 | 225075000 | 225075000 |  | 0 | 101350694 | 426196694 | 619322694 |  |  | 27401143 | 102981143 | 119147442 | 121576922 | 168075108 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 81973233 | 81973233 | 81973233 | 81973233 | 883534233 | 836614860 |  |  | 81973233 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11357200 | 38726571 | 78539901 | 80858628 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |  |  | 2 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 883534233 | 883534233 | 883534233 | 883534233 | 801561000 | 754641627 |  |  | 883534233 | 381900000 | 381900000 | 225075000 | 225075000 | 225075000 |  | 11357200 | 140077265 | 427498595 | 700181322 |  |  | 27401143 | 102981143 | 119147442 | 121576922 | 168075108 | #REF!
|  | TOTAL LOCALIZACIONES META | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |  |  |  | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | #REF! |  | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 7804660 | 3721767 | 4082893 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 801561000 | 801561000 | 801561000 | 801561000 | 81973233 | 81973233 |  |  | 801561000 | 381900000 | 303900000 | 225075000 | 225075000 | 225075000 |  | 0 | 101350694 | 426196694 | 619322694 |  |  |  | 102981143 | 119147442 | 121576922 | 168075108 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 81973233 | 81973233 | 81973233 | 81973233 | 883534233 | 836614860 |  |  | 81973233 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11357200 | 38726571 | 78539901 | 80858628 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |  |  |  | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 883534233 | 883534233 | 883534233 | 883534233 | 81973233 | 81973233 |  |  | 883534233 | 381900000 | 381900000 | 225075000 | 225075000 | 225075000 |  | 11357200 | 140077265 | 427498595 | 700181322 |  |  |  | 102981143 | 119147442 | 121576922 | 168075108 | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2520913490 | 2520913490 | 3459505000 | 3459505000 | 15 | 15 | 162068000 | 0 | 2520913490 | 2520913490 | 2520913490 | 2520913490 | 2520913490 | 2520913490 |  | 0 | 1382696694 | 427498595 | 700181322 | 802427000 | 0 | 536091143 | 1709433143 | 1752848442 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 793552573 | 793552573 | 883534233 | 836614860 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 135468608 | 433854516 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2520913490 | 2520913490 | 4253057573 | 4253057573 | 883534248 | 836614875 | 162068000 | 0 | #REF! | 2520913490 | 2520913490 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 135468608 | 1816551210 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 536091143 | 1709433143 | 1752848442 | #REF! | #REF! | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D58: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D59: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D60: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D61: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D64: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D65: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE65: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D66: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D67: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D69: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D70: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D72: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D73: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D74: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D75: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D76: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D79: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D80: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D81: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D82: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D83: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE83: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D84: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D85: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D87: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D89: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D90: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D91: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D94: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D95: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE95: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D96: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D97: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D98: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D99: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D100: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D102: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D103: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D104: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D105: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D106: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D107: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE107: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D111: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D112: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D113: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D114: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D115: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D116: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D118: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D120: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D121: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D122: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D123: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D124: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D125: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D128: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D129: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D130: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D131: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE131: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D132: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D133: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D136: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D137: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE137: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con la aplicación de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D138: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D139: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D140: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D141: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D142: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D143: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D144: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D146: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D147: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D148: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D150: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D151: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D152: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D153: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D154: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D155: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D156: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D157: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D158: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D159: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D161: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D162: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D163: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D164: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D165: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D166: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D167: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D168: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D169: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D170: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D171: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D172: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE173: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto con el seguimiento de determinantes ambientales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D174: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D176: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D177: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D178: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D179: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D180: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D181: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D182: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D183: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D185: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D186: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D187: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D188: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D189: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D191: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D193: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D194: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D195: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D196: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D197: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D198: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D200: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D201: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D202: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D203: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D204: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D205: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D206: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D207: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D208: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D210: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D211: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D212: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D213: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D215: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D216: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D217: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D218: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D219: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D220: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D221: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D222: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D223: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D225: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D226: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D227: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D228: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D229: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D230: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D231: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D232: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D233: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D234: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D235: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D236: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D237: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D238: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D240: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D241: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D242: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D243: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D244: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D245: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D246: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D247: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D248: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D249: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D250: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D252: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D253: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D256: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D257: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D258: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D259: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D260: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D261: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D262: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D263: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D264: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D266: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D267: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D268: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D269: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D271: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D272: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D273: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D274: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D275: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D276: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D277: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D278: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D280: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D281: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D282: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D283: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D284: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D286: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D287: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D289: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D290: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D291: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D292: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D293: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D295: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D298: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D299: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D301: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D302: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D303: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D304: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D305: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D306: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D307: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D309: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE311: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada m2 de techos verdes y jardines verticales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los m2 reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta.
Note on D312: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D313: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D314: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D315: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D316: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D317: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE317: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada m2 de techos verdes y jardines verticales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los m2 reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta.
Note on D318: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D319: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D320: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D321: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D322: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE323: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada m2 de techos verdes y jardines verticales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los m2 reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta.
Note on D324: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D325: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D326: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D327: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D328: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D329: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE329: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada m2 de techos verdes y jardines verticales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los m2 reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta.
Note on D330: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D331: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D332: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D333: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D334: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D335: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D336: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D337: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D339: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D341: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D342: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D343: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D344: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D345: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D346: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D347: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D348: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D349: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D350: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D351: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D352: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D354: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D355: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D356: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D357: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D358: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D359: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D360: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D361: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D362: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D363: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D364: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D365: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D366: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D367: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D368: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D369: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D370: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D371: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D372: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D373: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D374: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D375: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D376: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D377: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D379: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D380: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D381: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D382: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D383: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D384: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D385: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D386: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D387: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D388: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D389: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D390: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D391: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D392: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D394: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D395: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE395: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada m2 de techos verdes y jardines verticales disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los m2 reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta.
Note on D396: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D397: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D398: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D399: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D400: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D401: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D402: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D403: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D404: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D405: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D406: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D407: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D409: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D410: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D411: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D412: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D413: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D414: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D415: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D416: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D418: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D419: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D420: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D421: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D422: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D423: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D424: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D425: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D427: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D428: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D429: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D430: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D431: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D432: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D433: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D434: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D436: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D437: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D438: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D439: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D440: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D441: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D442: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D443: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D444: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D446: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D447: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D448: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D449: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D450: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D451: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D452: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D453: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D454: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D455: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D456: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D457: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D458: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D459: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D461: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D462: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D463: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D464: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D465: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D466: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D467: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D468: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D469: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D470: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D471: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D472: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D473: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D474: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D476: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D477: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D478: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D479: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D480: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D481: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D482: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D483: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D484: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D485: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D486: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D487: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D488: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D489: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D491: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D492: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D493: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D494: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D495: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D496: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D497: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D498: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D499: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D500: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D501: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D502: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D503: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on Z503: Angela: Para el año 2020 se tiene programado asisitir a 50 proyectos como avance en la meta del cuatrenio, sin embargo, aunque se viene avanzando en la meta para el mes de julio no se programó el reporte de avances, sin embargo se vienen desarrollando acciones enmarcadas en la ejecución del programa de Gestión Ambiental Empresarial para el lograr el diseño y la implementación de proyectos de mejoramiento ambiental en el sector empresarial ubicado en el perimetro urbani de Bogotá y su aporte en la ciudad.
Note on D504: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D505: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D507: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D508: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D509: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D510: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D511: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D512: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D513: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D514: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D515: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE515: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D516: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D517: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D518: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D519: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D520: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D522: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D523: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D524: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D525: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D526: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D527: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D528: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D529: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D530: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D531: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D532: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D533: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D534: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D535: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D537: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D538: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D539: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D540: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D541: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D542: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D543: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D544: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D545: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D546: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D547: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D548: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D549: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D550: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D552: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D553: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D554: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D555: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D556: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D557: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE557: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D558: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D559: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D560: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D561: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D562: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D563: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D564: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D565: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D566: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D567: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D568: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D569: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D570: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D571: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D572: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D573: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D574: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D575: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D576: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D577: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D578: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D579: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D580: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D581: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE581: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D582: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D583: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D584: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D585: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D586: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D587: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D588: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D589: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D590: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D591: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D592: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D593: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D594: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D595: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D596: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D597: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D598: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D599: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE599: Angela: Para el mes de diciembre el valor de cada proyecto disminuyó con respecto a lo reportado en septiembre, debido a que la mayor parte del presupuesto esta destinada a contratos de prestación de servicios y estos se comprometieron en los primeros meses de la vigencia, por lo cual en el mes de diciembre el compromiso no aumentó significativamente, pero los proyectos reportados van aumentando todos los meses teniendo e cuenta la dinamica de la meta
Note on D600: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D601: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D602: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D603: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D604: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D605: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D606: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D607: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D608: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D609: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D610: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D611: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D612: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D613: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D614: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D615: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D616: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D617: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D618: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D619: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D620: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D621: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D622: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D623: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D624: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D625: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D626: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D627: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D628: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D629: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D630: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D631: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D632: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D633: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D634: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D635: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D636: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D637: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D638: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D639: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D640: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D641: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D642: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D643: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D644: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D645: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D646: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D647: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D648: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D649: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D650: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D651: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D676: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D677: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D678: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D679: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D680: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D681: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D682: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D683: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D684: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D685: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D686: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D687: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D688: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D689: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D690: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D691: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D692: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D693: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D694: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D695: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D696: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D697: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D698: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D699: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D700: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D701: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D702: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D703: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D704: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D705: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D706: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D707: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D708: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D709: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D710: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D711: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D712: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D713: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D714: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D715: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D716: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D717: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D718: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D719: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D720: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D721: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D722: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D723: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D724: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D725: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D726: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D727: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D728: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D729: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D730: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D731: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D732: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D733: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D734: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D735: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D736: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D737: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D738: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D739: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D740: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D741: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D742: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D743: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D744: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D745: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D746: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D747: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D748: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D749: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D750: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D751: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D752: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D753: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D754: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D755: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D756: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D757: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D758: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D759: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D760: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D761: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D762: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D763: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D764: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D765: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D766: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D767: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D768: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D769: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D770: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D771: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D772: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D773: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D774: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D775: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D776: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D777: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D778: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D779: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D780: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D781: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D782: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D783: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D784: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D785: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D786: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D787: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D788: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D789: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D790: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D791: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D792: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D793: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D794: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D795: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D796: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D797: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D798: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión