## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 36- Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 291 | Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado | Número | Suma | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.078 | 0.13 | 0.101 | 0.13 | 0.121 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.04; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.05; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0.078; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0.101; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.121 | 93.08% | 12.1% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO, según informe técnico número No. 01294 del 31 de agosto del 2020 y se ha realizado la ejecución del programa establecido para la vigencia 2020 en un 93% Se han desarrollado las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. Las acciones priorizadas para los componentes de vertimientos, autorizaciones y aguas subterráneas se han ejecutado según lo establecido, sin embargo se precisa que algunos de los documentos finales establecidos como productos de los mismos se encuentran en revisión y/o validación por lo que el cumplimiento del 100% de la magnitud definida se ejecutará en el mes de enero de 2021. | En el marco del cierre de la vigencia los informes finales de las acciones desarrolladas aún se encuentran en trámite o revisión. | Desarrollar durante el mes de enero de 2021 las actividades pendientes de gestión. | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - Informe técnico número No. 01294 del 31 de agosto del 2020
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 645 | Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital | Kilómetros | Creciente | 41 | 41 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26.95 | 30 | [24 empty] | 34 | [24 empty] | 38 | [24 empty] | 41 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 26.95 | 103.7% | 65.73% | Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. La calidad del río Torca estuvo entre [Buena] y [Aceptable] a lo largo de su recorrido por la ciudad. Comparando los resultados actuales con los periodos previos se pudo establecer que la calidad del agua en ambos tramos presenta una leve disminución con respecto al valor establecido como línea base (2018-2019). Con relación al río Salitre, la variación en la calidad del río se dio a partir del tercer tramo en donde el WQI incrementó en unidades, pero mantuvo su clasificación en [Marginal]. Respecto a los tramo I el índice continuó en [Buena], pero incrementó su categoría a [Excelente] en el tramo II con respecto al periodo establecido como línea base. En el tramo IV el índice presentó una mejora, ya que pasó de [Pobre] en el periodo 2018-2019 a [Marginal] en el año 2020. La calidad del agua del primer tramo del río Fucha se mantuvo en [Buena], no obstante, las condiciones cambian dramáticamente desde el punto Carrera 7ª debido a la descarga de vertimientos, en su mayoría, de aguas residuales domésticas procedentes de las estructuras de alivio del sistema de alcantarillado combinado de la ciudad. Es así como los tramos II y III del río Fucha redujeron la magnitud del WQI, cambiando su clasificación, ya que pasó de [Marginal] a [Pobre] y [Buena] a [Aceptable], respectivamente. Con relación al tramo IV se incrementó su clasificación a [Marginal] en comparación con el valor reportado en el periodo 2018-2019. En cuanto a la calidad del río Tunjuelo se determinó que la calidad del agua en el tramo I se mantuvo, ya que continúa en la clasificación [Buena]. El tramo II también presentó una leve mejora incrementando la categoría de [Marginal] a [Aceptable] con relación al periodo establecido como línea base. En general, en todos los tramos del río Tunjuelo se mejoró la calidad del agua, tal como refleja el WQI con respecto a la línea base (2018-2019), evidenciando un cambio en la clasificación del índice, en los tramos II y IV, en este último la categoría pasó de [Pobre] a [Marginal]. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | N/A | N/A | Cuantificar la mejora de la calidad del agua que permita realizar una evaluación periódica del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento del recurso hídrico del Distrito capital y sus factores de impacto, de tal manera que se logre una planificación adecuada para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de garantizar una mejor calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, que redunda en un beneficio ambiental para la ciudad de Bogotá y el aporte a la construcción de una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible. | Informe técnico No. 02178 del 30/12/2020 Índice de calidad del agua, WQI, en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá-tradicional para año el 2020
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.75 | 12.5 | 3.75 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 9.38 | 12.5 | 11.63 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1.75; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3.75; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 7.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 9.38; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11.63 | 93.04% | 11.63% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020, se orientó y realizó el ejercicio de planificación en el marco de la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, en el que se identificaron las caracterizaciones priorizadas a evaluar, de las cuales para este periodo, el grupo de alcantarillado realizó la evaluación de 244 caracterizaciones, así como el grupo de hidrocarburos realizó la evaluación de 144 caracterizaciones con su respectivo concepto técnico; para un total de trescientos ochenta y ocho (388) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Obteniendo así, un porcentaje de cumplimiento del 93,04% de la meta programada. También el grupo jurídico realizó setenta y cinco (75) actuaciones administrativas relacionadas con los trámites de vertimientos a la red de alcantarillado y siete (7) derechos de petición. Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo jurídico del recurso hídrico durante este periodo, se respondieron dos (2) peticiones de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad y trescientos trece (313) derechos de petición de carácter técnico al mes de noviembre, para un total de trescientos quince (315) actuaciones. Finalmente, se atendieron todas las solicitudes de entes de control relacionadas con usuarios de la red de alcantarillado, así como, diez (10) operativos realizados, dando cumplimiento a las órdenes establecidas en acciones judiciales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | En el marco del cierre de la vigencia los documentos correspondientes a algunas actuaciones técnicas y jurídicas aún se encuentran en trámite o revisión. | Desarrollar durante el mes de enero de 2021 las actividades pendientes de gestión. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Archivos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4834353000 | 455600000 | 455600000 | 0 | 455600000 | 244396000 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 278027900 | 553758000 | 278027900 | 553758000 | 523244900 | 881587000 | [24 empty] | 1308315000 | [24 empty] | 1371654000 | [24 empty] | 719039000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 244396000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 523244900 | 94.49% | 10.82%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.75 | 12.5 | 3.75 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 9.38 | 12.5 | 11.63 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1.75; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3.75; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 7.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 9.38; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11.63 | 93.04% | 11.63%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4736195000 | 455600000 | 455600000 | 0 | 455600000 | 244396000 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 523244900 | 881587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 244396000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 278027900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 523244900 | 114.8% | 11.05%
| 2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 11.63 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 7.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11.63 | 93.04% | 11.63% | Durante el periodo de agosto a diciembre de 2020 se adelantaron las siguientes actividades: AGUAS SUBTERRÁNEAS (CT: Concepto técnico – IT: Informe técnico) Atención a 4 solicitudes de concesión fondo Impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 6 trámites Generación de 15 CT de seguimiento a Concesiones Vigentes Impulso en el proceso de cobro por seguimiento mediante 43 CT y 72 requerimientos de costos, lo cual representa para la meta un total de 102 trámites de cobro. Generación de 18 resoluciones de cobro que apuntan desde lo jurídico a 20 trámites de cobro. Respuesta a 37 quejas y entes de Control Visita y verificación de 73 medidores y sus respectivos consumos. Se realizaron 12 acompañamientos y se diligencio las 6 bases de información del grupo. Proyección de 33 oficios de preparación (brigadas de niveles) Brigada No.1 los días 1, 2, 3, 4 y 5 Oct (Zona Norte) y Brigada No.2 los días 30 y 31 Oct 1 y 2 Nov (Zona Industrial). Generación de 55 CT de control a 64 puntos de agua, 24 Impulsos Sancionatorios y 5 IT y 1 CT de gestión de grupo. AUTORIZACIONES – JURÍDICO HÍDRICO Atención de fondo dos solicitudes de concesión de aguas superficiales. Impulsos en evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos a 110 trámites e impulsos de cobro por seguimiento a 34 trámites. Generación de 2 conceptos técnicos de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV Atención y generación de 98 documentos que atienden PQRS y entes de control • Gravilleras Informe técnico 2020IE147385 del 31-08-20 y 2020IE211689 del 25-11-20 • Acción Popular (Quebrada Verejones): Informe técnico (IT) 2020IE166524 del 28-09-20 • Acción Popular (Urbanización Gaviotas) IT 2020IE166527 del 28-09-20 • Caracterizaciones programa de monitoreo IT 2020IE215307 del 30-11-20 • Quebrada Chico IT 2020IE215796 del 30-11-20 • Canal Molinos IT 2020IE215796 del 30-11-20 Generación de 22 impulsos de sancionatorios y 26 conceptos de seguimiento ambiental a permisos de vertimientos. | En el marco del cierre de la vigencia los documentos correspondientes a algunas actuaciones técnicas y jurídicas aún se encuentran en trámite o revisión. | Desarrollar durante el mes de enero de 2021 las actividades pendientes de gestión. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C., combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Archivos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8324094000 | 815555000 | 815555000 | 141890000 | 815555000 | 496194000 | 824800000 | 567978000 | 824800000 | 567978000 | 937597000 | 567978000 | 937597000 | 926364000 | 1647133000 | [24 empty] | 2208020000 | [24 empty] | 2316344000 | [24 empty] | 1215000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 141890000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 496194000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 926364000 | 98.8% | 11.13%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 11.63 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 7.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11.63 | 93.04% | 11.63%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8324094000 | 815555000 | 815555000 | 141890000 | 815555000 | 496194000 | 824800000 | 567978000 | 824800000 | 567978000 | 937597000 | 567978000 | 937597000 | 926364000 | 1647133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 141890000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 496194000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 567978000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 926364000 | 98.8% | 11.13%
| 3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 6.8 | 12.5 | 8.28 | 12.5 | 12.04 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 6.8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 8.28; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.04 | 96.32% | 12.04% | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se recibió un total de 193 conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa, de los cuales se acogieron jurídicamente un total de 186 distribuidos así: Agosto 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 11 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 11 Septiembre 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 36 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 36 Octubre 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 55 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 40 Noviembre 2020: N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 91 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 63 Diciembre 2020: N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 0 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente, pendietes mes de noviembre :36 | Se presenta un retraso de 0,46% con relación al 12,5% establecido, toda vez que se encuentran 7 concepto técnico en revisión por parte del equipo jurídico para emitir la respectiva actuación administrativa. | Desarrollar durante el mes de enero de 2021 las actividades pendientes de gestión. | Se busca mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hídrico y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4484169000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 246320000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 428958000 | 301829000 | 428958000 | 426452000 | 1585211000 | [24 empty] | 970000000 | [24 empty] | 1000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 246320000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 426452000 | 99.42% | 9.51%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 6.8 | 12.5 | 8.28 | 12.5 | 12.04 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 6.8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 8.28; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.04 | 96.32% | 12.04%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4455211000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 246320000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 426452000 | 1585211000 | [24 empty] | 970000000 | [24 empty] | 1000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 246320000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 301829000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 426452000 | 106.6% | 9.572%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4 | Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.105 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.044; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.09; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.105; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.14; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.15 | 100% | 15% | Durante el segundo semestre de 2020 se ejecutaron 185 monitoreos. Adicionalmente, se desarrolló la actualización del Plan de Monitoreo y la gestión para la prórroga y para la liquidación del convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y del contrato No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. Así mismo, se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de 728 reportes de laboratorio obtenidos de los programas de monitoreo. Se avanzó la definición y formulación del programa de "Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021", por medio de las actividades que se relacionan en el capítulo 6 del informe técnico No. 02206 del 31/12/2020. Con respecto al proceso de optimización de las redes de monitoreo se avanzó en el diseño, evaluación y formulación para la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in situ, por medio de la gestión técnica y administrativa del proceso de selección abreviada por subasta inversa No. SDA-SASI-09-2020 adjudicado según Resolución No. 02806 del 22/11/2020. Por otra parte, se realizaron las actividades tendientes a la instalación de los dispositivos de medición automática de niveles piezométricos, conductividad eléctrica y temperatura, en 27 puntos de la red de aguas subterráneas y se realizó la gestión para transmisión y la consolidación de la información registrada por los mismos. Lo anterior permitió la obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables asociadas con el recurso hídrico, además de contar con una mayor cobertura, continuidad y resolución de información, para la generación de conocimiento. | N/A | N/A | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto fundamental para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Además de contar con una mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propenda a la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto | 1. Relación ejecución de monitoreos y radicación de resultados 2. Carpeta comprimida estudio de mercado y cotizaciones laboratorio programa monitoreo 2021 3. Gestión proceso SDA-SASI-09-2020
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14137380000 | 1984550000 | 1984550000 | 24305000 | 1984550000 | 212468000 | 1975305000 | 255347000 | 1975305000 | 255347000 | 1735392000 | 265593000 | 1735392000 | 1347693630 | 2651371000 | [24 empty] | 3885340000 | [24 empty] | 3994607000 | [24 empty] | 1870670000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 24305000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 212468000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 255347000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 255347000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 265593000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1347693630 | 77.66% | 9.533%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.105 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.044; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.09; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.105; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.14; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.15 | 100% | 15%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14137380000 | 1984550000 | 1984550000 | 24305000 | 1984550000 | 212468000 | 1975305000 | 255347000 | 1975305000 | 255347000 | 1735392000 | 265593000 | 1735392000 | 1347693630 | 2651371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 24305000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 212468000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 255347000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 255347000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 265593000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1347693630 | 77.66% | 9.533%
| 5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.34 | 1 | 0.4 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.65; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1 | 100% | 20% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se elaboraron los documentos relacionados con la evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito Capital (Concepto técnico No. 11403 análisis del estado de los niveles hidrodinámicos de los acuíferos con influencia en el perímetro urbano del Distrito) el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá (Informe técnico No. 02178 índice de calidad del agua, WQI, en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá-tradicional para año el 2020), la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico superficial (Informe técnico No. 02198 factores de impacto del recurso hídrico – 2020), determinación y evaluación de carga contaminante (Informe técnico No. 02190 determinación y evaluación de carga contaminante vertida para la priorización del monitoreo en vertimientos puntuales al recurso hídrico) y articulación de acciones con el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (POMCA) y sentencia del río Bogotá (Informe técnico No. 02199 del 2020). Se realizó la integración de lineamientos para la consolidación del "Programa de monitoreo evaluación, control y seguimiento ambiental" por medio de la emisión del informe técnico No. 02206 del 31 de diciembre del 2020 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2021” | N/A | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | 1. Fuentes superficiales objeto de seguimiento 2. Carpeta comprimida IT Meta individual otros usuarios tasa retributiva 2019 3. Carpeta comprimida presentación grupo lineamientos trabajo cumplimiento metas
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 944449000 | 101225000 | 101225000 | 30690000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 87442000 | 204662000 | [24 empty] | 245521000 | [24 empty] | 257697000 | [24 empty] | 135344000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 45674000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 45674000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 62174000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 62174000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 87442000 | 86.38% | 9.259%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.34 | 1 | 0.4 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.65; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1 | 100% | 20%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 944449000 | 101225000 | 101225000 | 30690000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 87442000 | 204662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 45674000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 45674000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 62174000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 62174000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 87442000 | 86.38% | 9.259%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 32724445000 | 3756930000 | 3756930000 | 196885000 | 3756930000 | 1245052000 | 3756930000 | 1448855900 | 3756930000 | 1465355900 | 3756930000 | 1475601900 | 3756930000 | 3311196530 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440053000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 196885000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1245052000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1448855900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1465355900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1475601900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 3311196530 | 88.14% | 10.12%
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 32724445000 | 3756930000 | 3756930000 | 196885000 | 3756930000 | 1245052000 | 3756930000 | 1448855900 | 3756930000 | 1465355900 | 3756930000 | 1475601900 | 3756930000 | 3311196530 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440053000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 196885000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1245052000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1448855900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1465355900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1475601900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 3311196530 | 88.14% | 10.12%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes variables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on Q11: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por valor de $98.158.000 para la adición del contrato de transporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J16: Justificación: No se presenta avance debido a que se comprometieron los recursos al final del mes.
Note on DW16: YULIED.PENARANDA: Justificación: No se presenta avance físico, debido a que se comprometió los recursos al final del mes.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on M17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on O17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on Q17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $112.797.000 para la adición del contrato de transporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on Q23: Windows User: La meta recibió un traslado por $28.958.000 para oompletar los recursos para las adiciones del personal
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J28: Justificación: No se presenta avances físico debido a que se comprometieron los recursos al final del mes.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on M29: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on O29: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on Q29: Windows User: La meta ha trasladado $239.913.000 para las metas 1, 2 y 3 de tal manera que se garantizaran las adiciones y el contrato de transporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A _DICIEMBRE_ AÑO _2020_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1. Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1.. Identificar los presuntos infractores de la norma de vertimientos a red de alcantarillado, y emisión de las actuaciones técnicas correspondientes. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 30% | 30% | 30% | 5% | 5% | 100% | 12% | 6% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020, se orientó y realizó el ejercicio de planificación en el marco de la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, en el que se identificaron las caracterizaciones priorizadas a evaluar, de las cuales para este periodo, el grupo de alcantarillado realizó la evaluación de 244 caracterizaciones, así como el grupo de hidrocarburos realizó la evaluación de 144 caracterizaciones con su respectivo concepto técnico; para un total de trescientos ochenta y ocho (388) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Obteniendo así, un porcentaje de cumplimiento del 93% de la meta programada ya que algunos documentos técnicos se encuentran aún en revisión.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 30% | 5% | 18% | 93%
|  | 2. Atender los derechos de petición, quejas, reclamos y otros de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo jurídico del recurso hídrico, se respondieron dos (2) peticiones de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad y trescientos trece (313) derechos de petición de carácter técnico al mes de noviembre, para un total de trescientos quince (315) actuaciones. El avance de la actividad no es del 100% debido a que algunos documentos se encuentran aún en revisión para firma.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 93%
|  | 3. Impulsar jurídicamente los conceptos e informes técnicos en los cuales se evidenció un presunto incumplimiento normativo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% |  | 3.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 las actuaciones de índole jurídica fueron enviadas a la Dirección de Control Ambiental, para un total de doscientos un (201) conceptos técnicos que requieren actuación e impulso jurídico a que haya lugar. El equipo jurídico ha generado algunas actuaciones que se encuentran para revisión y firma en el mes de enero de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 23% | 93%
| 2. Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 4. Realizar la evaluación técnica y desarrollar las etapas procesales de índole jurídico para la autorización de los instrumentos ambientales asociados al recurso hídrico y suelo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 100% | 22% | 5.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se presentó el siguiente avance: AGUAS SUBTERRÁNEAS Se atendieron cuatro solicitudes de fondo mediante resolución 2020EE153520, 2020EE226109, 2020EE241844 y 2020EE241883, Se generaron impulsos procesales en materia de evaluación a concesiones de aguas subterráneas por medio de 6 trámites con 6 conceptos técnicos de evaluación y 2 requerimientos de información complementaria. AUTORIZACIONES – JURÍDICO HÍDRICO Se atendieron de fondo dos solicitudes de concesión de aguas superficiales. Se generó el informe técnico 2020IE137315 del 14/08/2020 acogido con Resolución de desistimiento 2020EE138724 del 18/08/2020. Concepto técnico 2020IE173368 del 06/10/2020 acogido con Resolución de niega 2020EE220349 del 04/12/2020. Se generaron impulsos en evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos a 110 trámites. El avance de la meta esta determinado por informes que se encuentran para revisión y firma en enero de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 4.64% | 29.94% | 15% | 20% | 25.42% | 95%
|  | 5. Realizar las actuaciones técnicas y desarrollar las etapas procesales de índole jurídica asociadas al seguimiento de instrumentos ambientales otorgados al recurso hídrico y suelo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 100% |  | 7.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se presenta el siguiente avance: AGUAS SUBTERRÁNEAS Se generaron 15 conceptos técnicos de seguimiento a concesiones de agua subterráneas vigentes. Se dio impulso en el proceso de "cobro por seguimiento" mediante 43 conceptos técnicos de cobro y 72 requerimientos de costos, lo cual representa para la meta un total de 102 trámites de cobro, cabe referir que a la fecha para los cobros de las vigencias comprendidas entre los años 2016 a 2019 desde el área técnica se proyectaron todos los conceptos de cobro que servirán de insumo para las respectivas resoluciones. Así mismo se generaron 18 resoluciones de seguimiento que apuntan desde lo jurídico a 20 trámites de cobro. Para un total final de 122 trámites de impulso de cobro por seguimiento. AUTORIZACIONES – JURÍDICO HÍDRICO Se generaron 34 impulsos de cobro por seguimiento, 2 requerimientos asociados al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 2 resoluciones de cobro por seguimiento y 30 requerimientos de costos. Se generaron 26 conceptos de seguimiento ambiental a permisos de vertimientos Fueron igualmente realizados recorridos a 13 cuerpos de agua superficial de la siguiente manera: 09/09/2020 a los ríos Fucha, Salitre, Torca 14/09/2020 a los ríos Salitre, Fucha 07/09/2020 a las quebradas San Camilo, Nueva Delhi, Verejones, La Nutria, Morales, Chiguaza 09/09/2020 a los cuerpos rio Tunjuelo, Quebrada La Nutria, Morales, Chiguaza 14/09/2020 a los cuerpos rio Tunjuelo, Quebrada, La Honda, Santa Librada, Limas 16/09/2020 rio Tunjuelo En total fueron inspeccionados 245 puntos de vertimientos. Se generaron dos conceptos de seguimiento al PSMV, 2020IE218537 y 2020IE218529 del 03-12-20 El equipo jurídico ha generado algunas actuaciones que se encuentran para revisión y firma en el mes de enero de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 1.85% | 38.15% | 13.37% | 21% | 25.63% | 100%
|  | 6. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a presuntos infractores que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 100% |  | 9% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se presentó el siguiente avance: AGUAS SUBTERRÁNEAS Respuesta a 37 quejas, reclamos y entes de control Visita y verificación de 73 medidores y sus respectivos consumos. (Mensual) Se realizó 12 acompañamientos a diferentes temáticas de control Diligenciamiento de las 6 bases de información del grupo. (Mensual) Proyección de 33 oficios de preparación (brigadas de niveles) Se realizó 2 actividades de visitas de verificación los días 1, 2, 3, 4 y 5 (zona norte), 30 y 31 octubre 1 y 2 de noviembre (zona industrial). Se generaron 55 conceptos de control para un total de 64 puntos de agua de control, esto debido a que en algunos conceptos técnicos se actúa en más de un punto. Se generaron 67 productos técnicos diferentes a los ya reportados en las metas, 24 impulsos sancionatorios en materia de control y 5 informes técnicos y 1 concepto: (acompañamientos, bases, brigadas de niveles, Tasa por Uso de Aguas, consumos y medidores de niveles hidrodinámicos) AUTORIZACIONES – JURÍDICO HÍDRICO Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 98 documentos que atienden derechos de petición, atención de emergencias y de entes de control. Se generaron 86 productos que atienden múltiples temas de control ambiental y solicitudes internas y externas Acción Popular (Quebrada Verejones): Informe técnico No. 2020IE166524 del 28-09-20 Acción Popular (Quebrada La Seca): Informe técnico No. 2020IE166527 del 28-09-20 Recorrido y actualización de fichas de factores de presión a los cuerpos de agua; Quebrada Chico informe técnico No. 2020IE215796 del 30-11-20 Acción Popular (Canal Molinos): informe técnico No. 2020IE215796 del 30-11-20 Operativos de control ambiental en la zona de Gravilleras del río Tunjuelo. Informe técnico 2020IE147385 del 31-08-20 y 2020IE211689 del 25-11-20 Evaluación a 38 caracterizaciones del programa de monitoreo con Informe técnico 2020IE215307 del 30-11-20 Se generaron 22 impulsos de procesos sancionatorios
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 3.5% | 2% | 18% | 15% | 46.5% | 85%
| 3. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 7. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 3.75% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año de 2020 se han realizado las siguientes acciones: Agosto: se acogió jurídicamente un total de 11 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: DCA-02832- DCA-02844-DCA-02922-DCA-02926-DCA-03015-DCA-02899-DCA-02901-DCA-02906-DCA-02920-DCA-02924-DCA-02925. Septiembre: se acogió jurídicamente un total de 36 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: DCA-03064-DCA-03096-DCA-03180-DCA-03187-DCA-03188-DCA-03192-DCA-03195-DCA-03208-DCA-03226-DCA-03245-DCA-03246-DCA-03251-DCA-03254-DCA-03256-DCA-03259-DCA-03261-DCA-03276-DCA-03280-DCA-03285-DCA-03295-DCA-03300-DCA-03365-DCA-03452-DCA-03453-DCA-03455-DCA-03458-DCA-03460-DCA-03463-DCA-03464-DCA-03467-DCA-03468-DCA-03469-DCA-03470-DCA-03478-DCA-01985-DCA-01986. Octubre: se acogió jurídicamente un total de 40 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: DCA-03480-DCA-0371-DCA-03719-DCA-03491-DCA-03492-DCA-03499-DCA-03500-DCA-03505-DCA-03507-DCA-03508-DCA-03522-DCA-03527-DCA-03530-DCA-03531-DCA-03532-DCA-03538-DCA-03540-DCA-03546-DCA-03550-DCA-03551-DCA-03552-DCA-03556-DCA-03557-DCA-03559-DCA-03560-DCA-03605-DCA-03606-DCA-03607-DCA-03611-DCA-03613-DCA-03625-DCA-03629-DCA-03630-DCA-03654-DCA-03662-DCA-03665-DCA-03703-DCA-03704-DCA-03714-DCA-03715 Noviembre: se acogió jurídicamente un total de 63 conceptos técnicos emitiendo los respectivos actos administrativos. Diciembre: se acogió jurídicamente un total de 36 conceptos técnicos emitiendo los respectivos actos administrativos. El retraso en el cumplimiento de la actividad se deriva de la organización de información para acoger 7 de los conceptos técnicos remitidos por el área técnica.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 14.4% | 11.88% | 19.27% | 73.67%
|  | 8. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 1.25% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes actividades archivísticas: Agosto: 1. Asociación de 1046 radicados en el sistema FOREST. 2. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes. 3. Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones adscritas. Septiembre: 1. Clasificación documentos de archivos y expedientes sancionatorios: 93 Octubre: 1. Formato Único de Inventario Documental (FUID): 2 2. Apertura de expediente: 2 Noviembre: 1.Correspondencia: 723 2.Ordenación: 6 3.Formato Único de Inventario Documental (FUID): 6 4.Hoja de control: 1 Diciembre: 1.Correspondencia: 87
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100%
|  | 9. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3.75% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Agosto: 1. Notificación de 3 actos administrativos (Procesos: 4802706 - 4798425 -4836471) Septiembre: 1. Notificación de 2 Acto Administrativo - Auto No. 2451 de 2020 (Proceso 4640267) / Auto 2240 de 2020 - Proceso 4501239 2. Solicitudes de autorización de notificación electrónica, proyección de memorandos para notificación, proyección de comunicaciones para notificación: 70 Procesos de acto administrativo Octubre: 1. Notificación de 78 actos administrativos. Noviembre: 1. Notificación de 64 actos administrativos. Diciembre: 1. Notificación de 63 actos administrativos. Por último, es importante mencionar que durante el mes de agosto en marco de la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional por el COVID 19 y la cuarentena estricta (Localidad de Chapinero) del Distrito, el trámite de notificación se vio impactado toda vez que no se podía realizar notificaciones presenciales desde las ventanillas de la Secretaria Distrital de Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 10. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 1.25% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se han realizado las siguientes acciones: 1. Se realizó la revisión y depuración correspondiente al trámite de licencias ambientales. 2. Proyección de concepto de la evaluación económica para "CEMEX-Planta Puente Aranda" con información remitida por el radicado 2020ER121051. 3. Proyección de concepto de evaluación económica para "Reciclamas gestores ambientales" con información remitida por el radicado 2017ER263519. 4. Proyección de concepto de evaluación económica para ENEL-CODENSA sobre el proceso de licenciamiento ambiental "subestación calle primera y línea de transmisión a 115kV", se realiza una petición de información con oficio registrado con radicado 2020EE186072. 5. Se realizo la revisión de la documentación allegada y los requerimientos hechos por la Secretaría Distrital de Ambiente a la empresa ECOLCIN S.A. – Radicado FOREST 2020ER143081 6. Se realizo la revisión de la documentación allegada y los requerimientos hechos por la Secretaría Distrital de Ambiente a la empresa ESAPETROL S.A - Radicado FOREST 2020ER52929, 2020ER29052, 2020ER99963, 2020ER52931, 2020ER106857, 2020ER157803, 2020ER151316, 2020ER141246, 2020ER118350, 2020ER96571, 2020ER27368, 2020ER62831, 2020ER05577, 2020ER181432, 2019ER285333, 2020ER24086 7. Verificación de la información presentada a cargo de la empresa Rebobina, en el marco de la solicitud de la licencia ambiental. 8. Concepto técnico de la empresa LITO, se procedió a realizar la respetiva revisión a la Resolución por medio de la cual se otorga una licencia ambiental. 9. Se elaboraron 2 Conceptos Técnicos (CT) por concepto de cobro por seguimiento. 1) CT cobro por seguimiento a LASEA SOLUCIONES SAS para el año 2019. Con el proceso 4964990 2) CT cobro por seguimiento a LASEA SOLUCIONES SAS para los años 2012, 2013 y 2015.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 32.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4. Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 11. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. (RCHB - PMAE - RMAS) | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 28.43% | 17.03% | 36.25% | 18.29% | 0% | 100% | 53% | 32% | Durante el segundo semestre del 2020, el porcentaje de cumplimiento es del 100 %, representado en la ejecución de 108 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) y 77 muestras que hacen parte del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE). Adicionalmente, se desarrolló la actualización del "Plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto" para el segundo semestre del 2020 y la gestión para la prórroga y para la liquidación del convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del contrato No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 28.2% | 38.23% | 12% | 16.57% | 5% | 100%
|  | 12. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 22.84% | 39.71% | 6.818% | 13.52% | 17.11% | 99.99% |  | 8% | Durante el segundo semestre de 2020 se realizó la Implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los programas de monitoreo. Durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020 se realizó la entrega de 728 reportes de laboratorio (320 de la RCHB y 408 del PMAE), que equivalen al 100 %
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 46.29% | 19.72% | 5.26% | 28.73% |  | 100%
|  | 13. Definir y formular de la siguiente fase del Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100% |  | 5% | Durante el segundo semestre del 2020 se avanzó en la definición y formulación del "Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021 del Distrito Capital", por medio de la revisión de información para la selección de variables y parámetros para el diseño del programa de monitoreo, la verificación de laboratorios acreditados, la elaboración de 25 oficios para la invitación a cotizar en el proyecto y cotizaciones para la toma de muestras y análisis de laboratorio necesarias para adelantar el estudio de mercado y los estudios previos del proyecto. Lo anterior se ve representado en la elaboración del capítulo 6 del informe técnico No. 02206 del 31/12/2020 en donde se establece la evaluación, definición y formulación del programa de monitoreo de afluentes y efluentes del Distrito Capital y de la red de calidad hídrica de Bogotá; y en que se presenta la definición del presupuesto, los componentes de monitoreo y cantidades de muestras requeridas, a partir de los análisis derivados de documentos relacionados con la evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito Capital, el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá, la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico superficial, la determinación y evaluación de carga contaminante y la articulación de acciones con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100%
|  | 14. Realizar la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 28% | 30% | 18% | 18% | 6% | 100% |  | 8% | Durante el segundo semestre de 2020 se avanzó en el diseño, evaluación y formulación para la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in situ, con el fin de gestionar el desarrollo de muestreos de manera autónoma en el cual se diseñe y aplique una estrategia metodológica para la caracterización de la calidad y cantidad del recurso hídrico del Distrito Capital, asociada con la optimización de un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes Red de Calidad Hídrica de Bogotá, Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes y Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto, para lo cual, se realizó la revisión de proveedores, la elaboración de 21 oficios para la invitación a cotizar en el proyecto, la elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos. Adicionalmente se realizó la gestión contractual para la definición de las condiciones del proceso de selección abreviada por subasta inversa No. SDA-SASI-09-2020, tales como el pliego de condiciones definitivo, la resolución de apertura del proceso, la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones, el Informe de presentación de ofertas, el informe de verificación o evaluación. Lo anterior derivó en la emisión de la Resolución No. 02806 del 22/11/2020 de adjudicación del proceso. Por otra parte, se realizaron las actividades tendientes al seguimiento del contrato No. SDA-SI-20191438, con el fin de avanzar en el proceso de entrega por parte del proveedor y el ingreso al almacén de la SDA de los equipos para medición de niveles. Así mismo se desarrolló el proceso de instalación de los dispositivos de medición automática de niveles piezométricos, conductividad eléctrica y temperatura, en 27 puntos de la red de aguas subterráneas y se realizó la gestión para transmisión y la consolidación de la información registrada por los 27 dispositivos.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 26.22% | 31.78% | 18% | 18% | 6% | 100%
| 5. Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | 15. Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 30% | 30% | 5% | 100% | 3% | 1.5% | Durante el segundo semestre de 2020 se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional, permitiendo entre otros: Determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el PMAE Fase XIV y XV, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico. Determinación y cuantificación de cargas contaminantes insumo para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante y establecimiento del factor regional. Determinación de cargas típicas para los sectores productivos analizados, establecimiento de la representatividad en términos de carga contaminante para aquellos sectores productivos asociados indirectamente al recurso hídrico superficial, desarrollo de procesos con integración de sistemas de información geográfica, definición de las áreas aferentes de los puntos de vertimiento y generación de áreas aferentes industriales. Definición y priorización de los puntos de vertimiento, sectores productivos y factores que generan impacto sobre el recurso hídrico. Evaluación, diseño y formulación de la siguiente fase de monitoreo en matriz agua. Evaluación de la hidrodinámica y de la calidad del agua subterránea. Relación de las acciones adelantadas en el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Ambiental y la sentencia del río Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 100%
|  | 16. Elaborar documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 15% | 10% | 30% | 35% | 100% |  | 1% | Durante el segundo semestre de 2020 se elaboraron documentos relacionados con la evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito Capital (CT No. 11403 del 2020 Análisis del estado de los niveles hidrodinámicos de los acuíferos con influencia en el perímetro urbano del Distrito) el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá (IT No. 02178 del 2020, índice de calidad del agua, WQI, en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá-tradicional para año el 2020), la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico superficial (IT No. 02198 del 2020, factores de impacto del recurso hídrico – 2020), determinación y evaluación de carga contaminante (IT No. 02190 del 2020, determinación y evaluación de carga contaminante vertida para la priorización del monitoreo en vertimientos puntuales al recurso hídrico), articulación de acciones con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Bogotá. (IT No. 02199 del 2020, articulación de acciones con el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (POMCA) y sentencia del río Bogotá). Adicionalmente elaboró el informe de evaluación de cumplimiento de la meta individual de carga contaminante y establecimiento del factor regional aplicable a la EAAB-ESP 2019 (IT No. 01280 del 27/08/2020, el Informe anual de evaluación de cumplimiento de metas individuales de carga contaminante vigencia 2019 (IT No. 01831 del 03/12/2020), el programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito para el segundo semestre de año 2020 (IT No. 01294 del 31/08/2020), los conceptos técnicos de seguimiento al PSMV No. 10381 y 10382 del 03/12/2020 y la evaluación a la solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) CT No. 11275 del 29/12/2020. CT: Concepto técnico IT: Informe técnico
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 15% | 5% | 15% | 45% | 100%
|  | 17. Realizar la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 70% | 100% |  | 0.5% | Durante el segundo semestre de 2020 se desarrollaron las acciones tendientes a la integración de lineamientos para la consolidación del "Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental" conforme a la información derivada de los documentos de evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito, el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá, la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico superficial, la determinación y evaluación de carga contaminante y articulación de acciones con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, con lo cual se emitió el informe técnico No. 02206 del 31 de diciembre del 2020 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2021”
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 80% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on T43: ====== ID#AAAAG5a0-bI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [13 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO ___ | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Revisión | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.189 | [11 empty] | 0.189 | [12 empty] | 0.179 |  | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020, se orientó y realizó el ejercicio de planificación en el marco de la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, en el que se identificaron las caracterizaciones priorizadas a evaluar, de las cuales para este periodo, el grupo de alcantarillado realizó la evaluación de 244 caracterizaciones, así como el grupo de hidrocarburos realizó la evaluación de 144 caracterizaciones con su respectivo concepto técnico; para un total de trescientos ochenta y ocho (388) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Obteniendo así, un porcentaje de cumplimiento del 93,04% de la meta programada. También el grupo jurídico realizó setenta y cinco (75) actuaciones administrativas relacionadas con los trámites de vertimientos a la red de alcantarillado y siete (7) derechos de petición. Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo jurídico del recurso hídrico durante este periodo, se respondieron dos (2) peticiones de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad y trescientos trece (313) derechos de petición de carácter técnico al mes de noviembre, para un total de trescientos quince (315) actuaciones. Finalmente, se atendieron todas las solicitudes de entes de control relacionadas con usuarios de la red de alcantarillado, así como, diez (10) operativos realizados, dando cumplimiento a las órdenes establecidas en acciones judiciales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | ANTONIO NARIÑO | 20 DE JULIO ALAMOS AMERICAS APOGEO ARBORIZADORA BAVARIA BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL BOYACA REAL BRITALIA CALANDAIMA CAPELLANIA CARVAJAL CASA BLANCA SUBA CASTILLA CHAPINERO CHICO LAGO CIUDAD JARDIN CIUDAD MONTES CIUDAD SALITRE ORIENTAL CIUDAD USME COMUNEROS CORABASTOS COUNTRY CLUB DOCE DE OCTUBRE EL PORVENIR EL PRADO EL REFUGIO EL RINCON EL TESORO ENGATIVA FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GALERIAS GARCES NAVAS GRAN YOMASA GRANJAS DE TECHO ISMAEL PERDOMO KENNEDY CENTRAL LA ALHAMBRA LA CANDELARIA LA FLORA LA FLORESTA LA GLORIA LA SABANA LA URIBE LAS CRUCES LAS FERIAS LAS NIEVES LOS ALCAZARES LOS ANDES LOS CEDROS LUCERO MARCO FIDEL SUAREZ MARRUECOS MINUTO DE DIOS MODELIA MUZU NIZA PARDO RUBIO PASEO DE LOS LIBERTADORES PATIO BONITO PUENTE ARANDA QUINTA PAREDES QUIROGA RESTREPO SAN CRISTOBAL NORTE SAN FRANCISCO SAN JOSE SAN RAFAEL SANTA BARBARA SANTA CECILIA SANTA ISABEL SOSIEGO SUBA TEUSAQUILLO TIBABUYES TIMIZA TOBERIN TUNJUELITO USAQUEN VENECIA VERBENAL ZONA FRANCA ZONA INDUSTRIAL ALAMOS AMERICAS APOGEO BAVARIA BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL BOYACA REAL BRITALIA CAPELLANIA CARVAJAL CASA BLANCA SUBA CASTILLA CHAPINERO CHICO LAGO CIUDAD JARDIN CIUDAD MONTES CIUDAD SALITRE ORIENTAL CIUDAD USME CORABASTOS DOCE DE OCTUBRE EL PORVENIR EL PRADO EL REFUGIO EL RINCON EL TESORO ENGATIVA FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GALERIAS GARCES NAVAS GRAN YOMASA GRANJAS DE TECHO ISMAEL PERDOMO KENNEDY CENTRAL LA ALHAMBRA LA CANDELARIA LA FLORESTA LA GLORIA LA SABANA LA URIBE LAS FERIAS LAS NIEVES LOS ALCAZARES LOS ANDES LOS CEDROS LUCERO MINUTO DE DIOS MODELIA MUZU NIZA PASEO DE LOS LIBERTADORES PUENTE ARANDA QUINTA PAREDES QUIROGA RESTREPO SAN CRISTOBAL NORTE SAN FRANCISCO SAN RAFAEL SANTA CECILIA SANTA ISABEL SUBA TEUSAQUILLO TIMIZA TOBERIN TUNJUELITO VENECIA VERBENAL ZONA FRANCA ZONA INDUSTRIAL | ACACIAS USAQUEN ALCAZARES NORTE ALFONSO LOPEZ ALQUERIA LA FRAGUA II ANDES NORTE ANTIGUO COUNTRY ARMENIA ATENAS ATLANTA AUTOPISTA MUZU BAQUERO BARLOVENTO BARRANCAS NORTE BARRANCAS ORIENTAL RURAL BARRANQUILLITA BATAN BELALCAZAR BELEN FONTIBON BELLAVISTA SUR BENJAMIN HERRERA BOITA BOLIVIA BOSA BOSQUE DE PINOS III BOYACA BRASIL BRISAS ALDEA FONTIBON BRITALIA CAMPIN CANAIMA CANAVERALEJO CAOBOS SALAZAR CASTILLA CATALINA CENTRAL DE MEZCLAS CENTRO FONTIBON CENTRO INDUSTRIAL CENTRO USME CHAPINERO NORTE CHICO NORTE CHICO NORTE II SECTOR CHICO SUR CIUDAD BERNA CIUDAD HAYUELOS CIUDAD JARDIN NORTE CIUDAD KENNEDY CENTRAL CIUDAD KENNEDY NORTE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL CLARET COLOMBIA COMUNEROS CONCEPCION NORTE COOPERATIVA DE SUB-OFICIALES CORABASTOS COUNTRY CLUB CUNDINAMARCA DESARROLLO BRAZUELOS I EDUARDO SANTOS EL CARMEN FONTIBON EL CHANCO I EL CHANCO RURAL II EL EJIDO EL LAUREL EL LISTON EL MINUTO DE DIOS EL MINUTO DE MARIA EL MOCHUELO EL MOCHUELO ORIENTAL EL NOGAL EL PLAN EL PROGRESO EL REAL EL RETIRO EL TINTAL CENTRAL EL TOBERIN EL VERGEL EL VERVENAL ENGATIVA ZONA URBANA ESPARTILLAL ESTACION CENTRAL ESTRELLA DEL NORTE FERROCAJA FONTIBON FLORIDA FLORIDA BLANCA FRANCO GALAN GALICIA GORGONZOLA GRAN AMERICA GRAN YOMASA GRANADA NORTE GRANJAS DE TECHO GRANJAS SAN PABLO GUADALUPE GUADUAL FONTIBON GUSTAVO RESTREPO HORIZONTES NORTE IBERIA INDUSTRIAL CENTENARIO INTERINDUSTRIAL ISLA DEL SOL JULIO FLOREZ LA ALAMEDA LA ANDREA LA AURORA LA CAMELIA LA CAMPINA LA CAPUCHINA LA CASTELLANA LA CATEDRAL LA ESPERANZA LA ESPERANZA SUR LA ESTACION BOSA LA ESTANCIA LA ESTANZUELA LA FAVORITA LA GRANJA LA LAGUNA FONTIBON LA MARICHUELA LA MERCED NORTE LA PATRIA LA PAZ LA PRADERA NORTE LA SABANA LA SOLEDAD NORTE LA TRINIDAD LA URIBE LAGO DE SUBA LAGO GAITAN LAS DELICIAS LAS FERIAS LAS FERIAS OCCIDENTAL LAS MARGARITAS LAS ORQUIDEAS LOS ALAMOS LOS ANDES LOS ANGELES LOS CEDROS LOS CEREZOS LOS EJIDOS LUSITANIA MARCO FIDEL SUAREZ MARCO FIDEL SUAREZ I MARIA PAZ MARLY MEISSEN MODELIA MONTEVIDEO NIZA NORTE NIZA SUR NORMANDIA NORMANDIA OCCIDENTAL NUEVA YORK NUEVO MUZU NUEVO SAN ANDRES OLARTE ORTEZAL OSORIO X URBANO PALERMO PALOQUEMAO PARDO RUBIO PARIS PASTRANA PENSILVANIA PERDOMO ALTO PIO XII PORCIUNCULA PORTALES DEL NORTE PRADO PINZON PRADO VERANIEGO PRIMAVERA II PROVIVIENDA PROVIVIENDA OCCIDENTAL PROVIVIENDA ORIENTAL PUENTE ARANDA PUERTA DE TEJA PUERTA DEL SOL QUINTA CAMACHO QUINTA PAREDES QUINTA RAMOS QUIRIGUA ORIENTAL QUIROGA RAFAEL ESCAMILLA RAFAEL URIBE RESTREPO OCCIDENTAL RICAURTE RINCON DE LA VALVANERA RINCON DEL CHICO RONDA SABANA DEL DORADO SALAZAR GOMEZ SALITRE SUBA SAMPER MENDOZA SAN ANTONIO NORTE SAN BENITO SAN BERNARDINO SAN CARLOS SAN DIEGO-BOSA SAN EUSEBIO SAN FERNANDO SAN FERNANDO OCCIDENTAL SAN GABRIEL NORTE II SAN IGNACIO SAN JOSE DE FONTIBON SAN JOSE DEL PRADO SAN JOSE SUR ORIENTAL SAN LUIS SAN MARTIN SUR SAN PABLO JERICO SAN RAFAEL SAN RAFAEL INDUSTRIAL SAN VICENTE FERRER SANTA ANA OCCIDENTAL SANTA CECILIA SANTA FE SANTA FE BOSA SANTA LIBRADA SANTA LUCIA SANTA MARIA SANTA RITA DE SUBA SANTA ROSA SANTA SOFIA SANTA TERESA SANTA TERESITA SANTANDER SANTIAGO PEREZ SEVILLA SIETE DE AGOSTO SOSIEGO SUR SUCRE TEJAR TEUSAQUILLO TIBABUYES TIHUAQUE TIMIZA TIMIZA C TINTALA TORCA I TUNAL ORIENTAL VEINTE DE JULIO VENECIA VERGEL OCCIDENTAL VERSALLES FONTIBON VICTORIA NORTE VILLA ALSACIA VILLA ALSACIA II VILLA GLADYS VILLA MARIA VILLAS DE ALCALA VILLEMAR VOTO NACIONAL | SHP\7789\META_1 | 208,54 Ha | 20 DE JULIO BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL COMUNEROS CORABASTOS EL RINCON EL TESORO ENGATIVA GRAN YOMASA ISMAEL PERDOMO LA FLORA LA GLORIA LAS CRUCES LUCERO MARCO FIDEL SUAREZ MARRUECOS PATIO BONITO SAN CRISTOBAL NORTE SAN FRANCISCO SUBA TIBABUYES TUNJUELITO VERBENAL BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL CORABASTOS EL RINCON EL TESORO ENGATIVA GRAN YOMASA ISMAEL PERDOMO LA GLORIA LUCERO SAN CRISTOBAL NORTE SAN FRANCISCO SUBA TUNJUELITO VERBENAL | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 6443204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 8682615 | [11 empty] | 8682615 | [12 empty] | 8204184
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.189 | [11 empty] | 0.189 | [12 empty] | 0.179
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 8682615 | [11 empty] | 8682615 | [12 empty] | 8204184
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.638 | [11 empty] | 0.638 | [12 empty] | 0.538 |  |  | BARRIOS UNIDOS
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 27977315 | [11 empty] | 27977315 | [12 empty] | 26435704
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.638 | [11 empty] | 0.638 | [12 empty] | 0.538
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 27977315 | [11 empty] | 27977315 | [12 empty] | 26435704
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.273 | [11 empty] | 0.273 | [12 empty] | 0.173 |  |  | BOSA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 12541555 | [11 empty] | 12541555 | [12 empty] | 11850488
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.273 | [11 empty] | 0.273 | [12 empty] | 0.173
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 12541555 | [11 empty] | 12541555 | [12 empty] | 11850488
|  | CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.021 | [11 empty] | 0.021 | [12 empty] | 0.021 |  |  | CANDELARIA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 964845 | [11 empty] | 964845 | [12 empty] | 911576
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.021 | [11 empty] | 0.021 | [12 empty] | 0.021
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 964845 | [11 empty] | 964845 | [12 empty] | 911576
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.462 | [11 empty] | 0.462 | [12 empty] | 0.27 |  |  | CHAPINERO
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 20259435 | [11 empty] | 20259435 | [12 empty] | 19143096
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.462 | [11 empty] | 0.462 | [12 empty] | 0.27
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 20259435 | [11 empty] | 20259435 | [12 empty] | 19143096
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.484 | [11 empty] | 0.484 | [12 empty] | 0.384 |  |  | CIUDAD BOLIVAR
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 21224170 | [11 empty] | 21224170 | [12 empty] | 20054672
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.484 | [11 empty] | 0.484 | [12 empty] | 0.384
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 21224170 | [11 empty] | 21224170 | [12 empty] | 20054672
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  | 1.3 | [11 empty] | 1.3 | [12 empty] | 1.2 |  |  | ENGATIVA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 56979365 | [11 empty] | 56979365 | [12 empty] | 53783984
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1.3 | [11 empty] | 1.3 | [12 empty] | 1.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 56979365 | [11 empty] | 56979365 | [12 empty] | 53783984
|  | FONTIBÓN | MAGNITUD FÍSICA |  | 1.28 | [11 empty] | 1.28 | [12 empty] | 1.18 |  |  | FONTIBÓN
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 55954630 | [11 empty] | 55954630 | [12 empty] | 52871408
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1.28 | [11 empty] | 1.28 | [12 empty] | 1.18
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 55954630 | [11 empty] | 55954630 | [12 empty] | 52871408
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  | 1.79 | [11 empty] | 1.79 | [12 empty] | 1.69 |  |  | KENNEDY
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 78143535 | [11 empty] | 78143535 | [12 empty] | 73837656
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1.79 | [11 empty] | 1.79 | [12 empty] | 1.69
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 78143535 | [11 empty] | 78143535 | [12 empty] | 73837656
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.63 | [11 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 |  |  | LOS MARTIRES
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 28942050 | [11 empty] | 28942050 | [12 empty] | 27347280
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.63 | [11 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 28942050 | [11 empty] | 28942050 | [12 empty] | 27347280
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  | 1.501 | [11 empty] | 1.501 | [12 empty] | 1.431 |  |  | PUENTE ARANDA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 68436185 | [11 empty] | 68436185 | [12 empty] | 64721896
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1.501 | [11 empty] | 1.501 | [12 empty] | 1.431
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 68436185 | [11 empty] | 68436185 | [12 empty] | 64721896
|  | RAFAEL URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.534 | [11 empty] | 0.534 | [12 empty] | 0.534 |  |  | RAFAEL URIBE
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 23153640 | [11 empty] | 23153640 | [12 empty] | 21877824
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.534 | [11 empty] | 0.534 | [12 empty] | 0.534
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 23153640 | [11 empty] | 23153640 | [12 empty] | 21877824
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.147 | [11 empty] | 0.147 | [12 empty] | 0.147 |  |  | SAN CRISTOBAL
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6753145 | [11 empty] | 6753145 | [12 empty] | 6381032
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.147 | [11 empty] | 0.147 | [12 empty] | 0.147
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6753145 | [11 empty] | 6753145 | [12 empty] | 6381032
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.089 | [11 empty] | 0.089 | [12 empty] | 0.089 |  |  | SANTAFE
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 3858940 | [11 empty] | 3858940 | [12 empty] | 3646304
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.089 | [11 empty] | 0.089 | [12 empty] | 0.089
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 3858940 | [11 empty] | 3858940 | [12 empty] | 3646304
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.814 | [11 empty] | 0.814 | [12 empty] | 0.814 |  |  | SUBA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 35695195 | [11 empty] | 35695195 | [12 empty] | 33728312
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.814 | [11 empty] | 0.814 | [12 empty] | 0.814
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 35695195 | [11 empty] | 35695195 | [12 empty] | 33728312
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.49 | [11 empty] | 0.49 | [12 empty] | 0.49 |  |  | TEUSAQUILLO
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 22188905 | [11 empty] | 22188905 | [12 empty] | 20966248
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.49 | [11 empty] | 0.49 | [12 empty] | 0.49
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 22188905 | [11 empty] | 22188905 | [12 empty] | 20966248
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.69 | [11 empty] | 0.69 | [12 empty] | 0.69 |  |  | TUNJUELITO
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 30871520 | [11 empty] | 30871520 | [12 empty] | 29170432
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.69 | [11 empty] | 0.69 | [12 empty] | 0.69
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 30871520 | [11 empty] | 30871520 | [12 empty] | 29170432
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.81 | [11 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.81 |  |  | USAQUEN
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 34730460 | [11 empty] | 34730460 | [12 empty] | 32816736
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.81 | [11 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.81
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 34730460 | [11 empty] | 34730460 | [12 empty] | 32816736
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.358 | [11 empty] | 0.358 | [12 empty] | 0.358 |  |  | USME
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 16400495 | [11 empty] | 16400495 | [12 empty] | 15496068
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.358 | [11 empty] | 0.358 | [12 empty] | 0.358
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 16400495 | [11 empty] | 16400495 | [12 empty] | 15496068
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | [6 empty] | 0 | 1.75 | 3.75 | 7.5 | 9.38 | 11.628 |  |  | TOTAL META 1
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 455600000 | 553758000 | [6 empty] | 455600000 | 455600000 | 455600000 | 455600000 | 553758000 | 553758000 | [7 empty] | 0 | 244396000 | 278027900 | 278027900 | 278027900 | 523244900
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [7 empty] | 0 | 1.75 | 3.75 | 7.5 | 9.38 | 11.628
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 455600000 | 553758000 | [6 empty] | 455600000 | 455600000 | 455600000 | 455600000 | 455600000 | 553758000 | [7 empty] | 0 | 244396000 | 278027900 | 278027900 | 278027900 | 523244900
2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA |  | 0.022 | [11 empty] | 0.022 | [14 empty] | Durante el periodo de agosto a diciembre de 2020 se adelantaron las siguientes actividades: AGUAS SUBTERRÁNEAS (CT: Concepto técnico – IT: Informe técnico) Atención a 4 solicitudes de concesión fondo Impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 6 trámites Generación de 15 CT de seguimiento a Concesiones Vigentes Impulso en el proceso de cobro por seguimiento mediante 43 CT y 72 requerimientos de costos, lo cual representa para la meta un total de 102 trámites de cobro. Generación de 18 resoluciones de cobro que apuntan desde lo jurídico a 20 trámites de cobro. Respuesta a 37 quejas y entes de Control Visita y verificación de 73 medidores y sus respectivos consumos. Se realizaron 12 acompañamientos y se diligencio las 6 bases de información del grupo. Proyección de 33 oficios de preparación (brigadas de niveles) Brigada No.1 los días 1, 2, 3, 4 y 5 Oct (Zona Norte) y Brigada No.2 los días 30 y 31 Oct 1 y 2 Nov (Zona Industrial). Generación de 55 CT de control a 64 puntos de agua, 24 Impulsos Sancionatorios y 5 IT y 1 CT de gestión de grupo. AUTORIZACIONES – JURÍDICO HÍDRICO Atención de fondo dos solicitudes de concesión de aguas superficiales. Impulsos en evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos a 110 trámites e impulsos de cobro por seguimiento a 34 trámites. Generación de 2 conceptos técnicos de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV Atención y generación de 98 documentos que atienden PQRS y entes de control • Gravilleras Informe técnico 2020IE147385 del 31-08-20 y 2020IE211689 del 25-11-20 • Acción Popular (Quebrada Verejones): Informe técnico (IT) 2020IE166524 del 28-09-20 • Acción Popular (Urbanización Gaviotas) IT 2020IE166527 del 28-09-20 • Caracterizaciones programa de monitoreo IT 2020IE215307 del 30-11-20 • Quebrada Chico IT 2020IE215796 del 30-11-20 • Canal Molinos IT 2020IE215796 del 30-11-20 Generación de 22 impulsos de sancionatorios y 26 conceptos de seguimiento ambiental a permisos de vertimientos. | DISTRITAL | [5 empty] | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 1671296 | [11 empty] | 1651272
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 0.022 | [11 empty] | 0.022
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 1671296 | [11 empty] | 1651272
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 0.022 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | #REF! | [7 empty] | 0 | 0.3 | 3 | 5 | 7.5 |  |  |  | TOTAL META 2
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 815555000 | 1671296 | [6 empty] | 815555000 | 815555000 | 824800000 | 824800000 | 937597000 | 926364000 | [7 empty] | 141890000 | 496194000 | 567978000 | 567978000 | 567978000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 0.022 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | #REF! | [7 empty] | 0 | 0.3 | 3 | 5 | 7.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 815555000 | 1671296 | [6 empty] | 815555000 | 815555000 | 815555000 | 815555000 | 937597000 | 926364000 | [7 empty] | 141890000 | 496194000 | 567978000 | 567978000 | 567978000
3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al recurso hídrico en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 6.8 | 8.28 | 12.04 |  | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se recibió un total de 193 conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa, de los cuales se acogieron jurídicamente un total de 186 distribuidos así: Agosto 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 11 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 11 Septiembre 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 36 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 36 Octubre 2020 N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 55 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 40 Noviembre 2020: N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 91 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente: 63 Diciembre 2020: N° de conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 0 N° de conceptos técnicos atendidos jurídicamente, pendietes mes de noviembre :36 | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | BOSA, ANTONIO NARIÑO, KENNEDY, ENGATIVA, USAQUEN, CIUDAD BOLIVAR, TEUSAQUILLO, SUBA, CHAPINERO, USME, PUENTE ARANDA, SAN CRISTOBAL , LA CANDELARIA | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 8380801 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 400000000 | 428958000 | [6 empty] | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 428958000 | 428958000 | [7 empty] | 0 | 246320000 | 301829000 | 301829000 | 301829000 | 426452000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 6.8 | 8.28 | 12.04
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 400000000 | 400000000 | [6 empty] | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | [7 empty] | 0 | 246320000 | 301829000 | 301829000 | 301829000 | 426452000
4 | Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Especial: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | MAGNITUD FÍSICA | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [7 empty] | 0 | 0.044 | 0.66 | 10.5 | 0.14 | 0.15 |  | Durante el segundo semestre de 2020 se ejecutaron 185 monitoreos. Adicionalmente, se desarrolló la actualización del Plan de Monitoreo y la gestión para la prórroga y para la liquidación del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. Así mismo, se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de 728 reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo. Se avanzó la definición y formulación del programa de "Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021", por medio de las actividades que se relacionan en el capítulo 6 del informe técnico No. 02206 del 31/12/2020. Con respecto al proceso de optimización de las redes de monitoreo se avanzó en el diseño, evaluación y formulación para la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in situ, por medio de la gestión técnica y administrativa del proceso de selección abreviada por subasta inversa No. SDA-SASI-09-2020 adjudicado según Resolución No. 02806 del 22/11/2020. Por otra parte, se realizaron las actividades tendientes a la instalación de los dispositivos de medición automática de niveles piezométricos, conductividad eléctrica y temperatura, en 27 puntos de la red de aguas subterráneas y se realizó la gestión para transmisión y la consolidación de la información registrada por los mismos. Lo anterior permitió la obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables asociadas con el recurso hídrico, además de contar con una mayor cobertura, continuidad y resolución de información, para la generación de conocimiento. | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | BOSA, ANTONIO NARIÑO, KENNEDY, ENGATIVA, USAQUEN, CIUDAD BOLIVAR, TEUSAQUILLO, SUBA, CHAPINERO, USME, PUENTE ARANDA, SAN CRISTOBAL , LA CANDELARIA | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8380801 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1984550000 | 1735392000 | [6 empty] | 1984550000 | 1984550000 | 1975305000 | 1975305000 | 1735392000 | 1735392000 | [7 empty] | 24305000 | 212468000 | 255347000 | 255347000 | 265593000 | 1347693630
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [7 empty] | 0 | 0.044 | 0.66 | 10.5 | 0.14 | 0.15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1984550000 | 1735392000 | [6 empty] | 1984550000 | 1984550000 | 1984550000 | 1984550000 | 1735392000 | 1735392000 | [7 empty] | 24305000 | 212468000 | 255347000 | 255347000 | 265593000 | 1347693630
5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Especial: Diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0.15 | 0.34 | 40 | 0.65 | 1 |  | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se elaboraron los documentos relacionados con la evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito Capital (Concepto técnico No. 11403 análisis del estado de los niveles hidrodinámicos de los acuíferos con influencia en el perímetro urbano del Distrito) el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá (Informe técnico No. 02178 índice de calidad del agua, WQI, en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá-tradicional para año el 2020), la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico superficial (Informe técnico No. 02198 factores de impacto del recurso hídrico – 2020), determinación y evaluación de carga contaminante (Informe técnico No. 02190 determinación y evaluación de carga contaminante vertida para la priorización del monitoreo en vertimientos puntuales al recurso hídrico) y articulación de acciones con el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (POMCA) y sentencia del río Bogotá (Informe técnico No. 02199 del 2020). Se realizó la integración de lineamientos para la consolidación del "Programa de monitoreo evaluación, control y seguimiento ambiental" por medio de la emisión del informe técnico No. 02206 del 31 de diciembre del 2020 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2021” | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | BOSA, ANTONIO NARIÑO, KENNEDY, ENGATIVA, USAQUEN, CIUDAD BOLIVAR, TEUSAQUILLO, SUBA, CHAPINERO, USME, PUENTE ARANDA, SAN CRISTOBAL , LA CANDELARIA | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8380801
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 101225000 | 101225000 | [6 empty] | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | [7 empty] | 30690000 | 45674000 | 45674000 | 62174000 | 62174000 | 87442000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0.15 | 0.34 | 40 | 0.65 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 101225000 | 101225000 | [6 empty] | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | 101225000 | [7 empty] | 30690000 | 45674000 | 45674000 | 62174000 | 62174000 | 87442000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3756930000 | 2821004296 | [6 empty] | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | [7 empty] | 196885000 | 1245052000 | 1448855900 | 1465355900 | 1475601900 | 3311196530
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3756930000 | 2821004296 | [6 empty] | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | 3756930000 | [7 empty] | 196885000 | 1245052000 | 1448855900 | 1465355900 | 1475601900 | 3311196530
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on AE40: PAOLA.RODRIGUEZ: Quedó como 0,39 para ajustar el valor total en segplan.
Note on Q125: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por valor de $98.158.000 para la adición del contrato de transporte
Note on Z136: YULIED.PENARANDA: Justificación: No se presenta avance físico, debido a que se compormetio los recursos al final del mes.
Note on O137: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on P137: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on Q137: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $112.797.000 para la adición del contrato de transporte
Note on Q143: Windows User: La meta recibió un traslado por $28.958.000 para oompletar los recursos para las adiciones del personal
Note on O149: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on P149: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on Q149: Windows User: La meta ha trasladado $239.913.000 para las metas 1, 2 y 3 de tal manera que se garantizaran las adiciones y el contrato de transporte
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D161: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D162: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 196885000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 1245052000 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 1448855900 | 124972734 | 124972734 | 8.626%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 1465355900 | 395991002 | 395991002 | 27.02%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 1475601900 | 717870402 | 717870402 | 48.65%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 3756930000 | 3311196530 | 1215322202 | 1215322202 | 36.7%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | No se registra avance durante el periodo
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | No se registra avance durante el periodo
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.28 | 28% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE AÑO 2020 y se inicio la implementación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.15 | 15% |  |  | #DIV/0! | Análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del PSMV.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.38 | 38% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE AÑO 2020 y se nha venido ejecutando el mismo de acuerdo con la programación establecida.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.34 | 34% |  |  | #DIV/0! | Análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del PSMV.
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.6 | 60% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se está realizando la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.4 | 40% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el seguimiento a 41 fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se está realizando la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.78 | 78% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.93 | 93% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se está realizando la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el informe técnico del índice de calidad del agua
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 0 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, once (11) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 0 | Se identificaron las caracterizaciones priorizadas a evaluar, de las cuales para este periodo, el grupo de hidrocarburos realizó la evaluación de 11 de las caracterizaciones con su respectiva actuación técnica.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 0 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 0 | Se realizó la ejecución de 38 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) Se realizó la Implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 0 | Se realizó la determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 12849934 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, cuarenta y siete (47) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 19085666 | Se ejecutaron 40 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. También el grupo jurídico realizó 11 actuaciones administrativas relacionadas con los trámites de vertimientos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 67817001 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 20174333 | Se realizó la ejecución de 39 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), 9 monitoreos asociados al componente de Vertimientos directos al recurso hídrico superficial, 50 monitoreos a Sectores productivos y 24 muestras de 2 puntos 24 horas.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 5045800 | Se desarrollaron actividades tendientes al análisis y el procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, para lo cual se desarrolló el análisis de datos para la categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 75766367 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, ochenta y siete (87) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 73758867 | Se ejecutaron ciento veintiséis (126) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó sesenta y una (61) actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 176067701 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 61606267 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 8791800 | Se realizó el seguimiento a 41 fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 147185834 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo los Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 138920967 | Se ejecutaron 217 caracterizaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó 73 actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 295333634 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 121500167 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 14929800 | Se realizó el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 428958000 | 246485834 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, los Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 553758000 | 234021967 | Se ejecutaron ciento 388 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó 82 actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 937597000 | 500893234 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1735392000 | 199223367 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 34697800 | Se realizó el seguimiento a fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0 | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
AGOSTO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
OCTUBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
NOVIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
DICIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 26.95 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el informe de WQI se mejoro la calidad hidrica de 26,95 km de rio.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A106: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B107: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C107: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D107: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E107: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F107: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G107: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N107: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A121: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A122: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B122: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C122: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D122: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E122: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F122: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G122: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N122: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A136: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A137: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B137: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C137: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D137: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E137: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F137: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G137: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N137: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A152: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A153: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B153: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C153: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D153: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G153: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A185: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A186: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B186: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C186: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D186: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G186: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A200: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A201: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B201: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C201: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D201: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G201: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A215: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A216: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B216: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C216: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D216: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G216: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A230: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A231: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B231: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C231: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D231: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G231: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A245: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A246: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B246: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C246: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D246: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H246: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200