## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 36- Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 291 | Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado | Número | Suma | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.078 | 0.13 | 0.101 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.26 | 0.05 | [17 empty] | 0.05 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.02; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 0.04; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 0.05 | 19.23% | 17% | Durante la vigencia 2020 se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del distrito para el segundo semestre de año 2020, según informe técnico No. 01294 del 31 de agosto del 2020 y se realizó la implementación del programa con un avance final del 93.07% para este indicador. Durante el primer trimestre del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843 y se ha venido desarrollando su implementación. A continuación se presenta el detalle de algunas de las acciones desarrolladas: En lo que respecta al componente de alcantarillado el total de las acciones desarrolladas durante el primer trimestre de 2021 corresponde a ochenta y un (81) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad (29 actuaciones con recursos de la reserva y 52 actuaciones con recursos de la vigencia) y la atención de un total de ciento treinta y nueve (139) derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. El equipo técnico y jurídico del componente autorizaciones ha desarrollado las siguientes acciones: Se generaron 8 impulsos técnicos y 15 impulsos jurídicos en materia de evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos Se generaron 5 impulsos técnicos de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos a través de requerimientos de costos. Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 28 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 60 documentos de control. Se generaron 21 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de autorizaciones y se atendió 1 derecho de petición por parte del equipo jurídico. El equipo técnico y jurídico del componente Aguas Subterráneas ha realizado las siguientes acciones: Se generaron impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 3 trámites. Se generaron 4 conceptos técnicos de seguimiento a 4 puntos de agua y 12 resoluciones de cobro por seguimiento. Se dio respuesta a 13 quejas y entes de control Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos. Se han realizado 15 acompañamientos, y se generaron 13 conceptos técnico de control a 15 puntos de agua. Se generaron 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas. | Ninguno | N/A | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - Informe técnico número No. 01294 del 31 de agosto del 2020
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 645 | Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital | Kilómetros | Creciente | 41 | 41 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26.95 | 30 | 30 | 26.95 | 30 | 26.95 | 30 | 26.95 | [17 empty] | 26.95 | 34 | [24 empty] | 38 | [24 empty] | 41 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 26.95; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 26.95; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 26.95 | 0 | 65.73% | Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. El reporte del WQI se genera al cierre de la vigencia cuando se han desarrollado las acciones de monitoreo programadas por lo que para la vigencia 2021 no se presenta avance. | Ninguno | N/A | Cuantificar la mejora de la calidad del agua que permita realizar una evaluación periódica del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento del recurso hídrico del Distrito Capital y sus factores de impacto, de tal manera que se logre una planificación adecuada para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de garantizar una mejor calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, que redunda en un beneficio ambiental para la ciudad de Bogotá y el aporte a la construcción de una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible. | N/A
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.75 | 12.5 | 3.75 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 9.38 | 12.5 | 11.63 | 25 | 25 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | [17 empty] | 6 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 6 | 24% | 17.63% | RECURSOS RESERVA: Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843; Así mismo, se realizó la evaluación de veintinueve (29) conceptos técnicos pendientes del programa establecido para el año 2020. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2021, se atendieron un total de cincuenta y un (51) derechos de petición. RECURSOS VIGENCIA: Durante el primer trimestre de 2021 se realizó la evaluación de treinta y un (31) conceptos técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y veintiún (21) caracterizaciones con su respectivo concepto técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de cincuenta y dos (52) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el primer trimestre del 2021, se han atendido ochenta y ocho (88) derechos de petición. El total de las acciones desarrolladas durante el primer trimestre de 2021 corresponde a ochenta y un (81) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad (29 actuaciones con recursos de la reserva y 52 actuaciones con recursos de la vigencia) y la atención de un total de ciento treinta y nueve (139) derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. | Ninguno | N/A | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4803839900 | 455600000 | 455600000 | 0 | 455600000 | 244396000 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 278027900 | 553758000 | 278027900 | 553758000 | 523244900 | 881587000 | 881587000 | 0 | 881587000 | 274270000 | 881587000 | 623407000 | [17 empty] | 623407000 | 1308315000 | [24 empty] | 1371654000 | [24 empty] | 719039000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 274270000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 623407000 | 70.71% | 23.87%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [14 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | [17 empty] | 0.87 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.87; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.87; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.87 | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 289222933 | [13 empty] | 289222933 | 289222933 | 61199300 | 289222933 | 180669159.34 | 289222933 | 269954926 | [17 empty] | 269954926 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 61199300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 180669159.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 269954926 | 93.34%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.75 | 12.5 | 3.75 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 9.38 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 25.87 | 0.87 | 25.87 | 4.87 | 25.87 | 6.87 | [17 empty] | 6.87 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.87; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 4.87; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 6.87 | 26.56% | 18.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5093062833 | 455600000 | 455600000 | 0 | 455600000 | 244396000 | 455600000 | 278027900 | 455600000 | 278027900 | 553758000 | 278027900 | 553758000 | 523244900 | 1170809933 | 1170809933 | 61199300 | 1170809933 | 454939159.34 | 1170809933 | 893361926 | [17 empty] | 893361926 | 1308315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 61199300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 454939159.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 893361926 | 76.3% | 27.81%
| 2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 11.63 | 25 | 25 | 0 | 25 | 2.68 | 25 | 5 | [17 empty] | 5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2.68; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 5 | 20% | 16.63% | Durante el primer trimestre de 2021 se presenta el siguiente avance: RECURSOS RESERVAS Se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843; Durante este periodo se generaron 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas. En lo relacionado con la acción popular (San José de Bavaria) se elaboró el informe técnico 2021IE16577 del 28-01-21. Se generaron 18 impulsos de sancionatorios relacionados con afectación al recurso hídrico superficial. RECURSOS VIGENCIA Autorizaciones Se generaron 8 impulsos técnicos y 15 impulsos jurídicos en materia de evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos Se generaron 5 impulsos técnicos de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos a través de requerimientos de costos. Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 28 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 60 documentos de control. Se generaron 3 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de autorizaciones y se atendió 1 derecho de petición por parte del equipo jurídico. Aguas Subterráneas Se generaron impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 3 trámites Se generaron 4 conceptos técnicos de seguimiento a 4 puntos de agua. Se generaron 12 resoluciones de cobro por seguimiento. Se dio respuesta a 13 quejas y entes de control Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos. Se han realizado 15 acompañamientos. Se generaron 13 conceptos técnico de control a 15 puntos de agua. | El retraso en la ejecución de las reservas es consecuencia de las deficiencias en la entrega de la información entregada para la gestión de la mism, por lo que ha sido necesario requerir al usuario para que complete la documentación requerida. | Validar con el tercero el desestimeinto del trámite pendiente. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8519057000 | 815555000 | 815555000 | 141890000 | 815555000 | 496194000 | 824800000 | 567978000 | 824800000 | 567978000 | 937597000 | 567978000 | 937597000 | 926364000 | 1647133000 | 1647133000 | 3583000 | 1647133000 | 640406000 | 1853329000 | 1373114000 | [17 empty] | 1373114000 | 2208020000 | [24 empty] | 2316344000 | [24 empty] | 1215000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 3583000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 640406000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1373114000 | 74.09% | 26.99%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [14 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | [17 empty] | 0.85 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.83; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.85; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.85 | 97.7%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | [13 empty] | 425470766 | 425470766 | 64094000 | 425470766 | 191373101 | 425470766 | 362103213 | [17 empty] | 362103213 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 64094000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 191373101; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 362103213 | 85.11%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 25.87 | 0.83 | 25.87 | 3.53 | 25.87 | 5.85 | [17 empty] | 5.85 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.83; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 3.53; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 5.85 | 22.61% | 17.48%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8738331766 | 815555000 | 815555000 | 141890000 | 815555000 | 496194000 | 824800000 | 567978000 | 824800000 | 567978000 | 937597000 | 567978000 | 937597000 | 926364000 | 2072603766 | 2072603766 | 67677000 | 2072603766 | 831779101 | 2072603766 | 1735217213 | [17 empty] | 1735217213 | 2208020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 67677000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 831779101; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1735217213 | 83.72% | 30.46%
| 3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 6.8 | 12.5 | 8.28 | 12.5 | 12.04 | 25 | 25 | 0 | 25 | 2.28 | 25 | 4.54 | [17 empty] | 4.54 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2.28; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 4.54 | 18.16% | 16.58% | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el primer trimestre del año 2021 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria y el 0,46 % de magnitud física pendiente por atender de la vigencia 2020, distribuida así: Recursos reserva: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7 Recursos vigencia: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 64 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 64 Total, avance magnitud vigencia 2021: 4,54 % Total, avance magnitud reserva 2020: 0,46 % El avance de la vigencia se determina considerando que cada mes al acoger los conceptos técnicos que se remiten a la Dirección de Control Ambiental se avanza en un 2,27%. | Ninguno | N/A | Mejora transversal del proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hídrico y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4481663000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 246320000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 428958000 | 301829000 | 428958000 | 426452000 | 1585211000 | 1585211000 | 0 | 1585211000 | 753612000 | 1585211000 | 1467735000 | [17 empty] | 1467735000 | 970000000 | [24 empty] | 1000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 753612000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1467735000 | 92.59% | 42.27%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [14 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.19 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | [17 empty] | 0.46 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.19; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.46; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.46 | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 169458166 | [13 empty] | 179966166 | 179966166 | 45206600 | 179966166 | 122770800 | 169458166 | 154728033 | [17 empty] | 154728033 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 45206600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 122770800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 154728033 | 91.31%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 6.8 | 12.5 | 8.28 | 12.5 | 12.04 | 25.46 | 25.46 | 0.19 | 25.46 | 2.74 | 25.46 | 5 | [17 empty] | 5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.19; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2.74; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 5 | 19.64% | 17.04%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4661629166 | 400000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 246320000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 400000000 | 301829000 | 428958000 | 426452000 | 1765177166 | 1765177166 | 45206600 | 1765177166 | 876382800 | 1765177166 | 1622463033 | [17 empty] | 1622463033 | 970000000 | [24 empty] | 1000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 45206600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 876382800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1622463033 | 91.92% | 43.95%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4 | Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.105 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.014 | 0.25 | 0.022 | [17 empty] | 0.022 | 0.24 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.014; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.022 | 8.8% | 17.2% | Durante el primer trimestre de 2021, se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021 del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo. En el marco del proceso precontractual para la contratación de los monitoreos se realizó la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos requeridos. Así mismo se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 45 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente para dar una adecuada gestión a las reservas asociadas al contrato cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TOMA DE MUESTRA Y LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SITU, se realizó la gestión para la aprobación de la garantía única, la suscripción del acta de inicio, la aprobación del cronograma para la ejecución del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 y la emisión por parte de la ANLA de la certificación ambiental para acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA, para la adquisición de elementos y equipos necesarios para la toma de muestras y medición de parámetros in situ Finalmente, se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos en los puntos de la ciudad de la RMAS, para avanzar en la construcción del modelo hidrogeológico a través de la integración de la información hidrodinámica y de calidad de agua de los acuíferos. | Ninguno | NA | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13543485630 | 1984550000 | 1984550000 | 24305000 | 1984550000 | 212468000 | 1975305000 | 255347000 | 1975305000 | 255347000 | 1735392000 | 265593000 | 1735392000 | 1347693630 | 2651371000 | 2651371000 | 0 | 2651371000 | 224010000 | 2445175000 | 605613000 | [17 empty] | 605613000 | 3885340000 | [24 empty] | 3994607000 | [24 empty] | 1870670000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 224010000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 605613000 | 24.77% | 14.42%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1148470263 | [13 empty] | 1148470263 | 1148470263 | 52606533 | 1148470263 | 145819445.67 | 1148470263 | 203977166 | [17 empty] | 203977166 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 52606533; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 145819445.67; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 203977166 | 17.76%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.105 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.014 | 0.25 | 0.022 | [17 empty] | 0.022 | 0.24 | [24 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0.12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.014; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.022 | 8.8% | 17.2%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14898151893 | 1984550000 | 1984550000 | 24305000 | 1984550000 | 212468000 | 1975305000 | 255347000 | 1975305000 | 255347000 | 1735392000 | 265593000 | 1735392000 | 1347693630 | 3799841263 | 3799841263 | 52606533 | 3799841263 | 369829445.67 | 3799841263 | 809590166 | [17 empty] | 809590166 | 3885340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 52606533; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 369829445.67; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 809590166 | 21.31% | 14.48%
| 5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.34 | 1 | 0.4 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | [17 empty] | 0.2 | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.2 | 20% | 24% | Durante el primer trimestre de 2021 con la inversión de los recursos de la reserva se realizó el análisis matemático y estadístico de los resultados obtenidos de monitoreo ambiental durante el 2020, con objeto de determinar el universo de usuarios que son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento para la vigencia 2021; de igual manera el análisis de la información permite determinar los indicadores de ciudad relacionados con observatorios distritales y regionales tales como el programa “Bogotá Como Vamos” y los establecidos por el Acuerdo 067 de 2002, cálculo del índice de calidad de Agua (ICA) y su correlación con el Índice de Calidad Hídrica (WQI), definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico y el diseño y la estructuración para la elaboración de documentos para la planificación del recurso hídrico, además de la estimación y espacialización de parámetros hidráulicos. Se realizó la planificación, el diseño y formulación del Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021 (IT 00176 del 2021). En lo que respecta a los recursos de la vigencia, en el marco del establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se avanzó en la elaboración y/o actualización de 612 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca y se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos y a 8 fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial. Se emitieron los Informes Técnicos No. 00269 del 19/02/2021 y 00372 del 30/03/2021 relacionados con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. | Ninguno | NA | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 930666000 | 101225000 | 101225000 | 30690000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 87442000 | 204662000 | 204662000 | 0 | 204662000 | 0 | 204662000 | 141777000 | [17 empty] | 141777000 | 245521000 | [24 empty] | 257697000 | [24 empty] | 135344000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 141777000 | 69.27% | 24.63%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 52744200 | [13 empty] | 52744200 | 52744200 | 20517333 | 52744200 | 35901333 | 52744200 | 41768000 | [17 empty] | 41768000 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 20517333; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 35901333; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 41768000 | 79.19%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.34 | 1 | 0.4 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | [17 empty] | 0.2 | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.2 | 20% | 24%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 983410200 | 101225000 | 101225000 | 30690000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 45674000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 62174000 | 101225000 | 87442000 | 257406200 | 257406200 | 20517333 | 257406200 | 35901333 | 257406200 | 183545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183545000 | 245521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 35901333; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 183545000 | 71.31% | 27.56%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 32278711530 | 3756930000 | 3756930000 | 196885000 | 3756930000 | 1245052000 | 3756930000 | 1448855900 | 3756930000 | 1465355900 | 3756930000 | 1475601900 | 3756930000 | 3311196530 | 6969964000 | 6969964000 | 3583000 | 6969964000 | 1892298000 | 6969964000 | 4211646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211646000 | 8617196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583000 | 1892298000 | 4211646000 |  |  |  | 0 | 1245052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.43% | 23.31%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2085366328 | [13 empty] | 2095874328 | 2095874328 | 243623766 | 2095874328 | 676533839.01 | 2085366328 | 1032531338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032531338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 243623766; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 676533839.01; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1032531338 | 49.51% | 49.51%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 34364077858 | 3756930000 | 3756930000 | 196885000 | 3756930000 | 1245052000 | 3756930000 | 1448855900 | 3756930000 | 1465355900 | 3756930000 | 1475601900 | 3756930000 | 3311196530 | 9065838328 | 9065838328 | 247206766 | 9065838328 | 2568831839.01 | 9055330328 | 5244177338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244177338 | 8617196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440053000 | [24 empty] | 247206766 | 2568831839.01 | 5244177338 |  |  |  | 0 | 1245052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91% | 24.9%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on Q11: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por valor de $98.158.000 para la adición del contrato de transporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J16: Justificación: No se presenta avance debido a que se comprometieron los recursos al final del mes.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on M17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on O17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $9.245.000
Note on Q17: Windows User: La meta recibió un traslado de recursos por $112.797.000 para la adición del contrato de transporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on Q23: Windows User: La meta recibió un traslado por $28.958.000 para oompletar los recursos para las adiciones del personal
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on Z25: Windows User: Se realizó la anulación de un proceso por valor de $10.508.000
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J28: Justificación: No se presenta avances físico debido a que se comprometieron los recursos al final del mes.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on M29: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on O29: Windows User: Traslado presupuestal por $9.245.000 a la meta No.2
Note on Q29: Windows User: La meta ha trasladado $239.913.000 para las metas 1, 2 y 3 de tal manera que se garantizaran las adiciones y el contrato de transporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A _MARZO_AÑO_2021_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1. Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1.. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado | 100% | [11 empty] | 100% | 13% | 1.3% | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
[5 empty] | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 2. Identificar los presuntos infractores de la norma de vertimientos a red de alcantarillado y emisión de las actuaciones técnicas correspondientes. | X | X | Programado | 5% | 2% | 3% | 8% | 12% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 5.7% | Durante el primer trimestre de 2021 se han atendido un total de ochenta y un (81) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. RECURSOS RESERVAS Durante el primer trimestre del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843; Así mismo, se dio cumplimiento al 100% de la meta programada por parte del grupo alcantarillado, el cual realizó la evaluación de 29 conceptos técnicos pendientes del Programa año 2020. RECURSOS VIGENCIA Durante el primer trimestre de 2021 se realizó la evaluación de treinta y un (31) conceptos técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y veintiún (21) caracterizaciones con su respectivo concepto técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de cincuenta y dos (52) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 2% | 3% | [9 empty] | 10%
|  | 3. Atender los derechos de petición, quejas, reclamos y otros de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad. | X | X | Programado | 7% | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 12% | 13% | 11% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2.5% | En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el primer trimestre del 2021, se atendieron un total de ciento treinta y nueve (139) derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. Con los recursos de la reserva se atendieron cincuenta y uno (51) y con recursos de la vigencia ochenta y ocho (88).
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 5% | [9 empty] | 17%
|  | 4. Impulsar jurídicamente los conceptos e informes técnicos en los cuales se evidenció un presunto incumplimiento normativo. | X | X | Programado | 3% | 10% | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.5% | Durante este periodo se impulsaron treinta y cinco (35) autos sancionatorios a la Dirección de Control Ambiental de esta Entidad, para que sean acogidos jurídicamente por incumplimientos a la normatividad ambiental vigente. Con los recursos de la reserva se impulsaron veintisiete (27) autos sancionatorios y con recursos de la vigencia ocho (8) autos sancionatorios.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 10% | 20% | [9 empty] | 33%
| 2. Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 5.. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado | 100% | [11 empty] | 100% | 23% | 2% | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
[5 empty] | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 6. Realizar la evaluación técnica y desarrollar las etapas procesales de índole jurídico para la autorización de los instrumentos ambientales asociados al recurso hídrico y suelo. | X | X | Programado | 0% | 3% | 20% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 100% |  | 6% | Autorizaciones Se generaron 8 impulsos técnicos en materia de evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos. Se generaron 15 impulsos jurídicos en materia de evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos. Se generaron 3 resoluciones que deciden de fondo las solicitudes de permisos de vertimientos. Aguas Subterráneas No se realizó avance en la atención integral de las solicitudes pendientes. Cabe resaltar que, aunque no finalizaron dichas solicitudes, se realizó progreso de las etapas procesales de los trámites de la siguiente manera: • Ciudadela Comercial Unicentro: Se generó requerimiento mediante Oficio de Salida No. 2021EE40488 del 03/03/201. • Sociedad Global FRB S.A.S. – Finca la Gloria: Se generó Auto de Inicio Número 00217 21/1/2021 y visita ocular el día 10 febrero, se generó CT mediante proceso Forest 5022116 el cual se encuentra en revisión del área técnica, este proceso se gesionó con los recursos de la reserva.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3% | 20% | [9 empty] | 23%
|  | 7. Realizar las actuaciones técnicas y desarrollar las etapas procesales de índole jurídica asociadas al seguimiento de instrumentos ambientales otorgados al recurso hídrico y suelo. | X | X | Programado |  | 3% | 2% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 7% | Autorizaciones Se generaron 5 impulsos de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos a través de requerimientos de costos. Aguas Subterráneas Se generaron 4 conceptos técnicos de seguimiento a 4 puntos de agua. Se generaron 12 resoluciones de cobro por seguimiento de las 36 que se tiene pendientes de años 2016 a 2019.
[5 empty] | Ejecutado |  | 3% | 2% | [9 empty] | 5%
|  | 8. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a presuntos infractores que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | X | X | Programado | 3% | 4% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 8% | RECURSOS RESERVA: Durante el primer trimestre de 2021 se generaron 18 impulsos de sancionatorios relacionados con afectación al recurso hídrico superficial. En lo relacionado con la Acción Popular (San José de Bavaria) se elaboró el informe técnico correspondiente. Se generaron 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas RECURSOS VIGENCIA Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se realizó la revisión, atención técnica y/o jurídica y generación de 29 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 60 documentos de control. Se generaron 5 informes técnicos que atienden seguimiento a acciones populares y el control ambiental a humedales. Se generaron 4 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de Autorizaciones, con productos. Aguas Subterráneas Se dio respuesta a 12 quejas y entes de Control Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos. Se realizado 15 acompañamientos. Se diligencio las 6 bases de información del grupo mes a mes. Se generaron 13 conceptos técnicos de control, lo cual representa para la meta un total de 15 controles a puntos de agua subterráneas desde el área técnica, esto debido a que en algunos conceptos técnicos se actúa en más de un punto. Se generaron 65 productos técnicos diferentes a los ya reportados en las metas.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 8% | [9 empty] | 14%
| 3. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 9. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X | X | Programado | 2.14% | 7.86% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 19% | 7.75% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se acogieron jurídicamente un total de 71 conceptos técnicos, distribuidos así: Vigencia: Primer trimestre 2021 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 64 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 64 Reserva: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7
[5 empty] | Ejecutado | 2.14% | 7.86% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 10. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.75% | Durante el primer trimestre del año 2021 se programaron y realizaron las siguientes actividades archivísticas, asociados a expedientes sancionatorios recurso hídrico: Primer trimestre 2021: 1. Apertura: 126 2. Ordenación: 219 3. Formato Único de Inventario Documental FUID: 219 4. Hoja de Control: 219 5. Verificación Física de Expedientes: 560 6. Desgloses: 535 7. Levantamiento Base de Datos Inserciones DCA: 735 8. Préstamo de expedientes: 418
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 11. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5.75% | Durante el primer trimestre del año 2021 se programaron y realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Reserva: 1. Notificación de 31 actos administrativos. Vigencia: Primer trimestre 2021 1. Notificación de 100 actos administrativos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 12. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.75% | Durante el primer trimestre 2021, con los recursos de la reserva se desarrollaron las siguientes actividades de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio.: Licencias Ambientales: Primer trimestre 2021 1. Se evaluó a la empresa E-Waste S.A.S por concepto de seguimiento para el año 2020, en relación a la evaluación económica sobre la licencia. 2. Revisión preliminar información biótica presentada por la empresa recebera J.J FRANCO GOMEZ para el proyecto "explotación de materiales de construcción”. 3. Se elaboro concepto técnico por cobro de seguimiento a Descont SAS ESP por servicio de seguimiento de 2019 PQRSF Por otra parte, se realizó seguimiento a un total de 38 solicitudes de PQRS asociadas al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4. Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 13. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. (RCHB - PMAE - RMAS) | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 12.94% | 5.822% | 8.433% | 9.792% | 10.71% | 12.79% | 12.71% | 14.18% | 12.63% | 100% | 42% | 25% | La ejecución de las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, se desarrollará a partir del mes de abril.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 14. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado | 0% | 0% | 10.27% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.73% | 100% |  | 6% | Para el primer trimestre de la vigencia se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 45 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10.27% | [9 empty] | 10.27%
|  | 15. Definir y formular de la siguiente fase del Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | X | X | Programado | 10% | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre del 2021, con los recursos de la reserva se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021 del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Carta de aceptación de aspectos técnicos, Anexo Técnico 3. Listado parámetros y límites de cuantificación y Anexo Técnico 4. Componentes de monitoreo. En lo que respecta a los recursos de la vigencia se realizó la gestión contractual en el Sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 40% | 25% | [9 empty] | 75%
|  | 16. Realizar la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma. | X | X | Programado | 2.5% | 2.5% | 6.25% | 2.5% | 8.5% | 18.1% | 9.4% | 10.15% | 14.18% | 9.8% | 8.62% | 7.5% | 100% |  | 7% | En el primer trimestre del año 2021, se desarrolló con recursos de la reserva la gestión para la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 cuyo objeto es la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in- situ, además de la aprobación del cronograma para la ejecución del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 y la emisión por parte de la ANLA de la certificación ambiental para acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA, para la adquisición de elementos y equipos necesarios para la toma de muestras y medición de parámetros in situ por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente - S.D.A, para el diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 6.25% | [9 empty] | 11.25%
| 5. Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | 17. Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental. | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 3% | 1.5% | Durante el primer trimestre de 2021 se realizó con recursos de la reserva, el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental Determinar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, la Matriz de Indicadores de ciudad, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002 Definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico del recurso hídrico y el diseño y la estructuración de las actividades para la elaboración de documentos consolidados con lineamientos en la planificación del recurso hídrico Categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá Determinar la relación entre los índices WQI e ICA para puntos de monitoreo de la RCHB Estimación y espacialización de parámetros hidráulicos a través de la interpretación de Pruebas de Bombeo, la evaluación ambiental de las zonas de recarga del acuífero, actualización de modelo geológico 3D y verificación de estándares y normas ambientales
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | 18. Elaborar documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico. | X | X | Programado | 5.493% | 8.27% | 8.69% | 8.74% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 14% | 2.05% | 4.84% | 5.68% | 17.04% | 100% |  | 1% | Durante el primer trimestre de 2021 con recursos de la reserva, se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 00176 del 31 de enero del 2021 “Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021” Se realizó el Informe Técnico No. 00269 del 19 de febrero del 2021 relacionado con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. Se avanzó en la elaboración del borrador técnico del informe Índice de calidad del agua – ICA, en las estaciones de la red de calidad hídrica de Bogotá – RCHB 2020 Se avanzó en la elaboración del borrador técnico de evaluación de la relación entre los índices WQI e ICA para puntos de monitoreo de la RCHB-T en el periodo 2018-2019 Se avanzó en el seguimiento a ocho (8) fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial. Además se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital como insumo para el establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025. Se avanzó en la elaboración y/o actualización de 612 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca. Con recursos de la vigencia se realizó el Informe Técnico No. 00372 del 30/03/2021 relacionado con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales.
[5 empty] | Ejecutado | 5.493% | 8.27% | 8.69% | [9 empty] | 22.45%
|  | 19. Realizar la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% |  | 0.5% | Para el presente trimestre no se contempló el desarrollo de acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO DEL AÑO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 2 | [9 empty] | Se han realizado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | BARRIOS UNIDOS | LOS ALCAZARES | URBANIZACION ASTURIAS | SHP 7789\7789\META_1 | 0,43 HAS | N/A | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se ha desarrollado 1 actuación técnica relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | BOSA | BOSA CENTRAL | URBANIZACION CLARELANDIA DEL SUR |  | 0,12 HAS | BOSA CENTRAL |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 2 | [9 empty] | Se han realizado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO | BARRIO SUCRE LAGO DE CHAPINERO |  | 0,24 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 5 | [9 empty] | Se han realizado 5 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | ENGATIVA | LAS FERIAS MINUTO DE DIOS SANTA CECILIA | LAS FERIAS MAKRO NORMANDIA I SECTOR |  | 7,57 HAS | N/A |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 8 | [9 empty] | Se han realizado 8 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | FONTIBON | CAPELLANIA FONTIBON GRANJAS DE TECHO | BARRIO FERROCAJA BARRIO GRANJAS DE TECHO CENTRO FONTIBON EL CARMEN FONTIBON MONTEVIDEO PUERTA DE TEJA SAN JOSE DE FONTIBON |  | 9,80 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 6 | [9 empty] | Se han realizado 6 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | KENNEDY | CARVAJAL CORABASTOS KENNEDY CENTRAL | CUARTILLO DE QUESO LAS DELICIAS MARIA PAZ NUEVO KENNEDY |  | 3,23 HAS | CORABASTOS |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 2 | [9 empty] | Se han realizado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | TIVOLI URBANIZACION |  | 0,19 HAS | N/A |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 13 | [9 empty] | Se han realizado 13 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | AMPARO DE NIÑOS BARRIO LA PRADERA NORTE COMUNEROS ESTACION CENTRAL INDUSTRIAL CENTENARIO PENSILVANIA SAN RAFAEL INDUSTRIAL URBANIZACION ICOAUTOS URBANIZACION INDUSTRIAL PENSILVANIA URBANIZACION ORTEZAL URBANIZACION PUENTE ARANDA |  | 7,12 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se ha desarrollado 1 actuación técnica relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA | URBANIZACIONES UJUETA |  | 0,18 HAS | N/A |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se ha desarrollado 1 actuación técnica relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS | SANTA INES SUR |  | 0,051 HAS | 20 DE JULIO |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se ha desarrollado 1 actuación técnica relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | SUBA | EL RINCON | JAVA II SECTOR |  | 0,48 HAS | EL RINCON |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 2 | [9 empty] | Se han realizado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | IMPERDI QUINTA PAREDES |  | 0,861 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 3 | [9 empty] | Se han realizado 3 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | TUNJUELITO | TUNJUELITO | BARRIO SAN BENITO SAN BENITO |  | 0,24 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 3 | [9 empty] | Se han realizado 3 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | USAQUEN | TOBERIN LOS CEDROS | LOS CEDROS URBANIZACION TOBERIN |  | 0,30 HAS | N/A |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 2 | [9 empty] | Se han realizado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | USME | CIUDAD USME COMUNEROS | BARRIO CENTRO USME LA MARICHUELA |  | 0,30 HAS | COMUNEROS |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 4 | 6 | [9 empty] | Se han realizado 29 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 881587000 | 881587000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 881587000 |  | 0 | 274270000 | 623407000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 289222933 | 289222933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 289222933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 289222933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 289222933 |  | 61199300 | 180669159.34 | 269954926
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.87 |  | 0.87 | 4.87 | 6.87
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1170809933 | 1170809933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1170809933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1170809933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1170809933 |  | 61199300 | 454939159.34 | 893361926
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 4 | 6 | [9 empty] | Se han realizado 81 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | TOTAL META 1 | 19
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 881587000 | 881587000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 881587000 |  | 0 | 274270000 | 623407000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 289222933 | 289222933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 289222933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 289222933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 289222933 |  | 61199300 | 180669159.34 | 269954926
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.87 |  | 0.87 | 4.87 | 6.87
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1170809933 | 1170809933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1170809933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1170809933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1170809933 |  | 61199300 | 454939159.34 | 893361926
2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN URBANIZACION | SHP 7789\7789\META_2 | 0,174 HAS | N/A | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN |  | 0,030 HAS | N/A |  | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 8 | [9 empty] | Se desarrollaron 8 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | BOSA | APOGEO BOSA CENTRAL GRAN BRITALIA TIMIZA | CORREDOR FERREO DEL SUR DESARROLLO ARGELIA II DESARROLLO CALDAS GARRANCHAL OLARTE URBANIZACION OLARTE VEGAS DE SANTA ANA |  | 135,781 HAS | BOSA CENTRAL GRAN BRITALIA |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | CHAPINERO | CHICO LAGO | BARRIO CHICO NORTE III SECTOR |  | 0,148 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 5 | [9 empty] | Se desarrollaron 5 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA EL TESORO ISMAEL PERDOMO | ATLANTA EL MINUTO DE MARIA KRA 70 C NO.60B-03 SUR PRIMAVERA II |  | 2,073 HAS | EL TESORO ISMAEL PERDOMO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 8 | [9 empty] | Se desarrollaron 8 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | ENGATIVA | ALAMOS JARDIN BOTANICO LAS FERIAS | BONANZA JARDIN BOTANICO POLIDEPORTIVO EL SALITRE SAN CAYETANA NORTE |  | 53,938 HAS | N/A |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 7 | [9 empty] | Se desarrollaron 7 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | FONTIBON | FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO MODELIA | BARRIO SANTA CECILIA BELEN FONTIBON CENTRO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EL TINTAL CENTRAL GRANJAS DE TECHO MONTEVIDEO |  | 20,797 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENEDDY | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 5 | [9 empty] | Se desarrollaron 5 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | KENEDDY | BAVARIA CARVAJAL TIMIZA | BOITA FLORALIA LAS DELICIAS SECTOR INDUSTRIAL BAVARIA TECHO URBANIZACION ALQUERIA LA FRAGUA |  | 9,34 HAS | N/A |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | EL PROGRESO |  | 0,015 HAS | N/A |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 14 | [9 empty] | Se desarrollaron 14 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | ANDALUCIA CAMELIA SUR ESTACION CENTRAL ORTEZAL PENSILVANIA SALAZAR GOMEZ SAN RAFAEL INDUSTRIAL |  | 17,586 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | SAN CRISTOBAL | S/D | AGUAS CLARAS |  | 0,0072 HAS | N/A |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | SANTAFE | LAS NIEVES | BARRIO SANTA INES |  | 0,085 HAS | N/A |  | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 53 | [9 empty] | Se desarrollaron 53 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | SUBA | CASA BLANCA SUBA GUAYMARAL LA ACADEMIA SAN JOSE DE BAVARIA UPR ZONA NORTE | CASABLANCA SUBA URBANO HACIENDA SAN SIMON PARCELACION SAN JOSE PREDIO LA SIRENA SAN JOSE DE BAVARIA SAN JOSE DE BAVARIA I, II, III Y IV SECTOR URBANIZACION HACIENDA SAN SEBASTIAN |  | 282,627 HAS | N/A |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 6 | [9 empty] | Se desarrollaron 6 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | TEUSAQUILLO | GALERIAS PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN QUINTA PAREDES TEUSAQUILLO | BARRIO CHAPINERO SUR OCCIDENTAL CENTRO ADMINISTRATIVO - CAN CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL (C.A.D.) ORTEZAL |  | 11,504 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 5 | [9 empty] | Se desarrollaron 5 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | TUNJUELITO | TUNJUELITO VENECIA | ISLA DEL SOL PREDIO PROPIEDAD DE ANTONIO PARRA PRODER LTDA VENECIA OCCIDENTAL |  | 11,974 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 10 | [9 empty] | Se desarrollaron 10 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | USAQUÉN | LA URIBE PASEO DE LOS LIBERTADORES SANTA BARBARA TOBERIN UPR ZONA NORTE VERBENAL | BARRANCAS ORIENTAL RURAL EL CODITO EL TOBERIN SANTA BARBARA CENTRAL SANTA TERESA TIBABITA TIBABITA RURAL TORCA I VERBENAL SAN ANTONIO |  | 66,272 HAS | VERBENAL |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [17 empty] | 4 | [9 empty] | Se desarrollaron 4 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | USME | COMUNEROS GRAN YOMASA PARQUE ENTRENUBES | BARRIO FISCALA ALTA EL MOCHUELO ORIENTAL SANTA LIBRADA NORTE |  | 4,020 HAS | COMUNEROS GRAN YOMASA |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 2.68 | 5 | [9 empty] | Se desarrollaron 242 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1647133000 | 1647133000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1647133000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1853329000 |  | 3583000 | 640406000 | 1373114000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.87 |  | 0.83 | 0.85 | 0.85
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | 425470766 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64094000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 425470766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 425470766 |  | 64094000 | 191373101 | 362103213
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.87 |  | 0.83 | 3.53 | 5.85
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2072603766 | 2072603766 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64094000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2072603766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2072603766 |  | 67677000 | 831779101 | 1735217213
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 2.68 | 5 | [10 empty] | TOTAL META 2
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1647133000 | 1647133000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1647133000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1853329000 |  | 3583000 | 640406000 | 1373114000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.87 |  | 0.83 | 0.85 | 0.85
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | 425470766 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64094000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 425470766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 425470766 |  | 64094000 | 191373101 | 362103213
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.87; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.87 |  | 0.83 | 3.53 | 5.85
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2072603766 | 2072603766 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64094000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2072603766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2072603766 |  | 67677000 | 831779101 | 1735217213
3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al recurso hídrico en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 2.28 | 4.54 | [9 empty] | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1585211000 | 1585211000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1585211000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1585211000 |  | 0 | 753612000 | 1467735000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.46 | 0.46 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.19; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.46; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.46 |  | 0.19 | 0.46 | 0.46
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 179966166 | 179966166 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 45206600; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 179966166; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 169458166 |  | 45206600 | 122770800 | 154728033
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.46 | 25.46 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.19; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.46; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.46 |  | 0.19 | 2.74 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1765177166 | 1765177166 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 45206600; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1765177166; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1765177166 |  | 45206600 | 876382800 | 1622463033
4 | Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Especial: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25 |  | 0 | 0.014 | 0.022 | [9 empty] | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2651371000 | 2651371000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2651371000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2445175000 |  | 0 | 224010000 | 605613000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1148470263 | 1148470263 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 52606533; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1148470263; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1148470263 |  | 52606533 | 145819445.67 | 203977166
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25 |  | 0 | 0.014 | 0.022
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3799841263 | 3799841263 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 52606533; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3799841263; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3799841263 |  | 52606533 | 369829445.67 | 809590166
5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Especial: Diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | [9 empty] | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 204662000 | 204662000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 204662000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 204662000 |  | 0 | 0 | 141777000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 52744200 | 52744200 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 20517333; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 52744200; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 52744200 |  | 20517333 | 35901333 | 41768000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1 |  | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 257406200 | 257406200 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 257406200; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 257406200 |  | 0 | 35901333 | 183545000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6969964000 | 6969964000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6969964000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6969964000 |  | 7166000 | 2258434000 | 4211646000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2095874328 | 2095874328 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 471647399; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2095874328; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2085366328 |  | 246518466 | 687237780.67 | 1032531338
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6969964000 | 6969964000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 881587000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9065838328; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 9055330328 |  | 253684466 | 2945671780.67 | 5244177338
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on I215: Windows User: Se aumento el valor establecido en la meta toda vez que se trasladaron recursos por valor de $206.196.000 para fortalecer las acciones técnicas desarrolladas en la meta
Note on I221: Windows User: Se aumento el valor establecido en la meta toda vez que se trasladaron recursos por valor de $206.196.000 para fortalecer las acciones técnicas desarrolladas en la meta
Note on I229: Windows User: Se realizó la anulación de un proceso por valor de $10.508.000
Note on I233: Windows User: Se realizó reducción de recursos por traslado entre metas por valor de $206.196.000
Note on D244: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D245: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D246: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 3583000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 1892298000 | 824100 | 824100 | 0.04355%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 4211646000 | 60616765 | 60616765 | 1.439%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 824100 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 32719366 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 3479033 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 21782566 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 2635800 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 12849934
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 19085666
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 67817001
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 20174333
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 5045800
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 75766367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 73758867
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 176067701
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 61606267
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 8791800
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 147185834
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 138920967
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 295333634
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 121500167
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 14929800
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 246485834
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 234021967
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 500893234
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 199223367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 34697800
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
FEBRERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MARZO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
ABRIL | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
MAYO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
JUNIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
JULIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0
AGOSTO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
OCTUBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A22: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E23: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G23: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A37: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E38: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G38: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A52: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E53: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G53: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A67: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E68: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F68: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G68: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A82: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on N83: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A110: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B110: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C110: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E110: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F110: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N110: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A124: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A125: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B125: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C125: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D125: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E125: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F125: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G125: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N125: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A139: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A140: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B140: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C140: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E140: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F140: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N140: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A154: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A155: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B155: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C155: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D155: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E155: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F155: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G155: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N155: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A233: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A234: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B234: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C234: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D234: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G234: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A248: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A249: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B249: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C249: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D249: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G249: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A263: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A264: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B264: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C264: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D264: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G264: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A278: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A293: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C294: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H294: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B309: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C309: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D309: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H309: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A324: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B324: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C324: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D324: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H324: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A339: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B339: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C339: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D339: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H339: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A354: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B354: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C354: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D354: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H354: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200