## GESTIÓN
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
				Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
				Código: PE01-PR02-F2					Versión : 14
DEPENDENCIA:					Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:					7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
Propósito Plan de Desarrollo					2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo					36- Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO					2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN					3, % CUMPLIMIENTO / (En el periodo)	4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)	5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN	6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio	7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO	8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS	9, RETRASOS	10, SOLUCIONES PLANTEADAS	11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN	12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO					AÑO 2020					AÑO 2021					AÑO 2022					AÑO 2023					AÑO 2024
1.1.1. Propósito	1.1.2. Programa	1.1.3. COD.	1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO	1.1.5. COD.	1.1.6. INDICADOR	1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA	1.1.8. TIPOLOGÍA	1.1.9. MAGNITUD PD	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2020	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2020	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2020	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2020	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2021	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2021	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2021	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2021	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2022	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2022	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2022	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2022	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2023	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2023	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2023	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2023	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2024	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2024	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2024	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2024
2	36	274	Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	291	Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado	Número	Suma	1	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,13	0	0,12	0,13	0,12	0,26	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02		0,02		0,02		0,02		0,03		0,05		0,26	0,10	0,10	0,26	0,10	0,25					0,25					0,12					100,00%	100,00%	38,46%	95,65%	22,00%	En el marco del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 0,22 equivalente al 22%, de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020 y 10%(0,10) al 2021, como se detalla a continuación: / Segundo semestre del 2020, se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del distrito, según informe técnico No. 01294 del 31 de agosto/2020 y se realizó la implementación del programa. / Primer semestre del 2021, se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176. A continuación, se presenta el detalle de algunas de las acciones implementadas: / Para el componente de alcantarillado, se han desarrollado 190 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Se han atendido 245 derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del DC y 92 actuaciones administrativas de carácter jurídico. / Desde el componente autorizaciones, se generaron impulsos técnico jurídicos a 98 trámites de permiso de vertimientos, se han resuelto 37 solicitudes de permiso de vertimientos, se generaron 17 conceptos de seguimiento ambiental a permisos de vertimientos,33 conceptos técnicos de liquidación cobro por seguimiento a permisos de vertimientos y 16 resoluciones de cobro por seguimiento a permiso de vertimientos / Desde el componente aguas subterráneas, se han generado 18 conceptos técnicos de seguimiento a 19 puntos de agua, 31 resoluciones de cobro por seguimiento y 28 conceptos técnico de control a 32 puntos de agua subterránea. Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos y se han realizado 32 acompañamientos / En lo que respecta a los monitoreos al recurso hídrico se realizó la adjudicación del contrato SDA-20211379 del 29 de junio/2021 con objeto de "Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ / Se realizó la planificación, el diseño y formulación del Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021(IT 00176 del 2021). En el marco del establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital y la elaboración y/o actualización de 1246 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca.	Ninguno	N/A	Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital.	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - Informe técnico número No. 01294 del 31 de agosto del 2020. / Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
2	36	274	Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	645	Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital	Kilómetros	Creciente	41	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26,95	26	26	26,95	26	26,95	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,05		3,05	0,00	0,00	30,00	26,95	34,00					38,00					41,00					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	89,83%	103,49%	65,73%	En el marco de las acciones asociadas al Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 26,95 kilómetros, como se detalla a continuación: / Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. / El reporte del WQI se genera al cierre de la vigencia, cuando se han desarrollado las acciones de monitoreo programadas para la vigencia 2021, el avance registrado a la fecha corresponde al ejecutado en la vigencia 2020, en consideración de que la meta es de tipología creciente.	Ninguno	N/A	Cuantificar la mejora de la calidad del agua que permita realizar una evaluación periódica del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento del recurso hídrico del Distrito Capital y sus factores de impacto, de tal manera que se logre una planificación adecuada para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de garantizar una mejor calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, que redunda en un beneficio ambiental para la ciudad de Bogotá y el aporte a la construcción de una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible.	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo

			CONTROL DE CAMBIOS
			Versión	Descripción de la Modificación					No. Acto Administrativo y fecha
			13	Se crea hoja de SPI					Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
			14	Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## INVERSIÓN
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
				Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
				Código: PE01-PR02-F2					Versión : 14
DEPENDENCIA:					Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:					7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.

1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO					2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN					3, % CUMPLIMIENTO / (En el periodo)	4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)	5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN	6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO	7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO	8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS	9, RETRASOS	10, SOLUCIONES PLANTEADAS	11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN	12, FUENTE DE EVIDENCIAS
				AÑO 2020					AÑO 2021					AÑO 2022					AÑO 2023					AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN	1,2 COD.	1,3 META	1,4 TIPOLOGÍA	1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY	1,6, VARIABLE REQUERIDA	1,7, VALOR CUATRIENIO	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2020	EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2020	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2020	EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2020	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2021	EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2021	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2021	EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2021	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2022	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2022	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2022	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2022	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2023	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2023	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2023	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2023	REPROGRAMACIÓN VIGENCIA / (VALOR INICIAL)	PROGRAMADO ENE.	EJECUTADO ENE.	PROGRAMADO FEB.	EJECUTADO FEB.	PROGRAMADO MAR.	EJECUTADO MAR.	PROGRAMADO ABR.	EJECUTADO ABR.	PROGRAMADO MAY.	EJECUTADO MAY.	PROGRAMADO JUN.	EJECUTADO JUN.	PROGRAMADO JUL.	EJECUTADO JUL.	PROGRAMADO AGO.	EJECUTADO AGO.	PROGRAMADO SEP.	EJECUTADO SEP.	PROGRAMADO OCT.	EJECUTADO OCT.	PROGRAMADO NOV.	EJECUTADO NOV.	PROGRAMADO DIC.	EJECUTADO DIC.	PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO / AÑO 2024	EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO / AÑO 2024	PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN / AÑO 2024	EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN / AÑO 2024
	1	Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	Suma	274	MAGNITUD FÍSICA	99,1	12,5	0	0	0,0	0,0	1,75	1,75	2,0	2,0	3,75	3,75	1,88	1,88	3,1	2,3	12,5	12,5	11,63	12,5	11,63	25,0	0,0	0,0	4,0	4,0	2,0	2,0	1,68	1,68	1,19	1,19	3,08	2,08	3,00		3,20		2,15		1,70		1,50		1,50		25	11,95	10,95	25,0	10,95	25,0					25,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68%	92%	43,80%	92,35%	22,78%	RECURSOS RESERVA: / Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843; Así mismo, se realizó la evaluación de veintinueve (29) conceptos técnicos pendientes del programa establecido para el año 2020. / En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2021, se atendieron un total de cincuenta y un (51) derechos de petición. / Con los recursos de la reserva se impulsaron veintisiete (27) actuaciones jurídicas de las cuales una (1) corresponde a atención a un derecho de petición y veintiséis (26) a autos de impulso sancionatorio. / RECURSOS VIGENCIA: / Durante el periodo comprendido entre febrero y junio del año 2021 se realizó la evaluación de ciento veintitrés (123) conceptos técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y sesenta y siete (67) caracterizaciones con su respectivo concepto técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de ciento noventa (190) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. / En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante febrero y junio del 2021, se han atendido ciento noventa y cuatro (194) derechos de petición. / En lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron sesenta (60) actuaciones sancionatorias y se han atendido cinco (5) derechos de petición.	Se presenta un retraso en la generación de 149 actuaciones técnicas para el periodo ya que se estan realizando algunos ajustes a la documentación con base en la normatividad y también, debido a la imposibilidad para realizar algunas visitas ya que la situación de salud derivada del COVID ha afectado a integrantes del equipo técnico de la Secretaria Distrital de Ambiente, encargados de adelantar estas actividades.	Reestructurar los planes de trabajo del equipo para lo correspondiente al segundo semestre de 2021.	Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas.	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
				PRESUPUESTO VIGENCIA	4.898.332.900	455.600.000	0	0	0	0	244.396.000	244.396.000	33.631.900	33.631.900	0	0	0	0	275.730.100	245.217.000	553.758.000	553.758.000	523.244.900	553.758.000	523.244.900	976.080.000	0	0	274.270.000	274.270.000	349.137.000	349.137.000	50.167.000	50.167.000	0	0	215.435.000	148.606.000	0		20.000.000		0		47.552.000		0		19.519.000		976.080.000	889.009.000	822.180.000	976.080.000	822.180.000	1.308.315.000					1.371.654.000					0	0	0	0	0	719.039.000					0	$ -	$ -	$ -	$ 0	69%	92%	84,23%	93,25%	27,47%
				GIROS VIGENCIA	976.080.000					0,0	0,0	0,0	0	0	976.080.000			824.100	824.100	2.654.933	2.654.933	52.880.432	52.880.432	60.871.634	60.871.634	96.258.333	81.144.100	81.906.900		148.724.900		101.127.000		111.127.000		121.127.000		198.577.768		976.080.000	213.489.432	198.375.199	976.080.000	198.375.199					0	0	0	0	0					0	$ -	$ -	$ -	$ 0	84%	93%	20,32%	93%	20,32%
				MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,87					0,0	0,0	0,0	0	0	0,87	0,87	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0					0,87	0,87	0,87	0,87	0,87					0,0	0,0	0,0	0					0,0	0,0	0,0	0	0%	100%	100%	100%	100%
				RESERVA PRESUPUESTAL	289.222.933					0,0	0,0	0,0	0	0	289.222.933	61.199.300	61.199.300	119.469.859	119.469.859	89.285.767	89.285.767	2.754.567	2.754.567	15.968.840	15.968.840	544.600					289.222.933	289.222.933	288.678.333	289.222.933,0	288.678.333					0	$ -	$ 0	$ -	$ 0					0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	0%	100%	99,81%	100%	99,81%
				TOTAL MAGNITUD FÍSICA	100	12,5	0	0	0	0	1,75	1,75	2,00	2,00	3,75	3,75	1,88	1,88	3,12	2,25	12,5	12,5	11,6	13	12	25,87	0,87	0,87	4,00	4,00	2,00	2,00	1,68	1,68	1,19	1,19	3,08	2,08	3,00	0,00	3,20	0,00	2,15	0,00	1,70	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	26	12,82	11,82	25,87	12	25,0					25,0					0,00	0,0	0,0	0	0,00	12,5					0,00	0,0	0,0	0	0,00	68%	92%	45,69%	92,61%	23,45%
				TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	5.187.555.833	455.600.000	0	0	0	0	244.396.000	244.396.000	33.631.900	33.631.900	0	0	0	0	275.730.100	245.217.000	553.758.000,0	553.758.000,0	523.244.900,0	553.758.000	523.244.900	1.265.302.933	61.199.300	61.199.300	393.739.859	393.739.859	438.422.767	438.422.767	52.921.567	52.921.567	15.968.840	15.968.840	215.979.600	148.606.000	0	0	20.000.000	0	0	0	47.552.000	0	0	0	19.519.000	0	1.265.302.933	1.178.231.933	1.110.858.333	1.265.302.933	1.110.858.333	1.308.315.000					1.371.654.000					0	0	0	0	0	719.039.000					0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	69%	94%	87,79%	94,35%	31,50%
	2	Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	Suma	274	MAGNITUD FÍSICA	99,1	12,5	0	0	0	0	0,3	0,3	2,7	2,7	2	2	2,5	2,5	5,0	4,1	12,5	12,5	11,63	12,5	11,63	25,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,3	2,3	2,5	2,5	1,32	1,32	3,0	2,20	2,8		2,8		2,5		2,6		1,25		1,25		25	12	11	25,0	11,00	25,0					25,0					12,5					73%	93%	44,00%	93,05%	22,83%	Durante el periodo de enero y junio de 2021 se presentó el siguiente avance: / RESERVAS / Se elaboró el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843. / Generación de 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas y 18 impulsos sancionatorios relacionados con afectación al recurso hídrico superficial. / Con relación a la acción popular -San José de Bavaria se elaboró el informe técnico 2021IE16577. / VIGENCIA / Autorizaciones / Se han resuelto 37 solicitudes de permiso de vertimientos a través de resolución de otorga, niega o desiste / Se generaron impulsos técnico jurídicos a 98 trámites de permiso de vertimientos, 17 conceptos técnicos de seguimiento ambiental en materia de autorizaciones, 33 conceptos técnicos de liquidación cobro por seguimiento y 16 resoluciones de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos. / Se atendieron 78 derechos de petición y entes de control, 223 documentos de control y 5 informes técnicos que atienden seguimiento a acciones populares y el control ambiental a humedales. / Se generaron 10 impulsos sancionatorios en materia de autorizaciones. / Aguas Subterráneas / Se generaron impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 5 trámites y se finalizaron dos trámites permisivos, 18 conceptos técnicos (CT) de seguimiento a 18 concesiones, 3 requerimientos por concepto de seguimiento, 1 requerimiento de cobro para un CT de 2018 y 18 requerimientos de costos para la vigencia. / Se generaron 31 CT de cobro por seguimiento y 31 resoluciones de cobro por seguimiento. / Se dio respuesta a 40 quejas y entes de control. / Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos. / Se realizaron 32 acompañamientos. / Se generaron 40 CT de control a 50 puntos de agua, 147 productos técnicos diferentes a los ya reportados y 7 Impulsos sancionatorios en materia de control aguas subterráneas.	Las acciones relacionadas con la generación de las resoluciones de fondo que decide la solicitud de concesión y las resoluciones relacionadas con cobro por seguimiento de aguas subterráneas, no presentan avance debido a la complejidad de los trámites establecidos. Además las acciones de impulso sancionatorio a procesos de vigencias anteriores a 2020 han requerido de revisión documental por lo que no ha sido posible avanzar de acuerdo con la programación establecida.	Revisión de cada una de las acciones que presentan atrasos para reestructurar el plan de trabajo del segundo semestre de 2021.	Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
				PRESUPUESTO VIGENCIA	8.730.717.000	815.555.000	0	0	141.890.000	141.890.000	354.304.000	354.304.000	71.784.000	71.784.000	0	0	0	0	369.619.000	358.386.000	937.597.000,0	937.597.000,0	926.364.000,0	937.597.000	926.364.000	2.064.989.000	3.583.000	3.583.000	636.823.000	636.823.000	732.708.000	732.708.000	25.938.000	25.938.000	93.003.000	93.003.000	258.746.900	146.437.900	0		150.000.000		25.967.100		115.673.000				22.547.000		2.064.989.000	1.750.801.900	1.638.492.900	2.064.989.000	1.638.492.900	2.208.020.000					2.316.344.000					1.215.000.000					57%	94%	79,35%	95,40%	29,38%
				GIROS VIGENCIA	2.064.989.000					0,0	0,0	0,0	0	0	2.064.989.000					21.782.566	21.782.566	98.320.833	98.320.833	152.175.033	152.175.033	180.620.100	156.815.500	174.858.000		315.150.000		199.477.000		199.477.000		345.103.000		378.025.468		2.064.989.000	452.898.532	429.093.932	2.064.989.000	429.093.932					87%	95%	20,78%	95%	20,78%
				MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,87					0,0	0,0	0,0	0	0	0,87	0,83	0,83	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0					0,87	0,87	0,85	0,87	0,85					0%	98%	97,70%	98%	97,70%
				RESERVA PRESUPUESTAL	425.470.766					0,0	0,0	0,0	0	0	425.470.766	64.094.000	64.094.000	127.279.101	127.279.101	170.730.113	170.730.113	27.554.699	27.554.699	14.031.159	14.031.159	21.781.694					425.470.766	425.470.766	403.689.072	425.470.766	403.689.072					0%	95%	94,88%	95%	94,88%
				TOTAL MAGNITUD FÍSICA	100,00	12,50	0	0	0	0	0,30	0,30	2,70	2,70	2,00	2,00	2,50	2,50	5,00	4,13	12,5	12,5	11,63	13	11,63	25,87	0,83	0,83	2,72	2,70	2,30	2,30	2,50	2,50	1,32	1,32	3,02	2,20	2,80	0,00	2,80	0,00	2,50	0,00	2,58	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	25,87	12,69	11,85	25,87	11,85	25,0					25,0					12,5					73%	93%	45,81%	93,21%	23,48%
				TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	9.156.187.766	815.555.000	0	0	141.890.000	141.890.000	354.304.000	354.304.000	71.784.000	71.784.000	0	0	0	0	369.619.000	358.386.000	937.597.000,0	937.597.000,0	926.364.000,0	937.597.000	926.364.000	2.490.459.766	67.677.000	67.677.000	764.102.101	764.102.101	903.438.113	903.438.113	53.492.699	53.492.699	107.034.159	107.034.159	280.528.594	146.437.900	0	0	150.000.000	0	25.967.100	0	115.673.000	0	0	0	22.547.000	0	2.490.459.766	2.176.272.666	2.042.181.972	2.490.459.766	2.042.181.972	2.208.020.000					2.316.344.000					1.215.000.000					52%	94%	82,00%	95,33%	32,42%
	3	Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	Suma	274	MAGNITUD FÍSICA	99,54	12,5	0	0	0	0	2,50	2,50	2,50	2,5	1,80	1,80	1,48	1,48	4,22	3,76	12,5	12,5	12,04	12,5	12,04	25,0	0,0	0,0	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,10	2,27	2,27	2,27		2,27		2,27		2,27		2,27		2,30		25	11,35	11,18	25	11,18	25					25					12,5					100%	99%	44,72%	97,36%	23,33%	En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre enero a junio del año 2021 atendió el 98,88% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria y el 0,46 % de magnitud física pendiente por atender de la vigencia 2020, distribuida así: / Recursos reserva: / N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 / N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7 / Recursos vigencia: / N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 90 / N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 89	Se presenta un retraso de 0.17 % toda vez que se encuentra 1 concepto técnico en revisión y firma.	Para el mes de julio se prioriza la revisión y firma del acto administrativo que se encuentra en estado de revisión y firma.	Mejora transversal del proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hídrico y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso.	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Dirección de Control Ambiental
				PRESUPUESTO VIGENCIA	4.481.663.000	400.000.000	0	0	0	0	246.320.000	246.320.000	55.509.000	55.509.000	0	0	0	0	127.129.000	124.623.000	428.958.000,0	428.958.000,0	426.452.000,0	428.958.000	426.452.000	1.585.211.000	0	0	753.612.000	753.612.000	714.123.000	714.123.000	75.456.000	75.456.000	-78.986.600	-78.986.600	56.196.000	12.840.000					64.810.600		1.585.211.000	1.520.400.400	1.477.044.400	1.585.211.000	1.477.044.400	970.000.000					1.000.000.000					500.000.000					23%	97%	93,18%	97,65%	42,47%
				GIROS VIGENCIA	1.585.211.000					0,0	0,0	0,0	0	0	1.585.211.000					32.719.366	32.719.366	104.617.867	104.617.867	168.815.633	168.815.633	163.908.467	163.908.467	163.643.000		163.643.000		163.643.000		163.643.000		163.643.000		296.934.667		1.585.211.000	470.061.333	470.061.333	1.585.211.000	470.061.333					100%	100%	29,65%	100%	29,65%
				MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,46					0,0	0,0	0,0	0	0	0,46	0,19	0,19	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0					0	0	0,46	0,46	0,46					0%	100%	100%	100%	100%
				RESERVA PRESUPUESTAL	169.458.166					0,0	0,0	0,0	0	0	169.458.166	45.206.600	45.206.600	77.564.200	77.564.200	31.957.233	31.957.233	14.730.133	14.730.133	0	0					169.458.166	169.458.166	169.458.166	169.458.166	169.458.166					0%	100%	100%	100%	100%
				TOTAL MAGNITUD FÍSICA	100,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	1,80	1,80	1,48	1,48	4,22	3,76	12,50	12,50	12,04	12,50	12,04	25,46	0,19	0,19	2,54	2,54	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,10	2,27	2,27	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,30	0,00	25,46	11,81	11,64	25,46	11,64	25,00					25,00					12,50					1,00	0,99	0,46	0,97	0,24
				TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	4.651.121.166	400.000.000	0	0	0	0	246.320.000	246.320.000	55.509.000	55.509.000	0	0	0	0	127.129.000	124.623.000	428.958.000,0	428.958.000,0	426.452.000,0	428.958.000	426.452.000	1.754.669.166	45.206.600	45.206.600	831.176.200	831.176.200	746.080.233	746.080.233	90.186.133	90.186.133	-78.986.600	-78.986.600	56.196.000	12.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.810.600	0	1.754.669.166	1.689.858.566	1.646.502.566	1.754.669.166	1.646.502.566	970.000.000					1.000.000.000					500.000.000					23%	97%	93,84%	97,84%	44,57%
	4	Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	Suma	274	MAGNITUD FÍSICA	1	0,15	0	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,15	0,15	0,15	0	0	0,25	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02		0,02		0,02		0,03		0,04		0,04		0,25	0,08	0,06	0,25	0,06	0,24					0,24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12					0	0	0	0	0	33%	76%	25,20%	93,16%	21,71%	Durante el primer semestre de 2021, se realizó la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021. / Se realizó la gestión contractual en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos y del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. SDA-LP-03-2021. Posteriormente, se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico del proceso de selección, que derivó en el informe de evaluación preliminar el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato SDA-20211379 del 29 de junio del 2021 con objeto de “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ / Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 238 documentos técnicos. / Se desarrolló la gestión para el seguimiento del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 cuyo objeto es la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in- situ para lo cual se adelantaron las capacitaciones teóricas de los equipos adquiridos y se realizó la gestión tendiente a la entrega de los equipos al almacén de la SDA. / Se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos en los puntos de la ciudad de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, para avanzar en la construcción del modelo hidrogeológico a través de la integración de la información hidrodinámica y de calidad de agua de los acuíferos.	No se ha iniciado la ejecución de las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto debido a que el proceso de contratación que corresponde a una licitación pública que aún se adjudico a finales de juniod e 2021.	Reestructurar el cronograma de trabajo de acuerdo con la dinámica del proceso de contratación establecido para la licitación pública.	Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. / Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto.	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
				PRESUPUESTO VIGENCIA	13.237.332.630	1.984.550.000	0	0	24.305.000	24.305.000	188.163.000	188.163.000	42.879.000	42.879.000	0	0	10.246.000	10.246.000	1.469.799.000	1.082.100.630	1.735.392.000,0	1.735.392.000,0	1.347.693.630,0	1.735.392.000	1.347.693.630	2.139.022.000	0	0	224.010.000	224.010.000	381.603.000	381.603.000	72.560.000	72.560.000	38.080.000	38.080.000	949.417.000	934.417.000	116.348.000				231.439.000		109.508.000				16.057.000		2.139.022.000	1.665.670.000	1.650.670.000	2.139.022.000	1.650.670.000	3.885.340.000					3.994.607.000					0	0	0	0	0	1.870.670.000					0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	98%	99%	77,17%	88,16%	22,65%
				GIROS VIGENCIA	2.139.022.000					0,0	0,0	0,0	0	0	2.139.022.000					2.635.800	2.635.800	34.586.066	34.586.066	62.233.034	62.233.034	83.003.401	79.481.400	78.449.000		434.840.400		265.332.400		289.180.400		322.832.400		565.929.099		2.139.022.000	182.458.301	178.936.300	2.139.022.000	178.936.300					0	0	0	0	0					0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	96%	98%	8,37%	98,07%	8,37%
				MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0,0	0					0,00	-00	-00	0	0,00					0,00	-00	-00	0	0,00	0%	0%	0%	0%	0%
				RESERVA PRESUPUESTAL	1.148.470.263					0,0	0,0	0,0	0	0	1.148.470.263	52.606.533	52.606.533	93.212.913	93.212.913	58.157.720	58.157.720	6.547.334	6.547.334	5.153.333	5.153.333	14.161.430	7.351.630	918.631.000					1.148.470.263	229.839.263	223.029.463	1.148.470.263	223.029.463					0,00	$ 0	$ 0	$ -	$ 0					0,00	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	52%	97%	19,42%	97,04%	19,42%
				TOTAL MAGNITUD FÍSICA	1	0,15	0	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,15	0,15	0,15	0	0	0,25	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,25	0,08	0,06	0,25	0,06	0,2					0,2					0,00	-00	-00	0	-00	0,1					0,00	-00	-00	0	-00	33%	76%	25,20%	93,16%	21,71%
				TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	14.385.802.893	1.984.550.000	0	0	24.305.000	24.305.000	188.163.000	188.163.000	42.879.000	42.879.000	0	0	10.246.000	10.246.000	1.469.799.000	1.082.100.630	1.735.392.000,0	1.735.392.000,0	1.347.693.630,0	1.735.392.000	1.347.693.630	3.287.492.263	52.606.533	52.606.533	317.222.913	317.222.913	439.760.720	439.760.720	79.107.334	79.107.334	43.233.333	43.233.333	963.578.430	941.768.630	1.034.979.000	0	0	0	231.439.000	0	109.508.000	0	0	0	16.057.000	0	3.287.492.263	1.895.509.263	1.873.699.463	3.287.492.263	1.873.699.463	3.885.340.000					3.994.607.000					0	0	0	0	0	1.870.670.000					0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	98%	99%	56,99%	88,72%	22,39%
	5	Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	Suma	274	MAGNITUD FÍSICA	5	1	0	0	0	0	0,15	0,15	0,19	0,19	0,06	0,06	0,25	0,25	0,35	0,35	1,0	1,0	1,0	1	1	1	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,05		0,10		0,10		0,10		0,20		1	0,40	0,40	1,00	0,40	1,0					1,0					0	0	0,00	0	0,00	1,0					0	0	0,00	0	0,00	100%	100%	40,00%	100,00%	28,00%	Durante el primer semestre de 2021 se realizó el análisis matemático y estadístico de los resultados obtenidos de monitoreo ambiental durante el 2020, con objeto de determinar el universo de usuarios, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento, determinar los indicadores de ciudad relacionados con observatorios distritales y regionales, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002, definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico y el diseño y la estructuración para la elaboración de documentos para la planificación del recurso hídrico, estimación y espacialización de parámetros hidráulicos a través de la interpretación de pruebas de bombeo, evaluación ambiental de las zonas de recarga del acuífero y verificación de estándares y normas ambientales. / Se realizó la planificación, el diseño y formulación del Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021 (IT 00176 del 2021). En el marco del establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital y la elaboración y/o actualización de 1246 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca. / Se emitieron los Informes Técnicos No. 00269 del 19/02/2021 y 00372 del 30/03/2021 relacionados con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales y los documentos técnicos de estado de calidad de agua Índice - ICA 2020, su relación con el WQI, optimización del monitoreo de la calidad del agua en el sector productivo de Autolavados y la influencia de las descargas de agua residual no doméstica generadas por las industrias de curtido de pieles en el río Tunjuelo.	Ninguno	NA	Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso.	Sistema de información ambiental FOREST / Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
				PRESUPUESTO VIGENCIA	930.666.000	101.225.000	0	0	30.690.000	30.690.000	14.984.000	14.984.000	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	39.051.000	25.268.000	101.225.000,0	101.225.000,0	87.442.000,0	101.225.000	87.442.000	204.662.000	0	0	0	0	141.777.000	141.777.000	24.480.000	24.480.000	0	0	30.261.000	0					8.144.000		204.662.000	196.518.000	166.257.000	204.662.000	166.257.000	245.521.000					257.697.000					0	0	0	0	0	135.344.000					0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0%	85%	81,23%	85,21%	27,26%
				GIROS VIGENCIA	204.662.000					0,0	0,0	0,0	0	0	204.662.000					7.313.366	7.313.366	17.475.667	17.475.667	18.473.000	18.473.000	18.473.000		22.796.000		22.796.000		22.796.000		22.796.000		51.742.967		204.662.000	43.262.033	43.262.033	204.662.000	43.262.033					0	0	0	0	0					0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	100%	100%	21,14%	100,00%	21,14%
				MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0,0	0					0,00	-00	-00	0	0					0,00	-00	-00	0	0	0%	0%	0,0%	0,00%	0,00%
				RESERVA PRESUPUESTAL	52.744.200					0,0	0,0	0,0	0	0	52.744.200	20.517.333	20.517.333	15.384.000	15.384.000	5.866.667	5.866.667	10.976.200	10.976.200	0	0					52.744.200	52.744.200	52.744.200	52.744.200	52.744.200					0,00	$ 0	$ 0	$ -	$ 0					0,00	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	0%	100%	100%	100%	100%
				TOTAL MAGNITUD FÍSICA	5	1	0	0	0,00	0,00	0,15	0,15	0,19	0,19	0,06	0,06	0,25	0,25	0,35	0,35	1,0	1,0	1,0	1	1	1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	1	0	0	1,0	0	1,0					1,0					0,00		-00	0	-00	1,0					0,00		-00	0	-00	100%	100%	40,00%	100,00%	28,00%
				TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	983.410.200	101.225.000	0	0	30.690.000	30.690.000	14.984.000	14.984.000	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	39.051.000	25.268.000	101.225.000,0	101.225.000,0	87.442.000,0	101.225.000	87.442.000	257.406.200	20.517.333	20.517.333	15.384.000	15.384.000	147.643.667	147.643.667	35.456.200	35.456.200	0	0	30.261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.144.000	0	257.406.200	249.262.200	219.001.200	257.406.200	219.001.200	245.521.000					257.697.000					0	0	0	0	0	135.344.000					0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0%	88%	85,08%	87,43%	31,16%
TOTAL PROYECTO					TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO	32.278.711.530	3.756.930.000	0	0	196.885.000	196.885.000	1.048.167.000	1.048.167.000	203.803.900	203.803.900	16.500.000	16.500.000	10.246.000	10.246.000	2.281.328.100	1.835.594.630	3.756.930.000,0	3.756.930.000,0	3.311.196.530,0	3.756.930.000	3.311.196.530	6.969.964.000	3.583.000	3.583.000	1.888.715.000	1.888.715.000	2.319.348.000	2.319.348.000	248.601.000	248.601.000	52.096.400	52.096.400	1.510.055.900	1.242.300.900	116.348.000	0	170.000.000	0	257.406.100	0	272.733.000	0	0	0	131.077.600	0	6.969.964.000	6.022.399.300	5.754.644.300	6.969.964.000	5.754.644.300	8.617.196.000					8.940.302.000					4.440.053.000
				TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO	2.085.366.328					0,0	0,0	0,0	0	0	2.085.366.328	243.623.766	243.623.766	432.910.073	432.910.073	355.997.500	355.997.500	62.562.933	62.562.933	35.153.332	35.153.332	36.487.724	7.351.630	918.631.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085.366.328	1.166.735.328	1.137.599.234	2.085.366.328	1.137.599.234	0					0					0
				TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS	34.364.077.858	3.756.930.000	0	0	196.885.000	196.885.000	1.048.167.000	1.048.167.000	203.803.900	203.803.900	16.500.000	16.500.000	10.246.000	10.246.000	2.281.328.100	1.835.594.630	3.756.930.000,0	3.756.930.000,0	3.311.196.530,0	3.756.930.000	3.311.196.530	9.055.330.328	247.206.766	247.206.766	2.321.625.073	2.321.625.073	2.675.345.500	2.675.345.500	311.163.933	311.163.933	87.249.732	87.249.732	1.546.543.624	1.249.652.530	1.034.979.000	0	170.000.000	0	257.406.100	0	272.733.000	0	0	0	131.077.600	0	9.055.330.328	7.189.134.628	6.892.243.534	9.055.330.328	6.892.243.534	8.617.196.000					8.940.302.000					4.440.053.000

				CONTROL DE CAMBIOS					499.822.467
				Versión	Descripción de la Modificación					No. Acto Administrativo y fecha
				13	Se crea hoja de SPI					Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
				14	Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## ACTIVIDADES
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
			Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
			Codigo:PE01-PR02-F2					Versión: 14
DEPENDENCIA:			Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:			7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.

1, LÍNEA DE ACCIÓN	2, META DE PROYECTO	3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE:		5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021					6,PONDERACIÓN VERTICAL		7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2021
			4,1 VIGENCIA	4,2 RESERVA	VARIABLES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	6,1 META	6,2 ACTIVIDAD
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico	1. Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	1. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021.		X	Programado	100,00%					100,00%	13%	1,30%	Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
					Ejecutado	100,00%					100,00%
		2. Identificar los presuntos infractores de la norma de vertimientos a red de alcantarillado y emisión de las actuaciones técnicas correspondientes.	X	X	Programado	5,00%	2,00%	3,00%	8,00%	12,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%		5,70%	Durante el primer semestre del año 2021 se han atendido un total de doscientos diecinueve (219) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. / RECURSOS RESERVAS / Durante el mes de enero del año 2021, se realizó la evaluación de veintinueve (29) conceptos técnicos pendientes del programa establecido para el año 2020. / RECURSOS VIGENCIA / Durante el primer semestre del año 2021 se realizó la evaluación de ciento veintitrés (123) conceptos técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y sesenta y siete (67) caracterizaciones con su respectivo concepto técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de ciento noventa (190) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad / Se presenta retraso en 149 actuaciones técnicas debido a los ajustes que han requerido algunos conceptos técnicos en el marco de los cambios normativos y a dificultades para la realización de las visitas debido al orden público y de salud.
					Ejecutado	5,00%	2,00%	3,00%	6,00%	2,00%	5,80%					23,80%
		3. Atender los derechos de petición, quejas, reclamos y otros de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad.	X	X	Programado	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	10,00%	10,00%	12,00%	13,00%	11,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%		2,50%	En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el primer semestre del 2021, se atendieron un total de doscientos cuarenta y cinco (245) derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. Con los recursos de la reserva se atendieron cincuenta y uno (51) y con recursos de la vigencia ciento noventa y cuatro (194).
					Ejecutado	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	10,00%	10,00%					44,00%
		4. Impulsar jurídicamente los conceptos e informes técnicos en los cuales se evidenció un presunto incumplimiento normativo.	X	X	Programado	3,00%	10,00%	20,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%		3,50%	Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2021, en lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron ochenta y seis (86) actuaciones sancionatorias y seis (6) derechos de petición. / Se precisa que con los recursos de la reserva se desarrollaron veintiséis (26) a autos de impulso sancionatorio y se atención un (1) derecho de petición y con los recursos de la vigencia sesenta (60) actuaciones sancionatorias y se han atendido cinco (5) derechos de petición.
					Ejecutado	3,00%	10,00%	20,00%	8,00%	13,00%	8,00%					62,00%					0
	2. Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	5.. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021.		X	Programado	100,00%					100,00%	23%	2,00%	Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
					Ejecutado	100,00%					100,00%
		6. Realizar la evaluación técnica y desarrollar las etapas procesales de índole jurídico para la autorización de los instrumentos ambientales asociados al recurso hídrico y suelo.	X	X	Programado	0,00%	3,00%	20,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	4,00%	100,00%		6,00%	Autorizaciones – Jurídico Hídrico / Se generaron impulsos técnico jurídicos a 98 tramites de permiso de vertimientos. / Se generaron 37 resoluciones que deciden solicitudes de permisos de vertimientos; 2021EE55854, 2021EE57743, 2021EE57749, 2021EE67291, 2021EE58265, 2021EE58532, 2021EE64832, 2021EE64604, 2021EE64810 , 2021EE64928 , 2021EE70906, 2021EE70907, 2021EE70899 , 2021EE77872, 2021EE77908, 2021EE91088, 2021EE89940, 2021EE90469, 2021EE106516, 2021EE90487, 2021EE93921, 2021EE94767, 2021EE96889, 2021EE98397, 2021EE98417, 2021EE105065, 2021EE106724, 2021EE106516, 2021EE106806, 2021EE106788, 2021EE110950, 2021EE106724, 2021EE110863, 2021EE106775, 2021EE111104, 2021EE111504 y 2021EE120703. / Aguas Subterráneas / Se realizó el avance en la atención integral de las siguientes solicitudes. / • Sociedad Global FRB S.A.S. – Finca la Gloria: Se generó Auto de Inicio Numero 00217 21/1/2021 y visita ocular el día 10 febrero, se generó CT 2021IE75204 del 26/04/2021. Resolución No. 01539 16/06/2021 / • Frigorífico Guadalupe S.A.S. Solicitud permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. Se generó CT 2021IE75209 del 26/04/2021. Resolución No. 00218 del 30/06/2021 / Así mismo, se realizó progreso de las etapas procesales de los trámites de la siguiente manera: / • Ciudadela Comercial Unicentro: Se elaboró concepto técnico levantamiento sellamiento temporal 2021IE106546 del 31/05/2021. / • Construcciones e Inversiones Iberia S.A.S Con el radicado 2021ER66835 del 14 de abril de 2021el usuario solicita plazo para presentar respuesta, atendido mediante oficio 2021EE114399 del 09/06/2021.
					Ejecutado	0,00%	3,00%	20,00%	15,00%	10,00%	3,00%					51,00%
		7. Realizar las actuaciones técnicas y desarrollar las etapas procesales de índole jurídica asociadas al seguimiento de instrumentos ambientales otorgados al recurso hídrico y suelo.	X	X	Programado		3,00%	2,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%		7,00%	Autorizaciones – Jurídico Hídrico / Se generaron 17 conceptos técnicos de seguimiento ambiental (permiso de vertimientos/PMSV). / Se generaron 33 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento (Permiso de vertimientos/PSMV). / Se generaron 16 resoluciones de cobro por seguimiento a permiso de vertimientos. / Aguas Subterráneas / Se generaron 18 CT de seguimiento a 18 concesiones (19 puntos de agua). / Se generaron 3 requerimientos por concepto de seguimiento. / Se generó un requerimiento de cobro por seguimiento CT 2018 / Se generaron 18 requerimientos de cobro que apunta a 19 puntos de agua para la vigencia 2021. / Se generaron 31 Conceptos Técnico de cobro por seguimiento del año 2020. / Se generaron treinta y uno (31) resoluciones de cobro por seguimiento que apunta a 36 trámites pendientes de años 2016 a 2019.
					Ejecutado		3,00%	2,00%	13,00%	12,00%	5,00%					35,00%
		8. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a presuntos infractores que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	X	X	Programado	3,00%	4,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%		8,00%	RECURSOS RESERVA: / Durante el periodo de enero a abril de 2021 se generaron 18 impulsos de sancionatorios relacionados con afectación al recurso hídrico superficial. / En lo relacionado con la Acción Popular (San José de Bavaria) se elaboró el informe técnico correspondiente. / Se generaron 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas / VIGENCIAS / Autorizaciones – Jurídico Hídrico / Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 78 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 223 documentos de control. / Se generaron 5 informes técnicos que atienden seguimiento a acciones populares y el control ambiental a humedales; 2021IE44436, 2021IE44438, 2021IE44446, 2021IE44449 y 2021IE44450. / Se generaron 10 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de Autorizaciones. / Aguas Subterráneas / Durante el periodo del presente reporte se dio respuesta a 40 derechos de petición o entes de control discriminados en 44 documentos. / Se revisó 70 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita de los meses de Enero a Junio. / Se realizado 32 acompañamientos a diferentes actividades de control. / Se diligencio y actualizo las seis bases de uso común del grupo, para cada uno de los meses. / Se generaron 40 Conceptos técnicos, lo cual representa para la meta un total de 50 controles a puntos de agua subterráneas desde el área técnica, esto debido a que en algunos conceptos técnicos se actúa en más de un punto. / Se proyectaron 147 productos técnicos a diferentes usuarios en diferentes temáticas de control en periodo reportado en el presente informe. / Se llevó acabo la primera brigada de toma de niveles hidrodinámicos zona Norte e Industrial (Junio) / Se generaron 7 Impulsos Sancionatorios en materia de control Aguas Subterráneas.
					Ejecutado	2,00%	4,00%	8,00%	4,00%	2,40%	12,00%					32,40%
	3. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	9. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio	X	X	Programado	2,14%	7,86%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	100,00%	19%	7,75%	En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre enero a mayo del año 2021 ha atendido el 98,88% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria y el 0,46 % de magnitud física pendiente por atender de la vigencia 2020, distribuida así: / Recursos reserva: / N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 / N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7 / Recursos vigencia: / N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 90 / N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 89
					Ejecutado	2,14%	7,86%	9,00%	9,00%	8,46%	9,00%					45,46%
		10. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios	X	X	Programado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	100,00%		2,75%	Durante la vigencia 2021 se han realizado las siguientes actividades archivísticas, asociados a expedientes sancionatorios recurso hídrico: / Primer trimestre 2021: / 1. Apertura: 126 / 2. Ordenación: 219 / 3. Formato Único de Inventario Documental FUID: 219 / 4. Hoja de Control: 219 / 5. Verificación Física de Expedientes: 560 / 6. Desgloses: 535 / 7. Levantamiento Base de Datos Inserciones DCA: 735 / 8. Préstamo de expedientes: 418 / Segundo trimestre 2021: / Abril: / 1. Apertura: 243 / 2. Asociación de Radicados – Forest: 1070 / 3. Ordenación: 243 / 4. Desgloses: 70 / 8. Préstamo de expedientes: 447 / Mayo: / 1. Apertura: 275 / 2. Encarpetado Expedientes: 26 / 3. Asociación de Radicados - Forest: 141 / 4. Ordenación: 158 / 5. Desgloses: 136 / 6. Préstamo de expedientes: 492 / Junio: / 1. Apertura: 101 / 2. Encarpetado Expedientes: 11 / 3. Asociación de Radicados - Forest: 62 / 4. Ordenación: 294 / 5. Desgloses: 189 / 6. Consulta de expedientes: 3 / 7. Préstamo de expedientes: 667
					Ejecutado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%					46,00%
		11. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida.	X	X	Programado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	100,00%		5,75%	Durante la vigencia 2021 se han realizado las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: / Primer trimestre 2021 / Vigencia: / 1. Notificación de 100 actos administrativos. / Reserva: / 1. Notificación de 31 actos administrativos. / Segundo trimestre 2021: / Abril: / 1. Notificación de 18 actos administrativos. / Mayo: / 1. Notificación de 45 actos administrativos / Junio: / 1. Notificación de 58 Autos y 4 Resoluciones
					Ejecutado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%					46,00%
		12. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio.	X	X	Programado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	100,00%		2,75%	Durante la vigencia 2021 se han desarrollado las siguientes actividades de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionato / Actividad Nº1: Licenciamiento Ambiental: / Primer trimestre 2021 (acciones ejecutadas con recursos de la reserva presupuestal) / 1. Se evaluó a la empresa E-Waste S.A.S por concepto de seguimiento para el año 2020, en relación a la evaluación económica sobre la licencia. / 2. Revisión preliminar información biótica presentada por la empresa Recebera J.J FRANCO GOMEZ para el proyecto "explotación de materiales de construcción”. / 3. Se elaboro concepto técnico por cobro de seguimiento a Descont SAS ESP por servicio de seguimiento de 2019 / Segundo trimestre 2021: / Abril: Se realizaron dos (2) conceptos de seguimiento a licenciamiento ambiental, a los siguientes terceros: / 1. Tratar Ambiental S.A.S - proceso Forest 3957459 / 2. Corporación Logística Colombiana - proceso Forest 5086577 / Mayo / Se encuentra en revisión un concepto de seguimiento. / Junio / Se encuentran en revisión dos concepto de seguimiento. / Actividad Nº2: Multas Ambientales / Abril: Se emitieron 4 informes de criterios, a los siguientes terceros: / 1. Wilson Humberto Salazar Vera – proceso Forest 4000257 / 2. Hospital de Suba - proceso Forest 4076079 / 3. Janneth Aldana Vergara - proceso Forest 4884418 / 4. Jhon Alexander Barrero Casallas- proceso Forest 4392123 / Se encuentra en revisión un informe de criterio. / Actividad Nº3 -PQRS / Se realizó asesoría y seguimiento a un total de 183 solicitudes de PQRS asociadas al recurso hídrico.
					Ejecutado	5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	3,00%	3,00%					34,00%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico	4. Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	13. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. (RCHB - PMAE - RMAS)	X		Programado	0,00%	0,00%	0,00%	12,94%	5,82%	8,43%	9,79%	10,71%	12,79%	12,71%	14,18%	12,63%	100,01%	42%	25,00%	La ejecución de las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto se tenían programadas a partir del mes de abril, sin embargo considerando que el proceso de contratación por licitación pública No. SDA-LP-03-2021, mediante el cual se contrataran los monitoreos corresponde a un proyecto para los periodos 2021 - 2023, fue necesario modificar las cantidades y componentes determinados de los componentes asociados con los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental por la variación del presupuesto oficial asignado para el programa de monitoreo en cada uno de los periodos 2021-2023, y se generaron retrasos en los procesos de revisión contractual y generación del CDP. Adicionalmente, considerando el valor y la naturaleza del proyecto la modalidad de selección es la Licitación Pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo señalado en el numeral 1° del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones aplicables a la materia, el proceso de selección tiene un término de 2 meses.
					Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
		14. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad.	X		Programado	0,00%	0,00%	10,27%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,73%	100,00%		6,00%	Durante el primer semestre del 2021 se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 238 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. / La sobreejecución de esta actividad se deriva de la reestructuración del plan de trabajo debido a que aún no ha sido posible dar inicio a la actividad anterior que esta relacionada con los monitoreos.
					Ejecutado	0,00%	0,00%	10,27%	20,99%	14,60%	8,44%					54,30%
		15. Definir y formular de la siguiente fase del Programa de Monitoreo del Distrito Capital.	X	X	Programado	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		4,00%	Durante el primer semestre de la presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021 del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Carta de aceptación de aspectos técnicos, Anexo Técnico 3. Listado parámetros y límites de cuantificación y Anexo Técnico 4. Componentes de monitoreo. / Posteriormente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos y del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. SDA-LP-03-2021. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en los numerales 3.3.1 a 3.3.3 del proceso de selección por licitación pública No. SDA-LP-03-2021, que derivó en el informe de evaluación preliminar el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato SDA-20211379 del 29 de junio del 2021 con objeto de “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ.
					Ejecutado	10,00%	40,00%	25,00%	10,00%	10,00%	5,00%					100,00%
		16. Realizar la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma.	X	X	Programado	2,50%	2,50%	6,25%	2,50%	8,50%	18,10%	9,40%	10,15%	14,18%	9,80%	8,62%	7,50%	100,00%		7,00%	Durante el primer semestre del año 2021, se desarrolló con recursos de la reserva la gestión para la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 cuyo objeto es la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in- situ. / Con los recursos de la vigencia se gestionó la aprobación del cronograma para la ejecución del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 y la emisión por parte de la ANLA de la certificación ambiental para acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA. Se realizó el seguimiento a la entrega de las adquisiciones definidas en el citado contrato. / Se adelantaron las capacitaciones teóricas de los equipos adquiridos y la gestión tendiente a la entrega de los equipos al almacén de la SDA garantizando que se cumplan las condiciones de calidad y eficiencia de conformidad con los lineamientos establecidos. / Se realizaron las capacitaciones prácticas y realizó la gestión para el inventario de los equipos adquiridos y se emitió el informe técnico de seguimiento a las capacitaciones. / Se elaboraron los documentos preliminares relacionados con 1. Procedimiento Medición de perfiles y toma de muestras de agua en el Distrito Capital, 2. Instructivo de perfiles de aforo y toma de muestras para fuentes superficiales y 3. Toma, preservación y transporte de muestras. / Se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos en los puntos de la ciudad de la RMAS, para avanzar en la construcción del modelo hidrogeológico a través de la integración de la información hidrodinámica y de calidad de agua de los acuíferos. / Se presenta retraso en la actividad toda vez que uno de los equipos adquiridos en el marco del contrato SDA- 20202467, no pudo ser recibido por problemas técnicos.
					Ejecutado	2,50%	2,50%	6,25%	0,00%	4,00%	16,00%					31,25%
	5. Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	17. Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental.	X	X	Programado	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	3%	1,50%	Durante el primer semestre de 2021 se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: / Determinación de la influencia de las descargas de agua residual no doméstica generadas por las industrias de curtido de pieles por medio de un balance de masa teniendo en cuenta la información de calidad disponible en los monitoreos ejecutados / Definir e implementar criterios para la optimización del número de determinantes de calidad que se deberán monitorear en el sector de lavado de vehículos. / Determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental / Determinar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, la Matriz de Indicadores de ciudad, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002 / Categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, relación entre los índices WQI e ICA. / Estimación y espacialización de parámetros hidráulicos a través de la interpretación de Pruebas de Bombeo, la evaluación ambiental de las zonas de recarga del acuífero, actualización de modelo geológico 3D y verificación de estándares y normas ambientales
					Ejecutado	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					30,00%
		18. Elaborar documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico.	X	X	Programado	5,49%	8,27%	8,69%	8,74%	8,40%	8,40%	8,40%	14,00%	2,05%	4,84%	5,68%	17,04%	100,00%		1,00%	Durante el primer semestre de 2021, se avanzó en el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial. Además, se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital como insumo para el establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025. Se avanzó en la elaboración y/o actualización de 1246 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca. / Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 00176 del 31 de enero del 2021 “Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021” / Se realizó el Informe Técnico No. 00269 del 19 de febrero del 2021 relacionado con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. / Se realizó el Informe Técnico No. 00372 del 30/03/2021 relacionado con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. / Se estructuraron los documentos técnicos correspondientes a: / • Informe Índice de calidad del agua – ICA, en las estaciones de la red de calidad hídrica de Bogotá – RCHB 2020. / • Evaluación de la relación entre los índices WQI e ICA para puntos de monitoreo de la RCHB-T en el periodo 2018-2019 / • Optimización del monitoreo de la calidad del agua en el sector productivo SDVVI (Autolavados) / • Evaluación del impacto de la industria de curtido de pieles del barrio san Benito en la calidad del agua del río Tunjuelo.
					Ejecutado	5,49%	8,27%	8,69%	5,97%	7,44%	7,49%					43,35%
		19. Realizar la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental.	X		Programado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%		0,50%	Para el primer semestre de 2021 no se contempló el desarrollo de acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental.
					Ejecutado					0,00%
TOTAL								100,00%	100,00%

	CONTROL DE CAMBIOS
	Versión	Descripción de la Modificación						No. Acto Administrativo y fecha
	13	Se crea hoja de SPI						Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
	14	Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## TERRITORIALIZACÓN
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
				Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
				Codigo:PE01-PR02-F2					Versión: 14
DEPENDENCIA:				Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:				7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
PERIODO:				CORTE A Junio AÑO 2021

1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO						2, ACTUALIZACIÓN					3,EJECUTADO					4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA					5, ORIENTACIÓN			10. POBLACIÓN					7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META	1,2, Meta Proyecto	1,3. Identificación del punto de invesión	1,4, Variable	1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021	1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión	4,1 LOCALIDAD(ES)	4.2 UPZ(S)	4,3 BARRIO(S)	4,4 GEORREFERENCIACIÓN	4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA	5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	5,2 POLÍTICA	6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN	6.2 NÚMERO DE HOMBRES	6.3 NÚMERO DE MUJERES	6.4 NÚMERO INTERSEXUAL	6.5 GRUPO ETARIO	6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO	6.7 CONDICION POBLACIONAL	6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL	6.9 GRUPOS ETNICOS	6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS	6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN / PERSONAS/CANTIDAD
1	Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	TOTAL META 1	MAGNITUD FÍSICA	25	25	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25					Se han programado actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad.	0	4,0	6,0	7,7	8,87	10,95					Se han realizado 219 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad.	TOTAL META 1	19			Cuencas Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca.
			PRESUPUESTO VIGENCIA	881.587.000	881.587.000	881.587.000	881.587.000	881.587.000	881.587.000	976.080.000	976.080.000					0	274.270.000	623.407.000	673.574.000	673.574.000	822.180.000
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87					0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
			RESERVA PRESUPUESTAL	289.222.933	289.222.933	289.222.933	289.222.933	289.222.933	289.222.933	289.222.933	289.222.933					61.199.300	180.669.159	269.954.926	272.709.493	288.678.333,00	288.678.333,00
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	25,87	25,87	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,87					0,87	4,9	6,9	8,6	9,74	11,82
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	1.170.809.933	1.170.809.933	1.170.809.933	1.170.809.933	1.170.809.933	1.170.809.933	1.265.302.933	1.265.302.933					61.199.300	454.939.159	893.361.926	946.283.493	962.252.333	1.110.858.333
2	Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	ANTONIO NARIÑO	MAGNITUD FÍSICA						1	2	2	3					Se desarrollaron 3 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	CIUDAD JARDIN URBANIZACION / SAN ANTONIO	SHP 7789\7789\META_2	0,19 HAS	N/A	POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	83774,07593	40067,78068	43706,29525	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		BARRIOS UNIDOS	MAGNITUD FÍSICA						1	2	2	2					Se desarrollaron 2 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN / URBANIZACION LOS ALCAZARES		0,05 HAS	N/A		138604,6304	65262,5924	73342,038	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		BOSA	MAGNITUD FÍSICA						8	8	11	20					Se desarrollaron 20 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	BOSA	BOSA	CORREDOR FERREO DEL SUR / DESARROLLO ARGELIA II / DESARROLLO CALDAS / GARRANCHAL / OLARTE / URBANIZACION OLARTE / VEGAS DE SANTA ANA		135,78 HAS	BOSA CENTRAL / GRAN BRITALIA		735605,8423	354353,5467	381252,2956	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		CHAPINERO	MAGNITUD FÍSICA						1	2	6	9					Se desarrollaron 9 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	CHAPINERO	CHAPINERO	BARRIO CHICO NORTE III SECTOR / CHICO RESERVADO I SECTOR		0,61 HAS	N/A		163230,725	77499,34205	85731,38293	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		CIUDAD BOLIVAR	MAGNITUD FÍSICA						5	6	10	14					Se desarrollaron 14 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	ATLANTA / EL MINUTO DE MARIA / KRA 70 C NO.60B-03 SUR / PRIMAVERA II / SAN ISISDRO SECTOR CARBONERAS		2,08 HAS	EL TESORO / ISMAEL PERDOMO		628525,7681	306775,5066	321750,2615	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		ENGATIVA	MAGNITUD FÍSICA						8	9	10	11					Se desarrollaron 11 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	ENGATIVA	ENGATIVA	BONANZA / JARDIN BOTANICO / LA FLORIDA / POLIDEPORTIVO EL SALITRE / SAN CAYETANA NORTE		53,97 HAS	N/A		840955,002	396681,7675	444273,2345	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		FONTIBON	MAGNITUD FÍSICA						7	15	20	23					Se desarrollaron 23 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	FONTIBON	FONTIBON	BARRIO FRANCO / BARRIO SANTA CECILIA / BELEN FONTIBON / CENTRO FONTIBON / CENTRO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES / COLFRIGOS PREDIO / EL TINTAL CENTRAL / GRANJAS DE TECHO / MONTEVIDEO / PUENTE GRANDE		39,46 HAS	N/A		388154,314	183970,6499	204183,6641	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		KENEDDY	MAGNITUD FÍSICA						5	10	16	21					Se desarrollaron 21 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	KENEDDY	KENEDDY	ALOHA SUR / BOITA / FLORALIA / LAS DELICIAS / NUEVO TECHO / SECTOR INDUSTRIAL BAVARIA TECHO / URBANIZACION ALQUERIA LA FRAGUA / URBANIZACION CIUDAD KENNEDY SPMZ 9B		22,46 HAS	N/A		1080200,266	517025,3175	563174,9486	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		LOS MARTIRES	MAGNITUD FÍSICA						1	2	4	5					Se desarrollaron 5 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	LOS MARTIRES	LOS MARTIRES	EL PROGRESO / LA FAVORITA		0,24 HAS	N/A		76648,84263	37529,077	39119,76563	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		PUENTE ARANDA	MAGNITUD FÍSICA						14	16	26	39					Se desarrollaron 39 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	ANDALUCIA / CAMELIA SUR / ESTACION CENTRAL / ORTEZAL / PENSILVANIA / SALAZAR GOMEZ / SAN RAFAEL INDUSTRIAL		18,52 HAS	N/A		254468,5485	120116,0942	134352,4543	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		RAFAEL URIBE URIBE	MAGNITUD FÍSICA						1	1					Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	RAFAEL URIBE URIBE
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		SAN CRISTOBAL	MAGNITUD FÍSICA						1	1	1	1					Se desarrolló 1 acción de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	SAN CRISTOBAL	RAFAEL URIBE URIBE	AGUAS CLARAS		0,01 HAS	N/A		406574,3128	196556,912	210017,4008	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		SANTAFE	MAGNITUD FÍSICA						1	4	4	6					Se desarrollaron 6 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	SANTAFE	SAN CRISTOBAL	BARRIO LA MACARENA / BARRIO LAS AGUAS / BARRIO LAS NIEVES / BARRIO SANTA INES		0,31 HAS	N/A		107787,7773	53687,30298	54100,47432	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		SUBA	MAGNITUD FÍSICA						53	138	239	359					Se desarrollaron 539 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	SUBA	SANTAFE	BOSQUES DE SAN JORGE / CASABLANCA SUBA I / CASABLANCA SUBA URBANO / HACIENDA SAN SIMON / PARCELACION SAN JOSE / PREDIO LA SIRENA / SAN JOSE DE BAVARIA / SAN JOSE DE BAVARIA I, II, III Y IV SECTOR / URBANIZACION HACIENDA SAN SEBASTIAN / URBANIZACION TEHORLU / VEREDA LA CONEJERA / VILLA DEL PRADO		401,22 HAS	SUBA		1229902,469	579045,6883	650856,7809	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		TEUSAQUILLO	MAGNITUD FÍSICA						6	9	11	11					Se desarrollaron 11 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	TEUSAQUILLO	SUBA	ALFONSO LOPEZ / ARMENIA / BARRIO CHAPINERO SUR OCCIDENTAL / CENTRO ADMINISTRATIVO - CAN / CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL (C.A.D.) / ORTEZAL / URBANIZACION NICOLAS DE FEDERMAN I SECTOR		11,63 HAS	N/A		153161,8413	71660,55301	81501,28832	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		TUNJUELITO	MAGNITUD FÍSICA						5	7	13	18					Se desarrollaron 18 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	TUNJUELITO	TEUSAQUILLO	ISLA DEL SOL / PREDIO PROPIEDAD DE ANTONIO PARRA / PRODER LTDA / VENECIA OCCIDENTAL		15,4 HAS	TUNJUELITO		181169,7925	87610,38529	93559,40721	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		USAQUÉN	MAGNITUD FÍSICA						10	15	26	46					Se desarrollaron 46 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	USAQUÉN	TUNJUELITO	BARRANCAS ORIENTAL RURAL / COUNTRY CLUB / EL CODITO / EL TOBERIN / LA PRADERA NORTE / NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRO COMERCIAL / SANTA BARBARA CENTRAL / SANTA TERESA / TIBABITA / TIBABITA RURAL / TORCA I / VERBENAL SAN ANTONIO		175,15 HAS	VERBENAL		563172,7865	258860,1823	304312,6042	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
		USME	MAGNITUD FÍSICA						4	13	15	22					Se desarrollaron 22 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	USME	USAQUÉN	BARRIO EL NEVADO / BARRIO FISCALA ALTA / EL MOCHUELO ORIENTAL / PORTAL DEL DIVINO / SANTA LIBRADA NORTE / VEREDA EL MOCHUELO II / VILLAS DEL EDEN		194,99 HAS	ALFONSO LOPEZ / COMUNEROS / DANUBIO / GRAN YOMASA		376894,6049	183453,2648	193441,3401	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
			PRESUPUESTO VIGENCIA
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
			RESERVA PRESUPUESTAL
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META						242	252
		ESPECIAL	MAGNITUD FÍSICA	25	25	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0					0	2,7	5,0	7,50	8,80	11,00					Se desarrollaron 252 acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.	ESPECIAL	USME	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7804660	3721767	4082893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PRESUPUESTO VIGENCIA	1.647.133.000	1.647.133.000	0	1.647.133.000	1.853.329.000	1.853.329.000	1.853.329.000	2.064.989.000					3.583.000	640.406.000	1.373.114.000	1.399.052.000	1.492.055.000	1.638.492.900
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,87	0,87	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87					0,83	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
			RESERVA PRESUPUESTAL	425.470.766	425.470.766	64.094.000	425.470.766	425.470.766	425.470.766	425.470.766	425.470.766					64.094.000	191.373.101	362.103.213	389.657.912	403.689.072	403.689.072
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	25,87	25,87	0,83	25,9	25,9	25,9	25,9	26					0,83	3,5	5,9	8,35	9,65	11,85
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	2.072.603.766	2.072.603.766	64.094.000	2.072.603.766	2.072.603.766	2.072.603.766	2.072.603.766	2.490.459.766					67.677.000	831.779.101	1.735.217.213	1.788.709.912	1.895.744.072	2.042.181.972
		TOTAL META 2	MAGNITUD FÍSICA	25	25	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0					0	2,7	5,0	7,50	8,80	11,00					TOTAL META 2	ESPECIAL
			PRESUPUESTO VIGENCIA	1.647.133.000	1.647.133.000	0	1.647.133.000	1.853.329.000	1.853.329.000	1.853.329.000	2.064.989.000					3.583.000	640.406.000	1.373.114.000	1.399.052.000	1.492.055.000	1.638.492.900
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,87	0,87	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87					0,83	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
			RESERVA PRESUPUESTAL	425.470.766	425.470.766	64.094.000	425.470.766	425.470.766	425.470.766	425.470.766	425.470.766					64.094.000	191.373.101	362.103.213	389.657.912	403.689.072	403.689.072
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	25,87	25,87	0,83	25,9	25,9	25,9	25,9	26					0,83	3,5	5,9	8,35	9,65	11,85
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	2.072.603.766	2.072.603.766	64.094.000	2.072.603.766	2.072.603.766	2.072.603.766	2.072.603.766	2.490.459.766					67.677.000	831.779.101	1.735.217.213	1.788.709.912	1.895.744.072	2.042.181.972
3	Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al recurso hídrico en el Distrito Capital.	MAGNITUD FÍSICA	25	25	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,00					0	2,3	4,5	6,8	9,08	11,18					ESPECIAL	19 localidades urbanas	TOTAL META 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7804660	3721767	4082893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PRESUPUESTO VIGENCIA	1.585.211.000	1.585.211.000	0	1.585.211.000	1.585.211.000	1.585.211.000	1.585.211.000	1.585.211.000					0	753.612.000	1.467.735.000	1.543.191.000	1.464.204.400	1.477.044.400
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0,46	0,46	0,19	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46					0,19	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
			RESERVA PRESUPUESTAL	179.966.166	179.966.166	45.206.600	179.966.166	169.458.166	169.458.166	169.458.166	169.458.166					45.206.600	122.770.800	154.728.033	169.458.166	169.458.166	169.458.166
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	25,46	25,46	0,19	25,5	25,5	25,5	25,5	25					0,19	2,7	5,0	7,3	9,54	11,64
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	1.765.177.166,00	1.765.177.166,00	45.206.600	1.765.177.166	1.765.177.166	1.765.177.166	1.765.177.166	1.754.669.166					45.206.600	876.382.800	1.622.463.033	1.712.649.166	1.633.662.566	1.646.502.566
4	Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	Especial: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	MAGNITUD FÍSICA	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25					0	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06					ESPECIAL	19 localidades urbanas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7804660	3721767	4082893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PRESUPUESTO VIGENCIA	2.651.371.000	2.651.371.000	0	2.651.371.000	2.445.175.000	2.445.175.000	2.445.175.000	2.139.022.000					0	224.010.000	605.613.000	678.173.000	716.253.000	1.650.670.000
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
			RESERVA PRESUPUESTAL	1.148.470.263	1.148.470.263	52.606.533	1.148.470.263	1.148.470.263	1.148.470.263	1.148.470.263	1.148.470.263					52.606.533	145.819.446	203.977.166	210.524.500	215.677.833	223.029.463
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25					0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	3.799.841.263	3.799.841.263	52.606.533	3.799.841.263	3.799.841.263	3.799.841.263	3.799.841.263	3.287.492.263					52.606.533	369.829.446	809.590.166	888.697.500	931.930.833	1.873.699.463
5	Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	Especial: Diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	MAGNITUD FÍSICA	1	1	0	1	1	1	1	1					0	0	0	0	0	0					ESPECIAL	19 localidades urbanas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7804660	3721767	4082893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PRESUPUESTO VIGENCIA	204.662.000	204.662.000	0	204.662.000	204.662.000	204.662.000	204.662.000	204.662.000					0	0	141.777.000	166.257.000	166.257.000	166.257.000
			MAGNITUD FÍSICA RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
			RESERVA PRESUPUESTAL	52.744.200	52.744.200	20.517.333	52.744.200	52.744.200	52.744.200	52.744.200	52.744.200					20.517.333	35.901.333	41.768.000	52.744.200	52.744.200	52.744.200
			TOTAL MAGNITUD FÍSICA	1	1	0	1	1	1	1	1,00					0	0	0	0	0	0
			TOTAL PRESUPUESTO DE LA META	257.406.200	257.406.200	0	257.406.200	257.406.200	257.406.200	257.406.200	257.406.200					0	35.901.333	183.545.000	219.001.200	219.001.200	219.001.200
TOTALES - PROYECTO			TOTALES Rec. Vigencia	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 881.587.000	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 7.064.457.000	$ 6.969.964.000					7.166.000	2.258.434.000	4.211.646.000	4.460.247.000	4.512.343.400	5.754.644.300
			TOTALES Rec. Reservas	$ 2.095.874.328	$ 2.095.874.328	$ 471.647.399	$ 2.095.874.328	$ 2.085.366.328	$ 2.085.366.328	$ 2.085.366.328	$ 2.085.366.328					246.518.466	687.237.781	1.032.531.338	1.095.094.271	1.130.247.604	1.137.599.234
			TOTAL PRESUPUESTO	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 881.587.000	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 6.969.964.000	$ 7.064.457.000	$ 9.055.330.328					253.684.466	2.945.671.781	5.244.177.338	5.555.341.271	5.642.591.004	6.892.243.534

	CONTROL DE CAMBIOS
	Versión	Descripción de la Modificación							No. Acto Administrativo y fecha
	13	Se crea hoja de SPI							Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
	14	Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## SPI_
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
		Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
		Codigo:PE01-PR02-F2					Versión: 14
DEPENDENCIA:		Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:		7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 3.583.000	$ -	$ -	0%
FEBRERO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 1.892.298.000	$ 824.100	$ 824.100	0,04%
MARZO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 4.211.646.000	$ 60.616.765	$ 60.616.765	1,44%
ABRIL	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 4.460.247.000	$ 358.335.329	$ 358.335.329	8,03%
MAYO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 4.512.343.400	$ 819.906.330	$ 819.906.330	18,17%
JUNIO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ 5.754.644.300	$ 1.319.728.797	$ 1.319.728.797	22,93%
JULIO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%
AGOSTO	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%
SEPTIEMBRE	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%
OCTUBRE	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%
NOVIEMBRE	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%
DICIEMBRE	Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	$ 6.969.964.000	$ -	$ -	$ -	0%

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	1	100%				Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%				Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
FEBRERO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	1	100%				Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%				Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MARZO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	1	100%				Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%				Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
ABRIL	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	1	100%				Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%				Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MAYO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	1	100%				Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%				Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
JUNIO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%
JULIO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%
AGOSTO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0,0%
SEPTIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0,0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0,0%
OCTUBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%
NOVIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%
DICIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de planeación realizados	Número	100	5	1	0	0%
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	100	5	1	0	0%

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2022	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2022	AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE VIGENCIA 2022	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2023	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2023	AVANCE VIGENCIA 2023	% AVANCE VIGENCIA 2023	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2024	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2024	AVANCE VIGENCIA 2024	% AVANCE VIGENCIA 2024	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	0	Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	0	Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	0	Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	0	Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	0	Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
FEBRERO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	0	Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	$ 824.100	Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	$ -	Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	0	Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	0	Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MARZO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	$ 32.719.366	Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	$ 3.479.033	Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	$ 21.782.566	Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	$ 2.635.800	Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	0	Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
ABRIL	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	$ 137.337.233	Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	$ 56.359.465	Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	$ 120.103.399	Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	$ 37.221.866	Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	$ 7.313.366	Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MAYO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	$ 470.061.333	Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	$ 198.375.199	Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	$ 429.093.932	Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	$ 178.936.300	Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	$ 43.262.033	Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
JUNIO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	0
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	0
JULIO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$ 1.585.211.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$ 881.587.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$ 1.647.133.000	0
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$ 2.651.371.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$ 204.662.000	0
AGOSTO	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$1.585.211.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$881.587.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$1.647.133.000	0
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$2.651.371.000	0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$204.662.000	0
SEPTIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$1.585.211.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$881.587.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$1.647.133.000	$ -
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$2.651.371.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$204.662.000	$ -
OCTUBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$1.585.211.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$881.587.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$1.647.133.000	$ -
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$2.651.371.000	$ -
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$204.662.000	$ -
NOVIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$1.585.211.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$881.587.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$1.647.133.000	$0
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$2.651.371.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$204.662.000	$0
DICIEMBRE	Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico	Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	$1.585.211.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	$881.587.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.	$1.647.133.000	$0
	Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	$2.651.371.000	$0
			Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.	$204.662.000	$0

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2022	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2023	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2024	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	26,95	89,83%	El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
FEBRERO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	26,95	89,83%	El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MARZO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	26,95	89,83%	El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
ABRIL	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	26,95	89,83%	El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MAYO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
JUNIO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
JULIO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0
AGOSTO	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
SEPTIEMBRE	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
OCTUBRE	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
NOVIEMBRE	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%
DICIEMBRE	0900G186Rio recuperado	Kilómetros	100	30	0	0%

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2022	META VIGENCIA 2022	AVANCE META VIGENCIA 2022	% AVANCE META VIGENCIA 2022	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2023	META VIGENCIA 2023	AVANCE META VIGENCIA 2023	% AVANCE META VIGENCIA 2023	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2024	META VIGENCIA 2024	AVANCE META VIGENCIA 2024	% AVANCE META VIGENCIA 2024	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!
	CONTROL DE CAMBIOS
	Versión	Descripción de la Modificación					No. Acto Administrativo y fecha
	13	Se crea hoja de SPI					Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
	14	Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición

## SPI
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
		Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
		Codigo:PE01-PR02-F2					Versión: 13
DEPENDENCIA:		Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:		7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
JULIO	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.709.485.448	$ 15.250.000	$ 15.250.000
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.241.705.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625
AGOSTO	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.709.485.448	$ 741.070.000	$ 741.070.000
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.241.705.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625
SEPTIEMBRE	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.709.485.448	$ 786.690.347	$ 786.690.347
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.241.705.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625
OCTUBRE	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.709.485.448	$ 793.469.102	$ 793.469.102
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.241.705.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625
NOVIEMBRE	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.709.485.448	$ 874.824.904	$ 874.824.904
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.241.705.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625
DICIEMBRE	12-OTROS DISTRITO	1.709.485.448	1.369.505.401	$ 3.537.554.981	$ 675.702.343	$ 675.702.343
	263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA	295.362.955	295.362.955
	27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA	1.241.705.000	1.199.966.000
	41-PLUSVALIA	106.931.000	106.931.000
	508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO	565.789.625	565.789.625

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	$ 2.373.758.000	$ 2.373.758.000	$ 0,00	$ 0,00
	1-100-F039 VA-CREDITO	$ 5.500.000.000	$ 5.500.000.000
	1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993	$ 13.435.346.000	$ 13.435.346.000
	1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL	$ 3.186.932.000	$ 3.186.932.000
	1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO	$ 103.930.000	$ 103.930.000
	1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA	$ 339.106.000	$ 339.106.000
	558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA	$ 119.254.000	$ 119.254.000
	82-Recursos Pasivos / Fondo Cuenta PGA	$ 298.778.000	$ 298.778.000
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024	FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	%PAGO
ENERO							#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2020	AVANCE VIGENCIA 2020	% AVANCE VIGENCIA 2020	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)			10,00%
JULIO	Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir)	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número - Número: Cantidad	100	8	1		0			N/A		0
AGOSTO							1		0			N/A		0
SEPTIEMBRE							1		0			N/A		0
OCTUBRE							1	0,4	40%			N/A	Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque	190
NOVIEMBRE							1	0,9	90,00%			N/A	Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos	199
DICIEMBRE							1	1	100,00%			N/A	Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD	193

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2020	AVANCE VIGENCIA 2020	% AVANCE VIGENCIA 2020	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso de restauración	Hectáreas - Hectarea: Superficie	100	370	5		0			N/A		0
AGOSTO							5		0			N/A		0
SEPTIEMBRE							5		0			N/A		0
OCTUBRE							5	1,54	31%			N/A	El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia	200
NOVIEMBRE							5	2,54	51%			N/A	El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos.	121
DICIEMBRE							5	5,29	106%			N/A	El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos.	121

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2020	AVANCE VIGENCIA 2020	% AVANCE VIGENCIA 2020	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso restauración en mantenimiento	Hectáreas - Hectarea: Superficie	100	590	54		0			N/A		0
AGOSTO							54		0			N/A		0
SEPTIEMBRE							54		0			N/A		0
OCTUBRE							54	4,24	8%			N/A	Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda.	170
NOVIEMBRE							54	4,81	8,9%			N/A	Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda	200
DICIEMBRE							54	5,24	10%			N/A	El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado	198

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2020	AVANCE VIGENCIA 2020	% AVANCE VIGENCIA 2020	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO	Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad	Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Documentos de planeación realizados	Número - Número: Cantidad	100	4	0,27		0			N/A		0
AGOSTO							0,27		0			N/A		0
SEPTIEMBRE							0,27		0			N/A		0
OCTUBRE							0,27	0,14	52%			N/A	Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor.	194
NOVIEMBRE							0,27	0,20	74%			N/A	Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey.	154
DICIEMBRE							0,27	0,26	96%			N/A	Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó,	149

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)			0,00%
ENERO	Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir)	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número - Número: Cantidad	100	8	2	0	0%			N/A		0
FEBRERO							2		0%			N/A		0
MARZO							2		0%			N/A		0
ABRIL							2		0%			N/A		0
MAYO							2		0%			N/A		0
JUNIO							2		0%			N/A		0
JULIO							2		0%			N/A		0
AGOSTO							2		0%			N/A		0
SEPTIEMBRE							2		0%			N/A		0
OCTUBRE							2		0%			N/A		0
NOVIEMBRE							2		0%			N/A		0
DICIEMBRE							2		0%			N/A		0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso de restauración	Hectáreas - Hectarea: Superficie	100	370	50	26,95	53,90%	N/A	N/A	N/A		0
FEBRERO							50		0%			N/A		0
MARZO							50		0%			N/A		0
ABRIL							50		0%			N/A		0
MAYO							50		0%			N/A		0
JUNIO							50		0%			N/A		0
JULIO							50		0%			N/A		0
AGOSTO							50		0%			N/A		0
SEPTIEMBRE							50		0%			N/A		0
OCTUBRE							50		0%			N/A		0
NOVIEMBRE							50		0%			N/A		0
DICIEMBRE							50		0%			N/A		0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso restauración en mantenimiento	Hectáreas - Hectarea: Superficie	100	590	590	#¡REF!	#¡REF!	N/A	N/A	N/A		0
FEBRERO							590		0%					0
MARZO							590		0%					0
ABRIL							590		0%					0
MAYO							590		0%					0
JUNIO							590		0%					0
JULIO							590		0%					0
AGOSTO							590		0%					0
SEPTIEMBRE							590		0%					0
OCTUBRE							590		0%					0
NOVIEMBRE							590		0%					0
DICIEMBRE							590		0%					0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO	Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad	Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Documentos de planeación realizados	Número - Número: Cantidad	100	4	0,73	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	#¡REF!		0
FEBRERO							0,73		0%
MARZO							0,73		0%
ABRIL							0,73		0%
MAYO							0,73		0%
JUNIO							0,73		0%
JULIO							0,73		0%
AGOSTO							0,73		0%			N/A		0
SEPTIEMBRE							0,73		0%			N/A		0
OCTUBRE							0,73		0%			N/A		0
NOVIEMBRE							0,73		0%			N/A		0
DICIEMBRE							0,73		0%			N/A		0

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2021	AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE VIGENCIA 2021	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							75	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta.	253
FEBRERO							370	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera.	278
MARZO							590	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia	184
ABRIL							4corredores	#¡VALOR!			#¡DIV/0!	Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C	149
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT.	250
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		0
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2022	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2022	AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE VIGENCIA 2022	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2023	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2023	AVANCE VIGENCIA 2023	% AVANCE VIGENCIA 2023	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2024	META TOTAL PROYECTO 2000-2024	META VIGENCIA 2024	AVANCE VIGENCIA 2024	% AVANCE VIGENCIA 2024	META REZAGADA	AVANCE REZAGADO	%AVANCE RESERVA	OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
FEBRERO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MARZO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ABRIL							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
MAYO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JUNIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
JULIO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
AGOSTO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
OCTUBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
NOVIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
DICIEMBRE							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	$ 2.239.274.028	$ 15.250.000	Operador Logistico Obligado	27
AGOSTO				$ 2.239.274.028	$ 186.734.000		0
SEPTIEMBRE				$ 2.239.274.028	$ 208.535.000		0
OCTUBRE				$ 2.239.274.028	$ 208.535.000	Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre	69
NOVIEMBRE				$ 2.239.274.028	$ 261.972.893	Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte.	107
DICIEMBRE				$ 1.985.716.202	$ 835.562.923	Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha	222

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.	$ 632.180.000	$ -	No hubo ejecución presupuestal	30
AGOSTO				$ 632.180.000	$ 183.792.000		0
SEPTIEMBRE				$ 632.180.000	$ 190.062.000		0
OCTUBRE				$ 632.180.000	$ 190.062.000	Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre	48
NOVIEMBRE				$ 632.180.000	$ 208.073.593	Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte.	87
DICIEMBRE				$ 588.967.593	$ 543.446.593	Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha	139

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	$ 846.820.000	$ -	No hubo ejecución presupuestal	30
AGOSTO				$ 846.820.000	$ 298.980.000		0
SEPTIEMBRE				$ 846.820.000	$ 316.529.347		0
OCTUBRE				$ 846.820.000	$ 323.308.102	Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre	72
NOVIEMBRE				$ 846.820.000	$ 328.756.825	Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte.	111
DICIEMBRE				$ 817.958.593	$ 755.491.393	Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo,	223

AÑO 2020	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad	Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural).	$ 201.000.000	$ -	No hubo ejecución presupuestal	30
AGOSTO				$ 201.000.000	$ 71.564.000		0
SEPTIEMBRE				$ 201.000.000	$ 71.564.000		0
OCTUBRE				$ 201.000.000	$ 71.564.000	Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre	48
NOVIEMBRE				$ 201.000.000	$ 76.021.593	Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte.	88
DICIEMBRE				$ 144.912.593	$ 143.476.093	Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte.	157

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	$ 245.217.000	$ -		0
FEBRERO							0
MARZO							0
ABRIL							0
MAYO							0
JUNIO							0
JULIO							0
AGOSTO							0
SEPTIEMBRE							0
OCTUBRE							0
NOVIEMBRE							0
DICIEMBRE							0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.	$ 1.082.100.630	$ -		0
FEBRERO							0
MARZO							0
ABRIL							0
MAYO							0
JUNIO							0
JULIO							0
AGOSTO							0
SEPTIEMBRE							0
OCTUBRE							0
NOVIEMBRE							0
DICIEMBRE							0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas.	Servicio de restauración de ecosistemas	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	$ 39.051.000	$ -		0
FEBRERO							0
MARZO							0
ABRIL							0
MAYO							0
JUNIO							0
JULIO							0
AGOSTO							0
SEPTIEMBRE							0
OCTUBRE							0
NOVIEMBRE							0
DICIEMBRE							0

AÑO 2021	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad	Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural).	#¡REF!	$ -		0
FEBRERO							0
MARZO							0
ABRIL							0
MAYO							0
JUNIO							0
JULIO							0
AGOSTO							0
SEPTIEMBRE							0
OCTUBRE							0
NOVIEMBRE							0
DICIEMBRE							0

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2023	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN)	PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024	PRESUPUESTO / OBLIGADO (GIRADO) 2024	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META VIGENCIA 2020	AVANCE META VIGENCIA 2020	% AVANCE META VIGENCIA 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas-	Porcentaje- Porcentaje: Cantidad	33	46		0		0
AGOSTO				46		0		0
SEPTIEMBRE				46		0		0
OCTUBRE				46	44,39	97%	Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque	190
NOVIEMBRE				46	45,54	99%	Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos	199
DICIEMBRE				46	45,92	100%	Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD	193

AÑO 2020	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META VIGENCIA 2020	AVANCE META VIGENCIA 2020	% AVANCE META VIGENCIA 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal	Hectáreas- Hectarea: Superficie	34	5		0		0
AGOSTO				5		0		0
SEPTIEMBRE				5		0		0
OCTUBRE				5	1,54	31%	El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia	200
NOVIEMBRE				5	2,54	51%	El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos.	121
DICIEMBRE				5	5,49	110%	El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos.	121

AÑO 2020	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META VIGENCIA 2020	AVANCE META VIGENCIA 2020	% AVANCE META VIGENCIA 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO		Hectáreas- Hectarea: Superficie		54		0		0
AGOSTO				54		0		0
SEPTIEMBRE				54		0		0
OCTUBRE				54	4,24	8%	Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda.	170
NOVIEMBRE				54	4,81	9%	Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda	200
DICIEMBRE				54	5,24	10%	El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado	198

AÑO 2020	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2020	META VIGENCIA 2020	AVANCE META VIGENCIA 2020	% AVANCE META VIGENCIA 2020	Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO	0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional	Número- Número: Cantidad	33	0,27		0		0
AGOSTO				0,27		0		0
SEPTIEMBRE				0,27		0		0
OCTUBRE				0,27	0,14	52%	Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor.	193
NOVIEMBRE				0,27	0,20	74%	Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey.	154
DICIEMBRE				0,27	0,26	96%	Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó	148

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas-	Porcentaje- Porcentaje: Cantidad	33	56	#¡REF!	#¡REF!		0
FEBRERO				56		0,00%		0
MARZO				56		0,00%		0
ABRIL				56		0,00%		0
MAYO				56		0,00%		0
JUNIO				56		0,00%		0
JULIO				56		0,00%		0
AGOSTO				56		0,00%		0
SEPTIEMBRE				56		0,00%		0
OCTUBRE				56		0,00%		0
NOVIEMBRE				56		0,00%		0
DICIEMBRE				56		0,00%		0

AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal	Hectáreas- Hectarea: Superficie	34	50	26,95	53,90%		0
FEBRERO				50		0,00%		0
MARZO				50		0,00%		0
ABRIL				50		0,00%		0
MAYO				50		0,00%		0
JUNIO				50		0,00%		0
JULIO				50		0,00%		0
AGOSTO				50		0,00%		0
SEPTIEMBRE				50		0,00%		0
OCTUBRE				50		0,00%		0
NOVIEMBRE				50		0,00%		0
DICIEMBRE				50		0,00%		0

AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO		Hectáreas- Hectarea: Superficie		590	#¡REF!	#¡REF!		0
FEBRERO				590		0,00%		0
MARZO				590		0,00%		0
ABRIL				590		0,00%		0
MAYO				590		0,00%		0
JUNIO				590		0,00%		0
JULIO				590		0,00%		0
AGOSTO				590		0,00%		0
SEPTIEMBRE				590		0,00%		0
OCTUBRE				590		0,00%		0
NOVIEMBRE				590		0,00%		0
DICIEMBRE				590		0,00%		0

AÑO 2021	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2021	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA 2021	% AVANCE META VIGENCIA 2021	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO	0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional	Número- Número: Cantidad	33	0,73	#¡REF!	#¡REF!		0
FEBRERO				0,73		0,00%		0
MARZO				0,73		0,00%		0
ABRIL				0,73		0,00%		0
MAYO				0,73		0,00%		0
JUNIO				0,73		0,00%		0
JULIO				0,73		0,00%		0
AGOSTO				0,73		0,00%		0
SEPTIEMBRE				0,73		0,00%		0
OCTUBRE				0,73		0,00%		0
NOVIEMBRE				0,73		0,00%		0
DICIEMBRE				0,73		0,00%		0

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2022	META VIGENCIA 2022	AVANCE META VIGENCIA 2022	% AVANCE META VIGENCIA 2022	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2023	META VIGENCIA 2023	AVANCE META VIGENCIA 2023	% AVANCE META VIGENCIA 2023	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2023	META VIGENCIA 2023	AVANCE META VIGENCIA 2023	% AVANCE META VIGENCIA 2023	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!

IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024	DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% PESO 2024	META VIGENCIA 2024	AVANCE META VIGENCIA 2024	% AVANCE META VIGENCIA 2024	Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO						#¡DIV/0!
FEBRERO						#¡DIV/0!
MARZO						#¡DIV/0!
ABRIL						#¡DIV/0!
MAYO						#¡DIV/0!
JUNIO						#¡DIV/0!
JULIO						#¡DIV/0!
AGOSTO						#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE						#¡DIV/0!
OCTUBRE						#¡DIV/0!
NOVIEMBRE						#¡DIV/0!
DICIEMBRE						#¡DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Descripción de la Modificación			No. Acto Administrativo y fecha
12	Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente			Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13	Se crea hoja de SPI			Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020

## 'file:///C:/Users/USERR/Documents/SRHS%202020/SEGPLAN%202021/7789%20MAYO%202021/FORMATO%20NUEVO%20DEL%20PLAN%20DE%20ACCIÓN%207789%20FORMULAS.xlsx'#INVERSIÓN
0		1.4E-2		0.01		0.02		0.01
0		224010000		381603000		72560000		38080000

0		0		0		0		0
52606533		93212912.670000017		58157720.329999983		6547334		5153333
0		1.4E-2		0.01		0.02		0.01
52606533		317222912.67000002		439760720.32999998		79107334		43233333

## 'file:///D:/Secretaria%20de%20Ambiente%20de%20Bogota/7769%20Documentos/Planes%20de%20Accion/Plan%20de%20Acción%202021/Reporte%20Plan%20de%20Accion-%20PI%207769%20Julio-Diciembre%202020%20V3%20Camilo.xlsx'#GESTIÓN
45.54
2.5379999999999998

4.8070000000000004		5.24
0.2

## 'file:///D:/Secretaria%20de%20Ambiente%20de%20Bogota/7769%20Documentos/Planes%20de%20Accion/Plan%20de%20Acción%202021/Reporte%20Plan%20de%20Accion-%20PI%207769%20Julio-Diciembre%202020%20V3%20Camilo.xlsx'#INVERSIÓN
2239274028					208535000		261972893

				1985716202					835562923

632180000					208073593	588967593	543446593					190062000

846820000					328756825	817958593	755491393

				323308102

201000000					76021593	144912593	143476093

				71564000

		15250000		741070000		786690347		793469102