## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 23. "Bogotá Rural"
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
1 | 23 | 162 | Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad | 176 | Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad | Porcentaje | suma | 100% | 1% |  |  | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0.5% | 1% | 0.8% | 1% | 0.9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 22% | 0.55% | 0.3% | 0% | 0.25% | 0.55% | 0.01% | 1.65% | 0.19% | 1.65% | 4.59% | 2.75% | 5.5% | 2.75% |  | 2.75% |  | 2.75% |  | 3.3% |  | 1.65% |  | 1.65% |  | 22% | 7.15% | 10.84% | 22% | 10.84% | 31% | [29 empty] | 24% | [29 empty] | 22 | [29 empty] | 200% | 151.6% | 49.27% | 145.3% | 11.84% | Acciones realizadas a la fecha de la política en marco de su Eje “Desarrollo Humano Sostenible, Productividad y Seguridad Alimentaria”: (Servicios productivos) Eje Institucionalidad democrática: Fortalecimiento de las culturas campesinas e interculturalidad. En detalle: Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la audiencia pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el seguimiento y presentación de logros de la Política pública Distrital de Ruralidad. En junio se capacitaron 23 personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, a un total de 34 personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF." En el mes de junio se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total para la presente vigencia se han vinculado 47 nuevas fincas. Se realizaron 54 visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado 166 visitas de seguimiento En la vigencia 2020, se logró para la presente meta el cumplimiento de la magnitud programada, de esta forma, se alcanzó a 31 de diciembre de 2020, el avance físico de 1% de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad. Dicho avance responde a los logros que se mencionan a continuación: Coordinar con las entidades relacionadas con la ruralidad. Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. Definir los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales por cada Entidad. Gestionar acciones de capacitación ambiental, 66 personas capacitadas Incorporar 66 predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial Formalizar 66 Actas de visita con Plan finca | N/A | N/A | Protección de ecosistemas estratégicos. Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos. Fortalecimiento de la confianza por parte de las comunidades a los proyectos institucionales. | Informe de gestión en Drive Ruralidad. 2. Contratos (SDA-CPS-20202030, SDA-CPS-20202174, SDA-CPS-20202318, SDA-CPS-20202186, SDA-CPS-20202117 y SDA-CPS 20202338). 3. Drive del equipo de Ruralidad . 4. shapefile de territorialización. 5. Actas de Visita 6. Formatos para el Ordenamiento Ambiental de Finca 7. Actas para la Formalización de Acuerdos
1 | 23 | 161 | Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por Servicios Ambientales, acuerdos de conservación) | 175 | Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural | Porcentaje | suma | 100% | 10% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 5% | 10% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 2.25% | 6% | 2.55% | 2.6% | 3.6% | 1.1% | 3.6% | 5.9% | 7.35% | 14.4% | 3.15% | 15% | 3.15% |  | 3.9% |  | 4.65% |  | 6.23% |  | 6.15% |  | 13.43% |  | 60.01% | 22.5% | 45% | 60.01% | 45% | 10 | [29 empty] | 10 | [29 empty] | 10 | [29 empty] | 476.2% | 200% | 74.99% | 169.2% | 55% | Vigencia 2021: Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) propuesta preliminar de Estrategias Complementarias de Conservación que incorpore tipologías y 5) “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Vigencia 2020: Se adelantó actividades para Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. Así mismo, se elaboró una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. | N/A | N/A | Regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento del acueducto de Bogotá y sistemas de abastecimiento rural Conservación de la Biodiversidad en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. | Producto No. 1, convenio PNUD
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on EY13: YULIED.PENARANDA: Recomiendo organizar mejor las acciones reportadas en la vigencia 2021 y registrar la siguiente introducción En el marco de las acciones del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad, el avance acumulado al Plan de Desarrollo corresponde a 11.84% de los cuales 1% es de la vigencia 2020 y 10.84 % de la vigencia 2021, como se detalla a continuación:

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 1 | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.02 |  | 2.5 | 1.23 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | [24 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 81.3% | 40% | 50% | 30% | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso. | N/A | N/A | Articulación de las intervenciones interinstitucionales en el territorio rural. Fortalecimiento de la confianza por parte de las comunidades a los proyectos institucionales. | 2. Drive del equipo de Ruralidad . 3. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1378503000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 78504000 | 78504000 | [5 empty] | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282815000 | 0 | 417184000 | [11 empty] | 699999000 | 282815000 | 0 | 699999000 | 0 | 600000000 | [24 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.08% | 5.695%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261135000 |  | 3836000 |  | 108132000 |  | 108132000 |  | 108132000 |  | 110632000 |  | 699999000 | 0 | 0 | 699999000 | 0 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 29446866 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29446866 | 13669000 | 13669000 | 13298933 | 13298933 | 2478933 | 2478933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 29446866 | 29446866 | 29446866 | 29446866 | 29446866 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 2.5 | 1.23 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 81.3% | 40% | 60% | 30%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1429446866 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 78504000 | 78504000 | [5 empty] | 729446866 | 13669000 | 13669000 | 13298933 | 13298933 | 2478933 | 2478933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282815000 | 0 | 417184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729445866 | 312261866 | 29446866 | 729445866 | 29446866 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.43% | 4.037% | 13.36% | 7.552%
| 2 | Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 66 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 36 | 10 | 36 | 66 | 66 | [5 empty] | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 38 | 23 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 190 | 49 | 34 | 190 | 34 | 550 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53% | 69.39% | 17.89% | 39.06% | 10% | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF. | N/A | N/A | Fortalecer los conocimientos de las comunidades a los proyectos institucionales. Mejoramiento en el manejo de la finca | 1. Contratos (SDA-CPS-20202030, SDA-CPS-20202174, SDA-CPS-20202318, SDA-CPS-20202186, SDA-CPS-20202117 y SDA-CPS 20202338). 2. Drive del equipo de Ruralidad 3. Soportes capacitaciones
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 941259925 | 100000000 |  |  | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 91259925 | 91259925 | 91259925 | [5 empty] | 230000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 33957500 | 28957500 | [11 empty] | 50000000 | 21042500 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 350000000 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 300000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.1% | 237.6% | 100% | 100% | 15.01%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 8542500 | 8542500 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 33957500 | [7 empty] | 50000000 | 16042500 | 16042500 | 50000000 | 16042500 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 32.09% | 32.09% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 931910.117 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 931910.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882353.04 | 882353 | 0 | 0 | 49557.077 | [11 empty] | 931910.117 | 882353.04 | 882353 | 931910.117 | 882353 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 94.68% | 94.68% | 94.68%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 66 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 36 | 10 | 36 | 66 | 66 | [5 empty] | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | 23 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 49 | 28 | 190 | 28 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53% | 57.14% | 14.74% | 36.72% | 9.4%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1130931910.117 | 100000000 |  |  | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 91259925 | 91259925 | 91259925 | [5 empty] | 230931910.117 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882353.04 | 882353 | 5000000 | 33957500 | 29007057.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50931910.117 | 21924853.04 | 50882353 | 50931910.117 | 50882353 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.1% | 232.1% | 99.9% | 99.97% | 12.57%
| 3 | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 66 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 66 | 66 | [5 empty] | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 27 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 55 | 24 | 47 | 55 | 47 | 168 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 142 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675% | 195.8% | 85.45% | 93.39% | 22.6% | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento. | N/A | N/A | Protección de los ecosistemas estratégicos, Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos | 1. Contratos (SDA-CPS-20202030, SDA-CPS-20202174, SDA-CPS-20202318, SDA-CPS-20202186, SDA-CPS-20202117 y SDA-CPS 20202338). 2. Drive del equipo de Ruralidad . 3. Shapefile de territorialización. 4. Actas de visita 5 Formatos para el Ordenamiento Ambiental de Finca
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9206273670 | 610000000 |  |  | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 339057670 | 525473670 | 525473670 | [5 empty] | 2236000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 114257000 | 114257000 | 423991000 | 423991000 | 93208000 | 93208000 | 0 | 122957500 | 1141800000 | [9 empty] | 191501500 |  | 1980800000 | 647498500 | 770456000 | 1980800000 | 770456000 | 3000000000 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 119% | 38.9% | 51.71% | 14.08%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 47026733 | 47026733 | 88781133 | 88781133 | 1236302252 |  | 94502252 |  | 217459752 |  | 94502252 |  | 94502252 |  | 105223374 |  | 1980800000 | 138307866 | 138307866 | 1980800000 | 138307866 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 6.982% | 6.982% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 213768487.649 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 213768487.649 | 0 | 0 | 16985086 | 16985086 | 74376847 | 74376847 | 23302000 | 23302000 | 37354708 | 37354707.87 | 60125326.13 | 57478267 | 1624521 | [11 empty] | 213768488.13 | 212143967.13 | 209496907.87 | 213768488.13 | 209496907.87 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6% | 98.75% | 98% | 98% | 98%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 66 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 66 | 66 | [5 empty] | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 24 | 47 | 55 | 47 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675% | 195.8% | 85.45% | 93.39% | 22.6%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9759768487.649 | 610000000 |  |  | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 339057670 | 525473670 | 525473670 | [5 empty] | 2449768487.649 | 0 | 0 | 33027586 | 33027586 | 188633847 | 188633847 | 447293000 | 447293000 | 130562708 | 130562707.87 | 60125326.13 | 180435767 | 1143424521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191501500 | 0 | 2194568488.13 | 859642467.13 | 979952907.87 | 2194568488.13 | 979952907.87 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1% | 114% | 44.65% | 55.35% | 15.42%
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 4 | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | suma | 161 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.8 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.021 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.1 |  | 0.8 | 0.4 | 0.721 | 0.8 | 0.721 | 0.1 | [24 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180.3% | 90.12% | 91.22% | 82.1% | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías. | N/A | N/A | Regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento del acueducto de Bogotá y sistemas de abastecimiento rural Conservación de la Biodiversidad en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. Captura y reducción de GEI en las ecosistemas y áreas estratégicas del Distrito. Servicios culturales en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. | 1. Convenio interinstitucional No.20202426 2. Drive del equipo de Ruralidad . 3. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3037566850 | 100000000 |  |  | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 72501850 | 87566850 | 87566850 | [5 empty] | 1950000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33957500 | 1933957500 | [11 empty] | 1950000000 | 16042500 | 50000000 | 1950000000 | 50000000 | 1000000000 | [24 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 311.7% | 2.564% | 6.752% | 4.529%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 8542500 | 8542500 | 5000000 | 5000000 | 1900000000 |  |  |  | 33957500 | [7 empty] | 1950000000 | 16042500 | 16042500 | 1950000000 | 16042500 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.8227% | 0.8227% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 39950808.234 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 39950808.234 | 10204000 | 10204000 | 15374500 | 15374500 | 4374900 | 4374900 | 3371400 | 3371400 | 1764706 | 1764706.09 | 0 | 4861000 | 4861301.91 | [11 empty] | 39950807.91 | 35089506 | 39950506.09 | 39950807.91 | 39950506.09 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 113.9% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | b | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.8 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.021 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.721 | 0.8 | 0.721 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180.3% | 90.12% | 91.22% | 82.1%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3089950808.234 | 100000000 |  |  | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 72501850 | 87566850 | 87566850 | [5 empty] | 1989950808.234 | 10204000 | 10204000 | 31417000 | 31417000 | 4374900 | 4374900 | 3371400 | 3371400 | 1764706 | 1764706.09 | 0 | 38818500 | 1938818801.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989950807.91 | 51132006 | 89950506.09 | 1989950807.91 | 89950506.09 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 175.9% | 4.52% | 8.545% | 5.745%
| 5 | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | suma | 161 | MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 40 |  | 90 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 550 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 240 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo | N/A | N/A | Conservación de la Biodiversidad en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. Captura y reducción de GEI en las ecosistemas y áreas estratégicas del Distrito. Servicios culturales en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. | 1. Convenio interinstitucional No.20202426 2. Drive del equipo de Ruralidad . 3. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6785001000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1490000000 | 0 | 0 | 65822500 | 65822500 | 157174000 | 157174000 | 232029000 | 232029000 | 0 |  | 0 | 33957500 | 1029975500 | [11 empty] | 1485001000 | 455025500 | 488983000 | 1485001000 | 488983000 | 1900000000 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1900000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 107.5% | 32.93% | 32.93% | 7.207%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 3526933 | 3526933 | 39600467 | 39600467 | 66204400 | 66204400 | 1009199729 |  | 65202729 |  | 99160229 |  | 65202729 |  | 65202729 |  | 69201055 |  | 1485001000 | 111831800 | 111831800 | 1485001000 | 111831800 | [25 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 7.531% | 7.531% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6790000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1490000000 | 0 | 0 | 65822500 | 65822500 | 157174000 | 157174000 | 232029000 | 232029000 | 0 | 0 | 0 | 33957500 | 1029975500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485001000 | 455025500 | 488983000 | 1485001000 | 488983000 | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 107.5% | 32.93% | 32.93% | 7.202%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 21348604445 | 910000000 | 0 | 0 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 565091445 | 782804445 | 782804445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606000000 | 0 | 0 | 113950000 | 113950000 | 271431000 | 271431000 | 656020000 | 656020000 | 93208000 | 93208000 | 287815000 | 224830000 | 4551874500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191501500 | 0 | 6165800000 | 1422424000 | 1359439000 | 6165800000 | 1359439000 | 6850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12% | 95.57% | 22.05% | 30.83% | 10.03%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 284098072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284098072 | 23873000 | 23873000 | 45658519 | 45658519 | 81230680 | 81230680 | 26673400 | 26673400 | 40001767.04 | 40001766.96 | 60125326.13 | 62339267 | 6535379.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284098072.157 | 277562692.17 | 279776632.96 | 284098072.157 | 279776632.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7% | 100.8% | 98.48% | 98.48% | 98.48%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 22200098072 | 910000000 | 0 | 0 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 565091445 | 782804445 | 782804445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890098072 | 23873000 | 23873000 | 159608519 | 159608519 | 352661680 | 352661680 | 682693400 | 682693400 | 133209767.04 | 133209766.96 | 347940326.13 | 287169267 | 4558409879.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191501500 | 0 | 6449898072.157 | 1699986692.17 | 1639215632.96 | 6449898072.157 | 1639215632.96 | 6850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.53% | 96.43% | 25.41% | 33.49% | 10.91%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on N10: YULIED.PENARANDA: Justificación: Por que hay avance presupuestal y no físico
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on BE11: YULIED.PENARANDA: Favor Justificar por que existe avance físico sin avance presupuestal en la vigencia
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on S15: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: SE COLOCÓ LA MAGNITUD DE PROGRAMACION DEL MES DE NOV.
Note on T15: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: NO APARECE REPORTE DE AVANCE EN MAGNITUD PARA NOV, INCLUIRLO.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on S29: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: SE TRASLADA LA PROGRAMACION DE OCTUBRE PORQUE NO HABIA DATO
Note on T29: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: NO APARECE REPORTE DE AVANCE EN MAGNITUD PARA NOV, INCLUIRLO.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on S36: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: SE TRASLADA LA PROGRAMACION DE OCTUBRE PORQUE NO HABIA DATO.
Note on T36: REVISIÓN Y OBSERVACIONES SMONTOYA: NO APARECE REPORTE DE AVANCE EN MAGNITUD PARA NOV, INCLUIRLO.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on BE38: YULIED.PENARANDA: Justificar por que existe avance presupuestal y no físico para tramitar a la SDP la alerta del sistema.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | 1. Coordinar con las entidades que son responables de la ruralidad Distrital, las articulaciones en el territorio. Mesa de coordinación de Ruralidad (de los miercoles) - Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. | X |  | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 25% | 25 | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 40%
| Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | 2. Realizar las capacitaciones en fortalecimiento ambiental a la comunidad Rural | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100% | 25% | 8.3333 | En el mes de junio se realizaron veintitrés (23) personas capacitadas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de treinta y cuatro (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  | 0% | 5.79% | 20% | [6 empty] | 25.79%
| Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | 3. Incorporar mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial | X |  | Programado | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 100% |  | 8.3333 | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% |  | 2% | 29.34% | 40% | [6 empty] | 76.34%
|  | 4. Construcción de Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales | X |  | Programado | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 100% |  | 8.34 | Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (166) visitas de seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% |  | 2% | 18% | 30% | [6 empty] | 55%
Mejoramiento De La Calidad Ambiental Del Territorio Rural | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | 5. Completar el estudio de prefactibilidad sobre las áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación | X |  | Programado | 15% | 15% | 15% | 15% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 8.3333 | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 15% | 15% | 15% | 35% | 0% | [6 empty] | 100%
|  | 6. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. | X |  | Programado | 0% | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 17% | 100% |  | 8.3333 | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 2% | 9% | 9% | 60% | 0% | [6 empty] | 100%
|  | 7. Concertación y validación del Programa de Incentivos a la conservación ambiental con la comunidad | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12.5% | 12% | 27.5% | 100% |  | 8.34 | Se tiene la primera versión de la Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA Se realizaron intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
Mejoramiento De La Calidad Ambiental Del Territorio Rural | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | 8. Formalización de acuerdos del pago por servicios ambientales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 45% | 100% | 25% | 25
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100.0133
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | CORTE A Junio 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [13 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Revisión | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
| Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Punto de inversión: Entidades locales, distritales, regionales, nacionales, entre otras. | MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0.48 | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.25 | 1 | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [10 empty] | 8027
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 699999999 | [7 empty] | 0 | 26967933 | 29446866 | 0 | 0
|  |  | giros | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.5 | 2.5 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2.5 | 2.5 | 13669000 | 13298933 |  | 2478933 | 0 | 0 | 29446866 | [7 empty] | 0 | 26967933 | 29446866 | 0 | 0 | 29446866
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.48 | 0.25 | [8 empty] | 13669000 | 3 | 3 | 0.48 | 0.25 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2.5 | 2.5 | 13669000 | 13298933 |  | 2478933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 190 | [7 empty] | 13669000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | [6 empty] | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad |  | 4180 | 3847 |  | En el grupo de 0 – 4 años, 250 son mujeres y 281 hombres; en el grupo de 5 – 14 años: 642 son mujeres y 746 son hombres; en el grupo de 15 – 29 años, 950 son mujeres y 977 hombres; para el grupo de 30 a 59 años, 1.523 son mujeres y 1.598 corresponden a hombres y los mayores de 60 años, 482 son mujeres y 578 | [5 empty] | 8027
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2.5 | 2.5 | 0 | 16042500 |  | 0 | 0 | 0 | 50000000 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  |  | giros | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 2500000 | 0 | 8542500 | [11 empty] | 0 | 8542500 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 882353.04 | 931910 | [7 empty] | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 882353 | 882253
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2.5 | 2.5 | 0 | 16042500 |  | 0 | 0 | 882353.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16042500 | 130299500 | 0 | 882353 | 5882253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 |  | 0 | 1 | 14 | 55 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 47 | [6 empty] | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad |  | 4180 | 3847 |  | En el grupo de 0 – 4 años, 250 son mujeres y 281 hombres; en el grupo de 5 – 14 años: 642 son mujeres y 746 son hombres; en el grupo de 15 – 29 años, 950 son mujeres y 977 hombres; para el grupo de 30 a 59 años, 1.523 son mujeres y 1.598 corresponden a hombres y los mayores de 60 años, 482 son mujeres y 578 | [5 empty] | 8027
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2.5 | 2.5 | 0 | 16042500 |  | 114257000 | 423991000 | 93208000 | 1980800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16985086 | 91361933 | 423991000 | 93208000 | 770456000
|  |  | giros | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2500000 | 47026733 | [11 empty] | 2500000 | 47026733 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2.5 | 2.5 | 0 | 16985086 |  | 74376847 | 23302000 | 37354708 | 213768488 | [7 empty] | 0 | 33027586 | 221661433 | 23302000 | 37354707.87 | 209496908
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 |  | 0 | 1 | 14 | [8 empty] | 0 | 0.15 | 0.2 | 1 | 14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2.5 | 2.5 | 0 | 33027586 |  | 188633847 | 447293000 | 130562708 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16042500 | 16042500 | 447293000 | 130562707.87 | 979952908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 0.05 |  | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.25 | 0.72 | [6 empty] | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías. | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  |  | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [10 empty] | 8027
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2.5 | 2.5 | 0 | 16042500 |  | 0 | 0 | 0 | 1950000000 | [7 empty] | 5 | 25578500 | 29953400 | 0 | 0 | 50000000
|  |  | giros | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 2500000 | 0 | 8542500 | [11 empty] | 0 | 8542500 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2.5 | 2.5 | 10204000 | 15374500 |  | 4374900 | 3371400 | 1764706 | 39950808 | [7 empty] | 0.1 | 41621000 | 45995900 | 3371400 | 1764706.09 | 39950506
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 0.05 |  | 0.06 | 0.06 | 0.13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.25 | 38818500
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2.5 | 2.5 | 10204000 | 31417000 |  | 4374900 | 3371400 | 1764706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65822500 | 222996500 | 3371400 | 1764706.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.. | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  |  | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [10 empty] | 8027
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2.5 | 2.5 | 0 | 65822500 |  | 157174000 | 232029000 | 0 | 1485000001 | [7 empty] | 10204000 | 3440000001 | 0 | 232029000 | #REF! | 488983000
|  |  | giros | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 2500000 | 3526933 | 39600467 | [11 empty] | 3526933 | 39600467
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10204000 | 3505822501 | 222996500 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 113950000 | 385381000 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2.5 | 2.5 | 0 | 65822500 |  | 157174000 | 232029000 | 0 | [8 empty] | 0 | 3509531520 | 150762199 | 232029000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2.5 | 2.5 | 0 | 113950000 |  | 271431000 | 656020000 | 93208000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509531520 | 150762199 | 656020000 | 93208000 | 1314439000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2.5 | 2.5 | 23873000 | 45658519 |  | 81230680 | 26673400 | 40001767.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23873000 | 117659019 | 313146699 | 26673400 | 40001766.96 | 279776533
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2.5 | 2.5 | 23873000 | 159608519 |  | 352661680 | 682693400 | 133209767.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23873000 | 3627190539 | 463908898 | 682693400 | 133209766.96 | 1594215533
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on T9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 910000000 | 142254000 | 142254000 | 0 | 0
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 910000000 |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 6606000000 | 6606000000 |  |  |  | #DIV/0!
FEBRERO |  | 6606000000 | 6606000000 | 113950000 | 113950000 |  | 0
MARZO |  | 6606000000 | 6606000000 | 385381000 | 385381000 |  | 0
ABRIL |  | 6606000000 | 6165800000 | 1041401000 | 1041401000 |  | 0
MAYO |  | 6606000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO |  | 6606000000 | 6165800000 | 1359439000 | 1373524000 | 282224666 | 0.2076
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental de fincas. Se elaboró la agenda y la propuesta de acuerdo para la coordinación institucional en el marco del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural CCDR, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación Se asistió a la reunión mensual de la ULDER de Usme.
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 1000 | 10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | Se ejecutaron capacitaciones en temas de ordenamiento ambiental de fincas y buenas prácticas ambientales en total diecisiete (17) capacitaciones
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número - Número: Cantidad | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | #DIV/0! | Se elaboró la primera versión del documento de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO | [6 empty] | 2.5 | 0.2 | 8% |  |  | #DIV/0! | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL | [6 empty] | 2.5 | 0.5 | 20% |  |  | #DIV/0! | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO | [6 empty] | 2.5 | 0.75 | 30% |  |  | #DIV/0! | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | 2.5 | 1 | 40% |  |  | #DIV/0! | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1000 | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO | [6 empty] | 190 | 11 | 5.789% |  |  | #DIV/0! | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO | [6 empty] | 190 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO |  |  | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 500 | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO | [6 empty] | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL | [6 empty] | 55 | 6 | 10.91% |  |  | #DIV/0! | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [6 empty] | 55 | 20 | 36.36% |  |  | #DIV/0! | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JUNIO | [6 empty] | 0.8 | 0.72 | 90% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 1000 | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 62272000 | Corresponde a las prestaciones de servicio contratadas hasta el 31 de octubre de 2020, mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 10000000 | Operador logístico comprometido en Julio
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 610000000 |  | se vincularon treinta y seis (36) nuevos predios para la implementación de buenas prácticas ambientales en las Cuencas de Sumapaz Tunjuelo y Teusacá.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental.
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 69982000 | Prestaciones de servicio suscritas o comprometidos hasta octubre
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural | 0 |  | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO |  |  |  | 0 |  | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO |  |  |  | 0 |  | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL |  |  |  | 0 |  | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO |  |  |  | 0 |  | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO |  |  |  | 0 |  | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental |  |  | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO |  |  |  | 16042500 |  | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO |  |  |  | 16042500 |  | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL |  |  |  | 16042500 |  | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO | [5 empty] | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO |  |  |  |  | 50000000 | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | nversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural |  |  | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO |  |  |  |  | 16042500 | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO |  |  |  |  | 130299500 | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL |  |  |  |  | 554290500 | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [5 empty] | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO |  |  |  | 1980800000 | 770456000 | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental. |  |  | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO |  |  |  | 16042500 |  | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO |  |  |  | 16042500 |  | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL |  |  |  | 16042500 |  | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO | [5 empty] | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JUNIO |  |  |  | 1950000000 | 50000000 | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales |  |  | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO |  |  |  |  | 65822500 | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO |  |  |  |  | 222996500 | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL |  |  |  |  | 455025500 | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO | [5 empty] | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO |  |  |  | 1485001000 | 488983000 | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional- |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE |  | Número- Número: Cantidad | 50 | 0.5 | 0 | 0 | se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental de fincas.
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | 1000G720Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. - |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE |  | Número- Número: Cantidad | 50 | 100 | 36 | 0.36 | Se ejecutaron capacitaciones en temas de ordenamiento ambiental de fincas y buenas prácticas ambientales
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G172Programas de manejo ambiental formulados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 0.8 | 1 | 25 | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO | [6 empty] | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO | [6 empty] | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL | [6 empty] | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO | [6 empty] | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JULIO | [6 empty] | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | 0900G188Areas sembradas con cobertura vegetal- | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 20 | 200 | 34 | 0 | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO | [6 empty] | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL | [6 empty] | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO | [6 empty] | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO | [6 empty] | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | 1000G720Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. - | Número- Número: Cantidad | 20 | 190 | 47 | 1.58 | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO | [6 empty] | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL | [6 empty] | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [6 empty] | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO | [6 empty] | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional- | Número- Número: Cantidad | 20 | 2.5 | 0.72 | 20 | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO | [6 empty] | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO | [6 empty] | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL | [6 empty] | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO | [6 empty] | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO | 0900G108Diagnósticos Desarrollados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 110 | 0 | 5.45 | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO | [6 empty] | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO | [6 empty] | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL | [6 empty] | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO | [6 empty] | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO | [6 empty] | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B109: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C109: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E109: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F109: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N109: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A172: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A173: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B173: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C173: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E173: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F173: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N173: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A187: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A188: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B188: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C188: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D188: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E188: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F188: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G188: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N188: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A202: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A203: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B203: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C203: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D203: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E203: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F203: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G203: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N203: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A218: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A219: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B219: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C219: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D219: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G219: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A313: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A314: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B314: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C314: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D314: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G314: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A328: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A329: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B329: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C329: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D329: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G329: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A343: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A344: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B344: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C344: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D344: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G344: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A358: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A359: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B359: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C359: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D359: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H359: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A372: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A373: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B373: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C373: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D373: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H373: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A437: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A438: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B438: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C438: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D438: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H438: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A452: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A453: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B453: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C453: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D453: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H453: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A467: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A468: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B468: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C468: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D468: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H468: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200