## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 35 Manejo y prevención de contaminación
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 35 | 268 | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 285 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4000 | 4000 | 234 | 234 | 8 | 234 | 10 | 234 | 33 | 234 | 30 | 234 | 33 | 234 | 195 | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 1428 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 8; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 18; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 51; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 81; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 114; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 195 | 83.33% | 4.875% | Para la vigencia 2020, se realizaron ciento noventa y cinco (195) acciones de seguimiento, control en las zonas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y resto de distrito para elementos mayores a saber: JUL: (05) operativos de Sensibilización, (01) documento técnico, (02) visitas a elementos mayores de PEV. AGO: (06) operativos de control y sensibilización, (04) visitas a elementos mayores de PEV. SEP: (15) operativos de control y sensibilización, (18) visitas a elementos mayores de PEV. OCT: (17) operativos de control y sensibilización, (01) documento técnico, (12) visitas a elementos mayores de PEV. NOV: (14) operativos de control y sensibilización, (19) visitas a elementos mayores de PEV. DIC: (81) acciones de seguimiento y control en las zonas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y resto de distrito para elementos mayores. | Se encuentran en validación y firma dentro de los procesos internos de la Subdirección un total de treinta y cinco (35) documentos técnicos de control, producto de la intervención realizada en los operativos en las zonas de mayor saturación de Bogotá | Se realizarán las gestiones pertinentes para que estos documentos sean viabilizados durante el mes de enero del 2021. | * Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagógica y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. * Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad. | * Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV. Carpeta Publicidad Exterior Visual/servidor SCAAV.
2 | 35 | 269 | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 286 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4700 | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 8; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 15; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 120; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 268; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 423; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 491 | 100% | 10.45% | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos. | N.A | N.A | Con el desarrollo de estas acciones, se identifican aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, además de perjudicar la calidad de vida de la comunidad circunvecina. En consecuencia, estos datos permiten que se desarrollen medidas para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, en cumplimiento del maraco normativo ambiental vigente. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
2 | 35 | 270 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 287 | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | % | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 100% | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI. | N.A | N.A | Estas acciones permiten una total cobertura de la ciudad en el monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire | 289 | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad | % | Suma | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | [24 empty] | 2% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 2% | [36 empty] | 0% | 0% | Aunque la meta para el año 2020 tuvo una programación 0%, debido a que se dio inicio a la construcción del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el cual contiene las estrategias y programas para realizar la reducción de material partículado, se continuaron realizando acciones misionales de control, monitoreo y de gestión del aire en la ciudad tal como se citan a continuación: - Acciones de control: i) Control a fuentes móviles (transporte) mediante: i) Operativos en vía, ii) Programa de requerimientos, iii) Programa de autorregulación, iv) Programa de control en concesionarios y v) Programa de control a CDA ii) Control a fuentes fijas (industria) mediante el desarrollo de visitas de verificación de cumplimiento normativo en aire, operativos especiales de seguimiento y operativos para imposición de medidas preventivas, entre otras. - Acciones de monitoreo: i) Ampliación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, pasando de operar 13 estaciones, a 18 estaciones. ii) Mantenimiento y puesta a disposición de la ciudadanía, la APP Aire Bogotá, en la cual se puede consultar en tiempo real el estado de calidad del aire en cualquier parte de la ciudad, además de brindar recomendaciones para el cuidado de la salud durante eventos típicos y atípicos de calidad del aire. - Acciones de gestión: Estructuración del Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire de Bogotá “Plan Aire” el cual se constituirá a partir de 2021 en la ruta de ciudad para el mejoramiento de calidad del aire y cumplimiento de metas de orden local y nacional. Estructuración y concertación de los protocolos de actuación ante eventos atípicos y adversos de calidad del aire, los cuales involucran medidas para los principales sectores aportantes de contaminación y recomendaciones para la población. | N.A | N.A | Con estas acciones, se busca garantizar el monitoreo permanente de la calidad del aire del distrito capital, informando a la ciudadanía, academia y otras entidades el estado de este recurso, para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión del mismo en la ciudad. | Enlace del servidor: \\192.168.175.17\scaav\plan de gestión de calidad del aire\reporte planeación | bar: 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL to 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Aire | 1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Constante | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 90.5%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 12.77% | Para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de las acciones que equivalen a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como la validación y análisis de datos de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red, incluyendo las nuevas estaciones (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín). En este mismo contexto, en el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire, la entidad y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, trabajaron en el cronograma de actividades pactado, en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Adicionalmente como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y los diferentes actores que hacen parte de la red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de diciembre elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Por otra parte, se realizó el análisis de datos, elaboración y publicación de datos del mes de noviembre de 2020 y el del tercer trimestre de 2020. | N.A. | N.A. | Con estas acciones, se busca garantizar el monitoreo permanente de la calidad del aire del distrito capital, informando a la ciudadanía, academia y otras entidades el estado de este recurso, para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión del mismo en la ciudad. | Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos: Software Gestor RMCAB http://201.245.192.252:82 Informes de calidad del aire de Bogotá: http://rmcab.ambientebogota.gov.co Validación y análisis: Software ENVISTA RMCAB Otros documentos: Servidor SDA - Carpeta RMCAB
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6984552944 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | 790545944 | 458874846 | 780545944 | 488375819 | 780545944 | 731213017 | 1564678000 | [24 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 56548312; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 404965456; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433527167; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 458874846; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 488375819; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 731213017 | 93.68% | 10.47%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 90.5%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 12.77%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6984552944 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | 790545944 | 458874846 | 780545944 | 488375819 | 780545944 | 731213017 | 1564678000 | [24 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 56548312; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 404965456; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433527167; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 458874846; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 488375819; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 731213017 | 93.68% | 10.47%
Aire | 2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 4 | 100% | 13.79% | En la vigencia 2020 se tuvo un avance del 100%, correspondiente a la entrega de 4 documentos técnicos, tal como se describe a continuación: • Un (01) documento de COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 2017 AL PLAN DECENEAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detalló la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación. Se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011 • Un (01) documento técnico de “INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS”, La Secretaría Distrital de Ambiente ha elaborado cada dos (2) años la actualización de los inventarios de emisiones atmosféricas de las fuentes contaminantes más relevantes de la ciudad desde el año 2008. Estas estimaciones se han realizado con base en información recopilada para ciudad, incluidos ejercicios de investigación y consultoría desarrollados con diferentes entidades (nacionales y locales). • Dos (02) documentos técnicos, así: I) MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE IBOCA, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, como es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. II) RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES EN LA CIUDAD DURANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | N.A. | N.A. | Contar con los documentos tecnicos en los cuales se evidencien las acciones de vigilancia, modelación y gestión de la calidad del aire de la ciudad, incluyendo la gobernanza, regionalidad, eficiencia energetica y el cambio climatico | Enlace del servidor: \\192.168.175.17\scaav\plan de gestión de calidad del aire\reporte planeación
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5981574322 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | 816840322 | 519098750 | 826840322 | 542938322 | 826840322 | 670473105 | 1374057000 | [24 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 465500000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 465500000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 519098750; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 542938322; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 670473105 | 81.09% | 11.21%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 4 | 100% | 13.79%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5981574322 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | 816840322 | 519098750 | 826840322 | 542938322 | 826840322 | 670473105 | 1374057000 | [24 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 465500000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 465500000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 519098750; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 542938322; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 670473105 | 81.09% | 11.21%
Aire | 3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1682 | 1 | 0.204 | 1 | 0.9954 | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1666; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3332; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.3432; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.5114; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.7154; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.9954 | 99.54% | 12.44% | A diciembre 2020, se realizó la presentación del INFORME DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE EMISIÓN, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles durante el II semestre de la vigencia 2020. Para ello, se realizó en este periodo de tiempo, la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. | N.A. | N.A. | Con la información recolectada se va compilando la caracterización y documentación para la elaboración del informe semestral y los resultados sirven para determinar el cumplimiento normativo. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14930090000 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | 1399790000 | 892349267 | 1399790000 | 905631416 | 1399790000 | 1326141063 | 2973776000 | [24 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 79976000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 835107984; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 860130666; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 892349267; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 905631416; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1326141063 | 94.74% | 8.882%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1682 | 1 | 0.204 | 1 | 0.9954 | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1666; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3332; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.3432; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.5114; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.7154; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.9954 | 99.54% | 12.44%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14930090000 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | 1399790000 | 892349267 | 1399790000 | 905631416 | 1399790000 | 1326141063 | 2973776000 | [24 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 79976000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 835107984; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 860130666; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 892349267; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 905631416; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1326141063 | 94.74% | 8.882%
Ruido | 4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 269 | MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 120; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 268; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 423; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 491 | 100% | 10.45% | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos. | N.A. | N.A. | Con el desarrollo de estas acciones, se identifican aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, además de perjudicar la calidad de vida de la comunidad circunvecina. En consecuencia, estos datos permiten que se desarrollen medidas para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, en cumplimiento del maraco normativo ambiental vigente. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6375502131 | 621054131 | 621054131 | 0 | 621054131 | 433428000 | 621054131 | 433428000 | 556054131 | 433428000 | 556054131 | 437787131 | 556054131 | 535986131 | 1480481000 | [24 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 437787131; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 535986131 | 96.39% | 8.407% |  |  |  |  | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | [6 empty] | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | [6 empty] | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 120; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 268; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 423; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 491 | 100% | 10.45% |  |  |  |  | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6375502131 | 621054131 | 621054131 | 0 | 621054131 | 433428000 | 621054131 | 433428000 | 556054131 | 433428000 | 556054131 | 437787131 | 556054131 | 535986131 | 1480481000 | [24 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 433428000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 437787131; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 535986131 | 96.39% | 8.407% |  |  |  |  | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
Red de Ruido | 5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Constante | 270 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 12.77% | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI. | N.A. | N.A. | Estas acciones permiten una total cobertura de la ciudad en el monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3282408000 | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 403410000 | 92564000 | 403410000 | 164519000 | 263410000 | 164519000 | 263410000 | 191691000 | 263410000 | 232617000 | 689070000 | [24 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 92564000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 164519000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 164519000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 191691000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 232617000 | 88.31% | 7.087%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 12.77%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3282408000 | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 403410000 | 92564000 | 403410000 | 164519000 | 263410000 | 164519000 | 263410000 | 191691000 | 263410000 | 232617000 | 689070000 | [24 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 92564000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 164519000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 164519000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 191691000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 232617000 | 88.31% | 7.087%
Visual | 6 | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 4000 | 234 | 234 | 28 | 234 | 18 | 234 | 146 | 234 | 37 | 234 | 0 | 1292 | 1292 | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 370 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 28; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 46; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 192; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 229; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 229; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1292 | 100% | 32.3% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (1.292) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: Julio (28), Agosto (18), Septiembre (146), Octubre (37), Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, puesto que se enfocaron las acciones a las Zonas de Alta Densidad, Diciembre (1.063). | N.A. | N.A. | * Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagógica y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. * Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6758539131 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | 658814131 | 516280000 | 658814131 | 545531000 | 658814131 | 644978000 | 1294148000 | [24 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 451588000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 472900000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 516280000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 545531000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 644978000 | 97.9% | 9.543%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [101 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4000 | 234 | 234 | 28 | 234 | 18 | 234 | 146 | 234 | 37 | 234 | 0 | 1292 | 1292 | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 370 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 28; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 46; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 192; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 229; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 229; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1292 | 100% | 32.3%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6758539131 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | 658814131 | 516280000 | 658814131 | 545531000 | 658814131 | 644978000 | 1294148000 | [24 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 451588000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 472900000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 516280000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 545531000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 644978000 | 97.9% | 9.543%
Visual | 7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Constante | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 12.77% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, equivalentes a i) 305 conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias y ii) 305 conceptos técnicos atendidos jurídicamente. | N.A. | N.A. | Mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para controlar los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3391670000 | 450000000 | 450000000 | 0 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 377292000 | 450000000 | 447516000 | 691670000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 377292000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 447516000 | 99.45% | 13.19%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3391670000 | 450000000 | 450000000 | 0 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 691670000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 373112000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 377292000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 447516000 | 99.45% | 13.19%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 47704336528 | 4935454528 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | 4935454528 | 3357661863 | 4935454528 | 3489246688 | 4935454528 | 4588924316 | 10067880000 | [24 empty] | 12676670000 | [24 empty] | 12995889000 | [22 empty] | 0 |  | 7028443000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 146524312; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 3056265440; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3203116833; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 3357661863; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3489246688; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 4588924316 | 92.98% | 9.62%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 47704336528 | 4935454528 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | 4935454528 | 3357661863 | 4935454528 | 3489246688 | 4935454528 | 4588924316 | 10067880000 | [24 empty] | 12676670000 | [24 empty] | 12995889000 | [22 empty] | 0 |  | 7028443000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 146524312; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 3056265440; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3203116833; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 3357661863; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3489246688; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 4588924316 | 92.98% | 9.62%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Aire | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 15% | 5.25% | En el acumulado a Diciembre de 2020, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. Cumplimiento del 100% de esta actividad en el periodo. Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 6.7% | 20% | 20% | 19.98% | 100%
|  | 2. Realizar la validación y análisis de los datos provenientes de las estaciones de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3% | Para el 2020, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte promedio de operatividad para Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre = 94,9% (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista), así mismo se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100%
|  | 3. Elaborar y publicar en la pagina de la RMCAB 8 informes periódicos de calidad del aire | X |  | Programado | [6 empty] | 12.5% | 12.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 25% | 100% |  | 3% | Para el 2020, se elaboraron y publicaron los informes mensuales y trimestrales. En el mes de Diciembre se elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Asimismo, se realizo el día dos (02) de Diciembre la publicación del informe mensual de octubre, por lo que el indicador se reporta en 26%. Avance en los meses Julio = 12,50%, Agosto = 6,25%, Septiembre=31,25%, Octubre=12,50%, Noviembre =11,25% y Diciembre =26% Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 12.5% | 6.25% | 31.25% | 12.5% | 11.5% | 26% | 100%
|  | 4. Integrar los datos de las nuevas estaciones y nuevos equipos de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% |  | 2.25% | A Diciembre de 2020, se mantuvo el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 15% | 25% | 30% | 30% | 100%
|  | 5. Realizar acciones encaminadas a la integración de las redes de monitoreo de calidad del aire de la CAR y de la RMCAB. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.75% | A Diciembre En el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire de la SDA y la CAR de Cundinamarca, se trabajó de acuerdo con el cronograma de actividades pactado en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Avance en los meses Julio=0 %, Agosto=0 %, Septiembre=25,00%, Octubre=25,00%, Noviembre =25,00% y Diciembre =25,00% Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 6. Apoyar técnicamente la evaluación y selección de sensores de bajo costo, útiles para el establecimiento de una red de monitoreo de exposición a la contaminación. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 0.75% | A Diciembre como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Avance en los meses Julio=0 %, Agosto=20,00%, Septiembre=20,00%, Octubre=20,00% y Noviembre =20,00%, Diciembre =20,00%. Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
Aire | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7. Elaborar el documento técnico con las acciones de evaluación y cierre al Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | El avance de la actividad como consolidado se presenta uno (01) documento técnico, desagregado de la siguiente manera: agosto se programó y ejecutó el 10% de la actividad septiembre se programó y ejecutó el 20% de la actividad octubre se programó y ejecutó el 20% de la actividad el mes de noviembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad el mes de diciembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad así: se terminó de complementar y ajustar la información correspondiente a la metodología implementada de actualización en el 2017 al PDDAB, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detallo la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación, se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100%
|  | 8. Elaborar el documento técnico con la estimación y espacialización de las emisiones de la ciudad de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | El avance de la actividad como consolidado tenemos la presentación definitiva de uno (01) documento técnico, desagregado de la siguiente manera: julio no se programó avance al respecto agosto se programó y ejecutó el 10% de la actividad septiembre se programó y ejecutó el 20% de la actividad octubre se programó y ejecutó el 20% de la actividad el mes de noviembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad diciembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad así: Se realiza la presentación final del documento por lo cual, para el mes de diciembre, se realiza la presentación de este documento con la mesa de expertos de calidad de aire y al subdirector de calidad de aire para su revisión y aprobación, para posteriormente realizar la publicación de este inventario de emisiones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100%
|  | 9. Elaborar el documento técnico de lineamentos sobre protocolos de actuación en eventos de contaminación atmosférica y sobre gobernanzas del aire | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Como consolidado se presentan dos (02) documentos técnicos, desagregado de la siguiente manera: julio no se programó avance al respecto agosto se programó y ejecutó el 10% de la actividad septiembre se programó y ejecutó el 20% de la actividad octubre se programó y ejecutó el 20% de la actividad noviembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad diciembre se programó y ejecutó el 25% de la actividad así: Primero: en el marco de la actualización normativa del IBOCA, Este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, en el marco general de la gobernanza de la calidad del aire. Uno clave es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. Entre las dos entidades se realizó, analizó, discutió y reajustó un borrador de articulado para la nueva norma que actualizará el IBOCA, en el cual se incluyen justificaciones para cada artículo. Segundo: Durante este mes se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, en el cual se han discutido y acordado los avances y las bases técnicas para la formulación y evaluación de medidas restrictivas diferenciadas para las fuentes móviles de emisión para los estados de alerta y emergencia por contaminación atmosférica en la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 5% | 35% | 25% | 25% | 100%
Aire | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 10. Realizar la intervención a las Fuentes Fijas ubicadas en el Distrito Capital, a través de las acciones de evaluación, control, seguimiento y monitoreo. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 99.97% | 15% | 4.5% | Avance acumulado de la actividad, 85,77 % en la vigencia 2020. En la vigencia 2020-2: se tiene un avance en ejecución de la siguiente manera, para el mes de Julio: 6,38% (46 actuaciones técnicas), Agosto: 5,27% (38 actuaciones técnicas), Septiembre: 4,44% (32 actuaciones técnicas), Octubre 12,63%, (91 actuaciones) y Noviembre (12,91% representado en 93 actuaciones técnicas). Diciembre de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, entre otras actividades al sector de fuentes fijas, con esta información se concluye el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y se emiten las actuaciones correspondientes. Como resultado de lo anterior, se emitieron y se firmaron 280 actuaciones técnicas y 38 oficios con respuesta definitiva, para un total en el mes de diciembre de 318 actuaciones por parte del grupo de fuentes fijas y un acumulado del semestre de 618 actuaciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 6.38% | 5.27% | 4.44% | 12.63% | 12.91% | 44.14% | 85.77%
|  | 11. Atender las solicitudes de quejas, derechos de petición, entes de control y radicados allegadas a la Entidad a través de vistas de inspección, vigilancia y control. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 99.97% |  | 3% | Avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020. Se presenta avance en ejecución de la siguiente manera, para el segundo semestre 2020; • Julio: 16,66% según la demanda de solicitudes. • Agosto: 16,66% según la demanda de solicitudes. • Septiembre: 16,66% según la demanda de solicitudes. • Octubre: 16,66% según la demanda de solicitudes. • Noviembre:16.66% según la demanda de solicitudes. Durante el mes de Diciembre de 2020, se avanza en el 16,66%; en el control a establecimientos que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, realizando las visitas de Inspección, Vigilancia y Control para un total de 69 visitas, emitiendo las correspondientes respuestas y actuaciones técnicas, en las cuales se realiza un análisis ambiental y normativo, y se determinan las actividades que deben realizar los establecimientos e industrias para dar cumplimento con la normatividad ambiental, estas visitas fueron realizadas en atención a las siguientes solicitudes de la siguiente manera: Derechos de Petición sesenta y nueve (69), Quejas Doce (12), entes de control cuatro (4) y Radicados de correspondencia cincuenta y seis (56) para un total de ciento cuarenta y uno (141) solicitudes atendidas.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 99.97%
|  | 12. Realizar las mediciones a los vehículos durante los operativos de evaluación, control y seguimiento a las fuentes móviles. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 4.5% | Para la vigencia 2020-2 se obtuvo un avance en la ejecución así: Julio 4,36% (251 revisiones), Agosto 6,35% (366 revisiones), Septiembre 17,27% (995 revisiones), Octubre 16,59% (956 revisiones) y Noviembre 28,94% (1667 revisiones). Durante el mes de Diciembre de 2020 se desarrollaron 2499 revisiones de control a fuentes móviles de las cuales 1562 fueron aprobadas y 937 rechazadas, 420 comparendos y 229 inmovilizados; de las pruebas realizadas 625 corresponden a tipo OTTO, 1707 tipo DIESEL y 167 tipo MOTOS. Avance acumulado de la actividad, 111,8% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 4.36% | 6.35% | 16.57% | 16.2% | 28.04% | 28.48% | 100%
|  | 13. Programar y ejecutar las visitas técnicas del programa de auditoria a los centros de diagnostico automotor que operan en el distrito capital. | X |  | Programado | [6 empty] | 9% | 12% | 18.2% | 15.2% | 24.2% | 21.4% | 100% |  | 1.5% | Durante la vigencia 2020-2: De Julio a Noviembre de 2020 se ha alcanzado un 78,7% en la ejecución de visitas técnicas del programa de auditoria para la certificación y seguimiento a los centros de diagnóstico automotor, Así; Julio; avance en la ejecución de esta actividad del 9%. Agosto; avance en la ejecución de esta actividad del 12%. Septiembre; avance en la ejecución de esta actividad del 21,21%. Octubre; avance en la ejecución de esta actividad del 18,24%. Noviembre; avance en la ejecución de esta actividad del 18,24%. Durante el mes de Diciembre de 2020 se realizaron, 6 visitas de certificación a Centros de Diagnóstico Automotor (CDA`s) PREVITAX, CENTRO NACIONAL DE REVISONES, DE LA SEVILLANA, LA 13, J&L, REMETEC. Avance en la ejecución de la actividad del 18,34% Acumulado de la actividad 97.%, en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 9% | 12% | 21.21% | 18.24% | 18.24% | 18.34% | 97.03%
|  | 14. Estructurar y evaluar estrategias alternativas de seguimiento y control a fuentes móviles | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1.5% | Durante la vigencia 2020-2: Correspondiente a los meses Julio a Diciembre se logró estructurar y evaluar un 100% de las estrategias y alternativas para el seguimiento y control a fuentes móviles. Durante el mes de Diciembre de 2020 se priorizaron cuatro programas nuevos, para los cuales se estructuró una ficha de proyecto de cada uno para acceder a presupuesto a través de fondos de regalías y también acceder a cooperación internacional, asimismo se cerró el documento del diagnóstico del control y seguimiento a fuentes móviles con una problemática especificada y unas líneas de acción a trabajar para la mejora de los programas existentes y la implementación de los nuevos programas propuestos, estos últimos se enuncian a continuación: 1. Seguimiento y control a fuentes móviles por medio de Sensores remotos 2. Etiquetado ambiental Vehicular 3. Patrulla caza-infractores 4. Plataforma de reporte ciudadano de vehículos chimenea. Acumulado de la actividad 100%, en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
Ruido | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 15. Realizar documentos técnicos de evaluación y seguimiento de emisión de ruido a establecimientos de comercio, industria y servicio, generados por visitas con medición/sin medición y no efectivas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 15% | 12.75% | Para el 2020, se realizaron 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 1.38% | 0.27% | 17.96% | 33.15% | 33.7% | 13.54% | 100%
|  | 16. Realizar documentos técnicos: oficios evaluación de estudios de emisión de ruido conceptos técnicos aclaratorio y demás documentos relacionados que no requieren visita técnica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 2.25% | Para el 2020, se realizaron 117 documentos técnicos relacionados con temas de ruido.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 4.8% | 9.6% | 62.16% | 22.9% | 0% | 0.54% | 100%
Red de Ruido | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | 17. Asegurar la continua operación y comunicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red de monitoreo de ruido ambiental del Distrito | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% | 15% | 7.5% | Con un avance acumulado de la actividad, del 100% en la vigencia 2020. Para el acumulado del avance, en el mes de Diciembre se realizaron visitas a 15 estaciones de monitoreo de ruido, para verificación de inventario y estado de los equipos de monitoreo por parte del almacén de la Entidad. Asimismo, se realiza soporte y mantenimiento preventivo a las estaciones de monitoreo con la premisa de asegurar la correcta operación del sistema. Se gestionan arriendos y convenios para asegurar la puesta en servicio de las estaciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100%
|  | 18. Acreditar la metodología de medición de ruido ambiental ISO 1996 llevado a cabo por la SDA ante el IDEAM | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 1.5% | Para el acumulado del avance en el mes de Diciembre se gestionan, diligencian y envían los convenios de confidencialidad, formatos de conflicto de intereses, formatos, actas, autorizaciones de personal, matriz causas y controles, cartas control y bases de datos relacionadas con la gestión metrológica del área técnica de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en cumplimiento con los lineamientos del laboratorio ambiental de la SDA, como parte de los procesos necesarios para llevar a cabo la acreditación en la matriz Aire – Ruido – Ruido Ambiental ISO 1996 ante el IDEAM. Con un avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100%
|  | 19. Elaborar un informe técnico semestral de ruido ambiental que sirva como insumo para la identificación del porcentaje Urbano de Afectados por Ruido (%PUAR) | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 6% | Durante el periodo Diciembre de 2020, se actualizaron las cartas control de 15 estaciones de monitoreo de ruido ambiental según procedimiento PA10-PRO3-F-10. Asimismo, se participa en las actividades relacionadas con las auditorías internas para proceso de acreditación ante el IDEAM. Para el avance acumulado se da continuidad a la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reporta la realización de las siguientes actividades: análisis de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Con un avance acumulado de la actividad, 100% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100%
Visual | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | 20. Desarrollar actividades de control y sensibilización de los elementos Pubicidad Exteriores Visual - PEV. | X |  | Programado | [6 empty] | 9.72% | 6.94% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.85% | 100% | 15% | 4.5% | Avance de la actividad en la vigencia 2020: • Julio: Para el mes de julio de 2020 fueron realizados cinco (5) operativos de sensibilización dentro de las zonas críticas • Agosto: fueron realizados seis (06) operativos sobre las zonas críticas, de los cuales tres (03) corresponden a operativos de control y tres (03) a operativos de sensibilización • Septiembre: fueron realizados quince (15) operativos sobre las zonas de mayor saturación, de los cuales (06) corresponden a control y (09) operativos a sensibilización • Octubre: diecisiete (17) operativos sobre las zonas de mayor saturación, de los cuales (09) corresponden a control y (08) operativos a sensibilización • Noviembre: durante este periodo no se realizaron operativos de control y sensibilización en las zonas del resto del distrito diferentes a la programación de los operativos realizados en las zonas de mayor densidad de elementos de publicidad exterior visual. • Diciembre: 41,2% Avance Acumulado de esta actividad en la vigencia 2020: 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 6.94% | 8.328% | 20.83% | 22.66% | 0% | 41.24% | 100%
|  | 21. Realizar visitas de control y seguimiento a los elementos mayores o vallas tubulares dentro del distrito. | X |  | Programado | [6 empty] | 10.81% | 5.41% | 27.03% | 18.92% | 18.92% | 18.91% | 100% |  | 3% | Avance de la actividad en la vigencia 2020: • Para el mes de julio 2020 fueron realizadas dos (2) visitas de control y seguimiento a los elementos mayores denonimados vallas tubulares • Agosto: fueron realizadas un total de cuatro (04) visitas a elementos mayores de PEV • Septiembre: fueron realizadas un total de cuatro (44) visitas a elementos mayores de PEV • Octubre: En el mes de octubre fueron realizadas un total de (29) visitas a elementos mayores de PEV • Noviembre: durante este periodo no se realizaron operativos de control y sensibilización en las zonas del resto del distrito diferentes a la programación de los operativos realizados en las zonas de mayor densidad de elementos de publicidad exterior visual. Avance Acumulado de esta actividad en la vigencia 2020: 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5.4% | 10.82% | 28.91% | 32.43% | 0% | 22.44% | 100%
|  | 22. Elaborar los documentos técnicos requeridos para el adecuado proceso interno de los elementos Pubicidad Exteriores Visual - PEV ilegales en el distrito | X |  | Programado | [6 empty] | 0.8% | 19.2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3% | Avance de la actividad en la vigencia 2020: • Julio: Para el mes de julio se realizó un (1) documento técnico generando un Concepto Técnico • Agosto: 0% • Septiembre Se realizó un documento de control sobre IVC • Octubre: se firmó un (01) documento técnico correspondiente a los operativos en las zonas de mayor densidad. • Noviembre: Para el mes de noviembre no se encuentran firmados documentos técnicos para reportar. • Diciembre: 97,6% Además se avanzó en la elaboración del documento de control del IVC.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0.8% | 0% | 0.8% | 0.8% | 0% | 97.6% | 100%
|  | 23. Realizar el seguimiento y actualización mensual de la información contenida en el Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV para dar cumplimieno al Acuerdo 610/2015 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 1.5% | Avance de la actividad en la vigencia 2020: • Julio: En el mes de julio 2020 no se realizó seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual - SIIPEV • Agosto: 0% • Septiembre: En el mes de septiembre se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información • Octubre: e realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información contenida en la plataforma. • Noviembre: se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual – SIIPEV, sin embargo, no se logró visualizar la información en la plataforma. • Diciembre: 66,68% Avance Acumulado de esta actividad en la vigencia 2020: 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 16.66% | 16.66% | 0% | 66.68% | 100%
|  | 24.realizar visitas a establecimientos de comercio con publicidad exterior visual - pev de acuerdo a las peticiones y quejas que alleguen a grupo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% |  | 3% | Avance de la actividad en la vigencia 2020: • Julio: 0%. • Agosto: 0% • Septiembre: En el mes de septiembre fueron realizadas un total de veinte y ocho (28) visitas a elementos PEV • Octubre: 0% • Noviembre: Esta actividad se reporta trimestralmente • Diciembre: 38,9% Avance Acumulado de esta actividad en la vigencia 2020: 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 61.11% | 0% | 0% | 38.89% | 100%
|  | 25. Revisar los conceptos técnicos y proyección de los actos administrativos requeridos. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75% | Julio: 13 Conceptos Técnicos Agosto: 13 Conceptos Técnicos Septiembre: 133 Conceptos Técnicos Octubre: Fueron realizadas un total de treinta y tres (33) visitas a elementos PEV Noviembre: Esta actividad se reporta a demanda mensual sobre las solicitudes allegadas, Para este periodo no se registran solicitud, debido a que las acciones se encaminan a la Evaluación según la MPI.Diciembre: 0% Avance Acumulado de esta actividad en la vigencia 2020: 66,68%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 0% | 0% | 66.68%
Visual | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 26. Manejar los expedientes sancionatorios según la ley de archivo y los lineamientos establecidos por la entidad. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 1.25% | Durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 se acogieron jurídicamente 305 conceptos técnicos asi: Julio: 13 Conceptos Técnicos Agosto: 13 Conceptos Técnicos Septiembre: 133 Conceptos Técnicos Octubre 13 Conceptos Técnicos Noviembre 04 Conceptos Técnicos Diciembre 129 Conceptos Técnicos. Avance acumulado de la actividad del 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 27. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 3.75% | Durante el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020, se realizaron las siguientes actividades archivísticas: 1. Se realizaron acciones asociadas al proceso de organización documental (Asociación de radicados a expedientes) - agosto: 3203 expedientes, septiembre: 146 (clasificación de documentos 128 - hoja de ruta 18) 2. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes y revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones. 3. Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones asociadas al proceso de organización documental de expedientes así:(Formato Único de Identificación Documental (FUID): 31 - Ordenación: 97 - Hoja de Control: 31 - Correspondencia: 644 4.Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes acciones asociadas al proceso de organización documental de expedientes así: (Formato Único de Identificación Documental (FUID) - Ordenación y hoja de Control: 176 y correspondencia 9077) 5.Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron 3258 acciones asociadas al proceso de organización documental de expedientes así: (Correspondencia: 3125) - (Apertura: 23) - (Ordenación- FUID- Hoja de Control: 110)" Avance acumulado de la actividad del 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100%
|  | 28. Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las acciones requeridas en el marco del impulso sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1.25% | Durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: 1. Durante el mes de agosto se realizaron solicitudes de autorización de notificación electrónica, proyección de comunicaciones para notificación, proyección de Memorandos para Notificación y proyección de Oficios para notificación en CADE. 2. Durante el mes de septiembre se realizaron 34 acciones asociadas al trámite de notificación: (Fuentes Fijas 9) - (Fuentes Móviles 2) - (Publicidad Exterior Visual 13) - (Ruido 10) y se notificaron 223 actos administrativos. 3. Durante el mes de octubre se proyectaron 525 comunicación / oficios / citaciones. 4. Durante el mes de noviembre se realizaron 295 acciones asociadas al trámite de notificación de actos administrativos: (Publicidad Exterior Visual 127) -- (Fuentes Móviles 38) -- (Fuentes Fijas 64) -- (Ruido 66) 5. Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron 210 acciones asociadas al trámite de notificación de actos administrativos: (Fuentes Móviles 13) -- (Fuentes Fijas 39) (Publicidad Exterior Visual 116) - (Ruido 42) Avance acumulado de la actividad del 100%.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F41: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F45: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F47: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F48: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F52: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F53: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F54: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F55: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F56: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F57: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F58: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F59: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F60: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F61: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F62: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F63: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F64: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on T65: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on U65: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on V39: YULIED.PENARANDA: No se observa acumulativa la información
Note on V49: YULIED.PENARANDA: Enriquecer el avance
Note on V51: YULIED.PENARANDA: Enriquecer el avance
Note on V53: YULIED.PENARANDA: Enriquecer el avance
Note on V55: YULIED.PENARANDA: Enriquecer el avance
Note on V57: YULIED.PENARANDA: Enriquecer el avance

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [13 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Revisión | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 775545944 | 775545944 | [6 empty] | 775545944 | 775545944 | 775545944 | 790545944 | 780545944 |  | 780545944 | [7 empty] | 56548312 | 404965456 | 433527167 | 458874846 | 488375819 | 731213017
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 775545944 | 775545944 | [6 empty] | 775545944 | 775545944 | 775545944 | 790545944 | 780545944 |  | 780545944 | [7 empty] | 56548312 | 404965456 | 433527167 | 458874846 | 488375819 | 731213017
2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 4 |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 613840322 | 613840322 | [6 empty] | 613840322 | 613840322 | 613840322 | 816840322 | 826840322 |  | 826840322 | [7 empty] | 0 | 465500000 | 465500000 | 519098750 | 542938322 | 670473105
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 613840322 | 613840322 | [6 empty] | 613840322 | 613840322 | 613840322 | 816840322 | 826840322 |  | 826840322 | [7 empty] | 0 | 465500000 | 465500000 | 519098750 | 542938322 | 670473105
3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0.1666 | 0.1666 | 0.01 | 0.1682 | 0.204 | 0.9954 |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1412790000 | 1412790000 | [6 empty] | 1412790000 | 1412790000 | 1412790000 | 1399790000 | 1399790000 |  | 1399790000 | [7 empty] | 79976000 | 835107984 | 860130666 | 892349267 | 905631416 | 1326141063
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0.1666 | 0.1666 | 0.01 | 0.1682 | 0.204 | 0.9954
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1412790000 | 1412790000 | [6 empty] | 1412790000 | 1412790000 | 1412790000 | 1399790000 | 1399790000 |  | 1399790000 | [7 empty] | 79976000 | 835107984 | 860130666 | 892349267 | 905631416 | 1326141063
4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 426 | 426 | [6 empty] | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |  | 491 | [7 empty] | 8 | 7 | 105 | 148 | 155 | 491 |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 621054131 | 621054131 | [6 empty] | 621054131 | 621054131 | 621054131 | 556054131 | 556054131 |  | 556054131 | [7 empty] | 0 | 433428000 | 433428000 | 433428000 | 437787131 | 535986131
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 426 | 426 | [6 empty] | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |  | 491 | [7 empty] | 8 | 7 | 105 | 148 | 155 | 491
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 621054131 | 621054131 | [6 empty] | 621054131 | 621054131 | 621054131 | 556054131 | 556054131 |  | 556054131 | [7 empty] | 0 | 433428000 | 433428000 | 433428000 | 437787131 | 535986131
5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Bogotá D.C. Nota: Si bien la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá, se realiza por estaciones ubicadas en distintos sectores de la ciudad; la medición y resultados generados se establecen a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 403410000 | 403410000 | [6 empty] | 403410000 | 403410000 | 403410000 | 263410000 | 263410000 |  | 263410000 | [7 empty] | 10000000 | 92564000 | 164519000 | 164519000 | 191691000 | 232617000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 403410000 | 403410000 | [6 empty] | 403410000 | 403410000 | 403410000 | 263410000 | 263410000 |  | 263410000 | [7 empty] | 10000000 | 92564000 | 164519000 | 164519000 | 191691000 | 232617000
6 | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 234 | 234 | [6 empty] | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  | 1292 | [7 empty] | 28 | 18 | 146 | 37 | 0 | 1292 |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 658814131 | 658814131 | [6 empty] | 658814131 | 658814131 | 658814131 | 658814131 | 658814131 |  | 658814131 | [7 empty] | 0 | 451588000 | 472900000 | 516280000 | 545531000 | 644978000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 234 | 234 | [6 empty] | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  | 1292 | [7 empty] | 28 | 18 | 146 | 37 | 0 | 1292
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 658814131 | 658814131 | [6 empty] | 658814131 | 658814131 | 658814131 | 658814131 | 658814131 |  | 658814131 | [7 empty] | 0 | 451588000 | 472900000 | 516280000 | 545531000 | 644978000
7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 450000000 | 450000000 | [6 empty] | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 |  | 450000000 | [7 empty] | 0 | 373112000 | 373112000 | 373112000 | 377292000 | 447516000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 450000000 | 450000000 | [6 empty] | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 |  | 450000000 | [7 empty] | 0 | 373112000 | 373112000 | 373112000 | 377292000 | 447516000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4935454528 | 4935454528 | [6 empty] | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 |  | 4935454528 | [7 empty] | 146524312 | 3056265440 | 3203116833 | 3357661863 | 3489246688 | 4588924316
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4935454528 | 4935454528 | [6 empty] | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 | 4935454528 |  | 4935454528 | [7 empty] | 146524312 | 3056265440 | 3203116833 | 3357661863 | 3489246688 | 4588924316
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on T9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | META PROYECTO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 49763000 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 30213000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 451588000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 548275984 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 92564000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 404965456 | 11541544 | 11541544 | 2.85%
OCTUBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 26409699 | 26409699 | 7.078%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 35398499 | 35398499 | 7.604%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 472900000 | 38096468 | 38096468 | 8.056%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 45142900 | 45142900 | 10.42%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 573298666 | 51721448 | 51721448 | 9.022%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 26956333 | 26956333 | 9.398%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 164519000 | 2848433 | 2848433 | 1.731%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 433527167 | 36332725 | 36332725 | 8.381%
NOVIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 377292000 | 210279165 | 210279165 | 55.73%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 480083000 | 254439132 | 254439132 | 53%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 0%
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 545531000 | 232554035 | 232554035 | 42.63%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 437787131 | 269195535 | 269195535 | 61.49%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 618799416 | 252268566 | 252268566 | 40.77%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 157706433 | 157706433 | 54.98%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 191691000 | 78561375 | 78561375 | 40.98%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 488375819 | 278527169 | 278527169 | 57.03%
DICIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 447516000 | 316341865 | 316341865 | 70.69%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 607617783 | 387105399 | 387105399 | 63.71%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 100%
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 644978000 | 368534169 | 368534169 | 57.14%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 535986131 | 403638440.3089 | 403638440.3089 | 75.31%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 1012453063 | 505007680.1848 | 505007680.1848 | 49.88%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 313688000 | 227490433 | 227490433 | 72.52%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 232617000 | 139980686.5063 | 139980686.5063 | 60.18%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 731213017 | 381508875 | 381508875 | 52.17%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1666 | 16.66% | 0 | 0 | #DIV/0! | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 8 | 1.878% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 28 | 11.97% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 90.5% | 90.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1666 | 16.66% | 0 | 0 | #DIV/0! | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 7 | 1.643% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 18 | 7.692% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 105 | 24.65% | 0 | 0 | #DIV/0! | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 146 | 62.39% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de las acciones que equivalen a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como la validación y análisis de datos de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red, incluyendo las nuevas estaciones (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín). En este mismo contexto, en el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire, la entidad y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, trabajaron en el cronograma de actividades pactado, en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Adicionalmente como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y los diferentes actores que hacen parte de la red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de diciembre elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Por otra parte, se realizó el análisis de datos, elaboración y publicación de datos del mes de noviembre de 2020 y el del tercer trimestre de 2020.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la vigencia 2020 se tuvo un avance del 100%, correspondiente a la entrega de 4 documentos técnicos, tal como se describe a continuación: • Un (01) documento de COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 2017 AL PLAN DECENEAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detalló la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación. Se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011 • Un (01) documento técnico de “INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS”, La Secretaría Distrital de Ambiente ha elaborado cada dos (2) años la actualización de los inventarios de emisiones atmosféricas de las fuentes contaminantes más relevantes de la ciudad desde el año 2008. Estas estimaciones se han realizado con base en información recopilada para ciudad, incluidos ejercicios de investigación y consultoría desarrollados con diferentes entidades (nacionales y locales). • Dos (02) documentos técnicos, así: I) MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE IBOCA, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, como es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. II) RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES EN LA CIUDAD DURANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1682 | 16.82% | 0 | 0 | #DIV/0! | A diciembre 2020, se realizó la presentación del INFORME DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE EMISIÓN, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles durante el II semestre de la vigencia 2020. Para ello, se realizó en este periodo de tiempo, la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 148 | 34.74% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 37 | 15.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (1.292) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: Julio (28), Agosto (18), Septiembre (146), Octubre (37), Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, puesto que se enfocaron las acciones a las Zonas de Alta Densidad, Diciembre (1.063).
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, equivalentes a i) 305 conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias y ii) 305 conceptos técnicos atendidos jurídicamente.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 20.4% | 20.4% | 0 | 0 | #DIV/0! | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 155 | 36.38% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de las acciones que equivalen a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como la validación y análisis de datos de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red, incluyendo las nuevas estaciones (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín). En este mismo contexto, en el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire, la entidad y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, trabajaron en el cronograma de actividades pactado, en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Adicionalmente como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y los diferentes actores que hacen parte de la red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de diciembre elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Por otra parte, se realizó el análisis de datos, elaboración y publicación de datos del mes de noviembre de 2020 y el del tercer trimestre de 2020.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la vigencia 2020 se tuvo un avance del 100%, correspondiente a la entrega de 4 documentos técnicos, tal como se describe a continuación: • Un (01) documento de COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 2017 AL PLAN DECENEAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detalló la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación. Se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011 • Un (01) documento técnico de “INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS”, La Secretaría Distrital de Ambiente ha elaborado cada dos (2) años la actualización de los inventarios de emisiones atmosféricas de las fuentes contaminantes más relevantes de la ciudad desde el año 2008. Estas estimaciones se han realizado con base en información recopilada para ciudad, incluidos ejercicios de investigación y consultoría desarrollados con diferentes entidades (nacionales y locales). • Dos (02) documentos técnicos, así: I) MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE IBOCA, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, como es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. II) RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES EN LA CIUDAD DURANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 99.54% | 99.54% | 0 | 0 | #DIV/0! | A diciembre 2020, se realizó la presentación del INFORME DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE EMISIÓN, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles durante el II semestre de la vigencia 2020. Para ello, se realizó en este periodo de tiempo, la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 491 | 491 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1292 | 1292 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (1.292) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: Julio (28), Agosto (18), Septiembre (146), Octubre (37), Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, puesto que se enfocaron las acciones a las Zonas de Alta Densidad, Diciembre (1.063).
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, equivalentes a i) 305 conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias y ii) 305 conceptos técnicos atendidos jurídicamente.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 56548312 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 79976000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 0 | No se ejecutaron recuros
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 10000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 0 | No se ejecutaron recuros
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 404965456 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 835107984 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 92564000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 451588000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 433527167 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 860130666 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 472900000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 790545944 | 458874846 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 816840322 | 519098750 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 892349267 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 516280000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 488375819 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 542938322 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 905631416 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 437787131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 191691000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 545531000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 377292000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 731213017 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 670473105 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 1326141063 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 535986131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 232617000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 644978000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 447516000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0 | 0% | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1666 | 16.66% | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 5 | 1.381% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 28 | 11.97% | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.905 | 22.62% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1 | 10% | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 1 | 0.2762% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 18 | 7.692% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.9 | 22.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.01 | 1% | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 65 | 17.96% | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 146 | 62.39% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de las acciones que equivalen a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como la validación y análisis de datos de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red, incluyendo las nuevas estaciones (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín). En este mismo contexto, en el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire, la entidad y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, trabajaron en el cronograma de actividades pactado, en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Adicionalmente como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y los diferentes actores que hacen parte de la red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de diciembre elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Por otra parte, se realizó el análisis de datos, elaboración y publicación de datos del mes de noviembre de 2020 y el del tercer trimestre de 2020.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En la vigencia 2020 se tuvo un avance del 100%, correspondiente a la entrega de 4 documentos técnicos, tal como se describe a continuación: • Un (01) documento de COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 2017 AL PLAN DECENEAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detalló la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación. Se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011 • Un (01) documento técnico de “INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS”, La Secretaría Distrital de Ambiente ha elaborado cada dos (2) años la actualización de los inventarios de emisiones atmosféricas de las fuentes contaminantes más relevantes de la ciudad desde el año 2008. Estas estimaciones se han realizado con base en información recopilada para ciudad, incluidos ejercicios de investigación y consultoría desarrollados con diferentes entidades (nacionales y locales). • Dos (02) documentos técnicos, así: I) MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE IBOCA, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, como es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. II) RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES EN LA CIUDAD DURANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1682 | 16.82% | A diciembre 2020, se realizó la presentación del INFORME DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE EMISIÓN, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles durante el II semestre de la vigencia 2020. Para ello, se realizó en este periodo de tiempo, la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 37 | 15.81% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (1.292) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: Julio (28), Agosto (18), Septiembre (146), Octubre (37), Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, puesto que se enfocaron las acciones a las Zonas de Alta Densidad, Diciembre (1.063).
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, equivalentes a i) 305 conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias y ii) 305 conceptos técnicos atendidos jurídicamente.
NOVIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.204 | 20.4% | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 0 | 0% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de las acciones que equivalen a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como la validación y análisis de datos de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red, incluyendo las nuevas estaciones (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín). En este mismo contexto, en el marco de la integración de redes de monitoreo de calidad del aire, la entidad y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, trabajaron en el cronograma de actividades pactado, en el marco del futuro convenio interinstitucional para aunar esfuerzos y llevar a ejecución la publicación web de las redes integradas. Adicionalmente como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y los diferentes actores que hacen parte de la red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de diciembre fue del 93,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de noviembre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de diciembre elaboró y publicó el informe mensual de noviembre y el del tercer trimestre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Por otra parte, se realizó el análisis de datos, elaboración y publicación de datos del mes de noviembre de 2020 y el del tercer trimestre de 2020.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 4 | 100% | En la vigencia 2020 se tuvo un avance del 100%, correspondiente a la entrega de 4 documentos técnicos, tal como se describe a continuación: • Un (01) documento de COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 2017 AL PLAN DECENEAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ, incorporando información de los actores identificados e involucrados en mencionado proceso, así como la lista de los proyectos inicialmente definidos que de acuerdo con la metodología fueron priorizados y ajustados. Adicionalmente, se detalló la metodología de seguimiento establecida para cada proyecto en implementación. Se ajustó la información de resultados obtenidos para cada uno de los proyectos y se definieron y consolidaron los capítulos de conclusiones e introducción, para las conclusiones se presentó el cumplimiento de la meta establecida en el Articulo 4 del Decreto 098 de 2011 • Un (01) documento técnico de “INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS”, La Secretaría Distrital de Ambiente ha elaborado cada dos (2) años la actualización de los inventarios de emisiones atmosféricas de las fuentes contaminantes más relevantes de la ciudad desde el año 2008. Estas estimaciones se han realizado con base en información recopilada para ciudad, incluidos ejercicios de investigación y consultoría desarrollados con diferentes entidades (nacionales y locales). • Dos (02) documentos técnicos, así: I) MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE IBOCA, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza, como es la articulación de la SDS y la SDA, donde se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA. II) RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES EN LA CIUDAD DURANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.9954 | 99.54% | A diciembre 2020, se realizó la presentación del INFORME DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE EMISIÓN, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles durante el II semestre de la vigencia 2020. Para ello, se realizó en este periodo de tiempo, la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 362 | 100% | Para la vigencia 2020, se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2020, se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el mantenimiento y operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá; así como en la elaboración y prestación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, espacialización de datos de emisión de ruido Colector – ESRI.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1292 | 1292 | 100% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (1.292) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: Julio (28), Agosto (18), Septiembre (146), Octubre (37), Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, puesto que se enfocaron las acciones a las Zonas de Alta Densidad, Diciembre (1.063).
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, equivalentes a i) 305 conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias y ii) 305 conceptos técnicos atendidos jurídicamente.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A71: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A86: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A100: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A101: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A116: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A130: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A131: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A176: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A191: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A205: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A206: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A220: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A221: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A235: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A236: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A280: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A281: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A295: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A296: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A310: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A311: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A325: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A341: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A385: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A386: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A400: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A401: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A415: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A416: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A430: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A431: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B131: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B176: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B191: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B206: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B221: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B236: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B281: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B296: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B311: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B326: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B341: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B401: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B416: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B431: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C71: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C86: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C101: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C116: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C131: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C176: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C191: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C206: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C221: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C236: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C281: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C296: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C311: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C326: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C341: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C386: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C401: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C416: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C431: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D116: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D176: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D191: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D206: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D221: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D281: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D326: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D341: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D386: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D401: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D416: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D431: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E71: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E86: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E101: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E116: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E131: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E176: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E191: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E206: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E221: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F86: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F101: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F116: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F131: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F176: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F191: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F206: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F221: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G71: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G86: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G101: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G116: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G176: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G191: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G206: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G221: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G236: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G281: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G296: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G311: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G326: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on H341: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H386: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H401: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H416: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H431: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N131: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N176: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N191: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N206: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N221: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200