## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 35 Manejo y prevención de contaminación
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 35 | 268 | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 285 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4000 | 4000 | 234 | 234 | 8 | 234 | 10 | 234 | 33 | 234 | 30 | 234 | 33 | 234 | 195 | 798 | 798 | 38 | 798 | 48 | 798 | 81 | [18 empty] | 1097 | [24 empty] | 1428 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 38; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 48; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 81 | 10.15% | 6.9% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual- PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en (276) acciones, De las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, y (81) acciones para la vigencia 2021. A continuación se detalla el avance por año: Para la vigencia 2021: ENE: (30) operativos de control y sensibilización, (08) visitas a elementos mayores de PEV. FEB: (10) operativos de control y sensibilización MAR: (26) operativos de control y sensibilización, (07) visitas a elementos mayores de PEV. Para la vigencia 2020: JUL: (05) operativos de Sensibilización, (01) documento técnico, (02) visitas a elementos mayores de PEV. AGO: (06) operativos de control y sensibilización, (04) visitas a elementos mayores de PEV. SEP: (15) operativos de control y sensibilización, (18) visitas a elementos mayores de PEV. OCT: (17) operativos de control y sensibilización, (01) documento técnico, (12) visitas a elementos mayores de PEV. NOV: (14) operativos de control y sensibilización, (19) visitas a elementos mayores de PEV. DIC: (81) acciones de seguimiento y control en las zonas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y resto de distrito para elementos mayores. | Se encuentran pendientes por firma (111) documentos técnicos de control producto de la intervención realizada en los operativos de control, correspondientes a la gestión realizada en las zonas de mayor saturación durante el primer trimestre de la vigencia 2021. | Con el objeto de surtir la suscripción de los documentos técnicos pendientes, se proyecta la elaboración de una base de datos a la cual se le dará prioridad en su suscripción y tramite por parte de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV. | *Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagogía y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. *Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad | * Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
2 | 35 | 269 | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 286 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4700 | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | 893 | 36 | 893 | 52 | 893 | 156 | [18 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 36; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 52; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 156 | 17.47% | 13.77% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C., presenta avance acumulado al Plan de Desarrollo de (647) acciones, de los cuales se (491) corresponde a la vigencia 2020 y (156) en la vigencia 2021. De este último, se detalla así: • Enero: (20) visitas y (16) documentos técnicos, total (36) acciones. • Febrero: (16) documentos técnicos. • Marzo: (89) visitas y (15) documentos técnicos, total (104) acciones. Vigencia 2020: Se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos. | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
2 | 35 | 270 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 287 | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | % | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 100%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 100% | 100% | 40% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, el avance de la vigencia se detalla a continuación: Se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB,en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, Espacialización de Datos de Emisión de Ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la Secretaria de Salud. Asi mismo, se avanza en la consolidacion del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. Por ultimo, se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. | N.A | N.A | La correcta operación de la Red de Ruido de Bogotá, permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | la evidencia esta cargada en el servidor de la SCAAV. Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire | 289 | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad | % | Suma | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | ( - ) | 1% | [19 empty] | 2% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 2% | bar: 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire | 289 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. | ug/m3 | Decreciente | 33.9 | 33.9 | [12 empty] | - | 37.8 | 37.8 | 37 | 37.8 | 36 | 37.8 | 34 | [18 empty] | 36.9 | [24 empty] | 34.7 | [24 empty] | 33.9 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 37; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 36; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 34 | 89.95% | 100.3% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material partículado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación: Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. Vigencia 2021 a 30 de marzo: 34, microgramos por metro cubico. Nota; para el promedio ponderado para PM 10 durante marzo, se debe aclarar, que las concentraciones de las estaciones Kennedy y Puente Aranda fueron tomadas como indicativas debido a que no cumplieron con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) y para la estación Carvajal – Sevillana, se tomó el registro de marzo 2020, como indicativo, debido a inconsistencias en la de comunicación y acceso a la estación que impide tener el dato registrado durante el mes. | N.A | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad. | http://rmcab.ambientebogota.gov.co
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire | 661 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5. | ug/m3 | Decreciente | 17.3 | 17.3 | [12 empty] | - | 19.5 | 19.5 | 16 | 19.5 | 18 | 19.5 | 17 | [18 empty] | 19 | [24 empty] | 17.8 | [24 empty] | 17.3 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 16; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 18; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 17 | 87.18% | 98.27% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material partículado PM 2.5. Los avances del 2021 se detallan a continuación: Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. Vigencia 2021 a 30 de marzo: 17, microgramos por metro cubico. Nota; para el promedio ponderado para PM 2.5 durante marzo, se debe aclarar, que las concentraciones de las estaciones Kennedy y Puente Aranda fueron tomadas como indicativas debido a que no cumplieron con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) y para la estación Carvajal – Sevillana, se tomó el registro de marzo 2020, como indicativo, debido a inconsistencias en la de comunicación y acceso a la estación que impide tener el dato registrado durante el mes. | N.A | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad. | http://rmcab.ambientebogota.gov.co
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on X14: YULIED.PENARANDA: No comprendo por que no suman a la programación 2021 el rezago del 2020 (759+39= 798
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Aire | 1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Constante | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 75% | 100% | 80% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 86%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 75%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 80% | 80% | 36% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de marzo Se realizó el análisis de datos del mes de Febrero de 2021 y del Trimestre oct-dic 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de marzo elaboró el informe del mes de diciembre de 2020. Desde la SDA se esta trabajando en la formulación de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un aplicativo para la visualización de datos del monitoreo de calidad de aire de las estaciones Bogotá región, el cual se subirá al fondo de regalías para su financiamiento. | Está pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. | Durante el mes de abril, se espera contar con la contratación del profesional que apoye la validación de estos datos. | Garantizar el monitoreo permanente de la calidad del aire del distrito capital, informando a la ciudadanía, academia y otras entidades para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión del recurso aire en la ciudad. | Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos: Software Gestor RMCAB http://201.245.192.252:82 Informes de calidad del aire de Bogotá: http://rmcab.ambientebogota.gov.co Validación y análisis: Software ENVISTA RMCAB Otros documentos: Servidor SDA - Carpeta RMCAB.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6935220017 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | 790545944 | 458874846 | 780545944 | 488375819 | 780545944 | 731213017 | 1564678000 | 1564678000 | 0 | 1564678000 | 188232000 | 1564678000 | 537224000 | [18 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 188232000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 537224000 | 34.33% | 18.29%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 349704142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349704142 | 349704142 | 62876122 | 349704142 | 117178480 | 349704142 | 221610807 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62876122; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 117178480; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 221610807 | 63.37% | 63.37%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 75% | 100% | 80% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 86%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 75%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 80% | 80% | 36%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7284924159 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | 790545944 | 458874846 | 780545944 | 488375819 | 780545944 | 731213017 | 1914382142 | 1914382142 | 62876122 | 1914382142 | 305410480 | 1914382142 | 758834807 | [18 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62876122; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 305410480; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 758834807 | 39.64% | 14.23%
Aire | 2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 0.45 | 8 | 1 | [18 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.45; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1 | 12.5% | 17.24% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta el momento, se han venido trabajando paralelamente en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento del Plan Aire a 2030: Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Documento de Modelación de Calidad del Aire: Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la Secretaría de Ambiente y Secretaría de Movilidad, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Seguimiento Semestral al Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB; Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Este avance de uno (1) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021. | N.A. | N.A. | Con la información recolectada se va compilando la caracterización y documentación para la elaboración del informe semestral y los resultados sirven para determinar el cumplimiento normativo. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5825207105 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | 816840322 | 519098750 | 826840322 | 542938322 | 826840322 | 670473105 | 1374057000 | 1374057000 | 0 | 1374057000 | 582050000 | 1374057000 | 1121617000 | [18 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 582050000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1121617000 | 81.63% | 30.76%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 220512384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220512384 | 220512384 | 62045867 | 220512384 | 130099400 | 220512384 | 141047600 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62045867; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 130099400; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 141047600 | 63.96% | 63.96%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 0.45 | 8 | 1 | [18 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.45; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1 | 12.5% | 17.24%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6045719489 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | 816840322 | 519098750 | 826840322 | 542938322 | 826840322 | 670473105 | 1594569384 | 1594569384 | 62045867 | 1594569384 | 712149400 | 1594569384 | 1262664600 | [18 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62045867; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 712149400; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1262664600 | 79.19% | 31.98%
Aire | 3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1682 | 1 | 0.204 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 0.26 | 2 | 0.36 | [18 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.26; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.36 | 18% | 17% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,36, equivalente a un 18% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta. | N.A. | N.A. | Con la información recolectada se va compilando la caracterización y documentación para la elaboración del informe semestral y los resultados sirven para determinar el cumplimiento normativo. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14856441063 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | 1399790000 | 892349267 | 1399790000 | 905631416 | 1399790000 | 1326141063 | 2973776000 | 2973776000 | 0 | 2973776000 | 408790000 | 2973776000 | 1793944150 | [18 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 408790000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1793944150 | 60.33% | 21%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 592742679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592742679 | 592742679 | 91072667 | 592742679 | 205477567 | 592742679 | 249127762 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 91072667; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 205477567; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 249127762 | 42.03% | 42.03%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1682 | 1 | 0.204 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 0.26 | 2 | 0.36 | [18 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.15; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.26; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.36 | 18% | 17%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 15449183742 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | 1399790000 | 892349267 | 1399790000 | 905631416 | 1399790000 | 1326141063 | 3566518679 | 3566518679 | 91072667 | 3566518679 | 614267567 | 3566518679 | 2043071912 | [18 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 91072667; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 614267567; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2043071912 | 57.28% | 21.81%
Ruido | 4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 269 | MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | 893 | 36 | 893 | 52 | 893 | 156 | [18 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 36; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 52; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 156 | 17.47% | 13.77% | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 156 actuaciones técnicas que corresponde aun 17,47% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 13,77% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital). | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6355434131 | 621054131 | 621054131 | 0 | 621054131 | 433428000 | 621054131 | 433428000 | 556054131 | 433428000 | 556054131 | 437787131 | 556054131 | 535986131 | 1480481000 | 1480481000 | 0 | 1480481000 | 740287000 | 1480481000 | 1001575000 | [18 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 740287000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1001575000 | 67.65% | 24.19% |  | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 |  |  |  | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 131226434 | 200998268 | 69771834 | 0 | 112204300 | 0 | 131226434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131226434 | 131226434 | 69771834 | 131226434 | 112204300 | 131226434 | 131226434 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 69771834; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 112204300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 131226434 | 100% | 100% |  | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 7 | 426 | 105 | 426 | 148 | 426 | 155 | 491 | 491 | 893 | 893 | 36 | 893 | 52 | 893 | 156 | [18 empty] | 1272 | [24 empty] | 1589 | [24 empty] | 455 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 36; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 52; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 156 | 17.47% | 13.77% |  | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6486660565 | 822052399 | 690825965 | 0 | 733258431 | 433428000 | 752280565 | 433428000 | 556054131 | 433428000 | 556054131 | 437787131 | 556054131 | 535986131 | 1611707434 | 1611707434 | 69771834 | 1611707434 | 852491300 | 1611707434 | 1132801434 | [18 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 69771834; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 852491300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1132801434 | 70.29% | 25.73% |  | N.A | N.A | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
Red de Ruido | 5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Constante | 270 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 100% | 100% | 40% | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. | N.A | N.A | La correcta operación de la Red de Ruido de Bogotá, permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | la evidencia esta cargada en el servidor de la SCAAV. Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3251615000 | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 403410000 | 92564000 | 403410000 | 164519000 | 263410000 | 164519000 | 263410000 | 191691000 | 263410000 | 232617000 | 689070000 | 689070000 | 0 | 689070000 | 34584000 | 689070000 | 343006000 | [18 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 34584000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 343006000 | 49.78% | 17.7% |  | N.A | N.A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | N.A | N.A | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 88778010 | 104209010 | 15431000 | 0 | 41587334 | 0 | 52248167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88778010 | 88778010 | 15431000 | 88778010 | 41587334 | 84042144 | 52248167 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 15431000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 41587334; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 52248167 | 62.17% | 58.85% |  | N.A | N.A
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 100% | 100% | 40% |  | N.A | N.A
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3340393010 | 507619010 | 418841000 | 10000000 | 444997334 | 92564000 | 455658167 | 164519000 | 263410000 | 164519000 | 263410000 | 191691000 | 263410000 | 232617000 | 777848010 | 777848010 | 15431000 | 777848010 | 76171334 | 773112144 | 395254167 | [18 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 15431000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 76171334; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 395254167 | 51.13% | 18.8% |  | N.A | N.A
Visual | 6 | Realizar 7948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 7948 | 234 | 234 | 28 | 234 | 18 | 234 | 146 | 234 | 37 | 234 | 0 | 1292 | 1292 | 759 | 759 | 278 | 759 | 489 | 4707 | 1326 | [18 empty] | 1097 | [24 empty] | 370 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 278; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 489; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1326 | 28.17% | 32.94% | Para la vigencia 2021, se han realizado 1.326 acciones de evaluación, control y seguimiento, que corresponden a: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma Sistema de Información Integral de Elementos de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 2.662 acciones de evaluación, control y seguimiento (60 operativos de control y seguimiento,121 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 04 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.376 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. | N.A. | N.A. | *Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagogía y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. *Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad. | * Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6744703000 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | 658814131 | 516280000 | 658814131 | 545531000 | 658814131 | 644978000 | 1294148000 | 1294148000 | 0 | 1294148000 | 385283000 | 1294148000 | 1137979000 | [18 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 385283000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1137979000 | 87.93% | 26.43%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 282323662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282323662 | 282323662 | 62610500 | 282323662 | 176316333 | 282323662 | 217326832 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62610500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 176316333; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 217326832 | 76.98% | 76.98%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7948 | 234 | 234 | 28 | 234 | 18 | 234 | 146 | 234 | 37 | 234 | 0 | 1292 | 1292 | 759 | 759 | 278 | 759 | 489 | 4707 | 1326 | [18 empty] | 1097 | [24 empty] | 370 | [24 empty] | 482 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 278; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 489; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1326 | 28.17% | 32.94%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7027026662 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | 658814131 | 516280000 | 658814131 | 545531000 | 658814131 | 644978000 | 1576471662 | 1576471662 | 62610500 | 1576471662 | 561599333 | 1576471662 | 1355305832 | [18 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 62610500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 561599333; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1355305832 | 85.97% | 28.47%
Visual | 7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Constante | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 100% | 100% | 40% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%. | N.A. | N.A. | Mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para controlar los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. " | "Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental "
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3389186000 | 450000000 | 450000000 | 0 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 377292000 | 450000000 | 447516000 | 691670000 | 691670000 | 0 | 691670000 | 326043000 | 691670000 | 415638000 | [18 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 326043000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 415638000 | 60.09% | 25.47%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 131174135 | 187668702 | 56494567 | 0 | 113051601 | 0 | 120435601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131174135 | 131174135 | 56494567 | 131174135 | 113051601 | 131174135 | 120435601 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 56494567; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 113051601; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 120435601 | 91.81% | 91.81%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 100%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 100% | 100% | 40%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3520360135 | 637668702 | 506494567 | 0 | 563051601 | 373112000 | 570435601 | 373112000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 822844135 | 822844135 | 56494567 | 822844135 | 439094601 | 822844135 | 536073601 | [18 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 56494567; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 439094601; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 536073601 | 65.15% | 28.01%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 47357806316 | 4935454528 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | 4935454528 | 3357661863 | 4935454528 | 3489246688 | 4935454528 | 4588924316 | 10067880000 | 10067880000 | 0 | 10067880000 | 2665269000 | 10067880000 | 6350983150 | [18 empty] | 12676670000 | [24 empty] | 12995889000 | [22 empty] | 0 |  | 7028443000 | [24 empty] | 0 | 2665269000 | 6350983150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.08% | 23.1%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1796461446 | 492875980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796461446 | 1796461446 | 420302557 | 1796461446 | 895915015 | 1791725580 | 1133023203 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [24 empty] | 420302557 | 895915015 | 1133023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.24% | 63.07%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 49154267762 | 5428330508 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | 4935454528 | 3357661863 | 4935454528 | 3489246688 | 4935454528 | 4588924316 | 11864341446 | 11864341446 | 420302557 | 11864341446 | 3561184015 | 11859605580 | 7484006353 | [18 empty] | 12676670000 | [24 empty] | 12995889000 | [22 empty] | 0 |  | 7028443000 | [24 empty] | 420302557 | 3561184015 | 7484006353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.11% | 24.56%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on Z37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE REALIZO ANULACION POR VALOR DE $4.735.866
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A MARZO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Aire | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5.25% | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red.
[5 empty] | Ejecutado | 7.5% | 7% | 8.33% | [9 empty] | 22.83%
|  | 2. Realizar la validación y análisis de los datos provenientes de las estaciones de la RMCAB | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se presenta el siguiente avance: Enero, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para Febrero fue del 90,4%. Febrero, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para Febrero fue del 95,6%, que corresponde a los datos reportados por las estaciones de la RMCAB (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 Marzo, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para Marzo fue del 91,0%, que corresponde a los datos reportados por las estaciones de la RMCAB (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de Febrero de 2021 y del Trimestre oct-dic 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de marzo elaboró el informe del mes de diciembre de 2020 que estaba retrasado y avanzo en la elaboración del informe de Enero de 2021 que también estaba retrasado. Acumulado de la actividad del 21,66%.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 5% | 8.33% | [9 empty] | 21.66%
|  | 3. Elaborar y publicar en la página de la RMCAB 17 informes periódicos de calidad del aire | X |  | Programado | 5.88% | 5.88% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 17.64% | 5.88% | 5.88% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 11.8% | 100% |  | 3% | Para el Primer Trimestre de 2021, se han ejecutado las siguientes actividades: Enero, se han procesado y analizado los datos de contaminantes criterio para la elaboración del informe mensual de diciembre de 2020. El informe esta en proceso de validación para su publicación. En Febrero de 2021, se han procesado y analizado los datos de contaminantes criterio para la elaboración del informe mensual de enero de 2021. No se publicó el informe debido a que no se cuenta con todo el personal de análisis y validación contratado. En Marzo de 2021, se han procesado y analizado los datos de contaminantes criterio para la elaboración del informe mensual del mes de Febrero de 2021 y del Trimestre oct-dic 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de marzo elaboró el informe del mes de diciembre de 2020 que estaba retrasado y avanzo en la elaboración del informe de Enero de 2021 que también estaba retrasado. Queda pendiente la publicación del informe de diciembre debido a la actualización del formato establecido por la DPSIA.
[5 empty] | Ejecutado | 2.9% | 2.9% | 12.94% | [9 empty] | 18.74%
|  | 4. Integrar los datos de las nuevas estaciones y nuevos equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.25% | A partir del mes de marzo, se inició el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 5. Realizar acciones encaminadas a la integración de las redes de monitoreo de calidad del aire de la CAR y de la RMCAB. | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 0.75% | Para el I trimestre, la entidad ha venido trabajando en la formulación de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un aplicativo para la visualización de datos del monitoreo de calidad de aire de las estaciones Bogotá región, el cual se subirá al fondo de regalías para su financiamiento.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 6. Apoyar técnicamente la evaluación y selección de sensores de bajo costo, útiles para el establecimiento de una red de monitoreo de exposición a la contaminación. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 0.75% | Durante eI Trimestre, como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo, se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.33% | 8.333% | [9 empty] | 24.96%
Aire | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7. Elaborar el documento técnico con las acciones de evaluación y cierre al Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% | 15% | 5% | Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se realizó la publicación a consulta pública de los documentos relacionados con el Plan Aire, posterior a ello se realizó la recopilación de las observaciones presentadas por los actores externos que presentaron comentarios a los documentos públicos del mismo. Con base a mencionadas observaciones, se realizaron los ajustes pertinentes en el documento, teniendo en cuenta la consideración de los profesionales técnicos.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 8. Elaborar el documento técnico con la estimación y espacialización de las emisiones de la ciudad de Bogotá | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 5% | En el transcurro del año 2021 (I Trimestre) para el avance del primer informe de modelación, se identificó la metodología a implementar por medio de la validación de los datos e información del capitulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, con el fin de organizar la estructura general del documento y avanzar en las diferentes metodologías requeridas para su desarrollo.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 9. Elaborar el documento técnico de lineamientos sobre protocolos de actuación en eventos de contaminación atmosférica y sobre gobernanzas del aire | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre del año en curso se concertaron las medidas de restricción a las fuentes móviles entre la SDA y SDM. El documento técnico con los lineamientos fue remitido al IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | [9 empty] | 15%
Aire | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 10. Realizar la intervención a las Fuentes Fijas ubicadas en el Distrito Capital, a través de las acciones de evaluación, control, seguimiento y monitoreo. | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 15% | 4.5% | Se acumula un avance del 11,88% a esta actividad, correspondiente a (171) actuaciones técnicas en el I trimestre de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2.15% | 5.73% | [9 empty] | 11.88%
|  | 11. Atender las solicitudes de quejas, derechos de petición, entes de control y radicados allegadas a la Entidad a través de vistas de inspección, vigilancia y control. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Enero de 2021: Acumulado de 8,33% - Corresponde a la atención del 100% de solicitudes allegadas al grupo de fuentes fijas para el periodo en mención, realizando de ser necesario visitas de Inspección, Vigilancia y Control Febrero de 2021: Avance en el mes de 8,33%, Acumulado de 16,66% - Corresponde a la atención del 100% de solicitudes allegadas al grupo de fuentes fijas para el periodo en mención, realizando de ser necesario visitas de Inspección, Vigilancia y Control Durante el mes de Marzo de 2021, se avanza en el 8,33%; en el control a establecimientos e industrias que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, haciendo las visitas de Inspección, Vigilancia y Control en un total de 66 visitas técnicas emitiendo las correspondientes respuestas y actuaciones técnicas donde se realiza un análisis ambiental y normativo y se establecen las acciones que deben realizar para dar cumplimento con la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas, atendiendo las solicitudes de la siguiente manera Derechos de Petición noventa y dos (92), Quejas veintiséis (26), Entes de control cinco (5) y Radicados de correspondencia ciento sesenta y tres (163) para un total de doscientos ochenta y seis (286) solicitudes atendidas. Se acumula un avance del 25,0% a esta actividad en el I trimestre de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 12. Realizar las mediciones a los vehículos durante los operativos de evaluación, control y seguimiento a las fuentes móviles. | X |  | Programado | 6.473% | 8.705% | 8.705% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 6.43% | 99.99% |  | 4.5% | Enero 2021: Acumulado 6,47% - Corresponde (1.160) pruebas de emisión a fuentes móviles efectuadas en el periodo en mención. Febrero de 2021: Avance de 6,88 -Corresponde (1.253) pruebas de emisión a fuentes móviles efectuadas en el periodo en mención. Marzo de 2021: se ejecutaron (431) pruebas de emisión a fuentes móviles de las cuales 309 fueron aprobadas, 122 rechazadas, 85 comparendos y 68 inmovilizados; de las pruebas realizadas 134 corresponden a tipo OTTO, 296 tipo DIESEL y 1 tipo MOTOS. Para el I Trimestre se tiene un avance de ejecución del 15,8%.
[5 empty] | Ejecutado | 6.47% | 6.88% | 2.41% | [9 empty] | 15.76%
|  | 13. Programar y ejecutar las visitas técnicas del programa de auditoria a los centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | X |  | Programado | 4.286% | 4.286% | 5.714% | 7.143% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.571% | 100% |  | 1.5% | Enero: Acumulado 2,86% - Corresponde a 2 visitas de certificación a Centros de Diagnóstico Automotor (CDA´s) SUBA TABOR SAS y AUTOMOTOS S.A.S. Febrero de 2021: Avance del 1,43% - Corresponde a 1 visita de certificación al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) MOVILIDAD BOGOTÁ. Marzo de 2021: Se realizó 1 visita de certificación al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) AUTOPISTA SUR. Avance del 1,43% Para este Trimestre se tiene un avance de ejecución de 5,72%.
[5 empty] | Ejecutado | 2.86% | 1.43% | 1.43% | [9 empty] | 5.72%
|  | 14. Estructurar y evaluar estrategias alternativas de seguimiento y control a fuentes móviles | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 1.5% | Para el I Trimestre; se realizó la ficha del proyecto de nuevos métodos de control y seguimiento y se ajustaron las 4 fichas restantes de proyectos de seguimiento y control, de acuerdo con las observaciones realizadas por la ciudadanía y por demás instituciones en la publicación para comentarios del Plan Estratégico de Gestión Integral de la Calidad del Aire. En el proyecto de sensores remotos se logró la presentación ante FIA Foundation e ICCT de las fases del proyecto como parte de la delimitación de la cooperación en la fase de factibilidad del proyecto, por último, se enviaron las respuestas a fabricantes sobre la delimitación del proyecto. En el proyecto de patrulla caza infractores se realizó el instructivo como parte del procedimiento de control en vía PM04-PR08. Adicionalmente, se consolidó la información del proyecto para ser evaluada por parte de un estudio de la Universidad Nacional sobre el parque automotor de la entidad. En el proyecto de nuevos métodos de control y seguimiento se lograron avances en la estructuración del documento bajo la metodología MGA, además la ficha enviada el año pasado para asignación de recursos de ciencia y tecnología en el marco de Regalías fue aceptada, y se realizó una versión de detalle sobre el proyecto según los lineamientos de la Secretaría de Planeación. Para este periodo se tiene un avance de ejecución de 25,0%.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
Ruido | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 15. Realizar documentos técnicos de evaluación y seguimiento de emisión de ruido a establecimientos de comercio, industria y servicio, generados por visitas con medición/sin medición y no efectivas. | X |  | Programado | 1.1% | 1.38% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 4.64% | 100% | 15% | 12.75% | ENERO 20 visitas así: 8 efectivas con medición, 4 efectivas sin medición, correspondientes a actos administrativos, 6 efectivas para cerrar el caso y 2 no efectivas (reprogramar). FEBRERO 0 visitas. MARZO 89 visitas así: 5 visitas efectivas con medición, 5 visitas efectivas sin medición, 51 visitas efectivas cerrar caso, 28 visitas no efectivas (reprogramar).
[5 empty] | Ejecutado | 2.63% | 0% | 11.62% | [9 empty] | 14.25%
|  | 16. Realizar documentos técnicos: oficios evaluación de estudios de emisión de ruido conceptos técnicos aclaratorio y demás documentos relacionados que no requieren visita técnica. | X |  | Programado | 5.26% | 5.26% | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 8.95% | 8.95% | 5.29% | 100% |  | 2.25% | ENERO 16 acciones de otros documentos así: 1 informe de acción popular Antonio Nariño, 1 concepto aclaratorio y 14 oficios SUGA. FEBRERO 16 acciones de otros documentos así: 2 informes de acciones populares de Bosa y Teusaquillo y 14 oficios SUGA. MARZO 15 acciones de otros documentos así: 2 informes de acciones populares de Antonio Nariño y Fontibón y 13 oficios SUGA.
[5 empty] | Ejecutado | 12.2% | 12.6% | 11.81% | [9 empty] | 36.61%
Red de Ruido | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | 17. Asegurar la continua operación y comunicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red de monitoreo de ruido ambiental del Distrito | X |  | Programado | 8.5% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 100% | 15% | 4% | En cumplimiento de esta actividad se aseguró la continua operación en los meses de enero, febrero, marzo, de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá -RMRAB.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 6.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 18. Instalar, comunicar y restablecer la puesta en servicio de 10 estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental del Distrito. | X |  | Programado | 18% | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | En cumplimiento de esta actividad durante el primer trimestre del año 2021, se gestionó el ingreso de los equipos de las estaciones de monitoreo de ruido al almacén de la entidad, se programa reunión para la instalación de las estaciones en el mes de abril.
[5 empty] | Ejecutado | 18% | 10% | 18% | [9 empty] | 46%
|  | 19. Gestionar los procesos relacionados con la acreditación de la metodología de medición de ruido ambiental ISO 1996 llevado a cabo por la SDA ante el IDEAM | X |  | Programado | 8.5% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 100% |  | 1% | Para el I trimestre del 2021, en cumplimiento de esta actividad se gestionaron procesos relacionados con la acreditación de la metodología de medición de ruido ambiental ISO 1996 llevado a cabo por la Secretaria Distrital de Ambiente ante el IDEAM. En cuanto al aseguramiento de la información y el correcto funcionamiento de la red, se presenta un avance del 23,5% en la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 6.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 20. Actualizar los mapas estratégicos de ruido de todas las localidades urbanas del Distrito. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 5% | Esta actividad se inicia a partir del segundo trimestre del 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 21. Elaborar un informe técnico semestral de ruido ambiental que sirva como insumo para la identificación del porcentaje Urbano de Afectados por Ruido (%PUAR) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Durante la vigencia 2021, se ha realizado la construcción y proyección del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la Secretaría de Salud, realización de estudios previos para la renovación de los contratos del Edificio Ejecutivo Plaza, Edificio Marly 51, Edificio Restrepo y Hotel Morrison.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
Visual | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | 22. OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN Desarrollar actividades de control y sensibilización de los elementos Publicidad Exteriores Visual - PEV. | X |  | Programado | 5.3% | 8.47% | 9.53% | 9.53% | 9.53% | 8.47% | 5.3% | 7.63% | 9.53% | 9.53% | 9.53% | 7.65% | 100% | 15% | 4.5% | Enero: fueron realizados cuatro (04) operativos de control sobre zonas del resto del distrito, diferentes a las zonas de mayor saturación de la siguiente manera: Puente Aranda (UPZ 43 San Rafael): (04) Op. control los días 12, 13 y 15 de enero, interviniendo 15 establecimientos. Febrero: no se realizaron operativos de control en las zonas del resto del distrito. Marzo: fue realizado un (01) operativo de control sobre zonas del resto del distrito, diferentes a las zonas de mayor saturación de la siguiente manera: Usaquén (UPZ 10 La Uribe): (01) Op. control el 18 de marzo, interviniendo 5 establecimientos.
[5 empty] | Ejecutado | 5.3% | 0% | 10% | [9 empty] | 15.3%
|  | 23. SEGUIMIENTOS VALLAS. Evaluación. Realizar visitas de control y seguimiento a los elementos mayores o vallas tubulares dentro del distrito. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Durante la ejecución de la vigencia 2021: en Enero fueron realizadas un total de (12) visitas de evaluación a elementos mayores de PEV como sigue: Barrios Unidos: 6 visitas en las UPZ 21 Los Andes, 98 Los Alcázares Engativá: 1 visita en la UPZ 26 Las Ferias Fontibón: 1 visita en la UPZ 117 Aeropuerto El Dorado Suba: 1 visita en la UPZ 24 Niza Usaquén: 2 visitas en las UPZ 11 San Cristóbal Norte, 13 Los Cedros. Febrero, no se realizaron visitas de evaluación a elementos mayores de PEV. Marzo, (10) visitas de evaluación a elementos mayores de PEV.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 0% | 5% | [9 empty] | 13.33%
|  | 24. DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL Elaborar los documentos técnicos requeridos para el adecuado proceso interno de los elementos Publicidad Exteriores Visual - PEV ilegales en el distrito | X |  | Programado | 4.67% | 8.41% | 8.41% | 9.35% | 9.35% | 8.41% | 6.54% | 8.41% | 9.35% | 9.35% | 9.35% | 8.4% | 100% |  | 3% | Durante el primer trimestre del 2021, se han elaborado: Enero se encuentran (24) documentos técnicos en firma para reportar. Para el mes de febrero no se reportan (0) documentos técnicos. Para el mes de marzo se encuentran (58) documentos técnicos pendientes por firma para reportar.
[5 empty] | Ejecutado | 4.67% | 0% | 8% | [9 empty] | 12.67%
|  | 25. Realizar el seguimiento y actualización mensual de la información contenida en el Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV para dar cumplimiento al Acuerdo 610/2015 | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 1.5% | Para el Primer Trimestre del 2021; se ha, así: Enero, se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información contenida en la plataforma Febrero, no se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV, por lo cual no se logró validar el cargue de la información contenida en la plataforma, debido a que el personal encargado no se encuentra contratado. En el mes de marzo se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información contenida en la plataforma
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 0% | 8.33% | [9 empty] | 16.66%
|  | 26.Evaluación técnica a las solicitudes de registro de los elementos de publicidad exterior visual. - PEV, de acuerdo a las Peticiones y Quejas que alleguen a grupo. | X |  | Programado | 5.92% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 5.28% | 100% |  | 3% | En el mes de enero se realizo la evaluación de (262) solicitudes de registro que dejaron como resultado: 133 registros y 129 requerimientos de información. En el mes de febrero se realizó la evaluación de (211) solicitudes de registro que dejaron como resultado: 40 registros, 21 requerimientos de información y 150 evaluaciones por correspondencia. Avance Acumulado de la Actividad; 14,80% En el mes de marzo se realizó la evaluación de (823) solicitudes de registro que dejaron como resultado: 109 registros, 149 requerimientos de información y 565 evaluaciones por correspondencia.
[5 empty] | Ejecutado | 5.92% | 8.88% | 13.37% | [9 empty] | 28.17%
Visual | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 27. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio. | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 10% | 3.75% | Enero: Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de Calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021. Febrero: La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió 18 conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 18 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 18 Conceptos Técnicos acogidos. Marzo: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 6 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 6 Conceptos Técnicos acogidos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 9% | [9 empty] | 14%
|  | 28. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios. | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 1.25% | Durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, se realizaron las siguientes actividades archivísticas: Enero:1. Se llevo a cabo la organización de (8) expedientes así:- Correspondencia: (4)- Desglose: (4) 2. Se adelantaron actividades relacionadas a la actividad de consulta de expedientes así:- Consulta de expedientes: (7) expedientes 3. De igual forma, se adelantaron actividades de gestión propias del proceso archivístico de la DCA"" Febrero: 1. Se realizó organización a 4 expedientes,2. Se realizó apertura de 4 expedientes,3. Se realizó la verificación física de 2.451 procesos,4. Se realizó consulta de 3 documentos,4. Se realizó préstamo de 45 documentos. Marzo:1. Se realizó apertura de 30 expedientes,2. Se realizó ordenación, Fuid y Hoja de Control de 45 expedientes,3. Se realizó la verificación física de 2.611 procesos, 4. Se realizó levantamiento de Bases de datos de 582 expedientes, 5. Se realizó levantamiento de Bases de datos de inserciones Protech 584 expedientes, 6. Se atendieron 40 solicitudes de consulta de expedientes,7. Se atendieron 164 solicitudes de préstamo de expedientes
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 29. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 3.75% | Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Enero: Se reporta el trámite de Notificación con (24) Actos Administrativos así: - Formula Pliegos de Cargos: (6) - Inicio proceso sancionatorio:(8) - Practica de pruebas: (06) - Revoca: (4) De igual forma, se avanzó en el trámite de notificación requerido para el desarrollo propio de las actividades diarias del área de notificaciones. Febrero: Se reporta el tramite de Notificación 2021 de 77 Actos Administrativos de los cuales: 21 corresponde a un proceso sujeto a Concepto Técnico y/ informe Técnico y 56 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Tipo de Notificaciones: 6 Aviso 1 Correo 472 21 Edicto 14 Personal, 35 Publicación de aviso. Marzo: Se reporta el tramite de Notificación de 139 Actos Administrativos de los cuales: 91 corresponde a un procesos sujeto a Concepto Técnico y/ informe Técnico y 48 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Tipo de Notificaciones: 2 Edicto, 1 Correo 472, 1 electrónico, 91 Personal 36 Publicación de aviso, 8 publicación de comunicación.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 30. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 1.25% | En la vigencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, se realizaron las siguientes acciones asociadas a los procesos de control y seguimiento ambiental: Enero: Se llevó a cabo la elaboración de tres (03) informes técnicos de criterios: - COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS BEDOYA SAS, bajo proceso N.º 4451661, - DOMINA S.A bajo proceso N.º 4405226, - METRO VIA SAS bajo proceso N.º 3991041 Febrero: Durante el mes de febrero no se realizaron acciones de control y seguimiento. Marzo: 1. N° proceso 4183475 sociedad Joeltex S.A - actualización de UVT-Informe Técnico de Criterios multa por incumplimiento a la normatividad ambiental en materia de Publicidad Exterior Visual (PEV). 2. N° Proceso 4135130 Iglesia Cristiana Integral Monte de Sion actualización de UVT-Informe Técnico de Criterios multa por incumplimientos a la normatividad ambiental en materia de ruido. 3. FRUTAS Y ENSALDAS ROSALBA – Proceso forest 4098136 (Subdirección: SCAAV; Recurso: Publicidad exterior visual) 4. RAFAEL FORERO – Proceso forest 3792107 (Subdirección: SCAAV; Recurso: Ruido) 5. PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA – Proceso forest 3933534 (Subdirección: SCAAV; Recurso: Publicidad exterior visual)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 9% | [9 empty] | 14%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO AÑO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Bogotá D.C. MPI1. Descripción: Validacion, analisis e informes de los datos provenientes de las estaciones de la RMCAB (Bosa(4°36'20.2"N -74°12'14.6"W), Ciudad Bolívar(4°34'40.1"N -74°09'58.6"W), Colina (4°44'14.1"N - 74°04'10.0"W) y Móvil Fontibón( 4°40'03.7"N - 74°08'55.9"W)) Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 86% | 75% | 80% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | Guaymaral GYR 4°47'1.52"N 74°2'39.06"W Usaquén USQ 4°42'37.26"N 74°1'49.50"W Suba SUB 4°45'40.49"N 74° 5'36.46"W Bolivia BOL 4°44'9.12"N 74°7'33.18"W Las Ferias LFR 4°41'26.52"N 74°4'56.94"W Centro de Alto Rendimiento CDAR 4°39'30.48"N 74°5'2.28"W Estación Móvil 7ma MOV 4°38'32.75"N 74°5'2.28"W MinAmbiente MAM 4°37'31.75"N 74°4'1.13"W Fontibón FTB 4°40'41.67"N 74°8'37.75"W Puente Aranda PTE 4°37'54.36"N 74°7'2.94"W Kennedy KEN 4°37'30.18"N 74°9'40.80"W Carvajal - Sevillana CSE 4°35'44.22"N 74°8'54.90"W Tunal TUN 4°34'34.41"N 74°7'51.44"W San Cristóbal SCR 4°34'21.19"N 74°5'1.73"W El Jazmín JAZ 4°36'30.6"N 74°06'53.8"W Usme USM 4°31'55.4"N 74°07'01.7"W Bosa(4°36'20.2"N -74°12'14.6"W), Ciudad Bolívar(4°34'40.1"N -74°09'58.6"W), Colina (4°44'14.1"N - 74°04'10.0"W) y Móvil Fontibón( 4°40'03.7"N - 74°08'55.9"W) | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1564678000 | 1564678000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1564678000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1564678000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1564678000 |  | 0 | 188232000 | 537224000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 349704142 | 349704142 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 349704142; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 349704142; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 349704142 |  | 62876122 | 117178480 | 221610807
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 86% | 75% | 80%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1914382142 | 1914382142 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1914382142; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1914382142; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1914382142 |  | 62876122 | 305410480 | 758834807
2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 8 | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8 |  | 0.2 | 0.45 | 1 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1374057000 | 1374057000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1374057000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1374057000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1374057000 |  | 0 | 582050000 | 1121617000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 220512384 | 220512384 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 220512384; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 220512384; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 220512384 |  | 62045867 | 130099400 | 141047600
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8 |  | 0.2 | 0.45 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1594569384 | 1594569384 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1594569384; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1594569384; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1594569384 |  | 62045867 | 712149400 | 1262664600
3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.15 | 0.26 | 0.36 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2973776000 | 2973776000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2973776000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2973776000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2973776000 |  | 0 | 408790000 | 1793944150
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 592742679 | 592742679 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 592742679; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 592742679; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 592742679 |  | 91072667 | 205477567 | 249127762
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.15 | 0.26 | 0.36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3566518679 | 3566518679 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3566518679; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3566518679; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3566518679 |  | 91072667 | 614267567 | 2043071912
4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 893 | 893 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 893; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 893; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 893 |  | 36 | 52 | 156 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1480481000 | 1480481000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1480481000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1480481000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1480481000 |  | 0 | 740287000 | 1001575000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 131226434 | 131226434 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 131226434; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 131226434; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 131226434 |  | 69771834 | 112204300 | 131226434
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 893 | 893 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 893; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 893; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 893 |  | 36 | 52 | 156
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1611707434 | 1611707434 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1611707434; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1611707434; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1611707434 |  | 69771834 | 852491300 | 1132801434
5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Bogotá D.C. Nota: Si bien la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá, se realiza por estaciones ubicadas en distintos sectores de la ciudad; la medición y resultados generados se establecen a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | 1 CAI La Aurora 4,520859002 -74,122551 USME UPZ57 GRAN YOMASA Carrera 14L No. 71-03 Sur 2 CAI 20 De Julio 4,572536002 -74,092696 SAN CRISTOBAL UPZ34 20 DE JULIO calle 20 a sur No. 6A-46 3 CAI Ciudad Berna 4,582926002 -74,090467 ANTONIO NARIÑO UPZ35 CIUDAD JARDIN Calle 11 sur No. 10-03 4 CAI Claret 4,583737001 -74,127257 RAFAEL URIBE URIBE UPZ39 QUIROGA Calle 44 No. 27-50 Sur 5 Antonio Nariño 4,584800787 -74,10007024 ANTONIO NARIÃ‘O UPZ38 RESTREPO Calle 17 sur No. 16-91 6 CAI Venecia 4,589745001 -74,138379 TUNJUELITO UPZ42 VENECIA Transv 44 No. 50G-00 Sur 7 CAI San Victorino 4,601214002 -74,081783 LOS MARTIRES UPZ102 LA SABANA Avenida Caracas con Calle 10 8 CAI Tejar 4,609127001 -74,128176 PUENTE ARANDA UPZ40 CIUDAD MONTES Avenida Carrera 68 con Avenida 1 de Mayo 9 CAI Caldas 4,632131001 -74,154017 KENNEDY UPZ46 CASTILLA Diagonal 38 sur Carrera 80 10 Edificio Marly 4,637504515 -74,06424644 CHAPINERO UPZ99 CHAPINERO Carrera 9 No. 50-60 11 Secretaria Distrital de Ambiente 4,641740007 -74,06575488 CHAPINERO UPZ99 CHAPINERO Avenida caracas No. 54-38 12 CAI Galerías 4,641821001 -74,07461 TEUSAQUILLO UPZ100 GALERIAS Calle 53 No. 25-01 13 CAI Siete De Agosto 4,658550001 -74,077148 BARRIOS UNIDOS UPZ98 LOS ALCAZARES Carrera 30 con Calle 64 14 CAI Modelia 4,664866001 -74,118697 FONTIBON UPZ114 MODELIA Carrera 74 No. 24-22 15 Estación Policía Fontibón 4,667842705 -74,14854885 FONTIBON UPZ75 FONTIBON Carrera 98 No. 16B-50 16 Jardín Botánico 4,668859017 -74,09874723 ENGATIVA UPZ105 JARDIN BOTANICO Calle 63 No. 68-95 17 Hotel Morrison 4,669047548 -74,05441343 CHAPINERO UPZ97 CHICO LAGO Calle 84 Bis No. 13-54 18 Estación Policía Santa Cecilia 4,669752341 -74,11901859 FONTIBON UPZ114 MODELIA Carrera 81 No. 24D-75 19 Cruz Roja Colombiana 4,673240542 -74,08914905 ENGATIVA UPZ26 LAS FERIAS Carrera 68 No. 68B-31 20 Alcaldía Local de Fontibón 4,673435455 -74,14407712 FONTIBON UPZ75 FONTIBON Carrera 99 No. 19-43 21 CAI Villa Luz 4,681289001 -74,107361 ENGATIVA UPZ31 SANTA CECILIA Carrera 77A No. 64C-26 22 CAI Álamos 4,690443001 -74,117244 ENGATIVA UPZ116 ALAMOS Transversal 93 No. 64G-00 23 CAI Navarra 4,695576001 -74,055263 USAQUEN UPZ16 SANTA BARBARA Autopista Norte No. 108A-60 24 Edificio Ejecutivo Plaza 4,699811326 -74,05065773 USAQUEN UPZ16 SANTA BARBARA Carrera 19A No. 118-13 25 CAI Villa Nidia 4,737773001 -74,022585 USAQUEN UPZ11 SAN CRISTOBAL NORTE Calle 163 No. 6A-25 26 CAI Villa Del Prado 4,753339688 -74,04699756 SUBA UPZ17 SAN JOSE DE BAVARIA Calle 172 con Autopista Norte | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 689070000 | 689070000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 689070000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 689070000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 689070000 |  | 0 | 34584000 | 343006000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88778010 | 88778010 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 88778010; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 88778010; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 84042144 |  | 15431000 | 41587334 | 52248167
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 777848010 | 777848010 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 777848010; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 777848010; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 773112144 |  | 15431000 | 76171334 | 395254167
6 | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 759 | 759 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 759; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 759; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 759 |  | 278 | 489 | 1331 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1294148000 | 1294148000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1294148000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1294148000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1294148000 |  | 0 | 385283000 | 1137979000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 282323662 | 282323662 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 282323662; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 282323662; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 282323662 |  | 62610500 | 176316333 | 217326832
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 759 | 759 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 759; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 759; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 759 |  | 278 | 489 | 1331
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1576471662 | 1576471662 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1576471662; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1576471662; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1576471662 |  | 62610500 | 561599333 | 1355305832
7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 691670000 | 691670000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 691670000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 691670000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 691670000 |  | 0 | 326043000 | 415638000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 131174135 | 131174135 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 131174135; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 131174135; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 131174135 |  | 56494567 | 113051601 | 120435601
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 822844135 | 822844135 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 822844135; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 822844135; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 822844135 |  | 56494567 | 439094601 | 536073601
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10067880000 | 10067880000 | 10067880000 | 10067880000 | 10067880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2665269000 | 6350983150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1796461446 | 1796461446 | 1796461446 | 1796461446 | 1791725580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1133023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 11864341446 | 11864341446 | 11864341446 | 11864341446 | 11859605580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2665269000 | 7484006353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | META PROYECTO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 49763000 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 30213000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 451588000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 548275984 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 92564000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 404965456 | 11541544 | 11541544 | 2.85%
OCTUBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 26409699 | 26409699 | 7.078%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 35398499 | 35398499 | 7.604%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 472900000 | 38096468 | 38096468 | 8.056%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 45142900 | 45142900 | 10.42%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 573298666 | 51721448 | 51721448 | 9.022%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 26956333 | 26956333 | 9.398%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 164519000 | 2848433 | 2848433 | 1.731%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 433527167 | 36332725 | 36332725 | 8.381%
NOVIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 377292000 | 210279165 | 210279165 | 55.73%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 480083000 | 254439132 | 254439132 | 53%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 0%
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 545531000 | 232554035 | 232554035 | 42.63%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 437787131 | 269195535 | 269195535 | 61.49%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 618799416 | 252268566 | 252268566 | 40.77%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 157706433 | 157706433 | 54.98%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 191691000 | 78561375 | 78561375 | 40.98%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 488375819 | 278527169 | 278527169 | 57.03%
DICIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 447516000 | 316341865 | 316341865 | 70.69%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 607617783 | 387105399 | 387105399 | 63.71%
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 100%
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 644978000 | 368534169 | 368534169 | 57.14%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 535986131 | 403638440.3089 | 403638440.3089 | 75.31%
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 1012453063 | 505007680.1848 | 505007680.1848 | 49.88%
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 313688000 | 227490433 | 227490433 | 72.52%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 232617000 | 139980686.5063 | 139980686.5063 | 60.18%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 731213017 | 381508875 | 381508875 | 52.17%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2020 | META PROYECTO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 |  |  |  | #DIV/0!
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 |  |  |  | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 |  |  |  | #DIV/0!
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 |  |  |  | #DIV/0!
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 |  |  |  | #DIV/0!
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 |  |  |  | #DIV/0!
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 |  |  |  | #DIV/0!
FEBRERO
MARZO | [7 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [7 empty] | #DIV/0!
MAYO | [7 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [7 empty] | #DIV/0!
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [7 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1666 | 16.66% | 0 | 0 | #DIV/0! | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 8 | 1.878% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 28 | 11.97% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 90.5% | 90.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1666 | 16.66% | 0 | 0 | #DIV/0! | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 7 | 1.643% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 18 | 7.692% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 105 | 24.65% | 0 | 0 | #DIV/0! | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 146 | 62.39% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de marzo Se realizó el análisis de datos del mes de Febrero de 2021 y del Trimestre oct-dic 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de marzo elaboró el informe del mes de diciembre de 2020. Desde la SDA se esta trabajando en la formulación de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un aplicativo para la visualización de datos del monitoreo de calidad de aire de las estaciones Bogotá región, el cual se subirá al fondo de regalías para su financiamiento.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta el momento, se han venido trabajando paralelamente en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento del Plan Aire a 2030: Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Documento de Modelación de Calidad del Aire: Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la Secretaría de Ambiente y Secretaría de Movilidad, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Seguimiento Semestral al Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB; Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Este avance de uno (1) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0.1682 | 16.82% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,36, equivalente a un 18% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 148 | 34.74% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 156 actuaciones técnicas que corresponde aun 17,47% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 13,77% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 37 | 15.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han realizado 1.326 acciones de evaluación, control y seguimiento, que corresponden a: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma Sistema de Información Integral de Elementos de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 2.662 acciones de evaluación, control y seguimiento (60 operativos de control y seguimiento,121 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 04 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.376 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 20.4% | 20.4% | 0 | 0 | #DIV/0! | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 155 | 36.38% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 491 | 491 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1292 | 1292 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 86% | 86% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0.2 | 2.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0.15 | 7.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 36 | 4.031% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 759 | 278 | 36.63% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 75% | 75% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021; Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Enero; el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 95,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0.45 | 5.625% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 5,3% de la presentación de ocho (08) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021. • Febrero 0,25% de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 13% de la presentación de dos (02) informes; programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. basado en: la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 52 | 5.823% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 52 actuaciones técnicas así: 20 visitas (8 efectivas con medición, 6 efectivas cerrar caso, 2 no efectivas para reprogramar, 4 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 32 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (3 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 28 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital). Avnce Acumulado en la vigencia 5,82%
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | A corte Enero 20201, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. Febrero: Se proyecta informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. Avance acumulado en la vigencia : 100%."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 759 | 489 | 64.43% | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado en la vigencia 2021: se han realizado cuatrocientas ochenta y nueve (489) acciones de evaluación, control y seguimiento: • Cuatro (04) operativos de control • Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores • Cuatrocientos sesenta y tres (473) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Vigencia; 64,43%. Acumulada vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil setecientas ochenta y un (1.781) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Mil quinientas cincuenta y tres (1.553) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Cuatrienio; 44,53%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 18 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 18 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 28 de febrero de 2021: 100%
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 80% | 80% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín), y además, se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de Enero, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero: el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, donde se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos para el mes, validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la SDA Y SDM, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 12,50%. Este seguimiento corresponde a las actividades de recolección de la información, y de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 36%. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 156 | 17.47% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 156 actuaciones técnicas así: 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100%, en el I trimestre del 2021 dado por: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4707 | 1326 | 28.17% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil trescientas veinte y seis (1.326) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado Cuatrienio: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado dos mil seiscientas diez y ocho (2.618) acciones de evaluación, control y seguimiento: Sesenta (60) operativos de control y seguimiento Ciento veintiún (121) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Dos mil trescientas setenta y seis (2.376) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 56548312 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 79976000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 0 | No se ejecutaron recuros
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 10000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 0 | No se ejecutaron recuros
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 404965456 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 835107984 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 92564000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 451588000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 433527167 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 860130666 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 472900000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 790545944 | 458874846 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 816840322 | 519098750 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 892349267 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 516280000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 488375819 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 542938322 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 905631416 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 437787131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 191691000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 545531000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 377292000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 731213017 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 670473105 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 1326141063 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 535986131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 232617000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 644978000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 447516000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 188232000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 582050000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 408790000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 740287000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 34584000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 385283000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 326043000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 537224000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 1121617000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 1793944150 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 1001575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 343006000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1137979000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 415638000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0 | 0% | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1666 | 16.66% | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 5 | 1.381% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 28 | 11.97% | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.905 | 22.62% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1 | 10% | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 1 | 0.2762% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 18 | 7.692% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.9 | 22.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.01 | 1% | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 65 | 17.96% | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 146 | 62.39% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de marzo Se realizó el análisis de datos del mes de Febrero de 2021 y del Trimestre oct-dic 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de marzo elaboró el informe del mes de diciembre de 2020. Desde la SDA se esta trabajando en la formulación de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un aplicativo para la visualización de datos del monitoreo de calidad de aire de las estaciones Bogotá región, el cual se subirá al fondo de regalías para su financiamiento.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta el momento, se han venido trabajando paralelamente en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento del Plan Aire a 2030: Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Documento de Modelación de Calidad del Aire: Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la Secretaría de Ambiente y Secretaría de Movilidad, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Seguimiento Semestral al Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB; Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Este avance de uno (1) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1682 | 16.82% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,36, equivalente a un 18% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 156 actuaciones técnicas que corresponde aun 17,47% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 13,77% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 37 | 15.81% | Para la vigencia 2021, se han realizado 1.326 acciones de evaluación, control y seguimiento, que corresponden a: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma Sistema de Información Integral de Elementos de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 2.662 acciones de evaluación, control y seguimiento (60 operativos de control y seguimiento,121 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 04 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.376 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
NOVIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.204 | 20.4% | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 0 | 0% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 4 | 100% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 362 | 100% | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1292 | 1292 | 100% | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 0.2 | 2.5% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.15 | 7.5% | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 10 | 2.762% | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 759 | 278 | 36.63% | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
FEBRERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021; Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Enero; el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 95,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 0.45 | 5.625% | Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 5,3% de la presentación de ocho (08) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021. • Febrero 0,25% de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.26 | 13% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 13% de la presentación de dos (02) informes; programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. basado en: la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 16 | 4.42% | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 52 actuaciones técnicas así: 20 visitas (8 efectivas con medición, 6 efectivas cerrar caso, 2 no efectivas para reprogramar, 4 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 32 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (3 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 28 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital). Avnce Acumulado en la vigencia 5,82%
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | A corte Enero 20201, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. Febrero: Se proyecta informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. Avance acumulado en la vigencia : 100%."
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 759 | 489 | 64.43% | Acumulado en la vigencia 2021: se han realizado cuatrocientas ochenta y nueve (489) acciones de evaluación, control y seguimiento: • Cuatro (04) operativos de control • Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores • Cuatrocientos sesenta y tres (473) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Vigencia; 64,43%. Acumulada vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil setecientas ochenta y un (1.781) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Mil quinientas cincuenta y tres (1.553) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Cuatrienio; 44,53%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 18 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 18 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 28 de febrero de 2021: 100%
MARZO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín), y además, se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de Enero, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero: el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, donde se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos para el mes, validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 1 | 12.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la SDA Y SDM, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 12,50%. Este seguimiento corresponde a las actividades de recolección de la información, y de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.36 | 18% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 36%. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 16 | 4.42% | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 156 actuaciones técnicas así: 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La meta presenta un avance del 100%, en el I trimestre del 2021 dado por: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 1326 | 28.17% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil trescientas veinte y seis (1.326) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado Cuatrienio: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado dos mil seiscientas diez y ocho (2.618) acciones de evaluación, control y seguimiento: Sesenta (60) operativos de control y seguimiento Ciento veintiún (121) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Dos mil trescientas setenta y seis (2.376) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A94: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A95: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A110: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A124: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A125: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A139: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A140: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A185: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A217: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A218: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A232: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A233: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A247: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A248: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A262: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A263: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A340: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A341: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A355: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A356: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A370: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A371: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A385: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A386: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A430: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A431: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A463: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A464: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A478: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A479: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A493: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A494: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B140: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B185: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B218: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B233: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B248: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B263: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B341: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B356: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B371: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B431: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B464: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B479: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B494: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C95: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C110: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C125: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C140: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C185: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C218: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C233: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C248: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C263: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C341: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C356: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C371: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C386: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C431: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C464: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C479: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C494: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D95: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D125: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D185: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D218: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D233: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D248: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D263: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D341: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D356: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D386: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D431: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D464: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D479: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D494: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on E95: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E110: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E125: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E140: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E185: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E218: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E233: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E248: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F95: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F110: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F125: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F140: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F185: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F218: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F233: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F248: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G95: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G110: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G125: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G185: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G218: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G233: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G248: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G263: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G341: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G356: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G371: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H386: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H431: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H464: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H479: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H494: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N140: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N185: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N218: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N233: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N248: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200