## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [115 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [129 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [11 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | [5 empty] | 56 | [24 empty] | 66 | [24 empty] | 74 | [24 empty] | 75 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 44; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 44.02; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 44.39 | 96.5% | 59.19% | El avance del indicador de forma acumulada corresponde a 44,39% de los cuales se han desarrollado gestión en los aspectos que a continuación se detalla: Administrativos: contratación de personal para ejecución de actividades. Técnicos: - Selección y visita al predio de intervención para restauración, continúa la elaboración de los documentos técnicos de diagnóstico y diseño de restauración. -Se estableció listado de predios con prioridad alta, media y baja para adelantar visitas de caracterización técnica y ambiental, realización del primer Comité de Adquisición de Predios para el aval de visitas a realizar, revisión del procedimiento de adquisición predial y expropiación vía administrativa. - Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, reuniones de trabajo conjunto, propuestas senderos de interconexión, visitas de reconocimiento y evaluación a senderos Q. Los Pinos, Km11 y 12 quebradas. - Preparación y presentación de requerimientos para adelantar proceso contractual iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”, 2 salidas de campo y mesas de trabajo; para fortalecimiento contacto con proponentes iniciativas ejecutadas y en ejecución, visita de revisión de estado; para los hitos de amojonamiento sociocultural se realizan gestiones con la EAAB con el fin de articular actividades conjuntas. -Proceso de elaboración de un convenio con el PNUD y la SDA para unir esfuerzos en el proceso de formulación del Programa Nacional de PSA. Se avanza en la construcción metodológica del esquema de PSA por medio de talleres de construcción colectiva entre SDA, PNUD y EAAB. - Inicio revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque. | Proceso de contratación del personal que llevará a cabo las visitas de caracterización para adquisición predial. Para iniciativas socioambientales, se presentó diferencias entre los requerimientos solicitados y las zonas susceptibles de intervención | Ajuste en el cronograma de las visitas de caracterización predial. Se realizaron visitas a las zonas seleccionadas y se ajustaron los documentos del proceso de contratación para la implementación | Avance en el cumplimiento del decreto 485 de 2015 realizando acciones de conservación y adecuación de espacios para disfrute ciudadano | Informes de visitas, Forest, Actas de reuniones
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 370 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | [6 empty] | 50 | [24 empty] | 150 | [24 empty] | 135 | [24 empty] | 30 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.24 | 4.8% | 0.06486% | El acumulado al mes de septiembre es de 0,24ha para los humedales Vaca sur (0,10ha) y Capellanía (0,14 ha), respecto a las 5ha de esta vigencia, durante este mes se avanzó en los documentos de diagnóstico y diseños de los humedales Vaca sector Norte, Tunjo y del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes además se continuó con la estructuración de los Estudios Previos para la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas. En los meses de julio y agosto no hubo avance en la magnitud de la meta sin embargo se adelantaron actividades de identificación y diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de cinco hectáreas, así como gestiones para implementación. | Se identificaron imprecisiones en la definición de las áreas potenciales para restauración y rehabilitación, lo que hace replantear diagnósticos y diseños en los PDEH y PEDEM, lo cual ocasionó retraso en la implementación proyectada. | Se opta por conformar equipos de trabajo y el envío de personal a campo tanto a PDEH como a PEDEM para redefinir las áreas potenciales y ajustar diagnósticos y diseños. | Rehabilitar sectores de la franja terrestre de los humedales fomentando aumento de estratos en las coberturas vegetales, así como aumento de la riqueza florística, lo que con lleva a un aumento de oferta de hábitat para la fauna terrestre y aérea, a la vez se favorece la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la estructura ecológica principal del DC | 1. Contratos SDA-CPS-20201964, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20202204, SDA-CPS-20202234, SDA-CPS-20201962. 2.Documentos de diagnóstico, zonificacion y diseños en los PDEH La Vaca, Capellania y PEDEM Entrenubes. 3. Shape file con los poligonos del avance en implementación de diseños en PDEH Vaca y Capellania 4. Mapa en jpg de las areas totales donde se muestra el avance en la implementación de diseños de restauración.
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 450000 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | [6 empty] | 60800 | [24 empty] | 182400 | [24 empty] | 164150 | [24 empty] | 36570 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 204 | 3.355% | 0.04533% | El acumulado al mes de septiembre es de 204 individuos implementados en los proyectos de restauración ecológica en los PEDH la Vaca (85 individuos) y Capellanía (119 individuos); durante este mes se avanzó en la definición de las fórmulas florísticas a implementar en los diseños de acuerdo a los ecosistemas de referencia de los PEDH la Vaca, Capellanía, Tunjo y del PEDEM Entrenubes. En los meses de julio y agosto no hubo avance en la magnitud de la meta sin embargo se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo, en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Ente Nubes, Ceresa) durante este periodo se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. A la fecha se tienen 35.835 individuos vegetales disponibles y 61.693 individuos en desarrollo producidos por los viveros de la SDA. | El ajuste de las areas potenciales para completar la meta anual retraso los planes de siembra de material vegetal. | Los trabajos de campo permitieron realizar los ajustes en areas de los sectores a intervenir lo cual permite planear y ajustar las cantidades de individuos y los listados de especies segun las formulas floristicas a implementar en los diseños. | Se mejora la oferta de hábitat en las áreas donde se implementan los proyectos de rehabilitación y restauración de elementos de la EEP, mejorando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. | 1. Contratos SDA-CPS-20202229, SDA-CPS-20202232, SDA-CPS-20202296, SDA-CPS-20201666, SDA-CPS-20201922, SDA-CPS-20202106, SDA-CPS-20201549. 2.Se anexa informe técnico de las labores realizadas en los viveros.
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | [6 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 4.11 | 7.611% | 0.6966% | El avance del indicador corresponde al 4.11ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales a septiembre se adelantaron acciones en la Localidad de Chapinero, vereda Verjones, predio La Unión, en sectores que anteriormente estaban invadidos con retamo (Ulex europaeus). Por otra parte, se avanza en la construcción de una base de datos de las áreas que han tenido procesos de Restauración Ecológica y que deberían tener mantenimiento, igualmente se continúan realizando acciones de planeación y estructuración de estudios previos para firmar convenios con IDIPRON con los cuales se apunta a dar cumplimiento a la meta establecida durante el año 2020. En agosto y julio no se realizaron avances en la magnitud, pero se realizaron acciones de gestión, planeación, contratación que permitieron avanzar en la meta y se gestionaron avances en la estructuración de posibles convenios con IDIPRON y Aguas de Bogotá. | El personal operativo de IDIPRON y de RURALIDAD no es suficiente en número, lo cual afecta los rendimientos esperados en las metas de mantenimiento, lo que ocasiona que esta meta este retrasada. | Se está agilizando la liquidación del convenio 1295 de 2017 con IDIPRON, de manera que se pueda firmar un nuevo convenio con esta misma entidad para lograr las metas de mantenimiento. Por otra parte, se ha recurrido a solicitar a personal del batallón Guardia presidencial y otras instancias del Ejercito Nacional el apoyo en las labores de mantenimiento. | La intervención efectiva de mantenimiento, permitirá a corto y mediano plazo controlar la invasión de retamo y mejorar la calidad de los ecosistemas en cuanto a los valores de biodiversidad y consolidación de las áreas en proceso de restauración ecológica en el DC. | 1. Contratos SDA-CPS-20201549, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20201962, SDA-CPS-20201858 2. Shape file predio en mantenimiento la Union. 3. Estudios previos elaborados para nuevo convenio de mantenimiento con IDIPRON
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | [6 empty] | 0.73 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.02; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.07 | 18.52% | 1.25% | En el mes de septiembre se avanzó en 0,05 para un acumulado de 0,07, respecto al 0,27 de la vigencia, mediante el análisis de cuatro propuestas de corredores ecológicos en Bogotá, comparándolos bajo los mismos criterios. Se trazó el corredor Cerros - Chicó -Virrey e inició el documento de diagnóstico participativo de este corredor, así como la estrategia de comunicación para los residentes de dicho sector sobre los avances que se van obteniendo en el proceso. Adicionalmente, se creó una mesa para realizar análisis jurídico sobre la forma de incluir dicho corredor en el Plan de Ordenamiento Territorial. Finalmente, se hizo una propuesta técnica de Infraestructura Verde, en la cual se pueden incluir estos corredores, los cuales son denominados "corredores socio-ecológicos". En el mes de Agosto se avanzó en 0,02 con respecto al 0,27 de la vigencia mediante el desarrollo de las siguientes acciones: contratación del equipo técnico; reuniones con actores de corredores ecológicos y recopilación de información del corredor Chingaza-Sumapaz. Durante julio de 2020 se inició el proceso de Términos de referencia para la contratación del equipo técnico y acciones de planeación y estructuración de estudios. | No se presentaron retrasos en el seguimiento programado | No se requirieron acciones, pues no se presentaron retrasos | La conectividad ecológica tiene un gran impacto positivo en paisajes transformados donde se han fragmentado ecosistemas naturales. Esta se convierte en la estrategía idónea de conservación para recuperar no solo la conexión entre ecosistemas que alguna vez estuvieron unidos funcionalmente, sino además se recupera biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Como los corredores ecológicos son una figura flexible de conservación ecológica, la gobernanza se convierte en la estrategia de manejo más idónea para la administración y manejo de éstos, por lo cual se buscará consolidar estos procesos sociales a través de acuerdos de conservación, alianzas, pactos, entre otros. | 1. Contratos (SDA-CPS-20202251, SDA-SPS-20201956, y SDA-SPS-20202166 ). 2. Drive del equipo de conectividad. 3. shapefile de territorialización
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DT12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | [5 empty] | 44.39 | 56 | [24 empty] | 66 | [24 empty] | 74 | [24 empty] | 75 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 44.02; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 44.39 | 96.5% | 59.19% | Para el periodo comprendido de Julio a Septiembre se avanzó en un 0,39% cabe señalar que el indicador es de tipología incremental y que para la vigencia inicia en un 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las siguientes actividades: - Selección y visita al predio de intervención para restauración, continúa la elaboración de los documentos técnicos de diagnóstico y diseño de restauración; -Se estableció listado de predios con prioridad alta, media y baja para adelantar visitas de caracterización técnica y ambiental, realización del primer Comité de Adquisición de Predios aval de visitas a realizar, revisión del procedimiento de adquisición predial y expropiación vía administrativa; - Identificación y priorización de senderos en conjunto con EAAB, reuniones de trabajo conjunto, propuestas senderos de interconexión, visitas de reconocimiento y evaluación a senderos Q. Los Pinos, Km11 y 12 quebradas; - Preparación y presentación de requerimientos para adelantar proceso contractual iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”, 2 salidas de campo y mesas de trabajo; para fortalecimiento contacto con proponentes iniciativas ejecutadas y en ejecución, visita de revisión de estado; para los hitos de amojonamiento sociocultural se realizan gestiones con la empresa de acueducto EAAB con el fin de articular actividades conjuntas; -Proceso de elaboración de un convenio con el PNUD y la SDA para unir esfuerzos en el proceso de formulación del Programa Nacional de PSA. Se avanza en la construcción metodológica del esquema de PSA por medio de talleres de construcción colectiva entre SDA, PNUD y EAAB; - Inicio revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque. | Proceso de contratación del personal que llevará a cabo las visitas de caracterización para adquisición predial. Para iniciativas socioambientales, se presentó diferencias entre los requerimientos solicitados y las zonas susceptibles de intervención | Ajuste en el cronograma de las visitas de caracterización predial. Se realizaron visitas a las zonas seleccionadas y se ajustaron los documentos del proceso de contratación para la implementación | Avance en el cumplimiento del decreto 485 de 2015 realizando acciones de conservación y adecuación de espacios para disfrute ciudadano | Informes de visitas, Forest, Actas de reuniones
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21950942028 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | [5 empty] | 208535000 | 11297816000 | [24 empty] | 3900852000 | [24 empty] | 2782000000 | [24 empty] | 1731000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 15250000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 186734000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 208535000 | 9.313% | 0.95%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | [5 empty] | 44.39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 44; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 44.02; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 44.39 | 96.5% | 59.19%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21950942028 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | [5 empty] | 208535000 | 11297816000 | [24 empty] | 3900852000 | [24 empty] | 2782000000 | [24 empty] | 1731000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 15250000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 186734000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 208535000 | 9.313% | 0.95%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 50 | [24 empty] | 150 | [24 empty] | 135 | [24 empty] | 30 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.24 | 4.8% | 0.06486% | El acumulado al mes de septiembre es de 0,24ha para los humedales Vaca sur (0,10ha) y Capellanía (0,14 ha), respecto a las 5ha de esta vigencia, durante este mes se avanzó en los documentos de diagnóstico y diseños de los humedales Vaca sector Norte, Tunjo y del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes además se continuó con la estructuración de los Estudios Previos para la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas. En los meses de julio y agosto no hubo avance en la magnitud de la meta sin embargo se adelantaron actividades de identificación y diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de cinco hectáreas, así como gestiones para implementación. El acumulado al mes de septiembre es de 204 individuos implementados en los proyectos de restauración ecológica en los PEDH la Vaca (85 individuos) y Capellanía (119 individuos); durante este mes se avanzó en la definición de las fórmulas florísticas a implementar en los diseños de acuerdo a los ecosistemas de referencia de los PEDH la Vaca, Capellanía, Tunjo y del PEDEM Entrenubes. En los meses de julio y agosto no hubo avance en la magnitud de la meta sin embargo se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo, en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Ente Nubes, Ceresa) durante este periodo se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. | Se identificaron imprecisiones en la definición de las áreas potenciales para restauración y rehabilitación, lo que hace replantear diagnósticos y diseños en los PDEH y PEDEM, lo cual ocasionó retraso en la implementación proyectada. | Se opta por conformar equipos de trabajo y el envío de personal a campo tanto a PDEH como a PEDEM para redefinir las áreas potenciales y ajustar diagnósticos y diseños. | Rehabilitar sectores de la franja terrestre de los humedales fomentando aumento de estratos en las coberturas vegetales, así como aumento de la riqueza florística, lo que con lleva a un aumento de oferta de hábitat para la fauna terrestre y aérea, a la vez se favorece la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la estructura ecológica principal del DC | 1. Contratos SDA-CPS-20201964, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20202204, SDA-CPS-20202234, SDA-CPS-20201962. 2.Documentos de diagnóstico, zonificacion y diseños en los PDEH La Vaca, Capellania y PEDEM Entrenubes. 3. Shape file con los poligonos del avance en implementación de diseños en PDEH Vaca y Capellania 4. Mapa en jpg de las areas totales donde se muestra el avance en la implementación de diseños de restauración.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 45485361000 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | [5 empty] | 190062000 | 5009181000 | [24 empty] | 18973000000 | [24 empty] | 17075000000 | [24 empty] | 3796000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 183792000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 190062000 | 30.06% | 0.4179%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.24 | 4.8% | 0.4179%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 45485361000 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | [5 empty] | 190062000 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18973000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 183792000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 190062000 | 30.06% | 0.06486%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | [5 empty] | 4.11 | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 4.11 | 7.611% | 0.6966% | El avance del indicador corresponde al 4.11ha de las 54ha programas para esta vigencia de los cuales a septiembre se adelantaron acciones de en la Localidad de Chapinero, vereda Verjones, predio La Unión, en sectores que anteriormente estaban invadidos con retamo (Ulex europaeus). Por otra parte, se avanza en la construcción de una base de datos de las áreas que han tenido procesos de Restauración Ecológica y que deberían tener mantenimiento, igualmente se continúan realizando acciones de planeación y estructuración de estudios previos para firmar convenios con IDIPRON con los cuales se apunta a dar cumplimiento a la meta establecida durante el año 2020. En agosto y julio no se realizaron avances en la magnitud, pero se realizaron acciones de gestión, planeación, contratación que permitieron avanzar en la meta y se gestionaron avances en la estructuración de posibles convenios con IDIPRON y Aguas de Bogotá. | El personal operativo de IDIPRON y de RURALIDAD no es suficiente en número, lo cual afecta los rendimientos esperados en las metas de mantenimiento, lo que ocasiona que esta meta este retrasada. | Se está agilizando la liquidación del convenio 1295 de 2017 con IDIPRON, de manera que se pueda firmar un nuevo convenio con esta misma entidad para lograr las metas de mantenimiento. Por otra parte, se ha recurrido a solicitar a personal del batallón Guardia presidencial y otras instancias del Ejercito Nacional el apoyo en las labores de mantenimiento. | La intervención efectiva de mantenimiento, permitirá a corto y mediano plazo controlar la invasión de retamo y mejorar la calidad de los ecosistemas en cuanto a los valores de biodiversidad y consolidación de las áreas en proceso de restauración ecológica en el DC. | 1. Contratos SDA-CPS-20201549, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20201962, SDA-CPS-20201858 2. Shape file predio en mantenimiento la Union. 3. Estudios previos elaborados para nuevo convenio de mantenimiento con IDIPRON
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42657687000 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | [5 empty] | 316529347 | 8798867000 | [24 empty] | 11349000000 | [24 empty] | 11350000000 | [24 empty] | 10313000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 298980000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 316529347 | 37.38% | 0.742%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 4.11 | 7.611% | 0.6966%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 42657687000 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316529347 | 8798867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10313000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298980000 | 316529347 |  |  |  | 37.38% | 0.742%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.73 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.02; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.07 | 25.93% | 1.75% | En el mes de septiembre se analizaron cuatro propuestas de corredores ecológicos en Bogotá, comparándolos bajo los mismos criterios. Se trazó el corredor Cerros - Chicó -Virrey e inició el documento de diagnóstico participativo de este corredor, así como la estrategia de comunicación para los residentes de dicho sector sobre los avances que se van obteniendo en el proceso. Adicionalmente, se creó una mesa para realizar análisis jurídico sobre la forma de incluir dicho corredor en el Plan de Ordenamiento Territorial. Finalmente, se hizo una propuesta técnica de Infraestructura Verde, en la cual se pueden incluir estos corredores, los cuales son denominados "corredores socio-ecológicos". En los meses de julio y agosto se realizó la recopilación de información documental y cartográfica para el pre-diagnóstico de los cuatro proyectos de conectividad, además de las reuniones con actores de los corredores Cerros- Van der Hammen, y Cerros-El Virrey. | No se presentaron retrasos en el seguimiento programado | N/A | La conectividad ecológica tiene un gran impacto positivo en paisajes transformados donde se han fragmentado ecosistemas naturales. Esta se convierte en la estratégia idónea de conservación para recuperar no solo la conexión entre ecosistemas que alguna vez estuvieron unidos funcionalmente, sino además se recupera biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Como los corredores ecológicos son una figura flexible de conservación ecológica, la gobernanza se convierte en la estrategia de manejo más idónea para la administración y manejo de éstos, por lo cual se buscará consolidar estos procesos sociales a través de acuerdos de conservación, alianzas, pactos, entre otros. | 1. Contratos (SDA-CPS-20202251, SDA-SPS-20201956, y SDA-SPS-20202166 ) 2. Drive del equipo de conectividad. 3. Shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2689240000 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | [5 empty] | 71564000 | 251240000 | [24 empty] | 746000000 | [24 empty] | 746000000 | [24 empty] | 745000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 71564000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 71564000 | 35.6% | 2.661%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.02; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.07 | 25.93% | 1.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2689240000 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564000 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 71564000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 71564000 | 35.6% | 2.661%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 112783230028 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 786690347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786690347 | 25357104000 | [24 empty] | 34968852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347 |  |  |  | 20.07% | 0.6975%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 112783230028 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 786690347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786690347 | 25357104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34968852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347 |  |  |  | 20.07% | 0.6975%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2020___ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Acciones de gestión para la adquisición de predios: Selección de predios y determinación de viabilidad del proceso de adquisición | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% | 25% | 4.167% | Una vez realizada la revisión técnica y jurídica de los predios localizados en el área de ocupación publico prioritaria (AOPP) de la Franja de Adecuación a fin de establecer una viabilidad inicial de los predios susceptibles de adquisición en el marco del cumplimiento de la sentencia de Cerros Orientales y del Decreto 485 de 2015. Para ello, se adelantó una revisión cartográfica de los predios localizados al interior del área. Como resultado de este ejercicio se estableció un listado de predios con prioridad alta, media y baja para adelantar visitas de caracterización técnica y ambiental, y definir la viabilidad para adelantar estudios previos. Se llevó a cabo la revisión geoespacial de los predios priorizados inicialmente para programar la realización de las visitas citadas previamente y la elaboración de los conceptos técnicos por parte de SER, que permitan establecer el interés ambiental de los mismos y sirvan de soporte para la elaboración y expedición de la declaratoria de utilidad pública. Así mismo, se elaboró un cronograma preliminar de las actividades a realizar en el año 2020, con el fin de llevar a cabo los ajustes necesarios de acuerdo al personal disponible para realizar dichas actividades. Se llevó a cabo el primer Comité de Adquisición de Predios presentando la labor adelantada de análisis, revisión y caracterización preliminar de los predios localizados en el AOPP, con la aprobación se procede a elaborar el cronograma para adelantar las visitas. Se llevó a cabo la revisión del procedimiento de adquisición predial a fin de identificar elementos que requieren modificación o inclusión para su adecuada aplicación. Se revisó la oportunidad de expropiación por vía administrativa con el fin de reducir tiempos en los procesos de adquisición en los casos donde no se pueda llevar a cabo por enajenación voluntaria.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% |  |  |  | 30%
|  | 2. Implementación de restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención directa de 3 ha y preparación de aspectos técnicos para Intervención 2021 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100% |  | 4.167% | Se realizaron acciones para la identificación y priorización de áreas con potencial de restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica en el área de ocupación publico prioritaria (AOPP) y franja de adecuación; lo anterior, mediante el cruce de las bases de datos y capas georreferenciadas de predios públicos, zonas de ronda hídrica, zonificación del AOPP y franja de adecuación, obteniendo un listado de predios priorizados sobre los cuales se les debe revisar en campo su estado actual para continuar con el proceso de selección de áreas para intervención. Se seleccionó el predio " La Serrania", en el cual se adelantó conjuntamente con la Empresa de Acueducto una visita para establecer el tipo de ecosistema y nivel de disturbio y tensionantes presente, a fin de establecer la metodologia a emplear en el proceso de restauración, se inica la elaboración de los documentos técnicos de Diagnóstico y diseño de restauración en los formatos que para ese fin contempla el procedimiento de restauración de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 10% |  |  |  | 20%
|  | 3. Recuperación y mantenimiento de la red de senderos existentes: Seguimiento a la ejecución de convenios, Articulación y planificación de acciones para intervención en nuevos senderos | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 2% | 8% | 30% | 40% | 20% | 100% |  | 4.167% | Se realizó la revisión de información cartográfica existente frente al tema de senderos y la identificación de las intervenciones realizadas en el cuatrienio 2016 - junio de 2020. Se realizó de manera conjunta con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá una revisión preliminar de los senderos que podrán ser objeto de mantenimiento y de adecuación en cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2020 - 2024, Se continuó con la revisión de información de senderos preseleccionados frente al plan de uso público de la Reserva Bosque Oriental de Bogotá, se determinaron requerimientos de orden normativo a cumplir para poder llegar a ser implementadas las acciones planteadas. Se realizó una primer visita de reconocimiento del sendero Quebrada Los Pinos (en el predio La Serranía) en la Localidad de Usaquén en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el fin de conocer las condiciones actuales del sendero. Se avanzó en el recorrido por los senderos Kilómetro 11 y Doce Quebradas del Río San Francisco en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el fin de conocer las condiciones actuales de los senderos, encontrando que las intervenciones que requieren se basan principalmente en el retiro de árboles caídos, rocería a lo largo de los senderos, instalación de señalética, entre otros, para el disfrute de la ciudadanía. Así mismo, se participó en reuniones con EAAB para la identificación de 4 propuestas de senderos de interconexión, a los identificados se les hizo revisión cartográfica de algunas características e identificación de requerimientos a tener en cuenta para toma de decisiones. Se participó en reunión con la Secretaria Carolina Urrutia para presentación de las propuestas.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 2% | 8% |  |  |  | 10%
|  | 4. Adecuación de 1 zona de cantera para parques y equipamentos: Acciones de revisión de estudios existentes y planificación de intervenciones | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100% |  | 4.167% | Se empieza revisión de los diversos componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque, entregados por Strycon, sobre los cuales se les solicita aclaraciones, ademas se realizó la visita de campo y presentemos las propuestas a la Secretaria Carolina Urrutia.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% |  |  |  | 20%
|  | 5. Apoyo a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental e implementación de hitos de amojonamiento sociocultura: Inicio de implementación de una iniciativa socioambiental. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 0% | 20% | 30% | 40% | 8% | 100% |  | 4.16% | Se prepararon los requerimientos para adelantar proceso contractual (Estudio de mercado, Anexo técnico y estudios previos), encaminados a la implementación de las huertas agroecológicas comunitarias, en el marco de la iniciativa seleccionada “Caminos del Hijuefuchas”. Se realizó la presentación de los documentos del proceso, sobre los cuales, se efectuaron los ajustes requeridos y solicitados por las instancias encargadas de aprobar el proceso (Contractual y Proyectos). De igual forma, se realizaron 2 salidas de campo y mesas de trabajo con los proponentes de la iniciativa para ajustar y definir actividades y localización de la iniciativa. Se realizó salida de campo encaminada a continuar los acercamientos con entidades distritales y otros grupos comunitarios susceptibles de participar y/o ser vinculados en la implementación de la iniciativa. Teniendo en cuenta el fortalecimiento de las iniciativas implementadas o en implementación, se estableció contacto con los proponentes de estas iniciativas; como resultado de ello, se cuenta con evidencia de ejecución de jornadas de trabajo y limpieza en la huerta agroecológica comunitaria "Las Violetas". Se acompañó salida de verificación en campo, como apoyo para resolver una solicitud radicada por un grupo de la comunidad del barrio Las Violetas, que participan en la implementación de la Huerta; también se realiza revisión del estado de la huerta, del mantenimiento y aprovechamiento. En relación a la implementación de hitos de amojonamiento sociocultural, se estableció contacto con la EAAB con el fin de desarrollar actividades conjuntas encaminadas a realizar el amojonamiento en las zonas seleccionadas que hacen parte de los senderos administrados por esa entidad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 2% | 15% |  |  |  | 17%
|  | 6. Implementación de Incentivos a la conservación de los Bosques Andinos: Identificación de las zonas a intervenir y su caracterización, definición de estrategias de intervención | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% |  | 4.16% | Se realizó durante el mes de julio el proceso de elaboración de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la SDA para unir esfuerzos en el proceso de formulación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales del Distrito Capital y la identificación de tipologías de estrategias de conservación. Continúa el proceso de formulación del convenio. Se avanza en la construcción metodológica del esquema de pago por servicios ambientales por medio de talleres de construcción colectiva entre SDA, PNUD y EAAB.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% |  |  |  | 10%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7. Identificación, priorización de áreas y elaboración de los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 45% | 45% | 0% | 0% | 100% | 35% | 11.67% | Durante el periodo de la referencia se adelantaron actividades de identificación y diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de la meta anual de 5 hectáreas. El equipo identificó y priorizó las siguientes áreas: Parque Ecológico Distrital Humedal (PEDH) La Vaca (0,53), Capellanía ( 0,39) y Tunjo (0,1) y en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDMEN) Entrenubes (4ha); de acuerdo a lo anterior se trabajó en la elaboración del diagnóstico físico, biótico y socioambiental de estas zonas, a lo cual los profesionales presentaron un documento al respecto, el cual al ser revisado por la supervisión se solicitó fuera presentado de manera independiente para cada una de las zonas propuestas y realizar ajustes. Por otra parte, se está conceptualizando un SIG de tal manera que sirva de herramienta de toma de decisiones para la elección de las áreas que debemos analizar para implementar proyectos nuevos de restauración ecológica y para planeación y control de actividades. También se realizaron visitas técnicas en respuesta a llamados de entidades externas para identificar nuevas posibles zonas de trabajo como es el caso del Batallón de Artillería Cantón Sur en la Localidad de Tunjuelito, el sector de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar y con gestión de Ruralidad la visita al Acueducto Veredal de localidad de Usme, Vereda Curubital, sector de Piedra Gorda y fincas de su área de amortiguación que quieren realizar procesos de conservación y restauración ecológica de suelos y cuerpos de agua.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 45% |  |  |  | 55%
|  | 8. Elaboración de los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% |  | 11.67% | Durante el mes de septiembre se solicitaron ajustes a los diagnósticos y diseños, luego de ser contrastados con trabajo de campo, se solicitó realizar apiques para revisión de tipo de suelo, actualmente se cuenta con diseños ya ajustados para el Humedal La Vaca sector Norte y Sur y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, y actualmente están en ajuste los documentos del Humedal Capellanía y Tunjo.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50%
|  | 9 Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% |  | 11.67% | Se realizó durante el mes de septiembre la implementación de 0,24 ha en los Humedales La Vaca (sector sur) (0,10ha) y Capellanía (0,14 ha), con la siembra de 85 y 119 individuos respectivamente, lo cual fue producto de la gestión durante los meses de agosto y julio. Se realizaron apiques en los humedales de Vaca sector Norte y Capellanía y se gestionó la participación de ejército y comunidad aledaña al humedal como es el personal de Corabastos que participará de la jornada de implementación el 7 de octubre. Para el parque Entrenubes se realizó reconocimiento del predio a intervenir, y se realizaron labores de sectorización de la intervención, así como ajuste de la distribución de los diseños a implementar, además de la preparación del terreno para dar inicio en octubre con el trazado, ahoyado y siembra de material vegetal.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 5% |  |  |  | 5%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 45% | 45% | 10% | 0% | 100% | 25% | 8.333% | Se está elaborando el mapa de áreas con proyectos de restauración que requieren mantenimiento para ser utilizado como herramienta de planeación y control de actividades. Actualmente se socializa con varios grupos para recopilar la mayor cantidad de información que permita realizar una buena planeación y priorización, así como mejor efectividad frente a los tipos de objetivos de los proyectos implementados. Por otra parte, se trabajó en la estructuración de los estudios previos para formular un convenio de mantenimiento con el IDIPRON. Se trabajó en la identificación preliminar de predios para empezar implementación.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% |  |  |  | 10%
|  | 11. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% |  | 8.333% | Se dio inicio en el mes de septiembre al mantenimiento de 4,11 ha en la Localidad de Chapinero, sector de Verjones, predio La Unión, en un sector donde se había erradicado retamo y se habían implementado acciones de restauración por módulos, actualmente se realiza control de rebrotes y replante de material vegetal mediante la colaboración de personal del Batallón Guardia presidencial.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 7.61% |  |  |  | 7.61%
|  | 12. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 8.333% | En el mes de septiembre se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo ubicado en los tres viveros que administra la SDA (Soratama, Entenubes, Ceresa) durante este periodo se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. A la fecha se tienen 35.835 individuos vegetales disponibles y 61.693 individuos en desarrollo producidos por los viveros de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 13. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100% | 15% | 3.75% | En septiembre se cumplió con lo programado (15%) Se revisó y análizó información documental y cartográfica de cuatro propuestas de corredores ecológicos en Bogotá. Adicionalmente, se realizó el trazado del corredor Cerros - Chicó - Virrey y se elaboró la tabla de contenido del diagnóstico para este corredor ecológico, designando responsables y fechas de entrega de documentos. Entre julio y agosto se recopilación información documental del corredor regional Paramos Chingaza - Sumapaz y de corredores ecológicos hídricos propuestos dentro del proyecto "Lagos de Torca".
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% |  |  |  | 30%
|  | 14. Elaboración del procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% |  | 3.75% | En septiembre se avanzó un 10% respecto de lo programado (0%) dado que se elaboró el anexo para la primera aproximación de los lineamientos para la implementación de los corredores de conectividad ecológica, así como la primera versión del anexo sobre criterios para elaborar los indicadores de seguimiento. En los meses de julio y Agosto se avanzó en la recopilación de información documental y cartográfica.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% |  |  |  | 10%
|  | 15. Diseñar e implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | 100% |  | 3.75% | En septiembre se avanzó el 15% a través de un piloto de participación elaborar el diagnóstico, plan de acción y seguimiento para el corredor Cerros - Chicó - Virrey. En él participan residentes y ONG´s de este sector, así como funcionarios de diferentes instituciones Distritales como la SDA, JBB, e IDRD. Entre julio y agosto se avanzó en acercamientos a la mesa del Chicó, quienes representan a las comunidades del corredor Cerros- Chicó- Virrey
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% |  |  |  | 30%
|  | 16. Diseño e implementación de una plataforma de divulgación sobre conectividad ecológica para el aprestamiento de actores. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | 100% |  | 3.75% | En septiembre se cumplió con lo programado (20%) cumpliéndose el ciclo de revisión de los estudios previos y el anexo técnico para la contratación del diplomado de conectividad ecológica, pasando a la fase de revisión por parte de la subdirección jurídica de la SDA , la cual también fue cumplida. Por lo tanto se avanza en el proceso de contratación en el SECOP. Entre julio y agosto se avanzó en la elaboración de estudios previos para contratar el diseño e implementación del diplomado virtual de conectividad ecológica
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% |  |  |  | 35%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.99%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [6 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 NÚMERO DE HOMBRES | 10.2 NÚMERO DE MUJERES | 10.3 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.4 GRUPO ETARIO | 10.5 CONDICION POBLACIONAL | 10.6 GRUPOS ETNICOS | 10.7 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 46 | 46 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 46; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 46; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 46 | [7 empty] | 0 | 44.02 | 44.39 |  |  |  | En este periodo se hicieron visitas de campo pero no intervenciones físicas | 01Usaquén, 02 Chapinero, 03 Santafe, 04 San Cristobal, 05 Usme, | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia | Adjunto la delimitación de la franja de adecuación y su zonificación | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2239274028 |  | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2239274028; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2239274028; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2239274028 | [7 empty] | 15250000 | 186734000 | 208535000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 46 | 46 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 46; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 46; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 46 | [7 empty] | 0 | 44.02 | 44.39
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2239274028 | 2239274028 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2239274028; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2239274028; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2239274028 | [7 empty] | 15250000 | 186734000 | 208535000
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.24 |  |  |  | El acumulado al mes de septiembre es de 0,24 ha para los humedales Vaca sur (0,10ha) Localidad de Kennedy y Capellania (0,14 ha), Localidad de Fontibón, en donde se plantaron 204 individuos de especies nativas de varios estratos, que mejoran la oferta de hábitat para la fauna local. | 18. Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | SHAPE:Archivo comprimido que contiene shape file 1-PEDH Vaca Sur; 2-PEDH Capellania con polígonos de la intervención de Restauración 29/Sep | Elementos de la Estructura Ecologica Principal:1-PEDH Vaca Sur, Localidad de Kennedy. 2-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 632180000 | 632180000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 632180000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 632180000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 632180000 | [7 empty] | 0 | 183792000 | 190062000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 632180000 | 632180000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 632180000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 632180000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 632180000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183792000 | 190062000
3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 54; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 54; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 54 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.11 |  |  |  | Se realizaron labores de campo para el mantenimiento de 4ha en la localidad de Chapinero, vereda Verjones, para el control de la expresión del banco plantular de retamo. | 18. Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | SHAPE:Archivo comprimido que contiene shape file 1-Area de Plantacion; 2-La Union. Contiene los polígonos de la intervención y predio donde se intervienen actualmente 4,11 ha de mantenimiento. Fecha de entrega: Septiembre 29 de 2020. | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 846820000 | 846820000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 846820000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 846820000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 846820000 | [7 empty] | 0 | 298980000 | 316529347
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 54; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 54; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 54 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.11
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 846820000 | 846820000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 846820000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 846820000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 846820000 | [7 empty] | 0 | 298980000 | 316529347
4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.0675 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores, por lo cual la magnitud no se ve reflejada. | [6 empty] | 0 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | Ver punto 1 en el shapefile de territorilización de la meta cuatro corredores. Aquí se produjo un cambio de polígono que se explica en el informe mensual de Fernando Remolina | 05 Usme, 19 Ciudad Bolivar | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [7 empty] | 0 | 17891000 | 17891000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.0675; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.0675 | [7 empty] | 0 | 0.01 | 0.12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [8 empty] | 17891000 | 17891000
|  | Punto 2. Corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores, por lo cual la magnitud no se ve reflejada. | [6 empty] | 0 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | Ver punto 2 en el shapefile de territorilización de la meta de cuatro corredores | 01. Usaquén; 11. Suba. | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [7 empty] | 0 | 17891000 | 17891000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.0675; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | [7 empty] | 0 | 0.01 | 0.12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [8 empty] | 17891000 | 17891000
|  | Punto 3. Corredor Cerros, Chicó, el Virrey | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores, por lo cual la magnitud no se ve reflejada. | [6 empty] | 0 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | Ver punto 3 en en el shapefile de la meta cuatro corredores | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 74. Engativá; 89. San Isidro Patios. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [7 empty] | 0 | 17891000 | 17891000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.0675; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | [7 empty] | 0 | 0.01 | 0.12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [8 empty] | 17891000 | 17891000
|  | Punto 4. Corredores Suba - Conejera (Urbano - Rural) | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores, por lo cual la magnitud no se ve reflejada. | [6 empty] | 0 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | Ver punto 4 en en el shapefil meta 4 corredores. | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [7 empty] | 0 | 17891000 | 17891000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.0675; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.068; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.068 | [7 empty] | 0 | 0.01 | 0.12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 50250000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 50250000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 50250000 | [8 empty] | 17891000 | 17891000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3919274028 | 3919274028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3919274028 | 3919274028 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3919274028; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3919274028; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3919274028; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.