## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [117 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 56 | [24 empty] | 66 | [24 empty] | 74 | [24 empty] | 75 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 44; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 44.02; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 44.39; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 44.87; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 45.54; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 45.92 | 99.83% | 61.23% | Para el periodo comprendido de Julio a Diciembre se avanzó en un 45.92% , cabe señalar que esta meta inicia de una linea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las siguientes actividades: - Se logra la intervención de 3 ha con la plantación de 691 individuos y enriquecimiento ecológico área de ocupación publico prioritaria de la franja de adecuación predio la Serranía localidad de Usaquén. Las actividades se realizaron en dos escenarios, Matorral alto cerrado con Bosque y Plantación de Eucalipto. - Se adelantó la revisión del Decreto 485 de 2015 por medio del cual se “Adopta el Plan de Manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá D.C.” y se formuló propuesta de modificación a los proyectos con documento soporte. -Se realizó la identificación y priorización de senderos con la entidades participantes y se elaboró el primer borrador del Convenio Marco para adelantar la intervención y esquema de operación de los senderos. - Contratación e inicio de la implementación de la iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”; se vincula proponentes de la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller inicial de restauración, recorridos participativos, diseños de las instalaciones. En el fortalecimiento de iniciativas, se reciben huertas comunitarias "Las Violetas", se realizan actividades comunitarias de resiembra, entrega de herramientas e insumos para su mantenimiento, talleres en agroecología.. - Para hitos de amojonamiento sociocultural se realiza mesa de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se concreta el apoyo de esta entidad en el desarrollo de actividades; así mismo se realizan salidas de campo para georreferenciar puntos susceptibles de intervención. -En el marco del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; se identificaron las áreas y ecosistemas estratégicos que serán tomadas como piloto para el desarrollo de esquemas de Pago por Servicios Ambientales, PSA -Revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque. se realizaron las últimas reuniones con Ingeniería Strycon SAS y la Dirección de Gestión Ambiental se recibieron los insumos a satisfacción y por ende, se procedió a tramitar el séptimo y último pago del contrato, quedando esto en cuentas por pagar. | Demora en los procesos de compra para la adquisión de predios, además de tardanza en la contratación del profesional Forestal para visitas en procesos de adquisición predial. Posible limitación por sintomas de covid en una persona del equipo de trabajo | Se solicitó a la dirección legal apoyo para la adquisición de predios que se encuentran en proceso de expropiación, ademas cubrio el perfil faltante para visitas de reconocimiento ambiental en procesos de adquisición predial con apoyo de profesionales de SER. Esta actividad se puede realizar en el marco del convenio a adicionar con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB. | Avance en el cumplimiento del decreto 485 de 2015 realizando acciones de conservación y adecuación de espacios para disfrute ciudadano | Informes de visitas, Forest, Actas de reuniones, Oficios y copias de correos electrónicos.
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 50 | [24 empty] | 150 | [24 empty] | 135 | [24 empty] | 30 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.24; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 1.54; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 2.538; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 5.49 | 109.8% | 1.484% | El acumulado al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración es de 5,49ha implementadas en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Capellanía (0,40 ha), Parque Ecológico Distrital de Humedal Vaca (0,59ha), Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes (4,114ha) , Parque Ecológico Distrital de Humedal Tunjo (0,1ha), Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo (0,26ha), Quebrada la Taza en localidad de Usme (0,03ha). En el periodo se implementaron tratamientos de fauna en el Parque Entrenubes con perchas y refugios. Adicionalmente se realizó la contratación para el diagnóstico y diseño de 200ha nuevas de restauración en áreas de interés para la SDA. Igualmente, el Sistema de Información Geográfica se actualiza continuamente para la planeación de acciones. | N/A | N/A | Rehabilitar sectores de la franja terrestre de los humedales fomentando aumento de estratos en las coberturas vegetales, así como aumento de la riqueza florística, lo que con lleva a un aumento de oferta de hábitat para la fauna terrestre y aérea, a la vez se favorece la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la estructura ecológica principal del DC | 1. Contratos SDA-CPS-20201964, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20202204, SDA-CPS-20202234, SDA-CPS-20201962. 2.Documentos de diagnóstico, zonificacion y diseños ajustados de los PDEH La Vaca, Tunjo y PEDEM Entrenubes. 3. Shape file con los poligonos del avance en PEDEM Entrenubes y PDEH Vaca sector norte. 4. Mapa en jpg de las areas totales donde se muestra el avance en la implementación de diseños de restauración.
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 450000 | 6080 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | 6080 | 1042 | 6080 | 1729 | 6080 | 2900 | 60800 | [24 empty] | 182400 | [24 empty] | 164150 | [24 empty] | 36570 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 204; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 1042; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 1729; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 2900 | 47.7% | 0.6444% | El acumulado al mes de diciembre es de 2.900 individuos implementados en nuevas áreas en restauración ecológica, distribuidos en el Humedal Capellanía 555 individuos, en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 1.435 individuos, en el Humedales La Vaca Sector Sur 240 individuos y Vaca sector Norte 340 individuos, en el Humedal el Tunjo 163 individuos, en el Humedal Juan Amarillo 106 individuos y en la ronda de Quebrada la Taza en Usme 61 individuos. En procesos de mantenimiento se registra la plantación de 2010 individuos. | De acuerdo al diseño de restauración en el ecosistema , se implantaron 2900 especies fustales asociados a capa vegetal y a otras especies menores, es decir el plan de restauración de las 5,49ha corresponde al ecosistema de referencia, ya que estas dependen del análisis de disturbios y tensionantes que se revisen y evalúen en el ecosistema donde se vaya a hacer la restauración y de la selección de especies para darle sostenibilidad al Plan de Restauración. Lo anterior se concluye que en el ecosistema objeto de la implantacion, y de acuerdo al plan de restauración , tecnicamente limitó la plantación de especies arboreas programadas inicialmente. | Se evaluaran en los nuevos ecosistemas objetos de restauración, los individuos fustales que no fueron implantados en las 5,49 hectareas definidas en el plan de restauracion 2020. | Se mejora la oferta de hábitat en las áreas donde se implementan los proyectos de rehabilitación y restauración de elementos de la EEP, mejorando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. | 1. Contratos SDA-CPS-20202229, SDA-CPS-20202232, SDA-CPS-20202296, SDA-CPS-20201666, SDA-CPS-20201922, SDA-CPS-20202106, SDA-CPS-20201549.
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 4.11; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 4.24; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 4.807; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 5.24 | 9.704% | 0.8881% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha (acumulado) de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con las actividades de erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado existente en la Localidad de Chapinero vereda Verjones predio la Unión y se realiza control de rebrotes y tocones en el Predio Utopia vereda Verjones localidad de Santafe, donde se proyecta plantación en ahoyado existente, (ambos lotes estaban en convenio 1295 de 2019) . Actualmente se trabaja en el cálculo de áreas, número de individuos y formulas florísticas. También se incluyen en el reporte el manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los nuevos proyectos implementados en el Humedal La Vaca y Capellania, por Aguas de Bogotá (contrato SDA). Por otra parte, se realizó replante en actividad con comunidad en el humedal de Juan Amarillo y se consolido una GDB ( GeoDataBase) que contiene cartografia y la base de datos de las áreas que han tenido procesos de Restauración Ecológica y que requieren mantenimiento. Se suscribió el convenio interadministrativo entre IDIPRON, la SDA y la Alcaldía Local de San Cristóbal para el mantenimiento de 50 hectáreas en procesos de restauración en estructura ecológica principal. A diciembre se tienen en vivero 151.149 individuos vegetales disponibles y 74.774 individuos en desarrollo producidos por los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entenubes, Ceresa), además se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo ubicado en estos tres viveros; se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. | Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 se retrasaron las actividades de diagnóstico, priorización y caracterización de las áreas que son necesarias para la formulación del anexo técnico del convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal. | En el mes de diciembre se firmó el convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal, el cual será implementado en el primer semestre del 2021 | La intervención efectiva de mantenimiento, permitirá a corto y mediano plazo controlar la invasión de retamo y mejorar la calidad de los ecosistemas en cuanto a los valores de biodiversidad y consolidación de las áreas en proceso de restauración ecológica en el DC. | 1. Contratos SDA-CPS-20201549, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20201962, SDA-CPS-20201858 2. Shape file predio en mantenimiento la Union. 3. Estudios previos elaborados para nuevo convenio de mantenimiento con IDIPRON
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.73 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.02; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.07; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 0.14; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 0.2; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.26 | 96.3% | 6.5% | En diciembre se avanzó en 0,06 para un acumulado de 0,26 respecto al 0,27 programado para la vigencia, se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, con el fin de generar una segunda versión que integre el ejercicio de marco lógico que permita definir el objetivo, líneas estratégicas y acciones que orientarán la planificación de largo plazo para el corredor. Adicionalmente se desarrollaron espacios de la mesa del corredor del gran Chicó, con el fin de evaluar con la Secretaria Distrital de Planeación los elementos que desde el corredor se vienen trabajando con el fin de incluirse en el proceso de actualización del POT. Adicionalmente see realizó el seguimiento a diferentes compromisos enmarcados en una agenda adelantada permanente con las comunidades y diferentes instituciones. Se firmó el contrato del "Diseño e implementación de un diplomado virtual sobre conectividad ecológica para el aprestamiento de actores y fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Bogotá D.C.”, para ser implementado en el primer trimestre del 2021. | El retraso corresponde al tiempo que ha tomado el proceso de contratación del Diplomado el cual ha tardado de alrededor de cuatro meses. | La implementación del Diplomado quedara para el primer trimestre del año 2021. | La conectividad ecológica tiene un gran impacto positivo en paisajes transformados donde se han fragmentado ecosistemas naturales. Esta se convierte en la estrategía idónea de conservación para recuperar no solo la conexión entre ecosistemas que alguna vez estuvieron unidos funcionalmente, sino además se recupera biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Como los corredores ecológicos son una figura flexible de conservación ecológica, la gobernanza se convierte en la estrategia de manejo más idónea para la administración y manejo de éstos, por lo cual se buscará consolidar estos procesos sociales a través de acuerdos de conservación, alianzas, pactos, entre otros. | 1. Contratos (SDA-CPS-20202251, SDA-SPS-20201956, y SDA-SPS-20202166 ). 2. Drive del equipo de conectividad. 3. shapefile de territorialización
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on CU17: YULIED.PENARANDA: Favor ajustar la magnitud a 590
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EF15: YULIED.PENARANDA: Para la meta " Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos." aunque la meta era 5 ha para 2020, se logro avanzar en 5,49 ha; es decir se realizaron 0,49ha adicionales, lo cual está dentro de los márgenes de tolerancia presupuestados, y se logró dado que lo proyectado que eran 5ha se cumplió, de acuerdo a la planeación establecida. Las áreas adicionales se lograron en respuesta a iniciativas de la comunidad en sectores específicos de humedales como fue el caso de Juan Amarillo, en respuesta a control de invasoras y protección de madrigueras de curíes detectado por la comunidad y la administración del humedal, por lo cual se actúa de manera pronta para implementar un proceso de restauración a manera de barrera de protección de hábitat. Por otra parte, se dio inicio a un proceso de restauración ecológica en zonas de corredor ecológico de ronda para dar inicio a procesos que se proyecta adelantar en el año 2021 en coordinación con el caso específico del Instituto de Patrimonio Cultural (IDPC) de localidad de Usme, conectado con un evento cultural simbólico para fortalecer el sentido de pertenencia y función cultural y ecológica del predio Parque arqueológico, Hda. el Carmen de Usme.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 56 | [24 empty] | 66 | [24 empty] | 74 | [24 empty] | 75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | 44.39 | 44.87 | 45.54 | 45.92 | 99.83% | 99.83% | Para el periodo comprendido de Julio a Diciembre se avanzó en un 45.92% cabe señalar que el indicador es de tipología incremental y que para la vigencia inicia en un 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las siguientes actividades: - Se logra la intervención con procesos de restauraciòn en 3 ha con la plantación de 691 individuos y enriquecimiento ecológico área de ocupación publico prioritaria de la franja de adecuación predio la Serranía localidad de Usaquén. Las actividades se realizaron en dos escenarios, Matorral alto cerrado con Bosque y Plantación de Eucalipto. - Se adelantó la revisión del Decreto 485 de 2015 por medio del cual se “Adopta el Plan de Manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá D.C.” y se formuló propuesta de modificación a los proyectos con documento soporte. -Se realizó la identificación y priorización de senderos con la entidades participantes y se elaboró el primer borrador del Convenio Marco para adelantar la intervención y esquema de operación de los senderos. - Contratación e inicio de la implementación de la iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”; se vincula proponentes de la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller inicial de restauración, recorridos participativos, diseños de las instalaciones. En el fortalecimiento de iniciativas, se reciben huertas comunitarias "Las Violetas", se realizan actividades comunitarias de resiembra, entrega de herramientas e insumos para su mantenimiento, talleres en agroecología.. - Para hitos de amojonamiento sociocultural se realiza mesa de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se concreta el apoyo de esta entidad en el desarrollo de actividades; así mismo se realizan salidas de campo para georreferenciar puntos susceptibles de intervención. -En el marco del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; se identificaron las áreas y ecosistemas estratégicos que serán tomadas como piloto para el desarrollo de esquemas de Pago por Servicios Ambientales, PSA -Revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque. se realizaron las últimas reuniones con Ingeniería Strycon SAS y la Dirección de Gestión Ambiental se recibieron los insumos a satisfacción y por ende, se procedió a tramitar el séptimo y último pago del contrato, quedando esto en cuentas por pagar. | Demora en los procesos de compra para la adquisión de predios, además de tardanza en la contratación del profesional Forestal para visitas en procesos de adquisición predial. Posible limitación por sintomas de covid en una persona del equipo de trabajo | Se solicitó a la dirección legal apoyo para la adquisición de predios que se encuentran en proceso de expropiación, ademas cubrio el perfil faltante para visitas de reconocimiento ambiental en procesos de adquisición predial con apoyo de profesionales de SER. Esta actividad se puede realizar en el marco del convenio a adicionar con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB. | Avance en el cumplimiento del decreto 485 de 2015 realizando acciones de conservación y adecuación de espacios para disfrute ciudadano | Informes de visitas, Forest, Actas de reuniones, Oficios y copias de correos electrónicos.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21697384202 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | [24 empty] | 3900852000 | [24 empty] | 2782000000 | [24 empty] | 1731000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 186734000 | 208535000 | 208535000 | 261972893 | 835562923 | 42.08% | 3.851%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44.02 | 44.39 | 44.87 | 45.54 | 45.92 | 99.83% | 61.23%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21697384202 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | [24 empty] | 3900852000 | [24 empty] | 2782000000 | [24 empty] | 1731000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 186734000 | 208535000 | 208535000 | 261972893 | 835562923 | 42.08% | 3.851%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 50 | [24 empty] | 150 | [24 empty] | 135 | [24 empty] | 30 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.54 | 2.538 | 5.49 | 109.8% | 1.484% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. Al mes de diciembre se realizaron en el Humedal Capellanía (0,40ha y 555 individuos), en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (4,114ha y 1.435 individuos), en el Humedal Vaca (0,59ha y 580 individuos), en el Humedal el Tunjo (0,1ha y 163 individuos), en el Humedal Juan Amarillo (0,26ha y 106 individuos) y Quebrada la Taza en localidad de Usme (0,03ha y 61 individuos). Se firmó el contrato para la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas de restauración. Igualmente, el Sistema de Información Geográfica se actualiza continuamente para la planeación de acciones. | N/A | N/A | Rehabilitar sectores de la franja terrestre de los humedales fomentando aumento de estratos en las coberturas vegetales, así como aumento de la riqueza florística, lo que con lleva a un aumento de oferta de hábitat para la fauna terrestre y aérea, a la vez se favorece la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la estructura ecológica principal del DC | 1. Contratos SDA-CPS-20201964, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20202204, SDA-CPS-20202234, SDA-CPS-20201962. 2.Documentos de diagnóstico, zonificacion y diseños ajustados de los PDEH La Vaca, Tunjo y PEDEM Entrenubes. 3. Shape file con los poligonos del avance en PEDEM Entrenubes y PDEH Vaca sector norte. 4. Mapa en jpg de las areas totales donde se muestra el avance en la implementación de diseños de restauración.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 45442148593 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | [24 empty] | 18973000000 | [24 empty] | 17075000000 | [24 empty] | 3796000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183792000 | 190062000 | 190062000 | 208073593 | 543446593 | 92.27% | 1.196%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.54 | 2.538 | 5.49 | 109.8% | 1.484%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 45442148593 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18973000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183792000 | 190062000 | 190062000 | 208073593 | 543446593 | 92.27% | 1.196%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 590 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.24 | 4.807 | 5.24 | 9.704% | 0.8881% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha (acumulado) de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con las actividades de erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado existente en la Localidad de Chapinero vereda Verjones predio la Unión y se realiza control de rebrotes y tocones en el Predio Utopia vereda Verjones localidad de Santafe, donde se proyecta plantación en ahoyado existente, (ambos lotes estaban en convenio 1295 de 2019) . Actualmente se trabaja en el cálculo de áreas, número de individuos y formulas florísticas. También se incluyen en el reporte el manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los nuevos proyectos implementados en el Humedal La Vaca y Capellania, por Aguas de Bogotá (contrato SDA). Por otra parte, se realizó replante en actividad con comunidad en el humedal de Juan Amarillo y se consolido una GDB ( GeoDataBase) que contiene cartografia y la base de datos de las áreas que han tenido procesos de Restauración Ecológica y que requieren mantenimiento. Se firmó el convenio con IDIPRON y el FDLSC con los cuales se apunta a dar cumplimiento a la meta establecida durante el año 2020. A diciembre se tienen en vivero 151.149 individuos vegetales disponibles y 74.774 individuos en desarrollo producidos por los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entenubes, Ceresa), además se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo ubicado en estos tres viveros; se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal. | Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 se retrasaron las actividades de diagnóstico priorización y caracterización de las áreas que son necesarias para la formulación del Convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal. | En el mes de diciembre se firmó el convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal, el cual será implementado en el primer semestre del 2021 | La intervención efectiva de mantenimiento, permitirá a corto y mediano plazo controlar la invasión de retamo y mejorar la calidad de los ecosistemas en cuanto a los valores de biodiversidad y consolidación de las áreas en proceso de restauración ecológica en el DC. | 1. Contratos SDA-CPS-20201549, SDA-CPS-20201780, SDA-CPS-20201962, SDA-CPS-20201858 2. Shape file predio en mantenimiento la Union. 3. Estudios previos elaborados para nuevo convenio de mantenimiento con IDIPRON
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42628825593 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | 328756825 | 817958593 | 755491393 | 8798867000 | [24 empty] | 11349000000 | [24 empty] | 11350000000 | [24 empty] | 10313000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298980000 | 316529347 | 323308102 | 328756825 | 755491393 | 92.36% | 1.772%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.24 | 4.807 | 5.24 | 9.704% | 0.8881%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 42628825593 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | 328756825 | 817531593 | 755491393 | 8798867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10313000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298980000 | 316529347 | 323308102 | 328756825 | 755491393 | 92.41% | 1.772%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.73 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 96.3% | 6.5% | En diciembre se avanzó en 0,06 para un acumulado de 0,26 respecto al 0,27 programado para la vigencia, se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, con el fin de generar una segunda versión que integre el ejercicio de marco lógico que permita definir el objetivo, líneas estratégicas y acciones que orientarán la planificación de largo plazo para el corredor. Adicionalmente se desarrollaron espacios de la mesa del corredor del gran Chicó, con el fin de evaluar con la Secretaria Distrital de Planeación los elementos que desde el corredor se vienen trabajando con el fin de incluirse en el proceso de actualización del POT. Adicionalmente seguimiento a diferentes compromisos enmarcados en una agenda adelantada permanente con las comunidades y diferentes instituciones. Se firmó el contrato del "Diseño e implementación de un diplomado virtual sobre conectividad ecológica para el aprestamiento de actores y fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Bogotá D.C.”, para ser implementado en el primer trimestre del 2021. | El retraso corresponde al tiempo que ha tomado el proceso de contratación del Diplomado el cual ha tardado de alrededor de cuatro meses. | La implementación del Diplomado quedara para el primer trimestre del año 2021. | La conectividad ecológica tiene un gran impacto positivo en paisajes transformados donde se han fragmentado ecosistemas naturales. Esta se convierte en la estratégia idónea de conservación para recuperar no solo la conexión entre ecosistemas que alguna vez estuvieron unidos funcionalmente, sino además se recupera biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Como los corredores ecológicos son una figura flexible de conservación ecológica, la gobernanza se convierte en la estrategia de manejo más idónea para la administración y manejo de éstos, por lo cual se buscará consolidar estos procesos sociales a través de acuerdos de conservación, alianzas, pactos, entre otros. | 1. Contratos (SDA-CPS-20202251, SDA-SPS-20201956, y SDA-SPS-20202166 ) 2. Drive del equipo de conectividad. 3. Shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2633152593 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 | 251240000 | [24 empty] | 746000000 | [24 empty] | 746000000 | [24 empty] | 745000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143476093 | 71564000 | 71564000 | 76021593 | 143476093 | 99.01% | 5.449%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35869023.25 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 96.3% | 6.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2633152593 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564000 | 71564000 | 71564000 | 76021593 | 143476093 | 99.01% | 5.449%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 112401510981 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 786690347 | 3919274028 | 793469102 | 3919274028 | 874824904 | 3537554981 | 2277977002 | 25357104000 | [24 empty] | 34968852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 812982093 | 786690347 | 793469102 | 874824904 | 2277977002
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 112401510981 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 786690347 | 3919274028 | 793469102 | 3919274028 | 874824904 | 3537554981 | 2277977002 | 25357104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34968852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 812982093 | 786690347 | 793469102 | 874824904 | 2277977002
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34968852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
479349589
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EC16: YULIED.PENARANDA: Para la meta " Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos." aunque la meta era 5 ha para 2020, se logro avanzar en 5,49 ha; es decir se realizaron 0,49ha adicionales, lo cual está dentro de los márgenes de tolerancia presupuestados, y se logró dado que lo proyectado que eran 5ha se cumplió, de acuerdo a la planeación establecida. Las áreas adicionales se lograron en respuesta a iniciativas de la comunidad en sectores específicos de humedales como fue el caso de Juan Amarillo, en respuesta a control de invasoras y protección de madrigueras de curíes detectado por la comunidad y la administración del humedal, por lo cual se actúa de manera pronta para implementar un proceso de restauración a manera de barrera de protección de hábitat. Por otra parte, se dio inicio a un proceso de restauración ecológica en zonas de corredor ecológico de ronda para dar inicio a procesos que se proyecta adelantar en el año 2021 en coordinación con el caso específico del Instituto de Patrimonio Cultural (IDPC) de localidad de Usme, conectado con un evento cultural simbólico para fortalecer el sentido de pertenencia y función cultural y ecológica del predio Parque arqueológico, Hda. el Carmen de Usme.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EH10: mas beneficios
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Acciones de gestión para la adquisición de predios: Selección de predios y determinación de viabilidad del proceso de adquisición | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% | 25% | 4.167% | Se adelantó reunión de seguimiento del Convenio 1240 de 2017 con la Empresa de Acueducto de Bogotá, en la cual se planteó la posibilidad de realizar una adición de recursos al convenio por parte de la SDA para adelantar los procesos de adquisición de los predios priorizados del proyecto 7769 en el área de ocupación publico prioritaria en el marco del mismo y por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el marco del mismo dado que presentan la misma fuente de financiación (1% de los ingresos corrientes del Distrito Capital). Lo anterior conforme al concepto de viabilidad emitido por la Dirección Legal Ambiental y la Dirección de Gestión Corporativa, se procedió a gestionar la modificación del Convenio realizando la justificación de modificación del mismo. Se adelantó la revisión del Decreto 485 de 2015 y se formuló propuesta de modificación a los proyectos con documento soporte. | Edgar flores
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 15% | 15% | 25% | 85%
|  | 2. Implementación de restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención directa de 3 ha y preparación de aspectos técnicos para Intervención 2021 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100% |  | 4.167% | Se realizaron acciones para la identificación y priorización de áreas con potencial de restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica en el área de ocupación publico prioritaria (AOPP) y franja de adecuación; lo anterior, mediante el cruce de las bases de datos y capas georreferenciadas de predios públicos, zonas de ronda hídrica, zonificación del AOPP y franja de adecuación, obteniendo un listado de predios priorizados sobre los cuales se les debe revisar en campo su estado actual para continuar con el proceso de selección de áreas para intervención. Se seleccionó el predio "" La Serranía"", en el cual se adelantó conjuntamente con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) una visita para establecer el tipo de ecosistema y nivel de disturbio y tensionantes presente, a fin de establecer la metodología a emplear en el proceso de restauración, se inicia la elaboración de los documentos técnicos de diagnóstico y diseño de restauración en los formatos que para ese fin contempla el procedimiento de restauración de la entidad. Se adelantó en el mes de octubre visita con la coordinación del grupo de restauración, para explicar y obtener la aprobación de la metodología propuesta a implementar. Para el mes de diciembre, se logra finalizar la intervención de tres hectáreas con actividades de restauración ecológica. | jhon fernandez
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  | 3. Recuperación y mantenimiento de la red de senderos existentes: Seguimiento a la ejecución de convenios, Articulación y planificación de acciones para intervención en nuevos senderos | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 2% | 8% | 30% | 40% | 20% | 100% |  | 4.167% | Se revisó la información cartográfica existente de los senderos y se identificó lo adelantado entre 2016 y 2020. Con base en lo anterior, se realizó una priorización de los senderos a mantener y adecuar para el cuatrienio 2020-2024. Teniendo en cuenta los senderos preseleccionados, se revisó los requerimientos necesarios dentro del Plan de Uso Público de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, con el fin de implementar las acciones previstas en cada una de las zonas. Se realizaron visitas de reconocimiento en los senderos Quebrada Los Pinos (predio La Serranía) en la Localidad de Usaquén, al igual que en Kilómetro 11 y Doce Quebradas en la Localidad de Santa Fe, en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para determinar las acciones que se deben adelantar para la habilitación y el disfrute de la ciudadanía. Por otro lado, se han realizado mesas interinstitucionales con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico de Bogotá, donde se han aunado esfuerzos técnicos y administrativos, priorizando los senderos a habilitar en el 2021, junto con sus respectivas cartografías, análisis predial e intervenciones que requieren en general. Adicionalmente, se realizó un análisis presupuestal preliminar de los recursos necesarios para realizar las adecuaciones y mantenimientos de los senderos priorizados en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y se realizó la presentación de todo el análisis de senderos a la Secretaria de Ambiente, la Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Junta de Infraestructura Distrital y la Alcaldesa Mayor de Bogotá. Se realizaron diferentes recorridos varias entidades del Distrito Capital y con el Ejército Nacional para evaluar los temas de seguridad en los senderos. Estos recorridos se realizaron en todos los senderos priorizados en la primera fase (Santa Ana-La Aguadora, Q. La Vieja, Q. La Vieja-El Verjón, Pico del Águila, San Francisco-Vicachá, Kilómetro 11, Doce Quebradas, Aguanoso, El Delirio, La Aguadora-Serranía). Se están concertando los compromisos de las diferentes entidades participantes y el esquema de operación. | Carlos Ortiz
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 2% | 8% | 25% | 40% | 25% | 100%
|  | 4. Adecuación de 1 zona de cantera para parques y equipamentos: Acciones de revisión de estudios existentes y planificación de intervenciones | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100% |  | 4.167% | Se empieza revisión de los diversos componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque, entregados por Strycon, sobre los cuales se les solicita aclaraciones, además se realizó la visita de campo y presentación de la propuesta a la Secretaria Carolina Urrutia. Posterior a múltiples revisiones con el contratista (Ingeniería Strycon) y a reuniones con la ingeniería enlace de la CAR, se realizan los últimos ajustes y aclaraciones a los diseños propuestos por el contratista; esto es: aclaraciones al componente geotécnico en donde se precisa la ubicación de las obras, los materiales, los detalles constructivos y el presupuesto detallado; para el componente arquitectónico se hicieron ajustes a los detalles de los planos y se precisa el material y el tipo de uso de los senderos nuevos y los existentes; a nivel presupuestal, se solicitaron ajustes a la distribución de los presupuestos específicos para las áreas emblemáticas. Se inicia la elaboración del borrador de anexo técnico para proceso de licitación de implementación de diseños. En la parte final del año, se realizaron las últimas reuniones con Ingeniería Strycon SAS y la DGA en donde se presentaron los ajustes solicitados por la SDA; se recibieron los insumos a satisfacción y por ende, se procedió a tramitar el séptimo y último pago del contrato, quedando esto en cuentas por pagar. | Nilton
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  | 5. Apoyo a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental e implementación de hitos de amojonamiento sociocultura: Inicio de implementación de una iniciativa socioambiental. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 2% | 20% | 30% | 40% | 8% | 100% |  | 4.167% | Inicio de Implementación de 1 Iniciativa: Para dar cumplimiento se desarrollaron las siguientes actividades: Ejecución de salidas de campo y mesas de trabajo con los proponentes de la iniciativa, con el fin de ajustar y definir localización y actividades de la iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”. Se realiza la contratación de la inicitiva y se inicia su implementación con las siguientes actividades: -Vinculación de proponentes de la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, en el marco de la implementación de medidas de mitigación al cambio climático. -Visitas de reconocimiento de las huertas; estas estuvieron encaminadas a que el contratista conociera las condiciones del terreno y un contexto directamente presentado por la comunidad, sobre el proceso que han venido adelantando. -Taller inicial en el tema de Restauración Ecológica de Ecosistemas en Bogotá D.C. - Urbano y Rural, abordando específicamente los conceptos principales, asociados a la restauración ecológica. -Recorrido con los proponentes de la inic+V17iativa, acompañados por profesionales del grupo de monitoreo, restauración, caminatas ecológicas y el Jardín Botánico de Bogotá, encaminado a la planificación de la implementación de los componentes de Restauración, Flora, Fauna y Caminatas ecológicas. -Diseños requeridos para realizar las instalaciones y/o adecuaciones de las huertas a intervenir. Fortalecimiento de Iniciativas anteriores: se desarrollaron actividades de implementación de la iniciativa "Las Violetas", realizando la entrega de las huertas tanto comunitaria como escolar, entrega de herramientas e insumos para su mantenimiento, desarrollo de talleres en agroecología y gestiones de apoyo a las huertas por parte del Jardín Botánico de Bogotá. Hitos de amojonamiento sociocultural: se realizan las siguientes actividades: -Comienza la elaboración y actualización de documentos guías, para la implementación (Propuesta de Estrategia de Implementación y matriz de caracterización de la zona del Hito). -Mesas de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), encaminadas a planificar las actividades susceptibles a ser desarrolladas para dar cumplimiento al amojonamiento. -Salidas de campo encaminadas a georreferenciar áreas estrategicas susceptibles de intervención. -Actividades de sensibilización comunitaria en el tema de Amojonamiento de la Franja de Adecuación a través de hitos culturales y socio-ambientales, resaltando la importancia de la Franja de Adecuación en los barrios La Selva y Santa Rosa, en la localidad de San Cristóbal. | nefdy
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 2% | 15% | 25% | 35% | 5% | 82%
|  | 6. Implementación de Incentivos a la conservación de los Bosques Andinos: Identificación de las zonas a intervenir y su caracterización, definición de estrategias de intervención | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% |  | 4.167% | En el marco del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; el cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para diseñar el esquema programa de Pago por servicios ambientales - PSA vinculados a los acuerdos de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos hacia el fortalecimiento de comunidades rurales sostenibles en el Distrito Capital" el cual se firmo en esta vigencia se identificaron las áreas y ecosistemas estratégicos que serán tomadas como piloto para el desarrollo de esquemas de PSA con criterio de regulación y calidad hídrica y se seleccionaron predios considerados estratégicos para la implementación del programa. Además se continuó con la evaluación de indicadores para el monitoreo y seguimiento a los proyectos de PSA y se realizó la socialización, para las modalidades de regulación y calidad hídrica y conservación de la biodivesidad
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7. Identificación, priorización de áreas y elaboración de los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 45% | 45% | 0% | 0% | 100% | 35% | 11.67% | Durante el mes de diciembre se ajustaron las 200ha priorizadas para convocatoria concurso de méritos y se analizaron proponentes que contribuyan con los diagnósticos y diseños de nuevas áreas de restauración en áreas priorizadas por la SDA. Se culminaron ajustes respecto al diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de la meta anual de 5 hectáreas. Se realizó la espacialización de los polígonos que apuntan a la meta anual. Por otra parte se siguen visitando sectores que por parte de los administradores de sectores de los Parques Ecológicos Distritales de Humedales y como respuesta a inquietudes de comunidades de los corredores de conectividad ameritan identificar las áreas y analizar si pueden ser incluidas en las áreas de implementación como es el caso de Humedal Salitre, Humedal Juan Amarillo, Humedal de Tibanica y Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada Chico en el Corredor socioecologico Chico-Virrey, así como Corredor ecológico Torca - Reserva Thomas Van Der Hammen.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 45% | 25% | 10% | 10% | 100%
|  | 8. Elaboración de los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% |  | 11.67% | En diciembre se solicitó la elaboración de las fichas de restauración acorde con los diseños aprobados e implementados. Se revisaron, ajustaron y entregaron en versión final los documentos de diagnóstico y diseño de las 5ha priorizadas para este año, para los Humedales La Vaca, Capellanía y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes y se solicitó complemento para Humedal el Tunjo respecto a diseños atractores de fauna. Igualmente se realizaron apiques en el humedal del Tunjo, para el parque Entrenubes se implementó un primer sector del total del área proyectada, donde se realizó limpieza de pasto kikuyo, trazado, ahoyado y plateos y se trasladó el material vegetal para jornada de siembra de fin de año con participación del Ejercito Nacional.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 30% | 10% | 10% | 100%
|  | 9 Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% |  | 11.67% | El mes de diciembre se cerró con 5,49ha implementadas y 2900 individuos, distribuidos así: Humedal Capellanía (0,40ha y 555 individuos), en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (4,114ha y 1.435 individuos), en el Humedal Vaca (0,59ha y 580 individuos), en el Humedal el Tunjo (0,1ha y 163 individuos), en el Humedal Juan Amarillo (0,26ha y 106 individuos) y Quebrada la Taza en localidad de Usme (0,03ha y 61 individuos) Además, se contrató la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas. Igualmente, el Sistema de Información Geográfica se consulta y actualiza continuamente para la planeación de acciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 5% | 25% | 10% | 60% | 100%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 45% | 45% | 10% | 0% | 100% | 25% | 8.333% | En el mes de diciembre se cuenta con un mapa y una Base de Datos de consulta con áreas de mantenimiento identificadas y se pueden definir criterios de selección de áreas para priorizar. Se trabajó en la identificación de criterios de priorización de áreas de mantenimiento y el reporte de Parques Distritales Ecológicos de Humedales y Parques Ecológicos Distritales de Montaña de acciones al respecto. Además se elaboró el mapa base de áreas con proyectos de restauración que requieren mantenimiento donde se identificaron los proyectos que ha ejecutado la entidad de manera histórica (registros desde 2003), el cual es de construcción colectiva y es continuamente actualizado por verificaciones de campo y ajustes de información, o la identificación de nuevos proyectos no registrados por los usuarios consultados. Esta herramienta será fundamental para la priorización de áreas.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 40% | 100%
|  | 11. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% |  | 8.333% | Durante este periodo se implementaron acciones de mantenimiento a 5,24ha, en la localidad de Santafé, vereda Verjones, predio Utopía con el objetivo de eliminar rebrotes de retamo y se continua con el avance en el predio La Unión, igualmente se reporta para los humedales de Bogotá un manejo adaptativo en cuanto a plateos y replantes. Por otra parte, en humedal Juan Amarillo se apoyó una actividad con población LGBTI con el replante de material en un sector de la Localidad de Engativa. Para el final de esta vigencia se adelantaron acciones interadministrativas con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal con el objetivo de gestionar el mantenimiento de 50ha, dicho convenio quedo firmado con el número 20202457 y será implementado en el primer semestre del 2021
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 7.61% | 30% | 10% | 5% | 52.61%
|  | 12. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 8.333% | A diciembre se tienen en vivero 151.149 individuos vegetales disponibles y 74.774 individuos en desarrollo producidos por los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entenubes, Ceresa), además se realizaron actividades de propagación y mantenimiento del material vegetal nativo ubicado en estos tres viveros; se adelantaron actividades como: identificación de fuentes semilleras recolección de frutos y semillas, riego fertilización y manejo fitosanitario del material vegetal.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 13. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100% | 15% | 3.75% | En diciembre se avanzó en la consolidación de un documento de diagnóstico (primera versión), construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey, el cual fue puesto en consideración con los diferentes actores de la mesa y contó con retroalimentación del mismo en reunión del 16 de diciembre, donde se acordó avanzar hacia una segunda versión que incorpore información sobre conflictos que orienten el desarrollo del componente estratégico. además se ajustó el trazado del corredor Cerros -Virrey y se identificaron los nodos para el corredor Cuenca Alta-Cerros-van der Hammen-Torca. Se elaboraron 13 secciones del diagnóstico Cerros - El Virrey.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100%
|  | 14. Elaboración del procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% |  | 3.75% | Se cuenta con un documento (versión 1) que precisa el procedimiento para el seguimiento al manejo y administración de corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. así como el anexo sobre criterios para elaborar los indicadores de seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
|  | 15. Diseñar e implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | 100% |  | 3.75% | Durante este periodo se avanzó con lo programado en el marco de la gestión de la mesa del corredor Cerros-El Virrey se adelantaron tres espacios de trabajo orientados a generar incidencia del corredor en el proceso de actualización del POT de Bogotá (espacio abordado por la Secretaría Distrital de Planeación), seguimiento a compromisos derivados de las agendas de trabajo acordadas con las diferentes instituciones y seguimiento al documento de diagnóstico trabajo de manera participativa.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 15% | 25% | 25% | 20% | 100%
|  | 16. Diseño e implementación de una plataforma de divulgación sobre conectividad ecológica para el aprestamiento de actores. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | 100% |  | 3.75% | Se firmó el contrato del "Diseño e implementación de un diplomado virtual sobre conectividad ecológica para el aprestamiento de actores y fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Bogotá D.C.”, para ser implementado en el primer trimestre del 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 20% | 20% | 10% | 20% | 85%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [13 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | 44.39 | 44.87 | 45.54 | 45.92 |  | En este periodo se hicieron visitas de campo y la construcciòn del documento preliminar de diseño, pero no intervenciones físicas. Además se finalizó la intervención de tres hectareas de restauración ecologica en el predio la serrania en la franja de adecuación, en cumplimiento de la sentencia de cerros orientales. | 01Usaquén, 02 Chapinero, 03 Santafe, 04 San Cristobal, 05 Usme, | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia | Adjunto la delimitación de la franja de adecuación y su zonificación. Y el mapa de Localización de Hitos Culturales de interes con respecto a la EEP | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2239274028 | 1986143202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 1985716202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 186734000 | 208535000 | 208535000 | 261972893 | 835562923
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | 44.39 | 44.87 | 45.54 | 45.92
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2239274028 | 1986143202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 2239274028 | 1985716202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 186734000 | 208535000 | 208535000 | 261972893 | 835562923
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.54 | 2.538 | 5.49 |  | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. Al mes de diciembre se realizaron en el Humedal Capellanía (0,40ha y 555 individuos), en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (4,114ha y 1.435 individuos), en el Humedal Vaca (0,59ha y 580 individuos), en el Humedal el Tunjo (0,1ha y 163 individuos), en el Humedal Juan Amarillo (0,26ha y 106 individuos) y Quebrada la Taza en localidad de Usme (0,03ha y 61 individuos). Se perfeccionaron los estudios previos para la consultoría de diagnóstico y diseño de nuevas áreas, se realizó el concurso de méritos y se analizaron los proponentes. Igualmente, el Sistema de Información Geográfica se actualiza continuamente para la planeación de acciones. | 18. Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | SHAPE restauración: Archivo comprimido 1 que contiene los siguientes shape file: 1-PEDH Contiene polígono donde se señalan las áreas totales de intervencióna diciembre en humedlaes(1ha). 2-PEDM Entrenubes: Contiene el polígono completo de intervención Lote 19 donde se detalla el área reportada en este mes que es de 4,1 ha Fecha de entrega: Diciembre 30 de 2020. | Elementos de la Estructura Ecologica Principal:1-PEDH Vaca Sur, Localidad de Kennedy. 2-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | Sin Datos | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 632180000 | 588967593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 588967593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183792000 | 190062000 | 190062000 | 208073593 | 543446593
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.54 | 2.538 | 5.49
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 632180000 | 588967593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 632180000 | 588967593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183792000 | 190062000 | 190062000 | 208073593 | 543446593
214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 se retrasaron las actividades de diagnóstico priorización y caracterización de las áreas que son necesarias para la formulación del anexo técnico de la propuesta de convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local de San Cristóbal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.24 | 4.807 | 5.24 |  | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha (acumulado) de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con las actividades de erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado existente en la Localidad de Chapinero vereda Verjones predio la Unión y se realiza control de rebrotes y tocones en el Predio Utopia vereda Verjones localidad de Santafe, donde se proyecta plantación en ahoyado existente, (ambos lotes estaban en convenio 1295 de 2019) . Actualmente se trabaja en el cálculo de áreas, número de individuos y formulas florísticas. También se incluyen en el reporte el manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los nuevos proyectos implementados en el Humedal La Vaca y Capellania, por Aguas de Bogotá (contrato SDA). | 18. Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.6Álamos,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | Archivo jpg con area de Mantenimiento Utopia. 0,00781ha . | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | Sin Datos | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 846820000 | 817531593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 817531593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298980000 | 316529347 | 323308102 | 328756825 | 755491393
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.24 | 4.807 | 5.24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 846820000 | 817531593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 846820000 | 817531593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298980000 | 316529347 | 323308102 | 328756825 | 755491393
211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.0675 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.035 | 0.05 | 0.065 |  | Ver punto 1 en el shapefile de territorilización de la meta cuatro corredores. | 05 Usme, 19 Ciudad Bolivar | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.068 | 0.0675 | 0.0675 | 0.068 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  | Punto 2. Corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.035 | 0.05 | 0.065 |  | Ver punto 2 en el shapefile de territorilización de la meta de cuatro corredores | 01. Usaquén; 11. Suba. | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  | Punto 3. Corredor Cerros, Chicó, el Virrey | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065 |  | Ver punto 3 en en el shapefile de la meta cuatro corredores | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 74. Engativá; 89. San Isidro Patios. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 36228148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  | Punto 4. Corredores Suba - Conejera (Urbano - Rural) | MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | En la vigencia 2020 se generan acciones de conceptualización, planeación y aprestamiento de actores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065 |  | Ver punto 4 en en el shapefil meta 4 corredores. | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Se anexa el Polígono: del trazado de corredor de conectividad ecológica proyectado en la vigencia | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.065
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 50250000 | 36228148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 50250000 | 36228148.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17891000 | 17891000 | 17891000 | 19005398.25 | 35869023.25
| Total Magnitud meta | [28 empty] | 0.26 | 0.26
| Total recursos vigencia | [28 empty] | 143476093 | 143476093
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3919274028 | 3537554981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3537127981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347 | 793469102 | 874824904 | 2277977002
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3919274028 | 3537554981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3919274028 | 3537127981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250000 | 741070000 | 786690347 | 793469102 | 874824904 | 2277977002
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 15250000 | 15250000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 741070000 | 741070000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 786690347 | 786690347
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 793469102 | 793469102
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 3537554981 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 261972893 | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 208073593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | 588967593 | 543446593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | 323308102 | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 328756825 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | 817958593 | 755491393 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 76021593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | 144912593 | 143476093 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.54 | 99% | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | 2.538 | 50.76% | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | 4.807 | 8.902% | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | 5.24 | 9.704% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 74.07% | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A55: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A56: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A71: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A86: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A100: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A101: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A110: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A128: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A136: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A150: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A151: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A166: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A180: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A181: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A196: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A197: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A206: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A215: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A232: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A233: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A247: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A248: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A262: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A263: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A277: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A278: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A292: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A293: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A302: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A311: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A320: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A341: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A355: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A356: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on A370: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A371: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B101: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B110: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B128: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B136: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B151: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B166: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B181: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B197: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B206: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B215: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B233: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B248: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B263: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B278: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on B293: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B302: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B311: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B320: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B341: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B356: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on B371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C56: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C71: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C86: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on C101: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C110: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C128: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C136: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C151: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C166: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C181: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on C197: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C206: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C215: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C233: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C248: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C263: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C278: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on C293: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C302: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C311: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C320: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C341: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C356: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on C371: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D136: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D151: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D181: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D197: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D206: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D215: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D233: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D248: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D263: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D278: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on D293: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D302: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D320: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D341: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D356: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on D371: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E56: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E71: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E86: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on E101: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E110: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E128: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E136: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E151: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E166: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on E181: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F56: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F86: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on F101: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F110: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F128: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F136: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F151: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F166: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on F181: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G56: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G71: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G86: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on G101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G136: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G151: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G181: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on G197: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G206: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G215: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G233: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G248: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G263: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G278: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H293: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H302: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H311: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H320: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H341: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H356: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H371: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N101: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N110: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N128: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N136: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N151: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N166: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on N181: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200