## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [143 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 46 |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 11.39 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | [29 empty] | 236.9% | 79.89% | 96.91% | 95.12% | 95.61% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 9,10% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 96.61% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017. Se tienen 84 predios en gestión en el área de ocupación público prioritario AOPP con una extensión en la misma de 269.24ha, de los cuales a la fecha, se han adquirido 4.36ha Restauración: Se han implementado 3ha en el 2020, 4.27ha en el 2021, 12.28ha en el 2022 y 14.1ha en el 2023, En las localidades de Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, para un total de 33.65ha Senderos: En el 2023 se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 45 fines de semana. Se han realizado 10 comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del camino La Serranía. Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros, se participó en Global big Day y se realizó evento de cierre en los caminos. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 87 fines de semana. Cantera: Se adelantó el proceso de obra. Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra. Se suspendieron los contratos hasta el 28 de octubre, el IDIGER emitió concepto de riesgo, se suspendieron nuevamente los contratos por requerimientos de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes, recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monte Verde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales: Se vinculó el predio San Rafael Tibaque-localidad Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En el 2023 Se analizaron 45 predios susceptibles de aplicar al programa de PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se identificaron predios beneficiarios de los CECAS en la franja en 40.31ha. En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | *El contrato de restauracion ha presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, que imposibilitaron la intervención de estas *Zuque tiene retraso por las medidas preventivas interpuesta por MinAmbiente y CAR se tuvo que suspender la obra | *Se reemplazaron los predios con ocupaciones ilegales. Seran implementados en el 2024 *Se están subsanando los requerimientos que realizó laCAR para continuar la obra | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales además de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 524.66 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 5 |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 185.81 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 87.7428 | 254.344 | 254.344 | 94.3968 | 254.344 | 94.3968 | 29.51 | [29 empty] | 585% | 37.11% | 37.11% | 36.46% | 48.8% | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 180.5468 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha. | En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales, estas seran implementadas en el 2024. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 645040 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | 6080 | 1042 | 6080 | 1729 | 6080 | 2900 | 6080 |  |  | 0 | 2900 | 63980 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 | 500 | 294 | 500 | 625 | 500 | 683 | 500 | 1609 | 500 | 2204 | 19000 | 1256 | 19800 | 13995 | 20448 | 7121 | 63980 | 63980 | 30019 | 63980 | 30019 | 216361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 2760 | 5838 | 123 | 17420 | 175 | 18459 | 7801 | 11676 | 16811 | 11897 | 11733 | 549 | 11568 | 584 | 479 | 70054 | 1037 | 78241 | 2795 | 216361 | 216361 | 55282 | 216361 | 55282 | 325229 | 0 | 0 | 237 | 237 | 1245 | 1245 | 0 | 58 | 24092 | 1288 | 38362 | 1578 | 38362 | 19080 | 50305 | 18239 | 51148 | 8024 | 51148 | 0 | 51149 | 0 | 19181 | 148701 | 325229 | 325229 | 198450 | 325229 | 198450 | 36570 | [29 empty] | 775.3% | 61.02% | 61.02% | 47.34% | 63.7% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 286.651 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022 y 198.450 en el 2023 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900 En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019 En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282 En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 10.411 individuos, Suba 30.925 , Kennedy 798, Fontibón 948, Usaquén 12.038, San Cristóbal 53.569, Usme 29.459, Engativá 1.519, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 176, Santa Fe 50.211, Chapinero 6.168, Candelaria 55, Bosa 457 y Sumapaz 1646; para un total de 198.450 individuos. El reporte anterior incluye las acciones de restauración con CONSORCIO BARZZILAI, empresa que ganó la licitación 2022 – 2023, en el Componente 3, en La Regadera, zona 1 (4.500), zona 2A (4.051), zona 2B (1.161), zona 3 (2.798) y zona 4 (4.697) para un total de 17.207 individuos vegetales y en el Componente 1, en RDH Jaboque con la plantación de 266 individuos vegetales y en la RDTVDH (27.454), La Serranía (6.942), El Delirio (5000), Ruralidad Arrayanes (2400), en franja de adecuación después del monitoreo de la plantación fue necesario reubicar en algunos polígonos los árboles plantados, debido a que por condiciones de topografía no hubo una buena adaptacion insitu quedando de la siguiente manera: FA_13 (717)), FA_15 (1.014), FA_21 (3.300), FA_ 19 (816), FA_MinDefensa (1.430), FA_12 (1.062) y FA_Calasanz (2.360), para un total de 52.761; Con el contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC 107.521 individuos (ciclo 1: 45.580, ciclo 2: 18.755 y ciclo 3: 43.186); con el contrato Aguas de Bogotá SDA-20231524, 2.222 individuos; y por medio de los convenios 1918 de 2022 y 470 de 2023 con IDIPRON- FDLSC 2.079 individuos. | En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 54 |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | [29 empty] | 504% | 216.7% | 216.7% | 77.84% | 58.82% | Durante el periodo de enero a diciembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 1278,3612ha distribuida así: Para la meta del año 2023 se reportan 640,8372ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 2,08ha; por medio de la ejecución directa (SDA Alcaldía de Bogotá) en la localidad de Engativá 1,04ha de control de retamo en la Av. ALO; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 6, se realizaron en las localidades de Usme 3,7781ha, San Cristóbal 3,8118 ha, Usaquén 2,1622 ha, Suba 3,9420 ha, Bosa 1,6944 ha, Engativá 3,5039ha, Barrios Unidos 0,5989 ha, Kennedy 1,5405 ha, Fontibón 1,5469ha y Tunjuelito 4,9885 ha para un total de 27,5672 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son: control de retamo liso y espinoso, acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas, manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. Adicionalmente, para la meta de 2023, por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (acciones de mantenimiento ciclo 2) se realizaron actividades en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86 ha, San Cristóbal 124,43 ha, Santa Fe 251,26 ha, Usaquén 5,84 ha y Usme 168,76 ha, para un total de 610,15 ha. En cuanto a las reservas de la meta del año 2022, se reportan 637,5240ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 17,6847 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (Ciclo 1) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 127,58ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,71ha, para un total de 613,25ha. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 153.762 y 59.794 individuos en desarrollo para un total de 213.556 individuos vegetales. | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 280% | 100% | 100% | 99.67% | 75% | Se tiene un avance acumulado de 3,0 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022 y 1,0 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se han realizado en los 6 conectores ecosistémicos un total de 270 espacios de dialogo, de los cuales 73 han sido de carácter interinstitucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 4.890 personas, de las cuales 2.217 son de sexo masculino y 2.673 de sexo femenino. | N/A | N/A | Lograr la identificación de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado

## Hoja6 (hidden)
# | META PLAN DE DESARROLLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
1 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 836 | 3983 | 8455 | 7155 | 2490 | 22919
2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 543 | 3522 | 7879 | 13151 | 1751 | 26846
3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 756 | 7182 | 9860 | 14271 | 7003 | 39072
4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 143 | 206 | 883 | 596 | 701 | 2529
| TOTAL | 2278 | 14893 | 27077 | 35173 | 11945 | 91366

## Hoja5 (hidden)
META PLAN DE DESARROLLO | AÑO 2020 |  | AÑO 2021 |  | AÑO 2022 |  | AÑO 2023
| Ejecutado 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Ejecutado 2022 | Ejecutado 2023
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 5.4 | 48.7 | 11.4 | 590* | 0 | 542.57 | Inicio programado octubre

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 11.39 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | [29 empty] | 236.9% | 79.89% | 96.91% | 95.12% | 95.61% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 9,10% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 96.61% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios:A la fecha, se han adquirido 4.36ha Restauración: Se implementaron 14.1ha en el 2023. Senderos: En el 2023 se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 45 fines de semana. Cantera: Se adelantó el proceso de obra. Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra. Se suspendieron los contratos hasta el 28 de octubre, el IDIGER emitió concepto de riesgo, se suspendieron nuevamente los contratos por requerimientos de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes, recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monte Verde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales: En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | *El contrato de restauracion ha presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, que imposibilitaron la intervención de estas *Zuque tiene retraso por las medidas preventivas interpuesta por MinAmbiente y CAR se tuvo que suspender la obra | *Se reemplazaron los predios con ocupaciones ilegales. Seran implementados en el 2024 *Se están subsanando los requerimientos que realizó laCAR para continuar la obra | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales ademàs de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 25125631408 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | 0 | 0 | 252325000 | 252325000 | 322128000 | 322128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177646000 | 467000000 | 0 | 223940000 | 0 | 521491286 | 18089500 | 6102882000 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 9845577030 | 9845577030 | 3983407525 | 9845577030 | 3983407525 | 8723281000 | 1023165000 | 1023165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 258294000 | 5086900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 317496287 | 1561906567 | 8982847287 | 8982847287 | 8455144600 | 8982847287 | 8455144600 | 7311395000 | 6599815016 | 6599815016 | 399115000 | 399115000 | 109040000 | 109040000 | 106885000 | 21424000 | 108160984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936000 | 0 | 0 | -70393557 | 0 | 0 | 4788000 | 2964477365 | 0 | -855022448 | 89293000 | 9362077360 | 9362077360 | 7244411016 | 9362077360 | 7244411016 | 2489439000 | [29 empty] | -10.44% | 77.38% | 77.38% | 68% | 81.66%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924333 | 6924333 | 27084233 | 27084233 | 58379067 | 58379067 | 58131000 | 73779000 | 58131000 | 59955000 | 467000000 | 214803331 | 2466455286 | 82752669 | 1602882000 | 310209791 | 1502548000 | 53342000 | 3698042111 | 2111534115 | 9945577030 | 9945577030 | 2998763539 | 9945577030 | 2998763539 | 8723281000 | 0 | 0 | 22883636 | 759000 | 97420636 | 100548765 | 97420636 | 109354362 | 72344636 | 82839600 | 112420636 | 56990000 | 249920636 | 96082240 | 99920636 | 73134305 | 97420636 | 87737882 | 2518183636 | 88575486 | 2623756636 | 132613827 | 2991154927 | 4486985105 | 8982847287 | 8982847287 | 5315620572 | 8982847287 | 5315620572 | 7311395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36360200 | 36360200 | 70433566 | 72687233 | 540375001 | 77537200 | 396738628 | 108034888 | 309354090 | 117314657 | 309354090 | 243597788 | 3234960533 | 313301313 | 609354090 | 294882373 | 609354090 | 93351051 | 1136338155 | 280269783 | 7252622443 | 7252622443 | 1637336486 | 7252622443 | 1637336486 | [30 empty] | 24.66% | 22.58% | 22.58% | 38.01% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4763084641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 644531002 | 17458000 | 17458000 | 36330787 | 36330787 | 86184069 | 86184069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 0 | 31268253 | 0 | 0 | 26018008 | 0 | 0 | -163345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644367657 | 644367657 | 639280757 | 644367657 | 639280757 | 984643986 | 312524934 | 312524934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 0 | 91811719 | 542396297 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320176 | 89102593 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 3139524028 | 46872823 | 46872823 | 257770235 | 257770235 | 82422920 | 82422920 | 1292460401 | 300055017 | 564404340 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 619589686 | 0 | 455193343 | 0 | 148215539 | 0 | 225560336 | 0 | 88331309 | -132796 | 100813813 | 3139391232 | 3139391232 | 2938810428 | 3139391232 | 2938810428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | -75916% | 93.61% | 93.61% | 95.69% | 95.79%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 11.39 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | [29 empty] | 236.9% | 79.89% | 96.91% | 95.73% | 309.9%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 29888716049 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 | 0 | 0 | 0 | 1985716202 | 835562923 | 11942347002 | 17458000 | 17458000 | 288655787 | 288655787 | 408312069 | 408312069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 177646000 | 498268253 | 0 | 223940000 | 26018008 | 521491286 | 18089500 | 6102718655 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 10489944687 | 10489944687 | 4622688282 | 10489944687 | 4622688282 | 9707924986 | 1335689934 | 1335689934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 30000000 | 350105719 | 547483197 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 364816463 | 1651009160 | 9967259939 | 9967259939 | 9439557252 | 9967259939 | 9439557252 | 10450919028 | 6646687839 | 6646687839 | 656885235 | 656885235 | 191462920 | 191462920 | 1399345401 | 321479017 | 672565324 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 640525686 | 0 | 455193343 | -70393557 | 148215539 | 0 | 230348336 | 2964477365 | 88331309 | -855155244 | 190106813 | 12501468592 | 12501468592 | 10183221444 | 12501468592 | 10183221444 | 2489439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98% | 81.46% | 81.46% | 71.77% | 83.91%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 214.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0 | 0.09 | 10 | 12.53 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 150 | 150 | 30.66 | 150 | 30.66 | 135 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 0 | 0.06 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 1.6348 | 135 | 135.01 | 8.2888 | 135 | 8.2888 | 29.51 | [29 empty] | 10.9% | 6.139% | 6.14% | 17.24% | 27.29% | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 180.5468 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha. | En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales, estas seran implementadas en el 2024. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 27698000071 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226464000 | 226464000 | 213632000 | 213632000 | 0 | 0 | 0 | 68323000 | 571823000 | 0 | 0 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2605714423 | 4132147982 | 4132147982 | 3521604494 | 4132147982 | 3521604494 | 7818660000 | 840161000 | 840161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000000 | 320598750 | 15649000 | 0 | 0 | 0 | 204443000 | 0 | 0 | 20114014 | 0 | 16029937 | 6426000000 | 0 | 17105027 | 15131400 | 53985500 | 6666805234 | 7881343527 | 7881343527 | 7878840335 | 7881343527 | 7878840335 | 15639526000 | 11982335825 | 11982335825 | 819523000 | 819523000 | 154974000 | 154974000 | 200000000 | 0 | 0 | 2187493 | 3564666472 | 2734503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | -32363500 | 0 | 168682500 | -3214962226 | 53476328 | 516329578 | 783921000 | 14002866649 | 14002866649 | 13935471149 | 14002866649 | 13935471149 | 1751242000 | [29 empty] | 151.8% | 99.52% | 99.52% | 97.27% | 93.43%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196733 | 196733 | 37336700 | 37336700 | 72318000 | 28238400 | 68482000 | 50061867 | 571823000 | 63673866 | 66555327 | 92630462 | 1000000000 | 74794405 | 1631583942 | 67309000 | 742008567 | 34943595 | 4190304269 | 4190304269 | 449185028 | 4190304269 | 449185028 | 7818660000 | 0 | 0 | 13406818 | 0 | 78137818 | 57306881 | 78137818 | 97475488 | 149799818 | 83824000 | 174786818 | 57141000 | 194329652 | 169630318 | 194329652 | 130772627 | 110829652 | 136433830 | 2252829652 | 108022123 | 2269934679 | 97881032 | 2364821150 | 113419278 | 7881343527 | 5516522377 | 1051906577 | 7881343527 | 1051906577 | 15639526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14962500 | 14962500 | 95510000 | 98642733 | 95510000 | 97146793 | 95510000 | 101872182 | 132617545 | 127926806 | 132617545 | 118214590 | 6239980545 | 112944304 | 4112617545 | 161099583 | 2987385842 | 111983949 | 2794787775 | 1668952859 | 16701499297 | 16701499297 | 2613746299 | 16701499297 | 2613746299 | [30 empty] | 59.72% | 15.65% | 15.65% | 14.3% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 155.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15.81 | 21.78 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.108 | 119.34 | 119.34 | 86.108 | 119.34 | 86.108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 72.15% | 72.15% | 78.58% | 78.58%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10204233071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 385891501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 18093934 | 18093934 | 25732992 | 25732992 | 0 | 0 | 0 | 6540300 | 0 | 4400000 | 263998308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 385891501 | 385891501 | 335279899 | 385891501 | 335279899 | 3072419466 | 19733867 | 19733867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 97021593 | 2301600 | 1619836194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 137387808 | 71375370 | 0 | 336287242 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 0 | 47320176 | 569971262 | 3070235749 | 3070235749 | 3042019414 | 3070235749 | 3042019414 | 6826933758 | 21349000 | 21349000 | 1726530234 | 1726530234 | 13338894 | 13338894 | 456051553 | 16744052 | 1197418860 | 381762502 | 3126558369 | 229343511 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | 0 | 817900392 | 0 | 1403293643 | 0 | 762444433 | 0 | 525350762 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 99.23% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 58.31 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 87.7428 | 254.34 | 254.35 | 94.3968 | 254.34 | 94.3968 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 585% | 37.11% | 37.11% | 36.46% | 48.8%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 37902233142 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5395072501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 244557934 | 244557934 | 239364992 | 239364992 | 0 | 0 | 0 | 74863300 | 571823000 | 4400000 | 263998308 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2808160829 | 4518039483 | 4518039483 | 3856884393 | 4518039483 | 3856884393 | 10891079466 | 859894867 | 859894867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 421021593 | 322900350 | 1635485194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 341830808 | 71375370 | 0 | 356401256 | 0 | 295629932 | 6426000000 | 175609762 | 17105027 | 15131400 | 101305676 | 7236776496 | 10951579276 | 10951579276 | 10920859749 | 10951579276 | 10920859749 | 22466459758 | 12003684825 | 12003684825 | 2546053234 | 2546053234 | 168312894 | 168312894 | 656051553 | 16744052 | 1197418860 | 383949995 | 6691224841 | 232078014 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | -20000000 | 785536892 | 0 | 1571976143 | -3214962226 | 815920761 | 516329578 | 1309271762 | 20829800407 | 20829800407 | 20762404907 | 20829800407 | 20762404907 | 1751242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.38% | 99.68% | 99.68% | 97.82% | 95.2%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | [29 empty] | 504% | 216.7% | 216.7% | 77.84% | 240.7% | En la vigencia 2023 se reporta un total de acciones de mantenimiento en 1278,3612ha distribuida así: Para la meta del 2023: 640,8372ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 2,08ha; por medio de la ejecución directa localidad de Engativá 1,04ha de control de retamo en la Av. ALO; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 6, se realizaron en las localidades de Usme 3,7781ha, San Cristóbal 3,8118ha, Usaquén 2,1622ha, Suba 3,9420ha, Bosa 1,6944ha, Engativá 3,5039ha, Barrios Unidos 0,5989ha, Kennedy 1,5405ha, Fontibón 1,5469ha y Tunjuelito 4,9885ha para un total de 27,5672ha Adicionalmente, para la meta de 2023, por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (acciones de mantenimiento ciclo 2) se realizaron actividades en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 124,43ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,76ha, para un total de 610,15ha En cuanto a las reservas de la meta del año 2022, se reportan 637,5240ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 17,6847ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (Ciclo 1) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 127,58ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,71ha, para un total de 613,25ha | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 39668821483 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 8798867000 | 0 | 0 | 10695000 | 10695000 | 299088000 | 299088000 | 288952996 | 288952996 | 1446878 | 1446878 | 177759915 | 175964597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5091394000 | 3000000000 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7311780179 | 7311780179 | 7181707363 | 7311780179 | 7181707363 | 9719572000 | 1127853000 | 1127853000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 50611602 | 249661839 | 1490000 | 63054700 | 0 | 0 | 9071000 | 55291733 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 44117900 | 144205937 | 8319805913 | 9863777937 | 9863777937 | 9859785085 | 9863777937 | 9859785085 | 15816809000 | 13484905703 | 13484905703 | 657892000 | 657892000 | 98928000 | 98928000 | 0 | 0 | 80000000 | 28056000 | 200417000 | 0 | 201072000 | 0 | 0 | 0 | -319114458 | 1490400 | 0 | 0 | 125507527 | 0 | 338692870 | 504087599 | 14868300642 | 14868300642 | 14775359702 | 14868300642 | 14775359702 | 7003537000 | [29 empty] | 148.8% | 99.37% | 99.37% | 99.12% | 82.11%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632996 | 1632996 | 51985466 | 51985466 | 87881013 | 66806326 | 70035367 | 135316082 | 0 | 62539000 | 0 | 74393000 | 1236368800 | 3158101747 | 3212521000 | 90416253 | 2667668619 | 142993489 | 7328093261 | 7328093261 | 3784184359 | 7328093261 | 3784184359 | 9719572000 | 0 | 0 | 20740455 | 2747000 | 526855826 | 113856477 | 156419057 | 131663510 | 107297455 | 186108867 | 105807455 | 85067000 | 112378454 | 172816294 | 108307455 | 85067027 | 2131769705 | 96344545 | 2131769705 | 97261851 | 2151006590 | 194981094 | 2311425780 | 564782094 | 9863777937 | 7552352157 | 1730695759 | 9863777937 | 1730695759 | 15816809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13578500 | 13578500 | 2331745352 | 65857667 | 2408879639 | 90721600 | 2408879639 | 470699610 | 105824545 | 672563182 | 2770586648 | 983305546 | 105824545 | 612553919 | 105824545 | 309919482 | 3032240487 | 395790793 | 1120716345 | 4467417062 | 14404100245 | 14404100245 | 8082407361 | 14404100245 | 8082407361 | [30 empty] | 398.6% | 56.11% | 56.11% | 43.03% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 11441769176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 482091123 | 56095900 | 56095900 | 47042969 | 47042969 | 16360899 | 16360899 | 2851200 | 2851200 | 13417635 | 13417635 | 135768603 | 12833687 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 2372067 | 0 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482091123 | 482091123 | 430009121 | 482091123 | 430009121 | 3397523004 | 1117939591 | 1117939591 | 72765634 | 32674033 | 1126496701 | 23579190 | 176078070 | 142122791 | 356875217 | 569598983 | 39554254 | 560898572 | 25289460 | 104587877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47608880 | 0 | 283660812 | 2914998927 | 2914998927 | 2882670729 | 2914998927 | 2882670729 | 8129089326 | 7131483136 | 7131483136 | 57570339 | 57570339 | 18683031 | 18683031 | 184782204 | 25170725 | 1628400 | 33000025 | 407100 | 255278311 | 734535116 | 88753886 | 0 | 120125450 | 0 | 124516709 | 0 | 155896069 | 0 | 0 | 0 | 62912812 | 8129089326 | 8129089326 | 8073390493 | 8129089326 | 8073390493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 99.31% | 99.31% | 98.78% | 99.51%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 504% | 216.7% | 216.7% | 77.84% | 240.7%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 51110590659 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 9280958123 | 56095900 | 56095900 | 57737969 | 57737969 | 315448899 | 315448899 | 291804196 | 291804196 | 14864513 | 14864513 | 313528518 | 188798284 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 5872067 | 5091394000 | 3025730180 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7793871302 | 7793871302 | 7611716484 | 7793871302 | 7611716484 | 13117095004 | 2245792591 | 2245792591 | 72765634 | 32674033 | 1547545072 | 23579190 | 226689672 | 391784630 | 358365217 | 632653683 | 39554254 | 560898572 | 34360460 | 159879610 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 91726780 | 144205937 | 8603466725 | 12778776864 | 12778776864 | 12742455814 | 12778776864 | 12742455814 | 23945898326 | 20616388839 | 20616388839 | 715462339 | 715462339 | 117611031 | 117611031 | 184782204 | 25170725 | 81628400 | 61056025 | 200824100 | 255278311 | 935607116 | 88753886 | 0 | 120125450 | -319114458 | 126007109 | 0 | 155896069 | 125507527 | 0 | 338692870 | 567000411 | 22997389968 | 22997389968 | 22848750195 | 22997389968 | 22848750195 | 7003537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 99.35% | 99.35% | 99.03% | 86.01%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 280% | 100% | 100% | 99.67% | 74.94% | Se tiene un avance acumulado de 3,0 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022 y 1,0 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. | N/A | N/A | Lograr la identificaciòn de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2576394256 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133938000 | 133938000 | 56286000 | 56286000 | 0 | 0 | 16204767 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 409912000 | 372045000 | 372045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 901344136 | 901344136 | 883409396 | 901344136 | 883409396 | 708083000 | 22681000 | 22681000 | 292820000 | 292820000 | 239573000 | 239573000 | 0 | 39681000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 150509000 | 0 | 0 | 0 | -80158000 | 0 | 0 | 0 | 13908000 | 0 | 0 | 43078000 | 641833000 | 641833000 | 637833000 | 641833000 | 637833000 | 701247000 | [29 empty] | 0% | 99.38% | 99.38% | 98.77% | 72.63%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736233 | 1736233 | 19597833 | 19597833 | 23072000 | 19270400 | 21488000 | 14047000 | 21488000 | 17215000 | 21488000 | 16279300 | 51488000 | 34137700 | 21488000 | 36221747 | 24582701 | 24694115 | 206428767 | 206428767 | 183199328 | 206428767 | 183199328 | 409912000 | 0 | 0 | 2060000 | 0 | 34806000 | 28042186 | 34806000 | 30803095 | 28142921 | 47081000 | 44806000 | 32746000 | 47306000 | 33617615 | 37306000 | 33924670 | 34806000 | 27792097 | 34806000 | 33859227 | 257451100 | 41245271 | 345047115 | 73542184 | 901343136 | 556296021 | 382653345 | 901343136 | 382653345 | 708083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1012000 | 38775000 | 22288867 | 38775000 | 54477533 | 38775000 | 69618807 | 64143909 | 56499962 | 164143909 | 55786515 | 64143909 | 51450472 | 53224545 | 48512026 | 64143909 | 43289531 | 100787819 | 79701728 | 627925000 | 627925000 | 482637441 | 627925000 | 482637441 | [30 empty] | 79.08% | 76.86% | 76.86% | 60.41% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 598575747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89761033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 13322833 | 13322833 | 0 | 0 | 29738100 | 29738100 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 23229439 | 16583767 | 16583767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22771039 | 22771039 | 22771038 | 22771039 | 22771038 | 500756051 | 181541404 | 181541404 | 31975300 | 31975300 | 15946455 | 15946455 | 14124533 | 6738994 | 120449819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 56418661 | 1242573 | 0 | 269195 | 0 | 1855500 | 0 | 124010885 | 0 | 0 | -178375 | 80299879 | 500577676 | 500577676 | 460427734 | 500577676 | 460427734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | -45017% | 91.98% | 91.98% | 93.29% | 93.29%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 280% | 100% | 100% | 99.67% | 75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3174970003 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 341001033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 147260833 | 147260833 | 56286000 | 56286000 | 29738100 | 29738100 | 21161117 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 433141439 | 388628767 | 388628767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 924115175 | 924115175 | 906180434 | 924115175 | 906180434 | 1208839051 | 204222404 | 204222404 | 324795300 | 324795300 | 255519455 | 255519455 | 14124533 | 46419994 | 122949819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 206927661 | 1242573 | 0 | 269195 | -80158000 | 1855500 | 0 | 124010885 | 13908000 | 0 | -178375 | 123377879 | 1142410676 | 1142410676 | 1098260734 | 1142410676 | 1098260734 | 701247000 | [29 empty] | 0% | 96.14% | 96.14% | 97.45% | 76.52%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 95068847218 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 25357104000 | 0 | 0 | 263020000 | 263020000 | 981618000 | 981618000 | 558870996 | 558870996 | 1446878 | 1446878 | 193964682 | 432433597 | 1038823000 | 0 | 223940000 | 0 | 713082613 | 25089500 | 13825859942 | 3654225862 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5376443502 | 21495933958 | 21495933958 | 14893148149 | 21495933958 | 14893148149 | 26671425000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 374611602 | 570260589 | 17139000 | 63054700 | 13336921 | 50000000 | 476808000 | 60378633 | 0 | 20114014 | 8103849000 | 16029937 | 13780127100 | 58929000 | 375164054 | 5916852433 | 704004839 | 16958336110 | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27629312887 | 27077179416 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 2169350000 | 2169350000 | 602515000 | 602515000 | 306885000 | 61105000 | 190660984 | 30243493 | 3765083472 | 2734503 | 351581000 | 20936000 | 0 | 0 | -489666015 | -30873100 | 0 | 173470500 | -111069334 | 53476328 | 0 | 1420379599 | 38875077651 | 38875077651 | 36593074867 | 38875077651 | 36593074867 | 11945465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 27007662635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602274659 | 109143900 | 109143900 | 153059773 | 153059773 | 133961735 | 133961735 | 463722465 | 463722465 | 81307355 | 81307355 | 140724953 | 19373987 | 31268253 | 79828188 | 474552225 | 208850754 | 0 | 2372067 | -163345 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 1587577314 | 1587577314 | 1479796810 | 1587577314 | 1479796810 | 7477815895 | 1466782159 | 1466782159 | 185133562 | 70298833 | 2458385894 | 168913266 | 488645833 | 144424391 | 1976711411 | 1865467938 | 67630169 | 711086955 | 254488987 | 718359544 | 0 | 340987443 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 47608880 | 94640352 | 942734667 | 6992418367 | 6992418367 | 6931873833 | 6992418367 | 6931873833 | 18596303163 | 7381246363 | 7381246363 | 2073846108 | 2073846108 | 130391300 | 130391300 | 1947418691 | 348708788 | 1883901419 | 673603243 | 3280153675 | 856314062 | 1899345607 | 938363870 | 0 | 1275686598 | 0 | 1092488140 | 0 | 1908760933 | 0 | 850775742 | -311171 | 769377266 | 18595991992 | 18595991992 | 18299562413 | 18595991992 | 18299562413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 122076509853 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 26959378659 | 109143900 | 109143900 | 416079773 | 416079773 | 1115579735 | 1115579735 | 1022593461 | 1022593461 | 82754233 | 82754233 | 334689635 | 451807584 | 1070091253 | 79828188 | 698492225 | 208850754 | 713082613 | 27461567 | 13825696597 | 3679956042 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5578889908 | 23083511272 | 23083511272 | 16372944959 | 23083511272 | 16372944959 | 34149240895 | 4830006159 | 4830006159 | 185133562 | 70298833 | 2879434265 | 168913266 | 863257435 | 714684980 | 1993850411 | 1928522638 | 80967090 | 761086955 | 731296987 | 778738177 | 0 | 361101457 | 8103849000 | 295629932 | 13780127100 | 234538762 | 375164054 | 5964461313 | 798645191 | 17901070777 | 34621731254 | 34621731254 | 34009053249 | 34621731254 | 34009053249 | 58072116163 | 39470983907 | 39470983907 | 4243196108 | 4243196108 | 732906300 | 732906300 | 2254303691 | 409813788 | 2074562403 | 703846736 | 7045237147 | 859048565 | 2250926607 | 959299870 | 0 | 1275686598 | -489666015 | 1061615040 | 0 | 2082231433 | -111069334 | 904252070 | -311171 | 2189756865 | 57471069643 | 57471069643 | 54892637280 | 57471069643 | 54892637280 | 11945465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## Hoja8 (hidden)
# | META PLAN DE DESARROLLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
1 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 836 | 3983 | 8455 | 7155 | 2490 | 22919
2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 543 | 3522 | 7879 | 13151 | 1751 | 26846
3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 756 | 7182 | 9860 | 14271 | 7003 | 39072
4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 143 | 206 | 883 | 596 | 701 | 2529
| TOTAL | 2278 | 14893 | 27077 | 35173 | 11945 | 91366

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE DICIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Realizar acciones de gestión para la adquisición de predios: Selección de predios y determinación de viabilidad del proceso de adquisición y recoleccion de informacion de los predios seleccionados. |  | X | Programado | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 100% | 25% | 1% | Para lo corrido del 2023 en Predios se han realizado las siguientes acciones: Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el área de ocupación publico prioritaria - AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. En los Cerros Orientales se adelantó la adquisición de 9 predios con área de 0,007 Ha, la expedición de ofertas de compra de 40 predios, la solicitud de conceptos de uso de suelo de 2 predios. Gestión por parte de la DGA: RT10: Continua proceso de expropiación, en impulso procesal por parte de la DLA. RT17: Se solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB analizar la viabilidad de inclusión en el convenio 1240 de 2017 y la solicitud de concepto de interés ambiental a la SER. Se recibió consulta por parte de la EAAB sobre área a adquirir.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 100%
|  | 2. Implementar la restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención 14ha | X | X | Programado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 5% | 20% | 20% | 15% | 12% | 2% | 100% |  | 5% | Para la vigencia 2023, se recibieron las implementaciones de restauración ecológica realizadas en 12,9 hectáreas por el CONSORCIO BARZZILAI SDA-20222007 con objeto “Contratar la restauración ecológica en áreas de importancia ambiental y de la estructura ecológica principal del Distrito Capital”, los polígonos denominados FA_12 con 2,50 ha. FA_13 con 0,61 ha, FA_15 con 0,98 ha. FA _19 con 0,66 ha y FA_21 con 4,46 ha cuentan con diseños florísticos basados en los documentos de diagnóstico y diseños producto de la consultoría No. SDA-20202488, adicionalmente se incluyeron los diseños SDA de Min Defensa con 1,54 ha y Calasanz con 2,21 ha; para un total de 14,1 ha implementadas en el trascurso del año. En cuanto al componente 2.2 se realizó el diagnóstico y diseño de 11,29 ha en franja de adecuación que se implementaran en el componente 3 del mismo contrato. De otra parte, se continúan realizando los mantenimientos contemplados en el contrato SDA- 20221989 consorcio BARUC, que incluye 38,40 ha en el Área de Ocupación Público Prioritaria de la Franja de Adecuación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% | 4% | 80%
|  | 3.Recuperar y mantener de la red de senderos existentes: Seguimiento a ejecución de convenios, articulación, planificación de acciones en nuevos senderos y operación Sendero Guadalupe Aguanoso | X | x | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 4% | Para la vigencia 2023 se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 4 fines de semana en el mes de enero y se reactivó la operación el último fin de semana de febrero, cumpliendo con 41 fines de semana (sin contar con el fin de semana de 11 de marzo, por condiciones climáticas y los días 24, 25 y 31 de diciembre). Se realizaron las mesas de trabajo del Proyecto Camino de los Cerros y se llevaron a cabo 10 comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se finalizó la instalación toda la señalética en el mes de mayo previo al Global Big Day. Se aprobó el Plan de Recreación Pasiva - PRP del sendero La Serranía al igual que el de Camino al Indio por parte de la CAR. Para el mismo evento del Global Big Day se dio apertura del sendero La Serranía operado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Se hizo presentación del sendero Kilómetro 11 y 12 Quebradas para los operadores turísticos y se abrieron para operación. La CAR expidió el AUTO DRBC No. 01236000706, por el cual se solicita las intervenciones en Pico del Águila al IDRD las cuales se ejecutaron y se dio apertura al piloto del sendero. Se radicó el PRP para la conexión Pico del Águila-Monserrate ante la CAR en el 02 de diciembre. Se abrió la convocatoria de Fondetur por parte del IDT hasta el 30 de junio, donde se realizaron diferentes recorridos con los operadores en los caminos habilitados. Desde el IDRD se realizaron las labores en el camino Pico del Águila de acuerdo con el Plan de Acción aprobado por la CAR. En el mes de agosto se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros (24 km) con la participación de 50 equipos, en el mes de septiembre se inició el Plan de Acción en el camino Pico del Águila por parte de IDRD y en el mes de noviembre se realizó el October Big Day en los caminos habilitados. Finalmente, se realizaron jornadas de cierre de año el 16 de diciembre en los caminos habilitados.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 4. Adecuar 1 zona de cantera para parques y equipamentos: Acciones de planificación e inicio de implementación de intervenciones | X | X | Programado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 8% | 100% |  | 6% | En la vigencia 2023, se desarrolló la primera etapa del proyecto en cuanto a la revisión y apropiación de estudios y diseños. Se realizó la reunión de socialización del proyecto con la comunidad localidad de San Cristóbal. Se realizó trámite de modificación contractual correspondiente a reprogramación, traslapo de etapas de apropiación y ajuste de diseños con etapa de ejecución de obras. Se adelantaron jornadas de rescate de flora en área de talud. En actividades de obra se adelantaron demoliciones de estructuras existentes, remoción de escombros, movimientos de tierras, excavaciones, armados de aceros y fundidas de cimentación de módulos de aulas ambientales, se realizó lo referente al izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos. La CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras el 26 de julio por considerar que se excedían las áreas autorizadas en construcción de los módulos, la SDA contestó con el radicado 2023EE184893. Se llevaron a cabo los comités de seguimiento de proyecto semanales. Se tramitó la prórroga del contrato de obra por 4 meses para ejecutar las obras de mitigación. El 14 de septiembre MINAMBIENTE impuso medida preventiva mediante la resolución 0951 del 19/09 por la ejecución de los módulos y senderos, por lo cual fue necesaria la suspensión de los contratos, estuvieron suspendidos hasta el 28 de octubre, se obtuvo por parte del IDIGER el Diagnóstico técnico – DI-19646 que recomienda que se adelanten las obras para la mitigación del riesgo. El Contratista presentó el inventario forestal del área de intervención de las obras de mitigación. Se reanudaron los contratos para dar respuesta a requerimientos de la CAR, en el Auto DRBC No. 01236002769 de 22 de noviembre, la CAR realiza nuevos requerimientos y otras disposiciones, que obligan a nuevamente suspender los contratos de obra a partir del 1 de dic de 2023. Se dio respuesta a los requerimientos de la CAR.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 12% | 3% | 7% | 7% | 1% | 3% | 60%
|  | 5. Implementar hitos de amojonamiento sociocultural y ambiental y seguimiento a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental. |  | X | Programado | 0% | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 5% | Para la vigencia 2023, Hitos de Amojonamiento: Mediante contrato SDA-20222042, se realizó el diseño, elaboración e instalación de 11 vallas informativas, ubicadas en referentes culturales y ambientales de los cerros orientales de Bogotá, encaminadas a la identificación, zonificación y usos establecidos para la Franja de Adecuación. Iniciativas: "Caminos de Hijuefuchas": Se plantea el cierre de implementación de acciones de la iniciativa, realizando mantenimiento (mediante contrato SDA-20221989) de áreas restauradas y reunión de concertación con los líderes de la iniciativa. Con el apoyo del JBB y el programa ECO de Secretaría de Educación, se realiza fortalecimiento de las huertas, visitas de seguimiento, mesas de trabajo, concertaciones con líderes para el funcionamiento y fortalecimiento de las huertas; se realizan jornadas de trabajo y talleres de capacitación con comunidad y otras jornadas con el apoyo de Secretaria de Seguridad; se realizó capacitación comunitaria en resiliencia climática. Se elaboró un informe de análisis espacial de zonas de interés en el Alto Fucha, el cual fue enviado a los líderes. "A aprender las Moyas": Encaminada a realizar procesos de formación; se desarrollaron mesas de trabajo con líderes del territorio social San Isidro Patios, se realiza taller comunitario, se firma un acta de compromisos entre las partes para establecer el apoyo a la implementación de la iniciativa, se realizó un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monte Verde IED y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso, con los líderes de la iniciativa y con estudiantes del colegio. Se firma un acta informe
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100%
|  | 6. Implementar incentivos y acuerdos de conservación. | X |  | Programado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 15% | 15% | 15% | 20% | 18% | 3% | 100% |  | 4% | Para la vigencia 2023, se realizó revisión de la información obtenida en 2022. Pago por Servicios Ambientales Hídricos-PSAH: Gestiones de planificación y desarrollo de actividades y/o acciones encaminadas a la vinculación de predios en el programa de PSAH, que se encuentra en implementación a través del convenio SDA-PNUD, se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y el predio Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de PSAH, realizando recorrido por los predios con los profesionales de campo del programa SDA – PNUD; con base en la información obtenido se determinó que no eran viables para vincular al programa. Por otro lado, se realizaron mesas de trabajo con profesionales líderes de PSAH-SIG de la SDA, encaminada a plantear nuevas estrategias para la consecución de predios que cumplan con los requerimientos. Teniendo en cuenta las restricciones normativas vigente para los períodos entre junio y octubre (Ley de garantías), se elabora Informe técnico de soporte de la gestión en el AOPP. Acuerdos de conservación: Se firmó acuerdo con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. En cumplimiento de este acuerdo, se realizaron recorridos de evaluación y diagnóstico de las áreas con las características requeridas para desarrollar acciones de restauración. Se realizaron mesas de trabajo con representante del seminario. Se ejecutaron las actividades de restauración (retiro de retamo y siembra de especies nativas). Certificados del estado conservación ambiental CECAS: De acuerdo al cumplimiento y a lo reportado en el decreto 485 de 2015 y el proyecto 14 incentivos económicos, se realizó un análisis técnico donde se identificaron predios beneficiarios de los CECAS en la franja en 40.31ha. En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 15% | 15% | 8% | 10% | 25% | 13% | 100%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7. Identificar, priorizar áreas y elaborar los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | X | X | Programado | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 11.67% | En la vigencia 2023, la identificación, priorización y elaboración de los diagnósticos de las respectivas zonas de intervención se realizaron de manera directa e indirecta en el marco de los contratos 20221646 y 20231524 con Aguas Bogotá y el contrato 20222007 con Consorcio BARZZILAI, en las siguientes áreas: en las Reservas Distritales de Humedales La Conejera, El Burro, El Tunjo, Jaboque, La Vaca sur, Techo, Capellanía, Córdoba Niza, Tingua Azul y Salitre. En los Parques Distritales Ecologicos de Montaña Mirador de los Nevados, Serranía Zuque, Soratama y Entrenubes en los sectores de La Fiscala, CAT y Nueva Esperanza. En la franja de adecuación FA_12, FA_13, FA_21, FA_15, FA_19 y FA_ MinDefensa, en La Serranía, Altos de La estancia y en la Reserva Forestal Tomás Van der Hammen. Así mismo, en el marco de los acuerdos de conservación en la zona rural de Usme en la vereda Curubital, Colegio Alfonso Jaramillo, CAS, Colegio Nuevo Campestre, Sunchine Bouquet, Utopía, Colegio Lausana, Hacienda Las Mercedes, Flores de Los Andes, ECCI y Evergreen,. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: RDH Jaboque (18,10ha), localidad de Engativá; Predio La Serranía (11,936ha), localidad de Usaquén; El Delirio (19,99ha), localidad de San Cristóbal; Ruralidad Arrayanes 1 (2,012ha), localidad de Usme; RFTVDH sector sur (2,64ha), localidad de Suba; Franja de Adecuación: FA21 (4,47ha), FA20_2 (1,96ha), FA19 (0,663ha), localidad de Usaquén; FA12 (2,503ha), localidad de Santa Fe; FA13_2 (0,611ha), FA15 (0,983ha) localidad de Chapinero;. Componente 2: Predio La Serranía (136,25ha), Predio Barrancas El Cedrito (36,04ha); El FA01 (11,288ha) en la localidad de Usaquén y PDEM Entrenubes (6,677ha) y La Regadera (79,9ha) localidad de Usme.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 8. Elaborar los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 11.67% | Para el 2023, la elaboración de diseños se realizó de manera indirecta en el marco de los contratos: Contrato 20222007 con Consorcio BARZZILAI en áreas de RDH Jaboque 266 individuos, Ruralidad Arrayanes 2400, en Reserva Thomas Van der Hammen 27454, La Serranía 6942FA_12 1200, FA_15 1153, FA_21 3300, FA_19 816, MinDefensa 1430, FA_13800, FA_Calasanz 2000, El Delirio 4103; El contrato 20231524 con Aguas Bogotá en el PDEM Entrenubes sector CAT 200, La Fiscala 222, Juan Rey 434, Serranía Zuque 333, Soratama 457 y Mirador de los Nevados 210; en RDH Tibanica 15, Córdoba Niza 90, Tunjo 14, Capellanía 14, Techo 17,Conejera 4, Vaca Sur 270, Santa María del Lago 29, Jaboque 2 y Meandro del Say 45 y con el contrato 20221646 con Aguas Bogotá en RDH Capellanía 7, en los PDEM Mirador de los Nevados 111, Serranía Zuque 220, Soratama 70 y Entrenubes, sector Fiscala 380 y CAT 160. De manera directa con apoyo de Aguas de Bogotá en La Conejera 384 individuos, El Burro 76, El Tunjo 265, La Vaca sur 252, Techo 102, Capellanía 882, Tingua Azul 523, Salitre 176, Santa María del Lago 309, PDEM Entrenubes en el sector La Fiscala RT 14 34, RT21 146 y RT62 205; en el sector CAT 7 y en el sector Nueva Esperanza RT219 70, en la franja de adecuación FA_MinDefensa 150; Altos de la Estancia 337 y en el marco de los acuerdos de conservación en la zona rural de Usme, Hato La Esmeralda 521 y Vereda Curubital 20, Colegio Alfonso Jaramillo 159, CAS 88, Colegio Nuevo Campestre 50, Sunchine Bouquet 293, Utopía 301, Flores de Los Andes 564, Colegio Nueva York 51, Colegio Lausana 52, Hacienda Las Mercedes 224 y PDEM Mirador de Los Nevados 15, ECCI 446, Evergreen 614, RFTVH 42 y Colegio Monseñor Bernardo Sánchez 267, San Bartolomé La Merced 819, Colegio U. Libre 553, Colegio Thomas Alva Edison 339 y Universidad América 55 y por medio de los convenios 1918 de 2022 y 470 de 2023 con IDIPRON- FDLSC 2079 y con el contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC 107521, para un total de 198.450 individuos vegetales
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 34.9% | 0% | 0% | 100%
|  | 9 Implementar acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X | X | Programado | 0% | 0% | 1% | 2.69% | 8.07% | 8.51% | 5.38% | 5.38% | 0.25% | 0.27% | 32.29% | 36.16% | 100% |  | 11.66% | Para la vigencia 2023 se realizaron las siguientes intervenciones: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. En cuanto a la reserva de la meta: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha. Además en el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 10.411 individuos, Suba 30.925 , Kennedy 798, Fontibón 948, Usaquén 12.038, San Cristóbal 53.569, Usme 29.459, Engativá 1.519, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 176, Santa Fe 50.211, Chapinero 6.168, Candelaria 55, Bosa 457 y Sumapaz 1646; para un total de 198.450 individuos en la presente vigencia. Se continúa con las acciones de restauración con CONSORCIO BARZZILAI, empresa que ganó la licitación 2022 – 2023, en el Componente 3, en La Regadera, zona 1 (4.500), zona 2A (4.051), zona 2B (1.161), zona 3 (2.798) y zona 4 (4.697) para un total de 17.207 individuos vegetales y en el Componente 1, en RDH Jaboque con la plantación de 266 individuos vegetales y en la RDTVDH (27.454), La Serranía (6.942), El Delirio (5000), Ruralidad Arrayanes (2400), en franja de adecuación después del monitoreo de la plantación fue necesario reubicar en algunos polígonos los árboles plantados, debido a que por condiciones de topografía no hubo una buena adaptacion insitu quedando de la siguiente manera: FA_13 (717)), FA_15 (1.014), FA_21 (3.300), FA_ 19 (816), FA_MinDefensa (1.430), FA_12 (1.062) y FA_Calasanz (2.360), para un total de 52.761
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0.05% | 1% | 2.69% | 4% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | 15.69% | 5.68% | 37.11%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 8.33% | En la vigencia 2023, la SDA entregó el 100% de las áreas al CONSORCIO BARUC, empresa que ganó la licitación para el mantenimiento del 2022 – 2023. Los 73 polígonos entregados se distribuyen así: 60.15 ha en la localidad Ciudad Bolívar, 12.53 ha en la localidad Rafael Uribe Uribe, 125.7 ha en la localidad de San Cristóbal, 251.26 ha en Santa Fe, 5.82 ha en la localidad de Usaquén y 156.19 ha en la localidad de Usme. Cabe resaltar que del área entregada, 38.40 ha, se encuentran en Área de Ocupación Público Prioritaria de la Franja de Adecuación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 11. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0.5% | 22.5% | 25% | 25% | 24% | 100% |  | 8.34% | Para la vigencia 2023 se reporta un total de acciones de mantenimiento en 1278,3612ha distribuida así: Para la meta del año 2023 se reportan 640,8372ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 2,08ha; por medio de la ejecución directa la localidad de Engativá 1,04ha de control de retamo en la Av. ALO; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 6, se realizaron en las localidades de Usme 3,7781ha, San Cristóbal 3,8118ha, Usaquén 2,1622ha, Suba 3,9420ha, Bosa 1,6944ha, Engativá 3,5039ha, Barrios Unidos 0,5989ha, Kennedy 1,5405ha, Fontibón 1,5469ha y Tunjuelito 4,9885ha para un total de AB de 27,5672ha. Adicionalmente, para la meta de 2023, por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (ciclo 2) se realizaron actividades en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 124,43ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,76ha, para un total de Baruc de 610,15ha. En cuanto a las reservas de la meta del año 2022, se reportan 637,5240ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479ha y Tunjuelito 0,1978ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 17,6847ha; por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (Ciclo 1) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 127,58ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,71ha, para un total de 613,25ha.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 42.12% | 38.34% | 0.48% | 10.87% | 0% | 0% | 8.04% | 100%
|  | 12. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 8.33% | En la vigencia 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, La Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 153.762 y 59.794 individuos en desarrollo para un total de 213.556 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 13. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 5% | Entre el período de enero a diciembre del 2023 se realizaron documentos sociales de los Nodos Tunjo V4, Conectores Ecosistémicos Subcuenca Río Fucha V4, Bosque Oriental Río Bogotá Localidad Suba V1 y los conectores Suba Conejera V1, Cerros Virrey Neuque V4. Técnicos: Ajuste de polígonos conectores ecosistémicos, coberturas de la tierra del Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque, Suba Conejera, Media Luna del Sur. Análisis del arbolado del Subcuenca Río Fucha V1, factores tensionantes del nodo Tunjo_Tingua Azúl del Media Luna del Sur V1, Análisis de elementos espaciales Conector Ecosistémico Chingaza Sumapaz V3, Bosque Oriental Río Bogotá V3, Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque V1.2, Suba Conejera V2.2, Media Luna del Sur V4. Modelo de conectividad Conector Ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá V4, Cerros Virrey Neuque V1.2, Suba Conejera V1.2, Subcuenca río Fucha V2, Media Luna del Sur V2. Caracterización de biodiversidad Conector Ecositémico Bosque Oriental Río Bogotá V4, Subcuenca Río Fucha V1, Cerros Virrey Neuque V1, Suba Conejera V2, Media Luna del Sur V1. Verificación códigos SIGAU del Conector ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá, Subcuenca Río Fucha, Media Luna del Sur, Suba Conejera. Documento socioambiental Conector ecosistémico Media Luna del Sur V3- nodo Tunjo tingua Azul V6 - nodo PEDMEN V4 - Nodo Villa Suaita (Bosa) V2, Subcuenca Río Fucha V4, Bosque Oriental Río Bogotá V6 y nodo Bilbao V3, Nodo San Luis V3 - Nodo Chico Virrey V3, conector ecosistémico Cerros Virrey Neque V1.1, Chingaza Sumapaz V1.1 y Suba Conejera V1. Documento de ciencia participativa entre SDA y JBB. Lista de especies de los 6 bosques urbanos priorizados: Santa Helena, San Carlos, Brazo Salitre V2, ParkWay, La Esmeralda. Documento técnico para Bosque urbano: Arborizadora Alta V4, ParkWay V2, Brazo Salitre V2, San Carlos V3, La Esmeralda V4, Santa Helena, Bosques de Granada V1.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 14. Aplicar el procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | En el período de enero a diciembre del 2023 se realizaron 16 reuniones con la comunidad para socializar el proyecto de señalética. Se realizaron 24 reuniones de seguimiento con Strategy contratista quien está ejecutando el contrato SDA-20222042 de señalética. Se consolido y se hizo seguimiento textos, mapas e imágenes para el diseño de 146 vallas dentro del contrato SDA-20222042. 14 visitas a los puntos donde se ubicaran las vallas. Verificación de la instalación de 121 vallas en Camino de la Vida, Alto Fucha, Tunjo, Tingua Azul, Altos de la Estancia, PEDMEN, Arzobispo, Santa Helena, parque Ciudad Jardín y RDH Tibanica, La Isla, Techo, La Vaca, Meandro del Say, Tibabuyes, Franja de Adecuación, acuerdos de conservación, La Esmeralda, Pasquilla, Usme, Sumapaz, Cerro Seco. Conector Cerros - Virrey - Neuque Nodo Chico Virrey: Alimentarte 1 recorrido con comunidad, 1 recorrido con Fundación Corazón Verde. Conector Media Luna del Sur nodo Altos de la Estancia: rendición de cuentas 1 reunión. Conector suba - Conejera 1 reunión mesa territorial RDH La conejera. Propuesta marco como estrategia para conectores ecosistémicos. Conector subcuenca río Fucha: 2 intervenciones en Cerro el Zuque articular acciones. Planes interinstitucionales: Matriz Conector Ecosistémico Bosques orientales - río Bogotá V9, Media Luna del Sur V5, Cerros - Virrey - Neuque V5, Subcuenca río Fucha V6, Sumapaz - Chingaza V3, Suba - conejera V5, nodo Tunjo - Tingua Azul V5, nodo Chico _Virrey V6, estas últimas actualizaciones mediante mesas de trabajo en la SDA con 14 alcladías locales y 5 entidades. Realización y actualización de 6 Matrices institucionales Acercamientos con las 20 alcaldías locales y con otras entidades: 2 SDSCJ, 2 CAR, 2 EAAB, 2 IDRD, UAESP, 2 SDH, 2 SDP, JBB.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 15. Implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X |  | Programado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100% |  | 5% | Entre el período de enero a diciembre del 2023 se realizó: Conectores Bosque oriental Rio Bogotá y Suba La Conejera actividades para el fortalecimiento de lazos con la comunidad y promoción de la gobernanza mediante la asistencia a espacios de participación el 08/02, aplicación de instrumentos de recolección de información el 09/02 y articulación con el grupo de Humedales de la SDA para la celebración del día de los humedales el 02/02 esta acción también se realizaron para el Conector Cerros Virrey Neuque, en el que además se acompañó a la comunidad en el recorrido del 18/02 sobre el sector de Rafael Núñez. Acciones para la consolidación del bosque urbano Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos: 6 reuniones con comunidad, 2 recorridos con comunidad, 1 reunión con expertos internacionales. Celebración fechas especiales: dia del agua RDH La Vaca, I.E en el Conector Sumapaz - Chinagaza. Diseñó metodología para el abordaje social de la estrategia bosques urbanos. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se han realizado en los 6 conectores ecosistémicos un total de 270 espacios de dialogo, de los cuales 73 han sido de carácter interinstitucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 4.890 personas, de las cuales 2.217 son de sexo masculino y 2.673 de sexo femenino.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100%
|  | 16.Implementación de procesos de formación a líderes sociales para la gobernanza en la comunidad. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de noviembre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## Hoja1 (hidden)
REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. |  | PROGRAMADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA
254.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 39.34 | 40 | 40 | 40 | 15 | 254.34
325229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24319 | 36478 | 48637 | 36478 | 12159 | 6080 | 164151
Porcentaje | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 7.863% | 11.8% | 11.8% | 15.47% | 15.73% | 15.73% | 15.73% | 5.898%
Arboles | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25574.3493 | 38361.5239 | 38361.5239 | 50304.7451 | 51148.6986 | 51148.6986 | 51148.6986 | 19180.762 | 325229

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 |  | 0 | 62.81 | 63.21 | 63.79 | 64.79 | 65.79 | 66.79 | 67.71 | 68.63 | 69.71 | 70.95 | 71.71 | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 9,10% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 96.91% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017. Se tienen 84 predios en gestión en el área de ocupación público prioritario AOPP con una extensión en la misma de 269.24ha. A la fecha hemos adquirido 4.36ha Restauración: Se han implementado 3ha en el 2020, 4.27ha en el 2021, 12.28ha en el 2022 y 14.1ha en el 2023, En las localidades de Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, para un total de 33.65ha Senderos: En el 2023 se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 45 fines de semana. Se han realizado 10 comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del camino La Serranía. Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros, se participó en Global big Day y se realizó evento de cierre en los caminos. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 87 fines de semana. Cantera: Se adelantó el proceso de obra. Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra. Se suspendieron los contratos hasta el 28 de octubre, el IDIGER emitió concepto de riesgo, se suspendieron nuevamente los contratos por requerimientos de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes, recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monte Verde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales: Se vinculó el predio San Rafael Tibaque-localidad Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En el 2023 Se analizaron 45 predios susceptibles de aplicar al programa de PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se identificaron predios beneficiarios de los CECAS en la franja en 40.31ha. En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | 01Usaquén 02 Chapinero 03 Santafe 04 San Cristobal 05 Usme | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | 1644993 | 783068 | 861925 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7311395000 | 7311395000 | 7317016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7252622443 | 7252622443 | 10217099808 | 9362077360 |  | 6599815016 | 6998930016 | 7107970016 | 7129394016 | 7129394016 | 7129394016 | 7150330016 | 7150330016 | 7150330016 | 7155118016 | 7155118016 | 7244411016
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524029 | 3139524029 | 3139524028 | 3139391232 |  | 46872823 | 304643058 | 387065978 | 687120995 | 932134646 | 1301106402 | 1920696087.7686 | 2375889438 | 2524104969.8655 | 2749665306 | 2837996615 | 2938810427
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 |  | 0 | 62.81 | 63.21 | 63.79 | 64.79 | 65.79 | 66.79 | 67.71 | 68.63 | 69.71 | 70.95 | 71.71
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10450919028 | 10450919028 | 10456540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10392146472 | 10392146472 | 13356623836 | 12501468592 |  | 6646687839 | 7303573074 | 7495035994 | 7816515011 | 8061528662 | 8430500418 | 9071026103.7686 | 9526219454 | 9674434985.8655 | 9904783322 | 9993114631 | 10183221443
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Ubicación de la inversión: Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé. “Ubicación”: Areas degradadas de la EEP y otras areas de interes ambiental priorizadas para desarrollar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperación en las localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 y 19 ; Descripción: Identificacion y priorizacion de areas de la Estructura Ecologica Principal para implementar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperacion. | MAGNITUD FÍSICA | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | 0 | 0.029 | 0.034 | 4.51 | 4.57 | 5.3 | 5.3 | 6.27 | 6.654 | 6.904 | 6.9 | 8.2888 | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 180.5468 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha. | 4. San Cristóbal, 5. Usme, 1. Usaquén, 19. Ciudad Bolívar, 7. Bosa, 9. Fontibón, 10. Engativá, 6. Tunjuelito, 2. Chapinero, 3. Santafé 8. Kennedy 11. Suba | UPR Zona Norte (1), UPZ Castilla (46), UPZ Tunjuelito (62) 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | *Shape RDH Jaboque *Ficha de restauración PDEM Entrenubes, predio 219, Rafael Uribe Uribe *Ficha de restauración PDEM, predio 506, CAT, Juan Rey, Usme *Ficha de restauración PDEM RT 14, La Fiscala Alta, Usme *Anexo cartográfico de RDH La Conejera y RDH El Burro *Anexo cartográfico de áreas adicionales de SIMA: Chapinero (predio Anandis Zamora), Santa Fe (RRT01_5), Usme (Entrenubes: RT100 y PE04 RT101) * Las fichas de restauración de dos intervenciones directas en Piedra Grande y en RT 21 de PDEMEN *Anexo cartográfico Plantaciones directas en RDH La Vaca sur y Salitre *Ficha de restauración de el RT62 del PDEM Entrenubes * Anexo cartográfico polígonosColegio Alfonso Jaramilo, CAS, Colegio Nuevo Campestre, Sunchine Bouquet, Utopía, Flores de los Andes, RDH Capellanía y PDEM Mirador de los Nevados * Fichas de restauración de las plantaciones en PDEM Entrenubes RT21, RDH Techo, RDH Capellanía y flores de los andes. * Cartografía de las acciones de implementación en el marco del contrato 20231524 con Aguas Bogotá. *Fichas de restauración ecológica: -Flores de los Andes -Colegio Lausana -Colegio Nueva York -Altos de La Estancia -RDH La Conejera * Link de Informe periodo 4 contrato 20231524 -Plantaciones RDH El Tunjo -Plantaciones RDH Córdoba -Plantaciones RDH Niza * Anexo cartográfico de áreas nuevas *Soporte cartográfico contrato BARZZILAI *Soporte cartográfico contrato BARUC - coberturas ciclo1 *Soporte cartográfico contrato BARUC - coberturas ciclo 2 *Soporte cartográfico plantación ECCI *Soporte cartográfico plantación Colegio monseñor Bernardo Sánchez *Soporte cartográfico Plantación Reserva forestal Thomas Van der Hammen *Soporte cartográfico plantación Evergreen *Soporte cartográfico plantación RDH Tingua Azul *Ficha de restauración en RDH Tingua azul | 4-PEDH el Burro; 6-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. PEDH Juan Amarillo PEDM Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, PEDH el Tunjo Arborizadora Alta Rio Tunjuelo PEDH Tibanica PEDH Techo PEDH Torca y Guaymaral | 50. La Gloria, 51. Los Libertadores, 96 Lourdes, 32 San Blas, 52 La Flora, 56 Danubio, 70 Jerusalen, 85 Bosa Central, 71 Tibabuyes, 28 El Rincon, | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 6815417 | 3249513 | 3565904 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15639526000 | 15639526000 | 15646731000 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16701499297 | 16701499297 | 13486537071 | 14002866649 |  | 11982335825 | 12801858825 | 12956832825 | 12956832825 | 12961754821 | 12961754821 | 12961754821 | 12961754821 | 12929391321 | 13098073821 | 13151550149 | 13935471149
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.04 | 86.108
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933759 | 6826933759 | 6826933758 | 6826933758 |  | 21349000 | 1747879234 | 1761218128 | 1777962180 | 2159724682 | 2389068193 | 2617845917.898 | 3317944528 | 4135844919.8572 | 5539138563 | 6301582996 | 6826933758
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 |  | 0 | 0.029 | 0.034 | 4.51 | 4.57 | 5.3 | 5.3 | 6.27 | 6.654 | 6.904 | 79.94 | 94.3968
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 22466459758 | 22466459758 | 22473664758 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23528433056 | 23528433056 | 20313470829 | 20829800407 |  | 12003684825 | 14549738059 | 14718050953 | 14734795005 | 15121479503 | 15350823014 | 15579600738.898 | 16279699349 | 17065236240.8572 | 18637212384 | 19453133145 | 20762404907
214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 173.64 | 474.92 | 477.74 | 542.57 | 660.65 | 663.34 | 1278.36 | Durante el periodo de enero a diciembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 1278,3612ha distribuida así: Para la meta del año 2023 se reportan 640,8372ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 2,08ha; por medio de la ejecución directa (SDA Alcaldía de Bogotá) en la localidad de Engativá 1,04ha de control de retamo en la Av. ALO; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 6, se realizaron en las localidades de Usme 3,7781ha, San Cristóbal 3,8118 ha, Usaquén 2,1622 ha, Suba 3,9420 ha, Bosa 1,6944 ha, Engativá 3,5039ha, Barrios Unidos 0,5989 ha, Kennedy 1,5405 ha, Fontibón 1,5469ha y Tunjuelito 4,9885 ha para un total de 27,5672 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son: control de retamo liso y espinoso, acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas, manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. Adicionalmente, para la meta de 2023, por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (acciones de mantenimiento ciclo 2) se realizaron actividades en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86 ha, San Cristóbal 124,43 ha, Santa Fe 251,26 ha, Usaquén 5,84 ha y Usme 168,76 ha, para un total de 610,15 ha. En cuanto a las reservas de la meta del año 2022, se reportan 637,5240ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 17,6847 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC (Ciclo 1) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 127,58ha, Santa Fe 251,26ha, Usaquén 5,84ha y Usme 168,71ha, para un total de 613,25ha. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 153.762 y 59.794 individuos en desarrollo para un total de 213.556 individuos vegetales. | 18.Rafael Uribe Uribe 4.San Cristóbal 5.Usme 11.Suba 1.Usaquén 19.Ciudad Bolívar 12.Barrios Unidos 7.Bosa 9.Fontibón 8.Kennedy 10.Engativá 6.Tunjuelito 2.Chapinero 3.Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia |  | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. Localida de Santa Fe PEDH La Vaca PEDH Capellanía sector de Aguas Claras y en la quebradas los Verejones (Localidad de San Cristóbal) | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 7339642 | 3500891 | 3838751 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15816809000 | 15816809000 | 15803983000 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14404100245 | 14404100245 | 14529607772 | 14868300642 |  | 13484905703 | 14142797703 | 14241725703 | 14241725703 | 14269781703 | 14269781703 | 14269781703 | 14269781703 | 14271272103 | 14271272103 | 14271272103 | 14775359702
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089327 | 8129089327 | 8129089326 | 8129089326 |  | 7131483136 | 7189053475 | 7207736506 | 7232907231 | 7265907256 | 7521185567 | 7609939453 | 7730064903 | 7854581611.8771 | 8010477681 | 8010477681 | 8073390493
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 173.64 | 474.92 | 477.74 | 542.57 | 660.65 | 663.34 | 1278.36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 23945898326 | 23945898326 | 23933072326 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22533189572 | 22533189572 | 22658697098 | 22997389968 |  | 20616388839 | 21331851178 | 21449462209 | 21474632934 | 21535688959 | 21790967270 | 21879721156 | 21999846606 | 22125853714.8771 | 22281749784 | 22281749784 | 22848750195
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Conector ecosistémico Páramos Chingaza Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | Se tiene un avance acumulado de 3,0 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022 y 1,0 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se han realizado en los 6 conectores ecosistémicos un total de 270 espacios de dialogo, de los cuales 73 han sido de carácter interinstitucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 4.890 personas, de las cuales 2.217 son de sexo masculino y 2.673 de sexo femenino. | 05 Usme 19. Ciudad Bolivar | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia |  | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1022409 | 498512 | 523897 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 | 125585000 | 128366600 | 128366600 |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 127566000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 | 100151211 | 100151210 | 100115535 |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394 | 76025571 | 76025571 | 92085547
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 | 225736211 | 228517810 | 228482135 |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394 | 194976571 | 194976571 | 219651547
|  | Punto 2. Conector ecosistémico - Bosque Oriental - Río Bogotá | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |  | 01. Usaquén 11. Suba | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1823372 | 852064 | 971308 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 | 125585000 | 128366600 | 128366600 |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 127566000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 | 100151211 | 100151210 | 100115535 |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394 | 76025571 | 76025571 | 92085547
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 | 225736211 | 228517810 | 228482135 |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394 | 194976571 | 194976571 | 219651547
|  | Punto 3. Conector ecosistémico - Cerros - Virrey - Neuque | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |  | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 89. San Isidro Patios. 28. El Rincon, 71. Tubabuyes 74. Engativa | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 165989 | 78809 | 87180 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 | 125585000 | 128366600 | 128366600 |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 127567000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 | 100151211 | 100151210 | 100115535 |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394 | 76025571 | 76025571 | 92085547
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 | 225736211 | 228517810 | 228482135 |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394 | 194976571 | 194976571 | 219652547
|  | Punto 4. Conector ecosistémico - Suba - Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |  | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1250684 | 588830 | 661854 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 | 125585000 | 128366600 | 128366600 |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 127567000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 | 100151211 | 100151210 | 100115535 |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240430 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394 | 76025571 | 76025571 | 92085547
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 | 225736211 | 228517810 | 228482135 |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191430 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394 | 194976571 | 194976571 | 219652547
|  | Punto 5. Conector ecosistémico - Media Luna del Sur y Conector ecosistémico Río Fucha | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 |  | 6. Tunjuelito 7. Bosa 8. Kennedy 19. Ciudad Bolivar | Se identifican las UPL 17 Bosa, 18 Kennedy, 3 Arborizadora, 62Tunjuelito | Barrios de las UPL de influencia |  | El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Tunjuelo y área de manejo especial del río Bogotá. | Continuo a 62. Tunjuelito | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 2669864 | 1287152 | 1382712 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 | 125585000 | 128366600 | 128366600 |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 127567000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151212 | 100151212 | 100151211 | 100115536 |  | 36308280 | 42703340 | 45892631.8 | 47240430 | 50005846 | 50549942 | 50798455 | 50852294 | 51223394 | 76025571 | 76025571 | 92085546
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 0 | 0 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 225736212 | 225736212 | 228517811 | 228482136 |  | 40844480 | 105803540 | 156907431.8 | 166191430 | 168956846 | 169500942 | 169749455 | 169803294 | 170174394 | 194976571 | 194976571 | 219652546
|  | Total Meta | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.9 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 627925000 | 627925000 | 641833000 | 641833000 |  | 22681000 | 315501000 | 555074000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 637833000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756056 | 500756056 | 500756051 | 500577676 |  | 181541404 | 213516704 | 229463159 | 236202153 | 250029218 | 252749702 | 253992275 | 254261470 | 256116970 | 380127855 | 380127855 | 460427734
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.9 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 967071240 | 967071240 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1128681056 | 1128681056 | 1142589051 | 1142410676 |  | 204222404 | 529017704 | 784537159 | 830957153 | 844784218 | 847504702 | 848747275 | 849016470 | 850871970 | 974882855 | 974882855 | 1098260734
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 38986146985 | 38986146985 | 38875077651 | 38875077651 |  | 32089737544 | 34259087544 | 34861602544 | 34922707544 | 34955685540 | 34955685540 | 34976621540 | 34976621540 | 34945748440 | 35119218940 | 35172695268 | 36593074867
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 18496151952 | 18596303163 | 18596303163 | 18496151952 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303171 | 18596303171 | 18596303163 | 18595991992 |  | 7381246363 | 9455092471 | 9585483771 | 9934192559 | 10607795802 | 11464109864 | 12402473733.6667 | 13678160339 | 14770648471.5999 | 16679409405 | 17530185147 | 18299562412
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 57971964952 | 58072116163 | 58072116163 | 57971964952 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 57582450156 | 57582450156 | 57471380814 | 57471069643 |  | 39470983907 | 43714180015 | 44447086315 | 44856900103 | 45563481342 | 46419795404 | 47379095273.6667 | 48654781879 | 49716396911.5999 | 51798628345 | 52702880415 | 54892637279
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 874824905 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 263020000 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 1244638000 | 6924333 | 6924333 | 0.5563%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1803508996 | 37574528 | 37574528 | 2.083%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1804955874 | 204873594 | 204873594 | 11.35%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 392967720 | 392967720 | 17.56%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 652347669 | 652347669 | 29.16%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2305204085 | 2237389471 | 1010578866 | 1010578866 | 45.17%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 2262478971 | 1276634297 | 1276634297 | 56.43%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 5916704833 | 4853877940 | 4853877940 | 82.04%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 9516704647 | 5101166940 | 5101166940 | 53.6%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 14893148149 | 7415332255 | 7415332255 | 49.79%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3012462631
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3567896027 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 471659973
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3933484589 | 3933484589 | 303260309 | 7.71%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
MAYO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3996539289 | 3996539289 | 1072410231 | 26.83%
| 1-100-F039 VA-CRÉDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004 RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
JUNIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4046539289 | 4046539289 | 1304354231 | 32.23%
JULIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4106917922 | 4106917922 | 1776500697.72 | 43.26%
AGOSTO |  | 26671425000 | 27743312887 | 4127031936 | 4127031936 | 2099399327 | 50.87%
SEPTIEMBRE |  | 26671425000 | 27743312887 | 4143061873 | 4143061873 | 2447707681 | 59.08%
OCTUBRE |  | 26671425000 | 27629312887 | 4201990873 | 4201990873 | 2775426367 | 66.05%
NOVIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 10118843306 | 10118843306 | 3242147592 | 32.04%
DICIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27077179416 | 8480876253 | 31.32%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34259087544 | 34259087544 | 0 | 0%
MARZO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34861602544 | 34861602544 | 65913200 | 0.1891%
ABRIL |  | 39475813000 | 39475813000 | 34922707544 | 34922707544 | 325389700 | 0.9317%
MAYO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34952951037 | 34952951037 | 645272826 | 1.846%
JUNIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34955685540 | 34955685540 | 1395498313 | 3.992%
JULIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 2369802920 | 6.775%
AGOSTO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 3770707359 | 10.78%
SEPTIEMBRE |  | 39475813000 | 38986146985 | 34945748440 | 34945748440 | 4860957367 | 13.91%
OCTUBRE |  | 39475813000 | 38986146985 | 35119218940 | 35119218940 | 5675370831 | 16.16%
NOVIEMBRE |  | 39475813000 | 38875077651 | 35172695268 | 35172695268 | 6319786155 | 17.97%
DICIEMBRE |  | 39475813000 | 38875077651 | 36593074867 | 36593074867 | 12816127587 | 35.02%
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0.18 | 9% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,18 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Febrero aportan una magnitud de 9% al total de la meta de la vigencia | 197
MARZO | [6 empty] | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,36 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 18% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0.54 | 27% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,54 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de abril aportan una magnitud de 24% al total de la meta de la vigencia | 196
MAYO | [6 empty] | 2 | 0.73 | 36.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,73 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de mayo aportan una magnitud de 36,50% al total de la meta de la vigencia | 198
JUNIO | [6 empty] | 2 | 0.83 | 41.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,83 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de junio aportan una magnitud de 41,50% al total de la meta de la vigencia | 199
JULIO | [6 empty] | 2 | 1.09 | 54.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,09 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de julio aportan una magnitud de 54,50% al total de la meta de la vigencia | 199
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 1.27 | 63.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,27 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de agosto aportan una magnitud de 63,50% al total de la meta de la vigencia | 200
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.45 | 72.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,45 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de septiembre aportan una magnitud de 72,50% al total de la meta de la vigencia | 0.18182
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | 1.64 | 82% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,64 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de octubre aportan una magnitud de 82% al total de la meta de la vigencia
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.82 | 91% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,82 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de noviembre aportan una magnitud de 91% al total de la meta de la vigencia | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 2 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de diciembre aportan una magnitud de 100% al total de la meta de la vigencia | 0
#NAME?
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO | [6 empty] | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO | [6 empty] | 135 | 0.034 | 0.02519% | 119.34 | 0 | 0% | En Marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL | [6 empty] | 135 | 4.51 | 3.341% | 119.34 | 0 | 0% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO | [6 empty] | 135 | 4.57 | 3.385% | 119.34 | 0 | 0% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha | 56
JUNIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha | 57
JULIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha | 57
AGOSTO | [6 empty] | 135 | 6.27 | 4.644% | 119.34 | 0 | 0% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 135 | 6.65 | 4.926% | 119.34 | 0 | 0% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE | [6 empty] | 135 | 6.9 | 5.111% | 119.34 | 0 | 0% | En octubre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | #NAME?
NOVIEMBRE | [6 empty] | 135 | 7.15 | 5.296% | 119.34 | 0 | 0% | En noviembre se realizaron acciones de restauración en 7,15ha | 61
DICIEMBRE | [6 empty] | 135 | 8.2888 | 6.14% | 119.34 | 86.108 | 72.15% | En diciembre se realizaron acciones de restauración en 94,40ha | 62
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
ABRIL | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
MAYO | [6 empty] | 590 | 22.36 | 3.79% | 0 | 0 | 0% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO | [6 empty] | 590 | 173.64 | 29.43% | 0 | 0 | 0% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO | [6 empty] | 590 | 474.92 | 80.49% | 0 | 0 | 0% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO | [6 empty] | 590 | 477.74 | 80.97% | 0 | 0 | 0% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 | 542.57 | 91.96% | 0 | 0 | 0% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE | [6 empty] | 590 | 692.32 | 117.3% | 0 | 0 | 0% | En octubre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 692,32ha | 88
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 | 692.32 | 117.3% | 0 | 0 | 0% | En noviembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 692,32ha | 90
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 | 1278.36 | 216.7% | 0 | 0 | 0% | En diciembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 1278,3600ha | 93
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En enero 2023 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.09 | 9% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacio y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 121
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.18 | 18% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
ABRIL | [6 empty] | 1 | 0.27 | 27% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
MAYO | [6 empty] | 1 | 0.36 | 36% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JUNIO | [6 empty] | 1 | 0.45 | 45% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JULIO | [6 empty] | 1 | 0.54 | 54% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
AGOSTO | [6 empty] | 1 | 0.63 | 63% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.72 | 72% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.81 | 81% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 11297816000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 11617816000 | 252325000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 11617816000 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
JUNIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
JULIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
AGOSTO |  |  |  | 9975981143 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9975981143 | 770188500 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo y elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 108
OCTUBRE |  |  |  | 9975981143 | 1020443291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 124
NOVIEMBRE |  |  |  | 9945577030 | 1299419291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad y el contrato de mantenimiento de areas ademas de la contrataciòn de OPS | 164
DICIEMBRE |  |  |  | 9845577030 | 3983407535 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad, contrato de mantenimiento y el de restauración de areas, adición al convenios 1240 con la EAAB, pago del pasivo con IDIPRON y pago de sentencia ademas de la contrataciòn de OPS | 269
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 5009181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 4689181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
MARZO |  |  |  | 4689181000 | 226464000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
JULIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
AGOSTO |  |  |  | 4177645269 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
SEPTIEMBRE |  |  |  | 4177645269 | 511919000 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte y de elementos de bioseguridad | 96
OCTUBRE |  |  |  | 4177645269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
NOVIEMBRE |  |  |  | 4190304269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
DICIEMBRE |  |  |  | 4132147982 | 3521604494 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad, viveros y restauraciòn | 119
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 8798867000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 8798867000 | 10695000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 8798867000 | 309783000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 8530667000 | 598735996 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 8530667000 | 600182874 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte, el pago de telefonia movil y contrataciòn de OPS | 102
JUNIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
JULIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
AGOSTO |  |  |  | 7265572915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7265572915 | 779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad y contrataciòn de OPS | 151
OCTUBRE |  |  |  | 7265572915 | 3779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen y contrataciòn de OPS | 191
NOVIEMBRE |  |  |  | 7328093261 | 7100671285 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
DICIEMBRE |  |  |  | 7311780179 | 7181707363 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 251240000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 251240000 | 0 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MARZO |  |  |  | 251240000 | 133938000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JULIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
AGOSTO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
SEPTIEMBRE |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
OCTUBRE |  |  |  | 251204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
NOVIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
DICIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 206428767 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 8961092887 | 1053165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 8961092887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 8948462887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 8932432887 | 1058251901 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 8978041287 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 6893238033 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y Zuque | 69
DICIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 8455144600 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, Zuque y su interventoria | 87
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
MAYO |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JUNIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JULIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
AGOSTO |  |  |  | 7821952000 | 1180873764 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7837982000 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
OCTUBRE |  |  |  | 7891967500 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
NOVIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 1212035101 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
DICIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 7878840335 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn del 2021 y contrato de restauracion y su interventoria | 148
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 9719572000 | 1377514839 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
MAYO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JUNIO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JULIO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
AGOSTO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
OCTUBRE |  |  |  | 9846277079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
NOVIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 1539979172 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
DICIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 9859785085 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo, adición al contrato de interventoria de mantenimiento2021 y contrato de mantenimiento e interventoria | 180
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 403248920 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 913027021 | 450974000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 473591000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
DICIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 883409396 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de señaletica | 89
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 7317016000 | 6599815016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Zuque | 83
FEBRERO |  |  |  | 7323016000 | 6998930016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MARZO |  |  |  | 7323016000 | 7107970016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
ABRIL |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MAYO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JUNIO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JULIO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
AGOSTO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7323016000 | 7252622443 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
OCTUBRE |  |  |  | 7252622443 | 7155118016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
NOVIEMBRE |  |  |  | 10217099808 | 7155118016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
DICIEMBRE |  |  |  | 9362077360 | 7244411016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 15646731000 | 11982335825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
FEBRERO |  |  |  | 16721499297 | 12801858825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MARZO |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
ABRIL |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MAYO |  |  |  | 16721499297 | 12959020318 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JUNIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JULIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
AGOSTO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
SEPTIEMBRE |  |  |  | 16721499297 | 16701499297 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
OCTUBRE |  |  |  | 16701499297 | 13098073821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
NOVIEMBRE |  |  |  | 13486537071 | 13151550149 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
DICIEMBRE |  |  |  | 14002866649 | 13935471149 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 15803983000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
FEBRERO |  |  |  | 14723214703 | 14142797703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MARZO |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
ABRIL |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MAYO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JUNIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JULIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
AGOSTO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
SEPTIEMBRE |  |  |  | 14723214703 | 14404100245 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
OCTUBRE |  |  |  | 14404100245 | 14271272103 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
NOVIEMBRE |  |  |  | 14529607772 | 14271272103 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
DICIEMBRE |  |  |  | 14868300642 | 14775359702 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 708083000 | 22681000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 708083000 | 315501000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 708083000 | 555074000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 708083000 | 627925000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 627925000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 641833000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
DICIEMBRE |  |  |  | 641833000 | 637833000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | 46.28 | 82.64% | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO |  |  |  | 56 | 46.64 | 83.29% | Se avanzó en un 46.64%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
MARZO |  |  |  | 56 | 47.02 | 83.96% | Se avanzó en un 47,02%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.38% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 56 | 47.1 | 84.11% | Se avanzó en un 47,10%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0.08% al total de la meta. | 255
MAYO |  |  |  | 56 | 47.56 | 84.93% | Se avanzó en un 47,56%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 0.46% al total de la meta. | 252
JUNIO |  |  |  | 56 | 47.81 | 85.38% | Se avanzó en un 47,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0.25% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 56 | 48.74 | 87.04% | Se avanzó en un 48,74%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de julio aportan una magnitud de 0.93% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 56 | 49.19 | 87.84% | Se avanzó en un 49,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0.45% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 | 49.95 | 89.2% | Se avanzó en un 49,95%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 0.76% al total de la meta. | 258
OCTUBRE |  |  |  | 56 | 50.86 | 90.82% | Se avanzó en un 50,86%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de octubre aportan una magnitud de 0.91% al total de la meta. | 255
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 | 51.66 | 92.25% | Se avanzó en un 51,66%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de noviembre aportan una magnitud de 0.80% al total de la meta. | 257
DICIEMBRE |  |  |  | 56 | 52.19 | 93.2% | Se avanzó en un 52,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de diciembre aportan una magnitud de 93,20% al total de la meta. | 258
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
FEBRERO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MARZO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
ABRIL |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MAYO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
JUNIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
JULIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,73ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
AGOSTO |  |  |  | 50 | 1.73 | 3.46% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 | 2.24 | 4.48% | Se registran 2,24ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
OCTUBRE |  |  |  | 50 | 6.29 | 12.58% | Se registran 6,29ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 | 11.06 | 22.12% | Se registran 11,06ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
DICIEMBRE |  |  |  | 50 | 14.19 | 28.38% | Se registran 14,19ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
FEBRERO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
MARZO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL |  |  |  | 590 | 2.86 | 0.4847% | Se reporta un acumulado de 2,86ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia y quebrada los Verjones | 174
MAYO |  |  |  | 590 | 8.71 | 1.476% | Se reporta un acumulado de 8,71ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 230
JUNIO |  |  |  | 590 | 10.01 | 1.697% | Se reporta un acumulado de 10,01ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
JULIO |  |  |  | 590 | 29.73 | 5.039% | Se reporta un acumulado de 29,73ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.48 | 6.014% | Se reporta un acumulado de 35,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 40.72 | 6.902% | Se reporta un acumulado de 40,72ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 55.02 | 9.325% | Se reporta un acumulado de 55,02ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 57.14 | 9.685% | Se reporta un acumulado de 57,14ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 60.56 | 10.26% | Se reporta un acumulado de 60,56ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en la localidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 187
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | 0.05 | 6.849% | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
FEBRERO |  |  |  | 0.73 | 0.1 | 13.7% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 0.73 | 0.14 | 19.18% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
ABRIL |  |  |  | 0.73 | 0.2 | 27.4% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
MAYO |  |  |  | 0.73 | 0.26 | 35.62% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
JUNIO |  |  |  | 0.73 | 0.33 | 45.21% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
JULIO |  |  |  | 0.73 | 0.39 | 53.42% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.65 con un avance en la vigencia del 0,39 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
AGOSTO |  |  |  | 0.73 | 0.46 | 63.01% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,73 con un avance en la vigencia del 0,46 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.53 | 72.6% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,79 con un avance en la vigencia del 0,53 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 | 0.6 | 82.19% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,86 con un avance en la vigencia del 0,60 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.67 | 91.78% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,93 con un avance en la vigencia del 0,67 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 100% | Para cuatrienio se tiene un cumplimiento en la vigencia del 100% representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 197
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 64 | 52.19% | 0.8155% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 64 | 52.59% | 0.8217% | Se avanzó en un52,59%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.40% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 64 | 53.18% | 0.8309% | Se avanzó en un 53,18%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 0,99% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 64 | 53.85% | 0.8414% | Se avanzó en un 53,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0,84% al total de la meta. | 253
MAYO |  |  |  | 64 | 54.5% | 0.8516% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,87% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 64 | 55.45% | 0.8664% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 64 | 56.73% | 0.8864% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 64 | 57.85% | 0.9039% | Se avanzó en un 57,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0,90% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 64 | 59.06% | 0.9228% | Se avanzó en un 59,06%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a septiembre aportan una magnitud de 0,92% al total de la meta. | 245
OCTUBRE |  |  |  | 64 | 60.24% | 0.9413% | Se avanzó en un60,24%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,94% al total de la meta. | 241
NOVIEMBRE |  |  |  | 64 | 61.33% | 0.9583% | Se avanzó en un 61.33%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,96% al total de la meta. | 242
DICIEMBRE |  |  |  | 64 | 62.61% | 0.9783% | Se avanzó en un 62,61%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,98% al total de la meta. | 242
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 150 | 0 | 0% | En enero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 150 | 0 | 0% | Enfebrero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y diseños de contratación para las actividades de restauración. | 161
MARZO |  |  |  | 150 | 3.2 | 2.133% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a marzo, el avance acumulado es 3,20ha | 95
ABRIL |  |  |  | 150 | 3.3 | 2.2% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a abril, el avance acumulado es 3,30ha | 95
MAYO |  |  |  | 150 | 4.27 | 2.847% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a mayo, el avance acumulado es 4,27ha | 94
JUNIO |  |  |  | 150 | 4.36 | 2.907% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a junio, el avance acumulado es 4,36ha | 95
JULIO |  |  |  | 150 | 16.89 | 11.26% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a julio, el avance acumulado es 16,89ha | 96
AGOSTO |  |  |  | 150 | 17.02 | 11.35% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a agosto, el avance acumulado es 17,02ha | 97
SEPTIEMBRE |  |  |  | 150 | 24.46 | 16.31% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero aseptiembre, el avance acumulado es 24,46ha | 100
OCTUBRE |  |  |  | 150 | 27.18 | 18.12% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a octubre, el avance acumulado es 27,18ha | 98
NOVIEMBRE |  |  |  | 150 | 28.15 | 18.77% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a noviembre, el avance acumulado es 28,15ha | 100
DICIEMBRE |  |  |  | 150 | 30.66 | 20.44% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a diciembre, el avance acumulado es 30,66ha | 100
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En el enero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En marzo se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
ABRIL |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En abril se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
MAYO |  |  |  | 590 | 17.55 | 2.975% | En mayo se avanzó en 17,55ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
JUNIO |  |  |  | 590 | 24.52 | 4.156% | En Junio se avanzó en 24,52ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
JULIO |  |  |  | 590 | 27.66 | 4.688% | En Julio se avanzó en 27,66ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En Septiembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 85
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 68.36 | 11.59% | En octubre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 82
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 71.39 | 12.1% | En noviembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 75.73 | 12.84% | En diciembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 9% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 18% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 27% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
OCTUBRE |  |  |  | 1 | 0.81 | 81% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.9 | 90% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
DICIEMBRE |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 74% | 62.61% | 84.61% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 74% | 62.81% | 84.88% | Se avanzó en un62,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.20% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 74% | 63.21% | 85.42% | Se avanzó en un 63,21%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 85,42% al total de la meta. | 254
ABRIL |  |  |  | 74% | 63.79% | 86.2% | Se avanzó en un 63,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 86,20% al total de la meta. | 254
MAYO |  |  |  | 74% | 64.79% | 87.55% | Se avanzó en un 64,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 87,55% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 74% | 65.79% | 88.91% | Se avanzó en un 65,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 88,91% al total de la meta. | 254
JULIO |  |  |  | 74% | 66.79% | 90.26% | Se avanzó en un 66,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 90,26% al total de la meta. | 255
AGOSTO |  |  |  | 74% | 67.71% | 91.5% | Se avanzó en un 67,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 91,50% al total de la meta. | 259
SEPTIEMBRE |  |  |  | 74% | 68.63% | 92.74% | Se avanzó en un 68,63%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 92,74% al total de la meta. | #REF!
OCTUBRE |  |  |  | 74% | 69.71% | 94.2% | Se avanzó en un 69,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de octubre aportan una magnitud de 94,20% al total de la meta. | #REF!
NOVIEMBRE |  |  |  | 74% | 70.95% | 95.88% | Se avanzó en un 70.95% cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de noviembre aportan una magnitud de 95,88% al total de la meta. | 257
DICIEMBRE |  |  |  | 74% | 71.71% | 96.91% | Se avanzó en un 71,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de diciembre aportan una magnitud de 96,91% al total de la meta. | 258
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 135 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 135 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO |  |  |  | 135 | 0.034 | 0.02519% | En marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL |  |  |  | 135 | 4.51 | 3.341% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO |  |  |  | 135 | 4.57 | 3.385% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha. | 57
JUNIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha. | 58
JULIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha. | 58
AGOSTO |  |  |  | 135 | 6.27 | 4.644% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE |  |  |  | 135 | 6.65 | 4.926% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE |  |  |  | 135 | 6.9 | 5.111% | En octubre se realizaron acciones de restauración en 6,90ha | 59
NOVIEMBRE |  |  |  | 135 | 6.9 | 5.111% | En noviembre se realizaron acciones de restauración en 6,90ha | 61
DICIEMBRE |  |  |  | 135 | 8.2888 | 6.14% | En diciembre se realizaron acciones de restauración en 8,2888ha | 63
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
ABRIL |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
MAYO |  |  |  | 590 | 22.36 | 3.79% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO |  |  |  | 590 | 173.64 | 29.43% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO |  |  |  | 590 | 474.92 | 80.49% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO |  |  |  | 590 | 477.74 | 80.97% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 542.57 | 91.96% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 692.32 | 117.3% | En octubre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 692,32ha | 88
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 692.32 | 117.3% | En noviembre 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 692,32ha | 87
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 1278.36 | 216.7% | En diciembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en1278,36 ha | 91
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE |  |  |  | 1 | 0.81 | 81% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.9 | 90% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
DICIEMBRE |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0! | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C,
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C,
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E184: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F184: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A198: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E199: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F199: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A213: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B214: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C214: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E214: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F214: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N214: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B223: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C223: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E223: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F223: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N223: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A232: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B232: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C232: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E232: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F232: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N232: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B241: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C241: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E241: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F241: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N241: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E251: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F251: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B265: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C265: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E265: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F265: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N265: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E279: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F279: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B294: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C294: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E294: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F294: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N294: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B310: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C310: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E310: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F310: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N310: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A325: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B325: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C325: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E325: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F325: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N325: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B340: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C340: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E340: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F340: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N340: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A355: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B355: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C355: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E355: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F355: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N355: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A370: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A371: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B371: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C371: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E371: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F371: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N371: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A386: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B386: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C386: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E386: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F386: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N386: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A401: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B401: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C401: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D401: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E401: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F401: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G401: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N401: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A416: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B416: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C416: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D416: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E416: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F416: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G416: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N416: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A429: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A430: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B430: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C430: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D430: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G430: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A439: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B439: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C439: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D439: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G439: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A448: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B448: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C448: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D448: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G448: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A457: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B457: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C457: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D457: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G457: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A465: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A466: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B466: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C466: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D466: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G466: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A481: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B481: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C481: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D481: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G481: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A496: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B496: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C496: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D496: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G496: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A511: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B511: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C511: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D511: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G511: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A526: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A527: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B527: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C527: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D527: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G527: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A542: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B542: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C542: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D542: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G542: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A557: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B557: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C557: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D557: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G557: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A572: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B572: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C572: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D572: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G572: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A587: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A588: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B588: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C588: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D588: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G588: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A603: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B603: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C603: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D603: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G603: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A618: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B618: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C618: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D618: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G618: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A633: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B633: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C633: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D633: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G633: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A648: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A649: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B649: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C649: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D649: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G649: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A664: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A665: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B665: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C665: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D665: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H665: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A674: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B674: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C674: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D674: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H674: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A683: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B683: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C683: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D683: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H683: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A692: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B692: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C692: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D692: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H692: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A701: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A702: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B702: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C702: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D702: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H702: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A717: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B717: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C717: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D717: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H717: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A732: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B732: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C732: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D732: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H732: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A747: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B747: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C747: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D747: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H747: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A762: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A763: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B763: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C763: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D763: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H763: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A778: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B778: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C778: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D778: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H778: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A793: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B793: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C793: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D793: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H793: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A808: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B808: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C808: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D808: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H808: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A823: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A824: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B824: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C824: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D824: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H824: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A839: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B839: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C839: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D839: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H839: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A854: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B854: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C854: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D854: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H854: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A869: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B869: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C869: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D869: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H869: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A886: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A887: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B887: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C887: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D887: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H887: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## Hoja3 (hidden)
META PLAN DE DESARROLLO | PRESUPUESTO CUATRIENIO | EJECUCION VIGENCIA 2021
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 32461390719 | 3521604494
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 42833198544 | 7181707363

## Hoja2 (hidden)
PMR
ENERO | Se reportan 2.0625ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha. | 190
FEBRERO | En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 2,5225ha de mantenimiento, por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha; por medio de intervenciones directas 0,46ha | 240
MARZO | En reservas se reportan 13,8193ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,55ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
ABRIL | En reservas se reportan 14,2093ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,94ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
MAYO |  | 0
JUNIO |  | 0
JULIO |  | 0
AGOSTO |  | 0
SEPTIEMBRE |  | 0
OCTUBRE |  | 0
NOVIEMBRE |  | 0
DICIEMBRE |  | 0

## Hoja4 (hidden)
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | 5.49 | 14.19 | 66.47 | 6.274 | 248.066 | 29.51 | 254.34
| Número de individuos vegetales plantados | 2900 | 30019 | 55282 | 41725 | 283504 | 36570 | 325229
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 5.24 | 60.56 | 75.73 | 477.74 | 112.26 | 590