## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 29 - Asentamientos y entornos protectores
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 29 | 219 | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL AMBIENTAL A 1000 PREDIOS DE SITIOS CONTAMINADOS, SUELOS DEGRADADOS Y PASIVOS AMBIENTALES. | 235 | Número de predios diagnosticados y controlados | Número | Suma | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7 | 100 | 40 | 100 | 67 | 100 | 81 | 100 | 96 | 172 | 172 | 4 | 172 | 21 | 172 | 32 | [17 empty] | 32 | 282 | [24 empty] | 350 | [24 empty] | 100 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 4; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 21; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 32 | 18.6% | 12.8% | En el marco de la ejecución de la meta plan de desarrollo se precisa que durante la vigencia 2020 se desarrollaron acciones dirigidas a noventa y seis (96) predios y durante la vigencia 2021 a treinta y dos (32) predios para un total de ciento ventiocho (128) predios con visitas técnicas y conceptos técnicos generados. SUELOS CONTAMINADOS VIGENCIA 2020 Se realizaron actividades de seguimiento a un total de veinte (20) predios catastrales emitiendo dieciséis (16) conceptos técnicos con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 asociado a un (1) predio de ELVER LUNA (AAA0241ZKYX) el cual había quedado pendiente para el cumplimiento cabal de la meta del 2020. Recursos vigencia: Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron siete (7) visitas técnicas, se emitieron ocho (8) conceptos técnicos asociados a diez (10) predios catastrales, en relación a: GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA, SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER, VERAGUAS, WW DIESEL. HIDROCARBUROS: VIGENCIA 2020 Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales y se emitieron veintiséis (26) conceptos técnicos. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: Durante el mes de enero de 2021, de acuerdo con las visitas realizadas a dos (2) predios catastrales durante el año 2020 y se emitieron dos (2) conceptos técnicos EDS PETROBRAS CALLE 45 (1 predio) y EDS DISENERCOM ESSO 37 (1 predio). Recursos vigencia: Durante los meses de enero a marzo se realizaron visitas técnicas a quince (15) predios de la vigencia 2021 que generó la emisión de nueve (9) conceptos técnicos relacionados a continuación: EDS TERCERMILENIO TOROGAS (1 predio), EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA (2 predios), EDS SUPERBRIO (1 predio), EDS CEMEX TUNJUELO (1 predio), EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO (1 predio), EDS BRIO CANEY (1 predio), EDS CENCOSUD MARRUECOS (2 predios), EDS ESSO CHICO (3 predios) y EDS ESSO LIBERTADORES (3 predios). MINERIA: VIGENCIA 2020 Se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a veintidós (22) predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos. Se precisa que en el reporte de cierre de la vigencia solo se reportan veintiún (21) predios, toda vez que se encontraba pendiente la emisión del concepto técnico correspondiente a un (1) predio. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: En el mes de enero de 2021 se proyectó un (1) concepto técnico a un (1) predio catastral asociado a un (1) usuario, Ladrillera Sologres (AAA0028HEKC). Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron dos (2) visitas técnicas de seguimiento a tres (3) predios catastrales asociados a dos (2) usuarios: Predio Yerbabuena – UAESP un (1) predio catastral y Cantera Cerro E Ibiza dos (2) predios catastrales generando dos (2) conceptos técnicos. | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | Base de datos Corriente Suelos.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Recurso Suelo | 1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 214 | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 6 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 20 | 36 | 36 | 0 | 36 | 8 | 36 | 10 | [17 empty] | 10 | 60 | [24 empty] | 77 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 10 | 27.78% | 14.02% | SUELOS CONTAMINADOS VIGENCIA 2020 Se realizaron actividades de seguimiento a un total de veinte (20) predios catastrales emitiendo dieciséis (16) conceptos técnicos con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 asociado a un (1) predio de ELVER LUNA (AAA0241ZKYX) el cual había quedado pendiente para el cumplimiento cabal de la meta del 2020. Recursos vigencia: Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron siete (7) visitas técnicas, se emitieron ocho (8) conceptos técnicos asociados a diez (10) predios catastrales, en relación a: GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA, SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER, VERAGUAS, WW DIESEL. | Ninguno | N/A | La generación de una herramienta que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4141312000 | 421260000 | 421260000 | 49420000 | 421260000 | 250218000 | 421260000 | 306633000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 421067000 | 787240000 | 787240000 | 0 | 787240000 | 318233000 | 787240000 | 647138000 | [17 empty] | 647138000 | 1108798000 | [24 empty] | 1167700000 | [24 empty] | 656507000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 318233000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 647138000 | 82.2% | 25.79%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [87 empty] | 100% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | [13 empty] | 140226732 | 140226732 | 27951000 | 140226732 | 100198832 | 140226732 | 115972832 | [17 empty] | 115972832 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 27951000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 100198832; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 115972832 | 82.7%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 215 | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 6 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 20 | 37 | 37 | 1 | 37 | 9 | 37 | 11 | [17 empty] | 11 | 60 | [24 empty] | 77 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 9; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 11 | 29.73% | 14.42%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4281538732 | 421260000 | 421260000 | 49420000 | 421260000 | 250218000 | 421260000 | 306633000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 421067000 | 927466732 | 927466732 | 27951000 | 927466732 | 418431832 | 927466732 | 763110832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763110832 | 1108798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656507000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 27951000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 418431832; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 763110832 | 82.28% | 27.66%
| 2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 565 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2 | 57 | 21 | 57 | 38 | 57 | 46 | 57 | 55 | 96 | 96 |  | 96 | 6 | 96 | 15 | [17 empty] | 15 | 157 | [24 empty] | 200 | [24 empty] | 57 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 6; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 15 | 15.62% | 12.39% | HIDROCARBUROS: VIGENCIA 2020 Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales y se emitieron veintiséis (26) conceptos técnicos. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: Durante el mes de enero de 2021, de acuerdo con las visitas realizadas a dos (2) predios catastrales durante el año 2020 y se emitieron dos (2) conceptos técnicos EDS PETROBRAS CALLE 45 (1 predio) y EDS DISENERCOM ESSO 37 (1 predio). Recursos vigencia: Durante los meses de enero a marzo se realizaron visitas técnicas a quince (15) predios de la vigencia 2021 que generó la emisión de nueve (9) conceptos técnicos relacionados a continuación: EDS TERCERMILENIO TOROGAS (1 predio), EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA (2 predios), EDS SUPERBRIO (1 predio), EDS CEMEX TUNJUELO (1 predio), EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO (1 predio), EDS BRIO CANEY (1 predio), EDS CENCOSUD MARRUECOS (2 predios), EDS ESSO CHICO (3 predios) y EDS ESSO LIBERTADORES (3 predios). | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación control y vigilancia ambiental en predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, garantiza la protección del suelo y el agua subterránea del acuífero somero para los habitantes de Distrito Capital, y configura una construcción de un catastro que refleje el estado del suelo en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3718792500 | 380765000 | 380765000 | 43035000 | 380765000 | 232685000 | 380765000 | 261405800 | 380765000 | 290571800 | 380765000 | 292218500 | 380765000 | 375555500 | 683918000 | 683918000 |  | 683918000 | 170805000 | 683918000 | 577803000 | [17 empty] | 577803000 | 996652000 | [24 empty] | 1045700000 | [24 empty] | 616967000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 170805000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 577803000 | 84.48% | 25.64%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2 | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 136106234 | [13 empty] | 136106234 | 136106234 | 19485500 | 136106234 | 65449834 | 136106234 | 122327634 | [17 empty] | 122327634 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 19485500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 65449834; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 122327634 | 89.88%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 567 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2 | 57 | 21 | 57 | 38 | 57 | 46 | 57 | 55 | 98 | 98 | 2 | 98 | 8 | 98 | 17 | [17 empty] | 17 | 157 | [24 empty] | 200 | [24 empty] | 57 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 8; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 17 | 17.35% | 12.7%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3854898734 | 380765000 | 380765000 | 43035000 | 380765000 | 232685000 | 380765000 | 261405800 | 380765000 | 290571800 | 380765000 | 292218500 | 380765000 | 375555500 | 820024234 | 820024234 | 19485500 | 820024234 | 236254834 | 820024234 | 700130634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700130634 | 996652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616967000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 19485500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 236254834; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 700130634 | 85.38% | 27.9%
| 3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 217 | 22 | 22 | 0 | 22 | 4 | 22 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 | 36 | 3 | [17 empty] | 3 | 65 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 22 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 3; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 3 | 8.333% | 11.06% | MINERIA: VIGENCIA 2020 Se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a veintidós (22) predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos. Se precisa que en el reporte de cierre de la vigencia solo se reportan veintiún (21) predios, toda vez que se encontraba pendiente la emisión del concepto técnico correspondiente a un (1) predio. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: En el mes de enero de 2021 se proyectó un (1) concepto técnico a un (1) predio catastral asociado a un (1) usuario, Ladrillera Sologres (AAA0028HEKC). Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron dos (2) visitas técnicas de seguimiento a tres (3) predios catastrales asociados a dos (2) usuarios: Predio Yerbabuena – UAESP un (1) predio catastral y Cantera Cerro E Ibiza dos (2) predios catastrales generando dos (2) conceptos técnicos. | Ninguno | N/A | A medida que se avanza en la implementación de los instrumentos ambientales correspondientes, se tiene un aumento en las áreas reconformadas y recuperadas ambientalmente, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de los predios adecuados para un uso postmineria. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2645726800 | 270135000 | 270135000 | 34390000 | 270135000 | 161260000 | 270135000 | 170351000 | 270135000 | 171569600 | 270135000 | 186558800 | 270135000 | 251358800 | 488122000 | 488122000 | 0 | 488122000 | 0 | 488122000 | 387289000 | [17 empty] | 387289000 | 731505000 | [24 empty] | 766092000 | [24 empty] | 408649000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 387289000 | 79.34% | 24.14%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [87 empty] | 100% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 88795667 | [13 empty] | 88795667 | 88795667 | 2371600 | 88795667 | 40517800 | 88795667 | 44272200 | [17 empty] | 44272200 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 2371600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 40517800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 44272200 | 49.86%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 218 | 22 | 22 | 0 | 22 | 4 | 22 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 37 | 37 | 1 | 37 | 4 | 37 | 4 | [17 empty] | 4 | 65 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 22 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 4 | 10.81% | 11.47%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2734522467 | 270135000 | 270135000 | 34390000 | 270135000 | 161260000 | 270135000 | 170351000 | 270135000 | 171569600 | 270135000 | 186558800 | 270135000 | 251358800 | 576917667 | 576917667 | 2371600 | 576917667 | 40517800 | 576917667 | 431561200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431561200 | 731505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408649000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 2371600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 40517800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 431561200 | 74.8% | 24.97%
| 4 | Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.075 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.5 | [17 empty] | 2.5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2.5 | 10% | 15% | Durante el primer trimestre de año 2021 se realizaron dos (2) actuaciones administrativas para generar el impulso sancionatorio a dos procesos. Es importante precisar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdividirá en proporciones de 2,5% (marzo-diciembre) y sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. | Ninguno | N/A | Se busca mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del suelo y el agua subterránea y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1773265000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 199469000 | 329240000 | 329240000 | 0 | 329240000 | 0 | 329240000 | 212454000 | [17 empty] | 212454000 | 480000000 | [24 empty] | 505000000 | [24 empty] | 259556000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 212454000 | 64.53% | 23.23%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | [13 empty] | 75214500 | 75214500 | 11402000 | 75214500 | 53367233 | 75214500 | 72812833 | [17 empty] | 72812833 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 11402000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 53367233; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 72812833 | 96.81%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.075 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.5 | [17 empty] | 2.5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2.5 | 10% | 15%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1848479500 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 199469000 | 404454500 | 404454500 | 11402000 | 404454500 | 53367233 | 404454500 | 285266833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285266833 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259556000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 11402000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 53367233; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 285266833 | 70.53% | 26.22%
| 5 | Desarrollar e implementar 100 porciento de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 50 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 |  | 0% |  |  |  | N/A | N/A
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 400000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 |  | 0%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 50 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 |  | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 400000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 |  | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 13079096300 | 1272160000 | 1272160000 | 126845000 | 1272160000 | 781987000 | 1272160000 | 876213800 | 1272160000 | 921181400 | 1272160000 | 937817300 | 1272160000 | 1247450300 | 2288520000 | 2288520000 | 0 | 2288520000 | 489038000 | 2288520000 | 1824684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824684000 | 3716955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 489038000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1824684000 | 79.73% | 23.49%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 440343133 | [13 empty] | 440343133 | 440343133 | 61210100 | 440343133 | 259533699 | 440343133 | 355385499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355385499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61210100 | 259533699 | 355385499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.71% | 80.71%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 13519439433 | 1272160000 | 1272160000 | 126845000 | 1272160000 | 781987000 | 1272160000 | 876213800 | 1272160000 | 921181400 | 1272160000 | 937817300 | 1272160000 | 1247450300 | 2728863133 | 2728863133 | 61210100 | 2728863133 | 748571699 | 2728863133 | 2180069499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180069499 | 3716955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 61210100; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 748571699; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2180069499 | 79.89% | 25.35%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: ====== ID#AAAAG5a0-bs YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: ====== ID#AAAAG5a0-XU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: ====== ID#AAAAG5a0-YQ YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: ====== ID#AAAAG5a0-S8 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: ====== ID#AAAAG5a0-Tk YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: ====== ID#AAAAG5a0-bE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: ====== ID#AAAAG5a0-YY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: ====== ID#AAAAG5a0-Wc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: ====== ID#AAAAG5a0-X0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: ====== ID#AAAAG5a0-Qo YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: ====== ID#AAAAG5a0-Q0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: ====== ID#AAAAG5a0-b4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: ====== ID#AAAAG5a0-Pc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: ====== ID#AAAAG5a0-Z4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: ====== ID#AAAAG5a0-b0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: ====== ID#AAAAG5a0-bY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: ====== ID#AAAAG5a0-QM YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: ====== ID#AAAAG5a0-Xs YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: ====== ID#AAAAG5a0-SQ YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: ====== ID#AAAAG5a0-WE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: ====== ID#AAAAG5a0-a8 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F31: ====== ID#AAAAG5a0-VU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: ====== ID#AAAAG5a0-Z0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: ====== ID#AAAAG5a0-TE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: ====== ID#AAAAG5a0-Qc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: ====== ID#AAAAG5a0-Uk YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: ====== ID#AAAAG5a0-XI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: ====== ID#AAAAG5a0-Ps YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: ====== ID#AAAAG5a0-Zc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: ====== ID#AAAAG5a0-TY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: ====== ID#AAAAG5a0-YI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: ====== ID#AAAAG5a0-U4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: ====== ID#AAAAG5a0-WU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A MARZO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1. Recurso suelo | 1. Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 1. Atender las solicitudes de control ambiental a predios según trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico o en atención de quejas o denuncias por afectación del suelo y aguas subterráneas,. | X |  | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 34% | 17% | Se atendió una solicitud de control sobre tres (3) predios catastrales propiedad de CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A.S., en el marco de un proyecto de desarrollo urbanistico, determinándose la necesidad de desarrollar labores de investigación y desmantelamiento.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | [9 empty] | 10%
|  | 2. Desarrollar evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales e instalaciones en desmantelamiento requeridas. | X | X | Programado | 13.89% | 8.33% | 5.56% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 11.11% | 5.57% | 5.56% | 100% |  | 17% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se atendieron 11 predios, se emitieron nueve (9) conceptos técnicos relacionados con sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación, distribuidos de la siguiente manera: Reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 asociado al predio ELVER LUNA (AAA0241ZKYX) el cual había quedado pendiente para el cumplimiento cabal de la meta del 2020. Vigencia: Enero. Se realizaron 3 visitas técnicas, se emitieron 3 conceptos técnicos asociados a 5 predios catastrales, en relación a GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA. Febrero. Se realizaron 2 visitas técnicas, se emitieron 3 conceptos técnicos asociados a 3 predios catastrales, en relación a SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER. Marzo: Se realizaron 2 visitas técnicas, se emitieron 2 conceptos técnicos asociados a 2 predios catastrales, en relación a VERAGUAS y WW DIESEL. Adicionalmente se emitieron: 10 conceptos técnicos de seguimiento, 2 informe técnico, 15 requerimientos de seguimiento, 4 respuestas a solicitudes, 3 derechos de petición y 5 memorando.
[5 empty] | Ejecutado | 13.89% | 8.333% | 5.56% | [9 empty] | 27.78%
| 2. Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | 3. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con evaluación de planes de contingencias para el almacenamiento de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo en el Distrito Capital. | X | X | Programado | 10% | 26% | 7.6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.4% | 100% | 30% | 15% | Durante los meses de enero a marzo de 2021, se realizaron las siguientes actividades en atención a solicitudes de plan de contingencias: -Ciento tres (103) requerimientos como atención a solicitudes de validación de plan de contingencia incompletas. - Seis (6) resoluciones de No Aprobacion de planes de contingencia pendientes de atención de acuerdo al régimen de transición del Decreto 50/2018. El avance se determina teniendo en cuenta que se tienen programados 250 revisiones y se han realizado 109 debido a una actualización normativa.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 26% | 7.6% | [9 empty] | 43.6%
|  | 4. Realizar control, seguimiento y vigilancia a 567 predios de usuarios de Estaciones de Servicio y plantas de transferencia en el distrito capital. | X | X | Programado | 3.06% | 5.1% | 9.18% | 10.2% | 11.22% | 10.22% | 11.22% | 11.22% | 10.22% | 8.16% | 8.16% | 2.04% | 100% |  | 15% | Durante el primer trimestre de 2021, de acuerdo a las visitas técnicas realizadas a diecisiete (17) predios catastrales que desarrollan y/o desarrollaron actividades de almacenamiento y distribución de hidrocarburos se generaron once (11) conceptos técnicos de diagnóstico y sus respectivos requerimientos técnicos para el cumplimiento de la normatividad asociada. Asimismo, en cuanto a las actividades de seguimiento ambiental se realizaron: Un (1) requerimiento de ajuste de plan de trabajo para investigación de sitio. Un (1) concepto técnico de seguimiento ambiental a actividades de investigación de sitio. Cinco (5) Concepto Técnico con su respectivo oficio de validación de plan de trabajo de investigación de sitio y un (1) requerimiento de desmantelamiento. Por otro lado, en el periodo mencionado atendieron catorce (14) derechos de petición de solicitudes asociadas a los 567 predios.
[5 empty] | Ejecutado | 3.06% | 5.1% | 9.18% | [9 empty] | 17.34%
| 3. Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 5. Garantizar las acciones evaluación y seguimiento a predios afectados por la actividad extractiva de minerales que presentan el instrumento ambiental y a los establecidos u otorgados. | X | X | Programado | 24% | 4% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 21% | 12% | Durante el primer trimestre de 2021, se realizaron tres (3) visitas técnicas de seguimiento a catorce (14) predios catastrales asociados a tres (3) usuarios: Predio Yerbabuena (1 predio catastral), Cantera Cerro E Ibiza (2 predios catastrales) y Cantera El Cedro San Carlos (11 predios).
[5 empty] | Ejecutado | 24% | 4% | 0% | [9 empty] | 28%
|  | 6. Garantizar las acciones de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales que no cuentan con instrumentos ambientales o con solicitudes, según trámites establecidos. | X | X | Programado | 22% | 9% | 0% | 7% | 19% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% |  | 9% | Durante el primer trimestre de 2021, se realizaron catorce (14) visitas de control a treinta y un (31) predios catastrales; de las cuales, siete (7) visitas y doce (12) predios catastrales se relacionan con el cumplimiento de la Acción Popular 2009-00115: Cantera Villa Gloría, Olga María Tovar Avendaño y Otros , Recebera Los Sauces Cerrito , Cantera La Piscinga, Predio Recuperación Geomorfológica de Bogotá SAS - GEOBOGOTA SAS - Cantera Recebera La Esperanza, Cantera Limas , Cantera Jorge Monastoque, Cantera Humberto Abella. Además se realizaron: siete (7) visita de control ambiental a diecinueve (19) predios catastrales relacionados con: Ladrillera Alemana SAS. , Cantera Elsa Borda de Pulido y Otros, Predio Alejandro Ortiz Pardo - Cantera Arenera Las Tolvas, Cantera La Roca, Predio Herederos de Rosendo Galindo - Chircal Isidro Galindo, Sociedad Ladrillos Dolmen Cïa. Ltda. en liquidación y Predio Secretaría Distrital de Ambiente - Ladrillera Inversiones Sumpaz Orjuela & Cía.. S.C.S. Adicionalmente: 1) En cumplimiento de la reserva de 2020, se proyectó el documento técnico: Ladrillera Sologres, relacionado con la visitas técnicas del 02 y 04/12/2020 de control ambiental (AAA0028HEKC). 2). Se realizaron doce (12) visitas de control a trece (13) predios catastrales de nueve (9) usuarios, para determinar si tienen afectación por actividad extractiva de minerales, los cuales no tienen afectaciones. 3). Se realizaron cincos (5) visitas de control de actualización topográfica de área afectada por extracción de minerales a seis (6) predios catastrales de los Chircales Carlos Miranda, Vicente Paul Torres, Mario Antonio Díaz, Daniel Tenjo Fonseca y Marco Fidel Gil Martínez. De esta labor se emitirán 5 productos técnicos durante el mes de abril 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 22% | 9% | 0% | [9 empty] | 31%
| 4. Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 7. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X | X | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 15% | 6% | Durante el primer trimestre de año 2021 se realizaron dos (2) actuaciones administrativas para generar el impulso sancionatorio a dos procesos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | [9 empty] | 10%
|  | 8. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre del año 2021 se programaron y realizaron las siguientes actividades archivísticas, asociados a expedientes sancionatorios recurso suelo: Primer trimestre 2021: 1. Apertura de 4 2. Ordenación: 1 3. Formato Único de Inventario Documental FUID: 1 4. Hoja de Control: 1 5. Desgloses: 8 6. Clasificación Documental e Inserciones: 88 7. Desgloses: 4 8. Custodia de expedientes: 1 9. Préstamo de expedientes: 109
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 9. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre del año 2021 se programaron y realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Reserva: 1. Notificación de 1 Acto Administrativo Nª 4569 Vigencia Primer trimestre 2021 1. Notificación de 28 Acto Administrativo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 10. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre 2021 se desarrollaron las siguientes actividades de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio: Avances primer trimestre 2021 1. Revisión Conceptos Técnicos de Seguimiento Lito SAS y Esapetrol 2. Elaboración Concepto Técnico para la fase de desmantelamiento de la planta de descontaminación
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | [9 empty] | 19%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on V9: Usuario de Microsoft Office: sta es infrmación del primer trimestre?? De ser así aclarar en el decroptor

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO AÑO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [13 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Revsión | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | BOSA | LAS MARGARITAS | OSORIO XII | SHP 7743\7743\META_1 | 61,39 HAS | PATIO BONITO |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 17976000 | [12 empty] | 17976000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | VEREDA EL TINTAL VILLA ELDA SAN PEDRO |  | 2,92 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 35952000 | [12 empty] | 35952000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | KENNEDY | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA II |  | 0,75 HAS | N/A |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 17976000 | [12 empty] | 17976000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 4 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a cuatro (4) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 4 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a cuatro (4) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL PLANTA DE ASFALTO |  | 4,13 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 71904000 | [12 empty] | 71904000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | SUBA | SUBA | ENCONCLAVOS INDUSTRIAS ELECTRICAS SCHREDER |  | 1,07 HAS | SUBA |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 35952000 | [12 empty] | 35952000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 26 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 |  | 607480000 | [10 empty] | 0 | 318233000 | 467378000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 |  | 140226732 | [10 empty] | 27951000 | 100198832 | 115972832
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 27 | [10 empty] | 1 | 9 | 11
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 815191000 | 815191000 | 927466732 | 927466732 |  | 747706732 | [10 empty] | 27951000 | 418431832 | 295732832
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades. | 0 | 8 | 10 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | [10 empty] | 0 | 318233000 | 647138000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | [10 empty] | 27951000 | 100198832 | 115972832
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 37 | [10 empty] | 1 | 9 | 11
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 815191000 | 815191000 | 927466732 | 927466732 |  | 927466732 | [10 empty] | 27951000 | 418431832 | 763110832
2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | SAN ANTONIO | SHP 7743\7743\META_2 | 0,127 HAS | N/A |  | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 6019000 | [12 empty] | 6019000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 6 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a seis (6) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 6 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a seis (6) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | CHAPINERO | CHICO LAGO | BARRIO LA PORCIUNCULA CHICO RESERVADO II SECTOR |  | 0,432 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 36114000 | [12 empty] | 36114000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 3 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a tres (3) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 3 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a tres (3) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO LUCERO | CEMEX CENTRAL DE MEZCLAS LA ALAMEDA |  | 8,837 HAS | LUCERO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 18057000 | [12 empty] | 18057000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | FONTIBON | ZONA FRANCA | BARRIO EL CHARCO I |  | 0,528 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 6019000 | [12 empty] | 6019000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 3 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a tres (3) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 3 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a tres (3) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | RAFAEL URIBE URIBE | MARUECOS | EL PORTAL MARCO FIDEL SUAREZ I |  | 0,18 HAS | MARRUECOS |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 18057000 | [12 empty] | 18057000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO |  | 0,077 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 6019000 | [12 empty] | 6019000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 81 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 683918000 |  | 593633000 | [10 empty] | 0 | 0 | 487518000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 |  | 136106234 | [10 empty] | 19485500 | 65449834 | 122327634
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 83 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 820024234 |  | 729739234 | [10 empty] | 19485500 | 65449834 | 609845634
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 96 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades. | 0 | 6 | 15 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 683918000 |  | 683918000 | [10 empty] | 0 | 170805000 | 577803000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 |  | 136106234 | [10 empty] | 19485500 | 65449834 | 122327634
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 | [10 empty] | 2 | 8 | 17
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 820024234 |  | 820024234 | [10 empty] | 19485500 | 236254834 | 700130634
3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | USAQUEN PREDIOS AFECTADO EN LA MANZANA CODIGO 00852065 - CHIP: AAA0107OZUH Y AAA0115KFZM | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. |  |  | 2 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 2 | SAN CRISTOBAL NORTE | EL CERRO OCCIDENTAL IBIZA SANTIAGO | SHP 7743\7743\META_3 | 10,96 HAS | SAN CRISTOBAL NORTE |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 23976000 | [12 empty] | 23976000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME Y CIUDAD BOLÍVAR PREDIO AFECTADO EN LA MANZANA CODIGO 002564008003 - CHIP: AAA0143POJZ | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. |  |  | 1 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 1 | Monte blanco | EL MOCHUELO II URBANO |  | 29,26 HAS | COMUNEROS |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 11988000 | [12 empty] | 11988000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR PREDIO AFECTADO EN LA MANZANA CODIGO 002564008 - CHIP: AAA0028HEKC | MAGNITUD FÍSICA | [15 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | [12 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 1 | COMUNEROS | EL MOCHUELO II URBANO |  | 29,26 HAS | COMUNEROS |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401
PRESUPUESTO VIGENCIA
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 11988000 | [12 empty] | 44272200
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | Especial MPI3. REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES CON O SIN INSTRUMENTOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO. | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 33 | [12 empty] | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | -195796000 | [12 empty] | 351325000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [5 empty] | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 88795667
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TOTAL META 3 | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 1 | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 |  | 452158000 | [10 empty] | 0 | 0 | 351325000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88795667 | 88795667 | 88795667 | 88795667 |  | 88795667 | [10 empty] | 2371600 | 40517800 | 44272200
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 37 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 576917667 |  | 576917667 | [10 empty] | 2371600 | 40517800 | 395597200
|  | TOTAL META 3 | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades. | 0 | 3 | 3 | [9 empty] | Aunque los recursos se encuentran comprometidos se iran asignando en la medida que se realicen seguimientos en las diferentes localidades.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 |  | 488122000 | [10 empty] | 0 | 0 | 387289000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88795667 | 88795667 | 88795667 | 88795667 |  | 88795667 | [10 empty] | 2371600 | 40517800 | 44272200
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 37 | [10 empty] | 1 | 4 | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 576917667 |  | 576917667 | [10 empty] | 2371600 | 40517800 | 431561200
4 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | [9 empty] | Durante el primer trimestre de año 2021 se realizaron dos (2) actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes a desgloses para dar inicio al impulso o de fondo de dos procesos sancionatorios. Los recursos presupuestales se comprometieron el mes de marzo por un valor de $212.454.000, sin embargo, se precisa que al cierre del primer trimestre no se generaron giros por lo tanto no se presenta avance en la magnitud física de la meta. | 0 | 0 | 2.5 | [9 empty] | Durante el primer trimestre de año 2021 se realizaron dos (2) actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes a desgloses para dar inicio al impulso o de fondo de dos procesos sancionatorios. Los recursos presupuestales se comprometieron el mes de marzo por un valor de $212.454.000, sin embargo, se precisa que al cierre del primer trimestre no se generaron giros por lo tanto no se presenta avance en la magnitud física de la meta. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 |  | 329240000 | [10 empty] | 0 | 0 | 212454000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 |  | 75214500 | [10 empty] | 11402000 | 53367233 | 72812833
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 |  | 404454500 | [10 empty] | 11402000 | 53367233 | 285266833
|  | TOTAL META 4 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5 | [10 empty] | DISTRITAL
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 |  | 329240000 | [10 empty] | 0 | 0 | 212454000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 |  | 75214500 | [10 empty] | 11402000 | 53367233 | 72812833
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 |  | 404454500 | [10 empty] | 11402000 | 53367233 | 285266833
5 | Desarrollar e implementar el 100% de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Especial: Desarrollar e implementar un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | MAGNITUD FÍSICA
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TOTAL META 5 | MAGNITUD FÍSICA
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2288520000 | 2288520000 | 2288520000 | 2288520000 |  | 2288520000 | [10 empty] | 0 | 489038000 | 1824684000 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 440343133 | 440343133 | 440343133 | 440343133 |  | 440343133 | [10 empty] | 61210100 | 259533699 | 355385499
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2728863133 | 2728863133 | 2728863133 | 2728863133 |  | 2728863133 | [10 empty] | 61210100 | 748571699 | 2180069499 | [7 empty] | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on T9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D161: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D162: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 489038000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 1824684000 | 16136766 | 16136766 | 0.8844%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | No se registra avance durante el periodo
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 13 | 11.02% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado trece (13) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 19 | 16.1% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado diecinueve (19) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se reporta avance
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ocho (8) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en seis (6) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se acogieron conceptos técnicos durante el periodo del reporte
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 9929366 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diez (10) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 6207400 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en quince (15) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 |  | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 |  | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) desgloses.
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0% | No se reporta avance durante el periodo
FEBRERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 12 | 7.143% | Se han realizado doce (12) visitas de evaluación, control y seguimiento.
MARZO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 18 | 10.71% | Se han realizado dieciocho (18) visitas de evaluación, control y seguimiento.
ABRIL | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
MAYO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
JUNIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A22: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E23: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G23: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A37: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E38: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G38: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A52: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E53: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G53: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A67: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E68: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F68: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G68: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A82: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A83: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B83: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C83: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E83: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F83: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N83: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A98: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B98: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C98: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E98: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F98: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N98: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A112: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A113: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B113: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C113: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E113: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F113: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N113: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A128: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B128: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C128: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E128: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F128: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N128: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A142: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A143: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B143: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C143: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D143: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E143: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F143: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G143: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N143: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A158: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A159: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B159: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C159: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D159: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G159: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A209: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A210: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B210: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C210: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D210: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G210: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A224: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A225: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B225: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C225: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D225: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G225: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A239: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A240: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B240: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C240: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D240: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G240: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A314: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A315: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B315: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C315: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D315: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H315: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A329: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A330: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B330: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C330: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D330: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H330: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200