## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 29 - Asentamientos y entornos protectores
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 29 | 219 | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL AMBIENTAL A 1000 PREDIOS DE SITIOS CONTAMINADOS, SUELOS DEGRADADOS Y PASIVOS AMBIENTALES. | 235 | Número de predios diagnosticados y controlados | Número | Suma | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 14 | 19 | 15 | 100 | 100 | 96 | 100 | 96 | 172 | 4 | 4 | 17 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 11 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 27 | 16 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 227 | [29 empty] | 380 | [29 empty] | 125 | [29 empty] | 80% | 100% | 100% | 98.53% | 26.8% | En el marco de la ejecución de la meta plan de desarrollo se precisa que durante la vigencia 2020 se desarrollaron acciones a 96 predios y durante la vigencia 2021 a 172 predios (4 predios con recursos de la reserva y 168 predios con recursos de la vigencia) para un total de 268 predios con visitas y conceptos técnicos generados. El detalle del avance de la vigencia 2021, se presenta a continuación: SUELOS Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico (CT) del predio ELVER LUNA. Recursos vigencia: se realizaron 22 visitas técnicas (VT), se atendieron 36 predios, se emitieron 22 CT, en relación con: GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA, SCHREDER, INDUSTRIAS ANKER, VERAGUAS, WW DIESEL, CONSTRUCTORA GALIAS S.A.- LOTE INCA, CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., ELECTRICOS LUBER EU, CONTINENTAL PAPER S.A., CEMEX COLOMBIA S.A., VECTOR CONSTRUCCIONES, FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A., HNN ARANGO & CIA S C A, UNIMINUTO, INMOBILIARIA LIBOS, ANDORA 80 y TRANSPORTES METROPLUS S.A.S. FERRECORTES LA CAMPIÑA LTDA., SORANNY MOLARES VALENCIA, LUBESA LTDA. HIDROCARBUROS Recursos reserva: Se emitieron 2 CT EDS PETROBRAS CALLE 45 y EDS DISENERCOM ESSO 37. Recursos vigencia: Se realizaron 49 VT a 96 predios generando la emisión de 49 CT, en relación con: EDS TERCERMILENIO TOROGAS, EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA, EDS SUPERBRIO, EDS CEMEX TUNJUELO, EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO, EDS BRIO CANEY, EDS CENCOSUD MARRUECOS, EDS ESSO CHICO, EDS ESSO LIBERTADORES, PATIO PORTAL NORTE TMSA, EDS CENCOSUD TINTALITO, EDS BRIO BARRIO COLOMBIA, EDS EMANUEL, EDS TERMINAL SUR, EDS PATIO 161 FLOTA USAQUEN, EDS SAN NICOLAS, EDS BAZAR 183, PATIO SUBA LISBOA, EDS LIEVANO, EDS PATIO CALLE 80, EDS BAZAR 134, EDS ENEMARKET 72, EDS PALOQUEMAO, EDS CABRERA, EDS COESCO SANTA ROSA, EDS ESMYG II JF, EDS PETROBRAS PRIMERA DE MAYO, EDS ANCER TUNAL, EDS COMPOSTELA, EDS ESSO BRASIL, EDS CENTENARIO CALLE 13, EDS HAYUELOS, EDS TESCOTUR, EDS TEXACO LA JUANA, EDS SANTANDER 19, EDS LA UNION SAN FRANCISCO, EDS TERPEL TRINIDAD, EDS TERPEL EL TRIANGULO, EDS PUENTE ARANDA, EDS LOS ALPES, EDS MARIA PAULA, EDS PUMA MAGRA, EDS COUNTRY CLUB, EDS ESSO VERSALLES, EDS PATIO CIPRES, EDS TERPEL PALOQUEMAO, EDS PETROBRAS LA PALMA, EDS BOSA ESPERANZA Y EDS INCOCENTRO LA 49. MINERIA Recursos reserva: Se proyectó 1 CT a 1 predio asociado a 1 usuario, Ladrillera Sologres. Recursos vigencia: Se realizaron 19 VT de seguimiento y control a 36 predios generando 19 CT, en relación con: Predio Yerbabuena, Cantera Cerro E Ibiza, Ladrillera Prisma SAS, sociedad Ladrilleras Yomasa SA, sociedad Ladrillera Helios SA, Industrias Gres Qui., Chircal Alonso Restrepo - EAB, Ladrillera Arquigres Ltda., Ladrillera Tejares del Oriente Ltda., Chircal Marcos Fidel Jiménez Palacio, Chircal Marcos Fidel Jiménez Palacio, Fábrica de Ladrillos El Progreso E.U y Chircal Teresa Silva, Ladrillera Los Olivares Ltda., Chircal Los Pinos - Los Pinitos, Ladrillera El Rogal, Chircal Luciana Rodríguez, Predio Cantarrana y Trituradora Silva y Báez. | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | Base de datos Corriente Suelos.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Recurso Suelo | 1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 214 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | [29 empty] | 77 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 100% | 100% | 100% | 26.17% | Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 57 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento de los cuales a 20 predios se reportaron en el 2020 y 37 en la vigencia 2021. Así: Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 del predio ELVER LUNA. Recursos vigencia: Durante la vigencia del 2021, se realizaron 22 visitas técnicas (VT), se atendieron 36 predios catastrales, se emitieron 22 conceptos técnicos (CT) relacionados con sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. Enero: 3 VT, 3 CT asociados a 5 predios de GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA. Febrero: 2 VT, 2 CT asociados a 3 predios de SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER. Marzo: 2 VT, 2 CT asociados a 2 predios de VERAGUAS y WW DIESEL. Abril: 1 VT, 1 CT asociado a 7 predios de CONSTRUCTORA GALIAS S.A.- LOTE INCA. Junio: 3 VT, 3 CT asociados a 4 predios de la CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., ELECTRICOS LUBER EU y CONTINENTAL PAPER S.A. Julio: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio de CEMEX COLOMBIA S.A. Agosto: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio catastral de VECTOR CONSTRUCCIONES. Septiembre: 1 VT, 1 CT asociado a 2 predios catastrales de FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A. Octubre: 4 VT, 4 CT asociados a 7 predios catastrales de HNN ARANGO & CIA S C A, UNIMINUTO, INMOBILIARIA LIBOS y ANDORA 80. Noviembre: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio catastral de TRANSPORTES METROPLUS S.A.S. Diciembre: 3VT, 3 CT asociados a 3 predios catastrales de FERRECORTES LA CAMPIÑA LTDA., SORANNY MOLARES VALENCIA, LUBESA LTDA. Adicionalmente se emitieron: 82 CT de seguimiento, 17 informes técnicos de acompañamiento, 1 informe técnico de gestión, 92 requerimientos de seguimiento, 70 respuestas a solicitudes, 37 derechos de petición y 33 memorandos. | Ninguno | N/A | La generación de una herramienta que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3667685367 | 421260000 | 0 | 0 | 49420000 | 49420000 | 200798000 | 200798000 | 56415000 | 56415000 | 14583000 | 14583000 | 0 | 0 | 100044000 | 99851000 | 421260000 | 421260000 | 421067000 | 421260000 | 421067000 | 787240000 | 0 | 0 | 318233000 | 318233000 | 328905000 | 328905000 | 73896000 | 73896000 | 1264300 | 1264300 | 43024700 | 38024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10318667 | 0 | 0 | 0 | 7032667 | 19078367 | 8517533 | 786401367 | 786401367 | 786191867 | 786401367 | 786191867 | 636010000 | [29 empty] | 1167700000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656507000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 32.92%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787240000 |  |  |  |  | 9929366 | 9929366 | 44658433 | 44658433 | 72415644 | 72415644 | 81643234 | 75774958 | 79842900 | 75825800 | 79842900 | 98282884 | 91842900 | 88525800 | 91842900 | 71353800 | 91842900 | 86988432 | 142540190 | 79744000 | 786401367 | 786401367 | 703499117 | 786401367 | 703499117 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.94% | 89.46% | 89.46%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | [20 empty] | 140226732 | 27951000 | 27951000 | 72247832 | 72247832 | 15774000 | 15774000 | 19670567 | 19670567 | 4583333 | 4583333 | [13 empty] | 0 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 215 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 37 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | [29 empty] | 77 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 100% | 100% | 100% | 26.51%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4281538732 | 421260000 | 0 | 0 | 49420000 | 49420000 | 200798000 | 200798000 | 56415000 | 56415000 | 14583000 | 14583000 | 0 | 0 | 100044000 | 99851000 | 421260000 | 421260000 | 421067000 | 421260000 | 421067000 | 927466732 | 27951000 | 27951000 | 390480832 | 390480832 | 344679000 | 344679000 | 93566567 | 93566567 | 5847633 | 5847633 | 43024700 | 38024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10318667 | 0 | 0 | 0 | 7032667 | 19078367 | 8517533 | 926628099 | 926628099 | 926418599 | 926628099 | 926418599 | 636010000 | [29 empty] | 1167700000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656507000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64% | 99.98% | 99.98% | 99.97% | 31.47%
| 2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 565 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 11 | 9 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 96 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 127 | [29 empty] | 220 | [29 empty] | 67 | [29 empty] | 33.33% | 100% | 100% | 98.69% | 26.73% | Se presenta un avance acumulado de 153 predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos con actividades de evaluación, control y seguimiento, de los cuales en el 2020 se reportaron 55 predios y a diciembre de 2021 se reportan 98 predios. VIGENCIA 2021 Recursos reserva: Enero de 2021, según visitas realizadas a 2 predios catastrales en el año 2020 se emitieron 2 conceptos técnicos EDS PETROBRAS CALLE 45 (1 predio) y EDS DISENERCOM ESSO 37 (1 predio). Recursos vigencia: De enero a diciembre de 2021, se realizaron 49 visitas técnicas a 96 predios y se emitieron 49 conceptos técnicos, a continuación se especifica el número de predios por usuarios: EDS TERCERMILENIO TOROGAS (1 ), EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA (2 ), EDS SUPERBRIO (1), EDS CEMEX TUNJUELO (1), EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO (1), EDS BRIO CANEY (1), EDS CENCOSUD MARRUECOS (2 ), EDS ESSO CHICO (3) EDS ESSO LIBERTADORES (3), PATIO PORTAL NORTE TMSA (1); EDS CENCOSUD TINTALITO (1), EDS BRIO BARRIO COLOMBIA (1), EDS EMANUEL (1), EDS TERMINAL SUR (1), EDS PATIO 161 FLOTA USAQUEN (1), EDS SAN NICOLAS (4), EDS BAZAR 183 (2), PATIO SUBA LISBOA (3) EDS LIEVANO (1), EDS PATIO CALLE 80 (1), EDS BAZAR 134 (1), EDS ENEMARKET 72 (5), EDS PALOQUEMAO (2), EDS CABRERA (2), EDS COESCO SANTA ROSA (3), EDS ESMYG II JF (1), EDS PETROBRAS PRIMERA DE MAYO (1), EDS ANCER TUNAL (5), EDS COMPOSTELA (1), EDS ESSO BRASIL (1), EDS CENTENARIO CALLE 13 (2), EDS HAYUELOS (1), EDS TESCOTUR(1), EDS TEXACO LA JUANA (6), EDS SANTANDER 19 (1), EDS LA UNION SAN FRANCISCO(1), EDS TERPEL TRINIDAD (1), EDS TERPEL EL TRIANGULO(10), EDS PUENTE ARANDA(1), EDS LOS ALPES (1), EDS MARIA PAULA (3). EDS PUMA MAGRA (2), EDS COUNTRY CLUB (1), EDS ESSO VERSALLES (2), EDS PATIO CIPRES (4), EDS TERPEL PALOQUEMAO (1), EDS PETROBRAS LA PALMA (2), EDS BOSA ESPERANZA (1) Y EDS INCOCENTRO CALLE 49 (1). | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación control y vigilancia ambiental en predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, garantiza la protección del suelo y el agua subterránea del acuífero somero para los habitantes de Distrito Capital, y configura una construcción de un catastro que refleje el estado del suelo en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3102223667 | 380765000 | 0 | 0 | 43035000 | 43035000 | 189650000 | 189650000 | 28720800 | 28720800 | 29166000 | 29166000 | 1646700 | 1646700 | 88546500 | 83337000 | 380765000 | 380765000 | 375555500 | 380765000 | 375555500 | 683918000 | 0 | 0 | 170805000 | 170805000 | 406998000 | 406998000 | 39824000 | 39824000 | 1507000 | 1507000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8083000 | 0 | 0 | 30000000 |  | 27027167 | 18944167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 387840000 | [29 empty] | 1045700000 | [29 empty] | 616967000 | [29 empty] | 70.09% | 100% | 100% | 99.51% | 33.9%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683918000 |  |  |  |  | 6207400 | 6207400 | 36292100 | 36292100 | 60895366 | 60895366 | 84536867 | 63210964 | 68725400 | 67963600 | 68725400 | 83153484 | 78725400 | 77029835 | 78725400 | 51698500 | 78725400 | 67271600 | 114602434 | 82280270 | 676161167 | 676161167 | 596003119 | 676161167 | 596003119 | [90 empty] | 71.8% | 88.15% | 88.15%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 135230634 | [20 empty] | 136106234 | 19485500 | 19485500 | 45964334 | 45964334 | 56877800 | 56877800 | 8773233 | 8773233 |  |  |  |  | 5005367 | 0 | -875600 | 1375200 | 0 | 0 |  | 2754567 |  | 0 |  |  | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 567 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 11 | 9 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 98 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 127 | [29 empty] | 220 | [29 empty] | 67 | [29 empty] | 33.33% | 100% | 100% | 98.71% | 26.98%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3854898734 | 380765000 | 0 | 0 | 43035000 | 43035000 | 189650000 | 189650000 | 28720800 | 28720800 | 29166000 | 29166000 | 1646700 | 1646700 | 88546500 | 83337000 | 380765000 | 380765000 | 375555500 | 380765000 | 375555500 | 820024234 | 19485500 | 19485500 | 216769334 | 216769334 | 463875800 | 463875800 | 48597233 | 48597233 | 1507000 | 1507000 | 0 | 30000000 | 5005367 | 0 | -875600 | 1375200 | 0 | 8083000 | 0 | 2754567 | 30000000 | 0 | 27027167 | 18944167 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 387840000 | [29 empty] | 1045700000 | [29 empty] | 616967000 | [29 empty] | 70.09% | 100% | 100% | 99.56% | 30.79%
| 3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 217 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | [29 empty] | 83 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 98.28% | 26.27% | Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 58 predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento. De los cuales en el 2020 se reportaron 21 predios catastrales y en el 2021 se reportan 37 predios. Así: VIGENCIA 2021 Recursos reserva: En el mes de enero de 2021 se proyectó un (1) concepto técnico a un (1) predio catastral asociado a un (1) usuario, Ladrillera Sologres. Recursos vigencia: Durante la vigencia de 2021, se realizaron diecisiete (19) visitas técnicas de seguimiento y control a treinta y cuatro (36) predios catastrales asociados a diecisiete (19) usuarios, generando diecisiete (19) conceptos técnicos: Predio Yerbabuena (1 predio catastral), Cantera Cerro E Ibiza (2 predios catastrales) Ladrillera Prisma SAS (4 predios catastrales), sociedad Ladrilleras Yomasa SA (6 predios catastrales), sociedad Ladrillera Helios SA (6 predios catastrales), Industrias Gres Qui. (2 predios catastrales), Chircal Alonso Restrepo - EAB (1 predio catastral), Ladrillera Arquigres Ltda. (1 predio catastral), Ladrillera Tejares del Oriente Ltda. (1 predio catastral), Chircal Enrique Cobos (1 predio catastral), Chircal Marcos Fidel Jiménez Palacio (1 predio catastral), Fábrica de Ladrillos El Progreso E.U (1 predios catastral), Chircal Teresa Silva (1 predio catastral), Ladrillera Los Olivares Ltda. (2 predios catastrales), Chircal Los Pinos - Los Pinitos (1 predio catastral), Ladrillera El Rogal (2 predios catastrales), Chircal Luciana Rodríguez (1 predio catastral), Predio Cantarrana (1 predio catastral) y Trituradora Silva y Báez (1 Predio catastral). | Ninguno | N/A | A medida que se avanza en la implementación de los instrumentos ambientales correspondientes, se tiene un aumento en las áreas reconformadas y recuperadas ambientalmente, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de los predios adecuados para un uso postmineria. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2490865800 | 270135000 | 0 | 0 | 34390000 | 34390000 | 126870000 | 126870000 | 9091000 | 9091000 | 1218600 | 1218600 | 14989200 | 14989200 | 83576200 | 64800000 | 270135000 | 270135000 | 251358800 | 270135000 | 251358800 | 488122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387289000 | 387289000 | 8500000 | 8500000 | 13559000 | 13559000 | 43595000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001000 | 15596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20502000 | 17807667 | 475446000 | 475446000 | 472751667 | 475446000 | 472751667 | 589320000 | [29 empty] | 766092000 | [29 empty] | 408649000 | [29 empty] | 86.86% | 99.43% | 99.43% | 97.12% | 29.07%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488122000 | [6 empty] | 16592100 | 16592100 | 43644489 | 43644489 | 54177167 | 53917713 | 45382700 | 50360700 | 45382700 | 64187185 | 55382700 | 47673935 | 55382700 | 50307800 | 55382700 | 40007268 | 104118744 | 71739830 | 475446000 | 475446000 | 438431020 | 475446000 | 438431020 | [90 empty] | 68.9% | 92.21% | 92.21%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 76634734 | [20 empty] | 76833334 | 2371600 | 2371600 | 38146200 | 38146200 | 3754400 | 3754400 | 28473734 | 28473734 |  |  | 4087400 | 3888800 |  |  | -198600 | 0 | [7 empty] | 0 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 218 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 52 | [29 empty] | 83 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 98.31% | 26.61%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2734522467 | 270135000 | 0 | 0 | 34390000 | 34390000 | 126870000 | 126870000 | 9091000 | 9091000 | 1218600 | 1218600 | 14989200 | 14989200 | 83576200 | 64800000 | 270135000 | 270135000 | 251358800 | 270135000 | 251358800 | 564955334 | 2371600 | 2371600 | 38146200 | 38146200 | 391043400 | 391043400 | 36973734 | 36973734 | 13559000 | 13559000 | 47682400 | 33888800 | 0 | 0 | -198600 | 0 | 2001000 | 15596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20502000 | 0 | 552080734 | 552080734 | 531578734 | 552080734 | 531578734 | 589320000 | [29 empty] | 766092000 | [29 empty] | 408649000 | [29 empty] | 0% | 96.29% | 96.29% | 95.22% | 28.63%
| 4 | Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | SUMA | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [29 empty] | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.5% | Para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso suelo, la Secretaría Distrital de Ambiente durante la vigencia 2021 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 17 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 17 Total, avance magnitud vigencia 2021: 25 % Es importante precisar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdividirá en proporciones de 2,5% (marzo-diciembre) y sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. | Ninguno | N/A | Se busca mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del suelo y el agua subterránea y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1522497000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137824000 | 137824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62176000 | 61645000 | 200000000 | 200000000 | 199469000 | 200000000 | 199469000 | 329240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212454000 | 212454000 | 104584000 | 104584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -1488200 |  | 7270000 | 329038000 | 329038000 | 322819800 | 329038000 | 322819800 | 229434000 | [29 empty] | 505000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259556000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.11% | 98.11% | 98.72% | 34.3%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329240000 | [6 empty] | 5602167 | 5602167 | 26475466 | 26475466 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 76886367 | 41639667 | 329038000 | 329038000 | 293791300 | 329038000 | 293791300 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.16% | 89.29% | 89.29%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | [20 empty] | 75214500 | 11402000 | 11402000 | 41965233 | 41965233 | 19445600 | 19445600 | 2401667 | 2401667 | [15 empty] | 0 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [29 empty] | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1848479500 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137824000 | 137824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62176000 | 61645000 | 200000000 | 200000000 | 199469000 | 200000000 | 199469000 | 404454500 | 11402000 | 11402000 | 41965233 | 41965233 | 231899600 | 231899600 | 106985667 | 106985667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -1488200 | 0 | 7270000 | 404252500 | 404252500 | 398034300 | 404252500 | 398034300 | 229434000 | [29 empty] | 505000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259556000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.46% | 98.46% | 98.88% | 32.32%
| 5 | Desarrollar e implementar 100 porciento de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [29 empty] | 90 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 488900000 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900000 | [29 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [29 empty] | 90 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900000 | [29 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 11272171834 | 1272160000 | 0 | 0 | 126845000 | 126845000 | 655142000 | 655142000 | 94226800 | 94226800 | 44967600 | 44967600 | 16635900 | 16635900 | 334342700 | 309633000 | 1272160000 | 1272160000 | 1247450300 | 1272160000 | 1247450300 | 2288520000 | 0 | 0 | 489038000 | 489038000 | 1335646000 | 1335646000 | 226804000 | 226804000 | 16330300 | 16330300 | 86619700 | 98024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001000 | 33997667 | 0 | 0 | 42000000 | 5544467 | 66607534 | 52539367 | 2267046534 | 2267046534 | 2257924501 | 2267046534 | 2257924501 | 1931504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 427306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428380800 | 61210100 | 61210100 | 198323599 | 198323599 | 95851800 | 95851800 | 59319201 | 59319201 | 4583333 | 4583333 | 4087400 | 3888800 | 5005367 | 0 | -1074200 | 1375200 | 0 | 0 | 0 | 2754567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 11699478434 | 1272160000 | 0 | 0 | 126845000 | 126845000 | 655142000 | 655142000 | 94226800 | 94226800 | 44967600 | 44967600 | 16635900 | 16635900 | 334342700 | 309633000 | 1272160000 | 1272160000 | 1247450300 | 1272160000 | 1247450300 | 2716900800 | 61210100 | 61210100 | 687361599 | 687361599 | 1431497800 | 1431497800 | 286123201 | 286123201 | 20913633 | 20913633 | 90707100 | 101913500 | 5005367 | 0 | -1074200 | 1375200 | 4001000 | 33997667 | 0 | 2754567 | 42000000 | 5544467 | 66607534 | 52539367 | 2694353134 | 2694353134 | 2685231101 | 2694353134 | 2685231101 | 1931504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [47 empty] | 275403767
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on AB9: Usuario de Microsoft Office: Por favor ajustar aquí para que se vea reflejado el valor de la apropiación inicial del proyecto.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Recurso suelo | 1. Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 1. Atender las solicitudes de control ambiental a predios según trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico o en atención de quejas o denuncias por afectación del suelo y aguas subterráneas,. | X |  | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 34% | 17% | Durante la vigencia del 2021 se atendieron 14 solicitudes de control ambiental a predios de la siguiente manera: •Marzo: 3 predios catastrales propiedad de CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A.S. •Abril: 4 predios catastrales propiedad de MERCICO S.A.S. y otros 4 predios catastrales propiedad de Búfalo. •Mayo: 1 predio catastral propiedad de CONSTRUCTORA KOVOK S.A.S. •Junio: 1 predio catastral propiedad de FLOTA LA MAGDALENA. •Agosto: 1 predio catastral propiedad de COMESTIBLES RICO S.A. y 1 predio catastral propiedad de LOUANE CUEROS S.A.S. •Septiembre: 1 predio catastral propiedad de IMA - INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A., 1 predio catastral propiedad de GLORIA INES FALAGAN y 1 predio catastral RENAULT. Adicionalmente se generó un informe técnico en donde se realizan diligencias de reconocimiento a 5 predios catastrales en atención a una solicitud de Secretaria de Educación. •Octubre: 3 predios catastrales propiedad de CARENZA S.A., QUYNZA S.A. y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. •Noviembre: 20 predios catastrales propiedad de COTRANSCOPETROL SAS Y CTC SAS, PUERTO PITS LTDA, HYNTIBA S.A.S., CREDITRANS S.A.S., PROMOTORA APOTEMA S.A.S, IGAC, GRUPO AUTOGAS S.A.S., INVERSIONES QUIROGA Y COMPAÑÍA LTDA, PRIMAX COLOMBIA S.A., LURIGER LTDA, CEMEX COLOMBIA S.A., INVERSIONES VIACAR LTDA., ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES REPUESTOS Y COMBUSTIBLES LTDA. •Diciembre: 6 predios catastrales propiedad de TOSTACAFE S.A.S. y MULTICOMBUSTIBLES LTDA. En total se han emitido 21 conceptos técnicos y 1 informe técnico asociados a cincuenta y dos (52) predios catastrales enmarcados en el desarrollo de proyectos de desarrollo urbanístico, determinándose las acciones necesarias, en algunos casos relacionadas con desmantelamiento y /o investigación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2. Desarrollar evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales e instalaciones en desmantelamiento requeridas. | X | X | Programado | 13.89% | 8.33% | 5.56% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 11.11% | 5.57% | 5.56% | 100% |  | 17% | Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 asociado al predio ELVER LUNA. Recursos vigencia: Durante la vigencia 2021, se realizaron 22 visitas técnicas (VT), se atendieron 36 predios catastrales, se emitieron 22 conceptos técnicos (CT). Enero. 3 VT, 3 CT asociados a 5 predios, en relación con GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA. Febrero. 2 VT, 2 CT asociados a 3 predios, en relación con SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER. Marzo: 2 VT, 2 CT asociados a 2 predios, en relación con VERAGUAS y WW DIESEL. Abril: 1 VT, 1 CT asociado a 7 predios, en relación con CONSTRUCTORA GALIAS S.A.- LOTE INCA. Junio: 3 VT, 3 CT asociados a 4 predios, en relación con CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., ELECTRICOS LUBER EU y CONTINENTAL PAPER S.A. Julio: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio, en relación con CEMEX COLOMBIA S.A. Agosto: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio catastral, en relación con VECTOR CONSTRUCCIONES. Septiembre: 1 VT, 1 CT asociado a 2 predios catastrales, en relación con FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A. Octubre: 4 VT, 4 CT asociados a 7 predios catastrales, en relación con HNN ARANGO & CIA S C A, UNIMINUTO, INMOBILIARIA LIBOS y ANDORA 80. Noviembre: 1 VT, 1 CT asociado a 1 predio catastral, en relación con TRANSPORTES METROPLUS S.A.S. Diciembre: 3VT, 3 CT asociados a 3 predios catastrales, en relación con FERRECORTES LA CAMPIÑA LTDA., SORANNY MOLARES VALENCIA, LUBESA LTDA. Adicionalmente se emitieron: 82 conceptos técnicos de seguimiento, 17 informes técnicos de acompañamiento, 1 informe técnico de gestión, 92 requerimientos de seguimiento, 70 respuestas a solicitudes, 37 derechos de petición y 33 memorandos.
[5 empty] | Ejecutado | 13.89% | 8.333% | 5.56% | 19.44% | 0% | 12.25% | 2.77% | 2.78% | 5.56% | 18.28% | 2.78% | 8.36% | 100%
| 2. Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | 3. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con evaluación de planes de contingencias para el almacenamiento de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo en el Distrito Capital. | X | X | Programado | 10% | 26% | 7.6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.4% | 100% | 30% | 15% | Durante el año 2021, se realizaron las siguientes actividades en atención a solicitudes de plan de contingencias: -Doscientos treinta y nueve (239) requerimientos como atención a solicitudes de validación de plan de contingencia incompletas. -Once (11) resoluciones de No Aprobación de planes de contingencia pendientes de atención de acuerdo con el régimen de transición del Decreto 50/2018. Se presenta el 100% del cumplimiento de la meta propuesta.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 26% | 7.6% | 7.6% | 5.2% | 4.4% | 5.6% | 5.2% | 1.6% | 7.2% | 2% | 17.6% | 100%
|  | 4. Realizar control, seguimiento y vigilancia a 567 predios de usuarios de Estaciones de Servicio y plantas de transferencia en el distrito capital. | X | X | Programado | 3.06% | 5.1% | 9.18% | 10.2% | 11.22% | 10.22% | 11.22% | 11.22% | 10.22% | 8.16% | 8.16% | 2.04% | 100% |  | 15% | Recursos reserva: Durante el mes de enero de 2021, de acuerdo con las visitas realizadas a dos (2) predios catastrales durante el año 2020 y se emitieron dos (2) conceptos técnicos. Recursos vigencia: Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021, de acuerdo con las visitas técnicas realizadas a noventa y seis (96) predios catastrales que desarrollan y/o desarrollaron actividades de almacenamiento y distribución de hidrocarburos se generaron cuarenta y nueve (49) conceptos técnicos de diagnóstico y sus respectivos requerimientos técnicos para el cumplimiento de la normatividad asociada. Asimismo, en cuanto a las actividades de seguimiento ambiental se realizaron: Ocho (8) requerimientos de ajuste de plan de trabajo para investigación de sitio. Catorce (14) conceptos técnico de seguimiento ambiental a actividades de investigación de sitio. Veintiocho (28) conceptos técnicos con su respectivo oficio de validación de plan de trabajo de investigación de sitio. Dos (2) requerimientos de desmantelamiento. Por otro lado, en el periodo mencionado se atendieron setenta y seis (76) derechos de petición de solicitudes asociadas a los 567 predios. Se presenta el 100% del cumplimiento de la meta propuesta.
[5 empty] | Ejecutado | 3.06% | 5.1% | 9.18% | 1.02% | 5.1% | 9.19% | 15.31% | 12.24% | 22.44% | 6.12% | 10.21% | 1.03% | 100%
| 3. Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 5. Garantizar las acciones evaluación y seguimiento a predios afectados por la actividad extractiva de minerales que presentan el instrumento ambiental y a los establecidos u otorgados. (50) | X | X | Programado | 24% | 4% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 21% | 12% | Durante la vigencia de 2021, se realizaron catorce (14) visitas técnicas de seguimiento y se emitieron catorce (14) conceptos técnicos (CT) relacionados con cuarenta y tres (43) predios catastrales asociados a catorce (14) usuarios: Predio Yerbabuena (1 predio catastral), Cantera Cerro E Ibiza (2 predios catastrales), Cantera El Cedro San Carlos (11 predios catastrales), Ladrillera Prisma SAS (4 predios catastrales), Central de Mezclas SA y Cemex Colombia SA (4 predios catastrales), sociedad Ladrilleras Yomasa SA (6 predios catastrales), sociedad Ladrillera Helios SA (6 predios catastrales), Cantera Cerro de Oriente (1 predio catastral), Chircal Hermanos Ortiz Padro Ltda - Predio El Consuelo (1 predio catastral), Cantera La Laja (1 predio catastral ), Cantera El Milagro (2 predios), Ladrillera El Rogal (2 predios catastrales), Predio Cantarrana (1 Predio Catastral) y Chircal María Munevar - IDRD (1 predio catastral). NO SE CUMPLIO CON EL 100% DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POR LO SIGUIENTE: a). La evaluación del PRR de la Ladrillera Framar Ltda. con CT 13411 del 14/11/2021 (6 Predios) no se se puede registrar, porque en el mes de julio de 2021 fue registrado dicho usuario con el CT 08348 del 27/07/2021 - 2021IE154154 - 5170572 de Control ambiental. b). La evaluación del PRR de SP Inmobiliaria - Predio Aires de Palermo con CT 06694 del 29/06/2021 (2 predios) no se registró, debido que la evaluación realizada correspondía a unos ajustes solicitados y no requería de visita técnica, ni de acta. c). La evaluación del PMRRA de la Ladrillera Alemana SAS con CT. 16225 del 29/12/2021 - 2021IE290787 (10 predios catastrales) no se puede registrar, porque en el mes de enero de 2021 dicho usuario fue registrado con el CT. 00328 del 29/01/2021 - 2021IE17496.
[5 empty] | Ejecutado | 24% | 4% | 0% | 8% | 20% | 12% | 0% | 0% | 4% | 10% | 2% | 2% | 86%
|  | 6. Garantizar las acciones de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales que no cuentan con instrumentos ambientales o con solicitudes, según trámites establecidos. (100) | X | X | Programado | 22% | 9% | 0% | 7% | 19% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% |  | 9% | Recursos 2021: se realizaron 52 visitas de control (VC) y se emitieron 52 conceptos técnicos de 100 predios, de las cuales, 10 visitas y 17 predios se relacionan con la Acción Popular 2009-00115. Se realizaron 42 VC ambiental a 83 predios: Ladrillera Alemana SAS, Cantera Vila Gloría, Predios Orga maría Tovar Avendaño y Otros, Cantera La Piscinga, Geobogota SAS, Cantera Limas, Cantera Jorge Monastoque, Cantera Humberto Abella, Cantera Elsa Borda de Pulido y Otros, Predio (P) Alejandro Ortiz Pardo - Cantera Arenera Las Tolvas, Cantera La Roca, P. Herederos de Rosendo Galindo -Chircal Isidro Galindo, Sociedad Ladrillos Dolmen Cïa. Ltda. en liquidación, P. SDA- Ladrillera Inversiones Sumpaz Orjuela & Cía. S.C.S, P. Romualda Chaparro, Chircal Vicente Paul Torres, Chircal Carlos Miranda, Chircal Marco Fidel Gil Martínez, Chircal Mario Antonio Díaz, Chircal Daniel Tenjo Fonseca, Fábrica de Tubos San Marcos, P. Rosal Elvira Largo Alvarado y Otros, Fábrica de Tubos de Gres y Ladrillos Montebello, Chircal Chavocar - Ladrillera Chavocar en liquidación, Cantera Arenera La Belleza, Cantera El Volador, Víctor Monastoque, Cantera María Isabel Mantilla, Cantera Santa Helena, P. La Herradura, IS Constructora SAS-Cantera La Joya, Industrias Gres Qui, Chircal Alonso Restrepo, Ladrillera Framar Ltda, Ladrillera Tejares del Oriente Ltda, Chircal Teresa Silva, Ladrillera Arquigres Ltda. Chircal Enrique Cobos Muñoz y Marina Cobos, Chircal Marcos Fidel Jiménez Palacio, Fábrica de Ladrillos El Progreso E.U, Ladrillera Los Olivares Ltda. en liquidación, Chircal Los Pinos Los Pinitos, Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda, Cantera Caolines San Joaquín, Chircal Samuel Casallas, Chircal Luciana Rodríguez, Equipos Univeral Cía & Ltda, Predio La Azotea - Eduardo Pachón Alarcón, Trituradora Silva & Báez, Ladrillera El Rosal y Sociedad Urbanubes SAS-Ladrillera Morales y Predio Héctor Hugo Rodríguez Daz - Porfuturo. De esta visita, 17 corresponden a actualización topográfica de 28 predios.
[5 empty] | Ejecutado | 22% | 9% | 0% | 7% | 19% | 7% | 9% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 100%
| 4. Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 7. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X | X | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 15% | 6% | Durante la vigencia 2021 se elaboraron dos (2) actuaciones administrativas para generar el impulso sancionatorio a dos procesos y se dio impulso sancionatorio a quince (15) conceptos técnicos, emitiendo los autos de requerimiento N° 01611-01784-01586-01781-01584-2759-03083-03186-03603-04541-5309-5380- 6360-6644-6520.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2% | Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021 se han realizado las siguientes actividades archivísticas, asociados a expedientes sancionatorios del recurso suelo: Primer trimestre 2021: 1. Aperturas: 4 2. Ordenación: 1 3. Formato Único de Inventario Documental FUID: 1 4. Hoja de Control: 1 5. Desgloses: 8 6. Clasificación Documental e Inserciones: 88 7. Desgloses: 4 8. Custodia de expedientes: 1 9. Préstamo de expedientes: 109 Segundo trimestre 2021 1. Aperturas: 28 2. Ordenación: 24 3. Asociación de radicados Forest: 1 4. Préstamo de expedientes: 67 Tercer trimestre 2021 1. Aperturas: 17 2. Encarpetado Expedientes: 55 3. Asociación de radicados Forest: 104 4. Ordenación: 102 5. Desgloses: 60 6. Préstamo de expedientes: 52 7. Formato Único de Inventario Documental FUID:2 8. Hoja de Control: 2 Cuarto Trimestre 2021 1. Aperturas: 20 2. Encarpetado Expedientes: 71 3. Inserción: 15 4. Asociación de radicados Forest: 92 5. Ordenación: 152 6. Desgloses: 78 7. Préstamo de expedientes: 43 8. Hoja de Control: 16 9.Formato Único de Inventario Documental FUID:1
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 9. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | Durante el periodo comprendido entre enero a noviembre de 2021 se han realizado las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Primer trimestre 2021 Vigencia Notificación de 28 Acto Administrativo. Reserva: Notificación de 1 Acto Administrativo. Segundo trimestre 2021 Notificación de 21 Acto Administrativo. Tercer trimestre 2021 Notificación de 36 Acto Administrativo. Cuarto trimestre 2021 Notificación de 7 Acto Administrativo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 10. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2% | Durante la vigencia 2021, se desarrollaron 25 actuaciones técnicas de Licenciamiento Ambiental, así: 1. Revisión Concepto Técnicos de Seguimiento Lito SAS y Esapetrol 2. Elaboración Concepto Técnico para la fase de desmantelamiento de la planta de descontaminación. 3.E.D.S. Terpel Carrera (Distribuidora LH Terpel Carrera LTDA)-Forest 5086515 4. Aeronáutica Civil-Forest 5147622 5. Procesos Industriales Reutilizables Ltda- Forest 5145285 6. Ecosistemas SAS - Forest 5128293 7. Bogotana De Mangueras SAS - Forest 5204075 8. Empresa Colombiana De Combustibles Industriales SAS (DM-07-2004-1117)-Forest 5237448 9. Empresa Colombiana De Combustibles Industriales SAS (DM-07-2006-1355) -Forest 5237450 10. Sociedad De Comercialización Internacional Reciclables SAS - Forest 5220501 11. Maquinas Amarillas - Forest 5263102 12. EDS Terpel Navarra - Forest 5086594. 13. Estación de Servicios Acapulco – Forest 5086611 14.Mobil EDS - Forest 5086348 15.Mobil de Colombia S.A Exxonmobil de Colombia S.A PRIMAX Colombia SA- Forest 5120525 16.Terpel de La Sabana Calle 26 – Forest 5117278. 17.Elias Cardozo (RAEE) – Forest 5160796. 18. IBM de Colombia S.A - Forest 5254291 19. Berta Fajardo De Urrea - Forest 5265394 20. Puerta de Oro – Forest 5043047 21. Tratar Ambiental S.A.S E.S.P. – Forest 5086466 22.Click On Green S.A.S - Forest 4832680 23.Computadores para Educar Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos - CENARE - Forest 5120491 24. Reciproil LTDA - Forest 5220517 25.RECICLAMAS (GESTORES AMBIENTALES S.A.S) - Forest 4660044
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% | 3.6% | 3.6% | 46.8% | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on T29: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U29: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de inversión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripción de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | BOSA | LAS MARGARITAS | OSORIO XII | SHP 7743\7743\META_1 | 61,39 HAS | PATIO BONITO |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 17976000 | 20028700 | 20028700 | 21867000 | 21867000 | 21867000 | 21867000 | 21867000 | 21867000 | 21867000 |  |  |  | 17976000 | 20028700 | 20028700 | 21120000 | 21120000 | 21120000 | 21406700 | 21406700 | 21406770 | 21838663
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | Se programaron acciones de seguimiento a tres (3) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a tres (3) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | CHAPINERO | CHICO LAGO | CHICO RESERVADO II SECTOR |  | 0,19 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 65601000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6560100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 65601000 | [10 empty] | 64220100 | 64220100 | 65515989
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO | SIDELAN S.A |  | 0,37 HAS | ISMAEL PERDOMO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21867000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21867000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21867000 | [10 empty] | 21406700 | 21406700 | 21838663
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | ENGATIVA | BOYACA REAL | PARIS FRANCIA |  | 0,43 HAS | N/A |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Oct to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21867000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21867000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21867000 | [10 empty] | 21406700 | 21406700 | 21838663
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 109335000 | [12 empty] | 109193315
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | Se programaron acciones de seguimiento a diecinueve (19) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a diecinueve (19) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | FONTIBON | FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | CONCRETOS BOGOTA PLANTA FONTIBON DESARROLLO EL CUCO DESARROLLO LA LAGUNA EL CORTIJO FABRICA COLOMBIANA DE FRENOS (COFRE) PERPIGNAN, IMAL, COTRE SAN PEDRO VEREDA EL TINTAL VILLA ELDA SAN PEDRO VILLEMAR CENTRAL |  | 24,09 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 35952000 | 180258300 | 180258300 | 218670000 | 240537000 | 262404000 | 306138000 | 349872000 | 371739000 | 414934596 |  |  |  | 35952000 | 180258300 | 180258300 | 211200000 | 232320000 | 253440000 | 299693800 | 342507200 | 363902000 | 414934596
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 414662367
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 272229
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se programaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | KENNEDY | CARVAJAL GRAN BRITALIA | ALQUERIA LA FRAGUA II VILLA ZARZAMORA |  | 1,75 HAS | GRAN BRITALIA |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 17976000 | 20028700 | 20028700 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43716804 |  |  |  | 17976000 | 20028700 | 20028700 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42813400 | 42813400 | 42813400 | 43677326
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se programaron acciones de seguimiento a siete (7) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a siete (7) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA ZONA INDUSTRIAL | CENTRAL DE MEZCLAS PLANTA AMERICAS CENTRO INDUSTRIAL PLANTA DE ASFALTO URBANIZACION ORTEZAL URBANIZACION SANTA URSULA |  | 6,79 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 71904000 | 80114800 | 80114800 | 131202000 | 131202000 | 131202000 | 131202000 | 131202000 | 131202000 | 152870641 |  |  |  | 71904000 | 80114800 | 80114800 | 126720000 | 126720000 | 126720000 | 128440200 | 128440200 | 128440200 | 152870641
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 152598412
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 11- SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se programaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a dos (2) predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación | SUBA | SUBA | ENCONCLAVOS INDUSTRIAS ELECTRICAS SCHREDER |  | 1,07 HAS | SUBA |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 35952000 | 40057400 | 40057400 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43734000 | 43677326 |  |  |  | 35952000 | 40057400 | 40057400 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42813400 | 42813400 | 42813400 | 43677326
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 19 | 19 | 15 | 14 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | En el periodo reportado se programo una acción de seguimiento a predios catastrales con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación con cargo a los recursos de la reserva. Se precisa que la diferencia de once (11) predios con relación a la programación de septiembre, se deriva de que estos predios ya han sido objeto de las visitas técnicas y por ende se han territorializado en las localidades a las que corresponden y los recursos han sido asignados a estas localidades. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se desarrollaron acciones de seguimiento a un (1) predio catastral con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 607480000 | 446752100 | 446752100 | 328033000 | 306166000 | 284299000 | 239726367 | 239726367 | 239726367 | 109335000 |  | 0 | 318233000 | 467378000 | 380546100 | 381810400 | 316803000 | 295683000 | 274563000 | 235474167 | 85627267 | 71265064 | 109193315
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 |  | 27951000 | 100198832 | 115972832 | 135643399 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 27 | 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 12 | 5 | 4 | 36 |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 815191000 | 815191000 | 927466732 | 927466732 | 747706732 | 586978832 | 586978832 | 468259732 | 446392732 | 424525732 | 379953099 | 379953099 | 264057999 | 786401367 |  | 27951000 | 418431832 | 583350832 | 516189499 | 522037132 | 295732832 | 295732832 | 414789732 | 375700899 | 225853999 | 211491796 | 786191867
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 |  | 0 | 8 | 10 | 17 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 33 | 41 |  | TOTAL META 1
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 787240000 | 786401367 | 939470367 | 786401367 | 786401367 |  | 0 | 318233000 | 647138000 | 721034000 | 722298300 | 760323000 | 760323000 | 760323000 | 770641667 | 770641667 | 777674334 | 786191867
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 |  | 27951000 | 100198832 | 115972832 | 135643399 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 21 |  | 1 | 9 | 11 | 18 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 33 | 34 | 42
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 815191000 | 815191000 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 927466732 | 926628099 | 1079697099 | 926628099 | 926628099 |  | 27951000 | 418431832 | 763110832 | 856677399 | 862525032 | 900549732 | 900549732 | 900549732 | 910868399 | 910868399 | 917901066 | 926418599
2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se programó visita a dos (2) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollo visita a dos (2) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | SAN ANTONIO SANTANDER | SHP 7743\7743\META_2 | 0,26 HAS | N/A |  | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 13623200 | 13623200 | 13623200 | 14086690 |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6449000 | 6761800 | 6761800 | 6761800 | 13692000 | 13692000 | 1369200 | 14086690
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programó visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | BARRIOS UNIDOS | LOS ALCAZARES | COLOMBIA |  | 0,18 HAS | N/A |  | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN May to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 7043345 | [5 empty] | 6449000 | 6761800 | 6761800 | 6761800 | 6846000 | 6846000 | 6846000 | 7043345
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se programó visita a dos (2) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se desarrollo visita a dos (2) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | BOSA | BOSA CENTRAL | GARRANCHAL SAN DIEGO-BOSA |  | 0,46 HAS | BOSA CENTRAL |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 13623200 | 14086690 | [5 empty] | 6449000 | 6761800 | 6761800 | 6761800 | 6846000 | 6846000 | 1369200 | 14086690
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Se programó visitas a nueve (9) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Se desarrollaron visitas a nueve (9) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | CHAPINERO | CHICO LAGO EL REFUGIO EL REFUGIO | BARRIO EL RETIRO BARRIO LA PORCIUNCULA CHICO RESERVADO II SECTOR MARLY |  | 0,79 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 36114000 | 38601600 | 40869600 | 40869600 | 54492800 | 54492800 | 54492800 | 54492800 | 54492800 | 63390105 |  |  |  | 36114000 | 38601600 | 38694000 | 40570800 | 54094400 | 54094400 | 54768000 | 54768000 | 54768000 | 63390105
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se programaron visitas a cuatro (4) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se desarrollaron visitas a cuatro (4) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO LUCERO SAN FRANCISCO | CEMEX CENTRAL DE MEZCLAS LA ALAMEDA MILLAN |  | 9,82 HAS | LUCERO SAN FRANCISCO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 18057000 | 19300800 | 20434800 | 20434800 | 20434800 | 20434800 | 27246400 | 27246400 | 27246400 | 28173379 |  |  |  | 18057000 | 19300800 | 19347000 | 20285400 | 20285400 | 20285400 | 27384000 | 27384000 | 27384000 | 28173379
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | Se programó visita a dos (2) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollo visita a dos (2) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ENGATIVA | GARCES NAVAS LAS FERIAS | VILLAS DEL MADRIGAL |  | 7,17 HAS |  |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 13626200; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13626200; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14086690 | [7 empty] | 6761800 | 6761800 | 13692000 | 13692000 | 13692000 | 14086690
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | Se programó visitas a doce (12) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | Se desarrollaron visitas a doce (12) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | FONTIBON | FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA FONTIBON | BARRIO EL CHARCO I BARRIO FRANCO EL REFUGIO LA ZELFITA BARRIO VILLA CARMENZA ESTACION DE SERVICIO LOS HALCORES BARRIO GRANJAS DE TECHO BARRIO VERSALLES |  | 1,6 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6811600 | 6811600 | 27246400 | 40869600 | 40869600 | 54492800 | 81757200 | 84520140 |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6449000 | 6761800 | 27047200 | 40570800 | 41076000 | 54768000 | 82152000 | 84520140
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 18; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 18; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 18; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 18 | Se programó visitas a dieciocho (18) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [5 empty] | 1 | 6 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | Se desarrollaron visitas a dieciocho (18) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | KENNEDY | CARVAJAL CASTILLA KENNEDY CENTRAL PATIO BONITO | EXPERIMENTAL KENNEDY I ETAPA PARCELACION EL VERGEL LOTES 94,95,16 Y 17 URBANIZACION CARVAJAL VILLA HERMOSA BARRIO LAS DELICIAS LAS DELICIAS |  | 1,61 HAS | PATIO BONITO |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 40869600; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 54492800; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 122608800; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 122608800; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 122608800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 126780210 | [6 empty] | 6761800 | 40570800 | 54094400 | 123228000 | 123228000 | 123228000 | 126780210
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | Se programó visitas a dos (2) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | LOS MARTIREZ | LA SABANA | PALOQUEMAO |  | 0,37 HAS |  |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14086690 | [7 empty] | 81141600 | 13523600 | 13692000 | 13692000 | 13692000 | 14086690
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | Se programó visitas a cinco (5) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [7 empty] | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se desarrollaron visitas a cinco (5) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA | BARRIO LA TRINIDAD URBANIZACION INDUSTRIAL PENSILVANIA EL PORTAL DEL CASTILLO URBANIZACIÓN ORTEZAL CUNDINAMARCA |  | 1,10 HAS |  |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13623200; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 27246400; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 27246400; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 34058000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 35216725 | [8 empty] | 13523600 | 27384000 | 27384000 | 34230000 | 35216725
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se programaron visitas a cuatro (4) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se desarrollaron visitas a cuatro (4) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | RAFAEL URIBE URIBE | MARUECOS QUIROGA | EL PORTAL MARCO FIDEL SUAREZ I EL CENTENARIO |  | 0,26 HAS | MARRUECOS |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 18057000 | 19300800 | 27246400 | 27246400 | 27246400 | 27246600 | 27246600 | 27246600 | 27246600 | 27384000 |  |  |  | 18057000 | 19300800 | 25796000 | 27047200 | 27047200 | 27047200 | 27384000 | 27384000 | 27384000 | 27384000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | Se programó visita a cuatro (4) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [8 empty] | 1 | 4 | 4 | 4 | Se desarrollo visita a cuatro (4) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS SOSIEGO | MACARENA DE LOS ALPES URBANIZACIÓN EL SOSIEGO |  | 0,16 HAS | SAN BLAS |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 27246400; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 27246400; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 28173380 | [9 empty] | 6846000 | 27384000 | 27384000 | 28173380
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 3-SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programó visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | SANTAFE | LAS CRUCES | SAN BERNARDO (SAN BERNARDINO) |  | 0,02 HAS | LAS CRUCES |  | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6811600; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 7043345 | [7 empty] | 6761800 | 6761800 | 6846000 | 6846000 | 6846000 | 7043345
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | Se programaron visitas a veinte (20) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | Se desarrollaron visitas a veinte (20) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | SUBA | CASA BLANCA SUBA EL PRADO LA FLORESTA SAN JOSE DE BAVARIA TIBABUYES EL RINCON LA ACADEMIA | BARRIO TIBABUYES FINCA EL ARRAYAN - SAN JACINTO LA SIRENA PRADO VERANIEGO SAN NICOLAS URBANIZACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL VEREDA CASABLANCA SUBA |  | 8,03 HAS | TIBABUYES EL RINCON |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 6433600 | 13623200 | 54488000 | 61304400 | 68116000 | 108985600 | 108985600 | 136232000 | 141656327 |  |  |  |  | 6433600 | 12898000 | 54094400 | 60856200 | 67618000 | 109536000 | 109536000 | 136920000 | 141656327
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | [6 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se programaron visita a cuatro (4) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se desarrollaron visitas a cuatro (4) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE VERBENAL COUNTRY CLUB | SAN ANTONIO NORTE SAN CRISTOBAL NORTE COUNTRY CLUB |  | 96,87 HAS | SAN CRISTOBAL NORTE VERBENAL |  | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [6 empty] | 6811600 | 20434000 | 20434000 | 20434000 | 20434000 | 27246400 | 27246400 | 28173380 | [5 empty] | 6449000 | 20285400 | 20285400 | 20285400 | 20538000 | 27384000 | 27384000 | 28173380
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programó visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se desarrollo visita a un (1) predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO |  | 0,08 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 6811600 | 7043345 |  |  |  | 6019000 | 6433600 | 6449000 | 6761800 | 6761800 | 6761800 | 6846000 | 6846000 | 6846000 | 7043345
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | Se programaron visitas a cinco (5) predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se desarrollaron visitas a cinco (5) predios que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | TUNJUELITO | TUNJUELITO | SAN CARLOS URBANIZACION SAN CARLOS NORTE |  | 0,06 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34058000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 34058000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 34058000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 34058000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 35216725 | [8 empty] | 33809000 | 34230000 | 34230000 | 34230000 | 35216725
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 96 | 96 | 96 | 96 | 81 | 80 | 75 | 66 | 51 | 39 | 17 | 11 | 1 | 0 | En el periodo reportado no se programaron visitas a 2 predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital con cargo a los recursos de la reserva, debido a que se cumplió con el 100% de la meta de la vigencia. Se precisa que la diferencia de diecisiete (17) predios con relación a la programación de septiembre, se deriva de que estos predios ya han sido objeto de las visitas técnicas y por ende se han territorializado en las localidades a las que corresponden y los recursos han sido asignados a estas localidades. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desarrollaro una (1) visita a un predio que realiza o realizó almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 593633000 | 550980400 | 510874400 | 449575600 | 347396800 | 295657400 | 138045367 | 97171967 | 29037967 | 1 |  | 0 | 170805000 | 487518000 | 514689400 | 483705000 | 446280000 | 277235000 | 263711400 | 116383000 | 75307000 | 31492600 | 1
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 |  | 19485500 | 65449834 | 122327634 | 131100867 | 131100867 | 131100867 | 131100867 | 132476067 | 132476067 | 135230634 | 135230634 | 135230634
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 82 | 77 | 68 | 53 | 41 | 19 | 13 | 3 | 2 |  | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 729739234 | 687086634 | 646980634 | 585681834 | 483503034 | 430888034 | 273276001 | 232402601 | 164268601 | 135230634 |  | 19485500 | 236254834 | 609845634 | 645790267 | 614805867 | 577380867 | 577380867 | 396187467 | 248859067 | 210537634 | 166723234 | 135230634
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 0 | 6 | 15 | 16 | 21 | 30 | 45 | 57 | 79 | 85 | 95 | 96 |  | TOTAL META 2
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 683918000 | 653918000 | 653918000 | 653918000 | 653918000 | 683918000 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 |  | 0 | 170805000 | 577803000 | 617627000 | 619134000 | 649134000 | 649134000 | 649134000 | 657217000 | 657217000 | 657217000 | 676161167
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 136106234 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 |  | 19485500 | 65449834 | 122327634 | 131100867 | 131100867 | 131100867 | 131100867 | 132476067 | 132476067 | 135230634 | 135230634 | 135230634
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 2 | 8 | 17 | 18 | 23 | 32 | 47 | 59 | 81 | 87 | 97 | 98
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 820024234 | 790024234 | 790024234 | 790024234 | 790024234 | 819148634 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 811391801 |  | 19485500 | 236254834 | 700130634 | 748727867 | 750234867 | 780234867 | 780234867 | 781610067 | 789693067 | 792447634 | 792447634 | 811391801
3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se programaron visitas a dos (2) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se desarrollaron visitas a dos (2) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | EL CERRO OCCIDENTAL IBIZA SANTIAGO | SHP 7743\7743\META_3 | 2,63 HAS | SAN BLAS |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 23976000 | 23976000 | 27117800 | 27117800 | 27117800 | 27117800 | 27117800 | 27117800 | 27117800 | 27117800 |  |  |  | 23976000 | 23976000 | 22741400 | 24408200 | 24408200 | 24408200 | 25978000 | 25978000 | 25275000 | 26263982
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | Se programaron visitas a tres (3) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | [7 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se desarrollaron visitas a tres (3) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS | QUINABE SAN BLAS II |  | 3,75 HAS | SAN BLAS |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 27117800; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 40676700; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 40676700; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 40676700; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 40676700 | [8 empty] | 24408200 | 38967000 | 38967000 | 37912500 | 39395973
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programo una visita (1) a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | [10 empty] | 1 | 1 | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | CIUDAD BOLIVAR | JERUSALEM | BARRIO EL MIRADOR |  | 11,95 HAS | JERUSALEM |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Nov to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13558900; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13558900 | [9 empty] | RESERVA |  | 12637500 | 13131991
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME (Nuevo) | MAGNITUD FÍSICA | [5 empty] | 4 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | Se programaron visitas a veintinueve (29) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. |  |  |  | 4 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | Se desarrollaron visitas a veintinueve (29) predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | USME | DANUBIO GRAN YOMASA PARQUE ENTRENUBES COMUNEROS | BARRIO DANUBIO II BARRIO EL NEVADO BARRIO LOS OLIVARES EL PEDREGAL SANTA LIBRADA NORTE BARRIO BOLONIA BARRIO FISCALA ALTA BARRIO LA FISCALA NORTE DESARROLLO MONTEBLANCO |  | 157,74 HAS | GRAN YOMASA DANUBIO COMUNEROS |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [5 empty] | 43612000 | 135589000 | 216942400 | 257619100 | 311854700 | 338972500 | 379649200 | 394092600 | 394092600 |  |  |  |  | 43612000 | 113707000 | 195265600 | 231877900 | 280694300 | 324725000 | 363692000 | 366481500 | 393959730
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [12 empty] | 0
|  | Punto de inversión: Especial (USME y Ciudad Bolívar) 30093 | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programó visita a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se desarrolló visita a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Punto de inversión: Especial (USME y Ciudad Bolívar) | COMUNEROS (Usme) MONTE BLANCO (Ciudad Bolívar) | HACIENDA CANTARRANA (Usme) VEREDA EL MOCHUELO II (Ciudad Bolívar) |  | 29,26 HAS | COMUNEROS |  | 1005420.373 | 490228.7714 | 515191.6016 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  |  |  | 11988000 | 11988000 | 13558900 | 13558900 | 13558900 | 13558900 | 13558900 | 13558900 | 13558900 | 13558900 |  |  |  | 11988000 | 11988000 | 11370700 | 12204100 | 12204100 | 12204100 | 12989000 | 12989000 | 12637500 | 13131991
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | 19-Ciudad Bolívar 30092 | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programó visita a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | [12 empty] | Se desarrollaron visitas a un (1) predio afectado por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Ciudad Bolívar | COMUNEROS | EL MOCHUELO II URBANO |  | 29,26 HAS | COMUNEROS |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401
PRESUPUESTO VIGENCIA
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 88795667 | 76833334 | 76833334 | 76833334 | 76833334 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 |  |  |  | 44272200 | 72745934 | 72745934 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 29 | 23 | 17 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | En el periodo reportado se programó una (1) visita a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. Se precisa que la diferencia de cinco (5) predios con relación a la programación de septiembre, se deriva de que estos predios ya han sido objeto de las visitas técnicas y por ende se han territorializado en las localidades a las que corresponden y los recursos han sido asignados a estas localidades. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el periodo reportado se ejecutó una (1) visita a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. Se precisa que la diferencia de cinco (5) predios con relación a la programación de septiembre, se deriva de que estos predios ya han sido objeto de las visitas técnicas y por ende se han territorializado en las localidades a las que corresponden y los recursos han sido asignados a estas localidades. | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 452158000 | 408546000 | 311856300 | 230502900 | 189826200 | 108472800 | 55120100 | 14443400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 351325000 | 316213000 | 261528900 | 207470100 | 170857800 | 97633200 | 52285000 | 13318000 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Feb
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88795667 | 88795667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 88795667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 88795667 |  | 2371600 | 40517800
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 23 | 17 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 452158000 | 408546000 | 311856300 | 230502900 | 189826200 | 108472800 | 55120100 | 14443400 | 0 | 0 |  | 2371600 | 40517800 | 351325000 | 316213000 | 261528900 | 207470100 | 170857800 | 97633200 | 52285000 | 13318000 | 0 | 0
|  | TOTAL META 3 | MAGNITUD FÍSICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 22 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 472751667 | TOTAL META 3
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 488122000 | 475446000 | 475446000 | 475446000 | 475446000 |  | 0 | 0 | 387289000 | 395789000 | 409348000 | 439348000 | 439348000 | 439348000 | 454944000 | 454944000 | 454944000 | 472751676
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88795667 | 88795667 | 88795667 | 88795667 | 88795667 | 76833334 | 76833334 | 76833334 | 76833334 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 |  | 2371600 | 40517800 | 44272200 | 72745934 | 72745934 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | 23 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 576917667 | 564955334 | 564955334 | 564955334 | 564955334 | 564756734 | 552080734 | 552080734 | 552080734 | 552080734 |  | 2371600 | 40517800 | 431561200 | 468534934 | 482093934 | 515982734 | 515982734 | 515982734 | 515982734 | 515982734 | 515982734 | 515982734
4 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Durante lo transcurrido de la vigencia 2021 se programaron diecisiete (17) actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes a desgloses para dar inicio al impulso o de fondo de dos procesos sancionatorios. | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | Durante lo transcurrido de la vigencia 2021 se realizaron diecisiete (17) actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes a desgloses para dar inicio al impulso o de fondo de dos procesos sancionatorios. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329038000 | 329038000 | 329038000 |  | 0 | 0 | 212454000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 322819800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 |  | 11402000 | 53367233 | 72812833 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404252500 | 404252500 | 404252500 |  | 11402000 | 53367233 | 285266833 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500
|  | TOTAL META 4 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 |  | TOTAL META 4 | 19 localidades urbanas
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329240000 | 329038000 | 329038000 | 329038000 | 329038000 |  | 0 | 0 | 212454000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 317038000 | 322819800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 |  | 11402000 | 53367233 | 72812833 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 | 404454500 |  | 11402000 | 53367233 | 285266833 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 392252500 | 398034300
5 | Desarrollar e implementar el 100% de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Especial: Desarrollar e implementar un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | MAGNITUD FÍSICA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [25 empty] | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TOTAL META 5 | MAGNITUD FÍSICA
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2288520000 | 2288520000 | 2288520000 | 2288520000 | 2288520000 | 2258520000 | 2258520000 | 2258520000 | 2258520000 | 2288520000 | 2267046534 | 2420115534 | 2267046534 | 2267046534 | 0 | 0 | 489038000 | 1824684000 | 2051488000 | 2067818300 | 2165843000 | 2165843000 | 2165843000 | 2199840667 | 2199840667 | 2206873334 | 2257924510
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 440343133 | 440343133 | 440343133 | 440343133 | 440343133 | 428380800 | 428380800 | 428380800 | 428380800 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 0 | 61210100 | 259533699 | 355385499 | 414704700 | 419288033 | 423176833 | 423176833 | 424552033 | 424552033 | 427306600 | 427306600 | 427306600
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2728863133 | 2728863133 | 2728863133 | 2728863133 |  | 2686900800 | 2686900800 | 2686900800 | 2686900800 | 2715826600 | 2694353134 | 2847422134 | 2694353134 | 2694353134 | 0 | 61210100 | 748571699 | 2180069499 | 2466192700 | 2487106333 | 2589019833 | 2589019833 | 2590395033 | 2624392700 | 2627147267 | 2634179934 | 2685231110
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inversión donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconocer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (características).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on N173: NYDIA.OVALLE: Ingreso de $30.000.000 producto de reintegro de recursos al proyecto
Note on N175: Windows User: Anulación ARL por $875.600
Note on C208: PAOLA.RODRIGUEZ: Esta mal esta identificación. Debe revisarse bien. El predio es en Ciudad Bolívar.
Note on N217: Windows User: Anulación ARL por $198.600
Note on N229: Windows User: Anulación por ARL 198.600
Note on D256: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D257: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D258: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 489038000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 1824684000 | 16136766 | 16136766 | 0.8844%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2051488000 | 119281566 | 119281566 | 5.814%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2067818300 | 322712531 | 322712531 | 15.61%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 552295166 | 552295166 | 25.5%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 783124266 | 783124266 | 36.16%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 1065426819 | 1065426819 | 49.19%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2199840667 | 1315335389 | 1315335389 | 59.79%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2199840667 | 1525374489 | 1525374489 | 69.34%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2205385134 | 1756320789 | 1756320789 | 79.64%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2267046534 | 2031724556 | 2031724556 | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | No se registra avance durante el periodo
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 13 | 11.02% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado trece (13) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 19 | 16.1% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado diecinueve (19) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 22 | 18.64% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado veintidós (22) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 28 | 23.73% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado veintiocho (28) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 35 | 29.66% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado treinta y cinco (35) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 45 | 38.14% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado cuarenta y cinco (45) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 58 | 49.15% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado cincuenta y ocho (58) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 69 | 58.47% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado sesenta y nueve (69) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 78 | 66.1% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado setenta y ocho (78) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 86 | 72.88% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado ochenta y seis (86) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 90 | 76.27% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado noventa (90) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se reporta avance
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ocho (8) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en seis (6) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se acogieron conceptos técnicos durante el periodo del reporte
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 9929366 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diez (10) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 6207400 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en quince (15) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 |  | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 |  | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) desgloses.
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 54587799 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecisiete (17) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 42499500 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en dieciséis (16) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 16592100 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en siete (7) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 5602167 | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) desgloses.
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 126906532 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecisiete (17) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 103394866 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veinte (20) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 60333500 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en trece (13) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 32077633 | Se impulsaron tres procesos sancionatorios mediante la realización de tres (3) actos administrativos
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 202778401 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventiún (21) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 166605830 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta (30) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 114154302 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecinueve (19) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 68756633 | Se impulsaron siete procesos sancionatorios mediante la realización de siete (7) actos administrativos
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 278604201 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventidos (22) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 234569430 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en cuarenta y cinco (45) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 164515002 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventidos (22) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 105435633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de ocho (8) actos administrativos
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 376887085 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventitres (23) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 317722914 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en cincuenta y siete (57) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 228702187 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veintiocho (28) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 142114633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de once (11) actos administrativos
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 465412885 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veinticinco (25) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 394752749 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en setenta y nueve (79) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 276376122 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y uno (31) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 178793633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de once (11) actos administrativos
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 536766685 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y dos (32) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 446451249 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ochenta y cinco (85) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 326683922 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y cuatro (34) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 215472633 | Se impulsaron doce procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos y diez (10) conceptos técnicos.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 623755117 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y tres (33) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 513722849 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en noventa y cinco (95) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 366691190 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 252151633 | Se impulsaron doce procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos de desglose y doce (12) actos que acogen conceptos técnicos.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 786401367 | 703499117 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 676161167 | 596003119 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en noventa y seis (96) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 475446000 | 438431020 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329038000 | 293791300 | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos de desglose y quince (15) actos que acogen conceptos técnicos.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0% | No se reporta avance durante el periodo
FEBRERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 12 | 7.143% | Se han realizado doce (12) visitas de evaluación, control y seguimiento.
MARZO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 18 | 10.71% | Se han realizado dieciocho (18) visitas de evaluación, control y seguimiento.
ABRIL | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 21 | 12.5% | Se han realizado veintiún (21) visitas de evaluación, control y seguimiento.
MAYO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 27 | 16.07% | Se han realizado veintisiete (27) visitas de evaluación, control y seguimiento.
JUNIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 34 | 20.24% | Se han realizado treinta y cuatro (34) visitas de evaluación, control y seguimiento.
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 64 | 0% | Se han realizado sesenta y cuatro (64) visitas de evaluación, control y seguimiento.
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 58 | 0% | Se han realizado cincuenta y ocho (58) visitas de evaluación, control y seguimiento.
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 69 | 0% | Se han realizado sesenta y nueve (69) visitas de evaluación, control y seguimiento.
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 78 | 0% | Se han realizado sesenta y ocho (78) visitas de evaluación, control y seguimiento.
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 86 | 0% | Se han realizado ochenta y seis (86) visitas de evaluación, control y seguimiento.
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 90 | 0% | Se han realizado noventa (90) visitas de evaluación, control y seguimiento.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A22: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E23: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G23: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A37: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E38: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G38: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A52: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E53: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G53: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A67: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B68: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C68: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E68: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F68: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G68: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N68: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A82: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A83: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B83: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C83: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E83: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F83: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G83: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N83: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A98: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B98: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C98: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E98: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F98: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N98: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A112: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A113: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B113: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C113: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E113: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F113: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N113: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A128: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A129: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B129: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C129: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D129: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G129: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A179: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A180: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B180: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C180: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D180: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G180: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A194: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A195: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B195: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C195: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D195: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G195: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A209: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A210: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B210: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C210: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D210: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G210: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A224: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A225: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B225: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C225: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D225: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G225: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A240: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B240: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C240: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D240: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H240: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | #REF! | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 0%
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% |  |  | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MARZO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JULIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MARZO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MAYO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JULIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [7 empty] | 75 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO | [7 empty] | 370 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 278
MARZO | [7 empty] | 590 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [7 empty] | 4corredores | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT. | 250
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 0 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E93: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F93: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G93: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B108: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C108: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E108: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F108: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N108: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B117: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C117: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E117: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F117: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N117: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B135: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C135: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E135: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F135: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N135: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E160: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F160: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E175: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F175: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E190: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F190: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E224: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F224: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E239: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F239: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E254: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F254: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A297: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B297: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B323: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C323: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G323: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B338: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C338: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G338: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A377: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A378: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B378: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C378: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G378: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A392: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A393: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B393: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C393: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G393: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B408: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H408: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A417: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B417: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C417: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H417: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A435: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B435: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C435: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H435: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A460: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B460: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C460: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H460: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A475: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B475: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C475: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H475: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B490: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C490: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H490: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A520: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A521: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B521: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C521: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H521: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A535: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A536: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B536: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C536: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H536: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200