## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 05-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53-Información para la toma de decisiones
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada. | Porcentaje | SUMA | 100% | 10% |  |  | 0 | 0 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 0.7% | 0.7% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 27.7% | 1.5% | 1.5% | 0.3% | 0.3% | 2% | 1.8% | 2% | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3.9% | 3.9% | 4% | 5.5% | 4% | 4% | 4% | 2.8% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27% | 0.3% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% | 1.9% | 1.9% | 2% | 2% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | En el cuatrienio se ha avanzado en 63,0%. de los cuales 27 corresponden a la vigencia 2022, resultado de: *Generación de la Red Colaborativa de Microsensores para la Calidad del Aire (RCMCA) por medio de la instalación de los microsensores, transmisión, captura, almacenamiento, procesamiento, generación de gráficos y visualización por medio de una plataforma que permite el proceso de Comparación de datos con estación de Referencia e Intercomparación entre diferentes marcas de microsensores y modelos estadísticos para interpretar las intervenciones. *Construcción del diagrama de flujo y la creación del documento de conceptualización de la Red de Fauna que será una herramienta participativa para la identificación e integración de información sobre monitoreo de fauna, con el fin de analizar las variaciones en los índices de biodiversidad, nuevas áreas de conservación y la obtención en tiempo real para la toma de decisiones en lo relacionado a la conectividad de especies y ecológica. *Construcción del diagrama de flujo general del proyecto SIIGAR Sistema Integrado de Información y Gestión Ambiental de Ruido, como también un diagrama de procesos específico para la Herramienta de gestión de datos PQRS y Visitas en el marco de SIIGAR donde se describen los geoprocesos generados en el proyecto y la documentación para el cargue de la información en el mismo. *Generación de la predicción climática en Bogotá y herramientas para apoyar la toma de decisiones alrededor de la información climática en el corto y mediano plazo. *Fortalecimiento de la información por medio de la tecnologia Drone. *Definición de los nuevos ejercicios de modelamiento ambiental que se desarrollaran en la vigencia 2023 que son: - Sistema Integrado de Gestión de Aguas Subterraneas - Plataforma de interoperabilidad de CIMAB - Sistema de apoyo para la gestión de calidad del aire basada en la información satelital. | No se presentaron retrasos | No Aplica. | Mejorar la capacidad en el análisis y gestión de conflictos ambientales, mediante la participación ciudadana y el uso de modelos (geográficos, estadísticos, matemáticos) que permitan la integración y análisis de información que facilite a los tomadores de decisión basar las mismas de acuerdo con la evidencia. | SGCD>VIGENCIA 2022 > PROYECTOS DE INVERSIÓN > PLAN DE ACCIÓN 7725 >DICIEMBRE 2022 https://drive.google.com/drive/folders/118R_ksLBdXsBiRsRmO0Q1djr61Vh_J25?usp=sharing
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Redes Ciudadanas | 1 | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | SUMA | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 1.92 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | [29 empty] | 0.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.52% | Se tiene un acumulado en el cuatrienio de 1,05. Un acumulado en la vigencia 2022 del 0,60 y con un avance en el mes de 0,01. Para el mes de diciembre del 2022, con la generación de la Red Colaborativa de Microsensores para la Calidad del Aire (RCMCA) y la creación del documento de conceptualización de la Red de Fauna que será una herramienta participativa para la identificación e integración de información sobre monitoreo de fauna, con el fin de analizar las variaciones en los índices de biodiversidad, nuevas áreas de conservación y la obtención de información en tiempo real para la toma de decisiones en lo relacionado a la conectividad de especies y ecológica. Lo anterior sumado al avance de enero a noviembre, donde se realizó el lanzamiento de la RCMCA como en el seguimiento a los resultados y análisis de datos del material particulado y la conceptualización del servicio web para la visualización de la plataforma y determinar los dos sensores entre calificados (Purple Air) y No Calificados (CanAirio) que serán usados para incrementar los datos y entender el comportamiento de los microsensores en distintas condiciones ambientales. Y la gestión del cuatrienio, correspondiente a la adquisición e instalación de los primeros Sensores de bajo costo (SBC), etapa de comparación e intercomparación de las mediciones con la estación de la RMCAB (Las Ferias), etapa de instalación de los microsensores en 7 puntos que permite identificar el tipo de exposición y muestreo de material particulado PM2.5. y primera versión de la plataforma de usuario de la captura de información y gestión de la información de los microsensores y en la conceptualización de la segunda red ciudadana como en la creación de los procedimientos en la instalación y mantenimiento de los mismos y en la contextualización de la II Red Ciudadana que tiene por objetivo: Crear una red interactiva de fauna en Bogotá D.C basada en información obtenida por la SDA y diversos actores como ONGs. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | 1. Evaluar la experiencia del usuario frente de los mecanismos que gestionan información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital ambiental del Distrito y permite conceptualizar ideas y soluciones informáticas para la captura, visualización y análisis de la información en el marco de la red ciudadana. 2. Identificación e integración de información sobre monitoreo de fauna, con el fin de analizar las variaciones en los índices de biodiversidad, nuevas áreas de conservación y la obtención en tiempo real para la toma de decisiones en lo relacionado a la conectividad de especies y ecológica. | SGCD>VIGENCIA 2022 > PROYECTOS DE INVERSIÓN > PLAN DE ACCIÓN 7725 > DICEMBRE 2022 https://drive.google.com/drive/folders/118R_ksLBdXsBiRsRmO0Q1djr61Vh_J25?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2413605285 | 383495000 |  |  |  |  | 73064000 | 73064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493369286 | 493369286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 238230000 |  |  |  |  | 59528000 | 59528000 | 39824000 | 39824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36447000 | 0 | 98521555 | 125640322 | 16139500 | 12897733 | 0 | 0 | 250460055 | 250460055 | 237890055 | 250460055 | 237890055 | 838643944 | 233240000 | 233240000 | 0 | 0 | 9812600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823800 | 96185000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51998233 | 0 | 35726667 | 1180000 | 0 | 498226344 | 464124900 | 838643944 | 838643944 | 800913600 | 838643944 | 800913600 | 486319000 | [29 empty] | 284319000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.16% | 95.5% | 95.5% | 96.96% | 66.51%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [14 empty] | 51661767 | 51661767 | 51661767 | 51661767 | 51661767 | 51661767 | 51661767 | 238230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480400 | 0 | 12419000 | 9425267 | 10427800 | 10427800 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 12419000 | 99841200 | 99841200 | 94367067 | 99841200 | 94367067 | 638150000 | 0 | 0 | 15027500 | 0 | 30055000 | 27896967 | 30055000 | 17666000 | 30055000 | 30488000 | 130055000 | 34316800 | 37754500 | 29155000 | 130454000 | 34484400 | 45454000 | 29155000 | 122971500 | 24160800 | 15399000 | 29238800 | 50869500 | 63938252 | 638150000 | 638150000 | 320500019 | 638150000 | 320500019 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7% | 50.22% | 50.22% | 59.08% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.08 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 658294472 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514771519 | 24404000 | 24404000 | 12128000 | 12128000 | 0 | 0 | 6055833 | 6055833 | 3888800 | 3888800 | 182734914 | 182734914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457600 | 0 | 0 | 11457600 | 0 | 0 | 274102372 | 274102372 | 514771519 | 514771519 | 514771519 | 514771519 | 514771519 | 143522953 | 13081322 | 12419000 | 10441666 | 0 | 0 | 5463666 | 0 | 0 | 0 | 5640287 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | -35 | 0 | 143522953 | 143522953 | 83522953 | 143522953 | 83522953 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.19% | 58.19% | 90.89% | 90.89%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | [29 empty] | 0.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3071899757 | 383495000 |  |  | 0 | 0 | 73064000 | 73064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493369286 | 493369286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 566433286 | 753001519 | 24404000 | 24404000 | 12128000 | 12128000 | 59528000 | 59528000 | 45879833 | 45879833 | 3888800 | 3888800 | 182734914 | 182734914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47904600 | 0 | 98521555 | 137097922 | 16139500 | 12897733 | 274102372 | 274102372 | 765231574 | 765231574 | 752661574 | 765231574 | 752661574 | 982166897 | 246321322 | 245659000 | 10441666 | 0 | 9812600 | 5463666 | 0 | 0 | 0 | 6464087 | 156185000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 51998233 | 0 | 35726667 | 1180000 | 60000000 | 498226309 | 464124900 | 982166897 | 982166897 | 884436553 | 982166897 | 884436553 | 486319000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284319000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.16% | 90.05% | 90.05% | 95.23% | 71.73%
Modelamiento Ambiental | 2 | Desarrollar 8 Aplicativos Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA. | SUMA | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 7.98 | 0.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | [29 empty] | 0.9 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.66% | Se tiene un acumulado en el cuatrienio de 5,10. Un acumulado para la vigencia 2022 de 2,20 y un avance en el mes de 0,07. Para el mes de diciembre del 2022, generación del flujo general del proyecto SIIGAR Sistema Integrado de Información y Gestión Ambiental de Ruido, como también un diagrama de procesos específico para la Herramienta de gestión de datos PQRS y visitas en el marco de SIIGAR donde se describen los geoprocesos generados en el proyecto y la documentación para el cargue de la información en el mismo. Predicción climática en Bogotá y herramientas para apoyar la toma de decisiones en la planificación de actividades alrededor de la información climática en el corto y mediano plazo. Se creó el documento en el que se describe la integración en el fortalecimiento de los análisis ambientales como la creación de diferentes formatos. Lo anterior, sumado al avance de enero a noviembre donde se realizó la primera versión de amenazas por ruido para Bogotá y la estructuración de la BD como en la creación de los mock up, levantamiento de historias de usuario para la interfaz del aplicativo de ruido y la creación de los formatos de captura, pruebas funciones y mejoras de los formularios, como la revisión de la información de precipitación proveniente de CHRIPS en conjunto con la información de 73 estaciones meteorológicas para Bogotá y el uso de herramientas para pilotos de predicción y su documentación. Creación de los instructivos para la planificación de los vuelos con DRONE y el procesamiento de imágenes capturadas. Levantamiento de los requerimientos proyectos de aguas subterráneas donde se estructuraron las bases de datos de la SER y la actualización de la información de aguas subterráneas en relación con los pozos concesionados y la automatización de los procesos geográficos del proyecto Análisis Acumulativo por Riesgo Ambiental (ACRE) para los valores 1 al 3. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | 1. Generar y validar la predicción climática estacional de la precipitación en la ciudad de Bogotá D.C, y de esta manera apoyar la toma de decisiones en adaptación, mitigación o planificación de actividades. 2. identificación de los efectos en la salud de las personas, asociados a la exposición de elevados niveles de ruido ambiental. 3. método de modelamiento que permite determinar la distribución menos sesgada dadas unas condiciones fijas (variables). | SGCD>VIGENCIA 2022 > PROYECTOS DE INVERSIÓN > PLAN DE ACCIÓN 7725 > DICIEMBRE 2022 https://drive.google.com/drive/folders/118R_ksLBdXsBiRsRmO0Q1djr61Vh_J25?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3407974604 | 527505000 |  |  |  |  | 109780000 | 109780000 | 0 | 0 | 27060000 | 27060000 | 30690000 | 30690000 | 90970000 | 90970000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 746900000 |  |  |  |  | 336909000 | 241573000 | 113712000 | 135160000 | 43995000 | 20657000 | 0 | 0 |  | 31425000 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 63000000 | 55449219 | 53608733 | 121604726 | 176821767 | 734669945 | 734669945 | 722245500 | 734669945 | 722245500 | 750854104 | 505608000 | 505608000 | 0 | 0.01 | 139055056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20830000 | 0 | 80000000 | 97321733 | 18618000 | 61124699.99 | 0 | 12822000 | -13256952 | 70344771 | 750854104 | 750854104 | 747221204 | 750854104 | 747221204 | 1130211000 | [29 empty] | 546164000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.6% | 99.52% | 99.52% | 99.08% | 50.7%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [14 empty] | 112828267 | 112828267 | 112828267 | 112828267 | 112828267 | 112828267 | 112828267 | 746900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565800 | 9280800 | 45686500 | 42358333 | 49354767 | 34389000 | 55542000 | 58590734 | 53447000 | 50489500 | 53447000 | 44279000 | 53447000 | 73090000 | 53447000 | 44279000 | 53447000 | 42996500 | 433384067 | 433384067 | 399752867 | 433384067 | 399752867 | 881121000 | 0 | 0 | 31600500 | 0 | 63201000 | 45571367 | 63201000 | 58097100 | 63201000 | 75998100 | 168201000 | 51045000 | 76202500 | 44634000 | 109204000 | 80922500 | 91743000 | 76202500 | 91743000 | 38223000 | 31081000 | 75998100 | 91743000 | 103224333 | 881121000 | 881121000 | 649916000 | 881121000 | 649916000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5% | 73.76% | 73.76% | 81.45% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 468163969 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145671733 | 20255400 | 20255400 | 40892867 | 40892867 | 42070066 | 42070066 | 24244000 | 24244000 | 0 | 0 | 9002400 | 9002400 | 9207000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207000 | 145671733 | 145671733 | 145671733 | 145671733 | 145671733 | 322492236 | 124496333 | 64507000 | 41741267 | 16515466 | 156255032 | 12940000 | 0 | 162540036 | 0 | 7315894 | 0 | 1314136 | 0 | 57359704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -396 |  | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | [29 empty] | 0.9 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5821579889 | 527505000 |  |  | 0 | 0 | 109780000 | 109780000 | 0 | 0 | 27060000 | 27060000 | 30690000 | 30690000 | 90970000 | 90970000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 258500000 | 892571733 | 20255400 | 20255400 | 40892867 | 40892867 | 378979066 | 283643066 | 137956000 | 159404000 | 43995000 | 20657000 | 9002400 | 9002400 | 9207000 | 31425000 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 63000000 | 55449219 | 53608733 | 121604726 | 186028767 | 880341678 | 880341678 | 867917233 | 880341678 | 867917233 | 1073346340 | 630104333 | 570115000 | 41741267 | 16515466.01 | 295310088 | 12940000 | 0 | 162540036 | 0 | 7315894 | 0 | 1314136 | 0 | 57359704 | 20830000 | 0 | 80000000 | 97321733 | 18618000 | 61124699.99 | 0 | 12822000 | -13257348 | 70344771 | 1073346340 | 1073346340 | 1069713440 | 1073346340 | 1069713440 | 1130211000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546164000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.6% | 99.66% | 99.66% | 99.27% | 37.72%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 5821579889 | 911000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182844000 | 182844000 | 0 | 0 | 27060000 | 27060000 | 30690000 | 30690000 | 584339286 | 584339286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 985130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396437000 | 301101000 | 153536000 | 174984000 | 43995000 | 20657000 | 0 | 0 | 0 | 31425000 | 0 | 0 | 99447000 | 0 | 98521555 | 188640322 | 71588719 | 66506466 | 121604726 | 176821767 | 985130000 | 593968000 | 960135555 | 985130000 | 960135555 | 1589498048 | 738848000 | 738848000 | 0 | 0.01 | 148867656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823800 | 96185000 | 15000000 | 0 | 0 | 20830000 | 0 | 80000000 | 149319966 | 18618000 | 96851366.99 | 1180000 | 12822000 | 484969392 | 534469671 | 1589498048 | 1589498048 | 1548134804 | 1589498048 | 1548134804 | 1616530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830483000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1126458441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660443252 | 44659400 | 44659400 | 53020867 | 53020867 | 42070066 | 42070066 | 30299833 | 30299833 | 3888800 | 3888800 | 191737314 | 191737314 | 9207000 | 0 | 0 | 0 | 11457600 | 0 | 0 | 11457600 | 0 | 0 | 274102372 | 283309372 | 660443252 | 365676280 | 660443252 | 660443252 | 660443252 | 466015189 | 137577655 | 76926000 | 52182933 | 16515466 | 156255032 | 18403666 | 0 | 162540036 | 0 | 12956181 | 60000000 | 1314136 | 0 | 57359704 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | -431 | 0 | 466015189 | 466015189 | 406015189 | 466015189 | 406015189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 6948038330 | 911000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182844000 | 182844000 | 0 | 0 | 27060000 | 27060000 | 30690000 | 30690000 | 584339286 | 584339286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 824933286 | 1645573252 | 44659400 | 44659400 | 53020867 | 53020867 | 438507066 | 343171066 | 183835833 | 205283833 | 47883800 | 24545800 | 191737314 | 191737314 | 9207000 | 31425000 | 0 | 0 | 110904600 | 0 | 98521555 | 200097922 | 71588719 | 66506466 | 395707098 | 460131139 | 1645573252 | 959644280 | 1620578807 | 1645573252 | 1620578807 | 2055513237 | 876425655 | 815774000 | 52182933 | 16515466.01 | 305122688 | 18403666 | 0 | 162540036 | 0 | 13779981 | 156185000 | 16314136 | 0 | 57359704 | 20830000 | 0 | 140000000 | 149319966 | 18618000 | 96851366.99 | 1180000 | 72822000 | 484968961 | 534469671 | 2055513237 | 2055513237 | 1954149993 | 2055513237 | 1954149993 | 1616530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830483000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [39 empty] | 2.52 | 1.62
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes variables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | PROYECTO 7699 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Redes Ciudadanas | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 1. Desarrollar, implementar y contextualizar la red ciudadana y el modelo de gestion de la información a partir de los Microsensores de bajo costo en el contexto de ciencia ciudadana. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 40% | 30% | Para el mes de diciembre de 2022, se genera la Red Colaborativa de Microsensores para la Calidad del Aire (RCMCA) por medio de la instalación de los microsensores, transmisión, captura, almacenamiento, procesamiento, generación de gráficos y visualización por medio de una plataforma que permite el proceso de comparación de datos con estación de referencia e inter comparación entre diferentes marcas de microsensores y modelos estadísticos para interpretar las intervenciones. Lo anterior, sumado al avance de enero a noviembre, donde se realizó el seguimiento a los resultados y análisis de datos del material particulado que permitan conocer las condiciones ambientales de los ambientes medidos, la conceptualización del servicio web para la visualización de la plataforma de la red ciudadana de microsensores y determinar los dos sensores entre calificados (Purple Air) y No Calificados (CanAirio) que serán usados para incrementar los datos, como la limpieza de los datos para visualización de los mismo, como en los modelos estadísticos para medir las intervenciones y la creación de los procedimientos para la instalación y el mantenimiento de los equipos y estructuración e información de la base de datos de los microsensores en la herramienta ArcGis generando los servicios de dashboard con información de la ubicación de los mismos y las mediciones de material particulado PM2.5, como en la realización de pruebas funcionales del aplicativo y el lanzamiento de la Red Colaborativa de Microsensores y en las actualizaciones necesarias para el buen funcionamiento de la Red.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  | 2. Levantamiento de información, análisis y conceptualización y diseño en marco de redes ciudadanas | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100% |  | 10% | Para el mes de diciembre de 2022, se finalizó con el diagrama de flujo y la creación del documento de conceptualización de la Red de Fauna que será una herramienta participativa para la identificación e integración de información sobre monitoreo de fauna, con el fin de analizar las variaciones en los índices de biodiversidad, nuevas áreas de conservación y la obtención en tiempo real de información para la toma de decisiones en lo relacionado a la conectividad de especies y ecológica. Lo anterior sumado al avance de enero a noviembre, donde se llevaron reuniones para el levantamiento de la información para la definición de los requerimientos, estructuración del proyecto modelo de gestión de la Red de fauna interactiva en Bogotá D.C y la presentación del proyecto a las áreas de la secretaria que sirva para la toma de decisiones en conservación que permita crear una red interactiva de fauna en Bogotá D.C que facilite la toma de decisiones ambientales, la identificación de los lugares donde se podrán instalar las cámaras trampas y video cámaras en la jurisdicción de Bogotá basadas en la estructuración del Estudio Previo y anexo técnico para el monitoreo continuo de fauna silvestre en la ciudad de Bogotá como diseñó el esquema de análisis espacial a partir de información fuentes SDA-Inaturalist Monitoreo de fauna, además de la implementación de capas geográficas de diversas fuentes para llegar a un análisis espacial como en la hoja de ruta para integrar información y tecnología UAS en la formulación y creación del diagrama de flujo para la conceptualización de la red.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100%
Modelamiento Ambiental | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA. | 3.Identificar, conceptualizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar proyectos de gestión y modelamiento ambiental. | X | X | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 60% | 50% | Para el mes de diciembre de 2022, se genera diagrama de flujo general del proyecto SIIGAR Sistema Integrado de Información y Gestión Ambiental de Ruido, como también un diagrama de procesos específico para la Herramienta de gestión de datos PQRS y Visitas en el marco de SIIGAR donde se describen los geoprocesos generados en el proyecto y la documentación para el cargue de la información en el mismo. Para el ejercicio de predicción se desarrolló la predicción climática en Bogotá y herramientas para apoyar la toma de decisiones en la planificación de actividades alrededor de la información climática en el corto y mediano plazo. Finalmente, para el fortalecimiento de la información por medio de la tecnología drone se creó el documento en el que se describe la integración en el fortalecimiento de los análisis ambientales, como en la creación de diferentes formatos. Lo anterior sumado al avance de enero a noviembre, donde se realizó la primera versión de amenazas por ruido para Bogotá y la estructuración de la base de datos como en la creación de los mock up y en la creación de los formularios de captura, la creación del modelo para el proyecto SIIGAR, como la revisión de la información de precipitación proveniente de CHRIPS en conjunto con la información de 73 estaciones meteorológicas y la predicción para los meses de junio, julio y agosto para Bogotá Región y generación de esquemas de predicción climática mensual por medio de la herramienta CPT para el ejercicio de predicción climática, como el primer prototipo de la herramienta de Clima y la verificación de los elementos que componen al sistema UAS como el procesamiento de las primera imágenes capturadas con el drone y en la realización de los instructivos de vuelo y procesamiento.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100%
|  | 4. Identificar y evaluar nuevos proyectos de gestión y modelamiento ambiental con las diferentes áreas de interés para el CIMAB. | X | X | Programado | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100% |  | 10% | Para el mes de diciembre de 2022, como resultado de las mesas de trabajo adelantadas durante la vigencia 2022 se definieron los nuevos ejercicios de modelamiento ambiental que se desarrollaran en la vigencia 2023 que son: - Sistema Integrado de Gestión de Aguas Subterráneas - Plataforma de interoperabilidad de CIMAB - Sistema de apoyo para la gestión de calidad del aire basada en la información satelital. Sumado al avance del mes de enero a noviembre, con el levantamiento de los requerimientos proyectos de aguas subterráneas donde se estructuraron las bases de datos de la SER y la actualización de la información de aguas subterráneas en relación con los pozos concesionados, como en la documentación de las metodologías y de la red de monitoreo, como en la socialización del uso y productos a generar con la tecnología UAS M300 y en la documentación de las API requerimientos de ejercicios de modelamiento de RCD y en la validación de las Application Programming Interfaces (API´s) que permita la interacción de la información de aguas subterráneas, como en la automatización de los procesos geográficos del proyecto Análisis Acumulativo por Riesgo Ambiental (ACRE) para los valores 1 al 3 y la creación de los modelos de datos para el sistema de agua subterráneas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T17: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U17: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | REDES CIUDADANAS | MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | PARA LA VIGENCIA 2022, SE ENTREGARA LA PRIMERA RED COLABORATIVA DE MICROSENSORES DE CALIDAD DEL AIRE. LOS CUALES ESTARAN UBICADOS A NIVEL DISTRITAL. Y SE AVANZARA EN LA COCEPTUALIZACIÓN DE LA RED INTERACTIVA DE FAUNA PARA BOGOTÁ | DISTRITO | NA | NA | NA | Distrito Capital | NA | NA | 7901653 | No se hace distinción de genero | No se hace distinción de genero | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 638150000 | 638150000 | 638150000 | 638150000 | 638150000 | 638150000 | 638150000 | 807245667 | 807245667 | 807245667 | 807245667 | 838643944 | 838643944 | 838643944 |  | 233240000 | 233240000.07 | 233240000.07 | 233240000.07 | 234063800.07 | 249063800.07 | 249063800.07 | 249063800.07 | 301062033 | 336788700 | 336788700 | 800913600
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522988 | 143522953 | 143522952.5838 |  | 12419000 | 12419000 | 17882666 | 17882666 | 23522953 | 23522953 | 23522953 | 23522953 | 23522953 | 23522953 | 83522953 | 83522953
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 781672988 | 781672988 | 781672988 | 781672988 | 781672988 | 781672988 | 781672988 | 950768655 | 950768655 | 950768655 | 950768655 | 982166932 | 982166897 | 982166896.5838 |  | 245659000 | 245659000.07 | 251122666.07 | 251122666.07 | 257586753.07 | 272586753.07 | 272586753.07 | 272586753.07 | 324584986 | 360311653 | 420311653 | 884436553
2 | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA. | EJERCICIOS DE MODELAMIENTO AMBIENTAL | MAGNITUD FÍSICA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.63 | 0.93 | 1.23 | 1.93 | 2.13 | 2.2 | Se estructuraran tres ejercicios de modelamiento ambiental para la vigencia 2022 | DISTRITO | NA | NA | NA | Distrito Capital | NA | NA | 7901653 | No se hace distinción de genero | No se hace distinción de genero | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1164605000 | 1164605000 | 1164605000 | 1164605000 | 1164605000 | 1164605000 | 1164605000 | 995509333 | 995509333 | 995509333 | 995509333 | 764111056 | 750854104 | 750854104 |  | 505608000 | 505608000 | 505608000 | 505608000 | 505608000.01 | 505608000.01 | 505608000.01 | 505608000.01 | 602929733.01 | 664054433 | 676876433 | 747221204
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 322492633 | 322492633 | 322492633 | 322492633 | 322492633 | 322492633 | 322492633 | 322492632 | 322492632 | 322492632 | 322492632 | 322492632 | 322492236 | 322492236.4162 |  | 64507000 | 81022466 | 93962466 | 256502499 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236 | 322492236
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.63 | 0.93 | 1.23 | 1.93 | 2.13 | 2.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1487097633 | 1487097633 | 1487097633 | 1487097633 | 1487097633 | 1487097633 | 1487097633 | 1318001965 | 1318001965 | 1318001965 | 1318001965 | 1086603688 | 1073346340 | 1073346340.4162 |  | 570115000 | 586630466 | 599570466 | 762110499 | 828100236.01 | 828100236.01 | 828100236.01 | 828100236.01 | 925421969.01 | 986546669 | 999368669 | 1069713440
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1802755000 | 1602755000 | 1589498048 | 1589498048 | 0 | 738848000 | 738848000.07 | 738848000.07 | 738848000.07 | 739671800.08 | 754671800.08 | 754671800.08 | 754671800.08 | 903991766.01 | 1000843133 | 1013665133 | 1548134804
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 466015621 | 466015621 | 466015621 | 466015621 | 466015621 | 466015621 | 466015621 | 466015620 | 466015620 | 466015620 | 466015620 | 466015620 | 466015189 | 466015189 | 0 | 76926000 | 93441466 | 111845132 | 274385165 | 346015189 | 346015189 | 346015189 | 346015189 | 346015189 | 346015189 | 406015189 | 406015189
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2268770621 | 2268770621 | 2268770621 | 2268770621 | 2268770621 | 2268770621 | 2268770621 | 2268770620 | 2268770620 | 2268770620 | 2268770620 | 2068770620 | 2055513237 | 2055513237 | 0 | 815774000 | 832289466.07 | 850693132.07 | 1013233165.07 | 1085686989.08 | 1100686989.08 | 1100686989.08 | 1100686989.08 | 1250006955.01 | 1346858322 | 1419680322 | 1954149993
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 182844000 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 182844000 | 2916600 | 2916600 | 1.595%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 209904000 | 24200067 | 24200067 | 11.53%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 240594000 | 74345034 | 74345034 | 30.9%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 911000000 | 824933286 | 164490034 | 164490034 | 19.94%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 |  |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 |  |  |  | #DIV/0!
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 |  |  |  | #DIV/0!
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 496742000 | 105881200 | 105881200 | 0.21315
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 528167000 | 176890934 | 176890934 | 0.33491
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 528167000 | 239799434 | 239799434 | 0.45402
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 528167000 | 296497434 | 296497434 | 0.56137
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 716807322 | 382006434 | 382006434 | 0.53293
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 783313788 | 438704434 | 438704434 | 0.56006
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 985130000 | 985130000 | 960135555 | 494119934 | 494119934 | 0.51464
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 738848000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 738848000 | 0 | 0 | 0
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 738848000 | 73468334 | 73468334 | 9.944%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 738848000 | 149231434 | 149231434 | 20.2%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 739671800 | 255717534 | 255717534 | 34.57%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 754671800 | 341079334 | 341079334 | 45.2%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 754671800 | 414868334 | 414868334 | 54.97%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 754671800 | 549603934 | 549603934 | 72.83%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1802755000 | 903991766.01 | 635632734 | 635632734 | 70.31%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1602755000 | 1000843133 | 698016534 | 698016534 | 69.74%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1602755000 | 1013665133 | 803253434 | 803253434 | 79.24%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1802755000 | 1589498048 | 1548134804 | 970416019 | 970416019 | 62.68%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.1 | 0.01 | 10% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.5 | 0.1 | 20% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.1 | 0.02 | 20% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.5 | 0.2 | 40% |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.1 | 0.05 | 50% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.5 | 0.25 | 50% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.1 | 0.07 | 70% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.5 | 0.3 | 60% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.2 | 0.12 | 60% |  |  | #DIV/0! | Se adjudico la consultoría de análisis de sensores de bajo costo, se avanzó en el pronóstico de calidad del aire a partir de inteligencia Artificial Azure y en la metodología ACRE riesgo acumulado. | 197
DICIEMBRE | Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 0.4 | 0.38 | 95% |  |  | #DIV/0! | Se actualiza aplicativo de Tinguas, los datos IDEAM se integrar para calcular las Zonas de Atención Especial, análisis estadísticos de exposición ambiental a ruido e higiene de datos de Ecosistemas. | 198
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2
FEBRERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2
MARZO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2
ABRIL | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2
MAYO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2
JUNIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.12 | 0.3 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0.8
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.02 | 0.51
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.22 | 0.55 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.22 | 0.61
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.25 | 0.625 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.42 | 0.71
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.75 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.62 | 0.81
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.32 | 0.8 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.82 | 0.91
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.4 | 0.32 | 0.8 |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 1.82 | 0.91
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.05 | 8.333% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.01 | 0.4545%
FEBRERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.12 | 20% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.02 | 0.9091% |  |  | #DIV/0!
MARZO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.22 | 36.67% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.05 | 2.273%
ABRIL | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.25 | 41.67% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.13 | 5.909%
MAYO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.25 | 41.67% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.13 | 5.909%
JUNIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.36 | 60%
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 0.43 | 19.55% |  |  | #DIV/0!
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.75 | 125% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 3.51 | 159.5%
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.85 | 141.7% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 3.81 | 173.2%
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.51 | 85% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 1.23 | 55.91%
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.56 | 93.33% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 1.93 | 87.73%
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.59 | 98.33% |  |  | #DIV/0!
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 2.13 | 96.82%
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 100%
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2.2 | 2.2 | 100% |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 383495000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 527505000 | 0
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 383495000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 527505000 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 383495000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 527505000 | 2916600
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 383495000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 527505000 | 24200067
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 383495000 | 10268767
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 527505000 | 64076267
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 566596000 | 51661767 | De la Red de Ciudadana “Sensores de Medición de calidad del aire de bajo costo”, con: Se adjudico la consultoría de análisis de sensores, se avanzó en el pronóstico de calidad del aire a partir de inteligencia Artificial Azure y en la metodología ACRE riesgo acumulado. Para un acumulado de 0,12. | 296
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 344404000 | 112828267 | Se actualiza aplicativo de Tinguas, los datos IDEAM se integrar para calcular las Zonas de Atención Especial, análisis estadísticos de exposición ambiental a ruido e higiene de datos de Ecosistemas. Para un acumulado de 0,38 | 224
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000
FEBRERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000
MARZO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000
ABRIL | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000
MAYO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000
JUNIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 19853067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 86028133
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 32272067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 144618867
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 44691067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 195108367
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 57110067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 239387367
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 69529067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 312477367
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 238230000 | 81948067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 746900000 | 356756367
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 250460055 | 94367067
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 734669945 | 399752867
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 0
FEBRERO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 0
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 0
MARZO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 27896967
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 45571367
ABRIL | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 45562967
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 103668467
MAYO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 76050967
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 179666567
JUNIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 110367767
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 230711567
JULIO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 139522767
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 275345567
AGOSTO | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 313452618
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 651031147
SEPTIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 203162167
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 432470567
OCTUBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 227322967
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 470693567
NOVIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 638150000 | 256561767
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 1164605000 | 546691667
DICIEMBRE | Aumentar los Mecanismos que gestionen información generada por el ciudadano frente a su relación con el capital natural de la ciudad. | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | 838643944 | 320500019
| Aumentar los procesos de integración de información que permita generar escenarios para analizar las problemáticas soportar la toma de decisiones. | Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA | 750854104 | 649916000
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO |  |  |  |  | <<<<
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.1 | 0 | 0%
| Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0 | 0%
AGOSTO | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.1 | 0.01 | 10%
| Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0.1 | 20%
SEPTIEMBRE | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.1 | 0.02 | 20%
| Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0.2 | 40%
OCTUBRE | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.1 | 0.05 | 50%
| Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0.25 | 50%
NOVIEMBRE | Instrumentos tecnológicos implementados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.1 | 0.07 | 70%
| Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0.3 | 60%
DICIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 0.5 | 0.3 | 60%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 |  | 0
FEBRERO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 |  | 0
MARZO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 |  | 0
ABRIL | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 |  | 0
MAYO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 |  | 0
JUNIO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 1.8 | 0.6
JULIO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 1.9 | 0.63333
AGOSTO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 1.94 | 0.64667
SEPTIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.17 | 0.72333
OCTUBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.42 | 0.80667
NOVIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2.64 | 0.88
DICIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 3.35 | 1.1167
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 3.41 | 55.45%
FEBRERO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 3.49 | 56.75%
MARZO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 3.52 | 57.24%
ABRIL | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 3.63 | 59.02%
MAYO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 3.86 | 62.76%
JUNIO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 4.04 | 65.69%
JULIO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 4.26 | 69.27%
AGOSTO | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 4.66 | 75.77%
SEPTIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 5.1 | 82.93%
OCTUBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 5.79 | 94.15%
NOVIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 5.97 | 97.07%
DICIEMBRE | Sistemas de información fortalecidos y actualizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6.15 | 6.15 | 100%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A146: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B146: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C146: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D146: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E146: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F146: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G146: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N146: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A161: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B161: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C161: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D161: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E161: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F161: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G161: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N161: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A176: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A177: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B177: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C177: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D177: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G177: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A191: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A192: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B192: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C192: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G192: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A218: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A219: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B219: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C219: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D219: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G219: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A245: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A246: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B246: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C246: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D246: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G246: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A260: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A261: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B261: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C261: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D261: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G261: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A275: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A276: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B276: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C276: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D276: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H276: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A289: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A290: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B290: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C290: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D290: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H290: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A304: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A305: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B305: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C305: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D305: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H305: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A319: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A320: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B320: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C320: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D320: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H320: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A334: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A335: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B335: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C335: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D335: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H335: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200