## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2 - CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 34 - BOGOTÁ PROTECTORA DE LOS ANIMALES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 34 | 256 | AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE ESTOS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL. | 273 | PORCENTAJE DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE ACTUACIONES | PORCENTAJE | SUMA | 15% | 1.4% | 0% | 0% | 1.4% | 0.23% | 1.4% | 0.46% | 1.4% | 0.71% | 1.4% | 1.03% | 1.4% | 1.37% | 1.6% | 1.79% | 1.6% | 1.6% | 1.79% | 1.6% | 1.79% | 2.7% | 0% | 0% | 0.58% | 0.58% | 0.53% | 0.53% | 0.81% | 0.81% | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.38% | 0.05% | 0.09% | 0.08% | 0.23% | 0.87% | 0.61% | 0.29% | 0.31% | 0.38% | 0.4% | 0.38% | 0.5% | 4.47% | 4.47% | 4.72% | 4.47% | 4.72% | 3.82% | [29 empty] | 3.82% | [29 empty] | 1.29% | [29 empty] | 131.6% | 105.6% | 105.6% | 107.2% | 43.4% | Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente, en la vigencia 2021 ejecutó 8.650 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso, dando lugar así a un avance acumulado en el cuatrienio de 12.013, lo que en términos porcentuales corresponde a un avance del 4,72% para el año y del 6,5% para el cuatrienio. El detalle de la ejecución de la vigencia 2021 se relaciona a continuación: CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 579 ► Operativos de control: 35 ► Conceptos Técnicos de Incautación: 251 ► Verificaciones e inspecciones: 358 ► Rondas de control: 491. ► Actos administrativos: 304. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 211 ► Visitas para expedición de salvoconductos: 87 ► Visitas cambio de precintos: 21 ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 68 ► Visitas para permisos de aprovechamiento: 10 ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 55 ► Visitas Inventario de permisos: 28 ► Inducciones: 9 ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 26 ► Visitas de fraccionamiento de pieles: 13 ► Visitas de egreso: 16 ► Rondas de seguimiento: 7 ► Actos administrativos: 140. PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 5.165 ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 333 ► Conceptos Técnicos de disposición final: 140. PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Capacitaciones: 149 ► Sensibilizaciones: 69 ► Rondas de prevención: 29 ► Respuesta a comunicaciones y PQRS: 56. | N/A | N/A | En la vigencia 2021, mediante procedimientos de rescate, de incautación y recepciones externas se recuperaron 8.313 individuos vivos, 184 especímenes muertos, 3.967 no vivos que corresponden a productos con diferentes grados de transformación y 443.925 gramos de subproductos. Gran parte de la fauna recuperada se hallaba herida o en situación de riesgo, se encontraba en tenencia ilegal en calidad de mascotas, algunos intentaron ser comercializados y otros fueron sacrificados con fines de consumo humano (carne) o para ser utilizados como ornamento. Por otro lado, se realizó la liberación de 5.625 individuos silvestres. Estos animales retornaron a sus hábitats naturales, algunos dentro del Distrito Capital y otros en otras zonas del país, permitiendo el regreso a sus zonas de vida, fortaleciendo las dinámicas ecológicas de las especies, garantizando así el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos al humano (agua, aire, paisajes para el goce y disfrute, entre otros) a través de las redes de interacción intra e interespecífica y las funciones biológicas de las diferentes especies (dispersión de semillas, control de poblaciones, propagación de coberturas, polinización, entre otras). De igual forma, se realizaron 11 reubicaciones de 150 individuos fuera de la jurisdicción de la SDA, se adelantó la disposición de 3.493 especímenes no vivos, y la desnaturalización de 242.333 gramos de subproductos de origen silvestre y de 130 especímenes no vivos. Así mismo, se desarrollaron 551 actuaciones de evaluación y seguimiento a quienes tienen la intención o ya desarrollan en la ciudad actividades legales de aprovechamiento de fauna silvestre, como procesamiento, transformación y comercialización, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales, que además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. Finalmente, se realizaron 218 jornadas pedagógicas en las que participaron 6.028 personas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos.
2 | 34 | 255 | IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE | 272 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 20% | 20% | 18% | 20% | 18% | 35% | [29 empty] | 35% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 100% | 90% | 90% | 90% | 18% | Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar a un avance del 18% en la implementación del programa: ETAPA DE FORMULACIÓN: Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, se formuló el "PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE", distribuido en 9 ejes temáticos, que corresponden a: Introducción; marco normativo; antecedentes; objetivo, alcance y estructura del programa; perfiles del grupo de trabajo; formulación de dietas; instructivo de fuga de animales para su posterior seguimiento y control; evaluación del programa y componente ambiental. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: ► Se examinaron clínicamente al 100% de los animales vivos ingresados al CAVRFFS-SDA. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7%, en 9 de los 10 meses evaluados. ► Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango ≤7%, en 7 de los 10 meses evaluados. ► Se realizó evaluación biológica al 98 % de los animales vivos ingresados en el CAVRFFS-SDA. ► Se identificaron hasta la categoría de especie el 92 % de los animales ingresados en el CAVRFFS-SDA. ► Se realizó la liberación del 99% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se realizó la reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se realizó evaluación zootécnica al 100 % de los animales vivos ingresados en el CAVRFFS-SDA. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100 % de los animales neonatos ingresados al CAVRFFS-SDA. ► Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al CAVRFFS-SDA. ► Se realizó la actualización del Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA) del CAVRFFS. ► Se realizó la disposición final de residuos reciclables y no aprovechables, y se realizó la clasificación de residuos teniendo en cuenta los códigos de color. ► Se realizó el pesaje de los residuos no aprovechables, aprovechables, orgánicos y peligrosos generados en el CAVRFFS. ► Se realizó la instalación de 55 películas microperforadas para reducir el estrés visual de los animales alojados, así como de 40 m2 de tela de aislamiento visual para primates, y se hizo registro periódico de las temperaturas generadas por el sistema de calefacción. | Se presenta retraso debido a que, a finales del mes de diciembre ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre animales vivos recuperados por la SDA, cuya evaluación biológica e identificación hasta la categoría de especie, con la respectiva actualización de sus historias clínicas quedó en trámite. | Se prioriza dentro del plan de trabajo 2022 la evaluación biológica e identificación hasta la categoría de especie del 100% de los animales ingresados al CAVRFFS. | En la vigencia 2021 desde la recepción hasta su disposición final, se brindó una atención integral y especializada a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría a través de sus diferentes actuaciones. | Radicados FOREST; Actas de reunión y listados de asistencia; Documento "Programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente"; Formatos, Fotografías; Bases de datos; Historias clínicas.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## ACT 2021 (hidden)
Indicador
900
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | % |  | ENERO
| RESC+CONTROL | 50 | 300 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 302 | 4000 | 80% |  | 895 | 3.893%
| EVA+SEG |  | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 610 | 12.2%
| PREVENCIÓN |  | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 390 | 7.8% |  | 31 | 3.785%
| TOTAL | 50 | 355 | 452 | 467 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 467 | 377 | 5000
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
| EVA+CT+SEG | 1.25% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.55% | 100%
| PREVENCIÓN | 0% | 5.738% | 8.197% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 7.377% | 100%
| JURIDICO | 0% | 5.128% | 7.692% | 8.974% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 8.974% | 7.692% | 100%
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
| EVA+CT+SEG | 1.3% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.6% | 100.1%
| PREVENCIÓN |  | 5.7% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.4% | 99.7%
| JURIDICO |  | 5.1% | 7.7% | 9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.7% | 100.3%
| FAUNA | 1646809000 | 100% | 80% | 12.2% | 7.8%
| DCA | 0 | 0%
| CAV | 0 | 0%
|  | 1646809000 | 100%
47 | 3316 | GESTIÓN | 1059 | 1002 | 1502 | 522 | 415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5000 |  | 2.7%
| 4728 |  | 0.5719% | 0.5411% | 0.8111% | 0.2819% | 0.2241% | 0.054% | 0.054% | 0.054% | 0.054% | 0.027% | 0.027% | 2.7%
8091
|  | INVERSIÓN | 1032 | 1002 | 1502 | 478 | 415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 5000
|  |  | 27500 | 15%
|  |  | 10360 | 5.651%
3933

## ACT y GESTIÓN 2021 SSFFS-SPCI (hidden)
1 | META 1 | 1. EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.
| ACTIVIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL | PROGRAMADO AL PERIODO | EJECUTADO ACUMULADO
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
| 1. RESCATE, CONTROL, DISPOSICIÓN FINAL | 50 |  | 300 | 965 | 372 | 923 | 372 | 1428 | 372 | 384 | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 302 |  | 4000 | 1466 | 3700
| 2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. |  |  | 35 | 66 | 50 | 53 | 60 | 32 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 45 |  | 610 | 205 | 211
| 3. PREVENCIÓN |  |  | 20 | 1 | 30 | 26 | 35 | 42 | 40 | 34 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 35 |  | 30 |  | 390 | 125 | 103
| TOTAL | 50 | 0 | 355 | 1032 | 452 | 1002 | 467 | 1502 | 472 | 478 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 467 | 0 | 377 | 0 | 5000 | 1796 | 4014
| META 1 | 1. EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.
| ACTIVIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL | PROGRAMADO AL PERIODO | EJECUTADO ACUMULADO
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
| 1. RESCATE, CONTROL, DISPOSICIÓN FINAL | 1.25% | 0% | 7.5% | 8.75% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.6% | 9.3% | 0% | 9.3% | 0% | 9.3% | 0% | 9.3% | 0% | 9.3% | 0% | 9.3% | 0% | 7.55% | 0% | 100% | 36.65% | 36.95%
| 2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. | 0% | 0% | 5.738% | 5.738% | 8.197% | 8.197% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 0% | 9.836% | 0% | 9.836% | 0% | 9.836% | 0% | 9.836% | 0% | 9.836% | 0% | 7.377% | 0% | 100% | 33.61% | 33.61%
| 3. PREVENCIÓN | 0% | 0% | 5.128% | 5.128% | 7.692% | 7.692% | 8.974% | 8.974% | 10.26% | 8.718% | 10.26% | 0% | 10.26% | 0% | 10.26% | 0% | 10.26% | 0% | 10.26% | 0% | 8.974% | 0% | 7.692% | 0% | 100% | 32.05% | 30.51%
256 | MPD | 256. AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE ESTOS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL.
| ACTIVIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL | PROGRAMADO AL PERIODO | EJECUTADO ACUMULADO
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
| MPD FAUNA | 0 | 0 | 1059 | 1059 | 1002 | 1002 | 1502 | 1502 | 522 | 522 | 415 |  | 100 |  | 150 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 5000 | 4085 | 4085
256 | MPD | 256. AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE ESTOS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL.
| ACTIVIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL | PROGRAMADO AL PERIODO | EJECUTADO ACUMULADO
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
| MPD FAUNA | 0% | 0% | 0.5719% | 0.5719% | 0.5411% | 0.5411% | 0.8111% | 0.8111% | 0.2819% | 0.2819% | 0.2241% |  | 0.054% |  | 0.081% |  | 0.054% |  | 0.027% |  | 0.027% |  | 0.027% |  | 2.7% | 2.206% | 2.206%
[17 empty] | 27500 | 15%
[17 empty] | 12013 | 6.553%
[15 empty] | 2020 | 2021 | Total
[14 empty] | FAUNA | 3316 | 8346 | 11662
[14 empty] | DCA | 47 | 304 | 351
[14 empty] | TOTAL | 3363 | 8650 | 12013

## PROG.CUATRIENIO (hidden)
2021
27500 | 15 |  | 27500 | 15% |  | 27500 | 15
3000 | 1.6 | 1.6 | 3000 | 163.6% | 1.6 | 3363 | 1.8344 | 1.79 | 3281.6667 | 81.3333
8200 | 4.47 | 2.7 | 5000 | 272.7% | 2.7 | 5000 | 2.7273 | 2.7 | 4950 | 50
7500 | 4.1 | 4.1 | 7500 | 409.1% | 4.1 | 7500 | 4.0909 | 4.1 | 7516.6667 | -16.6667
7000 | 3.82 | 4.4 | 8000 | 436.4% | 4.4 | 7637 | 4.1656 | 4.2 | 7700 | -63
1800 | 1.01 | 2.2 | 4000 | 218.2% | 2.2 | 4000 | 2.1818 | 2.21 | 4051.6667 | -51.6667
27500 | 15 |  | 27500 |  |  | 27500 |  | 15 | 27500
3316
5000
7500
7684
4000
27500
[8 empty] | 15% | 27500
|  |  |  | 5000 | 2.7% |  |  | 4.597% | 8427
|  |  |  | 8427 | 4.551%
|  |  |  | 15% | 27500
|  |  |  | 2.9% | 5316.6667 | 4371

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL | 1 | EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | SUMA | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 27500 | 2500 |  |  | 2500 | 411 | 2500 | 828 | 2500 | 1260 | 2500 | 1796 | 2500 | 2401 | 3000 | 3316 | 3000 | 3000 | 3316 | 3000 | 3316 | 5000 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1002 | 1002 | 1502 | 1502 | 478 | 478 | 415 | 633 | 100 | 210 | 200 | 358 | 1536 | 1050 | 535 | 536 | 700 | 705 | 700 | 840 | 8200 | 8200 | 8346 | 8200 | 8346 | 7000 | [29 empty] | 7000 | [29 empty] | 2300 | [29 empty] | 120% | 101.8% | 101.8% | 104.1% | 42.41% | Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en la vigencia 2021 ejecutó 8.346 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso, las cuales se distribuyen así: CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 579 ► Operativos de control: 35 ► Conceptos Técnicos de Incautación: 251 ► Verificaciones e inspecciones: 358 ► Rondas de control: 491. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 211 ► Visitas para expedición de salvoconductos: 87 ► Visitas cambio de precintos: 21 ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 68 ► Visitas para permisos de aprovechamiento: 10 ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 55 ► Visitas Inventario de permisos: 28 ► Inducciones: 9 ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 26 ► Visitas de fraccionamiento de pieles: 13 ► Visitas de egreso: 16 ► Rondas de seguimiento: 7 ► Actos administrativos: 140. PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 5.165 ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 333 ► Conceptos Técnicos de disposición final: 140. PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Capacitaciones: 149 ► Sensibilizaciones: 69 ► Rondas de prevención: 29 ► Respuesta a comunicaciones y PQRS: 56. | N/A | N/A | En la vigencia 2021, mediante procedimientos de rescate, de incautación y recepciones externas se recuperaron 8.313 individuos vivos, 184 especímenes muertos, 3.967 no vivos que corresponden a productos con diferentes grados de transformación y 443.925 gramos de subproductos. Gran parte de la fauna recuperada se hallaba herida o en situación de riesgo, se encontraba en tenencia ilegal en calidad de mascotas, algunos intentaron ser comercializados y otros fueron sacrificados con fines de consumo humano (carne) o para ser utilizados como ornamento. Por otro lado, se realizó la liberación de 5.625 individuos silvestres. Estos animales retornaron a sus hábitats naturales, algunos dentro del Distrito Capital y otros en otras zonas del país, permitiendo el regreso a sus zonas de vida, fortaleciendo las dinámicas ecológicas de las especies, garantizando así el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos al humano (agua, aire, paisajes para el goce y disfrute, entre otros) a través de las redes de interacción intra e interespecífica y las funciones biológicas de las diferentes especies (dispersión de semillas, control de poblaciones, propagación de coberturas, polinización, entre otras). De igual forma, se realizaron 11 reubicaciones de 150 individuos fuera de la jurisdicción de la SDA, se adelantó la disposición de 3.493 especímenes no vivos, y la desnaturalización de 242.333 gramos de subproductos de origen silvestre y de 130 especímenes no vivos. Así mismo, se desarrollaron 551 actuaciones de evaluación y seguimiento a quienes tienen la intención o ya desarrollan en la ciudad actividades legales de aprovechamiento de fauna silvestre, como procesamiento, transformación y comercialización, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales, que además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. Finalmente, se realizaron 218 jornadas pedagógicas en las que participaron 6.028 personas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7117502851 | 750000000 |  |  | 750000000 | 378937000 | 750000000 | 636768000 | 750000000 | 639943164 | 750000000 | 640819831 | 752724000 | 697600530 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 745048567 | 1646809000 | 0 | 0 | 979613694 | 979613694 | 370810797 | 370810797 | 876862 | 876862 | 771288 | 771288 | 46380856 | 45125466 | 11319659 | -27819900 | 0 | -36786600 | 21877050 | 32484807 | 4280000 | 4887757 | 0 | -4380443 | 76012078 | 43737181 | 1511942284 | 1511942284 | 1409320909 | 1511942284 | 1409320909 | 1510512000 | [29 empty] | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 57.54% | 93.21% | 93.21% | 95.05% | 30.27%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 1511942284 | [20 empty] | 1682181450 | 0 | 0 | 584347 | 584347 | 56751586 | 56751586 | 135633574 | 135633574 | 140036545 | 140036545 | 166372466 | 152674773 | 140088901 | 122426800 | 125980492 | 125980492 | 149041672 | 121490416 | 136817881 | 113036000 | 143209515 | 143209515 | 317425305 | 189762168 | 1511942284 | 1511942284 | 1301586216 | 1511942284 | 1301586216 | [90 empty] | 59.78% | 86.09% | 86.09% | 86.09% | 86.09%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 155171953 | [20 empty] | 155171953 | 77566932 | 77566932 | 47384300 | 47384300 | 12948934 | 12948934 | 13641822 | 13641822 | 0 | 0 | 3598700 | 3598700 | 31265 | 31265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 27500 | 2500 |  |  | 2500 | 411 | 2500 | 828 | 2500 | 1260 | 2500 | 1796 | 2500 | 2401 | 3000 | 3316 | 3000 | 3000 | 3316 | 3000 | 3316 | 5000 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1002 | 1002 | 1502 | 1502 | 478 | 478 | 415 | 633 | 100 | 210 | 200 | 358 | 1536 | 1050 | 535 | 536 | 700 | 705 | 700 | 840 | 8200 | 8200 | 8346 | 8200 | 8346 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | [29 empty] | 2300 | [29 empty] | 120% | 101.8% | 101.8% | 104.1% | 42.41%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7272674804 | 750000000 |  |  | 750000000 | 378937000 | 750000000 | 636768000 | 750000000 | 639943164 | 750000000 | 640819831 | 752724000 | 697600530 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 745048567 | 1801980953 | 77566932 | 77566932 | 1026997994 | 1026997994 | 383759731 | 383759731 | 14518684 | 14518684 | 771288 | 771288 | 49979556 | 48724166 | 11350924 | -27788635 | 0 | -36786600 | 21877050 | 32484807 | 4280000 | 4887757 | 0 | -4380443 | 76012078 | 43737181 | 1667114237 | 1667114237 | 1564492862 | 1667114237 | 1564492862 | 1510512000 | [29 empty] | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 57.54% | 93.84% | 93.84% | 95.36% | 31.76%
| 2 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | SUMA | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 9.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 0% | 0% | 2.27% | 1.8% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.29% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 37.5% | Para la conservación de las especies de fauna silvestre y control de su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en la vigencia 2021 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se presenta a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 304. No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 304. Avance total corte 31 de diciembre de 2021: 25% Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2,27% (febrero-diciembre) y sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. | N/A | N/A | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante, lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2341170071 | 300000000 |  |  | 300000000 | 0 | 300000000 | 184028000 | 300000000 | 225212000 | 300000000 | 225212000 | 297276000 | 225212000 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295095000 | 370000000 | 0 | 0 | 296765000 | 296765000 | 66562000 | 66562000 | 0 | 0 | 3991833 | 3991833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552001 | 29885300 | 38581968 | 23952667 | -5067731 | 0 | 422385071 | 422385071 | 421156800 | 422385071 | 421156800 | 523690000 | [29 empty] | 800000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | 0% | 99.71% | 99.71% | 99.8% | 30.59%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 422385071 | [20 empty] | 422385071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11402567 | 11402567 | 43749100 | 43749100 | 41426000 | 41426000 | 45417833 | 36078900 | 41426000 | 43824933 | 41426000 | 48366000 | 41426000 | 41426000 | 41426000 | 41426000 | 53204268 | 41426000 | 61481303 | 58355833 | 422385071 | 422385071 | 407481333 | 422385071 | 407481333 | [90 empty] | 94.92% | 96.47% | 96.47% | 96.47% | 96.47%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 84298633 | [20 empty] | 84298633 | 36048433 | 36048433 | 27304633 | 27304633 | 12951867 | 12951867 | 7993700 | 7993700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 9.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 0% | 0% | 2.27% | 1.8% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.29% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 37.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2425468704 | 300000000 |  |  | 300000000 | 0 | 300000000 | 184028000 | 300000000 | 225212000 | 300000000 | 225212000 | 297276000 | 225212000 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295095000 | 454298633 | 36048433 | 36048433 | 324069633 | 324069633 | 79513867 | 79513867 | 7993700 | 7993700 | 3991833 | 3991833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552001 | 29885300 | 38581968 | 23952667 | -5067731 | 0 | 506683704 | 506683704 | 505455433 | 506683704 | 505455433 | 523690000 | [29 empty] | 800000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | 0% | 99.76% | 99.76% | 99.82% | 33.01%
| 3 | FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | SUMA | 255 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | [29 empty] | 0.35 | [29 empty] | 0.1 | [29 empty] | 33.33% | 90% | 90% | 90% | 18% | Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar a un avance del 0,18 en la implementación del programa: ETAPA DE FORMULACIÓN: Se formuló el "PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE". ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: ► Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7%, en 9 de los 10 meses evaluados. ► Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango ≤7%, en 7 de los 10 meses evaluados. ► Se realizó evaluación biológica al 98% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se identificaron hasta la categoría de especie el 92% de los animales ingresados al centro. ► Se realizó la liberación del 99% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se realizó la reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final ► Se realizó evaluación zootécnica al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ►Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ►Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al al centro. ► Se realizó la actualización del Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA) del centro. ►Se realizó la disposición final de residuos reciclables y no aprovechables, y se realizó la clasificación de residuos teniendo en cuenta los códigos de color. ►Se realizó el pesaje de los residuos no aprovechables, aprovechables, orgánicos y peligrosos generados en el centro. | Se presenta retraso debido a que, a finales del mes de diciembre ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre animales vivos recuperados por la SDA, cuya evaluación biológica e identificación hasta la categoría de especie, con la respectiva actualización de sus historias clínicas quedó en trámite. | Se prioriza dentro del plan de trabajo 2022 la evaluación biológica e identificación hasta la categoría de especie del 100% de los animales ingresados al CAVRFFS. | En la vigencia 2021 desde la recepción hasta su disposición final, se brindó una atención integral y especializada a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría a través de sus diferentes actuaciones. | Radicados FOREST; Actas de reunión y listados de asistencia; Documento "Programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente"; Formatos, Fotografías; Bases de datos; Historias clínicas.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14373287160 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373830000 | 0 | 0 | 666383402 | 666383402 | 240345403 | 240345403 | 467453341 | 467453341 | 182262501 | 182262501 | 491344129 | 612519978 | 68729308 | -28457967 | 46529308 | 41910295 | 398007034 | 111913281 | 93100000 | 223572022 | 58552500 | 48878278 | 81412234 | 105647280 | 2794119160 | 2794119160 | 2672427814 | 2794119160 | 2672427814 | 4514168000 | [29 empty] | 4800000000 | [29 empty] | 2265000000 | [29 empty] | 129.8% | 95.64% | 95.64% | 95.64% | 18.59%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 2794119160 | [20 empty] | 2520665717 | 0 | 0 | 18012443 | 18012443 | 45626774 | 45626774 | 127632262 | 127632262 | 133885435 | 133885435 | 314566371 | 231310359 | 258605820 | 149384516 | 275003256 | 315104264 | 346577221 | 226739311 | 360727399 | 167585354 | 293088360 | 253811024 | 620393819 | 383912309 | 2794119160 | 2794119160 | 2053004051 | 2794119160 | 2053004051 | [90 empty] | 61.88% | 73.48% | 73.48% | 73.48% | 73.48%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | [29 empty] | 0.35 | [29 empty] | 0.1 | [29 empty] | 33.33% | 90% | 90% | 90% | 18%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14373287160 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373830000 | 0 | 0 | 666383402 | 666383402 | 240345403 | 240345403 | 467453341 | 467453341 | 182262501 | 182262501 | 491344129 | 612519978 | 68729308 | -28457967 | 46529308 | 41910295 | 398007034 | 111913281 | 93100000 | 223572022 | 58552500 | 48878278 | 81412234 | 105647280 | 2794119160 | 2794119160 | 2672427814 | 2794119160 | 2672427814 | 4514168000 | [29 empty] | 4800000000 | [29 empty] | 2265000000 | [29 empty] | 129.8% | 95.64% | 95.64% | 95.64% | 18.59%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 23831960082 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 378937000 | 1050000000 | 820796000 | 1050000000 | 865155164 | 1050000000 | 866031831 | 1050000000 | 922812530 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1040143567 | 5390639000 | 0 | 0 | 1942762096 | 1942762096 | 677718200 | 677718200 | 468330203 | 468330203 | 187025622 | 187025622 | 537724985 | 657645444 | 80048967 | -56277867 | 46529308 | 5123695 | 414816353 | 144398088 | 118932001 | 258345079 | 97134468 | 68450502 | 152356581 | 149384461 | 4728446515 | 4728446515 | 4502905523 | 4728446515 | 4502905523 | 6548370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 239470586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239470586 | 113615365 | 113615365 | 74688933 | 74688933 | 25900801 | 25900801 | 21635522 | 21635522 | 0 | 0 | 3598700 | 3598700 | 31265 | 31265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 24071430668 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 378937000 | 1050000000 | 820796000 | 1050000000 | 865155164 | 1050000000 | 866031831 | 1050000000 | 922812530 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1040143567 | 5630109586 | 113615365 | 113615365 | 2017451029 | 2017451029 | 703619001 | 703619001 | 489965725 | 489965725 | 187025622 | 187025622 | 541323685 | 661244144 | 80080232 | -56246602 | 46529308 | 5123695 | 414816353 | 144398088 | 118932001 | 258345079 | 97134468 | 68450502 | 152356581 | 149384461 | 4967917101 | 4967917101 | 4742376109 | 4967917101 | 4742376109 | 6548370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL | 1. EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | 1. EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. | X |  | Programado | 1.3% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.5% | 100% | 30.55% | 24.44% | En la vigencia 2021, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 7.352 actuaciones técnicas de rescate y control, tendientes a proteger y conservar los especímenes de la fauna silvestre. Las 7.352 actuaciones ejecutadas se distribuyen así: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 579 ► Operativos de control: 35 ► Conceptos Técnicos de Incautación: 251 ► Verificaciones e inspecciones: 358 ► Rondas de control: 491. ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 5.165 ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 333 ► Conceptos Técnicos de disposición final: 140.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8.8% | 9.3% | 9.3% | 9.6% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9% | 9.3% | 9.3% | 7.5% | 100%
|  | 2. REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO. | X |  | Programado |  | 5.8% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.6% | 100% |  | 3.73% | En el marco del proceso de evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en la vigencia 2021 ejecutó 691 actuaciones técnicas, cuyo detalle se relaciona a continuación: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 211 ► Visitas para expedición de salvoconductos: 87 ► Visitas cambio de precintos: 21 ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 68 ► Visitas para permisos de aprovechamiento: 10 ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 55 ► Visitas Inventario de permisos: 28 ► Inducciones: 9 ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 26 ► Visitas de fraccionamiento de pieles: 13 ► Visitas de egreso: 16 ► Rondas de seguimiento: 7 ► Actos administrativos: 140.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5.8% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.6% | 100%
|  | 3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.. | X |  | Programado |  | 5% | 7.6% | 9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.6% | 100% |  | 2.38% | En la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 303 actuaciones técnicas de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal.. Las actuaciones ejecutadas corresponden a: ► Capacitaciones: 149 ► Sensibilizaciones: 69 ► Rondas de prevención: 29 ► Respuesta a comunicaciones y PQRS: 56.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 7.6% | 9% | 8.7% | 11.9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.6% | 100%
| 2. ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 4. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO | X |  | Programado |  | 5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% | 6.86% | 2.61% | Para la conservación de las especies de fauna silvestre y control de su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en la vigencia 2021 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se presenta a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 304. No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 304.
[5 empty] | Ejecutado |  | 3.966% | 8.98% | 10.2% | 10.35% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.45% | 100%
|  | 5. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 0.82% | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizó el proceso de organización y administración documental a través de las siguientes acciones archivísticas: Primer Trimestre 1. Se realizaron las acciones de consulta y préstamos de 4 expedientes 2. Se adelantaron actividades de gestión propias del proceso archivístico de la Dirección de Control Ambiental. 3. Se realizó la apertura de 26 expedientes asociados al recurso fauna. 4. Se realizó verificación Física de Expedientes de 819 expedientes 5. Se realizó levantamiento Base de Datos Inserciones DCA de 111 expedientes 6. Se realizó levantamiento Base de Datos Inserciones Protech de 363 expedientes Segundo Trimestre 1. Se realizó la apertura de 77 expedientes asociados al recurso Fauna. 2. Se realizó la ordenación de 50 expedientes asociados al recurso Fauna. 5. Se atendieron solicitudes de 19 préstamos de expedientes Tercer Trimestre: 1. Se realizó la apertura de 78 expedientes asociados al recurso fauna. 2. Se realizó en carpeteado de 2 expedientes asociados al recurso fauna 3 Se realizó Asociación de radicados - Forest: 10 expedientes 4. Se realizó ordenación a 89 expedientes asociados al recurso fauna 5. Se realizó FUID a 45 expedientes asociados al recurso fauna 6. Se realizó Hoja de Control a 45 expedientes asociados al recurso fauna 7. Se atendieron solicitudes de préstamo de 37 expedientes Cuarto Trimestre: 1. Apertura de expedientes: 66 2. Asociación de radicados – Forest: 100 3. Ordenación de expedientes: 39 4. Hoja de Control: 272 5. Inserciones: 78 6. Solicitudes de préstamo: 253 7. Verificación física de expedientes Protech a SDA: 452 8. FUID: 23 9. Control de Calidad Expedientes Sancionatorios: 8
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 6. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.61% | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Primer trimestre 2021 Se reportó el trámite de notificación de 57 Actos Administrativos así: 1 Autoriza Disposición final de especímenes de fauna silvestre - 2 Practica de Pruebas - 3 Inicio de Proceso Sancionatorio - 3 Formulación de Pliego de Cargos - 3 Archivo – 12 corresponde a un proceso sujeto a Concepto Técnico o informe Técnico, y 33 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Segundo trimestre 2021 Se reporta el trámite de notificación de 94 Actos Administrativos de los cuales: 34 corresponden a un proceso sujeto a Concepto Técnico o Informe Técnico, y 60 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Tipo de Notificaciones: 26 Edictos, 49 Publicaciones de Aviso, 16 Notificaciones de Personal, 2.x 472 Tercer trimestre 2021 Se reporta el trámite de notificación de 223 Actos Administrativos de los cuales: 74 corresponden a un proceso sujeto a Concepto Técnico o Informe Técnico, y 149 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Tipo de Notificaciones: 33 Aviso, 50 Edictos, 25 Personal, 7 electrónica, 106 Publicación de Aviso, 1 Publicación de Comunicación , 1 4-72. Cuarto trimestre 2021 Se reporta el trámite de notificación de 282 Actos Administrativos de los cuales: 129 corresponden a un proceso sujeto a Concepto Técnico o Informe Técnico, y 153 actos asociados a otros procesos sancionatorios. Tipo de Notificaciones: Aviso: 82, Edicto:47, Personal: 38, Electrónica:7, Publicación:87, Publicación de comunicación:7, Envío 4-72:13, Gestión:1
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 7. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO. | X | X | Programado | 5% |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% |  | 0.82% | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizaron las siguientes gestiones en torno al seguimiento y control asociadas al Recurso Fauna Silvestre: Primer trimestre 2021 Elaboración de 7 informes técnicos de criterios para los siguientes procesos: 4288229. Tercero: Franklin Fabián Vargas Molano. 3868189 Luis Eduardo Sepúlveda Escobar - 4827759 Denis del Carmen Bonfante - 4827758 Jazmín Paola Arenas Villamizar. - 3874726 Clarenza Martínez Sánchez. - 3874547 Nelson Lozano. - 3916729 Nelly Marcela Vargas Gómez. Segundo Trimestre 2021: Elaboración de 4 Informes Técnicos de Criterios para los siguientes procesos: 4798294,3886823, 4520068, 3868189 - Imposición de sanción. Tercer trimestre 2021: Se realizan actividades de gestión asociadas a la proyección y revisión de 6 Informes técnicos de criterios. Cuarto trimestre 2021: Se proyecta y aprueba 1 concepto técnico - Memorando radicado 2021IE235201. Se avanzó el 100% de los procesos priorizados en Plan de Choque del mes de Diciembre de 2021.(3798951, 3924158, 4242534, 4063347, 3835632, 4504760, 3759434, 4215057, 3864075,4500172, 3822965, 3827819, 3835561, 3894894, 3944565)
[5 empty] | Ejecutado | 5% |  | 9.5% | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.5% | 9.5% | 57% | 100%
| 3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | 8. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | X |  | Programado |  | 20% | 30% | 50% | [8 empty] | 100% | 62.59% | 18.78% | Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, se formuló el "PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE", distribuido en 9 ejes temáticos, que corresponden a: Introducción; marco normativo; antecedentes; objetivo, alcance y estructura del programa; perfiles del grupo de trabajo; formulación de dietas; instructivo de fuga de animales para su posterior seguimiento y control; evaluación del programa y componente ambiental.
[5 empty] | Ejecutado |  | 20% | 30% | 10% | 10% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | 9. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | X |  | Programado |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12.5% | 10% | 10% | 12.5% | 100% |  | 43.81% | Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: ► Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al CAVRFFS-SDA. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7%, en 9 de los 10 meses evaluados. ► Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango ≤7%, en 7 de los 10 meses evaluados. ► Se realizó evaluación biológica al 98 % de los animales vivos ingresados en el CAVRFFS-SDA. ► Se identificaron hasta la categoría de especie el 92 % de los animales ingresados en el CAVRFFS-SDA. ► Se realizó la liberación del 99% de los animales silvestres que se encontraban aptos para su disposición final. ► Se realizó la reubicación del 100% de los animales silvestres que se encontraban aptos para su disposición final. ► Se realizó evaluación zootécnica al 100 % de los animales vivos ingresados en el CAVRFFS-SDA. ►Se obtuvo la ganancia de peso del 100 % de los animales neonatos ingresados al CAVRFFS-SDA. ►Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al CAVRFFS-SDA. COMPONENTE AMBIENTAL: ► Se realizó la actualización del Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA) del CAVRFFS. ►Se realizó la disposición final de residuos reciclables y no aprovechables, y se realizó la clasificación de residuos teniendo en cuenta los códigos de color. ►Se realizó el pesaje de los residuos no aprovechables, aprovechables, orgánicos y peligrosos generados en el CAVRFFS. ►Se realizó la instalación de 55 películas microperforadas para reducir el estrés visual de los animales alojados, así como de 40 m2 de tela de aislamiento visual para primates, y se hizo registro periódico de las temperaturas generadas por el sistema de calefacción.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12.5% | 10% | 10% | 6% | 93.5%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## Hoja1 (hidden)
2 | 100
3 | 100
4 | 100
5 | 100
6 | 100
7 | 100
8 | 100
9 | 73.6
10 | 80
11 | 82 | 93.56% | Ya fueron actuailizadas las de sept y oct?
12 |  |  | reporte de morbi y morta de feb y mar

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3. EJECUTADO | [12 empty] | 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 412 | 412 | 412 | 412 |  | 0 | 14 | 27 | 76 | 96 | 121 | 126 | 139 | 189 | 200 | 220 | 267 |  | 1-USAQUEN | 1 - Paseo de los Libertadores 9 - Verbenal 10 - La Uribe 11 - San Cristóbal Norte 12 - Toberín 13 - Los Cedros 14 - Usaquén 15 - Country Club 16 - Santa Bárbara | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | N/A | TODOS | 563172.7865 | TODOS | 563172.7865 | COMUNIDAD EN GENERAL | 563172.7865 | 563172.7865
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 82643699 | 82643699 | 82643699 | 82643699 | 82643699 | 84418835 | 84418835 | 84418835 | 84418835 | 88082278 | 79468372 | 79468372 | 79468372 | 79468372 |  | 0 | 13003722 | 17925989 | 17937629 | 17956075 | 19131066 | 18406683 | 18406683 | 20631066 | 20631066 | 20631066 | 22046508
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 | 7019238 |  | 3508757 | 5652197 | 6237945 | 6855036 | 6855036 | 7017824 | 7017824 | 7017824 | 7017824 | 7017824 | 7017824 | 7017824
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 412 | 412 | 412 | 412 |  | 0 | 14 | 27 | 76 | 96 | 121 | 126 | 139 | 189 | 189 | 189 | 267
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 89662937 | 89662937 | 89662937 | 89662937 | 89662937 | 91438073 | 91438073 | 91438073 | 91438073 | 95101516 | 86487610 | 86487610 | 86487610 | 86487610 |  | 3508757 | 18655919 | 24163934 | 24792665 | 24811111 | 26148890 | 25424506.9787 | 25424507 | 27648890 | 27648890 | 27648890 | 29064332
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 0 | 8 | 16 | 49 | 54 | 62 | 65 | 73 | 88 | 100 | 114 | 124 |  | 2-CHAPINERO | 88 - El Refugio 89 - San Isidro - Patios 90 - Pardo Rubio 97 - Chico Lago 99 - Chapinero | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | N/A | TODOS | 163230.725 | TODOS | 163230.725 | COMUNIDAD EN GENERAL | 163230.725 | 163230.725
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18594832 | 18594832 | 18594832 | 18594832 | 18594832 | 18994238 | 18994238 | 18994238 | 18994238 | 19818512 | 17880384 | 17880384 | 17880384 | 17880384 |  | 0 | 7705909 | 10622808 | 10629706 | 10640082 | 11242143 | 10870972 | 10870972 | 12742143 | 12742143 | 12742143 | 13399502
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 | 2854490 |  | 1426895 | 2298560 | 2536764 | 2787714 | 2787714 | 2853915 | 2853915 | 2853915 | 2853915 | 2853915 | 2853915 | 2853915
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 0 | 8 | 16 | 49 | 54 | 62 | 65 | 73 | 88 | 88 | 88 | 124
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21449322 | 21449322 | 21449322 | 21449322 | 21449322 | 21848728 | 21848728 | 21848728 | 21848728 | 22673002 | 20734874 | 20734874 | 20734874 | 20734874 |  | 1426895 | 10004469 | 13159572 | 13417420 | 13427796 | 14096058 | 13724886.5345 | 13724887 | 15596058 | 15596058 | 15596058 | 16253417
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 61 | 61 | 61 | 61 |  | 0 | 3 | 6 | 31 | 36 | 39 | 41 | 48 | 56 | 60 | 60 | 65 |  | 3-SANTA FE | 91 - Sagrado Corazón 92 - La Macarena 93 - Las Nieves 95 - Las Cruces 96 - Lourdes | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | N/A | TODOS | 107787.7773 | TODOS | 107787.7773 | COMUNIDAD EN GENERAL | 107787.7773 | 107787.7773
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12196610 | 12196610 | 12196610 | 12196610 | 12196610 | 12458586 | 12458586 | 12458586 | 12458586 | 12999239 | 11727994 | 11727994 | 11727994 | 11727994 |  | 0 | 2889716 | 3983553 | 3986140 | 3993057 | 4371773 | 4138294 | 4138294 | 5871773 | 5871773 | 5871773 | 6216356
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 | 4351928 |  | 2175430 | 3504362 | 3867526 | 4250122 | 4250122 | 4351051 | 4351051 | 4351051 | 4351051 | 4351051 | 4351051 | 4351051
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 61 | 61 | 61 | 61 |  | 0 | 3 | 6 | 31 | 36 | 39 | 41 | 48 | 56 | 56 | 56 | 65
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 16548538 | 16548538 | 16548538 | 16548538 | 16548538 | 16810514 | 16810514 | 16810514 | 16810514 | 17351167 | 16079922 | 16079922 | 16079922 | 16079922 |  | 2175430 | 6394078 | 7851079 | 8236262 | 8243179 | 8722824 | 8489345.175 | 8489345 | 10222824 | 10222824 | 10222824 | 10567407
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 113 | 113 | 113 | 113 |  | 0 | 29 | 57 | 102 | 111 | 118 | 123 | 128 | 149 | 160 | 165 | 187 |  | 4-SAN CRISTOBAL | 32 - San Blas 33 - Sociego 34 - 20 de Julio 50 - La Gloria 51 - Los Libertadores | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | N/A | TODOS | 406574.3128 | TODOS | 406574.3128 | COMUNIDAD EN GENERAL | 406574.3128 | 406574.3128
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 22793665 | 22793665 | 22793665 | 22793665 | 22793665 | 23283259 | 23283259 | 23283259 | 23283259 | 24293660 | 21917890 | 21917890 | 21917890 | 21917890 |  | 0 | 27452301 | 37843754 | 37868327 | 37889656 | 39035515 | 38329092 | 38329092 | 40535515 | 40535515 | 40535515 | 41526855
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 | 2667310 |  | 1333328 | 2147835 | 2370419 | 2604914 | 2604914 | 2666773 | 2666773 | 2666773 | 2666773 | 2666773 | 2666773 | 2666773
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 113 | 113 | 113 | 113 |  | 0 | 29 | 57 | 102 | 111 | 118 | 123 | 128 | 149 | 149 | 149 | 187
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 25460975 | 25460975 | 25460975 | 25460975 | 25460975 | 25950569 | 25950569 | 25950569 | 25950569 | 26960970 | 24585200 | 24585200 | 24585200 | 24585200 |  | 1333328 | 29600136 | 40214173 | 40473241 | 40494570 | 41702288 | 40995864.8883 | 40995865 | 43202288 | 43202288 | 43202288 | 44193628
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 13 | 25 | 70 | 72 | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 | 90 | 102 |  | 5-USME | 52 - La Flora 56 - Danubio 57 - Gran Yomasa 58 - Comuneros 59 - Alfonso López 61 - Ciudad Usme 905 - UPR Usme | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | N/A | TODOS | 376894.6049 | TODOS | 376894.6049 | COMUNIDAD EN GENERAL | 376894.6049 | 376894.6049
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16128851 | 16128851 | 16128851 | 16128851 | 16128851 | 16475289 | 16475289 | 16475289 | 16475289 | 17190251 | 15509150 | 15509150 | 15509150 | 15509150 |  | 0 | 12040483 | 16598138 | 16608915 | 16622750 | 17331629 | 16894605 | 16894605 | 18831629 | 18831629 | 18831629 | 19372360
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 | 1731412 |  | 865494 | 1394209 | 1538693 | 1690909 | 1690909 | 1731063 | 1731063 | 1731063 | 1731063 | 1731063 | 1731063 | 1731063
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 13 | 25 | 70 | 72 | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | 102
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 17860263 | 17860263 | 17860263 | 17860263 | 17860263 | 18206701 | 18206701 | 18206701 | 18206701 | 18921663 | 17240562 | 17240562 | 17240562 | 17240562 |  | 865494 | 13434692 | 18136831 | 18299824 | 18313659 | 19062692 | 18625667.5326 | 18625668 | 20562692 | 20562692 | 20562692 | 21103423
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 86 | 86 | 86 | 86 |  | 0 | 13 | 25 | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 89 | 90 | 100 | 110 |  | 6-TUNJUELITO | 42 - Venecia 62 - Tunjuelito | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 6-TUNJUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | N/A | TODOS | 181169.7925 | TODOS | 181169.7925 | COMUNIDAD EN GENERAL | 181169.7925 | 181169.7925
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17261869 | 17261869 | 17261869 | 17261869 | 17261869 | 17632644 | 17632644 | 17632644 | 17632644 | 18397831 | 16598636 | 16598636 | 16598636 | 16598636 |  | 0 | 12040483 | 16598138 | 16608915 | 16622942 | 17351242 | 16902244 | 16902244 | 18851242 | 18851242 | 18851242 | 19434383
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 | 2246156 |  | 1122802 | 1808703 | 1996142 | 2193611 | 2193611 | 2245704 | 2245704 | 2245704 | 2245704 | 2245704 | 2245704 | 2245704
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 86 | 86 | 86 | 86 |  | 0 | 13 | 25 | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 89 | 89 | 89 | 110
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 19508025 | 19508025 | 19508025 | 19508025 | 19508025 | 19878800 | 19878800 | 19878800 | 19878800 | 20643987 | 18844792 | 18844792 | 18844792 | 18844792 |  | 1122802 | 13849186 | 18594280 | 18802526 | 18816553 | 19596946 | 19147948.2595 | 19147948 | 21096946 | 21096946 | 21096946 | 21680087
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 775 | 775 | 775 | 775 |  | 0 | 60 | 119 | 238 | 275 | 327 | 342 | 367 | 432 | 501 | 556 | 618 | En la localidad de Bosa se encuentra ubicado 1 punto de control de la SDA, que corresponde a: ► Oficina de Enlace Terminal del Sur. En el presente reporte se iincluyen las actuaciones ejecutadas en ese punto de inversión. | 7-BOSA | 49 - Apogeo 84 - Bosa Occidental 85 - Bosa Central 86 - El Porvenir 87 - Tintal Sur | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | N/A | TODOS | 735605.8423 | TODOS | 735605.8423 | COMUNIDAD EN GENERAL | 735605.8423 | 735605.8423
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 155623417 | 155623417 | 155623417 | 155623417 | 155623417 | 158966113 | 158966113 | 158966113 | 158966113 | 165864612 | 149644072 | 149644072 | 149644072 | 149644072 |  | 0 | 57312699 | 79007136 | 79058437 | 79111278 | 82286666 | 80329036 | 80329036 | 83786666 | 83786666 | 83786666 | 87062858
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 | 5381416 |  | 2690047 | 4333351 | 4782424 | 5255527 | 5255527 | 5380331 | 5380331 | 5380331 | 5380331 | 5380331 | 5380331 | 5380331
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 775 | 775 | 775 | 775 |  | 0 | 60 | 119 | 238 | 275 | 327 | 342 | 367 | 432 | 432 | 432 | 618
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 161004833 | 161004833 | 161004833 | 161004833 | 161004833 | 164347529 | 164347529 | 164347529 | 164347529 | 171246028 | 155025488 | 155025488 | 155025488 | 155025488 |  | 2690047 | 61646050 | 83789560 | 84313964 | 84366805 | 87666997 | 85709366.8515 | 85709367 | 89166997 | 89166997 | 89166997 | 92443189
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 280 | 280 | 280 | 280 |  | 0 | 71 | 140 | 319 | 341 | 374 | 391 | 406 | 443 | 480 | 500 | 532 |  | 8-KENNEDY | 44 - Américas 45 - Carvajal 46 - Castilla 47 - Kennedy Central 48 - Timiza 78 - Tintal Norte 79 - Calandaima 80 - Corabastos 81 - Gran Britalia 82 - Patio Bonito 83 - Las Margaritas 113 - Bavaria | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | N/A | TODOS | 1080200.2661 | TODOS | 1080200.2661 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1080200.2661 | 1080200.2661
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 56184386 | 56184386 | 56184386 | 56184386 | 56184386 | 57391192 | 57391192 | 57391192 | 57391192 | 59881742 | 54025676 | 54025676 | 54025676 | 54025676 |  | 0 | 67426705 | 92949572 | 93009926 | 93075449 | 96707238 | 94468236 | 94468236 | 98207238 | 98207238 | 98207238 | 101027520
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 | 9358984 |  | 4678343 | 7536262 | 8317260 | 9140048 | 9140048 | 9357098 | 9357098 | 9357098 | 9357098 | 9357098 | 9357098 | 9357098
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 280 | 280 | 280 | 280 |  | 0 | 71 | 140 | 319 | 341 | 374 | 391 | 406 | 443 | 443 | 443 | 532
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 65543370 | 65543370 | 65543370 | 65543370 | 65543370 | 66750176 | 66750176 | 66750176 | 66750176 | 69240726 | 63384660 | 63384660 | 63384660 | 63384660 |  | 4678343 | 74962967 | 101266832 | 102149974 | 102215497 | 106064336 | 103825333.9342 | 103825334 | 107564336 | 107564336 | 107564336 | 110384618
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |  | 0 | 613 | 1210 | 1514 | 1739 | 2043 | 2135 | 2315 | 2902 | 3200 | 3500 | 3866 | En la localidad de Fontibón se encuentran ubicados dos puntos de control de la SDA, que corresponden a: ► Aeropuerto Internacional el Dorado ► Oficina de Enlace Terminal del Salitre. En el presente reporte se iincluyen las actuaciones ejecutadas en esos puntos de inversión. | 9-FONTIBON | 75 - Fontibón 76 - Fontibón San Pablo 77- Zona Franca 110 - Ciudad Salitre Occidental 112 - Granjas de Techo 114 - Modelia 115 - Capellanía 117 - Aeropuerto El Dorado | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | N/A | TODOS | 388154.314 | TODOS | 388154.314 | COMUNIDAD EN GENERAL | 388154.314 | 388154.314
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 554712508 | 554712508 | 554712508 | 554712508 | 554712508 | 566627391 | 566627391 | 566627391 | 566627391 | 591216771 | 533399404 | 533399404 | 533399404 | 533399404 |  | 0 | 582759375 | 803349869 | 803871503 | 804205651 | 824044542 | 811813844 | 775027244 | 763422849 | 763422849 | 763422849 | 783917603
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 | 42021837 |  | 21005762 | 33837819 | 37344495 | 41038813 | 41038813 | 42013370 | 42013370 | 42013370 | 42013370 | 42013370 | 42013370 | 42013370
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |  | 0 | 613 | 1210 | 1514 | 1739 | 2043 | 2135 | 2315 | 2902 | 2902 | 2902 | 3866
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 596734345 | 596734345 | 596734345 | 596734345 | 596734345 | 608649228 | 608649228 | 608649228 | 608649228 | 633238608 | 575421241 | 575421241 | 575421241 | 575421241 |  | 21005762 | 616597194 | 840694364 | 844910316 | 845244464 | 866057912 | 853827213.5494 | 817040614 | 805436219 | 805436219 | 805436219 | 825930973
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 577 | 577 | 577 | 577 |  | 0 | 44 | 87 | 180 | 222 | 264 | 276 | 289 | 347 | 400 | 420 | 443 |  | 10-ENGATIVA | 26 - Las Ferias 29 - Minuto de Dios 30 - Boyacá Real 31 - Santa Cecilia 72 - Bolívia 73 - Gracés Navas 74 - Engativá 105 - Jardín Botánico 116 - Alamos | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | N/A | TODOS | 840955.002 | TODOS | 840955.002 | COMUNIDAD EN GENERAL | 840955.002 | 840955.002
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 115967771 | 115967771 | 115967771 | 115967771 | 115967771 | 118458688 | 118458688 | 118458688 | 118458688 | 123599325 | 111512071 | 111512071 | 111512071 | 111512071 |  | 0 | 41900881 | 57761520 | 57799025 | 57841682 | 60405298 | 58824826 | 58824826 | 61905298 | 61905298 | 61905298 | 64253766
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 | 8563470 |  | 4280684 | 6895680 | 7610293 | 8363143 | 8363143 | 8561745 | 8561745 | 8561745 | 8561745 | 8561745 | 8561745 | 8561745
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 577 | 577 | 577 | 577 |  | 0 | 44 | 87 | 180 | 222 | 264 | 276 | 289 | 347 | 347 | 347 | 443
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 124531241 | 124531241 | 124531241 | 124531241 | 124531241 | 127022158 | 127022158 | 127022158 | 127022158 | 132162795 | 120075541 | 120075541 | 120075541 | 120075541 |  | 4280684 | 48796561 | 65371813 | 66162168 | 66204825 | 68967043 | 67386570.9535 | 67386571 | 70467043 | 70467043 | 70467043 | 72815511
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 553 | 553 | 553 | 553 |  | 0 | 36 | 71 | 168 | 215 | 280 | 293 | 326 | 406 | 420 | 500 | 527 |  | 11-SUBA | 2 - La Academia 3 - Guaymaral 17 - San José de Bavaría 18 - Britalia 19 - El Prado 20 - La Alhambra 23 - Casa Blanca Suba 24 - Niza 25 - La Floresta 27 - Suba 28 - El Rincón 71 - Tibabuyes 911 - UPR Suba | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | N/A | TODOS | 1229902.4692 | TODOS | 1229902.4692 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1229902.4692 | 1229902.4692
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 111102457 | 111102457 | 111102457 | 111102457 | 111102457 | 113488870 | 113488870 | 113488870 | 113488870 | 118413836 | 106833691 | 106833691 | 106833691 | 106833691 |  | 0 | 34194972 | 47138711 | 47169320 | 47210632 | 49929619 | 48253361 | 48253361 | 51429619 | 51429619 | 51429619 | 54223394
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 | 19092327 |  | 9543820 | 15373975 | 16967210 | 18645697 | 18645697 | 19088480 | 19088480 | 19088480 | 19088480 | 19088480 | 19088480 | 19088480
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 553 | 553 | 553 | 553 |  | 0 | 36 | 71 | 168 | 215 | 280 | 293 | 326 | 406 | 406 | 406 | 527
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 130194784 | 130194784 | 130194784 | 130194784 | 130194784 | 132581197 | 132581197 | 132581197 | 132581197 | 137506163 | 125926018 | 125926018 | 125926018 | 125926018 |  | 9543820 | 49568947 | 64105921 | 65815017 | 65856329 | 69018099 | 67341840.7689 | 67341841 | 70518099 | 70518099 | 70518099 | 73311874
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 20 | 53 | 58 | 64 | 67 | 71 | 78 | 78 | 78 | 92 |  | 12-BARRIOS UNIDOS | 21 - Los Andes 22 - Doce de Octubre 98 - Los Alcazares 103 - Parque Salitre | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | N/A | TODOS | 138604.6304 | TODOS | 138604.6304 | COMUNIDAD EN GENERAL | 138604.6304 | 138604.6304
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20061091 | 20061091 | 20061091 | 20061091 | 20061091 | 20491991 | 20491991 | 20491991 | 20491991 | 21381263 | 19290307 | 19290307 | 19290307 | 19290307 |  | 0 | 9632386 | 13278510 | 13287132 | 13298277 | 13919760 | 13536615 | 13536615 | 15419760 | 15419760 | 15419760 | 15907478
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 | 4913467 |  | 2456130 | 3956538 | 4366561 | 4798525 | 4798525 | 4912477 | 4912477 | 4912477 | 4912477 | 4912477 | 4912477 | 4912477
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 20 | 53 | 58 | 64 | 67 | 71 | 78 | 78 | 78 | 92
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 24974558 | 24974558 | 24974558 | 24974558 | 24974558 | 25405458 | 25405458 | 25405458 | 25405458 | 26294730 | 24203774 | 24203774 | 24203774 | 24203774 |  | 2456130 | 13588924 | 17645071 | 18085657 | 18096802 | 18832237 | 18449092.2615 | 18449092 | 20332237 | 20332237 | 20332237 | 20819955
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 127 | 127 | 127 | 127 |  | 0 | 15 | 30 | 70 | 82 | 101 | 106 | 115 | 136 | 140 | 205 | 223 |  | 13-TEUSAQUILLO | 100 - Galerías 101 - Teusaquillo 104 - Parque Simón Bolívar / CAN 106 - La Esmeralda 107 - Quinta Paredes 109 - Ciudad Salitre Oriental | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | N/A | TODOS | 153161.8413 | TODOS | 153161.8413 | COMUNIDAD EN GENERAL | 153161.8413 | 153161.8413
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 25459591 | 25459591 | 25459591 | 25459591 | 25459591 | 26006448 | 26006448 | 26006448 | 26006448 | 27135024 | 24481386 | 24481386 | 24481386 | 24481386 |  | 0 | 14448580 | 19917765 | 19930698 | 19946454 | 20927231 | 20322581 | 20322581 | 22427231 | 22427231 | 22427231 | 23609417
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 | 6317314 |  | 3157882 | 5086977 | 5614150 | 6169532 | 6169532 | 6316041 | 6316041 | 6316041 | 6316041 | 6316041 | 6316041 | 6316041
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 127 | 127 | 127 | 127 |  | 0 | 15 | 30 | 70 | 82 | 101 | 106 | 115 | 136 | 136 | 136 | 223
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 31776905 | 31776905 | 31776905 | 31776905 | 31776905 | 32323762 | 32323762 | 32323762 | 32323762 | 33452338 | 30798700 | 30798700 | 30798700 | 30798700 |  | 3157882 | 19535557 | 25531915 | 26100230 | 26115986 | 27243272 | 26638621.7095 | 26638622 | 28743272 | 28743272 | 28743272 | 29925458
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 0 | 12 | 23 | 65 | 69 | 77 | 80 | 81 | 86 | 90 | 90 | 96 |  | 14-LOS MARTIRES | 37 - Santa Isabel 102 - La Sabana | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | N/A | TODOS | 76648.8426 | TODOS | 76648.8426 | COMUNIDAD EN GENERAL | 76648.8426 | 76648.8426
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9397388 | 9397388 | 9397388 | 9397388 | 9397388 | 9599239 | 9599239 | 9599239 | 9599239 | 10015807 | 9036323 | 9036323 | 9036323 | 9036323 |  | 0 | 11077244 | 15270287 | 15280202 | 15293460 | 16041181 | 15580210 | 15580210 | 17541181 | 17541181 | 17541181 | 18050104
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 | 1544232 |  | 771927 | 1243483 | 1372348 | 1508108 | 1508108 | 1543921 | 1543921 | 1543921 | 1543921 | 1543921 | 1543921 | 1543921
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 0 | 12 | 23 | 65 | 69 | 77 | 80 | 81 | 86 | 86 | 86 | 96
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10941620 | 10941620 | 10941620 | 10941620 | 10941620 | 11143471 | 11143471 | 11143471 | 11143471 | 11560039 | 10580555 | 10580555 | 10580555 | 10580555 |  | 771927 | 12320727 | 16642635 | 16788310 | 16801568 | 17585102 | 17124130.9864 | 17124131 | 19085102 | 19085102 | 19085102 | 19594025
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 0 | 12 | 23 | 79 | 80 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 100 |  | 15-ANTONIO NARIÑO | 35 - Ciudad Jardín 38 - Restrepo | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | N/A | TODOS | 83774.0759 | TODOS | 83774.0759 | COMUNIDAD EN GENERAL | 83774.0759 | 83774.0759
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13329629 | 13329629 | 13329629 | 13329629 | 13329629 | 13615941 | 13615941 | 13615941 | 13615941 | 14206819 | 12817479 | 12817479 | 12817479 | 12817479 |  | 0 | 11077244 | 15270287 | 15280202 | 15295574 | 16091849 | 15600945 | 15600945 | 17591849 | 17591849 | 17591849 | 18121977
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 | 1965387 |  | 982452 | 1582615 | 1746625 | 1919410 | 1919410 | 1964991 | 1964991 | 1964991 | 1964991 | 1964991 | 1964991 | 1964991
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 0 | 12 | 23 | 79 | 80 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 100
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 15295016 | 15295016 | 15295016 | 15295016 | 15295016 | 15581328 | 15581328 | 15581328 | 15581328 | 16172206 | 14782866 | 14782866 | 14782866 | 14782866 |  | 982452 | 12659859 | 17016912 | 17199612 | 17214984 | 18056840 | 17565935.8037 | 17565936 | 19556840 | 19556840 | 19556840 | 20086968
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 213 | 213 | 213 | 213 |  | 0 | 31 | 61 | 216 | 221 | 232 | 242 | 247 | 274 | 274 | 300 | 309 |  | 16-PUENTE ARANDA | 40 - Ciudad Montes 41 - Muzu 43 - San Rafael 108 - Zona Industrial 111 - Puente Aranda | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | N/A | TODOS | 254468.5485 | TODOS | 254468.5485 | COMUNIDAD EN GENERAL | 254468.5485 | 254468.5485
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42788109 | 42788109 | 42788109 | 42788109 | 42788109 | 43707171 | 43707171 | 43707171 | 43707171 | 45603889 | 41144109 | 41144109 | 41144109 | 41144109 |  | 0 | 29378778 | 40499456 | 40525754 | 40568219 | 42821094 | 41432194 | 41432194 | 44321094 | 44321094 | 44321094 | 45959190
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 | 6551289 |  | 3274840 | 5275384 | 5822082 | 6398033 | 6398033 | 6549969 | 6549969 | 6549969 | 6549969 | 6549969 | 6549969 | 6549969
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 213 | 213 | 213 | 213 |  | 0 | 31 | 61 | 216 | 221 | 232 | 242 | 247 | 274 | 274 | 274 | 309
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 49339398 | 49339398 | 49339398 | 49339398 | 49339398 | 50258460 | 50258460 | 50258460 | 50258460 | 52155178 | 47695398 | 47695398 | 47695398 | 47695398 |  | 3274840 | 34654162 | 46321538 | 46923787 | 46966252 | 49371063 | 47982163.3228 | 47982163 | 50871063 | 50871063 | 50871063 | 52509159
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 0 | 4 | 8 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |  | 17-CANDELARIA | 94 - La Candelaria | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18918.4584 | 9672.2722 | 9246.1862 | N/A | TODOS | 18918.4584 | TODOS | 18918.4584 | COMUNIDAD EN GENERAL | 18918.4584 | 18918.4584
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6864759 | 6864759 | 6864759 | 6864759 | 6864759 | 7012210 | 7012210 | 7012210 | 7012210 | 7316512 | 6601002 | 6601002 | 6601002 | 6601002 |  | 0 | 3852955 | 5311404 | 5314853 | 5320041 | 5582229 | 5420590 | 5420590 | 7082229 | 7082229 | 7082229 | 7246569
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 | 889103 |  | 444443 | 715945 | 790140 | 868305 | 868305 | 888924 | 888924 | 888924 | 888924 | 888924 | 888924 | 888924
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 0 | 4 | 8 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7753862 | 7753862 | 7753862 | 7753862 | 7753862 | 7901313 | 7901313 | 7901313 | 7901313 | 8205615 | 7490105 | 7490105 | 7490105 | 7490105 |  | 444443 | 4568900 | 6101544 | 6183158 | 6188346 | 6471153 | 6309513.8134 | 6309514 | 7971153 | 7971153 | 7971153 | 8135493
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 91 | 91 | 91 | 91 |  | 0 | 29 | 57 | 134 | 138 | 141 | 147 | 152 | 159 | 160 | 170 | 183 |  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 36 - San José 39 - Quiroga 53 - Marco Fidel Suárez 54 - Marruecos 55 - Diana Turbay | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | N/A | TODOS | 376909.9421 | TODOS | 376909.9421 | COMUNIDAD EN GENERAL | 376909.9421 | 376909.9421
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18194943 | 18194943 | 18194943 | 18194943 | 18194943 | 18585760 | 18585760 | 18585760 | 18585760 | 19392308 | 17495859 | 17495859 | 17495859 | 17495859 |  | 0 | 27452301 | 37843754 | 37868327 | 37894844 | 39264048 | 38419932 | 38419932 | 40764048 | 40764048 | 40764048 | 41734183
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 | 3135260 |  | 1567245 | 2524648 | 2786282 | 3061916 | 3061916 | 3134628 | 3134628 | 3134628 | 3134628 | 3134628 | 3134628 | 3134628
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 91 | 91 | 91 | 91 |  | 0 | 29 | 57 | 134 | 138 | 141 | 147 | 152 | 159 | 159 | 159 | 183
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21330203 | 21330203 | 21330203 | 21330203 | 21330203 | 21721020 | 21721020 | 21721020 | 21721020 | 22527568 | 20631119 | 20631119 | 20631119 | 20631119 |  | 1567245 | 29976949 | 40630036 | 40930243 | 40956760 | 42398676 | 41554560.2479 | 41554560 | 43898676 | 43898676 | 43898676 | 44868811
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 143 | 143 | 143 | 143 |  | 0 | 11 | 22 | 46 | 50 | 56 | 59 | 64 | 76 | 76 | 85 | 98 |  | 19-CIUDAD BOLIVAR | 65 - Arborizadora 66 - San Francisco 67 - Lucero 68 - El Tesoro 69 - Ismalel Perdomo 70 - Jerusalem | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | N/A | TODOS | 628525.7681 | TODOS | 628525.7681 | COMUNIDAD EN GENERAL | 628525.7681 | 628525.7681
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 28658702 | 28658702 | 28658702 | 28658702 | 28658702 | 29274273 | 29274273 | 29274273 | 29274273 | 30544661 | 27557581 | 27557581 | 27557581 | 27557581 |  | 0 | 10595625 | 14606361 | 14615846 | 14625453 | 15169250 | 14833998 | 14833998 | 16669250 | 16669250 | 16669250 | 17188776
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 | 4071158 |  | 2035079 | 3278274 | 3618008 | 3975921 | 3975921 | 4070338 | 4070338 | 4070338 | 4070338 | 4070338 | 4070338 | 4070338
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 143 | 143 | 143 | 143 |  | 0 | 11 | 22 | 46 | 50 | 56 | 59 | 64 | 76 | 76 | 76 | 98
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 32729860 | 32729860 | 32729860 | 32729860 | 32729860 | 33345431 | 33345431 | 33345431 | 33345431 | 34615819 | 31628739 | 31628739 | 31628739 | 31628739 |  | 2035079 | 13873899 | 18224369 | 18591767 | 18601374 | 19239588 | 18904336.3538 | 18904336 | 20739588 | 20739588 | 20739588 | 21259114
|  | ESPECIALES | MAGNITUD FÍSICA | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |  | 0 | 4 | 7 | 30 | 55 | 91 | 96 | 118 | 153 | 170 | 233 | 373 |  | ESPECIALES Corresponde a: 1. Capacitaciones virtuales. 2. Actas de visita, Conceptos e Informes Técnicos relacionados con liberaciones y reubicaciones de fauna silvestre en zonas diferentes a la zona urbana de Bogotá. 3. Comunicaciones y PQRS que no tienen referencia geográfica. | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | NACIONAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | N/A | N/A | N/A | N/A | TODOS | N/A | TODOS | N/A | COMUNIDAD EN GENERAL | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 318844723 | 318844723 | 318844723 | 318844723 | 318844723 | 325693312 | 325693312 | 325693312 | 325693312 | 339827110 | 306594108 | 306594108 | 256967730 | 235000898 |  | 0 | 3371335 | 4647479 | 4650496 | 4661065 | 5544734 | 4999949 | 4999949 | 7044734 | 11932491 | 7552048 | 9022110
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 | 20496175 |  | 10245572 | 16504415 | 18214799 | 20016704 | 20016704 | 20492045 | 20523310 | 20523310 | 20523310 | 20523310 | 20523310 | 20523310
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |  | 0 | 4 | 7 | 30 | 55 | 91 | 96 | 118 | 153 | 170 | 233 | 373
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 339340898 | 339340898 | 339340898 | 339340898 | 339340898 | 346189487 | 346189487 | 346189487 | 346189487 | 360323285 | 327090283 | 327090283 | 277463905 | 277463905 |  | 10245572 | 19875750 | 22862278 | 24667200 | 24677768 | 26036779 | 25523259 | 25523259 | 27568044 | 32455801 | 28075358 | 29545420
|  | Total MPI No. 1 Actuaciones técnicas o jurídicas adelantadas por la autoridad ambiental tendientes a la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal. | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |  | 0 | 1032 | 2034 | 3536 | 4014 | 4647 | 4857 | 5215 | 6265 | 6801 | 7506 | 8346 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7804660 | 3721766.6758 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660 | TODOS | 7804660 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660 | 7804660
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1646809000 | 1646809000 | 1646809000 | 1646809000 | 1646809000 | 1682181450 | 1682181450 | 1682181450 | 1682181450 | 1755181450 | 1583535494 | 1583535494 | 1533909116 | 1511942284 |  | 0 | 979613694 | 1350424491 | 1351301353 | 1352072641 | 1397198107 | 1369378207 | 1332591607 | 1365076414 | 1369964171 | 1365583728 | 1409320909
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 |  | 77566932 | 124951232 | 137900166 | 151541988 | 151541988 | 155140688 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953
2 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | DISTRITAL MPI No. 2: Desarrollo de los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan producto del tráfico ilegal del recurso fauna silvestre. | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 1.8% | 4.05% | 6.57% | 9.09% | 11.36% | 13.63% | 15.9% | 18.17% | 20.44% | 22.71% | 25% |  | 1-USAQUEN 2-CHAPINERO 3-SANTA FE 4-SAN CRISTOBAL 5-USME 6-TUNJUELITO 7-BOSA 8-KENNEDY 9-FONTIBON 10-ENGATIVA 11-SUBA 12-BARRIOS UNIDOS 13-TEUSAQUILLO 14-LOS MARTIRES 15-ANTONIO NARIÑO 16-PUENTE ARANDA 17-CANDELARIA 18-RAFAEL URIBE URIBE 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso fauna y la calidad de vida de los ciudadanos. Localidades que constituyen el área de influencia durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 1-USAQUEN 2-CHAPINERO 3-SANTA FE 4-SAN CRISTOBAL 5-USME 6-TUNJUELITO 7-BOSA 8-KENNEDY 9-FONTIBON 10-ENGATIVA 11-SUBA 12-BARRIOS UNIDOS 13-TEUSAQUILLO 14-LOS MARTIRES 15-ANTONIO NARIÑO 16-PUENTE ARANDA 17-CANDELARIA 18-RAFAEL URIBE URIBE 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | 7804660 | 3721766.6758 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660 | TODOS | 7804660 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660 | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 373991833 | 373991833 | 373991833 | 373991833 | 434125802 | 434125802 | 434125802 | 422385071 |  | 0 | 296765000 | 363327000 | 363327000 | 367318833 | 367318833 | 367318833 | 367318833 | 367318833 | 397204133 | 421156800 | 421156800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 |  | 36048433 | 63353066 | 76304933 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 1.8% | 4.05% | 6.57% | 9.09% | 11.36% | 13.63% | 15.9% | 18.17% | 20.44% | 22.71% | 25%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 454298633 | 454298633 | 454298633 | 454298633 | 454298633 | 454298633 | 458290466 | 458290466 | 458290466 | 458290466 | 518424435 | 518424435 | 518424435 | 506683704 |  | 36048433 | 360118066 | 439631933 | 447625633 | 451617466 | 451617466 | 451617466 | 451617466 | 451617466 | 481502766 | 505455433 | 505455433
3 | FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | DISTRITAL MPI No. 3: Programa para la atención integral y especializado de la fauna silvestre, su implementación se da en el Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |  | DISTRITAL | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 28 de enero de 2022 | DISTRITAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7804660 | 3721766.6758 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660 | TODOS | 7804660 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660 | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 2524657550 | 2520665717 | 2520665717 | 2520665717 | 2847665717 | 2817978704 | 2817978704 | 2867605082 | 2794119160 |  | 0 | 666383402 | 906728805 | 1374182146 | 1556444647 | 2168964625 | 2140506658 | 2182416953 | 2294330234 | 2517902256 | 2566780534 | 2672427814
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 3373830000 | 2524657550 | 2520665717 | 2520665717 | 2520665717 | 2847665717 | 2817978704 | 2817978704 | 2867605082 | 2794119160 |  | 0 | 666383402 | 906728805 | 1374182146 | 1556444647 | 2168964625 | 2140506658 | 2182416953 | 2294330234 | 2517902256 | 2566780534 | 2672427814
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5390639000 | 5390639000 | 5390639000 | 5390639000 | 5390639000 | 4576839000 | 4576839000 | 4576839000 | 4576839000 | 4976839000 | 4835640000 | 4835640000 | 4835640000 | 4728446515 |  | 0 | 1942762096 | 2620480296 | 3088810499 | 3275836121 | 3933481565 | 3877203698 | 3882327393 | 4026725481 | 4285070560 | 4353521062 | 4502905523 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | 7804660 | 3721766.6758 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660 | TODOS | 7804660 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660 | 7804660
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 |  | 113615365 | 188304298 | 214205099 | 235840621 | 235840621 | 239439321 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5630109586 | 5630109586 | 5630109586 | 5630109586 | 5630109586 | 4816309586 | 4816309586 | 4816309586 | 4816309586 | 5216309586 | 5075110586 | 5075110586 | 5075110586 | 4967917101 |  | 113615365 | 2131066394 | 2834685395 | 3324651120 | 3511676742 | 4172920886 | 4116674284 | 4121797979 | 4266196067 | 4524541146 | 4592991648 | 4742376109
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D58: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D59: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D60: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D61: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D64: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D65: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D66: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D67: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D68: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D69: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D70: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D72: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D73: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D74: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D75: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D76: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D79: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D80: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D81: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D82: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D83: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D84: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D85: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D87: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D89: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D90: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D91: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D94: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D95: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D96: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D97: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D98: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D99: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D100: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D102: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D103: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D104: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D105: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D106: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D107: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D111: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D112: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D113: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D114: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D115: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D116: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D118: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D120: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D121: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D122: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D123: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D124: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D125: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D128: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D129: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D136: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D137: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D138: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D139: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D140: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D141: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D142: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D143: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D144: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D146: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D147: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D148: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 378937000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 820796000 | 223800 | 223800 | 0.02727%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 865155164 | 129541364 | 129541364 | 14.97%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 866031831 | 281351751 | 281351751 | 32.49%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 922812530 | 521464564 | 521464564 | 56.51%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 800672981 | 800672981 | 76.98%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 1942762096 | 18596790 | 18596790 | 0.9572%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 2620480296 | 132377717 | 132377717 | 5.052%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3088810499 | 439392653 | 439392653 | 14.23%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3275836121 | 754740633 | 754740633 | 23.04%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3933481565 | 1174804665 | 1174804665 | 29.87%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3877203698 | 1490440914 | 1490440914 | 38.44%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4976839000 | 3882327393 | 1979891670 | 1979891670 | 51%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4026725481 | 2369547397 | 2369547397 | 58.85%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4285070560 | 2691594751 | 2691594751 | 62.81%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4353521062 | 3130041290 | 3130041290 | 71.9%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4728446515 | 4502905523 | 3762071600 | 3762071600 | 83.55%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 411 | 16.44% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 828 | 33.12% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 1260 | 50.4% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 1796 | 71.84% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 2401 | 96.04% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | [6 empty] | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 3000 | 3316 | 110.5% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 0 | 0% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0 | 0%
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 1032 | 20.64% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.01 | 5% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 2034 | 40.68% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.02 | 10% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
ABRIL | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 3536 | 70.72% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.03 | 20% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MAYO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4014 | 80.28% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.04 | 26.67% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JUNIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4647 | 92.94% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.05 | 33.33% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4857 | 97.14% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.07 | 46.67% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 5215 | 104.3% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.1 | 50% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 6265 | 76.4% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.13 | 65% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 6801 | 82.94% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.15 | 75% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 7506 | 91.54% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.17 | 85% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 8346 | 101.8% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.18 | 90% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 223800 | Los giros corresponden a los contratos suscritos en julio. | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Agosto y los giros se realizan mes vencido | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 105439364 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 24102000 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 222458351 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 58893400 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 752724000 | 395664531
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 297276000 | 125800033
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 754704800 | 589876614
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 295295200 | 210796367
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 0 |  | .
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 584347 |  | 56751586
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 18012443 |  | .
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 57335933 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 11402567 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 63639217 |  | .
ABRIL | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 192969507 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 55151667 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2524657550 | 191271479 |  | .
MAYO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 333006052 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 96577667 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 325156914 |  | .
JUNIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 485680825 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 132656567 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 556467273 |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 608107625 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 176481500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 705851789 |  | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1755181450 | 734088117 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 224847500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2847665717 | 1020956053 |  | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1583535494 | 855578533 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 266273500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2817978704 | 1247695364 |  | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1583535494 | 968614533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 307699500
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2817978704 | 1415280718
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1533909116 | 1111824048
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 349125500
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2867605082 | 1669091742
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1511942284 | 1301586216 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 422385071 | 407481333 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2794119160 | 2053004051 |  | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | . |  |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | . |  |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | . |  |  | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | . |  |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | . |  |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | . |  |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 1.0275 | 8.22% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 3.32 | 26.56% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 5.65 | 45.2% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 8.24 | 65.92% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 10.65 | 85.2% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 12.5 | 100% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | .
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 0 | 0% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | . | 25 | 100%
FEBRERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 2.73 | 10.92% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | . | 24.315 | 97.26%
MARZO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 5.57 | 22.28% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
ABRIL | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 9.75 | 39% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
MAYO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 11.94 | 47.76% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
JUNIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 14.31 | 57.24% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 16.53 | 66.12% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 18.16 | 72.64% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 17.84 | 71.36% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 19.97 | 79.88% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 22.28 | 89.12% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 24.32 | 97.28% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A134: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B134: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C134: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E134: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F134: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N134: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B149: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N149: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A164: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B165: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C165: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D165: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G165: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A185: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A186: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B186: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C186: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D186: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G186: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A230: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A231: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B231: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C231: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D231: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G231: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A245: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A246: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B246: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C246: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D246: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G246: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A260: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A261: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B261: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C261: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D261: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G261: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A275: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A276: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B276: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C276: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D276: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H276: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A284: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A314: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A315: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B315: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C315: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D315: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H315: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A329: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A330: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B330: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C330: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D330: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H330: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## O - 2020 FAUNA SILVESTRE (hidden)
TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.05.31 | 2020.12.31 | TOTAL 2020 | PROMEDIO | % | 1511942284 | 8200
1 | 1-USAQUEN | 81 | 514 | 495 | 150 | 645 | 413.3333 | 5.018% | 75875528 | 412
2 | 2-CHAPINERO | 71 | 105 | 42 | 61 | 103 | 93 | 1.129% | 17071994 | 93
3 | 3-SANTA FE | 26 | 37 | 27 | 93 | 120 | 61 | 0.7406% | 11197759 | 61
4 | 4-SAN CRISTOBAL | 65 | 166 | 54 | 57 | 111 | 114 | 1.384% | 20926960 | 113
5 | 5-USME | 83 | 64 | 58 | 37 | 95 | 80.6667 | 0.9794% | 14807966 | 80
6 | 6-TUNJUELITO | 81 | 102 | 28 | 48 | 76 | 86.3333 | 1.048% | 15848195 | 86
7 | 7-BOSA | 1423 | 532 | 265 | 115 | 380 | 778.3333 | 9.45% | 142878515 | 775
8 | 8-KENNEDY | 145 | 321 | 177 | 200 | 377 | 281 | 3.412% | 51583121 | 280
9 | 9-FONTIBON | 3478 | 3280 | 667 | 898 | 1565 | 2774.3333 | 33.68% | 509283888 | 2761
10 | 10-ENGATIVA | 127 | 742 | 688 | 183 | 871 | 580 | 7.042% | 106470500 | 577
11 | 11-SUBA | 145 | 549 | 565 | 408 | 973 | 555.6667 | 6.747% | 102003634 | 553
12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 30 | 126 | 40 | 105 | 145 | 100.3333 | 1.218% | 18418173 | 100
13 | 13-TEUSAQUILLO | 71 | 126 | 50 | 135 | 185 | 127.3333 | 1.546% | 23374558 | 127
14 | 14-LOS MARTIRES | 34 | 42 | 32 | 33 | 65 | 47 | 0.5706% | 8627782 | 47
15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 53 | 73 | 32 | 42 | 74 | 66.6667 | 0.8094% | 12237988 | 66
16 | 16-PUENTE ARANDA | 176 | 219 | 107 | 140 | 247 | 214 | 2.598% | 39283943 | 213
17 | 17-CANDELARIA | 29 | 46 | 9 | 19 | 28 | 34.3333 | 0.4169% | 6302564 | 34
18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 76 | 67 | 63 | 67 | 130 | 91 | 1.105% | 16704854 | 91
19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 100 | 185 | 58 | 87 | 145 | 143.3333 | 1.74% | 26311675 | 143
20 | ESPECIALES | 1301 | 2990 | 55 | 438 | 493 | 1594.6667 | 19.36% | 292732684 | 1588
TOTAL |  | 7595 | 10286 | 3512 | 3316 | 6828 | 8236.3333 | 100% | 1511942281 | 8200
| TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2020.12.31 | % | 5000 | 0 | 1032 | 2034 | 155171953
| 1 | 1-USAQUEN | 150 | 4.524% | 226 | 0 | 47 | 92 | 7019238
| 2 | 2-CHAPINERO | 61 | 1.84% | 92 | 0 | 19 | 37 | 2854490
| 3 | 3-SANTA FE | 93 | 2.805% | 140 | 0 | 29 | 57 | 4351928
| 4 | 4-SAN CRISTOBAL | 57 | 1.719% | 86 | 0 | 18 | 35 | 2667310
| 5 | 5-USME | 37 | 1.116% | 56 | 0 | 12 | 23 | 1731412
| 6 | 6-TUNJUELITO | 48 | 1.448% | 72 | 0 | 15 | 29 | 2246156
| 7 | 7-BOSA | 115 | 3.468% | 173 | 0 | 36 | 71 | 5381416
| 8 | 8-KENNEDY | 200 | 6.031% | 302 | 0 | 62 | 123 | 9358984
| 9 | 9-FONTIBON | 898 | 27.08% | 1353 | 1 | 279 | 550 | 42021837
| 10 | 10-ENGATIVA | 183 | 5.519% | 276 | 0 | 57 | 112 | 8563470
| 11 | 11-SUBA | 408 | 12.3% | 615 | 0 | 127 | 250 | 19092327
| 12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 105 | 3.166% | 158 | 0 | 33 | 64 | 4913467
| 13 | 13-TEUSAQUILLO | 135 | 4.071% | 204 | 0 | 42 | 83 | 6317314
| 14 | 14-LOS MARTIRES | 33 | 0.9952% | 50 | 0 | 10 | 20 | 1544232
| 15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 42 | 1.267% | 63 | 0 | 13 | 26 | 1965387
| 16 | 16-PUENTE ARANDA | 140 | 4.222% | 211 | 0 | 44 | 86 | 6551289
| 17 | 17-CANDELARIA | 19 | 0.573% | 29 | 0 | 6 | 12 | 889103
| 18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 67 | 2.021% | 101 | 0 | 21 | 41 | 3135260
| 19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 87 | 2.624% | 131 | 0 | 27 | 53 | 4071158
| 20 | ESPECIALES | 438 | 13.21% | 660 | 0 | 136 | 269 | 20496175
| TOTAL |  | 3316 | 100% | 4998 | 1 | 1033 | 2033 | 155171953