## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2 - CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 34 - BOGOTÁ PROTECTORA DE LOS ANIMALES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 34 | 256 | AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE ESTOS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL. | 273 | PORCENTAJE DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE ACTUACIONES | PORCENTAJE | SUMA | 14.75% | 1.4% | 0% | 0% | 1.4% | 0.23% | 1.4% | 0.46% | 1.4% | 0.71% | 1.4% | 1.03% | 1.4% | 1.37% | 1.6% | 1.79% | 1.6% | 1.6% | 1.79% | 1.6% | 1.79% | 2.7% | 0% | 0% | 0.58% | 0.58% | 0.53% | 0.53% | 0.81% | 0.81% | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.38% | 0.05% | 0.09% | 0.08% | 0.23% | 0.87% | 0.61% | 0.29% | 0.31% | 0.38% | 0.4% | 0.38% | 0.5% | 4.47% | 4.47% | 4.72% | 4.47% | 4.72% | 3.82% | 0.25% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.3% | 0.35% | 0.33% |  | 0.33% |  | 0.33% |  | 0.27% |  | 0.27% |  | 0.44% |  | 0.27% |  | 0.33% |  | 0.43% |  | 3.82% | 0.82% | 0.99% | 3.82% | 0.99% | 3.82% | [29 empty] | 1.04% | [29 empty] | 116.7% | 120.7% | 25.92% | 108.9% | 50.85% | En el marco de la meta PDD 256 se evidencia un avance acumulado de 7,5% de aumento en las actuaciones del 15% programado para el cuatrenio, lo cual equivale a un avance del 50,0% respecto a la magnitud del cuatrenio, con corte a 31 de marzo/2022, asi: Avance 2020: 1,79%; Avance 2021: 4,72%; y Avance 2022: 0,99%. Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en marzo de 2022 ejecutó 639 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 1.806 actuaciones ejecutadas y de 13.819 actuaciones en el cuatrienio. El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación: CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: Mes - 30; Acumulado - 83. ► Operativos de control: Mes - 4; Acumulado - 9. ► Conceptos Técnicos de Incautación: Mes - 10; Acumulado - 78. ► Verificaciones e inspecciones: Mes - 86; Acumulado - 159. ► Rondas de control: Mes - 14; Acumulado - 31. ► Actos administrativos: Mes - 0; Acumulado - 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: Mes - 16; Acumulado - 43. ► Visitas para expedición de salvoconductos: Mes - 15; Acumulado - 33. ► Visitas cambio de precintos: Mes - 2; Acumulado - 5. ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: Mes - 7; Acumulado - 19. ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: Mes - 2; Acumulado - 2. ► Visitas Inventario de permisos: Mes - 2; Acumulado - 2. ► Inducciones: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: Mes - 1; Acumulado - 1. ► Visitas de egreso: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Rondas de seguimiento: Mes - 1; Acumulado - 1. ► Actos administrativos: Mes - 82; Acumulado - 124. PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: Mes - 315; Acumulado - 1.088. ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: Mes - 17; Acumulado - 44. ► Conceptos Técnicos de disposición final: Mes - 9; Acumulado - 34. PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Capacitaciones: Mes - 21; Acumulado - 38. ► Sensibilizaciones: Mes - 5; Acumulado - 6. ► Rondas de prevención: Mes - 0; Acumulado - 1. | N/A | N/A | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, mediante procedimientos de rescate, de incautación y recepciones externas se recuperaron 1.842 especímenes vivos, 25 muertos, 564 no vivos que corresponden a productos con diferentes grados de transformación y 263.942 gramos de subproductos. Gran parte de la fauna recuperada se hallaba herida o en situación de riesgo, se encontraba en tenencia ilegal en calidad de mascotas, algunos intentaron ser comercializados y otros fueron sacrificados con fines de consumo humano (carne, huevos, etc.) o para ser utilizados como ornamento. Por otro lado, se realizó la liberación de 1.187 individuos silvestres. Estos animales retornaron a sus hábitats naturales, algunos dentro del Distrito Capital y otros en otras zonas del país, permitiendo el regreso a sus zonas de vida, fortaleciendo las dinámicas ecológicas de las especies, garantizando así el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos al humano (agua, aire, paisajes para el goce y disfrute, entre otros) a través de las redes de interacción intra e interespecífica y las funciones biológicas de las diferentes especies (dispersión de semillas, control de poblaciones, propagación de coberturas, polinización, entre otras). De igual forma, se realizó la reubicación de 4 individuos fuera de la jurisdicción de la SDA. Así mismo, se desarrollaron 107 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales, permisionadas para el aprovechamiento de fauna silvestre, principalmente de procesamiento, transformación y comercialización, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales, que además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. Finalmente, se realizaron 44 jornadas pedagógicas en las que participaron 1.122 personas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos.
2 | 34 | 255 | IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE | 272 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 20% | 20% | 18% | 20% | 18% | 37% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 37% | 5% | 5% | 37% | 5% | 35% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 13.51% | 92% | 23% | En el marco de la meta PDD 255 se evidencia un avance acumulado de 23,0% de avance respecto al 100% programado para el cuatrenio, lo cual equivale a un avance del 23,0% respecto a la magnitud del cuatrenio, con corte a 31 de marzo/2022, asi: Avance 2020: 0,0%; Avance 2021: 18,0%; y Avance 2022: 5,0%.Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en la vigencia 2021 se avanzó en un 18% en la implementación del Programa para la Atención Integral y Especializada de la Fauna Silvestre recuperada por la SDA, a través de la formulación del documento y el cumplimiento de las metas trazadas en el componente de evaluación del programa. Por su parte, en el primer trimestre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar a un avance del 5% en la implementación del programa: ► Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7%. ► La tasa de mortalidad se registró en un promedio de 12,7%. ► Se realizó evaluación biológica al 82% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se identificaron hasta la categoría de especie el 100% de los animales ingresados al centro. ► Se realizó la liberación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se realizó la reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final ► Se realizó evaluación zootécnica al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ► Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al centro. ► Se realizó inventario de los equipamientos hidráulicos, eléctricos, electrónicos y biomédicos presentes en el CAVRFFS, revisando los manuales de funcionamiento y la forma de adquisición de estos. ► Se realizó marcación a equipo del inventario del CAVRFFS. ► Se realizó monitoreo al sistema de calefacción. ► Se realizó mantenimiento al sistema hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ► Se realizó entrega de hojas de vida de todos los equipos técnicos especializados presentes en el CAVRFFS. | N/A | N/A | En el primer trimestre de la vigencia 2022 desde la recepción hasta su disposición final, se brindó una atención integral y especializada a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría a través de sus diferentes actuaciones. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL | 1 | EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | SUMA | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 27500 | 2500 |  |  | 2500 | 411 | 2500 | 828 | 2500 | 1260 | 2500 | 1796 | 2500 | 2401 | 3000 | 3316 | 3000 | 3000 | 3316 | 3000 | 3316 | 5000 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1002 | 1002 | 1502 | 1502 | 478 | 478 | 415 | 633 | 100 | 210 | 200 | 358 | 1536 | 1050 | 535 | 536 | 700 | 705 | 700 | 840 | 8200 | 8200 | 8346 | 8200 | 8346 | 7000 | 456 | 456 | 500 | 669 | 544 | 557 | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 500 |  | 500 |  | 800 |  | 500 |  | 600 |  | 800 |  | 7000 | 1500 | 1682 | 7000 | 1682 | 7000 | [29 empty] | 2154 | [29 empty] | 102.4% | 112.1% | 24.03% | 105.1% | 48.52% | Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en marzo de 2022 ejecutó 557 actuaciones sobre el recurso fauna silvestre, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 1.682 actuaciones técnicas y jurídicas ejecutadas, cuya distribución se relaciona a continuación: CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: Mes - 30; Acumulado - 83. ► Operativos de control: Mes - 4; Acumulado - 9. ► Conceptos Técnicos de Incautación: Mes - 10; Acumulado - 78. ► Verificaciones e inspecciones: Mes - 86; Acumulado - 159. ► Rondas de control: Mes - 14; Acumulado - 31. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: Mes - 16; Acumulado - 43. ► Visitas para expedición de salvoconductos: Mes - 15; Acumulado - 33. ► Visitas cambio de precintos: Mes - 2; Acumulado - 5. ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: Mes - 7; Acumulado - 19. ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: Mes - 2; Acumulado - 2. ► Visitas Inventario de permisos: Mes - 2; Acumulado - 2. ► Inducciones: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: Mes - 1; Acumulado - 1. ► Visitas de egreso: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Rondas de seguimiento: Mes - 1; Acumulado - 1. ► Actos administrativos: Mes - 0; Acumulado - 3. PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: Mes - 315; Acumulado - 1.088. ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: Mes - 17; Acumulado - 44. ► Conceptos Técnicos de disposición final: Mes - 9; Acumulado - 34. PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ► Capacitaciones: Mes - 21; Acumulado - 38. ► Sensibilizaciones: Mes - 5; Acumulado - 6. ► Rondas de prevención: Mes - 0; Acumulado - 1. | N/A | N/A | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, mediante procedimientos de rescate, de incautación y recepciones externas se recuperaron 1.842 especímenes vivos, 25 muertos, 564 no vivos que corresponden a productos con diferentes grados de transformación y 263.942 gramos de subproductos. Gran parte de la fauna recuperada se hallaba herida o en situación de riesgo, se encontraba en tenencia ilegal en calidad de mascotas, algunos intentaron ser comercializados y otros fueron sacrificados con fines de consumo humano (carne, huevos, etc.) o para ser utilizados como ornamento. Por otro lado, se realizó la liberación de 1.187 individuos silvestres. Estos animales retornaron a sus hábitats naturales, algunos dentro del Distrito Capital y otros en otras zonas del país, permitiendo el regreso a sus zonas de vida, fortaleciendo las dinámicas ecológicas de las especies, garantizando así el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos al humano (agua, aire, paisajes para el goce y disfrute, entre otros) a través de las redes de interacción intra e interespecífica y las funciones biológicas de las diferentes especies (dispersión de semillas, control de poblaciones, propagación de coberturas, polinización, entre otras). De igual forma, se realizó la reubicación de 4 individuos fuera de la jurisdicción de la SDA. Así mismo, se desarrollaron 107 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales, permisionadas para el aprovechamiento de fauna silvestre, principalmente de procesamiento, transformación y comercialización, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales, que además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. Finalmente, se realizaron 44 jornadas pedagógicas en las que participaron 1.122 personas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7014881476 | 750000000 |  |  | 750000000 | 378937000 | 750000000 | 636768000 | 750000000 | 639943164 | 750000000 | 640819831 | 752724000 | 697600530 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 745048567 | 1646809000 | 0 | 0 | 979613694 | 979613694 | 370810797 | 370810797 | 876862 | 876862 | 771288 | 771288 | 46380856 | 45125466 | 11319659 | -27819900 | 0 | -36786600 | 21877050 | 32484807 | 4280000 | 4887757 | 0 | -4380443 | 76012078 | 43737181 | 1511942284 | 1511942284 | 1409320909 | 1511942284 | 1409320909 | 1510512000 | 1428818000 | 1428818000 | 21000000 | 9508922 | 27165000 | 607757 | 0 |  | 0 |  | 21000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12529000 |  | 0 |  | 1510512000 | 1476983000 | 1438934679 | 1510512000 | 1438934679 | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 2.237% | 97.42% | 95.26% | 95.98% | 51.22%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1682181450 | 0 | 0 | 584347 | 584347 | 56751586 | 56751586 | 135633574 | 135633574 | 140036545 | 140036545 | 166372466 | 152674773 | 140088901 | 122426800 | 125980492 | 125980492 | 149041672 | 121490416 | 136817881 | 113036000 | 143209515 | 143209515 | 317425305 | 189762168 | 1511942284 | 1511942284 | 1301586216 | 1511942284 | 1301586216 | 1510512000 | 0 | 0 | 41300000 | 27339257 | 91300000 | 123307814 | 110300000 |  | 110300000 |  | 110300000 |  | 110300000 |  | 110300000 |  | 110300000 |  | 150300000 |  | 150300000 |  | 415512000 |  | 1510512000 | 132600000 | 150647071 | 1510512000 | 150647071 | [60 empty] | 135.1% | 113.6% | 9.973% | 88.31% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 262906646 | [20 empty] | 155171953 | 77566932 | 77566932 | 47384300 | 47384300 | 12948934 | 12948934 | 13641822 | 13641822 | 0 | 0 | 3598700 | 3598700 | 31265 | 31265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 155171953 | 107734693 | 52523624 | 52523624 | 20945669 | 16130751 | 34265400 | 3630145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107734693 | 107734693 | 72284520 | 107734693 | 72284520 | [60 empty] | 10.59% | 67.09% | 67.09% | 86.52% | 86.52%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 27354 | 2500 |  |  | 2500 | 411 | 2500 | 828 | 2500 | 1260 | 2500 | 1796 | 2500 | 2401 | 3000 | 3316 | 3000 | 3000 | 3316 | 3000 | 3316 | 5000 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1002 | 1002 | 1502 | 1502 | 478 | 478 | 415 | 633 | 100 | 210 | 200 | 358 | 1536 | 1050 | 535 | 536 | 700 | 705 | 700 | 840 | 8200 | 8200 | 8346 | 8200 | 8346 | 7000 | 456 | 456 | 500 | 669 | 544 | 557 | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 500 |  | 500 |  | 800 |  | 500 |  | 600 |  | 800 |  | 7000 | 1500 | 1682 | 7000 | 1682 | 7000 | [29 empty] | 2154 | [29 empty] | 102.4% | 112.1% | 24.03% | 105.1% | 48.78%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7277788122 | 750000000 |  |  | 750000000 | 378937000 | 750000000 | 636768000 | 750000000 | 639943164 | 750000000 | 640819831 | 752724000 | 697600530 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 754704800 | 745048567 | 754704800 | 745048567 | 1801980953 | 77566932 | 77566932 | 1026997994 | 1026997994 | 383759731 | 383759731 | 14518684 | 14518684 | 771288 | 771288 | 49979556 | 48724166 | 11350924 | -27788635 | 0 | -36786600 | 21877050 | 32484807 | 4280000 | 4887757 | 0 | -4380443 | 76012078 | 43737181 | 1667114237 | 1667114237 | 1564492862 | 1667114237 | 1564492862 | 1618246693 | 1481341624 | 1481341624 | 41945669 | 25639673 | 61430400 | 4237902 | 0 |  | 0 |  | 21000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12529000 |  | 0 |  | 1618246693 | 1584717693 | 1511219199 | 1618246693 | 1511219199 | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 6.899% | 95.36% | 93.39% | 95.36% | 52.5%
| 2 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | SUMA | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 9.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 0% | 0% | 2.27% | 1.8% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.29% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 1% |  | 25% | 4.8% | 4.8% | 25% | 4.8% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 19.2% | 100% | 42.3% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso fauna silvestre en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 124 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 124 Avance total corte 31 de marzo de 2022 (Vigencia): 4,8% Nota: Acorde con la programación establecida, la ejecución de la magnitud programada para la meta inicia a partir del mes de febrero de 2022. En enero de 2022 no se acogieron CT, toda vez que se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y juridicos. *Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2,4 (febrero-noviembre) y 1,0% (Diciembre); sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. | N/A | N/A | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante, lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2339941800 | 300000000 |  |  | 300000000 | 0 | 300000000 | 184028000 | 300000000 | 225212000 | 300000000 | 225212000 | 297276000 | 225212000 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295095000 | 370000000 | 0 | 0 | 296765000 | 296765000 | 66562000 | 66562000 | 0 | 0 | 3991833 | 3991833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552001 | 29885300 | 38581968 | 23952667 | -5067731 | 0 | 422385071 | 422385071 | 421156800 | 422385071 | 421156800 | 523690000 | 491798000 | 491798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31892000 |  | 0 |  | 523690000 | 491798000 | 491798000 | 523690000 | 491798000 | 800000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 93.91% | 99.88% | 51.63%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 422385071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11402567 | 11402567 | 43749100 | 43749100 | 41426000 | 41426000 | 45417833 | 36078900 | 41426000 | 43824933 | 41426000 | 48366000 | 41426000 | 41426000 | 41426000 | 41426000 | 53204268 | 41426000 | 61481303 | 58355833 | 422385071 | 422385071 | 407481333 | 422385071 | 407481333 | 523690000 | 0 | 0 | 5950000 | 6874667 | 51114000 | 50606200 | 51114000 |  | 51114000 |  | 51114000 |  | 51114000 |  | 51114000 |  | 51114000 |  | 51114000 |  | 45369000 |  | 63459000 |  | 523690000 | 57064000 | 57480867 | 523690000 | 57480867 | [60 empty] | 99.01% | 100.7% | 10.98% | 96.98% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 97974100 | [20 empty] | 84298633 | 36048433 | 36048433 | 27304633 | 27304633 | 12951867 | 12951867 | 7993700 | 7993700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 84298633 | 13675467 | 5645200 | 5645200 | 0 | 8030266 | 0 | 0 | 8030267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13675467 | 5645200 | 13675466 | 13675467 | 13675466 | [60 empty] | N/A | 242.2% | 100% | 108.9% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 9.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 0% | 0% | 2.27% | 1.8% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.52% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.29% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 1% |  | 25% | 4.8% | 4.8% | 25% | 4.8% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 19.2% | 100% | 42.3%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2437915900 | 300000000 |  |  | 300000000 | 0 | 300000000 | 184028000 | 300000000 | 225212000 | 300000000 | 225212000 | 297276000 | 225212000 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295295200 | 295095000 | 295295200 | 295095000 | 454298633 | 36048433 | 36048433 | 324069633 | 324069633 | 79513867 | 79513867 | 7993700 | 7993700 | 3991833 | 3991833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552001 | 29885300 | 38581968 | 23952667 | -5067731 | 0 | 506683704 | 506683704 | 505455433 | 506683704 | 505455433 | 537365467 | 497443200 | 497443200 | 0 | 8030266 | 0 | 0 | 8030267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31892000 |  | 0 |  | 537365467 | 497443200 | 505473466 | 537365467 | 505473466 | 800000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | N/A | 101.6% | 94.07% | 100.5% | 53.57%
| 3 | FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | SUMA | 255 | MAGNITUD FÍSICA | 0.98 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.35 | [29 empty] | 0.1 | [29 empty] | 100% | 100% | 8.571% | 91.3% | 21.43% | VIGENCIA: Para brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en febrero y marzo de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar al avance del 0,03 en la implementación del programa: ► Se realizó exámenes clínicos, evaluación zootécnica, identificación hasta la categoría de especie y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se realizó evaluación biológica al 82% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7% y la tasa de mortalidad se registró en un promedio de 12,7%. ► Se liberaron y reubicaron el 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ► Se realizó inventario de los equipamientos hidráulicos, eléctricos, electrónicos y biomédicos del CAVRFFS, y se revisaron sus manuales de funcionamiento. ► Se realizó mantenimiento al sistema hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar al avance del 0,02 en la implementación del programa: ► Se realizó exámenes clínicos, evaluación zootécnica, identificación hasta la categoría de especie y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se realizó evaluación biológica al 80% de los animales ingresados. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7% ► Se realizó liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. | N/A | N/A | En el primer trimestre de la vigencia 2022 desde la recepción hasta su disposición final, se brindó una atención integral y especializada a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría a través de sus diferentes actuaciones. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14251595814 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373830000 | 0 | 0 | 666383402 | 666383402 | 240345403 | 240345403 | 467453341 | 467453341 | 182262501 | 182262501 | 491344129 | 612519978 | 68729308 | -28457967 | 46529308 | 41910295 | 398007034 | 111913281 | 93100000 | 223572022 | 58552500 | 48878278 | 81412234 | 105647280 | 2794119160 | 2794119160 | 2672427814 | 2794119160 | 2672427814 | 4514168000 | 383467410 | 383467410 | 389089000 | 10806690 | 293736991 | 327273293 | 34779000 |  | 3192580599 |  | 190470000 |  | 22045000 |  | 0 |  | 8000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4514168000 | 1066293401 | 721547393 | 4514168000 | 721547393 | 4800000000 | [29 empty] | 2265000000 | [29 empty] | 111.4% | 67.67% | 15.98% | 87.92% | 23.81%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 2520665717 | 0 | 0 | 18012443 | 18012443 | 45626774 | 45626774 | 127632262 | 127632262 | 133885435 | 133885435 | 314566371 | 231310359 | 258605820 | 149384516 | 275003256 | 315104264 | 346577221 | 226739311 | 360727399 | 167585354 | 293088360 | 253811024 | 620393819 | 383912309 | 2794119160 | 2794119160 | 2053004051 | 2794119160 | 2053004051 | 4514168000 | 4378410 | 4378410 | 32000000 | 5540460 | 32000000 | 21531930 | 130000000 |  | 130000000 |  | 130000000 |  | 624000000 |  | 624000000 |  | 624000000 |  | 624000000 |  | 624000000 |  | 935789590 |  | 4514168000 | 68378410 | 31450800 | 4514168000 | 31450800 | [60 empty] | 67.29% | 46% | 0.6967% | 72.82% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.02 | [50 empty] | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [60 empty] | N/A | N/A | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 619423763 | [50 empty] | 619423763 | 89568807 | 89568807 | 210500000 | 152385623 | 129200000 | 137989563 | 111900000 |  | 45800000 |  | 32454956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 619423763 | 429268807 | 379943993 | 619423763 | 379943993 | [60 empty] | 106.8% | 88.51% | 61.34% | 88.51% | 61.34%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 0.35 | [29 empty] | 0.1 | [29 empty] | 100% | 100% | 13.51% | 92% | 23%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14871019577 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373830000 | 0 | 0 | 666383402 | 666383402 | 240345403 | 240345403 | 467453341 | 467453341 | 182262501 | 182262501 | 491344129 | 612519978 | 68729308 | -28457967 | 46529308 | 41910295 | 398007034 | 111913281 | 93100000 | 223572022 | 58552500 | 48878278 | 81412234 | 105647280 | 2794119160 | 2794119160 | 2672427814 | 2794119160 | 2672427814 | 5133591763 | 473036217 | 473036217 | 599589000 | 163192313 | 422936991 | 465262856 | 146679000 | 0 | 3238380599 | 0 | 222924956 | 0 | 22045000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133591763 | 1495562208 | 1101491386 | 5133591763 | 1101491386 | 4800000000 | [29 empty] | 2265000000 | [29 empty] | 110% | 73.65% | 21.46% | 87.98% | 25.38%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 23606419090 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 378937000 | 1050000000 | 820796000 | 1050000000 | 865155164 | 1050000000 | 866031831 | 1050000000 | 922812530 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1040143567 | 5390639000 | 0 | 0 | 1942762096 | 1942762096 | 677718200 | 677718200 | 468330203 | 468330203 | 187025622 | 187025622 | 537724985 | 657645444 | 80048967 | -56277867 | 46529308 | 5123695 | 414816353 | 144398088 | 118932001 | 258345079 | 97134468 | 68450502 | 152356581 | 149384461 | 4728446515 | 4728446515 | 4502905523 | 4728446515 | 4502905523 | 6548370000 | 2304083410 | 2304083410 | 410089000 | 20315612 | 320901991 | 327881050 | 34779000 | 0 | 3192580599 | 0 | 211470000 | 0 | 22045000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 44421000 | 0 | 0 | 0 | 6548370000 | 3035074401 | 2652280072 | 6548370000 | 2652280072 | 7900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 980304509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239470586 | 113615365 | 113615365 | 74688933 | 74688933 | 25900801 | 25900801 | 21635522 | 21635522 | 0 | 0 | 3598700 | 3598700 | 31265 | 31265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 239470586 | 740833923 | 147737631 | 147737631 | 231445669 | 176546640 | 163465400 | 141619708 | 119930267 | 0 | 45800000 | 0 | 32454956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740833923 | 542648700 | 465903979 | 740833923 | 465903979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 24586723599 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 378937000 | 1050000000 | 820796000 | 1050000000 | 865155164 | 1050000000 | 866031831 | 1050000000 | 922812530 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 1050000000 | 1040143567 | 5630109586 | 113615365 | 113615365 | 2017451029 | 2017451029 | 703619001 | 703619001 | 489965725 | 489965725 | 187025622 | 187025622 | 541323685 | 661244144 | 80080232 | -56246602 | 46529308 | 5123695 | 414816353 | 144398088 | 118932001 | 258345079 | 97134468 | 68450502 | 152356581 | 149384461 | 4967917101 | 4967917101 | 4742376109 | 4967917101 | 4742376109 | 7289203923 | 2451821041 | 2451821041 | 641534669 | 196862252 | 484367391 | 469500758 | 154709267 | 0 | 3238380599 | 0 | 243924956 | 0 | 22045000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 44421000 | 0 | 0 | 0 | 7289203923 | 3577723101 | 3118184051 | 7289203923 | 3118184051 | 7900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE AL 31 DE MARZO AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y CONTROL DE SU TRÁFICO ILEGAL | 1. EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | 1. EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. | X |  | Programado | 7.24% | 7.16% | 7.6% | 8.49% | 8.49% | 8.49% | 6.9% | 6.9% | 11.67% | 6.9% | 8.49% | 11.67% | 100% | 23.07% | 20.76% | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 1.526 actuaciones técnicas de rescate, control y disposición final, tendientes a proteger y conservar los especímenes de la fauna silvestre. Las 1.526 actuaciones ejecutadas se distribuyen así: ► Visitas / Previsitas de control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 83 ► Operativos de control: 9 ► Conceptos Técnicos de Incautación: 78 ► Verificaciones e inspecciones: 159 ► Rondas de control: 31 ► Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 1.088 ► Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 44 ► Conceptos Técnicos de disposición final: 34
[5 empty] | Ejecutado | 7.24% | 7.16% | 7.6% | [9 empty] | 22%
|  | 2. REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO. | X |  | Programado | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% |  | 1.45% | En el marco del proceso de evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en el I trimestre de 2022 ejecutó 111 actuaciones técnicas y jurídicas, cuyo detalle se relaciona a continuación: ► Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 43 ► Visitas para expedición de salvoconductos: 33 ► Visitas cambio de precintos: 5 ► Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 19 ► Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 2 ► Visitas Inventario de permisos: 2 ► Inducciones: 1 ► Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 1 ► Visitas de egreso: 1 ► Rondas de seguimiento: 1 ► Actos administrativos: 3
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.09% | 9.09% | [9 empty] | 18.18%
|  | 3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL. | X |  | Programado | 0% | 3.8% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 100% |  | 0.86% | En el I trimestre de 2022 la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 45 actuaciones técnicas de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal.. Las actuaciones ejecutadas corresponden a: ► Capacitaciones: 38 ► Sensibilizaciones: 6 ► Rondas de prevención: 1
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3.8% | 9.62% | [9 empty] | 13.42%
| 2. ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 4. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO | X |  | Programado | 5% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.64% | 8.6% | 100% | 8% | 3.04% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso fauna silvestre en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 124 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 124
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 8.64% | 8.64% | [9 empty] | 22.28%
|  | 5. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 0.96% | Del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 se realizaron 548 acciones archivisticas asociadas al proceso de organización y administración documental asi: Apertura de expedientes: 85 Asociación de radicados – Forest: 1 Ordenación de expedientes: 7 FUID: 8 Hoja de Control: 133 Inserciones Expedientes sancionatorios: 155 levantamiento Base de Datos inserciones DCA: 34 Solicitudes de préstamo: 72 Control de Calidad: 4 Foliación: 4 Apoyo Saneamiento Jurídico: 45
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 6. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 3.04% | Del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 se realizaron 122 notificaciones de actos adminisrativos sancionatorios asociados al recurso fauna silvestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 7. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 0.96% | Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades asociadas al proceso de seguimiento y control al recurso Fauna Silvestre: ► Aprobación de 20 Informes Técnicos de Criterios (ITC) Se genera un rezago de 1,91% equivalente a 2 procesos de Informe Técnico de Criterio (ITC) los cuales fueron proyectados y revisados pero no lograron avanzar a etapa de aprobación y firma. Estos procesos se priorizarán en el Plan de trabajo del mes de abril de 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3.27% | 12.82% | [9 empty] | 16.09%
| 3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | 8. REALIZAR ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | 68.93% | 13.79% | Resultado de la ejecución de diferentes mesas de trabajo interdisciplinario, en el primer trimestre de 2022 se proyectó documento preliminar del procedimiento denominado “Atención integral y especializada para la Fauna Silvestre”, cuyo objeto es “Definir las actividades para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre bajo custodia del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente”. El documento contempla los siguientes acápites: alcance, insumos, productos, normatividad, definiciones, responsabilidades, lineamientos, cuadro de descripción de actividades y el respectivo flujograma del proceso. Es de precisar que, a través del procedimiento, no solo se apoya el funcionamiento del CAVRFFS, sino que a su vez permite concentrar la información y los requisitos técnicos para la atención en calidad y oportunidad de la fauna Silvestre. Es de aclarar que, una vez sea formalizado dicho documento dentro del Sistema de Gestión de la Entidad, será insumo complementario del Programa para la Atención Integral y Especializada de la Fauna Silvestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 9. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | X | X | Programado | 2.69% | 5.41% | 5.41% | 8.11% | 8.11% | 8.11% | 8.11% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 100% |  | 55.14% | VIGENCIA: Para brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, en febrero y marzo de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar al avance del 0,03 en la implementación del programa: ► Se realizó exámenes clínicos, evaluación zootécnica, identificación hasta la categoría de especie y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se realizó evaluación biológica al 82% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7% y la tasa de mortalidad se registró en un promedio de 12,7%. ► Se liberaron y reubicaron el 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ► Se realizó inventario de los equipamientos hidráulicos, eléctricos, electrónicos y biomédicos del CAVRFFS, y se revisaron sus manuales de funcionamiento. ► Se realizó mantenimiento al sistema hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar al avance del 0,02 en la implementación del programa: ► Se realizó exámenes clínicos, evaluación zootécnica, identificación hasta la categoría de especie y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se realizó evaluación biológica al 80% de los animales ingresados. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7% ► Se realizó liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro.
[5 empty] | Ejecutado | 2.69% | 5.41% | 5.41% | [9 empty] | 13.51%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 31 DE MARZO DE 2022.
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3. EJECUTADO | [12 empty] | 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | EJECUTAR 27.500 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE. | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 421 | 421 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 421; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 421; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 421 |  | 8 | 20 | 50 | [10 empty] | 1-USAQUEN | 1 - Paseo de los Libertadores 9 - Verbenal 10 - La Uribe 11 - San Cristóbal Norte 12 - Toberín 13 - Los Cedros 14 - Usaquén 15 - Country Club 16 - Santa Bárbara | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 578855 | 266128 | 312727 | N/A | TODOS | 578855 | TODOS | 578855 | COMUNIDAD EN GENERAL | 578855 | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 90786012 | 90786012 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90786012; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90786012; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90786012 |  | 42774515 | 42774515 | 42774515
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6475158 | 6475158 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6475158; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6475158; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6475158 |  | 3156817 | 4126321 | 4344503
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 421 | 421 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 421; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 421; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 421 |  | 8 | 20 | 50
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 97261170 | 97261170 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 97261170; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 97261170; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 97261170 |  | 45931332 | 46900836 | 47119018
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 105 | 105 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 105; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 105; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 105 |  | 4 | 18 | 39 | [10 empty] | 2-CHAPINERO | 88 - El Refugio 90 - Pardo Rubio 97 - Chico Lago 99 - Chapinero | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 175418 | 84230 | 91188 | N/A | TODOS | 175418 | TODOS | 175418 | COMUNIDAD EN GENERAL | 175418 | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 22596957 | 22596957 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22596957; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 22596957; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22596957 |  | 33364122 | 33364122 | 33364122
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1611689 | 1611689 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1611689; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1611689; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1611689 |  | 785743 | 1027056 | 1081362
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 105 | 105 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 105; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 105; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 105 |  | 4 | 18 | 39
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 24208646 | 24208646 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24208646; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24208646; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24208646 |  | 34149865 | 34391178 | 34445484
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 85 | 85 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 85 |  | 2 | 13 | 24 | [10 empty] | 3-SANTA FE | 91 - Sagrado Corazón 92 - La Macarena 93 - Las Nieves 95 - Las Cruces 96 - Lourdes | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 106571 | 52699 | 53872 | N/A | TODOS | 106571 | TODOS | 106571 | COMUNIDAD EN GENERAL | 106571 | 106571
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18416022 | 18416022 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 18416022; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 18416022; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 18416022 |  | 20531767 | 20531767 | 20531767
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1313491 | 1313491 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1313491; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1313491; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1313491 |  | 640363 | 837028 | 881286
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 85 | 85 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 85; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 85 |  | 2 | 13 | 24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 19729513 | 19729513 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19729513; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19729513; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19729513 |  | 21172130 | 21368795 | 21413053
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 137 | 137 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137 |  | 7 | 39 | 66 | [10 empty] | 4-SAN CRISTOBAL | 32 - San Blas 33 - Sosiego 34 - 20 de Julio 50 - La Gloria 51 - Los Libertadores | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 403605 | 194562 | 209043 | N/A | TODOS | 403605 | TODOS | 403605 | COMUNIDAD EN GENERAL | 403605 | 403605
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29664728 | 29664728 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 29664728; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 29664728; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 29664728 |  | 56462360 | 56462360 | 56462360
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2115786 | 2115786 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2115786; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2115786; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2115786 |  | 1031504 | 1348293 | 1419585
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 137 | 137 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137 |  | 7 | 39 | 66
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 31780514 | 31780514 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31780514; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31780514; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31780514 |  | 57493864 | 57810653 | 57881945
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 91 | 91 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 91; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 91; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 91 |  | 4 | 26 | 45 | [10 empty] | 5-USME | 52 - La Flora 56 - Danubio 57 - Gran Yomasa 58 - Comuneros 59 - Alfonso López 60 - Parque Entre Nubes 61 - Ciudad Usme | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 390861 | 192966 | 197895 | N/A | TODOS | 390861 | TODOS | 390861 | COMUNIDAD EN GENERAL | 390861 | 390861
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 19610575 | 19610575 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19610575; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19610575; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19610575 |  | 38497063 | 38497063 | 38497063
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1398691 | 1398691 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1398691; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1398691; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1398691 |  | 681900 | 891321 | 938451
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 91 | 91 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 91; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 91; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 91 |  | 4 | 26 | 45
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21009266 | 21009266 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 21009266; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21009266; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21009266 |  | 39178963 | 39388384 | 39435514
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 86 | 86 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 86; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 86; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 86 |  | 3 | 15 | 23 | [10 empty] | 6-TUNJUELITO | 42 - Venecia 62 - Tunjuelito | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 6-TUNJUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 181476 | 89990 | 91486 | N/A | TODOS | 181476 | TODOS | 181476 | COMUNIDAD EN GENERAL | 181476 | 181476
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18515568 | 18515568 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 18515568; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 18515568; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 18515568 |  | 19676277 | 19676277 | 19676277
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1320591 | 1320591 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1320591; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1320591; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1320591 |  | 643825 | 841552 | 886050
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 86 | 86 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 86; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 86; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 86 |  | 3 | 15 | 23
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 19836159 | 19836159 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19836159; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19836159; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19836159 |  | 20320102 | 20517829 | 20562327
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 460 | 460 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 460; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 460; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 460 |  | 246 | 246 | 246 | [9 empty] | En la localidad de Bosa se encuentra ubicado 1 punto de control de la SDA, que corresponde a: ► Oficina de Enlace Terminal del Sur. En el presente reporte se iincluyen las actuaciones ejecutadas en ese punto de inversión. | 7-BOSA | 49 - Apogeo 84 - Bosa Occidental 85 - Bosa Central 86 - El Porvenir 87 - Tintal Sur | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 726293 | 349432 | 376861 | N/A | TODOS | 726293 | TODOS | 726293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 726293 | 726293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 99346974 | 99346974 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 99346974; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 99346974; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 99346974 |  | 210450613 | 210450613 | 210450613
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 7085754 | 7085754 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7085754; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7085754; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7085754 |  | 3454500 | 4515425 | 4754182
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 460 | 460 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 460; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 460; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 460 |  | 330 | 386 | 246
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 106432728 | 106432728 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 106432728; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 106432728; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 106432728 |  | 213905113 | 214966038 | 215204795
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 419 | 419 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 419; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 419; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 419 |  | 72 | 72 | 72 | [10 empty] | 8-KENNEDY | 44 - Américas 45 - Carvajal 46 - Castilla 47 - Kennedy Central 48 - Timiza 78 - Tintal Norte 79 - Calandaima 80 - Corabastos 81 - Gran Britalia 82 - Patio Bonito 83 - Las Margaritas | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1034293 | 500515 | 533778 | N/A | TODOS | 1034293 | TODOS | 1034293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1034293 | 1034293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 90487374 | 90487374 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90487374; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90487374; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90487374 |  | 61595301 | 61595301 | 61595301
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6453858 | 6453858 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6453858; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6453858; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6453858 |  | 3146433 | 4112747 | 4330211
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 419 | 419 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 419; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 419; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 419 |  | 27 | 85 | 72
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 96941232 | 96941232 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 96941232; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 96941232; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 96941232 |  | 64741734 | 65708048 | 65925512
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 2509 | 2509 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2509; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2509; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2509 |  | 47 | 365 | 576 | [9 empty] | En la localidad de Fontibón se encuentran ubicados dos puntos de control de la SDA, que corresponden a: ► Aeropuerto Internacional el Dorado ► Oficina de Enlace Terminal del Salitre. En el presente reporte se iincluyen las actuaciones ejecutadas en esos puntos de inversión. | 9-FONTIBON | 75 - Fontibón 76 - Fontibón San Pablo 77- Zona Franca 110 - Ciudad Salitre Occidental 112 - Granjas de Techo 115 - Capellanía 117 - Aeropuerto El Dorado | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 399020 | 186689 | 212331 | N/A | TODOS | 399020 | TODOS | 399020 | COMUNIDAD EN GENERAL | 399020 | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 540634681 | 540634681 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 540634681; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 540634681; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 540634681 |  | 492762409 | 492762409 | 492762409
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 38559847 | 38559847 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 38559847; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38559847; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 38559847 |  | 18798985 | 24572423 | 25871705
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2509 | 2509 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2509; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2509; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2509 |  | 8 | 212 | 576
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 579194528 | 579194528 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 579194528; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 579194528; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 579194528 |  | 511561394 | 517334832 | 518634114
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 606 | 606 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 606; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 606; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 606 |  | 17 | 50 | 84 | [10 empty] | 10-ENGATIVA | 26 - Las Ferias 29 - Minuto de Dios 30 - Boyacá Real 31 - Santa Cecilia 72 - Bolívia 73 - Garcés Navas 74 - Engativá 105 - Jardín Botánico 116 - Alamos | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 815262 | 386382 | 428880 | N/A | TODOS | 815262 | TODOS | 815262 | COMUNIDAD EN GENERAL | 815262 | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 130803530 | 130803530 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 130803530; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 130803530; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 130803530 |  | 71861185 | 71861185 | 71861185
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 9329339 | 9329339 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 9329339; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9329339; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 9329339 |  | 4548309 | 5945159 | 6259514
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 606 | 606 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 606; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 606; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 606 |  | 17 | 50 | 84
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 140132869 | 140132869 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140132869; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140132869; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140132869 |  | 76409494 | 77806344 | 78120699
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 692 | 692 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 692; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 692; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 692 |  | 5 | 55 | 131 | [10 empty] | 11-SUBA | 2 - La Academia 3 - Guaymaral 17 - San José de Bavaria 18 - Britalia 19 - El Prado 20 - La Alhambra 23 - Casa Blanca Suba 24 - Niza 25 - La Floresta 27 - Suba 28 - El Rincón 71 - Tibabuyes | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1269831 | 598653 | 671178 | N/A | TODOS | 1269831 | TODOS | 1269831 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1269831 | 1269831
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 149319098 | 149319098 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 149319098; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 149319098; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 149319098 |  | 101952550 | 112069229 | 112069229
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 10649930 | 10649930 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 10649930; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10649930; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10649930 |  | 5192134 | 6786712 | 7145563
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 692 | 692 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 692; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 692; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 692 |  | 5 | 55 | 131
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 159969028 | 159969028 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 159969028; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 159969028; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 159969028 |  | 117261363 | 118855941 | 119214792
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 109 | 109 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 109; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 109; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 109 |  | 1 | 9 | 19 | [10 empty] | 12-BARRIOS UNIDOS | 21 - Los Andes 22 - Doce de Octubre 98 - Los Alcazares 103 - Parque Salitre | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 150151 | 73779 | 76372 | N/A | TODOS | 150151 | TODOS | 150151 | COMUNIDAD EN GENERAL | 150151 | 150151
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23592418 | 23592418 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23592418; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23592418; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23592418 |  | 16254316 | 16254316 | 16254316
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1682689 | 1682689 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1682689; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1682689; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1682689 |  | 820357 | 1072300 | 1128999
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 109 | 109 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 109; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 109; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 109 |  | 1 | 9 | 19
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 25275107 | 25275107 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25275107; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25275107; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25275107 |  | 17074673 | 17326616 | 17383315
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 188 | 188 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 188; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 188; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 188 |  | 2 | 28 | 49 | [10 empty] | 13-TEUSAQUILLO | 100 - Galerías 101 - Teusaquillo 104 - Parque Simón Bolívar / CAN 106 - La Esmeralda 107 - Quinta Paredes 109 - Ciudad Salitre Oriental | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 167657 | 71468 | 96189 | N/A | TODOS | 167657 | TODOS | 167657 | COMUNIDAD EN GENERAL | 167657 | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 40614795 | 40614795 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 40614795; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 40614795; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 40614795 |  | 41919025 | 41919025 | 41919025
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2896781 | 2896781 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2896781; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2896781; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2896781 |  | 1412260 | 1845986 | 1943593
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 188 | 188 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 188; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 188; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 188 |  | 2 | 28 | 49
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 43511576 | 43511576 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 43511576; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 43511576; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 43511576 |  | 43331285 | 43765011 | 43862618
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 74; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 74; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 74 |  | 3 | 24 | 37 | [10 empty] | 14-LOS MARTIRES | 37 - Santa Isabel 102 - La Sabana | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83142 | 35452 | 47690 | N/A | TODOS | 83142 | TODOS | 83142 | COMUNIDAD EN GENERAL | 83142 | 83142
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16026917 | 16026917 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 16026917; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 16026917; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 16026917 |  | 31653141 | 31653141 | 31653141
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1143092 | 1143092 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1143092; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1143092; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1143092 |  | 557289 | 728440 | 766957
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 74; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 74; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 74 |  | 3 | 24 | 37
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 17170009 | 17170009 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17170009; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17170009; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17170009 |  | 32210430 | 32381581 | 32420098
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 80 | 80 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 80; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 80; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 80 |  | 4 | 16 | 29 | [10 empty] | 15-ANTONIO NARIÑO | 35 - Ciudad Jardín 38 - Restrepo | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 82958 | 38750 | 44208 | N/A | TODOS | 82958 | TODOS | 82958 | COMUNIDAD EN GENERAL | 82958 | 82958
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17321015 | 17321015 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17321015; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17321015; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17321015 |  | 24809219 | 24809219 | 24809219
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1235392 | 1235392 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1235392; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1235392; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1235392 |  | 602288 | 787259 | 828885
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80 | 80 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 80; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 80; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 80 |  | 4 | 16 | 29
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 18556407 | 18556407 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 18556407; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 18556407; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 18556407 |  | 25411507 | 25596478 | 25638104
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 256 | 256 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 256; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 256; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 256 |  | 9 | 55 | 81 | [10 empty] | 16-PUENTE ARANDA | 40 - Ciudad Montes 41 - Muzu 43 - San Rafael 108 - Zona Industrial 111 - Puente Aranda | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 255123 | 125963 | 129160 | N/A | TODOS | 255123 | TODOS | 255123 | COMUNIDAD EN GENERAL | 255123 | 255123
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 55347612 | 55347612 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 55347612; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 55347612; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 55347612 |  | 69294714 | 69294714 | 69294714
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3947574 | 3947574 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3947574; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3947574; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3947574 |  | 1924551 | 2515608 | 2648622
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 256 | 256 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 256; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 256; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 256 |  | 9 | 55 | 81
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 59295186 | 59295186 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 59295186; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 59295186; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 59295186 |  | 71219265 | 71810322 | 71943336
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 27 | 27 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 27; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 27; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 27 |  | 1 | 7 | 10 | [10 empty] | 17-CANDELARIA | 94 - LA CANDELARIA | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18143 | 9292 | 8851 | N/A | TODOS | 18143 | TODOS | 18143 | COMUNIDAD EN GENERAL | 18143 | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5873218 | 5873218 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5873218; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5873218; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5873218 |  | 8554903 | 8554903 | 8554903
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 418897 | 418897 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 418897; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 418897; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 418897 |  | 204224 | 266944 | 281059
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 27 | 27 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 27; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 27; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 27 |  | 1 | 7 | 10
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6292115 | 6292115 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6292115; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6292115; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6292115 |  | 8759127 | 8821847 | 8835962
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 144 | 144 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 144 |  | 9 | 34 | 50 | [10 empty] | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 36 - San José 39 - Quiroga 53 - Marco Fidel Suárez 54 - Marruecos 55 - Diana Turbay | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 386696 | 190516 | 196180 | N/A | TODOS | 386696 | TODOS | 386696 | COMUNIDAD EN GENERAL | 386696 | 386696
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 31157919 | 31157919 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31157919; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31157919; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31157919 |  | 42774515 | 42774515 | 42774515
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2222285 | 2222285 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2222285; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2222285; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2222285 |  | 1083425 | 1416160 | 1491041
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 144 | 144 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 144 |  | 9 | 34 | 50
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 33380204 | 33380204 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 33380204; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 33380204; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 33380204 |  | 43857940 | 44190675 | 44265556
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 112 | 112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 112 |  | 5 | 25 | 37 | [10 empty] | 19-CIUDAD BOLIVAR | 65 - Arborizadora 66 - San Francisco 67 - Lucero 68 - El Tesoro 69 - Ismael Perdomo 70 - Jerusalén 919 - UPR Ciudad Bolívar | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 645720 | 320921 | 324799 | N/A | TODOS | 645720 | TODOS | 645720 | COMUNIDAD EN GENERAL | 645720 | 645720
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 24189694 | 24189694 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24189694; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24189694; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24189694 |  | 31653141 | 31653141 | 31653141
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1725289 | 1725289 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1725289; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1725289; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1725289 |  | 841126 | 1099447 | 1157581
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 112 | 112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 112 |  | 5 | 25 | 37
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 25914983 | 25914983 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25914983; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25914983; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25914983 |  | 32494267 | 32752588 | 32810722
|  | ESPECIALES | MAGNITUD FÍSICA | 399 | 399 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 399; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 399; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 399 |  | 7 | 8 | 14 | [10 empty] | ESPECIALES Corresponde a: 1. Capacitaciones virtuales. 2. Actas de visita, Conceptos e Informes Técnicos relacionados con liberaciones y reubicaciones de fauna silvestre en zonas diferentes a la zona urbana de Bogotá. 3. Comunicaciones y PQRS que no tienen referencia geográfica. | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | NACIONAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 86206893 | 86206893 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 86206893; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 86206893; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 86206893 |  | 11976864 | 11369107 | 11976864
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6148560 | 6148560 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6148560; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6148560; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6148560 |  | 2997591 | 3918194 | 4125371
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 399 | 399 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 399; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 399; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 399 |  | 7 | 8 | 14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 92355453 | 92355453 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 92355453; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 92355453; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 92355453 |  | 14974455 | 15895058 | 16102235
|  | Total MPI No. 1 Actuaciones técnicas o jurídicas adelantadas por la autoridad ambiental tendientes a la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal. | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456 | 1125 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1510512000 | 1510512000 | 1510512000 | 1510512000 | 1510512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1428818000 | 1438326922 | 1438934679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 107734693 | 107734693 | 107734693 | 107734693 | 107734693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52523624 | 68654375 | 72284520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | DISTRITAL MPI No. 2: Desarrollo de los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan producto del tráfico ilegal del recurso fauna silvestre. | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 2.4% | 4.8% | [10 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso fauna silvestre y la calidad de vida de los ciudadanos. Localidades que constituyen el área de influencia durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022: 1-USAQUEN 4-SAN CRISTOBAL 6-TUNJUELITO 8-KENNEDY 9-FONTIBON 10-ENGATIVA 12-BARRIOS UNIDOS 13-TEUSAQUILLO 16-PUENTE ARANDA 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 523690000 | 523690000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 523690000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 523690000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 523690000 |  | 491798000 | 491798000 | 491798000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0% |  | 0% | 0% | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 13675467 | 13675467 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13675467; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13675467; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13675467 |  | 5645200 | 13675466 | 13675466
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 2.4% | 4.8%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 537365467 | 537365467 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 537365467; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 537365467; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 537365467 |  | 497443200 | 505473466 | 505473466
3 | FORMULAR E IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE. | DISTRITAL MPI No. 3: Programa para la atención integral y especializado de la fauna silvestre, su implementación se da en el Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. | MAGNITUD FÍSICA | 0.35 | 0.35 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.35; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.35; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.35 |  | 0 | 0.01 | 0.03 | [10 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre - CAV, ubicado en la localidad de Engativá, UPZ No. 74 Engativá, Dirección: Calle 64 No 128-50. | DISTRITAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4514168000 | 4514168000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4514168000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4514168000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4514168000 |  | 383467410 | 394274100 | 721547393
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.02 | 0.02 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.02; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.02; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.02 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 619423763 | 619423763 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 619423763; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 619423763; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 619423763 |  | 89568807 | 241954430 | 379943993
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.37 | 0.37 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.37; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.37; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.37 |  | 0.01 | 0.03 | 0.05
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5133591763 | 5133591763 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5133591763; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5133591763; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5133591763 |  | 473036217 | 636228530 | 1101491386
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6548370000 | 6548370000 | 6548370000 | 6548370000 | 6548370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2304083410 | 2324399022 | 2652280072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 740833923 | 740833923 | 740833923 | 740833923 | 740833923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147737631 | 324284271 | 465903979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7289203923 | 7289203923 | 7289203923 | 7289203923 | 7289203923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2451821041 | 2648683293 | 3118184051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7711: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 378937000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 820796000 | 223800 | 223800 | 0.02727%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 865155164 | 129541364 | 129541364 | 14.97%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 866031831 | 281351751 | 281351751 | 32.49%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 922812530 | 521464564 | 521464564 | 56.51%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1050000000 | 1050000000 | 1040143567 | 800672981 | 800672981 | 76.98%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 1942762096 | 18596790 | 18596790 | 0.9572%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 5390639000 | 2620480296 | 132377717 | 132377717 | 5.052%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3088810499 | 439392653 | 439392653 | 14.23%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3275836121 | 754740633 | 754740633 | 23.04%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3933481565 | 1174804665 | 1174804665 | 29.87%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4576839000 | 3877203698 | 1490440914 | 1490440914 | 38.44%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4976839000 | 3882327393 | 1979891670 | 1979891670 | 51%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4026725481 | 2369547397 | 2369547397 | 58.85%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4285070560 | 2691594751 | 2691594751 | 62.81%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4835640000 | 4353521062 | 3130041290 | 3130041290 | 71.9%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5390639000 | 4728446515 | 4502905523 | 3762071600 | 3762071600 | 83.55%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6548370000 | 6548370000 | 2304083410 | 4378410 | 4378410 | 0.19%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6548370000 | 6548370000 | 2324399022 | 44132794 | 44132794 | 1.899%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6548370000 | 6548370000 | 2652280072 | 239578738 | 239578738 | 9.033%
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 411 | 16.44% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 828 | 33.12% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 1260 | 50.4% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 1796 | 71.84% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 2500 | 2401 | 96.04% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0 | [6 empty] | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 3000 | 3316 | 110.5% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 0 | 0% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0 | 0%
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 1032 | 20.64% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.01 | 5% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 2034 | 40.68% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.02 | 10% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
ABRIL | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 3536 | 70.72% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.03 | 20% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MAYO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4014 | 80.28% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.04 | 26.67% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JUNIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4647 | 92.94% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.05 | 33.33% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 4857 | 97.14% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.15 | 0.07 | 46.67% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 5000 | 5215 | 104.3% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.1 | 50% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 6265 | 76.4% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.13 | 65% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 6801 | 82.94% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.15 | 75% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 7506 | 91.54% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.17 | 85% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 8200 | 8346 | 101.8% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.2 | 0.18 | 90% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 7000 | 456 | 6.514% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.35 | 0 | 0% | 0.02 | 0.01 | 50% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 7000 | 1125 | 16.07% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.35 | 0.01 | 2.857% | 0.02 | 0.02 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 27500 | 7000 | 1682 | 24.03% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.35 | 0.03 | 8.571% | 0.02 | 0.02 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 223800 | Los giros corresponden a los contratos suscritos en julio. | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Agosto y los giros se realizan mes vencido | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 105439364 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 24102000 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 750000000 | 222458351 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 300000000 | 58893400 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0 |  | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 752724000 | 395664531
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 297276000 | 125800033
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 754704800 | 589876614
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 295295200 | 210796367
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 0 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 0 |  | .
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 584347 |  | 56751586
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 0 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 18012443 |  | .
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1646809000 | 57335933 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 11402567 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 3373830000 | 63639217 |  | .
ABRIL | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 192969507 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 370000000 | 55151667 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2524657550 | 191271479 |  | .
MAYO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 333006052 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 96577667 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 325156914 |  | .
JUNIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 485680825 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 132656567 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 556467273 |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1682181450 | 608107625 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 176481500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2520665717 | 705851789 |  | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1755181450 | 734088117 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 373991833 | 224847500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2847665717 | 1020956053 |  | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1583535494 | 855578533 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 266273500 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2817978704 | 1247695364 |  | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1583535494 | 968614533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 307699500
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2817978704 | 1415280718
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1533909116 | 1111824048
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 434125802 | 349125500
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2867605082 | 1669091742
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1511942284 | 1301586216 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 422385071 | 407481333 |  | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2794119160 | 2053004051 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1510512000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 523690000 | 0
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 4514168000 | 4378410
FEBRERO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 107734693 | 456
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 13675467 | 0
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 619423763 | 0.01
MARZO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre. | 1510512000 | 150647071
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 523690000 | 57480867
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formular e implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 4514168000 | 31450800
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 1.0275 | 8.22% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 3.32 | 26.56% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 5.65 | 45.2% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 8.24 | 65.92% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 10.65 | 85.2% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 12.5 | 100% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 2 actividades previstas para la vigencia. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | .
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 0 | 0% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | . | 25 | 100%
FEBRERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 2.73 | 10.92% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | . | 4.7285 | 18.91%
MARZO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 5.57 | 22.28% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
ABRIL | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 9.75 | 39% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
MAYO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 11.94 | 47.76% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
JUNIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 14.31 | 57.24% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 16.53 | 66.12% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 18.16 | 72.64% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 17.84 | 71.36% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 19.97 | 79.88% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 22.28 | 89.12% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 24.32 | 97.28% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022 | [7 empty] | .
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 0.77 | 3.08% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
FEBRERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 2.81 | 11.24% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
MARZO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 4.73 | 18.92% | Tomando como referencia que 25% equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A137: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A138: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B138: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C138: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D138: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E138: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F138: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G138: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N138: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A152: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A153: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B153: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C153: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D153: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E153: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F153: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G153: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N153: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A168: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A169: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B169: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C169: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D169: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G169: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A189: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A228: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A229: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B229: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C229: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D229: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G229: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A249: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A250: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B250: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C250: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D250: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G250: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A264: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B265: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C265: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G265: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A280: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B280: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C280: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D280: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H280: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A289: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B289: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C289: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D289: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H289: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A303: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A304: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B304: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C304: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D304: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H304: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A318: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A319: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B319: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C319: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D319: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H319: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A333: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A334: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B334: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C334: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D334: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H334: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200