## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7710: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2 - CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 33 - MÁS ÁRBOLES Y MÁS Y MEJOR ESPACIO PÚBLICO
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 33 | 237 | AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | 253 | PORCENTAJE DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE ACTUACIONES | PORCENTAJE | SUMA | 14.97% | 1.3% |  |  | 1.3% | 0.25% | 1.3% | 0.38% | 1.3% | 0.55% | 1.3% | 0.74% | 1.3% | 0.86% | 1.3% | 1.06% | 1.3% | 1.3% | 1.06% | 1.3% | 1.06% | 3.14% | 0.1% | 0.1% | 0.26% | 0.26% | 0.02% | 0.02% | 0.25% | 0.25% | 0.53% | 0.53% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.56% | 0.56% | 0.31% | 0.38% | 0.37% | 0.29% | 0.3% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 3.5% | 3.5% | 3.53% | 3.5% | 3.53% | 4.04% | 0.13% | 0.13% | 0.3% | 0.22% | 0.35% | 0.39% | 0.38% |  | 0.38% |  | 0.42% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.33% |  | 0.33% |  | 0.25% |  | 4.04% | 0.78% | 0.74% | 4.04% | 0.74% | 5.09% | [29 empty] | 1.28% | [29 empty] | 111.4% | 94.87% | 18.32% | 95.52% | 35.6% | En el marco de la meta PDD 237 se evidencia un avance acumulado de 5,33% de aumento en las actuaciones del 15% programado para el cuatrenio, lo cual equivale a un avance del 35,53% respecto a la magnitud del cuatrenio, con corte a 31 de marzo/2022, asi: Avance 2020: 1,06%; Avance 2021: 3,53%; y Avance 2022: 0,74%. Con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, en marzo de 2022 ejecutó 2.986 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 5.700 actuaciones ejecutadas, y de 40.942 actuaciones para el cuatrienio. El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: Mes - 159; Acumulado - 342. ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: Mes - 216; Acumulado - 397. ► Conceptos técnicos de infraestructura: Mes - 13; Acumulado - 46. ► Informes técnicos de evaluación: Mes - 21; Acumulado - 32. ► Conceptos técnicos sancionatorios: Mes - 18; Acumulado - 138. ► Informes técnicos sancionatorios: Mes - 0; Acumulado - 7. ► Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: Mes - 378; Acumulado - 757. ► Informes técnicos de seguimiento: Mes - 15; Acumulado - 48. ► Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento del arbolado: Mes - 8; Acumulado - 22. ► Expedición o negación de salvoconductos: Mes - 6; Acumulado - 19. ► Jornadas de sensibilización: Mes - 3; Acumulado - 7. ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: Mes - 143; Acumulado - 143. ► Actos administrativos: Mes - 201; Acumulado - 316. ► Comunicaciones Externas y Requerimientos: Mes – 1.805; Acumulado – 3.426. | Conforme al avance programado se presenta un retraso en la ejecución de 300 actuaciones, las cuales fueron proyectadas o sustanciadas y se encuentran en etapa de revisión, para su posterior firma y numeración, etapas que deben concluir para ser cuantificadas en la meta. | Se realizará seguimiento periódico a los procesos proyectados o sustanciados, hasta que concluyan en su etapa de numeración en el sistema. | La ejecución de las 5.700 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de 7.539 individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad; 2. Realizar el seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de 8.259 árboles y a las plantaciones de 1.079 individuos arbóreos, propendiendo por disminuir los síntomas de afectación por plagas y enfermedades y, la conservación, preservación y aumento de la cobertura arbórea de la ciudad. | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
2 | 33 | 239 | AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | 255 | PORCENTAJE DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | PORCENTAJE | SUMA | 14.88% | 1.2% |  |  | 1.2% | 0.18% | 1.2% | 0.21% | 1.2% | 0.45% | 1.2% | 0.84% | 1.2% | 1.16% | 1.5% | 1.69% | 1.5% | 1.5% | 1.69% | 1.5% | 1.69% | 2% | 0% | 0% | 0.27% | 0.27% | 0.11% | 0.11% | 0.28% | 0.28% | 0.31% | 0.31% | 0.19% | 0.39% | 0.19% | 0.2% | 0.19% | 0.25% | 0.47% | 0.2% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.03% | 0.13% | 2.38% | 2.38% | 2.5% | 2.38% | 2.5% | 4.94% | 0.07% | 0.07% | 0.31% | 0.32% | 0.37% | 0.37% | 0.47% |  | 0.47% |  | 0.5% |  | 0.47% |  | 0.47% |  | 0.5% |  | 0.47% |  | 0.47% |  | 0.37% |  | 4.94% | 0.75% | 0.76% | 4.94% | 0.76% | 4.94% | [29 empty] | 1.12% | [29 empty] | 100% | 101.3% | 15.38% | 106.9% | 33.27% | En el marco de la meta PDD 239 se evidencia un avance acumulado de 4,95% de aumento en las actuaciones del 15% programado para el cuatrenio, lo cual equivale a un avance del 33,0% respecto a la magnitud del cuatrenio, con corte a 31 de marzo/2022, asi: Avance 2020: 1,69%; Avance 2021: 2,50%; y Avance 2022: 0,76%. Con el objeto de controlar los factores que generan el deterioro del recurso flora, la Secretaría Distrital de Ambiente, en marzo de 2022 ejecutó 586 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 1.211 actuaciones ejecutadas, y de 7.925 actuaciones en el cuatrienio. El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: Mes - 134; Acumulado - 314. ► Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: Mes - 24; Acumulado - 61. ► Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: Mes - 50; Acumulado - 89. ► Visitas de control para registro del libro de operaciones: Mes - 3; Acumulado - 18. ► Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: Mes - 6; Acumulado - 16. ► Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: Mes - 7; Acumulado - 16. ► Oficios de negación de certificación: Mes - 1; Acumulado - 5. ► Rondas de control: Mes - 75; Acumulado - 155. ► Rondas de prevención: Mes - 13; Acumulado - 25. ► Jornadas pedagógicas: Mes - 36; Acumulado - 55. ► Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST.: Mes - 177; Acumulado - 395. ► Operativos de control: Mes - 4; Acumulado - 4. ► Recorridos de prevención: Mes - 45; Acumulado - 45. ► Incautaciones: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Recepciones Externas: Mes - 1; Acumulado - 1. ► Actos Administrativos: Mes - 10; Acumulado - 11. | N/A | N/A | Con las actuaciones ejecutadas, del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se logró realizar el registro a 12 industrias forestales nuevas, las cuales ya se encuentran cumpliendo con el registro de libro de operaciones en Bogotá. Mediante la práctica de visitas de seguimiento al registro de industrias forestales, se logró el inventario de 7.236.57 m3 de madera en primer grado de transformación y de 4.033 plantas reproducidas artificialmente con algún grado de vulnerabilidad CITES. En cuanto a las actividades de verificación de importación y exportación de individuos de la flora, se verificaron 612.243 individuos que fueron exportados y 334.658 individuos que fueron importados al país. En oficinas de enlace se realizó la incautación de 6 Cactus y la recepción de 2 Kg de chamizos, de los cuales los usuarios no demostraron la adquisición legal de los mismos. Estos fueron dispuestos en el parque Entrenubes para su recuperación. Además, se realizó rondas de control en 926 puntos y rondas de prevención en 138 puntos. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7710: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | 1 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | SUMA | 237 | MAGNITUD FÍSICA | 113177 | 10000 |  |  | 10000 | 1904 | 10000 | 2889 | 10000 | 4220 | 10000 | 5695 | 10000 | 6617 | 10000 | 8177 | 10000 | 10000 | 8177 | 10000 | 8177 | 22000 | 0 | 0 | 977 | 977 | 102 | 102 | 1928 | 1928 | 4064 | 4064 | 1800 | 1954 | 1800 | 1810 | 4267 | 4267 | 2400 | 2955 | 2800 | 2169 | 2400 | 2488 | 2462 | 2528 | 25000 | 25000 | 25242 | 25000 | 25242 | 31000 | 1014 | 1014 | 2300 | 1700 | 2686 | 2986 | 2900 |  | 2900 |  | 3200 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2000 |  | 31000 | 6000 | 5700 | 31000 | 5700 | 39000 | [29 empty] | 9758 | [29 empty] | 111.2% | 95% | 18.39% | 95.41% | 34.56% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, en marzo de 2022 ejecutó 2.986 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 5.700 actuaciones, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: Mes - 159; Acumulado - 342. ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: Mes - 216; Acumulado - 397. ► Conceptos técnicos de infraestructura: Mes - 13; Acumulado - 46. ► Informes técnicos de evaluación: Mes - 21; Acumulado - 32. ► Conceptos técnicos sancionatorios: Mes - 18; Acumulado - 138. ► Informes técnicos sancionatorios: Mes - 0; Acumulado - 7. ► Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: Mes - 378; Acumulado - 757. ► Informes técnicos de seguimiento: Mes - 15; Acumulado - 48. ► Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento del arbolado: Mes - 8; Acumulado - 22. ► Expedición o negación de salvoconductos: Mes - 6; Acumulado - 19. ► Jornadas de sensibilización: Mes - 3; Acumulado - 7. ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: Mes - 143; Acumulado - 143. ► Actos administrativos: Mes - 201; Acumulado - 316. ► Comunicaciones Externas y Requerimientos: Mes – 1.805; Acumulado – 3.426. | Conforme al avance programado se presenta un retraso en la ejecución de 300 actuaciones, las cuales fueron proyectadas o sustanciadas y se encuentran en etapa de revisión, para su posterior firma y numeración, etapas que deben concluir para ser cuantificadas en la meta. | Se realizará seguimiento periódico a los procesos proyectados o sustanciados, hasta que concluyan en su etapa de numeración en el sistema. | La ejecución de las 5.700 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de 7.539 individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad; 2. Realizar el seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de 8.259 árboles y a las plantaciones de 1.079 individuos arbóreos, propendiendo por disminuir los síntomas de afectación por plagas y enfermedades y, la conservación, preservación y aumento de la cobertura arbórea de la ciudad. | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16647291433 | 1900000000 |  |  | 1900000000 | 420855000 | 1900000000 | 1574140000 | 1900000000 | 1586806000 | 1900000000 | 1586806000 | 1907236000 | 1747178000 | 1908587000 | 1899628200 | 1908587000 | 1908587000 | 1899628200 | 1908587000 | 1899628200 | 3710180000 | 0 | 0 | 2105863000 | 2105863000 | 700676000 | 700676000 | 179072000 | 179072000 | 24066000 | 24066000 | 333770000 | 277938000 | 8500000 | 3025600 | 13752000 | 13752000 | 460457633 | 258122133 | 45718500 | 73544500 | 7441000 | 56688000 | 67528967 | 70336000 | 3946845100 | 3946845100 | 3763083233 | 3946845100 | 3763083233 | 4954580000 | 4766485000 | 4766485000 | 8000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162095000 |  | 0 |  | 4954580000 | 4792485000 | 4766485000 | 4954580000 | 4766485000 | 4130000000 | [29 empty] | 1900000000 | [29 empty] | 0% | 99.46% | 96.2% | 97.95% | 62.65%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 8901425100 | [20 empty] | 3710180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80812869 | 80812869 | 283668335 | 283668335 | 313891333 | 313891333 | 354310000 | 324349000 | 366809400 | 335537100 | 424984775 | 424984775 | 380500000 | 371765459 | 392454031 | 363626849 | 473011000 | 328037333 | 876403357 | 429932182 | 3946845100 | 3946845100 | 3256605235 | 3946845100 | 3256605235 | 4954580000 | 0 | 0 | 73801606 | 51687467 | 373801606 | 473900703 | 473801606 |  | 473801606 |  | 473801606 |  | 473801606 |  | 473801606 |  | 473801606 |  | 473801606 |  | 484393106 |  | 705972440 |  | 4954580000 | 447603212 | 525588170 | 4954580000 | 525588170 | [60 empty] | 126.8% | 117.4% | 10.61% | 86.07% | 42.49%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1823 | [20 empty] | 1823 | 926 | 926 | 825 | 825 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1094483948 | [20 empty] | 592192767 | 225660600 | 225660600 | 185920733 | 185920733 | 101089467 | 101089467 | 32518933 | 32518933 | 16944400 | 16944400 | 23186217 | 18469250 | 2685600 | 1902300 | 0 | 2814667 | 0 | 2685600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588005950 | 588005950 | 588005950 | 588005950 | 588005950 | 506477998 | 202405817 | 202405817 | 210000000 | 190270667 | 94072181 | 32305349 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 506477998 | 506477998 | 424981833 | 506477998 | 424981833 | [60 empty] | 34.34% | 83.91% | 83.91% | 92.55% | 92.55%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 115000 | 10000 |  |  | 10000 | 1904 | 10000 | 2889 | 10000 | 4220 | 10000 | 5695 | 10000 | 6617 | 10000 | 8177 | 10000 | 10000 | 8177 | 10000 | 8177 | 23823 | 926 | 926 | 1802 | 1802 | 174 | 174 | 1928 | 1928 | 4064 | 4064 | 1800 | 1954 | 1800 | 1810 | 4267 | 4267 | 2400 | 2955 | 2800 | 2169 | 2400 | 2488 | 2462 | 2528 | 26823 | 26823 | 27065 | 26823 | 27065 | 31000 | 1014 | 1014 | 2300 | 1700 | 2686 | 2986 | 2900 |  | 2900 |  | 3200 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2000 |  | 31000 | 6000 | 5700 | 31000 | 5700 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758 | [29 empty] | 111.2% | 95% | 18.39% | 95.61% | 35.6%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 17741775381 | 1900000000 |  |  | 1900000000 | 420855000 | 1900000000 | 1574140000 | 1900000000 | 1586806000 | 1900000000 | 1586806000 | 1907236000 | 1747178000 | 1908587000 | 1899628200 | 1908587000 | 1908587000 | 1899628200 | 1908587000 | 1899628200 | 4302372767 | 225660600 | 225660600 | 2291783733 | 2291783733 | 801765467 | 801765467 | 211590933 | 211590933 | 41010400 | 41010400 | 356956217 | 296407250 | 11185600 | 4927900 | 13752000 | 16566667 | 460457633 | 260807733 | 45718500 | 73544500 | 7441000 | 56688000 | 67528967 | 70336000 | 4534851050 | 4534851050 | 4351089183 | 4534851050 | 4351089183 | 5461057998 | 4968890817 | 4968890817 | 218000000 | 190270667 | 112072181 | 32305349 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162095000 |  | 0 |  | 5461057998 | 5298962998 | 5191466833 | 5461057998 | 5191466833 | 4130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000000 | [29 empty] | 28.83% | 97.97% | 95.06% | 97.44% | 64.49%
| 2 | REALIZAR 4 INVESTIGACIONES SOBRE ARBOLADO URBANO | SUMA | 237 | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 370000000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 370000000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 370000000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | SUMA | 239 | MAGNITUD FÍSICA | 24000 | 2000 |  |  | 2000 | 301 | 2000 | 345 | 2000 | 722 | 2000 | 1359 | 2000 | 1891 | 2400 | 2642 | 2400 | 2400 | 2642 | 2400 | 2642 | 3200 | 0 | 0 | 419 | 419 | 182 | 182 | 444 | 444 | 495 | 495 | 300 | 616 | 300 | 285 | 300 | 367 | 643 | 275 | 275 | 275 | 275 | 279 | 167 | 163 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7900 | 109 | 109 | 500 | 515 | 591 | 576 | 750 |  | 750 |  | 800 |  | 750 |  | 750 |  | 800 |  | 750 |  | 750 |  | 600 |  | 7900 | 1200 | 1200 | 7900 | 1200 | 7900 | [29 empty] | 2000 | [29 empty] | 97.46% | 100% | 15.19% | 103.3% | 31.84% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en marzo de 2022 ejecutó 576 actuaciones técnicas sobre el recurso flora, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 1.200 actuaciones, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: Mes - 134; Acumulado - 314. ► Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: Mes - 24; Acumulado - 61. ► Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: Mes - 50; Acumulado - 89. ► Visitas de control para registro del libro de operaciones: Mes - 3; Acumulado - 18. ► Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: Mes - 6; Acumulado - 16. ► Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: Mes - 7; Acumulado - 16. ► Oficios de negación de certificación: Mes - 1; Acumulado - 5. ► Rondas de control: Mes - 75; Acumulado - 155. ► Rondas de prevención: Mes - 13; Acumulado - 25. ► Jornadas pedagógicas: Mes - 36; Acumulado - 55. ► Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST.: Mes - 177; Acumulado - 395. ► Operativos de control: Mes - 4; Acumulado - 4. ► Recorridos de prevención: Mes - 45; Acumulado - 45. ► Incautaciones: Mes - 0; Acumulado - 1. ► Recepciones Externas: Mes - 1; Acumulado - 1. | N/A | N/A | Con las actuaciones ejecutadas, del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se logró realizar el registro a 12 industrias forestales nuevas, las cuales ya se encuentran cumpliendo con el registro de libro de operaciones en Bogotá. Mediante la práctica de visitas de seguimiento al registro de industrias forestales, se logró el inventario de 7.236.57 m3 de madera en primer grado de transformación y de 4.033 plantas reproducidas artificialmente con algún grado de vulnerabilidad CITES. En cuanto a las actividades de verificación de importación y exportación de individuos de la flora, se verificaron 612.243 individuos que fueron exportados y 334.658 individuos que fueron importados al país. En oficinas de enlace se realizó la incautación de 6 Cactus y la recepción de 2 Kg de chamizos, de los cuales los usuarios no demostraron la adquisición legal de los mismos. Estos fueron dispuestos en el parque Entrenubes para su recuperación. Además, se realizó rondas de control en 926 puntos y rondas de prevención en 138 puntos. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, comunicaciones externas, reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3064062813 | 260000000 |  |  | 260000000 | 10000000 | 260000000 | 192696000 | 260000000 | 192696000 | 260000000 | 192696000 | 252764000 | 222696000 | 251413000 | 249751280 | 251413000 | 251413000 | 249751280 | 251413000 | 249751280 | 464056000 | 0 | 0 | 247600000 | 247600000 | 164029000 | 164029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 11508000 | 16508000 | 3210000 | 0 | 0 | 3210000 | 15966000 | 8072533 | 447313000 | 447313000 | 439419533 | 447313000 | 439419533 | 934892000 | 862267000 | 862267000 | 0 | 0 | 8862000 | 0 | 31304000 |  | 27391000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5068000 |  | 0 |  | 934892000 | 871129000 | 862267000 | 934892000 | 862267000 | 1050000000 | [29 empty] | 390000000 | [29 empty] | 0% | 98.98% | 92.23% | 98.83% | 50.63%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 1382205000 | [20 empty] | 464056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276200 | 12276200 | 26499333 | 26499333 | 38991467 | 38991467 | 43042000 | 36585000 | 39988600 | 40407600 | 40293000 | 40293000 | 43312000 | 36855000 | 52148000 | 30552000 | 47148000 | 29558200 | 103614400 | 71527585 | 447313000 | 447313000 | 363545385 | 447313000 | 363545385 | 934892000 | 0 | 0 | 12861667 | 4644934 | 62861667 | 82845557 | 62861667 |  | 62861667 |  | 62861667 |  | 62861667 |  | 62861667 |  | 82861667 |  | 82861667 |  | 82861667 |  | 296275330 |  | 934892000 | 75723334 | 87490491 | 934892000 | 87490491 | [60 empty] | 131.8% | 115.5% | 9.358% | 86.23% | 32.63%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 145787428 | [20 empty] | 69920505 | 25662534 | 25662534 | 30548566 | 30548566 | 13290900 | 13290900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411280 | 411280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69913280 | 69913280 | 69913280 | 69913280 | 69913280 | 75874148 | 17547548 | 17547548 | 20100000 | 10535667 | 38226600 | 9053400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75874148 | 75874148 | 37136615 | 75874148 | 37136615 | [60 empty] | 23.68% | 48.95% | 48.95% | 73.43% | 73.43%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24000 | 2000 |  |  | 10000 | 301 | 10000 | 2889 | 10000 | 722 | 10000 | 1359 | 10000 | 1891 | 10000 | 8177 | 2400 | 2400 | 2642 | 2400 | 2642 | 3200 | 0 | 0 | 419 | 419 | 182 | 182 | 444 | 444 | 495 | 495 | 300 | 616 | 300 | 285 | 300 | 367 | 643 | 275 | 275 | 275 | 275 | 279 | 167 | 163 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7900 | 109 | 109 | 500 | 515 | 591 | 576 | 750 |  | 750 |  | 800 |  | 750 |  | 750 |  | 800 |  | 750 |  | 750 |  | 600 |  | 7900 | 1200 | 1200 | 7900 | 1200 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [29 empty] | 97.46% | 100% | 15.19% | 103.3% | 31.84%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3209850241 | 260000000 |  |  | 1900000000 | 10000000 | 1900000000 | 1574140000 | 1900000000 | 192696000 | 1900000000 | 192696000 | 252764000 | 222696000 | 1908587000 | 1899628200 | 251413000 | 251413000 | 249751280 | 251413000 | 249751280 | 533976505 | 25662534 | 25662534 | 278148566 | 278148566 | 177319900 | 177319900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411280 | 411280 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 11508000 | 16508000 | 3210000 | 0 | 0 | 3210000 | 15966000 | 8072533 | 517226280 | 517226280 | 509332813 | 517226280 | 509332813 | 1010766148 | 879814548 | 879814548 | 20100000 | 10535667 | 47088600 | 9053400 | 31304000 |  | 27391000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5068000 |  | 0 |  | 1010766148 | 947003148 | 899403615 | 1010766148 | 899403615 | 1050000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000000 | [29 empty] | 19.23% | 94.97% | 88.98% | 96.67% | 51.67%
| 4 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | SUMA | 239 | MAGNITUD FÍSICA | 99.28% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 7.6% | 12.5% | 11.78% | 12.5% | 12.5% | 11.78% | 12.5% | 11.78% | 25% | 0% | 0% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 1% |  | 25% | 4.8% | 4.8% | 25% | 4.8% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 19.2% | 98.3% | 41.88% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso flora en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 11 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 11 Avance total corte 31 de marzo de 2022 (Vigencia): 4,80% Nota: Acorde con la programación establecida, la ejecución de la magnitud programada para la meta inicia a partir del mes de febrero de 2022. En enero de 2022 no se acogieron CT, toda vez que se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y juridicos. *Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2,4 (febrero-noviembre) y 1,0% (Diciembre); sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. | N/A | N/A | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución como por la Ley 99 del 93 que establece, entre otras, que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2042722300 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 201132000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 249161000 | 250000000 | 250000000 | 249161000 | 250000000 | 249161000 | 390000000 | 0 | 0 | 288293000 | 288293000 | 99173000 | 99173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64657601 | 28510600 | 29479836 | 49519100 | 2035600 | 2035600 | 483639037 | 483639037 | 467531300 | 483639037 | 467531300 | 376030000 | 348906000 | 348906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27124000 |  | 0 |  | 376030000 | 348906000 | 348906000 | 376030000 | 348906000 | 600000000 | [29 empty] | 350000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 92.79% | 98.43% | 52.17%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 859669037 | [20 empty] | 390000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12052966 | 12052966 | 38401767 | 38401767 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 44436000 | 76744201 | 42296000 | 89824103 | 67925233 | 483639037 | 483639037 | 427291966 | 483639037 | 427291966 | 376030000 | 0 | 0 | 5394100 | 5394100 | 38806000 | 38605333 | 38806000 |  | 38806000 |  | 38806000 |  | 38806000 |  | 38806000 |  | 38806000 |  | 38806000 |  | 26634067 |  | 33553833 |  | 376030000 | 44200100 | 43999433 | 376030000 | 43999433 | [60 empty] | 99.48% | 99.55% | 11.7% | 89.29% | 54.82%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.72% | [20 empty] | 0.72% | 0.36% | 0.36% | 0% | 0% | 0.18% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.18% | 0% | 0% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 102143201 | [20 empty] | 61903867 | 36540000 | 36540000 | 21003667 | 21003667 | 4360200 | 4360200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61903867 | 61903867 | 61903867 | 61903867 | 61903867 | 40239334 | 27313966 | 27313966 | 12925368 | 1783333 | 0 | 2449700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40239334 | 40239334 | 31546999 | 40239334 | 31546999 | [60 empty] | #DIV/0! | 78.4% | 78.4% | 91.49% | 91.49%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 5% | 12.5% | 7.5% | 12.5% | 7.6% | 12.5% | 11.78% | 12.5% | 12.5% | 11.78% | 12.5% | 11.78% | 25.72% | 0.36% | 0.36% | 2.27% | 2.27% | 2.45% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.3% | 2.3% | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 25% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 2.4% |  | 1% |  | 25% | 4.8% | 4.8% | 25% | 4.8% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 19.2% | 98.33% | 42.3%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2144865501 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 201132000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 209100000 | 250000000 | 249161000 | 250000000 | 250000000 | 249161000 | 250000000 | 249161000 | 451903867 | 36540000 | 36540000 | 309296667 | 309296667 | 103533200 | 103533200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64657601 | 28510600 | 29479836 | 49519100 | 2035600 | 2035600 | 545542904 | 545542904 | 529435167 | 545542904 | 529435167 | 416269334 | 376219966 | 376219966 | 12925368 | 1783333 | 0 | 2449700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27124000 |  | 0 |  | 416269334 | 389145334 | 380452999 | 416269334 | 380452999 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 97.77% | 91.4% | 97.84% | 54.04%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 22124076546 | 2410000000 | 0 | 0 | 2410000000 | 430855000 | 2410000000 | 1967968000 | 2410000000 | 1988602000 | 2410000000 | 1988602000 | 2410000000 | 2178974000 | 2410000000 | 2398540480 | 2410000000 | 2410000000 | 2398540480 | 2410000000 | 2398540480 | 4564236000 | 0 | 0 | 2641756000 | 2641756000 | 963878000 | 963878000 | 179072000 | 179072000 | 24066000 | 24066000 | 333770000 | 277938000 | 13500000 | 3025600 | 13752000 | 13752000 | 471965633 | 274630133 | 113586101 | 102055100 | 36920836 | 109417100 | 85530567 | 80444133 | 4877797137 | 4792266570 | 4670034066 | 4877797137 | 4670034066 | 6265502000 | 5977658000 | 5977658000 | 8000000 | 0 | 26862000 | 0 | 31304000 |  | 27391000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194287000 |  | 0 |  | 6265502000 | 6012520000 | 5977658000 | 6265502000 | 5977658000 | 6150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1342414577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724017139 | 287863134 | 287863134 | 237472966 | 237472966 | 118740567 | 118740567 | 32518933 | 32518933 | 16944400 | 16944400 | 23597497 | 18880530 | 2685600 | 1902300 | 0 | 2814667 | 0 | 2685600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719823097 | 719823097 | 719823097 | 719823097 | 719823097 | 622591480 | 247267331 | 247267331 | 243025368 | 202589667 | 132298781 | 43808449 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 622591480 | 622591480 | 493665447 | 622591480 | 493665447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 23466491123 | 2410000000 | 0 | 0 | 2410000000 | 430855000 | 2410000000 | 1967968000 | 2410000000 | 1988602000 | 2410000000 | 1988602000 | 2410000000 | 2178974000 | 2410000000 | 2398540480 | 2410000000 | 2410000000 | 2398540480 | 2410000000 | 2398540480 | 5288253139 | 287863134 | 287863134 | 2879228966 | 2879228966 | 1082618567 | 1082618567 | 211590933 | 211590933 | 41010400 | 41010400 | 357367497 | 296818530 | 16185600 | 4927900 | 13752000 | 16566667 | 471965633 | 277315733 | 113586101 | 102055100 | 36920836 | 109417100 | 85530567 | 80444133 | 5597620234 | 5512089667 | 5389857163 | 5597620234 | 5389857163 | 6888093480 | 6224925331 | 6224925331 | 251025368 | 202589667 | 159160781 | 43808449 | 31304000 |  | 27391000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194287000 |  | 0 |  | 6888093480 | 6635111480 | 6471323447 | 6888093480 | 6471323447 | 6150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021 | [138 empty] | 22
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7710: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MARZO AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | 1. EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 1. EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | X |  | Programado | 3.45% | 7.64% | 8.61% | 9.34% | 9.34% | 10.36% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 7.98% | 7.98% | 6.26% | 100% | 79.08% | 75.08% | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó 5.305 actuaciones técnicas de evaluación, seguimiento y control sobre el arbolado urbano de Bogotá, que corresponden a: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 342 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 397 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 46 ► Informes técnicos de evaluación: 32 ► Conceptos técnicos sancionatorios: 138 ► Informes técnicos sancionatorios: 7 ► Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: 757 ► Informes técnicos de seguimiento: 48 ► Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento del arbolado: 22 ► Expedición o negación de salvoconductos: 19 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 143 ► Comunicaciones Externas y Requerimientos: 3.354 Rezago: Conforme al avance programado se presenta un retraso en la ejecución de 300 actuaciones, las cuales fueron proyectadas o sustanciadas y se encuentran en etapa de revisión, para su posterior firma y numeración, etapas que deben concluir para ser cuantificadas en la meta.
[5 empty] | Ejecutado | 3.45% | 5.59% | 9.68% | [9 empty] | 18.72%
|  | 2. REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD. | X |  | Programado | 0% | 5.56% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 5.56% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  | 100% |  | 0.05% | En febrero y marzo de de 2022 se adelantaron 7 jornadas pedagógicas orientadas a vincular a la comunidad en la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad: Las temáticas desarrolladas se relacionan a continuación: ► Capacitación “Salvoconducto Único Nacional" a usuarios de la Universidad Externado de Colombia. ► Capacitación “Salvoconducto Único Nacional" a Empresa Metro. ► Capacitación “Salvoconducto Único Nacional" a Ciudadanía en General. ► Capacitación “Trámites de Aprovechamiento Forestal" a Alcaldía Mayor de Bogotá. ► Capacitación "Conversatorio Resolución de compensación 03158 de 2021" a la asociación gremial - Cámara Colombiana de la Construcción “Camacol”. ► Capacitación “Trámites de Aprovechamiento Forestal" a los administradores de los parques principales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. ► Capacitación "Identificación y reporte de árboles en riesgo" a servidores de la Escuela de Postgrados de la Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" – ESPOL.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5.6% | 11.1% | [9 empty] | 16.7%
|  | 3. ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | X |  | Programado | 0% | 3.23% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.65% | 100% |  | 3.95% | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en febrero y marzo de 2022 sustanció y emitió 316 Actos Administrativos y 72 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3.2% | 9.7% | [9 empty] | 12.9%
| 3. EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 4. REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. | X |  | Programado | 1.38% | 6.35% | 7.45% | 9.47% | 9.52% | 10.15% | 9.52% | 9.47% | 10.1% | 9.52% | 9.52% | 7.55% | 100% | 14.92% | 14.88% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó 1.145 actuaciones técnicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 314 ► Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: 61 ► Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 89 ► Visitas de control para registro del libro de operaciones: 18 ► Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: 16 ► Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: 16 ► Oficios de negación de certificación: 5 ► Rondas de control: 155 ► Rondas de prevención: 25 ► Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST: 395 ► Operativos de control: 4 ► Recorridos de prevención: 45 ► Incautaciones: 1 ► Recepciones Externas: 1
[5 empty] | Ejecutado | 1.38% | 6.35% | 7.45% | [9 empty] | 15.18%
|  | 5. REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL. | X |  | Programado | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% |  | 0.04% | En febrero y marzo de 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó 55 jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.09% | 9.09% | [9 empty] | 18.18%
| 4. ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 6. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 6% | 2.23% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso flora en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 11 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 11
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 7. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS. | X |  | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 0.77% | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se realizaron 2.097 acciones archivisticas asociadas al proceso de organización y administración documental asi: Apertura de expedientes: 166 Asociación de radicados – Forest: 167 Ordenación de expedientes: 55 FUID: 347 Hoja de Control: 227 Inserciones Expedientes sancionatorios: 215 levantamiento Base de Datos inserciones DCA: 17 Solicitudes de préstamo: 445 Control de Calidad: 12 Foliación: 51 Transferencias: 339 Apoyo Saneamiento Jurídico: 56
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | [9 empty] | 20%
|  | 8. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 2.23% | Del 01 de febrero al 31 de marzo de 2022 se realizaron 189 notificaciones de actos administrativos sancionatorios asociados al recurso flora.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 9. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO. | X |  | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 0.77% | Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades asociadas al proceso de seguimiento y control al recurso Flora: 1. Revisión y validación de 5 procesos de Informe Técnico de Criterios (5187946 - 3820948 - 3935271 -4996399 -5088211) 2. Elaboración de la base de datos "Universo grupo Multas" 3. Elaboración plantilla base para proyección de informes técnicos de criterios de silvicultura. 4. Aprobación de 23 Informes Técnicos de Criterios asociados al resuso Flora y Silvicultural Se genera un rezago del 1,3% equivalente a 2 procesos de Informe Técnico de Criterios (ITC) los cuales fueron proyectados en el periodo pero no lograron avanzar a etapa de aprobación y firma. Estos procesos se avanzarán en Plan de trabajo del mes de Abril de 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 7.36% | 9.34% | [9 empty] | 18.7%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado 2021IE106063 del 31 de mayo de 2021
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7710: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 31 DE MARZO DE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 2624 | 2624 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2624; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2624; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2624 |  | 14 | 62 | 255 | [10 empty] | 1-USAQUEN | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 578855 | 266128 | 312727 | N/A | TODOS | 578855 | TODOS | 578855 | COMUNIDAD EN GENERAL | 578855 | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 419395632 | 419395632 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 419395632; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 419395632; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 419395632 |  | 213237487 | 213237487 | 213237487
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42872385 | 42872385 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42872385; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42872385; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42872385 |  | 17133262 | 33239306 | 35973892
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2624 | 2624 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2624; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2624; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2624 |  | 14 | 62 | 255
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 462268017 | 462268017 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 462268017; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 462268017; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 462268017 |  | 230370749 | 246476793 | 249211379
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 1586 | 1586 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1586; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1586; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1586 |  | 13 | 46 | 335 | [10 empty] | 2-CHAPINERO | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 175418 | 84230 | 91188 | N/A | TODOS | 175418 | TODOS | 175418 | COMUNIDAD EN GENERAL | 175418 | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 253541227 | 253541227 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 253541227; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 253541227; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 253541227 |  | 280135522 | 280135522 | 280135522
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 25918050 | 25918050 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25918050; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25918050; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25918050 |  | 10357733 | 20094474 | 21747639
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1586 | 1586 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1586; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1586; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1586 |  | 13 | 46 | 335
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 279459277 | 279459277 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 279459277; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 279459277; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 279459277 |  | 290493255 | 300229996 | 301883161
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 360 | 360 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 360; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 360; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 360 |  | 1 | 16 | 66 | [10 empty] | 3-SANTA FE | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 106571 | 52699 | 53872 | N/A | TODOS | 106571 | TODOS | 106571 | COMUNIDAD EN GENERAL | 106571 | 106571
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 57481549 | 57481549 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 57481549; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 57481549; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 57481549 |  | 55190879 | 55190879 | 55190879
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 5876006 | 5876006 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5876006; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5876006; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5876006 |  | 2348251 | 4555715 | 4930512
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 360 | 360 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 360; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 360; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 360 |  | 1 | 16 | 66
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 63357555 | 63357555 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 63357555; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 63357555; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 63357555 |  | 57539130 | 59746594 | 60121391
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 529 | 529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 529; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 529 |  | 3 | 29 | 92 | [10 empty] | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 403605 | 194562 | 209043 | N/A | TODOS | 403605 | TODOS | 403605 | COMUNIDAD EN GENERAL | 403605 | 403605
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 84574763 | 84574763 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 84574763; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 84574763; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 84574763 |  | 76932740 | 76932740 | 76932740
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8645588 | 8645588 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8645588; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8645588; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8645588 |  | 3455071 | 6702994 | 7254447
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 529 | 529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 529; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 529 |  | 3 | 29 | 92
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 93220351 | 93220351 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 93220351; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 93220351; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 93220351 |  | 80387811 | 83635734 | 84187187
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 268 | 268 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 268; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 268; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 268 |  | 6 | 19 | 34 | [10 empty] | 5-USME | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 390861 | 192966 | 197895 | N/A | TODOS | 390861 | TODOS | 390861 | COMUNIDAD EN GENERAL | 390861 | 390861
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42836568 | 42836568 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42836568; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42836568; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42836568 |  | 28431665 | 28431665 | 28431665
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4378934 | 4378934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4378934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4378934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4378934 |  | 1749971 | 3395023 | 3674330
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 268 | 268 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 268; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 268; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 268 |  | 6 | 19 | 34
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 47215502 | 47215502 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 47215502; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 47215502; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 47215502 |  | 30181636 | 31826688 | 32105995
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 242 | 242 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 242; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 242; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 242 |  | 17 | 31 | 46 | [10 empty] | 6-TUNJUELITO | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 6-TUNJUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 181476 | 89990 | 91486 | N/A | TODOS | 181476 | TODOS | 181476 | COMUNIDAD EN GENERAL | 181476 | 181476
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 38626136 | 38626136 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 38626136; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38626136; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 38626136 |  | 38466370 | 38466370 | 38466370
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3948526 | 3948526 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3948526; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3948526; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3948526 |  | 1577965 | 3061324 | 3313178
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 242 | 242 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 242; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 242; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 242 |  | 17 | 31 | 46
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 42574662 | 42574662 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42574662; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42574662; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42574662 |  | 40044335 | 41527694 | 41779548
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 451 | 451 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 451; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 451; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 451 |  | 9 | 20 | 48 | [10 empty] | 7-BOSA | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 726293 | 349432 | 376861 | N/A | TODOS | 726293 | TODOS | 726293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 726293 | 726293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 72126529 | 72126529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 72126529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 72126529; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 72126529 |  | 40138821 | 40138821 | 40138821
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 7373077 | 7373077 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7373077; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7373077; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7373077 |  | 2946532 | 5716406 | 6186693
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 451 | 451 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 451; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 451; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 451 |  | 9 | 20 | 48
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 79499606 | 79499606 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 79499606; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 79499606; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 79499606 |  | 43085353 | 45855227 | 46325514
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 1344 | 1344 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1344; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1344; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1344 |  | 33 | 66 | 201 | [10 empty] | 8-KENNEDY | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1034293 | 500515 | 533778 | N/A | TODOS | 1034293 | TODOS | 1034293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1034293 | 1034293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 214732028 | 214732028 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 214732028; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 214732028; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 214732028 |  | 168081313 | 168081313 | 168081313
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 21950811 | 21950811 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 21950811; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21950811; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21950811 |  | 8772290 | 17018641 | 18418758
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1344 | 1344 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1344; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1344; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1344 |  | 33 | 66 | 201
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 236682839 | 236682839 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 236682839; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 236682839; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 236682839 |  | 176853603 | 185099954 | 186500071
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 1082 | 1082 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1082; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1082; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1082 |  | 25 | 49 | 176 | [10 empty] | 9-FONTIBON | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 399020 | 186689 | 212331 | N/A | TODOS | 399020 | TODOS | 399020 | COMUNIDAD EN GENERAL | 399020 | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 172993833 | 172993833 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 172993833; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 172993833; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 172993833 |  | 147175677 | 147175677 | 147175677
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 17684157 | 17684157 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17684157; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17684157; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17684157 |  | 7067190 | 13710670 | 14838641
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1082 | 1082 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1082; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1082; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1082 |  | 25 | 49 | 176
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 190677990 | 190677990 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 190677990; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 190677990; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 190677990 |  | 154242867 | 160886347 | 162014318
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 1767 | 1767 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1767; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1767; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1767 |  | 46 | 137 | 598 | [10 empty] | 10-ENGATIVA | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 815262 | 386382 | 428880 | N/A | TODOS | 815262 | TODOS | 815262 | COMUNIDAD EN GENERAL | 815262 | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 282465063 | 282465063 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 282465063; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 282465063; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 282465063 |  | 500062813 | 500062813 | 500062813
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 28874766 | 28874766 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 28874766; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28874766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 28874766 |  | 11539338 | 22386840 | 24228597
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1767 | 1767 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1767; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1767; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1767 |  | 46 | 137 | 598
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 311339829 | 311339829 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 311339829; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 311339829; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 311339829 |  | 511602151 | 522449653 | 524291410
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 3868 | 3868 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3868; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3868; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3868 |  | 110 | 202 | 527 | [10 empty] | 11-SUBA | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1269831 | 598653 | 671178 | N/A | TODOS | 1269831 | TODOS | 1269831 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1269831 | 1269831
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 618201244 | 618201244 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 618201244; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 618201244; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 618201244 |  | 440690806 | 440690806 | 440690806
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 63195130 | 63195130 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 63195130; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 63195130; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 63195130 |  | 25254921 | 48995695 | 53026551
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3868 | 3868 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3868; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3868; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3868 |  | 110 | 202 | 527
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 681396374 | 681396374 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 681396374; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 681396374; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 681396374 |  | 465945727 | 489686501 | 493717357
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 657 | 657 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 657; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 657; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 657 |  | 14 | 26 | 120 | [10 empty] | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 150151 | 73779 | 76372 | N/A | TODOS | 150151 | TODOS | 150151 | COMUNIDAD EN GENERAL | 150151 | 150151
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 105077736 | 105077736 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 105077736; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 105077736; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 105077736 |  | 100347053 | 100347053 | 100347053
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 10741488 | 10741488 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 10741488; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10741488; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10741488 |  | 4292664 | 8327962 | 9013101
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 657 | 657 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 657; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 657; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 657 |  | 14 | 26 | 120
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 115819224 | 115819224 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 115819224; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 115819224; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 115819224 |  | 104639717 | 108675015 | 109360154
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 1062 | 1062 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1062; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1062; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1062 |  | 37 | 99 | 310 | [10 empty] | 13-TEUSAQUILLO | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 167657 | 71468 | 96189 | N/A | TODOS | 167657 | TODOS | 167657 | COMUNIDAD EN GENERAL | 167657 | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 169698713 | 169698713 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 169698713; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 169698713; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 169698713 |  | 259229886 | 259229886 | 259229886
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 17347316 | 17347316 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17347316; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17347316; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17347316 |  | 6932577 | 13449514 | 14556001
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1062 | 1062 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1062; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1062; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1062 |  | 37 | 99 | 310
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 187046029 | 187046029 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 187046029; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 187046029; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 187046029 |  | 266162463 | 272679400 | 273785887
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 144 | 144 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 144 |  | 0 | 5 | 14 | [10 empty] | 14-LOS MARTIRES | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83142 | 35452 | 47690 | N/A | TODOS | 83142 | TODOS | 83142 | COMUNIDAD EN GENERAL | 83142 | 83142
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23065844 | 23065844 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23065844; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23065844; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23065844 |  | 11707156 | 11707156 | 11707156
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2357888 | 2357888 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2357888; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2357888; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2357888 |  | 942292 | 1828089 | 1978486
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 144 | 144 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 144; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 144 |  | 0 | 5 | 14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 25423732 | 25423732 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25423732; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25423732; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25423732 |  | 12649448 | 13535245 | 13685642
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 199 | 199 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 199; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 199; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 199 |  | 3 | 19 | 45 | [10 empty] | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 82958 | 38750 | 44208 | N/A | TODOS | 82958 | TODOS | 82958 | COMUNIDAD EN GENERAL | 82958 | 82958
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 31852833 | 31852833 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31852833; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31852833; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31852833 |  | 37630145 | 37630145 | 37630145
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3256130 | 3256130 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3256130; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3256130; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3256130 |  | 1301260 | 2524504 | 2732194
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 199 | 199 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 199; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 199; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 199 |  | 3 | 19 | 45
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 35108963 | 35108963 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 35108963; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 35108963; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 35108963 |  | 38931405 | 40154649 | 40362339
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 653 | 653 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 653; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 653; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 653 |  | 11 | 64 | 125 | [10 empty] | 16-PUENTE ARANDA | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 255123 | 125963 | 129160 | N/A | TODOS | 255123 | TODOS | 255123 | COMUNIDAD EN GENERAL | 255123 | 255123
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 104345487 | 104345487 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 104345487; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 104345487; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 104345487 |  | 104528180 | 104528180 | 104528180
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 10666634 | 10666634 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 10666634; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10666634; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10666634 |  | 4262750 | 8269928 | 8950292
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 653 | 653 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 653; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 653; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 653 |  | 11 | 64 | 125
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 115012121 | 115012121 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 115012121; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 115012121; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 115012121 |  | 108790930 | 112798108 | 113478472
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 127 | 127 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 127; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 127; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 127 |  | 0 | 5 | 26 | [10 empty] | 17-CANDELARIA | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18143 | 9292 | 8851 | N/A | TODOS | 18143 | TODOS | 18143 | COMUNIDAD EN GENERAL | 18143 | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20319911 | 20319911 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 20319911; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 20319911; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 20319911 |  | 21741861 | 21741861 | 21741861
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2077187 | 2077187 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2077187; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2077187; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2077187 |  | 830114 | 1610460 | 1742952
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 127 | 127 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 127; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 127; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 127 |  | 0 | 5 | 26
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 22397098 | 22397098 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22397098; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 22397098; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22397098 |  | 22571975 | 23352321 | 23484813
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 420 | 420 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 420; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 420; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 420 |  | 2 | 29 | 71 | [10 empty] | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 386696 | 190516 | 196180 | N/A | TODOS | 386696 | TODOS | 386696 | COMUNIDAD EN GENERAL | 386696 | 386696
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 67183849 | 67183849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 67183849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 67183849; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 67183849 |  | 59372006 | 59372006 | 59372006
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6867815 | 6867815 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6867815; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6867815; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6867815 |  | 2744612 | 5324673 | 5762732
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 420 | 420 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 420; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 420; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 420 |  | 2 | 29 | 71
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 74051664 | 74051664 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 74051664; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 74051664; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 74051664 |  | 62116618 | 64696679 | 65134738
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 329 | 329 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 329; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 329; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 329 |  | 16 | 35 | 66 | [10 empty] | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 645720 | 320921 | 324799 | N/A | TODOS | 645720 | TODOS | 645720 | COMUNIDAD EN GENERAL | 645720 | 645720
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 52538868 | 52538868 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 52538868; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 52538868; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 52538868 |  | 55190879 | 55190879 | 55190879
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 5370744 | 5370744 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5370744; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5370744; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5370744 |  | 2146332 | 4163981 | 4506550
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 329 | 329 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 329; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 329; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 329 |  | 16 | 35 | 66
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 57909612 | 57909612 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 57909612; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 57909612; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 57909612 |  | 57337211 | 59354860 | 59697429
|  | ESPECIALES | MAGNITUD FÍSICA | 13288 | 13288 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13288; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13288; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13288 |  | 654 | 1755 | 2545 | [10 empty] | ESPECIALES Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e Informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2123522187 | 2123522187 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2123522187; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2123522187; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2123522187 |  | 2128193741 | 2128193741 | 2128193741
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 217075366 | 217075366 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 217075366; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 217075366; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 217075366 |  | 86750692 | 168300285 | 182146287
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13288 | 13288 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13288; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13288; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13288 |  | 654 | 1755 | 2545
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2340597553 | 2340597553 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2340597553; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2340597553; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2340597553 |  | 2214944433 | 2296494026 | 2310340028
|  | Total MPI No. 1 Actuaciones técnicas o jurídicas adelantadas por la autoridad ambiental en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, con el fin de contribuir con una mejor gestión del arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso. | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1014 | 2714 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | TODOS | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 4954580000 | 4954580000 | 4954580000 | 4954580000 | 4954580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4766485000 | 4766485000 | 4766485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 506477998 | 506477998 | 506477998 | 506477998 | 506477998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202405817 | 392676484 | 424981833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 430 | 430 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 430; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 430; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 430 |  | 3 | 16 | 45 | [10 empty] | 1-USAQUEN | 1 - Paseo de los Libertadores 9 - Verbenal 11 - San Cristóbal Norte 12 - Toberín 13 - Los Cedros 14 - Usaquén 16 - Santa Bárbara | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 578855 | 266128 | 312727 | N/A | TODOS | 578855 | TODOS | 578855 | COMUNIDAD EN GENERAL | 578855 | 578855
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50927012 | 50927012 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 50927012; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 50927012; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 50927012 |  | 32335013 | 32335013 | 32335013
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4133144 | 4133144 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4133144; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4133144; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4133144 |  | 955880 | 1529796 | 2022968
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 430 | 430 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 430; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 430; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 430 |  | 3 | 16 | 45
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 55060156 | 55060156 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 55060156; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 55060156; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 55060156 |  | 33290893 | 33864809 | 34357981
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 156 | 156 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 156; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 156; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 156 |  | 3 | 19 | 30 | [10 empty] | 2-CHAPINERO | 88 - El Refugio 90 - Pardo Rubio 97 - Chico Lago 99 - Chapinero | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 175418 | 84230 | 91188 | N/A | TODOS | 175418 | TODOS | 175418 | COMUNIDAD EN GENERAL | 175418 | 175418
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18451816 | 18451816 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 18451816; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 18451816; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 18451816 |  | 21556675 | 21556675 | 21556675
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1497516 | 1497516 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1497516; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1497516; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1497516 |  | 346333 | 554274 | 732960
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 156 | 156 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 156; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 156; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 156 |  | 3 | 19 | 30
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 19949332 | 19949332 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19949332; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19949332; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19949332 |  | 21903008 | 22110949 | 22289635
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 54; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 54; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 54 |  | 1 | 9 | 13 | [10 empty] | 3-SANTA FE | 91 - Sagrado Corazón 92 - La Macarena 93 - Las Nieves 95 - Las Cruces 96 - Lourdes | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 106571 | 52699 | 53872 | N/A | TODOS | 106571 | TODOS | 106571 | COMUNIDAD EN GENERAL | 106571 | 106571
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6396629 | 6396629 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6396629; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6396629; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6396629 |  | 9341226 | 9341226 | 9341226
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 519139 | 519139 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 519139; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 519139; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 519139 |  | 120062 | 192148 | 254093
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 54 | 54 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 54; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 54; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 54 |  | 1 | 9 | 13
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6915768 | 6915768 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6915768; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6915768; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6915768 |  | 9461288 | 9533374 | 9595319
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 216 | 216 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 216 |  | 4 | 13 | 29 | [10 empty] | 4-SAN CRISTOBAL | 32 - San Blas 33 - Sosiego 34 - 20 de Julio 50 - La Gloria | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 403605 | 194562 | 209043 | N/A | TODOS | 403605 | TODOS | 403605 | COMUNIDAD EN GENERAL | 403605 | 403605
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 25586518 | 25586518 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25586518; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25586518; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25586518 |  | 20838119 | 20838119 | 20838119
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2076556 | 2076556 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2076556; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2076556; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2076556 |  | 480249 | 768593 | 1016371
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 216 | 216 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 216; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 216 |  | 4 | 13 | 29
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 27663074 | 27663074 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 27663074; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 27663074; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 27663074 |  | 21318368 | 21606712 | 21854490
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 81 | 81 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 81; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 81; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 81 |  | 0 | 2 | 5 | [10 empty] | 5-USME | 57 - Gran Yomasa 58 - Comuneros | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 390861 | 192966 | 197895 | N/A | TODOS | 390861 | TODOS | 390861 | COMUNIDAD EN GENERAL | 390861 | 390861
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9594944 | 9594944 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 9594944; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9594944; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 9594944 |  | 3592779 | 3592779 | 3592779
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 778708 | 778708 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 778708; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 778708; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 778708 |  | 180093 | 288222 | 381139
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 81 | 81 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 81; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 81; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 81 |  | 0 | 2 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10373652 | 10373652 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 10373652; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10373652; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10373652 |  | 3772872 | 3881001 | 3973918
|  | 6-TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 266 | 266 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 266; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 266; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 266 |  | 4 | 16 | 33 | [10 empty] | 6-TUNJUELITO | 42 - Venecia 62 - Tunjuelito | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 6-TUNJUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 181476 | 89990 | 91486 | N/A | TODOS | 181476 | TODOS | 181476 | COMUNIDAD EN GENERAL | 181476 | 181476
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 31491099 | 31491099 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31491099; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31491099; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31491099 |  | 23712343 | 23712343 | 23712343
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2555761 | 2555761 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2555761; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2555761; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2555761 |  | 591075 | 945961 | 1250918
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 266 | 266 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 266; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 266; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 266 |  | 4 | 16 | 33
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 34046860 | 34046860 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 34046860; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 34046860; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 34046860 |  | 24303418 | 24658304 | 24963261
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 324 | 324 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 324; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 324; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 324 |  | 1 | 17 | 24 | [10 empty] | 7-BOSA | 84 - Bosa Occidental 85 - Bosa Central 86 - El Porvenir | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 726293 | 349432 | 376861 | N/A | TODOS | 726293 | TODOS | 726293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 726293 | 726293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 38379777 | 38379777 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 38379777; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38379777; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 38379777 |  | 17245340 | 17245340 | 17245340
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3114833 | 3114833 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3114833; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3114833; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3114833 |  | 720373 | 1152890 | 1524556
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 324 | 324 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 324; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 324; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 324 |  | 1 | 17 | 24
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 41494610 | 41494610 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 41494610; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 41494610; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 41494610 |  | 17965713 | 18398230 | 18769896
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 688 | 688 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 688; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 688; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 688 |  | 10 | 57 | 100 | [10 empty] | 8-KENNEDY | 44 - Américas 45 - Carvajal 46 - Castilla 47 - Kennedy Central 48 - Timiza 80 - Corabastos 81 - Gran Britalia 82 - Patio Bonito 113 - Bavaria | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1034293 | 500515 | 533778 | N/A | TODOS | 1034293 | TODOS | 1034293 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1034293 | 1034293
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81434014 | 81434014 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 81434014; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 81434014; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 81434014 |  | 71855583 | 71855583 | 71855583
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6609038 | 6609038 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6609038; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6609038; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6609038 |  | 1528484 | 2446196 | 3234795
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 688 | 688 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 688; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 688; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 688 |  | 10 | 57 | 100
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 88043052 | 88043052 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 88043052; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 88043052; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 88043052 |  | 73384067 | 74301779 | 75090378
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 1104 | 1104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1104 |  | 16 | 172 | 335 | [9 empty] | En la localidad de Fontibón se encuentran ubicados dos puntos de control de la SDA, que corresponden a: ► Aeropuerto Internacional el Dorado ► Oficina de Enlace Terminal del Salitre. En el presente reporte se iincluyen las actuaciones ejecutadas en esos puntos de inversión. | 9-FONTIBON | 75 - Fontibón 76 - Fontibón San Pablo 77- Zona Franca 110 - Ciudad Salitre Occidental 112 - Granjas de Techo 114 - Modelia 115 - Capellanía 117 - Aeropuerto El Dorado | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 399020 | 186689 | 212331 | N/A | TODOS | 399020 | TODOS | 399020 | COMUNIDAD EN GENERAL | 399020 | 399020
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 130638856 | 130638856 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 130638856; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 130638856; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 130638856 |  | 240716201 | 240716201 | 240716201
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 10602414 | 10602414 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 10602414; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10602414; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10602414 |  | 2452039 | 3924260 | 5189353
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1104 | 1104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1104 |  | 16 | 172 | 335
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 141241270 | 141241270 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 141241270; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 141241270; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 141241270 |  | 243168240 | 244640461 | 245905554
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 2044 | 2044 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2044; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2044; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2044 |  | 24 | 124 | 242 | [10 empty] | 10-ENGATIVA | 116 - Álamos 26 - Las Ferias 29 - Minuto de Dios 30 - Boyacá Real 31 - Santa Cecilia 72 - Bolivia 73 - Garcés Navas 74 - Engativá | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 815262 | 386382 | 428880 | N/A | TODOS | 815262 | TODOS | 815262 | COMUNIDAD EN GENERAL | 815262 | 815262
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 241841799 | 241841799 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 241841799; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 241841799; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 241841799 |  | 173890512 | 173890512 | 173890512
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19627444 | 19627444 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19627444; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19627444; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19627444 |  | 4539274 | 7264686 | 9606655
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2044 | 2044 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2044; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2044; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2044 |  | 24 | 124 | 242
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 261469243 | 261469243 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 261469243; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 261469243; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 261469243 |  | 178429786 | 181155198 | 183497167
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 414 | 414 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 414; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 414; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 414 |  | 11 | 48 | 75 | [10 empty] | 11-SUBA | 17 - San José de Bavaria 18 - Britalia 19 - El Prado 20 - La Alhambra 24 - Niza 25 - La Floresta 27 - Suba 28 - El Rincón | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1269831 | 598653 | 671178 | N/A | TODOS | 1269831 | TODOS | 1269831 | COMUNIDAD EN GENERAL | 1269831 | 1269831
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 48958818 | 48958818 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 48958818; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 48958818; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 48958818 |  | 53891688 | 53891688 | 53891688
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3973409 | 3973409 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3973409; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3973409; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3973409 |  | 918937 | 1470674 | 1944786
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 414 | 414 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 414; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 414; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 414 |  | 11 | 48 | 75
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 52932227 | 52932227 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 52932227; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 52932227; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 52932227 |  | 54810625 | 55362362 | 55836474
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 684 | 684 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 684; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 684; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 684 |  | 13 | 40 | 72 | [10 empty] | 12-BARRIOS UNIDOS | 21 - Los Andes 22 - Doce de Octubre 98 - Los Alcázares | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 150151 | 73779 | 76372 | N/A | TODOS | 150151 | TODOS | 150151 | COMUNIDAD EN GENERAL | 150151 | 150151
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80941965 | 80941965 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 80941965; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 80941965; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 80941965 |  | 51736020 | 51736020 | 51736020
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6569104 | 6569104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6569104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6569104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6569104 |  | 1519248 | 2431415 | 3215249
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 684 | 684 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 684; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 684; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 684 |  | 13 | 40 | 72
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 87511069 | 87511069 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 87511069; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 87511069; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 87511069 |  | 53255268 | 54167435 | 54951269
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 170 | 170 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 170; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 170; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 170 |  | 2 | 7 | 18 | [10 empty] | 13-TEUSAQUILLO | 100 - Galerías 101 - Teusaquillo | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 167657 | 71468 | 96189 | N/A | TODOS | 167657 | TODOS | 167657 | COMUNIDAD EN GENERAL | 167657 | 167657
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20173985 | 20173985 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 20173985; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 20173985; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 20173985 |  | 12934005 | 12934005 | 12934005
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1637284 | 1637284 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1637284; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1637284; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1637284 |  | 378658 | 606006 | 801369
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 170 | 170 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 170; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 170; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 170 |  | 2 | 7 | 18
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21811269 | 21811269 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 21811269; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21811269; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21811269 |  | 13312663 | 13540011 | 13735374
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 291 | 291 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 291; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 291; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 291 |  | 2 | 14 | 26 | [10 empty] | 14-LOS MARTIRES | 102 - La Sabana 37 - Santa Isabel | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83142 | 35452 | 47690 | N/A | TODOS | 83142 | TODOS | 83142 | COMUNIDAD EN GENERAL | 83142 | 83142
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 34443389 | 34443389 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 34443389; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 34443389; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 34443389 |  | 18682452 | 18682452 | 18682452
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2795363 | 2795363 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2795363; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2795363; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2795363 |  | 646489 | 1034645 | 1368191
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 291 | 291 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 291; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 291; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 291 |  | 2 | 14 | 26
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 37238752 | 37238752 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 37238752; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 37238752; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 37238752 |  | 19328941 | 19717097 | 20050643
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 50 | 50 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 50; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 50; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 50 |  | 1 | 13 | 20 | [10 empty] | 15-ANTONIO NARIÑO | 38 - Restrepo | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 82958 | 38750 | 44208 | N/A | TODOS | 82958 | TODOS | 82958 | COMUNIDAD EN GENERAL | 82958 | 82958
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5904581 | 5904581 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5904581; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5904581; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5904581 |  | 14371117 | 14371117 | 14371117
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 479205 | 479205 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 479205; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 479205; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 479205 |  | 110827 | 177368 | 234547
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 50 | 50 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 50; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 50; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 50 |  | 1 | 13 | 20
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6383786 | 6383786 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6383786; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6383786; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6383786 |  | 14481944 | 14548485 | 14605664
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 428 | 428 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 428; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 428; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 428 |  | 8 | 25 | 63 | [10 empty] | 16-PUENTE ARANDA | 108 - Zona Industrial 111 - Puente Aranda 40 - Ciudad Montes 43 - San Rafael | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 255123 | 125963 | 129160 | N/A | TODOS | 255123 | TODOS | 255123 | COMUNIDAD EN GENERAL | 255123 | 255123
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50680987 | 50680987 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 50680987; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 50680987; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 50680987 |  | 45269018 | 45269018 | 45269018
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4113177 | 4113177 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4113177; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4113177; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4113177 |  | 951262 | 1522406 | 2013195
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 428 | 428 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 428; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 428; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 428 |  | 8 | 25 | 63
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 54794164 | 54794164 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 54794164; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 54794164; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 54794164 |  | 46220280 | 46791424 | 47282213
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 64 | 64 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 64; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 64 |  | 1 | 5 | 12 | [10 empty] | 17-CANDELARIA | 94 - LA CANDELARIA | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18143 | 9292 | 8851 | N/A | TODOS | 18143 | TODOS | 18143 | COMUNIDAD EN GENERAL | 18143 | 18143
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7626751 | 7626751 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7626751; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7626751; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7626751 |  | 8622670 | 8622670 | 8622670
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 618973 | 618973 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 618973; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 618973; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 618973 |  | 143151 | 229100 | 302957
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 64 | 64 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 64; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 64; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 64 |  | 1 | 5 | 12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8245724 | 8245724 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8245724; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8245724; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8245724 |  | 8765821 | 8851770 | 8925627
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 335 | 335 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 335; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 335; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 335 |  | 4 | 19 | 38 | [10 empty] | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 36 - San José 39 - Quiroga 53 - Marco Fidel Suárez | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 386696 | 190516 | 196180 | N/A | TODOS | 386696 | TODOS | 386696 | COMUNIDAD EN GENERAL | 386696 | 386696
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 39609898 | 39609898 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 39609898; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 39609898; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 39609898 |  | 27305122 | 27305122 | 27305122
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3214668 | 3214668 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3214668; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3214668; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3214668 |  | 743462 | 1189841 | 1573420
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 335 | 335 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 335; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 335; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 335 |  | 4 | 19 | 38
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 42824566 | 42824566 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42824566; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42824566; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42824566 |  | 28048584 | 28494963 | 28878542
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 101 | 101 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 101; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 101; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 101 |  | 1 | 8 | 20 | [10 empty] | 19-CIUDAD BOLIVAR | 65 - Arborizadora 66 - San Francisco 67 - Lucero 69 - Ismael Perdomo | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 645720 | 320921 | 324799 | N/A | TODOS | 645720 | TODOS | 645720 | COMUNIDAD EN GENERAL | 645720 | 645720
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11809162 | 11809162 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 11809162; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 11809162; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 11809162 |  | 14371117 | 14371117 | 14371117
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 958412 | 958412 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 958412; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 958412; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 958412 |  | 221652 | 354734 | 469093
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 101 | 101 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 101; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 101; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 101 |  | 1 | 8 | 20
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 12767574 | 12767574 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12767574; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12767574; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12767574 |  | 14592769 | 14725851 | 14840210
|  | Total MPI No. 3 Actuaciones técnicas o jurídicas adelantadas por la autoridad ambiental en cumplimiento de lo establecido en el marco normativo, con el fin de ejercer evaluación, control o seguimiento al tráfico legal o ilegal del recurso flora y prevenir los factores que generan su deterioro. | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 624 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | N/A | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 934892000 | 934892000 | 934892000 | 934892000 | 934892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 862267000 | 862267000 | 862267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 75874148 | 75874148 | 75874148 | 75874148 | 75874148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7225 | -7225 | -7225 |  | 17547548 | 28083215 | 37136615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | DISTRITAL Total MPI No. 4 Desarrollo de los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan producto del tráfico ilegal del recurso flora. | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 2.4% | 4.8% | [10 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | Los Shapefiles se entregarán el 8 de abril. | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso flora y la calidad de vida de los ciudadanos. Localidades que constituyen el área de influencia durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022: 6-TUNJUELITO 8-KENNEDY 9-FONTIBON 10-ENGATIVA 11-SUBA 12-BARRIOS UNIDOS 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | N/A | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 376030000 | 376030000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 376030000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 376030000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 376030000 |  | 348906000 | 348906000 | 348906000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 40239334 | 40239334 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 40239334; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 40239334; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 40239334 |  | 27313966 | 29097299 | 31546999
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 2.4% | 4.8%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 416269334 | 416269334 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 416269334; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 416269334; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 416269334 |  | 376219966 | 378003299 | 380452999
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6265502000 | 6265502000 | 6265502000 | 6265502000 | 6265502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5977658000 | 5977658000 | 5977658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | N/A | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | 7871075 | 3768387 | 4102688 | N/A | N/A | 7871075 | TODOS | 7871075 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7871075 | 7871075
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 622591480 | 622591480 | 622591480 | 622591480 | 622591480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7225 | -7225 | -7225 |  | 247267331 | 449856998 | 493665447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6888093480 | 6888093480 | 6888093480 | 6888093480 | 6888093480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7225 | -7225 | -7225 |  | 6224925331 | 6427514998 | 6471323447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7710: CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 430855000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 1967968000 | 1101067 | 1101067 | 0.05595%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 1988602000 | 214401499 | 214401499 | 10.78%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 1988602000 | 541182398 | 541182398 | 27.21%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 2178974000 | 1065055507 | 1065055507 | 48.88%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2410000000 | 2398540480 | 1674523341 | 1674523341 | 69.81%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4564236000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4564236000 | 2641756000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4564236000 | 3605634000 | 105142035 | 105142035 | 2.916%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4165863000 | 3784706000 | 453711470 | 453711470 | 11.99%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4165863000 | 3808772000 | 851030270 | 851030270 | 22.34%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4165863000 | 4086710000 | 1256400270 | 1256400270 | 30.74%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4165863000 | 4089735600 | 1676780970 | 1676780970 | 41%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4978036000 | 4103487600 | 2186494745 | 2186494745 | 53.28%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4978036000 | 4378117733 | 2639551204 | 2639551204 | 60.29%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4978036000 | 4480172833 | 3078166053 | 3078166053 | 68.71%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4978036000 | 4589589933 | 3478057586 | 3478057586 | 75.78%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 4564236000 | 4877797137 | 4670034066 | 4047442586 | 4047442586 | 86.67%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6265502000 | 6265502000 | 5977658000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6265502000 | 6265502000 | 5977658000 | 61726501 | 61726501 | 1.033%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6265502000 | 6265502000 | 5977658000 | 657078094 | 657078094 | 10.99%
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 1904 | 19.04% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2000 | 301 | 15.05% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
AGOSTO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 2889 | 28.89% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2000 | 345 | 17.25% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 4220 | 42.2% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2000 | 722 | 36.1% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 5695 | 56.95% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2000 | 1359 | 67.95% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 6617 | 66.17% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2000 | 1891 | 94.55% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 10000 | 8177 | 81.77% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 2400 | 2642 | 110.1% |  |  |  | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
.
.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [13 empty] | .
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) | .
ENERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 22000 | 0 | 0% | 1823 | 926 | 50.8% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
FEBRERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 22000 | 977 | 4.441% | 1823 | 1751 | 96.05% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 419 | 13.09% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MARZO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 22000 | 1079 | 4.905% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 601 | 18.78% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
ABRIL | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 16000 | 3007 | 18.79% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 1045 | 32.66% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MAYO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 16000 | 7071 | 44.19% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 1540 | 48.12% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JUNIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 16000 | 9025 | 56.41% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 2156 | 67.38% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
JULIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 16000 | 10835 | 67.72% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 2441 | 76.28% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
AGOSTO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 25000 | 15102 | 60.41% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3200 | 2808 | 87.75% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 25000 | 18057 | 72.23% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3800 | 3083 | 81.13% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 25000 | 20226 | 80.9% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3800 | 3358 | 88.37% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 25000 | 22714 | 90.86% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3800 | 3637 | 95.71% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 25000 | 25242 | 101% | 1823 | 1823 | 100% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 3800 | 3800 | 100% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 31000 | 1014 | 3.271% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 7900 | 109 | 1.38% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
FEBRERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 31000 | 2714 | 8.755% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 7900 | 624 | 7.899% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MARZO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales elaborados | Número - Número: Cantidad | 100 | 115000 | 31000 | 5700 | 18.39% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | Número - Número: Cantidad | 100 | 24000 | 7900 | 1200 | 15.19% | 0 | 0 | N/A | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1900000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido. | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 260000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido. | .
AGOSTO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1900000000 | 1101067 | Giro de los compromisos suscritos en Julio de 2020, ya que estos se efectúan mes vencido. | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido. | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 260000000 | 0 | Los compromisos se suscribieron en Julio y los giros se realizan mes vencido. | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1900000000 | 182116899 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 16502000 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 260000000 | 15782600 |  | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1900000000 | 430958432 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 45152966 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 260000000 | 65071000 |  | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1907236000 | 822891599 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 123516133 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 252764000 | 118647775 |  | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 1908587000 | 1307435433 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 250000000 | 187257133 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 251413000 | 179830775 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3710180000 | 0 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 390000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 464056000 | 0 |  | .
FEBRERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3734626000 | 0 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 390000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 439610000 | 0 |  | .
MARZO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3734626000 | 80812869 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 390000000 | 12052966 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 439610000 | 12276200 |  | .
ABRIL | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3336253000 | 364481204 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 390000000 | 50454733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 439610000 | 38775533 |  | .
MAYO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3361768000 | 678372537 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 387466000 | 94890733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 416629000 | 77767000 |  | .
JUNIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3361768000 | 1002721537 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 387466000 | 114352000 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 416629000 | 139326733 |  | .
JULIO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3361768000 | 1338258637 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 387466000 | 183762733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 416629000 | 154759600 |  | .
AGOSTO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4150941000 | 1763243412 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 387466000 | 228198733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 439629000 | 195052600 |  | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4047083963 | 2135008871
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 483639037 | 272634733
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 447313000 | 231907600
OCTUBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4047083963 | 2498635720 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 483639037 | 317070733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 447313000 | 262459600 |  | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4047083963 | 2826673053 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 483639037 | 359366733 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 447313000 | 292017800 |  | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 3946845100 | 3256605235 |  | .
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 483639037 | 427291966 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 447313000 | 363545385 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4954580000 | 0
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 376030000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 934892000 | 0
FEBRERO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4954580000 | 51687467
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 376030000 | 5394100
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 934892000 | 4644934
MARZO | Aumentar la gestión sobre el arbolado urbano | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 4954580000 | 525588170
| Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable | Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 376030000 | 43999433
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital. | 934892000 | 87490491
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 1.42 | 11.36% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 1.923 | 15.38% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 4.9 | 39.2% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 7.704 | 61.63% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 9.23 | 73.84% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12.5 | 11.5 | 92% | Tomando como referencia que 12,5 equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | .
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 0 | 0% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
FEBRERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 2.9 | 11.6% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
MARZO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 4.2 | 16.8% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
ABRIL | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 7.4 | 29.6% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
MAYO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 11.3 | 45.2% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | . |  | 25 | 100%
JUNIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 14.54 | 58.16% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | . |  | 4.3981 | 17.59%
JULIO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 16.92 | 58.16% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
AGOSTO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 17.95 | 71.8% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
SEPTIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 19.05 | 76.2% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
OCTUBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 21.07 | 84.28% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
NOVIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 23.19 | 92.76% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
DICIEMBRE | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 25.08 | 100.3% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022 | [7 empty] | .
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 1.16 | 4.64% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
FEBRERO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 2.19 | 8.76% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
MARZO | 1500G069 Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 25 | 4.4 | 17.6% | Tomando como referencia que 25, equivale al 100% de las actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción, el avance registrado corresponde al promedio del cumplimiento acumulado de las 3 actividades previstas para la vigencia. | .
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A48: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E48: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G48: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B78: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N78: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A94: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B94: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C94: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D94: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E94: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F94: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G94: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N94: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A120: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A121: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B121: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C121: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D121: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E121: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F121: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G121: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N121: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A139: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A140: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B140: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C140: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E140: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F140: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G140: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N140: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A154: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A155: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B155: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C155: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D155: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E155: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F155: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G155: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N155: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A170: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A171: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B171: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C171: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D171: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G171: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A191: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A192: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B192: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C192: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G192: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A230: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A231: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B231: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C231: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D231: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G231: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A251: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A252: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B252: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C252: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D252: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G252: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A266: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A267: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B267: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C267: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D267: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G267: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A281: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A282: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B282: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C282: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D282: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H282: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A290: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A291: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B291: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C291: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D291: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H291: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A305: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A306: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B306: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C306: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D306: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H306: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A320: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A321: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B321: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C321: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D321: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H321: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A335: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A336: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B336: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C336: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D336: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H336: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## EjecPAA7710_Marzo (hidden)
ID_Proyecto | ACT-SIPSE | RUBRO | ID | ID PLAN | RUBRO PPTAL 2 | SOLICITUD PROCESO SIPSE | ACTIVIDAD SIPSE (CÓDIGO) | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SIPSE | RUBRO PPTAL 1 | NOMBRE PROYECTO | ABREVIATURA NOMBRE PROYECTO | META PDD | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | LÍNEA | META PROYECTO | CÓDIGO POSICIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN POSICIÓN PRESUPUESTARIA | FUENTE FINANCIACIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE) | CÓDIGO SECOP FUENTE DE LOS RECURSOS | OBJETO | CÓDIGO SECOP MODALIDAD DE SELECCIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN - NOMBRE | TIPO DE COMPROMISO | CORRESPONDE A TALENTO HUMANO (SI/NO) | CÓDIGO UNSPSC | FECHA ESTIMADA DE PRESENTACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN (MES) | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN (MES) | PLAZO DEL CONTRATO | CÓDIGO SECOP DURACIÓN ESTIMADO DEL CONTRATO (INTERVALO: "0" DÍAS, "1" MESES, "2" AÑOS) | FECHA TERMINACIÓN ESTIMADA | VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL | CÓDIGO SECOP REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS | VALOR VIGENCIAS FUTURAS (AUTORIZADA) | CÓDIGO SECOP ESTADO DE SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS | CÓDIGO PRODUCTO MGA | NOMBRE PRODUCTO MGA | CÓDIGO PMR | NOMBRE PMR | DEPENDENCIA (SUPERVISIÓN) | NOMBRE DEL CONTRATISTA | NO DE CONTRATO | NUMERO CDP | FECHA CDP | VALOR CDP | NUMERO RP | FECHA RP | VALOR DE RP | FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | VALOR MENSUAL DEL CONTRATO | UNIDAD DE CONTRATACIÓN (REFERENCIA) | UBICACIÓN | NOMBRE DEL RESPONSABLE | TELÉFONO DEL RESPONSABLE | CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE | DIRECCIÓN | CORRESPONDE A ADICIÓN (SI/NO) | CORRESPONDE A BOLSAS (SI/NO) | PROGRAMACIÓN DE PASIVOS 2022 (SI/NO) | TEMA | MODALIDAD | PROGRAMADO META SIPSE | MODALIDAD SIPSE | Proceso SIPSE | ValorenTrAmiteSIPSE | MetaPAA | MetaSIPSE | ValidaMETA | # de Contrato SIPSE | #Contrato BD | Valida CONTRATO | Beneficiario SIPSE | Beneficiario BD | Valida Beneficiario | Objeto PAA | Objeto SIPSE | Objeto BD | Valida OBJETO | ConceptodeGastoPAA | Concepto de Gasto SIPSE | Concepto de gasto BD | Valida CONCEPTO | Fuente PAA | Fuente SIPSE | Fuente BD | Valida FUENTE | # de CDP SIPSE | # de CDP BD | Valida # de CDP | Valor de CDP SIPSE | Valor CDP BD | Valida valor CDP | # RP SIPSE | # de RP BD | Valida # de RP | Valor RP SIPSE | Valor RP BD | Segunda validación | Valida Valor de RP | Giros BD | ESTACIÓN SIPSE | Actividad PAA | Actividad SIPSE | Estado | VAR PAA vs CDP | VAR CDP vs RP
12022_7710 | 162862784 | 7710 | 12022_7710 | 12022 | 7710 | 16286 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | GERMAN EUGENIO CARDENAS RIVEROS | 20220579 | 532 | 44578 | 67450000 | 506 | 44581 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16286 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220579 | 20220579 | OK | GERMAN EUGENIO CARDENAS RIVEROS | GERMAN EUGENIO CARDENAS RIVEROS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS,REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DEEVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 532 | 532 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 506 | 506 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 8318833 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
22022_7710 | 162912784 | 7710 | 22022_7710 | 22022 | 7710 | 16291 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MAGDA PAOLA TORRES TINJACA | 20220689 | 600 | 44578 | 67450000 | 666 | 44583 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16291 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220689 | 20220689 | OK | MAGDA PAOLA TORRES TINJACA | MAGDA PAOLA TORRES TINJACA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 600 | 600 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 666 | 666 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 8318833 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
32022_7710 | 163012784 | 7710 | 32022_7710 | 32022 | 7710 | 16301 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SONIA JULIANA NOSSA PEREZ | 20221117 | 978 | 44582 | 67450000 | 1560 | 44589 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16301 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221117 | 20221117 | OK | SONIA JULIANA NOSSA PEREZ | SONIA JULIANA NOSSA PEREZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 978 | 978 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 1560 | 1560 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 6745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
42022_7710 | 163082784 | 7710 | 42022_7710 | 42022 | 7710 | 16308 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANIEL ANTONIO MANOTAS VALENCIA | 20220528 | 698 | 44578 | 67450000 | 508 | 44582 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16308 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220528 | 20220528 | OK | DANIEL ANTONIO MANOTAS VALENCIA | DANIEL ANTONIO MANOTAS VALENCIA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS,REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DEEVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 698 | 698 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 508 | 508 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 8993333 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
52022_7710 | 163162784 | 7710 | 52022_7710 | 52022 | 7710 | 16316 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SANDRA XIMENA OTALORA GARCIA | 20220580 | 530 | 44578 | 67450000 | 507 | 44581 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16316 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220580 | 20220580 | OK | SANDRA XIMENA OTALORA GARCIA | SANDRA XIMENA OTALORA GARCIA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS,REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DEEVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 530 | 530 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 507 | 507 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 8318833 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
62022_7710 | 163242784 | 7710 | 62022_7710 | 62022 | 7710 | 16324 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | KENNY STEVEN HERNANDEZ DIAZ | 20220529 | 549 | 44578 | 67450000 | 509 | 44581 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16324 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220529 | 20220529 | OK | KENNY STEVEN HERNANDEZ DIAZ | KENNY STEVEN HERNANDEZ DIAZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS,REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DEEVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 549 | 549 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 509 | 509 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 8993333 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
72022_7710 | 163352784 | 7710 | 72022_7710 | 72022 | 7710 | 16335 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HERNAN DARIO RIVERA SALGADO | 20221036 | 1085 | 44582 | 67450000 | 983 | 44587 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16335 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221036 | 20221036 | OK | HERNAN DARIO RIVERA SALGADO | HERNAN DARIO RIVERA SALGADO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1085 | 1085 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 983 | 983 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 6745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
82022_7710 | 163432784 | 7710 | 82022_7710 | 82022 | 7710 | 16343 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA CAROLINA GRANDE PULIDO | 20220029 | 56 | 44565 | 67450000 | 102 | 44572 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16343 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220029 | 20220029 | OK | DIANA CAROLINA GRANDE PULIDO | DIANA CAROLINA GRANDE PULIDO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 56 | 56 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 102 | 102 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 11016833 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
92022_7710 | 163532784 | 7710 | 92022_7710 | 92022 | 7710 | 16353 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANIEL FABIAN BUITRAGO MOLINA | 20221038 | 1070 | 44582 | 67450000 | 975 | 44587 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16353 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221038 | 20221038 | OK | DANIEL FABIAN BUITRAGO MOLINA | DANIEL FABIAN BUITRAGO MOLINA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1070 | 1070 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 975 | 975 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 6745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
102022_7710 | 163692785 | 7710 | 102022_7710 | 102022 | 7710 | 16369 | 2785 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200883422 - SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200883422 | SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL MANEJO Y PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA Y REVISAR O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | EDGAR ALFONSO CALDERON BULLA | 20220593 | 683 | 44578 | 67450000 | 1089 | 44587 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16369 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220593 | 20220593 | OK | EDGAR ALFONSO CALDERON BULLA | EDGAR ALFONSO CALDERON BULLA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS SOBRE EL MANEJO Y PRODUCCION CARTOGRAFICA Y REVISAR O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS SOBRE EL MANEJO Y PRODUCCION CARTOGRAFICA Y REVISAR O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS SOBRE EL MANEJO Y PRODUCCION CARTOGRAFICA Y REVISAR O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200883422 | O232020200883422 | O232020200883422 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 683 | 683 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 1089 | 1089 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 6745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2785 | 2785 | Contratado | 0 | 0
112022_7710 | 164922784 | 7710 | 112022_7710 | 112022 | 7710 | 16492 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO | 20220578 | 615 | 44578 | 50780000 | 505 | 44581 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16492 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220578 | 20220578 | OK | SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO | SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 615 | 615 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 505 | 505 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6093600 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
122022_7710 | 164272784 | 7710 | 122022_7710 | 122022 | 7710 | 16427 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CEDIEL | 20220401 | 403 | 44574 | 50780000 | 320 | 44578 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16427 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220401 | 20220401 | OK | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CEDIEL | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CEDIEL | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 403 | 403 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 320 | 320 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6939933 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
132022_7710 | 164372784 | 7710 | 132022_7710 | 132022 | 7710 | 16437 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HELBERT ALFONSO MALDONADO MORENO | 20220692 | 647 | 44578 | 50780000 | 669 | 44583 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16437 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220692 | 20220692 | OK | HELBERT ALFONSO MALDONADO MORENO | HELBERTH ALFONSO MALDONADO MORENO | Validar | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 647 | 647 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 669 | 669 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6262867 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
142022_7710 | 164472784 | 7710 | 142022_7710 | 142022 | 7710 | 16447 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HECTOR FERNANDO MORENO GONZALEZ | 20221220 | 1101 | 44582 | 50780000 | 1279 | 44588 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16447 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221220 | 20221220 | OK | HECTOR FERNANDO MORENO GONZALEZ | HECTOR FERNANDO MORENO GONZALEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1101 | 1101 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 1279 | 1279 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
152022_7710 | 164562784 | 7710 | 152022_7710 | 152022 | 7710 | 16456 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | EDISON ANDREY PEÑA ROBAYO | 20220768 | 887 | 44580 | 50780000 | 1158 | 44587 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16456 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220768 | 20220768 | OK | EDISON ANDREY PEÑA ROBAYO | EDISON ANDREY PEÑA ROBAYO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 887 | 887 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 1158 | 1158 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
162022_7710 | 164792784 | 7710 | 162022_7710 | 162022 | 7710 | 16479 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | VICTOR MANUEL TRIVIÑO MORENO | 20220648 | 753 | 44579 | 50780000 | 531 | 44582 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16479 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220648 | 20220648 | OK | VICTOR MANUEL TRIVIÑO MORENO | VICTOR MANUEL TRIVIÑO MORENO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO ALARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 753 | 753 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 531 | 531 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6262867 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
172022_7710 | 165042784 | 7710 | 172022_7710 | 172022 | 7710 | 16504 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JAIME LEONARDO NAVARRO RENTERIA | 20221291 | 1508 | 44585 | 50780000 | 1320 | 44588 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16504 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221291 | 20221291 | OK | JAIME LEONARDO NAVARRO RENTERIA | JAIME LEONARDO NAVARRO RENTERIA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR R LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1508 | 1508 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 1320 | 1320 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
182022_7710 | 165272784 | 7710 | 182022_7710 | 182022 | 7710 | 16527 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ÉNFASIS EN TRÁMITES DE OBRAS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | EDGAR OVIEDO VARGAS | 20220715 | 819 | 44580 | 50780000 | 764 | 44584 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16527 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220715 | 20220715 | OK | EDGAR OVIEDO VARGAS | EDGAR OVIEDO VARGAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO, CON ENFASIS EN TRAMITES DE OBRAS | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 819 | 819 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 764 | 764 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
192022_7710 | 165582784 | 7710 | 192022_7710 | 192022 | 7710 | 16558 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CARLOS EDUARDO RIOS MARTINEZ | 20220309 | 368 | 44573 | 50780000 | 263 | 44578 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16558 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220309 | 20220309 | OK | CARLOS EDUARDO RIOS MARTINEZ | CARLOS EDUARDO RIOS MARTINEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LASACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADOURBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 368 | 368 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 263 | 263 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6770667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
202022_7710 | 165722784 | 7710 | 202022_7710 | 202022 | 7710 | 16572 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA CATALINA MENDOZA LEON | 20221413 | 1304 | 44584 | 50780000 | 1239 | 44588 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16572 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221413 | 20221413 | OK | DIANA CATALINA MENDOZA LEON | DIANA CATALINA MENDOZA LEON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADOURBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1304 | 1304 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 1239 | 1239 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
212022_7710 | 165892784 | 7710 | 212022_7710 | 212022 | 7710 | 16589 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | YADDY FABIANA FAJARDO CAMARGO | 20221380 | 1577 | 44586 | 44090000 | 940 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16589 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221380 | SDA-CPS-20221380 | Validar | YADDY FABIANA FAJARDO CAMARGO | YADDY FABIANA FAJARDO CAMARGO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1577 | 1577 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 940 | 940 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
222022_7710 | 166122784 | 7710 | 222022_7710 | 222022 | 7710 | 16612 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANIEL HUMBERTO LADINO VEGA | 20221287 | 1504 | 44585 | 44090000 | 1321 | 44588 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16612 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221287 | 20221287 | OK | DANIEL HUMBERTO LADINO VEGA | DANIEL HUMBERTO LADINO VEGA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1504 | 1504 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1321 | 1321 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
232022_7710 | 166282784 | 7710 | 232022_7710 | 232022 | 7710 | 16628 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MAURICIO TRUJILLO REYES | 20220798 | 940 | 44580 | 44090000 | 723 | 44584 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16628 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220798 | 20220798 | OK | MAURICIO TRUJILLO REYES | MAURICIO TRUJILLO REYES | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 940 | 940 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 723 | 723 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
242022_7710 | 166402784 | 7710 | 242022_7710 | 242022 | 7710 | 16640 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JEIMY ANDREA MARTINEZ RUBIANO | 20221290 | 1486 | 44585 | 44090000 | 1179 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16640 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221290 | 20221290 | OK | JEIMY ANDREA MARTINEZ RUBIANO | JEIMY ANDREA MARTINEZ RUBIANO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1486 | 1486 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1179 | 1179 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
252022_7710 | 166512784 | 7710 | 252022_7710 | 252022 | 7710 | 16651 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | YISETH MARYORY MOJICA SERRANO | 20221026 | 1195 | 44583 | 44090000 | 979 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16651 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221026 | 20221026 | OK | YISETH MARYORY MOJICA SERRANO | YISETHMARYORY MOJICA SERRANO | Validar | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1195 | 1195 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 979 | 979 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
262022_7710 | 166612784 | 7710 | 262022_7710 | 262022 | 7710 | 16661 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LAURA MILENA DIAZ MARTINEZ | 20221288 | 1555 | 44585 | 44090000 | 944 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16661 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221288 | SDA-CPS-20221288 | Validar | LAURA MILENA DIAZ MARTINEZ | LAURA MILENA DIAZ MARTINEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1555 | 1555 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 944 | 944 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
272022_7710 | 166802784 | 7710 | 272022_7710 | 272022 | 7710 | 16680 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | AIDA GISELA MAHECHA GARZON | 20220758 | 808 | 44580 | 44090000 | 667 | 44583 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16680 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220758 | 20220758 | OK | AIDA GISELA MAHECHA GARZON | AIDA GISELA MAHECHA GARZON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 808 | 808 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 667 | 667 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
282022_7710 | 168922784 | 7710 | 282022_7710 | 282022 | 7710 | 16892 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LORENA LIZETH PINZON CASTILLO | 20220757 | 807 | 44580 | 44090000 | 670 | 44583 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16892 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220757 | 20220757 | OK | LORENA LIZETH PINZON CASTILLO | LORENA LIZETH PINZON CASTILLO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 807 | 807 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 670 | 670 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
292022_7710 | 167042784 | 7710 | 292022_7710 | 292022 | 7710 | 16704 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | BAYRON DAVID DIAZ CEPEDA | 20220604 | 686 | 44578 | 44090000 | 581 | 44582 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16704 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220604 | 20220604 | OK | BAYRON DAVID DIAZ CEPEDA | BAYRON DAVID DIAZ CEPEDA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 686 | 686 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 581 | 581 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
302022_7710 | 167182784 | 7710 | 302022_7710 | 302022 | 7710 | 16718 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MERY CECILIA PARRA ROJAS | 20220330 | 431 | 44575 | 44090000 | 327 | 44579 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16718 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220330 | 20220330 | OK | MERY CECILIA PARRA ROJAS | MERY CECILIA PARRA ROJAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 431 | 431 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 327 | 327 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 5437767 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
312022_7710 | 163972784 | 7710 | 312022_7710 | 312022 | 7710 | 16397 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JORGE ALEXIS HERNANDEZ HERNANDEZ | 20220462 | 453 | 44575 | 44090000 | 406 | 44580 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16397 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220462 | 20220462 | OK | JORGE ALEXIS HERNANDEZ HERNANDEZ | JORGE ALEXIS HERNANDEZ HERNANDEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 453 | 453 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 406 | 406 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 5878667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
322022_7710 | 164072784 | 7710 | 322022_7710 | 322022 | 7710 | 16407 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA | 20220170 | 311 | 44573 | 44090000 | 138 | 44574 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16407 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220170 | 20220170 | OK | MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA | MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 311 | 311 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 138 | 138 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 7054400 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
332022_7710 | 164122784 | 7710 | 332022_7710 | 332022 | 7710 | 16412 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | NÉSTOR LEONARDO SALAMANCA CÓRDOBA | 20221286 | 1484 | 44585 | 44090000 | 1042 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16412 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221286 | 20221286 | OK | NESTOR LEONARDO SALAMANCA CORDOBA | NESTOR LEONARDO SALAMANCA CORDOBA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1484 | 1484 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1042 | 1042 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
342022_7710 | 164132784 | 7710 | 342022_7710 | 342022 | 7710 | 16413 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CAMILO ANDRES BUENAVENTURA GONZALEZ | 20221245 | 1410 | 44584 | 44090000 | 1526 | 44589 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16413 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221245 | 20221245 | OK | CAMILO ANDRES BUENAVENTURA GONZALEZ | CAMILO ANDRES BUENAVENTURA GONZALEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1410 | 1410 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1526 | 1526 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
352022_7710 | 164182784 | 7710 | 352022_7710 | 352022 | 7710 | 16418 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JORGE ENRIQUE SUAREZ VELA | 20221424 | 1298 | 44584 | 44090000 | 1305 | 44588 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16418 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221424 | 20221424 | OK | JORGE ENRIQUE SUAREZ VELA | JORGE ENRIQUE SUAREZ VELA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1298 | 1298 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1305 | 1305 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 2498433 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
362022_7710 | 164212784 | 7710 | 362022_7710 | 362022 | 7710 | 16421 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA MARIA ARIAS QUEVEDO | 20221187 | 1390 | 44584 | 44090000 | 1515 | 44589 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16421 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221187 | 20221187 | OK | DIANA MARIA ARIAS QUEVEDO | DIANA MARIA ARIAS QUEVEDO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1390 | 1390 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1515 | 1515 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
372022_7710 | 164242784 | 7710 | 372022_7710 | 372022 | 7710 | 16424 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ROSMARY OTALORA ALVARADO | 20220615 | 692 | 44578 | 44090000 | 619 | 44583 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16424 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220615 | 20220615 | OK | ROSMARY OTALORA ALVARADO | ROSMARY OTALORA ALVARADO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 692 | 692 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 619 | 619 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
382022_7710 | 164312784 | 7710 | 382022_7710 | 382022 | 7710 | 16431 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MONICA FIGUEROA GARCIA | 20221444 | 1599 | 44586 | 44090000 | 1306 | 44588 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16431 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221444 | 20221444 | OK | MONICA FIGUEROA GARCIA | MONICA FIGUEROA GARCIA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1599 | 1599 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1306 | 1306 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
392022_7710 | 164342784 | 7710 | 392022_7710 | 392022 | 7710 | 16434 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | FRANCISCO JOSE PAEZ GAITAN | 20221059 | 1051 | 44582 | 44090000 | 1036 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16434 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221059 | 20221059 | OK | FRANCISCO JOSE PAEZ GAITAN | FRANCISCO JOSE PAEZ GAITAN | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1051 | 1051 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1036 | 1036 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
402022_7710 | 164392784 | 7710 | 402022_7710 | 402022 | 7710 | 16439 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CAMILO ERNESTO BARBOSA RODRIGUEZ | 20221377 | 1491 | 44585 | 44090000 | 1549 | 44589 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16439 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221377 | 20221377 | OK | CAMILO ERNESTO BARBOSA RODRIGUEZ | CAMILO ERNESTO BARBOSA RODRIGUEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1491 | 1491 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1549 | 1549 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
412022_7710 | 164432784 | 7710 | 412022_7710 | 412022 | 7710 | 16443 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LIGIA MONGUA LUCERO | 20220614 | 638 | 44578 | 44090000 | 554 | 44582 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16443 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220614 | 20220614 | OK | LIGIA MONGUA LUCERO | LIGIA MONGUA LUCERO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 638 | 638 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 554 | 554 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
422022_7710 | 164512784 | 7710 | 422022_7710 | 422022 | 7710 | 16451 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | UBER DANILO HERNANDEZ BROCHERO | 20221289 | 1539 | 44585 | 44090000 | 962 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16451 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221289 | SDA-CPS-20221289 | Validar | UBER DANILO HERNANDEZ BROCHERO | UBER DANILO HERNANDEZ BROCHERO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1539 | 1539 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 962 | 962 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
432022_7710 | 164572784 | 7710 | 432022_7710 | 432022 | 7710 | 16457 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JOHANA MARCELA BERMUDEZ ANGARITA | 20220177 | 338 | 44573 | 44090000 | 140 | 44574 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16457 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220177 | 20220177 | OK | JOHANA MARCELA BERMUDEZ ANGARITA | JOHANA MARCELA BERMUDEZ ANGARITA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 338 | 338 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 140 | 140 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 7054400 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
442022_7710 | 164642784 | 7710 | 442022_7710 | 442022 | 7710 | 16464 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANIELA ALEJANDRA GUTIERREZ VANEGAS | 20220484 | 580 | 44578 | 44090000 | 429 | 44581 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16464 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220484 | 20220484 | OK | DANIELA ALEJANDRA GUTIERREZ VANEGAS | DANIELA ALEJANDRA GUTIERREZ VANEGAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 580 | 580 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 429 | 429 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
452022_7710 | 164722784 | 7710 | 452022_7710 | 452022 | 7710 | 16472 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARÍA ALEJANDRA RICAURTE VALLEJO | 20221266 | 1444 | 44584 | 44090000 | 1060 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16472 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221266 | 20221266 | OK | MARIA ALEJANDRA RICAURTE VALLEJO | MARIA ALEJANDRA RICAURTE VALLEJO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1444 | 1444 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1060 | 1060 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 3527200 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
462022_7710 | 164772784 | 7710 | 462022_7710 | 462022 | 7710 | 16477 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANIEL EDUARDO GIL BECERRA | 20220178 | 340 | 44573 | 44090000 | 141 | 44574 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16477 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220178 | 20220178 | OK | DANIEL EDUARDO GIL BECERRA | DANIEL EDUARDO GIL BECERRA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 340 | 340 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 141 | 141 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 7054400 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
472022_7710 | 164832784 | 7710 | 472022_7710 | 472022 | 7710 | 16483 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA FERNANDA ALFARO ROCHA | 20220643 | 558 | 44578 | 44090000 | 549 | 44582 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16483 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220643 | 20220643 | OK | DIANA FERNANDA ALFARO ROCHA | DIANA FERNANDA ALFARO ROCHA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OKs | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 558 | 558 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 549 | 549 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
482022_7710 | 164892784 | 7710 | 482022_7710 | 482022 | 7710 | 16489 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ SALAMANCA | 20220353 | 418 | 44574 | 44090000 | 369 | 44579 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16489 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220353 | 20220353 | OK | GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ SALAMANCA | GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ SALAMANCA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 418 | 418 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 369 | 369 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
492022_7710 | 164962784 | 7710 | 492022_7710 | 492022 | 7710 | 16496 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANNY ALEXANDER CARREÑO MORA | 20220485 | 659 | 44578 | 44090000 | 416 | 44580 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16496 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220485 | 20220485 | OK | DANNY ALEXANDER CARREÑO MORA | DANNY ALEXANDER CARREÑO MORA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 659 | 659 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 416 | 416 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
502022_7710 | 165012784 | 7710 | 502022_7710 | 502022 | 7710 | 16501 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SANDRA MILENA DAZA GONZALEZ | 20220567 | 599 | 44578 | 44090000 | 529 | 44582 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16501 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220567 | 20220567 | OK | SANDRA MILENA DAZA GONZALEZ | SANDRA MILENA DAZA GONZALEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 599 | 599 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 529 | 529 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 881800 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
512022_7710 | 165122784 | 7710 | 512022_7710 | 512022 | 7710 | 16512 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ANA MARIA ARCINIEGAS TOCORA | 20220583 | 536 | 44578 | 44090000 | 895 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16512 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220583 | 20220583 | OK | ANA MARIA ARCINIEGAS TOCORA | ANA MARIA ARCINIEGAS TOCORA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 536 | 536 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 895 | 895 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
522022_7710 | 165252784 | 7710 | 522022_7710 | 522022 | 7710 | 16525 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | YEIMI GINETH ROMERO BARRERO | 20221027 | 1192 | 44583 | 44090000 | 1178 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16525 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221027 | 20221027 | OK | YEIMI GINETH ROMERO BARRERO | YEIMI GINETH ROMERO BARRERO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO " | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1192 | 1192 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1178 | 1178 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
532022_7710 | 165322784 | 7710 | 532022_7710 | 532022 | 7710 | 16532 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LINA ALEJANDRA ECHAVARRÍA ARDILA | 20221267 | 1435 | 44584 | 44090000 | 1541 | 44589 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16532 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221267 | 20221267 | OK | LINA ALEJANDRA ECHAVARRIA ARDILA | LINA ALEJANDRA ECHAVARRIA ARDILA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1435 | 1435 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1541 | 1541 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
542022_7710 | 165412784 | 7710 | 542022_7710 | 542022 | 7710 | 16541 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LUIS JAVIER CONTRERAS GOMEZ | 20220797 | 816 | 44580 | 44090000 | 830 | 44584 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16541 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220797 | 20220797 | OK | LUIS JAVIER CONTRERAS GOMEZ | LUIS JAVIER CONTRERAS GOMEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 816 | 816 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 830 | 830 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 3527200 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
552022_7710 | 165482784 | 7710 | 552022_7710 | 552022 | 7710 | 16548 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ISAURA GOMEZ ORTEGA | 20220787 | 793 | 44579 | 44090000 | 893 | 44586 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16548 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220787 | 20220787 | OK | ISAURA GOMEZ ORTEGA | ISAURA GOMEZ ORTEGA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICASDE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DESU RIESGO DE VOLCAMIENTO | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 793 | 793 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 893 | 893 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
562022_7710 | 165542784 | 7710 | 562022_7710 | 562022 | 7710 | 16554 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JHON JAIME CASTRO GOMEZ | 20220879 | 1232 | 44583 | 44090000 | 916 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16554 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220879 | 20220879 | OK | JHON JAIME CASTRO GOMEZ | JHON JAIME CASTRO GOMEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO " | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1232 | 1232 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 916 | 916 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
572022_7710 | 165592784 | 7710 | 572022_7710 | 572022 | 7710 | 16559 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LORENA PATRICIA ESPITIA PALENCIA | 20221130 | 1184 | 44583 | 44090000 | 1288 | 44588 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16559 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221130 | 20221130 | OK | LORENA PATRICIA ESPITIA PALENCIA | LORENA PATRICIA ESPITIA PALENCIA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO " | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1184 | 1184 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1288 | 1288 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
582022_7710 | 165692784 | 7710 | 582022_7710 | 582022 | 7710 | 16569 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD CAUSADAS POR EL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | RONALD SIDNEY MARTINEZ BOTELLO | 20220117 | 84 | 44565 | 44090000 | 370 | 44579 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16569 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220117 | 20220117 | OK | RONALD SIDNEY MARTINEZ BOTELLO | RONALD SIDNEY MARTINEZ BOTELLO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA AFECTACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD CAUSADAS POR EL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA AFECTACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD CAUSADAS POR EL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA AFECTACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD CAUSADAS POR EL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 84 | 84 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 370 | 370 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 5878667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
592022_7710 | 165812785 | 7710 | 592022_7710 | 592022 | 7710 | 16581 | 2785 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200883422 - SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200883422 | SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ROSAURA MARIA DEL PILAR VELANDIA DIAZ | 20220428 | 455 | 44575 | 39681000 | 405 | 44580 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16581 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220428 | 20220428 | OK | ROSAURA MARIA DEL PILAR VELANDIA DIAZ | ROSAURA MARIA DEL PILAR VELANDIA DIAZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y BRINDAR SOPORTE TECNICO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y BRINDAR SOPORTE TECNICO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y BRINDAR SOPORTE TECNICO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-PREDIS-Validar SIPSE | O232020200883422 | O232020200883422 | O232020200883422 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 455 | 455 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 405 | 405 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 5290800 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2785 | 2785 | Contratado | 0 | 0
602022_7710 | 165882784 | 7710 | 602022_7710 | 602022 | 7710 | 16588 | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HEIDY NATHALY BENAVIDES MANRIQUE | 20220424 | 500 | 44576 | 44090000 | 596 | 44582 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16588 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220424 | 20220424 | OK | HEIDY NATHALY BENAVIDES MANRIQUE | HEIDY NATHALY BENAVIDES MANRIQUE | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIONY PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | Validar | O232020200991131 | O232020200991131 | O232020200991131 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 500 | 500 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 596 | 596 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 5290800 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2784 | 2784 | Contratado | 0 | 0
612022_7710 | 2784 | 7710 | 612022_7710 | 612022 | 7710 |  | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCIÓN DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 17636000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO O PREVENCION DE SU RIESGO DE VOLCAMIENTO |  |  |  | O232020200991131 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2784 | 0 | Pendiente | 17636000 | 0
622022_7710 | 162882780 | 7710 | 622022_7710 | 622022 | 7710 | 16288 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y VIABILIZAR JURÍDICAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS TRÁMITES JURÍDICOS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA GESTIÓN Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 75900000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ | 20220530 | 545 | 44578 | 75900000 | 573 | 44582 | 75900000 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16288 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220530 | 20220530 | OK | ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ | ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y VIABILIZAR JURIDICAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS TRAMITES JURIDICOS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA GESTION Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y VIABILIZAR JURIDICAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS TRAMITES JURIDICOS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA GESTION Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y VIABILIZARJURIDICAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS TRAMITES JURIDICOSREQUERIDOS PARA LA ADECUADA GESTION Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 545 | 545 | OK | 75900000 | 75900000 | OK | 573 | 573 | OK | 75900000 | 75900000 |  | OK | 9361000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
632022_7710 | 163002780 | 7710 | 632022_7710 | 632022 | 7710 | 16300 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ROSA ELENA ARANGO MONTOYA | 20220531 | 662 | 44578 | 50780000 | 498 | 44581 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16300 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220531 | 20220531 | OK | ROSA ELENA ARANGO MONTOYA | ROSA ELENA ARANGO MONTOYA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOSADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LAPROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 662 | 662 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 498 | 498 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 6770667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
642022_7710 | 163132780 | 7710 | 642022_7710 | 642022 | 7710 | 16313 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA MARCELA MILLAN SALCEDO | 20220790 | 777 | 44579 | 50780000 | 832 | 44584 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16313 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220790 | 20220790 | OK | DIANA MARCELA MILLAN SALCEDO | DIANA MARCELA MILLAN SALCEDO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 777 | 777 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 832 | 832 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
652022_7710 | 163182780 | 7710 | 652022_7710 | 652022 | 7710 | 16318 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 45702000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARTHA LUCIA OSORIO ROSAS | 20220534 | 578 | 44578 | 45702000 | 501 | 44581 | 45702000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16318 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220534 | 20220534 | OK | MARTHA LUCIA OSORIO ROSAS | MARTHA LUCIA OSORIO ROSAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOSADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LAPROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 578 | 578 | OK | 45702000 | 45702000 | OK | 501 | 501 | OK | 45702000 | 45702000 |  | OK | 5078000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
662022_7710 | 163292780 | 7710 | 662022_7710 | 662022 | 7710 | 16329 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DESPACHOS JUDICIALES, ENTES DE CONTROL Y PETICIONES EN GENERAL. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 45702000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | NIDIA LUCIA DELGADO RODRIGUEZ | 20221171 | 1472 | 44584 | 45702000 | 964 | 44587 | 45702000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16329 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221171 | 20211171 | Validar | NIDIA LUCIA DELGADO RODRIGUEZ | NIDIA LUCILA DELGADO RODRIGUEZ | Validar | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DESPACHOS JUDICIALES, ENTES DE CONTROL Y PETICIONES EN GENERAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DESPACHOS JUDICIALES, ENTES DE CONTROL Y PETICIONES EN GENERAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DESPACHOS JUDICIALES, ENTES DE CONTROL Y PETICIONES EN GENERAL | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1472 | 1472 | OK | 45702000 | 45702000 | OK | 964 | 964 | OK | 45702000 | 45702000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
672022_7710 | 163412780 | 7710 | 672022_7710 | 672022 | 7710 | 16341 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 44090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA CAROLINA CORONADO PACHON | 20221119 | 1064 | 44582 | 44090000 | 1081 | 44587 | 44090000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16341 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221119 | 20221119 | OK | DIANA CAROLINA CORONADO PACHON | DIANA CAROLINA CORONADO PACHON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1064 | 1064 | OK | 44090000 | 44090000 | OK | 1081 | 1081 | OK | 44090000 | 44090000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
682022_7710 | 163492780 | 7710 | 682022_7710 | 682022 | 7710 | 16349 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | KAREN ANDREA ALBARRAN LEON | 20221037 | 1144 | 44582 | 39681000 | 978 | 44587 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16349 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221037 | 20221037 | OK | KAREN ANDREA ALBARRAN LEON | KAREN ANDREA ALBARRAN LEON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1144 | 1144 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 978 | 978 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
692022_7710 | 163562780 | 7710 | 692022_7710 | 692022 | 7710 | 16356 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA PAOLA LOPEZ PEREZ | 20220943 | 843 | 44580 | 39681000 | 1190 | 44587 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16356 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220943 | 20220943 | OK | DIANA PAOLA LOPEZ PEREZ | DIANA PAOLA LOPEZ PEREZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 843 | 843 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 1190 | 1190 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
702022_7710 | 163742780 | 7710 | 702022_7710 | 702022 | 7710 | 16374 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | EDEL ZARAY RAMIREZ LEON | 20221040 | 997 | 44582 | 39681000 | 1016 | 44587 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16374 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221040 | 20221040 | OK | EDEL ZARAY RAMIREZ LEON | EDEL ZARAY RAMIREZ LEON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOSY DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION YCONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 997 | 997 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 1016 | 1016 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
712022_7710 | 163892780 | 7710 | 712022_7710 | 712022 | 7710 | 16389 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SERGIO GEOVANNY TOCANCIPA ARIZA | 20221125 | 1198 | 44583 | 39681000 | 1277 | 44588 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16389 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221125 | 20221125 | OK | SERGIO GEOVANNY TOCANCIPA ARIZA | SERGIO GEOVANNY TOCANCIPA ARIZA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1198 | 1198 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 1277 | 1277 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
722022_7710 | 163952780 | 7710 | 722022_7710 | 722022 | 7710 | 16395 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HERNAN DAVID RIVERA RINCON | 20221041 | 1074 | 44582 | 39681000 | 1168 | 44588 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16395 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221041 | 20221041 | OK | HERNAN DAVID RIVERA RINCON | HERNAN DAVID RIVERA RINCON | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1074 | 1074 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 1168 | 1168 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 4409000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
732022_7710 | 166662780 | 7710 | 732022_7710 | 732022 | 7710 | 16666 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO | 20220762 | 844 | 44580 | 39681000 | 632 | 44583 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16666 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220762 | 20220762 | OK | WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO | WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 844 | 844 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 632 | 632 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 3527200 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
742022_7710 | 164352780 | 7710 | 742022_7710 | 742022 | 7710 | 16435 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 39681000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA VALDIRI | 20221160 | 1344 | 44584 | 39681000 | 1177 | 44587 | 39681000 | 0 | 4409000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16435 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20221160 | 20221160 | OK | CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA VALDIRI | CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA VALDIRI | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1344 | 1344 | OK | 39681000 | 39681000 | OK | 1177 | 1177 | OK | 39681000 | 39681000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
752022_7710 | 164422780 | 7710 | 752022_7710 | 752022 | 7710 | 16442 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DAYANNA IBETH ALARCON CRUZ | 20220584 | 496 | 44576 | 27090000 | 516 | 44581 | 27090000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16442 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220584 | 20220584 | OK | DAYANNA IBETH ALARCON CRUZ | DAYANNA IBETH ALARCON CRUZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDADDERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 496 | 496 | OK | 27090000 | 27090000 | OK | 516 | 516 | OK | 27090000 | 27090000 |  | OK | 3010000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
762022_7710 | 164482780 | 7710 | 762022_7710 | 762022 | 7710 | 16448 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DANNY VERONICA CORTES PEÑA | 20220487 | 509 | 44578 | 27090000 | 1192 | 44587 | 27090000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16448 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220487 | 20220487 | OK | DANNY VERONICA CORTES PEÑA | DANNY VERONICA CORTES PEÑA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDADDERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 509 | 509 | OK | 27090000 | 27090000 | OK | 1192 | 1192 | OK | 27090000 | 27090000 |  | OK | 3010000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
772022_7710 | 164842780 | 7710 | 772022_7710 | 772022 | 7710 | 16484 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LEIDY DANIELA PEÑA MARTINEZ | 20220383 | 269 | 44572 | 27090000 | 270 | 44578 | 27090000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16484 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220383 | 20220383 | OK | LEIDY DANIELA PEÑA MARTINEZ | LEIDY DANIELA PEÑA MARTINEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDADDERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 269 | 269 | OK | 27090000 | 27090000 | OK | 270 | 270 | OK | 27090000 | 27090000 |  | OK | 4013333 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
782022_7710 | 164902780 | 7710 | 782022_7710 | 782022 | 7710 | 16490 | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | VIVIAN ANDREA ALVAREZ FORERO | 20220352 | 434 | 44575 | 27090000 | 393 | 44580 | 27090000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16490 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220352 | 20220352 | OK | VIVIAN ANDREA ALVAREZ FORERO | VIVIAN ANDREA ALVAREZ FORERO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE BAJA COMPLEJIDADDERIVADAS DE LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 434 | 434 | OK | 27090000 | 27090000 | OK | 393 | 393 | OK | 27090000 | 27090000 |  | OK | 3010000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2780 | 2780 | Contratado | 0 | 0
792022_7710 | 162832786 | 7710 | 792022_7710 | 792022 | 7710 | 16283 | 2786 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882199 - OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882199 | OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA Y ADELANTAR LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ALBA LUCERO CORREDOR MARTIN | 20220499 | 594 | 44578 | 67450000 | 386 | 44580 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16283 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220499 | 20220499 | OK | ALBA LUCERO CORREDOR MARTIN | ALBA LUCERO CORREDOR MARTIN | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y ADELANTAR LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y ADELANTAR LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y ADELANTAR LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200882199 | O232020200882199 | O232020200882199 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 594 | 594 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 386 | 386 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 9218167 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2786 | 2786 | Contratado | 0 | 0
802022_7710 | 162852787 | 7710 | 802022_7710 | 802022 | 7710 | 16285 | 2787 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991114 - SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991114 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CINDY GISSEL PARRA TRUJILLO | 20220030 | 96 | 44565 | 67450000 | 35 | 44568 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16285 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220030 | 20220030 | OK | CINDY GISSEL PARRA TRUJILLO | CINDY GISSEL PARRA TRUJILLO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOSPROCESOS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991114 | O232020200991114 | O232020200991114 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 96 | 96 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 35 | 35 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 11241667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2787 | 2787 | Contratado | 0 | 0
812022_7710 | 163302792 | 7710 | 812022_7710 | 812022 | 7710 | 16330 | 2792 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991116 - SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991116 | SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN OPORTUNA A PQRS Y DEMÁS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SLEYNA VASQUEZ RODRIGUEZ | 20220179 | 193 | 44567 | 67450000 | 132 | 44574 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16330 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220179 | 20220179 | OK | SLEYNA VASQUEZ RODRIGUEZ | SLEYNA VASQUEZ RODRIGUEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION OPORTUNA A PQRS Y DEMAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION OPORTUNA A PQRS Y DEMAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DESEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION OPORTUNA A PQRSY DEMAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCION DELARBOLADO URBANO | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200991116 | O232020200991116 | O232020200991116 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 193 | 193 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 132 | 132 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 9892667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2792 | 2792 | Contratado | 0 | 0
822022_7710 | 163592792 | 7710 | 822022_7710 | 822022 | 7710 | 16359 | 2792 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991116 - SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991116 | SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARCELA PLAZAS TORRES | 20220725 | 920 | 44580 | 50780000 | 775 | 44584 | 50780000 | 0 | 5078000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16359 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220725 | 20220725 | OK | MARCELA PLAZAS TORRES | MARCELA PLAZAS TORRES | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO | OKs | O232020200991116 | O232020200991116 | O232020200991116 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 920 | 920 | OK | 50780000 | 50780000 | OK | 775 | 775 | OK | 50780000 | 50780000 |  | OK | 4570200 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2792 | 2792 | Contratado | 0 | 0
832022_7710 | 163812788 | 7710 | 832022_7710 | 832022 | 7710 | 16381 | 2788 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882221 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882221 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 35217000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | KAREN LORENA RAMOS VELASQUEZ | 20220440 | 426 | 44574 | 35217000 | 465 | 44581 | 35217000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16381 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220440 | 20220440 | OK | KAREN LORENA RAMOS VELASQUEZ | KAREN LORENA RAMOS VELASQUEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS ACTUACIONES TECNICAS Y JURIDICAS DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200882221 | O232020200882221 | O232020200882221 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 426 | 426 | OK | 35217000 | 35217000 | OK | 465 | 465 | OK | 35217000 | 35217000 |  | OK | 5217333 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2788 | 2788 | Contratado | 0 | 0
842022_7710 | 162942789 | 7710 | 842022_7710 | 842022 | 7710 | 16294 | 2789 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885940 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885940 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN Y EGRESAN A LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 26780000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | RUSSY ESBELSA UMAÑA GIL | 20220064 | 196 | 44567 | 26780000 | 47 | 44568 | 26780000 | 0 | 2678000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16294 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220064 | 20220064 | OK | RUSSY ESBELSA UMAÑA GIL | RUSSY ESBELSA UMAÑA GIL | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN Y EGRESAN A LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN Y EGRESAN A LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LOS TRAMITESADMINISTRATIVOS DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN Y EGRESAN A LA SSFFS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200885940 | O232020200885940 | O232020200885940 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 196 | 196 | OK | 26780000 | 26780000 | OK | 47 | 47 | OK | 26780000 | 26780000 |  | OK | 4374067 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2789 | 2789 | Contratado | 0 | 0
852022_7710 | 164172789 | 7710 | 852022_7710 | 852022 | 7710 | 16417 | 2789 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885940 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885940 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 24102000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CLAUDIA PATRICIA PARDO ZAMORA | 20220992 | 1153 | 44582 | 24102000 | 786 | 44584 | 24102000 | 0 | 2678000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16417 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220992 | 20220992 | OK | CLAUDIA PATRICIA PARDO ZAMORA | CLAUDIA PATRICIA PARDO ZAMORA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD | OKs | O232020200885940 | O232020200885940 | O232020200885940 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1153 | 1153 | OK | 24102000 | 24102000 | OK | 786 | 786 | OK | 24102000 | 24102000 |  | OK | 2678000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2789 | 2789 | Contratado | 0 | 0
862022_7710 | 165832790 | 7710 | 862022_7710 | 862022 | 7710 | 16583 | 2790 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EXPEDIENTES A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 35070000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARIA CAMILA PINEDA CHARRY | 20220024 | 48 | 44565 | 35070000 | 101 | 44572 | 35070000 | 0 | 3507000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16583 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220024 | 20220024 | OK | MARIA CAMILA PINEDA CHARRY | MARIA CAMILA PINEDA CHARRY | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y EXPEDIENTES A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y EXPEDIENTES A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y EXPEDIENTES A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200885954 | O232020200885954 | O232020200885954 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 48 | 48 | OK | 35070000 | 35070000 | OK | 101 | 101 | OK | 35070000 | 35070000 |  | OK | 5728100 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2790 | 2790 | Contratado | 0 | 0
872022_7710 | 166702783 | 7710 | 872022_7710 | 872022 | 7710 | 16670 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 21830000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | YURANI MURILLO CORREA | 20220412 | 276 | 44572 | 21830000 | 598 | 44582 | 21830000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16670 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220412 | 20220412 | OK | YURANI MURILLO CORREA | YURANI MURILLO CORREA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION,ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIONDOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOSADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 276 | 276 | OK | 21830000 | 21830000 | OK | 598 | 598 | OK | 21830000 | 21830000 |  | OK | 2692367 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
882022_7710 | 167072783 | 7710 | 882022_7710 | 882022 | 7710 | 16707 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 21830000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARLEN ROCIO GONZALEZ GARCIA | 20220415 | 324 | 44573 | 21830000 | 557 | 44582 | 21830000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16707 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220415 | 20220415 | OK | MARLEN ROCIO GONZALEZ GARCIA | MARLEN ROCIO GONZALEZ GARCIA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 324 | 324 | OK | 21830000 | 21830000 | OK | 557 | 557 | OK | 21830000 | 21830000 |  | OK | 2183000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
892022_7710 | 167342783 | 7710 | 892022_7710 | 892022 | 7710 | 16734 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 21830000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ANGY KATHERINNE BOHORQUEZ VELANDIA | 20220842 | 935 | 44580 | 21830000 | 913 | 44587 | 21830000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16734 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220842 | 20220842 | OK | ANGY KATHERINNE BOHORQUEZ VELANDIA | ANGY KATHERINNE BOHORQUEZ VELANDIA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 935 | 935 | OK | 21830000 | 21830000 | OK | 913 | 913 | OK | 21830000 | 21830000 |  | OK | 2183000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
902022_7710 | 167532783 | 7710 | 902022_7710 | 902022 | 7710 | 16753 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 21830000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JUAN CAMILO AREVALO PEÑA | 20220556 | 670 | 44578 | 21830000 | 689 | 44583 | 21830000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16753 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220556 | 20220556 | OK | JUAN CAMILO AREVALO PEÑA | JUAN CAMILO AREVALO PEÑA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 670 | 670 | OK | 21830000 | 21830000 | OK | 689 | 689 | OK | 21830000 | 21830000 |  | OK | 2619600 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
912022_7710 | 167892783 | 7710 | 912022_7710 | 912022 | 7710 | 16789 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 19647000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | PAULA ANDREA CADENA BARRIOS | 20220491 | 540 | 44578 | 19647000 | 793 | 44584 | 19647000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16789 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220491 | 20220491 | OK | PAULA ANDREA CADENA BARRIOS | PAULA ANDREA CADENA BARRIOS | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 540 | 540 | OK | 19647000 | 19647000 | OK | 793 | 793 | OK | 19647000 | 19647000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
922022_7710 | 168422783 | 7710 | 922022_7710 | 922022 | 7710 | 16842 | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 19647000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | GONZALO CHACON SACHICA | 20220779 | 754 | 44579 | 19647000 | 712 | 44584 | 19647000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16842 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK | 20220779 | 20220779 | OK | GONZALO CHACON SACHICA | GONZALO CHACON SACHICA | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION,ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIONDOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOSADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 754 | 754 | OK | 19647000 | 19647000 | OK | 712 | 712 | OK | 19647000 | 19647000 |  | OK | 2183000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2783 | 2783 | Contratado | 0 | 0
932022_7710 | 2790 | 7710 | 932022_7710 | 932022 | 7710 |  | 2790 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 45540000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRAMITE DE NOTIFICACION, COMUNICACION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO |  |  |  | O232020200885954 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2790 | 0 | Pendiente | 45540000 | 0
942022_7710 | 2790 | 7710 | 942022_7710 | 942022 | 7710 |  | 2790 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 45540000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRAMITE DE NOTIFICACION, COMUNICACION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO |  |  |  | O232020200885954 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2790 | 0 | Pendiente | 45540000 | 0
952022_7710 | 2790 | 7710 | 952022_7710 | 952022 | 7710 |  | 2790 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 30360000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL TRAMITE DE NOTIFICACION, COMUNICACION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS POR LA SDA EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO |  |  |  | O232020200885954 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2790 | 0 | Pendiente | 30360000 | 0
962022_7710 | 2790 | 7710 | 962022_7710 | 962022 | 7710 |  | 2790 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6270000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200885954 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2790 | 0 | Saldo Meta | 6270000 | 0
972022_7710 | 2783 | 7710 | 972022_7710 | 972022 | 7710 |  | 2783 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1786000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200668014 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2783 | 0 | Saldo Meta | 1786000 | 0
982022_7710 | 2786 | 7710 | 982022_7710 | 982022 | 7710 |  | 2786 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882199 - OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882199 | OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200882199 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2786 | 0 | Saldo Meta | 1950000 | 0
992022_7710 | 2788 | 7710 | 992022_7710 | 992022 | 7710 |  | 2788 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882221 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882221 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3143000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200882221 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2788 | 0 | Saldo Meta | 3143000 | 0
1002022_7710 | 2785 | 7710 | 1002022_7710 | 1002022 | 7710 |  | 2785 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200883422 - SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200883422 | SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2229000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200883422 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2785 | 0 | Saldo Meta | 2229000 | 0
1012022_7710 | 2789 | 7710 | 1012022_7710 | 1012022 | 7710 |  | 2789 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200885940 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200885940 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1618000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200885940 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2789 | 0 | Saldo Meta | 1618000 | 0
1022022_7710 | 2787 | 7710 | 1022022_7710 | 1022022 | 7710 |  | 2787 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991114 - SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991114 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200991114 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2787 | 0 | Saldo Meta | 1950000 | 0
1032022_7710 | 2784 | 7710 | 1032022_7710 | 1032022 | 7710 |  | 2784 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991131 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991131 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2924000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200991131 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2784 | 0 | Saldo Meta | 2924000 | 0
1042022_7710 | 2780 | 7710 | 1042022_7710 | 1042022 | 7710 |  | 2780 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 199000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200882120 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2780 | 0 | Saldo Meta | 199000 | 0
1052022_7710 | 2792 | 7710 | 1052022_7710 | 1052022 | 7710 |  | 2792 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200991116 - SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200991116 | SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 950000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200991116 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2792 | 0 | Saldo Meta | 950000 | 0
1062022_7710 | 2791 | 7710 | 1062022_7710 | 1062022 | 7710 |  | 2791 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O2320201003083899997 - ARTÍCULOS N.C.P. PARA PROTECCIÓN // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O2320201003083899997 | ARTÍCULOS N.C.P. PARA PROTECCIÓN | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONÓMICOS DE OFICINA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CCE-07 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 0 | NO | 46181500;46181600;46181700;46181800;46181900;416182000;46182100;46182200;46182300;46182400 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | SI | NO | Arbolado urbano | Selección abreviada subasta inversa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONOMICOS DE OFICINA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |  |  |  | O2320201003083899997 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2791 | 0 | Pendiente | 18000000 | 0
1072022_7710 | 2781 | 7710 | 1072022_7710 | 1072022 | 7710 |  | 2781 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200668021 - SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200668021 | SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y CORREO CERTIFICADO PARA LA ADMISIÓN, RECIBO Y ENVÍO A NIVEL URBANO Y NACIONAL, DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EN VIRTUD DE SU GESTIÓN | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | NO | 78102203;78102205;78102206 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | SI | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 4954580000 |  |  | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [8 empty] | PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y CORREO CERTIFICADO PARA LA ADMISION, RECIBO Y ENVIO A NIVEL URBANO Y NACIONAL, DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EN VIRTUD DE SU GESTION |  |  |  | O232020200668021 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2781 | 0 | Pendiente | 8000000 | 0
1082022_7710 | 176612782 | 7710 | 1082022_7710 | 1082022 | 7710 | 17661 | 2782 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. // O232020200664114 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 237 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | O232020200664114 | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CCE-02 | LICITACIÓN PÚBLICA | 0 | NO | 78101800;78111800 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 625000000 | 1 | 625000000 | 3 | 3204004_Documentos de lineamientos técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | SI | NO | Arbolado urbano | Licitación pública | 4954580000 |  | 17661 | 0 | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | OK |  | 20211360 | Por Cargar en SIPSE | N/A | TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S | Validar | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | "1332022-7657","1152022-7702","1082022-7710","1312022-7710","432022-7711","692022-7711","122022-7743","202022-7743","322022-7743","362022-7769","62022-7769","712022-7769","902022-7769","112022-7780","332022-7780","352022-7780","422022-7780","1132022-7789","1422022-7789","292022-7789","102022-7794","722022-7794","342022-7805","362022-7811","372022-7811","382022-7811","62022-7814","312022-7820" PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ESTE CDP REMPLAZA LOS CDP EXTRAPRESUPUESALES 50, 49, 48, 46, 45, 54, 51 , 56, 52, 53, 55, 47, 57, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DDE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Validar | O232020200664114 | O232020200664114 | O232020200664114 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 9 | 9 | OK | 625000000 | 625000000 | OK | 0 | 10 | Por Cargar | 0 | 625000000 |  | Por Cargar | 118507336.3095 | SOLICITUD PAGO | 2782 | 2782 | Contratado | 0 | 0
1092022_7710 | 165032793 | 7710 | 1092022_7710 | 1092022 | 7710 | 16503 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA PLANEACIÓN Y LIDERAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 57450000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | 20220389 | 318 | 44573 | 57450000 | 315 | 44578 | 57450000 | 0 | 5745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16503 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220389 | 20220389 | OK | MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA PLANEACION Y LIDERAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA PLANEACION Y LIDERAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA PLANEACION Y LIDERAR LAS ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 318 | 318 | OK | 57450000 | 57450000 | OK | 315 | 315 | OK | 57450000 | 57450000 |  | OK | 7851500 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1102022_7710 | 165152793 | 7710 | 1102022_7710 | 1102022 | 7710 | 16515 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES CONDUCENTES A DISMINUIR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECÍMENES DE FLORA EN LA JURISDICCIÓN DE LA SDA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 57450000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | HECTOR MAURICIO ZEA SANDOVAL | 20220795 | 820 | 44580 | 57450000 | 696 | 44583 | 57450000 | 0 | 5745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16515 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220795 | 20220795 | OK | HECTOR MAURICIO ZEA SANDOVAL | HECTOR MAURICIO ZEA SANDOVAL | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES CONDUCENTES A DISMINUIR EL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIMENES DE FLORA EN LA JURISDICCION DE LA SDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES CONDUCENTES A DISMINUIR EL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIMENES DE FLORA EN LA JURISDICCION DE LA SDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES CONDUCENTES A DISMINUIR EL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIMENES DE FLORA EN LA JURISDICCION DE LA SDA | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 820 | 820 | OK | 57450000 | 57450000 | OK | 696 | 696 | OK | 57450000 | 57450000 |  | OK | 5745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1112022_7710 | 165222793 | 7710 | 1112022_7710 | 1112022 | 7710 | 16522 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS AL CONTROL AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA SILVESTRE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 57450000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CAMILO ESTEBAN CADENA VARGAS | 20220759 | 810 | 44580 | 57450000 | 892 | 44586 | 57450000 | 0 | 5745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16522 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220759 | 20220759 | OK | CAMILO ESTEBAN CADENA VARGAS | CAMILO ESTEBAN CADENA VARGAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS AL CONTROL AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA SILVESTRE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS AL CONTROL AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA SILVESTRE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADASAL CONTROL AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORASILVESTRE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 810 | 810 | OK | 57450000 | 57450000 | OK | 892 | 892 | OK | 57450000 | 57450000 |  | OK | 5745000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1122022_7710 | 2793 | 7710 | 1122022_7710 | 1122022 | 7710 |  | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A EMPRESAS FORESTALES QUE ADELANTEN ACTIVIDADES EN LA JURISDICCIÓN DE LA SDA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 7 | 8 | 4 | 1 | 12 | 15652000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 |  |  | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A EMPRESAS FORESTALES QUE ADELANTEN ACTIVIDADES EN LA JURISDICCION DE LA SDA |  |  |  | O232020200994900 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793 | 0 | Pendiente | 15652000 | 0
1132022_7710 | 165432793 | 7710 | 1132022_7710 | 1132022 | 7710 | 16543 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA LUCIA VARGAS ROJAS | 20220750 | 780 | 44579 | 39130000 | 701 | 44583 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16543 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220750 | 20220750 | OK | DIANA LUCIA VARGAS ROJAS | DIANA LUCIA VARGAS ROJAS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 780 | 780 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 701 | 701 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 3913000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1142022_7710 | 165532793 | 7710 | 1142022_7710 | 1142022 | 7710 | 16553 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | RAYID AHMED RODRIGUEZ MIRANDA | 20220356 | 448 | 44575 | 39130000 | 408 | 44580 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16553 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220356 | 20220356 | OK | RAYID AHMED RODRIGUEZ MIRANDA | RAYID AHMED RODRIGUEZ MIRANDA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 448 | 448 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 408 | 408 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1152022_7710 | 2793 | 7710 | 1152022_7710 | 1152022 | 7710 |  | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 7 | 8 | 4 | 1 | 12 | 15652000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 |  |  | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | [8 empty] | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA |  |  |  | O232020200994900 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793 | 0 | Pendiente | 15652000 | 0
1162022_7710 | 165792793 | 7710 | 1162022_7710 | 1162022 | 7710 | 16579 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ | 20220388 | 344 | 44573 | 39130000 | 317 | 44578 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16579 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220388 | 20220388 | OK | JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ | JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DEEVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSOFLORA | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 344 | 344 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 317 | 317 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 4826033 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1172022_7710 | 165902793 | 7710 | 1172022_7710 | 1172022 | 7710 | 16590 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JANETH MARCELA CAMACHO BENITEZ | 20220387 | 285 | 44572 | 39130000 | 267 | 44578 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16590 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220387 | 20220387 | OK | JANETH MARCELA CAMACHO BENITEZ | JANETH MARCELA CAMACHO BENITEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DEEVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSOFLORA | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 285 | 285 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 267 | 267 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1182022_7710 | 165992793 | 7710 | 1182022_7710 | 1182022 | 7710 | 16599 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | BIBIANA ANDREA PERALTA GOMEZ | 20221045 | 1075 | 44582 | 39130000 | 1290 | 44588 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16599 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221045 | 20221045 | OK | BIBIANA ANDREA PERALTA GOMEZ | BIBIANA ANDREA PERALTA GOMEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DELRECURSO FLORA | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1075 | 1075 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 1290 | 1290 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1192022_7710 | 166082793 | 7710 | 1192022_7710 | 1192022 | 7710 | 16608 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MERLYN KATHERINE CAICEDO VILLAMARIN | 20221131 | 1219 | 44583 | 39130000 | 1242 | 44588 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16608 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221131 | 20221131 | OK | MERLYN KATHERINE CAICEDO VILLAMARIN | MERLYN KATHERINE CAICEDO VILLAMARIN | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TECNICAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION DEL TRAFICO DELRECURSO FLORA | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1219 | 1219 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 1242 | 1242 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1202022_7710 | 166192793 | 7710 | 1202022_7710 | 1202022 | 7710 | 16619 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SEBASTIAN NIETO OLIVEROS | 20220390 | 316 | 44573 | 39130000 | 311 | 44578 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16619 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220390 | 20220390 | OK | SEBASTIAN NIETO OLIVEROS | SEBASTIAN NIETO OLIVEROS | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 316 | 316 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 311 | 311 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 5347767 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1212022_7710 | 166262793 | 7710 | 1212022_7710 | 1212022 | 7710 | 16626 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCIÓN AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | YEISON FABIAN HERNANDEZ YATE | 20221164 | 1299 | 44584 | 39130000 | 1189 | 44587 | 39130000 | 0 | 3913000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16626 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221164 | 20221164 | OK | YEISON FABIAN HERNANDEZ YATE | YEISON FABIAN HERNANDEZ YATE | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y PREVENCION AL APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MOVILIZACION DEL RECURSO FLORA EN LAS OFICINAS DE ENLACE | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1299 | 1299 | OK | 39130000 | 39130000 | OK | 1189 | 1189 | OK | 39130000 | 39130000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1222022_7710 | 166362793 | 7710 | 1222022_7710 | 1222022 | 7710 | 16636 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 30100000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | DIANA MILENA REINA AVILA | 20221184 | 870 | 44580 | 30100000 | 1488 | 44589 | 30100000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16636 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221184 | 20221184 | OK | DIANA MILENA REINA AVILA | DIANA MILENA REINA AVILA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 870 | 870 | OK | 30100000 | 30100000 | OK | 1488 | 1488 | OK | 30100000 | 30100000 |  | OK | 0 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1232022_7710 | 166442793 | 7710 | 1232022_7710 | 1232022 | 7710 | 16644 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 30100000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | MARIA FERNADA ALFONSO MARTINEZ | 20221170 | 1280 | 44584 | 30100000 | 1247 | 44588 | 30100000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16644 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221170 | 20221170 | OK | MARIA FERNADA ALFONSO MARTINEZ | MARIA FERNANDA ALFONSO MARTINEZ | Validar | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1280 | 1280 | OK | 30100000 | 30100000 | OK | 1247 | 1247 | OK | 30100000 | 30100000 |  | OK | 2408000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1242022_7710 | 166492793 | 7710 | 1242022_7710 | 1242022 | 7710 | 16649 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 30100000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | 20220659 | 645 | 44578 | 30100000 | 878 | 44586 | 30100000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16649 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220659 | 20220659 | OK | ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | OKs | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 645 | 645 | OK | 30100000 | 30100000 | OK | 878 | 878 | OK | 30100000 | 30100000 |  | OK | 2408000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1252022_7710 | 166562793 | 7710 | 1252022_7710 | 1252022 | 7710 | 16656 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 30100000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LAURA ANDREA ZAMBRANO HURTADO | 20220325 | 265 | 44572 | 30100000 | 265 | 44578 | 30100000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16656 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220325 | 20220325 | OK | LAURA ANDREA ZAMBRANO HURTADO | LAURA ANDREA ZAMBRANO HURTADO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES A DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TENDIENTES ADISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUEINCUMPLAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 265 | 265 | OK | 30100000 | 30100000 | OK | 265 | 265 | OK | 30100000 | 30100000 |  | OK | 4113667 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2793 | 2793 | Contratado | 0 | 0
1262022_7710 | 168532795 | 7710 | 1262022_7710 | 1262022 | 7710 | 16853 | 2795 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 21830000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ | 20221163 | 1186 | 44583 | 21830000 | 1173 | 44587 | 21830000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16853 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20221163 | 20221163 | OK | ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ | ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OKs | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1186 | 1186 | OK | 21830000 | 21830000 | OK | 1173 | 1173 | OK | 21830000 | 21830000 |  | OK | 2183000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2795 | 2795 | Contratado | 0 | 0
1272022_7710 | 168522795 | 7710 | 1272022_7710 | 1272022 | 7710 | 16852 | 2795 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL TRÁMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS A CARGO DE LA SSFFS. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 19647000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRISTIAN SEBASTIAN BERMUDEZ RODRIGUEZ | 20220564 | 609 | 44578 | 19647000 | 593 | 44582 | 19647000 | 0 | 2183000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16852 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK | 20220564 | 20220564 | OK | CRISTIAN SEBASTIAN BERMUDEZ RODRIGUEZ | CRISTIAN SEBASTIAN BERMUDEZ RODRIGUEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION,ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIONDOCUMENTAL Y EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE ACTOSADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS TECNICOS A CARGO DE LA SSFFS | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 609 | 609 | OK | 19647000 | 19647000 | OK | 593 | 593 | OK | 19647000 | 19647000 |  | OK | 2183000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2795 | 2795 | Contratado | 0 | 0
1282022_7710 | 2793 | 7710 | 1282022_7710 | 1282022 | 7710 |  | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3632000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 934892000 |  |  | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200994900 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793 | 0 | Saldo Meta | 3632000 | 0
1292022_7710 | 2795 | 7710 | 1292022_7710 | 1292022 | 7710 |  | 2795 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1323000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 934892000 |  |  | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200668014 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2795 | 0 | Saldo Meta | 1323000 | 0
1302022_7710 | 2796 | 7710 | 1302022_7710 | 1302022 | 7710 |  | 2796 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O2320201003083899997 - ARTÍCULOS N.C.P. PARA PROTECCIÓN // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O2320201003083899997 | ARTÍCULOS N.C.P. PARA PROTECCIÓN | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONÓMICOS DE OFICINA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CCE-07 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 0 | NO | 46181500;46181600;46181700;46181800;46181900;416182000;46182100;46182200;46182300;46182400 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 8862000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | SI | NO | Arbolado urbano | Selección abreviada subasta inversa | 934892000 |  |  | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | [8 empty] | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONOMICOS DE OFICINA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |  |  |  | O2320201003083899997 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2796 | 0 | Pendiente | 8862000 | 0
1312022_7710 | 176612794 | 7710 | 1312022_7710 | 1312022 | 7710 | 17661 | 2794 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200664114 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200664114 | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CCE-02 | LICITACIÓN PÚBLICA | 0 | NO | 78101800;78111800 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 215000000 | 1 | 215000000 | 3 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | SI | NO | Arbolado urbano | Licitación pública | 934892000 |  | 17661 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK |  | 20211360 | Por Cargar en SIPSE | N/A | TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S | Validar | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | "1332022-7657","1152022-7702","1082022-7710","1312022-7710","432022-7711","692022-7711","122022-7743","202022-7743","322022-7743","362022-7769","62022-7769","712022-7769","902022-7769","112022-7780","332022-7780","352022-7780","422022-7780","1132022-7789","1422022-7789","292022-7789","102022-7794","722022-7794","342022-7805","362022-7811","372022-7811","382022-7811","62022-7814","312022-7820" PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ESTE CDP REMPLAZA LOS CDP EXTRAPRESUPUESALES 50, 49, 48, 46, 45, 54, 51 , 56, 52, 53, 55, 47, 57, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DDE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE INVERSION QUE ADELANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Validar | O232020200664114 | O232020200664114 | O232020200664114 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 9 | 9 | OK | 215000000 | 215000000 | OK | 0 | 10 | Por Cargar | 0 | 215000000 |  | Por Cargar | 40766523.6905 | SOLICITUD PAGO | 2794 | 2794 | Contratado | 0 | 0
1322022_7710 | 167492778 | 7710 | 1322022_7710 | 1322022 | 7710 | 16749 | 2778 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO ARCHIVÍSTICOS, DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL CON OCASIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 24966000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JAVIER ALBERTO RAMOS BELTRAN | 20220038 | 61 | 44565 | 24966000 | 51 | 44568 | 24966000 | 0 | 2774000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16749 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20220038 | 20220038 | OK | JAVIER ALBERTO RAMOS BELTRAN | JAVIER ALBERTO RAMOS BELTRAN | OK | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESAMIENTO TECNICO ARCHIVISTICOS, DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA DE LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL CON OCASION DEL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESAMIENTO TECNICO ARCHIVISTICOS, DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA DE LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL CON OCASION DEL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESAMIENTO TECNICO ARCHIVISTICOS, DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA DE LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL CON OCASION DEL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBREEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200668014 | O232020200668014 | O232020200668014 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 61 | 61 | OK | 24966000 | 24966000 | OK | 51 | 51 | OK | 24966000 | 24966000 |  | OK | 4345933 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2778 | 2778 | Contratado | 0 | 0
1332022_7710 | 167562777 | 7710 | 1332022_7710 | 1332022 | 7710 | 16756 | 2777 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LOS INFORMES DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN DESARROLLO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL QUE EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES POR PARTE DE LA SDA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67450000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | PATRICIA MENDEZ ROA | 20220025 | 74 | 44565 | 67450000 | 38 | 44568 | 67450000 | 0 | 6745000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16756 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20220025 | 20220025 | OK | PATRICIA MENDEZ ROA | PATRICIA MENDEZ ROA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LOS INFORMES DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES EN DESARROLLO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL QUE EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES POR PARTE DE LA SDA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LOS INFORMES DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES EN DESARROLLO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL QUE EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES POR PARTE DE LA SDA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LOS INFORMES DE CRITERIOSPARA LA IMPOSICION DE SANCIONES EN DESARROLLO DEL TRAMITE SANCIONATORIOAMBIENTAL QUE EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES POR PARTEDE LA SDA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 74 | 74 | OK | 67450000 | 67450000 | OK | 38 | 38 | OK | 67450000 | 67450000 |  | OK | 10567167 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2777 | 2777 | Contratado | 0 | 0
1342022_7710 | 167592779 | 7710 | 1342022_7710 | 1342022 | 7710 | 16759 | 2779 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER SANCIONATORIO AMBIENTAL ORIGINADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL FRENTE A LA AFECTACIÓN AL RECURSO FLORA. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 35070000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | KAREN JOHANA RAMIREZ GONZALEZ | 20221547 | 1635 | 44587 | 35070000 | 1426 | 44589 | 35070000 | 0 | 3507000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16759 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20221547 | 20221547 | OK | KAREN JOHANA RAMIREZ GONZALEZ | KAREN JOHANA RAMIREZ GONZALEZ | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACION Y COMUNICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER SANCIONATORIO AMBIENTAL ORIGINADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL FRENTE A LA AFECTACION AL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACION Y COMUNICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER SANCIONATORIO AMBIENTAL ORIGINADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL FRENTE A LA AFECTACION AL RECURSO FLORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACION Y COMUNICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER SANCIONATORIO AMBIENTAL ORIGINADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION,CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL FRENTE A LA AFECTACION AL RECURSO FLORA | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200885954 | O232020200885954 | O232020200885954 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1635 | 1635 | OK | 35070000 | 35070000 | OK | 1426 | 1426 | OK | 35070000 | 35070000 |  | OK | 3507000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2779 | 2779 | Contratado | 0 | 0
1352022_7710 | 167632776 | 7710 | 1352022_7710 | 1352022 | 7710 | 16763 | 2776 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 60720000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA | 20220492 | 458 | 44575 | 60720000 | 769 | 44584 | 60720000 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16763 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20220492 | 20220492 | OK | LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA | LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 458 | 458 | OK | 60720000 | 60720000 | OK | 769 | 769 | OK | 60720000 | 60720000 |  | OK | 7590000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2776 | 2776 | Contratado | 0 | 0
1362022_7710 | 167652776 | 7710 | 1362022_7710 | 1362022 | 7710 | 16765 | 2776 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 24080000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ANGIE CATALINA AVENDAÑO CARRERO | 20220717 | 828 | 44580 | 24080000 | 780 | 44584 | 24080000 | 0 | 3010000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16765 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20220717 | 20220717 | OK | ANGIE CATALINA AVENDAÑO CARRERO | ANGIE CATALINA AVENDAÑO CARRERO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 828 | 828 | OK | 24080000 | 24080000 | OK | 780 | 780 | OK | 24080000 | 24080000 |  | OK | 2809333 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2776 | 2776 | Contratado | 0 | 0
1372022_7710 | 167732776 | 7710 | 1372022_7710 | 1372022 | 7710 | 16773 | 2776 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | JUAN PABLO ROJAS MEDINA | 20221362 | 1386 | 44584 | 68310000 | 985 | 44587 | 68310000 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16773 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20221362 | 20221362 | OK | JUAN PABLO ROJAS MEDINA | JUAN PABLO ROJAS MEDINA | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | OKs | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1386 | 1386 | OK | 68310000 | 68310000 | OK | 985 | 985 | OK | 68310000 | 68310000 |  | OK | 7590000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2776 | 2776 | Contratado | 0 | 0
1382022_7710 | 167762776 | 7710 | 1382022_7710 | 1382022 | 7710 | 16776 | 2776 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | SI | 80111600 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | SANDRA JULIETH BARRIOS CASTILLO | 20220501 | 571 | 44578 | 68310000 | 594 | 44582 | 68310000 | 0 | 7590000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 376030000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) | 16776 | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | OK | 20220501 | 20220501 | OK | SANDRA JULIETH BARRIOS CASTILLO | SANDRA JULIETH BARRIOS CASTILLO | OK | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y REVISAR LOS ACTOSADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL IMPULSO DEL TRAMITE SANCIONATORIOAMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PROCESO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTOAMBIENTAL AL ARBOLADO URBANO Y AL RECURSO FLORA MADERABLE Y NOMADERABLE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200882120 | O232020200882120 | O232020200882120 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 571 | 571 | OK | 68310000 | 68310000 | OK | 594 | 594 | OK | 68310000 | 68310000 |  | OK | 7590000 | EJECUCIÓN CONTRATO | 2776 | 2776 | Contratado | 0 | 0
1392022_7710 | 2778 | 7710 | 1392022_7710 | 1392022 | 7710 |  | 2778 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200668014 - SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200668014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2234000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 376030000 |  |  | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200668014 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2778 | 0 | Saldo Meta | 2234000 | 0
1402022_7710 | 2777 | 7710 | 1402022_7710 | 1402022 | 7710 |  | 2777 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19790000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 376030000 |  |  | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200994900 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2777 | 0 | Saldo Meta | 19790000 | 0
1412022_7710 | 2779 | 7710 | 1412022_7710 | 1412022 | 7710 |  | 2779 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200885954 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200885954 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A OFICINA | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3290000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 376030000 |  |  | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200885954 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2779 | 0 | Saldo Meta | 3290000 | 0
1422022_7710 | 2776 | 7710 | 1422022_7710 | 1422022 | 7710 |  | 2776 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL // O232020200882120 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | O232020200882120 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | REORIENTACIÓN DE RECURSOS | N/A | N/A | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | NO | NO | NO | Arbolado urbano |  | 376030000 |  |  | 0 | ATENDER 100 % DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | [8 empty] | REORIENTACION DE RECURSOS |  |  |  | O232020200882120 |  |  |  | 1-100-F001 | [5 empty] | OK | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2776 | 0 | Saldo Meta | 1810000 | 0
1432022_7710 | 176542793 | 7710 | 1432022_7710 | 1432022 | 7710 | 17654 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20210389, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA" | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | NO | 80111600 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13752000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  | 1731 | 44642 | 13752000 |  |  | 0 | 0 | 3438000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | SI | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 |  | 17654 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK |  |  |  | N/A | LINA MARCELA YAGUE DAVILA |  | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-CPS-20210389, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES TECNICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA" | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SDA-CPS-20210389, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES TECNICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA" | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOSDA-CPS-20210389, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES TECNICASORIENTADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO YCOMERCIALIZACION DEL RECURSO FLORA" | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1731 | 1731 | OK | 13752000 | 13752000 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y/O CONFORMACIÓN CARPETA CONTRATO | 2793 | 2793 | revisar | 0 | 13752000
1442022_7710 | 176552793 | 7710 | 1442022_7710 | 1442022 | 7710 | 17655 | 2793 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. // O232020200994900 - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. // 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | O23011602330000007710 | CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ. | ARBOLADO URBANO Y FLORA | 239 - AUMENTAR EN UN 15% LAS ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA. | AUMENTAR EL CONTROL A LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA EN BOGOTÁ D.C. | AUMENTAR LA GESTIÓN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE. | EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y LA FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | O232020200994900 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 0 | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20210109, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE." | CCE-16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 0 | NO | 80111600 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13752000 | 0 | 0 | 0 | 3204053_Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE |  |  | 1730 | 44638 | 13752000 |  |  | 0 | 0 | 3438000 | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | CO-DC-11001 | CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ CANTOR - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | 3778917 | carmen.gonzalez@ambientebogota.gov.co | Av Caracas No. 54 - 38 | SI | NO | NO | Arbolado urbano | CD=Contratación Directa | 934892000 |  | 17655 | 0 | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | OK |  |  |  | N/A | LEIDY CAROLINA CORREA GUAUQUE |  | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-CPS-20210109, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION PARA DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE" | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SDA-CPS-20210109, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION PARA DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE" | ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SDA-CPS-20210109, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION PARA DISMINUIR EL NUMERO FORESTALES NO REGISTRADAS O QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | O232020200994900 | O232020200994900 | O232020200994900 | OKs | 1-100-F001 | 1-100-F001 | 1-100-F001 | OKs | 1730 | 1730 | OK | 13752000 | 13752000 | OK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y/O CONFORMACIÓN CARPETA CONTRATO | 2793 | 2793 | revisar | 0 | 13752000

## EjecPptal_Marzo (hidden)
Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 376030000 | 348906000 | 92.79% | 348906000 | 92.79% | 43999433 | 12.61% | 27124000 | 7.213%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 4954580000 | 4766485000 | 96.2% | 4766485000 | 96.2% | 525588170.3095 | 11.03% | 188095000 | 3.796%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 934892000 | 889771000 | 95.17% | 862267000 | 92.23% | 87490490.6905 | 10.15% | 72625000 | 7.768%
Total 7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá |  | 6265502000 | 6005162000 | 95.84% | 5977658000 | 95.41% | 657078094 | 10.99% | 287844000 | 4.594%
|  | Etiquetas de fila | Suma de VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL | Suma de Valor CDP BD | Suma de Valor RP BD | Suma de Giros BD
|  | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 376030000 | 348906000 | 348906000 | 43999433
|  | EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 4954580000 | 4766485000 | 4766485000 | 525588170.3095
|  | EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 934892000 | 889771000 | 862267000 | 87490490.6905
|  | Total general | 6265502000 | 6005162000 | 5977658000 | 657078094
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## EjecReservas_Marzo (hidden)
PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO |  | Reporte Gerencia | Variación
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 40239334 | 31546999 | 8692335 | 21.6% |  |  | -31546999
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 506477997.8519 | 424981832.8519 | 81496165 | 16.09% |  |  | -424981832.8519
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 75874148.1481 | 37136615.1481 | 38737533 | 51.05% |  |  | -37136615.1481
Total 7710 |  | 622591480 | 493665447 | 128926033 | 20.71% |  | 449856998 | -43808449
PROYECTO | META | VALOR RESERVA | VALOR GIRO | GIRO PENDIENTE | CDP | RP | No Compromiso BD | Beneficiario | OBJETO BD | observ lin
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 4362000 | 4362000 | 0 | 1050 | 856 | 20210834 | JHON JAIRO AREVALO PEÑA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, REVISAR Y ANALIZAR ELPROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DESANCIONES, Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA LA IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DEMEDIDAS PREVENTIVAS, DE LOS PROCESOS REQUERIDOS QUE EN MATERIA DECONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES PARA EL DISTRITO CAPITAL.
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1994667 | 1994667 | 0 | 2147 | 2265 | 20210067 | JUAN CARLOS AMADO MARTINEZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210067, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓNDE LOS DOCUMENTOS GENERAROS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO AMBIENTAL"
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 2035600 | 2035600 | 0 | 2148 | 2775 | 20210834 | JHON JAIRO AREVALO PEÑA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210834, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, REVISAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE DEELABORACIÓN DEL INFORME DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES YCONCEPTOS TÉCNICOS PARA LA IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE LOS PROCESOS REQUERIDOS QUE EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL SEAN APLICABLES PARA EL DISTRITO CAPITAL ."
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1569334 | 1569333 | 1 | 2149 | 2365 | 20210202 | ADEL MAURICIO LEGUIZAMON CEPEDA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210202, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, INTERVENCIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOSDE NOTIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE DATOS RELACIONADASCON LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN ELPROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL". | Saldo $1 - Liquidar para sanear.
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1 | 0 | 1 | 2151 | 2022 | 20210184 | KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210184, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN YEJECUTORIA, DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. | Saldo $1 - Liquidar para sanear.
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 2262433 | 2262433 | 0 | 2152 | 2016 | 20210811 | WALTER ARLEY RINCON QUINTERO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210811, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA NOTIFICACIÓNDE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 3170200 | 3170200 | 0 | 2153 | 2400 | 20210200 | JENNIFER CAROLINA CANCELADO RODRIGUEZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210200, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPULSAN ELPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL A PARTIR DEL CONCEPTO TÉCNICO QUERECOMIENDA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA".
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 5456733 | 5456733 | 0 | 2180 | 2275 | 20210076 | JOSE DANIEL BAQUERO LUNA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210076, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y REVISAR LOS ACTOSADMINISTRATIVOS QUE IMPULSAN Y DECIDEN DE FONDO EL PROCESO SANCIONATORIOAMBIENTAL A PARTIR DEL CONCEPTO TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA ACTUACIÓNADMINISTRATIVA"
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1569333 | 0 | 1569333 | 2181 | 2309 | 20210104 | JUAN CAMILO DUSSAN BENAVIDES | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210104, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, INTERVENCIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS DENOTIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE DATOS RELACIONADAS CONLAS NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN ELPROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL" | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 6772700 | 6772700 | 0 | 2245 | 2282 | 20211637 | MARELVIS CAMARGO OVALLE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPULSAN EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL A PARTIR DEL CONCEPTO TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 7123000 | 0 | 7123000 | 2247 | 2153 | 20211638 | MAGDA JHAEL VEGA MEJIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOSQUE IMPULSAN EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL A PARTIR DEL CONCEPTOTÉCNICO QUE RECOMIENDA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 3923333 | 3923333 | 0 | 2665 | 2478 | 20211720 | ANGIE CATALINA AVENDAÑO CARRERO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LAS ACCIONESADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL TENDIENTES A LA FINALIZACIÓN DELTRÁMITE DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESOSANCIONATORIO IMPULSADO POR LA SDA CON OCASIÓN DE LA AFECTACIÓN ALRECURSO FLORA.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 9397200 | 7219800 | 2177400 | 1290 | 992 | 20210999 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA MEJIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2844417 | 2844417 | 0 | 1456 | 1543 | 20211360 | TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIALDE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALESY DE INVERSIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3438000 | 3438000 | 0 | 1464 | 1517 | 20211355 | KAREN ANDREA ALBARRAN LEON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 573000 | 573000 | 0 | 1465 | 1419 | 20211317 | DIANA CAROLINA CORONADO PACHON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA EVALUACIONCONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6484500 | 6484500 | 0 | 1579 | 1560 | 20211365 | MARTHA LUCIA OSORIO ROSAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR ACTUACIONESADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1736233 | 1736233 | 0 | 163 | 39 | 20210039 | PATRICIA MENDEZ ROA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOSEN LA ELABORACIÓN Y POSTERIOR REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES ADELANTADASPARA LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADOURBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4399500 | 4399500 | 0 | 165 | 322 | 20210231 | YURY ANDREA SUAREZ ALBORNOZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LASACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓNSOBRE EL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 13752000 | 3896400 | 9855600 | 1652 | 1697 | 20211426 | JAROL DAVID MERIZALDE ACOSTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 8296667 | 8296667 | 0 | 1653 | 1637 | 20211394 | ROSA ELENA ARANGO MONTOYA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR Y/O REVISAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL Y GENERAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3323400 | 3323400 | 0 | 1654 | 1655 | 20211404 | DANNY VERONICA CORTES PEÑA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIARJURÍDICAMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1659333 | 1659333 | 0 | 167 | 1702 | 20210454 | JAIME LEONARDO NAVARRO RENTERIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y/O PROYECTARLASACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS YLAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DELRECURSO ARBÓREO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4625667 | 4625667 | 0 | 167 | 551 | 20210454 | JAIME LEONARDO NAVARRO RENTERIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 5351851.8519 | 5351851.8519 | 0 | 1688 | 1880 | 20211515 | D&S EMPRESARIALES SAS | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONOMICOS DE OFICINA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1659333 | 1659333 | 0 | 170 | 127 | 20210090 | MAURICIO TRUJILLO REYES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1022933 | 1022933 | 0 | 171 | 38 | 20210034 | MERY CECILIA PARRA ROJAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LAS ACTUACIONESENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LAS DEMÁSACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSOARBÓREO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1825267 | 1825267 | 0 | 173 | 147 | 20210158 | VICTOR MANUEL TRIVIÑO MORENO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6009733 | 6009733 | 0 | 175 | 342 | 20210266 | JESSICA ALEXANDRA AMAYA SABOGAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 11117533 | 9956000 | 1161533 | 176 | 61 | 20210056 | OSCAR IVAN GARAVITO QUESADA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1768 | 1811 | 20211441 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A | PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y CORREO CERTIFICADOPARA LA ADMISIÓN, RECIBO Y ENVÍO A NIVEL URBANO Y NACIONAL DE LACORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE ENVIRTUD DE SU GESTIÓN.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4091733 | 4091733 | 0 | 177 | 635 | 20210633 | NESTOR LEONARDO SALAMANCA CORDOBA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 11117533 | 9956000 | 1161533 | 1777 | 1872 | 20211500 | GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ SALAMANCA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASREQUERIDAS PARA CONTRIBUIR CON UNA MEJOR GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO YPREVENIR EL DETERIORO DEL RECURSO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 5656500 | 5656500 | 0 | 1779 | 1840 | 20211490 | ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 17423000 | 7467000 | 9956000 | 1780 | 2288 | 20211687 | DANNY ALEXANDER CARREÑO MORA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LASACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LASDEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DELRECURSO ARBÓREO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1278667 | 1278667 | 0 | 178 | 96 | 20210089 | JORGE ENRIQUE SUAREZ VELA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6393333 | 3836000 | 2557333 | 1781 | 2039 | 20211587 | ANDRES ALEJANDRO ORTIZ VELA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASREQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2940933 | 2940933 | 0 | 1782 | 1841 | 20211491 | ANDREY NICOLAS LEAL RIVERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASREQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 7672000 | 7672000 | 0 | 1787 | 1897 | 20211517 | SANDRA MILENA DAZA GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASREQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 7672000 | 0 | 7672000 | 1789 | 1865 | 20211511 | RAMIRO CAMARGO MAYORGA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASREQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO. | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 8646000 | 0 | 8646000 | 1793 | 2069 | 20211597 | MARIO ROJAS RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA YCONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6876000 | 5615400 | 1260600 | 1800 | 2243 | 20211676 | CARMEN VIRGINIA NOVOA MENESES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y SUSTANCIAR JURÍDICAMENTELOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PERMISIVO RELACIONADOS CON LAADECUADA GESTIÓN Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1918000 | 1918000 | 0 | 180 | 194 | 20210176 | YANETH CABALLERO MONTEJO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3007333 | 3007333 | 0 | 1804 | 1743 | 20211440 | SLEYNA VASQUEZ RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DESEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN OPORTUNA A PQRSY DEMAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DELARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 10913467 | 10913467 | 0 | 1811 | 1757 | 20211444 | ALBA LUCERO CORREDOR MARTIN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA YADELANTAR LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALESREQUERIDOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ALARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1498000 | 1498000 | 0 | 1830 | 2568 | 20211739 | ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN,ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓNDOCUMENTAL A CARGO DE LA SSFFS.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2853333 | 2853333 | 0 | 1834 | 2279 | 20211684 | GONZALO CHACON SACHICA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN,ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A CARGO DE LA SSFFS.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3438000 | 3438000 | 0 | 1890 | 1853 | 20210428 | MARIA CAMILA PINEDA CHARRY | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210428, CUYO OBJETO CONSISTE EN PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA ORIENTAR, REVISAR Y GESTIONAR EL TRÁMITE DEEXPEDIENTES Y EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DELAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4611200 | 4611200 | 0 | 1891 | 1780 | 20210241 | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210241, CUYO OBJETO CONSISTE EN PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA PROYECTAR Y/O REVISAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVASDE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4323000 | 4323000 | 0 | 1892 | 1789 | 20210165 | LAURA CATALINA MORALES AREVALO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210165, CUYO OBJETO CONSISTE EN PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA PROYECTAR Y/O REVISAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVASDE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2140000 | 2140000 | 0 | 1893 | 1764 | 20210421 | JUAN CAMILO AREVALO PEÑA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210421, CUYO OBJETO CONSISTE EN PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES Y EL MANEJO DELARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3150000 | 3150000 | 0 | 1902 | 1800 | 20210329 | RUSSY ESBELSA UMAÑA GIL | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210329, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA ADELANTAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD"
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2625000 | 2625000 | 0 | 1904 | 1765 | 20210128 | CLAUDIA PATRICIA PARDO ZAMORA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210128, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN EN LA ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBREEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD"
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6940000 | 6940000 | 0 | 1908 | 1797 | 20210283 | CINDY GISSEL PARRA TRUJILLO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210283, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, ORIENTAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2140000 | 2140000 | 0 | 1909 | 1791 | 20210142 | DIANA MILENA VILLALOBOS ARENAS | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210142, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES Y EL MANEJO DE ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2140000 | 2140000 | 0 | 1910 | 1787 | 20210257 | YURANI MURILLO CORREA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210257, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES Y EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4240200 | 4240200 | 0 | 1985 | 1916 | 20211544 | MYRIAM STELLA BOLIVAR MARTIN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTELOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PERMISIVO RELACIONADOS CON LA ADECUADA GESTIÓN Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 570667 | 570667 | 0 | 2212 | 1931 | 20210785 | MARLEN ROCIO GONZALEZ GARCIA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20210785, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES Y EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 7637300 | 4323000 | 3314300 | 2216 | 1957 | 20211053 | VALENTINA GIRALDO CASTAÑO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20211053, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO"
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4755300 | 4755300 | 0 | 2217 | 1908 | 20210432 | ROSAURA MARIA DEL PILAR VELANDIA DIAZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210432, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA ANALIZAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN ASPECTOSRELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAEVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD".
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3746600 | 3746600 | 0 | 2218 | 1968 | 20210976 | WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210976, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA PROYECTAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTERLEGAL AMBIENTAL PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ALARBOLADO URBANO".
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 8960400 | 8960400 | 0 | 2522 | 2435 | 20211709 | MARIA XIMENA CASTELLANOS SEPULVEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN, REVISIÓN Y ORIENTACIÓN DE TEMAS NORMATIVOS RELACIONADOS CON APROVECHAMIENTOS FORESTALES, SIVICULTURALES, DE COMPETENCIA, ASUNTOS TRAMITADOS POR LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA AGENDA REGULATORIA DE LA ENTIDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6876000 | 6876000 | 0 | 2523 | 2476 | 20211715 | VICTOR HUGO HUERTAS PRADA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUSTANCIACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS DE TEMAS RELACIONADOS CON SILVICULTURA URBANA Y DEMÁS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE REQUIERAN COORDINAR Y ENLAZAR CON LA DIRECCIÓNLEGAL AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3438000 | 3438000 | 0 | 2680 | 2591 | 20211317 | DIANA CAROLINA CORONADO PACHON | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20211317, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA ANALIZAR, PROYECTAR Y SUSTANCIAR JURIDICAMENTE LASACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2682 | 2554 | 20210633 | NESTOR LEONARDO SALAMANCA CORDOBA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210633, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROLY SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2689 | 2742 | 20210089 | JORGE ENRIQUE SUAREZ VELA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210089, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROLY SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2696 | 2685 | 20210767 | ROSMARY OTALORA ALVARADO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210767, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROLY SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3168000 | 3168000 | 0 | 2697 | 2677 | 20210787 | DIANA FERNANDA ALFARO ROCHA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210787, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y CONTROL SOBRE ELRECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2699 | 2518 | 20210034 | MERY CECILIA PARRA ROJAS | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210034, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2702 | 2737 | 20210114 | AIDA GISELA MAHECHA GARZON | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210114, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROLY SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 2703 | 2567 | 20210632 | CAMILO ANDRES BUENAVENTURA GONZALEZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210632, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROLY SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 2704 | 2739 | 20210090 | MAURICIO TRUJILLO REYES | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210090, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN,PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LACIUDAD."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2489000 | 2489000 | 0 | 2707 | 2828 | 20211394 | ROSA ELENA ARANGO MONTOYA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20211394, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA PROYECTAR Y/O REVISAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVASDE CARÁCTER LEGAL AMBIENTAL Y GENERAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/OCORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS FACTORES DE DETERIORO DEL ARBOLADO URBANO".
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 2711 | 2628 | 20210783 | HERNAN DARIO RIVERA SALGADO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210783, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1466500 | 1466500 | 0 | 2712 | 2627 | 20210027 | KENNY STEVEN HERNANDEZ DIAZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210027, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO."
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 2713 | 2747 | 20210158 | VICTOR MANUEL TRIVIÑO MORENO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20210158, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN,PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD"
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6448867 | 6448867 | 0 | 2729 | 2470 | 20211284 | EDGAR ALFONSO CALDERON BULLA | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20211284, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA BRINDAR LINEAMIENTOS SOBRE EL MANEJO Y PRODUCCIÓN DELA INFORMACIÓN TÉCNICA O CIENTÍFICA Y ANÁLISIS Y MANEJO DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN SILVICULTURAL Y GEOGRÁFICO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOSPARA LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADOURBANO".
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6285000 | 6285000 | 0 | 2733 | 2668 | 20210032 | SONIA JULIANA NOSSA PEREZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210032, CUYO OBJETO CONSISTE EN " PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO”.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6940000 | 6940000 | 0 | 2809 | 2751 | 20211440 | SLEYNA VASQUEZ RODRIGUEZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20211440, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN OPORTUNA A PQRS Y DEMAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO".
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1825267 | 1825267 | 0 | 3009 | 2944 | 20211482 | MARCELA PLAZAS TORRES | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SDA-CPS-20211482, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DELOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO"
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1790133 | 1790133 | 0 | 301 | 158 | 20210160 | YISETHMARYORY MOJICA SERRANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1022933 | 1022933 | 0 | 3012 | 2922 | 20211480 | KAREN LORENA RAMOS VELASQUEZ | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20211480, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE YADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 5999733 | 5999733 | 0 | 311 | 1062 | 20210956 | LAURA MILENA DIAZ MARTINEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 10000 | 10000 | 0 | 311 | 1511 | 20210956 | LAURA MILENA DIAZ MARTINEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6009733 | 3836000 | 2173733 | 313 | 305 | 20210245 | YANET CLARO PEÑARANDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 23783200 | 0 | 23783200 | 315 | 240 | 20210271 | LEIDY MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD. | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 11508000 | 7672000 | 3836000 | 330 | 614 | 20210426 | PILAR SUDIANY VARGAS SANCHEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6336000 | 6336000 | 0 | 377 | 548 | 20210477 | LIZETH LORENA GOMEZ SIERRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y CONTROL SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1161600 | 1161600 | 0 | 378 | 873 | 20210839 | MARIA ALEJANDRA RICAURTE VALLEJO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓNY CONTROL SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3590400 | 3590400 | 0 | 379 | 739 | 20210709 | DANIEL EDUARDO GIL BECERRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓNY CONTROL SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1466500 | 1466500 | 0 | 48 | 31 | 20210032 | SONIA JULIANA NOSSA PEREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LASACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓNSOBRE EL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6285000 | 6285000 | 0 | 482 | 650 | 20210588 | GERMAN EUGENIO CARDENAS RIVEROS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O PROYECTAR LASACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓNSOBRE EL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6613000 | 6613000 | 0 | 485 | 577 | 20210448 | VIVIANA CASTIBLANCO GUTIERREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIASTÉCNICAS ORIENTADAS A FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONESTÉCNICAS Y JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓNPARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 486 | 546 | 20210435 | DANIEL ANTONIO MANOTAS VALENCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1327467 | 1327467 | 0 | 490 | 795 | 20210783 | HERNAN DARIO RIVERA SALGADO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 6803267 | 6803267 | 0 | 492 | 781 | 20210749 | DANIEL HUMBERTO LADINO VEGA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 10612933 | 7672000 | 2940933 | 529 | 403 | 20210262 | ANDREA BOHORQUEZ BELTRAN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1406533 | 1406533 | 0 | 531 | 131 | 20210114 | AIDA GISELA MAHECHA GARZON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2173733 | 2173733 | 0 | 532 | 304 | 20210244 | HELBERTH ALFONSO MALDONADO MORENO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 546 | 480 | 20210495 | SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 548 | 632 | 20210610 | DIANA CATALINA MENDOZA LEON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LASACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, PREVENCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTOSOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 553 | 479 | 20210496 | HECTOR FERNANDO MORENO GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y/O EJECUTAR LASACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOSOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 554 | 647 | 20210585 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CEDIEL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4978000 | 4978000 | 0 | 555 | 584 | 20210442 | DANIEL FABIAN BUITRAGO MOLINA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 7672000 | 7672000 | 0 | 570 | 559 | 20210441 | MONICA FIGUEROA GARCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBOREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 255733 | 255733 | 0 | 579 | 636 | 20210632 | CAMILO ANDRES BUENAVENTURA GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 584 | 554 | 20210455 | BAYRON DAVID DIAZ CEPEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 1406533 | 1406533 | 0 | 591 | 765 | 20210735 | JEIMY ANDREA MARTINEZ RUBIANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 8694933 | 8694933 | 0 | 594 | 803 | 20210767 | ROSMARY OTALORA ALVARADO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 7672000 | 7672000 | 0 | 599 | 495 | 20210468 | LIGIA MONGUA LUCERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2173733 | 2173733 | 0 | 607 | 307 | 20210246 | DIANA MARIA ARIAS QUEVEDO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LACIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 844800 | 844800 | 0 | 614 | 817 | 20210787 | DIANA FERNANDA ALFARO ROCHA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓNY CONTROL SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 3836000 | 3836000 | 0 | 643 | 542 | 20210445 | MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTAR LAS ACTUACIONESENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LAS DEMASACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSOARBÓREO.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 2489000 | 2489000 | 0 | 67 | 177 | 20210123 | EDISON ANDREY PEÑA ROBAYO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DEEVALUACIÓN, PREVENCIÒN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREODE LA CIUDAD.
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 11050400 | 11050400 | 0 | 79 | 1278 | 20211175 | CAROLINA ESLAVA GALVIS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LOS LINEAMIENTOS JURÍDICOSEN LA ELABORACIÓN Y POSTERIOR REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES ADELANTADASPARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ARBOLADO URBANO.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 3148148.1481 | 3148148.1481 | 0 | 1688 | 1880 | 20211515 | D&S EMPRESARIALES SAS | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONOMICOS DE OFICINA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1493400 | 1493400 | 0 | 174 | 90 | 20210082 | CAMILO ESTEBAN CADENA VARGAS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTUACIONESENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO YCOMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA SILVESTRE.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 3836000 | 3836000 | 0 | 2026 | 1861 | 20211510 | DIANA LUCIA VARGAS ROJAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES TÉCNICAS YOPERATIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN DEL RECURSO FLORA SILVESTREDE LA JURISDICCIÓN DE LA SDA.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 11345400 | 6876000 | 4469400 | 249 | 119 | 20210109 | LEIDY CAROLINA CORREA GUAUQUE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASRELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARADISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUEINCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1569333 | 0 | 1569333 | 2633 | 2231 | 20211134 | PAULA ANDREA CADENA BARRIOS | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.SDA-CPS-20211134, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES Y EL MANEJO DELARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DEEVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA." | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 2628267 | 2628267 | 0 | 2688 | 2768 | 20210162 | MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210162, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA LIDERAR, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONESCONDUCENTES A DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADASO QUE INCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE."
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 2440533 | 2440533 | 0 | 2811 | 2867 | 20210941 | HECTOR MAURICIO ZEA SANDOVAL | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SDA-CPS-20210941, CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES PARA LIDERAR, REVISAR Y/O PROYECTAR LAS ACTUACIONESCONDUCENTES A DISMINUIR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECÍMENES DE FLORA EN ELCASCO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL".
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 23760000 | 0 | 23760000 | 373 | 1032 | 20210969 | FREDY ALEXANDER NIÑO MORALES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTUACIONES TÉCNICASENCAMINADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO YCOMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA SILVESTRE. | Sin giros en la vigencia. revisar
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 13179000 | 6303000 | 6876000 | 375 | 430 | 20210389 | LINA MARCELA YAGUE DAVILA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LASACTUACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA ILEGALIDAD EN ELAPROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 3191467 | 3191467 | 0 | 493 | 1036 | 20210941 | HECTOR MAURICIO ZEA SANDOVAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR, REVISAR Y/O PROYECTAR LASACTUACIONES CONDUCENTES A DISMINUIR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECÍMENES DEFLORA EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 4240200 | 2177400 | 2062800 | 632 | 809 | 20210714 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAMARIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASRELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCION PARADISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUEINCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 5042400 | 5042400 | 0 | 75 | 137 | 20210107 | JANETH MARCELA CAMACHO BENITEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES TÉCNICASRELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN PARADISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES NO REGISTRADAS O QUEINCUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

## RevLin_VariaciònMes (hidden)
ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro
Enero | 376030000 | 0 | 348906000 | 0 | 348906000 | 0 |  | 0
Febrero | 376030000 | 0 | 348906000 | 0 | 348906000 | 0 | 5394100 | 5394100
Marzo | 376030000 | 0 | 348906000 | 0 | 348906000 | 0 | 43999433 | 38605333
Abril |  | -376030000 |  | -348906000 |  | -348906000 |  | -43999433
Mayo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Junio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Julio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro
Enero | 4954580000 | 0 | 4766485000 | 0 | 4766485000 | 0 |  | 0
Febrero | 4954580000 | 0 | 4766485000 | 0 | 4766485000 | 0 | 51687467 | 51687467
Marzo | 4954580000 | 0 | 4766485000 | 0 | 4766485000 | 0 | 525588170.3095 | 473900703.3095
Abril |  | -4954580000 |  | -4766485000 |  | -4766485000 |  | -525588170.3095
Mayo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Junio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Julio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro
Enero | 934892000 | 0 | 862267000 | 0 | 862267000 | 0 | 0 | 0
Febrero | 934892000 | 0 | 862267000 | 0 | 862267000 | 0 | 4644934 | 4644934
Marzo | 934892000 | 0 | 889771000 | 27504000 | 862267000 | 0 | 87490490.6905 | 82845556.6905
Abril |  | -934892000 |  | -889771000 |  | -862267000 |  | -87490490.6905
Mayo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Junio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Julio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL PROYECTO 7710 - ARBOLADO URBANO
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro
Enero | 6265502000 | 0 | 5977658000 | 0 | 5977658000 | 0 | 0 | 0
Febrero | 6265502000 | 0 | 5977658000 | 0 | 5977658000 | 0 | 61726501 | 61726501
Marzo | 6265502000 | 0 | 6005162000 | 27504000 | 5977658000 | 0 | 657078094 | 595351593
Abril |  | -6265502000 |  | -6005162000 |  | -5977658000 |  | -657078094
Mayo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Junio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Julio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ENERO
Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 376030000 | 348906000 | 92.79% | 348906000 | 92.79% | 0 | 0% | 27124000 | 7.213%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4954580000 | 4766485000 | 96.2% | 4766485000 | 96.2% | 0 | 0% | 188095000 | 3.796%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 934892000 | 862267000 | 92.23% | 862267000 | 92.23% | 0 | 0% | 72625000 | 7.768%
Total 7710 - ARBOLADO URBANO |  |  | 6265502000 | 5977658000 | 95.41% | 5977658000 | 95.41% | 0 | 0% | 287844000 | 4.594%
CODIGO PROYECTO DE INVERSION | DESCRIPCION META | VALOR NETO RESERVA | GIROS | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 40239334 | 27313966 | 12925368 | 32.12%
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 506477997.8519 | 202405816.8519 | 304072181 | 60.04%
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 75874148.1481 | 17547548.1481 | 58326600 | 76.87%
Total 7710 |  | 622591480 | 247267331 | 375324149 | 60.28%
FEBRERO
Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA |  | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 376030000 | 6.002% | 348906000 | 92.79% | 348906000 | 92.79% | 5394100 | 1.546% | 27124000 | 7.213%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 4954580000 | 79.08% | 4766485000 | 96.2% | 4766485000 | 96.2% | 51687467 | 1.084% | 188095000 | 3.796%
7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 934892000 | 14.92% | 862267000 | 92.23% | 862267000 | 92.23% | 4644934 | 0.5387% | 72625000 | 7.768%
Total 7710 | Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá |  | 6265502000 | 100% | 5977658000 | 95.41% | 5977658000 | 95.41% | 61726501 | 1.033% | 287844000 | 4.594%
CODIGO PROYECTO DE INVERSION | DESCRIPCION META | VALOR NETO RESERVA | GIROS | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 40239334 | 29097299 | 11142035 | 27.69%
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 506477997.8519 | 392676483.8519 | 113801514 | 22.47%
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 75874148.1481 | 28083215.1481 | 47790933 | 62.99%
Total 7710 |  | 622591480 | 449856998 | 172734482 | 27.74%
MARZO
META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 376030000 | 348906000 | 92.79% | 348906000 | 92.79% | 43999433 | 12.61% | 27124000 | 7.213%
EJECUTAR 115.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 4954580000 | 4766485000 | 96.2% | 4766485000 | 96.2% | 525588170.3095 | 11.03% | 188095000 | 3.796%
EJECUTAR 24.000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 934892000 | 889771000 | 95.17% | 862267000 | 92.23% | 87490490.6905 | 10.15% | 72625000 | 7.768%
| 6265502000 | 6005162000 | 95.84% | 5977658000 | 95.41% | 657078094 | 10.99% | 287844000 | 4.594%
PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7710 | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL | 40239334 | 31546999 | 8692335 | 21.6%
7710 | EJECUTAR 115000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ DC | 506477997.8519 | 424981832.8519 | 81496165 | 16.09%
7710 | EJECUTAR 24000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN SOBRE EL RECURSO FLORA EN EL DISTRITO CAPITAL | 75874148.1481 | 37136615.1481 | 38737533 | 51.05%
Total 7710 |  | 622591480 | 493665447 | 128926033 | 20.71%