## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 38 - Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACION INICIAL 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 38 | 290 | Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 307 | Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente. | Toneladas | Suma | 43000000 | 43000000 | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 195298.78 | 4250000 | 1138224.07 | [5 empty] | 195298.78 | 8400000 | [24 empty] | 13050000 | [24 empty] | 13050000 | [24 empty] | 4250000 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 195298.78; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 1138224.07 | 26.78% | 0.4542% | En el marco del desarrollo del Programa de Priorización de actividades de Evaluación, Control y Seguimiento ambiental a la adecuada disposición y aprovechamiento de los residuos está contemplado para dar cumplimiento a la Meta Plan de Desarrollo, se estableció para la vigencia 2020 controlar la disposición adecuada de 4.250.000 toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente. Acorde con lo anterior durante lo corrido del segundo semestre de 2020 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó doscientos setenta y un (271) acciones de evaluación, control y seguimiento que permitieron controlar la disposición adecuada de 1.138.170,37 toneladas de residuos especiales y peligrosos generadas en el Distrito Capital así: Disposición RCD (Residuos de Construcciones y Demoliciones) proyectos constructivos 1.077.157,34 Disposición RCD (Residuos de Construcciones e Demoliciones) infraestructura 58.121 Disposición Residuos Hospitalarios y similares 2.881,66 Control Ambiental a Entidades Públicas 10,37 En cuanto a las toneladas de respel controladas en el marco de las competencias de la Subdirección del recurso hídrico y del suelo: 53,7 toneladas producto de dos acciones de control. El total de toneladas controladas corresponde a 1.138.224,07 | N/A | N/A | Optimizar esfuerzos y recursos, con el fin de lograr una adecuada disposición de los residuos generados en el distrito, mejorando la calidad ambiental urbana. | Archivo de gestión Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.
|  |  |  | 603 | Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados | Toneladas | Suma | 11000000 | 11000000 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 91099.93 | 750000 | 280044.96 | [5 empty] | 91099.93 | 2100000 | [24 empty] | 3700000 | [24 empty] | 3700000 | [24 empty] | 750000 | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 91099.92; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 280044.96 | 37.34% | 2.546% | Durante lo corrido del segundo semestre de 2020 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó seiscientos catorce (614) acciones de evaluación, control y seguimiento que permitieron controlar el aprovechamiento de 279.483,38 Toneladas de residuos especiales y peligrosos generadas en el Distrito Capital, acorde con los siguientes tipos de residuos: Aprovechamiento RCD (Residuos de Construcciones y Demoliciones) proyectos constructivos 272.537,92 Aprovechamiento RCD (Residuos de Construcciones e Demoliciones) infraestructura 5.965,54 Aprovechamiento Residuos Hospitalarios y similares 245,38 Aprovechamiento en Entidades Públicas 120,83 Aprovechamiento llantas: 613,71 De otro lado la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial (SEGAE) de acuerdo al proyecto de operación y seguimiento del registro de Aceite Vegetal Usado, y al registro de acopiadores de llantas usadas, realizo seguimiento durante el segundo semestre del año 2020 a los generadores y transportadores el total de aceite vegetal usado reportando un total de 252,49 toneladas de aceite vegetal usado, gestionado adecuadamente para el mes de agosto de 2020 y 306,7 toneladas de aceite vegetal usado para el mes de septiembre de 2020. Adicionalmente se reportaron cifras de recolección de los puntos fijos dentro del marco de la campaña ECOLECTA, de acuerdo al reporte de los operadores logísticos encargados de la recolección en el cual se reportó un total de 2,395 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la ciudad de Bogotá. El total de las toneladas gestionadas adecuadamente por la SEGAE corresponde a 561,58. El avance total de toneladas reportadas en el marco de la ejecución de este indicador de gestión corresponde a 280.044,96. | N/A | N/A | Optimizar esfuerzos y recursos, con el fin de lograr el aprovechamiento de los residuos generados en el distrito, mejorando la calidad ambiental urbana. | Archivo de gestión Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on EL14: YULIED.PENARANDA: Favor agregar las fuentes de evidencia de las acciones reportadas
Note on EL15: YULIED.PENARANDA: Favor agregar las fuentes de evidencia de las acciones reportadas

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
1. Control a la gestión de residuos | 1 | Formular e implementar 1 programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá. | Constante | 290 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.46 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.25; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.46 | 46% | 4.6% | Durante el periodo de julio a septiembre de 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN BOGOTÁ según Informe técnico Número No. 01293 del 31 de agosto del 2020. Se avanzó en la realización y definición de actividades y usuarios a controlar para lo cual según el tipo de usuario a controlar. Desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se realizaron un total de 2.584 Actuaciones técnicas de evaluación control y seguimiento en cuanto a la disposición y aprovechamiento de residuos así: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – OBRAS: 367 de los cuales 148 aportan toneladas controladas y 81 aportan a las toneladas aprovechadas RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: 633 de las cuales 115 aportan toneladas controladas y 90 aportan toneladas aprovechadas RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. 100 actuaciones y ninguna aporta toneladas controladas o aprovechadas. CONTROL AMBIENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS: 37 de las cuales 5 aportan a toneladas controladas o aprovechadas CONTROL AMBIENTAL MANEJO RESIDUOS LLANTAS USADAS: 1447 de las cuales 435 aportan toneladas aprovechadas Desde la Subdirección del recurso Hídrico y del Suelo, se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del programa de control: Inscripción como acopiador primario de aceite usado: 17 Registros generadores de residuos peligrosos (Respel): 28 Validaciones y transmisiones de registros en el Inventario Nacional de PCB: 51565 equipos que equivalen a 38 usuarios; para lo cual se revisó cada uno de los registros y se revisaron los equipos reportados por cada usuario. Oficios validaciones de registro de generadores de respel: 15 Atención a quejas y derechos de petición: 33 Control a Toneladas de respel competencia de la Subdirección del recurso hídrico y del suelo: 53,7 toneladas. | N/A | N/A | Optimizar esfuerzos y recursos, con el fin de lograr una adecuada disposición de los residuos generados en el distrito, mejorando la calidad ambiental urbana. | Archivo de gestión SCASP - SRHS Sistema de Información Ambiental FOREST
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20239377190 | 2729118190 | 2729118190 | 61765000 | 2729118190 | 1624576000 | 2729118190 | 1781560000 | [6 empty] | 3647631000 | [24 empty] | 5500000000 | [24 empty] | 5550000000 | [24 empty] | 2812628000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 61765000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1624576000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1781560000 | 65.28% | 8.802%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.46 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.25; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.46 | 46% | 9.2%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 20239377190 | 2729118190 | 2729118190 | 61765000 | 2729118190 | 1624576000 | 2729118190 | 1781560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812628000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 61765000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1624576000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1781560000 | 65.28% | 8.802%
2. Sancionatorio | 2 | Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 290 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | [6 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5 | 40% | 5% | Para el cumplimiento de las regulaciones y control a la gestión de residuos, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto y septiembre del año 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 1 Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Total, avance meta tercer trimestre 2020: 5.0 % | N/A | N/A | Se busca mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para el manejo de residuos peligrosos y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1698205000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 114652000 | 200000000 | 143692000 | [6 empty] | 254951000 | [24 empty] | 480000000 | [24 empty] | 505000000 | [24 empty] | 258254000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 114652000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 143692000 | 71.85% | 8.461%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | [6 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5 | 40% | 5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1698205000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 114652000 | 200000000 | 143692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258254000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 114652000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 143692000 | 71.85% | 8.461%
3. Consumo sostenible | 3 | Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | Suma | 290 | MAGNITUD FÍSICA | 47 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 13 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 11 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 7; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 7 | 100% | 14.89% | Durante el periodo de agosto y septiembre de 2020 desde la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial (SEGAE) se perfilaron los 7 proyectos a realizar durante el periodo de agosto a diciembre y se dio inicio el desarrollo de los siguientes proyectos: 1. Programa Ecolecta. Estableció la entrega de información de reportes de recolección relacionados con los puntos fijos por medio de los programas posconsumo, operadores de los puntos. 2. Articulación de la ciudadanía para la gestión de residuos en propiedad horizontal. 3. Dinamización de la red de economía circular: generadores, organizaciones de recolección, gestores de residuos. Se dio inicio al desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto " Información y capacitación en consumo responsable para el manejo de residuos" capacitando a un total de 100 personas De acuerdo al proyecto de operación y seguimiento del registro de Aceite Vegetal Usado, y al registro de acopiadores de llantas usadas. Se realizaron las siguientes actividades: Revisión de reportes entregados por los actores de la cadena gestión de aceite vegetal usado, entregados por medio del aplicativo web de la entidad, se elabora informe y base de datos de cantidades mensuales correspondiente al mes de julio. Se elabora informe de estrategia establecida da para ampliar el número de registros de acopiadores de llantas. Durante el mes de septiembre del 2020, se revisaron y aprobaron 809 reportes de 793 certificados de disposición final de aceite vegetal usado, adicionalmente se logró realizar la capacitación, sensibilización, a un total de personas 69, con relación al trámite de registro de aceite vegetal usado. Durante el mes de septiembre de 2020, se recibieron 21 solicitudes de registros de acopiadores de llantas de los cuales fueron aprobados 6 y 15 no aprobados por no cumplir con la documentación de acuerdo a los requisitos establecidos. | N/A | N/A | Optimizar esfuerzos y recursos, con el fin de lograr el aprovechamiento de los residuos generados en el distrito, mejorando la calidad ambiental urbana. | Archivo de gestión SEGAE Sistema de Información Ambiental FOREST
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1511320872 | 171232872 | 171232872 | 0 | 171232872 | 94940000 | 171232872 | 94940000 | [6 empty] | 364061000 | [24 empty] | 376712000 | [24 empty] | 393836000 | [24 empty] | 205479000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 94940000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 94940000 | 55.44% | 6.282%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 47 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 13 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 11 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 7; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 7 | 100% | 14.89%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1511320872 | 171232872 | 171232872 | 0 | 171232872 | 94940000 | 171232872 | 94940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364061000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205479000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 94940000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 94940000 | 55.44% | 6.282%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 23448903062 | 3100351062 | 3100351062 | 61765000 | 3100351062 | 1834168000 | 3100351062 | 2020192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276361000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 61765000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1834168000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2020192000
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 23448903062 | 3100351062 | 3100351062 | 61765000 | 3100351062 | 1834168000 | 3100351062 | 2020192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276361000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 61765000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1834168000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 2020192000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Agregar los beneficios de acuerdo con las acciones desarrolladas en la meta
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Favor agregar las fuentes de evidencia de las acciones desarrollada en la meta
Note on EI22: YULIED.PENARANDA: Favor agregar las fuentes de evidencia de las acciones reportadas

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2020__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE 2020
|  |  | A:V | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1. Control a la gestión de residuos | Formular e implementar un programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá. | 1. Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 70% | 30% |  |  |  | 100% | 88 | 8.8% | A septiembre de 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN BOGOTÁ. Como parte de la formulación del programa y con el objeto de determinar de manera puntual los usuarios que serán intervenidos en primera instancia y en concordancia con la capacidad operativa de cada grupo técnico, así como de optimizar la cobertura de las acciones de control sobre el aprovechamiento y la disposición adecuada de residuos en toda la ciudad, se realizó una matriz de valoración conforme a los criterios establecidos para cada uno de los sujetos poblacionales objeto de control de la SCASP para la identificación de los usuarios en los que deben priorizarse las actividades de evaluación, control y seguimiento en el segundo semestre del año 2020. Conforme a lo anterior, se determinaron factores de importancia relativa para cada una de las variables consideradas, en función de los datos que componen la línea base y la estimación de la magnitud de la problemática, diferenciados para cada población de usuarios objeto de control. De esta forma, se espera incrementar la eficiencia de la autoridad ambiental mediante la cobertura de las acciones de control en toda la ciudad, ejecutadas de manera diferenciada conforme a los criterios de priorización indicados para cada tipo de usuario en la problemática del proyecto de inversión.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 70% | 20% |  |  |  | 90%
|  | 2. Ejecutar las Actuaciones Técnicas y administrativas de evaluación control y seguimiento | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 50.4% | La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó las siguientes actuaciones técnicas. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - OBRAS (367) • Revisión de las obras inscritas en el mes en el aplicativo web 121 • Revisión de las solicitudes de registro de los gestores (Centros de Tratamiento y Aprovechamiento - CTA, recuperadores específicos, Punto Limpio y Sitios de Disposición Final de RCD). 3 • Realizar visitas de control y seguimiento a generadores, gestores de RCD y Clasificación de Impacto Ambiental - CIA 57 • Revisión de los Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - PGRCD 8 • Cierre de Pines 11 • Conceptos técnicos producto de incumplimiento a la normativa ambiental relacionada con los RCD 1 • Revisión Pines en Aplicativo web 166 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (633) Visitas de control , requerimientos y/o análisis de informes: 479 Respuesta y análisis de oficios o solicitudes de usuarios: 22 Conceptos técnicos firmados: 74 Atención a PQR: 6 Atención de emergencias 3 Atención acopiadores primarios : 34 Registro Residuos Peligrosos: 15 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. (100) PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE -POC (6) INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (94) CONTROL AMBIIENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS - CAEP (37) Visita o Requerimiento a 37 entidades de orden distrital. CONTROL AL APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS (1.447) Verificación gestores 298 Visitas realizadas de seguimiento al cumplimiento del decreto 442 de 2015 y 265 de 2016: 52 Requerimientos firmados según las visitas realizadas: 42 Conceptos técnicos firmados según visitas realizadas: 1 Respuesta a requerimientos u oficios de salida: 8 Verificación aplicativo WEB: 1046
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 3. Controlar la disposición adecuada de 4.250.000 toneladas de residuos especiales, peligrosos, ordinarios y de manejo diferenciado. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10% | A septiembre de 2020 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó acciones de evaluación, control y seguimiento que permitieron controlar la disposición adecuada de 1.138.170,37 Toneladas de residuos especiales y peligrosos generadas en el Distrito Capital acorde con los siguientes tipos de residuos: Disposición RCD (Residuos de Construcciones y Demoliciones) proyectos constructivos 1.077.157,34 Disposición RCD (Residuos de Construcciones e Demoliciones) infraestructura 58.121 Disposición Residuos Hospitalarios y similares 2.881,66 Disposición Residuos Entidades Públicas 10,373 La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó control a 53,702 toneladas.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 4.6% | 22.2% |  |  |  | 26.8%
|  | 4. Controlar el aprovechamiento de 749.580 toneladas de residuos especiales, peligrosos, ordinarios y de manejo diferenciado. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10% | Durante lo corrido del segundo semestre de 2020 la SCASP realizó acciones de evaluación, control y seguimiento que permitieron controlar el aprovechamiento de 279.483,38 Toneladas de residuos especiales y peligrosos generadas en el Distrito Capital, acorde con los siguientes tipos de residuos: Aprovechamiento RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 272.537,92 Aprovechamiento RCD INFRAESTRUCTURA 5965,54 Aprovechamiento Residuos Hospitalarios: 245,38 Aprovechamiento Llantas: 613,71 Aprovechamiento Entidades Públicas: 120,83
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 12.12% | 25.2% |  |  |  | 37.32%
|  | 5. Realizar el reporte y consolidación de Eficiencia de Actuaciones Técnicas y administrativas de evaluación control y seguimiento | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 8.8% | A septiembre de 2020 se realiza el reporte de eficiencia de las actuaciones técnicas y administrativas de evaluación control y seguimiento para cada uno de los tipos de usuarios controlados según se soporta en los en los informes técnicos para cada tipo de usuario controlado así: Informe Técnico RCD Informe Técnico CAEP Informe Técnico Hospitalarios Informe Técnico Llantas Informe Técnico Infraestructura
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
2. Sancionatorio | 2. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 6. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 6.5 | 2.5% | Durante el tercer trimestre del año de 2020 se realizaron las siguientes acciones: Agosto: se acogió jurídicamente el concepto técnico No 13200 y se emitió AUTO N. 02919. Septiembre: se acogió jurídicamente un total de 24 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: Autos Nª 03260, 0327, 03462, 03186, 03194, 03247, 03258, 03457, 01708, 01861, 01864, 01869, 01870, 01871, 01875, 01880, 01884, 01889, 01893, 01901, 01906, 01921, 02035, 02036.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 7. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 0.75% | Durante el tercer trimestre del año de 2020 se realizaron las siguientes actividades archivísticas: Agosto: 1. Atención de 8 solicitudes de consulta de expedientes. 2. Asociación de radicados a los expedientes. 3. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes. 4. Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones adscritas. Septiembre: 1.Clasificación documentos de archivos y expedientes sancionatorios: 86 2. Hoja de control: 1
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 22.5% |  |  |  | 42.5%
|  | 8. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.5% | Durante el tercer trimestre del año de 2020 se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Agosto: 1. Remisión de citación para notificación personal correspondiente al Auto No. 02919 de 2020. Septiembre: 1.Notificación de 15 Acto Administrativo - Autos No. 412, 1559 Resolución Nª 1253,1890,1891,1888,1887,1886,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1944 2. Solicitudes de autorización de notificación electrónica, proyección de memorandos para Notificación, proyección de comunicaciones para notificación: 14 Procesos de Acto Administrativo Sin embargo, es importante mencionar que en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional por el COVID 19 y a la cuarentena estricta (Localidad de Chapinero) del Distrito, se generaron impactos en el tramite de notificación al no permitirse la notificación presencial en la ventanillas de la Secretaria Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 9. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 0.75% | Durante los meses de agosto y septiembre del año 2020 se realizó la revisión y depuración correspondiente al trámite de licencias ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 22.5% |  |  |  | 22.5%
3. Consumo sostenible | 3. Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | 10. Implementar proyectos de articulación de actores para la economía circular | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 30% | 20% | 20% | 15% | 100% | 5.5 | 3.14% | Durante el periodo del reporte se inicio el desarrollo de los siguientes proyectos: 1. Programa Ecolecta. Estableció la entrega de información de reportes de recolección relacionados con los puntos fijos por medio de los programas posconsumo, se reporto por los operadores logísticos de los puntos ECOLECTA un total de 2,395 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 2. Articulación de la ciudadanía para la gestión de residuos en propiedad horizontal. Se estableció el cronograma de capacitaciones y entrega de contenedores en los conjuntos de propiedad horizontal y se hicieron socializaciones a 32 personas enfocado 3. Dinamización de la red de economía circular: generadores, organizaciones de recolección, gestores de residuos. Se participo en reuniones y mesas de trabajo relacionadas con el modelo de la cadena de gestión de RCD para Bogotá, Biomasa residual, Submesa de consumo masivo, grupo nacional de estilo sostenible y BORSI, Congreso de Economía Circular
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 15% | 30% |  |  |  | 0%
|  | 11. Desarrollar proyectos de procesamiento, producción y difusión de información para la economía circular | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 0.76% | Durante el periodo del reporte se inicio al desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto " Información y capacitación en consumo responsable para el manejo de residuos" de la siguiente manera: Dentro de las actividades de gestión por el grupo de consumo sostenible se logró dar Información y capacitación en consumo responsable para el manejo de residuos a un total de 100 personas. Adicionalmente se realizo reunión con grupo retorna para establecer actividades de Congreso de economía circular en el mes de octubre. En el proyecto de articulación de la ciudadanía para la gestión de residuos en propiedad horizontal se sensibilizaron 32 dos personas. Desde la SEGAE se realizó la operación del registro de aceite vegetal usado y registro de acopiadores de llantas por medio de la plataforma virtual de la entidad, la verificación documental de las cantidades de aceites vegetal usado gestionado de acuerdo a los reportes trimestrales remitidos por las establecimientos registrados, de los cuales se gestionaron adecuadamente 306,7 ton
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 0%
|  | 12. Desarrollar proyectos de promoción del aprovechamiento de 420 toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1.6% | De acuerdo al proyecto de operación y seguimiento del registro de Aceite Vegetal Usado, y al registro de acopiadores de llantas usadas. Se realizaron las siguientes actividades: Desde la SEGAE se realizó la operación del registro de aceite vegetal usado y registro de acopiadores de llantas por medio de la plataforma virtual de la entidad, la verificación documental de las cantidades de aceites vegetal usado gestionado de acuerdo a los reportes trimestrales remitidos por las establecimientos registrados, de los cuales se gestionaron adecuadamente 306,7 ton y Se reporto por los operadores logísticos de los puntos ECOLECTA un total de 2,395 toneladas ton para un total de 309,101 Toneladas de residuos gestionados adecuadamente.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100 | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on T33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on U33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on V11: YULIED.PENARANDA: Favor verificar la última suma de llantas usadas, debido a que no es claro la desagregación ni la suma?
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Favor verificar las toneladas, debido a que no me cuadran
Note on V15: YULIED.PENARANDA: Favor verificar si las toneladas las reportan en decimales en la desagregación, por favor ajustar el total en decimales, para que guarde coherencia del reporte, le falto,44
Note on V17: YULIED.PENARANDA: Verificar si el reporte corresponde solo el del mes de septiembre, debido a que es acumulativo. Verificar si es pertinente relacionar los radicados, debido a que eso se reporta en el campo de fuentes de evidencias del formato de inversión.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [6 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 NÚMERO DE HOMBRES | 10.2 NÚMERO DE MUJERES | 10.3 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.4 GRUPO ETARIO | 10.5 CONDICION POBLACIONAL | 10.6 GRUPOS ETNICOS | 10.7 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Formular e implementar un programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá. | Especial: Realizar un adecuado aprovechamiento y control de residuos en Bogotá mediante acciones de evaluación, control y seguimiento desarrolladas en todo el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [19 empty] | 0 | 0.25 | 0.46 |  |  |  | Durante el periodo de julio a septiembre de 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN BOGOTÁ según Informe técnico Número No. 01293 del 31 de agosto del 2020. Se avanzó en la realización y definición de actividades y usuarios a controlar para lo cual según el tipo de usuario a controlar. Desde la SCASP se realizaron un total de 2.529 Actuaciones técnicas de evaluación control y seguimiento en cuanto a la disposición y aprovechamiento de residuos así: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – OBRAS: 367 de los cuales 148 aportan toneladas controladas y 81 aportan a las toneladas aprovechadas RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: 633 de las cuales 115 aportan toneladas controladas y 90 aportan toneladas aprovechadas RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. 100 actuaciones y ninguna aporta toneladas controladas o aprovechadas. CONTROL AMBIENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS: 37 de las cuales 5 aportan a toneladas controladas o aprovechadas CONTROL AMBIENTAL MANEJO RESIDUOS LLANTAS USADAS: 1447 de las cuales 435 aportan toneladas aprovechadas Desde la Subdirección del recurso Hídrico y del Suelo, se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del programa de control: Inscripción como acopiador primario de aceite usado: 17 Registros generadores de residuos peligrosos (Respel): 28 Validaciones y transmisiones de registros en el Inventario Nacional de PCB: 51565 equipos que equivalen a 38 usuarios; para lo cual se revisó cada uno de los registros y se revisaron los equipos reportados por cada usuario. Oficios validaciones de registro de generadores de respel: 15 Atención a quejas y derechos de petición: 33 Control a Toneladas de respel competencia de la Subdirección del recurso hídrico y del suelo: 53,7 toneladas. | ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, BOSA, CHAPINERO, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBON, KENNEDY, LOS MARTIRES, PUENTE ARANDA, RAFAEL URIBE URIBE, SAN,,,,, CRISTOBAL, SUBA, TUNJUELITO, USAQUEN, USME, CANDELARIA, SANTA FE, TEUSAQUILLO. | 20 DE JULIO, AMERICAS, BOSA CENTRAL, BOYACA REAL, CARVAJAL, CASTILLA, CHAPINERO, CHICO LAGO, CIUDAD MONTES, COMUNEROS, CORABASTOS, EL PORVENIR, EL RINCON, ENGATIVA, FONTIBON, FONTIBON SAN PABLO, GARCES NAVAS, GRAN YOMASA, GRANJAS DE TECHO, GUAYMARAL, ISMAEL PERDOMO, KENNEDY CENTRAL, LA ALHAMBRA, LA FLORESTA, LA SABANA, LAS FERIAS, LOS ALCAZARES, LUCERO, PUENTE ARANDA, RESTREPO, SAN CRISTOBAL NORTE, SAN JOSE, SAN RAFAEL, SANTA BARBARA, SANTA CECILIA, SANTA ISABEL, SUBA, TIMIZA, TINTAL SUR, TUNJUELITO, VENECIA, VERBENAL, ZONA INDUSTRIAL, ALAMOS, ARBORIZADORA, BAVARIA, BOSA OCCIDENTAL, BRITALIA, CALANDAIMA,, CAPELLANIA, CASA BLANCA SUBA, CIUDAD JARDIN, CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL, CIUDAD SALITRE ORIENTAL, CIUDAD USME, COUNTRY CLUB, DOCE DE OCTUBRE, EL PRADO,, EL REFUGIO, EL TESORO, GALERIAS, GRAN BRITALIA, JERUSALEM, LA CANDELARIA, LA GLORIA, LA URIBE, LAS CRUCES, LAS NIEVES, LOS ANDES, LOS CEDROS, LOS LIBERTADORES, MARRUECOS, MINUTO DE DIOS, MODELIA, MUZU, NIZA, PARDO RUBIO, PARQUE SALITRE, PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN, PASEO DE LOS LIBERTADORES, QUINTA PAREDES, QUIROGA, SAGRADO CORAZON, SAN FRANCISCO, SAN JOSE DE BAVARIA, SOSIEGO, TEUSAQUILLO, TIBABUYES, TINTAL NORTE, TOBERIN USAQUEN, ZONA FRANCA. | BARRANCAS NORTE BARRANQUILLITA BATAN BENJAMIN HERRERA BOYACA BUENAVISTA CASABLANCA SUBA URBANO CHICO NORTE II SECTOR CIUDAD KENNEDY NORTE CIUDAD KENNEDY ORIENTAL COLOMBIA COMUNEROS CORABASTOS CUNDINAMARCA EL ENCANTO EL ENSUENO EL LAUREL EL LISTON EL MOCHUELO ORIENTAL EL POA EL REFUGIO EL VERGEL EL VERVENAL ESTACION CENTRAL FRANCO HIPOTECHO OCCIDENTAL INDUSTRIAL CENTENARIO ISLA DEL SOL JULIO FLOREZ LA CABANA LA FLORIDA OCCIDENTAL LA PRADERA LAS FERIAS OCCIDENTAL LAS MARGARITAS LOS EJIDOS MARIA PAZ MONTEVIDEO NUEVO TECHO PERDOMO ALTO POTOSI PRIMAVERA II PROVIVIENDA OCCIDENTAL PROVIVIENDA ORIENTAL PUENTE ARANDA QUINTAS DEL SUR SALAZAR GOMEZ SAN ANTONIO ENGATIVA SAN BENITO SAN BERNARDINO XVIII SAN DIEGO-BOSA SAN FELIPE SAN ISIDRO SAN JOSE SUR SAN PABLO BOSA SANTA BIBIANA SANTA ROSA SANTANDER SUR SUCRE TIMIZA B VENECIA VERBENAL SAN ANTONIO VERSALLES FONTIBON VILLA ELISA VILLAS DE GRANADA ABRAHAM LINCOLN ACACIAS USAQUEN ALCAZARES ALCAZARES NORTE ALQUERIA ALTOS DE CHOZICA ANDALUCIA II ANTIGUO COUNTRY ANTONIA SANTOS ARABIA ARBORIZADORA ALTA II ATENAS ATLANTA AURES II AUTOPISTA MUZU ORIENTAL BAVARIA BELEN FONTIBON BELLA SUIZA BELLAVISTA BILBAO BOLONIA I BOSA BOSQUE DE MODELIA BOSQUE DE PINOS III BRASIL BRITALIA CALANDAIMA CALVO SUR CAMPIN CAMPO VERDE CANAIMA CANODROMO CANTAGALLO CAOBOS SALAZAR CAPELLANIA CARMEN DEL SOL CASABLANCA CEDRITOS CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. CENTRO FONTIBON CENTRO INDUSTRIAL CENTRO USME URBANO CHAPINERO CENTRAL CHICO NORTE CHICO NORTE III SECTOR CIUDAD BACHUE CIUDAD BACHUE I ETAPA CIUDAD HAYUELOS CIUDAD HUNZA CIUDAD JARDIN SUR CIUDAD KENNEDY CIUDAD KENNEDY CENTRAL CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL CIUDAD KENNEDY SUR CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL CLARET DOCE DE OCTUBRE EDUARDO SANTOS EGIPTO EL CARMEN EL CARMEN FONTIBON EL CHANCO I EL CHICO EL CORZO EL CORZO I EL DORADO INDUSTRIAL EL PINO EL PLAN EL PLAYON EL RECUERDO EL RETIRO EL SALITRE EL TINTAL CENTRAL EL TOBERIN ESTORIL ESTRELLA GALAN GALERIAS GARCES NAVAS GORGONZOLA GRAN AMERICA GUADALUPE GUSTAVO RESTREPO HIPOTECHO INGLES JOSE ANTONIO GALAN JOSE JOAQUIN VARGAS JUAN REY (LA PAZ) JUAN XXIII LA CABANA FONTIBON LA CALLEJA LA CAPUCHINA LA CAROLINA LA CASTELLANA LA CITA LA ESPERANZA LA ESPERANZA NORTE LA ESTANCIA LA ESTANZUELA LA ESTRADA LA FAVORITA LA GAITANA ORIENTAL LA GRANJA LA GRANJA NORTE LA MAGDALENA LA MERCED NORTE LA PAZ LA PAZ BOSA LA PEPITA LA PRADERA NORTE LA SOLEDAD LAGO DE SUBA LAGO GAITAN LAS ACACIAS LAS AMERICAS LAS CRUCES LAS FERIAS LAS FLORES LAS NIEVES LAS ORQUIDEAS LIBERTADOR LLANO GRANDE LOS ALAMOS LOS CEDROS LOS CEDROS ORIENTAL LOS LAURELES LOS ROSALES MANDALAY MARIA CRISTINA MARLY MARSELLA MEISSEN MILLAN MODELIA MODELO SUR MOLINOS DEL SUR MOLINOS NORTE MONACO MORALBA MUZU NORMANDIA NORMANDIA OCCIDENTAL NUEVA ZELANDIA NUEVO SAN ANDRES OLAYA ORTEZAL OSORIO III PALOQUEMAO PARCELA EL PORVENIR PARDO RUBIO PARQUE NACIONAL PASTRANA PENSILVANIA PIO XII POPULAR MODELO PORCIUNCULA PRADO VERANIEGO PRADO VERANIEGO SUR PRIMERO DE MAYO PROVIVIENDA PUENTE GRANDE QUESADA QUINTA CAMACHO QUINTA MUTIS QUINTA RAMOS QUIRIGUA ORIENTAL QUIROGA QUIROGA CENTRAL QUIROGA SUR RESTREPO RESTREPO OCCIDENTAL RINCON ALTAMAR RINCON DEL CHICO ROMA RONDA SABANA GRANDE SALITRE SUBA SAMPER SAN ANTONIO SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL SAN BERNARDINO SAN CARLOS DE SUBA SAN CAYETANO SAN CRISTOBAL NORTE SAN FERNANDO OCCIDENTAL SAN FRANCISCO SAN GABRIEL NORTE SAN IGNACIO SAN JOSE DE BAVARIA SAN JOSE DE FONTIBON SAN JOSE DE USAQUEN SAN JOSE DEL PRADO SAN LUIS SAN PATRICIO SAN PEDRO DE LOS ROBLES SAN RAFAEL INDUSTRIAL SAN VICTORINO SANTA ANA OCCIDENTAL SANTA BARBARA SANTA BARBARA OCCIDENTAL SANTA BARBARA ORIENTAL SANTA CECILIA SANTA FE SANTA HELENITA SANTA INES SANTA LUCIA SANTA SOFIA SANTANDER SANTIAGO PEREZ SANTO DOMINGO SOCIEGO SUBA URBANO TEUSAQUILLO TIBABUYES TIMIZA TOCAREMA TUNA BAJA TUNAL ORIENTAL USAQUEN VALLADOLID VEREDA EL TINTAL URBANO VEREDA SUBA CERROS II VERGEL OCCIDENTAL VERONA VICTORIA NORTE VILLA ALCAZAR VILLA AMALIA VILLA DE LOS ALPES I VILLA DEL MAR VILLA GLADYS VILLA LUZ VILLA MAYOR ORIENTAL VILLA NELLY III SECTOR VILLABEL VILLAS DE ALCALA VILLEMAR VOTO NACIONAL YOMASA NORTE | /SHP/ACTIVIDADES SRHS META 1 - META_1_SRHS /SHP/ACTIVIDADES SCAPS META 1/ - META_APROVECHAMIENTO_SCASP_AGO_SEP_2020-LOTES - META_APROVECHAMIENTO_SCASP_AGO_SEP_2020-PUNTOS - META_DISPOSICION_SCASP_AGO_SEP_2020-LOTES - META_DISPOSICION_SCASP_AGO_SEP_2020-PUNTOS | 45,49 Ha (El valor corresponde a las actividades SRHS) | 20 DE JULIO BOSA CENTRAL COMUNEROS CORABASTOS EL RINCON ENGATIVA GRAN YOMASA ISMAEL PERDOMO LUCERO SAN CRISTOBAL NORTE SUBA TUNJUELITO VERBENAL BOSA OCCIDENTAL EL TESORO GRAN BRITALIA JERUSALEM LA GLORIA LAS CRUCES LOS LIBERTADORES MARRUECOS PATIO BONITO SAN FRANCISCO TIBABUYES |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778 | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2729118190 | 2729118190 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2729118190; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2729118190; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2729118190 | [7 empty] | 61765000 | 1624576000 | 1781560000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [19 empty] | 0 | 0.25 | 0.46 | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2729118190 | 2729118190 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 2729118190; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 2729118190; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 2729118190 | [7 empty] | 61765000 | 1624576000 | 1781560000
2 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de residuos ambientales en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 |  |  |  | Para el cumplimiento de las regulaciones y control a la gestión de residuos, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto y septiembre del año 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 1 Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Total, avance meta tercer trimestre 2020: 5.0 % | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | FONTIBON, USAQUEN, ANTONIO NARIÑO, KENNEDY, CIUDAD BOLIVAR, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000 | [7 empty] | 0 | 114652000 | 143692000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200000000 | 200000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000 | [7 empty] | 0 | 114652000 | 143692000
3 | Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | Especial: Desarrollar proyectos de economia circular que permitan aprovechar adecuadamente los residuos generados y cerrar el ciclo de vida de los materiales en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 7 | 7 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 7 |  |  |  | Durante el periodo de agosto y septiembre de 2020 desde la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial (SEGAE) se perfilaron los 7 proyectos a realizar durante el periodo de agosto a diciembre y se dio inicio el desarrollo de los siguientes proyectos: 1. Programa Ecolecta. Estableció la entrega de información de reportes de recolección relacionados con los puntos fijos por medio de los programas posconsumo, operadores de los puntos. 2. Articulación de la ciudadanía para la gestión de residuos en propiedad horizontal. 3. Dinamización de la red de economía circular: generadores, organizaciones de recolección, gestores de residuos. Se dio inicio al desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto " Información y capacitación en consumo responsable para el manejo de residuos" capacitando a un total de 100 personas De acuerdo al proyecto de operación y seguimiento del registro de Aceite Vegetal Usado, y al registro de acopiadores de llantas usadas. Se realizaron las siguientes actividades: Revisión de reportes entregados por los actores de la cadena gestión de aceite vegetal usado, entregados por medio del aplicativo web de la entidad, se elabora informe y base de datos de cantidades mensuales correspondiente al mes de julio. Se elabora informe de estrategia establecida da para ampliar el número de registros de acopiadores de llantas. Durante el mes de septiembre del 2020, se revisaron y aprobaron 809 reportes de 793 certificados de disposición final de aceite vegetal usado, adicionalmente se logró realizar la capacitación, sensibilización, a un total de personas 69, con relación al trámite de registro de aceite vegetal usado. Durante el mes de septiembre de 2020, se recibieron 21 solicitudes de registros de acopiadores de llantas de los cuales fueron aprobados 6 y 15 no aprobados por no cumplir con la documentación de acuerdo a los requisitos establecidos. | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | FONTIBON, USAQUEN, ANTONIO NARIÑO, KENNEDY, CIUDAD BOLIVAR, BOSA, USME, PUENTE ARANDA, CIUDAD BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 171232872 | 171232872 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 171232872; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 171232872; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 171232872 | [7 empty] | 0 | 94940000 | 94940000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7 | 7 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 7; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171232872 | 171232872 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 171232872; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 171232872; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 171232872 | [7 empty] | 0 | 94940000 | 94940000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3100351062 | 3100351062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100351062 | 3100351062 | 3100351062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61765000 | 1834168000 | 2020192000 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3100351062 |  | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 3100351062; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 3100351062; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 3100351062 | [7 empty] | 61765000 | 1834168000 | 2020192000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AT10: Se ajustó