INFORME DE INDICADORES

JUNIO 2020

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional

# Introducción

Como objetivo de los indicadores de gestión se establece la visualización del cumplimiento de los proyectos o metas propuestas con el fin de tener las bases necesarias para las tomas de decisiones y permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento treinta y cinco (135) indicadores establecidos para la vigencia 2020, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría, en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

# Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de estas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de estos.

Para interpretar la calificación de los indicadores se tienen en cuenta los siguientes intervalos

# EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

En el mapa de proceso de la entidad, todas las actividades de gestión son enmarcadas en cuatro (4) macro procesos relacionados a continuación:

- Misional

- Estratégico

- Apoyo

- Control y Evaluación

## Mapa de Procesos

# MEDICIÓN DE INDICADORES

Lo indicadores establecidos para el periodo de mayo se describen a continuación, conforme su comportamiento durante el periodo del mes de junio, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado.

## Proceso Misional

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANEACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES | Evaluación y/o actualización a la implementación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas. | 100 |
|  |  | Seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan Distrital de Gestión del Cambio Climático | 100 |
| METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL | % de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada | 100 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | Porcentaje de acciones ejecutadas para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas ambientales | 100 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Construcción de la casa ecológica de los animales | 70 |
|  |  | Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre | 3200 |
| EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL | Impulso Sancionatorio | 174 |
|  |  | Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 127 |
|  |  | Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA | 100 |
|  |  | Reducción de toneladas de CO2eq | 242 |
|  |  | Actuaciones de Evaluación, Control y Seguimiento | 75 |
|  | SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL | Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 100 |
|  |  | Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital. | 100 |
|  |  | Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 27 |
|  |  | Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 44 |
| EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO |  | % de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB | 100 |
|  |  | % de solicitudes de permisos de emisión tramitadas por la SDA | 100 |
|  |  | Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 97 |
|  |  | Avance del desarrollo de la red de ruido | 100 |
|  |  | Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizados | 97 |
|  |  | Operativos con acompañamiento técnico a la actividad de desmonte de los elementos de publicidad exterior visual por parte de la UAESP | 0 |
|  | SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO | Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 49 |
|  |  | Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA | 88 |
|  |  | Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas | 158 |
|  |  | Toneladas de llantas usadas aprovechadas | 3 |
|  |  | Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 202 |
|  | SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 67 |
|  |  | Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 2 |
|  |  | Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 35 |
|  |  | Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 107 |
|  | SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO | Avance en el desarrollo de la Red de Aguas Subterráneas | 0 |
|  |  | Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos” | 0 |
|  |  | Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental | 0 |
|  |  | Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | 0 |

En la evaluación ejecutada en el mes de junio a asociados al proceso Misional se puede evidenciar 33 indicadores distribuidos entre las áreas según su cumplimiento, los cuales se relacionan a continuación.

Los indicadores que presentan cumplimiento satisfactorio por encima del 75% están distribuidos entre las áreas Subdirección de Políticas y Planes Ambientales con 2 indicadores, Dirección de Control Ambiental con 3 indicadores, Dirección de Gestión Ambiental con un indicador, la subdirección de calidad del Aire Auditiva y Visual con 5 indicadores, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico con un indicador, para un total de 12 indicadores con complimiento por encima del 75%.

Dentro de las áreas que presentaron indicadores por encima del 100% se encuentran Dirección de Gestión Corporativa con un indicador, Dirección de Control Ambiental con 3 indicadores, Subdirección de Control Ambiental al Sector Público con 2 indicadores y la subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre con un indicador para un total de 7 de indicadores.

Para los cumplimientos entre 55% y 70% se evidencian las áreas de Dirección de Gestión Corporativa y Subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre con un indicador respectivamente para un total de 2 indicadores.

Los indicadores que presentaron cumplimiento por debajo del 55 % se distribuyen entre las siguientes áreas, Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual con 3 indicadores, Subdirección de control Ambiental al Sector Público con 2 indicadores, Subdirección de Silvicultura de Flora y Fauna Silvestre con 3 indicadores, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo con 4 indicadores para un total de 12 Indicadores.

## Proceso Estratégico

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Plan de Comunicaciones 2020 ejecutado | 100 |
|  |  | Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 100 |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Gestión de Cooperación Internacional | 100 |
|  | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO | Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 100 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la SDA | 100 |

Para la evaluación realizada en el mes de junio en el proceso estratégico se evidencia 5 indicadores los cuales presentan un cumplimiento del 100% de las actividades programadas los indicadores están asociados las áreas de Oficina Asesora de Comunicaciones con 2 indicadores, la Subdirección de Cooperación Internacional con un indicador y la Subsecretaria General y de Control Disciplinario con 2 indicadores.

## Proceso Apoyo

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DISCIPLINARIO | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO | Gestión Preventiva en materia Disciplinaria | 100 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2020 | 526 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | Eficacia en la Gestión Contractual | 100 |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2020 | 50 |
|  |  | Seguimiento a la formulación e implementación al Plan Institucional de Capacitación PIC -2020 | 82 |
|  |  | Mejoramiento del clima organizacional | 100 |
|  |  | Planes para la Atención de emergencias de las sedes de la SDA | 0 |
|  |  | Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | 100 |
|  |  | Intervención de peligros y riesgos | 0 |
|  |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo SST Anual | 25 |
|  |  | Ausentismo en la SDA | 100 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | 38 |
|  |  | Implementación de los procesos del PGD | 84 |
|  |  | Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | 25 |
|  | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO | Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asignadas | 100 |
|  |  | Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano | 100 |
| GESTIÓN FINANCIERA | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | 68 |
|  |  | Seguimiento a la ejecución de pagos programados | 100 |
| GESTIÓN JURÍDICA | DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL | % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | 63 |
|  |  | % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | 100 |
|  |  | Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | 200 |
|  |  | % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | 104 |
|  |  | % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | 67 |
|  |  | Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | 103 |

Dentro de la evaluación de los indicadores asociados a los procesos de apoyo se puede evidenciar 9 indicadores que cumplen con el 100% de las actividades programadas para el periodo de junio los indicadores están asociados a las áreas de subsecretaria general y de control disciplinario, subdirección contractual, dirección de gestión corporativa, subsecretaria general y de control disciplinario, subdirección financiera, dirección legal ambiental.

De los 24 Indicadores reportados para el proceso de apoyo se presenta 4 indicadores con reporte de sobre cumplimiento del 100% asociado a dirección de gestión corporativa y dirección legal ambiental. El área de dirección de gestión corporativa presentó reporte de cumplimiento por debajo del 55% con 6 indicadores.

## Evaluación de la Entidad

En la evaluación de la entidad resultado de la medición del mes de junio se puede evidenciar el peso mensual de total por entidad es del 100%, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera por cada proceso con su respectivo peso porcentual del mes evaluado, proceso estratégico 18.3%, proceso misional 40.31%, proceso de apoyo 41.78%.

El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos.  En el mes de junio, la entidad se encuentra en intervalo de calificación satisfactorio al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 100%.

## Recomendaciones

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la Secretaria Distrital de Ambiente, después de realizar la medición de los indicadores los líderes de los procesos junto con sus grupos de trabajo deben realizar el análisis de los reportes e implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar.

De acuerdo con la hoja de vida del indicador establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.

Con la implementación del nuevo plan de desarrollo se recomienda la revisión de los indicadores proyectados, con el fin que se encuentren armonizados a las nuevas metas y actividades misionales enfocadas al cumplimiento del nuevo plan de desarrollo.