## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  | 2017 | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.09 | 0.18 | 0.24 |  | 51.43% | 33% | Se avanzó en la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos El Recuerdo ( Acueducto veredal Piedra Parada, 13 ha) y Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha) con ello se tienen a la fecha en acumulado 6 diagnósticos elaborados, de los cuales 4 diagnósticos se realizaron en el primer semestre de 2017 (San Luis (A.V Agualinda Chiguaza 8 ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3.3 ha ),El Salero (A.V El Saltonal, 17.2 ha)Para un total acumulado de 44.16 ha diagnosticadas. | ninguno | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906 (Se entregan archivos digitales con base de datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | [5 empty] | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 35 | 49 | 105 |  | 39.2% | 21% | En este trimestre se identificaron 56 nuevos predios para vinculación en las cuencas de los ríos Blanco, sumapaz, Teusacá y Tunjuelo. Para un total de 661 de los cuales 49 predios se vincularon a junio de 2017 y 556 en la vigencia 2016. | ninguno | N/A | 56 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en los recursos agua, suelo y biodiversidad. | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069 (Se entregan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotográficos de cada uno de los contratos)
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Creciente | 200 | [5 empty] | 117.5 | 118 | 118 |  |  |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 107.47 |  | 64.69% | 38.16% | 1. Áreas de Restauración ecológica participativa o conservación y mantenimiento: El acumulado de áreas en restauración ecológica en el trimestre con corte a septiembre 30 fue de 31,14 has. Predios Nuevos: EL Pedregal- Ciudad Bolívar: se finalizó intervención en predio Pedregal (28,5 Ha), con la siembra participativa de 700 árboles, Predio Santa Cruz: Se realizó traslado de insumos y distribución de postes para levantamiento de cerca. Se hincaron 120 postes. (Lo que equivale a 20 % avance implementación= 2.3 Ha) Predio Oasis y El Delirio: El propietario del predio realizo hincado de 100 postes para levantamiento de cerca y el grupo REP inicio ahoyado para siembra. (Lo que equivale a 35% avance implementación= 0.34 Ha) Lo que acumula al mes de septiembre 107,47 has intervenidas de las cuales 14 has fueron intervenidas y reportadas en el primer semestre del año con corte a junio de 2017 y 62,33 has corresponden a la vigencia 2016. 2. En Gestión se realizaron las siguientes acciones: Localidad de Ciudad Bolívar: Se gestionó la firma del acta de intervención de los predios Santa Cruz (11,5 Ha), Predios Oasis (0,34) y El Delirio (0,63), en dichos predios y se inició este mes actividades de implementación. Localidad de Usme: Se realizó gestión y recorrido con la encargada de la Hacienda Agua Dulce la señora Lucia Orjuela (Vereda Requilina), para evaluar posibilidad de protección de zona de ronda de la Quebrada la Taza, para complementar procesos anteriores, queda pendiente firma de acta de intervención por parte de la propietaria del predio. En otras cuencas: Cuenca Rio Blanco, recorrido con propietaria predio La Chapita, zona de ronda de la quebrada Taquecitos. Cuenca Rio Sumapaz: Acercamiento y recorrido por el predio La Hungría con el propietario Fernando Riveros. Queda pendiente firma acta de intervención. 3. Predios con Diagnóstico Ambiental: Durante el tercer trimestre de 2017 se realizaron dos diagnósticos ambientales: Predio Jamaica II (A.V Arrayanes- Argentina) y el predio El Recuerdo (A.V Piedra Parada) | ninguno | N/A | 31,14 nuevas hectáreas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, con la cual se protege el nacimiento de la quebrada paso colorado en en Ciudad Bolívar, ya que los predios por donde cruza la quebrada hacen uso de sus aguas, se conserva el paisaje y la sostenibilidad de la zona y se conserva el ecosistema de suib páramo y bosque alto andino. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
| 3-3-1-15-06-38-177-1132 | Desarrollo rural sostenible | 11 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación |  | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma | 1 | [30 empty] | 0.15
| 3-3-1-15-06-38-177-1132 | Desarrollo rural sostenible | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Incremental | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0.1
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | [5 empty] | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 35 | 49 | 105 |  | 39.2% | 60.5% | Número de predios vinculados, con matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca y actas de concertación en el tercer trimestre de 2017: 56 predios. Como consolidado se tiene: Un total de 661 predios vinculados a septiembre 2017, de los cuales 49 predios se vincularon en el primer semestre de 2017 y 556 predios provienen de la vigencia 2016 Las acciones desarrolladas son las siguientes Cuenca del río Tunjuelo: 18 predios Con las siguientes acciones: 844.7 m en protección de nacederos, área liberada de 2955 m2 y 1373 m2 de enriquecimiento con 444 árboles. 2532 m de aislamiento de ronda de quebradas, con un área de enriquecimiento de 7007 m2 y 2597 árboles plantados, para la liberación de 3370 m2. Se establecieron 3332 m de cerca viva en sistemas productivos. Se realizaron 4 módulos de capacitación en Buena Prácticas Ganaderas contando en promedio con 55 participantes y funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Acciones de seguimiento, mantenimiento y nuevas acciones en predios antiguos: Se fortalecieron 32 predios en instalaciones pecuarias, entrega de kit de ahorro y protección de fuentes hídricas (Bebedero, flotador y manguera) a 18 predios. 7 predios apoyados en huerta. 80 m aislados de nacederos, 1672 m de cerca para protección de ronda de rio, para 4208.5 m2 de área liberada. Sumapaz: Cuencas del río Blanco: 14 predios y del río Sumapaz: 14 predios (localidad de Sumapaz) Cuenca del río Blanco: 8 predios apoyados con bebedero, flotador y manguera para el ahorro y protección de fuentes hídricas. 1 predio apoyado con diversificación de especies en la huerta y 1 instalación de invernadero (15 m2). Se instalaron en 3 predios, 800 m de aislamiento de quebradas y enriquecimiento con 382 árboles y en 1 predio se enriquecieron 80 m2 de nacedero con 30 árboles nativos. Se instalan 550 m y plantan 200 árboles como generación de conectividad en corredores biológicos en 2 predios ubicados dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz. 1 predio enriqueció área de bosque con 30 árboles y 4 predios aislaron 670 m y plantaron 496 árboles para cerca viva dentro de sistemas productivos. Cuenca del río Sumapaz: se apoyaron 3 predios con 330 m de protección de nacederos, se enriquecen 1406.25 m² con 225 árboles, 2 predios con la protección de 330 m de quebradas, enriqueciendo 1780 m² de ronda con de 300 árboles, instalación de dos lombricultivos en 2 predios y 1 predio con acción de ahorro del recurso hídrico (bebedero, manguera y flotador) Acciones de seguimiento, mantenimiento y nuevas acciones en predios antiguos: Para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico se apoyaron 4 predios con flotador y 1 predio con la entrega de kit (Bebedero, flotador y manguera). Seguimiento a 1 predio en la propagación de especies nativas y 2 predios apoyados con especies ancestrales para huerta. En 2 predios se instalan 645 m de cerca viva con 300 árboles y en 1 predio se plantaron 200 árboles para 500 m. Cerros Orientales: 7 predios Cerros Orientales: mejoramiento de huertas en 13 predios (4 con invernaderos), semillas en 8 predios para la diversificación de huertas, una de estas con especies ancestrales Mejoramiento de instalaciones de especies menores en 6 predios 4 predios con protección de bosques y enriquecimiento con 220 árboles 4 predios con aislamiento de ronda de quebradas y 2 predios en nacederos, se instaló lombricultivo en 1 predio y 10 predios con entrega de bebedero, manguera y flotador. Cercas vivas: 150 árboles nativos plantados en 300 m Franja Cerros Orientales: 3 predios en localidad de Usme | ninguno | N/A | 56 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 661 a septiembre 2017 | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [6 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [6 empty] | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | [24 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Creciente | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 |  |  |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 107.47 |  | 64.96% | 38.16% | Áreas de Restauración ecológica participativa o conservación y mantenimiento: El acumulado de áreas en restauración ecológica en el trimestre con corte a septiembre 30 fue de 31,14 has. Predios Nuevos: EL Pedregal- Ciudad Bolívar: se finalizó intervención en predio Pedregal (28,5 Ha), con la siembra participativa de 700 árboles, Predio Santa Cruz: Se realizó traslado de insumos y distribución de postes para levantamiento de cerca. Se hincaron 120 postes. (Lo que equivale a 20 % avance implementación= 2.3 Ha) Predio Oasis y El Delirio: El propietario del predio realizo hincado de 100 postes para levantamiento de cerca y el grupo REP inicio ahoyado para siembra. (Lo que equivale a 35% avance implementación= 0.34 Ha) Lo que acumula al mes de septiembre 107,47 has intervenidas de las cuales 14 has fueron intervenidas y reportadas en el primer semestre del año con corte a junio de 2017 y 62,33 has corresponden a la vigencia 2016. | N/A | N/A | 31,14 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, con la cual se protege el nacimiento de la quebrada paso colorado en en Ciudad Bolívar, ya que los predios por donde cruza la quebrada hacen uso de sus aguas, se conserva el paisaje y la sostenibilidad de la zona y se conserva el ecosistema de suib páramo y bosque alto andino. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3126842000 |  | 728000000 | 727842000 | 727842000 |  |  |  | 1190000000 | [5 empty] | 791000000 | [5 empty] | 418000000 |  |  |  |  | 0 | 155116000 | 555472000 |  | 21.31% | 4.961%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 183303796
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 |  |  |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 107.47
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3126842000 |  | 728000000 | 727842000 | 727842000 |  |  |  | 1220000000 | [5 empty] | 1262000000 | [5 empty] | 653000000 |  |  |  |  | 0 | 155116000 | 555472000
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 2 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 178 | MAGNITUD META | 1000 |  | 681 | 681 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 591 | 605 | 661 |  | 88.84% | 60.5% | Número de predios vinculados en el tercer trimestre de 2017: 56 predios: Acciones: Cuenca del río Tunjuelo: 18 predios vinculados, 844.7 m en protección de nacederos, área liberada de 2955 m2 y 1373 m2 de enriquecimiento con 444 árboles. 2532 m de aislamiento de ronda de quebradas, con un área de enriquecimiento de 7007 m2 y 2597 árboles plantados, para la liberación de 3370 m2 y 3332 m de cerca vivas. En predios antiguos: Se fortalecieron 32 predios en instalaciones pecuarias, 18 predios apoyados en ahorro y protección hídrica. 7 predios apoyados en huerta. 80 m aislados de nacederos, 1672 m de cerca en protección de ronda para 4208.5 m2 de área liberada. Localidad Sumapaz: Cuencas del río Blanco: 14 predios vinculados y del río Sumapaz: 14 predios vinculados. Cuenca del río Blanco: 8 predios apoyados en el ahorro y protección de fuentes hídricas. 1 huerta fortalecida y 1 invernadero instalado (15 m2). 800 m de aislamiento de quebradas y siembra de 382 árboles y se enriqueció 80 m2 de nacedero con 30 árboles nativos. Se instalan 550 m y plantan 200 árboles para conectividad en corredores biológicos dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz. Se enriqueció área de bosque con 30 árboles y se aislaron 670 m y plantaron 496 árboles para cerca viva dentro de sistemas productivos. Cuenca del río Sumapaz: levantamiento de 330 m de protección de nacederos, se enriquecen 1406.25 m² con 225 árboles, se protege 330 m de quebradas, enriqueciendo 1780 m² de ronda con de 300 árboles, instalación de dos lombricultivos y 5 predios apoyados con acción de ahorro del recurso hídrico. 3 predios en apoyo de huerta con especies nativas. Se instalan 645 m de cerca viva con 300 árboles Cerros Orientales: 7 predios vinculados. Mejoramiento de huertas en 13 predios (4 con invernaderos), 8 predios con apoyo en diversificación de huertas. Mejoramiento de instalaciones de especies menores en 6 predios, 4 predios con protección de bosques y enriquecimiento con 220 árboles, 4 predios con aislamiento de ronda de quebradas y 2 predios en nacederos, se instaló un lombricultivo y 10 predios apoyados en recurso hídrico, Cercas vivas: 150 árboles nativos plantados en 300 m Franja Cerros Orientales: 3 predios vinculados en localidad de Usme En total hay 661 predios vinculados a septiembre 2017, 105 de la vigencial 2017 y 556 predios de la vigencia 2016 | N/A | N/A | 56 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 661 a septiembre 2017 | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3942495000 |  | 807378000 | 807536000 | 807536000 |  |  |  | 1219831000 | [5 empty] | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 |  |  |  |  | 0 | 453758000 | 566469261 |  | 56.19% | 11.51%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 383607921
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  | 681 | 681 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 591 | 605 | 661
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3942495000 |  | 1535378000 | 807536000 | 807536000 |  |  |  | 1219831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 |  |  |  |  | 0 | 453758000 | 566469261
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7069337000 |  | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 |  |  |  | 2409831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2053073000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1071213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608874000 | 1121941261 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 566911717 |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7069337000 |  | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 |  |  |  | 2409831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2053073000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1071213000 |  |  |  |  | 0 | 608874000 | 1121941261
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO:
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Marzo | Jun | Sep | dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA | Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 50% | 10% | 1. En Gestión se realizaron las siguientes acciones: Localidad de Ciudad Bolívar: Se gestionó la firma del acta de intervención de los predios Santa Cruz (11,5 Ha), Predios Oasis (0,34) y El Delirio (0,63), en dichos predios y se inició este mes actividades de implementación. En la Localidad de Usme: Se realizó gestión y recorrido con la encargada de la Hacienda Agua Dulce la señora Lucia Orjuela (Vereda Requilina), para evaluar posibilidad de protección de zona de ronda de la Quebrada la Taza, para complementar procesos anteriores, queda pendiente firma de acta de intervención por parte de la propietaria del predio. En otras cuencas: Cuenca Rio Blanco, recorrido con propietaria predio La Chapita, zona de ronda de la quebrada Taquecitos. Cuenca Rio Sumapaz: Acercamiento y recorrido por el predio La Hungria con el propietario Fernando Riveros. Queda pendiente firma acta de intervención.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  | Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas priorizadas y concertadas , así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte al escalamiento de estos procesos. | X |  | Programado | 7% | 34% | 34% | 25% | 100% |  | 30% | Predios Nuevos: EL Pedregal- Ciudad Bolívar: se finalizó intervención en predio Pedregal (28,5 Ha), con la siembra participativa de 700 árboles, Predio Santa Cruz: Se realizó traslado de insumos y distribución de postes para levantamiento de cerca. Se hincaron 120 postes. (Lo que equivale a 20 % avance implementación= 2.3 Ha) Predio Oasis y El Delirio: El propietario del predio realizo hincado de 100 postes para levantamiento de cerca y el grupo REP inicio ahoyado para siembra. (Lo que equivale a 35% avance implementación= 0.34 Ha) Lo que acumula al mes de septiembre 107,46 Ha intervenidas, de estas 14 hectáreas fueron intervenidas y reportadas a junio de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 7% | 58.3% |  | 72.3%
|  | Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 10% | Se avanzó en la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos El Recuerdo ( A Acueducto veredal Piedra Parada, 13 ha) y Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha)
[5 empty] | Ejecutado | 25% |  | 25% |  | 50%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 50% | 3% | Número de predios vinculados, con matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca y actas de concertación en el tercer trimestre de 2017: 56 predios distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 18 predios Cuencas del río Blanco: 14 predios y del río Sumapaz: 14 predios (localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 7 predios Franja Cerros Orientales: 3 predios
[5 empty] | Ejecutado | 25% |  | 25% |  | 50%
|  | Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | X |  | Programado | 7% | 34% | 34% | 25% | 100% |  | 20% | Acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos: Cuenca río Tunjuelo: 844.7 m en protección de nacederos, área liberada de 2955 m2 y 1373 m2 de enriquecimiento con 444 árboles. 2532 m de aislamiento de ronda de quebradas, con un área de enriquecimiento de 7007 m2 y 2597 árboles plantados, para la liberación de 3370 m2. Se establecieron 3332 m de cerca viva en sistemas productivos. Se realizaron 4 módulos de capacitación en Buena Prácticas Ganaderas contando en promedio con 55 participantes y funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Cuenca del río Blanco: 8 predios apoyados con bebedero, flotador y manguera para el ahorro y protección de fuentes hídricas. 1 predio apoyado con diversificación de especies en la huerta y 1 instalación de invernadero (15 m2) Se instalaron en 3 predios, 800 m de aislamiento de quebradas y enriquecimiento con 382 árboles y en 1 predio se enriquecieron 80 m2 de nacedero con 30 árboles nativos. Se instalan 550 m y plantan 200 árboles como generación de conectividad en corredores biológicos en 2 predios ubicados dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz. 1 predio enriqueció área de bosque con 30 árboles y 4 predios aislaron 670 m y plantaron 496 árboles para cerca viva dentro de sistemas productivos. Cuenca del río Sumapaz: se apoyaron 3 predios con 330 m de protección de nacederos, se enriquecen 1406.25 m² con 225 árboles, 2 predios con la protección de 330 m de quebradas, enriqueciendo 1780 m² de ronda con de 300 árboles, instalación de dos lombricultivos en 2 predios y 1 predio con acción de ahorro del recurso hídrico (bebedero, manguera y flotador) Cerros Orientales: mejoramiento de huertas en 13 predios (4 con invernaderos), semillas en 8 predios para la diversificación de huertas, una de estas con especies ancestrales Mejoramiento de instalaciones de especies menores en 6 predios 4 predios con protección de bosques y enriquecimiento con 220 árboles 4 predios con aislamiento de ronda de quebradas y 2 predios en nacederos, se instaló lombricultivo en 1 predio y 10 predios con entrega de bebedero, manguera y flotador. Cercas vivas: 150 árboles nativos plantados en 300 m
[5 empty] | Ejecutado | 7% |  | 65.33% |  | 72.33%
|  | Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | X |  | Programado | 8% | 25% | 33% | 34% | 100% |  | 20% | Acciones de seguimiento, mantenimiento y nuevas acciones en predios antiguos: • Cuenca río Tunjuelo: Se fortalecieron 32 predios en instalaciones pecuarias, entrega de kit de ahorro y protección de fuentes hídricas (Bebedero, flotador y manguera) a 18 predios. 7 predios apoyados en huerta. 80 m aislados de nacederos, 1672 m de cerca para protección de ronda de rio, para 4208.5 m2 de área liberada. • Cuenca río Blanco: para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico se apoyaron 4 predios con flotador y 1 predio con la entrega de kit (Bebedero, flotador y manguera). Seguimiento a 1 predio en la propagación de especies nativas y 2 predios apoyados con especies ancestrales para huerta. En 2 predios se instalan 645 m de cerca viva con 300 árboles y en 1 predio se plantaron 200 árboles para 500 m.
[5 empty] | Ejecutado | 8% |  | 54.11% |  | 62.11%
|  | Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas ) | X |  | Programado | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |  | 3% | Se programa evento para el 23 de septiembre en la cuenca del Tunjuelo, y se coordina con la comunidad de San Juan de Sumapaz para abordar temáticas de manejo de leche e inocuidad, se inicia la programación de evento en San Juan de Sumapaz en Buenas práctcias de ordeño
[5 empty] | Ejecutado | 0% |  | 60% |  | 60%
|  | Ejecución de eventos | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 4% | Se realizó evento de buenas prácticas ganaderas con el acompañamiento de dos directores del ICA y participación de 67 productores (fecha 23 de septiembre),
[5 empty] | Ejecutado | 0% |  | 20% |  | 20%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACION (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | [6 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 25.33 | 0 |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | 2508 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 0 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 20 |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | 2836 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 0 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 6 |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | 3995 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 0 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localida de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 6 | 0 |  | Santa Fe | No Aplica | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 369 | 180.81 | N.D. | N.D. | N.D. | 369 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 0 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 19 | 0 |  | Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 661 | 323.89 | N.D. | N.D. | N.D. | 661 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 0 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 117.5 | 117.5 | 68.33 | 68.33 | 76.33
|  |  | Recursos Vigencia | 727842000 | 727842000 | 0 | 0 | 155116000
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia |  | 85 |  |  | 121 |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | 2836 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 144426500 |  |  | 79197700 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia |  | 85 |  |  | 151.25 |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | 3995 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 144426500 |  |  | 79197700 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia |  | 85 |  |  | 71 |  |  | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | 225 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 129100000 |  |  | 64208200 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  | 85 |  |  | 121 |  |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | 169 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 129100000 |  |  | 64208200 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia |  | 85 |  |  | 171 |  |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | 2508 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 260483000 |  |  | 166946200 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 681 | 981 |  |  | 635.25 |  |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | 2508 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 807536000 | 807536000 | 0 | 0 | 453758000 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1535378000 | 1535378000 | 0 | 0 | 608874000 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1535378000 | 1535378000 | 0 | 0 | 608874000 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | [6 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | Numero intersexual | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz: Predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático en las localidad Sumapaz. Descripción: Acciones concertadas con propietarios para la restauracion ecologica y participativa en predios priorizados. | Magnitud Vigencia |  | 23.5 | 23.5 |  | 0.72 | 0.72 |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2508 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 | 145568400 |  | 31023200 | 138868000 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Usme: Acueductos veredales Agualinda Chiguaza, EL destino, Aguas Claras Olarte, Acuamarg. En predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático en la localidad Usme en predios rurales. Descripción: Acciones concertadas con propietarios (socializacion, diagnostico y caracterizacion ambiental del area, plantacion de material vegetal nativo, proteccion fisica con cerca, y restauracion ecologica y participativa en predios priorizados en la ruralidad. | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 40.41 | 40.41 |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2836 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 138868000 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Ciudad Bolívar: Acciones concertadas con propietarios (socializacion, diagnostico y caracterizacion ambiental del area, plantacion de material vegetal nativo, proteccion fisica con cerca, y restauracion ecologica y participativa en predios priorizados en la ruralidad. Descripción: Acciones concertadas con propietarios (plantacion de material vegetal nativo y proteccion fiísica con cerca, fertilizacion foliar, abono y elaboracion de diagnosticos ambientales) para la restauracion ecologica y participativa en predios priorizados en la ruralidad. | Magnitud Vigencia |  | 23.5 |  |  | 35.2 | 66.34 |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 3995 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 145568400 |  |  | 31023200 | 138868000 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Santa fe: Descripción: Predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático en la localidad Santa fe. | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 31023200 | 69434000
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Chapinero: Area rural de la localidad. Descripción: Predios objeto de restauracion ecologica en el area rural priorizada de la localidad. | Magnitud Vigencia |  | 47 |  |  | 0 | 0 |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 369 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 291136800 |  |  | 62046400 | 69434000 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 0 | 76.33 | 107.47
|  |  | Recursos Vigencia | 727842000 | 727842000 | 727842000 | #REF! | 155116000 | 486038000
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
| IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme. Predios vinculados para la implementación de Buenas Practicas Ambientales Productivas y Ganaderas - BPAPG. Descripción: Implementacion de acciones de BPAPG, matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca, capacitar a # productores en BPAPG y construcción de huertas caseras con semillas de tuberculos nativos. | Magnitud Vigencia |  | 10 |  |  | 8 | 255 |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2836 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 144426500 |  |  | 79197700 | 99880765.25 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Ciudad Bolívar. Predios vinculados para la implementación de Buenas Practicas Ambientales Productivas y Ganaderas - BPAPG. Descripción: Implementacion de acciones de BPAPG, matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca, capacitar a # productores en BPAPG y construcción de huertas caseras con semillas de tuberculos nativos. | Magnitud Vigencia |  | 15 |  |  | 19 | 252 |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 3995 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 144426500 |  |  | 79197700 | 99880765.25 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Chapínero. Predios vinculados para la implementacion de Buenas Practicas Ambientales Productivas y Ganaderas - BPAPG. Descripción: Desarrollar acciones correspondientes a la implementación de buenas practicas productivas dentro de estos predios vinculados. | Magnitud Vigencia |  | 12 |  |  | 4 | 6 |  | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 225 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 129100000 |  |  | 64208200 | 99880765.25 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Santa Fe: Predios vinculados para la implementación de Buenas Practicas Ambientales Productivas y Ganaderas - BPAPG. Descripción: Implementar BPAP, plantear matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental y Plan Finca, entrega de insumos a predios vinculados y construccion de invernadero. | Magnitud Vigencia |  | 13 |  |  | 11 | 17 |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 169 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 129100000 |  |  | 64208200 | 99880765.25 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Sumapaz. . Predios vinculados para la implementación de Buenas Practicas Ambientales Productivas y Ganaderas - BPAPG. Descripción: Implementacion de acciones de BPAPG, matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca, capacitar a # productores en BPAPG y construcción de huertas caseras con semillas de tuberculos nativos. | Magnitud Vigencia |  | 75 |  |  | 7 | 131 |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2508 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia |  | 260483000 |  |  | 166946200 | 166946200 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 125 | 125 |  |  | 49 | 661 | [13 empty] | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 807536000 | 807536000 | 0 | 0 | 453758000 | 566469261 | [13 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1535378000 | 1535378000 | 727842000 | #REF! | 608874000 | 1052507261
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1535378000 | 1535378000 | 727842000 | #REF! | 608874000 | 1052507261 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
0
0
Note on J7: CP: Se mantiene la misma área pero se realiza mantenimineto y seguimiento
Note on J11: CP: Se mantiene la misma área pero se realiza mantenimineto y seguimiento
Note on J15: CP: Seaumenta 28,5 Ha del predio el pedregal, oasis 0,34 ha y santa cruz 2,3 ha
Note on J19: CP: Se mantiene en 0,00 pero esos recursos se utilizaron para el monitoreo y/o mantenimineto. De ha restauradas.
Note on C23: PAOLA.RODRIGUEZ: Por que quedaron juntas estas localidades? En el trimestre anterior iban separadas y ya tienen el seguimiento de los trimestre anteriores. Si esta corregido debemos organizar la justificación para solicitud de cambios.
Note on J23: CP: Se mantiene en 0,00 pero esos recursos se utilizaron para el monitoreo y/o mantenimineto. De ha restauradas.
Note on I31: CP: Se acumuló la información de primer trimestre y segundo trimestre NOTA: inlcuye 5 predios de franja
Note on J31: CP: incluye 3 predios de franja
Note on K31: PAOLA.RODRIGUEZ: Ciudad Bolivar + Usme
Note on I35: CP: Se acumuló la información de primer trimestre y segundo trimestre
Note on I39: CP: Se acumuló la información de primer trimestre y segundo trimestre
Note on I43: CP: Se acumuló la información de primer trimestre y segundo trimestre
Note on I47: CP: Se acumuló la información de primer trimestre y segundo trimestre
Note on J51: Valor correspondiente a la tipologia de la meta.