## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [34 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [25 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 |  |  |  |  | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | SEP
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE SEP | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 83.33% | 75% | El avance en el diagnóstico para el III trimestre 2018 corresponde a 0,05% representada en (15.07 has), de las cuales en este trimestre se diagnosticaron 1.85 has, en los predios de Santa Inés-El Mortiño-La Graciela (1.52 Has) Santa Cecilia (0.33 ha), ubicados en la localidad de Usme; representando un acumulado del 0.75% del diagnóstico en el Plan de Desarrollo. A septiembre de 2018: se han diagnosticado (2)dos predios ambientales con los cuales se completan 18 predios diagnosticado en la ruralidad distribuidos por localidades de la siguiente manera. Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), estos predios corresponden a 139.6 Has. Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural. | N/A | N/A | Se actualiza una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20180369, 20180761 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 | 73.6% | 54.6% | A septiembre se reporta un total de 92 predios, de los cuales en el tercer trimestre de 2018 se identificaron 12 nuevos predios para vinculación en la cuenca de ríos Blanco tres (3), en la cuenca rio Tunjuelo cinco (5), en la cuenca de rio Sumapaz tres (3) y en la cuenca de rio Teusacá uno (1) . Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 773 predios a septiembre de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en la vigencia 2016. | ninguno | N/A | 92 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 167.1 | 92.83% | 83.55% | En el tercer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 16 Has, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado al Plan de Desarrollo de 167.10 has a septiembre 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 10,32 ha (35% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: 1. Levantamiento de 1.69 kilómetros de cerca de aislamiento para la conservación de bosque altoandino, 2. siembra de 505 plantas para enriquecimiento de bosque. Por otra parte, se realiza la firma del acta de intervención del predio CIMA 2A, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 2.04 ha (60%de avance). Las acciones implementadas en el predio corresponden al levantamiento de 251 metros de cerca para protección y siembra de 200 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque. Localidad de Sumapaz: se realiza la intervención en el predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo, con el levantamiento de 381 metros lineales de cerca de protección. Con este avance, se reporta un avance de 3.12 ha (50% de la protección total). Localidad de Usme: levantamiento de 384 metros de cerca para protección de ronda de quebrada y siembra de 400 plantas. Con esto; se completa el 60% faltante de la intervención con el cual se consolida un total de 0.33 ha intervenidas, el predio Santa Ines se reporta el 0.09 faltante con el cual se concluye el 100% de la intervención total del predio, Predio el Mortiño con un avance del 28% que representa 0.1 Ha intervenidas. En este segundo trimestre de 2018 se firmaron dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: * Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé. * Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20180654; 20180369; 20180761 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 | 73.6% | 77.3% | En el III trimestre/2018: 12 nuevos predios vinculados, con matriz de indicadores ambientales, Plan Finca y actas de concertación, así en las siguientes localidades: Usme 4 predios, Ciudad Bolívar 1 predio, Cuencas río Blanco 3 predios y cuenca rio Sumapaz 3 predios, Chapinero 1 predio. Acumulado Plan de Desarrollo:773 predios a sept./2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 provienen de 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas se realizaron en los nuevos predios así: Cuenca río Tunjuelo: Se apoyaron 14 en la diversificación de la huerta por medio de 32 especies nativas y promisorias, 5 apoyados en instalación de infraestructura de invernaderos y 10 con apoyo en huerta con un área de 257,16 m2 en total, 3 apoyados con aislamientos de nacederos(601 m² de área liberada) mediante 310 m lineales de cerca y 70 árboles para enriquecimiento, 3 apoyados con aislamientos y protección de recurso hídrico(Ríos, quebradas) (1245m2 de área liberada)mediante 1245 m lineales de cerca, 2 apoyados en aislamiento de bosque, 121m lineales y 2028 m2 de área liberada, con 200 árboles para enriquecimiento, 3 apoyados en establecimiento de cerca viva con 1,897 m lineales y un área de 1408 m2, con 395 árboles sembrados en 2 predios, 13 apoyados en lombricultivo y 5 con implementación de caldos de cultivo y 4 apoyados en fertilización orgánica. Capacitación y entrega de insumos: en buenas prácticas ganaderas enfocada al uso eficiente del agua en 7 predios y 14 en buenas prácticas pecuarias. Seguimiento sobre 102 predios. Cuenca del río Blanco: Apoyo a 2 predios en la propagación de especies con 4 especies nativas, 6 apoyados en huerta, 1 apoyado en construcción de invernadero, 1 apoyado en aislamiento de quebrada con 100 árboles para enriquecimiento, 1 apoyado con 20 árboles para enriquecimiento, 12 apoyado con cerca viva con 518 árboles, 1 apoyado en la elaboración de biofertilizante, 1 predio en construcción de infraestructura para especies menores Galpón y 2 en división de potreros. Capacitación y entrega de insumos en: 3 predios en ahorro y uso eficiente del agua. Seguimiento sobre 17 predios. Cuenca del río Teusacá: Apoyo a 14 predios en el mantenimiento de la huerta, 1 predio apoyado en diversificación de huerta con 3 especies nativas y 1 promisoria, 3 predios apoyados en invernadero con 26,034 m2, 3 predios apoyado en conexiones entre bosques y ronda hídrica con 412 m y 412 m2 de área liberada con enriquecimiento de 65 árboles plantados, 1 predio en aislamiento de bosque con 57 m y 57 m2 de área liberada y 2 predio en enriquecimiento de bosque con 120 árboles, 1 apoyado con mejoramiento de bodega y de Gallinero, 1 con mejoramiento en lombricultivo, 9 seguimientos de biofertilizante, 1 predio con 163 m de cerca viva. Capacitación y entrega de insumos en 1 predio en ahorro y uso eficiente del agua, entrega de insumos en 1 predio para aislamiento de quebrada y en 1 predio para aislamiento de nacedero.Seguimiento sobre 41 predios | ninguno | N/A | 92 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 773 a Septiembre 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AQ16: ANAYA.MORENO: Ver que esta cifra no coincide con el componenete de inversión.

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 167.1 |  | 92.83% | 83.55% | En el tercer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 16 Has, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado al Plan de Desarrollo de 167.10 has a septiembre 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 10,32 ha (35% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: 1. Levantamiento de 1.69 kilómetros de cerca de aislamiento para la conservación de bosque altoandino, 2. siembra de 505 plantas para enriquecimiento de bosque. Por otra parte, se realiza la firma del acta de intervención del predio CIMA 2A, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 2.04 ha (60%de avance). Las acciones implementadas en el predio corresponden al levantamiento de 251 metros de cerca para protección y siembra de 200 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque. Localidad de Sumapaz: se realiza la intervención en el predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo, con el levantamiento de 381 metros lineales de cerca de protección. Con este avance, se reporta un avance de 3.12 ha (50% de la protección total). Localidad de Usme: levantamiento de 384 metros de cerca para protección de ronda de quebrada y siembra de 400 plantas. Con esto; se completa el 60% faltante de la intervención con el cual se consolida un total de 0.33 ha intervenidas, el predio Santa Ines se reporta el 0.09 faltante con el cual se concluye el 100% de la intervención total del predio, Predio el Mortiño con un avance del 28% que representa 0.1 Ha intervenidas. En este segundo trimestre de 2018 se firmó 1 acta de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima II A, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20180654; 20180369; 20180761 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2616451000 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 112772000 | 241662403 | 326557403 |  | 45.17% | 38.15%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 509449867 | [10 empty] | 509449867 | 159449867 | 509449867 | 509449867 | [14 empty] | 32192000 | 480019967 | 493156800 |  | 96.8% | 96.8%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 167.1 |  | 92.83% | 92.83%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3125900867 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 895310867 | 1245310867 | 1232467867 |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 144964000 | 721682370 | 819714203 |  | 66.51% | 47.71%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 |  | 73.6% | 77.3% | En el III trimestre de 2018: Acumulado Plan de Desarrollo: 773 predios a septiembre de 2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 provienen de la vigencia 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas se realizó así: Cuenca río Tunjuelo: Apoyo a 14 predios en la diversificación de la huerta por medio de 32 especies, 5 predios en infraestructura de invernaderos y 10 predios en huerta con 257,16m2, 3 predios con aislamientos de nacederos 601m² mediante la instalación de 310 m de cerca y 70 árboles, 3 predios con aislamientos y protección de recurso hídrico 1245m de área liberada mediante la instalación de 1.245m de cerca, 2 predios con aislamiento de bosque, 121m lineales y 2028m2 de área liberada, con 200 árboles, 3 predios en establecimiento de cerca viva con 1,897m y un área de 1408m2, con 395 árboles sembrados en 2 predios, 13 predios en lombricultivo y 5 predios en Biol, 4 predios en fertilización orgánica. Capacitación y entrega de insumos: en buenas prácticas ganaderas enfocada uso eficiente del agua en 7 predios, y 14 predios enfocado en BPP. Cuenca del río Blanco: Apoyo a 2 predios en la propagación de especies (4 especies), 6 predios en huerta, 1 predio en construcción de invernadero, 1 predio en aislamiento de quebrada con 100 árboles, 1 predio en nacedero con 20 árboles, 12 predios en cerca viva con 518 árboles, 1 predio en la elaboración de Biol, 1 predio en construcción de Galpón y 2 predios en división de potreros. Capacitación y entrega de insumos en 3 predios en ahorro y uso eficiente del agua. Cuenca del río Teusaca: Apoyo a 14 predios en huerta, 1 predio en diversificación de huerta con 3 especies, 3 predios en invernadero con 26,034 m2, 3 predios en conexiones entre parches de bosques y RH con 412m y 412m2 con 65 árboles, 1 predio en aislamiento de bosque con 57m y 57m de área liberada y 2 predio en enriquecimiento de parches de bosque con 120 árboles plantados, 1 predio apoyado mejoramiento de infraestructura para bodega de almacenamiento, 1 predio en mejoramiento de infraestructura para lombricultivo 9 seguimientos de Biol, 1 predio con 163m de cerca viva. Capacitación y entrega de insumos en 1 predio en ahorro y uso eficiente del agua, entrega de insumos en 1 predio para aislamiento de quebrada y en 1 predio para aislamiento de nacedero. | N/A | N/A | 92 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 773 a Septiembre 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 | 1040857000 |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 163341000 | 271985000 | 418603000 |  | 40.22% | 31.69%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 372740020 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 | 365369020 | [14 empty] | 551480356 | 316597957 | 344535200 | 344535200 | 94.3% | 92.43%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 |  | 73.6% | 77.3%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4068719565 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 | 1406226020 |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 714821356 | 588582957 | 763138200 |  | 54.27% | 37.26%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 276113000 | 513647403 | 745160403 | 0 | 42.25%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 882189887 | [10 empty] | 882189887 | 882189887 | 882189887 | 874818887 | [14 empty] | 583672356 | 796617924 | 837692000 |  | 95.76%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7194620432 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2646064887 | 2646064887 | 2638693887 |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 859785356 | 1310265327 | 1582852403 | 0 | 59.99%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on T12: ANAYA.MORENO: Porqué razón la reserva es inferior a la programda incialmente?
Note on T18: ANAYA.MORENO: Porqué la reserva es superior a la programada inicialmente?
Note on U18: YULIED.PENARANDA: tramitar con SDP

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__3__ DE __2018__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 10% | En el tercer trimestre de 2018 se firman 12 actas de intervención, asi: Cuenca Tunjuelo (4), Cuenca Teusacá (2), Rio Blanco (3), Rio Sumapaz (3).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.96%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 30% | En el tercer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 16 Ha, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado al Plan de Desarrollo de 167.10 ha a septiembre 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 10,32 ha (35% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: 1. Levantamiento de 1.69 kilómetros de cerca de aislamiento para la conservación de bosque altoandino, 2. siembra de 505 plantas para enriquecimiento de bosque. Por otra parte, se realiza la firma del acta de intervención del predio CIMA 2A, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 2.04 ha (60%de avance). Las acciones implementadas en el predio corresponden al levantamiento de 251 metros de cerca para protección y siembra de 200 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque. Localidad de Sumapaz: se realiza la intervención en el predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo, con el levantamiento de 381 metros lineales de cerca de protección. Con este avance, se reporta un avance de 3.12 ha (50% de la protección total) Localidad de Usme: levantamiento de 384 metros de cerca para protección de ronda de quebrada y siembra de 400 plantas. Con esto; se completa el 60% faltante de la intervención con el cual se consolida un total de 0.33 ha intervenidas, el predio Santa Ines se reporta el 0.09 faltante con el cual se concluye el 100% de la intervención total del predio, Predio el Mortiño con un avance del 28% que representa 0.1 Ha intervenidas. En este segundo trimestre de 2018 se firmó 1 acta de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima II A, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé
[5 empty] | Ejecutado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 17.33% | 17.33% |  |  |  | 93%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 10% | El avance en el diagnóstico para el III trimestre 2018 corresponde a 0,05% representada en (15.07 has), de las cuales en este trimestre se diagnosticaron 1.85 has, en los predios de Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Has) Santa Cecilia (0.33 ha), ubicados en la localidad de Usme. A septiembre de 2018: se han realizado 2 diagnósticos ambientales con los cuales se completan 18 Diagnósticos en la ruralidad distribuidos por localidades de la siguiente manera. Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), estos predios corresponden a 139.6 Has.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 74.97%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 3% | A septiembre se reporta un total de 92 predios , de los cuales en el tercer trimestre de 2018 se identificaron 12 nuevos predios para vinculación en la cuenca de ríos Blanco tres (3), en la cuenca rio Tunjuelo cinco (5), en la cuenca de rio Sumapaz tres (3) y en la cuenca de rio Teusacá uno (1) . Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 773 predios a septiembre de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en la vigencia 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.36% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 22, 11 ha (75% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: 1. Levantamiento de 1.69 kilómetros de cerca de aislamiento para la conservación de bosque altoandino, 2. siembra de 505 plantas para enriquecimiento de bosque. Por otra parte, se realiza la firma del acta de intervención del predio CIMA 2A, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 2.04 ha (60%de avance). Las acciones implementadas en el predio corresponden al levantamiento de 251 metros de cerca para protección y siembra de 200 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque. Localidad de Sumapaz: se realiza la intervención en el predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo, con el levantamiento de 381 metros lineales de cerca de protección. Con este avance, se reporta un avance de 3.12 ha (50% de la protección total) Localidad de Usme: levantamiento de 384 metros de cerca para protección de ronda de quebrada y siembra de 400 plantas. Con esto; se completa el 60% faltante de la intervención con el cual se consolida un total de 0.33 ha intervenidas.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.95%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Para este trimestre se realizaron seguimientos a 160 predios, ubicados en las cuencas de los ríos Tunjuelo (102), Teusacá (35), Franja de adecuación (6) y Río Blanco (17).
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 25% | 25% | 100% |  | 3% | En este periodo no se realizarón aciones para esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | [6 empty] | 50%
|  | 8, Capacitación en buenas practicas productivas, como estregia de extensión rural | x |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4% | En el tercer trimestre de 2018 se realiza capacitación a 14 predios enfocado en buenas practicas pecuarias.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 16.67% | 16.7% | 8.335% | 4.14% | 4.167% |  |  |  | 50.01%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 20 | 20 |  | 10 |  | 0.72 | 0.72 | 3.84 |  | Sumapaz | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 |  | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 |  | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 60 | 60 |  | 50 |  | 48.25 | 48.579 | 49.099 |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 |  | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 |  | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 100 | 100 |  | 90 |  | 80.97 | 88.13 | 88.13 |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 |  | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816623 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 |  | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 20 | 30 | 0 |  | 13.67 | 26.03 |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 180754500 |  |  | 60415600 | 81639350.75
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 370
Recursos Vigencia
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | Total magnitud | [6 empty] | 151.099 | 167.099
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 735861000 | 735861000 | 0 | 723018000 | 0 | 112772000 | 241662403 | 326557403
|  |  | total resrvas |  |  |  | 509449867 |  |  |  | 493156800
|  |  | TOTAL MAGNITUD | 180 | 180 | 40 | 180 | 60 | 129.94 | 151.099 | 167.099
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 25 | 4 | 6 | 10 | 14 |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  | 197681400 |  | 48756000 | 65422666.5 | 83987400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 119822823.8 |  | 45777857.1333 |  | 102301671.2 | 40198248.9333 | 41611093.1333
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  | 197681400 |  | 48756000 | 65422666.5 | 83987400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 115599090.8 |  | 41554124.1333 |  | 100279671.2 | 35974515.9333 | 37387360.1333
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 |  | 183049400 |  | 19649500 | 36316166.5 | 64159900
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  | 67773990.8 |  | 109597671.2 | 60887438.1 | 63607226.8
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 3 | 20 | 4 | 14 | 15 | 15 |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 |  | 183049400 |  | 19649500 | 36316166.5 | 64159900
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  | 67773990.8 |  | 109597671.2 | 60887438.1 | 63607226.8
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 20 | 60 | 20 | 23 | 48 | 54 |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 370643668 | 359838666.6667 |  | 279395400 |  | 26530000 | 68507334 | 122308400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 161849186 | 210017723.8 |  | 142489057.1333 |  | 129703671.2 | 118650315.9333 | 138322293.1333
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 30 | 125 | 160 | 49 | 80 | 92
|  |  | total reservas |  |  |  | 365369020 |  |  |  | 344535200
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1028014000 | 1028014000 |  | 1040857000 |  | 163341000 | 271985000 | 418603000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1763875000 | 1763875000 | 0 | 1763875000 | 0 | 276113000 | 513647403 | 745160403 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 882189887 | 882189887 | 0 | 874818887 | 0 | 583672356 | 676612932.25 | 837692000
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2646064887 | 2646064887 | 0 | 2638693887 | 0 | 859785356 | 1190260335.25 | 1582852403 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on Q7: ANAYA.MORENO: Se entregara shapefile?? Cuando entregan estos archivos?? Por favor escribir aquí.
Note on J24: OSCAR.DIAZ: no se dejan recursos ya que se empiezan a intervenir a partir del mes de Abril