## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06-Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 41-Desarrollo rural sostenibl
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.04 | 0.1 | [5 empty] | 0.02 | 0.04 |  |  | 40% | 84% | En el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se realizó 1 diagnóstico ambiental (0,02) con el cual se completan 22 predios y acumulado de 22% para la vigencia lo que corresponde a 84 % de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en el Predio La Esperanza(0,69 has), Vereda Las Vegas Localidad de Sumapaz para un total de 186,5 has. En el primer trimestre, con corte al 30 de marzo de 2019 se realizó 1 diagnóstico ambiental con el cual se completan 21 predios con un acumulado del 20% para la vigencia y 82% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en la Vereda Margaritas, predio el Silencio con un área de 9,06 has en la localidad de Usme para un total de 185,81 has. A diciembre de 2018 se completaron veinte (20) predios distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24 ha). Localidad de Santa Fé: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos Informes de contratos OPS 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 |  |  | 39 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 |  |  | 31.2% | 70.4% | En el segundo trimestre con corte 30 de junio de 2019 se reportan 349 predios de los cuales se reportan 36 predios acumulados con 8 nuevos predios identificados en el segundo trimestre, localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Perez y predio Patio Bonito usuario Sebastian Hurtado, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario Willian Guevara. En el primer trimestre con corte al 30 de marzo se reportan 341 predios acumulados, de los cuales se identificaron 28 predios localizados en: Cuenca de Río Blanco 6, Cuenca Río Tunjuelo 5, Cuenca de Río Sumapaz 11 y en la Cuenca de Rio Teusacá 6. Durante el 2018, se vincularon 132, en la vigencia de 2017 se vincularon 125 y 56 en la vigencia 2016. Durante el 2018, se vincularon 132, en la vigencia de 2017 se vincularon 125 y 556 en la vigencia 2016. | N/A | N/A | 36 predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 |  |  | 186.5 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 |  |  | 95.64% | 93.25% | Para el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz en la cual se firmó acta de entrega de insumos agropecuarios: 500 postes, 5 bebederos, 25 rollos de alambre de pua, 10 cajas de grapa y 10 bultos de humos para iniciar proceso de restauración ecologica participativa; se evidenció un avance de 1.2 km lineales de cerca con el ahoyado e hincado de 400 postes imnunizados; se ejecutaron acciones de restauración en este mismo predio consistente en el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada en un área de 0.69 has como estrategia de restauración pasiva ( regeneración natural). También, se efectúo entrega de material vegetal en los siguientes predios: El Parque vereda Santo Domingo(402 individuos) y predio La Esperanza e, Vereda La Vega( 402 individuos) de la localidad de Sumapaz cuenca Río Sumapaz para llevar a cabo procesos de siembra participativa. Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). ; También se firmaron 28 actas de intervención; con esto se tiene un consolidado a marzo de 2019 de 185,81. | N/A | N/A | Conservar, proteger y/o recuperar de áreas de interés estratégico para la zona rural y sus habitantes como también para la ciudad y la región. | Informes de OPS # 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 |  |  | 39 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 |  |  | 31.2% | 85.2% | El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a junio del 2019 es de 852 de los cuales en el segundo trimestre del 2019, con corte al 30 de junio, se vincularon 11 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Pérez y predio Patio Bonito usuario Sebastian Hurtado; 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario William Guevara. Localidad de Ciudad Bolívar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. En el primer trimestre del 2019, A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, se realizaron 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe ( 39), Chapinero (9), Franja de adecuación(2); Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme (57), Ciudad Bolívar (50), Cuenca de Río Blanco (60), y Cuenca de Río Sumapaz (70), todos con acciones de Reconversión productiva. A diciembre del 2018 se contaba con 813 predios de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 predios en 2016. | N/A | N/A | Se logra incluir 36 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, en los cuales se inicia con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Subdirección de Ecosostemas y Ruralidad - RURALIDAD
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 |  |  | 186.5 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 |  |  | 95.64% | 93.25% | En el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, firmando acta de entrega de insumos agropecuarios: 500 postes, 5 bebederos, 25 rollos de alambre de púa, 10 cajas de grapa y 10 bultos de humos, para iniciar proceso de Restauración Ecológica Participativa en el predio evidenciando un avance de 1.2 KM lineales de cerca con el ahoyado e hincado de 400 postes inmunizados. En el último tercio del trimestre se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de áreas en este mismo predio con el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada en un área de 0.69 has como estrategia de restauración pasiva ( regeneración natural) en zona de ronda de quebrada. También, se realizó entrega de material vegetal en los siguientes predios para llevar a cabo procesos de siembra participativa: El Parque vereda Santo Domingo(402 individuos) y predio La Esperanza e, Vereda La Vega( 402 individuos) de la localidad de Sumapaz cuenca Río Sumapaz. Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2595109747 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 839442000 | 839442000 | 839442000 |  |  | 286092000 | 418000000 | [5 empty] | 106399000 | 286092000 |  |  | 34.08% | 94.92%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 910047343 | [10 empty] | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | 408640543 | 408640543 | 408640543 |  |  | 84872765 | [6 empty] | 55062266 | 84872765 |  |  | 20.77% | 109.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 |  |  | 185.81 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 |  |  | 95.64% | 92.91%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3505157090 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 1245310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 0 | 0 | 370964765 | 418000000 | [5 empty] | 161461266 | 370964765 |  |  | 29.72% | 98.66%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 |  |  | 39 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 |  |  | 31.2% | 85.2% | En el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se vincularon 8 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Perez y predio Patio Bonito usuario Sebastian Hurtado, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario Willian Guevara. Posterior para el periodo entre el 01 de abril y el 22 de mayo de 2019 se identificaron 3 nuevos predios distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar y 1 predio en la Localidad de Ciudad Bolivar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García., Total 11 En el segundo trimestre con corte al 30 de junio se realizan 80 visitas de seguimiento distribuidas así: Cuenca Teusacá 22 Localidad de Santa Fe - Verjon Alto 12 visitas y Verjon Bajo 10 visitas , Cuenca Río Tunjuelo 58 - Localidad de Usme 36 visitas, Localidad de Ciudad Bolivar 22 vistas de seguimiento. Se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimetaria, por otro lado a traves de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecologica en la zona rural y se logró el ciudado, protección y conservación del recurso hídrico. En el primer trimestre del 2019, A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, se realizaron 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe ( 39), Chapinero (9), Franja de adecuación(2); Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme (57), Ciudad Bolívar (50), Cuenca de Río Blanco (60), y Cuenca de Río Sumapaz (70), todos con acciones de Reconversión productiva. | N/A | N.A. | Se logra incluir a 36 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, donde inican con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 | 1032482400 | 943091637 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 |  |  | 628220000 | 653213000 | [5 empty] | 145926000 | 628220000 |  |  | 48.7% | 62.88%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 919865422 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 | 372740020 | 365369020 | 365369020 | 554496402 | 554496402 | 554496402 |  |  | 192031574 | [6 empty] | 104484017 | 192031574 |  |  | 34.63% | 60.6%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 |  |  | 39 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 |  |  | 31.2% | 85.2%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4615844967 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 | 1400754020 | 1397851420 | 1308460657 | 1844364402 | 1844364402 | 1844364402 | 0 | 0 | 820251574 | 653213000 | [5 empty] | 250410017 | 820251574 |  |  | 44.47% | 62.42%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 1751032000 | 1763875000 | 1609169384 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 0 | 0 | 914312000 | 1071213000 | [5 empty] | 252325000 | 914312000 | 0 | 0 | 42.94% | 62.54%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1829912765 | [10 empty] | 882189887 | 1232189887 | 882189887 | 882189887 | 874818887 | 866775820 | 963136945 | 963136945 | 963136945 | 0 | 0 | 276904339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159546283 | 276904339 | 0 | 0 | 28.75% | 62.5%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 8142343310 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2996064887 | 2646064887 | 2633221887 | 2638693887 | 2475945204 | 3092446945 | 3092446945 | 3092446945 | 0 | 0 | 1191216339 | 1071213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411871283 | 914312000 | 0 | 0 | 29.57% | 59.13%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE II DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 100% | 50% | 10% | En los meses de abril y finales de mayo se firmo un (1) acta de intervención en la localidad de Sumapaz, vereda Santo Domingo, predio el Parque para desarrollar acciones de Restauración Ecologica Participativa. En el último mes del trimestre se firmo un (1) acta de concertación e intervención del acueducto veredal Paso ancho en la localidad de Sumapaz, vereda San Juan para desarrollar acciones de Restauración Ecologica Participativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | [6 empty] | 31%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 100% |  | 30% | En los meses de abril y finales de mayo se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de zonas en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, firmando acta de entrega de insumos agropecuarios: 500 postes, 5 bebederos, 25 rollos de alammbre de pua, 10 cajas de grapa y 10 bultos de humos, para inciar proceso de Restauración Ecologica Participativa. Elaboró acta de visita reportando acciones de restauración con un avance de 1.2 km lineales de cerca con el ahoyado e incado de 400 postes imnunizados; se suscribió acta de entrega de carpeta con la documentación de vinculación al Predio la Esperanza de la Localidad de Sumapaz. Para el último mes del trimestre se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, evidenciándose un avance en actividades relacionadas con el levantamiento de cerca de 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada dentro del predio en un área de 0.69 has como estrategia de restauración pasiva ( regeneración natural) en la zona de ronda de la quebrada que colinda con el predio. Se realizó entrega de material vegetal en los siguientes predios para llevar a cabo procesos de siembra participativa: El Parque vereda Santo Domingo(402 individuos) y predio La Esperanza e, Vereda La Vega( 402 individuos) de la localidad de Sumapaz cuenca Río Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | [6 empty] | 30.6%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 25% | 25% | 10% |  |  |  | 100% |  | 10% | En los meses de abril y finales de mayo no se efectuaron diagnósticos ambientales; en el último mes del trimestre se realizó 1 nuevo diagnóstico ambiental en el predio La Esperanza Vereda las Vegas localidad de Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | [6 empty] | 40%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 28% | [5 empty] | 100% | 50% | 3% | En los meses de abril y finales del mayo de mayo de 2019 se identificaron 3 nuevos predios de los cuales se anexan las actas de vinculacion distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Localidad de Ciudad Bolivar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. En el último mes del trimestre se identificaron 8 nuevos predios de los cuales se anexan las actas de vinculacion distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios ubicados en la Localidad de Usme, Predio La Siberia y Predio Patio Bonito, Cuenca Río Blanco 1 nuevo predio ubicado en la vereda Betania Predio La Esmeralda, Cuenca Teusacá: 3 predios ubicados en Usaquen Predio Cafuerte Villa Nidia y Localidad de Suba Predios Lote 5 y Predio La Rosita, y en la Cuenca de Río Sumapaz: 2 predios ubicados en la vereda Chorreras 1 predio y tunal bajo 1 predio, con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | [6 empty] | 72%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | En los meses de abril y mayo se ejecutaron las siguientes acciones: a) Implementación de invernaderos y apoyo: Cuenca Tunjuelo: Se apoya a 2 predios ( Getsemani II Lote El Progreso-Esmeralda Guzmán San Isidro- Teresa Molina). b) En Propagación de especies promisorias y/o ancestrales en predios y especies propagadas: Apoyó en 2 predios ( Getsemani II Lote El Progreso-Esmeralda Guzmán San Isidro- Teresa Molina ) y se apoya en Área implementada en huerta (incluido invernadero y aire libre): 25m2 en el predio EL Mirador Lote 1 de la usuaria Diana Rodríguez. c) Se capacitó a la comunidad de tres 3 predios en la implementación de normativasobre Buenas Prácticas Pecuarias: San Jacito-Carlos Díaz, La Florida Maximino Salcedo, El Rosal- Ismael Ladino. Cuenca Teusacá: d) Se realizó apoyo en el invernadero del predio La Montañuela de Juan Orjuela, en el predio El Pedregal de Jaime Garzón y en el predio el Tawal 2 de la usuaria Alicia Ricaurte y seguimiento de acciones. e) Mejoramiento instalaciones de especies menores: Se realiza apoyo en el predio El Pantano de la usuaria Sandra Garzón. En el mes de junio se ejecutaron las siguientes acciones: f) Seguridad Alimentaria: Cuenca Teusacá: Invernaderos apoyados: 8 Predios apoyados se entregan insumos en los predios Estancia Qh , El Triunfo, Tijiki Rojo, Bosque de Niebla, Los Laguitos, Cafuerte Villa, La Esperanza 2, El Pantano. Cuenca Tunjuelo: Invernaderos apoyados: 2 Predios apoyados, Predio Palmira 30m2 y predio Media Luna 32M2. Cuenca Río Sumapaz: Invernaderos apoyados: 7 Predios apoyados, El Palmar, El Lucero, Media Luna, El Prado, La Selva, El Diamante, Pasoancho. g) Conservación de Bosques: Cuenca Teusacá: Se apoya en aislamiento de parches de bosques a 4 predios. El Triunfo, La Montañuela, San Gabriel y Santa Cecilia. h)Buenas Prácticas Pecuarias: Cuenca Teusacá: Se hace entrega de cinco (5) bebederos en la localidad de Santa Fé y uno en la localidad de Usaquen de la siguiente manera, en los siguientes predios: - Paul Remolina del predio Estancia QH, Los Pinos, El Triunfo, La Esperanza 2, Verde Vivo y Cafuerte Villa Nidia. Cuenca Tunjuelo: Se hace entrega de cinco (5) bebederos en la localidad deCiudad Bolivar, en los sigueintes predios: El Rosal, Media Luna, La Cabaña, Corazoncito y El Triángulo. i) Buenas Prácticas Agrícolas: Cuenca Teusacá: Se entregan insumos para preparación de BIOL en los predios: Bosque de Niebla, Verde Vivo, Tijiki Rojo, Los Laguitos y Cafuerte Villa. Cuenca Tunjuelo: Se apoya en la implementación de Bodigestores a 3 predios , 1 en ciudad bolívar Los Pinos y 2 en Usme Las Brisas y La Paz.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 43.65%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | En los meses de abril y mayo se realizan 80 visitas de seguimiento y se anexan las actas correspondientes a estas visitas de seguimiento distribuidas así: Cuenca Teusacá 22 ( Localidad de Santa Fe - Verjon Alto 12 visitas y Verjon Bajo 10 visitas-), Cuenca Río Tunjuelo 58 ( Localidad de Usme 36 visitas y Localidad de Ciudad Bolivar 22 visitas de seguimiento). Se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimentaria, por otro lado a través de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecológica en la zona rural y se logró el cuidado, protección y conservación del recurso hídrico. Para el mes de junio se realizan 64 visitas de seguimiento de los caules se anexan las actas correspondientes a estas visitas; distribuidas así: Cuenca Teusacá 25 ( Localidad de Santa Fe 22, Localidad de Chapinero 2 y Localidad de Usaquen 1 visitas), Cuenca Río Tunjuelo 19 (Localidad de Usme 3 y Localidad de Ciudad bolivar 16 visitas) Localidad de Sumapaz 14 visitas (Cuenca Río Blanco 6 y Cuenca Río Sumapaz 14 visitas). Por medio de las visitas de seguimiento se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimentaria, por otro lado a través de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecológica en la zona rural y se logró el cuidado, protección y conservación del recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 43.65%
|  | 7, Planificación y desarrollo de capaciones en las cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  | 100% |  | 3% | Se elaboró el plan de capacitaciones para las cuencas en las cuales se están llevando a cabo acciones.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 15%
|  | 8. Capacitación en buenas prácticas productivas, como estrategia de extensión rural | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 100% |  | 4% | Esta actividad no se programó
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [11 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO: |  |  |  | 30 Junio de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  |  | 7,EJECUTADO | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 3 | 13.19 | 13.19 |  |  | 6.96 | 7.65 | Sumapaz | Upr Rio Blanco, | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  |  | 21279800 | 57218400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  | 11012453.2 | 16974553
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 3 | 56.12 | 56.12 |  |  | 56.1 | 56.1 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  |  | 21279800 | 57218400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  | 11012453.2 | 16974553
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 3 | 90.57 | 90.57 |  |  | 88.13 | 88.13 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  |  | 21279800 | 57218400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  | 11012453.2 | 16974553
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3 | 34.62 | 34.62 |  |  | 34.62 | 34.62 | Santa Fe | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  |  | 21279800 | 57218400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  | 11012453.2 | 16974553
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia | 2.99 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  |  | 21279800 | 57218400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  | 11012453.2 | 16974553
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 14.99 | 195 | 195 |  |  | 185.81 | 186.5
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 839442000 | 106,399,000.00 | 839442000 |  |  | 161461266 | 286092000
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 408640543 | 839442000 | 408640543 |  |  | 55062266 | 84872765
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme: Cuenca Río Tunjuelo 4: Vereda El Destino-Predio El povernir-Jorge Huertas, Vereda Agualinda Chiguaza-Predio Santa Isabel, Lucas Salazar, Vereda El Destino-Predio Siberia-Hector Perez, Vereda El Hato-Predio Patio Bonito Sebastian Hurtado | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 12 |  |  | 2 | 5 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 |  |  | 50710000 | 107266000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 101860186.9 | 101860186.9 | 100899243.4 |  |  | 15604430 | 29110051.2
|  | Localidad de Ciudad Bolívar: Cuenca Río Tunjuelo 1: Vereda mochuelo Alto-Predio Villa Aurora-Martin Fonseca | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 13 |  |  | 3 | 4 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 |  |  | 50710000 | 107266000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 101860186.9 | 101860186.9 | 100899243.4 |  |  | 15604430 | 29110051.2
|  | Localidad Suba : 2, Predio La Rosita- Emperatirz Quevedo, Predio Lote 5 Juan Reyes | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 3 | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 128986800 |  |  | 0 | 24678500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 17066859 |  |  | 0 | 17066859.1
|  | Localidad Usaquen: 1, Predio Cafuerte Villa Nidia-Juan David Buitrago | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 1 | Usaquen | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 64493400 |  |  | 0 | 24678500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 17066859.1 |  |  | 0 | 17066859
|  | Localidad de Sumapaz: Cuenca Río Blanco: 1 Predio vereda Betania-Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, vereda Chorreras- Predio La Palma usuario Evangelio Rey , Vereda tunal bajo- predio La Francia usuario Willian Guevara. | Magnitud Vigencia | 75 | 75 | 75 |  |  | 17 | 20 | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 |  |  | 9438000 | 329263000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 134797487.4 | 134797487.4 | 123785235.3 |  |  | 33870030 | 65544035.2
|  | Localidad Chapinero: Cuenca de Rio Teusacá:Vereda Verjón bajo-predio San Pedro | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 6 |  |  | 1 | 1 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 64493400 |  |  | 17066859 | 17534000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 107989270.4 | 107989270.4 | 97389481 |  |  | 19702564 | 17066859.1
|  | Localidad de Santa Fe: Cuenca de Rio Teusacá 5: Vereda Verjón Alto-predio Junta de Acción Comunal, Vereda Verjón Alto-predio El Pantano, Vereda Verjón Alto-predio Los Laguitos, Vereda Verjón Alto-predio lote 19 Hoya del Teusacá, Vereda Verjón Alto-predio La esperanza 3. | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 6 |  |  | 5 | 5 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 64493400 |  |  | 17534000 | 17534000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 107989270.4 | 107989270.4 | 97389481 |  |  | 19702563 | 17066859.1
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 125 |  |  | 28 | 39
|  |  | Recursos vigencia | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 |  |  | 145926000 | 628220000
|  |  | Recursos reservas |  | 338517861.2 | 554496402.2 |  |  | 104484017 | 192031574
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 |  |  | 307387266 | 914312000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 963136945 | 963136945 | 963136945.2 | 0 | 0 | 159546283 | 276904339
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3092446945 | 3092446945 | 3075380085.9 | 0 | 0 |  | 1191216339
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019