## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06-Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 41-Desarrollo rural sostenibl
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 100% | 90% | Para el cuarto trimestre de 2019, se ejecutaron acciones de elaboración del Diagnóstico Ambiental de los predios del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme y del predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, con el cual se completan 26 predios y acumulado de 100% en la vigencia 2019 lo que corresponde a un 90% de avance al cuatrienio. En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se realizaron 2 diagnósticos ambientales (0,04) con lo cual el acumulado para la vigencia es de 0,08 que corresponde a un cumplimiento de 80% para la vigencia, completándose 24 predios lo que corresponde a 88% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo en el cuatrienio; los predios son: predio Acueducto Aguas Claras (27 has) en la vereda El Hato localidad de Usme y Predio El Edén (29,07 has) vereda Verjón Bajo Localidad de Santa Fe. En el segundo trimestre de 2019, con corte al 30 de junio se realizó 1 diagnóstico ambiental (0,02) con el cual se completan 22 predios y acumulado de 22% para la vigencia lo que corresponde a 84 % de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en el Predio La Esperanza (0,69 has), Vereda Las Vegas Localidad de Sumapaz, para un total de 186,5 has. En el primer trimestre, con corte al 30 de marzo de 2019 se realizó 1 diagnóstico ambiental con el cual se completan 21 predios con un acumulado del 20% para la vigencia y 82% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en la Vereda Margaritas, predio el Silencio con un área de 9,06 has en la localidad de Usme. para un total de 195H, Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural. A diciembre de 2018 se completaron veinte (20) predios distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.VDestino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24ha). Localidad de Santa Fe: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. Que equivale a un 0.30 con un acumulado de 100%. A Diciembre de 2017, se avanzó en 0,35 con un acumulado de 100%. En Diciembre de 2016, se avanzó 0,15. | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190201, 20190165, 20190925. Informes de contratos OPS 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 | 125 | 100% | 87.6% | Durante la ejecución del 2019 se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 438 predios a diciembre de 2019, de los cuales 132 predios se vincularon en 2018, 125 predios se vincularon durante el 2017 y 56 en la vigencia 2016. En el IV trimestre del 2019 se identificaron 40 nuevos predios distribuidos así: Cuenca del Rio Tunjuelo: 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia, Predio San Jorge y predio La Esperanza) y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) Cuenca del Río Teusacá: 1 predio ubicado en la Localidad de Chapinero Predio El Establo, 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 , Predio El Triunfo y 2 predios ubicados en Localidad Usme Franja de adecuación (Predio Las Violetas y Predio El Recreo) Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa, Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth, Vereda Raizal Predios La Arenera, Latico y Escuela Raizal, Vereda Animas Escuela Animas, Vereda Peñaliza escuela Peñaliza, Vereda Animas: (1) Predio Laguna Grande, Vereda Peñaliza: (2) Predio Buenos Aires y Predio El Cucuyal, (vereda Raizal, predio La Quinta 2 vereda Peñaliza – predio Bellavista y vereda Animas – predio La Palma). Rio Sumapaz 16 predios ubicados así, Vereda Lagunitas Predios buenos Aures, El Gobernador y La Primavera, Vereda Tunal Bajo Predio El Vergel, Santa Rosa y San José, Vereda La Unión predio Gimnasio Juan de la Cruz y vereda San Antonio Predio El Escobal, predios, vereda nueva granada predio Escuela el Salitre, vereda Santo Domingo predio Santa teresita y vereda el Toldo predio La Aguadita, Vereda Lagunitas predio Golondrinas, vereda El Toldo predio La Colonia, vereda San Juan predio La Tunjuela, vereda Sam José Predio Gimnasio campo San juan y vereda Capitolio predio El Milagro). Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales. | N/A | N/A | Nuevospredios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190100, 20191088, 20191182, 20191301, 20190964, 20191265. Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 | 195 | 100% | 97.5% | Para el cuarto trimestre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 3.49has consistentes en la protección de áreas de intervención en del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme, evidenciándose un avance de1396m lineales de cerca del bosque de pàramo y bocatoma en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Tambien se ejecutaron acciones de restauración en 3.63has consistentes en la protección de nacedero y de áreas de intervención en el predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Locaidad de Ciudad Bolivar, evidenciándose un avance de1452m lineales de cerca del bosque alto andino y nacedero en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2019 de195Has. Al 30 de septiembre de 2019 se cuenta con un consolidado de 187,88Has de las cuales en el tercer trimestre se ejecutaron actividades de restauración participativa en 1.38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36Ha), Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02Ha ), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz; se instalaron 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y regeneración natural). Para el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración en 0,69 has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, se ejecutaron acciones de restauración en este mismo predio consistente en el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva (regeneración natural). Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). ; También se firmaron 28 actas de intervención. Con lo Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de 195h en la ejecucíon de 2019, 180.1 en la vigencia 2018, 117,5H en la vijencia de 2017 y 62,33H en la vigencia 2016. | N/A | N/A | Conservar, proteger y/o recuperar de áreas de interés estratégico para la zona rural y sus habitantes como también para la ciudad y la región. | Archivo digital con Base de Dato Actas suscritas Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190201, 20190165, 20190925. Informes de OPS # 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 | 125 | 100% | 93.8% | en la vigencia 2019 se lograron vincular 125 predios de los cuales se distribuyeron asi: Cuenca Río Tunjuelo 24 predios, Cuenca de Río Teusacá 16 predios, Cuenca de Río Blanco 39 predios y Cuenca Río Suamapaz 46 predios. El acomulado de predios vinculados en Buenas Prácticas a diciembre de 2019 es de 938 predios de los cuales en el cuarto trimestre del 2019 se vincularon 40 nuevos predios localizados asi: Cuenca del Rio Tunjuelo: 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia, Predio San Jorge y predio La Esperanza) y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) Cuenca del Río Teusacá: 1 predio ubicado en la Localidad de Chapinero Predio El Establo, 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 , Predio El Triunfo y 2 predios ubicados en Localidad Usme Franja de adecuación (Predio Las Violetas y Predio El Recreo) Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa, Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth, Vereda Raizal Predios La Arenera, Latico y Escuela Raizal, Vereda Animas Escuela Animas, Vereda Peñaliza escuela Peñaliza, Vereda Animas: (1) Predio Laguna Grande, Vereda Peñaliza: (2) Predio Buenos Aires y Predio El Cucuyal, (vereda Raizal, predio La Quinta 2 vereda Peñaliza – predio Bellavista y vereda Animas – predio La Palma). Rio Sumapaz 16 predios ubicados así, Vereda Lagunitas Predios buenos Aures, El Gobernador y La Primavera, Vereda Tunal Bajo Predio El Vergel, Santa Rosa y San José, Vereda La Unión predio Gimnasio Juan de la Cruz y vereda San Antonio Predio El Escobal, predios, vereda nueva granada predio Escuela el Salitre, vereda Santo Domingo predio Santa teresita y vereda el Toldo predio La Aguadita, Vereda Lagunitas predio Golondrinas, vereda El Toldo predio La Colonia, vereda San Juan predio La Tunjuela, vereda Sam José Predio Gimnasio campo San juan y vereda Capitolio predio El Milagro). Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales. Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 938 predios a diciembre de 2019, de los cuales 132 predios se vincularon en 2018, 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en la vigencia 2016. | N/A | N/A | Se logra incluir nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, en los cuales se inicia con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190100, 20191088, 20191182, 20191301, 20190964, 20191265. Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Subdirección de Ecosostemas y Ruralidad - RURALIDAD
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 | 195 | 100% | 97.5% | Para el cuarto trimestre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 3.49has consistentes en la protección de áreas de intervención en del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme, evidenciándose un avance de1396m lineales de cerca del bosque de páramo y bocatoma en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). También se ejecutaron acciones de restauración en 3.63has consistentes en la protección de nacedero y de áreas de intervención en el predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, evidenciándose un avance de1452m lineales de cerca del bosque alto andino y se realiza la elaboración del Diagnóstico Ambiental de los predios del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme y del predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, con el cual se completan 26 predios y acumulado de 98% para la vigencia. En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 1,38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36ha) Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02ha), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz, evidenciándose un avance de 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Por otro lado se realizaron 2 diagnósticos ambientales (0,04) con los cuales se completan 24 predios y acumulado de 44% para la vigencia lo que corresponde a 88 % de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Estos nuevos diagnósticos ambientales corresponde al predio del Acueducto Veredal Asoaguasclaras (27Ha) vereda El Hato de la localidad de Usme y en el Predio El Edén (29,07 has), Vereda Verjón Bajo Localidad de Santa Fe. En el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, firmando acta de entrega de insumos agropecuarios, se inició proceso de Restauración Ecológica Participativa en el predio; en el último tercio del trimestre se ejecutaron acciones de restauración con el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada en un área de 0.69 has como estrategia de restauración pasiva ( regeneración natural) en zona de ronda de quebrada. Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has en la Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, y Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, en 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero. | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2857147747 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 802181000 | 680038000 | [5 empty] | 106399000 | 286092000 | 376092000 | 802181000 | 95.56% | 74.89%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 910047343 | [10 empty] | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 366087877 | [6 empty] | 55062266 | 84872765 | 255502192 | 366087877 | 89.59% | 95.32%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 | 195 | 100% | 97.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3767195090 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 1245310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1168268877 | 680038000 | [5 empty] | 161461266 | 370964765 | 631594192 | 1168268877 | 93.61% | 79.83%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 | 125 | 100% | 93.8% | El acumulado de predios vinculados en Buenas Prácticas a diciembre de 2019 es de 938 predios de los cuales en el cuarto trimestre del 2019 se vincularon 40 nuevos predios localizados asi: Cuenca del Rio Tunjuelo: 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia, Predio San Jorge y predio La Esperanza) y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) Cuenca del Río Teusacá: 1 predio ubicado en la Localidad de Chapinero Predio El Establo, 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 , Predio El Triunfo y 2 predios ubicados en Localidad Usme Franja de adecuación (Predio Las Violetas y Predio El Recreo) Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa, Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth, Vereda Raizal Predios La Arenera, Latico y Escuela Raizal, Vereda Animas Escuela Animas, Vereda Peñaliza escuela Peñaliza, Vereda Animas: (1) Predio Laguna Grande, Vereda Peñaliza: (2) Predio Buenos Aires y Predio El Cucuyal, (vereda Raizal, predio La Quinta 2 vereda Peñaliza – predio Bellavista y vereda Animas – predio La Palma). Rio Sumapaz 16 predios ubicados así, Vereda Lagunitas Predios buenos Aures, El Gobernador y La Primavera, Vereda Tunal Bajo Predio El Vergel, Santa Rosa y San José, Vereda La Unión predio Gimnasio Juan de la Cruz y vereda San Antonio Predio El Escobal, predios, vereda nueva granada predio Escuela el Salitre, vereda Santo Domingo predio Santa teresita y vereda el Toldo predio La Aguadita, Vereda Lagunitas predio Golondrinas, vereda El Toldo predio La Colonia, vereda San Juan predio La Tunjuela, vereda Sam José Predio Gimnasio campo San juan y vereda Capitolio predio El Milagro). Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales. El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a septiembre del 2019 es de 898 de los cuales en el tercer trimestre del 2019, con corte al 25 de septiembre, se vincularon 46 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 8 predios en las localidades de ciudad bolívar(6 predios) y Usme(2 predios), Cuenca del Río Teusacá: 2 predios ubicados en la localidad de Suba ( 1 predio) y en la localidad de Santa Fe predio (1 predio) Cuenca del Río Blanco: 19 predios ubicados en las veredas de: Betania(2 predios), Itsmo (1 predio), Nazareth(1 predio), Peñaliza(6 predios), Raizal(6 predios), Sopas(2 predios), Ríos(1 predio). Cuenca del Río Sumapaz: 17 predios ubicados en las siguientes veredas: Vereda Tunal alto(2 predios), Vereda El toldo(1 predio, Vereda La unión(1 predio), Vereda San Antonio(1 predio), Vereda Vegas(3 predios), Vereda Chorreras(2 predios), Vereda Santo domingo(1 predio Vereda San Juan (1 predio), Vereda Lagunitas(4 predios), Vereda Capitolio(1 predio). El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a junio del 2019 es de 852 de los cuales en el segundo trimestre del 2019, con corte al 30 de junio, se vincularon 11 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Pérez y predio Patio Bonito usuario Sebastian Hurtado; 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario William Guevara. Localidad de Ciudad Bolívar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. Otros 3 predios en Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Localidad de Ciudad Bolivar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. En el primer trimestre del 2019, A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, se realizaron 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe ( 39), Chapinero (9), Franja de adecuación(2); Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme (57), Ciudad Bolívar (50), Cuenca de Río Blanco (60), y Cuenca de Río Sumapaz (70), todos con acciones de Reconversión productiva. A diciembre del 2018 se contaba con 813 predios de los cuales 125 predios se vincularon durante los 2017 y 556 predios en 2016. | N/A | N.A. | Se logra incluir nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, donde inican con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4162777182 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 |  | 1032482400 | 943091637 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1201617450 | 1177138000 | [5 empty] | 145926000 | 628220000 | 718220000 | 1201617450 | 93.16% | 69.6%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 919865422 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 |  | 365369020 | 365369020 | 554496402 | 554496402 | 554496402 | 554495395 | 554495395 | 554495395 | [6 empty] | 104484017 | 192031574 | 411654026 | 554495395 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 | 125 | 100% | 93.8%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5082642604 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 |  | 1397851420 | 1308460657 | 1844364402 | 1844364402 | 1844364402 | 1844363395 | 1844363395 | 1756112845 | 1177138000 | [5 empty] | 250410017 | 820251574 | 1129874026 | 1756112845 | 95.22% | 75.1%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 723018000 | 1763875000 | 1609169384 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2003798450 | 1857176000 | [5 empty] | 252325000 | 914312000 | 1094312000 | 2003798450 | 94.11% | 79.8%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1829912765 | [10 empty] | 882189887 | 1232189887 | 882189887 | 509449867 | 874818887 | 866775820 | 963136945 | 963136945 | 963136945 | 963135938 | 963135938 | 920583272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159546283 | 276904339 | 667156218 | 920583272 | 95.58% | 97.67%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 8142343310 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2996064887 | 2646064887 | 1232467867 | 2638693887 | 2475945204 | 3092446945 | 3092446945 | 3092446945 | 3092445938 | 3092445938 | 2924381722 | 1857176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411871283 | 914312000 | 1761468218 | 2003798450 | 64.8% | 72.51%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE IV DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 100% | 50% | 10% | Para el cuarto trimestre de 2019, se ejecutaron acciones de elaboración de concertación de los predios del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme y del predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Locaidad de Ciudad Bolivar, con el cual se completan 26 predios y acumulado de 98% para la vigencia lo que corresponde a100% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 100%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 100% |  | 30% | Para el cuarto trimestre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 3.49has consistentes en la protección de áreas de intervención en del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme, evidenciándose un avance de1396m lineales de cerca del bosque de pàramo y bocatoma en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Tambien se ejecutaron acciones de restauración en 3.63has consistentes en la protección de nacedero y de áreas de intervención en el predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Locaidad de Ciudad Bolivar, evidenciándose un avance de1452m lineales de cerca del bosque alto andino y nacedero en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2019 de195Has.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 100%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  | 100% |  | 10% | Para el cuarto trimestre de 2019, se ejecutaron acciones de elaboración del Dignóstico Ambiental de los predios del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme y del predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Locaidad de Ciudad Bolivar, con el cual se completan 26 predios y acumulado de 98% para la vigencia lo que corresponde a100% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 25% | 10% | 15% | 5% | 5% |  | 100%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 28% | [5 empty] | 100% | 50% | 3% | En el IV triemestre dle 2019 se identificaron 40 nuevos predios distribuidos así: Cuenca del Rio Tunjuelo: 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia, Predio San Jorge y predio La Esperanza) y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) Cuenca del Río Teusacá: 1 predio ubicado en la Localidad de Chapinero Predio El Establo, 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 , Predio El Triunfo y 2 predios ubicados en Localidad Usme Franja de adecuación (Predio Las Violetas y Predio El Recreo) Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa, Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth, Vereda Raizal Predios La Arenera, Latico y Escuela Raizal, Vereda Animas Escuela Animas, Vereda Peñaliza escuela Peñaliza, Vereda Animas: (1) Predio Laguna Grande, Vereda Peñaliza: (2) Predio Buenos Aires y Predio El Cucuyal, (vereda Raizal, predio La Quinta 2 vereda Peñaliza – predio Bellavista y vereda Animas – predio La Palma). Rio Sumapaz 16 predios ubicados así, Vereda Lagunitas Predios buenos Aures, El Gobernador y La Primavera, Vereda Tunal Bajo Predio El Vergel, Santa Rosa y San José, Vereda La Unión predio Gimnasio Juan de la Cruz y vereda San Antonio Predio El Escobal, predios, vereda nueva granada predio Escuela el Salitre, vereda Santo Domingo predio Santa teresita y vereda el Toldo predio La Aguadita, Vereda Lagunitas predio Golondrinas, vereda El Toldo predio La Colonia, vereda San Juan predio La Tunjuela, vereda Sam José Predio Gimnasio campo San juan y vereda Capitolio predio El Milagro). Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 3.01% |  |  | 100%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | Durante el IV trimestre en mención se desarrollaron acciones en las cuenca de: Río Tunjuelo localices de Usme y ciudad Bolívar, en la Cuenca del Rio Teusacá localidades de Santa Fe y Chapinero, en la localidad de Sumapaz cuenca del río Blanco y río Sumapaz, y posterior en las localidades de Usaquén, Suba y la zona de franja de adecuación en Usme. En estas localidades se desarrollaron acciones concernientes a reconversión productiva, como: seguridad alimentaria y autoabastecimiento, Diversificación de la huerta casera, Propagación de especies promisorias y/o ancestrales en predios y especies propagadas, Seguimiento huerta, posterior también se realizaron acción para la conservación de bosques y protección del recurso hídrico a través de os aislamientos de nacederos o cuerpos de agua, y el enriquecimiento de quebradas, ríos. Se desarrollaron acciones concernientes al uso de abonos orgánicos a través de lombricultivos, caldos microbianos. Y posterior acciones para la adopción de buena práctica, pecuaria, agrícola y ambiental, con el suministro de los insumos dados por la Secretaria Distrital de Ambiente para mejora de las prácticas ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | Para el periodo comprendió entre octubre, noviembre y diciembre se realizan 310 vistas de seguimiento distribuidas así: Cuenca Río Tunjuelo: localices de Usme y Ciudad Bolívar 53 visitas, Cuenca del Río Teusacá: 73 visitas en las localidades de Santa Fe, Chapinero y franja de adecuación, Cuenca de Rio Blanco: 52 visitas de seguimiento y cuenca del Rio Sumapaz 132 visitas, Por medio de las visitas de seguimiento se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimentaria, por otro lado a través de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecológica en la zona rural y se logró el cuidado, protección y conservación del recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (objetivos, metas, responsables por cuenca, presupuesto, lugar y hora del evento, logistica, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  | 100% |  | 3% | Durante el IV trimestre de 2019 se realizaron las siguientes planificaciones así: se realizó la Planificación y desarrollo de capacitaciones en la cuenca de Rio Sumapaz cuyo objetivo general se destinó a adoptar buenas practicas pecuarias, buenas prácticas ambientales, buenas prácticas agrícolas, Política pública de Ruralidad y Restauración ecológica participativa. Y planificación de capacitación para presidentes de acueductos veredales en la vereda de animas localidad de Sumapaz cuenca Río Blanco
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  | 100%
|  | 8. Capacitación en buenas prácticas productivas, como estrategia de extensión rural | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4% | En el último trimestre se realizó capacitación de buenas prácticas productivas en la cuenca de Rio Sumapaz de la localidad de Sumapaz a cargo de los profesionales destinados en esta localidad. Y se realizó capacitación de Restauración Ecológica Participativa en la localidad de Sumapaz, cuenca del río blanco, Vereda Animas, con presidentes de acueductos veredales de la zona.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO: |  |  |  | A diciembre de 2019
1 COD. META | 2 Meta Proyecto | 3 Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad Especial Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4 Variable | 5 Programación-Actualización | 6 ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7EJECUTADO |  |  |  | 8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9 POBLACIÓN
[5 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 81 LOCALIDADES | 82 UPZ | 83 BARRIO | 84 PUNTO LÍNEA O POLÍGONO | 85 ÁREA DE INFLUENCIA | 91 NUMERO DE HOMBRES | 92 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 93 GRUPO ETARIO | 94 CONDICION POBLACIONAL | 95 GRUPOS ETNICOS | 96 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 3 | 1319 | 1319 | 1319 | 895 |  | 765 | 895 | 895 | Sumapaz | Upr Rio Blanco | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  | 57218400 | 75218400 | 160436200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 817281086 | 817281086 | 817281086 | 81728108 | 81728108 |  | 16974553 | 51100438 | 73217575
|  | Localidad de Usme soAguasClaras_acueductoVeredal | Magnitud Vigencia | 3 | 5612 | 5612 | 5612 | 5962 |  | 561 | 5613 | 5962 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  | 57218400 | 75218400 | 160436200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 817281086 | 817281086 | 817281086 | 81728108 | 81728108 |  | 16974553 | 51100438 | 73217575
|  | Localidad Ciudad Bolívar: vereda pasquilla predio La Floresta | Magnitud Vigencia | 3 | 9057 | 9057 | 9057 | 9179 |  | 8813 | 8816 | 9179 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  | 57218400 | 75218400 | 160436200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 817281086 | 817281086 | 817281086 | 81728109 | 81728109 |  | 16974553 | 51100438 | 73217575
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3 | 3462 | 3462 | 3462 | 3464 |  | 3462 | 3464 | 3464 | Santa Fe | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  | 57218400 | 75218400 | 160436200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 817281086 | 817281086 | 817281086 | 81728109 | 81728109 |  | 16974553 | 51100439 | 73217575
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia | 299 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 | 167888400 |  | 57218400 | 75218400 | 160436200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 817281086 | 817281086 | 817281086 | 81728109 | 81728109 |  | 16974553 | 51100439 | 73217577
|  | TOTAL MP1 | Magnitud Vigencia | 1499 | 195 | 195 | 19450 | 19500 |  | 13601 | 18788 | 19500
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 839442000 | 839442000 |  |  | 376092000 | 802181000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 408640543 | 408640543 |  | 286092000 | 255502192 | 366087877
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme 1: Cuenca Río Tunjuelo 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia Predio San Jorge y predio La Esperanza) Localidad de Usme 2: 2 predios Franja de adecuación Usme (Predio Las Violetas y Predio El Re | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 2 | 5 |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 257973600 |  | 50710000.00 | 107266000.00
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 1018601869 | 1018601869 | 1008992434 | 138623849 |  | 11012453.00 | 16974553.00
|  | 10016 Localidad de Usme - ASO AGUAS CLARAS_- ACUEDUCTO VEREDAL | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 12 |  |  | 8 | 14 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 257973600 |  |  | 108201429.00 | 165461556
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  |  | 138623849 |  |  | 51100438.00 | 138623849
|  | Localidad de Ciudad Bolívar: Cuenca Río Tunjuelo: 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 50710000.00 | 107266000.00 | 108201428 | 165461556
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 1018601869 | 1018601869 | 1008992434 | 138623849 | 138623849 | 15604430.00 | 29110051.00 | 72330768.00 | 87609645
|  | Localidad Suba: Predios en localidad Suba ( Se georreferencia y se continua el reporte en los puntos 10011 10012 y 10013.) | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 13 | 234 |  |  | 4 | 1 | 1 | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 42995600 |  |  | 24678500.00 | 23718476 | 25467426
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 1079892704 | 1079892704 | 1059229104 |  |  |  | 17066859.00
|  | 10011 Localidad Suba: Predio Predio 2 Lote 5 (10012)- La Rosita Emperatriz | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2.33 | 2.34 |  |  | 1 | 1 | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 42995600 | 42995600 |  |  | 23718476 | 25467426
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Suba: Predio Predio 2 Lote 5 (10012)- La Rosita Emperatriz | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2.33 | 2.34 |  |  | 1 | 1 | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 42995600 | 42995600 |  |  | 23718476 | 25467426
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Suba: Predio La Rosita Emperatriz Quevedo (10013) | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2.34 | 2.34 |  |  | 1 | 1 | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 42995600 | 42995600 |  |  | 23718476 | 25467426
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Usaquen (Usaquen (Shapefile da en Usaquen 10010 predio Cafuerte Nidia) | Magnitud Vigencia |  |  |  | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | Usquen | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca |  |  | N.D. | N.D. | N.D. | N.D.
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 128986800 | 128986800 |  | 24678500.00 | 71155429 | 76402278
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | [6 empty] | 17066859.00
|  | Chapinero: Localidad Chapinero: 1 predio Cuenca de Rio Teusacá:Vereda Verjón bajoPredio El Establo | Magnitud Vigencia |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 128986800 | 128986800 | 17534000.00 | 17534000.00 | 71155429 | 76402278
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 138623848 | 138623847 | 19702564.00 | 17066859.00 | 77354435 | 138623847
|  | Localidad Santa Fe: 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 Predio El Triunfo) Se georreferencia en los puntos 10014 y 10015. | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 12 | 3 |  | 5 | 5 | 3 |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 64493400 |  | 17534000.00 | 17534000.00 | 35577714
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 1079892704 | 1079892704 | 1059229104 | 1059229104 |  |  | 17066859.00 | 77354435 | 77354435
|  | 10014 Localidad Santa Fe PREDIO LA CABUYA - CUENCA TUSACA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 64493400 | 64493400 |  |  | 35577714 | 38201139
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | 10015 Localidad Santa Fe PREDIO - RESERVA ECOLIGICA - CUENCA TEUSACA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 5 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 64493400 | 64493400 |  |  | 35577714 | 38201139
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Sumapaz 29 predios Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth Vereda Raizal Predios La Arenera Latico y Escuela Raizal Vereda Animas Escuela Animas V | Magnitud Vigencia | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 17 | 20 | 56 | 85 | Sumapaz | Upr Rio Blanco Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 257973600 | 9438000.00 | 329263000.00 | 217195429 | 565085226
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 1347974874 | 1347974874 | 1408520944 | 138623849 | 138623850 | 33870029.00 | 65544036.00 | 112283619.00 | 112283619
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 125 | 355.67 | 108.68 |  | 39 | 85 | 126
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA |  | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 |  |  | 610018571 | 1201617450
roral magnitud reservas
|  |  | Recursos reservas |  | 554496402 | 554496402 | 554495395 | 554496395 |  |  | #REF! | 554495395
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 |  | 0 | 986110571 | 2003798450
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 963136945 | 963136945 | 963136945 | 963135938 | 963136938 |  | 286092000 | 286092000 | 920583272
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3092446945 | 3092446945 | 3092446945 | 3092445938 | 3092446938 |  | 286092000 | 286092000 | 2924381722
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019