## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Control Ambiental
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO | [33 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente Sano | 458 | Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI | 359 | Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) | Km | SUMA | 20.12 | 2.56 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2.56
|  |  |  | 360 | Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65) | Km | SUMA | 10 | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
179 | Ambiente Sano | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios. | 350 | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | % | SUMA | 100 | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
179 | Ambiente Sano | 459 | Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado | 361 | Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas | % | SUMA | 27 | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 0
179 | Ambiente Sano | 448 | Identificar areas (has)/ predios con suelo degradado y/o contaminado. | 351 | Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | % | SUMA | 100 | 12.5 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12.5
179 | Ambiente Sano | 444 | La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo | 347 | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA | % | SUMA | 100 | 10 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 10
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 4 | AUMENTAR EN VALOR REAL, LA COBERTURA VERDE EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (ARBOLADO 7%, ZONAS VERDES EN 0,2% Y JARDINERÍA EN 20%) GARANTIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LO GENERADO Y LO EXISTENTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS. | 4.1 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | ACTUACIONES | CRECIENTE | 100% | 7.5% |  |  | 37.5% |  |  |  |  | 62.5% |  |  |  |  | 87.5% |  |  |  |  | 100%
179 | Ambiente Sano | 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%. | 355 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | Plan | CRECIENTE | 1 | 0.075 |  |  | 0.375 |  |  |  |  | 0.625 |  |  |  |  | 0.875 |  |  |  |  | 1
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre. | 362 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | ACTUACIONES | SUMA | 100% | 5625 |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625
179 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 461 | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5 | 363 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3 | µg/m3 | CONSTANTE | 49 | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 49
|  |  |  | 364 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4 | µg/m3 | CONSTANTE | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 8 | Reducir en 5% los niveles de ruido en las zonas críticas de la ciudad | 8.1 | Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles. | Decibeles | DECRECIENTE | 2.1 | 73 |  |  | 72.5 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  | 71
179 | Ambiente Sano | 446 | Implementar acciones de control | 349 | Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad | Acciones | SUMA | 17600 | 2400 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 3200
179 | Ambiente Sano | 445 | Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal | 348 | Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad | Número | SUMA | 600 | 72 |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 96
179 | Ambiente Sano | 442 | Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito | 345 | Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 508 | Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 7 |  |  | 18 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 509 | Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 6.5
179 | Ambiente Sano | 443 | Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo | 346 | Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire | % | SUMA | 100 | 12.5 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12.5
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 1846 | 257 |  |  | 690 |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 168
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8893319830 | 980319830 |  |  | 2041000000 |  |  |  |  | 2205000000 |  |  |  |  | 2381000000 |  |  |  |  | 1286000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1846 | 257 |  |  | 690 |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 168
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8893319830 | 980319830 |  |  | 2041000000 |  |  |  |  | 2205000000 |  |  |  |  | 2381000000 |  |  |  |  | 1286000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | Suma | 447 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 19011548874 | 2095548874 |  |  | 4363000000 |  |  |  |  | 4713000000 |  |  |  |  | 5090000000 |  |  |  |  | 2750000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 19011548874 | 2095548874 |  |  | 4363000000 |  |  |  |  | 4713000000 |  |  |  |  | 5090000000 |  |  |  |  | 2750000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | Constante | 459 | 1 | MAGNITUD META | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1922192020 | 146192020 |  |  | 458000000 |  |  |  |  | 495000000 |  |  |  |  | 534000000 |  |  |  |  | 289000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1922192020 | 146192020 |  |  | 458000000 |  |  |  |  | 495000000 |  |  |  |  | 534000000 |  |  |  |  | 289000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Suma | 458 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 14% |  |  | 29% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | 11%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2995987410 | 227987410 |  |  | 714000000 |  |  |  |  | 771000000 |  |  |  |  | 833000000 |  |  |  |  | 450000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 14% |  |  | 29% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | 11%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2995987410 | 227987410 |  |  | 714000000 |  |  |  |  | 771000000 |  |  |  |  | 833000000 |  |  |  |  | 450000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Suma | 448 | 1 | MAGNITUD META | 503 | 65 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 63
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2375830405 | 180830405 |  |  | 566000000 |  |  |  |  | 611000000 |  |  |  |  | 661000000 |  |  |  |  | 357000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 503 | 65 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 63
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2375830405 | 180830405 |  |  | 566000000 |  |  |  |  | 611000000 |  |  |  |  | 661000000 |  |  |  |  | 357000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 831229640 | 63229640 |  |  | 198000000 |  |  |  |  | 214000000 |  |  |  |  | 231000000 |  |  |  |  | 125000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 831229640 | 63229640 |  |  | 198000000 |  |  |  |  | 214000000 |  |  |  |  | 231000000 |  |  |  |  | 125000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | Incremental | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2651839441 | 201839441 |  |  | 632000000 |  |  |  |  | 682000000 |  |  |  |  | 737000000 |  |  |  |  | 399000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2651839441 | 201839441 |  |  | 632000000 |  |  |  |  | 682000000 |  |  |  |  | 737000000 |  |  |  |  | 399000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Suma | 442 y 448 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 540162920 | 41162920 |  |  | 129000000 |  |  |  |  | 139000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 81000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 540162920 | 41162920 |  |  | 129000000 |  |  |  |  | 139000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 81000000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 9 | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | Constante | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1942889460 | 147889460 |  |  | 463000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 540000000 |  |  |  |  | 292000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1942889460 | 147889460 |  |  | 463000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 540000000 |  |  |  |  | 292000000
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 80000 | 5000 |  |  | 22500 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13302162050 | 1405162050 |  |  | 2922000000 |  |  |  |  | 3370000000 |  |  |  |  | 3466000000 |  |  |  |  | 2139000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80000 | 5000 |  |  | 22500 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 13302162050 | 1405162050 |  |  | 2922000000 |  |  |  |  | 3370000000 |  |  |  |  | 3466000000 |  |  |  |  | 2139000000
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1750000000 | 0 |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1750000000 | 0 |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 0
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 12 | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 45000 | 5625 |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16793837950 | 1713837950 |  |  | 5634000000 |  |  |  |  | 4412000000 |  |  |  |  | 3441000000 |  |  |  |  | 1593000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 45000 | 5625 |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 16793837950 | 1713837950 |  |  | 5634000000 |  |  |  |  | 4412000000 |  |  |  |  | 3441000000 |  |  |  |  | 1593000000
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7284174162 | 745174162 |  |  | 1465000000 |  |  |  |  | 1490000000 |  |  |  |  | 1651000000 |  |  |  |  | 1933000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7284174162 | 745174162 |  |  | 1465000000 |  |  |  |  | 1490000000 |  |  |  |  | 1651000000 |  |  |  |  | 1933000000 | [15 empty] | 0
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 136000 | 12000 |  |  | 24000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11737768637.0043 | 867768637.0043 |  |  | 3026000000 |  |  |  |  | 2955000000 |  |  |  |  | 3094000000 |  |  |  |  | 1795000000 | [15 empty] | 11737768637.0043
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 136000 | 12000 |  |  | 24000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11737768637.0043 | 867768637.0043 |  |  | 3026000000 |  |  |  |  | 2955000000 |  |  |  |  | 3094000000 |  |  |  |  | 1795000000
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Creciente | 446 | 179 | MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 2.1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8527995917 | 797995917 |  |  | 2098000000 |  |  |  |  | 1954000000 |  |  |  |  | 2157000000 |  |  |  |  | 1521000000 | [15 empty] | 8527995917
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 2.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8527995917 | 797995917 |  |  | 2098000000 |  |  |  |  | 1954000000 |  |  |  |  | 2157000000 |  |  |  |  | 1521000000
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Creciente | 445 | 179 | MAGNITUD META | 18 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 18
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12603061284 | 3506061284 |  |  | 2287000000 |  |  |  |  | 2336000000 |  |  |  |  | 2386000000 |  |  |  |  | 2088000000 | [15 empty] | 12603061284
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 18 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 18
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12603061284 | 3506061284 |  |  | 2287000000 |  |  |  |  | 2336000000 |  |  |  |  | 2386000000 |  |  |  |  | 2088000000 | [15 empty] | 0
SANCIONATORIO | 17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | Decreciente | 460 | 179 | MAGNITUD META | 90 | 150 |  |  | 130 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9791558080 | 1006558080 |  |  | 1730000000 |  |  |  |  | 2521000000 |  |  |  |  | 2671000000 |  |  |  |  | 1863000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90 | 150 |  |  | 130 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 9791558080 | 1006558080 |  |  | 1730000000 |  |  |  |  | 2521000000 |  |  |  |  | 2671000000 |  |  |  |  | 1863000000 | [15 empty] | 0
SANCIONATORIO | 18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | Suma | 443 y 458 | 179 | MAGNITUD META | 12000 | 1500 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1500
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8470664920 | 870664920 |  |  | 1497000000 |  |  |  |  | 2181000000 |  |  |  |  | 2310000000 |  |  |  |  | 1612000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 12000 | 1500 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1500
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8470664920 | 870664920 |  |  | 1497000000 |  |  |  |  | 2181000000 |  |  |  |  | 2310000000 |  |  |  |  | 1612000000 | [15 empty] | 0
SANCIONATORIO | 19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 1600 | 200 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 200
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7502115165 | 771115165 |  |  | 1326000000 |  |  |  |  | 1931000000 |  |  |  |  | 2046000000 |  |  |  |  | 1428000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1600 | 200 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 200
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7502115165 | 771115165 |  |  | 1326000000 |  |  |  |  | 1931000000 |  |  |  |  | 2046000000 |  |  |  |  | 1428000000 | [15 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 138928338165.0043 | 15769338165.0043 |  |  | 31999000000 |  |  |  |  | 34130000000 |  |  |  |  | 35029000000 |  |  |  |  | 22001000000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 138928338165.0043 | 15769338165.0043 |  |  | 31999000000 |  |  |  |  | 34130000000 |  |  |  |  | 35029000000 |  |  |  |  | 22001000000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Control Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ____ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE____ DE ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de permiso a usuarios generadores de vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3.25% | 1.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Emitir actuaciones administrativas que deciden de fondo el tramite de permiso de evaluación y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X |  | Programado | [8 empty] | 15% | 20% | 25% | 40% | 100% |  | 1.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Espacialización de los objetos geográficos de la SRHS en el Sistema de Información Geográfico-SIG de la entidad, apoyo técnico SIG a proyectos interinstitucionales a cargo de la SRHS, generando la cartografía física y digital y la georreferenciación de los objetos geográficos | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | Realizar control y seguimiento a usuarios del recurso hidrico y del suelo en el D.C, y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4.5% | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PSMV de la EAB | X |  | Programado | [10 empty] | 50% | 50% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyección de actuaciones administrativas de control y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X |  | Programado | [8 empty] | 15% | 20% | 25% | 40% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | Conceptos técnicos derivados de la evaluación, control y seguimiento ambiental a los predios con antigua actividad extractiva de minerales o que se esté desarrollando en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | [7 empty] | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | 100% | 3% | 1.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Verificación topográfica de las áreas de los PMRRA y PMA presentados y del seguimiento de dichos instrumentos allegado por los usuarios en el área urbana del D. C. y levantamiento topográfico de las áreas afectadas por actividad extractiva que no cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyección de actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobre los predios con actividad extractiva de minerales en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | [8 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% |  | 0.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Evaluar el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Realizar la evaluación de las solucitudes de instrumentos ambientales de los usuarios asociados a hidrocarburos y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1.75% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Emisió de actuaciones administrativas que decida de fondo el tramite permisivo en ejercicio de la autoridad ambiental sobreasociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | X |  | Programado | [8 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% |  | 0.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Realizar visitas tecnicas y proyectar los conceptos técnicos derivados del control y seguimiento ambiental a usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 33% | 23% | 22% | 22% | 100% | 3% | 1.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyección de actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobreusuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X |  | Programado | [7 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | Realizar la evaluación y los acompañamientos que se requieran en el marco de las solicitudes de aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo, a través de elaboración y numeración de conceptos e informes técnicos. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Emitir las actuaciones juridicas requeridas para resolver de fondo las solicitudes de aprovechamiento del recurso hdirico subterráneo. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | Emitir los productos técnicos asociados al seguimiento a las concesiones vigentes de aguas subterráneas, asi como al control y vigilancia de los puntos de captación de aguas inventariados por la SDA. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3% | 1.13%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyectar los actos administrativos que acojan juridicamente los productos técnicos relacionados con seguimiento, control y vigilancial al aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1.13%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Ejecución de brigada de toma de niveles y verificación del correcto funcionamiento de los medidores | X |  | Programado | [9 empty] | 10% | 80% | 10% | 100% |  | 0.74%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Emitir los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyectar las actuaciones administrativas que acojan los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | Formular y actualizar el programa de control ambiental a predios dianosticados con posible afectación a los recursos suelo y agua subterráneo. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.5% | 0.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Emitir los productos técnicos asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyectar los actos administrativos que acojan juridicamente los productos técnicos asociados a la ejecución del programa de control a predios diagnosticados. | X |  | Programado | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | Realizar visitas de valoración, diagnóstico, medición y la emisión de conceptos técnicos relacionados con tratamientos silviculturales. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 12.5% | 4.2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Verificar el cumplimiento de los tratamientos silviculturales autorizadas y de su compensación pecuniaria o en árboles. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 4.1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar visitas de seguimiento, análisis de la situación encontrada y emisión de conceptos técnicos de las plantaciones y podas | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 4.2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes |  | X |  | Programado | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | X |  | Programado | [12 empty] | 0% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | X |  | Programado | [12 empty] | 0% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. | Realizar prevencion, seguimiento y control a procesos productivos, de inventarios, de actividad industrial, de reportes del libro de operaciones y expedición de certificaciones, del recurso flora silvestre. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 12.5% | 4.2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar operaciones de prevencion, seguimiento y control, rondas en terminales de transporte, expedición de salvoconductos, jornadas de capacitación, evaluación y seguimiento a permisos, liberación, remisión, incautación y entregas voluntarias del recurso fauna silvestre. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 4.1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar los actos administrativos y notificaciones del recurso flora y fauna silvestre. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 4.2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | Actualizar el inventario de fuentes fijas de emisión ubicadas en el distrito capital, partiendo del inventario establecido por el Plan decenal de descontaminacion a corte del año 2014, priorizando en las fuentes generadoreas de material particulado por procesos u operación con combustibles sólidos, incluyendo las fuentes fijas que requieren tramitar permiso de emisiones según lo establecido en la resolución 619 de 2007. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 6.25% | 2.09%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Identificar e intervenir el 12,5% de las fuentes generadoras de material particulado ubicadas en el Distrito Capital, priorizando en las que operan con combustibles sólidos y líquidos y las fuentes que requieren tramitar permiso de emisión según lo establecido en la resolución 619 de 2007. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el control a establecimientos que cuenten con fuentes fijas de emisión atmosférica, generado a partir de las quejas, derechos de petición, entes de control y demás solicitudes allegadas a la Entidad. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad | Desarrollo de auditorias técnicas a los equipos y procedimientos de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas Técnicas (Colombianas NTC's 4231, 4983, 5365) en los CDA´s. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% | 6.25% | 1.57%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Evaluación y control a Vehículos reportados mediante el Programa de Requerimientos | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 100% |  | 1.56%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Evaluacion, control y seguimiento de vehículos en el Programa de Autorregulación | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1.56%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Evaluación, control y seguimiento de vehiculos en Operativos en via | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 100% |  | 1.56%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Desarrollar actividades tecnicas de evaluacion, control y seguimiento establecidas para atender zonas criticas, encaminadas a determinar mediante mediciones de linea base y mediciones al final de cada una de las intervenciones en las zonas criticas, el resultado de las mismas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 28% | 27.5% | 10.5% | 10.5% | 23.5% | 100% | 6.25% | 2.09%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Resolver a través de respuestas con visitas y/u oficios, las solicitudes de la ciudadanía, cuando el uso de suelo se encuentra permitido para la actividad y cuando no lo está, apoyar a la Alcaldía local en la solución de la problemática de ruido. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Adelantar los tramites juridicos pertinentes a los presuntos generadores de ruido que no se encuentran dentro de los parametros establecidos por la normativa ambiental vigente en materia de ruido. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Realizar operativos de limpieza de publicidad exterior visual ilegal, principalmente afiches, ubicados en el espacio público de manera ilegal. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 100% | 6.25% | 2.09%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar jornadas de sensibilización, a los establecimientos de comerio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Continuar con el seguimiento y control de los elementos de PEV mediante la atención a PQR's, Personerias, así como actuaciones de oficio por parte del área técnica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 100% |  | 2.08%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
SANCIONATORIO | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | Implementación de un sistema que evidencie el trámite que a surtido cada expediente. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% | 7.5% | 1.13%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyección de todas las formas de notificación y su envio y fijación oportuna. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1.88%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Implementación definitiva y rpomoción del sistema de notificación electronica. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100% |  | 0.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Prestamo y recepción de los expedientes en custodia. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1.12%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Actualización y Organiación de los expedientes en custodia. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Actualización de los expedientes en el sistema de información de la SECRETARÍA (FOREST, o el que para ello defina la entidad) | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1.12%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
SANCIONATORIO | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | Iniciar a los procesos sancionatorios ambientales que reunan los elementos necesrios paradar inicio al sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% | 8.75% | 2.188%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Formular cargos a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 4.375%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Finalizar período probatorio a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 2.188%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
SANCIONATORIO | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | Revisar que toda la documentación correspondiente a pruedas se encuentre en el expediente; que se hayan surtido la totalidad de las etapas procesales que establece la norma para el proceso sancionatorio ambiental y que dichas etapas se hayan desarrollado salvguardano el debido proceso respentando los derechos de defensa y contradicción. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% | 8.75% | 2.91%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Generar en caso de que la sación a imponer sea pecunaria (multa) el informe técico de criterios en el cual se aplique la Resolución No. 2086 del 2010 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 2.92%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Expedir el acto admiistrtivo que resuelva sobre la responsabilidad ambiental que contenga de manera inequivoca las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cao, las normas aplicables y vigentes a los hechos, analisis juridico - técnico de los hechos y el informe unico que soporte la sanción a imponer. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 2.92%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V72: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
PROYECTO:
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | LOCALIDADES - Reporte e El Seguimiento | Magnitud Vigencia | 257 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 980319830 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | CUENCA SALITRE | Magnitud Vigencia | 5% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | NA | NA | NA | CUENCA | 12.081,068 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2612347
|  |  | Recursos Vigencia | 838219549.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | CUENCA FUCHA | Magnitud Vigencia | 3.75% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | NA | NA | NA | CUENCA | 10.048,60 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2256428
|  |  | Recursos Vigencia | 628664662.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | CUENCA TUNJUELO | Magnitud Vigencia | 3.75% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | NA | NA | NA | CUENCA | 9.620,38 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2805591
|  |  | Recursos Vigencia | 628664662.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MP2 | Magnitud Vigencia | 12.5% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7674366
|  |  | Recursos Vigencia | 2095548874 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 11 - San Cristóbal Norte | Magnitud Vigencia | 4% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usaquén | San Cristóbal Norte | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 5847680.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 13- Los Cedros | Magnitud Vigencia | 2% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usaquén | Los Cedros | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 104565
|  |  | Recursos Vigencia | 2923840.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 10 - La Uribe | Magnitud Vigencia | 5% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usaquén | La Uribe | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 19034
|  |  | Recursos Vigencia | 7309601 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 96 -Lourdes | Magnitud Vigencia | 1% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Santa Fe | Lourdes (UPZ 96) | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 46999
|  |  | Recursos Vigencia | 1461920.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 32 -San Blas | Magnitud Vigencia | 12% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | San Cristóbal | San Blas | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 96813
|  |  | Recursos Vigencia | 17543042.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 51 - Los Libertadores | Magnitud Vigencia | 1% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | San Cristóbal | Los Libertadores | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 74694
|  |  | Recursos Vigencia | 1461920.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 57 - Gran Yomasa | Magnitud Vigencia | 12% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usme | Gran Yomasa | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 157588
|  |  | Recursos Vigencia | 17543042.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 60 -Parque Entrenubes | Magnitud Vigencia | 12% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usme | Parque Entrenubes | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2658
|  |  | Recursos Vigencia | 17543042.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 56 - Danubio | Magnitud Vigencia | 8% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usme | Danubio | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 47420
|  |  | Recursos Vigencia | 11695361.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 58 - Comuneros | Magnitud Vigencia | 2% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usme | Comuneros | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 102806
|  |  | Recursos Vigencia | 2923840.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 52 - La Flora | Magnitud Vigencia | 1% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Usme | La Flora | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 1461920.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 54 - Marruecos | Magnitud Vigencia | 15% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 106616
|  |  | Recursos Vigencia | 21928803 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 68 - El Tesoro | Magnitud Vigencia | 3% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | El Tesoro | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 52840
|  |  | Recursos Vigencia | 4385760.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 64 -Monte Blanco | Magnitud Vigencia | 2% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | Monte Blanco | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8067
|  |  | Recursos Vigencia | 2923840.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 70 - Jerusalén | Magnitud Vigencia | 6% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | Jerusalén | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 116103
|  |  | Recursos Vigencia | 8771521.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 67 - Lucero | Magnitud Vigencia | 12% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | Lucero | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 177614
|  |  | Recursos Vigencia | 17543042.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 66 - San Francisco | Magnitud Vigencia | 1% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | San Francisco | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 77634
|  |  | Recursos Vigencia | 1461920.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
|  | UPZ 63 - El Mochuelo | Magnitud Vigencia | 1% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ciudad Bolívar | El Mochuelo | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1923
|  |  | Recursos Vigencia | 1461920.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 LOCALIDADES | 18 UPZ | N.A. | 108 Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1291266
|  |  | Recursos Vigencia | 146192020 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 12.5% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PUNTOS DE CAPTACIÓN | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 63229640 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 10% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PUNTOS DE CAPTACIÓN | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 201839441 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | POLÍGONO - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 12.5% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PREDIOS | HECTARIAS | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 41162920 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | POLÍGONO - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PREDIOS | HECTARIAS | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 147889460 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1405162050 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. |  | Magnitud Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 12.5% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 745174162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | PUNTOS DE CONTROL | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 867768637.0043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | ZONAS CRÍTICAS - REPORTE EN L SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | POLIGONO - ZONAS CRITICAS | PERIMETRO | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 797995917 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CHAPINERO | N.A | N.A | N.A | 3815.6 | 60502 | 66449 | N.A | N.A | N.A | 126951
|  |  | Recursos Vigencia | 631091031.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | USAQUÉN | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | USAQUÉN | N.A | N.A | N.A | 6531.6 | 219459 | 253449 | N.A | N.A | NA | 472908
|  |  | Recursos Vigencia | 631091031.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | TEUSAQUILLO | N.A | N.A | N.A | 991.1 | 66622 | 74145 | N.A | N.A | NA | 140767
|  |  | Recursos Vigencia | 631091031.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | BARRIOS UNIDOS | N.A | N.A | N.A | 1190.3 | 47587 | 46543 | N.A | N.A | NA | 94130
|  |  | Recursos Vigencia | 631091031.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | SUBA | N.A | N.A | N.A | 10056 | 595155 | 655579 | N.A | N.A | NA | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 631091031.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ESPECIAL | Magnitud Vigencia | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | TODAS | N.A | N.A | N.A | 140650 | 2872299 | 3022012 | N.A | N.A | NA | 5894511
|  |  | Recursos Vigencia | 350606128.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MP16 | Magnitud Vigencia | 72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | 163234.6 | 3861624 | 4118177 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 3506061284 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1006558080 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 1500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 870664920 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 771115165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 138928338165.0043
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on C111: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C119: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C115: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C123: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C103: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C107: DIANA.RINCON: la verificación se realizará al finalizar el periodo, es decir en Diciembre
Note on C171: SANDRA.MENESES: Comprende el resto de las Localidades
Note on R151: SANDRA.MENESES: FUENTE:http://oab.ambientebogota.gov.co/es/el-observatorio-y-las-localidades
Note on N171: SANDRA.MENESES: Comprende el resto de las Localidades