## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Control Ambiental
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO | [33 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente Sano | 458 | Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI | 359 | Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) | Km | SUMA | 20.12 | 2.56 | 4.1 | 4.1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 20.38% | Para el periodo no se reporta avance pues este se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2016 a junio de 2017. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta | NINGUNO | N/A | Menor contaminación la recurso hídrico. | N/A
|  |  |  | 360 | Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65) | Km | SUMA | 10 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 32% | Para el periodo no se reporta avance pues este se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2016 a junio de 2017. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta | NINGUNO | N/A | Validar el índice de calidad del Agua (WQI) del rio Bogotá | N/A
179 | Ambiente Sano | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios. | 350 | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | % | SUMA | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 12.5% | No presenta. | Se presentará para el segundo trimestre el resultado de la revisión y estudio de cada una de las obligaciones establecidas en el PSMV. | Este reporte es semestral por lo que no se presenta ningún retraso. | menor contaminación la recurso hídrico. | N/A
179 | Ambiente Sano | 459 | Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado | 361 | Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas | % | SUMA | 27 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 7.407% | Aunque se realizó la verificación de los adelantos en la recuperación geomorfológica y ambiental en las áreas de 5 predios afectados por actividad extractiva de minerales (Cantera La Laja, Cantera El Milagro, Fábrica de Ladrillos El Progreso, Predio La Herradura, Aguas de Bogotá S.A.) no se ha constatado la entrega efectiva o recuperación integral de predios nuevos para la presente vigencia. Adicionalmente, aunque se han emitido 2 conceptos técnicos de diagnóstico de predios con sospecha de contaminación y se han realizado 4 requerimientos de diagnóstico, aún no se cuenta con los productos requeridos para definir que se encuentran diagnosticados los predios sobre los cuales la entidad ha emitido concepto | 1,No se ha constatado la entrega efectiva o recuperación integral de predios nuevos para la presente vigencia. 2,No se cuenta con los productos requeridos para definir que se encuentran diagnosticados los predios sobre los cuales la entidad ha emitido concepto | Se espera los tramietes administrativos pertinentes para realizar la intervención. | Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo | N/A | 714
179 | Ambiente Sano | 448 | Identificar areas (has)/ predios con suelo degradado y/o contaminado. | 351 | Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | % | SUMA | 100 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 13.5% | El grupo técnico de suelos contaminados han emitido 3 conceptos técnicos de seguimiento, 3 informes técnicos y 4 requerimientos asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea. | Una vez se obtenga respuesta a los requerimientos y emisión de actos administrativos se podrá determinar el número de hectáreas identificadas con suelo degradado o contaminado | NA | Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo | Repuestas por FOREST
179 | Ambiente Sano | 444 | La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo | 347 | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA | % | SUMA | 100 | 10 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 10% | Orden 4.21: La Secretaria Distrital de Ambiente en cumplimiento con las funciones misionales de control ambiental en el Distrito Capital emitió requerimientos a la Empres de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Bogotá (EAB-ESP) para la actualización del instrumento PSMV, se emitió el Informe Técnico No. 01094 del 14 de septiembre del 2016, en el cual se realizó la revisión de la información relacionada con el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, específicamente lo referente a la metodología para estimación y la proyección de la carga contaminante vertida a los principales ríos del Distrito Capital, y la verificación de los programas, proyectos y actividades propuestas se adjunta el referido informe, el mencionado informe concluyó que el análisis de la metodología propuesta por la EAB-ESP para estimación y proyección de la carga contaminante basada en la variación porcentual de la carga contaminante vertida en los años 2013, 2014 y 2015, no es el instrumento adecuado para determinar la carga contaminante a verter durante el período (2016-2026). Finalmente, la SRHS con el fin de apoyar a la EAB-ESP, propuso mesas técnicas de trabajo para definir la metodología de proyección de cargas contaminantes 2016 – 2026, para lo cual se realizaron reuniones desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre del 2016. | NINGUNO | NA | menor contaminación la recurso hídrico. | INFORMES FOREST
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 4 | Aumentar en valor real, la cobertura verde en el espacio público urbano de Bogotá DC. (arbolado 7%, zonas verdes en 0,2% y jardinería en 20%) garantizando el mantenimiento de lo generado y lo existente, siguiendo los procedimientos técnicos y administrativos requeridos. | 4.1 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | Actuaciones | CRECIENTE | 100% | 7.5% | 7.5% | 7.5 | 38% |  |  |  |  | 62.5% |  |  |  |  | 87.5% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 8.56% |  |  |  | 22.53% | 8.56% | la SDA durante el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 3.050 actuaciones técnicas, de las cuales 3.029 actuaciones son de evaluación del arbolado urbano y 21 de seguimiento a autorizaciones de actividades silviculturales; de igual forma se realizaron 298 actuaciones jurídicas de permisos otorgados para actividades silviculturales. | N/A | N/A | Con la realización del seguimiento y la evaluación técnica del arbolado urbano en el Distrito Capital, se construirá conocimiento acerca del estado actual del arbolado urbano, así mismo, y en pro de disminuir el riesgo generado, se identificarán herramientas y métodos adicionales para la evaluación preventiva del arbolado urbano y la oportunidad de implementar las actividades silviculturales necesarias para contribuir con la meta de Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital. Adicionalmente la población distrital se beneficia cuando realizamos la evaluación preventiva para la mitigación del riesgo por caída de árboles y más cuando ya se tiene identificadas las zonas geográficas con mayor riesgo, como lo son los cerros orientales, las quebradas o canales y los espacios abiertos en donde se agremian un buen número de individuos arbóreos. | Conceptos Técnicos, FOREST, SIA y oficios
179 | Ambiente Sano | 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%. | 355 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | Plan | CRECIENTE | 1 | 0.075 | 0 | 0 | 0.375 |  |  |  |  | 0.625 |  |  |  |  | 0.875 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | N/A | Se encuentra en evaluación el Plan que se presentara a discusión de los diferentes actores interesados. | Se encuentra en evaluación el Plan que se presentara a discusión de los diferentes actores interesados. | Se evaluaran los beneficios en el plan | N/A
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre. | 362 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | ACTUACIONES | SUMA | 45000 | 5625 | 5625 | 4352 | 12323 |  |  |  |  | 11450 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625 |  |  |  |  | 1568 |  |  |  | 12.72% | 13.16% | La SDA realizó 1.568 acciones técnicas y 1 jurídica, en el primer trimestre de la vigencia 2017. de las cuales 1.051 acciones técnicas en el Recurso Fauna corresponden a 1 operativo de control, 34 visitas de verificación de cites y no cites, 30 expediciones de salvoconductos, 287 quejas atendidas, 9 jornadas de capacitación grupales, 10 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 384 animales liberados, 96 entregas voluntarias, 191 incautaciones y entregas voluntarias apoyadas en oficinas de enlace, 6 verificaciones en las oficinas de enlace y 3 apoyos a verificaciones oficinas de enlace, estas actuaciones van encaminadas a proteger y conservar el recurso fauna silvestre desde varios frentes como la prevención, el seguimiento y el control represivo en coordinación con la policía nacional, toda vez, que existe una amplia normatividad de tipo ambiental que protege este recurso. En cuanto al recurso Flora las 517 acciones técnicas corresponden a 43 decomisos en oficinas de enlace, 43 visitas de evaluación y control, 40 visitas de control a requerimientos, 15 inventarios de control, 18 verificaciones de CITES, 28 verificaciones de NO CITES, 248 empresas con control en el sistema de información de la SDA, expedición de 24 salvoconductos, 9 establecimientos con registro del libro de operaciones, 40 empresas certificadas y 9 capacitaciones. | N/A | N/A | En cuanto al tráfico de recursos naturales, la ejecución de las estrategias de conservación y protección permitirán por una parte la generación de un mayor conocimiento de la importancia y la función de cada una de las especies de fauna silvestre y flora en su medio natural lográndose así la entrega voluntaria de los individuos que se tenga como mascotas y el cambio de cultura en la no utilización de los mismos bien sea como compañía o como parte de las celebraciones religiosas. Con relación a la flora, disminución del impacto y presión sobre los ecosistemas nacionales, gracias al control que ejerce la SDA sobre el aprovechamiento ilegal de recursos maderables y no maderables. | Actas de Visitas, informes técnicos, salvoconductos, libro de operaciones, certificaciones
179 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 461 | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5 | 363 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3 | µg/m3 | CONSTANTE | 49 | 49 | 49 | 44 | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 83.67% | 34.69% | Las concentraciones de PM10 se mantienen por debajo de la norma establecida para este contaminante, en lo corrido del primer trimestre se tiene un promedio acumulado de 41 mg/m3. | N.A | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (50 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad | http://201.245.192.252:81/
|  |  |  | 364 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4 | µg/m3 | CONSTANTE | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 79.17% | 31.67% | Las concentraciones de PM2.5 se mantienen por debajo de la norma establecida para este contaminante, en lo corrido del primer trimestre se tiene un promedio acumulado de 19 mg/m3. | N.A | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (25 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad | http://201.245.192.252:81/
1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 8 | Reducir en 5% los niveles de ruido en las zonas críticas de la ciudad | 8.1 | Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles. | Decibeles | DECRECIENTE | 2.1 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.379% | 47.62% | Se presenta informe semestre de la variación de ruido en las 8 zonas criticas | NINGUNO | NA | Reducir en 5% los niveles de ruido en las zonas críticas de la ciudad (1% anual) | N/A
179 | Ambiente Sano | 446 | Implementar acciones de control | 349 | Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad | Acciones | SUMA | 17600 | 2400 | 2500 | 252 | 4750 |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |  | 3098 |  |  |  |  | 451 |  |  |  | 9.495% | 3.994% | ACTUACIONES EN ZONAS CRÌTICAS PRIMER TRIMESTRE:47 Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo: Se llevaron acabo 16 actuaciones de control a establecimientos Zona 2: Localidad Engativá- Barrio las Ferias: Se llevaron acabo 23 actuaciones de control a establecimientos Zona 3: Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves: Se llevaron a cabo 3 actuaciones de control Zona 4: Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzú: Se llevaron a cabo 6 actuaciones de control (Ver Anexo Informe trimestral ruido, con el fin fe detallar, fecha de la actuación localidad asunto y nombre del establecimiento) VISITAS EFECTUADAS A SECTORES DE LA CIUDAD: 404 Actuaciones de control (anexo a este archivo se detallan las visitas efectuadas a establecimientos, por control de ruido)Ver anexo soportes RUIDO mes de marzo 2017 Visitas – Efectivas y no Efectivas (Tabla 1), Visitas Efectivas (Tabla 2) y Visitas Efectivas – Cumplimiento Normativo (Tabla 3) mensuales por actividad económica realizadas por localidad. | NINGUNO | N.A | Intervención en los establecimientos que impactan a la comunidad por altos índices de contaminación sonora, lo que permite mejorar la calidad del vida de los habitantes circundantes a las zonas críticas por presión sonora | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
179 | Ambiente Sano | 445 | Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal | 348 | Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad | Número | SUMA | 600 | 72 | 72 | 72 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 45.83% | 23% | Se han retrasado 66 operativos de limpieza en las 4 rutas cubiertas por PEV Ilegal y se han logrado desmontar 30800 elementos, logrando recuperar 4794,66 Metros cuadrados (m2) correspondiente al área de paisaje urbano del distrito. | NINGUNO | N.A | Mejoramiento del paisaje urbano | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
179 | Ambiente Sano | 442 | Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito | 345 | Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 24% | 19% | Para el primer trimestre de 2017 se atendieron 9 solicitudes de Concesión de aguas subterráneas que tuvieron solución de fondo, de los cuales se emitieron 7 resoluciones de otorgamiento de concesión y 2 resoluciones en sentido contrario (1 resolución niega la concesión y 1 resolución de sellamiento definitivo) | NINGUNO | NA | protección al recurso hídrico subterráneo | Conceptos Técnicos, FOREST, SIA y oficios
|  |  |  | 508 | Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 7 | 7 | 3 | 18 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 11.11% | 10% | Permisos de vertimiento: Se emitieron 11 resoluciones en las cuales 3 dan por terminado el trámite, 7 otorgan permiso de vertimientos a usuarios y 1 niega el permiso Hidrocarburos: Actuaciones administrativas que deciden de fondo solicitudes de instrumentos ambientales: 35. (Se emitieron 25 resoluciones de aprobación de planes de contingencia, 8 resoluciones de fondo sobre solicitudes de vertimiento, 2 resoluciones de fondo sobre solicitudes de movilización de aceites usados) SCAAV Permisos otorgados de enero a marzo (2) a las fuentes fijas ubicadas en la empresa: Productos Químicos Panamericanos S.A. – Planta de sulfatación | Cambio de la Normatividad | Requerimientos a usuarios | Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá | REPORTE A ALCALDIA
|  |  |  | 509 | Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6 | 6 | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14.81% | 10% | PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL Para el periodo Enero- Marzo , se proyectaron 20 resoluciones de modificación y prorroga del Programa de Autorregulación ambiental, de empresas de transporte público colectivo y de carga, las cuales se encuentran debidamente firmadas y en proceso de notificación a los Representantes Legales de las mismas. Así mismo, se proyectaron 10 autos de inicio de tramite ambiental, las cuales corresponden a empresas de transporte que pretenden vincularse al programa de autorregulación ambiental. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL En lo correspondiente a las autorización de instalación de PEV en la ciudad, con corte a 29 de marzo no se han otorgado autorizaciones por parte de la SDA. | NINGUNO | NA | Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá | REPORTE A ALCALDIA
179 | Ambiente Sano | 443 | Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo | 346 | Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire | % | SUMA | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 20% | 17.5% | A la fecha la SDA ha realizado 272 visitas de inspección, vigilancia y control, con corte a 29 de marzo de 2017. Durante el mes de enero se realizó inspección vigilancia y control a 152 empresas que cuentan con fuente fija de emisión atmosférica, en febrero 118 y en marzo 2. En el anexo (soportes fuentes fijas, 01, 02 y 03) se presenta detalladamente los establecimiento a los cuales se les realizó la visita. | NINGUNO | NA | Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá | REPORTE A ALCALDIA
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 1846 | 257 | 151 | 98 | 257 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.548% | 5.905% | Se emitieron 11 resoluciones en las cuales 3 dan por terminado el trámite, 7 otorgan permiso de vertimientos a usuarios y 1 niega el permiso Se realizaron 62 actuaciones técnicas de evaluación de permisos a usuarios generadores de vertimientos, que se convierten en soporte para las actuaciones administrativas de la entidad | El corto avance en la meta se presenta en razón a que se requiere adelantar la revisión de expedientes previo al inicio de la emisión de los actos administrativos pemisivos, lo cual retraza la atención toda vez que existe un alto volumen de solicitudes y el proceso es complejo | se adelanto un cambio en la programación de la meta con ajuste de las actvidades para los siguientes trimestres con el fin de asegurar el cumplimiento de la meta. | Atención técnica y administrativa a las solicitudes de trámite de los usuarios con el fin de regular las actividades productivas que generan presión al recurso hídrico y del suelo | Ver expedientes asociados a cada trámite o radicado atendido
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7336715680 | 980319830 | 698270937 | 498502080 | 966213600 |  |  |  |  | 2205000000 |  |  |  |  | 2381000000 |  |  |  |  | 1286000000 |  |  |  |  | 143800000 |  |  |  | 14.88% | 8.755%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  | 53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 |  | 338516591 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 103983672
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1846 | 257 | 151 | 98 | 310 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 11
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7336715680 | 980319830 | 698270937 | 498502080 | 1304730191 |  |  |  |  | 2205000000 |  |  |  |  | 2381000000 |  |  |  |  | 1286000000 |  |  |  |  | 247783672
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | Suma | 447 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 10.4% | 10.4% | 25% |  |  |  |  | 27.1% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 6% | 11.9% | Durante el primer trimestre de 2017 la SCASP realizó 33 visitas de control a entidades generadoras de residuos peligrosos ubicadas en el Distrito Capital, con sus respectivos oficios de requerimiento así: Enero: 24 visitas de control. Febrero: 9 visitas de control. En el mes de marzo se avanzó en el proceso de contratación de los profesionales que desarrollaran esta actividad, por lo cual se realizó atención al usuario y revisión de oficios de requerimiento proyectados por el grupo. Lo que corresponde a un 1,5% de ejecucuón del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el DC. | Meta a la que se redefinió su inicio a partir del segundo trimestre de 2017 en razón a que se dio prioridad a la conformación del programa para priorizar adecuadamente actividades y usuarios, que garanticen el mayor impacto sobre la calidad del recurso hirdico de la ciudad. | Se incrementaran los seguimientos al cumplimiento del programa. | Control a los contaminantes del recurso hídrico superficial, medidas que dan una mejora de la calidad del recurso hídrico de la ciudad. | Conceptos Técnicos, FOREST, SIA y oficios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16979129024 | 2095548874 | 1751278137 | 1366271624 | 3059857400 |  |  |  |  | 4713000000 |  |  |  |  | 5090000000 |  |  |  |  | 2750000000 |  |  |  |  | 848970000 |  |  |  | 27.75% | 13.05%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 761454023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 364886829
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 12.5% | 10.4% | 10.4% | 25% |  |  |  |  | 27.1% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 1.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 16979129024 | 2095548874 | 1751278137 | 1366271624 | 3821311423 |  |  |  |  | 4713000000 |  |  |  |  | 5090000000 |  |  |  |  | 2750000000 |  |  |  |  | 1213856829
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | Constante | 459 | 1 | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 79.06% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | 20.81% | 3 PMA (Ladrillera Prisma S.A.S., Ladrilleras Yomasa S. A., y Ladrillera Helios S. A.) 5 PMRRA (Las Lajas, El milagro, El cedro, La quebrada, Cantarrana, Furatena venció su periodo de ejecución) Seguimiento ambiental: Se ejecutaron actividades de seguimiento al PMRRA de dos predios: 1). Cantera La Laja y 2). Cantera El Milagro - C.T. Proceso 3665985 ubicados en Localidad de Usaquén / UPZ: 10 Uribe. En el marco de la gestión administrativa, se ordenó archivar los expedientes de un (1) predio que no tienen afectación por la antigua actividad extractiva de arcilla: Chircal José Jiménez. Auto No. 00353 del 19/02/2017 – Proceso 3664633. Ordenar el Archivo de los expedientes SDA-06-2012-266 y SDA-08-2013-2912, que corresponden al predio denominado Chircal José Jiménez, de propiedad de los señores Argemiro Castillo Méndez, y José Abelardo Jiménez Pedraza (Localidad de Usme). Por lo expuesto anteriormente, a partir de la fecha del Auto 00353/2017, se establece que los predios objeto de control ambiental por su afectación por la actividad extractiva de materiales de construcción y arcilla en el perímetro urbano de Bogotá D.C, en jurisdicción de la Secretaría Distrital de ambiente son ciento seis (106) predios. Control ambiental: Actividad realizada a 14 predios: 5 predios ubicados en Localidad de Usme / UPZ: 57 Gran Yomasa, 4 predios ubicados en Localidad de Usme / UPZ: 56 Danubio; y 5 predios en Localidad de Usme / UPZ: 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Verificación del componente topográfico: Actividad realizada en las áreas de 5 predios afectados por actividad extractiva de minerales (Cantera La Laja, Cantera El Milagro, Fábrica de Ladrillos El Progreso, Predio La Herradura, Aguas de Bogotá S.A.) Actuaciones juridicas: A 25 predios afectados por actividad extractiva de minerales se proyectaron : 5 en Ciudad Bolívar, 6 en Usme, 2 en San Cristóbal, 8 en Rafael Uribe Uribe, y 4 en Usaquén. | NINGUNO | N. A. | Verificación de las condiciones de recuperación, conforme a la aprobación de la autoridad ambiental, para dos predios que cuentan con instrumento administrativo. Ejecución de control ambiental para 14 predios afectados con el fin de asegurar la no ejecución de actividades de explotación y la emisión de actos administrativos para los predios controlados y otros predios pendientes de la gestión institucional. Exclusión de un predio objeto de control por la declaratoria de no afectación por actividad extractiva. | Expedientes de los predios, que son listados en la descripción de actividades del POA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1956400409.8 | 146192020 | 220329659 | 207439809.8 | 430960600 |  |  |  |  | 495000000 |  |  |  |  | 534000000 |  |  |  |  | 289000000 |  |  |  |  | 59653000 |  |  |  | 13.84% | 13.65%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 94395611.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31885703
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 79.06% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1956400409.8 | 146192020 | 220329659 | 207439809.8 | 525356211.8 |  |  |  |  | 495000000 |  |  |  |  | 534000000 |  |  |  |  | 289000000 |  |  |  |  | 91538703
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Suma | 458 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 14% | 13.7% | 13.7% | 29% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 21.3% |  |  |  |  | 11% |  |  |  |  | 8.6% |  |  |  | 29.65% | 22.3% | De los 2.722 radicados se realizó la atención efectiva a 822 radicados de evaluación a instrumentos ambientales. Esta evaluación es técnica o jurídica y se convierte en insumo para los procesos administrativos de decisión de fondo frente a las solicitudes recibidas por la entidad. Actuaciones administrativas que deciden de fondo solicitudes de instrumentos ambientales: 35 Se emitieron 25 resoluciones de aprobación de planes de contingencia 8 resoluciones de fondo sobre solicitudes de vertimiento 2 resoluciones de fondo sobre solicitudes de movilización de aceites usados. Lo que corresponde al 8,6% ejecutado con respecto al 29% programado para la vigencia. | NINGUNO | N. A. | Atención a un alto porcentaje de las solicitudes esperadas para la vigencia. Esto permite facilitar la consecución de los instrumentos administrativos solicitados por los usuarios facilitando el cumplimiento de la normatividad ambiental y el seguimiento a esta actividad productiva | Ver expedientes asociados a cada trámite o radicado atendido
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2649040360 | 227987410 | 223718347 | 169302960 | 425737400 |  |  |  |  | 771000000 |  |  |  |  | 833000000 |  |  |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 29850000 |  |  |  | 7.011% | 7.518%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 86109651 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54048251
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 14% | 13.7% | 13.7% | 29% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 21.3% |  |  |  |  | 11% |  |  |  |  | 8.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2649040360 | 227987410 | 223718347 | 169302960 | 511847051 |  |  |  |  | 771000000 |  |  |  |  | 833000000 |  |  |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 83898251
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Suma | 448 | 1 | MAGNITUD META | 503 | 65 | 41 | 15 | 124 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 20% | 5.169% | Se reportan 11 conceptos técnicos asociados a los seguimientos a Estaciones de servicio con medidas peventivas que adelantan sus actividades de remediacion de suelos, los conceptos asociadosregistros de movilizacion de aceites usados y los conceptos de control a actividades desarroladas en estaciones de servicio. Se reportan 19 actuaciones administrativas asociados a los seguimientos a Estaciones de servicio con medidas peventivas que adelantan sus actividades de remediacion de suelos, los conceptos asociados a registros de movilizacion de aceites usados y los conceptos de control a actividades desarrolladas en estaciones de servicio | NINGUNO. No se presenta retraso en razón a que la programación de las metas que componen esta meta se definen a partir del segundo trimestre de 2017, tal como se presentan en el componente de actividades | N. A. | Se ha generado la verificación de la posible afectación causada por 30 Estaciones de Servicio que desarrollan actividades asociadas al almacenamiento y distribución de hidrocarburos o movilizadores de aceites usados, restringiendo las actividades que pueden generar alto impacto contaminante o que a pesar de haber generado contaminación en el suelo, desarrollan actualmente actividades de remediación | Ver expedientes asociados a cada trámite o radicado atendido
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2208946732 | 180830405 | 185099468 | 164106732 | 415840000 |  |  |  |  | 611000000 |  |  |  |  | 661000000 |  |  |  |  | 357000000 |  |  |  |  | 112385000 |  |  |  | 27.03% | 12.52%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 59816725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55542358
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 503 | 65 | 41 | 15 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 30
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2208946732 | 180830405 | 185099468 | 164106732 | 475656725 |  |  |  |  | 611000000 |  |  |  |  | 661000000 |  |  |  |  | 357000000 |  |  |  |  | 167927358
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 13% | 13% | 24% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 6.1% |  |  |  | 26.94% | 19.1% | Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2017 en cumplimiento de la meta se generaron: * 16 Conceptos Técnicos que evaluan las solicitudes de aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo. * 14 Resoluciones que resuelven de fondo solicitudes de aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo. Se han atendido la totalidad de las solicitudes programadas para el trimestre que comprende una programación media del 5% y se han atendido procesos que estaban pendientes de la vigencia anterior, superando ligeramente lo programado para este periodo, lo que conllevó a una ejecución del 6,6% en total. | NINGUNO | N. A. | Garantizar como Autoridad Ambiental y Administrador del Recurso que la explotación del agua subterránea se realice consecuente con las necesidades de los usuarios y la capacidad del acuifero de manera que se verifique el estado y la calidad del recurso hidrico subterráneo. | En el archivo anexo se relacionan los números de los procesos de cada uno de los conceptos técnicos y resoluciones que hacen parte del presente reporte el cual se soporta con los documentos digitales. .
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 761913789 | 63229640 | 66717879 | 45393789 | 146520000 |  |  |  |  | 214000000 |  |  |  |  | 231000000 |  |  |  |  | 125000000 |  |  |  |  | 26865000 |  |  |  | 18.34% | 9.484%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 15131263 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2843212
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 13% | 13% | 24.5% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 6.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 761913789 | 63229640 | 66717879 | 45393789 | 161651263 |  |  |  |  | 214000000 |  |  |  |  | 231000000 |  |  |  |  | 125000000 |  |  |  |  | 29708212
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | Creciente | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 11% | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.4% |  |  |  | 18.5% | 7.4% | Durante el periodo del primer trimestre de 2017 en cumplimiento de la meta se generaron: - 8 Conceptos Técnicos de cobro por seguimiento a las concesiones de aguas subterráneas. - 12 Resoluciones de prórroga Se ha logrado realizar seguimiento y control ambiental mediante conceptos técnicos y resoluciones a 20 puntos de extracción de agua subterránea respecto de un universo reportado con cierre 2015 en el Observatorio Ambiental de Bogotá de 513 puntos de extracción de aguas subterráneas PEAS. | NINGUNO | N. A. | Al garantizar un efectivo control y seguimiento a los puntos de captación del recurso hidrico subterráneo se propende por el beneficio de la Ciudad y de la población en general toda vez que el agua subterránea garantiza la disponibilidad del recurso a las futuras generaciones. | En el archivo anexo se relacionan los números de los procesos de cada uno de los conceptos técnicos y resoluciones que hacen parte del presente reporte el cual se soporta con los documentos digitales. .
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2448278140 | 201839441 | 209802548 | 162598140 | 467680000 |  |  |  |  | 682000000 |  |  |  |  | 737000000 |  |  |  |  | 399000000 |  |  |  |  | 37540000 |  |  |  | 8.027% | 8.175%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 87214831 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23915514
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 11% | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2448278140 | 201839441 | 209802548 | 162598140 | 554894831 |  |  |  |  | 682000000 |  |  |  |  | 737000000 |  |  |  |  | 399000000 |  |  |  |  | 61455514
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Suma | 442 y 448 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 13.5% | 13.5% | 24% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 3.6% |  |  |  | 15% | 17.1% | Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2017 se emitieron en total: * 2 conceptos técnicos de diagnóstico de predios con sospecha de contaminación. * 4 requerimientos de diagnóstico El avance de la meta se relaciona con el progreso durante este trimestre de las actividades que la componen en relación con la programación anual de la meta. Se registra el avance en Emisión de conceptos técnicos (10%) y en emisión de Actos Administrativos (20%) cuyo promedio de avance es factor de la programación para 2017 de la meta (24%), dando como resultado de la meta anual un logro parcial del 3,6% | NINGUNO | N. A. | Generación de una herramienta que garanticen que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanistico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá que garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interes sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana | En el archivo anexo se relacionan los números de los procesos de cada uno de los conceptos técnicos y resoluciones que hacen parte del presente reporte el cual se soporta con los documentos digitales. .
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 509555954 | 41162920 | 44455954 | 44455954 | 95100000 |  |  |  |  | 139000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 81000000 |  |  |  |  | 86440000 |  |  |  | 90.89% | 25.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 14818651 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14818651
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 13.5% | 13.5% | 24% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 3.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 509555954 | 41162920 | 44455954 | 44455954 | 109918651 |  |  |  |  | 139000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 81000000 |  |  |  |  | 101258651
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 9 | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | Constante | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 38% |  |  |  | 38% | 27.6% | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo de 2017 se obtuvo los siguientes resultados: - Actividad: Formular y actualizar el programa de control ambiental a predios dianosticados con posible afectación a los recursos suelo y agua subterráneo: Se realizó al 100% la Evaluación y actualización del programa de control ambiental a predios diagnosticados con posible afectación al suelo - Actividad: Emitir los productos técnicos: Ejecución del 25% de la programación puesto que se cubrió la totalidad de predios definidos, se emitieron 3 conceptos técnicos de seguimiento asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea y 3 informes técnicos de seguimiento asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea. - Actividad: Proyectar los actos administrativos que acojan los conceptos técnicos: Se cumplió en un 20% al emitir 4 requerimientos de seguimiento. El total de actividades presenta una suma ponderada de la meta para el proyecto, correspondiente a un 38% de la programación anual de la meta | NINGUNO | N. A. | Generación de una herramienta que garanticen que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanistico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá que garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interes sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana | En el archivo anexo se relacionan los números de los procesos de cada uno de los conceptos técnicos y resoluciones que hacen parte del presente reporte el cual se soporta con los documentos digitales. .
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1849974515.8 | 147889460 | 197889460 | 175354515.8 | 342620000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 540000000 |  |  |  |  | 292000000 |  |  |  |  | 179258000 |  |  |  | 52.32% | 19.17%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 105130007.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31275332
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 38%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1849974515.8 | 147889460 | 197889460 | 175354515.8 | 447750007.8 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 540000000 |  |  |  |  | 292000000 |  |  |  |  | 210533332
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 80000 | 5000 | 4800 | 3579 | 22500 |  |  |  |  | 22700 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 2127 |  |  |  | 14.11% | 7.133% | ► VIGENCIA. La SDA durante el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 2.127 actuaciones, de las cuales 1.946 son técnicas y 181 jurídicas, distribuidas así: EVALUACIÓN:Conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura: 217; Informes técnicos: 1; Conceptos técnicos sancionatorios: 14; Comunicaciones Externas: 1.699; Expedición de Salvoconductos: 1 SEGUIMIENTO:Actos Administrativos: 3; Conceptos Técnicos: 11 CONTROL:Resoluciones: 102; Autos: 79 ►RESERVA La SDA durante el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 1.221 actuaciones, de las cuales 1.104 son técnicas y 117 jurídicas, distribuidas así: EVALUACIÓN:Conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura: 503; Conceptos técnicos sancionatorios: 13; Comunicaciones Externas: 581 SEGUIMIENTO: Actos Administrativos: 4; Conceptos Técnicos: 3 CONTROL: Resoluciones: 48; Autos: 69 | Los retrasos en el cumplimiento de la magnitud programada para el primer trimestre se deben a que fue necesario reprogramar las actividades operativas de campo, para adelantar inicialmente, acciones relacionadas con la planeación de actividades preventivas y reorganización de zonas y grupos de trabajo, así como la definición de acciones de seguimiento, luego de una autoevaluación efectuada, con el fin de obtener mayor eficiencia en los resultados y atender los cambios en los procedimientos el sistema de gestión, modificados a final de la vigencia 2016. | Se realizará redistribución de las actuaciones en déficit del primer trimestre en los siguientes tres trimestres. | Se han realizado acciones encaminadas a la preservación del recurso arbóreo de la ciudad, la prevención del riesgo relacionado con volcamiento de árboles, en respuesta al comportamiento del clima y a la atención de las solicitudes de la comunidad en pro de un adecuado manejo de los árboles bogotanos. | Conceptos Técnicos, FOREST, SIA y oficios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12368020340.8 | 1405162050 | 1306700914 | 1099195340.8 | 2293825000 |  |  |  |  | 3370000000 |  |  |  |  | 3466000000 |  |  |  |  | 2139000000 |  |  |  |  | 914318000 |  |  |  | 39.86% | 16.28%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 1221 | [19 empty] | 1221
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 598195578 | [19 empty] | 288373138
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80000 | 5000 | 4800 | 3579 | 23721 |  |  |  |  | 22700 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3348
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12368020340.8 | 1405162050 | 1306700914 | 1099195340.8 | 2892020578 |  |  |  |  | 3370000000 |  |  |  |  | 3466000000 |  |  |  |  | 2139000000 |  |  |  |  | 1202691138
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Se encuentran en estudios previos los procesos que se realizarán esta vigencia, cuyos objetos son: ► Adquirir el etiquetado educativo para la identificación del arbolado en parques metropolitanos de Bogotá. ► Diseñar, fabricar e instalar el etiquetado educativo para la identificación de árboles patrimoniales y de interés público ubicados en el Distrito Capital. | Debido a que el estudio de mercado realizado para la adquisición de un equipo que coadyuva a la evaluación de raíces de árboles, arrojó un valor superior a lo planteado inicialmente, se hizo necesario reprogramar los instrumentos que se adelantarán en la vigencia. | De los 8 instrumentos programados para el cuatrienio, se procede a iniciar por los menos costosos, por tanto se reprograma iniciar la etapa contractual el segundo trimestre del año y en la segunda mitad del año adelantar (2) campañas de prevención para vincular a la comunidad en la protección y conservación de la cobertura arbórea de la ciudad. | N/A | PAA - Objetos contractuales
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1375215000 | 0 | 0 | 0 | 75215000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1375215000 | 0 | 0 | 0 | 75215000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 12 | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 45000 | 5625 | 5425 | 4352 | 11250 |  |  |  |  | 11450 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625 |  |  |  |  | 496 |  |  |  | 12.73% | 10.77% | ► VIGENCIA. La SDA en el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 496 actuaciones técnicas, 480 en el recurso Fauna y 16 en el recurso Flora. Las 480 acciones técnicas en el Recurso Fauna corresponden a la liberación de 384 animales y 96 entregas voluntarias, actuaciones encaminadas a proteger y conservar el recurso fauna silvestre desde las estrategias de prevención y control represivo, en coordinación con la policía nacional. En cuanto al recurso Flora las 16 acciones técnicas corresponden a 2 verificaciones de CITES, 2 verificaciones de NO CITES, expedición de 5 salvoconductos, 3 establecimientos con registro del libro de operaciones y 4 empresas certificadas. ►RESERVAS: La SDA en el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 1.073 actuaciones, de las cuales 1.072 son técnicas y 1 jurídica. Las 571 acciones técnicas en el Recurso Fauna corresponden a 1 operativo de control, 34 visitas de verificación de cites y no cites, 30 expediciones de salvoconductos, 287 quejas atendidas, 9 jornadas de capacitación grupales, 10 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 191 incautaciones y entregas voluntarias apoyadas en oficinas de enlace, 6 verificaciones en las oficinas de enlace y 3 apoyos a verificaciones oficinas de enlace, estas actuaciones van encaminadas a proteger y conservar el recurso fauna silvestre desde varios frentes como la prevención, el seguimiento y el control represivo en coordinación con la policía nacional, toda vez, que existe una amplia normatividad de tipo ambiental que protege este recurso. En cuanto al recurso Flora las 501 acciones técnicas corresponden a 43 decomisos en oficinas de enlace, 43 visitas de evaluación y control, 40 visitas de control a requerimientos, 15 inventarios de control, 16 verificaciones de CITES, 26 verificaciones de NO CITES, 248 empresas con control en el sistema de información de la SDA, expedición de 19 salvoconductos, 6 establecimientos con registro del libro de operaciones, 36 empresas certificadas y 9 capacitaciones. | En el recurso Fauna Silvestre, se presentó retraso en la ejecución de la meta programada, debido a que la SSFFS presta atención a la expedición de salvoconductos según la demanda que se presente de los mismos, por lo cual una disminución en estas actividades se debe a razones fuera del alcance de la SDA. En el recurso Flora se presentó retrasos en el cumplimiento de la meta debido a las prioridades de cumplimiento en la expedición de certificaciones y salvoconductos, actividades que requerían de visitas de verificación y cargue de información en el sistema y solo cuenta por una actuación, lo cual relegó las actividades de visitas de control a las empresas forestales y el cargue de documentos de las empresas registradas. Al realizar esta priorización se logró cumplir con todas las solicitudes generadas en el primer trimestre en los tiempos requeridos. | En el siguiente trimestre se nivelará la meta contando con las acciones de visitas, producción de documentos y cargue de información al SIA de la entidad. | Las acciones adelantadas por la SDA para la protección de la Fauna Silvestre, representa la lucha del Distrito, en pro de lograr una disminución en el tráfico y comercialización de los recursos naturales, principalmente la fauna silvestre proveniente de los diferentes ecosistemas y medios naturales del país, lo que a su vez permite un incremento en la protección y conservación de estos recursos. Las diferentes campañas adelantadas por la SSFFS generan mayor conciencia ambiental en la población, provocando así, la entrega voluntaria de los individuos utilizados como mascotas, la disminución en la compra y comercialización de fauna silvestre, al igual que la utilización de especímenes para celebraciones culturales. Por su parte, las actividades de rehabilitación, reubicación y liberación de la fauna silvestre incautada o recuperada, son de gran importancia para la conservación de estas especies en sus zonas de origen y la recuperación de ecosistemas naturales de gran importancia para el país. Con relación a la Flora el beneficio de las actuaciones se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios encaminadas a la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo qué permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas. | Actas de Visitas, informes técnicos, salvoconductos, libro de operaciones, certificaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12482480864 | 1713837950 | 1639419165 | 1599520864 | 1436960000 |  |  |  |  | 4412000000 |  |  |  |  | 3441000000 |  |  |  |  | 1593000000 |  |  |  |  | 653051383 |  |  |  | 45.45% | 18.05%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 1073 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1073
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1176062342 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 358976305
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 45000 | 5625 | 5425 | 4352 | 12323 |  |  |  |  | 11450 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 5625 |  |  |  |  | 1569
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12482480864 | 1713837950 | 1639419165 | 1599520864 | 2613022342 |  |  |  |  | 4412000000 |  |  |  |  | 3441000000 |  |  |  |  | 1593000000 |  |  |  |  | 1012027688
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 10% | 12.5% | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 6.6% |  |  |  | 26.4% | 19.1% | Se intervinieron 26 industrias y/o empresas (25 de enero y 1 de febrero) que según las bases de datos cuentan con equipos que utilizan combustibles líquidos, solidos o requieren permiso de emisiones, ubicadas en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Bosa, Engativá, Puente Aranda, Kennedy, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme. (PAra la vigencia 2017 se estiman 99 INDUSTRIAS A INTERVENIR las cuales corresponden al 25 %). Adicionalmente, se verificaron y actualizaron de la base de datos de 231 industrias y/o empresas (144 de enero y 87 de febrero) de fuentes fijas con posible afectación con que soportan el inventario SDA. En este mismo periodo se tramitaron 825 solicitudes de las cuales se emitieron 28 respuestas a Entes de Control, 206 Derechos de Petición, 379 radicados y 212 quejas interpuestas por la ciudadanía. Esto corresponde a un 6,6% de la intervención programada para la vigencia 2017. | Aunque en marzo no se reportaron visitas, el avance se realizó en los meses de enero y febrero | Los contratistas adelantaron la actividad en enero y febero a fin de no perjudicar el avance de la magnitud durante se surte el proceso contractual a las Ordenes de Prestación de Servicios.durante el mes de abril y mayo se realizaran las visitas correspondientes al mes de marzo de 2017 | Reducción de emisiones por el sector industrial, mejorando las condiciones de vida de la población y la calidad ambiental del distrito | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6493444804.8 | 745174162 | 625163077 | 568644804.8 | 850800000 |  |  |  |  | 1490000000 |  |  |  |  | 1651000000 |  |  |  |  | 1933000000 |  |  |  |  | 275863000 |  |  |  | 32.42% | 13.01%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 337184010.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 132554053
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 10% | 12.5% | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 6.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6493444804.8 | 745174162 | 625163077 | 568644804.8 | 1187984010.8 |  |  |  |  | 1490000000 |  |  |  |  | 1651000000 |  |  |  |  | 1933000000 |  |  |  |  | 408417053
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 136000 | 12000 | 12000 | 19642 | 24000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 12358 |  |  |  |  | 7267 |  |  |  | 30.28% | 19.79% | Para el periodo Enero-Marzo se han realizado 7267 revisiones de las cuales: 87% corresponden al ciclo Diésel con un total de 6320 vehículos. 8 % Ciclo OTTO con un total de 578 vehículos y un 5% de Motos que corresponde a 369 revisiones. Para lo que da un desagregado de vehículos revisados: 7267, Aprobados: 5830, Rechazados: 1437, Comparendos: 471, Inmovilizados: 281. | Durante el mes de marzo no se realizaron visitas a concesionarios y CDA pues no los contratos estaban en proceso de perfeccionamiento; así mismo no se solicitaron vehículos en el predio de Fontibón de la SDA pues para su funcionamiento debe existir un profesional de la SDA que atienda; de igual manera no existia personal de Transmilenio para apoyar las revisiones. | Para los programa de visitas a CDA, concesionarios y requerimientos a vehículos, se reprograma su ejecución para el segundo trimestre del año en curso. | El beneficio de los operativos de control en via, permiten mejorar el desempeño ambiental de los vehículos y por consiguiente reducen las emisiones que alteran la dinamica atmosférica de la ciudad de Bogotá | Bases de datos de computadores del grupo de fuentes móviles (\\192.168.175.124 (FUENTES MOVILES )
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10061526005 | 867768637.0043 | 1131691260 | 1043806005 | 1173720000 |  |  |  |  | 2955000000 |  |  |  |  | 3094000000 |  |  |  |  | 1795000000 |  |  |  |  | 420650170 |  |  |  | 35.84% | 14.56%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 689492131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101124830
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 136000 | 12000 | 12000 | 19642 | 24000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 12358 |  |  |  |  | 7267
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10061526005 | 867768637.0043 | 1131691260 | 1043806005 | 1863212131 |  |  |  |  | 2955000000 |  |  |  |  | 3094000000 |  |  |  |  | 1795000000 |  |  |  |  | 521775000
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Creciente | 446 | 179 | MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 16.67% | 4.762% | Durante el primer trimestre 2017 se desarrollaron actividades técnicas de evaluación, seguimiento y control para la atención de 4 zonas críticas (Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo-, Zona 2 Localidad Engativá- Barrio las Ferias-, Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral-, Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu-) En la zona 1 se realizaron dos sellamientos de establecimientos comerciales en manera conjunta con la Policía Metropolitana aplicando el artículo 93 de la ley 1801 de 2016. En la zona 2 se sellaron las fuentes de un establecimiento comercial que no había realizado obras de mitigación, dicho sellamiento fue realizado en flagrancia en trabajo conjunto con la Dirección de Control Ambiental. En la zona 3 se ha participado activamente en campañas de concientización sobre la emisión de ruido en la vía pública (actividad ilegal), con el fin de mantener los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) para el sector de la peatonalización de la séptima y finalmente, en la Zona 4 gracias al sellamiento realizado por emisiones atmosféricas realizado por el grupo de fuentes fijas se obtuvo también una reducción en las emisiones sonoras, consiguiendo así, tener una medida de reducción de 0.1 dB por Zona. | N.A | N.A | Interversión en los establecimientos que impactan a la comunidad por altos índices de contaminación sonora, lo que permite mejorar la calidad del vida de los habitantes circundantes a las zonas críticas por presión sonora | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9328842011 | 797995917 | 2777873206 | 2696842011 | 1000000000 |  |  |  |  | 1954000000 |  |  |  |  | 2157000000 |  |  |  |  | 1521000000 |  |  |  |  | 418478500 |  |  |  | 41.85% | 33.39%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 2416260135 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 149578376
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 9328842011 | 797995917 | 2777873206 | 2696842011 | 3416260135 |  |  |  |  | 1954000000 |  |  |  |  | 2157000000 |  |  |  |  | 1521000000 |  |  |  |  | 568056876
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Creciente | 445 | 179 | MAGNITUD META | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 100% | 22.22% | Se han reazado 66 operativos de limpieza en las 4 rutas cubiertas por PEV Ilegal y se han logrado desmontar 30800 elementos, logrando recuperar 4794,66 Metros cuadrados correspondiente al àrea de paisaje urbano del distrito, durante el primer trimestre del año en curso. RUTA 1. CRA 13 DE CALLE 34 A CALLE 95 RUTA 2. CRA 7 DE CALLE 34 A CALLE 100 RUTA 3. CALLE 34 DE LA CARACAS ALA 30 RUTA 4. CALLE 45 DE LA AV CARACAS A LA CRA 30 | NINGUNO | NA | Una carga visual adecuada para el goce de un paisaje urbano tranquilo para la ciudadanía | Servidor de la SDA carpeta soportes metas SCAAV correspondientes al mes de Diciembre
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10482186862.8 | 3506061284 | 2489515766 | 2331546862.8 | 1340640000 |  |  |  |  | 2336000000 |  |  |  |  | 2386000000 |  |  |  |  | 2088000000 |  |  |  |  | 601096500 |  |  |  | 44.84% | 27.98%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1940000156 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 219777774
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10482186862.8 | 3506061284 | 2489515766 | 2331546862.8 | 3280640156 |  |  |  |  | 2336000000 |  |  |  |  | 2386000000 |  |  |  |  | 2088000000 |  |  |  |  | 820874274
SANCIONATORIO | 17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | Decreciente | 460 | 179 | MAGNITUD META | 90 | 150 | 150 | 137 | 130 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 137 |  |  |  | 105.4% |  | El promedio del 75% de los datos (excluyendo el 25% de los datos extremos que den un mayor ajuste a la desviación) da para el primer trimestre del año 71 Días de notificación. Durante el primer trimestre del año 2017 se priorizo las notificaciones de procesos incluidos en planes de mejoramiento o solicitudes de contraloria, personeria y directris 001 de saneamiento finaciero, el calculo se toma desde la fecha de radicado el proceso hasta la fecha final de notificacion Alcanzandose a notificar 924 actos administrativos y conceptos técnicos. Adicional se menciona que aumento el stock de inventario a unos 3000 actos administrativos y conceptos tecnicos de vigencias anteriores. | Se tiene un retraso proveniente de rezagos en los procesos de vigencias anteriores los cuales han incrementado el inventario pendiente para notificar | Durante este trimestre se ha dado prioridad a las solicitudes de los entes de control. Se pretende priorizar los procesos que tienen mas dias y atender los procesos mediante una contigencia lo cual redundará en la culminación de proceso en control a los factores de deterioro | Control efectivo sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá | Comprobantes de notificación cargados en FOREST
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8633935327 | 1006558080 | 693556769 | 529535327 | 1049400000 |  |  |  |  | 2521000000 |  |  |  |  | 2671000000 |  |  |  |  | 1863000000 |  |  |  |  | 176000000 |  |  |  | 16.77% | 8.172%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 268026529 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 135573333
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90 | 150 | 150 | 137 | 130 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 137
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8633935327 | 1006558080 | 693556769 | 529535327 | 1317426529 |  |  |  |  | 2521000000 |  |  |  |  | 2671000000 |  |  |  |  | 1863000000 |  |  |  |  | 311573333
SANCIONATORIO | 18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | Suma | 443 y 458 | 179 | MAGNITUD META | 12000 | 1500 | 1343 | 1343 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 5.267% | 12.51% | Durante el primer trimestre del año 2017 se realizaron 158 actuaciones de impoulso sancionatorio descriminados de la siguiente manera. Para el mes de enero se realizaron 37 para febrero 101 y marzo 20 entre inicio de sancionatorio , formulacion de cargos y practica de pruebas. Inicio 64 Practica de Pruebas 28 Formulación de Cargos 39 Indagación preliminar 5 Impone medida preventiva 12 Levanta medida preventiva 10 | Debido a la finalización de contratos y al inicio de periodo de contratación no se firman los mas de 350 actos administrativos proyectados para que no se de inicio a los terminos que no se podrian atender. | Se va a reprogramar las magnitudes de cada trimestre previstas en la meta con el fin de poder ejecutar en los siguientes trimestres del año 2017 los actos que no se pudieron atender. | El beneficio de generar los actos administrativos nos ayuda a sancionar y contrrolar y remediar los daños ambientales causados por los ciudadanos en el distrito capital. | REPORTE FOREST ACTOS ADMINISTRATIVOS Anexos archivo 1, Actos firmados Enero 2017 2, Actos firmados Febrero 2017 3.1, Actos firmados Marzo 2017
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7822913030 | 870664920 | 764920366 | 651313030 | 1068600000 |  |  |  |  | 2181000000 |  |  |  |  | 2310000000 |  |  |  |  | 1612000000 |  |  |  |  | 397036000 |  |  |  | 37.15% | 13.4%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 293526632 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 194512835
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 12000 | 1500 | 1343 | 1343 | 3000 |  |  |  |  | 3157 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 158
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7822913030 | 870664920 | 764920366 | 651313030 | 1362126632 |  |  |  |  | 2181000000 |  |  |  |  | 2310000000 |  |  |  |  | 1612000000 |  |  |  |  | 591548835
SANCIONATORIO | 19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 1600 | 200 | 169 | 229 | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 14.75% | 18% | Durante el primer trimestre del año 2017 se tomaron 59 decisiones de fondo; es importante mencionar que estas deciciones de fondo son de vigencias anteriores. a continuacion se descriminan de la siguiente manera Para el mes de enero se realizaron 33 para febrero 19 y marzo 7. Caducidad: 25 Cesación: 1 Resuelve Proceso sancionatorio: 29 Resuelve recurso: 2 Perdida de fuerza ejecutoria: 2 | Se tiene un retraso de 41 desiciones de fondo | Para las 41 decisiones de fondo que se encuentran retrasadas en el primer trimestre de 2017 se reprogramara la meta para porder hacer la ejecucion en los siguientes trimestres, con el fin de dar cumplimiento a la meta programada | Se subsanan procesos pendientes de vigencias anteriores a traves de la caducidad de los mismo, generando mayor nivel de confianza en el proceso de autoridad ambiental y priorizar los esfuerzos de la Entidad | REPORTE FOREST ACTOS ADMINISTRATIVOS 1, Actos firmados Enero 2017 2, Actos firmados Febrero 2017 3.1, Actos firmados Marzo 2017
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7125724732 | 771115165 | 650000000 | 520724732 | 1200000000 |  |  |  |  | 1931000000 |  |  |  |  | 2046000000 |  |  |  |  | 1428000000 |  |  |  |  | 362588000 |  |  |  | 30.22% | 12.4%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 221845508 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 153900521
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1600 | 200 | 169 | 229 | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 59
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7125724732 | 771115165 | 650000000 | 520724732 | 1421845508 |  |  |  |  | 1931000000 |  |  |  |  | 2046000000 |  |  |  |  | 1428000000 |  |  |  |  | 516488521
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 122874243582 | 15769338165.0043 | 15676402912 | 13874554582 | 17839689000 |  |  |  |  | 34130000000 |  |  |  |  | 35029000000 |  |  |  |  | 22001000000 |  |  |  |  | 5743842553
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 |  | 9503180376.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2417570687
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 122874243582 | 15769338165.0043 | 15676402912 | 13874554582 | 27342869376.4 |  |  |  |  | 34130000000 |  |  |  |  | 35029000000 |  |  |  |  | 22001000000 |  |  |  |  | 8161413240
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on AL21: CESAR.BERDUGO: # De predios con afectación minera con seguimiento ambiental # De predios con afectación minera que cuentan con PMA y PMRRA en el área urbana del D. C. Para el reporte de la meta se calcularán usando las fórmulas que aparecen a continuación: % de efectividad del control ambiental a predios con afectación por actividad extractiva en el D. C. = Área total con recuperación ambiental en el D. C. Áreas con afectación por actividad extractiva y con seguimiento ambiental de su PMA y PMRRA es necesario cuantificar loas hectareas que han sido intervenidas

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Control Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2017__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_1_ DE _2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de permiso a usuarios generadores de vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo. | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 3.25% | 1.75% | Se realizaron 65 actuaciones técnicas de evaluación de permisos a usuarios generadores de vertimientos, que se convierten en soporte para las actuaciones administrativas de la entidad
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 8.855% | 0% | [9 empty] | 13.86% |  | 0.2425%
|  | Emitir actuaciones administrativas que deciden de fondo el tramite de permiso de evaluación y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X |  | Programado | 5% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 95% |  | 1.25% | Se emitieron 12 resoluciones (2 en enero y 10 en febrero) en las cuales 3 dan por terminado el trámite y 8 otorgan permiso de vertimientos a usuarios y 1 niega el permiso
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 0% | [9 empty] | 15% |  | 0.1875%
|  | Espacialización de los objetos geográficos de la SRHS en el Sistema de Información Geográfico-SIG de la entidad, apoyo técnico SIG a proyectos interinstitucionales a cargo de la SRHS, generando la cartografía física y digital y la georreferenciación de los objetos geográficos | X |  | Programado | 5% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.25% | En este periodo no se realizó esta actividad
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | Realizar control y seguimiento a usuarios del recurso hidrico y del suelo en el D.C, y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 4.5% | 1.18% | Actividad redefinida en su inicio a partir del segundo trimestre de 2017 en razón a que se dio prioridad a los trámites permisivos
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PSMV de la EAB | X |  | Programado |  |  |  | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 50% | 100% |  | 1.18% | Actividad redefinida en su inicio a partir del segundo trimestre de 2017 en razón a que se dio prioridad a los trámites permisivos
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyección de actuaciones administrativas de control y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X |  | Programado |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.18% | Actividad redefinida en su inicio a partir del segundo trimestre de 2017 en razón a que se dio prioridad a los trámites permisivos
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Realizar visitas de seguimiento y control a generadores de residuos peligrosos derivados de acciones o proyectos de las entidades públicas que incidan sobre los recursos naturales en la Ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | 8% | 8.33% | 6% | 8.33% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.98% |  | 0.32% | Visitas de control a entidades generadoras de residuos peligrosos ubicadas en el distrito: Enero: 24 visitas de control. Febrero: 9 visitas de control. En el mes de marzo se avanzó en el proceso de contratación de los profesionales que desarrollaran esta actividad, por lo cual se realizó atención al usuario y revisión de oficios de requerimiento proyectados por el grupo, igualmente
[5 empty] | Ejecutado | 3.8% | 1.5% | 1% | [9 empty] | 6.3% |  | 0.02016%
|  | Proyectar Informes técnicos y/o Conceptos Técnicos y/o oficios de requerimiento a los establecimientos que se controlan mediante visitas a generadores de RESPEL derivados de acciones o proyectos de las entidades públicas en la Ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | 8% | 8.33% | 6% | 8.33% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.98% |  | 0.32% | Oficios de requerimiento a entidades generadoras de residuos peligrosos ubicadas en el distrito: Enero: 24 Oficios de requerimiento. Febrero: 9 Oficios de requerimiento. En el mes de marzo se avanzó en el proceso de contratación de los profesionales que desarrollaran esta actividad, razón por la cual no se proyectaron oficios de requerimiento puesto que no se realizaron visitas de control, únicamente se realizó atención al usuario y se realizó revisión de algunos oficios de requerimiento proyectados por el grupo. es importante mencionar que dichos oficios se encuentran en proceso de revisión para firma.
[5 empty] | Ejecutado | 3.8% | 1.5% | 1% | [9 empty] | 6.3% |  | 0.02016%
|  | Dar trámite a los registros de vertimientos para generadores de RESPEL derivados de acciones o proyectos de las entidades públicas en la Ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | 8% | 8.33% | 6% | 8.33% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% |  | 0.32% | se realizó el trámite de un registro de vertimientos en el mes de febrero, en los meses de enero y marzo no se realizaron actividades relacionadas con este trámite debido a que no llegaron solicitudes de registros de vertimientos por parte de las entidades publicas generadoras de residuos peligrosos ubicadas en el distrito.
[5 empty] | Ejecutado |  | 8.33% | [10 empty] | 8.33% |  | 0.02666%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | Conceptos técnicos derivados de la evaluación, control y seguimiento ambiental a los predios con antigua actividad extractiva de minerales o que se esté desarrollando en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | 4.587% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 3.67% | 100% | 0.4603% | 1.75% | En cumplimiento de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental ,se realizó actuación técnica a dieciseis (16) predios afectados por actividad de extracción de minerales; las cuales se relacionan: I) Seguimiento al PMRRA de dos (2) predios: 1). Cantera La Laja y 2). Cantera El Milagro - C.T. Proceso 3665985 / Para Firma y Numeración / Localidad de Usaquén / UPZ: 10 Uribe II) Control ambiental a catoce (14) predios: 1). Fábrica de Tubos Santa Isabel - C.T. Proceso 3677856, 2). Industrias Gres Qui Ltda - C.T. Proceso 3654305, 3). Ladrillera Esperanza del Sur - C.T. Proceso 3654046, 4). Ladrillera Framar Ltda - C.T. Proceso 3656098, 5). Ladrillera Los Tejares S.A.S - C.T. Proceso 3680177 / Para Firma y Numeración / Localidad de Usme / UPZ: 57 Gran Yomasa; 6). Ladrillera Alemana S.A.S - C.T. Proceso 3656109, 7). Chircal Samuel Casallas - C.T. Proceso 3678548, 8). Chircal Isidro Galindo - C.T. Proceso 3679455, 9). Chircal Luciana Rodríguez - C.T. Proceso 3677118 / Para Firma y Numeración / Localidad de Usme / UPZ: 56 Danubio; 10). Ladrillera Arquigres Ltda. en liquidación - C.T. Proceso 3678008, 11). Ladrillera Los Olivares Ltda. en liquidación - C.T. Proceso 3678244, 12). Ladrillera Roa - C.T. Proceso 3674859, 13). Ladrillera San Roque - C.T. Proceso 3677544 y 14). Chircal Teresa Silva - C.T. Proceso 3677062 / Para Firma y Numeración / Localidad de Usme / UPZ: 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 14.95% | [9 empty] | 14.95% |  | 0.2617%
|  | Verificación topográfica de las áreas de los PMRRA y PMA presentados y del seguimiento de dichos instrumentos allegado por los usuarios en el área urbana del D. C. y levantamiento topográfico de las áreas afectadas por actividad extractiva que no cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental | X |  | Programado |  | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 3.67% | 95.41% |  | 0.5% | Se realizó verificación del componente topográfico de las áreas de cincos (5) predios afectados por actividad extractiva de minerales, las cuales se relacionan: I) Seguimiento al PMRRA de dos (2) predios: 1). Cantera La Laja y 2). Cantera El Milagro - C.T. Proceso 3665985 / Para Firma y Numeración / Localidad de Usaquén / UPZ: 10 Uribe II) Evaluación del PMRRA de tres (3) predios: 1). Fábrica de Ladrillos El Progreso E.U. - I.T. Proceso 3644597 / Para Firma y Numeración / Localidad de San Cristóbal / UPZ: 32 San Blas. 2). Predio La Herradura - I.T. Proceso 3676114 / Para Firma y Numeración / Localidad de Ciudad Bolívar / UPZ: 70 Jerusalén y 3). Agusa de Bogotá S.A. E.S.P - I.T. Proceso 3678422 / Para Firma y Numeración / Localidad de Ciudad Bolìvar / UPZ: 69 Ismael Perdomo.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 4.673% | [9 empty] | 4.673% |  | 0.02336%
|  | Proyección de actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobre los predios con actividad extractiva de minerales en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 0.75% | Se proyectaron actuaciones juridicas a veinticinco (25) predios afectados por actividad extractiva de minerales; las cuales de relacionan: 1). Cantera Caolines San Joaquin. Proceso 3654860. y Radicado 2017EE27110 del 08/02/2017, 2). Cantera Jorge Monastoque: Proceso 3658139, 3). Central de Mezclas S.A. - Cemex S.A. Proceso 3671813, 4). Cantera Cerro Colorado - Torre de Energía de Alta Tensión. Proceso 3458520, 5). Predio Yerbabuena. Proceso 3673489. / Localidad de Ciudad Bolìvar.; 6). Sociedad Ladrillera Prisma S.A.S. Radicado 2017EE25993 del 07/02/2017 - Proceso 3637409, 7). Sociedad Ladrillera Helios S.A. Resolución No. 00403 del 16/02/2017 - Proceso 3646286, 8). Industrias Gres Qui Ltda. Proceso 3353965, 9). Sociedad Ladriller Yomasa S.A. Resolución No. 00404 del 16/02/2017 - Proceso 3646301, 10). Ladrillera El Mirador. Proceso 3658056, 11). Chircal José Jiménez. Auto No. 00353 del 19/02/2017 / Localidad de Usme; 12). Chircal El Triunfo. Proceso 3653255, 13). Chircal Chavocar. Proceso 3654768 / Localidad de San Cristóbal; 14). Chircal Hermanos Ortiz Pardo Ltda. - Predio El Consuelo. Proceso 3611195 y Proceso 3293350, 15). Chircal Carlos Miranda. Resolución No. 00237 del 02/02/2017 - Proceso 3651432, Resolución 00343 del 12/02/2017 - Proceso 3605649 y Proceso 3973171, 16). Chircal Manuel Guevara Herrera. Resolución No. 00343 del 12/02/2017 - Proceso 3608020, 17). Chircal Tiberio Sua Alarcón. Proceso 3511208, 18). Chircal Marcos Fidel Gil. Resolución No.. 00377 del 15/02/2017- Proceso 3504298, Resolución No. 00381 del 15/02/2017 - Proceso 3504933, Resolución No. 00390 del 16/02/2017 - Proceso 3502847, Resolución No. 00385 del 16/02/2017 - Proceso 3509833, Resolución No. 00380 del 15/02/2017 - Proceso 3509934, Resolución No. 00378 del 15/02/2017- Proceso 3510216, Resolución No. 00376 del 15/02/2017 - Proceso 3510657, Resolución No. 00382 del 15/02/2017 - Proceso 3510796, Resolución No. 00384 del 16/02/2017 - Proceso 3511199, Resolución No. 00383 del 15/02/2017 - Proceso 3511202, Resolución No. 00389 del 16/02/2017 - Proceso 3511209 y Resolución No. 00388 del 16/02/2017 - Proceso 3511210, 19). Chircal Carlos Julio Blandón. Resolución No. 00335 del 12/02/2017 - Proceso 3621631, 20). Chircal Daniel Tenjo Fonseca. Resolución No. 00336 del 12/02/2017 - Proceso 3626388, 21). Chircal María Sixta Rubiano de Gil. Resolución No. 00333 del 12/02/2017 - Proceso 3626533 / Localidad de Rafael Uribe Uribe; 22). Cantera Servita Asociados. Proceso 3661511, 23). Cantera El Cedro San Carlos. Proceso 3301442, 24). Cantera La Laja. y 25). Cantera El Milagro. Resolución No. 00344 del 13/02/2017 - Proceso 3325010 / Localidad de Usaquén.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 12.15% | 11.21% | [9 empty] | 23.36% |  | 0.1752%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Evaluar el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Realizar la evaluación de las solucitudes de instrumentos ambientales de los usuarios asociados a hidrocarburos y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1.75% | 1% | Se realizó la atención a 822 radicados de evaluación a instrumentos ambientales. Esta evaluación es técnica o jurídica y se convierte en insumo para los procesos administrativos de decisión de fondo frente a las solicitudes recibidas por la entidad
[5 empty] | Ejecutado | 14.83% | 14.83% | [10 empty] | 29.65% |  | 0.2965%
|  | Emisión de actuaciones administrativas que decida de fondo el tramite permisivo en ejercicio de la autoridad ambiental sobreasociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.75% | Actuaciones administrativas que deciden de fondo solicitudes de instrumentos ambientales tales como permisos de vertimientos y PDC: 35 Se emitieron 25 resoluciones de aprobación de planes de contingencia 8 resoluciones de fondo sobre solicitudes de vertimiento 2 resoluciones de fondo sobre solicitudes de movilización de aceites usados
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 0% | [9 empty] | 15% |  | 0.1125%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Realizar visitas tecnicas y proyectar los conceptos técnicos derivados del control y seguimiento ambiental a usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X |  | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | 3% | 1.75% | Se reportan 11 conceptos tecnicos asociados a los seguimientos a Estaciones de servicio con medidas peventivas que adelantan sus actividades de remediacion de suelos, los conceptos asociadosregistros de movilizacion de aceites usados y los conceptos de control a actividades desarroladas en estaciones de servicio Se emitieron 11 conceptos técnicos (Enero 2 y Febrero 9)
[5 empty] | Ejecutado | 1.6% | 8% | [10 empty] | 9.6% |  | 0.168%
|  | Proyección de actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobreusuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X |  | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |  | 1.25% | Se reportan 19 actuaciones administrativas asociados a los seguimientos a Estaciones de servicio con medidas peventivas que adelantan sus actividades de remediacion de suelos, los conceptos asociadosregistros de movilizacion de aceites usados y los conceptos de control a actividades desarroladas en estaciones de servicio Se dio prioridad al Plan de mejoramiento de contraloria sobre el cual se trabajo sobre los actos administartivos relacionados a permiso de vertimientos. 19 actos administrativos: Enero 2/ Febrero 17
[5 empty] | Ejecutado | 1.6% | 13.6% | [10 empty] | 15.2% |  | 0.19%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | Realizar la evaluación y los acompañamientos que se requieran en el marco de las solicitudes de aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo, a través de elaboración y numeración de conceptos e informes técnicos. | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 2% | 1% | Se generaron en el primer trimestre (febrero) 16 conceptos tecnicos de control, evaluación y exploración.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 0% | [9 empty] | 5% |  | 0.05%
|  | Emitir las actuaciones juridicas requeridas para resolver de fondo las solicitudes de aprovechamiento del recurso hdirico subterráneo. | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1% | Se generaron 3 resoluciones de TUA en el mes de enero y 1 de cobro por seguimiento, para el mes de febrero se generaron 9 resoluciones de TUA y 1 de sellamiento. Para un total de 14 resoluciones en el primer trimestre de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 1% | 0% | [9 empty] | 7% |  | 0.07%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | Emitir los productos técnicos asociados al seguimiento a las concesiones vigentes de aguas subterráneas, asi como al control y vigilancia de los puntos de captación de aguas inventariados por la SDA. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 3% | 1.13% | En el mes de febrero se generaron 5 conceptos técnico se seguimiento y para marzo, 3 conceptos técnicos. Para un total de 8 conceptos tecnicos en el primer trimestre de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | [10 empty] | 10% |  | 0.113%
|  | Proyectar los actos administrativos que acojan juridicamente los productos técnicos relacionados con seguimiento, control y vigilancial al aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1.13% | Se generaron 3 resoluciones de prórroga de concesión en el mes de enero y en el mes de febrero se generaron 9. Para un total de 12 resoluciones en el primer trimestre de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 2% | 0% | [9 empty] | 5% |  | 0.0565%
|  | Ejecución de brigada de toma de niveles y verificación del correcto funcionamiento de los medidores | X |  | Programado |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% |  |  | 10% | 20% | 20% | 100% |  | 0.74% | No se ha realizado laactividad de acuerdo a lo programado
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Emitir los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 2% | 1% | En el mes de enero se generaron 1 concepto técnico de diagnóstico y 1 de diagnóstico en el mes de febrero, para un total de 2 conceptos en el primer trimestre de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 0% | [9 empty] | 10% |  | 0.1%
|  | Proyectar las actuaciones administrativas que acojan los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | En el mes de enero se generaron un total 1 requerimiento de diagnóstico y en el mes de febrero 3 requerimientos de diagnostico, para un total de 4 requerimientos de diagnóstico en el primer trimestre de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | [9 empty] | 20% |  | 0.2%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar el 100% del programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea | Formular y actualizar el programa de control ambiental a predios dianosticados con posible afectación a los recursos suelo y agua subterráneo. | X |  | Programado | 20% | 80% | [10 empty] | 100% | 2.5% | 0.5% | En el periodo de enero y febrero se evaluó y actualizó el programa de control ambiental a predios diagnosticados con posible afectación al suelo
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 80% | [10 empty] | 100% |  | 0.5%
|  | Emitir los productos técnicos asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | En el mes de enero se generaron 1 concepto técnico de seguimiento y 2 informes técnicos de seguimiento, en el mes de febrero 2 conceptos técnicos de seguimiento y 1 informe técnico, para un total de 6 conceptos técnicos para el primer trimestre de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 10% | 0% | [9 empty] | 25% |  | 0.25%
|  | Proyectar los actos administrativos que acojan juridicamente los productos técnicos asociados a la ejecución del programa de control a predios diagnosticados. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | En el mes de enero se generaron 2 requerimientos de seguimiento y en el mes de febrero 2 requerimientos para un total de 4 requerimientos de diagnóstico en el primer trimestre de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | [9 empty] | 20% |  | 0.2%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | Realizar visitas de valoración, diagnóstico, medición y la emisión de conceptos técnicos relacionados con actividades silviculturales. | X | X | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 12% | 4% | En relación con silvicultura y con el objetivo de Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital, se debe asegurar por parte de la SDA que los tratamientos autorizados sean ejecutados, verificar el cumplimiento de las obligaciones consignadas en los actos administrativos y conceptos técnicos al igual que hacer seguimiento a las quejas presentadas por deterioro del arbolado urbano o ejecución de los tratamientos silviculturales sin la debida autorización, es por ello que la SDA durante el primer trimestre de la vigencia 2017 realizó 3.050 actuaciones técnicas, de las cuales 3.029 actuaciones son de evaluacion del arbolado urbano y 21 de seguimiento a autorizaciones de actividades silviculturales; de igual forma se realizarón 298 actuaciones juridicas de permisos otorgados para actividades silviculturales.
[5 empty] | Ejecutado | 5.139% | 5.847% | 3.128% | [9 empty] | 14.11% |  | 0.5646%
|  | Verificar el cumplimiento de las actividades silviculturales autorizadas y de su compensación pecuniaria o en árboles. | X | X | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | 5.139% | 5.847% | 3.128% | [9 empty] | 14.11% |  | 0.5646%
|  | Proyectar y/o expedir los actos administrativos relacionados con las autorizaciones silviculturales y procesos sanionatorios | X | X | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | 5.139% | 5.847% | 3.128% | [9 empty] | 14.11% |  | 0.5646%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | realizar el Programa de modernización tecnológica y del uso de herramientas para el manejo de coberturas vegetales | X |  | Programado |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16% | 16% | 16% | 10.3% | 8.333% | 99.97% | 1% | 0.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | realizar el Programa Arboles patrimoniales y de interés cultural | X |  | Programado |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16% | 16% | 16% | 10.3% | 8.333% | 99.97% |  | 0.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. | Realizar acciones de evaluacion, seguimiento y control al sector de industrias forestales ubicadas en el Distrito Capital, involucrandose el seguimiento a los procesos productivos, la verificacion de movimientos del libro de operaciones mediante inventarios de existencias, la atencion a solicitudes de registros del libro de operaciones, , la expedición de certificaciones y salvoconductos de movilizacion y removilizacion, el desarrollo de operativos de control al trafico del recurso flora silvestre, la verificacion de importacion y exportacion de especimenes de la flora silvestre y la ejecucion de acciones de prevencion en el marco de las campañas de proteccion a especies silvestres, el pacto nacional y la alianza intersectorial por la madera legal en Bogota. | X |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 12% | 4% | Con el objeto de cumplir la meta proyecto de inversión “REALIZAR 45.000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL”, la SDA realizó 1.568 acciones técnicas y 1 jurídica, en el primer trimestre de la vigencia 2017. Las 1.051 acciones técnicas en el Recurso Fauna corresponden a 1 operativo de control, 34 visitas de verificación de cites y no cites, 30 expediciones de salvoconductos, 287 quejas atendidas, 9 jornadas de capacitación grupales, 10 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 384 animales liberados, 96 entregas voluntarias, 191 incautaciones y entregas voluntarias apoyadas en oficinas de enlace, 6 verificaciones en las oficinas de enlace y 3 apoyos a verificaciones oficinas de enlace, estas actuaciones van encaminadas a proteger y conservar el recurso fauna silvestre desde varios frentes como la prevención, el seguimiento y el control represivo en coordinación con la policía nacional, toda vez, que existe una amplia normatividad de tipo ambiental que protege este recurso. En cuanto al recurso Flora las 517 acciones técnicas corresponden a 43 decomisos en oficinas de enlace, 43 visitas de evaluación y control, 40 visitas de control a requerimientos, 15 inventarios de control, 18 verificaciones de CITES, 28 verificaciones de NO CITES, 248 empresas con control en el sistema de información de la SDA, expedición de 24 salvoconductos, 9 establecimientos con registro del libro de operaciones, 40 empresas certificadas y 9 capacitaciones.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Realizar operaciones de prevencion, seguimiento y control, rondas en terminales de transporte, expedición de salvoconductos, jornadas de capacitación, evaluación y seguimiento a permisos, liberación, remisión, incautación y entregas voluntarias del recurso fauna silvestre. | X |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | Proyectar y/o expedir los actos administrativos del recurso flora y fauna silvestre. | X |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | Actualizar el inventario de fuentes fijas de emisión ubicadas en el distrito capital partiendo de la información recopilada por el grupo, priorizando las fuentes generadoras de material particulado por procesos u operación con combustibles sólidos y líquidos, incluyendo las fuentes fijas que requieren tramitar permiso de emisiones según lo establecido en la resolución 619 de 2007. | X | X | Programado | 9% | 5% | 0% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100% | 6.25% | 2.09% | Durante los tres primeros meses del año 2017 se verificaron y actualizaron 231 (144 de enero y 87 de febrero) fuentes fijas con ayuda de las base de datos que soportan el inventario, se incluyeron datos de las características propias de la fuente tales como, tipo de sección, diametro y altura de la chimenea, consumos de combustible y categoria IPCC (2006). Asimismo se registro el avance y un análisis general del inventario.
[5 empty] | Ejecutado | 9% | 5.43% | 0% | [9 empty] | 14.43% |  | 0.3016%
|  | Identificar e intervenir el 25% de las fuentes generadoras de material particulado ubicadas en el Distrito Capital, priorizando en las que operan con combustibles sólidos y líquidos y las fuentes que requieren tramitar permiso de emisión según lo establecido en la resolución 619 de 2007. | X | X | Programado | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 9% | 100% |  | 2.08% | Durante los tres primeros meses del año 2017 se intervinieron 26 empresas que segun las bases de datos cuentan con equipos que utilizan combustibles liquidos, solidos o requieren permiso de emisiones, ubicadas en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Bosa, Engativá, Puente Aranda, Kennedy, San Cristobal, Tunjuelito y Usme, las intervenciones generan un Concepto Técnico, que sirven como soporte al área jurídica para la respectiva actuación administrativa, que busca el continuo cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de emisiones atmosféricas en las diferentes industrias y/o establecimientos de comercio y/o servicio requeridos.
[5 empty] | Ejecutado | 25.25% | 1% | 0% | [9 empty] | 26.25% |  | 0.546%
|  | Realizar el control a establecimientos que cuenten con fuentes fijas de emisión atmosférica, generado a partir de las quejas, derechos de petición, entes de control y demás solicitudes allegadas a la Entidad. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% |  | 2.08% | Durante los tres primeros meses del año 2017 se realizó el control a establecimientos que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, emitiendo las correspondientes respuestas y actuaciones técnicas donde se realiza un análisis ambiental y normativo y las actividades que deben realizar los establecimientos para dar cumplimento con la normatividad ambiental. En este mismo periodo de tiempo se tramitaron 28 Entes de Control, 206 Derechos de Petición, 379 radicados y 212 quejas interpuestas por la ciudadanía, para un total de 825 solicitudes.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99% |  | 0.5198%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diésel que circulen por la ciudad | Desarrollo de auditorias técnicas a los equipos y procedimientos de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas Técnicas (Colombianas NTC's 4231, 4983, 5365) en los CDA´s. | X | X | Programado | 4% | 4% | 1.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 8.5% | 100% | 6.25% | 1.57% | Para el periodo Enero Marzo se han realizado 2 visitas y se revisaron 8 equipos. CDA Tecniya Alamos 2 equipos y en CDA Ecotec 6 equipos. Anexo CDAS
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2.89% | 0% | [9 empty] | 2.89% |  | 0.04537%
|  | Evaluación y control a Vehículos reportados mediante el Programa de Requerimientos | X | X | Programado | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.56% | Para el periodo Enero Marzo se han realizado 236 requerimientos dividos en 12 a la empresa CONSORCIO EXPRESS, 12 a la empresa ESTE ES MI BUS, 12 a la empresa COMNALMICROS, 12 empresa COOTRANSNIZA, 12 empresa GMOVIL, 12 empresa SUMA, 10 a la empresa COODILTRA, 24 a la empresa COOTRANSKENNEDY, 40 a la empresa COMNALMICROS, 40 empresa COOTRANSNIZA, 15 empresa COOTRANSABASTOS, 10 empresa COOTRANSBOSA, 20 empresa TRANSBERMUDEZ, 20 empresa COOTRANSPENSILVANIA. Anexo Req: 1,1 .Total Indicador Enero-Marzo, 1.2 Base de Quejas 2016 1.3 Base de Quejas 2017, 1.4 Base de datos Procesos y placas 1.5 Base de seguimiento a empresas Autorreguladas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.95% | 3% | 0% | [9 empty] | 11.95% |  | 0.1864%
|  | Evaluacion, control y seguimiento de vehículos en el Programa de Autorregulación | X | X | Programado | 7% | 8% | 1% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 8% | 100% |  | 1.56% | Para el periodo Enero Marzo se han realizado las siguientes actividades: Se proyectarón doce (12) oficios de seguimiento ambiental a las siguientes empresas :Panamericanos, Cootransnorte,Suma, Holcim, Buses Blancos, Edinsa, Metrobús, Este es MiBus, Cootrpan, Cootransmundial, Multilambres y Tramicón. Dos (02) visitas de verificación del programa integral de mantenimiento vehicular a las empresas Proveedor- Sercarga y Gaseosas Lux. Respuesta a radicado 2017ER31886, Personeria de Bogotá. Se proyectó un (01) oficio de seguimiento ambiental a la empresa:Suma, Un (01) informe técnico para la empresa Sta Lucía,dos (02) oficios para las empresas SI99 y Somos K , tres (03) conceptos técnicos para las empresas Cemex Administraciones, Tranzit y Cemex Colombia, Dos (02) visitas de verificación del programa integral de mantenimiento vehicular a las empresas Alcapital y Ladrillera Sta Fé. Anexos PAA: 1.1 Actas de Visitas 1.2. EPIM Cootransfontibon 1.3. EPIM Ladrillera Santa Fe 1.4 Procesos
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 8% | 0% | [9 empty] | 15% |  | 0.234%
|  | Evaluación, control y seguimiento de vehiculos en Operativos en via | X | X | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.56% | Para el periodo Enero-Marzo se han realizado 7267 revisiones de las cuales: 87% corresponden al ciclo Diesel con un total de 6320 vehículos. 8 % Ciclo OTTO con un total de 578 vehículos y un 5% de Motos que corresponde a 369 revisiones. Vehículos revisado: 7267, Aprobados: 5830, Rechazados: 1437, Comparendos: 471, Inmovilizados: 281. Anexo Operatividad FM Ver anexos Operatividad
[5 empty] | Ejecutado | 13.44% | 12.05% | 4.77% | [9 empty] | 30.26% |  | 0.4721%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Desarrollar actividades técnicas de evaluacion, seguimiento y control para la atención de 4 zonas críticas (Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo-, Zona 2 Localidad Engativa- Barrio las Ferias-,Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral-,Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu-) encaminadas al moniotoreo periódico de las zonas, con el fin de determinar la evolución en la disminusión de la problematica de ruido. Adicionalmente, determinar las otras 4 zonas criticas a partir de losresultados de los Mapas estartegicos de ruido. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 6.25% | 2.09% | Durante el primer Trimestre del año 2017 (Enero - Marzo): el Grupo de Ruido se encargo de atender con visita técnica y actuaciones jurídicas las cuatro (4) zonas críticas. En el Anexo 1 Informe de Gestión Primer Trimestre 2017 - Ruido, se encuentra el seguimiento mensual de las actuaciones técnicas y jurídicas de la intervención de las cuatro (4) zonas críticas. Sin embargo, en el mes de marzo por las condiciones desfavorables del clima y según el artículo 20 de la resolución 0627 de 2006 no se puede llevar a cabo el procedimiento por condiciones metereológicas, se realizaron las siguientes viitas: Zona 1. Operativos a establecimientos en el barrio Restrepo, localidad Antonio Nariño, el jueves 30 de marzo y el sábado 1 de abril, del presente año. Zona 3. Reunión sobre la Carrera Séptima, Dependencia responsable: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Lugar: Dirección de Prevención.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
|  | Resolver a través de respuestas con visitas y/u oficios, las solicitudes de la ciudadanía relacionadas con afectación por ruido en el Distrito. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% |  | 2.08% | Durante el mes de Marzo del año 2017: el Grupo de Ruido se encargo de atender con visita técnica algunos sitios puntuales en atención a solicitudes de la ciudadania en general o en su defecto seguimientos realizados como actividad misional o acompañamientos a operativos (ver Anexo 2 Visitas Primer Trimestre 2017), algunas de estas visitas son: 1. Visita a establecimiento en la localidad Suba 2. Visita a establecimientos en la localidad Kennedy 3. Visita al evento "Festival Estereo Picnic", en la localidad de Usaquén 4. Visita a establecimiento en la localidad de Chapinero (30/03/2017) 5. Operativo a establecimientos en el barrio Restrepo, localidad Antonio Nariño (30/03/2017 - 01/04/2017)
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9% |  | 0.5179%
|  | Llevar a cabo el procedimeinto sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009 para aquellos establecimientos, comerciales, industriales o de servicios que incumplan con la resolución 0627 de 2006. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.08% | Durante el primer Trimestre del año 2017 (Enero - Marzo) el Grupo de Ruido se encargo de llevar a cabo 250 actuaciones juridicas para aquellos establecimientos, comerciales, industriales o de servicios que incumplan con la resolución 0627 de 2006. (Ver Anexo 1 Informe de Gestión Primer Trimestre 2017 - Ruido)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Realizar operativos de limpieza de publicidad exterior visual ilegal, principalmente afiches, ubicados en el espacio público de manera ilegal. | X | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 6.25% | 2.09% | Durante el primer trimestre del año 2017 (Enero- Febrero y Marzo), se realizaron Sesenta y Seis (66) Operativos de Publicidad Exterior Visual, como se discrimina a continuación: Enero: En este mes se realizaron seis (06) operativos discriminados de la siguiente forma: - 09/01/2017. Fontibón. (Avenida Carrera 68 entre calles 19 y 20). Se realizó operativo de recuperación de espacio público, recogiendo diez (10) elementos no regulados (Burros). - 12/01/2017. Usaquén. Se visitaron alrededor de diez (10) establecimientos de comercio, generando las respectivas actas de control y seguimiento. - 15/01/2017. Engativa (Calle 80 entre Avenida Cali y Carrera 116 B). Se realizó operativo de recuperación de espacio público, recogiendo veinticinco (25) pendones. - 26/01/2017. Chapinero. BRUNATI CASA – Carrera 15 No. 98 – 71. En compañía de la UAESP e IDIPRON, se retiraron 15 elementos publicitarios no regulados. - 26/01/2017. Fontibón. (Avenida Carrera 68 entre calles 20 y 19). Operativo de control a la publicidad ilegal que contamina el paisaje urbano. - 31/01/2017. Usaquén. En respuesta a Derecho de Petición No. 2017ER13501 se visitaron seis (6) establecimientos de comercio, generando las respectivas actas de control y seguimiento. Febrero: Se realizaron en este mes treinta y siete (37) operativos para el control y retiro de la Publicidad ilegal, desde el 2 de Febrero hasta el 24 de Febrero, por medio del convenio 1163 de 2016 con el IDIPRON, los tramos intervenidos incluyen los 4 ejes criticos que corresponden para el año 2017, especificamente se distribuyeron estos operativos de la siguiente forma: - Localidad de Chapinero: Zona intervenida Carrera 11 hasta la Carrera 15 Sobre la Calle 45 hasta la Calle 99 - Veintidos (22) operativos, con un total de elementos retirados de 13,627 - Localidad de Teusaquillo: Zona intervenida Carrera 15 hasta la Carrera 19 Sobre la Calle 45 hasta la Calle 99 - Nueve (09) operativos, con un totoal de elementos retirados de 1,416 - Localidad de Santa Fe: Zona intervenida Carrera 7 hasta la Carrera 14 Sobre la Calle 16 hasta la Calle 39 - Seis (06) operativos, con un total de elementos retirados de 1,425 Marzo: Se realizaron en este mes Ventitrés (23) operativos para el control y retiro de la Publicidad ilegal, desde el 01 de Marzo hasta el 23 de Marzo, por medio del convenio 1163 de 2016 con el IDIPRON, los tramos intervenidos incluyen los 4 ejes criticos que corresponden para el año 2017, especificamente se distribuyeron estos operativos de la siguiente forma: - Localidad de Chapinero: Zona intervenida Carrera 13 hasta la Carrera 4 Sobre la Calle 45 hasta la Calle 72 - Nueve (09) operativos, con un total de elementos retirados de 3,000 - Localidad de Teusaquillo: Zona intervenida Carrera 14 hasta la Transversal 28 Sobre la Calle 37 hasta la Calle 57 - Diez (10) operativos, con un totoal de elementos retirados de 2,782 - Localidad de Santa Fe: Zona intervenida Carrera 5 hasta la Carrera 7 Sobre la Calle 17 hasta la Calle 36 - Cuatro (04) operativos, con un total de elementos retirados de 488
[5 empty] | Ejecutado | 4.2% | 26% | 16% | [9 empty] | 46.2% |  | 0.9656%
|  | Realizar jornadas de sensibilización, a los establecimientos de comerio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual. | X | X | Programado | 5% | 10% | 7% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2.08% | Durante el primer trimestre del año 2017 (Enero- Febrero y Marzo), se realizarón doce (12) Jornadas de Sensibilización, como se discrimina a continuación: Enero: Para este periodo no se realizaron jornadas de sensibilización Febrero Para este mes se realizaron seis (06) jornadas de sensibilización, como se discrimina a continuación: - 02/02/2017. Santa Fe. (Desde la Carrera 7 hasta la Carrera 9 sobre la Calle 16 y sobre la Carrera 7 desde la Avenida Jimenez hasta la Calle 17). Se realizo jornada de sensibilización en 36 establecimientos de comercio. - 16/02/2017. Chapinero. (Avenida Caracas desde la Calle 62 hasta la Calle 64 costado Oriental). Se realizo operativo de sensibilización en 27 establecimientos de comercio. - 16/02/2017. Chapinero. (Avenida Caracas desde la Calle 70 hasta la Calle 71 costado Oriental). Se realizo operativo de sensibilización en 16 establecimientos de comercio. - 16/02/2017. Chapinero. (Avenida Caracas desde la Calle 70 hasta la Calle 71 costado Occidental). Se realizo operativo de sensibilización en 13 establecimientos de comercio. - 20/02/2017. Chapinero. (Carrera 7 desde la Calle 80 hasta la Calle 85 costado Oriental. Se realizo operativo de sensibilizaciónen 20 establecimientos de comercio. - 22/02/2017. Teusaquillo. (Avenida Caracas desde la Calle 60 hasta la Calle 61 costado Occidental). Se realizo operativo de sensibilizaciónen 12 establecimientos de comercio. Marzo Para este mes se realizaron seis (06) jornadas de sensibilización, como se discrimina a continuación: - 27/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrera 8) Se realizó operativo de sensibilización en 30 Establecimientos de comercio - 27/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrera 9) Se realizó operativo de sensibilización en 47 Establecimientos de comercio - 27/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrera 10) Se realizó operativo de sensibilización en 35 Establecimientos de comercio - 28/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrera 7 y Carrera 6) Se realizó operativo de sensibilización en 28 Establecimientos de comercio - 28/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrrera 4 y Carrera 3) Se realizó operativo de sensibilización en 33 Establecimientos de comercio - 28/03/2017. Santa Fe. (Desde la Calle 10 hasta la Calle 12 Sobre la Carrera 2) Se realizó operativo de sensibilización en 12 Establecimientos de comercio
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4.2% | 4.2% | [9 empty] | 8.4% |  | 0.1747%
|  | Realizar seguimiento y control de los elementos de PEV mediante visitas realizadas por el área técnica, en atención a PQR's, Entes de Control, así como actuaciones de oficio por parte del área técnica. | X | X | Programado | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2.08% | Durante el primer trimestre del año 2017 (Enero- Febrero y Marzo), se realizarón ciento veinte (120) Visitas de control y seguimiento, de las cuales cuarenta y nueve (49) se hicieron a elementos menores, las setenta y un (71) restantes a elementos mayores, dichas visitas se realizaron como se discrimina a continuación: Enero Se realizaron 50 visitas de control y seguimiento. Dichas visitas se realizaron como se especifica a continuación: - Elementos menores: Se realizaron venticinco (25) visitas así: Nueve (09) visitas en la localidad de Chapinero, Una (01) Visita a la localidad de Engativá, Tres (03) Visitas en la localidad de Teusaquillo y Doce (12) visitas en la localidad de Usaquén. - Elementos mayores: Se realizaron venticinco (25) visitas en las diferentes localidades de la ciudad. Febrero Se realizaron 70 visitas de control y seguimiento. Dichas visitas se realizaron como se especifica a continuación: - Elementos menores: Se realizaron venticuatro (24) visitas así: Una (01) visita a las localidades Antonio Nariño, Bosa, Fontibón y Santafé, Dos (02) visitas a las localidades de Chapinero, y Engativá, Tres (03) visitas a las localidades de Barrios Unidos y Kennedy, Cuatro (4) visitas a la localidad de Usaquén y Seis (06) visitas a la localidad de Suba. - Elementos mayores: Se realizaron cuarenta y seis (46) visitas en las diferentes localidades de la ciudad. Adicionalmente con el fin de atender PQRS se realizarón los siguientes Xx operativos - 03/02/2017. (Carrera 15 entre calle 93 y calle 100 – Calle 100 entre Carrera 15 y Avenida Suba). En compañía de lDIPRON y Policia Ambiental (Convenio 1163 de 2016), se retiraron 137 elementos publicitarios no regulados. - 05/02/2017. (Autopista Norte entre calle 170 y calle 235 – Calle 235 entre Autopista Norte y Carrera 169). En compañía de la UAESP, se retiraron 154 elementos publicitarios no regulados. - 12/02/2017. (Calle 170 a la Calle 183, De la Avenida Boyaca a la Carrera 7, Autopista Norte a la Carrera 9, entre Calle 140 a la Calle 147, Avenida Suba de la Avenida Boyaca a la Carrera 115). En compañía de la UAESP, se retiraron 50 elementos publicitarios no regulados. - 14/02/2017. Antonio Nariño (Edificio Conavi Calle 15 Sur No. 17-48). En respuesta al derecho de peticion con radicado 2017ER27839 se visitaron 8 establecimiento de comercio, generando las respectivas actas de control y seguimiento. - 19/02/2017. (Avenida Boyaca entre Calle 80 y Calle 170, Calle 134 entre Carrera 7 y Avenida Boyacá, Carrera 7 entre Calle 134 y Calle 127, Calle 127 entre Carrera 7 y Autopista Norte). En compañía de la UAESP, se retiraron 88 elementos publicitarios no regulados. - Se realizaron 21 operativos para el control y retiro de la Publicidad ilegal, desde el 2 de Febrero hasta el 24 de Febrero, por medio del convenio 1163 de 2016 con el IDIPRON, en donde se intervinieron diferentes rutas de Bogotá priorizando los 4 ejes criticos que corresponden para el año 2017 Marzo En este mes no se realizaron visitas de control y seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | [9 empty] | 20% |  | 0.416%
SANCIONATORIO | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | Implementación de un sistema que evidencie el trámite que a surtido cada expediente. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% | 7.5% | 1.13% | El promedio del 75% de los datos (excluyendo el 25% de los datos extremos que den un mayor ajuste a la desviación) da para el primer trimestre del año 71 Días de notificación. Sin embargo aun no se posible establecer una reducción en el tiempo de notificación debido a que se priorizaron las notificaciones de procesos incluidos en planes de mejoramiento o solicitudes de contraloria, personeria y directris 001 de saneamiento finaciero. Alcanzandose a notificar 924 actos administrativos y conceptos técnicos. Pero aumentando el stck de inventario para notificación en aproximadamente 3000 actos administrativos y conceptos técnicos.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.0904%
|  | Proyección de todas las formas de notificación y su envio y fijación oportuna. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.88%
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.1504%
|  | Implementación definitiva y rpomoción del sistema de notificación electronica. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 0.75%
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.06%
|  | Prestamo y recepción de los expedientes en custodia. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.12% | Para el primer trimestre se presentan los siguientes datos de expedientes: Prestamo de expedientes un Total de 1278 Recepción de expedientes un total de 2136 Organización de expedientes 219 Creación de expedientes 208 Recepción de radicados 9052 Inserción de radicados en expedientes 2712
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.0896%
|  | Actualización y Organiación de los expedientes en custodia. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.12%
|  | Actualización de los expedientes en el sistema de información de la SECRETARÍA (FOREST, o el que para ello defina la entidad) | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.12%
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 2% | 2% | [9 empty] | 8% |  | 0.0896%
SANCIONATORIO | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | Iniciar a los procesos sancionatorios ambientales que reunan los elementos necesrios paradar inicio al sancionatorio. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% | 8.75% | 2.91% | Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes actos firmados de impulso sancionatorio. Para el mes de enero se realizaron inicio sancionatorio: 4, Practica de Pruebas:9 , Formulacion de Cargos:17 , Auto Aclaratorio:1 , Medida Preventiva 1 Para el mes de Febrero se realizaron inicio sancionatorio: 59, Practica de Pruebas:11 , Formulacion de Cargos:22 , Auto Aclaratorio:4 , Medida Preventiva 3, Levanta medida:2 Para el mes de Marzo se realizaron inicio sancionatorio: 1, Practica de Pruebas:8 , Medida Preventiva 8, Levanta medida: 3
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 1.26% | 0.48% | [9 empty] | 3% |  | 0.0873%
|  | Formular cargos a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92%
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 1.26% | 0.48% | [9 empty] | 3% |  | 0.0876%
|  | Finalizar período probatorio a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92%
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 1.26% | 0.48% | [9 empty] | 3% |  | 0.0876%
SANCIONATORIO | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | Revisar que toda la documentación correspondiente a pruedas se encuentre en el expediente; que se hayan surtido la totalidad de las etapas procesales que establece la norma para el proceso sancionatorio ambiental y que dichas etapas se hayan desarrollado salvguardano el debido proceso respentando los derechos de defensa y contradicción. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% | 8.75% | 2.91% | Se revisaron que todos los procesos hubieran cursado todas las etapas del proceso sancionatorio, generandose: Caducidad: 25 Cesación: 1 Resuelve Proceso sancionatorio: 29 Resuelve recurso: 2 Perdida de fuerza ejecutoria: 2
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 3.4% | 0.48% | [9 empty] | 5.14% |  | 0.1496%
|  | Generar en caso de que la sación a imponer sea pecunaria (multa) el informe técico de criterios en el cual se aplique la Resolución No. 2086 del 2010 | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92% | Se generan 29 informes de criterios para los 29 procesos que resuelven de fondo
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 3.4% | 0.48% | [9 empty] | 5.14% |  | 0.1501%
|  | Expedir el acto admiistrtivo que resuelva sobre la responsabilidad ambiental que contenga de manera inequivoca las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cao, las normas aplicables y vigentes a los hechos, analisis juridico - técnico de los hechos y el informe unico que soporte la sanción a imponer. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92% | Caducidad: 25 Cesación: 1 Resuelve Proceso sancionatorio: 29 Resuelve recurso: 2 Perdida de fuerza ejecutoria: 2
[5 empty] | Ejecutado | 1.26% | 3.4% | 0.48% | [9 empty] | 5.14% |  | 0.1501%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN SEGUIMIENTO | [18 empty] | 97.46% | 10.65%
0%
Note on C78: Linea base 397 fuentes.
Note on G30: juan.roncancio: Se define con el grupo jurídico que en promedio se dará impulso a 15 actuaciones jurídicas por mes
Note on V76: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
[5 empty] | PERIODO: | Enero 1 a marzo 31 de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Subcuencas Salitre-Torca, Fucha, Tunjuelo | Magnitud Vigencia | 690 | 690 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2612346
|  |  | Recursos Vigencia | 966213600 | 966213600 |  |  |  | 143800000
|  |  | Magnitud Reservas | 10 | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 338516591 | 338516591 |  |  |  | 103983672
2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | CUENCA SALITRE | Magnitud Vigencia | 8.5% | 8.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | NA | NA | NA | CUENCA | 12.081,068 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2612347
|  |  | Recursos Vigencia | 1019952466.67 | 1019952466.67 |  |  |  | 282,990,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 253818007.67 | 253818007.67 |  |  |  | 121,628,943.00
|  | CUENCA FUCHA | Magnitud Vigencia | 8.5% | 8.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | NA | NA | NA | CUENCA | 10.048,60 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2256428
|  |  | Recursos Vigencia | 1019952466.67 | 1019952466.67 |  |  |  | 282,990,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 253818007.67 | 253818007.67 |  |  |  | 121,628,943.00
|  | CUENCA TUNJUELO | Magnitud Vigencia | 8% | 8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | NA | NA | NA | CUENCA | 9.620,38 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2805591
|  |  | Recursos Vigencia | 1019952466.67 | 1019952466.67 |  |  |  | 282,990,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 253818007.67 | 253818007.67 |  |  |  | 121,628,943.00
|  | TOTAL MP2 | Magnitud Vigencia | 25% | 25 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 3059857400 | 3059857400 |  |  |  | 848970000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 761454023 | 761454023 |  |  |  | 364886829
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | UPZ 11 - San Cristóbal Norte | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usaquén | San Cristóbal Norte | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 13- Los Cedros | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usaquén | Los Cedros | N. A. | Cantera El Cedro San Carlos | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 104565
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 10 - La Uribe | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usaquén | La Uribe | N. A. | 2 Canteras (Cantera El Milagro y Cantera El Milagro) | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 19034
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,211.00
|  | UPZ 96 -Lourdes | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Santa Fe | Lourdes (UPZ 96) | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 32 -San Blas | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | San Cristóbal | San Blas | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 51 - Los Libertadores | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | San Cristóbal | Los Libertadores | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 57 - Gran Yomasa | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usme | Gran Yomasa | N. A. | 3 Canteras (Ladrillera Prisma S.A.S, Ladrilleras Yomasa S. A y Ladrillera Helios S. A.) | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 157588
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 60 -Parque Entrenubes | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usme | Parque Entrenubes | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 56 - Danubio | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.24 |  |  |  | Usme | Danubio | N. A. | Ladrillera El Rogal | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 47420
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 58 - Comuneros | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usme | Comuneros | N. A. | Predio Cantarrana | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 102806
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 52 - La Flora | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Usme | La Flora | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 54 - Marruecos | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | N. A. | Chircal Hermanos Ortiz Pardo Ltda. – Predio El Consuelo | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 106616
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 68 - El Tesoro | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | El Tesoro | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 64 -Monte Blanco | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Monte Blanco | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 70 - Jerusalén | Magnitud Vigencia | 5% | 0.05 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Jerusalén | N. A. | predio ubicado en la Carrera 36 B No. 72 B – 11 Sur, a nombre de FURA HÁBITAT | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 116103
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 67 - Lucero | Magnitud Vigencia | 7% | 0.07 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Lucero | N. A. | Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en liquidación. | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 177614
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 66 - San Francisco | Magnitud Vigencia | 6% | 0.06 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | San Francisco | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 69 - Ismael Perdomo | Magnitud Vigencia | 6% | 0.06 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Ismael Perdomo | N. A. | predio ubicado en la Carrera 71 G No. 69 -12 Sur, Barrio Sierra Morena, de la Localidad de Ciudad Bolívar de esta ciudad, a nombre de la empresa de servicios públicos AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT. 830128286-1 | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 172141
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | UPZ 63 - El Mochuelo | Magnitud Vigencia | 6% | 0.06 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | Ciudad Bolívar | El Mochuelo | N. A. | No. De Canteras | UPZ | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL
|  |  | Recursos Vigencia | 22682136.84 | 22682136.84 |  |  |  | 3,139,631.00
|  |  | Magnitud Reservas | 2835267.11 | 2835267.11
|  |  | Reservas Presupuestales | 4968190.09 | 4968190.09 |  |  |  | 1,678,194.00
|  | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 100 | 100 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 LOCALIDADES | 18 UPZ | N.A. | 108 Canteras | UPZ | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1003887
|  |  | Recursos Vigencia | 430960599.96 | 430960599.96 |  |  |  | 59653000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 94395611.71 | 94395611.71 |  |  |  | 31885703
4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 138% | 1.38 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Santafe | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Usaquen | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1.38% | 0.0138 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 20273209.52 | 20273209.52 |  |  |  | 1492500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4100459.571 | 4100459.571 |  |  |  | 2702412.55
|  | Distrital | Magnitud Vigencia | 4.16 | 4.16 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 60819638 | 60819638 |  |  |  | 2,985,000.00
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 12301389 | 12301389 |  |  |  | 6,614,747.00
|  | Total Meta | Magnitud Vigencia | 29% |  |  |  |  | 8.6% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 425737399.92 |  |  |  |  | 29850000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 86109651 |  |  |  |  | 54048251
5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.58 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 17.71 | 17.71 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 59405714.29 | 59405714.29 |  |  |  | 16,055,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 7 |  |  |  | 2.74
|  |  | Reservas Presupuestales | 8545246.429 | 8545246.429 |  |  |  | 7,934,626.00
|  | Total meta | Magnitud Vigencia | 124 | 123.97 |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 415840000 | 415840000.03 |  |  |  | 112385000
|  |  | Magnitud Reservas | 49 | 49 |  |  |  | 19
|  |  | Reservas Presupuestales | 59816725 | 59816725.003 |  |  |  | 55542358
6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 24% | 0.24 |  |  |  | 6.1% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PUNTOS DE CAPTACIÓN | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 146520000 | 146520000 |  |  |  | 26865000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5% | 0.005 |  |  |  | 0.5%
|  |  | Reservas Presupuestales | 15131263 | 15131263 |  |  |  | 2843212
7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 40% | 0.4 |  |  |  | 7.4% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PUNTOS DE CAPTACIÓN | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 467680000 | 467680000 |  |  |  | 37540000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 87214831 | 87214831 |  |  |  | 23915514
8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | POLÍGONO - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 24% | 24% |  |  |  | 3.6% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PREDIOS | HECTARIAS | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 95100000 | 95100000 |  |  |  | 86440000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 14818651 | 14818651 |  |  |  | 14818650
9 | Ejecutar el 100% del programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea | POLÍGONO - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 100% | 100% |  |  |  | 38% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | PREDIOS | HECTARIAS | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 342620000 | 342620000 |  |  |  | 179258000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 105130008 | 105130008 |  |  |  | 31275332
10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 22500 | 22500 |  |  |  | 2760 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 2293825000 | 2293825000 |  |  |  | 914318000
|  |  | Magnitud Reservas | 285 | 1221 |  |  |  | 588
|  |  | Reservas Presupuestales | 598195577.8 | 598195578 |  |  |  | 288373138
11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 75215000 | 75215000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | REALIZAR 45000 ACTUACIÓNES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL. | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 11250 | 11250 |  |  |  | 961 | 496 |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1436960000 | 1525760000 |  |  |  | 653051383 | 653051383
|  |  | Magnitud Reservas | 1073 | 1073 |  |  |  | 608 | 1073
|  |  | Reservas Presupuestales | 1176062342 | 1176062342 |  |  |  | 358976305 | 358976305
13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% | 0.94286 |  |  | KENNEDY | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 3859 ha. | 578977 | 608338 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1187315
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857 | 121542857 |  |  |  | 39,409,000.00 | 39409000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00 | 18936293.2857
|  | FONTIBOÓN | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% |  |  |  | FONTIBOÓN | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | Localidad | 190484 | 213035 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00
[14 empty] | NA |  | PUNTOS DE EMISIÓN | 1731 ha | 111898 | 113322 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 225220
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% |  |  |  | PUENTE ARANDA | bar: NA
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00
|  | ENGATIVÁ | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% |  |  |  | ENGATIVÁ | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 3588 ha | 419262 | 453981 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 873243
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% |  |  |  | Tunjuelito | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 991 ha | 93839 | 95683 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 189522
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.94% |  |  |  | SUBA | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 10055 ha | 595155 | 655579 | N.A. | NA | COMUNIDAD EN GENERAL | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00
|  | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 0.96% | 0.0094286 |  |  | DISTRITAL | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 140109,70 ha | 1872009 | 1978439 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 3850448
|  |  | Recursos Vigencia | 121542857.1429 | 121542857.1429 |  |  |  | 39,409,000.00 | 39409000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48169144.4 | 48169144.4 |  |  |  | 18,936,295.00 | 18936293.2857
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 25% | 25% |  |  |  | 6.6% | 0.94286 |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 163553 ha | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7674366
|  |  | Recursos Vigencia | 850800000 | 850799999.8571 |  |  |  | 275863000 | 275863000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 337184010.8 | 337184010.8 |  |  |  | 132554053 | 132554053
14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diésel que circulen por la ciudad | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 24000 | 24000 |  |  |  | 7267 | 7267 |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | PUNTOS DE CONTROL | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1173720000 | 1173720000 |  |  |  | 420650170 | 420650170
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 689492131 | 689492131 |  |  |  | 101124830 | 101124830
15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo | Magnitud Vigencia | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 21 LOCALIDADES | NA | Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo | POLIGONO | 1,07 KM2 | N.A | N.A | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 83,695,700.00 | 83695700
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 483252027 | 483252027 |  |  |  | 29,915,675.00 | 29915675.2
|  | Zona 2 Localidad Engativa- Barrio las Ferias | Magnitud Vigencia | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 22 LOCALIDADES | NA | Zona 2 Localidad Engativa- Barrio las Ferias | POLIGONO | 1,73 KM2 | N.A | N.A | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 83,695,700.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 483252027 | 483252027 |  |  |  | 29,915,675.00
|  | Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral | Magnitud Vigencia | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 23 LOCALIDADES | NA | Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral | LÍNEA | 1,21 KM | N.A | N.A | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 83,695,700.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 483252027 | 483252027 |  |  |  | 29,915,675.00
|  | Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu | Magnitud Vigencia | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 24 LOCALIDADES | NA | Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu | POLÍGONO | 2,68 KM2 | N.A | N.A | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 83,695,700.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 483252027 | 483252027 |  |  |  | 29,915,675.00
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 2 |  |  | 25 LOCALIDADES | NA | DISTRITO | DISTRITO | N.A | N.A | N.A | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 83,695,700.00 | 83695700
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 483252027 | 483252027 |  |  |  | 29,915,676.00 | 29915675.2
|  | TOTAL MP15 | Magnitud Vigencia | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 10% |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | POLIGONO - ZONAS CRITICAS | PERIMETRO | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 418478500 | 418478500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 2416260135 | 2438942271.84 |  |  |  | 149578376 | 149578376
16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | RUTA 1. CRA 13 DE CALLE 34 A CALLE 95 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 25 LOCALIDADES | N.A | N.A | RUTA 1. CRA 13 DE CALLE 34 A CALLE 95 | 6,9 km | N.A | N.A | N.A | N.A | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 335160000 | 335160000 |  |  |  | 150,274,125.00 | 150274125
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 485000039 | 485000039 |  |  |  |  | 54944443.5
|  | RUTA 2. CRA 7 DE CALLE 34 A CALLE 100 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 LOCALIDADES | N.A | N.A | RUTA 2. CRA 7 DE CALLE 34 A CALLE 100 | 7,4 km | N.A | N.A | N.A | N.A | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 335160000 | 335160000 |  |  |  | 150,274,125.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 485000039 | 485000039
|  | RUTA 3. CALLE 34 DE LA CARACAS ALA 30 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 LOCALIDADES | N.A | N.A | RUTA 3. CALLE 34 DE LA CARACAS ALA 30 | 1,51 km | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 335160000 | 335160000 |  |  |  | 150,274,125.00
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 485000039 | 485000039
|  | RUTA 4. CALLE 45 DE LA AV CARACAS A LA CRA 30 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 28 LOCALIDADES | N.A | N.A | RUTA 4. CALLE 45 DE LA AV CARACAS A LA CRA 30 | 1,31 km | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 335160000 | 335160000 |  |  |  | 150,274,125.00 | 150274125
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 485000039 | 485000039 |  |  |  |  | 54944443.5
|  | TOTAL MP16 | Magnitud Vigencia | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | 0 | N.A | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1340640000 | 1340640000 |  |  |  | 601096500 | 601096500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1940000156 | 1940000156 |  |  |  | 219777774 | 219777774
17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 130 | 130 |  |  |  | 137 | 137 |  |  | 28 LOCALIDADES | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1049400000 | 1049400000 |  |  |  | 176000000 | 176000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 268026529 | 268026529 |  |  |  | 135573333 | 135573333
18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 3000 | 3000 |  |  |  | 158 | 158 |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1068600000 | 1068600000 |  |  |  | 397036000 | 397036000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 293526632 | 293526632 |  |  |  | 194512835 | 194512835
19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | LOCALIDAD - REPORTE EN EL SEGUIMIENTO | Magnitud Vigencia | 400 | 400 |  |  |  | 59 | 59 |  |  | Localidad | UPZ | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1200000000 | 1200000000 |  |  |  | 362588000 | 362588000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 221845508 | 221845508 |  |  |  | 153900521 | 153900521
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 17839688999.88 | 11456159999.8571 |  |  |  | 5743842553
|  |  | Reservas Presupuestales | 9503180376.31 |  |  |  |  | 2417570687
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 27342869376.19 |  |  |  |  | 8161413240
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on R312: SANDRA.MENESES: FUENTE:http://oab.ambientebogota.gov.co/es/el-observatorio-y-las-localidades
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.