## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | Dirección de Control Ambiental
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO | [38 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente Sano | 458 | Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI | 359 | Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) | Km | SUMA | 20.12 | 2.56 | 2.56 | 4.1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.12 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1.02 |  |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 20.12 |  | Para el periodo el avance reportado corresponde a 20,12 con corte a junio de 2017. La actualización del dato se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2017 a junio de 2018. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta | Ninguno | NA | Disminuir la grave afectación de la calidad del recurso hídrico mediante el establecimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, para definir las estrategias de manejo pertinentes. | No Reporta
[5 empty] | 360 | Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65) | Km | SUMA | 14.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.86 | 2 | 2 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 6.86 |  | Para el periodo el avance reportado corresponde a 6,86 con corte a junio de 2017. La actualización del dato se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2017 a junio de 2018. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta | NA | NA | Disminuir la grave afectación de la calidad del recurso hídrico mediante el establecimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, para definir las estrategias de manejo pertinentes. | No Reporta
| 179 | Ambiente Sano | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios. | 350 | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | % | SUMA | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25 | 25 | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 28% |  | Se realizaron las visitas de verificación de los 115 puntos de vertimiento con objeto del seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Las visitas se desarrollaron a lo largo de los ríos principales (Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo). Una vez realizadas las visitas, se construyeron / actualizaron las fichas técnicas por cada uno de los puntos. Se reviso la información presentada por la EAB-ESP en el XIX Informe de avance del PSMV aprobado mediante Resolución 3257 de 2017. (Radicado 2017ER106009). | NA | NA | Avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos generados en la ciudad mediante la reducción de la carga contaminante para cada tramo de los ríos urbanos de la ciudad de Bogotá. | Las evidencias de las visitas y la verificación de los 115 puntos de vertimiento se encuentran en el grupo del recurso hídrico superficial de la SRHS.
| 179 | Ambiente Sano | 459 | Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado | 361 | Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas | Ha | SUMA | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.37 | 8 | 8 | [5 empty] | 3.63 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 28.75% |  | Durante los meses de enero y febrero de 2018 se reportan actividades de control y seguimiento a un total de dos predios que representan 2,30 hectáreas. En los dos predios se están implementando sistemas de remediación de suelos o aguas subterráneas del acuífero somero, recursos que fueron contaminados como consecuencia de las inadecuadas prácticas en el almacenamiento de derivados de hidrocarburos o la gestión de residuos peligrosos. 2017IE211373, AUTOBOYACA 1 ha 2017IE189009, CORABASTOS 1.3 ha | NA | NA | Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo | Radicados 2017IE211373 2017IE189009
| 179 | Ambiente Sano | 448 | Identificar areas (has)/ predios con suelo degradado y/o contaminado. | 351 | Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Ha | SUMA | 100 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  | 11.72% |  | Durante el primer trimestre del año 2018 se atendieron 5 solicitudes de diagnóstico de predios bien sea por cambio de uso de suelo o por sospecha de contaminación, de la siguiente manera: Suelos Contaminados: Se atendieron 2 solicitudes de concepto diagnóstico por posible afectación del recurso suelo, todos éstos inmersos en planes parciales o solicitudes de cambio de uso de suelo, en ese orden de ideas se emitieron 2 conceptos técnicos de diagnóstico para un total de 1,16632 hectáreas estableciendo lineamientos técnicos en relación a desmantelamiento de instalaciones industriales o de servicios, intervención directa del área o desarrollo de una investigación para confirmar o descartar la sospecha de contaminación. Minería: Se atendieron 3 solicitudes de concepto diagnóstico por posible afectación del recurso suelo para un total de 1,77 hectáreas correspondientes a 4 predios en aras de determinar si requieren la implementación de un PMRRA por antigua actividad extractiva de materiales de construcción o arcilla, concluyendo que ninguno de los predios requiere la implementación de este instrumento ambiental. | NA | NA | Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo | 2018IE30203 2018IE30207 2018EE59187 2018EE54355 2018EE54359
| 179 | Ambiente Sano | 444 | La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo | 347 | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA | % | SUMA | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 100% | 100% | Orden 4.26 Inciso I) La única organización que se encuentra enmarcada en el literal i) referido, es la denominada LADRILLERA ZIGURAT S.AS., toda vez que esta cuenta con Contrato de Concesión No. 14810 del 28/09/2003, con vigencia hasta 28/04/2024. La SDA, en el marco de sus funciones, legalizó, mediante Resolución No.1423 del 13/11/2012, la medida preventiva de suspensión de actividades de explotación minera por parte de la Sociedad LADRILLERA ZIGURAT S.A., en el frente Norte por encontrarse en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. El área de esta explotación se encuentra dentro del Polígono 1 de las zonas compatibles con las actividades mineras, establecidas en Artículo Quinto de la Resolución No. 2001 del 02/12/2016 del MADS. La sociedad presentó a la SDA una solicitud de conciliación judicial en el marco del medio de control N y R 2013-1727, la cual se encuentra en estudio. Cumplimiento 100%. Orden 4.26 Inciso II) Ladrilleras Yomasa S.A – Expediente DM-06-2002-538 - Localidad de Usme - Contrato de Concesión Minera 14808 otorgado por la Autoridad Minera, con vigencia hasta el año 2024. PMA: Resoluciones No. 7771 del 22/12/2010 y 6949 del 26/12/2011. Actuaciones técnicas y jurídicas: 2017ER155726 del 14/08/2017, correspondiente al informe de avance y cumplimiento del primer semestre de 2017 del PMA, generándose el C.T. 01117 del 30/01/2018 – Proceso 3958138. Cumplimiento 100%. Orden 4.26 Inciso III) Cantera el Cedro San Carlos – Expediente DM-06-2002-1106 - Localidad de Usaquén - Registro Minero de Cantera No. 060 otorgado por la Autoridad Minera desde el 25/07/1994. PMRRA: Resolución No. 00198 del 25/02/2016 – Radicado 2016EE35498, por medio de la cual se actualiza el PMRRA establecido por la SDA a través de la Resoluciones Nos. 7772 del 22/12/2010, por un periodo de tres (3) años. Actuaciones técnicas y jurídicas: Radicado 2017ER253150 del 13/12/2017, relacionado con el seguimiento del PMRRA del periodo comprendido del 25/01/2017 al 25/07/2017, generándose el C T Proceso 4005274. Cumplimiento 100%. Orden 4.58. La SDA en cumplimiento de la orden, y para continuar con las actividades de muestreo y contramuestreo de los sectores productivos de tipo comercial, industrial y de servicios en el Distrito Capital aunó esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá. Cumplimiento 100%. Orden 4.64. El 28/02/2018 se realizaron dos operativos de control en los predios con nomenclatura Carrera 18 C No. 59 – 23 sur y KR 18C No. 59 – 13 sur, en los cuales se impusieron las medidas preventivas consistentes en la suspensión de actividades generadoras de vertimientos, estas se motivaron en los conceptos técnicos CT No. 02128 de 2018 (2018IE42470) - proceso: 4009625 y CT No. 02129 de 2018 (2018IE42478) - proceso: 4009751 respectivamente. Cumplimiento 100%. | NA | N/A | Descontaminación de la cuenca hídrica del Rio Bogotá.
| 1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 4 | Aumentar en valor real, la cobertura verde en el espacio público urbano de Bogotá DC. (arbolado 7%, zonas verdes en 0,2% y jardinería en 20%) garantizando el mantenimiento de lo generado y lo existente, siguiendo los procedimientos técnicos y administrativos requeridos. | 4.1 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | Actuaciones | CRECIENTE | 100% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.47 | 38% | 38% | 34.12% | 34.12% | 34.13 | 34.33% | 66.68% | 66.68% | [5 empty] | 91.68% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.39% | 43.57% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron 7.395 actuaciones que corresponden a 2.315 visitas técnicas de evaluación y seguimiento, 1.976 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 175 Informes técnicos preventivos, 874 conceptos técnicos de seguimiento a autorizaciones de actividades silviculturales y plantaciones, 49 Informes técnicos de seguimiento, 35 conceptos técnicos sancionatorios, 1 Informe técnico contravencional, 1.145 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, expedición de 10 salvoconductos, sustanciación de 815 actos administrativos (77 de carácter permisivo y 738 de carácter residual). | NA | N/A | 1) Mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, daños a redes aéreas y subterráneas, 2) Disminuir los síntomas de afectación por plagas y enfermedades y 3) Propender por la conservación, preservación y aumento de la cobertura arbórea de la ciudad. | Actas de visita, Conceptos Técnicos, Informes Técnicos, Salvoconductos, FOREST, SIA, y oficios
| 179 | Ambiente Sano | 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%. | 355 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | Plan | CRECIENTE | 1 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.63 | 0.63 | [5 empty] | 0.88 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 100% | 41% | Durante el primer trimestre de 2018, se ha avanzado en la estructuración y formulación del PDSUZVJ y el detalle del mismo se presenta a continuación: 1. Atender las observaciones de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto a la segmentación de 3 partes para la presentación del Plan. 2. Complementar el Marco Conceptual y el Marco Jurídico. 3. Complementar las Fichas de Metas de Ciudad, incorporando los componentes de gestión social, gestión técnica y gestión institucional. 4. Reformular los cuadros resumen del PDSUZVJ, con el objeto de corresponder con la presentación exigida por la Secretaría de Planeación. 5. Priorizar las actividades del plan de manera geográfica para toda la ciudad. 6. Definir el cronograma de ejecución para los 3 cuatrienios. 7. Incorporar 11 anexos que desarrollan temas tratados en el cuerpo del documento. Invitar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación a la presentación de los avances del PDSUZVJ que la SDA desarrolla en cumplimiento del Acuerdo 327 de 2008 y del Decreto Distrital 531 de 2010. | Desde el mes de Enero de 2018, los Planes Locales de Arborización Urbana se encuentran en revisión y ajuste por parte del Jardín Botánico de Bogotá. | En abril se convocará mesa de trabajo con el Jardín Botánico de Bogotá, para analizar los ajustes realizados a los Planes Locales de Arborización Urbana y así proceder con el proceso de adopción de los mismos. | No se registra beneficio, por cuanto el documento requiere de su adopción para entenderse de obligatorio cumplimiento. | Procesos Forest No. 2017IE245476, 2018EE57463, 2018EE57464, borrador del PDSUZVJ y Actas de Reunión.
| 1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre. | 362 | Actuaciones de control realizadas/actuaciones de control programadas | ACTUACIONES | SUMA | 45000 | 5625 | 5625 | 5625 | 4352 | 12323 | 12323 | 12323 | 12323 | 12323 | 12333 | 11450 | 11450 | [5 empty] | 11250 | [5 empty] | 5615 |  |  |  |  | 3341 |  |  |  | 29.18% |  | Durante el primer trimestre de 2018 se han desarrollado 3.341 actuaciones, de las cuales 1.655 corresponden al recurso fauna, 1.103 al recurso flora y 583 a los dos recursos. Las 1.655 actuaciones en el Recurso Fauna Silvestre corresponden a: 2 Operativos de Control, 52 visitas de verificación de cites y no cites, 40 visitas para expedición de salvoconductos, 392 quejas atendidas, 8 conceptos técnicos por incautación, 24 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 432 entregas voluntarias, 66 recepciones, 51 verificaciones, 9 apoyos a verificaciones, 577 animales liberados previa recepción y rehabilitación en el CRRFFS, 1 animal reubicado y 1 resolución de autorización. En cuanto al recurso Flora, las 1.103 actuaciones corresponden a 326 visitas de evaluación y seguimiento, 41 inventarios de control, 5 nuevos registros en el libro de operaciones, expedición de 47 salvoconductos, 62 verificaciones de CITES y NO CITES, 511 reportes del Libro de Operaciones ingresados a FOREST de Industrias Forestales, 41 certificaciones de exportación/ importación y de registro, 1 comunicación externa sin visita técnica, seguimiento a 23 comunicaciones emitidas por las corporaciones ambientales para el transporte y movilización de productos de la flora silvestre, 1 capacitación y 2 resoluciones de exigencia de pago; entretanto, en las oficinas enlace de la SDA, en éste recurso se realizaron 2 entregas voluntarias, 17 verificaciones, 10 apoyos a verificaciones y 14 recepciones. A su vez se realizaron 370 rondas de control, preventivas y de seguimiento en las terminales de transporte terrestre y aéreo y 213 jornadas de capacitación y sensibilización para la protección y conservación de la Flora y de la Fauna Silvestre. | Ninguno | N/A | Lograr una disminución en el tráfico y comercialización de los recursos naturales, promoviendo su protección y conservación. Generar mayor conciencia ambiental sobre la población, motivando la entrega voluntaria de los individuos silvestres utilizados como mascotas, la disminución en la compra y comercialización de fauna silvestre, al igual que la utilización de especímenes para celebraciones culturales, como la semana santa. Garantizar el retorno adecuado de los especímenes recuperados y rehabilitados en el CRRFFS, actuación que benefició a ecosistemas y zonas de vida presentes en la región de Orinoquia y región Andina, incluidos los presentes en el Distrito. Reducir la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas. | Actas de Visitas, informes técnicos, conceptos técnicos, salvoconductos, libro de operaciones, certificaciones, bases de datos, FOREST.
| 179 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 461 | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5 | 363 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3 | µg/m3 | CONSTANTE | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 49 | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | PM10: Se calcula por cada estación el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio total con los valores obtenidos para cada estación hasta el mes de corte, a continuación se presentan los datos por estación de monitoreo: Carvajal - Sevillana 72 C.D.A.R. 35 Guaymaral 36 Kennedy 58 Las Ferias 46 MinAmbiente N.A Puente Aranda 59 San Cristóbal 37 Suba 54 Tunal 50 Usaquén 52 PROMEDIO 50, este dato no es valido reportarlo por el cambio de la Norma Nacional la cual establece que se debe reportar por cada una de las estaciones, NOTA: A partir del 2018 se realizá el reporte del indicador por cada estacion de monitoreo operativa en la RMCAB y se realiza el promedio con media móvil anual, de acuerdo con lo estipulado en la nueva norma nacional de Calidad del Aire (Resolución 2254 del 1/11/2017 Art 2 paragrafo 2) | Ninguno | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad en lo que respecta a partículas en suspensión que se encuentran en el aire, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (50 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad. | http://201.245.192.252:81/
[5 empty] | 364 | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4 | µg/m3 | CONSTANTE | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | PM2.5: Se calcula por cada estación el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio total con los valores obtenidos para cada estación hasta el mes de corte, a continuación se presentan los datos por estación de monitoreo: Carvajal - Sevillana 33 C.D.A.R. 21 Guaymaral 21 Kennedy 32 Las Ferias 24 MinAmbiente N.A Puente Aranda 23 San Cristóbal 20 Suba 26 Tunal 28 Usaquén21 PROMEDIO 25 NOTA: A partir del 2018 se realizaá el reporte del indicador por cada estacion de monitoreo operativa en la RMCAB y se realiza el promedio con media móvil anual, de acuerdo con lo estipulado en la nueva norma nacional de Calidad del Aire (Resolución 2254 del 1/11/2017 Art 2 paragrafo 2) | Ninguno | N.A | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad en lo que respecta a partículas en suspensión que se encuentran en el aire, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (25 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad | http://201.245.192.252:81/
| 1 | Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 8 | Reducir en 5% los niveles de ruido en las zonas críticas de la ciudad | 8.1 | Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles. | Decibeles | DECRECIENTE | 5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 1 | 1 | 2.6 | 72 | 72 | [5 empty] | 71.5 | [5 empty] | 71 |  |  |  |  | 71.6 | [5 empty] | La intervención durante el 2016 y 2017 en cinco (5) zonas críticas se ha conseguido con la intervención un porcentaje de reducción del 3.6% que representa 1,5 dB(A) en la reducción de niveles de ruido en las zonas críticas. Es así que se elaboró la “Matriz de seguimiento porcentaje de reducción de contaminación por ruido- grupo ruido”; para el primer trimestre del año 2018 se reporta que: Ratificación de las cuatro zonas críticas a trabajar durante el año (Anexo: Zonas críticas 2018 delimitación), las cuales son: Zona 1: Localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo, Barrio Restrepo - Establecimientos de alto impacto (Bares). Entre Carrera 16 y 17y entre Calle 17 Sur a 19 Sur Zona 2: Localidad de Chapinero, UPZ Chapinero, Barrio Marly - Establecimientos de alto impacto (Bares). Entre Carrera 7 y 9y entre Calle 52 y 50 Zona 3: Localidad de Suba, UPZ El Rincón, Barrio Lombardía - Establecimientos de alto impacto (Bares). Entre Carrera 104 y 107 y entre Calle 142 y 145 Zona 4: Localidad de Teusaquillo, UPZ Galerías, Barrio Galerías - Establecimientos de alto impacto (Bares). Entre Carrera 24 y 30 y entre Calle 51 y 53. Entre Carrera 27 y 30 y entre Calle 53 y 53 B Identificación del número de establecimientos intervenidos durante el año 2017 y el Leq emisión promedio 2017 (Anexo: Matriz de seguimiento porcentaje de reducción de contaminación por ruido- grupo ruido); se inició el levantamiento de información en campo con los inventarios de fuentes para estas zonas. Digitalización de los inventarios y la correspondiente búsqueda de antecedentes por medio del aplicativo de manejo de información de la entidad (FOREST). Entrega de la información referente a la zona crítica del barrio Restrepo. (Anexo: Inventario de fuentes zona critica barrio Restrepo). Entrega del resultado del inventario realizado en la zona crítica del barrio Galerías. (Anexo: Inventario de fuentes zona critica Galerías). | Ninguno | N,A | Mejorar las condiciones de vida con respecto a la contaminación auditiva para la población de la ciudad que vive en las zonas aledañas a las fuentes fijas de emisión sonora del distrito. | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
| 179 | Ambiente Sano | 446 | Implementar acciones de control | 349 | Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad | Acciones | SUMA | 17600 | 2400 | 2400 | 2500 | 252 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 5197 | 4750 | 4750 | [5 empty] | 4750 | [5 empty] | 2651 |  |  |  |  | 933 | [5 empty] | En materia de ruido durante el trimestre del año 2018 se realizaron las acciones detalladas a continuación: • Actuaciones técnicas: 39 en enero de las cuales 26 son visitas efectivas y 13 no efectivas. 41 en febrero de las cuales 23 son visitas efectivas y 18 no efectivas y 86 en marzo, de las cuales 29 son efectivas y 57 no efectivas. • Atención a PQRS: 207 en enero, 198 en febrero y 174 en marzo. • Actuaciones jurídicas: 33 en enero, 77 en febrero y 78 en marzo. Para un acumulado durante el trimestre del año 2018 de 933 actuaciones. | Ninguno | N,A | Intervención en los establecimientos que impactan a la comunidad por altos índices de contaminación sonora, lo que permite mejorar la calidad del vida de los habitantes circundantes a las zonas críticas por presión sonora | Servidor de la SDA- SCAAV \\192.168.175.124
| 179 | Ambiente Sano | 445 | Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal | 348 | Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad | Número | SUMA | 1153 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 | 721 | 721 | 144 | 144 | [5 empty] | 144 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 15.28% |  | Para el primer trimestre del año 2018, se intervinieron 2 rutas críticas a través de veintidós (22) operativos sobre las rutas críticas 5 y 6. RUTA 5: AV CARRERA 30 NQS ENTRE CALLE 63 y 80: (8) OPERATIVOS RUTA 6: AV CARACAS COSTADO ORIENTAL- DE LA CALLE 40 A LA CALLE 80: (14) OPERATIVOS También se realizaron 70 jornadas de sensibilización a través de los cuales fue posible sensibilizar 120 establecimientos de comercio e identificar 661 puntos críticos de Publicidad Exterior Visual Política y residuos sólidos mal dispuestos (emergencia ambiental), a continuación, se presenta el detalle de estos operativos mes a mes. En el marco de los comicios electorales durante el mes de febrero se realizaron veintisiete (27) operativos en función a la emergencia ambiental declarada y de la emergencia por exceso de Publicidad Exterior Visual Política ubicada en el espacio público en las siguientes localidades: Antonio Nariño (1), Barrios Unidos (3), Bosa (1), Chapinero: (2), Engativá (2), Fontibón (1), Kennedy (1), Los Mártires (3), Puente Aranda (1), Rafael Uribe Uribe (3), Santafé (3), Suba (1), Teusaquillo (2), Usaquén (1) y Usme (2). Para el mes de marzo de 2018, se realizaron veintiún (21) operativos en función a la emergencia por exceso de Publicidad Exterior Visual Política ubicada en el espacio público en las siguientes localidades: Chapinero (04), Kennedy (01), Puente Aranda (02), Rafael Uribe Uribe (01), San Cristóbal (02), Santafé (01), Suba (03), Teusaquillo (03), Tunjuelito (01), Usaquén (01), Antonio Nariño (01), Barrios Unidos (01) | Ninguno | N,A | Disminución de la afectación paisajistica originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá.Recuperación del espacio público en 9290 m2 cubierta por publicidad exterior ilegal. | Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV. Informes mensuales del Convenio No. 1163 de 2016, entre IDIPRON - SDA.
| 179 | Ambiente Sano | 442 | Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito | 345 | Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.02 | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 9.48 |  |  |  |  | 5.48 |  |  |  | 43.84% |  | CONCESIONES SRHS: Concesión de aguas subterráneas. Concesión de Aguas Superficiales en el Distrito Capital. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. Solicitud modificación de concesión de aguas subterráneas. Solicitud Prórroga de Concesión Aguas Subterráneas Vigente. NUMERO DE SOLICITUDES PENDIENTES POR ATENDER ANTES DE JUNIO 2016: 5 NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS DE JUNIO 2016 A DICIEMBRE 2018: 23. TRAMITES ATENDIDOS 2018: 6 | Ninguno | N/A
[5 empty] | 508 | Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 7 | 7 | 7 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12.3 | 11 | 11 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 9.7 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 95.45% |  | Durante el primer trimestre de 2018 el avance que presenta esta meta corresponde a la atención de 1.851 solicitudes de permisos, frente a las 4.382 solicitudes que corresponden al rezago y a las que ha ingresado durante el primer trimestre de 2018. El desagregado de las solicitudes atendidas se relaciona a continuación: SRHS: 56 solicitudes de permisos atendidos. SCAAV: 4 solicitudes de permisos atendidos. SSFFS: 1.791 solicitudes de permisos atendidos. Retrasos: Ninguno. | N/A | N/A | Mejorar la oportunidad en la atención de los permisos requeridos ante la SDA para dar un adecuado manejo a los recursos ambientales del distrito.
[5 empty] | 509 | Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | % | SUMA | 50 | 6 | 6 | 6 | 3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8.42 | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 15.5 | [5 empty] | 9.58 |  |  |  |  | 2.175 |  |  |  | 16.11% |  | Durante el primer trimestre de 2018 el avance que presenta esta meta corresponde a la atención de 1.109 solicitudes de autorizaciones, frente a las 9.649 solicitudes que corresponden al rezago y a las que ha ingresado durante el primer trimestre de 2018. El desagregado de las solicitudes atendidas se relaciona a continuación: SRHS: 15 solicitudes de autorizaciones atendidas. SCAAV: 839 solicitudes de autorizaciones atendidas. SSFFS: 255 solicitudes de autorizaciones atendidas. | Alto nivel de rezago de las autorizaciones requeridas en el periodo anterior a junio de 2016 y de junio de 2016 a diciembre de 2017. | Revisar la base de datos de las autorizaciones requeridas, definir el estado y el tipo de atención de la que serán objeto | Mejorar la oportunidad en la atención de los permisos requeridos ante la SDA para dar un adecuado manejo a los recursos ambientales del distrito
| 179 | Ambiente Sano | 443 | Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo | 346 | Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire | % | SUMA | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 6.25% |  |  |  | 25% |  | Durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo con los reportes de los diferentes grupos de control ambiental, se ejecutaron un total de 2309 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio como se distribuye a continuación: SCAAV – RUIDO: 198 SCAAV – PEV: 97 SCAAV – FF: 459 SRHS – FUCHA: 105 SRHS – SALITRE: 67 SRHS – TUNJUELO: 13 SRHS – HIDROCARBUROS: 72 SRHS - AGUAS SUBTERRÁNEAS: 64 SSFFS – AFIM: 431 SSFFS - FAUNA SILVESTRE: 17 SCASP: 786. |  |  | Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental en 2309 establecimientos de comercio del Distrito de Bogotá.
| 179 | Ambiente Sano | 453 | Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano | 356 | Número de árboles plantados | # | SUMA | 46000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 156 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 21000 | [5 empty] | 9844 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0.34% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, a través de comunicaciones oficiales se requirió a las Alcaldías Locales de Antonio Nariño, Bosa, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme para que informaran el avance en la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión local presentados por las mismas, dentro de los cuales se contempla la plantación de arbolado, zonas verdes y jardinería. | Se presenta retraso en la magnitud programada para la Meta debido a que no se ha recibido respuesta por parte de las Alcaldías Locales de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión local presentados por las mismas a la Secretaría Distrital de Ambiente, dentro de los cuales se contempla la plantación de arbolado, zonas verdes y jardinería. | En Abril se reiterará requerimiento de información a las Alcaldias Locales y se convocará a mesas de trabajo a las demás entidades que aportan al cumplimiento de la meta para cuantificar sus avances y revisar su programación en cuanto a plantación de árboles nuevos se refiere. | Coadyuvar a bajar la temperatura del áire, filtra contaminantes urbanos, regulan el flujo de agua, mitiga el cambio climatico, entre otros beneficios, que brindan mejoras en la salud física y mental de los ciudadanos. | Actas de Reunión, Radicados Forest 2018EE65119, 2018EE65120, 2018EE65122, 2018EE65125, 2018EE65126, 2018EE65127, 2018EE65128, 2018EE65129, 2018EE65130, 2018EE65132, 2018EE65134, 2018EE65139, 2018EE65141, 2018EE65143, 2018EE65145
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on T31: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 156
Note on U21: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 11450
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 5
Note on V14: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 2
Note on V15: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 25%
Note on V16: YULIED.PENARANDA: segplan registra 8
Note on V17: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 25
Note on V20: YULIED.PENARANDA: >Segplan registra 0,63
Note on V25: YULIED.PENARANDA: segplan registra 4750
Note on V26: YULIED.PENARANDA: segplan registra 144
Note on V27: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 12,5
Note on V31: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 15000
Note on AB16: YULIED.PENARANDA: Segplan 3,63
Note on AB28: YULIED.PENARANDA: segplan registra 14
Note on AB29: YULIED.PENARANDA: segplan registra 15,5
Note on AB31: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 21,000
Note on AH21: YULIED.PENARANDA: segplan registra 5615
Note on AH25: YULIED.PENARANDA: segplan registra 2651
Note on AH26: YULIED.PENARANDA: segplan registra 72
Note on AH27: YULIED.PENARANDA: segplan registra 9,48
Note on AH28: YULIED.PENARANDA: segplan registra 9,7
Note on AH29: YULIED.PENARANDA: segplan registra 9,58
Note on AH31: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 9844

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEP | DIC
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 1846 | 257 | 257 | 151 | 98 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257 | 183 | 580 | 580 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 208 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 6.379% | 67.55% | Durante los meses de enero a marzo del año en curso se han emitido un total de 47 actos administrativos que deciden de fondo permisos de vertimientos. Distribuidos así: VIGENCIA Enero-Marzo: 37 RESERVA Enero-Marzo: 10 Igualmente, dentro de las actividades misionales y de gestión se atendieron solicitudes de permisos de vertimientos, estableciendo el estado e incluyéndolas en una etapa procesal, para lo cual se tiene: Check List/ requerimiento 631: 34 Solicitudes: 5 Auto Inicio: 21 Auto Reunida: 23 Recurso: 5 Resolución: 47 | La cuenca tunjuelo tiene como principal fuente el sector industrial del barrio San Benito donde se han resuelto mas de 150 permisos de vertimientos, con el objeto de sanear los trámites permisivos, sin embargo las etapas procesales de dichos tramites han tenido cambios sustanciales por las siguientes razones: Mediante Auto del 11 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el levantamiento total de la medida cautelar impuesta el 18 de octubre de 2016, concediendo, además, como período de transición, unos plazos para dar cumplimiento a la propuesta presentada por el Sector Curtidor PIESB S.A. No obstante, dicho Auto fue objeto de solicitud de Aclaración en los términos del artículo 285 del Código General del Proceso, por parte de la sociedad PIESB S.A, el cual fue resuelto, finalmente, por medio de la Providencia del 31 de enero de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, notificado por Estados el día 1 de febrero de 2018, con fecha de ejecutoria del 6 de febrero de 2018. Por lo anterior esta Secretaría se evaluó jurídica y técnicamente el procedimiento particular a ser aplicado para el sector, a fin de continuar en la atención de las solicitudes de permiso de vertimientos presentadas a la entidad, armonizando dicho actuar con las obligaciones impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a los usuarios y a la autoridad ambiental a través de los Autos del 11 de diciembre de 2017 y 31 de enero de 2018. Por lo anterior cerca de 60 tramites de permisos de vertimientos retornaron al área técnica para requerir y/o aclarar dudas frente a las disposiciones del tribunal articuladas con la solicitud del permiso de vertimientos, razón por la cual las decisiones de fondo se han visto disminuidas. | Teniendo en cuenta los tiempos de las etapas procesales del permiso de vertimientos, sobre los meses de mayo - julio, un gran porcentaje de las 60 solicitudes de permisos de vertimientos que se encuentran en tramite hoy, estarán para decisión de fondo, y se pretende como contingencia sacarlas en bloque, lo cual recuperará el aporte a la meta. | Combatir la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos dentro de Distrito Capital. | RADICADOS: 2018EE08463 2018EE05534 2018EE08465 2018EE08461 2018EE37084 2018EE36096 2018EE35965 2018EE35999 2018EE36021 2018EE35521 2018EE35506 2018EE47266 2018EE56994 2018EE48980 2018EE47342 2018EE58306 2018EE47412 2018EE47833 2018EE47857 2018EE47918 2018EE48355 2018EE48028 2018EE48055 2018EE48046 2018EE56982 2018EE57339 2018EE48964 2018EE59866 2018EE49019 2018EE59882 2018EE48997 2018EE43775 2018EE44913 2018EE43811 2018EE52020 2018EE54381 2018EE59818 2018EE54862 2018EE58642 2018EE61305 2018EE59824 2018EE54864 2018EE48537 2018EE44143 2018EE59836 2018EE57185 2018EE55605
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6035207897 | 980319830 | 980319830 | 698270937 | 498502080 | 966213600 | 966213600 | 824705817 | 823650817 | 823650817 | 640468500 | 1045000000 | 1045000000 | [5 empty] | 2381000000 | [5 empty] | 1286000000 |  |  |  |  | 489567000 |  |  |  | 46.85% | 26.98%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 74 | 74 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 13.51%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338516591 | 338516591 | 338516591 | 338516591 | 338516591 | 312631427 | 219608200 | 219608200 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 88208100
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1846 | 257 | 257 | 151 | 98 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 236 | 654 | 654 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 208 |  |  |  |  | 47
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6035207897 | 980319830 | 980319830 | 698270937 | 498502080 | 1304730191 | 1304730191 | 1163222408 | 1162167408 | 1162167408 | 953099927 | 1264608200 | 1264608200 | [5 empty] | 2381000000 | [5 empty] | 1286000000 |  |  |  |  | 577775100
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | Suma | 447 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 10.4% | 10.4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 5.7% |  |  |  | 28.5% | 41.1% | De los 1.409 usuarios dentro del Distrito Capital a los cuales se les realizara seguimiento y control para la vigencia 2018, durante los meses comprendidos entre enero a marzo del 2018 se ha realizado seguimiento, control y vigilancia a un total de 385 usuarios, distribuidos así: COMPONENTE RESIDUOS PELIGROSOS: (213 acciones) Requerimiento u oficio de Control y vigilancia (RESPEL): 57 Requerimiento de Control y vigilancia (Acopiadores Primarios): 23 Conceptos o informes de Control y vigilancia con requerimiento: 3 Conceptos o informes de Control y vigilancia con otra actuación: 5 Atención de Registros de RESPEL :30 Atención de Registros de Acopiadores Primarios :51 Conceptos de Seguimiento a Licencias Ambientales :3 Oficios de requerimientos a entidades públicas: 41 COMPONENTE VERTIMIENTOS: (172 acciones) Requerimiento de Control y vigilancia: 63 Conceptos o informes de Control y vigilancia con requerimiento: 5 Conceptos o informes de Control y vigilancia con otra actuación: 6 Atención de Registros de Vertimientos: 92 Operativos de control: 3 Conceptos de Seguimiento a permiso de vertimientos: 3 Teniendo en cuenta lo anterior se presenta un avance 7.3% para el I trimestre del año en curso. | N/A | N/A | Controlar a usuarios generadores de residuos peligrosos y vertimientos ubicados dentro de la jurisdicción del D.C. Dando cumplimiento a la normatividad vigente, así como un control continuo al identificar nuevos usuarios generadores de vertimientos y residuos peligrosos. | Bases de datos con los productos emitidos en el segundo trimestre del año 2018.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15078072024 | 2095548874 | 2095548874 | 1751278137 | 1366271624 | 3059857400 | 3059857400 | 2772311400 | 2772311400 | 2772311400 | 2681992852 | 3099489000 | 3099489000 | [5 empty] | 5090000000 | [5 empty] | 2750000000 |  |  |  |  | 1952069500 |  |  |  | 62.98% | 39.8%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 7.1% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.6% |  |  |  | 22.54%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 761454023 | 761454023 | 761454023 | 761454023 | 761454023 | 753551714 | 937258891 | 937258891 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 397588687
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 12.5% | 12.5% | 10.4% | 10.4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 27.1% | 27.1% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 7.3%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 15078072024 | 2095548874 | 2095548874 | 1751278137 | 1366271624 | 3821311423 | 3821311423 | 3533765423 | 3533765423 | 3533765423 | 3435544566 | 4036747891 | 4036747891 | [5 empty] | 5090000000 | [5 empty] | 2750000000 |  |  |  |  | 2349658187
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | Constante | 459 | 1 | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 37.5% |  |  |  | 38% | 79.33% | Para el año 2018 se tiene como programado realizar el seguimiento ambiental a 8 (ocho) predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C, de los cuales durante los meses comprendidos entre enero y marzo del año en curso se ha hecho seguimiento a 3 (tres) predios, distribuidos así: 1. Se realizó seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del área del Contrato de Concesión Minera No. 14808 de la Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A - Expediente DM-06-2002-538, Concepto Técnico No. 01117 del 30/01/2018 - Proceso 3958138. / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. 2. Cantera El Cedro San Carlos, UPZ: 13 El Cedro, Localidad de Usaquén. Seguimiento del Plan de manejo, restauración y recuperación ambiental (PMRRA) (Componentes Geotécnico, Geológico, Ecosistémico y topográfico) Radicado 2017ER253150 -Proceso 3938284 del 13/12/2017. Informe de Cumplimiento y Avance del PMRRA - Período: 26/01/2017 al 25/07/2017. 3. Sociedad Ladrillera Helios S.A., UPZ: 57 Gran Yomasa, Localidad de Usme, Seguimiento al Plan de manejo, restauración y recuperación ambiental (PMRRA), (Componentes Geotécnico, Geológico, Ecosistémico y topográfico) Radicado 2018ER32389 – Proceso 3994738 del 20/02/2018. Informe de avance del PMA, correspondiente al segundo semestre de 2017. Teniendo en cuenta lo anterior se tiene un avance del 37,5%= 3/8. | N/A | N/A | A medida que se avanza en la implementación del instrumento ambiental correspondiente, se tiene un aumento en el área recuperada, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de predios adecuados para uso pos-mineria. | Números de los conceptos técnicos que se encuentran relacionados en la columna "Descripción de los avances". Igualmente se anexa base de datos con la información correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre del año.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2031400409.8 | 146192020 | 146192020 | 220329659 | 207439809.8 | 430960600 | 430960600 | 430960600 | 404960600 | 404960600 | 399024833 | 570000000 | 570000000 | [5 empty] | 534000000 | [5 empty] | 289000000 |  |  |  |  | 309179000 |  |  |  | 54.24% | 45.07%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 94395611.8 | 94395611.8 | 94395611.8 | 94395612 | 94395612 | 94258401 | 79717199 | 79717199 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 40525798
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 37.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2031400409.8 | 146192020 | 146192020 | 220329659 | 207439809.8 | 525356211.8 | 525356211.8 | 525356211.8 | 499356212 | 499356212 | 493283234 | 649717199 | 649717199 | [5 empty] | 534000000 | [5 empty] | 289000000 |  |  |  |  | 349704798
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | Suma | 458 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 14% | 14% | 13.7% | 13.7% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 15.4% | 25% | 25% | [5 empty] | 21.3% | [5 empty] | 11% |  |  |  |  | 3.3% |  |  |  | 13.2% | 32.4% | Para la vigencia 2018, se tiene programado evaluar 520 solicitudes de instrumentos ambientales (400 reserva, 120 nuevas), equivalente al 38,6%. Teniendo en cuenta lo anterior, para el periodo comprendido de enero a marzo del 2018 se han atendido un total de 69 Instrumentos ambientales, distribuíos así: Inscripción como acopiador primario de aceites usados: 2 Permiso de Vertimiento: 9 Planes de Contingencia: 24 Registro de Generadores de RESPEL: 28 Registro de Vertimientos: 4 Registro único de movilización de aceites Usados: 2. Para el I trimestre del año se obtiene un avance del 5,12% | Se tiene un retraso de 61 solicitudes pendiente por dar respuesta. | Realizar las Mesas de Trabajo con revisores para agilizar los procesos de Firmas.Igualmente para finales del mes de abril se resolveran de fondo los trámites de permisos de vertimientos que se encuentran con Auto de Reunida, que en total corresponden a 14, sumado a las solicitudes mensuales de planes de contingencia, Registros de Vertimientos, Registros de Inscripción de Acopiadores, Registros de generadores de RESPEL, se considera que se atendería el resago del primer trimestre del año. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C., combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por falta de legalidad de los usuarios asociados a hidrocarburos generando un ambiente sano cumpliendo a calidad los parámetros y lineamientos establecidos dentro del Distrito Capital. | Base de datos con la información correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre del año.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2548040360 | 227987410 | 227987410 | 223718347 | 169302960 | 425737400 | 425737400 | 425737400 | 425737400 | 425737400 | 194541000 | 670000000 | 670000000 | [5 empty] | 833000000 | [5 empty] | 450000000 |  |  |  |  | 360521500 |  |  |  | 53.81% | 28.43%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6% | 13.6% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8% |  |  |  | 13.24%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 86109651 | 86109651 | 86109651 | 86109651 | 86109651 | 86109650 | 30144800 | 30144800 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 21550000
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 14% | 14% | 13.7% | 13.7% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 15.4% | 38.6% | 38.6% | [5 empty] | 21.3% | [5 empty] | 11% |  |  |  |  | 5.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2548040360 | 227987410 | 227987410 | 223718347 | 169302960 | 511847051 | 511847051 | 511847051 | 511847051 | 511847051 | 280650651 | 700144800 | 700144800 | [5 empty] | 833000000 | [5 empty] | 450000000 |  |  |  |  | 382071500
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | Suma | 448 | 1 | MAGNITUD META | 503 | 65 | 65 | 41 | 15 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 31 | 199 | 199 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.005% | 9.543% | Para los meses comprendidos entre enero a marzo de 2018 se han verificado 2 usuarios asociados a hidrocarburos, distribuidos así: 1. CONCEPTO TÉCNICO No. 01499: Radicación #: 2018IE30219 Proc #: 3835033 Fecha: 16-02-2018. Nombre Comercial: SERVICENTRO ESSO CORABASTOS CRA 86. Control y vigilancia: Recurso suelo y agua subterránea y Almacenamiento y distribución de combustibles. 2. CONCEPTO TÉCNICO No. 01498: Radicación #: 2018IE30214 Proc #: 3835029 Fecha: 16-02-2018. Nombre Comercial: CENTRO DE SERVICIOS AUTO BOYACA. Control y vigilancia: Recurso suelo y agua subterránea y Almacenamiento y distribución de combustibles. Teniendo en cuenta lo anterior se tiene un avance 0.75% | Se tiene un retraso de 85 usuarios por verificar asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | 1. Se ajustarán las metas de los planes de trabajo de los profesionales. 2. Se realizarán mesas de trabajo con revisores para agilizar los procesos de Firmas. 3. A corte del 30 de Marzo de 2018, se cuentan con 50 conceptos de control y vigilancia en materia de almacenamiento y distribución de combustibles proyectados y en proceso de revisión en el Grupo de Hidrocarburos, de forma complementaria se tienen 33 estudio de aprobación, de tal forma que se pronostica que para finales del mes de Abril/2018, se cumplan las metas del periodo | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, controlando contaminación por hidrocarburos en los predios que se ejerce esta actividad dentro del Distrito Capital. | RADICADOS: 2018IE30219 2018IE30214
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2028946732 | 180830405 | 180830405 | 185099468 | 164106732 | 415840000 | 415840000 | 415840000 | 415840000 | 415840000 | 385514333 | 431000000 | 431000000 | [5 empty] | 661000000 | [5 empty] | 357000000 |  |  |  |  | 222710000 |  |  |  | 51.67% | 38.07%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 68 | 68 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 59816725 | 59816725 | 59816725 | 59816725 | 59816725 | 59679515 | 83097568 | 83097568 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 50172666
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 503 | 65 | 65 | 41 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 56 | 267 | 267 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2028946732 | 180830405 | 180830405 | 185099468 | 164106732 | 475656725 | 475656725 | 475656725 | 475656725 | 475656725 | 445193848 | 514097568 | 514097568 | [5 empty] | 661000000 | [5 empty] | 357000000 |  |  |  |  | 272882666
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | Suma | 442 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 13% | 13% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 5.65% |  |  |  | 23.54% | 42.65% | Para el 2018, se tiene programado atender 15 solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C, las cuales son permisos de exploración, concesión, prórroga y modificación. Es así como durante el primer trimestre del año 2018, se atendieron 4 solicitudes distribuidas así: 1.NATURAL FOOD S.A.S Concepto Técnico Permiso de Exploración de Agua Subterránea: (1) 2018IE12890- 3964194 -23/01/2018 Resolución que otorga Permiso de Exploración de Agua Subterránea: (1) 2018EE50385 12/03/2018. 2.CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS MARIANITAS DEL INSTITUTO SANTA MARIANA DE JESÚS PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ - COLEGIO SANTA MARIANA DE JESÚS Resolución Otorga Concesión de Agua Subterránea: (1) 2018EE55693 -3582776 -16/03/2018 3.COLEGIO SAN CARLOS No 3 MONASTERIO TIBATI Resolución Prorroga de Concesión de Agua Subterránea: (1) 2018EE55684 -16/03/2018 4. CLUB LOS LAGARTOS Resolución Prorroga de Concesión de Agua Subterránea (1) 32018EE55693 -16/03/2018. Teniendo en cuenta lo anterior se tiene un avance del 6.65% | N/A | N/A | Garantizar como Autoridad Ambiental y administrador del recurso que la explotación del agua subterránea se realice consecuente con las necesidades de los usuarios y la capacidad del acuifero de manera que se verifique el estado y la calidad del recurso hidrico subterráneo. | Base de datos con la información correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre del año.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 747913789 | 63229640 | 63229640 | 66717879 | 45393789 | 146520000 | 146520000 | 146520000 | 146520000 | 146520000 | 124527000 | 200000000 | 200000000 | [5 empty] | 231000000 | [5 empty] | 125000000 |  |  |  |  | 136679000 |  |  |  | 68.34% | 40.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1% |  |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 15131263 | 15131263 | 15131263 | 15131263 | 15131263 | 15131263 | 45974433 | 45974433 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 15398000
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 13% | 13% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 25% | 24.5% | 24.5% | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 6.65%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 747913789 | 63229640 | 63229640 | 66717879 | 45393789 | 161651263 | 161651263 | 161651263 | 161651263 | 161651263 | 139658263 | 245974433 | 245974433 | [5 empty] | 231000000 | [5 empty] | 125000000 |  |  |  |  | 152077000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | Creciente | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 11% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 38% | 65% | 65% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 45.53% |  |  |  | 7.53% | 45.53% | Para la vigencia 2018 se tiene programado realizar seguimiento y control ambiental a 146 puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA (Seguimiento a 70 puntos de captación y Control a 76 puntos de captación), de los cuales se ha realizado 11 durante el primer trimestre de 2018, CONCEPTOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO: TRES (3) 1.JARDINES DE PAZ S.A.-3877127-2018IE61005 -3276-23/03/2018 2.SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA CI LTDA-3823113-2018IE28351-1483-15/02/2018 3.GASEOSAS LUX S.A.-2018IE22375- 07/02/2018 CONCEPTOS TÉCNICOS DE CONTROL: OCHO (8) 1.CEMEX COLOMBIA S.A.-3901951-2018IE61017-3285-23/03/2018 2.EL ARROZAL Y CIA S.C.A-4022273-2018IE61007-3277-23/03/2018 3.TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A-3930961-2018IE61028-3290-23/03/2018 4.AUTO Y MOTO LAVADO LOS ENANOS-3894905-2018IE61013 -3283-23/03/2018 5.COLOMBIANA DE CUEROS S.A. COLCUEROS S.A.-3824616-2018IE61009 -3279-23/03/2018 6.CORRUGADOS DE COLOMBIA LTDA.-2018IE37178 - 26/02/2018 7.INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A COCA COLA- 2018IE37180 - 26/02/2018 8.GASEOSAS LUX S.A - 2018IE61029 - 23/03/2018 Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene un avance de la meta de 7,53% | Se tiene un retraso de 25 puntos de captación por realizar seguimiento y/o control por parte de la Secretaria | Priorizar a través de los profesionales técnicos y juridicos la atención de los conceptos técnicos pendientes y las actividades de control y seguimiento. | Al garantizar un efectivo control y seguimiento a los puntos de captación del recurso hidrico subterráneo se propende por el beneficio de la Ciudad y de la población en general toda vez que el agua subterránea garantiza la disponibilidad del recurso a las futuras generaciones. | Se anexa base de datos con la información correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre del año.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3285331923 | 201839441 | 201839441 | 209802548 | 162598140 | 467680000 | 467680000 | 896733783 | 896733783 | 896733783 | 847987783 | 1090000000 | 1090000000 | [5 empty] | 737000000 | [5 empty] | 399000000 |  |  |  |  | 614429000 |  |  |  | 56.37% | 49.46%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 87214831 | 87214831 | 87214831 | 87214831 | 87214831 | 84849820 | 115527666 | 115527666 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 33077400
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 11% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 38% | 65% | 65% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 45.53%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3285331923 | 201839441 | 201839441 | 209802548 | 162598140 | 554894831 | 554894831 | 983948614 | 983948614 | 983948614 | 932837603 | 1205527666 | 1205527666 | [5 empty] | 737000000 | [5 empty] | 399000000 |  |  |  |  | 647506400
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Suma | 442 y 448 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 13.5% | 13.5% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 22% | 22% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 5.5% |  |  |  | 25% | 43% | Durante el I trimestre del año se han recibido un total de 5 solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana de las cuales se dio respuesta a 5, así: Suelos: Se atendieron 2 solicitudes de concepto diagnóstico por posible afectación del recurso suelo, todos éstos inmersos en planes parciales o solicitudes de cambio de uso de suelo, producto de lo cual se emitieron 2 conceptos técnicos de diagnóstico 2018IE30203 y 2018IE30207 estableciendo lineamientos técnicos en relación a desmantelamiento de instalaciones industriales o de servicios, intervención directa del área o desarrollo de una investigación para confirmar o descartar la sospecha de contaminación. Minería: Se atendieron 3 solicitudes de diagnóstico de 4 predios por posible afectación de suelos como consecuencia del desarrollo de actividad de extracción de materiales de construcción y arcillas, en aras de identificar si requieren o no implementar un PMRRA. Radicados 2018EE57253,2018EE59187, 2018EE54355, 2018EE54359 Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene un avace del 6,25% durante el I trimestre del año. | N/A | N/A | A medida que se avanza en la implementacion del instrumento ambiental correspondiente, se tiene un aumento en el area recuperada, asi como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificaion de la misma, lo cual conduce a la obtencion de predios adecuados para uso pos-mineria. | Números de los conceptos técnicos que se encuentrán relacionados en la columna "Descripción de los avances".Igualmente se anexa bnase de datos con la información correspondiente al seguimeinto realizado durante el I trimestre del año.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 650555954 | 41162920 | 41162920 | 44455954 | 44455954 | 95100000 | 95100000 | 95100000 | 95100000 | 95100000 | 127499000 | 280000000 | 280000000 | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 81000000 |  |  |  |  | 85888000 |  |  |  | 30.67% | 39.63%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 3% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75% |  |  |  | 25%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 14818651 | 14818651 | 14818651 | 14818651 | 14818651 | 14818651 | 46533533 | 46533533 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 17288000
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 13.5% | 13.5% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 6.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 650555954 | 41162920 | 41162920 | 44455954 | 44455954 | 109918651 | 109918651 | 109918651 | 109918651 | 109918651 | 142317651 | 326533533 | 326533533 | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 81000000 |  |  |  |  | 103176000
RECURSO HIDRICO Y SUELO | 9 | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | Constante | 459 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24% | 74.67% | Durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2018, en total se han atendido 10 de los 42 predios establecidos en el programa de seguimiento a predios diagnosticados, distribuidos así: 1.EMPRESA LICORES DE CUNDINAMARCA- 2018IE58791 2. GENERAL MOTORS COLMOTORES S. A- 2018IE61997 3.SCHREDER COLOMBIA- 2018EE35815 4. CARBOQUIMICA S.A.S PLANTA 1- 2018EE35809 5. OXIMETALES S.A.S- 2018EE31956 6. CORPACERO S.A.S- 2018IE13110,2018EE15029,2018IE61993 7. GIBRALTAR- EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB-ESP- 2018EE50676 8. UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL - ELECTROGAS S.A. E.S.P- 2018EE57239 9. ACERAL ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.- 2018EE54958 10. NACIONAL DE TRENZADOS S.A. -SOLVECO S.A- 2018EE57247 Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene un avance de 24% | N/A | N/A | Generación de una herramienta que garanticen que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanistico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá que garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interes sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana | Se adjuntan las bases de datos FORMATO ENTREGA SRHS 979_ MARZO 2018
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1947974515.8 | 147889460 | 147889460 | 197889460 | 175354515.8 | 342620000 | 342620000 | 342620000 | 368620000 | 368620000 | 368666534 | 598000000 | 598000000 | [5 empty] | 540000000 | [5 empty] | 292000000 |  |  |  |  | 273960000 |  |  |  | 45.81% | 41.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 105130007.8 | 105130007.8 | 105130007.8 | 105130008 | 105130008 | 93192760 | 115410467 | 115410467 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55653267
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 2400%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1947974515.8 | 147889460 | 147889460 | 197889460 | 175354515.8 | 447750007.8 | 447750007.8 | 447750007.8 | 473750008 | 473750008 | 461859294 | 713410467 | 713410467 | [5 empty] | 540000000 | [5 empty] | 292000000 |  |  |  |  | 329613267
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 80000 | 5000 | 5000 | 4800 | 3579 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22661 | 25880 | 25880 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 5539 |  |  |  |  | 6275 |  |  |  | 24.25% | 40.64% | En el primer trimestre de la vigencia 2018 se ejecutaron 7.395 actuaciones técnico – jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención, de las cuales 6.275 fueron ejecutadas con recursos de vigencia y 1.120 con recursos de reserva, así: VIGENCIA: Al 31 de marzo de 2018, se realizaron 6.275 actuaciones Técnico – Jurídicas para la protección y conservación del arbolado urbano, de las cuales 5.655 son técnicas y 620 Jurídicas, distribuidas así: 2.109 visitas técnicas de evaluación y seguimiento, 1.474 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 148 Informes técnicos preventivos, 754 conceptos técnicos de seguimiento a autorizaciones de actividades silviculturales y plantaciones, 43 Informes técnicos de seguimiento, 30 conceptos técnicos sancionatorios, 1 Informe técnico contravencional, 1.088 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, expedición de 8 salvoconductos, sustanciación de 620 actos administrativos (50 de carácter permisivo y 570 de carácter residual). RESERVA: La SDA realizó 1.120 actuaciones Técnico – Jurídicas para la protección y conservación del arbolado urbano, de las cuales 925 son técnicas y 195 Jurídicas, distribuidas así: 206 visitas técnicas de evaluación y seguimiento, 502 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 27 Informes técnicos preventivos, 120 conceptos técnicos de seguimiento a autorizaciones de actividades silviculturales y plantaciones, 6 Informes técnicos de seguimiento, 5 conceptos técnicos sancionatorios, 57 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, expedición de 2 salvoconductos, sustanciación de 195 actos administrativos (27 de carácter permisivo y 168 de carácter residual). | N/A | N/A | La población distrital se ve beneficiada con la ejecución de las actuaciones técnico-jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención debido a que, a través de éstas, la Secretaría Distrital de Ambiente realiza diagnósticos del estado actual del arbolado urbano, emitiendo conceptos y/o informes técnicos y/o resoluciones, para una mejor gestión del mismo, contribuyendo a 1) Mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, daños a redes aéreas y subterráneas, 2) Disminuir los síntomas de afectación por plagas y enfermedades y 3) Propender por la conservación, preservación y aumento de la cobertura arbórea de la ciudad. | Actas de visita, Conceptos Técnicos, Informes Técnicos, Salvoconductos, FOREST, SIA, y oficios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13013631340.8 | 1405162050 | 1405162050 | 1306700914 | 1099195340.8 | 2293825000 | 2293825000 | 2293825000 | 2293825000 | 2293825000 | 2189091098 | 4015611000 | 4015611000 | [5 empty] | 3466000000 | [5 empty] | 2139000000 |  |  |  |  | 3259050700 |  |  |  | 81.16% | 50.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1120 | 1120 | [16 empty] | 1120 |  |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 598195578 | 598195578 | 592203610.8 | 592203611 | 592203611 | 569884042.8 | 587214230 | 587214230 | [16 empty] | 301565132
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80000 | 5000 | 5000 | 4800 | 3579 | 23721 | 23721 | 23721 | 23721 | 23721 | 23882 | 27000 | 27000 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 5539 |  |  |  |  | 7395
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 13013631340.8 | 1405162050 | 1405162050 | 1306700914 | 1099195340.8 | 2892020578 | 2892020578 | 2886028610.8 | 2886028611 | 2886028611 | 2758975140.8 | 4602825230 | 4602825230 | [5 empty] | 3466000000 | [5 empty] | 2139000000 |  |  |  |  | 3560615832
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | Suma | 452 | 179 | MAGNITUD META | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | VIGENCIA: De conformidad con el Plan Operativo de Trabajo establecido, para el diseño de dos modelos técnicos que propendan por el mantenimiento del arbolado urbano, en el primer trimestre de la vigencia se realizó la consolidación de la información existente en las bases de datos de los registros realizados por la entidad con los equipos Tomógrafo y Resistógrafo a partir del año 2013, Se realizó el 6 y el 22 de marzo jornadas de evaluación con el fin de realizar verificación de toma de datos para los ajustes de los modelos técnicos. RESERVA: En el primer trimestre de la vigencia 2018, se diseñó, formuló e inició la etapa de ejecución de la campaña “Protejamos nuestros árboles”, contando con la asistencia y participación de 50 personas del Barrio Villa Inés (Carrera 38 A 1 d 30) en la Localidad de Puente Aranda. A su vez, se diseñó y formuló la segunda campaña de prevención que tendrá lugar en el mes de mayo por la temporada de lluvias, la cual será divulgada en las redes sociales, actividad que ya fue cotizada con la Imprenta Nacional. | N/A | Se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de una solución tecnológica para evaluación de riesgo biomecánico de árboles en el Distrito Capital, previa revisión y análisis de los antecedentes del modelo de riesgo actual y su línea base. | Con la ejecución de la campaña “Protejamos nuestros árboles” la comunidad del Barrio Villa Inés de la localidad de Puente Aranda, se informó de los beneficios que proporcionan los árboles, las consecuencias de la inadecuada planificación y conocimiento de normas, trámites y competencias en materia de Silvicultura urbana en el marco del Decreto Distrital 531 de 2010, lo que les permitirá: 1) canalizar y gestionar oportunamente los tramites que en materia de silvicultura urbana se presenten a futuro y 2) Dar un manejo adecuado al recurso arbóreo, buscando su protección y conservación. | Bases de datos, Actas de reunión y Listados de Asistencia.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1203210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 27215000 | 477995000 | 477995000 | [5 empty] | 650000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 31218000 |  |  |  | 6.531% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 50%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27213081 | 27213081 | [16 empty] | 1710398 |  |  |  | 6.285%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1203210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 75215000 | 27215000 | 505208081 | 505208081 | [5 empty] | 650000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 32928398
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 12 | Realizar 45000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre los recursos flora y fauna silvestre en el Distrito Capital. | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 45000 | 5625 | 5625 | 5425 | 4352 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11260 | 11450 | 11450 | [5 empty] | 11250 | [5 empty] | 4565 |  |  |  |  | 2291 |  |  |  | 20.01% | 60.14% | En el I trimestre de la vigencia 2018 se ejecutaron 3.341 actuaciones, como se detalla a continuación: VIGENCIA: I trimestre 2.291 Fauna 934: 2 Operativos de Control, 30 visitas de verificación de cites y no cites, 30 visitas para expedición de salvoconductos, 238 quejas, 8 conceptos técnicos por incautación, 15 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 180 entregas voluntarias, 49 recepciones, 29 verificaciones, 9 apoyos a verificaciones, 342 animales liberados, 1 animal reubicado y 1 resolución de autorización. Flora 805: 264 visitas de evaluación y seguimiento, 40 inventarios de control, 4 nuevos registros en el libro de operaciones, 43 salvoconductos, 38 verificaciones de CITES y NO CITES, 340 reportes del Libro de Operaciones, 26 certificaciones de exportación/ importación y de registro, 1 comunicación externa sin visita técnica, seguimiento a 21 comunicaciones emitidas por las corporaciones ambientales para el transporte y movilización de productos de la flora silvestre, 1 capacitación y 2 resoluciones de exigencia de pago; entretanto, 6 verificaciones, 10 apoyos a verificaciones y 9 recepciones RESERVA: I trimestre 1050 Fauna 721: 22 visitas de verificación de cites y no cites, 10 visitas para expedición de salvoconductos, 154 quejas, 9 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 252 entregas voluntarias, 17 recepciones, 22 verificaciones y 235 animales liberados previa recepción y rehabilitación en el CRRFFS. Flora 298: 62 visitas de evaluación y seguimiento, 1 inventario de control, 1 nuevos registro en el libro de operaciones, expedición de 4 salvoconductos, 24 verificaciones de CITES y NO CITES, 171 reportes del Libro de Operaciones ingresados, 15 certificaciones de exportación/ importación y de registro, seguimiento a 2 comunicaciones emitidas por las corporaciones ambientales para el transporte y movilización de productos de la flora silvestre, 2 entregas voluntarias, 11 verificaciones y 5 recepciones. | N/A | N/A | Las acciones adelantadas sobre los recursos Flora y Fauna Silvestre representan la lucha del Distrito, en pro de lograr una disminución en el tráfico y comercialización de los recursos naturales, promoviendo su protección y conservación. Con la ejecución de las actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención se ha generado mayor conciencia ambiental sobre la población, motivando la entrega voluntaria de los individuos silvestres utilizados como mascotas, la disminución en la compra y comercialización de fauna silvestre, al igual que la utilización de especímenes para celebraciones culturales, como la semana santa.ntretanto, se logró la liberación de 577 animales silvestres, garantizando el retorno adecuado de los especímenes recuperados y rehabilitados en el CRRFFS, actuación que benefició a ecosistemas y zonas de vida presentes en la región de Orinoquia y región Andina, incluidos los presentes en el Distrito. Con relación a la Flora, el beneficio de las actuaciones se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en las condiciones adecuadas para los ecosistemas. Adicionalmente, en el marco de la campaña de protección de Palmas Silvestres como actuación de prevención, se presentó a la comunidad en la época de semana santa, alternativas como la elaboración de ramos en amero, plantas vivas provenientes de cautivos, las cuales fueron utilizadas en la celebración del domingo de ramos. | Actas de Visitas, informes técnicos, conceptos técnicos, salvoconductos, libro de operaciones, certificaciones, bases de datos, FOREST.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10707577864 | 1713837950 | 1713837950 | 1639419165 | 1599520864 | 1436960000 | 1436960000 | 1525760000 | 1525760000 | 1525760000 | 1522554975 | 2548297000 | 2548297000 | [5 empty] | 3441000000 | [5 empty] | 1593000000 |  |  |  |  | 1845042913 |  |  |  | 72.4% | 46.39%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1050 | 1050 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 1176062342 | 1176062342 | 1172678771 | 1164645802 | 1164645802 | 1000994693 | 285395325 | 310145029 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 197258824
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 45000 | 5625 | 5625 | 5425 | 4352 | 12323 | 12323 | 12323 | 12323 | 12323 | 12333 | 12500 | 12500 | [5 empty] | 11250 | [5 empty] | 4565 |  |  |  |  | 3341
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10707577864 | 1713837950 | 1713837950 | 1639419165 | 1599520864 | 2613022342 | 2613022342 | 2698438771 | 2690405802 | 2690405802 | 2523549668 | 2858442029 | 2858442029 | [5 empty] | 3441000000 | [5 empty] | 1593000000 |  |  |  |  | 2042301737
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 10% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25 | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 46% | 47.5% | Durante el primer trimestre de 2018 se intervinieron 46 empresas de las 100 empresas que según las bases de datos cuentan con equipos que utilizan combustibles líquidos, solidos o requieren permiso de emisiones, ubicadas en las localidades de: Bosa (2) Ciudad Bolívar (4) Engativá (1) Fontibón (5) Kennedy (11) Los Mártires (1) Puente Aranda (13) Rafael Uribe Uribe (2) Tunjuelito (4) Usaquén (1) Usme (2) Durante los tres primeros meses del año 2018 se realizó la proyección de 232 actos administrativos de carácter ambiental que corresponden al impulso procesal realizado a expedientes sancionatorios y permisivos. La alta ejecución de las intervenciones presentadas obedece a la declaración de alerta amarilla por contaminación atmosférica la cual fue declarara del 23 al 31 de marzo de 2018 mediante la Resolución SDA 888 de 2018. | N/A | N/A | La intervención durante el primer trimestre a las 46 empresas reduce la emisión proveniente del sector industrial lo que potencia el mejoramiento de la calidad del aire en Bogotá y así mismo, producto de la intervención realizada por la autoridad ambiental, las empresas tienen a realizar acciones de autorregulación y mejoran el desempeño ambiental. | Aplicativo Forest (servidor de la Entidad)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6053444804.8 | 745174162 | 745174162 | 625163077 | 568644804.8 | 850800000 | 850800000 | 850800000 | 850800000 | 850800000 | 812803270 | 1050000000 | 1050000000 | [5 empty] | 1651000000 | [5 empty] | 1933000000 |  |  |  |  | 431748500 |  |  |  | 41.12% | 29.95%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 337184010.8 | 337184010.8 | 335762404.8 | 335762404 | 335762404 | 333397393.8 | 143091739 | 143091739 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 84504101
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 12.5% | 10% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 12.5% |  |  |  |  | 11.5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6053444804.8 | 745174162 | 745174162 | 625163077 | 568644804.8 | 1187984010.8 | 1187984010.8 | 1186562404.8 | 1186562404 | 1186562404 | 1146200663.8 | 1193091739 | 1193091739 | [5 empty] | 1651000000 | [5 empty] | 1933000000 |  |  |  |  | 516252601
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad | Suma | 461 | 179 | MAGNITUD META | 136000 | 12000 | 12000 | 12000 | 19642 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 25780 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 40000 | [5 empty] | 19578 |  |  |  |  | 5467 |  |  |  | 18.22% | 14.44% | Durante el primer trimestre del año 2018 han ejecutado un total de 5.867 revisiones de las cuales 3.477 han sido aprobados y 2.390 rechazados. Se han realizado 1.187 comparendos y 474 inmovilizados. Los cuales corresponde a un 73% ciclo Diésel, 27% ciclo OTTO. Con recursos de la vigencia 2018 se realizaron 5467 revisiones de las cuales han sido aprobados 3240, rechazados 2227, comparendos 1107 y 442 inmovilizados. Con recursos de la reserva se realizaron 400 revisiones de las cuales han sido aprobados 237, rechazados 163, comparendos 80 y 32 inmovilizados. | Retraso en la revisión de 2983 vehiculos debido en las deficiencias de los insumos adquiridos para operar, influyendo de manera directa en la puesta en marcha y uso de los equipos retardando así el cumplimiento de la meta establecida, puesto que cada revisión debe ser realizada con el respectivo equipo. | Replantear las metas establecidas para los otros tres trimestres del año 2018. | Los controles realizados a las fuentes moviles en vía mejoran el comportamiento ambiental del parque automotor de la ciudad ya que al imponer sanciones a los vehículos mas contaminantes, los propietarios toman medidas de autorregulación y/o mejoran el mantenimiento de dichos vehículos, lo que permite obtener resultados importantes en término de reducción de PM y por ende se contribuye a mejorar la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. | Bases de datos de computadores del grupo de fuentes móviles (\\192.168.175.124 (FUENTES MÓVILES )
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8756526005 | 867768637.0043 | 867768637.0043 | 1131691260 | 1043806005 | 1173720000 | 1173720000 | 1173720000 | 1165027460 | 1165027460 | 1080939532 | 1650000000 | 1650000000 | [5 empty] | 3094000000 | [5 empty] | 1795000000 |  |  |  |  | 966442084 |  |  |  | 58.57% | 35.3%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 400
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 689492131 | 689492131 | 689452131 | 689452128 | 689452128 | 484736157 | 230915205 | 230915205 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 92726994
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 136000 | 12000 | 12000 | 12000 | 19642 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 25780 | 31000 | 31000 | [5 empty] | 40000 | [5 empty] | 19578 |  |  |  |  | 5867
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8756526005 | 867768637.0043 | 867768637.0043 | 1131691260 | 1043806005 | 1863212131 | 1863212131 | 1863172131 | 1854479588 | 1854479588 | 1565675689 | 1880915205 | 1880915205 | [5 empty] | 3094000000 | [5 empty] | 1795000000 |  |  |  |  | 1059169078
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Creciente | 446 | 179 | MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 71.4286 | 71.43% | La intervención durante el 2016 y 2017 en cinco (5) zonas críticas se ha conseguido con la intervención realizada con un porcentaje de reducción del 3.6%, que representan 1,5 dB(A) en la reducción de niveles de ruido en las zonas críticas. Producto de las actividades realizadas en el primer trimestre del año 2018, se establece que: Zona 1: Restrepo, Localidad Antonio Nariño: en febrero se entregó el inventario de fuentes; Como resultado se encontraron en campo (112) predios, de los cuales (2) son predios residenciales y los (110) restantes son establecimientos de comercio; los cuales son objeto de búsqueda de antecedentes en el aplicativo de gestión de la información FOREST, encontrando que 54 de los establecimientos cuentan con medición de ruido, mientras que 56 no cuenta con medición de ruido. Zona 2: Marly, Localidad Chapinero: durante el año 2017 se realizó la intervención en un establecimiento de comercio; se tiene un leq promedio de emisión de 69.8dB(A). Se realizó el inventario de fuentes generadoras de ruido en el área de intervención. Zona 3: Lombardía, Localidad de Suba: durante el año 2017 se realizó la intervención en un establecimiento de comercio; se tiene un leq promedio de emisión de 72.6dB(A) se realizó el inventario de fuentes generadoras de ruido en el área de intervención. Zona 4: Galerías, Localidad de Teusaquillo: En marzo se entregó el inventario de fuentes; Como resultado se encontraron en campo (73) predios; los cuales son objeto de búsqueda de antecedentes en el aplicativo de gestión de la información FOREST, encontrando hasta el momento que 40 de los establecimientos cuentan con medición de ruido, mientras que 16 no cuenta con medición de ruido; existen 17 establecimientos que son objeto de revisión de antecedentes. | N/A | N/A | Dado que una de las mayores problemáticas ambientales en el Distrito Capital es la contaminación auditiva, generada por fuentes fijas de emisión sonora, durante la vigencia 2018 se estima reducir los niveles de emisión de ruido en las 4 zonas críticas definidas en un 1,25% correspondiente a 0,525 dB, valores medios de las 4 zonas, esto se logra mediante la evaluación, seguimiento y control de las actividades económicas que generan la problemática ambiental para así poder contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población inmersa en estas zonas ( aproximadamente tres mil (3000) habitantes). | Bases de datos de computadores del grupo de ruido (\\192.168.175.124
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8424842011 | 797995917 | 797995917 | 2777873206 | 2696842011 | 1000000000 | 1000000000 | 910000000 | 901552473 | 901552473 | 904843349 | 1140000000 | 1140000000 | [5 empty] | 2157000000 | [5 empty] | 1521000000 |  |  |  |  | 626765133 |  |  |  | 54.9794 | 50.19%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 2416260135 | 2416260135 | 2416260135 | 2416260133 | 2416260133 | 2412927913 | 238412385 | 238412385 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 139820947
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8424842011 | 797995917 | 797995917 | 2777873206 | 2696842011 | 3416260135 | 3416260135 | 3326260135 | 3317812606 | 3317812606 | 3317771262 | 1378412385 | 1378412385 | [5 empty] | 2157000000 | [5 empty] | 1521000000 |  |  |  |  | 766586080
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | 16 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Creciente | 445 | 179 | MAGNITUD META | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 66.6667 | 61.11% | Para el primer trimestre del año 2018, se intervinieron 2 rutas críticas a través de veintidós operativos sobre las rutas críticas 5 y 6. RUTA 5: AV CARRERA 30 NQS ENTRE CALLE 63 y 80: (8) OPERATIVOS RUTA 6: AV CARACAS COSTADO ORIENTAL- DE LA CALLE 40 A LA CALLE 80: (14) OPERATIVOS | Para los meses de febrero y marzo no fue posible realizar operativos sobre las rutas críticas establecidas, en tanto se presentó la contingencia por Publicidad Electoral dados los comicios del pasado 11 de marzo de 2018, para los cuales según el decreto 814 de 2017 la Secretaría Distrtial de Ambiente dentro de sus competencias debe ejercer labores de control y segumiento a estos elementos publicitarios, (ver artículo 10, artículo 11 - páragrafo). | Reestructurar la ejecución de los operativos en los otros trimestres del año 2018. | 1. El retiro de estos elementos publicitarios se traduce en una recuperación significativa del espacio público en el Distrito, lo cual beneficia a toda la ciudadanía pues este espacio es fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas y está construido para el goce y disfrute de los ciudadanos. 2. La limpieza de publicidad exterior visual presuntamente ilegal en el Distrito contribuye a mejorar la percepción de la ciudadanía y a evitar impactos que se generan por la contaminación visual, pues estas actividades contribuyen de forma importante a la reducción de este tipo de contaminación. | Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10372634389.8 | 3506061284 | 3506061284 | 2489515766 | 2331546862.8 | 1340640000 | 1340640000 | 1327087527 | 1302087527 | 1302087527 | 1239148765 | 2240000000 | 2240000000 | [5 empty] | 2386000000 | [5 empty] | 2088000000 |  |  |  |  | 903228198 |  |  |  | 40.3227 | 43.13%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 1940000156 | 1940000156 | 1940000155.8 | 1940000155 | 1940000155 | 1911565292.8 | 195487835 | 195487835 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 105227167
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10372634389.8 | 3506061284 | 3506061284 | 2489515766 | 2331546862.8 | 3280640156 | 3280640156 | 3267087682.8 | 3242087682 | 3242087682 | 3150714057.8 | 2435487835 | 2435487835 | [5 empty] | 2386000000 | [5 empty] | 2088000000 |  |  |  |  | 1008455365
SANCIONATORIO | 17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | Decreciente | 460 | 179 | MAGNITUD META | 90 | 150 | 150 | 150 | 137 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 149 | 130 | 130 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 73.4463 |  | El tiempo estimado de notificación es de 177 días, producto de que durante el primer trimestre de 2018 se han realizado 2.732 notificaciones de actos administrativos 1,959 Permisivos y 775 Sancionatorios, dichos procesos en 2016 fueron suscritos en 202, en 2017 fueron 1,833 y en lo corrido de 2018 hasta marzo 699, distribuidos así: Aviso: 119 notificaciones. Comunicación enviada: 1.328 notificaciones. Edicto: 94 notificaciones. Personalmente: 1.068 notificaciones. Publicación aviso: 125 notificaciones. Para las notificaciones de lo recibido en el primer trimestre de 2018 el promedio de notificación es de 35 días. | Durante el primer trimestre de 2018 tambien se han tenido que notificar actos administrativos de otras vigencias anteriores a 2016 | Reestructuración del proceso de acuerdo con los lineamientos de gestión de calidad. | Informar oportunamente a la comunidad, empresas y entidades sobre el estado de los procesos en los que se encuentran vinculados con la SDA por el uso de los recursos ambientales. | Base de datos de notificaciones en drive de la DCA.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7527687800 | 1006558080 | 1006558080 | 693556769 | 529535327 | 1049400000 | 1049400000 | 1064152473 | 1072600000 | 1072600000 | 1011375806 | 1400000000 | 1400000000 | [5 empty] | 2671000000 | [5 empty] | 1863000000 |  |  |  |  | 1205323496 |  |  |  | 86.0945 | 36.48%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 268026529 | 268026529 | 261783485 | 261724781 | 261724781 | 249130762 | 296580139 | 188768377 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 81616368
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90 | 150 | 150 | 150 | 137 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 177
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7527687800 | 1006558080 | 1006558080 | 693556769 | 529535327 | 1317426529 | 1317426529 | 1325935958 | 1334324781 | 1334324781 | 1260506568 | 1646929146 | 1646929146 | [5 empty] | 2671000000 | [5 empty] | 1863000000 |  |  |  |  | 1286939864
SANCIONATORIO | 18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | Suma | 443 y 458 | 179 | MAGNITUD META | 12000 | 1500 | 1500 | 1343 | 1343 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2719 | 3157 | 3157 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 690 |  |  |  | 21.8562 | 39.6% | En el primer trimestre de 2018 se desarrollaron 790 acciones de impulso sancionatorio, de los cuales 690 con cargo a la vigencia y 100 de la reserva así: Durante el mes de enero 12 actos administrativos de impulso sancionatorio:. Inicio sancionatorio: 2 SCAAV - 1 SSFFS Práctica de pruebas: 2 SRHS Formulación de cargos: 1 SCAAV - 1 SRHS Impone / legaliza medida preventiva: 3 SCAAV - 1 SRHS Levanta medida: 1 SCAAV Durante el mes de febrero 189 actos administrativos de impulso sancionatorio. Inicio sancionatorio: 39 SCAAV - 35 SSFFS – 1 SRHS – 2 SCASP Práctica de pruebas: 15 SCAAV - 10 SSFFS – 6 SRHS – 1 SCASP Formulación de cargos: 62 SCAAV - 10 SSFFS Indagación Preliminar: 2 SSFFS Impone / legaliza medida preventiva: 6 SCAAV Durante el mes de marzo 589 actos administrativos de impulso sancionatorio los cuales se detallan a continuación: Inicio proceso sancionatorio: SCAAV 146, SSFFS 95, SRHS 25, SCAPS 12. Practica de pruebas: SCAAV 19, SSFFS 35, SRHS 2, SCAPS 1. Formulación de cargos: SCAAV 57, SSFFS 74, SRHS 25, SCAPS 2. Indagación preliminar: SCAAV 1, SSFFS 15 Impone / legaliza medida:SCAAV 16, SRHS 2, SCAPS 3. Trámite: SCAAV 46, SSFFS 6, SRHS 4, SCAPS 3. | N/A | N/A | Velar por la adecuada utilización de los recursos ambientales del distrito de acuerdo con la normatividad ambiental establecida, iniciando 358 procesos sancionatorios e imponiendo 27 medidas preventivas | Base de datos de impulso en drive de la DCA.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7041913030 | 870664920 | 870664920 | 764920366 | 651313030 | 1068600000 | 1068600000 | 1068600000 | 1068600000 | 1068600000 | 1054739201 | 1400000000 | 1400000000 | [5 empty] | 2310000000 | [5 empty] | 1612000000 |  |  |  |  | 1287727000 |  |  |  | 91.9805 | 42.51%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 158591150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 293526632 | 293526632 | 293526632 | 291670056 | 291670056 | 279431866 | 328492324 | 317182301 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 114582800
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 12000 | 1500 | 1500 | 1343 | 1343 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3438 | 3438 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 790
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7041913030 | 870664920 | 870664920 | 764920366 | 651313030 | 1362126632 | 1362126632 | 1362126632 | 1360270056 | 1360270056 | 1334171067 | 1728492234 | 1728492234 | [5 empty] | 2310000000 | [5 empty] | 1612000000 |  |  |  |  | 1402309800
SANCIONATORIO | 19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | Suma | 460 | 179 | MAGNITUD META | 1600 | 200 | 200 | 169 | 229 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 400 | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 169 |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 31.5 | 47.31% | En el primer trimestre de 2018 se firmaron 126 actos administrativos que corresponden a decisiones de fondo así: En el mes de enero de 2018 se firmaron 3 Decisiones de Fondo: Resuelve proceso sancionatorio: 1 SRHS Resuelve recurso de reposición: 2 SRHS En el mes de febrero de 2018 se firmaron 64 Decisiones de Fondo: Resuelve proceso sancionatorio: 5 SCAAV Resuelve recurso de reposición: 20 SCAAV - 2 SRHS - 1 SCAPS Caducidad: 14 SCAAV - 5 SRHS - 10 SSFFS Levanta medida preventiva: 6 SCAAV Resuelve revocatoria: : 1 SCAAV . En el mes de marzo de 2018 se firmaron 59 Decisiones de Fondo: Resuelve proceso sancionatorio: SCAAV 1, SRHS 8, SCAPS 1. Declara caducidad: SCAAV 13, SSFFS 23, SRHS 4 Cesación de proceso sancionatorio: SCAAV 9 | N/A | N/A | Garantizar la adecuada utilización de los recursos ambientales del distrito de acuerdo con la normatividad ambiental establecida, realizando la tasación de multas para 55 procesos y estableciendo multas a 10 establecimientos y/o empresas por valor de $3.220.737.292 | Base de datos de decisiones de fondo en drive de la DCA.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6464724732 | 771115165 | 771115165 | 650000000 | 520724732 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1198884167 | 1198884167 | 1001904025 | 1270000000 | 1270000000 | [5 empty] | 2046000000 | [5 empty] | 1428000000 |  |  |  |  | 1005590000 |  |  |  | 79.1803 | 39.11%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 221845508 | 221845508 | 218270275 | 217833892 | 217833892 | 196382496 | 106740236 | 131641525 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 87324157 |  |  |  | 66.3348
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1600 | 200 | 200 | 169 | 229 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 400 | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 169 |  |  |  |  | 126
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6464724732 | 771115165 | 771115165 | 650000000 | 520724732 | 1421845508 | 1421845508 | 1418270275 | 1416718059 | 1416718059 | 1198286519 | 1401641525 | 1401641525 | [5 empty] | 2046000000 | [5 empty] | 1428000000 |  |  |  |  | 1092914157
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 113919635582 | 15769338165.0043 | 15769338165.0043 | 15676402912 | 13874554582 | 17839689000 | 17839689000 | 17839689000 | 17803825627 | 17803825627 | 16614836856 | 25175392000 | 25175392000 | [5 empty] | 35029000000 | [5 empty] | 22001000000 |  |  |  |  | 16007139024 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9503180376.4 | 9503180376.4 | 9482524955 | 9472140317 | 9472140317 | 8952673816.4 | 4112815256 | 4043344464 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1925798806 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 113919635582 | 15769338165.0043 | 15769338165.0043 | 15676402912 | 13874554582 | 27342869376.4 | 27342869376.4 | 27322213955 | 27275965944 | 27275965944 | 25567510672.4 | 29288207166 | 29288207166 | [5 empty] | 35029000000 | [5 empty] | 22001000000 |  |  |  |  | 17932937830 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
16007139024
1925798806
Note on R33: YULIED.PENARANDA: segplan registra 31
Note on R35: YULIED.PENARANDA: segplan registra 25
Note on S78: YULIED.PENARANDA: segplan registra 285,395,325
Note on S108: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 296,580,139
Note on Z9: CESAR.BERDUGO: 650
Note on AF9: CESAR.BERDUGO: 208

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Control Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_3_ DE _2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | 1, Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de permiso a usuarios generadores de vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo. | X |  | Programado |  | 5% |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 3.25% | 1.75% | ENERO: se proyectaron 9 CTE de evaluación de permisos: 3 del grupo de Hidrocarburos, 4 de Tunjuelo y 2 de Fucha. 1 ITE de evaluación de Tunjuelo. En total se proyectaron 10 CTE e ITE de evaluación de permisos de vertimientos en la SRHS del mes de enero de 2018. FEBRERO: se proyectaron 1 CTE de Evaluación de Tunjuelo. 1 ITE de Evaluación de Tunjuelo. En total se proyectaron 2 CTE e ITE de evaluación de permisos de vertimientos en la SRHS. MARZO: se proyectaron 23 CTE de Evaluación: 2 de Tunjuelo, 10 de Fucha, 8 Salitre-Torca, 3 de Hidrocarburos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 1.8% | 5.9% | [9 empty] | 7.7%
|  | 2, Emitir actuaciones administrativas que deciden de fondo el tramite de permiso de evaluación y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X |  | Programado |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.25% | ENERO: Se proyectaron 4 resoluciones que resuelven de fondo de la cuenca Tunjuelo: 3 otorgado, 1 negado. FEBRERO: Se proyectaron 7 resoluciones que resuelven de fondo: 6 de Salitre-Torca (1 terminado el trámite, 1 Desistimiento, 3 negados, 1 otorgado) Y 1 resolución otorgada de Tunjuelo. MARZO: Se proyectaron 36 resoluciones que resuelven de fondo: 12 de Salitre-Torca (1 terminado el trámite, 1 desistimiento, 4 negados, 6 otorgados), 8 de Tunjuelo (2 terminado el tramite, 5 desistimientos, 1 Otorgado) y 16 de Fucha (13 desistimientos, 2 negados, 1 otorgado).
[5 empty] | Ejecutado |  | 1.8% | 5.9% | [9 empty] | 7.7% |  | 0.09625%
|  | 3, Realizar la cartografía física y digital y la georreferenciación de los objetos geográficos de la SRHS. | X |  | Programado |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.25% | Se atendieron 59 solicitudes de cartografía durante el este periodo por parte de los usuarios internos y externos de la SRHS: 2 en el mes de Enero, 34 en el mes de Febrero y 24 en el mes de Marzo. Se brinda soporte tecnico a los diferentes grupos de la Subdireccion y capacitacion en el uso del Visor Geografico, estandares de calidad de la Información geografica producida en la Subdirección. Se asisten a las siguientes reuniones: 9/02/2018 Territorializacion, 15/02/2018 CIMAB, 20/03/2018 POA, 22/03/2018 vertimientos, 26/03/2018 CIMAB.
[5 empty] | Ejecutado |  | 1.8% | 5.9% | [9 empty] | 7.7% |  | 0.01925%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | 4, Elaborar y/o actualizar el programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hidrico y del suelo en el D.C, y emitir las actuaciones tecnicas | X | X | Programado |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | 4.86% | 0.8% | Programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D.C, año 2018, esta con el proceso forest: 4016667. El seguimiento al programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D.C, año 2017, esta con el proceso forest: 4016660.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 25% | [9 empty] | 25% |  | 0.2%
|  | 5, Realizar control y seguimiento a usuarios del recurso hidrico y del suelo en el D.C, y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.6% | De los 1550 usuarios dentro del Distrito Capital a los cuales se les realizara seguimiento y control para el año 2018, durante los meses comprendidos entre enero a marzo del 2018 se ha realizado seguimiento, control y vigilancia a un total de 344 usuarios, lo que arroja un avance 6% = 27.1%*(344/1550).
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 3.4% | [9 empty] | 3.4%
|  | 6, Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PSMV de la EAB | X |  | Programado |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 50% | 100% |  | 1% | Se realizaron las visitas y la verificación de los 115 puntos de vertimiento con objeto del seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Las visitas se desarrollaron a lo largo de los ríos principales (Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo). Una vez realizadas las visitas, se construyeron / actualizaron las fichas técnicas por cada uno de los puntos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 15% | 13% | [9 empty] | 28% |  | 0.28%
|  | 7, Proyectar las actuaciones administrativas de control y seguimiento a vertimientos de interés sanitario y ambiental en el D. C | X | X | Programado |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.18% | COMPONENTE VERTIMIENTOS: 172 usuarios, distribuidos así: Requerimiento de Control y vigilancia: 63 Conceptos o informes de Control y vigilancia con requerimiento: 5 Conceptos o informes de Control y vigilancia con otra actuación: 6 Atención de Registros de Vertimientos: 92 Operativos de control: 3 Conceptos de Seguimiento a permiso de vertimientos: 3 Dentro de las funciones misionales se realizó el Proceso atención a quejas y reclamos (respuestas definitivas -provisionales) para 120 usuarios.
[5 empty] | Ejecutado |  | 3.4% | [10 empty] | 3.4% |  | 0.04012%
|  | 8, Realizar visitas de seguimiento y control a generadores de residuos peligrosos derivados de acciones o proyectos de las entidades públicas que incidan sobre los recursos naturales en la Ciudad de Bogotá. | X | X | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 0.32% | En el primer trimestre del año 2018 se realizaron 62 Visitas de seguimiento y control a entidades publicas ubicadas en el distrito capital , de las cuales se proyectaron igual número de oficios de requerimiento que se encuentran en proceso de revision por parte de la coordinación del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado |  | 8.3% | 9% | [9 empty] | 17.3% |  | 0.05536%
|  | 9,Elaborar informes técnicos y/o Conceptos Técnicos y/o oficios de requerimiento aprobados, firmados y radicados , producto de las acciones de evaluacion, control y seguimiento a las entidades públicas uicadas en la Ciudad de Bogotá. | X |  | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 0.32% | Durante el primer trimestre del 2018 se firmaron 41 oficios de requerimiento a entidades publicas ubicadas en el distrito capital por parte del subdirector de la SCASP. Es importante aclarar que todos los requierimientos firmados cuentan con su respectivo radicado de salida, de igual forma cabe señalar que los oficios de requerimiento firmados pueden correponder a visitas relizadas en meses anteriores.
[5 empty] | Ejecutado |  | 6.3% | 9% | [9 empty] | 15.3% |  | 0%
|  | 10,Dar trámite a las solicitudes inscripción en el registro de generadores de Residuos Peligrosos. | X |  | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 0.32% | A marzo de 2018 se atendieron 37 solicitudes de inscripción en el registro de generadores de Residuos Peligrosos, de las entidades objeto de control de la SCASP SRHS-COMPONENTE RESIDUOS PELIGROSOS: 172 usuarios, distribuidos así: Requerimiento u oficio de Control y vigilancia (RESPEL): 57 Requerimiento de Control y vigilancia (ACOPIADORES PRIMARIOS): 23 Conceptos o informes de Control y vigilancia con requerimiento: 3 Conceptos o informes de Control y vigilancia con otra actuación: 5 Atención de Registros de RESPEL :30 Atención de Registros de Acopiadores Primarios :51 Atención inscripción inventario de PCB´s :0 Conceptos de Seguimiento a Licencias Ambientales :3 Dentro de las funciones misionales se realizó validación y transmisión de información al IDEAM de 1 usuario registrado como generador de residuos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18% |  | 0.0576%
|  | 11,Dar trámite a los registros y permisos de vertimientos para generadores de RESPEL derivados de acciones o proyectos de las entidades públicas en la Ciudad de Bogotá. | X |  | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 0.32% | Se encuentran en trámite los registro de vertimientos asignados a esta subdirección.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 9% | [9 empty] | 9% |  | 0.0288%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | 12,Elaborar y/o actualizar el programa de control y seguimiento ambiental a a los predios con antigua actividad extractiva de minerales o que se esté desarrollando en el área urbana del D. C. | X | X | Programado |  |  | 50% |  |  | 50% | [6 empty] | 100% | 3% | 0.6% | Para este año se tiene programado visitar 108 predios mineros y realizar seguimiento o control según aplique. Control ambiental a 5 predios.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 4.6% | [9 empty] | 4.6% |  | 0.0276%
|  | 13,Elaborar lo conceptos técnicos derivados de la evaluación, control y seguimiento ambiental a los predios con antigua actividad extractiva de minerales o que se esté desarrollando en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | 4.587% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 3.4% | 99.99% |  | 0.6% | Mes de enero de 2018. Se realizó una (1) actuación técnica de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental - PMA del siguiente predio: 1). Concepto Técnico No. 01117 del 30/01/2018 - Proceso 3958138. Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A. / Expediente DM-06-2002-538 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. Mes de febrero de 2018. Se realizarn las siguientes actividades: 1). Se proyecto el Concepto Técnico con Proceso 3986568 del Chircal Hermanos Ortiz Pardo Ltda. - Predio El Consuelo Constructora Bolívar, relacionado con la evaluación del Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA ; cuya firma depende de la respuesta del MADS de la solicitud de concepto jurídico sobre la aplicación de la Resolución 2001 de 2016 realizada por la SDA - 2018EE09566 - 3962451 del 16/01/2016 / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 2). Se proyecto el concepto técnico del PMRRA del Predio Aguas de Bogotá S.A E.S.P. el cual se encuetra pendiente de subirlo al Forest para su revisión y de la respuesta del MADS. - Radicado2018EE09566 - 3962451 del 16/01/2016 / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ: 69 Ismael Perdomo 3). Se realizó visita técnica de seguimiento del PMRRA de los predios de la Cantera El Cedro San Carlos, cuyo concepto técnico esta elaboración / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 el Cedro. 4). Se realizarón visitas técnicas de control ambiental a ocho (8) predios afectados por actividad extractiva de materiales de construcción y arcillas: Ladrillera El Rogal / Localidad de Usme - UPZ: 56 Danubio , Ladrillera Zigurat S.A.S / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa, Predio La Herradura, Cantera Recebera La Esperanza, Cantera La Piscinga / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ : 70 Jerusalén, Recebera Los Sauces Cerrito / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ : 66 San Francisco, Cantera Villa Gloría y Trituradora Silva y Báez / Localidad de Ciudad Bolívar / 67 Lucero. MES DE MARZO DE 2018. Se realizarón las siguientes actividades técnicas: 1). Seguimieto a PMRRA: Concepto Técnico No. 03228 del 21/03/2018 - Proceso 4005274. Cantera El Cedro San Carlos / Expediente DM-06-2002-1106 / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 El Cedro. 2). Seguimiento a PMA: Concepto Técnico No. 03292 del 23/03/2018 - Proceso 3933091. Sociedad Ladrillera Helios S.A. / Expediete DM-06-2002-503 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. 3). Cuantificación económica del perjuicio ambiental causado: Informe Técnico No. 00301 del 08/03/2018 - Proceso 4014027. Induastrias Gres Qui Ltda. / Expedientes DM-06-1997-156 y SDA-08-2013-563 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. 4). Control ambiental a la actividad minera: Concepto Técnico No. 03227 del 21/03/2018 - Proceso 4011890. Ladrillera El Rogal / Expediente DM-06-1997-170 / Localidad de Usme - UPZ: 56 Danubio. 5). Control ambiental a la actividad minera: Concepto Técnico No. 03226 del 21/03/2018 - Poceso 4012144. Sociedad Ladrillera Zigurat S.A.S. / Expediente DM-06-2002-457 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. 6). Control ambiental a la actividad minera: Concepto Técnico No. 03293 del 23/03/2018 - Proceso 4029341. Predio Recuperación Geomorfológica de Bogotá S.A.S - GEOBOGOTA S.A.S. - Cantera Recebera La Esperanza / Expedientes SDA-06-2002-137 y SDA-08-2002-1736 / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ: 70 Jerusalén. 7). Control ambiental a la actividad minera: Concepto Técnico No. 03294 del 23/03/2018 - Proceso 4029062. Cantera La Piscinga / Expedientes DM-06-2002-126 y SDA-08-2004-754 / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ: 70 Jerusalén.
[5 empty] | Ejecutado |  | 13% | 25% | [9 empty] | 38%
|  | 14,Realizar la verificación topográfica de las áreas de los PMRRA y PMA presentados emitiendo los reportes de seguimiento correspondientes. | X |  | Programado | 4.6% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 9.174% | 3.67% | 100% |  | 0.6% | Mes de enero de 2018. Se realizó un (1) seguimiento del componente topográfico del Plan de Manejo Ambiental - PMA del siguiente predio: 1). Concepto Técnico No. 01117 del 30/01/2018 - Proceso 3958138. Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A. / Expediente DM-06-2002-538 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa Mes de febrero de 2018. Se realizó un (1) seguimiento del componente topogáfico del Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental 1). Se realizó visita técnica de seguimiento del componente topográfico del PMRRA de los predios de la Cantera El Cedro San Carlos, cuyo concepto técnico esta elaboración / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 el Cedro. Otras actividades: 1). Los días 30 y 31 de enero de 2018, se realizó el amojonamiento de vértices de control de la Red Geodésica de la SDA, en ZMPA del Humedal Capellania / Localidad de Suba. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 2). Los días 9, 10, 11 y 12 de enero de 2018, se realizaron amojonamiento de los e vértices de control de la Red Geodésica de la SDA, en ZMPA de los Humedales El Burro , La Vaca / Localidad de Kennedy, Códoba / Localidad de Suba y Los Tunjo / Localidad Tunjjuelito. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 3). El día 01 de febrero de 2018, se realizó levantamiento topográfico de los sectores afectados por la ZMPA del Humedal Tibanica / Localidad de Bosa. Actividad solicitada por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la SDA. 4). El día 21 de febrero de2018, se realizó levantamiento topográfico del predio ubicado en la Calle 153 No 110-40, identificado con chip catastral AAA0136SCFT, con el fin de determira si la cancha de futbol del Colegio Fesan ubicada en el predio objeto de seguimento, se encuentra o no en el Corredor Ecológico de Ronda (ZMPA) de la Humedal La Conejera / Localidad de Suba. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambiental - Memorando 2018IE28265 - Proceso 3822344 del 15/02/2018. MES DE MARZO DE 2018. Se realizarón las siguientes actividades técnicas: 1). Seguimieto al componente topográfico del PMRRA: Concepto Técnico No. 03228 del 21/03/2018 - Proceso 4005274. Cantera El Cedro San Carlos / Expediente DM-06-2002-1106 / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 El Cedro. 2). Seguimiento al componente topográfico del PMA: Concepto Técnico No. 03292 del 23/03/2018 - Proceso 3933091. Sociedad Ladrillera Helios S.A. / Expediete DM-06-2002-503 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. Otras actividades: 1). El día 12 de marzo de 2018, le realizó levantamiento topográfico del Canal Hayuelo, para verificar si el diseño del puente interviene el Box Coulvert existente del Proyecto Toscana, Radicado 2017ER246474 - Proceso 3929901 del 05/12/2017. Actividad solicitada por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. 2). Los días 20 y 21 de marzo de 2018, se realizó instalación de mojones en el Humedal La Conejera / Localidad de Suba / Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 3). El día 22 de marzo de 2018, se realizó instalación de mojones en el Humedal Elsay / Localidad de Fontibón / Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal.
[5 empty] | Ejecutado |  | 13% | 25% | [9 empty] | 38%
|  | 15,Desarrollar el levantamiento topográfico de las áreas afectadas por actividad extractiva que no cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental | X |  | Programado | 4.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 3.4% | 100% |  | 0.6% | Mes de enero de 2018. Se realizó un (1) seguimiento del componente topográfico del Plan de Manejo Ambiental - PMA del siguiente predio: 1). Concepto Técnico No. 01117 del 30/01/2018 - Proceso 3958138. Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A. / Expediente DM-06-2002-538 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa Mes de febrero de 2018. Se realizó un (1) seguimiento del componente topogáfico del Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental 1). Se realizó visita técnica de seguimiento del componente topográfico del PMRRA de los predios de la Cantera El Cedro San Carlos, cuyo concepto técnico esta elaboración / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 el Cedro. Otras actividades: 1). Los días 30 y 31 de enero de 2018, se realizó el amojonamiento de vértices de control de la Red Geodésica de la SDA, en ZMPA del Humedal Capellania / Localidad de Suba. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 2). Los días 9, 10, 11 y 12 de enero de 2018, se realizaron amojonamiento de los e vértices de control de la Red Geodésica de la SDA, en ZMPA de los Humedales El Burro , La Vaca / Localidad de Kennedy, Códoba / Localidad de Suba y Los Tunjo / Localidad Tunjjuelito. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 3). El día 01 de febrero de 2018, se realizó levantamiento topográfico de los sectores afectados por la ZMPA del Humedal Tibanica / Localidad de Bosa. Actividad solicitada por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la SDA. 4). El día 21 de febrero de2018, se realizó levantamiento topográfico del predio ubicado en la Calle 153 No 110-40, identificado con chip catastral AAA0136SCFT, con el fin de determira si la cancha de futbol del Colegio Fesan ubicada en el predio objeto de seguimento, se encuentra o no en el Corredor Ecológico de Ronda (ZMPA) de la Humedal La Conejera / Localidad de Suba. Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambiental - Memorando 2018IE28265 - Proceso 3822344 del 15/02/2018. MES DE MARZO DE 2018. Se realizarón las siguientes actividades técnicas: 1). Seguimieto al componente topográfico del PMRRA: Concepto Técnico No. 03228 del 21/03/2018 - Proceso 4005274. Cantera El Cedro San Carlos / Expediente DM-06-2002-1106 / Localidad de Usaquén - UPZ: 13 El Cedro. 2). Seguimiento al componente topográfico del PMA: Concepto Técnico No. 03292 del 23/03/2018 - Proceso 3933091. Sociedad Ladrillera Helios S.A. / Expediete DM-06-2002-503 / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa. Otras actividades: 1). El día 12 de marzo de 2018, le realizó levantamiento topográfico del Canal Hayuelo, para verificar si el diseño del puente interviene el Box Coulvert existente del Proyecto Toscana, Radicado 2017ER246474 - Proceso 3929901 del 05/12/2017. Actividad solicitada por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. 2). Los días 20 y 21 de marzo de 2018, se realizó instalación de mojones en el Humedal La Conejera / Localidad de Suba / Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal. 3). El día 22 de marzo de 2018, se realizó instalación de mojones en el Humedal Elsay / Localidad de Fontibón / Actividad solicitada por la Dirección de Control Ambienal.
[5 empty] | Ejecutado |  | 13% | 25% | [9 empty] | 38% |  | 0.228%
|  | 16,Elaborar las actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobre los predios con actividad extractiva de minerales en el área urbana del D. C. | X |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% |  | 0.6% | Mes de enero de 2018. Se proyecto un (1) Auto de desglose de expediente para la aperturar de un proceso sancionatorio. Proceso 3958873.Chircal Manuel Guevara / Localidad de Raafeal Uribe Uribe - UPZ: 54 Maruuecos. MES DE MARZO DE 2018. Se proyectaron Diez (10) actos administrativos jurídicos; los cuales, se relacionán: 1). Proceso 3671813. Auto de Desglose. Central de Mezclas S.A. - Cemex Colombia S.A. / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ: 63 El Mochuelo. 2). Proceso 3989783. Oficio de requerimiento de presentación del informe de avance y cumplimiento del PMA - II Semestre de 2017. Sociedad Ladrillera Helios S.A. / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa 3). Proceso 4014457. Auto decretan pruebas. Ricardo Valencia Fandiño - Frente Oasis / Localidad de Ciudad Bolívar - UPZ: 70 Jerusalén. 4). Proceso 4020561. Auto de requerimiento de cumpliiento del PMA. Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A. / Localidad de Usme - UPZ: 57 Gran Yomasa 5). Proceso 4021531. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER53594. María Mercedes Soriano - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 6). Proceso 4021527. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER53590. María Elsa Pulido - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 7). Proceso 4021525. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER53594. Ana Mery Sorano - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 8). Proceso 4021509. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER53580. Sandra Liliana Torres - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 9). Proceso 4020056. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER52465. María Isabeth Patiño - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos. 10). Proceso 4020065. Respuesta derecho de petición con radicado 2018ER52472. Carmen Patiño Camacho - Chircal Marco Fidel Gil / Localidad de Rafael Uribe Uribe - UPZ: 54 Marruecos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 13% | 25% | [9 empty] | 38% |  | 0.228%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Evaluar el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | 17,Realizar la evaluación de las solucitudes de instrumentos ambientales de los usuarios asociados a hidrocarburos y emitir las actuaciones tecnicas | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1.75% | 1% | Durante el mes de Enero 2018 el grupo de hidrocabruros realizo la siguiente gestion a las solicitudes de instrumentos ambientales de usuarios asociados a hidrocarburos en el distrito capital: Conceptos Tecnicos de Evaluacion: 3 Requerimientos de PDC: 4 Requerimiento de permiso de Vertimiento: 3 Durante el mes de Febrero 2018 el grupo de hidrocabruros realizo la siguiente gestion a las solicitudes de instrumentos ambientales de usuarios asociados a hidrocarburos en el distrito capital: Requerimientos para complementar informacion de permiso de vertimientos: 1 Requerimientos de informacion de planes de contingencia de almacenamiento de hidrocarburos: 1. Durante el mes de Marzo 2018 el grupo de hidrocabruros realizo la siguiente gestion a las solicitudes de instrumentos ambientales de usuarios asociados a hidrocarburos en el distrito capital: Conceptos Tecnicos de Evaluacion: 3 Auto de Inicio:4 Auto de Reunida: 9 Auto de Acumulacion: 1 Derecho de Peticion: 17 Requerimientos de PDC: 4 Requerimiento de permiso de Vertimiento: 3
[5 empty] | Ejecutado |  | 2.9% | 2.2% | [9 empty] | 5.1% |  | 0.051%
|  | 18, Emitir las actuaciones administrativas que decida de fondo el tramite permisivo en ejercicio de la autoridad ambiental sobre asociados a hidrocarburos | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.75% | Los Instrumentos ambientales son los siguientes: Inscripción como acopiador primario de aceites usados: 2 Permiso de Vertimiento: 9 Planes de Contingencia: 24 Registro de Generadores de RESPEL: 28 Registro de Vertimientos: 4 Registro único de movilización de aceites Usados: 2.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 2.9% | [9 empty] | 4.9% |  | 0.03675%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | 19, Realizar visitas tecnicas de control y seguimiento ambiental a usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X | X | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | 2.1% | 0.5% | Durante el mes de Enero 2018 el grupo de hidrocabruros realizo la siguiente gestion a las solicitudes de instrumentos ambientales de usuarios asociados a hidrocarburos en el distrito capital: Conceptos Tecnicos de Evaluacion: 3 Requerimientos de PDC: 4 Requerimiento de permiso de Vertimiento: 3 Durante el mes de Febrero 2018 el grupo de hidrocabruros realizo la siguiente gestion a las solicitudes de instrumentos ambientales de usuarios asociados a hidrocarburos en el distrito capital: Requerimientos para complementar informacion de permiso de vertimientos: 1 Requerimientos de informacion de planes de contingencia de almacenamiento de hidrocarburos: 1 Durante el mes de Marzo 2018 el grupo de hidrocaburos realizo la siguiente gestion a los predios de usuarios asociados con hidrocarburos para determinar la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo Se realizaron 40 Visitas de Control y Vigilancia
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.8% | [10 empty] | 0.8% |  | 0.004%
|  | 20,Elaborar los conceptos técnicos derivados del control y seguimiento ambiental a usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X | X | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |  | 0.5% | Los Instrumentos ambientales son los siguientes: Inscripción como acopiador primario de aceites usados: 2 Permiso de Vertimiento: 9 Planes de Contingencia: 24 Registro de Generadores de RESPEL: 28 Registro de Vertimientos: 4 Registro único de movilización de aceites Usados: 2.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.8% | [10 empty] | 0.8% |  | 0.004%
|  | 21, Diagnosticar en los predios de los usuarios asociados a hidrocarburos la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | X |  | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |  | 0.55% | Durante el mes de Febrero 2018 el grupo de hidrocaburos realizo la siguiente gestion a los predios de usuarios asociados con hidrocarburos para determinar la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo. Se realizaron 39 Visitas de Control y Vigilancia
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.8% | [10 empty] | 0.8%
|  | 22, Elaborar las actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad ambiental sobre la afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de los usuarios asociados a hidrocarburos | X |  | Programado |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |  | 0.55% | Los Instrumentos ambientales son los siguientes: Inscripción como acopiador primario de aceites usados: 2 Permiso de Vertimiento: 9 Planes de Contingencia: 24 Registro de Generadores de RESPEL: 28 Registro de Vertimientos: 4 Registro único de movilización de aceites Usados: 2.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.8% | [10 empty] | 0.8% |  | 0.0044%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | 23,Realizar la evaluación y acompañamiento que se requiera en el marco de las solicitudes de aprovechamiento del recurso hidrico subterráneo, a través de elaboración y numeración de conceptos e informes técnicos. | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 3% | 1.5% | Para el 2018, se tiene como meta atender mínimo seis (6) solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C, las cuales son permisos de exploración, concesión, prórroga y modificación. Durante el primer trimestre (enero, febrero y c marzo) de 2018, se atendieron las siguientes solicitudes de instrumentos ambientales para un cumplimiento del 100% (25%) en la meta: 1. Técnico: 1.1. Concepto Técnico Permiso de Exploración de Agua Subterránea: uno (1) NATURAL FOOD S.A.S / 2018IE12890 3964194 /805 /23/01/2018
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | [10 empty] | 10% |  | 0.15%
|  | 24, Emitir las actuaciones juridicas requeridas para resolver de fondo las solicitudes de aprovechamiento del recurso hdirico subterráneo. | X |  | Programado | 5% |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.5% | 2. Jurídico: 2.1. Resolución que otorga Permiso de Exploración de Agua Subterránea: uno (1) NATURAL FOOD S.A.S. - 2018EE50385 12/03/2018. 2.2. Resolución Otorga Concesión de Agua Subterránea: una (1) CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS MARIANITAS DEL INSTITUTO SANTA MARIANA DE JESÚS PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ - COLEGIO SANTA MARIANA DE JESÚS / 2018EE55693 / 3582776 / 741 / 16/03/2018 Resolución Prorroga de Concesión de Agua Subterránea: dos (2) 2.3. COLEGIO SAN CARLOS No 3 MONASTERIO TIBATI - 2018EE55684 -16/03/2018 2.4. CLUB LOS LAGARTOS - No. 32018EE55693 -16/03/2018. 3. En Auto de inicio: Cuatro (4): 3.1. TEXTILIA SAS EN REORGANIZACIÓN /3985210 /2018EE34679 /503 /22/02/2018. 3.2. TEXTILIA SAS EN REORGANIZACIÓN /3985238 /2018EE34683 /504 /22/02/2018. 3.3. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM /4007312 /2018EE41356 /654 /01/03/2018. 3.4. NATURAL FOOD SAS / 2018EE10392 / 3963337 / 86 / 18/01/2018.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | [10 empty] | 10% |  | 0.15%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | 25,Elaborar los productos técnicos asociados al seguimiento a las concesiones vigentes de aguas subterráneas, asi como al control y vigilancia de los puntos de captación de aguas inventariados por la SDA. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 3% | 1.13% | Conceptos Técnicos De Seguimiento: Tres (3) Conceptos Técnicos De Control: Ocho (8) Conceptos Técnicos De Cobro: Dos (2) Informes Técnicos: Dos (2) Oficios: Treinta y Uno (31) Derechos de petición: Doce (12) Memorandos: Cuatro (4) Requerimientos: Siete (7)
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.9% | [10 empty] | 0.9% |  | 0.01017%
|  | 26, ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIAL AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRÁNEO. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1.13% | Durante el primer trimestre (enero, febrero y corte a 23 de marzo) de 2018, no se generaron actos administrativos de seguimiento y control.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.9% | [10 empty] | 0.9% |  | 0.01017%
|  | 27, Ejecutar las brigadas de toma de niveles y verificación del correcto funcionamiento de los medidores | X |  | Programado |  |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.74% | Durante el primer trimestre (enero, febrero y corte a 23 de marzo) de 2018,se han generaron la revisiones de lectura de medidores a docientos diez (210) pozos con concesión vigente
[5 empty] | Ejecutado |  | 0.9% | [10 empty] | 0.9% |  | 0.00666%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | 28, Emitir los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 2.5% | 1.25% | Durante el primer trimestre del año en curso se atendieron: Suelos. Se atendieron 2 solicitudes de concepto diagnóstico por posible afectación del recurso suelo, todos éstos inmersos en planes parciales o solicitudes de cambio de uso de suelo, en ese orden de ideas se emitieron 2 conceptos técnicos de diagnostico 2018IE30203 y 2018IE30207 estableciendo lineamientos técnicos en relación a desmantelamiento de instalaciones industriales o de servicios, intervención directa del área o desarrollo de una investigación para confirmar o descartar la sospecha de contaminación. Mineria: Se atendieron 3 solicitudes de diagnostico de 4 predios por posible afectación de suelos como consecuencia del desarrollo de actividad de extracción de materiales de construcción y arcillas, en aras de identificar si requieren o no implementar un PMRRA.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 25% | [9 empty] | 25% |  | 0.3125%
|  | 29, Elaborar los actos administrativos que acojan los productos técnicos asociados al diagnostico de predios con sospecha de contaminación o con solicitudes de cambio de uso de suelo. | X |  | Programado | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1.25% | Se emitió el Auto 2018EE57253 a través del cual se acoge juridicamente el concepto técnico de diagnóstico 2017IE237870.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 25% | [9 empty] | 25% |  | 0.3125%
RECURSO HIDRICO Y SUELO | Ejecutar el 100% del programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea | 30, Formular y actualizar el programa de control ambiental a predios dianosticados con posible afectación a los recursos suelo y agua subterráneo. | X |  | Programado |  |  | 50% |  |  | 50% | [6 empty] | 100% | 4.58% | 0.58% | Mediante el informe técnico 2018IE30209 se establecio el programa de control ambental a predios diagnosticados con posible afectación a los recursos suelo y agua subterráneo.+V64:V67V62U64:V67
[5 empty] | Ejecutado |  | 2.4% | 21.6% | [9 empty] | 24% |  | 0.1392%
|  | 31, Emitir los productos técnicos asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea. | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 2% | Se generaron 10 actuaciones técnicas asociadas a los predios que comprenden el programa, en donde se realiza seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de actividades de investigación tendientes a determinar la magnitud y extensión de la afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2.4% | 21.6% | [9 empty] | 24% |  | 0.48%
|  | 32, Elaborar los actos administrativos que acojan juridicamente los productos técnicos asociados a la ejecución del programa de control a predios diagnosticados. | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 2% | Se emitió 3 actos administrativos que acojen juridicamente actuaciones técnicas , especificamente una resolución de remediación y dos autos de requerimientos de actividades de investigación.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2.4% | 21.6% | [9 empty] | 24% |  | 0.48%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | 33,Realizar visitas de valoración, diagnóstico y medición sobre el manejo del arbolado en el distrito silviculturales. | X | X | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 7.5% | 100% | 16% | 4% | En el primer trimestre de la vigencia 2018, realizó 2.325 visitas técnicas de evaluación, control y seguimiento relacionadas con actividades silviculturales. Enero: 208 visitas. Febrero: 1.356 visitas. Marzo: 761 visitas.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | 34,Emitir los conceptos técnicos relacionados con actividades silviculturales desarrolladas en el distrito. | X | X | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 7.5% | 100% |  | 4% | En el primer trimestre de la vigencia 2018 emitió 1.976 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 175 informes técnicos preventivos, 35 conceptos técnicos sancionatorios y 1 Informe técnico contravencional. Enero: 837 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 27 informes técnicos preventivos y 5 conceptos técnicos sancionatorios. Febrero: 279 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 58 informes técnicos preventivos, 20 conceptos técnicos sancionatorios y 1 Informe técnico contravencional. Marzo: 860 conceptos técnicos de manejo, de emergencia, de infraestructura, 90 informes técnicos preventivos y 10 conceptos técnicos sancionatorios.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 35Verificar el cumplimiento de las actividades silviculturales autorizadas y de su compensación pecuniaria o en árboles. | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 7.5% | 100% |  | 4% | Con el objeto de verificar las plantaciones y el cumplimiento de las actividades silviculturales autorizadas y de su compensación pecuniaria o en árboles, en el primer trimestre de 2018, emitió 874 conceptos técnicos de seguimiento y 49 Informes Técnicos. Enero:120 conceptos técnicos y 6 Informes técnicos de seguimiento Febrero: 173 conceptos técnicos y 32 Informes técnicos de seguimiento Marzo: 581 conceptos técnicos y 11 Informes técnicos de seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  | 36,Proyectar y/o expedir los actos administrativos relacionados con las autorizaciones silviculturales y procesos sanionatorios | X | X | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 7.5% | 100% |  | 4% | En relación con silvicultura urbana, en el primer trimestre de la vigencia 2018, ha sustanciado y expedido 1.960 actos administrativos, que corresponden a 1.145 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS y 815 actos jurídicos de tipo permisivo o residual (Autos de archivo, autos de inicio, declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria, desistimiento expreso, desistimiento tácito, exigencia de pago, modificatoria, recursos, requerimientos, revocatoria, levantamiento de sello) Enero: 192 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, 27 actos jurídicos de tipo permisivo y 168 de carácter residual. Febrero: 411 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, 23 actos jurídicos de tipo permisivo y 290 de carácter residual. Marzo: 542 oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS, 27 actos jurídicos de tipo permisivo y 280 de carácter residual.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | 37, Diseñar un modelo técnico que propenda por el mantenimiento del arbolado urbano, usando el resistógrafo como herramienta especializada de evaluación. | X |  | Programado |  |  | 20% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 30% | 100% | 1.5% | 0.5% | De conformidad con el Plan Operativo de Trabajo establecido en la SSFFS de la SDA, para el diseño del modelo técnico que propenda por el mantenimiento del arbolado urbano, usando el resistógrafo como herramienta especializada de evaluación, en el primer trimestre de la vigencia se realizó la consolidación de la información existente en las bases de datos de los registros realizados por la entidad con los equipos Tomógrafo y Resistógrafo a partir del año 2013, a su vez se realizó el 6 y el 22 de marzo, jornadas de evaluación con el fin de realizar verificación de toma de datos para los ajustes de los modelos técnicos.
[8 empty] | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
|  | 38, Diseñar un modelo técnico que propenda por el mantenimiento del arbolado urbano, usando el tomográfo como herramienta especializado de evaluación. | X |  | Programado |  |  | 20% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 30% | 100% |  | 0.5% | De conformidad con el Plan Operativo de Trabajo establecido en la SSFFS de la SDA, para el diseño del modelo técnico que propenda por el mantenimiento del arbolado urbano, usando el tomógrafo como herramienta especializada de evaluación, en el primer trimestre de la vigencia se realizó la consolidación de la información existente en las bases de datos de los registros realizados por la entidad con los equipos Tomógrafo y Resistógrafo a partir del año 2013, a su vez se realizó el 6 y el 22 de marzo, jornadas de evaluación con el fin de realizar verificación de toma de datos para los ajustes de los modelos técnicos.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
|  | 39,Diseñar e implementar un proyecto cientifico relacionado con la adaptación de un software para la evaluación del riesgo biomecánico de los árboles en el Distrito Capital. | X | X | Programado | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | 100% |  | 0.5% | En el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de una solución tecnológica para evaluación de riesgo biomecánico de árboles en el Distrito Capital, previa revisión y análisis de los antecedentes del modelo de riesgo actual y su línea base.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  | 0%
RECURSO ARBOLADO URBANO, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Realizar 45000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre los recursos flora y fauna silvestre en el Distrito Capital. | 40, Realizar visitas técnicas de evaluación sobre los recursos flora y fauna silvestre | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% | 6.46% | 1% | En marzo de 2018, en el recurso fauna se realizó 1 visita técnica por concepto de solicitud de permiso nuevo.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5% |  | 0.235%
|  | 41, Emitir los conceptos técnicos por solicitud de permisos nuevos, modificaciones y renovaciones relacionadas con fauna y flora silvestre | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1.46% | La Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre emitió en el primer trimestre de la vigencia 2018, cuatro (4) conceptos técnicos por solicitud de permisos nuevos, modificaciones y renovaciones relacionadas con fauna silvestre, de los cuales 3 se expidieron en enero y 1 en marzo.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 42 Realizar actuaciones de seguimiento y control sobre el recurso fauna silvestre. | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1% | En el primer trimestre de la vigencia 2018, para la protección y conservación de la Fauna Silvestre ejecutó 1.975 actuaciones de seguimiento y control, que corresponden a 2 operativos de Control, 52 visitas de verificación de cites y no cites, 40 visitas para expedición de salvoconductos, 392 quejas atendidas por la oficina central (Presencia, rescate, entregas voluntarias, tenecia/tráfico, verificación y previsita de control) , 8 conceptos técnicos por incautación, 15 verificaciones de salvoconductos ingresados, 3 visitas de seguimiento a permisos, 1 inducción, 325 rondas de seguimiento y control en las terminales de transporte terrestre y aéreo, 432 entregas voluntarias apoyadas por las oficinas de enlace de la SDA, 66 recepciones, 51 verificaciones, 9 apoyos a verificaciones, 577 animales liberados previa recepción y rehabilitación en el CRRFFS, 1 animal reubicado y 1 resolución de autorización.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 43,Realizar actuaciones de seguimiento y control al sector de industrias forestales ubicadas en el Distrito Capital | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1% | En el primer trimestre de la vigencia 2018, para la protección y conservación de la Flora Silvestre ejecutó 1.103 actuaciones corresponden a 326 visitas de seguimiento, 41 inventarios de control, 5 nuevos registros en el libro de operaciones, expedición de 47 salvoconductos, 62 verificaciones de CITES y NO CITES, 511 reportes del Libro de Operaciones ingresados a FOREST de Industrias Forestales, 41 certificaciones de exportación/ importación y de registro, 1 comunicación externa sin visita técnica, seguimiento a 23 comunicaciones emitidas por las corporaciones ambientales para el transporte y movilización de productos de la flora silvestre, 1 capacitación y 2 resoluciones de exigencia de pago; entretanto, en las oficinas enlace de la SDA, en éste recurso se realizaron 2 entregas voluntarias, 17 verificaciones, 10 apoyos a verificaciones y 14 recepciones.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 44, Ejecutar acciones de prevención en el marco de las campañas de protección a especies silvestres, el pacto nacional y la alianza intersectorial por la madera legal en Bogotá. | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1% | La Secretaría Distrital de Ambiente en el primer trimestre de la vigencia 2018 para la protección y conservación de la Flora y de la Fauna Silvestre, realizó 204 jornadas de sensibilización, 9 capacitaciones y 45 rondas de prevención en las terminales de transporte terrestre y aéreo.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5%
|  | 45,Realizar investigaciones sobre los recursos flora y fauna silvestre, orientadas a la protección y conservación de estas especies. | X |  | Programado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1% | Al 31 de marzo de 2018, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ha venido trabajando en la formulación de los proyectos de investigación: 1. "Veinte años de la tingua azul (Porphyrio martinica) en el Distrito": En el primer trimestre se consolidó la información correspondiente a las campañas de recuperación y liberación de individuos adelantadas por la SDA. 2. "Especies Silvestres Invasoras identificadas en el Distrito Capital": En pro de dar inicio a la documentación de la investigación, en el primer trimestre de 2018 se adelantaron tres visitas de seguimiento a parques y humedales distritales: Santa María del Lago, Timiza y Tunal. 3. "Seguimiento al proceso de rehabilitación y liberación al medio natural de un individuo de la especie Leopardus pardalis mediante equipos de telemetría": En el marco de la investigación, se realizó anexo técnico para la adquisición de equipos de telemetria y servicio de seguimiento a especimenes de fauna silvestre liberados en sus áreas de distribución natural.
[5 empty] | Ejecutado | 6.5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 23.5% |  | 0.235%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | 46,Identificar e intervenir las fuentes generadoras de material particulado ubicadas en el Distrito Capital, priorizando en las que operan con combustibles sólidos y líquidos y las fuentes que requieren tramitar permiso de emisión según lo establecido en la resolución 619 de 2007. | X | X | Programado | 8% | 11% | 11% | 11% | 3% | 3% | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 100% | 6.25% | 2.09% | Durante los tres primeros meses del año 2018 se intervinieron 46 empresas que según las bases de datos cuentan con equipos que utilizan combustibles líquidos, solidos o requieren permiso de emisiones, ubicadas en las localidades de: Bosa (2) Ciudad Bolívar (4) Engativá (1) Fontibón (5) Kennedy (11) Los Mártires (1) Puente Aranda (13) Rafael Uribe Uribe (2) Tunjuelito (4) Usaquén (1) Usme (2) Las intervenciones generan un Concepto Técnico, que sirven como soporte al área jurídica para la respectiva actuación administrativa, que busca el continuo cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de emisiones atmosféricas en las diferentes industrias y/o establecimientos de comercio y/o servicio requeridos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 21% | 23% | [9 empty] | 46% |  | 0.9614%
|  | 47, Realizar el control a establecimientos que cuenten con fuentes fijas de emisión atmosférica, generado a partir de las quejas, derechos de petición, entes de control y demás solicitudes allegadas a la Entidad. | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.08% | Se realizó el control a establecimientos que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, emitiendo las correspondientes respuestas y actuaciones técnicas donde se realiza un análisis ambiental y normativo y las actividades que deben realizar los establecimientos para dar cumplimento con la normatividad ambiental. En este mismo periodo de tiempo se tramitaron 18 Entes de Control, 161 Derechos de Petición, 631 radicados y 194 quejas interpuestas por la ciudadanía, para un total de 1004 solicitudes. En el mes de marzo se realizó el control a establecimientos que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, donde se tramitaron 7 Entes de Control, 60 Derechos de Petición, 238 radicados y 78 quejas interpuestas por la ciudadanía, para un total de 383 solicitudes.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24% |  | 0.4992%
|  | 48, Generar los actos administrativos producto del seguimiento y control realizado a las fuentes fijas de emisiones atmosféricas ubicadas en el Distrito Capital. | X | X | Programado | 8% | 11% | 11% | 11% | 3% | 3% | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 100% |  | 2.08% | Durante los tres primeros meses del año 2018 se realizó la proyección de 232 actos administrativos de carácter ambiental que corresponden al impulso procesal realizado a expedientes sancionatorios y permisivos que cursan en la Secretaria Distrital, de los cuales durante el mes de marzo del año 2018 se realizó la proyección de 76 actos administrativos de carácter ambiental que corresponden al impulso procesal realizado a expedientes sancionatorios y permisivos.
[5 empty] | Ejecutado | 9.5% | 11% | 10% | [9 empty] | 30.5% |  | 0.6344%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diésel que circulen por la ciudad | 49, Desarrollar auditorias técnicas a los equipos y procedimientos de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas Técnicas (Colombianas NTC's 4231, 4983, 5365) en los CDA´s. | X | X | Programado | 10% | 10% | 9.5% | 9.5% | 2% | 2% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% | 6.25% | 1.57% | Para el primer trimestre del año en curso se han realizado 26 visitas a Centros de Diagnóstico en los cuales se ha realizado control de certificación y seguimiento auditando así un total de 109 equipos .Ver Anexo CDA
[5 empty] | Ejecutado | 2.2% | 12.6% | 24.3% | [9 empty] | 39.1% |  | 0.6139%
|  | 50, Realizar la evaluación y control a vehículos reportados mediante el Programa de Requerimientos | X | X | Programado | 10% | 10% | 9.5% | 9.5% | 2% | 2% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% |  | 1.56% | Se han atendido 410 requerimientos: 15 TDC, 20 Masivo Capital, 10 La Nacional, 5 Cootranspensilvania, 5 Buses Azules, 7 particulares, 1 volqueta, 15 Metrobus, 15 SI99, 26 Conexión Móvil, 15 Somos K, 32 Ciudad móvil, 31 Express del Futuro, 1 Berlinas, 1 Flota Santa Fe, 1 Colombian Transportation, 1 Car's Turismo, 12 Consorcio Express, 40 Organización Suma, 40 Masivo Capital, 40 Tranzit, 15 Cooperativa Continental, 2 Marcela Azcuenaga Y Alberto Camargo, 20 Comnalmicros, 25 Metropolitana, 15 Ucolbus. ver anexo Requerimientos
[5 empty] | Ejecutado | 2.8% | 7.2% | 10.6% | [9 empty] | 20.6% |  | 0.3214%
|  | 51, Realizar evaluacion, control y seguimiento de vehículos en el Programa de Autorregulación Ambiental | X | X | Programado | 10% | 10% | 9.5% | 9.5% | 2% | 2% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% |  | 1.56% | Se llevó a cabo en el periodo la proyección de un (01) informe técnico para las empresa : Gate Gourmet, se dio respuesta a un (01) radicado, la revisión de tres (03) informes trimestales, dos (02) oficio de seguimiento ambiental, Se programarón en el periodo ocho (08) visitas de evaluación del programa integral de mantenimiento vehicular(EPIM), a las empresas: Asoprovolco, cootransmundial,Cootrasnorte, Femsa, Multialambres, Multitrans, Tranzit y Ucolbus.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 9.5% | [9 empty] | 29.5% |  | 0.4602%
|  | 52,Realizar la evaluación, control y seguimiento de vehiculos mediante operativos de control en vía | X | X | Programado | 10% | 10% | 9.5% | 9.5% | 2% | 2% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% |  | 1.56% | Lo que respecta al primer trimestre del año en curso se reporta un total de 5867 vehículos revisados de las cuales 3477 han sido aprobados, 2390 rechazados, 1187 comparendos y 474 inmovilizados. Los cuales corresponde a un 73% ciclo Diésel, 27% ciclo OTTO. Ver Anexo Operatividad Enero-Marzo
[5 empty] | Ejecutado | 3.5% | 9% | 0% | [9 empty] | 12.5% |  | 0.195%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | 53,Desarrollar actividades técnicas de evaluación, seguimiento y control para la atención de 9 zonas críticas: Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo Zona 2: Localidad Chapinero-Barrio Marly Zona 3: Localidad Suba-Barrio Lombardia Zona 4: Localidad Teusaquillo-Barrio Galerías Encaminadas al moniotoreo periódico de las zonas, con el fin de determinar la evolución en la disminusión de la problematica de ruido. Adicionalmente, determinar las 4 zonas críticas a trabajar en el año 2019, a partir de los resultados de los Mapas estratégicos de ruido. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6.25% | 2.09% | En el trimestre 2018 se ha adelantado: Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo operativos 20 de enero, visita a The Palladium Salsa, y en segun lo establecido en el Código Nacional de Policía artículo 93° numeral 3, fue realizado sellamiento por 5 días, 26 de enero, visita a Melao Flow y en cumplimiento de la norma precitada, fue realizado sellamiento por 5 días, 9 de febrero, visita a Fonda Paisa El Entusado y en cumplimiento de la norma precitada, fue realizado sellamiento por 9 días. Visita a Bar y fue sellamiento por 8 días, 23 de febrero operativo en la zona, no obstante se presentaron lloviznas; condición que imposibilitó la realización de mediciones de ruido según lo establece la Resolución 0627/2006, 15 de marzo, visita a Café Brown Bar y en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Policía, fue realizado sellamiento por 3 días; visita al establecimiento Ibiza .77 ante la solicitud de levantamiento de medida preventiva; la cual dio como resultado I.A.E. 23 de marzo, operativo en la zona, no obstante se presentaron lloviznas; condición que imposibilitó la realización de mediciones de ruido según lo establece la Resolución 0627/2006. Zona 2: Localidad Chapinero-Barrio Marly y Zona 3: Localidad Suba-Barrio Lombardia: para el mes de enero se culminó el inventario de fuentes; en febrero se inició la digitalización de los resultados del inventario adelantado; en marzo se inició el proceso de búsqueda de antecedentes para los establecimientos inventariados. Zona 4: Localidad Teusaquillo-Barrio Galerías: para enero se culminó el inventario de fuentes; en febrero se inició el proceso de digitalización de los resultados del inventario de fuentes; en marzo se presentó un adelanto de los resultados obtenidos en el ejercicio, 22 de marzo operativo en la zona de interés, visita al establecimiento Penélope Parrilla Bar y en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Policía artículo 93° numeral 3 por 5 días.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
|  | 54,Resolver a través de respuestas con visitas y/u oficios, las solicitudes de la ciudadanía relacionadas con afectación por ruido en el Distrito. | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.08% | En enero fueron recibidas 207 PQRS, febrero 198 y marzo 174 para un total de 579: Antonio Nariño 23: 8 ene, 11 feb, 4 mar Barrios Unidos 23: 9 ene, 10 feb, 4 mar Bosa 44: 9 ene, 24 feb, 11 mar Candelaria 3: 1 feb, 2 mar Chapinero 44: 18 ene, 15 feb, 11 mar Ciudad Bolívar 21: 13 ene, 6 feb, 2 mar Engativá 52: 15 ene, 18 feb, 19 mar Fontibón 30: 18 ene, 3 feb. 9 mar Kennedy 66: 26 ene, 25 feb, 15 mar Mártires 18: 7 ene, 3 feb. 8 mar Puente Aranda 41: 15 ene, 11 feb, 15 mar Rafael Uribe 21: 4 ene, 8 feb, 9 mar San Cristóbal 9: 2 ene, 5 feb, 2 mar Santa Fe 16: 7 ene, 5 feb, 4 mar Suba 75: 21 ene, 26 feb, 28 mar Teusaquillo 24: 9 ene, 13 feb, 2 mar Tunjuelito 7: 1 ene, 4 feb, 2 mar Usaquén 43: 16 ene, 5 feb, 22 mar Usme 3: 2 ene, 1 mar No reporta localidad 16: 7 ene, 5 feb, 4 mar En enero se realizaron 39 visitas, 26 efectivas y 13 no efectivas, febrero 41 visitas 23 efectivas y 18 no efectivas y marzo 86 visitas 29 efectivas y 57 no efectivas; (Anexo. Visitas I trimestre 2018); se presenta la relación en el primer trimestre del año: Antonio Nariño 12: 9 efectivas 3 no efectivas: 4 ene, 6 feb, 2 mar Barrios Unidos 18: 6 efectivas, 12 no efectivas: 2 ene, 6 feb, 10 mar Bosa 8: 6 efectivas, 2 no efectivas: 3 ene, 5 mar Chapinero 11: 3 efectivas, 8 no efectivas: 1 feb 10 mar Engativá 20: 7 efectivas, 13 no efectivas: 8 ene, 3 feb, 9 mar Fontibón 11: 8 efectivas, 3 no efectivas: 4 ene, 3 feb, 4 mar Kennedy 16: 5 efectivas, 11 no efectivas: 1 ene, 7 feb, 8 mar Mártires 6: 1 efectiva, 5 no efectivas: 1 feb, 5 mar Puente Aranda 7: 3 efectivas, 4 no efectivas: 3 feb, 4 mar Rafael Uribe 5: 5 efectivas: 1 ene, 2 feb, 2 mar San Cristóbal 1: 1 efectiva: 1 mar Santa Fe 4: 1 efectiva, 3 no efectivas: 4 mar Suba 13: 6 efectivas, 7 no efectivas: 6 ene, 1 feb, 6 mar Teusaquillo 13: 7 efectivas, 6 no efectivas: 3 ene, 4 feb, 6 mar Usaquén 18: 9 efectivas, 9 no efectivas: 4 ene, 4 feb, 10 mar Usme 3: 1 efectiva, 2 no efectivas: 3 ene (Anexo. PQRS I trimestre 2018)
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24% |  | 0.4992%
|  | 55, Llevar a cabo las actuaciones jurídicas para aquellos establecimientos establecimientos, comerciales, industriales o de servicios que superen los parámetros máximos de emisión establecidos en la Resolución 0627 de 2006 emitida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o la normativa que la modifique o sustituya. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.08% | Para el mes de enero fueron avanzados a la Dirección de control ambiental 33 actos administrativos, para febrero 77 y para marzo 78 para un total de 188: Antonio Nariño 7 actos administrativos: 4 en febrero, 3 en marzo. Barrios Unidos 5 actos administrativos: 2 en febrero, 3 en marzo. Bosa 15 actos administrativos: 1 en enero, 10 en febrero, 4 en marzo. Candelaria 2 actos administrativos: 1 en febrero, 1 en marzo. Chapinero 13 actos administrativos: 2 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo. Ciudad Bolívar 2 actos administrativos: 1 en febrero, 1 en marzo. Engativá 28 actos administrativos: 7 en enero, 11 en febrero, 10 en marzo. Fontibón 12 actos administrativos: 3 en enero, 5 en febrero, 4 en marzo. Kennedy 29 actos administrativos: 3 en enero, 12 en febrero, 14 en marzo. Mártires 7 actos administrativos: 1 en enero, 3 en febrero, 3 en marzo. Puente Aranda 4 actos administrativos: 3 en enero, 1 en febrero. San Cristóbal 3 actos administrativos: 1 en enero, 1 en febrero, 1 en marzo. Santa Fe 3 actos administrativos: 1 en enero, 2 en marzo. Suba 35 actos administrativos: 6 en enero, 12 en febrero, 17 en marzo. Teusaquillo 8 actos administrativos: 3 en febrero, 8 en marzo. Tunjuelito 2 actos administrativos: 2 en febrero. Usaquén 12 actos administrativos: 5 en enero, 4 en febrero, 3 en marzo. Usme 1 actos administrativos: 1 en marzo. (Anexo . Actuaciones Jurídicas primer trimestre 2018)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25% |  | 0.52%
RECURSO AIRE, RUIDO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | 56, Realizar jornadas de sensibilización y control, a los establecimientos de comerio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual en las 9 rutas priorizadas para la vigencia. | X | X | Programado | 15% | 14% | 12% | 12% | 12% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 6.25% | 2.09% | Para el primer trimestre del año 2018, fueron realizados 70 operativos de sensibilización a través de los cuales fue posible sensibilizar 120 establecimientos de comercio e identificar 661 puntos críticos de Publicidad Exterior Visual Política y residuos sólidos mal dispuestos (emergencia ambiental), a continuación se presenta el detalle de estos operativos mes a mes: Enero: se realizaron sobre dos (02) rutas críticas veintidós (22) operativos a través de los cuales fueron sensibilizados un total de ciento diez (110) establecimientos comerciales: - Ruta Crítica 05 (Avenida Carrera 30 NQS entre calle 63 y 80): Se realizaron ocho (08) operativos los días 04, 08, 12, 16, 24, 26, 30 y 31 del mes de Enero a través de los cuales se sensibilizaron cuarenta (40) establecimientos comerciales, dichos operativos fueron realizados sobre la Avenida Carrera 30 entre Calles 63 y 65. - Ruta Crítica 06 (Avenida Caracas Costado Oriental - de la calle 40 a la calle 80): Se realizaron catorce (14) operativos los días 04, 05, 08, 09, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 del mes de Enero a través de los cuales se sensibilizaron setenta (70) establecimientos comerciales, dichos operativos fueron realizados sobre la Avenida Carrera 14 entre Calles 40 y 50. Febrero: se realizaron veintisiete (27) operativos en función a la emergencia ambiental declarada en este mes y de la emergencia por exceso de Publicidad Exterior Visual Política ubicada en el espacio público: - Antonio Nariño: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 08/02/18 identificando de esta manera veintitrés (23) puntos críticos de PEV en la localidad. - Barrios Unidos: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 15 y 19 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cuatro (04) y diez (10) puntos críticos de PEV en la localidad. Adicionalmente se llevó a cabo un operativo de seguimiento y control en la localidad el día 22/02/18 a través de cual fueron requeridos a través de acta diez (10) establecimientos comerciales. - Bosa: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 16/02/18 identificando de esta manera diecisiete (17) puntos críticos de PEV en la localidad. - Chapinero: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 15 y 19 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cinco (05) y treinta y dos (32) puntos críticos de PEV en la localidad. - Engativá: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 16 y 19 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar diez (10) y cuatro (04) puntos críticos de PEV en la localidad. - Fontibón: Se realizó un (01) operativo de inspección en función de la emergencia ambiental el 06/02/18 identificando de esta manera cuarenta y ocho (48) puntos críticos en la localidad. - Kennedy: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 19/02/18 identificando de esta manera siete (07) puntos críticos de PEV en la localidad. - Los Mártires: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 16 y 17 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cuatro (04) y once (11) puntos críticos de PEV en la localidad. Además, se realizó un (01) operativo de inspección en función de la emergencia ambiental el 11/02/18 identificando de esta manera quince (15) puntos críticos en la localidad. - Puente Aranda: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 17/02/18 identificando de esta manera dos (02) puntos críticos de PEV en la localidad. - Rafael Uribe Uribe: Se realizaron dos (02) operativos de inspección en función de la emergencia ambiental los días 02 y 05 de febrero del presente año identificando de esta manera veinte (20) puntos críticos en cada fecha en la localidad. Adicionalmente Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 17/02/18 identificando de esta manera diecisiete (17) puntos críticos de PEV en la localidad. - Santafé: Se realizaron tres (03) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 15 y 16 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar doce (12) y quince (15) puntos críticos de PEV en la localidad. Además, se realizó un (01) operativo de inspección en función de la emergencia ambiental el 11/02/18 identificando de esta manera catorce (14) puntos críticos en la localidad. - Suba: Se realizaron cuatro (04) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 16, 19, 21 y 27 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar doce (12), veinte (20), treinta y uno (31) y diecinueve (19) puntos críticos de PEV en la localidad. - Teusaquillo: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 15 y 19 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar dieciocho (18) y veinte (20) puntos críticos de PEV en la localidad. - Usaquén: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el 22/02/18 identificando de esta manera diez (10) puntos críticos de PEV en la localidad. - Usme: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 20 y 21 de febrero del presente año, a través de los cuales fue posible identificar veintidós (22) y trece (13) puntos críticos de PEV en la localidad. Marzo: se realizaron veintiún (21) operativos en función a la emergencia por exceso de Publicidad Exterior Visual Política ubicada en el espacio público identificando un total de 225 puntos críticos: - Chapinero: Se realizaron cuatro (04) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 1, 2, 8 y 12 de marzo del presente año, a través de los cuales fue posible identificar treinta y dos (32) puntos críticos de PEV en la localidad. - Kennedy: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 5 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar diecisiete (17) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Puente Aranda: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 5 y 14 de marzo del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cincuenta (50) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Rafael Uribe Uribe: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 5 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar catorce (14) puntos críticos de PEV política en la localidad. - San Cristóbal: Se realizaron dos (02) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 5 y 9 de marzo del presente año, a través de los cuales fue posible identificar doce (12) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Santafé: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 3 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar seis (06) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Suba: Se realizaron tres (03) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 1, 2 y 3 de marzo del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cincuenta y tres (53) puntos críticos de PEV política en la localidad - Teusaquillo: Se realizaron tres (03) operativos de control y seguimiento a publicidad política los días 9, 13 y 14 de marzo del presente año, a través de los cuales fue posible identificar cinco (05) puntos críticos de PEV política en la localidad - Tunjuelito: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 8 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar catorce (14) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Usaquén: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 2 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar seis (06) puntos críticos de PEV política en la localidad. - Antonio Nariño: Se realizó un (01) operativo de control y seguimiento a publicidad política el día 5 de marzo del presente año, a través del cual fue posible identificar catorce (14) puntos críticos de PEV política en la localidad. El detalle de estos operativos se puede evidenciar en el anexo 1 del presente documento, hoja denominada "OPERAT_SENSIB"
[5 empty] | Ejecutado | 15.3% | 14% | 12% | [9 empty] | 41.3% |  | 0.8632%
|  | 57, Realizar seguimiento y control de los elementos de PEV mediante visitas realizadas por el área técnica, en atención a PQR's, Entes de Control, así como actuaciones de oficio por parte del área técnica. | X | X | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 13% | 13% | 13% | 10% | 6% | 100% |  | 2.08% | Para el primer trimestre del año 2018, se llevaron a cabo noventa y un (91) visitas de control y seguimiento a la Publicidad Exterior Visual en la ciudad como se detalla a continuación: Enero: se realizaron siete (07) visitas de control y seguimiento a los elementos de Publicidad exterior visual en el Distrito: - Elementos menores: Una (01) visita en la localidad de Chapinero, Una (01) visita en la localidad de Kennedy, Una (01) visita en la localidad de Engativá, Una (01) visita en la localidad de Santafé, Una (01) visita en la localidad de Suba, Una (01) visita en la localidad de Teusaquillo y Una (01) visita en la localidad de Usaquén. Febrero: se realizaron treinta y tres (33) visitas de control y seguimiento a los elementos de Publicidad exterior visual en el Distrito: - Elementos menores: Seis (06) visitas en la localidad de Barrios Unidos, Una (01) visita en la localidad de Fontibón, Una (01) visita en la localidad de Kennedy, Una (01) visita en la localidad de Puente Aranda, Una (01) visita en la localidad de Rafael Uribe, Una (01) visita en la localidad de Santafé, tres (03) visitas en la localidad de Suba y Tres (03) visitas en la localidad de Usaquén. - Elementos mayores: Una (01) visita en la localidad de Usaquén y cinco (05) visitas en la localidad de Engativá. - Operativos: Como se mencionó en el anterior indicador, se llevaron a cabo diez (10) visitas producto de operativo de oficio en la localidad de Barrios Unidos. Marzo: se realizaron cincuenta y un (51) visitas de control y seguimiento a los elementos de Publicidad exterior visual en el Distrito, de las cuales veinte (20) corresponden a elementos menores, treinta (30) a elementos mayores y una (01) es producto de un operativo: - Elementos menores: Siete (07) visitas en la localidad de Chapinero, Cinco (05) visitas en la localidad de Fontibón, Una (01) visita en la localidad de Kennedy, Una (01) visita en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Dos (02) visitas en la localidad de Teusaquillo y Cuatro (04) visitas en la localidad de Usaquén. - Elementos mayores: Nueve (09) visitas en la localidad de Engativá, dos (02) visitas en la localidad de Barrios Unidos, doce (12) visitas en la localidad de Kennedy, tres (03) visitas en la localidad de Puente Aranda, dos (02) visitas en la localidad de Suba, una (01) visita en la localidad de Los Mártires y una (01) visita en la localidad de Chapinero. - Operativos: Se llevó a cabo un acta de visita (01) producto de un operativo de oficio en la localidad de Chapinero. El detalle de estas visitas se puede evidenciar en el anexo 1 del presente documento, hoja denominada "VISITAS PEV"
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | [9 empty] | 20% |  | 0.416%
|  | 58, Llevar a cabo las actuaciones jurídicas para aquellos establecimientos establecimientos, comerciales, industriales o de servicios que incumplan con la norma de Publicidad Exterior Visual en Bogotá | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.08% | Para el primer trimestre del año 2018 se realizaron ciento cincuenta y cinco (155) actos administrativos de carácter sancionatorio por incumplimiento normativo en materia de Publicidad Exterior Visual, dichos actos administrativos fueron debidamente trasladados para revisión por parte de la Dirección de Control Ambiental de la entidad y posterior firma: - Enero : 23 procesos Sancionatorios - Febrero: 99 Procesos Sancionatorios - Marzo: 28 Procesos Sancionatorios El detalle de estos administrativos se puede evidenciar en el anexo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25% |  | 0.52%
SANCIONATORIO | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | 59, Registrar el trámite que surte cada expediente en la base de datos de notificaciones de la DCA. | X | X | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% | 6.75% | 1.13% | Durante el primer trimestre de 2018 se registraron los trámites de 2825 expedientes del proceso sancionatorio en la base de datos del grupo de notificaciones.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23% |  | 0.2599%
|  | 60, Proyectar las notificaciones de los tramites administrativos y su envio y fijación oportuna. | X | X | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.12% | Durante el primer trimestre de 2018 se proyectaron 2825 notificaciones de los tramites sancionatorios desarrollados por la Dirección de Control Ambiental. De las cuales 389 se realizaron en el marco de la meta de la actual administración distrital que corresponde a 90 días.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23% |  | 0.2576%
|  | 61,Promover el sistema de notificación electronica. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 34.4% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 125.8% |  | 1.13% | Durante el primer trimestre de 2018 no se han realizado acciones relacionadas con la notificación electrónica
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23%
|  | 62,Coordinar y desarrollar el prestamo y recepción de los expedientes en custodia. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.12% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizo préstamo y recepción de un total de 916 expedientes a fin de atender las solicitudes correspondientes
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23% |  | 0.2576%
|  | 63,Actualizar y organizar los expedientes en custodia. | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.13% | Durante el primer trimestre de 2018 se actualizaron y organizaron los 916 expedientes en custodia, que fueron objeto de intervención por parte de los profesionales jurídicos de la Dirección de Control Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23% |  | 0.2599%
|  | 64, Actualizar los expedientes en el sistema de información de la SECRETARÍA (FOREST, o el que para ello defina la entidad) | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% |  | 1.12% | Durante el primer trimestre de 2018 se actualizo en el sistema forest la información de los 916 expedientes objeto de intervención por parte del equipo jurídico de la Dirección de Control Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 6% | [9 empty] | 23% |  | 0.2576%
SANCIONATORIO | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | 65,Iniciar a los procesos sancionatorios ambientales que reunan los elementos necesrios paradar inicio al sancionatorio. | X | X | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% | 8.75% | 2.91% | Durante el primer trimestre de 2018 se iniciaron 358 procesos sancionatorios y se realizaron 18 indagaciones preliminares para dar inicio a los procesos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.1746%
|  | 66,Formular cargos a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X | X | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la formulación de cargos de 232 procesos, se desarrollaron 59 acciones de trámite, se impusieron y legalizaron 31 medidas preventivas, se practicaron pruebas a 91 procesos
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.1752%
|  | 67,Finalizar período probatorio a los procesos sancionatorios ambientales que se encuentren en la etapa procesal respectiva y se reunan los elementos necesrios paracontiuar con el proceso sancionatorio. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.92% | Durante el primer trimestre de 2018 se declaro la caducidad de 69 procesos sancionatorios, también se declaro la cesación de 14 procesos y se resolvieron 44 procesos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.1752%
SANCIONATORIO | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | 68,Revisar la documentación correspondiente a pruebas se encuentre en el expediente y el cumplimiento de las etapas procesales que establece la norma para el proceso sancionatorio ambiental | X | X | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% | 7.5% | 2.5% | Durante el primer trimestre de 2018 se revisaron 91 expedientes con el fin de revisar las pruebas compiladas en el marco del proceso sancionatorio.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.15%
|  | 69,Generar en caso de que la sanción a imponer sea pecunaria (multa) el informe técnico de criterios en el cual se aplique la Resolución No. 2086 del 2010 | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.5% | Durante el primer trimestre de 2018 se generaron un total de 55 informes de criterios aplicando la Resolución 2086.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.15%
|  | 70, Expedir los actos administrativos que resuelvan de fondo los procesos sancionatorios sobre la responsabilidad ambiental en el uso de los recursos ambientales en el Distrito. | X |  | Programado | 2% | 2% | 2% | 8.5% | 10.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 100% |  | 2.5% | Durante el primer trimestre de 2018 se emitieron y firmaron 126 actos que deciden de fondo procesos sancionatorios.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | 6% |  | 0.15%
TOTAL PONDERACIÓN SEGUIMIENTO | [18 empty] | 100% | 112.7%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C100: Linea base 397 fuentes.
Note on G38: juan.roncancio: Se define con el grupo jurídico que en promedio se dará impulso a 15 actuaciones jurídicas por mes

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | PRGRAMACIÓN | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Atender 1.846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano | CUENCA SALITRE - TORCA Descripción: MPI1. Vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo en la subcuenca Salitre - Torca. | Magnitud Vigencia | 193 | 193 |  |  |  | 14 |  |  |  | Barrios Unidos Usaquén Engativá Suba | UPZ12 TOBERIN UPZ27 SUBA UPZ17 SAN JOSE DE BAVARIA UPZ24 NIZA UPZ98 LOS ALCAZARES UPZ26 LAS FERIAS UPZ10 LA URIBE UPZ25 LA FLORESTA UPZ2 LA ACADEMIA UPZ28 EL RINCON UPZ30 BOYACA REAL UPZ116 ALAMOS | CASABLANCA SUBA CASABLANCA SUBA I CASABLANCA SUBA URBANO I SAN JOSE DE BAVARIA PINOS DE LOMBARDIA LA URIBE EL TOBERIN AURES II NIZA SUR FLORIDA BLANCA JULIO FLOREZ LOS ALAMOS SAN IGNACIO BELLAVISTA OCCIDENTAL LA CABANA SANTA SOFIA BENJAMIN HERRERA MUEQUETA | AAA0211EWXR AAA0062KKMS AAA0107RPNN AAA0228SBCN AAA0122HONN AAA0122HOOE AAA0122HOPP AAA0122HORU AAA0228MASK AAA0058RWBR AAA0191DDUH AAA0144FMSK AAA0060PLBR AAA0060BEUH AAA0085WFPP AAA0122EHUZ AAA0122EHWF AAA0197NPCN AAA0194TLEA AAA0066ESFT AAA0115TWBR AAA0065HPYN | 16,73 Ha, 18 Usuarios | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2944383
|  |  | Recursos Vigencia | 348333333 | 348333333 |  |  |  | 185241567.5676
|  |  | Magnitud Reservas | 25 | 25 |  |  |  | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 73202733 | 73202733 |  |  |  | 35283240
|  | CUENCA FUCHA Descripción: Vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 193 | 193 |  |  |  | 13 |  |  |  | Antonio Nariño Puente Aranda Los Mártires Santa fe Kennedy Fontibón | UPZ108 ZONA INDUSTRIAL UPZ111 PUENTE ARANDA UPZ102 LA SABANA UPZ92 LA MACARENA UPZ112 GRANJAS DE TECHO UPZ76 FONTIBON SAN PABLO UPZ75 FONTIBON UPZ35 CIUDAD JARDIN UPZ44 AMERICAS | BRISAS ALDEA FONTIBON SAN PABLO JERICO CENTRO FONTIBON MONTEVIDEO GRANJAS DE TECHO CENTRO INDUSTRIAL HIPOTECHO OCCIDENTAL LOS EJIDOS PALOQUEMAO EL LISTON RICAURTE LAS AGUAS CIUDAD BERNA CARACAS | AAA0072ZLSY AAA0075UJTD AAA0072YHPP AAA0079SSEA AAA0040URCN AAA0001NCJH AAA0080DWMR AAA0075UAMS AAA0080CNWW AAA0075UOKL AAA0034ANUZ "AAA0030HDLF AAA0030HDKC" AAA0037ARUH AAA0074TWPP AAA0204LBSK AAA0001NSPP | 10,06 Ha, 16 Usuarios | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1554166.5
|  |  | Recursos Vigencia | 348333333 | 348333333 |  |  |  | 172010027.027
|  |  | Magnitud Reservas | 24 | 24 |  |  |  | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 73202733 | 73202733 |  |  |  | 26462430
|  | CUENCA TUNJUELO Descripción: Vertimientos al alcantarillado público, fuentes superficiales y suelo en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 194 | 194 |  |  |  | 10 |  |  |  | Tunjuelito Kennedy | UPZ62 TUNJUELITO UPZ45 CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL SAN BENITO | AAA0022AWYX AAA0022AXAW AAA0022AWZM AAA0022BPPP AAA0022BPOE AAA0022BPNN AAA0021ZSUZ AAA0022BEMR AAA0022BEWW AAA0022BENX AAA0022BELF AAA0022BEKC AAA0022AWPP AAA0022AWNN AAA0022AWMS AAA0022AXBS AAA0022AXBS AAA0022AXDE AAA0022AXCN AAA0022AWRU AAA0022CCMS AAA0022CCPP AAA0022CCOE AAA0022CDEP AAA0022AJXS AAA0022AWHY AAA0022BPBR AAA0022AMKL AAA0021ZXKC AAA0042BSAW AAA0022ASWF | 0,52 Ha, 13 Usuarios | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 801652.5
|  |  | Recursos Vigencia | 348333334 | 348333334 |  |  |  | 132315405.4054
|  |  | Magnitud Reservas | 25 | 25 |  |  |  | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 73202734 | 73202734 |  |  |  | 26462430
|  | TOTAL MP1 | Magnitud Vigencia | 580 | 580 |  |  |  | 37 |  |  |  | 11 LOCALIDADES | 23 UPZ | 34 Barrios | 47 Usuarios | 27,32 (Área aprox. Poligonos de intervención) | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 5300202
|  |  | Recursos Vigencia | 1045000000 | 1045000000 |  |  |  | 489567000
|  |  | Magnitud Reservas | 74 | 74 |  |  |  | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 219608200 | 219608200 |  |  |  | 88208100
2 | Ejecutar el 100% del programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D. C. | CUENCA SALITRE Descripción: Actividades para el control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en la subcuenca. | Magnitud Vigencia | 2.33% | 1.52% | 1.419% | 1.419% | 1.419% |  |  |  |  | Barrios Unidos Usaquén Chapinero Santa Fe Engativá Suba | UPZ14 USAQUEN UPR1 UPR ZONA NORTE UPZ12 TOBERIN UPZ27 SUBA UPZ31 SANTA CECILIA UPZ17 SAN JOSE DE BAVARIA UPZ11 SAN CRISTOBAL NORTE UPZ91 SAGRADO CORAZON UPZ1 PASEO DE LOS LIBERTADORES UPZ90 PARDO RUBIO UPZ24 NIZA UPZ29 MINUTO DE DIOS UPZ13 LOS CEDROS UPZ21 LOS ANDES UPZ98 LOS ALCAZARES UPZ26 LAS FERIAS UPZ10 LA URIBE UPZ25 LA FLORESTA UPZ20 LA ALHAMBRA UPZ2 LA ACADEMIA UPZ3 GUAYMARAL UPZ73 GARCES NAVAS UPZ88 EL REFUGIO UPZ19 EL PRADO UPZ22 DOCE DE OCTUBRE UPZ97 CHICO LAGO UPZ99 CHAPINERO UPZ18 BRITALIA UPZ30 BOYACA REAL UPZ72 BOLIVIA UPZ116 ALAMOS | CASABLANCA SUBA II CASABLANCA SUBA URBANO TORCA I SAN JOSE DE BAVARIA TUNA BAJA SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL VILLA HERMOSA SALITRE SUBA PINOS DE LOMBARDIA BRITALIA EL TOBERIN SAN CRISTOBAL NORTE ESTRELLA DEL NORTE BARRANCAS NORTE PRADO PINZON LOS CEDROS SAN JOSE DEL PRADO CEDRITOS BOCHICA II PRADO VERANIEGO PRIMAVERA BATAN NIZA SUR PARIS VILLA DEL MAR POTOSI LA GRANJA FLORIDA BLANCA SANTA ROSA JULIO FLOREZ BONANZA LOS ALAMOS SANTA ANA OCCIDENTAL LAS FERIAS OCCIDENTAL BOYACA VILLA LUZ LOS ANDES LA CASTELLANA CHICO NORTE II SECTOR EL REAL SIMON BOLIVAR JORGE ELIECER GAITAN CHICO NORTE SAN FERNANDO OCCIDENTAL LA CABANA ANTIGUO COUNTRY SAN FERNANDO BOSQUE POPULAR NORMANDIA ONCE DE NOVIEMBRE ALCAZARES NORTE EL NOGAL LOS ROSALES LA PAZ SIETE DE AGOSTO RAFAEL URIBE BENJAMIN HERRERA QUINTA MUTIS EMAUS CHAPINERO NORTE CHAPINERO CENTRAL EL PARAISO SAGRADO CORAZON SAN DIEGO | AAA0092DEXR AAA0093JZYX AAA0191FKTO AAA0180UFDM AAA0057SYFT AAA0095BCJZ AAA0056RJKC AAA0088XTPP AAA0061LUTO AAA0190XACN AAA0118CDEP AAA0064FUWW AAA0098OXHY AAA0066ETXS AAA0086ULKC AAA0176ZOYN AAA0124JTMR AAA0066EUSK AAA0060HTSK AAA0204PYBS AAA0116RNSK AAA0116RNSK AAA0085WZHY AAA0085WZHY AAA0175YMUH AAA0060PLHY AAA0086EUFT AAA0207JZLF AAA0057KOSK AAA0221EYLF AAA0108WDUZ AAA0124JTMR AAA0122HSEA AAA0141FRRU AAA0056FENN AAA0114YOBR AAA0122HOCX AAA0202BPOE AAA0056FCBR AAA0122HJOM AAA0058NJCN AAA0136CRXS AAA0122HRDE AAA0061RHKC AAA0092SKPA AAA0056NABR AAA0029YAMR AAA0108NXZE AAA0120DMUZ AAA0059EEYX AAA0060MUFT AAA0060KFYN AAA0119WZKL AAA0112ORAW AAA0065DDYN AAA0065HUTO AAA0060JYJZ AAA0185CNMR AAA0063UMPA AAA0158ABAW AAA0062YSNN AAA0222RSJZ AAA0086THSK AAA0064RACN AAA0065EZDM AAA0134NUWW AAA0059KZSY AAA0120DTPA AAA0186YUCN AAA0058RYZM AAA0056MSEP AAA0153XUFT AAA0184XMFT AAA0222JAAW AAA0085ZOWF AAA0157USJZ AAA0239SUXR AAA0062YYSK AAA0056TDNX AAA0056HLJZ AAA0122HBAW AAA0224OXZE AAA0058DLKC AAA0193RBNX AAA0153THCN AAA0086EZUH AAA0185HNPP AAA0122FPMR AAA0060PLBR AAA0142KJJH | 55,87 Ha, 90 usuarios | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 3383531.5
|  |  | Recursos Vigencia | 1033163000 | 513702500 | 513702500 | 513702500 | 513702500
|  |  | Magnitud Reservas | 6.66 | 0.005039
|  |  | Reservas Presupuestales | 312419630 | 104628601.8421 | 104628601.8421 | 104628601.8421 | 104628601.8421
|  | CUENCA FUCHA: Descripción: Actividades para el control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en la subcuenca. | Magnitud Vigencia | 2.33% | 2.98% | [7 empty] | Antonio Nariño Rafael Uribe Uribe Candelaria Teusaquillo Puente Aranda Los Mártires Santa fe San Cristóbal Kennedy Fontibón | UPZ108 ZONA INDUSTRIAL UPZ77 ZONA FRANCA UPZ78 TINTAL NORTE UPZ37 SANTA ISABEL UPZ43 SAN RAFAEL UPZ36 SAN JOSE UPZ32 SAN BLAS UPZ38 RESTREPO UPZ39 QUIROGA UPZ107 QUINTA PAREDES UPZ111 PUENTE ARANDA UPZ82 PATIO BONITO UPZ41 MUZU UPZ114 MODELIA UPZ93 LAS NIEVES UPZ95 LAS CRUCES UPZ102 LA SABANA UPZ92 LA MACARENA UPZ94 LA CANDELARIA UPZ112 GRANJAS DE TECHO UPZ81 GRAN BRITALIA UPZ76 FONTIBON SAN PABLO UPZ75 FONTIBON UPZ80 CORABASTOS UPZ109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL UPZ110 CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL UPZ40 CIUDAD MONTES UPZ35 CIUDAD JARDIN UPZ46 CASTILLA UPZ115 CAPELLANIA UPZ113 BAVARIA UPZ44 AMERICAS UPZ117 AEROPUERTO EL DORADO UPZ34 20 DE JULIO | AEROPUERTO EL DORADO BRISAS ALDEA FONTIBON PUENTE GRANDE SAN PABLO JERICO EL CHANCO I EL CHANCO II SAN JOSE DE FONTIBON BELEN FONTIBON LA CABANA FONTIBON PUERTA DE TEJA SANTA CECILIA MORAVIA SABANA GRANDE EL TINTAL CENTRAL VEREDA EL TINTAL RURAL EL VERGEL SALITRE OCCIDENTAL VERGEL OCCIDENTAL FRANCO CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL MONTEVIDEO CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL VALLADOLID VILLA ALSACIA GRANJAS DE TECHO COOPERATIVA DE SUB-OFICIALES CENTRO INDUSTRIAL PATIO BONITO LUSITANIA MARIA PAZ PIO XII PUENTE ARANDA ORTEZAL SALAZAR GOMEZ CHUCUA DE LA VACA III CHUCUA DE LA VACA II CHUCUA DE LA VACA I LA PRADERA LA TRINIDAD CIUDAD KENNEDY SAN RAFAEL INDUSTRIAL GORGONZOLA EL EJIDO SAN FRANCISCO INDUSTRIAL CENTENARIO LOS EJIDOS ESTACION CENTRAL SANTA FE BARCELONA PENSILVANIA PRIMAVERA OCCIDENTAL PROVIVIENDA ORIENTAL LA MACARENA LA FAVORITA RICAURTE TIBANA LAS NIEVES COMUNEROS LA SABANA SAN VICTORINO LAS AGUAS REMANSO VERACRUZ LA ASUNCION LA ESTANZUELA LA CATEDRAL OSPINA PEREZ CENTRO ADMINISTRATIVO AUTOPISTA MUZU ORIENTAL EL VERGEL EDUARDO SANTOS SAN BERNARDINO EDUARDO FREY SANTA BARBARA VILLA MAYOR ORIENTAL SANTANDER SUR RESTREPO OCCIDENTAL CENTENARIO CIUDAD JARDIN SUR SAN JOSE SUR VEINTE DE JULIO MONTE CARLO SANTA INES SUR | AAA0074SZLW AAA0074SZKL AAA0082NHPP AAA0039FXMS AAA0075UFTD AAA0074NFYN AAA0037SNHK AAA0032SUHK AAA0037PCYN AAA0087PFHK AAA0072PYKL AAA0119KSLF AAA0157YOMR AAA0074LEZM AAA0169MMPP AAA0034ARPP AAA0160PPRJ AAA0035PWEP AAA0007STCX AAA0052BKTO AAA0078HAAF AAA0013NRLW AAA0162AEUH AAA0035RECN AAA0035SBAW AAA0091EWSK AAA0137TNPA AAA0050EMHK AAA0013PKJZ AAA0184LZMR AAA0037CFSY AAA0189UEXR AAA0037CHAW AAA0074AWXS AAA0188ABDM AAA0074BAHY AAA0074BJRJ AAA0043JRCN AAA0034WEJZ AAA0092OSPA AAA0037MYTO AAA0037PAYN AAA0076RDZE AAA0075UOFT AAA0038FBDE AAA0074NHAW AAA0074UWTD AAA0036AZRU AAA0036AZRU AAA0037CCWF AAA0036RJMR AAA0075UJTD AAA0003AYNX AAA0034PMOE AAA0035PXUZ AAA0035SEXR AAA0078DPUH AAA0080LSCN AAA0075UHKC AAA0072WPOE AAA0066KEAF AAA0173DZYN AAA0137OTYX AAA0087JMLW AAA0148DUCX AAA0078JWRU AAA0075UWJH AAA0035RLAF AAA0013MNDE AAA0036PTSY AAA0072TJXS AAA0154PWUH AAA0036SCHK AAA0140JKYX AAA0077JOMR AAA0075WRNX AAA0176MYKL AAA0034HERU AAA0137TNAW AAA0074LJBS AAA0036RJDE AAA0034NYHY AAA0174LCOM AAA0032LUDM AAA0035RXZM AAA0036CCMR AAA0072RSBR AAA0244NEYN AAA0036HJOM AAA0072NZYN AAA0080CBRJ AAA0001PNAW AAA0183CSOE AAA0034NZUH AAA0035RMOM AAA0074LNMR AAA0253TUXS AAA0243PCJH AAA0075URPA AAA0198KOYX AAA0013KSMS AAA0073SBCN AAA0241KRRU AAA0035RKNX AAA0160HUWF AAA0030JLTD AAA0140JMBR AAA0075WSFT AAA0074KMTD AAA0039DKSY AAA0040LXSK AAA0074SUUH AAA0213NOCN AAA0072RETO AAA0137OTYX AAA0080CYPP AAA0148EDLW AAA0140JOJH AAA0140ZZUH AAA0030HFTD AAA0087DMEA AAA0074NDSY AAA0161XZCX AAA0082NEOM AAA0075WSHY AAA0033ETRJ AAA0036NSEA AAA0038CJFT AAA0149EYUZ AAA0034BYOE AAA0075WNOM AAA0039FPLW AAA0175BDRJ AAA0148EECN AAA0148EDZM AAA0148EEEP AAA0074BMAF AAA0072UWZE AAA0073SKJH AAA0075WLLF AAA0075UJOM AAA0034FFCN AAA0043EKBS AAA0074BAFT AAA0074YUXS AAA0232BWNN AAA0072RRZE AAA0081FBKC AAA0140ZZUH AAA0041PYEA AAA0078HECX AAA0007AHYX AAA0188KLJH AAA0001JRTD AAA0037TALF AAA0220BOPA AAA0072UJTO AAA0072LWDM AAA0149MWEA AAA0195WSCN AAA0031NDJH AAA0074SYYN AAA0039TPDM AAA0074NSEA AAA0074MZYX AAA0074MYWW AAA0074MXUZ AAA0211OWWF AAA0183BUFZ AAA0080DYJZ AAA0038EXCX AAA0073SKMS AAA0074SZKL AAA0074TUXR AAA0035RFBR AAA0073SOKL AAA0034CNEA AAA0197EKSY AAA0072LWHY AAA0072LWJH AAA0149LSEP AAA0072NDYN AAA0153ZSKL AAA0224UHHK AAA0035SCTO AAA0031RRLW AAA0075UFXS AAA0029WFFT AAA0037SPZE AAA0211OWPP AAA0148JCHY AAA0162ZXAW AAA0074NZJZ AAA0037OZWW | 67,47 Ha, 194 usuarios | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2409859
|  |  | Recursos Vigencia | 1033163000 | 1042816075
|  |  | Magnitud Reservas | 6.66 | 0.010229
|  |  | Reservas Presupuestales | 312419630 | 212396061.7395
|  | CUENCA TUNJUELO: Descripción: Actividades para el control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en la subcuenca. | Magnitud Vigencia | 2.34% | 1.2% | [7 empty] | Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar Bosa Kennedy | UPZ42 VENECIA UPZ62 TUNJUELITO UPZ48 TIMIZA UPZ67 LUCERO UPZ69 ISMAEL PERDOMO UPZ81 GRAN BRITALIA UPZ86 EL PORVENIR UPZ58 COMUNEROS UPZ45 CARVAJAL UPZ84 BOSA OCCIDENTAL UPZ85 BOSA CENTRAL UPZ65 ARBORIZADORA UPZ49 APOGEO UPZ59 ALFONSO LOPEZ | PARCELA EL PORVENIR BOSA NOVA EL PORVENIR LA PAZ BOSA PROVIVIENDA CLASS JACQUELINE NUEVA YORK OLARTE GUALOCHE LAS DELICIAS GUADALUPE LA ESTANCIA PRIMAVERA II MADELENA GALICIA ISLA DEL SOL VENECIA OCCIDENTAL VENECIA PERDOMO ALTO TUNAL ORIENTAL RONDA SAN BENITO TUNJUELITO SOTAVENTO COMUNEROS EL PROGRESO USME | AAA0022AYFT AAA0014XMLW AAA0041TSCX AAA0041TSMS AAA0238SXFT AAA0204CXEP AAA0016WDSK AAA0015TFPP AAA0016WBEA AAA0041RPSY AAA0143RFYX AAA0023DBTD AAA0022BDJH AAA0022BANX AAA0218OYYN AAA0022BBSK AAA0015WYNN AAA0049DPZE AAA0016WDDM AAA0045COWW AAA0018PEYX AAA0051SHYN AAA0021ZTEP AAA0022BCUH AAA0045OTKL AAA0051EEEA AAA0016WCBS AAA0164CSRJ AAA0235EPZE AAA0041WDSK AAA0022BETD AAA0022CBZE AAA0022AWHY AAA0022AFXS AAA0022AFAW AAA0022CERU AAA0022AWKL AAA0022AYNN AAA0022AFHK AAA0022AJXS AAA0022AERU AAA0022BDRU AAA0022BCJZ AAA0022ACDM AAA0021ZWFT AAA0052YJMS AAA0017DBJH AAA0022AXSY AAA0022AXSY AAA0041UZWF AAA0022ASMS AAA0017MFXS AAA0048LXWF AAA0022BOWW AAA0022ANTD AAA0017XAYN AAA0162KTWF AAA0021XHPA AAA0017CYZM AAA0025JPXS AAA0022BCDE AAA0022BCHK AAA0016WDRU AAA0021ZWFT AAA0146FPEP AAA0146FPCN | 11,64 Ha, 66 usuarios | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2646100.5
|  |  | Recursos Vigencia | 1033163000 | 395550925
|  |  | Magnitud Reservas | 6.66 | 0.1
|  |  | Reservas Presupuestales | 312419631 | 80564023.4184
|  | TOTAL MP2 | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 19 LOCALIDADES | 78 UPZ | 173 Barrios | 350 Usuarios | 135,27 (Área aprox. Poligonos de intervención) | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8439491
|  |  | Recursos Vigencia | 3099489000 | 1952069500
|  |  | Magnitud Reservas | 0.071 | 0.071
|  |  | Reservas Presupuestales | 937258891 | 397588687
3 | Realizar el seguimiento ambiental al 100% de los Predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA | POLÍGONO Cantera el cedro San Carlos (UPZ: 13-Los Cedro). Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA. | Magnitud Vigencia | 12.5% | 7.67 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | Usaquén | Los Cedros | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 71250000 | 40714295 |  |  |  | 103059668
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 9964650 | 9964650 |  |  |  | 13508599
|  | POLÍGONO Cantera la laja (UPZ : 10-La Uribe ) . Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA | Magnitud Vigencia | 12.5% | 767% | [7 empty] | Usaquén | Los Cedros | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 71250000 | 40714285
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 9964650 | $3,985,860.00
|  | POLÍGONO Cantera el milagro (UPZ : 10-La Uribe ) Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA | Magnitud Vigencia | 12.5% | 7.67 | [7 empty] | Usaquén | Los Cedros | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 71250000 | 40714285
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 9964650 | $3,985,860.00
|  | POLÍGONO Sociedad Ladrillera Prisma S.A.S , (UPZ : 57- Gran Yomasa ), Plan de Manejo Ambiental - PMA. | Magnitud Vigencia | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | Gran Yomasa | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | [5 empty] | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | 0
|  | POLÍGONO Sociedad Ladrillera Helios S.A (UPZ : 57- Gran Yomasa ), , Plan de Manejo Ambiental - PMA.. | Magnitud Vigencia | 12.5% | 7.67 |  |  |  | 12.5% |  |  |  | Usme | Gran Yomasa | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 71250000 | 40714285 |  |  |  | 103059666
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 9964650 | $3,985,860.00 |  |  |  | 13508599
|  | POLÍGONO Sociedad Ladrillera Yomasa S.A (UPZ : 57- Gran Yomasa ) | Magnitud Vigencia | 12.5% | 7.67% |  |  |  | 13% |  |  |  | Usme | Gran Yomasa | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 71250000 | 40714285 |  |  |  | 103059667
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 9964650 | $3,985,860.00 |  |  |  | 13508599
|  | POLÍGONO Predio Cantarrana / Localidad de Usme . Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA. | Magnitud Vigencia |  | 767% | [7 empty] | Usme | Pendiete | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia |  | 40714285
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  | $3,985,860.00
|  | POLÍGONO Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en liquidación . Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA | Magnitud Vigencia |  | 767% | [7 empty] | Usme | Pendiente | N. A. | N.A | N.A | NA | NA | N.A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia |  | 40714285
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  | $3,985,860.00
|  | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 62.5% | 100% |  |  |  | 100% | 4.762% |  |  | 2 LOCALIDADES | 3 UPZ | N/A | N/A | N/A | NA | NA | N/A | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 950550 | 45264.2857
|  |  | Recursos Vigencia | 570000000 | 430960600 |  |  |  | 399024833 | 27142857.1429 | [14 empty] | 3801200
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [15 empty] | 181009.5238
|  |  | Reservas Presupuestales | 79717199 | 94395611.8 |  |  |  | 94258401 | 3796057.0952
4 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | CUENCA SALITRE | Magnitud Vigencia | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 1.432% |  |  |  | Barrios Unidos Teusaquillo Usaquen Chapinero Engativa Suba | UPZ9 VERBENAL UPZ14 USAQUEN UPZ101 TEUSAQUILLO UPZ31 SANTA CECILIA UPZ90 PARDO RUBIO UPZ24 NIZA UPZ29 MINUTO DE DIOS UPZ13 LOS CEDROS UPZ26 LAS FERIAS UPZ10 LA URIBE UPZ25 LA FLORESTA UPZ74 ENGATIVA UPZ28 EL RINCON UPZ22 DOCE DE OCTUBRE UPZ97 CHICO LAGO UPZ23 CASA BLANCA SUBA UPZ18 BRITALIA UPZ116 ALAMOS | BUENAVISTA TIBABITA I BRITALIA SANTA TERESA EL PLAN VILLA MARIA AURES II BOSQUE DE PINOS III IBERIA LOS CEDROS SAN JOSE DEL PRADO CIUDAD JARDIN NORTE PRADO VERANIEGO NORTE VILLA GLADYS EL MINUTO DE DIOS LOS ANGELES JULIO FLOREZ ANDES NORTE SANTA ANA OCCIDENTAL LAS FERIAS SAN IGNACIO SAN JOAQUIN NORMANDIA LAGO GAITAN SAN MIGUEL PARDO RUBIO PALERMO TEUSAQUILLO ARMENIA | (Anexa SHP intervenciones) | 12,47 Ha, 30 ususarios | N. A. | N. A. | No discrimina | N. A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 3406670.5
|  |  | Recursos Vigencia | 223333 | 223333 |  |  |  | 156402709.5588
|  |  | Magnitud Reservas | 4.533% | 4.533% |  |  |  | 0.7809%
|  |  | Reservas Presupuestales | 10048266 | 10048266 |  |  |  | 9348897.0588
|  | CUENCA FUCHA: | Magnitud Vigencia | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 1.456% |  |  |  | Antonio Nariño Rafael Uribe Uribe Teusaquillo Puente Aranda Los Mártires Kennedy Fontibón | UPZ108 ZONA INDUSTRIAL UPZ37 SANTA ISABEL UPZ36 SAN JOSE UPZ38 RESTREPO UPZ111 PUENTE ARANDA UPZ82 PATIO BONITO UPZ41 MUZU UPZ102 LA SABANA UPZ112 GRANJAS DE TECHO UPZ76 FONTIBON SAN PABLO UPZ75 FONTIBON UPZ109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL UPZ40 CIUDAD MONTES UPZ46 CASTILLA UPZ113 BAVARIA | SAN PABLO JERICO LA CABANA FONTIBON CENTRO FONTIBON CIUDAD HAYUELOS VERGEL OCCIDENTAL FRANCO CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL VALLADOLID LUSITANIA PROVIVIENDA OCCIDENTAL PUENTE ARANDA ORTEZAL SALAZAR GOMEZ ESTACION CENTRAL PALOQUEMAO PENSILVANIA LA FAVORITA COMUNEROS ALCALA ALQUERIA EL PROGRESO SANTANDER LA FRAGUITA GUSTAVO RESTREPO | (Anexa SHP intervenciones) | 17,38 Ha, 30 ususarios | N. A. | N. A. | No discrimina | N. A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1704388.5
|  |  | Recursos Vigencia | 223333 | 223333 |  |  |  | 159053602.9412
|  |  | Magnitud Reservas | 4.533% | 4.533% |  |  |  | 0.7941%
|  |  | Reservas Presupuestales | 10048267 | 10048267 |  |  |  | 9507352.9412
|  | CUENCA TUNJUELO: | Magnitud Vigencia | 8.333% | 8.333% |  |  |  | 0.4125% |  |  |  | Tunjuelito Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolivar Bosa Kennedy | UPZ42 VENECIA UPZ62 TUNJUELITO UPZ39 QUIROGA UPZ54 MARRUECOS UPZ69 ISMAEL PERDOMO UPZ86 EL PORVENIR UPZ45 CARVAJAL UPZ85 BOSA CENTRAL UPZ49 APOGEO | LAS MARGARITAS CORREDOR FERREO DEL SUR PROVIVIENDA OCCIDENTAL JOSE MARIA CARBONEL CEMENTERIO JARDINES APOGEO OLARTE PRIMAVERA II ISLA DEL SOL SANTA LUCIA TUNAL ORIENTAL MARCO FIDEL SUAREZ I | (Anexa SHP intervenciones) | 5,59 Ha, 9 ususarios | N. A. | N. A. | No discrimina | N. A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2477172
|  |  | Recursos Vigencia | 223334 | 223334 |  |  |  | 45065187.5
|  |  | Magnitud Reservas | 4.533% | 4.533% |  |  |  | 0.225%
|  |  | Reservas Presupuestales | 10048267 | 10048267 |  |  |  | 2693750
|  | Distrital Proteccion de la contaminacion rel recurso | Magnitud Vigencia | 25% | 25% |  |  |  | 3.3% |  |  |  | 15 LOCALIDADES | 42 UPZ | 64 Barrios | 69 Usuarios | 35,45 Ha (Área aprox. Poligonos de intervención) | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7588231
|  |  | Recursos Vigencia | 670000000 | 670000000 |  |  |  | 360521500
|  |  | Magnitud Reservas | 13.6% | 13.6% |  |  |  | 1.8%
|  |  | Reservas Presupuestales | 30144800 | 30144800 |  |  |  | 21550000
5 | Verificar 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo | CUENCA SALITRE - TORCA Descripción: Verificar los usuarios en la subcuenca Salitre - Torca. | Magnitud Vigencia | 66.3333 | 66.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | NA
|  |  | Recursos Vigencia | 143666667 | 143666667 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 22.6667 | 22.6667 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 27699189 | 27699189 |  |  |  | 0
|  | CUENCA FUCHA Descripción: Verificar los usuarios en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 66.3333 | 66.3333 |  |  |  | 2 |  |  |  | Kennedy | UPZ80 Corabastos UPZ46 Castilla | Nuevo Techo, Corabastos | AAA0050YDFT AAA0082CNLF AAA0082CNOM (Anexa SHP intervenciones) | 34,3 Ha (Área aprox. Poligonos de intervención) | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 143666667 | 143666667 |  |  |  | 222710000
|  |  | Magnitud Reservas | 22.6667 | 22.6667 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 27699189 | 27699189 |  |  |  | 50172666
|  | CUENCA TUNJUELO Descripción: Verificar los usuarios en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 66.3333 | 66.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | NA
|  |  | Recursos Vigencia | 143666666 | 143666666 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 22.6667 | 22.6667 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 27699190 | 27699190
|  | CUENCA SALITRE - TORCA CUENCA FUCHA CUENCA TUNJUELO Descripción: Verificar los usuarios. | Magnitud Vigencia | 199 | 199 |  |  |  | 2 |  |  |  | LOCALIDADES | 2 UPZ | 2 Barrios | 2 Usuarios | 34,3 Ha (Área aprox. Poligonos de intervención) | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 431000000 | 431000000 |  |  |  | 222710000
|  |  | Magnitud Reservas | 68 | 68 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 83097568 | 83097568 |  |  |  | 50172666
6 | Atender el 100% de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C. | CUENCA SALITRE - TORCA Descripción: Atender solicitudes de instrumentos ambientales en la subcuenca Salitre - Torca. | Magnitud Vigencia | 8% | 8% |  |  |  | 5.65% |  |  |  | Usaquen Engativa Suba | UPZ9 Verbenal UPZ24 Niza UPZ29 Minuto de Dios UPZ26 Las Ferias UPZ25 La Floresta UPZ2 La Academia | CASABLANCA SUBA URBANO CANAIMA CLUB DE LOS LAGARTOS LA SERENA LAS FERIAS OCCIDENTAL | AAA0059FFZM AAA0059FFYX AAA0059FFXRA AA0162PZWW AAA0125ELUH AAA0141COXR AAA0059FFWF (Anexa SHP intervenciones) | 141,52 Ha, 4 usuarios | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2674103
|  |  | Recursos Vigencia | 66666666 |  |  |  |  | 136679000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.3333% | 0.3333% |  |  |  | 1%
|  |  | Reservas Presupuestales | 15324811 |  |  |  |  | 15398000
|  | CUENCA FUCHA Descripción: Atender solicitudes de instrumentos ambientales en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 8% | 8% |  |  |  | 0 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | NA
|  |  | Recursos Vigencia | 66666667 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Magnitud Reservas | 0.3333% | 0.3333% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 15324811 |  |  |  |  | 0%
|  | CUENCA TUNJUELO Descripción:Atender solicitudes de instrumentos ambientales en la subcuenca Fucha. | Magnitud Vigencia | 8% | 8% |  |  |  | 0 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No discrimina | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | NA
|  |  | Recursos Vigencia | 66666667 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Magnitud Reservas | 0.3333% | 0.3333% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 15324811 |  |  |  |  | 0%
|  | Descripción: Atender solicitudes de instrumentos ambientales en las subcuencas Salitre - Torca, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 24% | 24% |  |  |  | 5.65% |  |  |  | 3 LOCALIDADES | 6 UPZ | 5 Barrios | PUNTOS DE CAPTACIÓN (Anexa SHP intervenciones) | 41,52 Ha. | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2674103
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 136679000
|  |  | Magnitud Reservas | 1% | 1% |  |  |  | 1%
|  |  | Reservas Presupuestales | 45974433 | 45974433 |  |  |  | 15398000
7 | Realizar seguimiento y control ambiental al 100% de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA | DISTRITAL (Realizar el seguimiento y control de los pozos de captación ubicados en el Distrito) -MP7 | Magnitud Vigencia | 45.53% | 45.53% |  |  |  | 7.53% |  |  |  | Puente Aranda Usaquén Ciudad Bolívar Bosa Fontibón Engativá Suba | UPZ77 ZONA FRANCA UPZ43 SAN RAFAEL UPZ1 PASEO DE LOS LIBERTADORES UPZ24 NIZA UPZ26 LAS FERIAS UPZ2 LA ACADEMIA UPZ69 ISMAEL PERDOMO UPZ3 GUAYMARAL UPZ115 CAPELLANIA UPZ85 BOSA CENTRAL | CASABLANCA SUBA URBANO TIBABITA RURAL ALMIRANTE COLON BONANZA EL CHANCO I PUERTA DE TEJA SAN RAFAEL INDUSTRIAL GUALOCHE GALICIA | PUNTOS DE CAPTACIÓN, 11 Usuarios (Anexa SHP intervenciones) | NA | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 4818204
|  |  | Recursos Vigencia | 1090000000 | 1090000000 |  |  |  | 614429000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 115527666 | 115527666 |  |  |  | 0
|  | TOTAL -MP7 | Magnitud Vigencia | 45.53% | 45.53% |  |  |  | 7.53% |  |  |  | 7 LOCALIDADES | 10 UPZ | 10 Barrios | PREDIOS (Anexa SHP intervenciones) | NA | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 4818204
|  |  | Recursos Vigencia | 1090000000 | 1090000000 |  |  |  | 614429000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 115527666 | 115527666 |  |  |  | 33077400
8 | Atender el 100% de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | DISTRITAL (Atender las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo) | Magnitud Vigencia | 22% | 22% |  |  |  | 5.5% |  |  |  | Rafael Uribe Uribe San Cristóbal Fontibon | UPZ77 Zona Franca UPZ32 San Blas UPZ54 Marruecos | SABANA GRANDE EL TINTAL II TIBAQUE EL PLAYON GUIPARMA LOS ALPES | AAA0137OXTO AAA0161MAMS AAA0224HBUZ AAA0137OXYX AAA0010JZFZ AAA0238UDRU AAA0010JRMR AAA0010JRNX (Anexa SHP intervenciones) | 2,97 (Área aproximada de los predios) | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1164281
|  |  | Recursos Vigencia | 280000000 | 280000000 |  |  |  | 85888000
|  |  | Magnitud Reservas | 3% | 3% |  |  |  | 0.75%
|  |  | Reservas Presupuestales | 46533533 | 46533533 |  |  |  | 17288000
|  | TOTAL-MP8 | Magnitud Vigencia | 22% | 22% |  |  |  | 5.5% |  |  |  | 3 LOCALIDADES | 3 UPZ | 6 Barrios | PREDIOS (Anexa SHP intervenciones) | 2,97 Ha | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1164281
|  |  | Recursos Vigencia | 280000000 | 280000000 |  |  |  | 85888000
|  |  | Magnitud Reservas | 3% | 3% |  |  |  | 0.75%
|  |  | Reservas Presupuestales | 46533533 | 46533533 |  |  |  | 17288000
9 | Ejecutar el 100% del programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea | DISTRITAL (Atendee el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea) | Magnitud Vigencia | 100% | 100% |  |  |  | 24% |  |  |  | Tunjuelito Puente Aranda Usaquén Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Fontibon Suba | UPZ108 Zona Industrial UPZ77 Zona Franca UPZ42 Venecia UPZ48 Timiza UPZ27 Suba UPZ16 Santa Bárbara UPZ111 Puente Aranda UPZ69 Ismael Perdomo UPZ76 Fontibon San Pablo UPZ75 Fontibon UPZ49 Apogeo | TUNA BAJA VILLA HERMOSA BRISAS ALDEA FONTIBON MOLINOS NORTE SABANA GRANDE EL TINTAL CENTRAL CENTRO INDUSTRIAL LOS EJIDOS CEMENTERIO JARDINES APOGEO OLARTE LA ESTANCIA MUZU | AAA0017CDPA AAA0017XAMR AAA0036RKHY AAA0036RKJH AAA0036RKKL AAA0036RKNN AAA0036RKPP AAA0036RKRU AAA0036RKSK AAA0074TUPP AAA0074TUYX AAA0074TUZM AAA0074TWAF AAA0074TWHY AAA0080CZFZ AAA0080CZHK AAA0105SOPP AAA0136PNAF AAA0136PNBR AAA0137OXYX AAA0160UEDE AAA0178JSJZ AAA0179ABEA AAA0179ABFT AAA0215WMOE AAA0230RPPA AAA0248JPLW AAA0248JPNN AAA0248JPOE (Anexa SHP intervenciones) | 52,75 Ha. (Área aproximada de los predios) | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 5351807
|  |  | Recursos Vigencia | 598000000 | 598000000 |  |  |  | 273960000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 115410467 | 115410467 |  |  |  | 0
|  | TOTAL-MP9 | Magnitud Vigencia | 100% | 100% |  |  |  | 24% |  |  |  | 6 LOCALIDADES | 11 UPZ | 13 Barrios | PUNTOS DE CAPTACIÓN (Anexa SHP intervenciones) | 52,75 Ha | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 5351807
|  |  | Recursos Vigencia | 598000000 | 598000000 |  |  |  | 273960000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 115410467 | 115410467 |  |  |  | 55653267
10 | Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital | 1-USAQUEN | Magnitud Vigencia | 2571 | 2571 |  |  |  | 623 |  |  |  | 1-USAQUEN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 398937598.6531 | 398937598.6531 |  |  |  | 323567902.1673
|  |  | Magnitud Reservas | 111 | 111 |  |  |  | 111
|  |  | Reservas Presupuestales | 58332130.182 | 58332130.182 |  |  |  | 29887258.6179
|  | 2-CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 2850 | 2850 |  |  |  | 691 |  |  |  | 2-CHAPINERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | 442254445.9644 | 442254445.9644 |  |  |  | 358885104.9721
|  |  | Magnitud Reservas | 123 | 123 |  |  |  | 123
|  |  | Reservas Presupuestales | 64665862.5376 | 64665862.5376 |  |  |  | 33118313.6036
|  | 3-SANTA FE | Magnitud Vigencia | 282 | 282 |  |  |  | 68 |  |  |  | 3-SANTA FE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 43739450.6998 | 43739450.6998 |  |  |  | 35317202.8048
|  |  | Magnitud Reservas | 12 | 12 |  |  |  | 12
|  |  | Reservas Presupuestales | 6395524.8664 | 6395524.8664 |  |  |  | 3231054.9857
|  | 4-SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 541 | 541 |  |  |  | 131 |  |  |  | 4-SAN CRISTOBAL | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 83886772.5981 | 83886772.5981 |  |  |  | 68037552.4622
|  |  | Magnitud Reservas | 23 | 23 |  |  |  | 23
|  |  | Reservas Presupuestales | 12265813.391 | 12265813.391 |  |  |  | 6192855.3893
|  | 5-USME | Magnitud Vigencia | 685 | 685 |  |  |  | 166 |  |  |  | 5-USME | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 342940
|  |  | Recursos Vigencia | 106284752.1835 | 106284752.1835 |  |  |  | 86215524.494
|  |  | Magnitud Reservas | 30 | 30 |  |  |  | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 15540816.4627 | 15540816.4627 |  |  |  | 8077637.4643
|  | 6-TUNJUELITO | Magnitud Vigencia | 373 | 373 |  |  |  | 90 |  |  |  | 6-TUNJUELITO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 57896664.2113 | 57896664.2113 |  |  |  | 46743356.6534
|  |  | Magnitud Reservas | 16 | 16 |  |  |  | 16
|  |  | Reservas Presupuestales | 8465573.9777 | 8465573.9777 |  |  |  | 4308073.3143
|  | 7-BOSA | Magnitud Vigencia | 238 | 238 |  |  |  | 58 |  |  |  | 7-BOSA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 753496
|  |  | Recursos Vigencia | 36977796.4853 | 36977796.4853 |  |  |  | 30123496.51
|  |  | Magnitud Reservas | 10 | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 5406844.6938 | 5406844.6938 |  |  |  | 2692545.8214
|  | 8-KENNEDY | Magnitud Vigencia | 1167 | 1167 |  |  |  | 283 |  |  |  | 8-KENNEDY | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 181085551.931 | 181085551.931 |  |  |  | 146981888.1434
|  |  | Magnitud Reservas | 51 | 51 |  |  |  | 51
|  |  | Reservas Presupuestales | 26478090.8718 | 26478090.8718 |  |  |  | 13731983.6893
|  | 9-FONTIBON | Magnitud Vigencia | 4403 | 4403 |  |  |  | 1070 |  |  |  | 9-FONTIBON | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 683138377.3545 | 683138377.3545 |  |  |  | 555726573.5458
|  |  | Magnitud Reservas | 192 | 192 |  |  |  | 192
|  |  | Reservas Presupuestales | 99887593.6857 | 99887593.6857 |  |  |  | 51696879.7714
|  | 10-ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 3615 | 3615 |  |  |  | 877 |  |  |  | 10-ENGATIVA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 561005998.1059 | 561005998.1059 |  |  |  | 455488042.0558
|  |  | Magnitud Reservas | 156 | 156 |  |  |  | 156
|  |  | Reservas Presupuestales | 82029558.0685 | 82029558.0685 |  |  |  | 42003714.8143
|  | 11-SUBA | Magnitud Vigencia | 1796 | 1796 |  |  |  | 435 |  |  |  | 11-SUBA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 278706934.6522 | 278706934.6522 |  |  |  | 225926223.8247
|  |  | Magnitud Reservas | 78 | 78 |  |  |  | 78
|  |  | Reservas Presupuestales | 40752160.8634 | 40752160.8634 |  |  |  | 21001857.4071
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 2681 | 2681 |  |  |  | 650 |  |  |  | 12-BARRIOS UNIDOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 416053035.8834 | 416053035.8834 |  |  |  | 337590909.1633
|  |  | Magnitud Reservas | 116 | 116 |  |  |  | 116
|  |  | Reservas Presupuestales | 60834726.8689 | 60834726.8689 |  |  |  | 31233531.5286
|  | 13-TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 1122 | 1122 |  |  |  | 272 |  |  |  | 13-TEUSAQUILLO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 140135
|  |  | Recursos Vigencia | 174112596.0223 | 174112596.0223 |  |  |  | 141268811.2191
|  |  | Magnitud Reservas | 49 | 49 |  |  |  | 49
|  |  | Reservas Presupuestales | 25458514.4439 | 25458514.4439 |  |  |  | 13193474.525
|  | 14-LOS MARTIRES | Magnitud Vigencia | 50 | 50 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14-LOS MARTIRES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 93248
|  |  | Recursos Vigencia | 7818162.6855 | 7818162.6855 |  |  |  | 6232447.5538
|  |  | Magnitud Reservas | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 1143161.4495 | 1143161.4495 |  |  |  | 538509.1643
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | Magnitud Vigencia | 148 | 148 |  |  |  | 36 |  |  |  | 15-ANTONIO NARIÑO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 109199
|  |  | Recursos Vigencia | 23031884.668 | 23031884.668 |  |  |  | 18697342.6614
|  |  | Magnitud Reservas | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 3367691.8378 | 3367691.8378 |  |  |  | 1615527.4929
|  | 16-PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 1528 | 1528 |  |  |  | 370 |  |  |  | 16-PUENTE ARANDA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 237080500.8945 | 237080500.8945 |  |  |  | 192167132.9084
|  |  | Magnitud Reservas | 66 | 66 |  |  |  | 66
|  |  | Reservas Presupuestales | 34665598.551 | 34665598.551 |  |  |  | 17770802.4214
|  | 17-CANDELARIA | Magnitud Vigencia | 409 | 409 |  |  |  | 99 |  |  |  | 17-CANDELARIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 22243
|  |  | Recursos Vigencia | 63390508.2605 | 63390508.2605 |  |  |  | 51417692.3187
|  |  | Magnitud Reservas | 18 | 18 |  |  |  | 18
|  |  | Reservas Presupuestales | 9268876.6179 | 9268876.6179 |  |  |  | 4846582.4786
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | Magnitud Vigencia | 347 | 347 |  |  |  | 84 |  |  |  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 348023
|  |  | Recursos Vigencia | 53881932.0215 | 53881932.0215 |  |  |  | 43627132.8765
|  |  | Magnitud Reservas | 15 | 15 |  |  |  | 15
|  |  | Reservas Presupuestales | 7878545.1252 | 7878545.1252 |  |  |  | 4038818.7321
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 1074 | 1074 |  |  |  | 260 |  |  |  | 19-CIUDAD BOLIVAR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 748012
|  |  | Recursos Vigencia | 166717036.7252 | 166717036.7252 |  |  |  | 135036363.6653
|  |  | Magnitud Reservas | 46 | 46 |  |  |  | 46
|  |  | Reservas Presupuestales | 24377145.5051 | 24377145.5051 |  |  |  | 12385710.7786
|  | Arbolado Urbano en el Distrito Capital. Desarrollo de actividades silviculturales, control, seguimiento, prevención y manejo del arbolado en localidades. | Magnitud Vigencia | 25880 | 25880 |  |  |  | 6275 |  |  |  | 19 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 4015611000 | 4015611000 |  |  |  | 3259050700
|  |  | Magnitud Reservas | 1120 | 1120 |  |  |  | 1120
|  |  | Reservas Presupuestales | 587214230 | 587214230 |  |  |  | 301565132
11 | Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 477995000 | 477995000 |  |  |  | 31218000
|  |  | Magnitud Reservas | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 27213081 | 27213081 |  |  |  | 1710398
12 | Realizar 45000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre los recursos flora y fauna silvestre en el distrito capital. | 1-USAQUEN Descrición: Acciones de evaluacion y control para la proteccion a especies silvestres y rondas, expedición de salvoconductos, jornadas de capacitación, evaluación y seguimiento a permisos, liberación, remisión, incautación y entregas voluntarias del recurso fauna silvestre. | Magnitud Vigencia | 267 | 267 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1-USAQUEN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 59486381.323 | 59486381.323 |  |  |  | 42683227.5814
|  |  | Magnitud Reservas | 25 | 25 |  |  |  | 25
|  |  | Reservas Presupuestales | 7240739.9767 | 7240739.9767 |  |  |  | 4696638.6667
|  | 2-CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 141 | 141 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2-CHAPINERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | 31268482.4903 | 31268482.4903 |  |  |  | 22549629.6656
|  |  | Magnitud Reservas | 13 | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Reservas Presupuestales | 3806029.9877 | 3806029.9877 |  |  |  | 2442252.1067
|  | 3-SANTA FE | Magnitud Vigencia | 51 | 51 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3-SANTA FE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 11439688.716 | 11439688.716 |  |  |  | 8053439.1663
|  |  | Magnitud Reservas | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 1392449.9955 | 1392449.9955 |  |  |  | 939327.7333
|  | 4-SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 168 | 168 |  |  |  | 34 |  |  |  | 4-SAN CRISTOBAL | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 37369649.8054 | 37369649.8054 |  |  |  | 27381693.1654
|  |  | Magnitud Reservas | 15 | 15 |  |  |  | 15
|  |  | Reservas Presupuestales | 4548669.9853 | 4548669.9853 |  |  |  | 2817983.2
|  | 5-USME | Magnitud Vigencia | 89 | 89 |  |  |  | 18 |  |  |  | 5-USME | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 342940
|  |  | Recursos Vigencia | 19828793.7743 | 19828793.7743 |  |  |  | 14496190.4993
|  |  | Magnitud Reservas | 8 | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 2413579.9922 | 2413579.9922 |  |  |  | 1502924.3733
|  | 6-TUNJUELITO | Magnitud Vigencia | 209 | 209 |  |  |  | 42 |  |  |  | 6-TUNJUELITO | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 46521400.7782 | 46521400.7782 |  |  |  | 33824444.4985
|  |  | Magnitud Reservas | 19 | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Reservas Presupuestales | 5662629.9817 | 5662629.9817 |  |  |  | 3569445.3867
|  | 7-BOSA | Magnitud Vigencia | 1566 | 1566 |  |  |  | 313 |  |  |  | 7-BOSA | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 753496
|  |  | Recursos Vigencia | 348529182.8794 | 348529182.8794 |  |  |  | 252072645.9053
|  |  | Magnitud Reservas | 144 | 144 |  |  |  | 144
|  |  | Reservas Presupuestales | 42423309.8632 | 42423309.8632 |  |  |  | 27052638.72
|  | 8-KENNEDY | Magnitud Vigencia | 528 | 528 |  |  |  | 106 |  |  |  | 8-KENNEDY | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 117447470.8171 | 117447470.8171 |  |  |  | 85366455.1628
|  |  | Magnitud Reservas | 48 | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Reservas Presupuestales | 14295819.9539 | 14295819.9539 |  |  |  | 9017546.24
|  | 9-FONTIBON | Magnitud Vigencia | 3480 | 3480 |  |  |  | 697 |  |  |  | 9-FONTIBON | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 774848249.0272 | 774848249.0272 |  |  |  | 561324709.8913
|  |  | Magnitud Reservas | 319 | 319 |  |  |  | 319
|  |  | Reservas Presupuestales | 94315279.6959 | 94315279.6959 |  |  |  | 59929109.3867
|  | 10-ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 987 | 987 |  |  |  | 197 |  |  |  | 10-ENGATIVA | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 219642023.3463 | 219642023.3463 |  |  |  | 158652751.5762
|  |  | Magnitud Reservas | 91 | 91 |  |  |  | 91
|  |  | Reservas Presupuestales | 26735039.9138 | 26735039.9138 |  |  |  | 17095764.7467
|  | 11-SUBA | Magnitud Vigencia | 350 | 350 |  |  |  | 70 |  |  |  | 11-SUBA | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 77789883.2685 | 77789883.2685 |  |  |  | 56374074.1641
|  |  | Magnitud Reservas | 32 | 32 |  |  |  | 32
|  |  | Reservas Presupuestales | 9468659.9695 | 9468659.9695 |  |  |  | 6011697.4933
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 504 | 504 |  |  |  | 101 |  |  |  | 12-BARRIOS UNIDOS | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 112108949.4163 | 112108949.4163 |  |  |  | 81339735.5797
|  |  | Magnitud Reservas | 46 | 46 |  |  |  | 46
|  |  | Reservas Presupuestales | 13646009.956 | 13646009.956 |  |  |  | 8641815.1467
|  | 13-TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 141 | 141 |  |  |  | 28 |  |  |  | 13-TEUSAQUILLO | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 140135
|  |  | Recursos Vigencia | 31268482.4903 | 31268482.4903 |  |  |  | 22549629.6656
|  |  | Magnitud Reservas | 13 | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Reservas Presupuestales | 3806029.9877 | 3806029.9877 |  |  |  | 2442252.1067
|  | 14-LOS MARTIRES | Magnitud Vigencia | 117 | 117 |  |  |  | 23 |  |  |  | 14-LOS MARTIRES | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 93248
|  |  | Recursos Vigencia | 25929961.0895 | 25929961.0895 |  |  |  | 18522910.0825
|  |  | Magnitud Reservas | 11 | 11 |  |  |  | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 3156219.9898 | 3156219.9898 |  |  |  | 2066521.0133
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | Magnitud Vigencia | 103 | 103 |  |  |  | 21 |  |  |  | 15-ANTONIO NARIÑO | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 109199
|  |  | Recursos Vigencia | 22879377.4319 | 22879377.4319 |  |  |  | 16912222.2492
|  |  | Magnitud Reservas | 9 | 9 |  |  |  | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 2784899.991 | 2784899.991 |  |  |  | 1690789.92
|  | 16-PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 312 | 312 |  |  |  | 62 |  |  |  | 16-PUENTE ARANDA | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 69400778.2101 | 69400778.2101 |  |  |  | 49931322.8311
|  |  | Magnitud Reservas | 29 | 29 |  |  |  | 29
|  |  | Reservas Presupuestales | 8447529.9728 | 8447529.9728 |  |  |  | 5448100.8533
|  | 17-CANDELARIA | Magnitud Vigencia | 38 | 38 |  |  |  | 8 |  |  |  | 17-CANDELARIA | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 22243
|  |  | Recursos Vigencia | 8389105.0584 | 8389105.0584 |  |  |  | 6442751.333
|  |  | Magnitud Reservas | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 1021129.9967 | 1021129.9967 |  |  |  | 563596.64
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | Magnitud Vigencia | 188 | 188 |  |  |  | 38 |  |  |  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 348023
|  |  | Recursos Vigencia | 41945525.2918 | 41945525.2918 |  |  |  | 30603068.832
|  |  | Magnitud Reservas | 17 | 17 |  |  |  | 17
|  |  | Reservas Presupuestales | 5105649.9835 | 5105649.9835 |  |  |  | 3193714.2933
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 144 | 144 |  |  |  | 29 |  |  |  | 19-CIUDAD BOLIVAR | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 748012
|  |  | Recursos Vigencia | 32031128.4047 | 32031128.4047 |  |  |  | 23354973.5823
|  |  | Magnitud Reservas | 13 | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Reservas Presupuestales | 3898859.9874 | 3898859.9874 |  |  |  | 2442252.1067
|  | ESPECIALES | Magnitud Vigencia | 2067 | 2067 |  |  |  | 413 |  |  |  | ESPECIALES Corresponde a las comunicaciones emitidas por las corporaciones ambientales para el transporte y movilización de productos de la flora silvestr | NA | NA | NA | N/A | NA | NA | N/A | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 733859
|  |  | Recursos Vigencia | 459875486.3813 | 459875486.3813 |  |  |  | 332607037.5683
|  |  | Magnitud Reservas | 190 | 190 |  |  |  | 190
|  |  | Reservas Presupuestales | 55976489.8195 | 55976489.8195 |  |  |  | 35694453.8667
|  | Localización Distrital Descrición: Acciones de evaluacion y control para la proteccion a especies silvestres y rondas, expedición de salvoconductos, jornadas de capacitación, evaluación y seguimiento a permisos, liberación, remisión, incautación y entregas voluntarias del recurso fauna silvestre. | Magnitud Vigencia | 11450 | 11450 |  |  |  | 2291 |  |  |  | 19 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N/A | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 2548297000 | 2548297000 |  |  |  | 1845042913
|  |  | Magnitud Reservas | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050
|  |  | Reservas Presupuestales | 310145029 | 310145029 |  |  |  | 197258824
13 | Intervenir 100% de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 4% | 4% |  |  |  | 2.75% |  |  |  | KENNEDY | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 3859 ha. | 578977 | 603003 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 190000000 | 190000000 |  |  |  | 103244206.5217
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | FONTIBOÓN | Magnitud Vigencia | 2% | 2% |  |  |  | 0.75% |  |  |  | FONTIBÓN | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 3328 ha | 190484 | 223250 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 28157510.8696
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 2% | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | PUENTE ARANDA | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN |  | 98567 | 119988 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 75086695.6522
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | ENGATIVÁ | Magnitud Vigencia | 4% | 4% |  |  |  | 0.25% |  |  |  | ENGATIVÁ | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 3588 ha | 419262 | 453981 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 120000000 | 120000000 |  |  |  | 9385836.9565
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 3% | 3% |  |  |  | 0.75% |  |  |  | TUNJUELITO | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN (Anexa SHP intervenciones) | 991 ha | 93839 | 95683 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 140135
|  |  | Recursos Vigencia | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 28157510.8696
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 2% | 2% |  |  |  | 1% |  |  |  | SUBA | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 10055 ha | 595155 | 655579 | No discrimina | N.A. | NA | COMUNIDAD EN GENERAL | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 37543347.8261
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | DISTRITAL | Magnitud Vigencia | 8% | 8% |  |  |  | 4% |  |  |  | DISTRITAL | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 140109,70 ha | 1872009 | 1978439 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 150173391.3043
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | - | - |  |  |  | 0
|  | Distrital Fuentes fijas de emision de material particulado que operan con combustibles solidos y liquidos ubicadas en la localidad, asume acciones en el Territorio con Oportunidad Tunjuelito, definido por la MMI de SHDT. | Magnitud Vigencia | 25% | 25% |  |  |  | 11.5% |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | PUNTOS DE EMISIÓN | 163553 ha | NA | NA |  | NA | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1050000000 | 1050000000 |  |  |  | 431748500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 143091739 | 143091739 |  |  |  | 84504101
14 | Revisar 136,000 vehículos Priorizando aquellos que utilicen combustible Diésel que circulen por la ciudad | DISTRITAL-MP 14 Descripción: Evaluación y emisión de actuaciones tecnicas y administrativas sobre solicitudes de instrumentos ambientales requeridas por usuarios generadores de vertimientos, residuos peligrosos o acopiadores, movilizadores o procesadores de aceite usado con actividades contaminantes. | Magnitud Vigencia | 30000 | 30000 |  |  |  | 5467 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | PUNTOS DE CONTROL. Recurso hidrico superficial, subterraneo y suelo. (anexa SHP) | Distrito | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1650000000 | 1650000000 |  |  |  | 966442084
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 400
|  |  | Reservas Presupuestales | 230915205 | 230915205 |  |  |  | 92726994
15 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 LOCALIDADES | NA | Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo | POLIGONO | 1,07 KM2 | N.A | N.A | No discrimina | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | 109254
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Zona 2 Localidad Engativa- Barrio las Ferias | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 LOCALIDADES | NA | Zona 2 Localidad Engativa- Barrio las Ferias | POLIGONO | 1,73 KM2 | 419262 | 453981 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 878434
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | LOCALIDADES 3 y 17 | NA | Zona 3 Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves, Localidad Candelaria-Barrio la Catedral | LÍNEA | 1,21 KM | N.A | N.A | No discrimina | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 LOCALIDADES | NA | Zona 4 Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzu | POLÍGONO | 2,68 KM2 | 93839 | 95683 | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 187971
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ESPECIAL (demás lugares de especial atención) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 25 LOCALIDADES | NA | DISTRITO | DISTRITO | N.A | N.A | N.A | No discrimina | N.A | TODOS | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 626765133
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Distrital Descripción: Evaluación, control y seguimiento a establecimientos, comerciales, industriales o de servicios que incumplan con la resolución 0627 de 2006 para determinar la evolución en la disminusion del ruido. | Magnitud Vigencia | 1 | 1.1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | UPZ | NA | POLIGONO - ZONAS CRITICAS | PERIMETRO | NA | NA |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 1175659
|  |  | Recursos Vigencia | 1140000000 | 1140000000 |  |  |  | 626765133
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 238412385 | 238412385 |  |  |  | 139820947
| Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | RUTA 1: CARRERA 13 DE CALLE 34 A CALLE 95 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 2: CARRERA 7 DE CALLE 34 A CALLE 100 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 3: CALLE 34 DE AV CARACAS A LA AV CARRERA 30 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 4: CALLE 45 DE LA AV CARACAS A LA AV CARRERA 30 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 |  | RUTA 5: AV CARRERA 30 NQS ENTRE CALLE 63 y 80 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | LOCALIDAD 2 y 3 | N.A | N.A | RUTA 1. CRA 13 DE CALLE 34 A CALLE 95 | 6,9 km | N.A | N.A | No discrimina | N.A | N.A | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 451614099
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 6: AV CARACAS COSTADO ORIENTAL- DE LA CALLE 40 A LA CALLE 80 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | LOCALIDAD 2, 3, 11 y 12 (Revisar) | N.A | N.A | RUTA 2. CRA 7 DE CALLE 34 A CALLE 100 | 7,4 km | N.A | N.A | No discrimina | N.A | N.A | COMUNIDAD GENERAL | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 451614099
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 7: CALLE 116 DE LA AUTOPISTA NORTE AL OCCIDENTE | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | LOCALIDAD 13 | N.A | N.A | RUTA 3. CALLE 34 DE LA CARACAS ALA 30 | 1,51 km | N.A | N.A | No discrimina | N.A | N.A | NA | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 8: CALLE 53 DE LA CARRERA 16 A LA CARRERA 28: | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | RUTA 9: CARRERA 7 CALLE 100 A 170 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ESPECIAL (demas rutas de especial atención) | Magnitud Vigencia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | LOCALIDAD 13 | N.A | N.A | RUTA 4. CALLE 45 DE LA AV CARACAS A LA CRA 30 | 1,31 km | N.A | N.A | No discrimina | N.A | N.A | NA | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 224000000 | 224000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 57573700
|  | Especial Descripción: rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | Magnitud Vigencia | 9 | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | 0 | N.A | N.A |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 2240000000 | 2240000000 |  |  |  | 903228198
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 195487835 | 195487835 |  |  |  | 105227167
17 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los trámites administrativos. | DISTRITAL - Entidad Descripición: MPI17. Notificaciones relacionadas con tramites administrativos en tiempo oportuno.. | Magnitud Vigencia | 130 | 130 |  |  |  | 160 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | Distrito | Distrito | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 9173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1400000000 | 1400000000 |  |  |  | 1205323496
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 246929146 | 246929146 |  |  |  | 81616368
18 | Impulsar 12.000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos | DISTRITAL - Entidad Descripición: MPI18. Notificaciones relacionadas con tramites administrativos en tiempo oportuno.. | Magnitud Vigencia | 3157 | 3157 |  |  |  | 690 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | Distrito | Distrito | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 9173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1400000000 | 1400000000 |  |  |  | 1287727000
|  |  | Magnitud Reservas | 281 | 281 |  |  |  | 100
|  |  | Reservas Presupuestales | 328492234 | 328492234 |  |  |  | 114582800
19 | Decidir de fondo 1600 procesos sancionatorios | DISTRITAL - Entidad Descripición: MPI19. Notificaciones relacionadas con tramites administrativos en tiempo oportuno.. | Magnitud Vigencia | 400 | 400 |  |  |  | 126 |  |  |  | 20 LOCALIDADES | NA | NA | Distrito | Distrito | NA | NA | No discrimina | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 9173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1270000000 | 1270000000 |  |  |  | 1005590000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 131641525 | 131641525 |  |  |  | 87324157
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 25175392000 |  |  |  |  | 16007139024 |  | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 4112815166 |  |  |  |  | 1925798806 |  | #REF! | #REF!
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 29288207166 |  |  |  |  | 17932937830 |  | #REF! | #REF!