## GESTIÓN
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Pilar Democracia urbana
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Espacio público, derecho de todos
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
142 | SENDERO PANORÁMICO CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES | 262 | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Mediante radicado No. 2017EE38907 se remitio a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, inquietud sobre la expedición de licencia ambiental para el desarrollo del Proyecto Sendero de las Mariposas, asi como el envío de los referidos terminos. Este requerimiento fuer respondido mediante el radicado SDA 2017ER56387, en el cual el ANLA señala se debe profundizar en la información del proyecto para poder realizar el enviío de los respectivos terminos. De igual modo, se emitio el radicado No. 2017EE30982, mediante el cual se presenta la pregunta sobre la necesidad o no de tranitar licencia ambiental, el cual fue respondido por la Corporación de manera afirmativa, aclarando que la entidad competente es el ANLA. Adicionalmente, se recibio la primera entrega del PAA del Acueducto para la ejecución de la inversión asociada al Convenio 001 (Fondiger, eab, sda), el cual fue emitido por la gerencia del proyecto (EAB), que ahora mismo esta en revisión. | N/A | N/A | La adecuación de los Senderos mantiene los niveles existentes de productividad de los ecosistemas, Facilita el acceso óptimo, seguro y sostenible de la ciudadanía y equipos de atención de emergencias a los Cerros Orientales a través de diferentes puntos y brinda un espacio de disfrute de la oferta natural de los Cerros Orientales | Rad 2017ER56987 y 2017EE30982. Respuestas mediante radicados CAR20172108065 y SDA 2017ER56387.
|  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 11.52% | Durante el primer trimestre del 2017, se registraron un total de 21,398 visitantes a la quebrada la Vieja, y 1376 visitantes a la quebrada las Delicias. A los visitantes de la quebradas se les informó sobre la importancia que tiene el conservar los cerros orientales y como debemos ayudar a conservar estos ecosistemas, dando a conocer a los visitantes el manual del visitante responsable de cerros orientales y el protocolo de caminatas ecológicas, que contiene los deberes y derechos de los caminantes. Se promocionaron las caminatas ecológicas de la secretaria Distrital de Ambiente y la visita a tres senderos de cerros orientales (Las Moyas, San Francisco y La Vieja), que cuentan con acompañamiento de la Policía. Se formuló e implementó la estrategia de apropiación ambiental de los cerros orientales en la quebrada la vieja y las Delicias, trasmitiendo a los visitantes la información sobre generalidades de estos cerros orientales de Bogotá y la importancia de conservarlos y protegerlos. Se recopilo informacion cultural con la comunidad del barrio Bosque Calderon de mitos y leyendas de la quebrada las delicias Los resultados indican que aumenta la disposición e interés de los ciudadanos por conocer diferentes rutas ecológicas dentro la Reserva Forestal Protectora, por lo que se hace necesario aumentar los procesos de educación e interpretación ambiental que permitan generar conciencia suficiente para la preservación y cuidado de las diferentes rutas ecológicas halladas en los cerros orientales, y de la Reserva Forestal Protectora en general Se han registrado el número de visitantes al sendero de la quebrada la Vieja, durante el mes de septiembre, Para lo cual se han diligenciado planillas de reporte y tomado evidencia fotográfica. Se ha iniciado la formulación de la estrategia de Apropiación Ambiental de la RFPBOB y se elaboró la ficha informativa de la quebrada la vieja para su edición y posterior divulgación. Se informa a los visitantes sobre los demás senderos de los cerros Orientales los cuales están habilitados. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se inician actividades en el 2018 | Los beneficios se traducen en mantener informadas las personas sobre la importancia de los ecosistemas de montaña, lo cual aporta a su conservación y puede reflejarse en un mayor trafico de personas conociendo y visitando los senderos de la Reserva Forestal. Al generar un mayor conocimiento se puede trabajar en una estrategia de preservación con la comunidad que contribuya a la apropiación y por ende a un mayor conocimiento de la estructura ecologica principal de Bogotá. | Informes de los contratos No. 20160919, 20161058, 20161085, 20161037, 20160908, 20160993, 20161008, 20160643, 20160522, 20160704, 20160737, 20160805, 20160805, 20160867, 20160920, 20161007, 20161131, 20161152
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A Diciembre | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 | MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | La adecuación de los Senderos mantiene los niveles existentes de productividad de los ecosistemas, Facilita el acceso óptimo, seguro y sostenible de la ciudadanía y equipos de atención de emergencias a los Cerros Orientales a través de diferentes puntos y brinda un espacio de disfrute de la oferta natural de los Cerros Orientales | N/A
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 23072000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072000000
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 | MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 11.52% | Durante el primer trimestre del 2017, se registraron un total de 21,398 visitantes a la quebrada la Vieja, y 1376 visitantes a la quebrada las Delicias. A los visitantes de la quebradas se les informó sobre la importancia que tiene el conservar los cerros orientales y como debemos ayudar a conservar estos ecosistemas, dando a conocer a los visitantes el manual del visitante responsable de cerros orientales y el protocolo de caminatas ecológicas, que contiene los deberes y derechos de los caminantes. Se promocionaron las caminatas ecológicas de la secretaria Distrital de Ambiente y la visita a tres senderos de cerros orientales (Las Moyas, San Francisco y La Vieja), que cuentan con acompañamiento de la Policía. Se formuló e implementó la estrategia de apropiación ambiental de los cerros orientales en la quebrada la vieja y las Delicias, trasmitiendo a los visitantes la información sobre generalidades de estos cerros orientales de Bogotá y la importancia de conservarlos y protegerlos. Se recopilo informacion cultural con la comunidad del barrio Bosque Calderon de mitos y leyendas de la quebrada las delicias Los resultados indican que aumenta la disposición e interés de los ciudadanos por conocer diferentes rutas ecológicas dentro la Reserva Forestal Protectora, por lo que se hace necesario aumentar los procesos de educación e interpretación ambiental que permitan generar conciencia suficiente para la preservación y cuidado de las diferentes rutas ecológicas halladas en los cerros orientales, y de la Reserva Forestal Protectora en general | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se inician actividades en el 2018 | Los beneficios se traducen en mantener informadas las personas sobre la importancia de los ecosistemas de montaña, lo cual aporta a su conservación y puede reflejarse en un mayor trafico de personas conociendo y visitando los senderos de la Reserva Forestal. Al generar un mayor conocimiento se puede trabajar en una estrategia de preservación con la comunidad que contribuya a la apropiación y por ende a un mayor conocimiento de la estructura ecologica principal de Bogotá. | Informes de los contratos No. 20160919, 20161058, 20161085, 20161037, 20160908, 20160993, 20161008, 20160643, 20160522, 20160704, 20160737, 20160805, 20160805, 20160867, 20160920, 20161007, 20161131, 20161152
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 |  |  |  |  | 410000000 |  |  |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 16.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 152677847 | [19 empty] | 81936809 |  |  |  | 53.67%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 |  |  |  |  | 81936809
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000
Note on AM6: CAMILO.GUTIERREZ: Eliminar
Note on H21: MYRIAM.LEON: 249.999.951.224 - 9,800´000,000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,1 Seguimiento Diciembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Usaquen Chapinero Santa Fé San Cristobal Usme | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Chapinero | Magnitud | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Chapinero | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 152677847 | 152677847 |  |  | 152677847 | 81936809
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 152677847 | 0 | 0 | 152677847 | 81936809 | 0
[10 empty] | 1375719886 | [10 empty] | 126PG01-PR 02-FA8-V.9
0
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.