## GESTIÓN
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Pilar Democracia urbana
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Espacio público, derecho de todos
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
142 | SENDERO PANORÁMICO CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES | 262 | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Durante el II trimestre de 2017, se realizaron los siguientes avances: - Se solicito a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA la expedición de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Sendero de los Cerros Orientales, para el cual se realizo un primer resumen ejecutivo del proyecto que se radico en Mayo 2017 - A su vez se solicito al ANLA pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar Diagnostico Ambiental de Alternativas- DAA, para lo cual se formuló y realizó la entrega de un segundo resumen ejecutivo del proyecto, que incluyo cartografía detallada del trazado y sus varios cruces con capas de coberturas vegetales, capas de riesgo por incendio, capa de zonificación de la Franja de Adecuación, entre otros - Se adelantarón varias reuniones sobre, el Trazado del Sendero con la Gerencia del Proyecto (22Jun17) y Accesos al Sendero con el Secretario Distrital de Planeación (29Jun17), que permiten conocer más a fondo los impactos ambientales a generarse, así como determinar un pliego de adjudicación preciso. - El 6 de Junio se informo a la SDA el estado de la contratación producto del Convenio Fondiger 001 de 2016 mediante correo electrónico, que permite llevar un seguimiento más adecuado a las inversiones producto del proyecto - Se ha adelantado la creación de un logotipo para el Sendero de los Cerros Orientales (Sendero de las Orquideas) y otro para el Circuito Ambiental de Bogotá (Ver anexos) Para que ? Con el objetivo de generar una imagen de mercadeo del proyecto que represente la belleza escenica de la reserva asi como los nuevos atractivos turisticos que traerá consigo el desarrollo del Sendero de los Cerros Orientales. | N/A | N/A | El sendero panoramico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecologico que tiene como proposito dar conectividad y fortalecer el uso publico de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Radicados 2017EE88255, 2017EE120477, Listados de asistencia y acta de reuniones 22 y 29Junio 2017 , Cartografía Guia, Logotipos elaborados, correo electronico (Contratación)
|  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 11.52% | *A la fecha se mantiene el total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,510) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados sobre la importancia de la Reserva de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se recibió material audiovisual (20 vídeos y 400 fotografías), para promover las distintas caminatas a los cerros orientales, con el propósito de dar a conocer la belleza escénica y natural de la reserva, compilando evidencias de la existencia de las áreas protegidas de la capital (RFPBOB), con el fin de generar un mayor número de visitantes locales y extranjeros, sujeta a los programas de apropiación y educación ambiental que se realicen. Estos vídeos han sido proyectados en escenarios como el Museo de Bogotá (durante la exposición "Oriéntate Los cerros son nuestro norte 2017), la segunda jornada de la Vitrina Turística de ANATO, así como durante la semana Ambiental 2017. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | Informe de los contratos No. 20161222 20161319 20161254 20161321 20 videos y 400 fotografias, se encuentran en el archivo de gestion de la dependencia.
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A Diciembre | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 | MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | El sendero panoramico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecologico que tiene como proposito dar conectividad y fortalecer el uso publico de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Radicados 2017EE88255, 2017EE120477, Listados de asistencia y acta de reuniones 22 y 29Junio 2017 , Cartografía Guia, Logotipos elaborados, correo electronico (Contratación)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 23072000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072000000
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 | MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 11.52% | *A la fecha se mantiene el total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,510) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados sobre la importancia de la Reserva de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se recibió material audiovisual (20 vídeos y 400 fotografías), para promover las distintas caminatas a los cerros orientales, con el propósito de dar a conocer la belleza escénica y natural de la reserva, compilando evidencias de la existencia de las áreas protegidas de la capital (RFPBOB), con el fin de generar un mayor número de visitantes locales y extranjeros, sujeta a los programas de apropiación y educación ambiental que se realicen. Estos vídeos han sido proyectados en escenarios como el Museo de Bogotá (durante la exposición "Oriéntate Los cerros son nuestro norte 2017), la segunda jornada de la Vitrina Turística de ANATO, así como durante la semana Ambiental 2017. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | 1. Base de datos en excel, de las personas que visitaron las quebradas y fueron sensibilizadas. 2. Carpeta de planillas de conteo individual y grupal, de los visitantes que recibieron la información de sensibilización de la importancia de los cerros orientales de Bogotá. 3. Carpeta de registros fotográficos de la labor desempeñada en las quebradas.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 |  |  |  |  | 410000000 |  |  |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 16.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 152677847 | 152677847 | [18 empty] | 81936809 | 150977224 |  |  | 98.89%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 |  |  |  |  | 81936809
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 152677847 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 150977224 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 150977224 | 0 | 0 | 0% | 0%
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000
Note on AM6: CAMILO.GUTIERREZ: Eliminar
Note on H21: MYRIAM.LEON: 249.999.951.224 - 9,800´000,000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR 02-FAX-V.9