## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 02 - Democracia Urbana
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 17 - Espacio público, derecho de todos
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 1er trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 2o trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 3er trimestre 2018 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
17 | 980 | SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ | 262 | Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En el marco del convenio 001 de 2016 suscrito entre EAB, FONDIGER y SDA, se han realizado las siguientes actividades: Se encuentra en ejecución el contrato No. 1-25100-1154-2017, entre la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP y el Consultor CONSORCIO SENDERO LAS MARIPOSAS 2017, que tiene por objeto: Elaborar el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales. Dentro de este contrato se avanzó con los cronogramas de ejecución, metodología de trabajo, revisión de información secundaria disponible y entrega del plan de acción social y mapa de actores sociales. De forma paralela se encuentra en ejecución el Contrato 604-2017 suscrito con Taller 301, que cuenta con los diseños conceptuales y avanzando en los diseños de detalle de los primeros 15 Km, junto con la entrega de implantación zonas de acceso etapa 1. Se realizaron 3 reuniones con la CAR, para presentar los avances del proyecto del sendero y contar con los términos de referencia para el proyecto de recreación pasiva y educación ambiental que debe presentarse ante esta entidad para su aprobación, en concordancia con lo establecido en el plan de manejo de la reserva forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá - adoptado mediante Resolución del MADS No 1766 de 2016. | N/A | N/A | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Actas de seguimiento del convenio 001 de 2016 | En el marco del convenio 001 de 2016 suscrito entre EAB, IDIGER y SDA, se han realizado las siguientes actividades: • Contrato No 2 – 02 – 25100 00604 2017 suscrito con la empresa Taller 301 con el objeto de Consultoría para el desarrollo del diseño arquitectónico conceptual del proyecto y de los diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de la primera etapa del proyecto Sendero de las Mariposas, actualmente se encuentra en ejecución y se han obtenido los siguientes productos: Producto 1: Diagnóstico y necesidades funcionales y programáticas del proyecto Producto 2: Trazado general del sendero Producto 3: Diseño conceptual del proyecto • Contrato No. 1-25100-1154-2017, entre la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP y el Consultor CONSORCIO SENDERO LAS MARIPOSAS 2017 con el objeto de Elaborar el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales, contrato actualmente está en ejecución con un avance del 28%. • Contratación de las interventorías para los diseños arquitectónicos conceptuales y el estudio de impacto ambiental, a través de los contratos 1-15-25100-01213-2017 suscrito con COBA Colombia y cuyo objeto es Interventoría para elaborar el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales del proyecto sendero de Las Mariposas, suscrito el 29 de diciembre de 2017 y el contrato Contrato 2-15-25100-01318-2017 con la firma MAB Ingeniería de valor S.A, con el objeto de Interventoría para el desarrollo de los diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de la segunda etapa del proyecto Sendero de las Mariposas. Adicionalmente la EAB como ejecutora del convenio, se encuentra estructurando los procesos contractuales para realizar las actividades de: 1) Modelo de operación 2) Estudios para la ampliación de la cobertura de telecomunicaciones. | N/A | N/A | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Informes de interventorías de los contratos en ejecución. | En el marco del convenio 001 de 2016 suscrito entre EAB, IDIGER y SDA, se han realizado las siguientes actividades: • Contrato No 2 – 02 – 25100 00604 2017 suscrito con la empresa Taller 301 con el objeto de desarrollar el diseño arquitectónico conceptual del proyecto y los diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de la primera etapa del proyecto Sendero de las Mariposas. Actualmente se encuentra en ejecución y se han obtenido los siguientes productos: Producto 1: Diagnóstico y necesidades funcionales y programáticas del proyecto Producto 2: Trazado general del sendero Producto 3: Diseño conceptual del proyecto Producto 4A:mplantación de las Zonas de Acceso. Producto 4B: Localización de referentes paisajísticos, miradores y aulas ambientales. Producto 4C: Preanteproyecto • Contrato No. 1-25100-1154-2017, entre la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP y el Consultor CONSORCIO SENDERO LAS MARIPOSAS 2017 con el objeto de Elaborar el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales. Este contrato actualmente está en ejecución con un avance del 43% en el estudio de impacto ambiental, un 66% en el estudio de factibilidad del sistema contraincendios y un 69% de avance en el estudio de factibilidad de las estructuras especiales. • Contratación de las interventorías para los diseños arquitectónicos conceptuales y el estudio de impacto ambiental, a través de los contratos 1-15-25100-01213-2017 suscrito con COBA Colombia y cuyo objeto es Interventoría para elaborar el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales del proyecto sendero de Las Mariposas, suscrito el 29 de diciembre de 2017 y el contrato Contrato 2-15-25100-01318-2017 con la firma MAB Ingeniería de valor S.A, con el objeto de Interventoría para el desarrollo de los diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de la segunda etapa del proyecto Sendero de las Mariposas. | N/A | N/A | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Informes de gestion de cada uno de los contratos, suministrados por la EAB
|  |  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 |  |  | 125078 | [5 empty] | 85247 | [5 empty] | 0 | 0 | 10863 | 0 | 100% | 15.87% | Una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se podrán iniciar actividades |  |  |  |  | Una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se podrán iniciar actividades |  |  |  |  | La meta no se había reportado avance por no estar definido el trazado del sendero. En el marco del convenio No 001 de 2016, se definió el trazado definitivo del sendero panorámico, a través del contrato No 2 – 02 – 25100 00604 2017 suscrito con la empresa Taller 301 para el desarrollo del diseño arquitectónico conceptual del proyecto y de los diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de la primera etapa del proyecto Sendero de las Mariposas, entre otros productos, entregaron el Trazado general del sendero el cual fue suministrado y validado a través del contrato No. 1-25100-1154-2017, donde se elaboró el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales, quienes en mayo de 2018 entregaron el diagnóstico del trazado del sendero, aprobado por parte de la supervisión del contrato, según el informe de gestión de junio de 2018 del citado contrato. En este contexto, en los senderos habilitados en los predios del EAAB-ESP que se encuentran en el área de influencia del proyecto sendero panorámico de los cerros orientales de Bogotá, específicamente los senderos del Delirio ubicado en la ronda del río Fucha en la localidad de San Cristóbal, Santa Ana en la localidad Usaquén, la Quebrada la vieja y el sendero del río San Francisco, en las localidades de Chapinero y Santa fe respectivamente, presentaron un número de visitantes de 9.136 personas que recorrieron las áreas del proyecto sendero panorámico. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de proyectos de educación ambiental, ha reportado 1.727 visitantes en los senderos habilitados dentro del trazado del sendero panorámico, para un total de 10.863 visitantes para este periodo. | N/A | N/A | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Reportes de visitas por parte de EAB remitidos a SDA.
126PG01-PR02-F-2-V10.0
34512

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 258438064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 |  |  | 223438064000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [33 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 258438064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 |  |  |  | 223438064000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 221188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.52%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 546444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.1%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 150977224 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 221188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.52%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 546444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 150977224 | 100% | 72.73%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 258984508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977224
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 258984508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977224
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3 DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 0% | 0%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | Seguimiento |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud Vigencia | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 258438064000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 258438064000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 258438064000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0