## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [31 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 02 - Democracia Urbana
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 17 - Espacio público, derecho de todos
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [38 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 31 de marzo de 2020 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 30 de abril de 2020 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 31 de mayo de 2020 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | MAR | ABRIL | MAYO | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEP | PROGR. ANUAL CORTE NOV | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE mayo | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
17 | 980 | SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ | 262 | Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En el Convenio Interadministrativo entre la SDA, el IDIGER Y FONDIGER (SDA – CV 20191462, IDIGER 505-2019) con el objeto de Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los Cerros Orientales” con un plazo de 5 años, se realizaron las reuniones técnicas y la formulación del plan de trabajo para los cinco años, priorizando las acciones que pueden realizarse sin necesidad de licencia ambiental, como en el caso de la restauración ecológica. Este plan de trabajo fue radicado por el IDIGER ante la SDA y se encuentra en implementación. Adicionalmente se realizó una reunión con el director de la ANLA para verificar el avance en la ejecución de la audiencia pública para el pronunciamiento de fondo de la ANLA ante el tema de licencia, donde se informó que está pendiente el concepto de la CAR. | No es posible realizar adecuaciones físicas del sendero hasta el momento que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre. Por otra parte, la declaratoria de calamidad pública retrasa el trabajo de campo necesario para la contratación de los estudios. En este momento se está a la espera del concepto de la CAR | La Secretaría Distrital de Ambiente como partae de sus competencias realiza el acompaña permanentemente a la CAR como a la ANLA en el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para poder obtener la licencia ambiental. Una vez se desarrolle la audiencia pública , la ANLA podrá expedir la licencia Ambiental incorporando los aspectos que considere relevanates producto de la Audiencia. | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/open?id=19tnQNeRYaYW_9FpSNx64vJjG-bhF7Ot- | A la fecha no se han comprometido recursos del convenio SDA – CV 20191462, IDIGER 505-2019, toda vez que, hasta el momento se está terminando la revisión de la información técnica aportada en el convenio No 001 de 2016 y que, debido a la limitación a la movilidad derivada de la declaratoria de calamidad pública, no ha sido posible la realización del trabajo de campo necesario para la elaboración de los estudios previos requeridos para iniciar los procesos de contratación. El 7 de abril del 2020, el comité técnico de supervisión aprueba de común acuerdo, modificar el convenio en términos de darlo por terminado en forma anticipada, con el propósito de direccionar los recursos a la atención de la emergencia sanitaria por lo que se traslado la solicitud, la cual se define como viable por el comité técnico de supervisión, al Comité Técnico Administrativo, para que en el marco de las obligaciones descritas en la minuta del presente convenio, se avale y de continuidad al trámite pertinente para la Terminación Anticipada del mismo. Por otra parte, los $ 508.000.000 es un rubro programado para esta vigencia, con el fin de contratar apoyos en la supervisión al convenio SDA-CV-20191462 entre la SDA y el IDIGER y que no serán ejecutados dado que, conforme a la limitación a la movilidad derivado de la declaratoria de calamidad pública y terminación del convenio SDA – CV 20191462, IDIGER 505-2019, de común acuerdo entre las dos entidades según acta del comité técnico de supervisión del 7 de abril del 2020, no hay documentos ni obra a supervisar. Por lo anterior, los recursos no se ejecutarán y serán cedidos en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 sobre lo cual se han expedido medidas a nivel Nacional y Distrital, y que es recogida por el artículo 3 del Decreto 417 de 2020, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional. Con estas decisiones y su reducción presupuestal, el avance de la meta es 0. En cuanto a la implementación de los estudios y diseños realizados para el sendero panorámico, se indica por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, que una vez se cuente con los resultados de la evaluación de la licencia ambiental por parte de la ANLA, en el marco de los recursos asignados en el Plan Distrital de Desarrollo para la implementación de plan de manejo de la reserva y del área de ocupación público prioritaria, se procederá a ejecutar las acciones necesarias para el manejo de la red de senderos existentes en los Cerros Orientales en concordancia con las disposiciones de la ANLA y los instrumentos de planificación vigentes para el territorio. | El rubro programado para esta vigencia no se ejecutará, dado que los recursos serán cedidos en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Por otra parate, no ha sido posible realizar adecuaciones físicas del sendero, hasta el momento que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre del 2019 | La Secretaría Distrital de Ambiente acompaña permanentemente a la CAR como a la ANLA en el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para poder obtener la licencia ambiental y que son parte de sus competencias. | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/open?id=1lPe1qsI9ZqoxgH3kBEJokHRWGUoa74pC | En el año 2016 se suscribió el convenio No 001 de 2016, entre EAB, FONDIGER y SDA con el objeto de, realizar los estudios y diseños del Sendero de las Mariposas, donde se realizaron los siguientes estudios: • Estudio de Impacto Ambiental • Estudio de factibilidad del sistema contraincendios. • Estudio de arqueología preventiva • Estudio de diseños de detalle del sendero • Plan de sustitución de especies exóticas • Plan de control de retamo espinoso. • Proyecto de actividades de recreación pasiva. Se adelantó ante la ANLA el proceso de licenciamiento ambiental para la adecuación del sendero, por lo cual en el año 2017 se requirió a la ANLA la expedición de los términos de referencia y en diciembre de 2018 se radicó el Estudio de Impacto Ambiental, dando apertura al expediente LAV 20170067 el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte de esta entidad. El proyecto del Sendero incluye un control de incendio forestales para lo que es necesario reemplazar especies exóticas que son susceptibles a incendios y hacer control de retamo, acciones que se pueden realizar mientras se expide la licencia ambiental; por ello en el 2019, se suscribió el convenio SDA – CV 20191462, IDIGER 505-2019, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria Distrital de Ambiente, el Instituto Distrital para Gestión de Riesgo y Cambio Climático –IDIGER y el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C, - FONDIGER, para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los cerros orientales”. No obstante y derivado del estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID 19, se tomó la decisión de terminar anticipadamente el convenio, con el propósito de direccionar los recursos a la atención de la emergencia sanitaria, razón por la cual se trasladó la solicitud a la Subdirección contractual de la entidad para liberar los recursos. Por otra parte, los $ 508.000.000 programados para esta vigencia, con el fin de contratar apoyos en la supervisión al convenio SDA-CV-20191462 entre la SDA y el IDIGER, no se ejecutaron dado que, de común acuerdo entre las dos entidades según acta del comité técnico de supervisión del 7 de abril del 2020, no hay documentos ni obra a supervisar. Por lo anterior, los recursos se cedieron en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Con estas decisiones y su reducción presupuestal, el avance de la meta es 0. Una vez se cuente con los resultados de la evaluación de la licencia ambiental por parte de la ANLA, en el marco de los recursos asignados en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo para la implementación de plan de manejo de los cerros orientales, se procederá a ejecutar las acciones necesarias para el manejo de la red de senderos existentes en los Cerros Orientales en concordancia con las disposiciones de la ANLA y los instrumentos de planificación vigentes para el territorio. | El rubro programado para esta vigencia no se ejecutó, dado que los recursos fueron cedidos en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Por otra parte, no ha sido posible realizar adecuaciones físicas del sendero, hasta el momento que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre del 2019 | No aplica | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/open?id=1lPe1qsI9ZqoxgH3kBEJokHRWGUoa74pC
|  |  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 | 24919 | 24919 | 125078 | 125078 | 125078 | 125078 | 125078 | 131150 | 131150 | 65119 | 65119 | 65119 | 65119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 73.95% | En el marco del cambio de administración, no se contó con profesionales que pudieran realizar el seguimiento de los visitantes a los senderos de los Cerros Orientales. Adicionalmente, debido a la contingencia derivada por el COVID - 19, no ha sido posible acceder a los cerros en el último mes y por lo tanto no se cuenta con información de visitantes a los senderos. La meta lleva un cumplimiento acumulado del 73,95% con 184.181 ciudadanos que recorren el sendero, de acuerdo a repotes de la OPEL y el Acueducto de Bogota, asi: año 2016: 28.812, año 2018: 24.919 y en el año 2019: 131.150. | Retrasos dados por la contratación del personal vinculado al seguimiento de visitantes y la declaratoria de calamidad derivado de la pandemia de COVID- 19. | Asignación de labores de seguimiento a profesionales vinculados a SDA una vez pase la cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19 | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tZAaTpD8g4U-sAPfszGVaDMRDJ7_6lPP | Debido a la contingencia derivada por el COVID - 19, no ha sido posible acceder a los cerros en el último mes y por lo tanto no se cuenta con información de visitantes a los senderos. La meta lleva un cumplimiento acumulado del 73,95% con 184.181 ciudadanos que recorren el sendero, de acuerdo a reportes de la OPEL y el Acueducto de Bogota, asi: año 2016: 28.812, año 2018: 24.919 y en el año 2019: 131.150. | Retrasos dados por la falta del personal vinculado al seguimiento de visitantes y la declaratoria de calamidad derivado de la pandemia de COVID- 19. | Asignación de labores de seguimiento a profesionales vinculados a SDA una vez pase la cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19 | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. |  | Debido a la contingencia derivada por el COVID - 19, no ha sido posible acceder a los cerros desde marzo de 2020 y por lo tanto no se cuenta con información de visitantes a los senderos. La meta lleva un cumplimiento acumulado del 73,95% con 184.181 ciudadanos que recorren el sendero, de acuerdo a reportes de la OPEL y el Acueducto de Bogota, asi: año 2016: 28.812, año 2018: 24.919 y en el año 2019: 131.150. | Retrasos dados por la falta del personal vinculado al seguimiento de visitantes y la declaratoria de calamidad derivado de la pandemia de COVID- 19. | No aplica | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [22 empty] | 0
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AZ14: Usuario de Microsoft Office: Querida Myrian. Sugiero mejorar esta redacción para explicar lo que ha pasado con esta meta. Es confuso comenzar diciendo que se contínuo con la ejecución del convenio y luego contar que ya no sigue dicho convenio. Cómo te he dicho por correo, esto debe quedar muy claro y decir que con esta decisión y su reducción presupuestal el presupuesto queda en 0 y por tanto el proyecto no contínua???? Es decir sigue o no sigue. También es pertienente nombrar que el convenio se encuentra en liquidación.... O eso en qué va?

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [31 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [25 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a mayo 31 de 2020 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO | MAR | ABRIL | MAYO | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el año 2016 se suscribió el convenio No 001 de 2016, entre EAB, FONDIGER y SDA con el objeto de, realizar los estudios y diseños del Sendero de las Mariposas, donde se realizaron los siguientes estudios: • Estudio de Impacto Ambiental • Estudio de factibilidad del sistema contraincendios. • Estudio de arqueología preventiva • Estudio de diseños de detalle del sendero • Plan de sustitución de especies exóticas • Plan de control de retamo espinoso. • Proyecto de actividades de recreación pasiva. Se adelantó ante la ANLA el proceso de licenciamiento ambiental para la adecuación del sendero, por lo cual en el año 2017 se requirió a la ANLA la expedición de los términos de referencia y en diciembre de 2018 se radicó el Estudio de Impacto Ambiental, dando apertura al expediente LAV 20170067 el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte de esta entidad. El proyecto del Sendero incluye un control de incendio forestales para lo que es necesario reemplazar especies exóticas que son susceptibles a incendios y hacer control de retamo, acciones que se pueden realizar mientras se expide la licencia ambiental; por ello en el 2019, se suscribió el convenio SDA – CV 20191462, IDIGER 505-2019, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria Distrital de Ambiente, el Instituto Distrital para Gestión de Riesgo y Cambio Climático –IDIGER y el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C, - FONDIGER, para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los cerros orientales”. No obstante y derivado del estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID 19, se tomó la decisión de terminar anticipadamente el convenio, con el propósito de direccionar los recursos a la atención de la emergencia sanitaria, razón por la cual se trasladó la solicitud a la Subdirección contractual de la entidad para liberar los recursos. Por otra parte, los $ 508.000.000 programados para esta vigencia, con el fin de contratar apoyos en la supervisión al convenio SDA-CV-20191462 entre la SDA y el IDIGER, no se ejecutaron dado que, de común acuerdo entre las dos entidades según acta del comité técnico de supervisión del 7 de abril del 2020, no hay documentos ni obra a supervisar. Por lo anterior, los recursos se cedieron en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Con estas decisiones y su reducción presupuestal, el avance de la meta es 0. Una vez se cuente con los resultados de la evaluación de la licencia ambiental por parte de la ANLA, en el marco de los recursos asignados en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo para la implementación de plan de manejo de los cerros orientales, se procederá a ejecutar las acciones necesarias para el manejo de la red de senderos existentes en los Cerros Orientales en concordancia con las disposiciones de la ANLA y los instrumentos de planificación vigentes para el territorio. | El rubro programado para esta vigencia no se ejecutó, dado que los recursos fueron cedidos en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Por otra parte, no ha sido posible realizar adecuaciones físicas del sendero, hasta el momento que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre del 2019 | La Secretaría Distrital de Ambiente como parte de sus competencias, acompaña permanentemente a la CAR como a la ANLA para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos necesarios para poder obtener la licencia ambiental. Una vez se cuente con los resultados de la evaluación de la licencia ambiental por parte de la ANLA, en el marco de los recursos asignados para la implementación de plan de manejo de los cerros orientales, en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo , se procederá a ejecutar las acciones necesarias para el manejo de la red de senderos existentes en los Cerros Orientales en concordancia con las disposiciones de la ANLA y los instrumentos de planificación vigentes para el territorio. | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/open?id=1lPe1qsI9ZqoxgH3kBEJokHRWGUoa74pC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 223946064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.77%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 223946064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 |  | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 28812 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | La meta de inversión presentó un avance en el año 2016, de un total de 28.812 visitantes. De las cuales 26.310 se registraron en los senderos de la quebrada La Vieja y 2.502 en los senderos de Las Delicias, en su totalidad los visitantes fueron sensibilizados y socializados sobre la importancia de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. En el 2017 no fue posible poner en marcha el programa de apropiación ambiental de los Cerros Orientales por no contar con el permiso requerido para el proyecto por parte de la CAR, ni tener definido el trazado del sendero panorámico. El diagnóstico del trazado del Sendero se entregó en mayo del 2018 aprobado por parte de la supervisión del contrato No 2–02–2510000604 2017 en el marco del convenio No 001 de 2016, dando origen a la apropiación ambiental en el 2018 y reportando avance a partir del III trimestre del 2018, a través del Componente de Gestión-Meta PDD, con base en los reportes de ciudadanos que recorrieron los senderos habilitados en los predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que se encuentran en el área de influencia del proyecto Sendero Panorámico de los Cerros Orientales de Bogotá, así como los ciudadanos que visitaron los senderos habilitados dentro del trazado del sendero panorámico en el marco del proyecto de educación ambiental de la Oficina de Participación Ciudadana de la SDA, lo anterior se reporta únicamente con gestión, sin vinculación de presupuesto del presente proyecto. En este contexto y dado que el número de ciudadanos involucrados en procesos de apropiación ambiental en los Cerros Orientales se seguiría reportando en el componente de Gestión con los informes remitidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Oficina de Participación Ciudadana de la SDA, la meta de inversión “INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB” se finaliza en el 2018 y No continua por no vincular presupuesto.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 246444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150977224 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 28812 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 246444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150977224 | 100% | 161.3%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 224192508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1099%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977224 | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 224192508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 508000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AH11: YULIED.PENARANDA: JUSTIFICACIÓN: El rubro programado para esta vigencia no se ejecutó, dado que los recursos fueron cedidos en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Por otra parte, no ha sido posible realizar adecuaciones físicas del sendero, hasta el momento que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre del 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE a mayo DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | El rubro programado para esta vigencia estuvo proyectado para contratar apoyos en la supervisión del convenio SDA-CV-20191462 entre la SDA y el IDIGER. Sin embargo, conforme a la limitación a la movilidad derivado de la declaratoria de calamidad pública y terminación del convenio de común acuerdo entre las dos entidades según acta del 7 de abril del 2020, no hay documentos ni obra a supervisar y por consiguiente dichos recursos no serán ejecutados. Por lo anterior los recursos se cedieron en cumplimiento de la Circular externa DD0-0007 del 18 de abril del 2020 remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin aportar a la mitigación de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 sobre lo cual se han expedido medidas a nivel Distrital y Nacional como el Decreto 417 de 2020, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [11 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Marzo | Abril | Mayo | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud Vigencia | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 223946064000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Distrital | Magnitud Vigencia | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 223946064000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 223946064000 | 508000000 | 508000000 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on C8: El área de influencia en la cual se va a ejecutar el proyecto abarca dos escalas: la escala regional que corresponde a las áreas montañosas aledañas a la zona de Reserva Forestal de los Cerros Orientales que incluye a Bogotá D.C y los municipios de Chía, La Calera, Choachí, Ubaque y Fómeque, junto al borde urbano colindante y la escala local que corresponde a las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme y la candelaria que hacen parte de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá y de la Franja de Adecuación de los Cerros.
Note on L8: El área de influencia del sendero panorámico abarca las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme y la candelaria. El proyecto 980 aun no tiene definido que localidades se benefician con los 15 kilometros de adecuación del Sendero, se sabrá, una vez haya licencia de construcción.