## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 |  |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 62500 |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 62500

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 6250
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 | 706868074 |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 | 706868073.65 |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 |  |  | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 56250
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 | 1344237809 |  |  | 2500000000 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 | 1344237809 |  |  | 2500000000 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 | 616570137 |  |  | 1150000000 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 | 616570137 |  |  | 1150000000 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 | [15 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 | 2667676020 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 | 2667676020 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE____ DE ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | [6 empty] | 8% | 15% | 20.96% | 20.96% | 20% | 15.2% | 100.1% | 35% | 3.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 100.1% |  | 31.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 1. Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% | 45% | 18%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 2. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 22.05%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 3. Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 15.09% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 100% |  | 0.225%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 4. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | [6 empty] | 5.69% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14.33% | 100% |  | 2.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 5. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
|  | 6. Ejecución de acciones para el funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental - CIDEA. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 0.45%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 1. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 18% | 18% | 16% | 16% | 100% | 20% | 20%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100.2%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable |  | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  | 5, Programación-Actualización | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquen | Magnitud Vigencia | 392 |  |  | 392 | [5 empty] | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 219459 | 253449 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 472908 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 109 |  |  | 109 | [5 empty] | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 60502 | 66449 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 126951 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 87 |  |  | 87 | [5 empty] | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 48702 | 47832 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 96534 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 322 |  |  | 322 | [5 empty] | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 192514 | 203869 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 396383 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 343 |  |  | 343 | [5 empty] | Usme |  |  | Usme | Usme | 164937 | 172215 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 337152 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 159 |  |  | 159 | [5 empty] | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 93839 | 95683 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 189522
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 513 |  |  | 513 | [5 empty] | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 345676 | 363363 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 709039
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 848 |  |  | 848 | [5 empty] | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 578977 | 608338 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 1187315
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 302 |  |  | 302 | [5 empty] | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 190484 | 213035 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 694 |  |  | 694 | [5 empty] | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 419262 | 453981 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 873243
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 932 |  |  | 932 | [5 empty] | Suba |  |  | Suba | Suba | 595157 | 655577 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 191 |  |  | 191 | [5 empty] | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 132267 | 131616 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 263883
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 120 |  |  | 120 | [5 empty] | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 66622 | 74145 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 140767
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 78 |  |  | 78 | [5 empty] | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 47587 | 46543 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 94130
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 86 |  |  | 86 | [5 empty] | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 53613 | 55664 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 109277
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 205 |  |  | 205 | [5 empty] | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 111898 | 113322 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 225220
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 19 |  |  | 19 | [5 empty] | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 12117 | 10516 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 22633
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 298 |  |  | 298 | [5 empty] | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 172915 | 180846 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 353761
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 546 |  |  | 546 | [5 empty] | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 351334 | 368367 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 719701
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403 |  |  | 35343403
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 3765 | 3565 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 7330
|  |  | Recursos Vigencia | 35343400 |  |  | 35343400
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 6250 |  |  | 6250 | [10 empty] | 3861627 | 4118375 |  |  |  | 7980002 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 706868073.65 |  |  | 706868073.65 | [16 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
Total Reservas MP1
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 0 |  |  | 0
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 1302 | 3527 |  | 1302 | [5 empty] | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 219459 | 253449 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 472908
|  |  | Recursos Vigencia | 50556822.35 | 123939274.35 |  | 50556822.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 984 | 984 |  | 984 | [5 empty] | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 60502 | 66449 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 126951
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 786 | 786 |  | 786 | [5 empty] | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 48702 | 47832 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 96534
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 673 | 2899 |  | 673 | [5 empty] | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 192514 | 203869 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 396383
|  |  | Recursos Vigencia | 51100831.35 | 153347422.35 |  | 51100831.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 864 | 3089 |  | 864 | [5 empty] | Usme |  |  | Usme | Usme | 19437 | 172215 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 191652
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1428 | 1428 |  | 1428 | [5 empty] | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 93839 | 95683 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 189522
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 4618 | 4618 |  | 4618 | [5 empty] | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 345676 | 363363 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 709039
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 7635 | 7635 |  | 7635 | [5 empty] | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 578977 | 608338 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 1187315
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 2716 | 2716 |  | 2716 | [5 empty] | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 190484 | 213035 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2907 | 6245 |  | 2907 | [5 empty] | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 419262 | 453981 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 873243
|  |  | Recursos Vigencia | 50556822.35 | 132925097.35 |  | 50556822.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 5049 | 8387 |  | 5049 | [5 empty] | Suba |  |  | Suba | Suba | 595157 | 655677 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 1250834
|  |  | Recursos Vigencia | 50556822.35 | 132925097.35 |  | 50556822.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1720 | 1720 |  | 1720 | [5 empty] | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 132267 | 131616 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 263883
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1079 | 1079 |  | 1079 | [5 empty] | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 66622 | 74145 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 140767
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 705 | 705 |  | 705 | [5 empty] | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 47587 | 46543 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 94130
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 778 | 778 |  | 778 | [5 empty] | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 53613 | 55664 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 109277
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1845 | 1845 |  | 1845 | [5 empty] | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 111898 | 113322 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 225220
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 172 | 172 |  | 172 | [5 empty] | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 12117 | 10516 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 22633
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 453 | 2678 |  | 453 | [5 empty] | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 172915 | 180846 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 353761
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 4912 | 4912 |  | 4912 | [5 empty] | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 351334 | 368367 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 719701
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 47 | 47 |  | 47 | [5 empty] | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 3765 | 3565 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 7330
|  |  | Recursos Vigencia | 50068807.35 | 50068807.35 |  | 50068807.35
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 40673 |  |  | 40673 | [10 empty] | 3716127 | 4118475 |  |  |  | 7834602
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1003872216 |  |  | 1003872216
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 2225 |  |  | 2225 | [5 empty] | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono | Localidad Usaquen | 2441 | 2380 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 4821
|  |  | Recursos Vigencia | 73382452 |  |  | 73382452
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 3338 |  |  | 3338 | [5 empty] | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 3973 | 3977 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 7950
|  |  | Recursos Vigencia | 82368275 |  |  | 82368275
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 3338 |  |  | 3338 | [5 empty] | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 3807 | 4693 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 8500
|  |  | Recursos Vigencia | 82368275 |  |  | 82368275
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 6676 |  |  | 6676 | [5 empty] | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 4880 | 5313 | Todos los grupos etarios | Todos los grupos poblacionales | Todos los grupos etnicos | 10193
|  |  | Recursos Vigencia | 102246591 |  |  | 102246591 | [5 empty] | Usme
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 15577 |  |  | 15577
|  |  | Total Recursos Vigencia | 340365593 |  |  | 340365593
Total Magnitud Reservas
Total Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 56250 |  |  | 56250
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1344237809 |  |  | 1344237809
Total Magnitud Reservas
Total Reservas Presupuestales
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo |  | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Distrital |  |  |  | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 616570137 | 616570137 | 616570137 | 616570137
|  |  | Magnitud Reservas |  | z
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 616570137 | 616570137 | 616570137 | 616570137
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 2667676019.65 | 616570137 | 616570137 | 2667676019.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE!
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on H8: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H15: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H22: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H29: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H36: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H42: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H48: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H54: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H60: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H66: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H72: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H78: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H84: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H90: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H96: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H102: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H108: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H114: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H120: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on H126: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material