## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 42196 |  |  |  |  | 34376 |  |  |  | 9.167% | 9.374% | Durante el primer trimestre participaron 2.021 ciudadanos en procesos de participación ciudadana. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. Durante el primer trimestre de 2017 participaron 32.355 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Adicionalmente se realizaron jornadas de sensibilización en instituciones educativas fomentando el reconocimiento de la estructura ecologica principal y los efectos del cambio climático en la ciudad. Además se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. El número de ciudadanos que participaron en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 13.420 y en la estrategia de educación ambiental territorializada fue de 18.935, para un total de 32.355 participantes en las actividades de educación ambiental. Todo esto un totál de 34.376 ciudadanos. | Se presentaron retrasos en la conformación de los grupos de trabajo encargados de realizar las actividades. | Una vez se tengan los grupos de trabajo conformadosl se atenderá lo represado para ponerse al día y así cumplir con las proyecciones planteadas | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las acciones de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 4996 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 5.389% | 7.62% | Durante el primer trimestre participaron 2021 ciudadanos en procesos de participación ciudadana. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. | Se presentaron retrasos en la conformación de los grupos de trabajo encargados de realizar las actividades. | Una vez se tengan los grupos de trabajo conformadosl se atenderá lo represado para ponerse al día y así cumplir con las proyecciones planteadas | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1147000000 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 |  |  |  |  | 970198000 |  |  |  | 84.59% | 29.36%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 189013479 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 172019983
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1336013479 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 |  |  |  |  | 1142217983
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 37200 |  |  |  |  | 32355 |  |  |  | 9.587% | 9.569% | Durante el primer trimestre de 2017 participaron 32.355 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Adicionalmente se realizaron jornadas de sensibilización en instituciones educativas fomentando el reconocimiento de la estructura ecologica principal y los efectos del cambio climático en la ciudad. Además se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. El número de ciudadanos que participaron en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 13.420 y en la estrategia de educación ambiental territorializada fue de 18.935, para un total de 32.355 participantes en las actividades de educación ambiental. | Se presentaron retrasos en la conformación de los grupos de trabajo encargados de realizar las actividades. | Una vez se tengan los grupos de trabajo conformadosl se atenderá lo represado para ponerse al día y así cumplir con las proyecciones planteadas | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1752766000 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 |  |  |  |  | 909979500 |  |  |  | 51.92% | 21.09%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 471446514 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 312913522
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2224212514 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 |  |  |  |  | 1222893022
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 24% | 24.8% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 24 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 401 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 93.038 seguidores en twitter, 20.210 likes en Facebook 4.097 seguidores en Instagram y 8.925 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 11 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 11 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla “marca institucional en redes sociales”. Envío de 88 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: celebración del día de la Educación Ambiental, traslado de sede del área de atención a la ciudadanía, Día mundial de los humedales y caminatas ecológicas Material gráfico y audiovisual: Diseño de 870 piezas de material gráfico, distribuido así: 40 videos y/o clips institucionales y 830 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos |  | Gracias a cada una de las actividades realizadas ya sea por comunicación externa, comunicación interna, campañas o material gráfico y audiovisual, se logra la divulgación a la ciudadanía de los distintos mensajes institucionales. | Los soportes reposan en la Oficina Asesora de Comunicaicones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 884505000 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 |  |  |  |  | 182819000 |  |  |  | 20.67% | 14.91%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 411508129 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 314186722
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1296013129 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 |  |  |  |  | 497005722
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3784271000 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 |  |  |  |  | 2062996500
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071968122 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 799120227
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 4856239122 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 |  |  |  |  | 2862116727
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 99.75% | 35% | 2% | Durante este periodo se realizó la Secretaría Técnica de 44 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 404 actores sociales comunatios. En este espacio se avanzó con la articulación interinstitucional, con el fin de armonizar los planes de acción y los proyectos estratégicos de cada uno de los sectores que forman parte de las CAL
[5 empty] | Ejecutado | 4.356% | 8.578% | 5.022% | [9 empty] | 17.96%
|  | Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 1.587 ciudadanos de diferentes organizaciones y procesos sociales en torno a la recuperación y proteccion de los elementos ambientales que componen la estructura ecológica de la ciudad. En cada una de las 20 localidades, el equipo de gestores ambientales de la Opel viene adelantando procesos de participacion ciudadana a traves de jornadas de apropiación social del territorio y fortalecimiento de capacidades para la autogestión frente al cuidado y protección de los ecosistemas; así mismo se evidencia un avance significativo en la apropiacion social de los proyectos estrategicos de la administración Distrital como en el caso de los cerros orientales, intervención en humedales, cuerpos de agua río Bogota y la implementación de la política pública de protección y bienestar animal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.472% | 2.074% | 0.956% | [9 empty] | 4.502%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 100.2% | 45% | 18% | El número de cudadanos que participaron durante el trimestre en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 13.420
[5 empty] | Ejecutado | 2.631% | 6.167% | 1.143% | [9 empty] | 9.941%
|  | Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 99.62% |  | 21% | Durante el trimestre participaron 16.602 ciudadanos en las Estrategias de Gestión Ambiental en el marco de las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas, recorridos interpretativos y procesos de formación Ambiental, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
[5 empty] | Ejecutado | 3.697% | 5.025% | 1.637% | [9 empty] | 10.36%
|  | Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 0.2% | Durante este periodo se han realizado 12 cursos de educación ambiental y han asistido un total de 43 ciudadanos infractores, siendo el mes de agosto con el mayor número de infractores.
[5 empty] | Ejecutado | 1.647% | 0.8889% | 0% | [9 empty] | 2.536%
|  | Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 2.4% | Se desarrollaron 68 caminatas ecológicas, como herramienta fundamental para el reconocimiento vivencial y la apropiación de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de valor ambiental del Distrito, generando la participación de 2.290 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.311% | 3.052% | 5.6% | [9 empty] | 16.96%
|  | Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 3% | Se trabajó en el diseño de la estrategia de educación ambiental en el marco de las TICs y se continuó con la implementación de la misma a través de la reestructuración del portal infantil con la elaboración de los contenidos temáticos y la propuesta de un diseño gráfico del micrositio.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 | 20% | 20% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 24 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 401 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 93.038 seguidores en twitter, 20.210 likes en Facebook 4.097 seguidores en Instagram y 8.925 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 11 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 11 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla “marca institucional en redes sociales”. Envío de 88 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: celebración del día de la Educación Ambiental, traslado de sede del área de atención a la ciudadanía, Día mundial de los humedales y caminatas ecológicas Material gráfico y audiovisual: Diseño de 870 piezas de material gráfico, distribuido así: 40 videos y/o clips institucionales y 830 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.6%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquen | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 59 |  |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 27 | 30 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 8 | 57 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 15 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 22 | No identifica grupo étnico | 51
[22 empty] | 27-59 Adultez | 35 | Comunidad en general | 37 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 95 |  |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 52 | 43 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 95 | 95 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 34 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 6 | No identifica grupo étnico | 0
[22 empty] | 27-59 Adultez | 58 | Comunidad en general | 89 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 43 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 24 | 19 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 43 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 9 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 42
[22 empty] | 27-59 Adultez | 26 | Comunidad en general | 39 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 75 |  |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 34 | 41 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 75 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 71
[22 empty] | 27-59 Adultez | 19 | Comunidad en general | 74 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
|  |  |  | 2058 |  |  | 2058 | [14 empty] | Grupo etario sin definir | 43 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 48 |  |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 27 | 21 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 48 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 42
[22 empty] | 27-59 Adultez | 25 | Comunidad en general | 48 | Otro | 5
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 133 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 78 | 55 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 4 | 133
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 27 | Jovenes escolarizados | 41 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 39 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 27 | No identifica grupo étnico | 127
[22 empty] | 27-59 Adultez | 58 | Comunidad en general | 64 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 37 |  |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 17 | 19 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 36
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 20 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3 | No identifica grupo étnico | 37
[22 empty] | 27-59 Adultez | 12 | Comunidad en general | 34 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 2 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 294 |  |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 135 | 159 | O-5 Primera Infancia | 3 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 294
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 68 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 109 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 52 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 32 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 294
[22 empty] | 27-59 Adultez | 110 | Comunidad en general | 181 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 4 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 31 |  |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 17 | 14 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 31
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 3455634.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 6 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 31
[22 empty] | 27-59 Adultez | 23 | Comunidad en general | 31 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 81 |  |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 46 | 35 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 81
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 26 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 15 | No identifica grupo étnico | 81
[22 empty] | 27-59 Adultez | 47 | Comunidad en general | 66 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 107 |  |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 45 | 62 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 107
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 36 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 107
[22 empty] | 27-59 Adultez | 54 | Comunidad en general | 107 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 77 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 38 | 39 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 77
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 19 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 77
[22 empty] | 27-59 Adultez | 52 | Comunidad en general | 77 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 5 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 100 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 38 | 58 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 5 | 96
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 6 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 13 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 25 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 14 | No identifica grupo étnico | 95
[22 empty] | 27-59 Adultez | 59 | Comunidad en general | 72 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 51 |  |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 33 | 16 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 6 | 49
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 11 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 16 | No identifica grupo étnico | 44
[22 empty] | 27-59 Adultez | 35 | Comunidad en general | 35 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 512 |  |  |  | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 257 | 255 | O-5 Primera Infancia | 34 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 512
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 159 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 490 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 3 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 512
[22 empty] | 27-59 Adultez | 19 | Comunidad en general | 22 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 297 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 62 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 36 | 26 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 62
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 7879180.2 |  |  | 8016390.2 |  |  |  | 7571926.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 11 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3 | No identifica grupo étnico | 62
[22 empty] | 27-59 Adultez | 40 | Comunidad en general | 59 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 75 |  |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 37 | 38 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 75
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11181055.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 4 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 13 | No identifica grupo étnico | 75
[22 empty] | 27-59 Adultez | 64 | Comunidad en general | 60 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 84 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 36 | 48 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 84
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 20 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 29 | No identifica grupo étnico | 82
[22 empty] | 27-59 Adultez | 61 | Comunidad en general | 55 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 55 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 27 | 28 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 7 | 55
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 |  |  |  | 11688218.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 12 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 14 | No identifica grupo étnico | 45
[22 empty] | 27-59 Adultez | 28 | Comunidad en general | 37 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 3 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 |  |  |  | 2 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 1 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 |  |  |  | 48509900 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4860566.2 |  |  | 4860566.2 |  |  |  | 3455634.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1
[22 empty] | 27-59 Adultez | 2 | Comunidad en general | 2 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 |  |  | 37500 |  |  |  | 2021 | [8 empty] | 1005 | 1007 | [6 empty] | 2012 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1147000000 |  |  | 1147000000 |  |  |  | 970198000 | [17 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 189013479 |  |  | 190102316 |  |  |  | 172019983
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1336013479 |  |  | 1337102316 |  | 0 |  | 1142217983
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 10582 | 3527 |  | 10582 |  |  |  | 1345 |  |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 374 | 970 | O-5 Primera Infancia | 48 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1344
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 123939274.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 383 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 543 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 119 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 101 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 28 | No identifica grupo étnico | 1317
[22 empty] | 27-59 Adultez | 390 | Comunidad en general | 672 | Otro | 26
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 302 | Otro | 102 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2953 | 984 |  | 2953 |  |  |  | 841 |  |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 356 | 482 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 838
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 15 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 17 | Jovenes escolarizados | 36 | Indígena | 106
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 248 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 136 | No identifica grupo étnico | 732
[22 empty] | 27-59 Adultez | 497 | Comunidad en general | 614 | Otro | 1
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 55 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0 |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2357 | 786 |  | 2357 |  |  |  | 434 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 241 | 192 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 10 | 433
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 27 | Jovenes escolarizados | 20 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 257 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 18 | No identifica grupo étnico | 420
[22 empty] | 27-59 Adultez | 122 | Comunidad en general | 381 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 16 | Otro | 15 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 8696 | 2899 |  | 8696 |  |  |  | 296 |  |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 121 | 175 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 296
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 153347422.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 26 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 33 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 85 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 15 | No identifica grupo étnico | 295
[22 empty] | 27-59 Adultez | 140 | Comunidad en general | 255 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 18 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 9268 | 3089 |  | 9268 |  |  |  | 391 |  |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 176 | 213 | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 389
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 6 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 30 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 50 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 96 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 29 | No identifica grupo étnico | 386
[22 empty] | 27-59 Adultez | 210 | Comunidad en general | 332 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4285 | 1428 |  | 4285 |  |  |  | 939 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 470 | 468 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 938
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 8 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 146 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 370 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 935
[22 empty] | 27-59 Adultez | 371 | Comunidad en general | 771 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 44 | Otro | 122 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 13854 | 4618 |  | 13854 |  |  |  | 247 |  |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 105 | 142 | O-5 Primera Infancia | 9 | Niños y niñas de primera infancia | 9 | Mestizo | 0 | 247
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 68 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 75 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 23 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 33 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 40 | No identifica grupo étnico | 247
[22 empty] | 27-59 Adultez | 105 | Comunidad en general | 122 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 22906 | 7635 |  | 22906 |  |  |  | 916 |  |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 337 | 578 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 915
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 128 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 110 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 206 | Jovenes escolarizados | 104 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 100 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 916
[22 empty] | 27-59 Adultez | 380 | Comunidad en general | 695 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 101 | Otro | 7 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 8149 | 2716 |  | 8149 |  |  |  | 157 |  |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 75 | 82 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 157
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 34 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 32 | No identifica grupo étnico | 154
[22 empty] | 27-59 Adultez | 108 | Comunidad en general | 101 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 10 | Otro | 20 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 18736 | 6245 |  | 18736 |  |  |  | 588 |  |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 213 | 374 | O-5 Primera Infancia | 14 | Niños y niñas de primera infancia | 10 | Mestizo | 0 | 587
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 132925097.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 109 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 42 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 28 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 52 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 588
[22 empty] | 27-59 Adultez | 120 | Comunidad en general | 535 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 265 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25161 | 8387 |  | 25161 |  |  |  | 2797 |  |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 1305 | 1490 | O-5 Primera Infancia | 72 | Niños y niñas de primera infancia | 72 | Mestizo | 2 | 2795
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 132925097.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1331 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1568 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 265 | Jovenes escolarizados | 80 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 359 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 134 | No identifica grupo étnico | 2785
[22 empty] | 27-59 Adultez | 671 | Comunidad en general | 943 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 98 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5161 | 1720 |  | 5161 |  |  |  | 563 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 297 | 264 | O-5 Primera Infancia | 129 | Niños y niñas de primera infancia | 129 | Mestizo | 0 | 561
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 92 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 36 | No identifica grupo étnico | 563
[22 empty] | 27-59 Adultez | 289 | Comunidad en general | 398 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 46 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3236 | 1079 |  | 3236 |  |  |  | 805 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 302 | 503 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 805
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 16 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 182 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 377 | No identifica grupo étnico | 800
[22 empty] | 27-59 Adultez | 568 | Comunidad en general | 417 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 38 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2115 | 705 |  | 2115 |  |  |  | 140 |  |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 65 | 75 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 140
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 31 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 140
[22 empty] | 27-59 Adultez | 100 | Comunidad en general | 140 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2333 | 778 |  | 2333 |  |  |  | 190 |  |  |  | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 81 | 109 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 190
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 190
[22 empty] | 27-59 Adultez | 119 | Comunidad en general | 190 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 5536 | 1845 |  | 5536 |  |  |  | 2031 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 828 | 1203 | O-5 Primera Infancia | 68 | Niños y niñas de primera infancia | 68 | Mestizo | 0 | 2031
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 508 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 508 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 252 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1130 | No identifica grupo étnico | 2018
[22 empty] | 27-59 Adultez | 1146 | Comunidad en general | 269 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 53 | Otro | 56 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 516 | 172 |  | 516 |  |  |  | 658 |  |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 271 | 375 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 646
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 3 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 136 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 435 | No identifica grupo étnico | 650
[22 empty] | 27-59 Adultez | 462 | Comunidad en general | 223 | Otro | 2
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 44 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8034 | 2678 |  | 8034 |  |  |  | 1277 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 688 | 589 | O-5 Primera Infancia | 169 | Niños y niñas de primera infancia | 169 | Mestizo | 0 | 1277
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 335 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 331 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 21 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 299 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 330 | No identifica grupo étnico | 1277
[22 empty] | 27-59 Adultez | 380 | Comunidad en general | 447 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 73 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 14734 | 4912 |  | 14734 |  |  |  | 4320 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 2180 | 2137 | O-5 Primera Infancia | 405 | Niños y niñas de primera infancia | 403 | Mestizo | 0 | 4317
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2638 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3456 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 893 | Jovenes escolarizados | 158 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 154 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 4316
[22 empty] | 27-59 Adultez | 194 | Comunidad en general | 277 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 25 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 138 | 47 |  | 138 |  |  |  | 0 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 0 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 |  |  |  | 27754374.75 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 |  |  |  | 9786396.15 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 0
[22 empty] | 27-59 Adultez | 0 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 168750 |  |  | 168750 |  |  |  | 18935 | [8 empty] | 8485 | 10421 | [6 empty] | 18906
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1065986000 |  |  | 1065986000 |  |  |  | 555087495
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 340725246 |  |  | 340812600 |  |  |  | 195727923
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 21520 |  |  | 21520 |  |  |  | 2715 |  |  |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono | Localidad Usaquen | 1387 | 1328 | O-5 Primera Infancia | 207 | Niños y niñas de primera infancia | 207 | Mestizo | 0 | 2715
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 |  |  |  | 70978412 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1802 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2042 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 251 | Jovenes escolarizados | 14 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 22931353 |  |  | 22931353 |  |  |  | 22931356 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 163 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3 | No identifica grupo étnico | 2713
[22 empty] | 27-59 Adultez | 68 | Comunidad en general | 367 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 224 | Otro | 82 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 32880 |  |  | 32880 |  |  |  | 2655 |  |  |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 1019 | 1634 | O-5 Primera Infancia | 66 | Niños y niñas de primera infancia | 64 | Mestizo | 1 | 2653
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 |  |  |  | 70978401 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1613 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1870 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 319 | Jovenes escolarizados | 153 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 29790072 |  |  | 29790072 |  |  |  | 28973179 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 160 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 34 | No identifica grupo étnico | 2653
[22 empty] | 27-59 Adultez | 199 | Comunidad en general | 533 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 298 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 32880 |  |  | 32880 |  |  |  | 2519 |  |  |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 1054 | 1455 | O-5 Primera Infancia | 51 | Niños y niñas de primera infancia | 125 | Mestizo | 55 | 2509
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 |  |  |  | 70978401 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1074 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1237 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 230 | Jovenes escolarizados | 221 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 28084498 |  |  | 28084498 |  |  |  | 22570647 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 274 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 64 | No identifica grupo étnico | 2389
[22 empty] | 27-59 Adultez | 432 | Comunidad en general | 697 | Otro | 73
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 458 | Otro | 175 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 39730 |  |  | 39730 |  |  |  | 3761 |  |  |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 1880 | 1878 | O-5 Primera Infancia | 8 | Niños y niñas de primera infancia | 8 | Mestizo | 32 | 3758
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 |  |  |  | 70978401 |  |  |  | Usme | [6 empty] | 6-13 Infancia | 2351 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3323 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [11 empty] | Rafael Uribe Uribe | [6 empty] | 14-17Adolescencia | 1032 | Jovenes escolarizados | 180 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 29620328 |  |  | 29620328 |  |  |  | 24925846 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 138 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 63 | No identifica grupo étnico | 3726
[22 empty] | 27-59 Adultez | 191 | Comunidad en general | 187 | Otro | 0
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 41 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 41740 |  |  | 41740 |  |  |  | 1770 |  |  |  | Distrital |  |  | Distrital | Distrital | 720 | 1050 | O-5 Primera Infancia | 614 | Niños y niñas de primera infancia | 685 | Mestizo | 88 | 1770
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 |  |  |  | 70978401 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7262 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9230 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14-17Adolescencia | 2214 | Jovenes escolarizados | 608 | Indígena | 143
|  |  | Reservas Presupuestales | 20295017 |  |  | 20295017 |  |  |  | 17784574 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 940 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 240 | No identifica grupo étnico | 13109
[22 empty] | 27-59 Adultez | 1039 | Comunidad en general | 2162 | Otro | 73
[22 empty] | 60 o más personas mayores | 1351 | Otro | 495 | ¿Cual? | 0
[22 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 168750 |  |  | 168750 |  |  |  | 13420 | [8 empty] | 6060 | 7345 | [6 empty] | 13405
|  |  | Total Recursos Vigencia | 686780000 |  |  | 686780000 |  |  |  | 354892005
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 130721268 |  |  | 130721268 |  |  |  | 117185602
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 |  |  | 337500 |  |  |  | 32355 | [8 empty] | 14545 | 17766
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1752766000 |  |  | 1752766000 |  |  |  | 909979500
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 471446514 |  |  | 471533868 |  |  |  | 312913522
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo |  | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | Distrital |  |  |  | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 884505000 | 616570137 | 616570137 | 884505000 |  |  |  | 182819000
|  |  | Magnitud Reservas |  | z
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 0 | 0 | 411508129 |  |  |  | 314186722
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.24
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 884505000 | 616570137 | 616570137 | 884505000 |  |  |  | 182819000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 0 | 0 | 411508129 |  | 0 |  | 314186722
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 3784271000 | 616570137 | 616570137 | 3784271000 |  | 0 | 0 | 2062996500 | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1071968122 | 0 | 0 | 1073144313 |  | 0 | 0 | 799120227 | 576406972 | 0
TOTALES - PROYECTO
Total Recursos Reservas - Proyecto
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on W6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on Y6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on AA6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on L284: PAOLA.RODRIGUEZ: Justificación de magnitud cero: Se realizaron gestiones para el desarrollo de acciones pedagogicas en la localidad de Sumapaz, las cuales seran ejecutadas a partir del mes de abril del 2017.