## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 42196 |  |  |  |  | 34376 | 134443 |  |  | 35.85% | 17.38% | Durante el segundo trimestre de 2017 participaron, 100.067 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 134.443 , lo que suma un total de 217,247 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. Así mismo, en el desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos y en caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. | Se presentaron retrasos debido a que durante este periodo se presentó el paro nacional de maestros y se cerró el Parque Mirador de los Nevados, por lo que no se puedieron ejecutar varias acciones programadas. | Ampliar la oferta insticional para el desarrollo de acciones de educación ambiental a través de las TIC´s. Retomar las gestiones de educación ambiental con los colegios distritales que se encontraban en paro nacional de maestros | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las acciones de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 4996 |  |  |  |  | 2021 | 18718 |  |  | 49.91% | 20.98% | Durante el segundo trimestre participaron 16.697 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 18.718 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 26,222, ciudadanos. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. Adicionalmente, se avanzó con la respuesta institucional generada del proceso de desalojo del sector del Bilbao, en donde la entidad realizó jornadas ambientales en torno a la protección del río Bogotá y prevención de emergencias. Así mismo, se desarrolló una jornada ambiental en el sector de Corabastos, frente al manejo adecuado de residuos. Por último, se llevó a cabo una jornada ambiental en el sector de San Benito en donde se profundizaron temas con la comunidad frente al manejo de residuos y apropiación de la cuenca Tunjuelo. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1147000000 | 1147000000 |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 |  |  |  |  | 970198000 | 1146770000 |  |  | 99.98% | 32.35%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 189013479 | 186809282 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 172019983 | 186809282
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1336013479 | 1333809282 |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 |  |  |  |  | 1142217983 | 1333579282
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 37200 |  |  |  |  | 32355 | 115725 |  |  | 34.29% | 16.98% | Durante el segundo trimestre de 2017 participaron 83.370 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 115.725 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 191,025 ciudadanos. Esta participación se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Además se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. Durante este periodo se adelantó un programa de socialización de los aspectos ambientales del Código Nacional de Policía y Convivencia en doce localidades del D.C., especialmente en las zonas comerciales y de mayor afluencia de población. | Se presentaron retrasos debido al paro nacional de maestrosy al cierre del Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados,lo cual afecta el número de ciudadanos cubiertos a través de las estrategias de TICS y de ésta aula ambiental. La implementación del trámite en línea para solicitar la inscripción en las caminatas ecológicas, ha dificultado un poco a los ciudadanos su participación. La implementación de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se dicta el Código Nacional de Policía y Convivencia" que derogó los Decretos Distritales 349 y 539 de 2014, la entidad perdió competencia para la realización de los cursos de comparendo ambiental. No obstante, se solicitó el concepto jurídico para establecer el proceder de la OPEL en este aspecto. | Ampliar la oferta insticional para el desarrollo de acciones de educación ambiental a través de las TIC´s. Retomar las gestiones de educación ambiental con los colegios distritales que se encontraban en paro nacional de maestros | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1752766000 | 1738766000 |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 |  |  |  |  | 909979500 | 1628318000 |  |  | 93.65% | 27.64%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 471446514 | 470494887 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 312913522 | 370375366
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2224212514 | 2209260887 |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 |  |  |  |  | 1222893022 | 1998693366
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.24 | 0.5 |  |  | 50% | 30% | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 21 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 513 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 94.500 seguidores en twitter, 21.005 likes en Facebook 4.270 seguidores en Instagram y 5.480 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 11 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 137 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: Reconcíliate con la naturaleza y Semana Ambiental Material gráfico y audiovisual: Diseño de 538 piezas de material gráfico, distribuido así: 32 videos y/o clips institucionales y 506 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | NA | Gracias a cada una de las actividades realizadas ya sea por comunicación externa, comunicación interna, campañas o material gráfico y audiovisual, se logra la divulgación a la ciudadanía de los distintos mensajes institucionales. | Los soportes reposan en la Oficina Asesora de Comunicaicones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 884505000 | 884505000 |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 |  |  |  |  | 182819000 | 778090826 |  |  | 87.97% | 26.72%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 411508129 | 411508129 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 314186722 | 404679986
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1296013129 | 1296013129 |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 |  |  |  |  | 497005722 | 1182770812
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3784271000 | 3770271000 |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 |  |  |  |  | 2062996500 | 3553178826
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071968122 | 1068812298 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 799120227 | 961864634
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 4856239122 | 4839083298 |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 |  |  |  |  | 2862116727 | 4515043460
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 99.75% | 35% | 2% | Durante este periodo se realizó la Secretaría Técnica de 48 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 823 actores sociales comunatios. En este espacio se avanzó con la articulación interinstitucional, con el fin de armonizar los planes de acción y los proyectos estratégicos de cada uno de los sectores que forman parte de las CAL. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento y asesoría técnica para la formulación de los proyectos de inversión de los fondos de desarrollo local.
[5 empty] | Ejecutado | 4.356% | 8.578% | 5.022% | 5% | 17% | 14% | [6 empty] | 53.96%
|  | Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 15.874 ciudadanos de diferentes organizaciones y procesos sociales en torno a la recuperación y proteccion de los elementos ambientales que componen la estructura ecológica de la ciudad. En cada una de las 20 localidades, el equipo de gestores ambientales de la Opel viene adelantando procesos de participacion ciudadana a traves de jornadas de apropiación social del territorio y fortalecimiento de capacidades para la autogestión frente al cuidado y protección de los ecosistemas; así mismo se evidencia un avance significativo en la apropiacion social de los proyectos estrategicos de la administración Distrital como en el caso de los cerros orientales, intervención en humedales, cuerpos de agua río Bogota y la implementación de la política pública de protección y bienestar animal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.472% | 2.074% | 0.956% | 3% | 29% | 13% | [6 empty] | 49.5%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 100.2% | 45% | 18% | El número de cudadanos que participaron durante el trimestre en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 31.496 por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos.
[5 empty] | Ejecutado | 2.631% | 6.167% | 1.143% | 6% | 8% | 9% | [6 empty] | 32.94%
|  | Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 99.62% |  | 21% | Durante este periodo participaron 49.284 ciudadanos en las Estrategias de Gestión Ambiental en el marco de las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y procesos de formación Ambiental, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
[5 empty] | Ejecutado | 3.697% | 5.025% | 1.637% | 7% | 13% | 11% | [6 empty] | 41.36%
|  | Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 0.2% | Durante este periodo no se realizaron cursos de comparendo ambiental, dado que de acuerdo con la implementación de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se dicta el Código Nacional de Policía y Convivencia" que derogó los Decretos Distritales 349 y 539 de 2014, la entidad perdió competencia para la realización de los cursos de comparendo ambiental. No obstante, se solicitó el concepto jurídico para establecer el proceder de la OPEL en este aspecto.
[5 empty] | Ejecutado | 1.647% | 0.8889% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 2.536%
|  | Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 2.4% | Se desarrollaron caminatas ecológicas, como herramienta fundamental para el reconocimiento vivencial y la apropiación de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de valor ambiental del Distrito, generando la participación de 1.899 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.311% | 3.052% | 5.6% | 4% | 4% | 7% | [6 empty] | 31.96%
|  | Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 3% | Se dio inicio con la implementación de la estrategia de educación ambiental a través de las TIC´s con la participación de 691 ciudadanos menores de 13 años.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | [6 empty] | 2%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 | 20% | 20% | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 21 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 513 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 94.500 seguidores en twitter, 21.005 likes en Facebook 4.270 seguidores en Instagram y 5.480 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 11 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 137 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: Reconcíliate con la naturaleza y Semana Ambiental Material gráfico y audiovisual: Diseño de 538 piezas de material gráfico, distribuido así: 32 videos y/o clips institucionales y 506 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | [6 empty] | 50%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.6%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0