## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | [5 empty] | 22500 | [5 empty] | 62031 | 176749 | 293632 | 375000 | 100% | 68.8% | Durante el cuarto trimestre de 2018 participaron 81.368 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 375.000, lo que suma un total de 860.000 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | [5 empty] | 5393 | [5 empty] | 6396 | 17790 | 29105 | 37500 | 100% | 71.69% | Durante el cuarto trimestre de 2018 asistieron 8.395 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 37.500 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 89.607 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en el marco de las celebraciones del calendario ambiental, donde se realizaron recorridos de reconocimiento, jornadas de apropiación y vinculación de los ciudadanos en el cuidado de los espacios de valor ambiental presentes en el D.C., así como el fortalecimiento en la cultura ambiental sobre el manejo de residuos sólidos. Así mismo, se lideraron jornadas locales en cumplimiento al Acuerdo Distrital 697 de 2017 donde se crea la campaña "Día Bogotá Limpia" y la campaña Colombia Limpia - (vamos hacerlo Bogotá). Por último se fortalecieron los procesos agroecológicos de la ruralidad, el ecoturismo sostenible y el cuidado de los humedales y se apoyaron jornadas ambientales como "Megaplantaton Distrital", "Plan Navidad" y "Ruta Navideña". | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5901563331 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | [5 empty] | 836212000 | [5 empty] | 1488552000 | 1488552000 | 1515436000 | 1559902799 | 100% | 59.25%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 228370149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 33414200 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6129933480 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601463666 | 1610298000 | [5 empty] | 836212000 | [5 empty] | 1521966200 | 1530112867 | 1556996867 | 1601463666 | 100% | 60.76%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | [5 empty] | 17607 | [5 empty] | 55635 | 158959 | 264527 | 337500 | 100% | 68.48% | Durante el cuarto trimestre de 2018 se involucraron 72.973 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 337.500 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 770.393 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental con diferentes grupos poblacionales del Distrito Capital, en el marco de la celebración de las fechas del calendario ambiental, buscando resaltar la importancia de los ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran y permitiendo comprender la importancia del consumo responsable y la disminución del plástico en la ciudad. Se impulsaron los procesos de educación ambiental mediante TIC, por medio del uso de las herramientas disponibles, como las gafas de realidad virtual y el desarrollo de la jornada de "La Hora del Planeta", con apoyo de diferentes entidades de orden Distrital y la WWF. Se adelantaron jornadas de siembra de especies nativas, jornadas de avistamiento de aves en el humedal Santa María del Lago; se llevó a cabo El "Reto Naturalista Urbano" en articulación con el Instituto Humbldt, Academy of Science y la Alcaldía Local de San Cristóbal, el cual tuvo como objetivo mostrar la biodiversidad del lugar y buscar el mayor número posibles de observaciones de plantas, animales, hongos, entre otros. Se conmemoró el día de las poblaciones indígenas a través de diferentes acciones pedagógicas y en articulación con la estrategia de Etnoeducación con el fin de que los participantes identificaran la riqueza cultural y ancestral que poseen los territorios ambientales. Po último se ejecutaron actividades en el marco del "Plan Navidad", estrategia que busca sensibilizar a los ciudadanos sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en época navideña, incitando al consumo responsable. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10405350423 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | [5 empty] | 1548541000 | [5 empty] | 2390974000 | 2460470933 | 2591039697 | 2660776890 | 99.96% | 57.6%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 757043222 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 108619734 | 221360602 | 277139035 | 283851435 | 100% | 99.64%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50750800 | [9 empty] | 50750800
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11160035265 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2945659335 | 2944628325 | 2820702000 | [5 empty] | 1548541000 | [5 empty] | 2499593734 | 2681831535 | 2868178732 | 2944628325 | 99.96% | 60.44%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 100% | 60% | Durante esta vigencia de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 63 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.850 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 107,749 seguidores en twitter, 24,507 seguidores en Facebook, 9,282 seguidores en Instagram 5,300 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 50 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 47 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron a través de redes sociales 21 campañas, 10 eventos y 6 celebraciones del calendario ecológico. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 1,393 piezas de material gráfico. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5391050470 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | [5 empty] | 712329000 | [5 empty] | 567858000 | 575598000 | 657422000 | 1007201307 | 99.81% | 45%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 670866112 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439387 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 128139451 | 241206116 | 255027014 | 259426725 | 100% | 100%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6064274962 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2250800000 | [5 empty] | 712329000 | [5 empty] | 695997451 | 816804116 | 912449014 | 1266628032 | 99.85% | 51.11%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21697964224 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | [5 empty] | 3097082000 | [5 empty] | 4447384000 | 4524620933 | 4763897697 | 5227880996 | 99.94% | 54.92%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1656279483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 270173385 | 504127585 | 573726916 | 584839027 | 100% | 99.84%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 23354243707 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 6681800000 | [5 empty] | 3097082000 | [5 empty] | 4717557385 | 5028748518 | 5337624613 | 5812720023 | 99.95% | 58.1%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE IV TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% | 35% | 2% | Durante el cuarto trimestre del 2018 se realizó la Secretaría Técnica de 71 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 373 actores sociales comunitarios. En este espacio de participación se dio cierre a las acciones planteadas en los planes de acción.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 16% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 8% | 12% | 4% | 4% | 3% | 100%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 1% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100% |  | 33% | Durante el cuarto trimestre del 2018 participó un total de 8.022 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos buscaron fortalecer los procesos agroecológicos de la ruralidad, el ecoturismo sostenible y el cuidado de los humedales. Así mismo, se apoyó jornadas como "Megaplantaton Distrital", "Plan Navidad" y "Ruta Navideña", las cuales se desarrollaron en todas las localidades del D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 6% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 1% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 12% | 10% | 8% | 3% | 100% | 45% | 20% | En la estrategia de aulas ambientales asistieron 30.579 ciudadanos. Durante el periodo reportado, los equipos pedagógicos de la estrategia aulas ambientales desarrollaron acciones de educación que permitieron la participación de estudiantes de colegios privados y oficiales de la ciudad, en la estrategia Servicio social Ambiental, de igual manera, a través de procesos de formación a dinamizadores ambientales, personas mayores de la localidad de Engativá conocieron los principales impactos del cambio climático y su relación con los ecosistemas de humedal. Así mismo, muejeres empesarias de la localidad de San Cristóbal, estudiantes de la universidad Distrital y mujeres de la CIO de Suba, también participaron en procesos de formación a dinamizadores ambientales. En las aulas ambientales, Parque Mirador de los Nevados y Parque Entrenubes, se realizaron diferentes eventos en el marco de "Día ecológico de los niños", mediante el cual, la comunidad aledaña al aula, conocieron por medio de informatización, las principales leyendas de nuestro país asociadas a a naturaleza, y en el parque Entrenubes, se llevo a cabo el aniversario del parque, en el cual comunidad en general, organizaciones agroecològicas de la localidad de Usme y San Cristóbal y Ciudad Bolívar, participaron de las diferentes muestras artísticas, culturales, gastronómicas y de las acciones de educación que se ejecutaron." se realizaron 3 servicios social ambiental con instituciones educativas, un proceso de formación con adulto mayor y otro con niños de la zona rural en Ciudad Bolívar.
[5 empty] | Ejecutado | 1.382% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.026% | 10% | 12% | 10% | 8.762% | 1.83% | 100%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 5% | 7% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | 4% | 100% |  | 20% | Durante el cuarto trimestre del 2018, mediante el cumplimiento del desarrollo de las estrategias de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 33.825 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental con diferentes grupos poblacionales del Distrito Capital en fortalecimiento de los PRAES de instituciones de carácter privado, así como la ejecución de acciones con diferentes direcciones y especialidades de la Policía Nacional de Colombia. Así mismo, se adelantaron Procesos de Formación con grupos de las FFMM de Colombia y Centros de Hogares para personas en condición de habitabilidad en calle. Se desarrollaron jornadas de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos y Código Nacional de Policía en zonas comerciales de la ciudad en el marco del Plan Navidad de la Alcaldía Mayor, estratégia que busca sensibilizar a los ciudadanos sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en época navideña, incitando al consumo responsable
[5 empty] | Ejecutado | 2.298% | 5.848% | 6.729% | 10.62% | 10.74% | 9.545% | 10.14% | 11.17% | 10.14% | 11.33% | 6.952% | 4.5% | 100%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 4% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 100% |  | 1% | Para el cuarto trimestre del año 2018, se contó con la participación de 2.107 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. Estas acciones se ejecutaron acorde a la planeación mensual, la oferta institucional, las gestiones del equipo y las solicitudes ciudadanas, con ejercicios de interpretación ambiental especiales como la conmemoración del día internacional de las montañas y el día de la no violencia contra la mujer. De acuerdo a lo anterior, se puede subrayar, ejercicios realizados con universidades como la Universidad Distrital, la UNAD, la UPN y el Politécnico Internacional, así como diferentes colegios públicos y privados; así tambien con entidades públicas como la DIAN, el IDPAC, JBB la Secretaría General, de Gobierno, Planeación, Ambiente y Hacienda.
[5 empty] | Ejecutado | 1.818% | 7.648% | 10.53% | 8% | 4.602% | 12.81% | 11.42% | 9.909% | 9.318% | 9.08% | 12% | 2.364% | 99.5%
|  | 6 Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% | 8% | 11% | 11% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante el cuarto trimestre del 2018 se contó con la participación de 6.462 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. De esta forma, el equipo TIC’S utilizó sus herramientas didácticas y tecnológicas para desarrollar acciones de educación ambiental en colegios públicos y privados en 12 localidades del Distrito Capital. Así mismo, ejecutó actividades en el marco del convenio entre la CAR, la SDA y CORFERIAS en 3 ferias internacionales como "salón internacional del automóvil", "BiciGO" y "Expopet", en un stand que presentó las gafas VR con temática de humedales. Así mismo, hizo parte del evento Walk21, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la presentación del Túnel Ambiental en el Ministerio de Hacienda y el apoyo al "Jardín de Noche" al JBB.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4.558% | 9.596% | 10.79% | 13.47% | 9.347% | 6.95% | 9.953% | 14.96% | 7.871% | 9.183% | 3.331% | 100%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 18 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 293 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 107,749 seguidores en twitter, 24,507, seguidores en Facebook 9,282 seguidores en Instagram 5,300 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 12 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 9 campañas a través de redes sociales: 3 de apagón ambiental, 1 de cuco americano, 1 de semana eco, 1 de periodismo ambiental, 2 de fauna en fotos y 1 de musgo; 5 eventos: 1 de semana eco, 2 de PREAD y 1 de aniversario Entrenubes, Material gráfico y audiovisual: Diseño de 466 piezas
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
PROYECTO:
PERIODO: 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | ¦ |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 305 | 1114 | 1488 | 1732 | Usaquen |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquen | 1021 | 711 | 0 | O-5 Primera Infancia | 192 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 1503 | 1732 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 466 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 90 | Afrocolombiano | 37 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 252 | Jovenes escolarizados | 188 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4145400.35 | 4145400.35 | 4145400.35 | 4145400.35 | 3738067 | 4145400.35 | 4145400.35 | 4145407 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 58 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 23 | No identifica grupo étnico | 192
[21 empty] | 27-59 Adultez | 619 | Comunidad en general | 1429 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 143 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 255 | 676 | 1014 | 1626 | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 713 | 912 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 1626 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 190 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 90 | Afrocolombiano | 1 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 320 | Indígena | 1 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4721666.35 | 4721666.35 | 4721666.35 | 4721666.35 | 4314333 | 4721666.35 | 4721666.35 | 4721666.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 75 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 9 | No identifica grupo étnico | 1623
[21 empty] | 27-59 Adultez | 127 | Comunidad en general | 1207 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1229 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 395 | 901 | 1316 | 1613 | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 841 | 765 | 7 | O-5 Primera Infancia | 63 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 4 | 1613 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 584 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 391 | Afrocolombiano | 1 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 111 | Jovenes escolarizados | 3 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 4890600 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 301 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 222 | No identifica grupo étnico | 1607
[21 empty] | 27-59 Adultez | 441 | Comunidad en general | 961 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 75 | Otro | 36 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 38 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 243 | 1047 | 1417 | 2037 | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 920 | 1117 | 0 | O-5 Primera Infancia | 248 | Niños y niñas de primera infancia | 208 | Mestizo | 1 | 2037 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1045 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1110 | Afrocolombiano | 17 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 97 | Jovenes escolarizados | 9 | Indígena | 9 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 71 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 56 | No identifica grupo étnico | 2010
[21 empty] | 27-59 Adultez | 179 | Comunidad en general | 644 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 284 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 113 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 2563 | 2563 | 667 | 1195 | 2615 | 3404 | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 1573 | 1830 | 1 | O-5 Primera Infancia | 21 | Niños y niñas de primera infancia | 10 | Mestizo | 0 | 3404 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1913 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1944 | Afrocolombiano | 22 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 229 | Jovenes escolarizados | 92 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 4890600 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 220 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 210 | No identifica grupo étnico | 3380
[21 empty] | 27-59 Adultez | 746 | Comunidad en general | 1148 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 275 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 550 | 871 | 1633 | 2197 | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 1102 | 1095 | 0 | O-5 Primera Infancia | 197 | Niños y niñas de primera infancia | 75 | Mestizo | 0 | 2197
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1049 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1018 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 259 | Jovenes escolarizados | 264 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 216 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 80 | No identifica grupo étnico | 2194
[21 empty] | 27-59 Adultez | 270 | Comunidad en general | 706 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 206 | Otro | 54 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 18 | 424 | 1215 | 1523 | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 711 | 808 | 4 | O-5 Primera Infancia | 342 | Niños y niñas de primera infancia | 396 | Mestizo | 205 | 1523
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 862 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 733 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 26 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 69 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 21 | No identifica grupo étnico | 1316
[21 empty] | 27-59 Adultez | 201 | Comunidad en general | 373 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 23 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 536 | 1232 | 1905 | 2437 | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 1032 | 1405 | 0 | O-5 Primera Infancia | 100 | Niños y niñas de primera infancia | 366 | Mestizo | 0 | 2437
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1136 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 874 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 60 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 24 | No identifica grupo étnico | 2437
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1097 | Comunidad en general | 1173 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 2563 | 2563 | 257 | 1769 | 2188 | 2387 | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 1015 | 1372 | 0 | O-5 Primera Infancia | 588 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 2387
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1149 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1983 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 251 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 7458933.35 | 7458933.35 | 7458933.35 | 7458933.35 | 7051600 | 7458933.35 | 7458933.35 | 7458933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 64 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 71 | No identifica grupo étnico | 2384
[21 empty] | 27-59 Adultez | 276 | Comunidad en general | 332 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 59 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 302 | 882 | 1907 | 2014 | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 983 | 1031 | 0 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 4 | Mestizo | 0 | 2014
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 915 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1404 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 443 | Jovenes escolarizados | 28 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 193 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 165 | No identifica grupo étnico | 2013
[21 empty] | 27-59 Adultez | 313 | Comunidad en general | 334 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 136 | Otro | 79 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 498 | 1043 | 1797 | 2342 | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 824 | 1514 | 4 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 2342
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 957 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 954 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 27
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 104 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 83 | No identifica grupo étnico | 2309
[21 empty] | 27-59 Adultez | 274 | Comunidad en general | 1047 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1000 | Otro | 256 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 725 | 1042 | 1576 | 2235 | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 987 | 1248 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2235
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1086 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1149 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 183 | Jovenes escolarizados | 92 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 126 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 51 | No identifica grupo étnico | 2235
[21 empty] | 27-59 Adultez | 310 | Comunidad en general | 943 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 530 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 86 | 462 | 742 | 1151 | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 575 | 574 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 177 | 1151
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 122 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 130 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 34 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 223 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 45 | No identifica grupo étnico | 971
[21 empty] | 27-59 Adultez | 616 | Comunidad en general | 976 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 129 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 27 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 244 | 811 | 1016 | 1110 | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 486 | 624 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 44 | 1110
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 343 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 60 | No identifica grupo étnico | 1066
[21 empty] | 27-59 Adultez | 638 | Comunidad en general | 1045 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 124 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 415 | 983 | 1693 | 2208 | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 1112 | 1096 | 0 | O-5 Primera Infancia | 65 | Niños y niñas de primera infancia | 65 | Mestizo | 0 | 2208
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 726 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 726 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 106 | Jovenes escolarizados | 236 | Indígena | 45
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 504 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 296 | No identifica grupo étnico | 2158
[21 empty] | 27-59 Adultez | 639 | Comunidad en general | 883 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 168 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 249 | 972 | 1873 | 2343 | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 803 | 1535 | 5 | O-5 Primera Infancia | 233 | Niños y niñas de primera infancia | 310 | Mestizo | 1 | 2343
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1154 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 923 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 234 | Jovenes escolarizados | 69 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 257 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 5 | No identifica grupo étnico | 2341
[21 empty] | 27-59 Adultez | 365 | Comunidad en general | 1035 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 100 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 358 | 870 | 1555 | 2188 | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 1089 | 1050 | 49 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 24 | 2188
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 453 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 469 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 45 | Jovenes escolarizados | 16 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 541 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 492 | No identifica grupo étnico | 2160
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1007 | Comunidad en general | 1195 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 95 | Otro | 16 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 47 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 500 | 500 | 20 | 37 | 125 | 178 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 44 | 134 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 178
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 80 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 80 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 3 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 11 | No identifica grupo étnico | 178
[21 empty] | 27-59 Adultez | 79 | Comunidad en general | 87 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 272 | 1363 | 1884 | 2381 | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 1022 | 1359 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 15 | 2381
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 158 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 158 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 51 | Jovenes escolarizados | 50 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 470 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 418 | No identifica grupo étnico | 2362
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1241 | Comunidad en general | 1753 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 461 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1 | 96 | 146 | 394 | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 170 | 218 | 6 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 16 | 394
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 77998005 | 74427600 | 74427600 | 75771800 | 77995139.95 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 5 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 6 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 107 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 34 | No identifica grupo étnico | 363
[21 empty] | 27-59 Adultez | 236 | Comunidad en general | 359 | Otro | 10
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 6396 | 17790 | 29105 | 37500 | [5 empty] | 17023 | 20398 | 79 | [6 empty] | 37500 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1488552000 | 1488552000 | 1515436000 | 1559902799 | [15 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 33414200 | 41560867 | 41560867 | 41560873.65
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1521966200 | 1530112867 | 1556996867 | 1601463672.65
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 11852 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 271 | 6809 | 8631 | 12232 | Usaquen |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquen | 5737 | 6488 | 7 | O-5 Primera Infancia | 87 | Niños y niñas de primera infancia | 691 | Mestizo | 9 | 12232
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 7339 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7910 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1581 | Jovenes escolarizados | 488 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1287 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 648 | No identifica grupo étnico | 12205
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1719 | Comunidad en general | 2277 | Otro | 15
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 217 | Otro | 218 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 1503 | 3774 | 5807 | 8482 | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 3242 | 5236 | 4 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 107 | Mestizo | 11 | 8482
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 633 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 920 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 745 | Jovenes escolarizados | 3165 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 3727 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2390 | No identifica grupo étnico | 8466
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3254 | Comunidad en general | 1725 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 113 | Otro | 175 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 1811 | 3862 | 5074 | 7680 | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 3138 | 4531 | 11 | O-5 Primera Infancia | 47 | Niños y niñas de primera infancia | 567 | Mestizo | 28 | 7680
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1998 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1688 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 716 | Jovenes escolarizados | 661 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1617 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1182 | No identifica grupo étnico | 7644
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3072 | Comunidad en general | 2909 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 192 | Otro | 673 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 38 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 | 2399 | 5699 | 9502 | 10594 | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 5074 | 5511 | 9 | O-5 Primera Infancia | 363 | Niños y niñas de primera infancia | 405 | Mestizo | 1 | 10594
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 6390 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7328 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1698 | Jovenes escolarizados | 720 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 732 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 265 | No identifica grupo étnico | 10582
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1285 | Comunidad en general | 1723 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 95 | Otro | 153 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 31 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 2537 | 10823 | 11726 | 12844 | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 6507 | 6334 | 3 | O-5 Primera Infancia | 2484 | Niños y niñas de primera infancia | 2665 | Mestizo | 0 | 12844
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 6949 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8356 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2407 | Jovenes escolarizados | 674 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 409 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 509 | No identifica grupo étnico | 12838
[21 empty] | 27-59 Adultez | 522 | Comunidad en general | 488 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 152 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 191 | 1825 | 5286 | 5701 | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 2644 | 3055 | 2 | O-5 Primera Infancia | 364 | Niños y niñas de primera infancia | 364 | Mestizo | 25 | 5701
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 2667 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3100 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 585 | Jovenes escolarizados | 15 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 469 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 978 | No identifica grupo étnico | 5675
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1551 | Comunidad en general | 938 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 65 | Otro | 306 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 | 3130 | 7966 | 10923 | 12487 | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 6152 | 6331 | 4 | O-5 Primera Infancia | 1375 | Niños y niñas de primera infancia | 1561 | Mestizo | 40 | 12487
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 8490 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10243 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2069 | Jovenes escolarizados | 97 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 123 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 200 | No identifica grupo étnico | 12397
[21 empty] | 27-59 Adultez | 395 | Comunidad en general | 386 | Otro | 45
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 35 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 4164 | 13204 | 21210 | 26611 | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 13432 | 13177 | 2 | O-5 Primera Infancia | 2355 | Niños y niñas de primera infancia | 2876 | Mestizo | 19 | 26611
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 17664 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 20064 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3240 | Jovenes escolarizados | 260 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 870 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 363 | No identifica grupo étnico | 26580
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2359 | Comunidad en general | 1828 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 123 | Otro | 1220 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 | 1709 | 2584 | 8608 | 9248 | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 4616 | 4630 | 2 | O-5 Primera Infancia | 543 | Niños y niñas de primera infancia | 1081 | Mestizo | 0 | 9248
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 4782 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5421 | Afrocolombiano | 105
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1512 | Jovenes escolarizados | 420 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 629 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 688 | No identifica grupo étnico | 9143
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1708 | Comunidad en general | 910 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 74 | Otro | 728 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 | 1137 | 4558 | 7181 | 11263 | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 5045 | 6217 | 1 | O-5 Primera Infancia | 504 | Niños y niñas de primera infancia | 641 | Mestizo | 17 | 11263
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3628 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4549 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1539 | Jovenes escolarizados | 702 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1857 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 938 | No identifica grupo étnico | 11223
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3553 | Comunidad en general | 4240 | Otro | 10
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 174 | Otro | 193 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 8 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 28180 | 28180 | 28180 | 28180 | 28180 | 1861 | 6036 | 15590 | 20339 | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 9488 | 10819 | 32 | O-5 Primera Infancia | 405 | Niños y niñas de primera infancia | 1660 | Mestizo | 22 | 20339
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 11638 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12062 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2683 | Jovenes escolarizados | 816 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1476 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 360 | No identifica grupo étnico | 20210
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3800 | Comunidad en general | 4242 | Otro | 67
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 318 | Otro | 1199 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 19 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 30 | 1629 | 2206 | 2571 | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 1253 | 1316 | 2 | O-5 Primera Infancia | 143 | Niños y niñas de primera infancia | 200 | Mestizo | 0 | 2571
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 917 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1163 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 314 | Jovenes escolarizados | 57 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 244 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 118 | No identifica grupo étnico | 2571
[21 empty] | 27-59 Adultez | 883 | Comunidad en general | 977 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 41 | Otro | 56 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 29 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 1425 | 4689 | 7663 | 9180 | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 3915 | 5255 | 10 | O-5 Primera Infancia | 210 | Niños y niñas de primera infancia | 426 | Mestizo | 23 | 9180
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3664 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4377 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1269 | Jovenes escolarizados | 107 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 792 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1585 | No identifica grupo étnico | 9082
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3079 | Comunidad en general | 2664 | Otro | 65
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 134 | Otro | 21 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 32 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 1341 | 1743 | 2413 | 3655 | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 1434 | 2220 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 17 | 3655
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 44 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 310 | Jovenes escolarizados | 1707 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1853 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 78 | No identifica grupo étnico | 3638
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1394 | Comunidad en general | 1722 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 54 | Otro | 140 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 302 | 1155 | 1824 | 2417 | Antonio Narinio |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Narinio | 1186 | 1229 | 2 | O-5 Primera Infancia | 14 | Niños y niñas de primera infancia | 14 | Mestizo | 0 | 2417
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 612 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 819 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 271 | Jovenes escolarizados | 266 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 649 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 54 | No identifica grupo étnico | 2417
[21 empty] | 27-59 Adultez | 788 | Comunidad en general | 1183 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 83 | Otro | 81 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 1526 | 3272 | 4833 | 7524 | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 2989 | 4523 | 12 | O-5 Primera Infancia | 21 | Niños y niñas de primera infancia | 145 | Mestizo | 3 | 7524
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1551 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1332 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 234 | Jovenes escolarizados | 270 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1115 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1616 | No identifica grupo étnico | 7517
[21 empty] | 27-59 Adultez | 4360 | Comunidad en general | 2949 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 243 | Otro | 1212 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 578 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1156 | 1569 | 1855 | 2054 | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 886 | 1167 | 1 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 2054
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 11 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 14 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 383 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1160 | No identifica grupo étnico | 2050
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1552 | Comunidad en general | 754 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 93 | Otro | 103 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 1209 | 3428 | 9309 | 10062 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 3764 | 6298 | 0 | O-5 Primera Infancia | 643 | Niños y niñas de primera infancia | 1720 | Mestizo | 0 | 10062
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 7280 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 6791 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 869 | Jovenes escolarizados | 144 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 372 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 210 | No identifica grupo étnico | 10062
[21 empty] | 27-59 Adultez | 787 | Comunidad en general | 1153 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 107 | Otro | 44 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 4 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 591 | 2411 | 6698 | 13650 | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 6553 | 7091 | 6 | O-5 Primera Infancia | 914 | Niños y niñas de primera infancia | 1304 | Mestizo | 2 | 13650
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 8641 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9554 | Afrocolombiano | 68
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1956 | Jovenes escolarizados | 470 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 424 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 194 | No identifica grupo étnico | 13579
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1658 | Comunidad en general | 1903 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 51 | Otro | 225 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 6 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 45 | 76 | 267 | 406 | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 222 | 184 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 37 | 406
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 | 87092431.65 | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | 89110621.45 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 146 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 171 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 22 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6740881.7 | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | 6875681.7 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 61 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 67 | No identifica grupo étnico | 369
[21 empty] | 27-59 Adultez | 79 | Comunidad en general | 34 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 98 | Otro | 134 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 28338 | 87112 | 146606 | 189000 | [5 empty] | 87277 | 101612 | 111 | [6 empty] | 5
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1632302000 | 1770334000 | 1770334000 | 1783330733 | 1741848633 | 1552302000 | 1621798933 | 1722143697 | 1782212429
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 229238668 | 137514534 | 137514534 | 137514534 | 134817634 | 62788267 | 118191534 | 137513634 | 137513634
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 4128 | 10885 | 17898 | 22117 | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Anexo georeferenciación | Localidad Usaquen | 10974 | 11138 | 5 | O-5 Primera Infancia | 1011 | Niños y niñas de primera infancia | 851 | Mestizo | 17 | 22117
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 163119500 | 163119500 | 156978767 | 156978767 | 137751500 | 137751500 | 137751500 | 133610866 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 15602 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 18844 | Afrocolombiano | 298
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3531 | Jovenes escolarizados | 662 | Indígena | 233
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 11914267 | 11914267 | 11914267 | 11914267 | 6587600 | 11914267 | 11914267 | 11914267 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 982 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 61 | No identifica grupo étnico | 21568
[21 empty] | 27-59 Adultez | 699 | Comunidad en general | 1270 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 292 | Otro | 429 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25245 | 25245 | 25245 | 25245 | 25245 | 4764 | 12413 | 20268 | 25507 | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 11422 | 14025 | 60 | O-5 Primera Infancia | 3214 | Niños y niñas de primera infancia | 3440 | Mestizo | 6 | 25507
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 147547500 | 147547500 | 110467500 | 110467500 | 98755500 | 98755500 | 98755500 | 104251130 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 13634 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 14088 | Afrocolombiano | 79
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1939 | Jovenes escolarizados | 1504 | Indígena | 114
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 40770667 | 40770667 | 40770667 | 40770667 | 7508000 | 25506667 | 39439000 | 40770667 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 2850 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 321 | No identifica grupo étnico | 25308
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2621 | Comunidad en general | 4014 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1240 | Otro | 2140 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 9 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 4130 | 12598 | 20878 | 26731 | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 12724 | 14005 | 2 | O-5 Primera Infancia | 1970 | Niños y niñas de primera infancia | 1896 | Mestizo | 0 | 26731
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 199463500 | 199463500 | 210167500 | 210167500 | 191051500 | 191051500 | 201755500 | 201755500 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 16068 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 21367 | Afrocolombiano | 29
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5973 | Jovenes escolarizados | 432 | Indígena | 55
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 21048267 | 21048267 | 21048267 | 21048267 | 9560000 | 21048267 | 21048267 | 21048267 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1148 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 171 | No identifica grupo étnico | 26646
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1174 | Comunidad en general | 2117 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 398 | Otro | 748 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 | 5082 | 14596 | 23705 | 30043 | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 14697 | 15317 | 29 | O-5 Primera Infancia | 2473 | Niños y niñas de primera infancia | 2562 | Mestizo | 12 | 30043
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 229119500 | 229119500 | 236927500 | 236927500 | 217407500 | 217407500 | 236927500 | 236927500 | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 17207 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 23668 | Afrocolombiano | 528
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 7005 | Jovenes escolarizados | 1252 | Indígena | 449
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 36044467 | 36044467 | 36044467 | 36044467 | 10892667 | 22154667 | 33416667 | 36044467 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1548 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 578 | No identifica grupo étnico | 29049
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1291 | Comunidad en general | 1327 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 519 | Otro | 656 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 | 9193 | 21355 | 35172 | 44102 | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 21679 | 22411 | 12 | O-5 Primera Infancia | 3310 | Niños y niñas de primera infancia | 2153 | Mestizo | 14 | 44102
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 193706000 | 193706000 | 205418000 | 205418000 | 193706000 | 193706000 | 193706000 | 202019465 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 31918 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 34995 | Afrocolombiano | 258
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3269 | Jovenes escolarizados | 230 | Indígena | 1081
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 39256133 | 39256133 | 39256133 | 39256133 | 11283200 | 22545200 | 33807200 | 36560133 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1706 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1552 | No identifica grupo étnico | 42484
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2616 | Comunidad en general | 4234 | Otro | 265
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1272 | Otro | 938 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 27297 | 71847 | 117921 | 148500 | [5 empty] | 71496 | 76896 | 108 | [6 empty] | 148500
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1070988000 | 932956000 | 932956000 | 919959267 | 919959267 | 838672000 | 838672000 | 868896000 | 878564461
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 57309667 | 149033801 | 149033801 | 149033801 | 149033801 | 45831467 | 103169068 | 139625401 | 146337801
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 55635 | 158959 | 264527 | 337500 | [5 empty] | 158773 | 178508 | 219 | [6 empty] | 148505
|  |  | Total Recursos Vigencia | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2390974000 | 2460470933 | 2591039697 | 2660776890
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 108619734 | 221360602 | 277139035 | 283851435
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | Distrital |  |  |  | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 567858000 | 575598000 | 657422000 | 1007201307
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 128139451 | 241206116 | 255027014 | 259426725
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 567858000 | 575598000 | 657422000 | 1007201307
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 128139451 | 241206116 | 255027014 | 259426725
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5228969307 | 4447384000 | 4524620933 | 4763897697 | 5227880996
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 270173385 | 504127585 | 573726916 | 584839033.65
126PG01-PR02-F-2-V10.0