## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | 367000 | 367000 |  |  |  | 23000 | [5 empty] | 41021 | 169228 |  |  | 46.11% | 82.34% | Durante el segundo trimestre de 2019 participaron 128.207 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 169.228, lo que suma un total de 1.029.228 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental definidas en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
82804
402196
CONTROL DE CAMBIOS | [48 empty] | 375000
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [41 empty] | 169228
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 5393 | [5 empty] | 2427 | 14067 |  |  | 46.89% | 82.94% | Durante el segundo trimestre de 2019 asistieron 11.640 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 14.067 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 103.674 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en acciones de gestión ambiental local en torno a la celebración del día de la tierra, día del árbol, día del río Bogotá, semana ambiental y día del medio ambiente. Así como el fortalecimiento de procesos relacionados con la Agrobiodiversidad en la ruralidad. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5842988556 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 |  |  |  | 836212426 | [5 empty] | 1014157000 | 1465445800 |  |  | 97.03% | 84.92%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 353089949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 124719800 | 124719800 | 124719800 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92137534 | 118726467 |  |  | 95.19% | 98.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6196078505 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601520967 | 1601463666 | 1735017800 | 1735017800 | 1635017800 |  |  |  | 836212426 | [5 empty] | 1106294534 | 1584172267 |  |  | 91.31% | 85.68%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 | 337000 |  |  |  | 17607 | [5 empty] | 38594 | 155161 |  |  | 46.04% | 82.27% | Durante el segundo trimestre de 2019 se involucraron 116.567 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 155.161 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 925.554 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental, procesos de formación, recorridos interpretativos y caminatas ecológicas, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Agua y Estructura Ecológica Prinicpal, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, se ejecutaron acciones en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales y Día Mundial del Agua, resaltando la importancia de éstos ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10437837843 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 |  |  |  | 1548541530 | [5 empty] | 1946550000 | 2388800000 |  |  | 82.49% | 80.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [40 empty] | 367000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 918671791 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | 164325469 | 164325469 | 164325469 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83362266 | 162545169 |  |  | 98.92% | 99.81%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11354151254 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2948356235 | 2945659335 | 2944628325 | 2985027469 | 2985027469 | 3060027469 |  |  |  | 1548541530 | [5 empty] | 2029912266 | 2551345169 |  |  | 85.47% | 81.88%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  | 50% | 70% | Durante el segundo trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 25 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 307 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional y las redes sociales obteniendo los siguientes resultados: 112.665 seguidores en twitter, 27.649 seguidores en Facebook, 15.152 seguidores en Instagram y 576.100 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 11 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 12 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA sobre temas de interés y el envío de 98 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales diecisiete (17) campañas: Cada cosa en su lugar (1), acciones puras (1), Reto Ambiental (1). Así mismo dos (3) campañas del apagón ambiental, dos (2) campañas de protección de la fauna silvestre “Libres y en Casa”, dos (2) campañas de En Armonía con la Vida, dos (2) campañas de Fauna en Fotos, tres (3) campañas de lluvias y dos (2) de Biodiversidad Bogotá. Se conmemoraron ocho (8) celebraciones del calendario ecológico: Día del Árbol, Día de la Tierra, Global Big Day, Día Internacional de las Aves, Día Internacional de las aves Migratorias, Río Bogotá (pasos por el río Bogotá), Día de la Biodiversidad, Día Mundial Del Medio Ambiente. Se realizaron nueve (9) eventos institucionales: Día de la secretaria, Expoconstrucció, Reciclatón, Plantatón (#PlantandoYReplanteando), #SemanaAmbiental2019, Llantatón, Entrega premios PIGA, Foro Semana #ViveElRíoBogotá, Día Internacional del Orgullo LGBTI Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 324 piezas de material gráfico distribuido así: 101 videos y/o clips institucionales, 32 animaciones y 191 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5414086881 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 |  |  |  | 712329104 | [5 empty] | 598373000 | 2062255200 |  |  | 91.62% | 82.9%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1046060226 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439386 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 375194115 | 375194115 | 375194115 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 69669219 | 361995265 |  |  | 96.48% | 98.74%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6462505488 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2625994115 | 2625994115 | 2650994115 |  |  |  | 712329104 | [5 empty] | 668042219 | 2424250465 |  |  | 92.32% | 85.47%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21694913280 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 |  |  |  | 3097083060 | [5 empty] | 3559080000 | 5916501000 |  |  | 88.55% | 82.2%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2317821966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743555 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 664239384 | 664239384 | 664239384 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 245169019 | 643266901 |  |  | 96.84% | 99.1%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 24012735247 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 |  |  |  | 3097083060 | [5 empty] | 3804249019 | 6559767901 |  |  | 89.3% | 83.83%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE II TRIMESTRE DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | 35% | 2% | Durante el segundo trimestre del 2019 se realizó la Secretaría Técnica de 55 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 515 actores sociales comunitarios. En este espacio de participación se adelantó seguimiento a los planes de acción de esta instancia y se coordinaron las acciones para la celebración de las fechas del calendario ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 9% | 20% | 19% | 19% | 13% | [6 empty] | 87%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% |  | 33% | Durante el segundo trimestre del 2019 participó un total de 11.125 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se adelantanron en torno a la celebración del día de la tierra, día del árbol, día del río Bogotá, semana ambiental y día del medio ambiente. Así como el fortalecimiento de procesos relacionados con la Agrobiodiversidad en la ruralidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 6% | 9% | 13% | 17% | [6 empty] | 46%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 3% | 100% | 45% | 20% | Durante el periodo reportado, el equipo pedagógico de la estrategia aulas ambientales, realizó diferentes acciones de educación ambiental con la participación de 52.300 ciudadanos. los equipos pedagógicos desarrollaron actividades en conmemoración al día de la tierra, día del reciclaje, día del río Bogotá y diferentes acciones de educación ambiental en celebración de la semana ambiental. Lo anterior con la participación de instituciones educativas, integrantes de la comunidad LGBTI e integrantes de comunidades indígenas y comunidad en general.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 13% | [6 empty] | 44%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 2% | 7% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% | 12% | 6% | 4% | 100% |  | 20% | Durante el segundo trimestre del 2019, mediante el cumplimiento del desarrollo de la estrategia de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 51.862 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio de acciones de educacion ambiental relacionadas con la conmemoración de las fechas de calendario ambiental tales como el día de la tierra, edía Nacional del Árbol, día del Río Bogotá, día Mundial del Reciclaje, día Internacional de la Biodiversidad, día mundial del ambiente y la semana ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 7% | 12% | 12% | 11% | [6 empty] | 48%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 1% | 2% | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 9% | 6% | 100% |  | 1% | Durante el segundo trimestre de 2019, se contó con la participación de 2.600 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. El equipo de caminatas ecológicas desarrolló 34 caminatas ofertadas desde la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente, especialmente en ecosistemas de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, en especial en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. Así mismo, se desarrollaron caminatas especiales con distinros grupos poblacionales como afro, comunidades indígenas y mujeres con enfoque de género.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 4% | 9% | 9% | 10% | 11% | [6 empty] | 48%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 8% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se contó con la participación de 9.805 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. Estas actividades se desarrollaron con la implementación del túnel ambiental, herramienta lúdico-pedagógica que permite un acercamiento familiar a los tópicos ambientales, pues aprovecha el importante espacio que los medios tecnológicos han ocupado en las interacciones cotidianas. Así mismo, la implementación de gafas VR supone un acercamiento novedoso para la socialización sobre la importancia de los humedales para el sistema hídrico de Bogotá. La versatilidad de la herramienta permitió la celebración de espacios educativos diversos, como la campaña por la preservación de la palma de cera en el templete del Parque Simón Bolívar; la Feria de la Colombianidad en la Universidad el Bosque y la Semana Ambiental en el Colegio Mayor de San Bartolomé.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 3% | 10% | 10% | 11% | 10% | [6 empty] | 45%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante el segundo trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 25 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 307 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional y las redes sociales obteniendo los siguientes resultados: 112.665 seguidores en twitter, 27.649 seguidores en Facebook, 15.152 seguidores en Instagram y 576.100 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 11 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 12 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA sobre temas de interés y el envío de 98 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales diecisiete (17) campañas: Cada cosa en su lugar (1), acciones puras (1), Reto Ambiental (1). Así mismo dos (3) campañas del apagón ambiental, dos (2) campañas de protección de la fauna silvestre “Libres y en Casa”, dos (2) campañas de En Armonía con la Vida, dos (2) campañas de Fauna en Fotos, tres (3) campañas de lluvias y dos (2) de Biodiversidad Bogotá. Se conmemoraron ocho (8) celebraciones del calendario ecológico: Día del Árbol, Día de la Tierra, Global Big Day, Día Internacional de las Aves, Día Internacional de las aves Migratorias, Río Bogotá (pasos por el río Bogotá), Día de la Biodiversidad, Día Mundial Del Medio Ambiente. Se realizaron nueve (9) eventos institucionales: Día de la secretaria, Expoconstrucció, Reciclatón, Plantatón (#PlantandoYReplanteando), #SemanaAmbiental2019, Llantatón, Entrega premios PIGA, Foro Semana #ViveElRíoBogotá, Día Internacional del Orgullo LGBTI Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 324 piezas de material gráfico distribuido así: 101 videos y/o clips institucionales, 32 animaciones y 191 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | [6 empty] | 50%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
PERIODO: |  |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 2 | 154 |  |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 86 | 68 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 28 | 154
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 13 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 63 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 122
[21 empty] | 27-59 Adultez | 67 | Comunidad en general | 90 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 48 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 49 | 124 |  |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 33 | 91 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 124
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 21 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 21 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 27 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 8 | No identifica grupo étnico | 124
[21 empty] | 27-59 Adultez | 68 | Comunidad en general | 95 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 100 | 764 |  |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 444 | 320 |  | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 4 | Mestizo | 13 | 764
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 273 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 273 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 5 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 223 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 288 | No identifica grupo étnico | 685
[21 empty] | 27-59 Adultez | 234 | Comunidad en general | 184 | Otro | 26
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 18 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1550 | 1550 | 1550 |  |  | 58 | 1315 |  |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 614 | 701 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 42 | 1315
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 262 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 389 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 204 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 451 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 334 | No identifica grupo étnico | 1209
[21 empty] | 27-59 Adultez | 219 | Comunidad en general | 592 | Otro | 44
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 129 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 50 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 243 | 960 |  |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 424 | 535 | 1 | O-5 Primera Infancia | 60 | Niños y niñas de primera infancia | 125 | Mestizo | 0 | 960
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 561 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 493 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 78 | Jovenes escolarizados | 24 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 96 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 37 | No identifica grupo étnico | 959
[21 empty] | 27-59 Adultez | 148 | Comunidad en general | 281 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 193 | 1045 |  |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 487 | 558 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 21 | 1045
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 656 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 656 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 18 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 147 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 156 | No identifica grupo étnico | 1019
[21 empty] | 27-59 Adultez | 215 | Comunidad en general | 233 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 135 | 855 |  |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 421 | 434 |  | O-5 Primera Infancia | 72 | Niños y niñas de primera infancia | 137 | Mestizo | 0 | 855
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 624 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 598 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 41 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 22 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 832
[21 empty] | 27-59 Adultez | 77 | Comunidad en general | 118 | Otro | 14
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 19 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 52 | 452 |  |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 196 | 256 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 452
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 240 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 240 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 4 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 450
[21 empty] | 27-59 Adultez | 136 | Comunidad en general | 212 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 20 | 579 |  |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 164 | 414 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 23 | Mestizo | 11 | 579
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 261 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 290 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 68 | Jovenes escolarizados | 36 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 87 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 561
[21 empty] | 27-59 Adultez | 134 | Comunidad en general | 230 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 29 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 383 | 1097 |  |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 518 | 579 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1097
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 938 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 838 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 32 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 42 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 78 | No identifica grupo étnico | 1095
[21 empty] | 27-59 Adultez | 79 | Comunidad en general | 181 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 447 | 1160 |  |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 423 | 736 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 50 | Mestizo | 0 | 1160
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 592 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 543 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 36 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 54 | No identifica grupo étnico | 1159
[21 empty] | 27-59 Adultez | 85 | Comunidad en general | 313 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 446 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 125 | 822 |  |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 389 | 433 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 16 | 822
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 454 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 525 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 136 | Jovenes escolarizados | 78 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 73 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 115 | No identifica grupo étnico | 783
[21 empty] | 27-59 Adultez | 144 | Comunidad en general | 104 | Otro | 22
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 15 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 93 | 447 |  |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 222 | 225 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 447
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 75 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 435
[21 empty] | 27-59 Adultez | 332 | Comunidad en general | 436 | Otro | 11
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 24 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 15 | 472 |  |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 226 | 246 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 472
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 111 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 100 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 10 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 89 | No identifica grupo étnico | 470
[21 empty] | 27-59 Adultez | 291 | Comunidad en general | 283 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 60 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 8 | 610 |  |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 360 | 250 |  | O-5 Primera Infancia | 86 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 10 | 610
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 226 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 340 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 36 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 54 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 597
[21 empty] | 27-59 Adultez | 103 | Comunidad en general | 224 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 105 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 9 | 764 |  |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 348 | 416 |  | O-5 Primera Infancia | 354 | Niños y niñas de primera infancia | 354 | Mestizo | 4 | 764
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 281 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 281 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 32 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 759
[21 empty] | 27-59 Adultez | 90 | Comunidad en general | 129 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 111 | 1230 |  |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 657 | 572 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 42 | 1230
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 929 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 943 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 14 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 96 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 172 | No identifica grupo étnico | 1188
[21 empty] | 27-59 Adultez | 161 | Comunidad en general | 115 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 16 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 220 | 1025 |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 473 | 552 |  | O-5 Primera Infancia | 105 | Niños y niñas de primera infancia | 195 | Mestizo | 0 | 1025
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 636 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 485 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 44 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1025
[21 empty] | 27-59 Adultez | 178 | Comunidad en general | 345 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 75 | 91 |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 49 | 42 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 91
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 86
[21 empty] | 27-59 Adultez | 87 | Comunidad en general | 91 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 350 | 350 | 350 |  |  | 89 | 101 |  |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 45 | 56 |  | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 101
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 |  |  | 50707850 | 73272290 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 4 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 42 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 30 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  |  | 4606876.7 | 5936323.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 89
[21 empty] | 27-59 Adultez | 11 | Comunidad en general | 59 | Otro | 12
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 2427 | 14067 | [7 empty] | 6579 | 7484 | 4 | [6 empty] | 14067
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 |  |  | 1014157000 | 1465445800
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 124719800 | 124719800 | 124719800 |  |  | 92137534 | 118726467
2 | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquén | Magnitud Vigencia | 8910 | 8910 | 8910 |  |  | 1525 | 4139 |  |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 1818 | 2317 | 4 | O-5 Primera Infancia | 184 | Niños y niñas de primera infancia | 200 | Mestizo | 156 | 4139
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1516 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2051 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 849 | Jovenes escolarizados | 381 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 807 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 300 | No identifica grupo étnico | 3884
[21 empty] | 27-59 Adultez | 702 | Comunidad en general | 1120 | Otro | 75
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 81 | Otro | 87 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 4307 | 4307 | 4307 |  |  | 985 | 2537 |  |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 1060 | 1472 | 5 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 147 | 2537
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 59 | Jovenes escolarizados | 313 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 690 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1127 | No identifica grupo étnico | 2330
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1659 | Comunidad en general | 1066 | Otro | 48
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 127 | Otro | 30 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3640 | 3640 | 3640 |  |  | 2214 | 7132 |  |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 3366 | 3761 | 5 | O-5 Primera Infancia | 329 | Niños y niñas de primera infancia | 329 | Mestizo | 169 | 7132
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 3189 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3252 | Afrocolombiano | 44
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 416 | Jovenes escolarizados | 21 | Indígena | 29
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 1005 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 991 | No identifica grupo étnico | 6820
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2080 | Comunidad en general | 1986 | Otro | 70
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 112 | Otro | 553 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 | 9740 |  |  | 471 | 2817 |  |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 1412 | 1403 | 2 | O-5 Primera Infancia | 93 | Niños y niñas de primera infancia | 122 | Mestizo | 69 | 2817
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1635 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1790 | Afrocolombiano | 42
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 309 | Jovenes escolarizados | 22 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 200 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 184 | No identifica grupo étnico | 2674
[21 empty] | 27-59 Adultez | 518 | Comunidad en general | 644 | Otro | 30
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 55 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 | 10380 |  |  | 234 | 907 |  |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 535 | 372 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 338 | Mestizo | 73 | 907
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 469 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 158 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 30 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 243 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 208 | No identifica grupo étnico | 828
[21 empty] | 27-59 Adultez | 161 | Comunidad en general | 203 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 5799 | 5799 | 5799 |  |  | 1405 | 5401 |  |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 2679 | 2720 | 2 | O-5 Primera Infancia | 212 | Niños y niñas de primera infancia | 1584 | Mestizo | 148 | 5401
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 3974 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2378 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 48 | Jovenes escolarizados | 124 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 445 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 375 | No identifica grupo étnico | 5243
[21 empty] | 27-59 Adultez | 652 | Comunidad en general | 703 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 70 | Otro | 237 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 | 15516 |  |  | 566 | 10042 |  |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 4634 | 5382 | 26 | O-5 Primera Infancia | 784 | Niños y niñas de primera infancia | 1807 | Mestizo | 216 | 10042
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7112 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7156 | Afrocolombiano | 37
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1202 | Jovenes escolarizados | 107 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 255 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 144 | No identifica grupo étnico | 9724
[21 empty] | 27-59 Adultez | 396 | Comunidad en general | 504 | Otro | 61
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 292 | Otro | 324 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25205 | 25205 | 25205 |  |  | 3675 | 9751 |  |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 4760 | 4991 | 0 | O-5 Primera Infancia | 1231 | Niños y niñas de primera infancia | 1539 | Mestizo | 333 | 9751
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 6418 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 6028 | Afrocolombiano | 494
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1242 | Jovenes escolarizados | 192 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 214 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 315 | No identifica grupo étnico | 8854
[21 empty] | 27-59 Adultez | 611 | Comunidad en general | 481 | Otro | 68
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 35 | Otro | 1196 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 | 9127 |  |  | 1365 | 2150 |  |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 1064 | 1083 | 3 | O-5 Primera Infancia | 52 | Niños y niñas de primera infancia | 58 | Mestizo | 206 | 2150
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 766 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 818 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 61 | Jovenes escolarizados | 6 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 418 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 472 | No identifica grupo étnico | 1926
[21 empty] | 27-59 Adultez | 820 | Comunidad en general | 483 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 33 | Otro | 313 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 | 20984 |  |  | 1373 | 4805 |  |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 2243 | 2562 | 0 | O-5 Primera Infancia | 326 | Niños y niñas de primera infancia | 585 | Mestizo | 197 | 4805
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2209 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2201 | Afrocolombiano | 33
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 368 | Jovenes escolarizados | 173 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 530 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 254 | No identifica grupo étnico | 4394
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1278 | Comunidad en general | 1481 | Otro | 173
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 93 | Otro | 111 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25180 | 25180 | 25180 |  |  | 3843 | 12322 |  |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 5998 | 6318 | 6 | O-5 Primera Infancia | 542 | Niños y niñas de primera infancia | 760 | Mestizo | 401 | 12322
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7233 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8290 | Afrocolombiano | 35
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2761 | Jovenes escolarizados | 711 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 759 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 102 | No identifica grupo étnico | 11581
[21 empty] | 27-59 Adultez | 897 | Comunidad en general | 1601 | Otro | 300
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 128 | Otro | 858 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 5780 | 5780 |  |  | 784 | 3346 |  |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 1678 | 1659 | 9 | O-5 Primera Infancia | 78 | Niños y niñas de primera infancia | 78 | Mestizo | 178 | 3346
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1630 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1050 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 283 | Jovenes escolarizados | 348 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 451 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 577 | No identifica grupo étnico | 3152
[21 empty] | 27-59 Adultez | 834 | Comunidad en general | 648 | Otro | 7
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 70 | Otro | 645 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 5624 | 5624 | 5624 |  |  | 1116 | 4411 |  |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 2125 | 2279 | 7 | O-5 Primera Infancia | 254 | Niños y niñas de primera infancia | 544 | Mestizo | 310 | 4411
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1523 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1216 | Afrocolombiano | 29
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 284 | Jovenes escolarizados | 292 | Indígena | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 785 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1319 | No identifica grupo étnico | 4019
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1488 | Comunidad en general | 641 | Otro | 42
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 77 | Otro | 399 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 | 2369 |  |  | 496 | 776 |  |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 357 | 419 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 15 | 776
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 63
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 70 | Jovenes escolarizados | 106 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 229 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 35 | No identifica grupo étnico | 683
[21 empty] | 27-59 Adultez | 455 | Comunidad en general | 559 | Otro | 15
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 21 | Otro | 76 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 | 2613 |  |  | 360 | 1007 |  |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 439 | 568 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 56 | 1007
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 119 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 100 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 146 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 942
[21 empty] | 27-59 Adultez | 672 | Comunidad en general | 773 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 63 | Otro | 133 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 | 6200 |  |  | 1790 | 4177 |  |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 1744 | 2431 | 2 | O-5 Primera Infancia | 344 | Niños y niñas de primera infancia | 520 | Mestizo | 202 | 4177
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 747 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 625 | Afrocolombiano | 12
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 94 | Jovenes escolarizados | 53 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 496 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2085 | No identifica grupo étnico | 3926
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2322 | Comunidad en general | 465 | Otro | 34
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 174 | Otro | 429 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 2520 | 2520 | 2520 |  |  | 171 | 541 |  |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 241 | 300 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 23 | 541
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 98 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 178 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 73 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 96 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 108 | No identifica grupo étnico | 514
[21 empty] | 27-59 Adultez | 252 | Comunidad en general | 255 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 22 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 | 8998 |  |  | 1148 | 2421 |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 1266 | 1153 | 2 | O-5 Primera Infancia | 55 | Niños y niñas de primera infancia | 83 | Mestizo | 139 | 2421
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1516 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1498 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 359 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 209 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 2257
[21 empty] | 27-59 Adultez | 272 | Comunidad en general | 352 | Otro | 17
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 10 | Otro | 427 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 15503 | 15503 | 15503 |  |  | 607 | 9662 |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 4665 | 4992 | 5 | O-5 Primera Infancia | 868 | Niños y niñas de primera infancia | 3044 | Mestizo | 181 | 9662
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 6096 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4706 | Afrocolombiano | 72
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1613 | Jovenes escolarizados | 140 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 319 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 226 | No identifica grupo étnico | 9360
[21 empty] | 27-59 Adultez | 681 | Comunidad en general | 809 | Otro | 47
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 82 | Otro | 737 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 355 | 355 | 355 |  |  | 0 | 51 |  |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 32 | 19 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 51
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 |  |  | 62493750 | 76823850 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 48 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 48 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 |  |  | 2956913.3 | 6775858.45 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 48
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2 | Comunidad en general | 3 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | TOTAL MAGNITUD | 188750 | 188750 | 188750 |  |  | 24128 | 88395 | [7 empty] | 42116 | 46201 | 78 | [6 empty] | 88395
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1784902200 | 1861208000 | 1956809000 |  |  | 1249875000 | 1536477000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 131274002 | 135615069 | 135615069 |  |  | 59138266 | 135517169
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22238 | 22238 | 22238 |  |  | 756 | 7690 |  |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  |  | Localidad Usaquen | 3872 | 3817 | 1 | O-5 Primera Infancia | 869 | Niños y niñas de primera infancia | 826 | Mestizo | 198 | 7690
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 |  |  | 139335000 | 170464600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 4920 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5461 | Afrocolombiano | 16
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 689 | Jovenes escolarizados | 282 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 395 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 149 | No identifica grupo étnico | 7435
[21 empty] | 27-59 Adultez | 618 | Comunidad en general | 307 | Otro | 34
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 199 | Otro | 665 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25201 | 25201 | 25201 |  |  | 4097 | 12469 |  |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 5579 | 6871 | 19 | O-5 Primera Infancia | 704 | Niños y niñas de primera infancia | 913 | Mestizo | 652 | 12469
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 |  |  | 139335000 | 170464600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7171 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8922 | Afrocolombiano | 76
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2120 | Jovenes escolarizados | 197 | Indígena | 22
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 4945067 | 4945067 |  |  | 4945067 | 4945067 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 794 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 448 | No identifica grupo étnico | 11223
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1375 | Comunidad en general | 1820 | Otro | 496
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 305 | Otro | 169 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26685 | 26685 | 26685 |  |  | 3416 | 13189 |  |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 6640 | 6544 | 5 | O-5 Primera Infancia | 439 | Niños y niñas de primera infancia | 369 | Mestizo | 568 | 13189
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 |  |  | 139335000 | 170464600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 9490 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11638 | Afrocolombiano | 90
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2380 | Jovenes escolarizados | 211 | Indígena | 18
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 2676000 | 2676000 |  |  | 2676000 | 2676000 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 439 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 76 | No identifica grupo étnico | 12311
[21 empty] | 27-59 Adultez | 355 | Comunidad en general | 673 | Otro | 202
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 86 | Otro | 222 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 | 37063 |  |  | 2941 | 13554 |  |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 6538 | 7006 | 10 | O-5 Primera Infancia | 984 | Niños y niñas de primera infancia | 1009 | Mestizo | 207 | 13554
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 |  |  | 139335000 | 170464600 |  |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 8687 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10665 | Afrocolombiano | 211
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 2172 | Jovenes escolarizados | 324 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 12706400 | 12706400 |  |  | 8220000 | 11024000 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 586 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 429 | No identifica grupo étnico | 12906
[21 empty] | 27-59 Adultez | 824 | Comunidad en general | 574 | Otro | 227
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 301 | Otro | 553 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 | 37063 |  |  | 3256 | 19904 |  |  | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 7526 | 12336 | 2 | O-5 Primera Infancia | 917 | Niños y niñas de primera infancia | 951 | Mestizo | 179 | 19864
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 |  |  | 139335000 | 170464600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 17144 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 18218 | Afrocolombiano | 64
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1044 | Jovenes escolarizados | 47 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 8382933 | 8382933 |  |  | 8382933 | 8382933 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 264 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 418 | No identifica grupo étnico | 19610
[21 empty] | 27-59 Adultez | 427 | Comunidad en general | 230 | Otro | 7
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 68 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | TOTAL MAGNITUD | 148250 | 148250 | 148250 |  |  | 14466 | 66766 | [7 empty] | 30155 | 36574 | 37 | [6 empty] | 66766
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1035799800 | 959494000 | 938893000 |  |  | 696675000 | 852323000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 33051467 | 28710400 | 28710400 |  |  | 24224000 | 27028000
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 337000 | 337000 | 337000 |  |  | 38594 | 155161 | [16 empty] | 155161
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 |  |  | 1946550000 | 2388800000
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 164325469 | 164325469 | 164325469 |  |  | 83362266 | 162545169
3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.25 | 0.5
|  |  | Recursos Vigencia | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 |  |  | 598373000 | 2062255200
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 375194115 | 375194115 | 375194115 |  |  | 69669219 | 361995265
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 |  |  | 3559080000 | 5916501000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 664239384 | 664239384 | 664239384 |  |  | 245169019 | 643266901
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 |  |  | 3804249019 | 6559767901
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019